1.	IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

| CÓDIGO | NOMBRE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1018 | Participación para la democracia cultural, recreativa y deportiva |  |  |
| VERSIÓN No: | 18 | FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN: | Octubre 11 de 2019 |

2. 	CLASIFICACIÓN EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan Desarrollo: 		Bogotá mejor para todos

Eje Transversal: 		Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Programa: 			Gobernanza e influencia local, regional e internacional

Proyecto Estratégico: 	Fortalecimiento local, gobernabilidad, gobernanza, y participación 					ciudadana

3.	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La Alcaldía Mayor de Bogotá mediante el decreto 448 de 2007 crea el Sistema Distrital de Participación Ciudadanía como mecanismo de articulación entre la Administración Distrital, las instancias de participación, las organizaciones sociales y comunitarias, las redes, las asociaciones, alianzas temporales y permanentes, con el fin de garantizar el derecho a la participación en las políticas públicas del Distrito Capital.

En ese marco, el sector cultura, recreación y deporte ha venido desarrollando políticas y normativas que garantizan el derecho a la participación y que éste sea ejercido de manera coherente y eficiente por los diferentes actores que en el intervienen. Es así, como hace 20 años se creó el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio – SDACP (antes Sistema Distrital de Cultura) y en el 2015 el Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física y Equipamientos Recreativos y Deportivos, los cuales constituyen el sistema de participación del sector.

El SDACP ha sido el escenario para recoger las propuestas ciudadanas para la construcción del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”. Es así, como el Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio propuso:

- Implementación de la metodología de acuerdos sectoriales y presupuestos participativos con todas las entidades del sector.

- Gestión articulada de todas las estrategias e intervenciones del sector en las 20 localidades.

- Realización de investigaciones tendientes a identificar y caracterizar el arte en las localidades.

- Reforma y fortalecimiento al Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.

Así mismo, la administración contó con la plataforma www.bogotaabierta.co donde se recibieron más de veinte mil aportes, entre los cuales se encuentran:

- “Las instancias de participación en los barrios y localidades deben tener más difusión. La falta de información es un obstáculo para las buenas decisiones.”

- “La capacitación de mecanismos participativos, brindar conocimientos en cuanto al empoderamiento y la participación de entes estatales...”

- “Lo más importante la participación ciudadana, pero que realmente las ideas de la comunidad sean escuchadas”

- “Fomentar los espacios de participación de la comunidad en mesas temáticas en los aspectos más importantes como seguridad, infraestructura, salud y utilización del tiempo libre para niños y adolescentes”

- “Establecer en el plan de desarrollo distrital herramientas para la eliminación de la discriminación y segregación de grupos de poblaciones y demás colectividades en el seguimiento de la ejecución de las políticas públicas”

- “Es necesario expandir los programas a todas las localidades del Distrito potenciando el desarrollo humano sostenible como alternativas al crecimiento económico para el fortalecimiento de formación de sujetos políticos”

De este modo, se identifica un interés de la ciudadanía por fortalecer los espacios de participación, así como la exigencia de una intervención integral de la administración en las 20 localidades. Para ello, el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” ha establecido como prioritario garantizar el fortalecimiento de las estrategias de participación de la ciudad en asuntos relacionados con la cultura, la recreación y el deporte. Dicho fortalecimiento supone no solo el robustecimiento de las instancias de participación sino su optimización de tal forma que se garantice la eficiencia, el diálogo directo e incidente y la sostenibilidad del sistema de participación.

La igualdad de calidad de vida, como principio del plan de desarrollo, establece el reconocimiento de potencialidades y capacidades en cada persona, las cuales deben ser atendidas por las entidades del Gobierno Distrital, en tanto que el fortalecimiento a procesos de participación deben permitir abrir la participación,  no solo a los agentes del sector,  sino a la ciudadanía en general, lo cual supone la construcción de comunidad y el desarrollo del sector por medio del fortalecimiento institucional.

Durante los últimos años se han venido realizando importantes esfuerzos para lograr el fortalecimiento de las localidades y sus UPZ, mediante ejercicios de planeación, gestión y control participativos que han logrado potenciar la vinculación ciudadana al ejercicio público local y dotar de elementos de realidad a sus administraciones. Igualmente, se ha creado una variada gama de espacios de interlocución y concertación, representados en consejos, mesas y comités, y para el caso del sector, los consejos locales de arte, cultura y patrimonio - CLACP; así mismo, se han formalizado y potenciado los encuentros ciudadanos y de rendición de cuentas y más recientemente los nuevos procesos de presupuestos participativos. Sin embargo, estos dispositivos, que indudablemente han contribuido a la construcción de unas bases para la gestión participativa de las localidades, todavía no son lo suficientemente representativos y movilizadores como para que puedan incidir definitivamente en la gestión local.

Es así, como atendiendo las propuestas ciudadanas, se propone avanzar en que los ejercicios de participación se desarrollen en diversos escenarios locales desde la implementación de diferentes estrategias de trabajo con la comunidad, con el fin de atender las necesidades más inmediatas de las comunidades y garantizar sus derechos bajo los objetivos que plantea el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”.

4.	 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

El Plan Distrital de Desarrollo de Bogotá Mejor Para Todos ha evidenciado que existe una baja participación de los ciudadanos en los procesos y asuntos públicos situación que se convierte en problema en la medida que la participación comunitaria es fundamental para la adecuada planeación puesto que la base de la gobernanza y gobernabilidad es la incidencia ciudadana en la toma de decisiones.

Según la Encuesta Multipropósito, en 2014 el 86% de las personas de 10 años o más no participó en ningún tipo de organización. Así mismo, entre los años 2011 y 2014, la participación en organizaciones sociales disminuyó en 3,3%, pasando de 17,2% a 13,9% (Departamento Administrativo Nacional Estadístico-DANE, 2015). De otra parte, la Encuesta Bienal de Culturas del año 2015, evidenció que el 90,4% y el 88,3% de la población de Bogotá de 13 años o más, no ha participado en los cabildos abiertos ni en los presupuestos participativos, respectivamente.

Es importante destacar el bajo porcentaje de participación en organizaciones como las Juntas de Acción Comunal (JAC) y organizaciones de jóvenes, con porcentajes del 4,9% y 1,1%, respectivamente. En el marco de este diagnóstico, uno de los principales obstáculos para que ejerzan su derecho a participar en el futuro de la ciudad es la falta de conocimiento y la débil formación en el tema. Al respecto, en la Encuesta Bienal de Culturas de 2007, los ciudadanos señalaron como principal razón para no participar el desconocimiento de los espacios de participación (26,8%), sumado a un 10,5% que indicó que no participa porque no sabe qué hacer en dichos espacios. Lo anterior se reafirmó en la Encuesta Bienal de Culturas de 2013, donde en promedio el 89,2% de los bogotanos de 13 años o más no conocía los espacios de participación.

La Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte mediante el Decreto 229 de 2015 adopta la Política Pública en Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y Escenarios para Bogotá, la cual a su vez establece como primer objetivo aumentar la participación y como estrategia fortalecer la participación comunitaria. En esta dinámica se contó con la participación de 5700 agentes del sector en la elaboración del Decreto 596 de 2015 “por medio del cual se adopta el Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física y Equipamientos Recreativos”. Implementar estas normas y volver el sistema una realidad en el mapa de la participación de la ciudad, constituye la principal necesidad y reto del sector en este campo.

Así mismo, el Decreto 455 de 2009 “Por el cual se modifica, adiciona y reglamenta el Decreto Distrital No. 627 de 2007, por medio del cual se reformó el Sistema Distrital de Cultura y se establece el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio”, es el marco normativo que estructura el proceso de participación ciudadana en asuntos relacionados con el arte, la cultura y el patrimonio. Durante el cuatrienio 2012- 2016 más de 64.000 ciudadanos y ciudadanas participaron en el desarrollo de acciones encaminadas a la garantía de derechos culturales. Esta experiencia, sumada al camino recorrido por el sistema, ha dejado importantes aprendizajes sobre la participación, la reglamentación de la misma y el papel de la ciudadanía y las entidades públicas en la dinamización de espacios de concertación.

Sumado a lo anterior, el diagnóstico del proceso de participación para la evaluación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio y los Lineamientos de Participación referencian dificultades alrededor del proceso de participación del sector cultura, recreación y deporte, dentro de los cuales se enuncian los siguientes:

- Desconocimiento de la Política Pública de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y Escenarios vigente y el Sistema de Participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física, Equipamientos Recreativos y Deportivos. La ciudadanía, entidades y organizaciones del sector aún no conocen, ni se han apropiado del Decreto 229 de junio de 2015, “Por medio del cual se adopta la política pública de deporte, recreación, actividad física, parques y escenarios para Bogotá”, y el Decreto 596 de diciembre 30 de 2015 “Por el cual se adopta el Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física, Equipamientos Recreativos y Deportivos”. Frente a lo cual desde la administración distrital también debe haber un importante esfuerzo por socializar estas normas y políticas.

  - Falta de instancias de participación en deporte, recreación, actividad física, parques y escenarios: Se requiere la implementación del Decreto 596 e 2015, para que por primera vez este sector de la ciudad, cuente con espacios de diálogo e interlocución entre los agentes del sector y con otros sectores de la ciudad.

  - Disminución en el interés y la movilización ciudadana: La ciudadanía ha mermado su participación en espacios formales y ha generado otras formas y modelos de participación como se identifica en los diferentes análisis y estudios realizados sobre el sistema de participación de arte, cultura y patrimonio.

  - Falta de incidencia en el alcance de la participación: la participación se restringe a la noción de escenario de encuentro, deliberación y concertación, y no existe un carácter vinculante. Los acuerdos de las instancias de participación no se reflejan en la toma de decisiones para la ejecución de la política pública en arte, cultura y patrimonio, en particular a nivel local.

  - Insuficiencia del Sistema de participación: El número de espacios y representaciones del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio supera las posibilidades participativas de los propios agentes. De igual manera, las dinámicas de los espacios de participación en el modelo actual, superan la capacidad instalada de las instituciones del sector para atender las actividades que este sistema requiere.

  - Baja representatividad: los espacios de participación no tienen la representatividad para canalizar y exponer los intereses, las demandas y propuestas ciudadanas. Así mismo, la diversidad de intereses, necesidades, demandas, ideas y propuestas de la ciudadanía y los agentes culturales superan la capacidad de los espacios de participación.

  - Bajo cubrimiento en las nuevas formas de participación: Han surgido nuevos espacios y estrategias de participación ciudadana que se encuentran al margen del desarrollo del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, lo cual genera el reto de ampliar la visión del sistema frente a estas nuevas realidades.

  - Falta de agentes del sector capacitados. Si bien, parte de la estrategia de participación del Sector ha establecido como prioritario la formación de los agentes que participan en los diferentes escenarios del sector (en el periodo 2012 – 2016 se formaron 1.600 ciudadanos y ciudadanas en temas relacionados con la gestión participativa de la cultura en convenio con acreditadas instituciones de educación superior del país), aún es evidente la necesidad de avanzar en una mayor cualificación de los agentes del sector.

Por otro lado, las entidades que componen el sector cultura, recreación y deporte cada vez avanzan más en niveles de descentralización y desconcentración desarrollando acciones en los territorios, con mayor participación y empoderamiento de las comunidades promoviendo la gestión cultural, que fortalezca la acción de los y las ciudadanas en sus propios territorios. El sector ha buscado implementar los diferentes acuerdos y decretos distritales desde la gestión en las 20 localidades de la ciudad, principalmente a través de:

- Conformación de equipos locales de cultura.

- Creación de centros de información cultural.

- Formulación e implementación de 20 planes de Gestión Cultural Local

- Elaboración de 20 Planes Locales de Cultura (2008 y 2011).

- Diagnósticos culturales locales (2007, 2011 y elementos diagnósticos 2015)

- Fichas de Caracterización Local (2012, 2016)

- Fomento a las prácticas artísticas, culturales y del patrimonio en los territorios (localidades culturalmente activas, tejedores de sociedad, ciudadanías juveniles, comunidades creativas, becas para población campesina en áreas rurales, encuentros de cultura viva comunitaria, artistas en los territorios, gestión local destacada)

- Convenios de asociación de apoyo a 16 Casas de la Cultura.

- Convenios Marco firmados en el 2013 a 2016 entre las entidades del sector y los Fondos de Desarrollo Local, en las 17 Localidades exceptuando Engativá, San Cristóbal y Tunjuelito.

- Elaboración del Plan Decenal de Cultura 2012 – 2021.

- Creación e instalación del Sistema Distrital en arte, cultura y patrimonio en lo referido a Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio (CLACP) y Consejos Distrital de Casas de la Cultura y Consejo Distrital de Asuntos Locales.

- Desconcentración de la administración de parques y escenarios deportivos (IDRD).

- Instalación de las gerencias locales del IDRD y equipos locales a partir del año 2013.

- Durante los años 2013 al 2015 se desarrollaron 20 Fiestas Locales.

- Creación de equipos locales para el proyecto de AIPI a través de ámbito familiar y de Jornada de 40x40 a través de los CLANES.

- Acompañamiento y apoyo económico a la realización de acciones prioritarias para las Localidades.

- Creación y funcionamiento de 20 mesas sectoriales locales a partir del 2014.

- Delegación de directivos a los Consejos Locales de Gobierno de las 20 localidades (según Resoluciones: 172 de 2013, 686 de 2013 y 469 de 2014)

Estos esfuerzos, si bien han permitido avanzar, aun se requieren acciones y políticas que redunden en una presencia sectorial más organizada, incidente, racional y coherente con las realidades locales.

Es ese sentido es preciso:

- Territorializar los recursos y articular acciones intersectoriales, intrasectoriales y locales orientadas a la atención de problemáticas priorizadas por el/la alcalde(sa) Local, así como las definidas en el marco del Consejo Local de Gobierno.

- Definir intervenciones prioritarias según diagnósticos de las localidades que tengan en cuenta las propuestas derivadas de los diversos procesos participativos que se desarrollan en los territorios.

- Realizar una lectura de las necesidades de los territorios del Distrito Capital.

- Concertar con la ciudadana y las administraciones locales los planes, programas y proyectos que se prioricen para los territorios y localidades, a partir de un dialogo directo entre los territorios, sus ciudadanos y el sector cultural distrital.

- Desarrollar acciones de complementariedad, concurrencia y subsidiariedad.

- Orientar la inversión Local y Distrital

Bajo este lineamiento se requiere de un modelo de gestión para el sector en las localidades, con el objetivo de fortalecer la articulación sectorial en lo local, de tal manera que redunde en un mejor direccionamiento del trabajo de cada entidad y con ello se aumenten los rangos de visibilidad del sector en la ciudad y se establece la necesidad de contar con un equipo de trabajo que lidere el diseño, implementación y seguimiento a dicho modelo.

5.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto “Participación para la democracia cultural, recreativa y deportiva en el territorio”, en el marco de los objetivos del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” implementará y fortalecerá los sistemas de participación del sector promoviendo el buen gobierno, con criterios de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia para optimizar la gestión pública y la atención al ciudadano.

Para ello se establecen tres componentes:

- Implementación del Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física y Equipamientos Recreativos y Deportivos

Este componente busca dar cumplimiento a los Decretos 229 de 2015 y 596 de 2015 y ampliar los espacios de participación en deporte, recreación y actividad física. En ese sentido se llevarán a cabo las siguientes actividades:

- Vinculación y sensibilización de los procesos de participación y Política Pública en Deporte, Recreación, Actividad Física, Escenarios y Parques a los agentes de este sector.

- Conformación de 20 consejos locales de Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física y Equipamientos Recreativos y Deportivos, para ello se espera vincular y articular a los agentes del sector, elegir sus delegados y formalizar cada consejo

  - Planeación y desarrollo del proceso de elección.

  - Implementación de una estrategia de comunicaciones que facilite y apoye la conformación del consejo.

  - Cualificación de agentes participativos; fomento y visibilización de las buenas prácticas de participación

- Conformación de 1 consejo distrital en Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física y Equipamientos Recreativos y Deportivos.

  - Planeación y desarrollo del proceso de elección.

  - Implementación de una estrategia de comunicaciones que facilite y apoye la conformación del consejo.

  - Cualificación a los agentes participativos; fomento y visibilización de las buenas prácticas de participación

- Conformación del Consejo consultivo y de la Comisión intersectorial.

- Planeación y desarrollo del proceso de elección para el Consejo Consultivo.

- Definición y priorización de temáticas a trabajar

- Divulgación de las instancias en el sector

- Realización de convocatoria a miembros de las instancias.

- Cualificación a los agentes participativos; fomento y visibilización de las buenas prácticas de participación

- Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas y del proceso de participación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.

En aras de cumplir con la normatividad vigente y de avanzar en la superación de los problemas y necesidades identificadas, este componente está conformado por las siguientes actividades:

- Ajustar el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio en articulación con la política de participación de la ciudad, encaminado a la racionalización de espacios y la participación decisoria e incidente

  - Estado del arte sobre la situación actual del Sistema.

  - Establecimiento de un plan de acción para la reformulación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio mediante la elaboración de un diagnóstico.

  - Reformulación política, conceptual y operativa del sistema

  - Apoyo expedición acto administrativo

- Articular otros espacios de participación del sector al Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.

  - Articulación con el sistema distrital de participación y con las instancias de planeación distrital

  - Apoyo a la formulación de planes de acción de los consejos de arte, cultura y patrimonio, así como a las mesas culturales.

- Apoyar la gestión de los espacios de participación.

  - Apoyo a la ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de acción de los espacios del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.

  - Conformación del comité sectorial de elecciones del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.

  - Aplicación de las actividades contempladas en el procedimiento denominado “Elecciones del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio” cuyo registro se encuentra en el Sistema Integrado de Gestión.

- Cualificar a los agentes participativos; fomentar y visibilizar las buenas prácticas de participación en el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.

  - Identificación de las necesidades de formación de agentes del arte, la cultura y el patrimonio.

  - Implementación de un proceso de formación para agentes del sector y miembros del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio a través de la estrategia definida para tal fin.

  - Construir y desarrollar un plan de medios que visibilice las acciones enmarcadas en el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.

- Implementar una estrategia de comunicaciones para fortalecer la gestión en los espacios de participación.

  - Producir boletines virtuales que informen a la ciudadanía sobre las acciones adelantadas en los procesos de participación en asuntos del arte, la cultura y el patrimonio.

  - Circular contenidos y desarrollar herramientas virtuales en el marco del uso eficiente de las TICs para facilitar el encuentro y la participación de los agentes del sector del arte, la cultura y el patrimonio.

- Gestión Cultural Territorial

Para el desarrollo de este componente se requiere la implementación de un modelo de gestión local que articule la intervención sectorial y local en materia cultural con las demandas y las iniciativas ciudadanas de quienes configuran la base cultural de las 20 localidades de Bogotá.

Este modelo contempla la implementación de 20 Planes de Gestión Cultural Local, y para su desarrollo, y el de las actividades que de allí se desprendan, es importante contar con un equipo de profesionales que realicen la gestión y articulación necesaria.

El modelo contemplará los siguientes niveles de gestión:

a. Sectorial

Busca alinear los proyectos misionales del sector de manera que se construya una estrategia común para las 20 localidades. Permite superar la dispersión de acciones de la SCRD y las entidades adscritas, así como construir un diálogo permanente entre los agentes del sector.  La construcción de un discurso común del sector que integre las políticas sectoriales desde la lectura de las necesidades de los territorios donde se implementan los proyectos, acciones y actividades misionales.

Este nivel se logra a través de:

- Conformar 20 mesas sectoriales locales, integradas por los representantes del sector en las localidades de las diferentes entidades, en cabeza de los equipos locales de cultura de la SCRD.

- Apoyar los procesos locales de emprendimiento cultural del nivel distrital, e identificar y articular las experiencias locales que se estén desarrollando.

- Apoyar y asesorar la formulación y seguimiento de proyectos culturales locales por parte de las entidades del sector, según corresponda a las líneas de inversión local definidas por la Secretaria de Planeación Distrital.

- Coordinar las acciones generadas de la territorialización de la inversión local del sector para dar cumplimiento al Decreto 101 de 2010.

- Apoyar el funcionamiento del Sistema de Arte, Cultura y Patrimonio, con la realización de las secretarias técnicas de los Consejos Locales y apoyar el proceso de reforma y elecciones.

- Apoyar el funcionamiento del Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física y Equipamientos Recreativos

- Apoyar la elaboración de los diagnósticos culturales locales y/o las fichas de caracterización local.

- Desarrollar todas las acciones requeridas para la formulación, implementación y evaluación de las políticas culturales e instrumentos de planeación que lidere esta secretaría.

b. Intersectorial

Busca gestionar la articulación con otros sectores de la administración distrital, en cada una de las 20 localidades, con el fin de identificar y complementar las actividades y recursos que desde otras entidades realizan acciones artísticas o culturales, con el fin de lograr procesos de complementariedad, concurrencia y subsidiaridad para el desarrollo de la política sectorial con las localidades.

Este nivel se logra a través de:

- Participar y acompañar los espacios interinstitucionales y comunitarios locales existentes por norma, a través de los planes de acción de los mismos, como son:  Consejos Locales de Gobierno- CLG, Comisión Local Interinstitucional de Participación -CLIP, Consejo Local de Discapacidad - CLD, Equipo Local de Articulación y Apoyo al Consejo Local de Juventud - ELAI, Consejo Local Operativo de Política Social – CLOPS, Unidad de Apoyo Técnico al Consejo Local Operativo de Política Social -UAT, Comité Local de Mujer y Género, Consejo Local de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, Consejo Local de Justicia Transicional -CLJT, Consejos Locales de Niños, Niñas y Adolescentes - COLIAS, Comité de Envejecimiento, Mesa Locales, entre otros, que permiten la articulación y la gestión local de la Secretaria y el sector en las localidades.

- Acompañar las Juntas Administradoras Locales y al Alcalde Local para abordar temas del sector cultura cuando así sea requerido, para entregar informes del sector o para presentar propuestas culturales y el POAI de cada vigencia.

c. Comunitario

Busca promover y desarrollar espacios colaborativos para el fortalecimiento de redes y procesos asociativos en los territorios. Esto implica avanzar en el entendimiento integral de los procesos que desarrolla el sector (organización, participación, planeación, fomento, Información, infraestructura, gestión en bibliotecas) y desarrollar diferentes estrategias de trabajo con la comunidad.

Este nivel se logra a través de:

- Apoyar las organizaciones culturales y procesos comunitarios locales, con el fin que los actores culturales y sociales hagan parte de espacios colaborativos para el fortalecimiento de redes y procesos asociativos culturales.

- Difundir las actividades locales a través de todos los medios de comunicación disponibles.

- Atender los centros o puntos de información cultural local.

- Apoyar espacios, procesos, prácticas artísticas, culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas.

- Desarrollo de procesos de cualificación relacionados con políticas culturales, recreativas y deportivas locales distritales y nacionales, así como en procesos de administración pública para agentes del sector en las localidades.

6. 	OBJETIVOS DEL PROYECTO

6.1. 	Objetivo general

Promover y fortalecer la participación ciudadana en los procesos de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, programas y proyectos del sector cultura, recreación y deporte de manera articulada con los diferentes niveles de la administración en el marco del Sistema de Participación Ciudadana.

6.2. 	Objetivos específicos

Implementar el Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física y equipamientos recreativos y deportivos articulado con el Sistema y Política Distrital de Participación Ciudadana.

Fortalecer el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio y articularlo con el Sistema y Política Distrital de Participación Ciudadana.

Desarrollar un modelo de gestión cultural local del sector, articulado con las diferentes instancias y niveles de la administración.

7. 	METAS

| META | TIPO* | TOTAL | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementar 1 sistema de participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física, parques y escenarios deportivos. | Suma | 1 | 0,15 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,05 |
| Fortalecer 1 Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. | Suma | 1 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,05 |
| Desarrollar 1 modelo de gestión cultural local | Suma | 1 | 0,05 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,15 |

*Suma, Creciente, Constante o Decreciente.

8. 	COMPONENTES

| Componentes | Costo 2016 | Costo 2017 | Costo 2018 | Costo 2019 | Costo 2020 | Costo total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física, Equipamientos Recreativos y Deportivos. | $ 139 | $ 21 | $ 356 | $55 | $69 | $640 |
| Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. | $ 61 | $ 87 | $ 391 | $55 | $57 | $651 |
| Gestión Cultural Local | $ 913 | $ 1.840 | $ 2.739 | $2.706 | $2.851 | $11.049 |
| TOTAL | $ 1.113 | $1.948 | $3.486 | $2.816 | $1.723 | $12.340 |

*Este total debe ser igual al total del punto 9.

8.1 Plan Operativo de Actividades

Ver anexo

9.	FLUJO FINANCIERO

| FUENTE | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aportes del Distrito | $1.113 | $1.948 | $3.486 | $2.816 | $2.977 | $12.340 |
| Otra (¿Cual?) | $ | $ | $ | $ | $ | $ |

10. 	POBLACIÓN OBJETIVO

| GRUPO | CANTIDAD DE PERSONAS A ATENDER |
| --- | --- |
| GRUPOS ETÁREOS |  |
| Infancia y adolescencia (0-17 años) |  |
| Juventud (18-26 años) |  |
| Adulto Mayor (60 años en adelante) |  |
| GRUPOS ÉTNICOS |  |
| Afrocolombianos |  |
| Raizales |  |
| Indígenas |  |
| Rom |  |
| GRUPOS SOCIALES |  |
| Mujeres |  |
| LGBT |  |
| Personas en situación de Discapacidad |  |
| Artesanos |  |
| Habitantes rurales |  |
| POBLACIÓN EN GENERAL | 202.497 |
| TOTAL | 202.497 |

Teniendo en cuenta que este proyecto se enmarca en atención a nivel Distrital y general no se le da enfoque poblacional; así mismo, acontinuación se discrimina la atención a la comunidad por componentes:

- 132.497 personas serán beneficiadas por el componente de Gestión Cultural Locales

- 64.000 personas serán beneficiadas por el componente de Fortalecimiento de las capacidades ciudadanas y del proceso de participación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.

- 6.000 personas serán beneficiadas por el componente de socialización de normatividad vigente en Deportes.

11. 	LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Teniendo en cuenta la importancia de incorporar y reconocer la diversidad de actores locales en la construcción y desarrollo de sus políticas y estrategias, se promueve la inclusión del enfoque territorial para que las 20 localidades y el Distrito Capital sean centros de desarrollo del Sector Cultura, Recreación y Deporte, dicho enfoque reconoce las particularidades y potencialidades del territorio, para garantizar una mayor pertinencia y efectividad en las políticas públicas.

12. 	ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

20 planes Decenales Locales 2012-2021.

Autor: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Fecha: 2011

Descripción: Instrumento de planificación de mediano y largo plazo que permite orientar las acciones del conjunto de instituciones del sector y de los agentes del campo de la cultura en cada una las 20 Localidades.

Diagnósticos Locales de Cultura 2011

Autor: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Fecha: 2011

Descripción: 20 Documentos diagnóstico del sector en las localidades, uno por localidad. Esta elaborado por procesos.

Fichas de Caracterización Local 2016

Autor: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Fecha: 2016

Descripción: 20 Documentos de caracterización de las localidades, uno por localidad.

Resultados Consulta del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Abierta”

Autor: Secretaria Distrital de Planeación.

Fecha: 2016

Descripción: Contiene los resultados de la Consulta a los ciudadanos realizada para recibir aportes, retos y sugerencias para el Plan de Desarrollo Distrital.

Decreto 448 de 2007 "Por el cual se crea y estructura el Sistema Distrital de Participación Ciudadana"

Autor:  Alcaldía Mayor de Bogotá

Fecha:  28 de septiembre de 2007

Descripción: Determina la estructura del Sistema Distrital de Participación Ciudadana como el mecanismo de articulación entre la administración Distrital y la Ciudadanía.

Decreto 503 de 2011 “Por el cual se adopta la Política Publica de Participación Incidente para el Distrito Capital”

Autor:  Alcaldía Mayor de Bogotá

Fecha:  16 de noviembre de 2011

Descripción: Define la participación ciudadana como derecho para transformar e incidir en la esfera pública en función del bien general, mediante procesos de diálogo, deliberación y concertación entre actores sociales e institucionales, para materializar las políticas públicas.  Plantea líneas y estrategias de acción para la Política Publica de Participación Incidente.

El Decreto 229 de 2015 “Por medio del cual se adopta la Política Pública de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y Escenarios para Bogotá”

Autor:  Secretaría de Cultura, Recreación y deporte

Fecha:  16 de Julio de 2015

Descripción: este decreto establece como primer objetivo la “aumentar la participación” y como estrategia “fortalecer la participación comunitaria”.

Decreto 596 de 2015 “Por medio del cual se adopta el Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física, equipamientos deportivos y recreativos”

Autor:  Secretaría de Cultura, Recreación y deporte

Fecha:  30 de diciembre de 2015

Descripción: Como consecuencia de la demanda ciudadana y en respuesta a lo establecido en el decreto 229 de 2015 se positivisa el “Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física y equipamientos deportivos y recreativos”.

Decreto 597 de 2015 “Por medio del cual se crea el consejo consultivo y de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y escenarios y se crea la Comisión Intersectorial de Política Pública de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y escenarios”

Autor: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

Fecha: 30 de diciembre de 2015

Descripción: En respuesta a lo establecido en el Decreto 229 de 2015 se crean las instancias consultivas e intersectoriales del Distrito Capital en Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y escenarios para el fortalecimiento de la Gobernanza.

Decreto 627 de 2007 "Por el cual se reforma el Sistema Distrital de Cultura y se establece el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio."

Autor:  Secretaría de Cultura, Recreación y deporte

Fecha:  28 de diciembre de 2007

Descripción: Define objeto, finalidad, componentes, principios, políticas del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. Organiza el sistema en 5 Subsistemas: Artes, Patrimonio Cultural, Equipamientos Culturales, Grupos sociales, étnicos y etarios y Local, crea 47 espacios de participación.

Decreto 455 de 2009 “Por el cual se modifica, adiciona y reglamenta el Decreto Distrital No 627 de 2007, por medio del cual se reformó el Sistema Distrital de Cultura y se establece el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio”

Autor:  Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Fecha:  15 de octubre de 2009

Descripción: Establece la coordinación, definición, conformación y funciones de los consejos y mesas del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. Así mismo, dicta disposiciones como el proceso de elecciones, campaña para la participación, recursos para los Consejos del Sistema de Arte, Cultura y Patrimonio del Distrito Capital y Fomento a la participación.

Informe final de evaluación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio

Fecha: enero de 2014

Descripción: Esta evaluación hace parte del proceso de análisis compartido entre la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio y el Observatorio de Culturas que contempla tres componentes fundamentales que son: la evaluación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, la participación ciudadana según el Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana y un acompañamiento al proceso del Sistema Distrital de Deporte, Recreación y Actividad Física.

Lineamientos del Proceso de Participación en Arte, Cultura y Patrimonio

Fecha:  marzo de 2014

Descripción:  Estructura componentes, líneas y estrategias de acción para el proceso de participación: Fortalecimiento de capacidades ciudadanas, Fortalecimiento Institucional e Información y comunicación.

20 años del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio

Fecha: enero de 2016

Descripción:  Presenta la historia del Sistema como una experiencia de participación ciudadana con más de 20 años, en la que se muestran avances, reflexiones y retos en la participación ciudadana respecto a los asuntos del arte, la cultura y el patrimonio. Hace énfasis en el proceso de construcción de las bases para las políticas culturales 2016 – 2026 con los espacios de participación del Sistema y los procesos de formación en gestión participativa de la cultura.

Acuerdo 13 de 2000: "Por el cual se reglamenta la participación ciudadana en la elaboración aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan de Desarrollo Económico y Social para las diferentes Localidades que conforman el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones."

Fecha: agosto de 2000

Descripción: Reglamenta la participación ciudadana en la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan de Desarrollo Económico y social de las diferentes localidades.

Acuerdo 257 de 2006: “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, distrito capital, y se expiden otras disposiciones"

Fecha: noviembre de 2006

Descripción: Tiene por objeto establecer la estructura, organización y funcionamiento general de la Administración Distrital. (organismos y entidades Distritales que conforman los Sectores de Organización Central, Descentralizado y de las Localidades).

Decreto 101 de 2010: “Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las Alcaldías Locales, se fortalece el esquema de gestión territorial de las entidades distritales en las localidades se desarrollan instrumentos para una mejor gestión administrativa y se determinan otras disposiciones”

Fecha: marzo de 2010

Descripción: Promueve el fortalecimiento progresivo de las Alcaldías Locales y pretende el establecimiento de un esquema eficiente, eficaz y efectivo de la gestión territorial de las Alcaldías Locales y de las entidades distritales en las localidades, que permita mejorar el desempeño de las funciones de la Administración Distrital.

Directiva 005 de 2016 de la Alcaldía Mayor de Bogotá: Lineamientos de Política para la línea de Inversión Local en la formulación de los Planes Locales de Desarrollo 2017-2020. Anexo: Documentos de Lineamientos de Política para la línea de Inversión Local en la formulación de los Planes Locales de Desarrollo 2017-2020

Fecha: marzo de 2016

Descripción: El propósito de estos lineamientos es garantizar la coherencia en la implementación de la política en el territorio a través de las acciones contratadas con recursos de inversión local.

Agendas locales en deporte, recreación y actividad física, educación física y equipamientos deportivos y recreativos

Fecha: diciembre de 2015

Descripción: En concertación con la comunidad de las 20 localidades se establece las necesidades de cada localidad.

Caracterización del Sector Deporte, Recreación y Actividad Física

Fecha: diciembre 2014

Descripción y Elaboración de la tipología de las organizaciones y agentes del sector del deporte, la recreación y la actividad física por localidad, referida a los ámbitos de participación, formación e infraestructura en concordancia con la Política Pública en Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y Escenarios.

13. 	PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – ESTRATEGIAS

No aplica

14. 	PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – PLANES MAESTROS

No aplica

15. 	OBSERVACIONES

16. 	GERENCIA DEL PROYECTO

| Nombre del Responsable | Mauricio Agudelo Ruiz |
| --- | --- |
| Cargo | Director de Asuntos Locales y Participación |
| Dependencia | Dirección de Asuntos Locales y Participación. |
| Teléfono | 3274850 Ext 620 |

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD

ASPECTOS A REVISAR:

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento “Formulación y Evaluación de Proyectos”?  SI

¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?    SI

¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?		   SI

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y políticas del Plan de Desarrollo Distrital?	SI

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?		   SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

¿El concepto es favorable?	SI

Sustentación:

El proyecto se encuentra formulado de acuerdo con la metodología MGA y soluciona el problema planteado.

RESPONSABLE DEL CONCEPTO:

Nombre		Daniel Eduardo Mora Castañeda

Área			Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos

Cargo			Director

Correo			Daniel.mora@scrd.gov.co

Teléfono		3274850

Fecha del concepto	14-JUN-2016

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Ninguna

En: Evaluación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio 2014. Disponible en: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/participacion-distrital/documentos

En: Lineamientos del Proceso de Participación. Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio.  Disponible en: http://cultunet.scrd.gov.co/?q=node/1546