## Riesgos corrupcion
OFICINA DE CONTROL INTERNO -SCRD SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2017
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Matriz de Riesgos de Corrupción
Subcomponente/Proceso | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Fecha de seguimiento: 11 de enero de 2018
[6 empty] | Seguimiento | Porcentaje de avance
Subcomponente/Proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar la Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Política de Administración de Riesgos revisada | Representante Legal entidad | 16-20 de enero de 2017 | CUMPLIDA: Se evidencia que la Política de Admisnitración del Riesgo se encuentra inlcuida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. v1 de fecha enero de 2017, documento que se encuentra publicado en la página web de la entidad. http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/adjuntos_paginas_2014/plan_anticorrupcion_num_2017.pdf | 100%
| 1.1. | Actualización Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Política de Administración de Riesgos actualizada | Equipo SIG con líderes operativos | 13 de julio de 2017 | CUMPLIDA: Se realizó la actualización de la Política de Administración de Riesgos teniendo en cuenta el Rediseño Institucional. Evidencia: Acta radicado ORFEO 20171400127193 De igual manera se evidencia que la versión 2 de la Política de Administración de Riesgos fue suscrita por el Representante Legal de la entidad. http://intranet.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/adjuntos_paginas/politica_de_admon_de_riesgos_v2.pdf | 100%
| 1.2 | Divulgación de la Política de Administración de Riesgos de Corrupción (Ajustada). | Política de Administración de Riesgos aprobada | Dirección de Planeación– Oficina Asesora de Comunicaciones | 31 de julio de 2017 | CUMPLIDA: Se realizó la divulgación de la Política de Administración de Riesgos por medio de la Cultunet link http://intranet.culturarecreacionydeporte.gov.co/conoce-las-nuevas-politicas-de-administracion-del-riesgo-y-de-riesgos-de-corrupcion De igual manera la versión 2 de la Política fue publicada en la página web de la entidad. Evidencia: Acta radicado ORFEO 20171400127193 http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/otras-publicaciones/plan-anticorrupcion | 100%
Subcomponente/Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar la presentación del tema de Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción | Dar a conocer los lineamientos a los responsables de proceso y directivos Presentación Registro de asistencia | Dirección de Planeación | 17 de julio a agosto 31 de 2017 | Se realizó una reunión con cada uno de los responsables de los procesos en la cual se establece el compromiso de verificar y actualizar la matriz de riesgos de corrupción si hubiere lugar a ello, las actas se encuentran en el expediente virtual ORFEO 201750003400100001E | 100%
| 2.2 | Realizar la identificación (definición) del riesgo, valoración del riesgo (análisis y evaluación) | Matriz de riesgos de corrupción diligenciada | Responsables de proceso y sus equipos de trabajo con apoyo de Dirección de Planeación | 16 de enero al 24 de enero de 2017 | CUMPLIDA: La Dirección de Planeación, lideró el proceso para la construcción y consolidación del mapa de riesgos de corrupción. http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/otras-publicaciones/plan-anticorrupcion | 100%
| 2.2 | Actualización de matriz de riesgos de corrupción | Matriz de riesgos de corrupción actualizada. | Responsables de proceso y sus equipos de trabajo con apoyo de la Dirección de Planeación. | 17 de julio a agosto 31 de 2017 | CUMPLIDA: La Dirección de Planeación, lideró el proceso para la actualización del mapa de riesgos de corrupción versión 3, documento que se encuentra publicado en la página web de la SCRD y la Cultunet. http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/otras-publicaciones/plan-anticorrupcion | 100%
| 2.3 | Realizar la consolidación del mapa de riesgos de corrupción preliminar de la entidad | Matriz de riesgos de corrupción consolidado | Dirección de Planeación | 16 de enero al 20 de enero de 2017 | CUMPLIDA: La Dirección de Planeación, lideró el proceso para la construcción y consolidación del mapa de riesgos de corrupción. Expediente virtual ORFEO 201750003400100001E | 100%
| 2.3 | Realizar consolidación del mapa de riesgos de corrupción ajustado. | Consolidación del mapa de riesgos de corrupción ajustado . | Dirección de Planeación | 31 de agosto 2017 | CUMPLIDA: La Dirección de Planeación, consolido la información para la actualización del mapa de riesgos de corrupción versión 3, documento publicado en el link http://intranet.culturarecreacionydeporte.gov.co/conoce-las-nuevas-politicas-de-administracion-del-riesgo-y-de-riesgos-de-corrupcion | 100%
Subcomponente/Proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgación a nivel interno y externo del mapa de riesgos de corrupción preliminar | Publicación en página WEB y cultunet | Oficina Asesora de Comunicaciones | 23 al 27 de enero de 2017 | CUMPLIDA: Se evidencia la publicación del mapa de riesgos de corrupción preliminar en la Cultunet. http://cultunet.scrd.gov.co/?q=node/4913 | 100%
| 3.2 | Recepción e incorporación de observaciones al mapa de riesgos de corrupción de la entidad | Matriz de riesgos de corrupción final | Dirección de Planeación | 23 al 27 de enero de 2017 | CUMPLIDA: Mediante boletín publicado en la Cultunet se recibieron observaciones al plan anticorrupción hasta el día 30 de enero de 2017. | 100%
| 3.3 | Publicación del mapa de riesgos de corrupción de la entidad | Mapa de riesgos de corrupción Publicado | Dirección de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | 31 de enero de 2017 | CUMPLIDA: En la página web de la entidad, se observa la publicación del mapa de riesgos de corrupción. (link de transparencia) http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/otras-publicaciones/plan-anticorrupcion | 100%
| 3.3 | Publicación del mapa de riesgos de corrupción de la entidad (ajustado). | Mapa de riesgos de corrupción Publicado (ajustado). | Dirección de Planeación | 31 de agosto 2017 | CUMPLIDA: En la página web de la entidad, se observa la publicación del mapa de riesgos de corrupción actualizado en la versión No. 3. http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/otras-publicaciones/plan-anticorrupcion | 100%
Subcomponente/Proceso 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Monitorear y revisar periódicamente el mapa de riesgos de corrupción de sus respectivos procesos (controles, mejora la valoración del riesgo, acciones establecidas para reducir o eliminar) | Matriz de riesgos de corrupción revisado | Responsables de proceso y sus equipos de trabajo | Cada tres meses | CUMPLIDA: De acuerdo a las actas de reunión, se evidencia el compromiso de verificación y actualización de la matriz de riesgos de corrupción por parte de los líderes de los procesos. Expediente virtual 201750003400100001E | 100%
| 4.2 | Realizar los ajustes en caso de ser necesario en el mapa de riesgos de corrupción consolidado | Matriz de riesgos de corrupción consolidado | Dirección de Planeación | De acuerdo a los ajustes realizados | CUMPLIDA: Se realizaron los ajustes necesarios al mapa de riesgos de corrupción teniendo en cuenta el Decreto 037 de 2017. http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/otras-publicaciones/plan-anticorrupcion Expediente virtual ORFEO 201750003400100001E | 100%
| 4.3 | Publicación del mapa de riesgos de corrupción de la entidad con los ajustes realizados | Matriz de riesgos de corrupción Publicado | Dirección de Planeación Oficina de Comunicaciones | 31 de enero de 2017 | CUMPLIDA: En la página web de la entidad, se observa la publicación del mapa de riesgos de corrupción actualizado en la versión 3. http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/otras-publicaciones/plan-anticorrupcion | 100%
Subcomponente/Proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar el primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Formato de seguimiento diligenciado | Asesor de Control Interno | 28 de abril de 2017 | CUMPLIDA: La Oficina de Control Interno realiza el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, a través de la Cultunet, sistema ORFEO y solicitud de información vía correo electrónico. | 100%
| 5.2 | Publicar primer seguimiento | Seguimiento publicado | Oficina Asesora de Comunicaciones | Diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo de 2017 | CUMPLIDA: Se observa la publicación del seguimiento al mapa de riesgos de corrupción en la pagina web de la SCRD http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/control/informe-riesgos-anticorrupcion-abril-2017 | 100%
| 5.3 | Realizar el segundo seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Formato de seguimiento diligenciado | Asesor de Control Interno | 31 de agosto de 2017 | CUMPLIDA: La Oficina de Control Interno realiza el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, a través de la Cultunet, sistema ORFEO y solicitud de información vía correo electrónico, de esta manera se diligenció el formato de seguimiento. | 100%
| 5.4 | Publicar segundo seguimiento | Seguimiento publicado | Oficina de Comunicaciones | Diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre de 2017 | Se publica el seguimiento en la pagina web de la SCRD en su debida oportunidad. | 100%
| 5.5 | Realizar el tercer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Formato de seguimiento diligenciado | Asesor de Control Interno | 29 de diciembre de 2017 | CUMPLIDA: La Oficina de Control Interno realiza el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, a través de la Cultunet, sistema ORFEO y solicitud de información vía correo electrónico, de esta manera se diligenció el formato de seguimiento, el cual fue publicado en el página web de la entidad. | 100%
| 5.6 | Publicar tercer seguimiento | Seguimiento publicado | Oficina de Comunicaciones | Diez (10) primeros días hábiles del mes de enero de 2018 | Se publica el seguimiento en la pagina web de la SCRD en su debida oportunidad. | 100%
Versión 4

## Trámites
OFICINA DE CONTROL INTERNO -SCRD SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2017
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
No. | Nombre del trámite, proceso o procedimiento | Tipo de racionalizacion | Acción específica de racionalización | Situación actual | Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento | Beneficio al ciudadano o entidad | Dependencia responsable | Fecha de realización |  | Fecha de seguimiento: 11 de enero de 2018
[8 empty] | Inicio dd/mm/aaaa | Fin dd/mm/aaaa | Seguimiento | Porcentaje de avance
1 | Reconocimiento Personería Jurídica y Reforma Estatutaria. | N/A | Inventario de trámites (Dirección de Planeación) Analisis normativo y descripción de las actividades de los trámites (Personas Juridicas). Identificación y aceptación de los trámites ante el DAFP (Atención al Ciudadano) | Identificación de Trámites | Descripcion detallada del trámite con su respectiva normatividad | Divulgación de los diferentes trámites ante la ciudadania, para la optimización en la atención | Dirección de Planeación, Dirección de Gestión Corporativa y Dirección de Personas jurídicas | Marzo 01 del 2017 | Diciembre 31 del 2017 | CUMPLIDA: Se evidencia que el inventario eidentifiación de los trámites y el análisis normativo fue presentado para su revisión al Departamento Administrativo de la Función Publica - DAFP, en el mes de diciembre de 2017 y se encuentra pendiente su aceptación. Evidencia: Radicado ORFEO No. 20175000196733 y 20175000196743 Por otra parte, se observa que la entidad realizó una socialización a las áreas misionales de la SCRD, con el fin de realizar las gestiones necesarias para inlcuir los trámites en el SUIT. (ORFEO No. 20175000115683) | 83%
2 | Inscripción de dignatarios de las ESAL. | N/A | Inventario de trámites (Dirección de Planeación) Analisis normativo y descripción de las actividades de los trámites (Personas Juridicas). Identificación y aceptación de los trámites ante el DAFP (Atención al Ciudadano) | Identificación de Trámites | Descripcion detallada del trámite con su respectiva normatividad | Divulgación de los diferentes trámites ante la ciudadania, para la optimización en la atención | Dirección de Planeación, Dirección de Gestión Corporativa y Dirección de Personas jurídicas | Marzo 01 del 2017 | Diciembre 31 del 2017 | CUMPLIDA: Se evidencia que el inventario eidentifiación de los trámites y el análisis normativo fue presentado para su revisión al Departamento Administrativo de la Función Publica - DAFP, en el mes de diciembre de 2017 y se encuentra pendiente su aceptación. Evidencia: Radicado ORFEO No. 20175000196733 y 20175000196743 Por otra parte, se observa que la entidad realizó una socialización a las áreas misionales de la SCRD, con el fin de realizar las gestiones necesarias para inlcuir los trámites en el SUIT. (ORFEO No. 20175000115683) | 83%
3 | Certificado de Existencia y representación legal ESAL. | N/A | Inventario de trámites (Dirección de Planeación) Analisis normativo y descripción de las actividades de los trámites (Personas Juridicas). Identificación y aceptación de los trámites ante el DAFP (Atención al Ciudadano) | Identificación de Trámites | Descripcion detallada del trámite con su respectiva normatividad | Divulgación de los diferentes trámites ante la ciudadania, para la optimización en la atención | Dirección de Planeación, Dirección de Gestión Corporativa y Dirección de Personas jurídicas | Marzo 01 del 2017 | Diciembre 31 del 2017 | CUMPLIDA: Se evidencia que el inventario de trámites y el análisis normativo fue presentado para su revisión al Departamento Administrativo de la Función Publica - DAFP, en el mes de diciembre de 2017, sin embargo, la identificación y aceptación del trámite de la referencia se encuentra pendiente de aprobación por parte del DAFP. Por esta razón el porcentaje de ejecución de la acción se establece en el 67%. Evidencia: Radicado ORFEO No. 20175000196733 | 67%
4 | Registro y sello de libros. | N/A | Inventario de trámites (Dirección de Planeación) Analisis normativo y descripción de las actividades de los trámites (Personas Juridicas). Identificación y aceptación de los trámites ante el DAFP (Atención al Ciudadano) | Identificación de Trámites | Descripcion detallada del trámite con su respectiva normatividad | Divulgación de los diferentes trámites ante la ciudadania, para la optimización en la atención | Dirección de Planeación, Dirección de Gestión Corporativa y Dirección de Personas jurídicas | Marzo 01 del 2017 | Diciembre 31 del 2017 | CUMPLIDA: Se evidencia que el inventario de trámites y el análisis normativo fue presentado para su revisión al Departamento Administrativo de la Función Publica - DAFP, en el mes de diciembre de 2017, sin embargo, la identificación y aceptación del trámite de la referencia se encuentra pendiente de aprobación por parte del DAFP. Por esta razón el porcentaje de ejecución de la acción se establece en el 67%. Evidencia: Radicado ORFEO No. 20175000196733 | 67%
5 | Certificado inspección, vigilancia y control. | N/A | Inventario de trámites (Dirección de Planeación) Analisis normativo y descripción de las actividades de los trámites (Personas Juridicas). Identificación y aceptación de los trámites ante el DAFP (Atención al Ciudadano) | Identificación de Trámites | Descripcion detallada del trámite con su respectiva normatividad | Divulgación de los diferentes trámites ante la ciudadania, para la optimización en la atención | Dirección de Planeación, Dirección de Gestión Corporativa y Dirección de Personas jurídicas | Marzo 01 del 2017 | Diciembre 31 del 2017 | CUMPLIDA: Se evidencia que el inventario de trámites y el análisis normativo fue presentado para su revisión al Departamento Administrativo de la Función Publica - DAFP, en el mes de diciembre de 2017, sin embargo, la identificación y aceptación del trámite de la referencia se encuentra pendiente de aprobación por parte del DAFP. Por esta razón el porcentaje de ejecución de la acción se establece en el 67%. Evidencia: Radicado ORFEO No. 20175000196733 | 67%
6 | Solicitud de Cambio de categoría, inclusión o exclusión de un Bien de Interés Cultural, soportado | N/A | Inventario de trámites (Dirección de Planeación) Analisis normativo y descripción de las actividades de los trámites (Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio). Identificación y aceptación de los trámites ante el DAFP (Atención al Ciudadano) | Identificación de Trámites | Descripcion detallada del trámite con su respectiva normatividad | Divulgación de los diferentes trámites ante la ciudadania, para la optimización en la atención | Dirección de Planeación, Dirección de Gestión Corporativa y Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio | Marzo 01 del 2017 | Diciembre 31 del 2017 | CUMPLIDA: Se evidencia que el inventario de trámites y el análisis normativo fue presentado para su revisión al Departamento Administrativo de la Función Publica - DAFP, en el mes de diciembre de 2017, sin embargo, la identificación y aceptación del trámite de la referencia se encuentra pendiente de aprobación por parte del DAFP. Por esta razón el porcentaje de ejecución de la acción se establece en el 67%. Evidencia: Radicado ORFEO No. 20175000196733 | 67%
72.33%
Versión 4

## Rend. cuentas
OFICINA DE CONTROL INTERNO -SCRD SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2017
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Fecha de seguimiento: 11 de enero de 2018
[6 empty] | Seguimiento | Porcentaje de avance
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Realizar la revisión de la caracterización de usuarios de la entidad | Documento de caracterización de usuarios | Responsables de procesos misionales y comunicaciones con apoyo de Dirección de Planeación | Octubre de 2017 | CUMPLIDA: Los procesos misionales con el apoyo de la Dirección de Planeación, revisaron la caracterización de usuarios de la entidad. Soporte de la evidencia: radicado ORFEO No. 20175000196723 | 100%
| 1.2 | Identificar las necesidades de información de los usuarios | Necesidades de información identificadas | Responsables de procesos misionales y comunicaciones con apoyo de Dirección de Planeación | Diciembre de 2017 | CUMPLIDA: Los procesos misionales con el apoyo de la Dirección de Planeación, estipularon las necesidades de los usuarios en el documento "Caracterización de usuarios". Soporte de la evidencia: radicado ORFEO No. 20175000196723 | 100%
Proceso Direccionamiento Estratégico
| 1.2 | Publicar el informe de Gestión Anual 2016 | Informe de Gestión Anual Publicado | Responsable proceso Direccionamiento Estratégico – Oficina Asesora de Comunicaciones | 31 de enero de 2017 | CUMPLIDA: En la página web de la entidad se encuentra publicado el informe de gestión consolidado. Link: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/planeacion/programas-y-proyectos-en-ejecucion-proyectos-de-inversion | 100%
| 1.3 | Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 – PAAC | PAAC 2017 publicado | Dirección de Planeación – Oficina Asesora de Comunicaciones | 31 de enero de 2017 | CUMPLIDA: Se evidenció que el Plan Anticorrupción y su matriz se encuentra publicado en el siguiente link: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/otras-publicaciones/plan-anticorrupcion | 100%
| 1.4 | Publicar el plan de acción del año 2017 | Plan de Acción 2017 publicado | Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos – Oficina Asesora de Comunicaciones | 31 de enero de 2017 y avance cada tres meses | CUMPLIDA: En la página web de la SCRD se encuentra publicado el plan de acción con las modificaciones respectivas. http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/scrd-transparente/planeacion/plan-de-gasto-publico-plan-de-accion | 100%
| 1.5 | Publicar los proyectos de inversión – Fichas EBI | Proyectos de inversión publicados – Fichas EBI | Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos – Oficina Asesora de Comunicaciones | Una vez sean inscritos en el banco de proyectos. Avance mínimo cada tres meses | CUMPLIDA: Se encuentran publicadas las Fichas EBI -D, correspondientes a los proyectos de inversión en la página web de la entidad en el siguiente link: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/planeacion/fichas-ebi-d | 100%
Proceso Fomento
| 1.6 | Publicar la Resolución de apertura programa distrital de estímulos | Resolución de apertura programa distrital de estímulos publicada | Proceso Fomento | 16 de febrero de 2017 y una vez se realice la apertura de los concursos respectivos | CUMPLIDA: En el micrositio "Programa Distrital de Estímulos para la Cultura", se encuentran publicadas las Resoluciones de apertura de cada una de las convocatorias a proveer. | 100%
| 1.7 | Publicar cartilla de términos y condiciones de concursos | Cartillas de términos y condiciones de concursos debidamente publicadas | Proceso Fomento | 16 de febrero de 2016 y una vez se realice la apertura de los concursos respectivos | CUMPLIDA: Las cartilla de términos y condiciones de cada uno de los concursos se encuentran publicadas en el micrositio "Programa Distrital de Estímulos para la Cultura". | 100%
| 1.8 | Publicar formularios de inscripción | Formularios de inscripción publicados | Proceso Fomento | 16 de febrero de 2017 y una vez se realice la apertura de los concursos respectivos | CUMPLIDA: Los formularios de inscripción de cada una de los concursos se encuentran publicados y su acceso se hace por medio del micrositio. "Programa Distrital de Estímulos para la Cultura". Link http://siscred.scrd.gov.co/estimulos/estimulos/login.xhtml | 100%
| 1.9 | Divulgar las jornadas informativas de los concursos | Jornadas informativas divulgadas | Proceso Fomento | Se publica en el micrositio de acuerdo al cronograma del respectivo concurso | CUMPLIDA: Se encuentran publicadas las jornadas informativas de los concursos por medio del micrositio "Programa Distrital de Estímulos para la Cultura". Link: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/convocatorias/jornadas-informativas | 100%
| 1.10 | Divulgar las jornadas de recepción de propuestas: fechas y horarios | Jornadas de recepción de propuestas divulgadas | Proceso Fomento | Se publica en el micrositio de acuerdo al cronograma del respectivo concurso | CUMPLIDA: Cada uno de los concursos tiene publicadas las fechas y horarios para la recepción de documentos. http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/convocatorias | 100%
| 1.11 | Realizar la publicación de inscritos | Lista de inscritos para cada concurso publicadas | Proceso Fomento | Se publica en el micrositio de acuerdo al cronograma del respectivo concurso | CUMPLIDA. La publicación de los inscritos a cada uno de los concursos se encuentra publicada en el link: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/convocatorias | 100%
| 1.12 | Realizar la publicación del listado de postulaciones habilitadas para evaluación, no habilitadas para evaluación y con documentos por subsanar | Listado de postulaciones habilitadas para evaluación, no habilitadas para evaluación y con documentos por subsanar debidamente publicados | Proceso Fomento | Se publica en el micrositio de acuerdo al cronograma del respectivo concurso | CUMPLIDA. La publicación del listado de postulaciones habilitadas para evaluación, no habilitadas para evaluación y con documentos por subsanar correspondiente a cada uno de los concursos se encuentra publicada en el link: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/convocatorias | 100%
| 1.13 | Divulgar el periodo de subsanación y de observaciones al listado de postulaciones habilitadas para evaluación, no habilitadas para evaluación y con documentos por subsanar | Períodos de subsanación y observaciones divulgados | Proceso Fomento | Se publica en el micrositio de acuerdo al cronograma del respectivo concurso | CUMPLIDA: Cada uno de los concursos tiene publicadas las fechas y periodo de subsanación y observaciones. Link http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/convocatorias | 100%
| 1.14 | Publicar el listado definitivo de postulaciones habilitadas y no habilitadas para evaluación | Listado definitivo de postulaciones habilitadas y no habilitadas para evaluación debidamente publicadas | Proceso Fomento | Se publica en el micrositio de acuerdo al cronograma del respectivo concurso | CUMPLIDA: En cada uno de los concursos se publica el listado definitivo de postulaciones habilitadas y no habilitadas. Link http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/convocatorias | 100%
| 1.15 | Publicar los ganadores: publicación del acta de recomendación del jurado y la resolución por la cual se acoge la misma | Listado de ganadores publicados | Proceso Fomento | Se publica en el micrositio de acuerdo al cronograma del respectivo concurso | CUMPLIDA: En el micrositio programa distrital de estímulos, se encuentran publicadas las actas de recomendación de ganadores, Resolución de ganadores y modificaciones cuando hay lugar a ello en cada una de las convocatorias que se encuentran cerradas para la presente fecha de seguimiento. Link: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/convocatorias | 100%
| 1.16 | Divulgar la información del evento de reconocimiento ganadores concursos 2017. | Evento de reconocimiento debidamente divulgado | Proceso Fomento | Diciembre de 2017. | CUMPLIDA: Se realizo en el mes de noviembre el evento de reconocimiento a los ganadores del Programa Distrital de Estímulos 2017. http://intranet.culturarecreacionydeporte.gov.co/bogota-reconocio-ganadores-del-programa-distrital-de-estimulos-2017 | 100%
| 1.17 | Actualización de información de quienes conforman cada uno de los consejos y mesas del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio:, mediante la aplicación de reglamentos internos | Nombres de los integrantes de los consejos y mesas del SDACP actualizados en el micrositio | Proceso Participación y Diálogo Social | Permanente en el micrositio del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio | CUMPLIDA: Se encuentra publicado en la página web de la entidad los documentos referentes al reglamento interno, conformación y actas del Consejo Distrital de Fomento a la Lectura y la Escritura y el Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/participacion-distrital/sistema-distrital-de-arte-cultura-y-patrimonio/consejo-distrital-de-arte-cultura-y-patrimonio | 100%
| 1.18 | Publicación de actas de consejos y mesas 2016 | Actas de consejos y mesas debidamente publicadas | Proceso Participación y Diálogo Social | Permanente en el micrositio del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio | CUMPLIDA: Revisada la página web link: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/participacion-distrital/sistema-distrital-de-arte-cultura-y-patrimonio, se evidencian las actas de los concejos y mesas del año 2016. Al respecto, la Oficina de Control Interno evidencia que si bien cierto la acción propuesta se cumplió, también es necesario que la acción sea realizada de manera permanente y se actualice la información correspondiente al año 2017 en el micrositio del Sistema de Arte, Cultura y Patrimonio. | 100%
| 1.19 | Publicación de memorias proceso de formación en Gestión Participativa de la Cultura 2015 | Memorias formación 2015 | Proceso Participación y Diálogo Social | Enero de 2016 | PARCIAL: La publicación de memorias proceso de formación, se encuentra publicado en el micrositio "Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio". Al respecto, la Oficina de Control Interno evidencia que si bien cierto la acción propuesta se cumplió, es necesario que las actividades propuestas para éste Plan se encuentren acordes con la vigencia. http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/memorias_proceso_de_formacion_unad.pdf | 50%
| 1.20 | Actualización y difusión permanente de normas y documentos del proceso, entre ellos, las Cartillas y Protocolos respectivos para orientar el ejercicio del Control Social en el sector. | Publicación y difusión de los protocolos de control social | Proceso Participación y Diálogo Social | Permanente en el micrositio del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio | CUMPLIDA: Se evidencia la difusión de la normas, documentos, cartillas entre otros, por medio del micrositio "Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio". http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/participacion-distrital/documentos | 100%
| 1.21 | Actualización de Galería Fotográfica y de videos | Micrositio actualizado | Proceso Participación y Diálogo Social | Permanente en el micrositio del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio | CUMPLIDA: Se encuentra actualizada la galería fotográfica y las noticias en el link: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/participacion-distrital/actualidad | 100%
Proceso Seguimiento y Evaluación de la Gestión
| 1.22 | Publicación plan de mejoramiento | Plan de mejoramiento publicado | Asesor de Control Interno – Oficina Asesora de Comunicaciones | Anual | CUMPLIDA: La entidad ha publicado el plan de mejoramiento de conformidad con los hallazgos realizados por los entes de control, dicho documento se encuentra en la página de la entidad. http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/scrd-transparente/control/planes-de-mejoramiento | 100%
| 1.23 | Publicación seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Seguimientos PAAC publicados | Asesor de Control Interno – Oficina Asesora de Comunicaciones | Cuatrimestral: 10 primeros días hábiles de mayo 2016, septiembre 2016 y enero 2017 | CUMPLIDA: La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al Plan Anticorrupción, el cual fue publicado en la página web de la entidad. http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/otras-publicaciones/plan-anticorrupcion | 100%
| 1.24 | Publicación informe pormenorizado del estado de control interno | Informes pormenorizados de control interno publicados | Asesor de Control Interno – Oficina Asesora de Comunicaciones | Cuatrimestral: Marzo, julio y noviembre de 2016 | CUMPLIDA: Se publicó el informe pormenorizado de control interno periodo noviembre de 2017. http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/control/pormenorizado-ci-julio-octubre-2017 | 100%
| 1.25 | Publicación informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos | Informes publicados | Subsecretaría General – Oficina Asesora de Comunicaciones | Semestral | CUMPLIDA: La entidad ha publicado en la página web los informes mensuales de PQRS. http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/scrd-transparente/peticiones-quejas-y-reclamos | 100%
Proceso Gestión Financiera
| 1.27 | Publicación informe de ejecución presupuestal de gastos e inversiones | Informes publicados mensualmente | Proceso Gestión Financiera | Mensual | CUMPLIDA: A la fecha del seguimiento se evidencia que se ha publicado el informe de ejecución presupuestal, en el link de transparencia de la página web de la SCRD. hhttp://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/presupuesto | 100%
| 1.28 | Publicación informe de ejecución presupuestal de reservas presupuestales | Informes publicados mensualmente | Proceso Gestión Financiera | Mensual | CUMPLIDA: A la fecha del seguimiento se evidencia que se ha publicado el informe de ejecución presupuestal reservas presupuestales en el link de transparencia de la página web de la SCRD. http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/presupuesto | 100%
| 1.29 | Publicación estados financieros | Informes publicados mensualmente | Proceso Gestión Financiera | Trimestral | PARCIAL: En la página web de la entidad, se encuentran publicados los estados financieros con corte a treinta de septiembre de 2017, sin embargo, no se evidencian los estados financieros de octubre y noviembre de 2017, de conformidad con lo establecido en la meta producto de la acción de la referencia. Evidencia: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/presupuesto/estados-financieros | 80%
Proceso Transformaciones Culturales
| 1.30 | Mantener actualizados los micrositio de: * Observatorio de Culturas * Sistema de Información Sectorial – SISCRED | Micrositio actualizados de acuerdo a plan de trabajo | Proceso Transformaciones Culturales | Permanente | CUMPLIDA: El micrositio SISCRED, se encuentra actualizado con la novedad “Oferta Cultural en Establecimientos Educativos. Programa Jornada Única.” http://sispru.scrd.gov.co/siscred/. | 100%
Proceso Formalización de Entidades Sin Ánimo de Lucro
| 1.31 | Mantener actualizados los trámites relacionados con el reconocimiento de Personería Jurídica y sobre la competencia de Inspección, Vigilancia y Control en los links de la página WEB asignados: (http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/personeria-juridica-de-los-organismos-deportivos-yo-recreativos-del-distrito-capital) y otro link sobre la competencia de Inspección, Vigilancia y Control a las ESAL deportivas y/o recreativas (http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/inspeccion-vigilancia-y-control-esal-deportivas-yo-recreativas) | Links actualizados | Proceso Formalización de entidades Sin Ánimo de Lucro | Permanente | CUMPLIDA: Se evidencia que los trámites relacionados con el reconocimiento de Persona Jurídica e Inspección, vigilancia y control, se encuentran publicados en la página web de la entidad. http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/personas-juridicas/personeria-juridica-de-los-organismos-deportivos-yo-recreativos-del-distrito-capital | 100%
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Proceso Fomento
| 2.1 | Realizar las jornadas informativas, en donde se socializan las condiciones de participación de cada concurso, se resuelven las dudas que los interesados puedan tener con respecto a los aspecto de forma como contenido de sus postulaciones | Memorias Jornadas Informativas | Proceso Fomento | De acuerdo al cronograma de las convocatorias | CUMPLIDA: La SCRD, realiza las jornadas informativas de cada convocatoria a través del micrositio "Programa Distrital de Estímulos" http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/convocatorias/jornadas-informativas-programa-distrital-de-estimulos-2017 | 100%
Proceso Participación y Diálogo Social
| 2.2 | Realización de las sesiones del Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio | Actas de los consejos | Proceso Participación y Diálogo Social | Cada cuatro (4) meses | PARCIAL: En el expediente virtual ORFEO 201730000104800001E, se encuentra el acta No. 1 la sesión del Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, realizada en fecha 07 de junio de 2017. (20173000108283) y el acta No. 4 del Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio se encuentra publicada en la página web de la entidad. http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/acta_4_cdpc_.pdf Teniendo en cuenta que se programaron tres actas para la vigencia 2017 y se publicaron dos el porcentaje de ejecución de la acción se establece en el 66,6% | 66%
| 2.3 | Realización de las sesiones de los Consejos Distrital es de cada Subsistema | Actas de los consejos | Proceso Participación y Diálogo Social | Cada tres (3) meses | PARCIAL: Revisado el micrositio Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, se evidencia que se encuentran publicadas las actas de los Consejos Distritales de: Consejo Distrital de Fomento a la Lectura y la Escritura Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio Consejo Distrital de Patrimonio Cultural Consejo Distrital de Asuntos Locales en Arte, Cultura y Patrimonio Sin embargo, las actas del Subsistema de Equipamientos Culturales no se encuentran publicadas en la página web de la entidad. Evidencia: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/participacion-distrital/sistema-distrital-de-arte-cultura-y-patrimonio/subsistema-patrimonio-cultural/consejo-distrital-de-patrimonio-cultural | 90%
| 2.4 | Realización de las sesiones de los consejos distritales de áreas artísticas, grupos étnicos y sectores sociales y etarios, consejo distrital de casas de la cultura | Actas de los consejos | Proceso Participación y Diálogo Social | Cada dos (2) meses | CUMPLIDA: En el sistema ORFEO radicado No. 20177100046042 se encuentran incluidas las actas del Concejo Distrital de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras. Expediente virtual No. 201721005900100006E. En el expediente virtual ORFEO 201731006700100005E | 100%
| 2.5 | Realización de las sesiones de los Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio | Actas de los consejos | Proceso Participación y Diálogo Social | Cada dos (2) meses | PARCIAL: Realizado el seguimiento por el equipo de Control Interno evidencia que el acta de los Consejos Locales se encuentra incluida en el expediente virtual ORFEO 201732000105600001E. Se recomienda la publicación de las actas en el micrositio "Sistema Distrital de Arte Cultura y Patrimonio". | 100%
| 2.6 | Realización de las mesas culturales | Actas de las mesas culturales | Proceso Participación y Diálogo Social | Cada tres (3) meses | CUMPLIDA: Se evidencian las actas de las mesas culturales del año 2017. link. http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/participacion-distrital/sistema-distrital-de-arte-cultura-y-patrimonio/mesas-culturales/mesa-cultural-artesanal. A su vez, en el expediente virtual ORFEO 201731006700100005E se encuentran las actas de la Mesa Cultural de Museos y el Concejo Distrital de Artes. | 100%
Proceso Formalización de Entidades Sin Ánimo de Lucro
| 2.9 | Orientación y asesorías, a los organismos deportivos y/o recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte, en materia de Reconocimiento de Personería Jurídica y demás trámites derivados de la misma, así como a las ESAL con fines culturales, recreativos y deportivos sujetas a la inspección, vigilancia y control de la SCRD. | Encuestas de satisfacción al usuario. Planilla de Control de atención telefónica. | Proceso Formalización de Entidades Sin Ánimo de Lucro | Permanente | CUMPLIDA: La Dirección de Personas Jurídicas realiza encuestas de satisfacción, cuyos documentos se encuentran en el expediente virtual ORFEO 201723002500600001E. | 100%
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar el primer seguimiento al componente de rendición de cuentas | Formato de seguimiento diligenciado | Jefe de Oficina de Control Interno | 30 de abril de 2017 | CUMPLIDA: Se realizó el seguimiento al Plan Anticorrupción y por consiguiente al componente de rendición de cuentas. http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/otras-publicaciones/plan-anticorrupcion A su vez la Oficina de Control Interno realizó un informe referente a la rendición de cuentas realizada para la vigencia 2016. http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/control/evaluacion-audiencia-de-rendicion-de-cuentas-de-la-vigencia-2016 | 100%
| 4.2 | Realizar el segundo seguimiento al componente de rendición de cuentas | Formato de seguimiento diligenciado | Jefe de Oficina de Control Interno | 31 de agosto de 2017 | CUMPLIDA: La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el cual se incluye el componente de rendición de cuentas. A su vez, se realizó un informe de evolución del plan anticorrupción con las respectivas recomendaciones. Evidencia: Radicado Orfeo No. 20171400147773 http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/otras-publicaciones/plan-anticorrupcion | 100%
| 4.3 | Realizar el tercer seguimiento al componente de rendición de cuentas | Formato de seguimiento diligenciado | Jefe de Oficina de Control Interno | 30 de diciembre de 2017 | CUMPLIDA: De conformidad con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la Oficina de Control Interno realizó el tercer seguimiento, el cual incluye el componente de rendición de cuentas, documento que se encuentra publicado en la pagina web de la entidad, link de transparencia. http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/otras-publicaciones/plan-anticorrupcion Por otra parte, la SCRD llevo a cabo la audiencia de rendición de cuentas del Sector Cultura, en fecha 5 de diciembre de 2017, cuyo informe se realizará en el mes de enero de 2018. | 100%
| 4.4 | Elaborar plan de mejoramiento de acuerdo a los resultados de los seguimientos | Plan de mejoramiento | Responsables de los hallazgos en el seguimiento | De acuerdo a los cortes de los seguimientos realizados | CUMPLIDA: En virtud del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la Oficina de Control Interno realizó un informe de auditoría y recomendaciones, de esta manera los responsables de los procesos contestaron a las observaciones presentadas. Evidencia: Expediente virtual ORFEO No. 201714009000100001E | 100%
97.29%
Versión 02 (Actualización Decreto 037) | Versión 4
Note on C51: Se unifico en una sola actividad y se incluyen las dos competencias registral y de IVC que tiene la Subdirección.

## Transparencia
OFICINA DE CONTROL INTERNO -SCRD SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2017
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Fecha de seguimiento: 11 de enero de 2018
[7 empty] | Seguimiento | Porcentaje de avance
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Publicar la información mínima obligatoria sobre la estructura | Información mínima obligatoria publicada | (No. de literales del artículo 9 de la Ley 1712 de 2014 publicados/No. Total de literales del artículo 9 de la Ley 1712 de 2014)*100 | DPPE, Financiera, Talento Humano, Recursos Físicos, Jurídica
| 1.2 | Publicar la información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento | Información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento publicada | (No. de literales del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 publicados/No. Total de literales del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014)*100 | Procesos misionales, Planeación, jurídica, Subsecretaría General y de Control Disciplinario
| 1.3 | Realizar la divulgación de datos abiertos | Datos abiertos publicados y divulgados |  | SASPL
| 1.4 | Publicar la información relacionada con contratación pública | Información de contratación publicada de manera permanente |  | Oficina Asesora Jurídica
| 1.5 | Publicar y divulgar la información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Responder las solicitudes de acceso a la información siguiendo los lineamientos del cuarto componente | 100% de solicitudes de información con respuesta con estándares de contenidos y oportunidad | (No. de solicitudes de información respondidas con estándares de contenido y oportunidad/No. Total de solicitudes de información recibidas)*100 | Procesos o dependencias responsables de responder las solicitudes de acuerdo a su competencia | a medida que se reciban estas solicitudes de información
Subcomponente 3 Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Elaborar y adoptar el registro o inventario de activos de información | Inventario de activos de Información elaborado, adoptado y publicado | Inventario de activos de Información elaborado, adoptado y publicado | Procesos de Gestión de TIC's y Gestión Documental, Recursos Físicos y Servicios Generales | Diciembre 31 del 2017 | CUMPLIDA: En la página web de la entidad, se encuentra publicados los instrumentos de gestión de información pública y registros de activos de información. http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/datos | 100%
| 3.2 | Elaborar y adoptar el esquema de publicación de la información | Esquema de publicación elaborado, adoptado y publicado | Esquema de publicación elaborado, adoptado y publicado | Comunicaciones | Permanente | CUMPLIDA: En la página web de la entidad, se encuentra publicados los instrumentos de gestión de información pública y registros de activos de información. http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/datos | 100%
| 3.3 | Elaborar y adoptar el Índice de Información Clasificada y Reservada. En Control Disciplinario la información clasificada y reserva, corresponde a los siguientes: Queja, denuncia o solicitud. Auto de apertura de indagación preliminar. Pruebas en indagación preliminar. Auto de investigación disciplinaria. Pruebas en investigación preliminar. Auto de cierre de investigación disciplinaria. | Índice de Información Clasificada y Reservada elaborado, adoptado y publicado | Índice de Información Clasificada y Reservada elaborado, adoptado y publicado | Gestión de Talento Humano y Control Disciplinario | Permanente | CUMPLIDA: En la página web de la entidad, se encuentra publicado el índice de información clasificada y reservada de la SCRD. http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/scrd-transparente/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada | 100%
| 3.4 | Publicar estos tres instrumentos en el Link de la página Web de SCRD transparente | Tres instrumentos publicados | Tres instrumentos publicados | Oficina Asesora de Comunicaciones | Abril 30 del 2017 | CUMPLIDA: En la página web de la entidad, se encuentran publicados el inventario de activos de información, esquema de publicación de la información y el índice de información clasificada y reservada. http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/scrd-transparente/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica | 100%
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles, para grupos étnicos y culturales del país y para personas en situación de discapacidad | Divulgación de las convocatorias (Lenguaje de señas) | Divulgación de las convocatorias (Lenguaje de señas) | Dirección de Asuntos Locales y Participación | Abril 30 del 2017 | CUMPLIDA: Buscando la accesibilidad de la información, a la comunicación y a la inclusión tecnológica de las personas con discapacidad visual o auditiva, la SCRD realizó un vídeo para la divulgación y promoción para participar en el programa distrital de estímulos, el cual se realizo con interpretación con lenguaje de señas para personas con discapacidad auditiva, audio descripción para personas con discapacidad visual y subtitulos. Evidencia: https://www.youtube.com/watch?v=hYrYlabgZFo | 100%
| 4.2 | Sensibilizar al equipo humano de la Secretaria de Atención al ciudadano, para una adecuada atención a personas con discapacidad. | Talleres de Sensibilización | Talleres de Sensibilización | Dirección de Asuntos Locales y Participación | Noviembre 30 del 2017 | CUMPLIDA: En el mes de marzo de 2017, la SCRD realizó el taller de lenguajes de señas a los funcionarios de la entidad, cuyo objetivo fue “impulsar la creación de prácticas inclusivas a través de la participación activa de los funcionarios de la SCRD, aportando bases conceptuales y prácticas en temas de toma de conciencia sobre las personas sordas y el acercamiento a la Lengua de Señas Colombiana, con el fin de contribuir a garantizar la accesibilidad e inclusión de las personas sordas”. Evidencia: Radicado ORFEO No. 20177300055293. | 100%
| 4.3 | Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad | Accesibilidad al Punto de atención | Accesibilidad al Punto de atención | Dirección de Gestión Corporativa | Septiembre 30 del 2017 | CUMPLIDA: Mediante el convenio 107 de 2012 celebrado con el Instituto Distrital de Turismo, se garantiza el acceso físico a personas en condición de discapacidad, mediante la rampa móvil de propiedad de la SCRD". Así las cosas, con el fin de garantizar el ingreso de la población en situación de discapacidad al punto de atención al ciudadano, fue diseñada e implementada la "rampa móvil ", la cual se elaboró con algunos materiales con los cuales contaba la entidad con el fin de evitar erogaciones. Evidencia: Radicado ORFEO No. 20177000055501 | 100%
| 4.4 | Identificar acciones que respondan a las distintas solicitudes hechas por los grupos étnicos, con el fin de divulgar la información pública de diversas actividades. | Divulgación de las convocatorias de semana de la afrocolombianidad, semana Raizal; convocatoria a espacios y eventos en relación a los grupos étnicos; absolver dudas de los ciudadanos y ciudadanas que pertenecen a los grupos étnicos de la ciudad. | Divulgación de las convocatorias de semana de la afrocolombianidad, semana Raizal; convocatoria a espacios y eventos en relación a los grupos étnicos; absolver dudas de los ciudadanos y ciudadanas que pertenecen a los grupos étnicos de la ciudad. | Dirección de Asuntos Locales y Participación | Noviembre 30 del 2017 | CUMPLIDA: Con el fin de reconocer y visibilizar las prácticas culturales y artísticas de la población afrocolombiana, se realizó la convocatoria multidisciplinar “SEMANA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD”, la cual fue publicado en el micrositio “Programa Distrital de Estímulos” y se dispuso a la ciudadanía el correo electrónico convocatorias@scrd.gov.co, para atención a inquietudes de la ciudadanía. Evidencia: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/convocatorias-2017/programa-distrital-de-estimulos/secretaria-de-cultura-recreacion-y-deporte/beca-semana-de-la-afrocolombianidad | 100%
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública | 5.1 | Elaborar informe de solicitudes de información Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información: Publicar en el Link de la página Web de SCRD transparente. | Informe | Informe realizado | Proceso de atención al ciudadano | Abril 30 del 2017 | CUMPLIDA: En la página web de la entidad, se encuentra la pestaña SCRD Transparente, la cual contiene los informes de PQRS discriminados por informe de solicitudes de información y peticiones quejas y reclamos. Link http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/scrd-transparente/peticiones-quejas-y-reclamos | 100%
Versión 4

## Ciudadano
OFICINA DE CONTROL INTERNO -SCRD SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2017
Componente 4: Atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Fecha de seguimiento: 11 de enero de 2018
[6 empty] | Seguimiento | Porcentaje de avance
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Definir la dependencia encargada que lidere la mejora de servicio al ciudadano (proceso de Atención al Ciudadano) | Definición de dependencia líder de la mejora de la atención al ciudadano | Comité del SIG | Marzo de 2016
| 1.2 | Incorporar recursos en el presupuesto para la mejora del servicio al ciudadano | Presupuesto incorporado | Dependencia o proceso encargado del tema | Marzo de 2016
| 1.3 | Revisión del procedimiento de Atención al ciudadano para incorporar los mecanismos de comunicación directa con la alta dirección para la toma de decisiones | Procedimiento con mecanismos de comunicación incluidos | Dependencia o proceso encargado del tema | Abril de 2016
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Aplicar autodiagnóstico de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para identificar los ajustes razonables requeridos (NTC 6047) | Documento de autodiagnóstico | Dependencia o proceso encargado del tema | Abril de 2016
| 2.2 | Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a las páginas web de la entidad (NTC 5854) | instrumentos y herramientas implementadas | Oficina Asesora de Comunicaciones
| 2.3 | Revisar la viabilidad de implementar un convenio con el Centro de Relevo y cualificar a servidores de la entidad en su uso, para garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad | Convenio implementado | Dependencia o proceso encargado del tema
| 2.4 | Revisar la viabilidad de implementar nuevos canales de atención para garantizar la cobertura | Nuevos canales de atención implementados | Dependencia o proceso encargado del tema
| 2.5 | Asignar los responsables para la gestión de cada uno de los canales de atención de los que dispone la entidad (presencial, virtual -correo electrónico, telefónico, correo físico, formulario electrónico (si existe). | Responsables designados | Dependencia o proceso encargado del tema
| 2.6 | Establecer indicadores de medición del desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos | Indicadores definidos e implementados | Responsables designados
| 2.7 | Elaborar e implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la cordialidad y calidad en la atención al ciudadano | Protocolos elaborados e implementados | Dependencia o proceso encargado del tema Responsables designados
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Capacitación atención a la ciudadanía | Asistencia de 25 funcionarios | Proceso Gestión de Talento Humano | Marzo de 2017 | CUMPLIDA: A la fecha de seguimiento se evidenció que la entidad realizó el día 29 de marzo una capacitación de lenguaje de señas dirigida a los funcionarios con el fin de atender a la ciudanía que se encuentra con discapacidad auditiva. Evidencia: Radicado ORFEO No. 20177300055293. | 100%
| 3.2 | Cursos de inglés | Tres módulos Asistencia de 25 funcionarios por cada uno | Proceso Gestión de Talento Humano | Marzo a Octubre de 2017 | Esta actividad fue retirada por solicitud del Grupo Interno de Recursos Humanos, mediante radicado ORFEO No. 20177300160583, en el cual se justifica que al momento de elaborar el plan de capacitación de la entidad, el punto de atención al ciudadano estaba siendo operado por la SCRD y requería de personal capacitado para brindar información a los ciudadanos extranjeros, posteriormente mediante convenio interadministrativo con el IDT, se incluyeron obligaciones recíprocas encaminadas a resolver las consultas efectuadas por los ciudadanos sobre temas de la Secretaría en todos los Puntos de Información Turística- PIT, siendo esta entidad quien presta el servicio en el punto de atención al ciudadano. | N.A
| 3.3 | Capacitación comunicación asertiva y trabajo en equipo | Asistencia de 25 funcionarios | Proceso Gestión de Talento Humano | Abril de 2017 | NO CUMPLIDA: La actividad se encuentra programada a realizarse en abril de 2017, sin embargo, en el mes de octubre el líder del proceso mediante radicado ORFEO No. 20177300160583 solicitó el retiro de la capacitación comunicación asertiva, es decir la solicitud es extemporánea a la fecha programada. | 0%
| 3.4 | Capacitación Programación Neurolingüística | Asistencia de 25 funcionarios | Proceso Gestión de Talento Humano | Julio de 2017 | CUMPLIDA: Se realizó la actividad de capacitación en Programación Neurolingüística a los funcionarios de la entidad en el mes de noviembre de 2017. Es importante aclarar que el Grupo Interno de Recursos Humanos, solicitó la modificación de la fecha programada mediante radicado ORFEO No. 20177300055293 Evidencia: Radicado ORFEO 20177300198023 | 100%
| 3.5 | Normas de atención al público | Asistencia de 25 funcionarios con responsabilidades de atención al público | Proceso Gestión de Talento Humano | Septiembre de 2017 | El Grupo Interno de Recursos Humanos, mediante radicado ORFEO No. 20177300160583, solicitó la modificación de la actividad descrita en el plan, puesto que las capacitaciones se realizaron con la oferta presentada por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital-DASCD, con el fin de procurar por una política de austeridad en el gasto. En fecha 29 de agosto de 2017, se llevó a cabo la capacitación denominada el "El servicio", que contiene temáticas similares a la acción de formación "Normas de atención al público”. Evidencia: Radicado ORFEO No. 20177300134223 | 100%
| 3.6 | Coaching dirigido al ser | Asistencia de 100 funcionarios | Proceso Gestión de Talento Humano | Octubre- Noviembre de 2017 | CUMPLIDA: Se observa que la entidad realizó en el mes de noviembre de 2017, tres sesiones de coaching dirigido al ser. Evidencia: Radicado ORFEO No. 20177300198073 | 100%
| 3.7 | Establecer un sistemas de incentivos (monetarios y no monetarios) para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado | Sistema de incentivos implementado | Proceso Gestión de Talento Humano | Julio de 2017 | CUMPLIDA: Se entregaron los incentivos a los mejores funcionarios, documento publicado en el aplicativo ORFEO No. 20177300087963 | 100%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Identificar y documentar las diferentes fases para la gestión de los trámites y otros procedimientos administrativos (SUIT y Guía de trámites y servicios) | Procesos documentados | Proceso de atención al ciudadano y Dirección de Planeación | Diciembre del 2017 | OBSERVACIÓN: Se realizó la socialización de las claves y acceso al SUIT alos funcionariuos de los procesos misionales de la entidad. Evidencias: Radicado ORFEO No. 20175000115683 | 100%
| 4.2 | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los distintos canales de atención y trámite de las PQRS. | Campañas realizadas | Proceso de atención al ciudadano | Julio de 2017 | CUMPLIDA: Se realizó una charla de Cualificación en Conceptos de Servicio, la cual fue dictada por parte de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor "Dirección de Calidad en el Servicio” el día 18 de julio de 2017 | 100%
| 4.3 | Mantener actualizados los procedimientos que correspondan al proceso de atención al ciudadano | Procedimientos elaborados | Proceso de atención al ciudadano | Junio de 2017 | CUMPLIDA: Los procedimientos de atención al ciudadano se encuentran actualizados en el SIG y publicados en la Cultunet. http://intranet.culturarecreacionydeporte.gov.co/sig/procesos-de-apoyo/atencion-al-ciudadano | 100%
| 4.4 | Definición de los costos de reproducción en solicitudes de información. | Tabla de costos de reproducción de solicitudes de información | Subsecretaria de Gobernanza | Cumplido: Para la vigencia 2016 la Secretaría mediante Resolución No. 587, fijó las tarifas de reproducción de información. La misma será actualizada para la vigencia 2017 de acuerdo al IPC. | CUMPLIDA: Para la vigencia 2016 la Secretaría mediante Resolución No. 587, fijó las tarifas de reproducción de información. La misma será actualizada para la vigencia 2017 de acuerdo al IPC. Se recomienda publicarla en la página web de la entidad link de transparencia. http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/scrd-transparente/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/costos-de-reproduccion | 100%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos con respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido | Informe trimestral | Proceso de atención al ciudadano | Julio de 2017 | CUMPLIDA: La entidad cuenta con el formato de encuesta de satisfacción del ciudadano con el fin de medir la percepción de la ciudadanía, dicho documento se encuentra en el expediente virtual No. ORFEO 201770002500500001E. A su vez, se evidencia la publicación en el link de transparencia de los informes de PQRS recibidos por la entidad. http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/scrd-transparente/peticiones-quejas-y-reclamos | 100%
MILENA YORLANY MEZA PATACON
Jefe Oficina de Control Interno
Proyectó. - Fabián González Ochoa – Profesional Especializado
Fatima Rodriguez Obando – Profesional Especializado