## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
[6 empty] | Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
[6 empty] | Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
[6 empty] | Moneda Informe | 1
[6 empty] | Entidad | 119
[6 empty] | Fecha | 2019-10-03
[6 empty] | Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 119 | 2019 2019 | 214 | 3.1.1 | No se realiza la impresión de las órdenes de pago ni su inclusión en los expedientes contractuales respectivos, dado que la misma se puede consultar directamente en él aplicativo | 1 | Realizar mesas de trabajo entre las dependencias responsables para identificar los documentos en soporte electrónico producidos en el proceso contractual en cada una de las dependencias observadas | Diagnósticos de tipos documentales | Diagnósticos de tipos documentales | 1 | Grupo Interno de Recursos Físicos | 2019-10-17 | 2019-12-31
2 | FILA_2 | 119 | 2019 2019 | 214 | 3.1.1 | No se realiza la impresión de las órdenes de pago ni su inclusión en los expedientes contractuales respectivos, dado que la misma se puede consultar directamente en él aplicativo | 2 | Documentar los criterios técnicos para el manejo organizado de documentos electrónicos y su integración con los documentos físicos que hagan parte de un mismo trámite, y enviar a la Dirección de Planeación | Documento con criterios técnicos radicado a D.Planeación | Documento con criterios técnicos | 1 | Grupo Interno de Recursos Físicos | 2019-10-17 | 2020-03-31
3 | FILA_3 | 119 | 2019 2019 | 214 | 3.1.1 | No se realiza la impresión de las órdenes de pago ni su inclusión en los expedientes contractuales respectivos, dado que la misma se puede consultar directamente en él aplicativo | 3 | Adoptar y publicar los documentos con los criterios técnicos definidos para el manejo organizado de documentos | Publicación y adopción de documentos | Publicación y adopción de documentos | 1 | Dirección de Planeación | 2019-10-17 | 2020-04-30
4 | FILA_4 | 119 | 2019 2019 | 214 | 3.1.1 | Falta de revisión periódica por parte de los responsables de los expedientes asegurar la completitud expediente | 4 | Incorporar en la certificación de cumplimiento a través del SICO la constancia de la revisión del expediente virtual frente a la producción documental por parte del supervisor | Certificación de cumplimiento modificado | Certificación de cumplimiento modificado | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2019-10-17 | 2020-03-31
5 | FILA_5 | 119 | 2019 2019 | 214 | 3.1.1 | Falta de alarmas para la generación de reportes a través del aplicativo Orfeo para identificar el movimiento de documentos que se encuentran en etapa de gestión. | 5 | Desarrollar en el aplicativo Orfeo, una alarma que permita identificar los movimientos de documentos de los expedientes virtuales | Soporte del desarrollo en el aplicativo | Soporte del desarrollo en el aplicativo | 1 | Grupo Interno de Sistemas | 2019-10-17 | 2020-04-30
6 | FILA_6 | 119 | 2019 2019 | 214 | 3.1.1 | Personal insuficiente en el equipo de gestión documental - oficina de contratos, para mantener actualizados los expedientes físicos vs documentos registrados electrónicamente en el aplicativo Orfeo. | 6 | Incrementar el número de técnicos en el equipo de trabajo de la oficina de gestión documental para la revisión de los expedientes observados dentro del hallazgo | Documento de asignación del personal | Documento de asignación del personal | 1 | Grupo Interno de Recursos Físicos | 2019-10-17 | 2019-12-20
7 | FILA_7 | 119 | 2019 2019 | 214 | 3.1.1 | Falta de claridad frente a la admon y organización de los documentos físicos el frecuente trámite y consulta, de la Serie Documental Contratos, los cuales están ubicados en la sede principal de SCRD | 7 | Revisar y ajustar las carpetas de los contratos objeto de auditoría frente a la completitud del mismo, asegurando su cronología y las referencias cruzadas a que haya lugar, en coordinación con los supervisores y los técnicos del 4-72 | Hoja de Control actualizada y referencias cruzadas | Hoja de Control actualizada y referencias cruzadas | 7 | Grupo Interno de Recursos Físicos | 2019-10-17 | 2019-12-31
8 | FILA_8 | 119 | 2019 2019 | 214 | 3.1.2 | En la SCRD no se encuentran documentados los procedimientos para la ejecución de los recursos de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas | 8 | Definir los lineamientos para orientar la ejecución de los recursos de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas, al interior de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte- SCRD | Lineamientos radicados a la Dirección de Planeación | Lineamientos definidos | 1 | Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio | 2019-10-17 | 2020-08-15
9 | FILA_9 | 119 | 2019 2019 | 214 | 3.1.2 | En la SCRD no se encuentran documentados los procedimientos para la ejecución de los recursos de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas | 9 | Adoptar y publicar los lineamientos definidos para orientar la ejecución de los recursos de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas | Lineamientos publicados y adoptados | Lineamientos publicados y adoptados | 1 | Dirección de Planeación | 2019-10-17 | 2020-09-30
10 | FILA_10 | 119 | 2019 2019 | 214 | 3.1.2 | En actos administrativos que acogen la recomendación del Comité Distrital LEP, no se especifica que el seguimiento a ejecución de recursos se hará con supervisión a las respectivas actas de compromiso | 10 | Definir en los actos administrativos, mediante los cuales se acoge la recomendación del Comité Distrital de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas, un parágrafo en el cual se establezca la obligación de hacer seguimiento a la ejecución de los recursos otorgados, a través de la supervisión de las actas de compromisos suscritas con las organizaciones cuyos proyectos fueron seleccionados. | Resolución de Adjudicación con obligación incluida | Resolución de Adjudicación con obligación incluida | 1 | Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio y Oficina Asesora Jurídica | 2019-10-17 | 2020-09-30
11 | FILA_11 | 119 | 2019 2019 | 214 | 3.1.2 | No se detallan los logros del contrato en el informe del supervisor lo cual implica que no se evidencie la información que permita corroborar el cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato | 11 | Elaborar los criterios mínimos que debe contener un informe de supervisión y remitir para diagramación a la Dirección de Planeación el procedimiento de supervisión e interventoría en el sistema MIPG ajustado. | Procedimiento y formato radicados a la Dirección de Planeación | Procedimiento y formato ajustados | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2019-10-17 | 2020-03-30
12 | FILA_12 | 119 | 2019 2019 | 214 | 3.1.2 | No se detallan los logros del contrato en el informe del supervisor lo cual implica que no se evidencie la información que permita corroborar el cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato | 12 | Diagramar y publicar los ajustes al procedimiento de supervisión e interventoría y vincular el formato de informe de supervisión al mismo | Procedimiento y formato de supervisión adoptados y publicados | Procedimiento y formato de supervisión adoptados y publicados | 1 | Dirección de Planeación | 2019-10-17 | 2020-05-15
13 | FILA_13 | 119 | 2019 2019 | 214 | 3.1.2 | Falta de aprehensión por parte de los supervisores de sus obligaciones, así como las contempladas en el manual de Supervisión e Interventoría de la Secretaría y las señaladas en el contrato | 13 | Realizar una Capacitación dirigida a supervisores sobre supervisión de contratos | Capacitación efectuada | Capacitación efectuada | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2019-10-17 | 2019-12-31
14 | FILA_14 | 119 | 2019 2019 | 214 | 3.1.2 | Falta de aprehensión por parte de los supervisores de sus obligaciones, así como las contempladas en el manual de Supervisión e Interventoría de la Secretaría y las señaladas en el contrato | 14 | Aplicación de los criterios mínimos establecidos por parte de las dependencias observadas en el hallazgo a través del informe de supervisión | Informes de supervisión con criterios minimos | Informes de supervisión con criterios minimos | 5 | Sub Infraestructura, DALP,Grupo Recursos Físicos,OAC y Sub de Arte Cultura y Patrimonio | 2019-10-17 | 2020-06-30
15 | FILA_15 | 119 | 2019 2019 | 214 | 3.2.1 | Debilidades en la Justificación de la necesidad de constituir reservas, y desconocimiento de los conceptos presupuestales relacionados. | 15 | Realizar una capacitación a los ordenadores de gasto, responsables de proyecto, y encargados de los temas financieros en cada una de las áreas, sobre la reglamentación y uso adecuado de las reservas presupuestales | Capacitación y contenido de la capacitación | Capacitación y contenido de la capacitación | 1 | Dirección de Planeación; Grupo Interno de Recursos Financieros | 2019-10-17 | 2020-04-30
16 | FILA_16 | 119 | 2019 2019 | 214 | 3.2.1 | Debilidades en la Justificación de la necesidad de constituir reservas, y desconocimiento de los conceptos presupuestales relacionados. | 16 | Documentar lineamientos para la justificación adecuada de la constitución de reservas presupuestales. | Instructivo y formato radicado en D. Planeación | Instructivo y formato radicado en D. Planeación | 1 | Grupo Interno de Recursos Financieros | 2019-10-17 | 2020-04-30
17 | FILA_17 | 119 | 2019 2019 | 214 | 3.2.1 | Debilidades en la Justificación de la necesidad de constituir reservas, y desconocimiento de los conceptos presupuestales relacionados. | 17 | Adoptar y publicar los lineamientos definidos para la justificación adecuada de la constitución de reservas presupuestales. | lineamientos definidos y publicados | lineamientos definidos y publicados | 1 | Dirección de Planeación | 2019-10-17 | 2020-06-15
18 | FILA_18 | 119 | 2019 2019 | 214 | 3.2.1 | Debilidades en la Justificación de la necesidad de constituir reservas, y desconocimiento de los conceptos presupuestales relacionados. | 18 | Hacer 11 reportes de seguimiento mensual (Nov 2019 – sept 2020), dirigidos al comité directivo o el que haga sus veces, de la ejecución presupuestal (Funcionamiento e Inversión) para generar alertas tempranas. | Reporte mensual ejecucion presupuestal | Reporte mensual | 11 | Dirección de Planeación | 2019-10-17 | 2020-09-30
19 | FILA_19 | 119 | 2019 2019 | 214 | 3.2.1 | Se requiere surtir un proceso de convocatoria previo a la adjudicación y ejecución de los recursos LEP, lo que hace que la finalización y entrega de las obras financiadas, requiera de un mayor tiempo | 19 | Realizar consulta a la Secretaría de Hacienda sobre autorización de vigencias futuras por valor indeterminado, para la ejecución de recursos con fuente LEP | Oficio de solicitud de concepto | Oficio de solicitud de concepto | 1 | Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio | 2019-10-17 | 2020-09-30
20 | FILA_20 | 119 | 2019 2019 | 214 | 3.2.1 | Se requiere surtir un proceso de convocatoria previo a la adjudicación y ejecución de los recursos LEP, lo que hace que la finalización y entrega de las obras financiadas, requiera de un mayor tiempo | 20 | Revisar alternativas de esquemas para la asignación de los recursos LEP, su cronograma y etapas. | Documento de análisis de alternativas | Documento de análisis de alternativas | 1 | Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio | 2019-10-17 | 2020-09-30
21 | FILA_21 | 119 | 2019 2019 | 214 | 3.3.1 | Porque al configurar el proceso de subasta inversa que dio origen al contrato, no se desagregó en detalle la ficha técnica en la plataforma SECOP II. | 21 | Para los procesos de subasta inversa, se configurará en el cuestionario de la plataforma Secop II, en la sección de requisitos técnicos, una pregunta de respuesta obligatoria, orientada a la acreditación del cumplimiento de la ficha técnica del bien o servicio | Configuración de proceso en plataforma SECOP II | Configuración de proceso en plataforma SECOP II | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2019-10-17 | 2020-09-30
22 | FILA_22 | 119 | 2019 2019 | 214 | 3.3.2 | Debilidades en la Justificación de la necesidad de constituir reservas, y desconocimiento de los conceptos presupuestales relacionados | 22 | Realizar una capacitación a los ordenadores de gasto, responsables de proyecto, y encargados de los temas financieros en cada una de las áreas, sobre la reglamentación y uso adecuado de las reservas presupuestales | Capacitación y contenido de la capacitación | Capacitación y contenido de la capacitación | 1 | Dirección de Planeación; Grupo Interno de Recursos Financieros | 2019-10-17 | 2020-04-30
23 | FILA_23 | 119 | 2019 2019 | 214 | 3.3.2 | Debilidades en la Justificación de la necesidad de constituir reservas, y desconocimiento de los conceptos presupuestales relacionados | 23 | Documentar lineamientos para la justificación adecuada de la constitución de reservas presupuestales. | Instructivo y formato radicado en D. Planeación | Instructivo y formato radicado en D. Planeación | 1 | Grupo Interno de Recursos Financieros | 2019-10-17 | 2020-04-30
24 | FILA_24 | 119 | 2019 2019 | 214 | 3.3.2 | Debilidades en la Justificación de la necesidad de constituir reservas, y desconocimiento de los conceptos presupuestales relacionados | 24 | Adoptar y publicar los lineamientos definidos para la justificación adecuada de la constitución de reservas presupuestales. | lineamientos definidos y publicados | lineamientos definidos y publicados | 1 | Dirección de Planeación | 2019-10-17 | 2020-06-15
25 | FILA_25 | 119 | 2019 2019 | 214 | 3.3.2 | No fue posible ejecutar la obligación del traslado del archivo del acervo documental del extinto IDCT a 31 de diciembre de 2018, contemplado en la obligación 3 del Cto. de comodato No 130 de 2018 | 25 | Identificar las necesidades o las actividades de las áreas misionales pendientes por ejecutar, en el marco de la ejecución del contrato de gestión documental de la entidad antes de finalizar la vigencia. | Informe con identificacion de necesidades | Informe con identificacion de necesidades | 1 | Grupo Interno de Recursos Físicos-Grupo Interno de Sistemas | 2019-10-17 | 2019-12-31
26 | FILA_26 | 119 | 2019 2019 | 214 | 3.3.2 | Falta de claridad frente a la admon y organización de documentos físicos por su frecuente trámite y consulta, de la Serie Documental Contratos, los cuales se encuentran en la sede principal de SCRD | 26 | Revisar y ajustar las carpetas de los contratos objeto de auditoría frente a la completitud del mismo, asegurando su cronología y las referencias cruzadas a que haya lugar, en coordinación con los supervisores y los técnicos del 4-72. | Hoja de Control actualizada y referencias cruzadas | Hoja de Control actualizada y referencias cruzadas | 7 | Grupo Interno de Recursos Físicos | 2019-10-17 | 2019-12-31
27 | FILA_27 | 119 | 2019 2019 | 214 | 3.3.3 | Debilidades en la Justificación de la necesidad de constituir reservas, y desconocimiento de los conceptos presupuestales relacionados | 27 | Realizar una capacitación a los ordenadores de gasto, responsables de proyecto, y encargados de los temas financieros en cada una de las áreas, sobre la reglamentación y uso adecuado de las reservas presupuestales | Capacitación y contenido de la capacitación | Capacitación y contenido de la capacitación | 1 | Dirección de Planeación; Grupo Interno de Recursos Financieros | 2019-10-17 | 2020-04-30
28 | FILA_28 | 119 | 2019 2019 | 214 | 3.3.3 | Debilidades en la Justificación de la necesidad de constituir reservas, y desconocimiento de los conceptos presupuestales relacionados | 28 | Documentar lineamientos para la justificación adecuada de la constitución de reservas presupuestales. | Instructivo y formato radicado en D. Planeación | Instructivo y formato radicado en D. Planeación | 1 | Grupo Interno de Recursos Financieros | 2019-10-17 | 2020-04-30
29 | FILA_29 | 119 | 2019 2019 | 214 | 3.3.3 | Debilidades en la Justificación de la necesidad de constituir reservas, y desconocimiento de los conceptos presupuestales relacionados | 29 | Adoptar y publicar los lineamientos definidos para la justificación adecuada de la constitución de reservas presupuestales | lineamientos definidos y publicados | lineamientos definidos y publicados | 1 | Dirección de Planeación | 2019-10-17 | 2020-06-15
30 | FILA_30 | 119 | 2019 2019 | 214 | 3.3.3 | Garantizar la prestación del servicio permanente de vigilancia en el predio adquirido por la SDCRD, en cumplimiento de la obligación establecida en el Literal B, par. del nral 1º, del contrato. | 30 | Identificar las necesidades o las actividades pendientes por ejecutar por las áreas misionales, en el marco de la ejecución del contrato de seguridad y vigilancia de la entidad antes de finalizar la vigencia | Documento con identificación de necesidades. | Documento con identificación de necesidades. | 1 | Grupo Interno de Recursos Físicos | 2019-10-17 | 2019-12-31
31 | FILA_31 | 119 | 2019 2019 | 214 | 3.3.4 | Deficiencia en la etapa precontractual, frente al ejercicio de estudio y justificación del pago anticipado en los contratos | 31 | Incorporar en el aplicativo SICO un espacio para señalar la justificación, en el ESDOP, sobre la pertinencia del pago anticipado en los contratos de prestación de servicios. | Aplicativo SICO ajustado. | Aplicativo SICO ajustado. | 1 | Dirección de Asuntos Locales, Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio, Oficina Asesora Jurídica | 2019-10-17 | 2020-04-30
32 | FILA_32 | 119 | 2019 2019 | 214 | 3.3.4 | Deficiencia en la etapa precontractual, frente a la determinación del plazo cierto y real en el que el contratista pueda ejecutar las actividades previstas. | 32 | Realizar una capacitación a los supervisores, apoyo a la supervisión y personal encargado de la estructuración de los estudios y documentos previos | Capacitación efectuada | Capacitación efectuada | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2019-10-17 | 2020-04-30
33 | FILA_33 | 119 | 2019 2019 | 214 | 3.3.5 | No se detallan los logros del contrato en el informe del supervisor lo cual implica que no se evidencie la información que permita corroborar el cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato | 33 | Elaborar los criterios mínimos que debe contener un informe de supervisión y remitir para diagramación a la Dirección de Planeación el procedimiento de supervisión e interventoría en el sistema MIPG ajustado | Procedimiento y formato radicados a la Dirección de Planeación | Procedimiento y formato ajustados | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2019-10-17 | 2020-03-30
34 | FILA_34 | 119 | 2019 2019 | 214 | 3.3.5 | Falta de rigurosidad para detallar los logros del contrato en el informe del supervisor, no evidenciando la información que corrobore el cumplimiento del objeto y las obligaciones establecidas. | 34 | Diagramar y publicar los ajustes al procedimiento de supervisión e interventoría y vincular el formato de informe de supervisión al mismo | Procedimiento y formato de supervisión publicados | Procedimiento y formato de supervisión publicados | 1 | Dirección de Planeación | 2019-10-17 | 2020-05-15
35 | FILA_35 | 119 | 2019 2019 | 214 | 3.3.5 | Falta de rigurosidad para detallar los logros del contrato en el informe del supervisor, no evidenciando la información que corrobore el cumplimiento del objeto y las obligaciones establecidas. | 35 | Liquidación del contrato 247 de 2018 documento que será acompañado de un informe final donde se detallarán los logros del conrtrato de manera detallada | Liquidación Informe final detallado | Liquidación Informe final detallado | 1 | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-10-17 | 2020-01-15
36 | FILA_36 | 119 | 2019 2019 | 214 | 3.3.5 | Falta de aprehensión por parte de los supervisores de las obligaciones propias de su condición como supervisor, así como las contempladas en el manual de Supervisión y las señaladas en el contrato | 36 | Realizar una Capacitación dirigida a supervisores sobre supervisión de contratos | Capacitación efectuada | Capacitación efectuada | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2019-10-17 | 2019-12-31
37 | FILA_37 | 119 | 2019 2019 | 214 | 3.3.6 | En las actas de compromiso suscritas para la ejecución de los recursos LEP, no existe una obligación que especifique que se deba aportar en un tiempo específico la garantía de los contratos derivados. | 37 | Definir una obligación en la cual se especifique que la organización beneficiaria deba aportar en un tiempo específico la garantía de los contratos derivados y sus respectivas actualizaciones. | Formato de acta de compromiso ajustado con la nueva obligación | Formato de acta de compromiso ajustado con la nueva obligación | 1 | Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio y Oficina Asesora Jurídica | 2019-10-17 | 2019-12-31
38 | FILA_38 | 119 | 2019 2019 | 214 | 3.3.7 | En desarrollo del contrato se presentan situaciones imprevistas que generan la necesidad de prorrogar el plazo. | 38 | Documentar lineamientos para la operación de los proyectos de infraestructura cultural incorporando una matriz de actividades requeridas para la ejecución de proyectos de infraestructura, como insumo para la definición de los cronogramas de ejecución, estudios de mercado y análisis de riesgos | Lineamientos y Matriz documentadas enviados a la Dirección de Planeación. | Lineamientos y Matriz documentadas enviados a la Dirección de Planeación. | 1 | Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio- Subdirección de Infraestructura Cultural. | 2019-10-17 | 2020-07-31
39 | FILA_39 | 119 | 2019 2019 | 214 | 3.3.7 | En la definición de los cronogramas para la ejecución de proyectos de infraestructuras se consideran únicamente las actividades generales requeridas. | 39 | Adopción y publicación de lineamientos y matriz definidos para la operación de los proyectos de infraestructura cultural. | Publicación y adopción de lineamientos y matriz definidos | Publicación y adopción de lineamientos y matriz definidos | 1 | Dirección de planeación | 2019-10-17 | 2020-09-30
40 | FILA_40 | 119 | 2019 2019 | 214 | 3.3.7 | En desarrollo del contrato interadministrativo No.239 de 2017, no se consideró la definición de una matriz de riesgos para la ejecución de los proyectos. | 40 | Establecer una obligación para los contratos de asistencia técnica o gerencia de proyectos, en la cual se especifique que la entidad contratada debe elaborar una matriz de riesgo asociada con los proyectos a ejecutar en el marco del acuerdo contractual. | Minuta con la obligación de generar la matriz de riesgos del proyecto. | Minuta con la obligación de generar la matriz de riesgos del proyecto. | 1 | DACP, OAJ y Subdirección de Infraestructura Cultural. | 2019-10-17 | 2020-09-30

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 119
| Fecha | 2019-04-16
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019