## Indicadores
ANEXO 5
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
INFORME DE AVANCES DEL PMR
Clase/ Indicador | Objetivo o Producto organizacional | Código PMR | Indicador | Perio- Dicidad | META 2019 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Agos | Sept. | Logros 2019
Producto | Estímulos y apoyos a la oferta cultural, recreativa y deportiva | 115 | Número de estímulos y apoyos entregados |  | 130 | 0 | 2 | 16 | 25 | 58 | 87 | 105 | 106 | 124 | Se tiene un avance del 95,38%, de los productos entregados representan los siguientes beneficios para la ciudad de acuedo con los programas, planes y proyetos que los ofrecen asi: - Proyecto de inverisón 1008 Fomento y gestión para el desarrollo cultural: A través del Programa Distrital de Apoyos Concertados, se han apoyado 43 proyectos de organizaciones culturales, recreactivas y deportivas, que benefician a poblaciones de diferentes localidades mediante las actividades culturales, recreativas y deportivas. De igual manera desde el proyecto se brindaron 22 apoyos resultados de las convocatorias del Programa Distrital de Apoyos Concertados: - Proyecto de inverisón 1016, para el año 2019, con el ánimo de fortalecer, visibilizar, circular, apropiar, investigar y salvaguardar sus prácticas artísticas, culturales, patrimoniales, deportivas y recreativas se establecen realizar 22 actividades dirigidas a los grupos étnicos, etarios y sectores sociales, donde se tiene un avance de 8 estimulos asignados. - Proyecto 1011 - Se brindó apoyo a 14 bibliotecas comunitarias. Y se apoyaron 8 proyectos de promoción de lectura y escritura.
Producto | Agentes del sector profesionalizados | 116 | Número de agentes del sector apoyados en procesos de profesionalización |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en el seguimiento a los 23 estudiantes ganadores del estímulo en el segundo corte de 2018 y en la proyección de la resolución para la renovación de la Beca Profesionalización para 2019.
Producto | Apoyos para la construcción, mejoramiento, restauración, dotación y operación de equipamientos y bienes de interés cultural | 117 | Número de equipamientos culturales mejorados, dotados, adecuados o construidos derivados de la contribución parafiscal-LEP. |  | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | El avance al 30 de junio 2019 es del 25%, los productos entregados representan los siguientes equipamientos culturales para el beneficio de la ciudad de acuedo con los programas, planes y proyetos que los ofrecen asi: ESCENARIOS DE NATURALEZA PRIVADA O MIXTA En el marco de la ley no. 1493 de 2011 de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas, la Secretaría de Cultura ha implementado la Ley Espectáculo Público como una estrategia de gestión del Plan Maestro de Equipamientos Culturales – PLAMEC buscando fortalecer y cualificar la infraestructura cultural para las artes escénicas, desde la Subdirección de Infraestructura Cultural de la SCRD, se han gestionado avances en relación a los escenarios beneficiados de las convocatorias de la LEP, para lo cual, durante el I trimestre se contó con la inscripción de 16 participantes mediante el aplicativo web de la convocatoria, los proyectos presentados se encuentran en etapa de verificación documental y subsanación para la posterior evaluación. ESCENARIOS DE NATURALEZA PÚBLICA los principales avances en los escenarios de naturaleza publica en la vigencia: CONVENIO No. 210 del 2016 – Teatro Jorge Eliécer Gaitán: el avance es del 100% y en el 2019 se inició el proceso de liquidación del convenio. CONVENIO No. 211 del 2016 – Escenario móvil 1: el avance es del 100% y en el 2019 se inició el proceso de liquidación del convenio. CONVENIO No. 192 del 2016 – Auditorio Gilberto Alzate Avendaño: el avance es del 100% y en el 2019 se continuó con el proceso de liquidación del convenio. CONVENIO No. 204 del 2016 - Julio Mario Santo Domingo: el avance es del 100% y en el 2019 se continuó con el proceso de liquidación del convenio. CONVENIO No. 271 del 2016 - Teatro El Parque: el avance es del 90% y en el 2019 se realizaron las fases II, III y IV del e intervención integral del escenario y reforzamiento estructural para adelantar los tramites necesario de viabilidad ante el IDPC, Ministerio de Cultura para el licenciamiento ante la curaduría urbana. CONVENIO No. 238 del 2017 - Escenario móvil 2: el avance es del 5% y en el 2019 se reincorporaron los recursos al presupuesto del Idartes para adelantar el proceso de contratación para la adquisición del escenario móvil. CONVENIO No. 222 del 2018 - Teatro San Jorge: el avance es del 5% y en la presente vigencia se adelanta el proceso de adjudicación para el contrato de interventoría. CONVENIO No. 226 del 2018 - Sala Multipropósito de la Cinemateca Distrital: el avance es del 5% y en el 2019 se reincorporaron los recursos al presupuesto del IDARTES para adelantar el proceso de contratación de la dotación de la sala multipropósito. CONVENIO No. 241 del 2018 - Auditorio León de Greiff: el avance es del 5% y en la presente vigencia se iniciaron los trámites para la contratación de las obras para la red contraincendios. EQUIPAMIENTO EDUCATIVO PEDAGÓGICO Y CULTURA EL ENSUEÑO: durante el 2019 se adelantaron comités de Obra semanales donde se realiza el seguimiento al proyecto y se tramitaron 3 cortes de obra. El porcentaje de avance programado del Contrato de Obra No. 2344 de 2017, es del 100% y el porcentaje de avance ponderado del proyecto general es del 99.35%, el cual corresponde al 26.84 del contrato inicial y el 98.34% del contrato actual.
[9 empty] | 0 |  |  | 0
Producto | Espacios convencionales y no convencionales para el fomento de la cultura escrita fortalecidos | 118 | Número de espacios fortalecidos e implementados para el disfrute de la lectura |  | 138 | 124 | 124 | 124 | 124 | 126 | 126 | 126 | 126 | 136 | Se ha logrado fotalecer 136 espacios para el disfrute de la lectura, de la sigueinte manera: - Se han mantenido en operación los 89 PPP de la ciudad; 10 de ellos inaugurados en el mes de diciembre de 2018. Durante este periodo se inició el trabajo articulado con el IDRD para la selección de los parques donde se instalarán los 10 nuevos PPP previstos como meta del año. El siguiente es el listado de lugares seleccionados para la instalación del mobiliario, desde BibloRed se iniciaron los procesos de contratación para la adecuación de espacios, instalación y dotación. - Operación de las 11 Bibloestaciones de la ciudad. Durante este periodo han continuado las actividades de lectura en las plataformas y los buses articulados. - Se han desarrollado actividades de promoción de lectura constantes en los 12 puntos de lectura ubicados en plazas de mercado. Cada plaza es atendida por los promotores de lectura dos veces a la semana en un horario definido conjuntamente con los administradores de las plazas de mercado. - Se brindo fortalecimiento a 12 bibloestaciones en Transmilenio.
Producto | Instancias de participación fortalecidas | 119 | Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de Participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física, Parques y Escenarios Deportivos. |  | 0.95 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.86 | El Sistema de Participación DRAFE permite empoderar a las organizaciones y comunidad en general para que pueda intervenir, en el desarrollo de los campos del deporte, la recreación, la actividad física, los equipamientos recreativos y deportivos, en función del estado, desarrollo y dinámicas, de cada uno de ellos, en cada localidad. Y ha tenido los siguientes avances: • Durante este periodo se realizó el proceso de reconocimiento de los consejeros del Sistema de Participación en Deportes Recreación, Actividad Física y Escenarios y Equipamientos. • En un evento masivo realizado en las Instalaciones del IDRD el día 7 de marzo se llevó a cabo la instalación de los sistemas de participación SDACP y DRAF. Se entregó un Kit a cada consejero con materiales pedagógicos y un carnet que los acredita como miembros de los consejos. • Se expidió la resolución No. 068 de 21 de febrero de 2019 "Por medio de la cual se reconocen los consejeros elegidos del Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios y Equipamientos Recreativos y Deportivos para Bogotá D.C. - DRAFE, período 2019 - 2022". • Durante el mes de marzo y abril se lleva a cabo el acto de instalación de todos los Consejos DRAFE y se instalará el consejo distrital DRAFE según lo previsto en el decreto 557 de 2018.
Producto | Instancias de participación fortalecidas | 120 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio |  | 0.95 | 0.7 | 0.7 | 0.71 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | Avances durante el vigencia 2019, donde se resaltan las siguientes acciones: - Desarrollo de las primeras sesiones de instalación de los Consejos del Sistema de Arte, Cultura Y patrimonio. -Definición de metodología y desarrollo de las Agendas Participativas Anuales de acuerdo con lo previsto en el artículo 8, numeral f del decreto 480 de 2018. - Elaboración de reglamentos internos da cada consejo y elecciones de presidente para el año en curso. - Elaboración de resolución de lineamientos para la elección atípica con la cual se busca cubrir las vacantes de consejeros en relación con renuncias, vacancias y nuevos actores. - De igual manera se elaboró una propuesta que se presentó al Ministerio de Cultura dentro de la convocatoria de Estímulos 2019 “Becas para la implementación, fortalecimiento o consolidación de sistemas departamentales, distritales o municipales de Cultura” con el fin de desarrollar el Espacio Virtual de Participación para el Sistema según lo previsto en el Artículo 57 del decreto 480 de 2019.
Producto | INTERVENCIÓN EN LOS TERRITORIOS Y POBLACIONES A TRAVÉS DE LA CULTURA, RECREACIÓN Y EL DEPORTE | 121 | Número de actuaciones urbanísticas en el territorio acompañadas en el marco del programa de mejoramiento integral de barrios |  | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | Se logro acompañar 7 actuaciones artístico, culturales y deportivas urbanísticas en el territorio, en el marco del programa de mejoramiento integral de barrios, donde se establecieron las principales acciones, de acuerdo con sus cuatro lineas de trabajo diseñadas: A. Habitando, Cultura en Comunidad: - Fortalecimiento de iniciativas y el diseño de los mobiliarios urbanos temporales para cada territorio. - Actividades de intercambios de experiencias (Territorios: Manitas, Usminia, Mariposa y El Consuelo) 145 asistentes participantes. - Recorridos culturales (Territorios: Manitas, Usminia, Mariposa y El Consuelo) 668 asistentes participantes. - Actividades de fortalecimiento y apropiación del espacio público. (Territorios: Manitas, Usminia, Mariposa y El Consuelo) 521 asistentes participantes. - Proceso de diseño participativo y desarrollo de mobiliarios urbanos temporales (MUT) - Se rediseñaron las becas de ciudadanías en movimiento, aumentando los incentivos, y dando un total de 14 becas más un premio por trayectoria en construcción de comunidad. --Se trabajo en el fortalecimiento de los contenidos y en la difusión de estos cursos mediante las distintas plataformas, especialmente, aquellas que involucran a iniciativas ciudadanas. Es de este modo, como se registran las siguientes cifras para la plataforma en este periodo, resaltando el crecimiento del 40% en el tiempo que la gente pasa en los cursos
Producto | INTERVENCIÓN EN LOS TERRITORIOS Y POBLACIONES A TRAVÉS DE LA CULTURA, RECREACIÓN Y EL DEPORTE | 124 | Número de intervenciones artistico, en Vivienda de Interés Prioritario (VIP), culturales y deportivas. |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Se logro el 100% de lo programado y se viene realizando intervenciones en las siguientes VIPS: 1.Rincón de Bolonia (Usme) 2. Arborizadora (Ciudad Bolívar) 3. Candelaria La Nueva (Ciudad Bolívar) 4. Villa Karen I (Bosa) 5.Villakaren II (Bosa) 6. Margaritas I (Kennedy) 7.Margaritas II (Kennedy) 8.Metro 136 (Usme) 9.Porvenir Calle 55 (Bosa)
Producto | Fortalecimiento de instrumentos de transformación cultural | 122 | Porcentaje de avance en la formulación de la Política Pública de Cultura Ciudadana |  | 0.95 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.82 | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | Durante el primer semestre de la vigencia y dando alcance a las observaciones remitidas por la Dirección de Política Social de la Secretaría Distrital de Planeación al diagnóstico y factores estratégicos, la Dirección de Cultura Ciudadana de la SCRD ha venido realizando los ajustes sugeridos, aclarando aspectos relevantes de la política pública en el abordaje de los enfoques de derechos, poblacionales y diferenciales. Igualmente, durante este periodo y en el marco de esta revisión, ha socializado el enfoque de esta apuesta estratégica con las direcciones poblacionales de la Secretaría de Planeación. Finalmente, a través de ejercicios participativos, se ha definido una primera aproximación al plan de acción, avanzando en su socialización en el marco de la Mesa Intersectorial de Cultura Ciudadana.
Producto | Fortalecimiento de la institucionalidad para el fomento de lo público | 123 | Porcentaje de avance para implementar las acciones establecidas en el programa institucional de fortalecimiento. |  | 100 | 1.5 | 9.17 | 15.78 | 25.44 | 34.56 | 45.44 | 55.56 | 63.56 | 73.11 | Gobierno de Tecnologías de la Información – TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial: • Se ha avanzado en la priorización de los nuevos proyectos de la hoja de ruta de arquitectura empresarial relacionados con “Sistema para registro de artistas adultos mayores candidatos a obtener beneficios económicos periódicos en seguridad social para artistas” y “Sistema para la gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo”. Programa distrital sobre estándares de información, bases de datos y sistemas únicos de información misional: • Entrega el capítulo de “Cultura - Indicadores de Ciudad”, matriz de Indicadores de ciudad, publicación en la Cultured de las 20 fichas locales, territorialización de la inversión y sus 20 presentaciones locales, resultado e indicadores al Plan de Acción de la Política Pública Distrital de Economía Cultural y Creativa, matriz del Plan Estratégico Sectorial, resultado de las mesas de trabajo Objetivos de Desarrollo Sostenible asociados. • Puesta en producción del nuevo Sistema de Información Sectorial CULTURED • Clasificacón y migraron los contenidos pertinentes, de SISCRED a CULTURED. • Articulación con el programa de Jornada Única y Tiempo Escolar Complementario. • Se ha publicado en CULTURED nuevos contenidos. • Actualización de los datos del tema de Lecturas. Se actualiza la información de los PPP y de Bibloestaciones a corte diciembre de 2018. Plan de seguridad de la información en la entidad. • Avance de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información a la Alta Consejería Distrital de TIC • Se elaboraron y entregaron los documentos correspondientes a gestión de capacidad de la infraestructura tecnológica y gestión de la configuración Implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad – SGC • Aprobación de la Política de Administración de Riesgos por el Comité de Control Interno, el plan de adecuación y sostenimiento del MIPG que se articuló con el plan de acción integrado del Decreto 612 del 2018. • Se realizó la última versión del Acto Administrativo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y monitoreo del PAAC y se socializaron las políticas basadas en la Guía de armonización del SIG- MIPG elaborado por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor. Subsistema de Gestión Documental de la entidad. • Actualización de las tablas de retención documental Comunicación, promoción y difusión • Articulación Intersectorial • Generación y producción de contenidos • Articulación institucional y relaciones con medios Entidades Sin Animo de Lucro ESAL • Gestiones relacionadas con el otorgamiento de personería jurídica y tramites derivados de ella • Gestiones relacionadas con la función de INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
59599
Note on I15: Daniel Velandia: para el calculo d este indicador se toma el avance de tres emtas: del 1007 Realizar el 100% de las de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial. del 1009-Desarrollar el 100% de las actividades de comunicación, promoción y difusión de la Secretaría, en consonancia con la estrategia de comunicación sectorial, con énfasis en los ámbitos digital y audiovisual y del 1012 -Implementar el 100% de las acciones establecidas en el programa institucional de fortalecimiento.