SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME DE GESTIÓN CUALITATIVO TRIMESTRAL

PRIMER TRIMESTRE 2022

MAYO DE 2022

PERIODO: I TRIMESTRE 2022 (ENERO A MARZO)

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 7610 - PROYECTO TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y CULTURAL DE ENTORNOS Y TERRITORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN BOGOTÁ

- Objetivo general

Transformar espacios identificados como entornos conflictivos desde la mirada social y cultural.

- Identifique logros y retos para el cumplimiento del objetivo del proyecto.

Logros: Durante el primer trimestre del 2022 fue diseñada la estrategia de transformación de espacios identificados como entornos conflictivos, la cual  que permita recoger los saldos pedagógicos de los procesos adelantados en los años anteriores y proyecta la consolidación de las propuestas comunitarias dirigidas a transformar los territorios en clave de paz y trabajo colaborativo en las localidades de Usme, Bosa, Ciudad Bolívar, Usaquén, San Cristóbal, Santa Fe, Puente Aranda, Kennedy, Usaquén y Mártires.

En cuanto a escenarios de articulación, fueron realizadas reuniones para el establecimiento de acciones conjuntas con varias entidades como la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, Centro de Memoria de Bogotá, el Instituto Distrital para las Artes (IDARTES) y Alcaldía Local de bosa, Secretaría de Integración Social, Universidad ECCI, Cultura Ciudadana de la SCRD y Artesanías de Colombia, con quienes se proyectaron agendas de trabajo común.

Como parte del desarrollo de la estrategia territorial fueron realizadas visitas a cada una de las localidades en las que a través de mesas de trabajo con las organizaciones que han manifestado interés en continuar desarrollando procesos de transformaciones culturales con el proyecto se abordaron los avances obtenidos en la vigencia anterior, se establecieron compromisos pendientes y se inició la exploración de rutas de trabajo para la vigencia 2022, en localidades como Usaquén, Ciudad Bolívar y Mártires fue necesario realizar más de una mesa de trabajo teniendo en cuenta la diversidad de organizaciones y posibles líneas de trabajo.

En el mes de marzo, en el marco del primer encuentro de rutas para resonar fueron establecidas dos posibles rutas de trabajo distrital en las que participan 14 organizaciones, de seis de las localidades en las que desarrolla sus acciones el proyecto.

Retos: En las localidades de Kennedy y Mártires se identifica la necesidad de re establecer el proceso debido al cambio de actores locales, lo cual implica un ejercicio de identificación de actores locales, contactos iniciales, establecimiento de confianza y configuración inicial de procesos, de otra parte, la restricción de recursos debido a las condiciones de la Ley de garantías conlleva a aplazar el desarrollo de algunas de las propuestas locales que requieren continuidad y permanencia en tiempo para el logro de objetivos e impacto, en tal sentido, el equipo profesional a través de gestión interinstitucional ha propuesto acciones iniciales con el fin de mantener algunos procesos prioritarios.

- Cumplimiento de la meta de producto

| Meta de Producto del Plan de Desarrollo | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod. 333. Generar una (1) estrategia para las prácticas culturales, artísticas y patrimoniales en espacios identificados como entornos conflictivos. | 2020 | 1 | 1 |
|  | 2021 | 1 | 1 |
|  | 2022 | 1 | 0.26 |
|  | 2023 | 1 | - |
|  | 2024 | 1 | - |

Tipologías: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| Adelantar 10 procesos de concertación y articulación interinstitucional con comunidades y líderes para promover el ejercicio de los derechos culturales en territorios. | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 2,6 | 10 | - | 10 | - |

3.1 Avances y logros del Indicador

Durante el primer trimestre del 2022 se ha adelantado el diseño de una estrategia para promover las prácticas culturales, artísticas y patrimoniales en espacios identificados como entornos conflictivos que comprende Cuatro Ejes, con las respectivas líneas de acción, fases, actividades y productos de la siguiente manera:

- Eje comunitario: Fue realizado el balance y análisis de la información correspondiente a la ejecución de los procesos comunitarios durante las últimas dos vigencias del proyecto, a partir de lo cual se establecieron las fases correspondientes a: Planeación, formación, co creación y circulación.

Este eje comprende la línea de abordaje comunitario “barrio adentro”, en la que se desarrollan procesos dirigidos a identificar los avances en torno a las apuestas territoriales de transformación, problemáticas o fenómenos a continuar abordando, capacidades locales y la formulación de propuestas de trabajo comunitario a ser concertadas, ejecutadas y circuladas.

Para esta vigencia también se incorpora la línea de abordaje interlocal “Rutas para Resonar”, correspondiente a procesos de encuentro, transferencia, creación cultural y vinculación entre organizaciones a nivel ciudad y en perspectiva de redes.

- Plan de Comunicaciones: Se ha iniciado el diseño del plan de comunicaciones que contempla de manera general dos líneas de trabajo, una para la visibilización del proyecto 7610 desde sus apuestas estratégicas y desarrollo de procesos comunitarios, interlocales y alianzas, otra dirigida a circular los procesos de las organizaciones y colectivos, sus productos y logros.

Los formatos a tener en cuenta en el plan serán Podcast (10), los cuales serán diseñados mediante una metodología participativa o de laboratorios co creativos en los que los integrantes de las redes o colectivos adquieran herramientas para la generación de este tipo de medios audiovisuales y sean los hacedores de los contenidos. Fanzine, con el propósito de relatar los ejercicios de intercambio de conocimientos, videos y cápsulas informativas de las actividades desde la hilaridad de las mismas en el territorio, entre otros.

- Eje de Articulación y Gestión de Recursos: El plan de articulación permite al proyecto implementar las propuestas locales e interlocales desde la identificación de actores según las necesidades, misionalidades y recursos disponibles en dos niveles, local y distrital, para tal fin cada una de las concertaciones realizadas implica el establecimiento de actores, acciones en el marco de las propuestas, tiempos y recursos disponibles, una vez contemplado dicho mapa de actores se inician las coordinaciones y mesas de trabajo local.

Teniendo en cuenta que la propuesta territorial establece una línea de abordaje interlocal, se plantea una estrategía de gestión de recursos y articulación interinstitucional, así como de cooperación que permita identificar actores estratégicos para fortalecer, financiar o acompañar líneas de acción específicas en apuestas como intercambio de saberes, sistematización, producción y/o publicación de procesos, acuerdos colaborativos de recursos físicos, técnicos y/o humanos.

- Eje de Seguimiento y Monitoreo: El eje busca establecer los mecanismos de reporte que den cuenta de los procesos desarrollados en cada una de las localidades para así contar con indicadores de medición específicos en términos de los objetivos del proyecto, gestión y transformación según las líneas transversales identificadas en cada territorio.

3.2 Retrasos y soluciones

El equipo de profesionales del proyecto inició actividades en el mes de febrero, es decir que en los dos meses de ejecución se han realizado los avances en el diseño técnico y metodológico de estrategia para promover las prácticas culturales, artísticas y patrimoniales en espacios identificados como entornos conflictivos, de manera simultánea se implementan las los acercamientos y recorridos territoriales con las organizaciones, colectivos y redes locales para dar inicio a los procesos correspondientes a la estrategia territorial, apertura de canales de articulación con entidades y actores estratégicos, así como la planeación, diseño y desarrollo del primer encuentro de la línea “Rutas para Resonar”, en tal sentido, el diseño técnico previsto para culminar en el mes de marzo ha debido ampliarse con el fin de atender los escenarios previos a la concertación, gestión y articulación en las 10 localidades.

- Seguimiento por Meta Proyecto de Inversión

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adelantar 10 procesos de concertación y articulación interinstitucional con comunidades y líderes para promover el ejercicio de los derechos culturales en territorios | 10 | 2,6 | 26 |

4.1.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de proyecto.

Avance cuatrienio: Corresponden a las principales acciones adelantadas en el cumplimiento de la meta proyecto para el cuatrienio, no debe ser el valor de la meta, corresponde a explicar los principales avances y logros de manera resumida, sin incluir temas administrativos. Acumulado para la vigencia del Plan de Desarrollo.

Desde el 2020 a la fecha

Durante la vigencia anterior se dio continuidad a los procesos de concertación realizados en los años anteriores con las organizaciones culturales pertenecientes a la población víctima del conflicto armado, firmantes de paz y la comunidad indígena Embera. De esta manera en la vigencia 2021 fueron incorporados cinco nuevos procesos de concertación en las localidades de Rafael Uribe Uribe, Kennedy, Mártires, San Cristóbal y Santa Fe.

De esta manera, los procesos ya adelantados Usme, Ciudad Bolívar, Usaquén, Bosa y Puente Aranda tuvieron un ejercicio de continuidad y fortalecimiento a través de Escuelas Comunitarias Culturales ECCO, en las que a través de la implementación de formación de formadores la comunidad recibió herramientas en áreas artísticas y culturales. Así mismo, las estrategias de transformación construidas se fundamentan en procesos de lectura y reconocimiento de organizaciones culturales y artísticas que llevan años trabajando en y por sus territorios, de esta manera en la vigencia 2021 se concluyeron las diez (10) concertaciones programadas con sus respectivos planes de acción, sumado a lo anterior, se construyeron alianzas estratégicas con diferentes instituciones dentro de las que se encuentran el Instituto Distrital de las Artes, Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación - ACPVR, Instituto Distrital para la Participación y la Acción Comunal - IDPAC y también la Secretaría Distrital de Integración Social.

Avance vigencia:

Durante los meses de febrero y marzo fueron realizadas las actividades correspondientes a las dos líneas de acción del eje comunitario así:

- Barrio Adentro:

Fueron restablecidas las comunicaciones con las organizaciones, colectivos, redes y líderes de las 10 localidades priorizadas, con el fin de acordar visitas iniciales que permitieron establecer actores con los que se dará continuidad a los procesos, expectativas de los mismos, problemáticas o escenarios de transformación territorial a abordar y posibles rutas de trabajo para la vigencia, en tal sentido fue diseñada una metodología de abordaje en la que, a través de sesiones de diálogo fueron abordados los saldos pedagógicos de los procesos ya desarrollados, los aspectos pendientes y la priorización de ejes de trabajo territorial.

Localidad 1. Usaquén: Fueron realizadas tres jornadas de trabajo con alrededor de ocho organizaciones, en las mismas mediante la metodología MISMO, se establecieron los siguientes aspectos

¿Qué estamos haciendo que debemos seguir haciendo?: La comunidad indica que es necesario continuar con la inmersión cultural y territorial del equipo técnico de la SDCRD, trabajar desde la colectividad a través de mingas (encuentros) interlocales de memoria, soberanía alimentaria, luchas de resistencias, narrar historias desde la memoria como eje transversal, así como, permitir vincular la memoria con temas como el reciclaje, el deporte, las siembras y apoyar el fortalecimiento de la casa de la cultura.

¿Qué debemos comenzar a aprovechar e incluir de nuestro territorio?: incluir en el 2022 el discurso de sujeto de reparación colectivo desde la memoria de La Mariposa, escenarios pedagógicos como mecanismo de vinculación, circulación y promoción: Fortalecer las alianzas con instituciones educativas tanto internas como externas, mantener la escuela Cultural Comunitaria ECCO, la cronoescalada, establecer presupuestos viables y reales.

¿Qué de lo que estamos haciendo podemos hacer diferente o mejor?: Los escenarios de capacitación deben transitar a ser escenarios de co aprendizaje de herramientas para aplicar en el contexto del territorio, se establece la necesidad de reconocer los conocimientos locales y los saberes internos, descentralizar los procesos de la mariposa, en tal sentido es importante mostrar y co crear los procesos a nivel ciudad, de otra parte es necesario vincular a la comunidad mediante alternativas que permitan vincular más a los habitantes en procesos que no sólo respondan a las necesidades de las organizaciones de la mesa sino también a aquellas del territorio.

Propuestas: Realizar un supramural de reciclaje, diseñar un Álbum fotográfico o memoria gráfica del territorio, implementar una colcha de relatos bordados para abordar la memoria colectiva atemporal, viva y en movimiento.

Palabras Clave:

- Transitar

- Memoria Colectiva

- Bordar

- Relatos vivos

- Educación para ser sujeto - Co aprendizaje

- Conflictos si tienes de la memoria

- “Lo que cocina el fogón”

- Curatoría Participativa

Localidad 5. Usme: Luego de dos jornadas de trabajo con los líderes de Rincón de Bolonia: Joe Camargo, pertenecientes a Fundaculred vida digna, una organización que se dedica a trabajar con infancia y juventud en recreación, cultura y deporte, compuesta por aproximadamente 80 niños, niñas y jóvenes, se conocieron las propuestas de los mismos para la vigencia 2022:

- Talleres de cartografía Mi cuerpo es mi territorio: La apuesta es la de trabajar con aproximadamente 40 niñas, la propuesta surge debido a que se ha detectado que existe una urgencia de trabajar especialmente con las niñas por la falta de información sobre sus cuerpos y la vulnerabilidad a la que están expuestas frente a riesgos con fenómenos presentados en el territorio alrededor de micro tráfico y prostitución en la zona.

- Proyecto de la Maloka en Rincón de Bolonia: La propuesta consiste en construir un espacio propio comunitario como centro cultural, de memoria, paz, reconciliación y perdón. Además de la estructura, hay un trabajo comunitario detrás que respalda todas las acciones que den sentido al espacio, ante ello el Centro de Memoria Paz y Reconciliación valora su viabilidad y necesidad, por lo que se considera la gestión de actores clave, rutas de viabilidad y garantías, por lo que Se identificaron algunos pasos iniciales: 1) concretar la viabilidad legal y material; lo que significa  averiguaciones con Secretaria de Salud, Hábitat, Acueducto, IDPAC, Embajada de Holanda, entre otros. 2) Buscar experiencias de procesos en otros territorios de construcciones comunitarias y actores involucrados para conocer cómo lograron dichos procesos.

- Cine al barrio: con esta iniciativa se busca apoyar las acciones de la fundación a través de proyecciones de películas con temáticas específicas que permitan transmitir mensajes a los jóvenes de forma pedagógica, se valoró que puede darse al terminar los talleres de cartografía y valorar si al finalizar todas las sesiones es posible realizar un mural con contenidos asociados a la memoria de todo el proceso.

Localidad 7. Bosa: Fue realizada una mesa de trabajo con cuatro organizaciones de la localidad ubicadas en las Viviendas de Interés Social Parque de Bogotá, en la misma son identificados los siguientes aspectos:

¿Qué estamos haciendo que debemos seguir haciendo?: Movilizar escenarios de tejido social a través del campeonato de fútbol, los procesos culturales de las organizaciones asociados a baile, noches de hip/hop y la creación de huertos, de igual manera la comunidad identificó la necesidad de fortalecer la red de organizaciones culturales y los espacios de formación.

Propuestas: reconocer y apoyar el trabajo cultural de la comunidad (26 conjuntos /17 mil personas), mediante un cronograma con cierta regularidad con una información clara de las actividades culturales que se puedan realizar, de otra parte, es necesario realizar procesos de fortalecimiento interno como red e iniciar un primer encuentro alrededor de las huertas.

Compromisos: crear una herramienta (Fanzine colectivo) que refuerce el trabajo colectivo creativo  y  la comunicación interna y externa, formación en formulación de proyectos y socialización de becas y un ejercicio de concertación con encuentros de barrio adentro para el fortalecimiento interno de la Red.

Localidad 8. Kennedy: En esta localidad es necesario establecer nuevas organizaciones o liderazgos para establecer procesos comunitarios principalmente alrededor de la paz y reconciliación con firmantes de paz, por lo que de manera inicial se acompañó la sesión del equipo de asuntos de Paz de la Alcaldía Local y el equipo de la Alta Consejería para la Paz, Víctimas y Reconciliación. En este escenario, se socializaron los avances que hay en materia de la realización del TOAR (Trabajos, obras y actividades con contenido restaurador-reparador), en este espacio la participación de la comunidad estuvo conformada por víctimas de desplazamiento y del conflicto armado.

La comunidad manifestó la urgencia de desarrollar proyectos que permitan una generación productiva y económica para la comunidad, en cuanto a los procesos culturales informaron que durante el 2021, en presupuestos participativos, se priorizaron dos propuestas generadas por la comunidad (Festival Artístico orientado a la memoria: desde el arte dignificar y generar espacios de reconciliación, así como, fortalecimiento de capacidades de vendedores ambulantes - 50 unidades productivas - fortalecimiento de las actividades productivas culturales).

Temas a tener en cuenta:

- Construcción de procesos e iniciativas orientadas a la reconciliación

- Riesgos para los NNJA tramitados desde escenarios culturales.

- Procesos vinculantes entre firmantes de paz y víctimas de conflicto.

- Hacer procesos intergeneracionales e incluyendo al adulto mayor

- Entender el lenguaje cultural del territorio.

- Proyecto referente de Beyanira en Fresno Tolima: elaboración de muñecas

Localidad 14. Mártires: En la localidad de mártires fueron realizados varios acercamientos a entidades y organizaciones con el fin de establecer vías de trabajo comunitario, de esta manera se retomó el contacto con el colectivo del periódico La Esquina, un medio alternativo que nació de la calle y para la comunidad de trabajadoras sexuales del barrio Santafé en la Localidad de Mártires. Este periódico tiene la función de contar historias que habitan el barrio para así mismo transformar imaginarios y por tanto contribuir a la memoria histórica del espacio y sus habitantes.

En perspectiva de líneas de trabajo en el 2022, fue expresada la necesidad de generar memoria de lo que pasó en varios de los lugares locales que se han “transformado”, retomar la memoria desde sus habitantes y los tránsitos que tanto los procesos como las personas y los espacios han sufrido. Del año 2021 quedó pendiente la impresión de una publicación sobre Memoria Cuir, que habla sobre el cuerpo como territorio y retomar el proceso de fortalecimiento de este medio de comunicación por lo que fueron proyectados para el 2022 varias acciones:

- Preparación del lanzamiento de la última publicación del periódico La Esquina (1er semestre de 2022)

- Socialización de becas de Es cultura Local u otras que se valoren para apoyar en la formulación de propuestas para fortalecer el periódico La Esquina.

- Participar en ferias del distrito y en ferias independientes de fanzines

- Crowfunding para sostener el periódico.

De igual manera en el ejercicio de establecimiento de contacto con organizaciones se tiene prevista una jornada de trabajo con tres procesos más, los cuales desarrollan sus acciones alrededor de la memoria y el patrimonio local, mediante diferentes alternativas culturales y artísticas.

Localidad 16. Puente Aranda:  El proceso de lectura del territorio es realizado con el Colectivo Juvenil Plaza de la Hoja, quienes desarrollan procesos de formación comunitaria en líneas audiovisual, baile, música, Graffiti, serigrafía y freestyle, los cuales permiten generar escenarios de convivencia sana desde las prácticas culturales.

¿Qué estamos haciendo que debemos seguir haciendo?: La propuesta se orienta a mantener la escuela audiovisual y ampliarla en otros campos, explorando Podcast y video. En promedio participan 10 personas, desde niños y adultos, lo que se espera es brindar oportunidades y herramientas a las personas que viven en la plaza de la hoja y también personas de afuera, incluyendo migrantes Venezolanos. Otra de las propuestas corresponde a mantener los intercambios con localidades - Usaquén y Rincón de Bolonia y desarrollar una actividad anual conmemorativa.

¿Qué debemos comenzar a aprovechar e incluir de nuestro territorio?Profundizar en procesos de formación para formadores, posicionarse más como colectivo en las intervenciones de Graffiti, incorporar el deporte Patinaje – pista, gestionar lugares para utilización del tiempo libre y formación.

Localidad 19. Ciudad Bolívar: Durante el mes de marzo en la fase de planeación el proyecto Transformaciones Culturales para la Paz de la SCRD realizó tres visitas de balance, caracterización y proyección con tres colectivos culturales liderados por víctimas del conflicto armado, dos de ellos vinculados anteriormente al proyecto de inversión (Biblioteca Comunitaria Violetta y Mujeres Constructoras de Sueños) y una tercera, invitada a participar en el año 2022 por su experiencia con mujeres víctimas del conflicto armado denominada Mujeres, Tierra y Memoria.

- La Biblioteca Comunitaria Violetta, representada por Carlos Solano, ha facilitado durante los años 2020 y 2021 la Escuela Cultural Comunitaria en la Vivienda de Interés Prioritario de Candelaria La Nueva, como proceso de formación comunitaria en prácticas y reflexiones culturales para la convivencia local. Carlos Solano considera relevante mantener en el proceso la atención a Niños, Niñas y Adolescentes, quienes han sido la mayor población beneficiada, destacando que la participación de NNA ha permitido la construcción de vínculos entre habitantes de la VIP y de la comunidad aledaña, relación importante de fortalecer por el contexto de rechazo y discriminación hacia los habitantes de la VIP. De igual manera, el líder de Violetta considera importante mantener el proceso de articulación con los colectivos de la localidad Asospram y Colectivo Juvenil Monark, quienes han facilitado como educadores populares las Escuelas Culturales Comunitarias dirigidas a población víctima del conflicto armado residente en viviendas gratuitas y subsidiadas de la parte baja de Ciudad Bolívar. Como recomendaciones, se destaca la necesidad de generar procesos de acompañamiento y ejecución de las ECCOS durante todo el año entre el equipo de Transformaciones Culturales para la Paz y los educadores populares, y no solamente durante períodos que no superan los 4 meses. A su vez, se expresa la necesidad de generar canales de comunicación, reconocimiento y acuerdo con el nuevo consejo de administración de la VIP de Candelaria La Nueva, en particular, para garantizar el uso y acceso y comunitario al espacio cultural “Planeta Arte”. Así mismo, se concluye que es fundamental trabajar durante el año 2022 en perspectiva de promover y fortalecer liderazgos culturales que puedan sostener procesos de orden artístico a nivel local, sin depender de actores externos.

- Mujeres Constructoras de Sueños, representada por Aurora Casierra, adelanta procesos dirigidos a la pervivencia cultural de la comunidad afrocolombiana en Arborizadora Alta y el borde entre Altos de la Estancia y Soacha. Estos procesos están dirigidos  a promover procesos de danza y artes plásticas, en este sentido la propuesta se dirige a consolidar los mismos y circular con la comunidad en general.

- Mujeres, Tierra y Memoria, representada por Blanca Pineda es una organización que promueve procesos de investigación, reivindicación y circulación de memorias y patrimonios locales. En este momento, la organización adelanta procesos con mujeres residentes de los asentamientos de Santa Marta, para este caso se propone incluir a la organización en los ejercicios de rutas para resonar (Memoria y Patrimonio), así como en la ruta para resonar dedicada a medio ambiente y territorio.

Localidad 3. Santafé y localidad 4. San Cristóbal: Se han iniciado los procesos de acercamiento inicial con los líderes embera con quienes se espera establecer mesas de trabajo para iniciar la concertación de propuestas para 2022.

Localidad 18. Rafael Uribe Uribe: Se tiene prevista la primera mesa de trabajo con el líder de la azotea del conocimiento en la que serán establecidas los saldos pedagógicos de la vigencia anterior así como las propuestas a concertar y diseñar para la actual vigencia.

4.1.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

Por cambios en los liderazgos, procesos políticos y desarrollo de actividades específicas de las organizaciones, algunos de los procesos han tardado en dar su inicio, en el caso de las localidades de Mártires, Kennedy, San Cristóbal, es necesario ubicar nuevos actores con los cuales establecer, diseñar e implementar nuevos procesos, lo cual implica mayor tiempo en el desarrollo de las fases de barrio adentro.

4.1.3 Gestión sectorial e intersectorial adelantada para la ejecución de actividades asociadas a la meta del proyecto

| Entidad | Actividad | Resultados |
| --- | --- | --- |
| IDARTES Arte y Memoria sin Fronteras | Mesa de trabajo interinstitucional | Son presentadas las líneas de trabajo de las entidades participantes, en la misma se define la necesidad de centrar las acciones por cada uno de los territorios para así definir acciones específicas, por lo que desde el proyecto 7610 es enviada la matriz de líneas de abordaje territorial 2022. |
| ALTA CONSEJERIA PARA LAS VÍCTIMAS | Mesa de socialización en el marco del convenio de voluntades | En el marco del convenio interinstitucional son socializadas las líneas de trabajo técnico diseñadas para el 2022, así como la estructura de trabajo en la que es posible definir acciones puntuales por cada localidad alrededor de los ámbitos de trabajo de la ACV. |
| ALTA CONSEJERIA PARA LAS VÍCTIMAS | Mesa de trabajo con la dirección de Firmantes de Paz | Es realizada una mesa de trabajo en la que se revisan las líneas de trabajo técnico diseñadas para el 2022 de parte de los dos equipos, de acuerdo a ello se define la necesidad de revisar los datos poblacionales de firmantes de paz para diseñar una estrategia técnica de trabajo conjunto en torno al tema. |
| EQUIPO DE GESTIÓN TERRITORIAL - DALP | Mesa de trabajo por localidad | El proyecto 7610 presenta sus apuestas y líneas de trabajo en las mesas sectoriales de las 10 localidades, así mismo en una mesa de trabajo son presentadas las apuestas por cada localidad, a partir de ello son establecidas vías de trabajo común y de gestión de procesos. |
| CENTRO DE MEMORIA | Mesa de trabajo | Es establecida una mesa de trabajo en la que se definen acciones de articulación específicamente en Usme y Usaquén, en relación a la memoria, a través de metodologías destinadas por el centro de memoria para tal fin. |
| FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | Escenario de articulación | Es presentado el proyecto 7610 a la dirección de víctimas del DFL, así como la generalidad de las organizaciones de la localidad con las que se desarrollan los procesos, de esta manera el FDL indica la importancia de articular acciones para fortalecer los procesos identificados a través de los recursos locales, razón por la cual se plantea un segundo encuentro en el que se establezcan las líneas específicas de trabajo con las organizaciones. |
| SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | Mesa de trabajo | En el marco de los procesos realizados por el proyecto dirigido al fortalecimiento e inclusión social de población habitante de calle mediante el arte y la cultura, son establecidas vías de articulación para la transferencia de herramientas y conocimientos. |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN | Jornada de articulación | Se definen líneas de transferencia de procesos alrededor de la memoria en instituciones educativas a partir de la línea de trabajo de paz y reconciliación de dicha entidad. |
| SCRD- CULTURA CIUDADANA | Socialización de líneas de trabajo | La dirección de cultura ciudadana presentó la totalidad de líneas de trabajo, a partir de ello son identificadas tres en las cuales es posible realizar articulación para el desarrollo de las propuestas en las localidades priorizadas. |
| UNIVERSIDAD ECCI | Socialización Extensión Social ECCI | La Universidad ECCI presenta las líneas de extensión social a partir de las cuales es posible realizar acuerdos institucionales de cooperación, de esta manera se define el establecimiento de acuerdos en los que se realizan propuestas específicas. |

4.1.4 Relación del proyecto con las políticas públicas poblacionales y sectoriales

| Nombre de la Política | Acciones de la SCRD dentro de la Política | Área de la SCRD responsable | Número de proyecto de inversión | Nombre del proyecto de inversión asociado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Victimas Embera | Se está realizando la concertación de acciones | Dirección de Asuntos Locales y Participación | 7610 | Transformación social y cultural de entornos y territorios para la construcción de paz en Bogotá |
| Política de Atención, Asistencia y Reparación a Víctimas del Conflicto Armado Interno | Realizar en 10 localidades procesos de intervención para la transformación de espacios identificados desde la mirada social y cultural | Dirección de Asuntos Locales y Participación | 7610 | Transformación social y cultural de entornos y territorios para la construcción de paz en Bogotá |

Incluya información complementaria si lo considera pertinente

Población Beneficiaria

En el siguiente cuadro relacionar la población beneficiada para la vigencia en desarrollo de la meta y posteriormente especificar para cada población las acciones particulares realizadas.

| Grupo etario / étnico / sector social | Mujeres | Hombres | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Víctimas del Conflicto Armado | 14 | 8 | 22 |
| Personas en proceso de reincorporación | 0 | 0 | 0 |
| Comunidad Indígena Embera | 1 | 1 | 1 |

4.1.5 Gestión territorial del proyecto

| Localidad | Actividad | Resultados |
| --- | --- | --- |
| 1. Usaquén | Lectura de territorio y saldos pedagógicos | Establecimiento de tres rutas de trabajo alrededor de: Memoria colectiva, fortalecimiento de la ECCO, Casa de la Cultura y transferencia de procesos con otras localidades. |
| 3. Santafé | Establecimiento de contactos | Se inician contactos con el líder embera para establecer concertación y plan de trabajo |
| 4. San Cristóbal | Establecimiento de contactos | Se inician contactos con el líder embera para establecer concertación y plan de trabajo |
| 5. Usme | Lectura de territorio y saldos pedagógicos | Establecimiento de tres rutas de trabajo alrededor de: Formación en entornos protectores a través de cartografía humana, fortalecimiento de la ECCO, gestión con arquitectura Urbana para la construcción de la Maloka. |
| 7. Bosa | Lectura de territorio y saldos pedagógicos | Establecimiento de rutas de trabajo alrededor de: Fortalecimiento de la red comunitaria, fortalecimiento de la ECCO, gestión de procesos alrededor de las huertas y encuentros barriales. |
| 8. Kennedy | Lectura de territorio y saldos pedagógicos | Socialización de intereses por parte de la comunidad alrededor de la paz y la reconciliación, se define una segunda jornada de trabajo para el establecimiento de organizaciones y dinámicas de abordaje. |
| 14. Mártires | Lectura de territorio y saldos pedagógicos | Establecimiento de tres rutas de trabajo alrededor de: Memoria colectiva y patrimonio alrededor de plataformas multimedia. |
| 16. Puente Aranda | Lectura de territorio y saldos pedagógicos | Establecimiento de tres rutas de trabajo alrededor de: fortalecimiento de la ECCO y transferencia de procesos con otras localidades. |
| 18. Rafael Uribe Uribe | Establecimiento de contactos | Se inician contactos con el líder embera para establecer concertación y plan de trabajo |
| 19. Ciudad Bolívar | Lectura de territorio y saldos pedagógicos | Establecimiento de tres rutas de trabajo alrededor de: fortalecimiento de las ECCO y transferencia de procesos con otras localidades, desarrollo de capacidades artísticas y transferencia de conocimientos en pervivencia cultural. |

4.1.6 Beneficios de ciudad

El proyecto Transformaciones Culturales para la Paz, reconoce la diversidad étnica y la realidad pluricultural de las poblaciones priorizadas en los distintos territorios focales, fortaleciendo y garantizando la participación efectiva de las víctimas del conflicto armado, los firmantes de paz y la comunidad indígena Embera residentes en Bogotá D.C., a través de ejercicios metodológicos y pedagógicos, de asesoría, acompañamiento, técnico, logístico, tecnológico y presupuestal en los espacios territoriales de diálogo para la concertación de los planes de acción en cumplimiento de los objetivos del proyecto.

A su vez, promueve la construcción de la interculturalidad y la convivencia respetuosa con la ciudadanía circunvecina, mediante el desarrollo de acciones artísticas, culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas, que propician la transformación de imaginarios y representaciones socioculturales aportando a la erradicación de prejuicios raciales y de discriminación en los territorios priorizados donde hace presencia el proyecto, permitiendo de este modo, la construcción de relaciones de solidaridad y convivencia pacífica entre las partes. Al mismo tiempo, fortalece las organizaciones de las poblaciones priorizadas, contribuyendo a sus procesos territoriales y locales, mediante la visibilización y agenciamiento de alternativas de solución a las problemáticas y necesidades colectivas que allí se observan.

El proyecto Transformaciones para la Paz, vela por la incorporación de los enfoques diferenciales de género, mujer, edad, étnicos y de diversidad sexual, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones de la democracia participativa y el acceso a los derechos culturales que desde el componente misional atañen a la SDCRD.

4. 7. Hechos comunicacionales para mostrar el avance del proyecto y el beneficio que se brinda a la ciudad

Como parte de los compromisos y con el fin de reconocer los ejercicios realizados por cada una de las organizaciones y líderes con los que se implementaron las propuestas en el año 2021, fueron diseñados y entregados los certificados y diplomas en los que se describe cada uno de los procesos realizados por las organizaciones con el proyecto “Transformaciones Culturales para la Paz”

La Azotea del Conocimiento Ancestral, es una cartilla construida a partir de un ejercicio de construcción de memoria con población víctima perteneciente a la comunidad afro, asentada en el barrio Las Colinas de la localidad de Rafael Uribe Uribe. Esta cartilla toma los relatos de sus protagonistas y nos brinda una perspectiva de ciudad pluriétnica y multicultural en donde los saberes y conocimientos ancestrales son la columna que soporta una narrativa que busca la pervivencia cultural de estas comunidades.

  - Seguimiento por Meta Proyecto de Inversión

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Realizar 200 encuentros culturales que promuevan la convivencia pacífica, digna y sostenible en el tiempo, de habitantes de los asentamientos humanos considerados espacios conflictivos y las comunidades vecinas | 60 | 1 | 2 |

4.2.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de proyecto.

Avance cuatrienio:

Durante el periodo previo a la actual vigencia fueron realizados sesenta y nueve (69) encuentros culturales con enfoque comunitario en espacios públicos y privados para la construcción de paz, con organizaciones e iniciativas culturales y comunitarias caracterizadas por ser lideradas o vincular en sus procesos poblaciones víctimas del conflicto armado, firmantes de paz y comunidad indígena Emberá.

Estos encuentros se desarrollaron en las localidades de Kennedy, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe, Usme, Bosa, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Usaquén y Mártires, los encuentros incorporaron creación artística y cultural a través de los cuales fueron de desarrolladas y visibilizadas las capacidades creadoras de comunidades afectadas por el conflicto armado y la importancia del lenguaje cultural como lugar de mediación, reivindicación y dignificación en materia de derechos culturales.

Como logro se destaca el desarrollo de reflexiones y procesos de reconocimiento colectivo de buenas prácticas de planeación y ejecución de procesos artísticos y culturales, tanto para el proyecto Transformaciones Culturales para la Paz, como para las poblaciones participantes, generando conocimiento en los procesos de construcción de proyectos en la gestión cultural y en la ejecución comunitaria de apuestas de transformación sociocultural. Así mismo, se reconoce en los encuentros culturales lugares de expresión de procesos y construcción de vínculos creativos entre las comunidades, oportunidades de resolución de conflictos y de enunciación común para la vida social. Durante este periodo los procesos fueron acompañados en articulación con entidades del Distrito quienes aportaron desde su misión con recursos técnicos y logísticos.

Avance vigencia:

Durante el mes de febrero fue diseñada la metodología para el desarrollo del primer encuentro de Rutas para Resonar, así como las gestiones logísticas, operativas y convocatoria a 34 organizaciones y colectivos de las 10 localidades, de esta manera el sábado 12 de marzo se realizó  el encuentro en mención, el cual se centró en la apuesta para la construcción de redes de trabajo colaborativo entre procesos culturales de 10 localidades de Bogotá,  conformados por firmantes de paz, comunidad indígena embera y víctimas del conflicto, con el fin de conectar, co-crear y circular  procesos culturales y saberes locales como alternativa de resolución de conflictos sociales y construcción de paz en la ciudad.

Desde la acción participativa, el primer encuentro logró contribuir al intercambio de experiencias entre los quehaceres de los colectivos culturales, quienes construyeron las primeras rutas:

1) Territorio y medio ambiente: La perspectiva de esta ruta se dirige a establecer intercambios de conocimientos alrededor de las transformaciones sociales y comunitarias que se realizan a través del ejercicio de las huertas urbanas, los alcances en el equilibrio ecológico, así como la circulación de conocimientos.

2) Memoria y patrimonio: Se proyecta a establecer circuitos de reconstrucción de memoria local y colectiva por las diferentes localidades, así como escenas de circulación y encuentro de saberes.

Estas rutas, adicionalmente se proponen trabajar temas transversales como espacios libres de estigmatización y violencia de género, así mismo, el intercambio de experiencias y prácticas colectivas transformadoras de territorios fueron propuestas en torno a: agricultura urbana, educación popular, creación literaria, deportes urbanos, gastronomía tradicional, graffiti, fotografía comunitaria, turismo ambiental; reciclaje, tejido y medicina ancestral, saberes afro, hip hop, danza popular, entre otros.

Durante la jornada participaron 41 personas de 15 colectivos de la ciudad generando diálogos interculturales e Intergeneracionales, en cada una de las rutas se proyectaron encuentros para el mes de abril en los que serán concretados los planes de trabajo para la vigencia 2022.

4.4.2.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

La línea de trabajo correspondiente a esta meta se diseña e implementa en la vigencia 2022, por lo tanto su ejecución está prevista para iniciar en el mes de junio, sin embargo se espera desarrollar las actividades correspondientes a planeación y co-creación en los meses de abril, mayo y junio, meses durante los cuales el proyecto no cuenta con recursos de bolsa logística que permitan financiar las actividades propias de esta fase, por lo que se han emprendido actividades de gestión institucional que permitan facilitar los encuentros requeridos entre y con las organizaciones de diferentes localidades que se reúnen alrededor de cada ruta.

4.2.3 Gestión sectorial e intersectorial adelantada para la ejecución de actividades asociadas a la meta del proyecto

| Entidad | Actividad | Resultados |
| --- | --- | --- |
| IDARTES Arte y Memoria sin Fronteras | Mesa de trabajo interinstitucional | Son presentadas las líneas de trabajo de las entidades participantes, en la misma se define la necesidad de centrar las acciones por cada uno de los territorios para así definir acciones específicas, por lo que desde el proyecto 7610 es enviada la matriz de líneas de abordaje territorial 2022. |
| ALTA CONSEJERIA PARA LAS VÍCTIMAS | Mesa de socialización en el marco del convenio de voluntades | En el marco del convenio interinstitucional son socializadas las líneas de trabajo técnico diseñadas para el 2022, así como la estructura de trabajo en la que es posible definir acciones puntuales por cada localidad alrededor de los ámbitos de trabajo de la ACV. |
| ALTA CONSEJERIA PARA LAS VÍCTIMAS | Mesa de trabajo con la dirección de Firmantes de Paz | Es realizada una mesa de trabajo en la que se revisan las líneas de trabajo técnico diseñadas para el 2022 de parte de los dos equipos, de acuerdo a ello se define la necesidad de revisar los datos poblacionales de firmantes de paz para diseñar una estrategia técnica de trabajo conjunto en torno al tema. |
| EQUIPO DE GESTIÓN TERRITORIAL - DALP | Mesa de trabajo por localidad | El proyecto 7610 presenta sus apuestas y líneas de trabajo en las mesas sectoriales de las 10 localidades, así mismo en una mesa de trabajo son presentadas las apuestas por cada localidad, a partir de ello son establecidas vías de trabajo común y de gestión de procesos. |
| CENTRO DE MEMORIA | Mesa de trabajo | Es establecida una mesa de trabajo en la que se definen acciones de articulación específicamente en Usme y Usaquén, en relación a la memoria, a través de metodologías destinadas por el centro de memoria para tal fin. |
| FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA | Escenario de articulación | Es presentado el proyecto 7610 a la dirección de víctimas del DFL, así como la generalidad de las organizaciones de la localidad con las que se desarrollan los procesos, de esta manera el FDL indica la importancia de articular acciones para fortalecer los procesos identificados a través de los recursos locales, razón por la cual se plantea un segundo encuentro en el que se establezcan las líneas específicas de trabajo con las organizaciones. |
| SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | Mesa de trabajo | En el marco de los procesos realizados por el proyecto dirigido al fortalecimiento e inclusión social de población habitante de calle mediante el arte y la cultura, son establecidas vías de articulación para la transferencia de herramientas y conocimientos. |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN | Jornada de articulación | Se definen líneas de transferencia de procesos alrededor de la memoria en instituciones educativas a partir de la línea de trabajo de paz y reconciliación de dicha entidad. |
| SCRD- CULTURA CIUDADANA | Socialización de líneas de trabajo | La dirección de cultura ciudadana presentó la totalidad de líneas de trabajo, a partir de ello son identificadas tres en las cuales es posible realizar articulación para el desarrollo de las propuestas en las localidades priorizadas. |
| UNIVERSIDAD ECCI | Socialización Extensión Social ECCI | La Universidad ECCI presenta las líneas de extensión social a partir de las cuales es posible realizar acuerdos institucionales de cooperación, de esta manera se define el establecimiento de acuerdos en los que se realizan propuestas específicas. |

4.2.4 Relación del proyecto con las políticas públicas poblacionales y sectoriales

| Nombre de la Política | Acciones de la SCRD dentro de la Política | Área de la SCRD responsable | Número de proyecto de inversión | Nombre del proyecto de inversión asociado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Embera | Se está realizando la concertación de acciones | Dirección de Asuntos Locales y Participación | 7610 | Transformación social y cultural de entornos y territorios para la construcción de paz en Bogotá |
| Política de Atención, Asistencia y Reparación a Víctimas del Conflicto Armado Interno | Realizar en 10 localidades procesos de intervención para la transformación de espacios identificados desde la mirada social y cultural | Dirección de Asuntos Locales y Participación | 7610 | Transformación social y cultural de entornos y territorios para la construcción de paz en Bogotá |

Incluya información complementaria si lo considera pertinente

Población Beneficiaria

En el siguiente cuadro relacionar la población beneficiada para la vigencia en desarrollo de la meta y posteriormente especificar para cada población las acciones particulares realizadas.

| Grupo etario / étnico / sector social | Mujeres | Hombres | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Víctimas del Conflicto Armado | 19 | 13 | 32 |
| Personas en proceso de reincorporación | 0 | 0 | 0 |
| Comunidad Indígena Embera | 1 | 1 | 2 |

4.2.5 Gestión territorial del proyecto

| Localidad | Actividad | Resultados |
| --- | --- | --- |
| 1. Usaquén | Inicio de concertaciones | Los encuentros culturales se proyectan para el mes de junio según plan de trabajo 2022 |
| 3. Santafé | Inicio de concertaciones | Los encuentros culturales se proyectan para el mes de junio según plan de trabajo 2022 |
| 4. San Cristóbal | Inicio de concertaciones | Los encuentros culturales se proyectan para el mes de junio según plan de trabajo 2022 |
| 5. Usme | Inicio de concertaciones | Los encuentros culturales se proyectan para el mes de junio según plan de trabajo 2022 |
| 7. Bosa | Inicio de concertaciones | Los encuentros culturales se proyectan para el mes de junio según plan de trabajo 2022 |
| 8. Kennedy | Inicio de concertaciones | Los encuentros culturales se proyectan para el mes de junio según plan de trabajo 2022 |
| 14. Mártires | Inicio de concertaciones | Los encuentros culturales se proyectan para el mes de junio según plan de trabajo 2022 |
| 16. Puente Aranda | Inicio de concertaciones | Los encuentros culturales se proyectan para el mes de junio según plan de trabajo 2022 |
| 18. Rafael Uribe Uribe | Inicio de concertaciones | Los encuentros culturales se proyectan para el mes de junio según plan de trabajo 2022 |
| 19. Ciudad Bolívar | Inicio de concertaciones | Los encuentros culturales se proyectan para el mes de junio según plan de trabajo 2022 |

4.2.6 Beneficios de ciudad

Los diferentes encuentros culturales que se plantean en la vigencia fortalecen los procesos comunitarios alrededor del desarrollo de las apuestas territoriales de transformación de las comunidades en las localidades priorizadas por medio del fortalecimiento de las iniciativas y organizaciones culturales que estamos apoyando desde el proyecto Transformaciones Culturales para la Paz.

4. 7. Hechos comunicacionales para mostrar el avance del proyecto y el beneficio que se brinda a la ciudad

En Primer encuentro de Rutas para Resonar, cerca de 14 colectivos, organizaciones y procesos que desarrollan ejercicios territoriales con el Proyecto Transformaciones Culturales para la Paz, dialogaron alrededor de aquellos sentidos comunes para así establecer posibles ensambles, nodos o redes que les permitirán andar en perspectiva de Ciudad.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 7646 FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN, LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y LA COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE BOGOTÁ

- Objetivo general

Fortalecer los recursos humanos, tecnológicos, administrativos, financieros, operativos y metodológicos para la gestión institucional eficiente y para el apoyo en el cumplimiento de las funciones de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte como orientadora y articuladora de los procesos, planeación, gestión del conocimiento y comunicación pública del sector.

- Identifique logros y retos para el cumplimiento del objetivo del proyecto.

El proyecto registra dentro de su programación siete componentes, el primero hace referencia a la adquisición de equipos y desarrollos (Hardware y Software), el segundo está relacionado con la inclusión de una estrategia institucional que pretende articular ciencia, arte y tecnología, el tercer componente es de mantenimiento de la entidad el cual está dado a garantizar la edificación como patrimonio cultural, el cuarto hace referencia a la gestión documental, el quinto encierra el apoyo en personal y logística para la Oficina Asesora de planeación, el sexto de fortalecimiento institucional y un último soporta lo correspondiente a la Oficina de Comunicaciones.

En el desarrollo de la ejecución del proyecto, se han realizado variadas actividades encaminadas a la contratación de personal de apoyo para las diferentes áreas, actividad que representa el mayor porcentaje de participación (cerca del 85% del total presupuestado) y al cumplimiento de las metas asociadas a cada componente, es así como se gestionaron otras actividades que requirieron procesos contractuales, los cuales se han llevado a cabo sin tropiezos cuya finalidad es dar cumplimiento a la programación integral del proyecto con el fin de alcanzar las metas periódicas anuales que permitan la realización del objetivo al cierre del cuatrienio.

Dentro de los principales avances en el desarrollo del proyecto, se cuenta con una actividad denominada DIGICULTURA, que como se explica más adelante, impacta los procesos neurálgicos en áreas como Financiera y Contratos entre otros. Igualmente se presenta un avance significativo de la estrategia de articulación y fortalecimiento en las dinámicas de planeación, que involucran la gestión del conocimiento, la gestión y desempeño institucional (seguimiento a la inversión, proyectos de inversión y MIPG), en:

- Formulación del Plan Estratégico Institucional y actualización y validación del Plan Estratégico Sectorial 2020-2024, con su respectiva plataforma estratégica y herramienta de seguimiento y medición.

- Diseño y desarrollo del tablero de control de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

- Acompañamiento en la formulación, actualización y seguimiento de los proyectos estratégicos del sector, establecidos por el Delivery Unit de la Secretaría Privada, así como, el apoyo para el reporte de información relacionada con la Estrategia de Mitigación y Reactivación Económica - EMRE del sector.

- Por otro lado, dentro de los principales avances en el desarrollo de la estrategia de articulación y fortalecimiento en las dinámicas de planeación, que involucran la gestión del conocimiento, la gestión y desempeño institucional (seguimiento a la inversión, proyectos de inversión y MIPG), se tienen:

- Formulación, actualización y programación del Plan Estratégico Institucional.

- Aprobación de la actualización del del Plan Estratégico Sectorial 2020-2024, con su respectiva plataforma estratégica y herramienta de seguimiento y medición.

- Definición de la ruta funcional del Sistema de Información Misional Sectorial.

- Actualización de la oferta de información de la entidad en el marco del Plan Estadístico Distrital

- Cumplimiento de la meta de producto

| Meta PD - Código y nombre | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| 493 - Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía. (K). | 2020 | 100% | 100% |
|  | 2021 | 100% | 100% |
|  | 2022 | 100% | 20% |
|  | 2023 | 100% | 0 |
|  | 2024 | 100% | 0 |

Tipologías: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| (S)1 Actualizar el 70% las herramientas tecnológicas | 1% | 1% | 11% | 11% | 15% | 2% | 3% |  | 50% |  |
| (S)2 Construir e implementar 1 estrategia institucional y sectorial que articule arte ciencia y tecnología permitiendo el desarrollo de la gestión administrativa y misional mediante la apropiación de las TI. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,04 | 0,2 |  | 0,2 |  |
| (S)3 Mantener 5 sedes (3 sedes, almacén y bodega) en buen estado y atender los requerimientos internos y externos referentes a los mismos | 1 | 0.96 | 1,04 | 1,04 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |
| (S)4 Elaborar 1 plan de atención de requerimientos para fortalecer la gestión y el clima laboral. | 0,2 | 0.2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,04 | 0,2 |  | 0,2 |  |
| (S)5 Implementar 1 sistema de gestión documental de conformidad con la normatividad vigente. | 0,2 | 0,13 | 0.27 | 0,27 | 0,25 | 0,05 | 0,2 |  | 0,2 |  |
| (S)6 Desarrollar 1 estrategia para la articulación y el fortalecimiento de las dinámicas de planeación, gestión del conocimiento y gestión institucional, asociadas a la ejecución, seguimiento, medición y evaluación de las políticas, los programas, proyectos y presupuestos del sector. | 0,2 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,2 | 0,04 | 0,2 |  | 0,2 |  |

3.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de producto.

En lo corrido del nuevo PDD “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, la Dirección de Gestión Corporativa, ha mantenido el apoyo a las oficinas Asesora de Jurídica, Dirección de Personas Jurídicas, Oficina de Contratos, los GIT de Talento Humano y Financiera, con lo que se garantizó el cumplimiento de las actividades inherentes a cada una de las áreas mencionadas. Por su parte, la Oficina Asesora de Jurídica de la SCRD como proceso de apoyo en la estructura organizacional, mantiene la labor de acompañamiento, asesoría y revisión de los asuntos normativos y regulatorios, y la correspondiente representación judicial y extrajudicial de la Secretaría, entre los que se destaca:

- Los avances en la construcción de la agenda normativa propuesta sectorialmente, para lo cual se han realizado diferentes mesas de trabajo institucional de salud pública, así como el acompañamiento a las dependencias en el desarrollo del ciclo regulatorio dentro de la política de producción normativa, para lo cual se ha realizado el enlace con LEGALBOG, como portal para la participación ciudadana.

- Se ha conceptuado sobre un aproximado de 100 Proyectos de Acuerdo puestos a consideración por el Concejo de Bogotá.

- Se ha acompañado en la revisión de legalidad de los actos administrativos puestos a consideración por las dependencias.

- Se ha brindado asesoría a 158 solicitudes, entre emisión de conceptos y consultas, delegaciones y asesorías.

Con referencia a la Defensa Judicial, se sigue brindado a nivel institucional y sectorial, la oportuna y eficiente defensa judicial en procura de los intereses del sector, respondiendo en los términos legales otorgados las solicitudes de los diferentes despachos judiciales, en torno a tutelas o avances procesales.

En cuanto a los asuntos propios de la Dirección de Personas Jurídicas, se han realizado las gestiones en línea implementadas durante la pandemia para facilitar su trámite, que redundan en el Fortalecimiento y Formalización de las Entidades de Sin Ánimo de Lucro-ESAL domiciliadas en las diferentes localidades de Bogotá, D.C., que permiten a la comunidad, una mayor participación en actividades culturales, recreativas y deportivas en el ejercicio de sus derechos constitucionales a través de organismos fortalecidos. Los principales trámites y requerimientos fueron: Certificados de Existencia y Representación Legal, Información jurídica, financiera y contable de las Esal Culturales, recreativas y/o deportivas y Trámites Pagina Web Link habilitados para trámites, así como a través de los correos electrónicos dispuestos por la entidad.

Es importante señalar que el 95 % de los trámites adelantados por parte de la Dirección de Personas Jurídicas en lo corrido del año, se hicieron de manera virtual. Esta gestión sin lugar a duda igualmente contribuyó en la mejora del clima laboral, al alivianar las cargas laborales.

  - Retrasos y soluciones: No se presentan.

| Meta PD - Código y nombre | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod 539 - Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública (K). | 2020 | 100% | 100% |
|  | 2021 | 100% | 100% |
|  | 2022 | 100% | 15% |
|  | 2023 | 100% | 0 |
|  | 2024 | 100% | 0 |

Tipologías: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| (S)7 Realizar 1 plan de acción de formación, fortalecimiento, eventos territoriales, actividades comunitarias, campañas y estrategias de comunicación. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,03 | 0,2 |  | 0,2 |  |

3.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de producto.

Con respecto a la Comunicación Pública a que se refiere el último componente del proyecto, se han realizado múltiples actividades en el sector cultural y diversas acciones encaminadas al fortalecimiento de la comunicación Pública, dentro de las cuales se destacan:

Eventos territoriales y actividades comunitarias:

Directorio Cultural: se elaboraron 7 mapeos, bases de datos y directorios culturales en las localidades de Usaquén, Suba, Teusaquillo, Fontibón, Barrios Unidos, Chapinero y Engativá con el fin de acercarse a las organizaciones culturales, microempresas y agentes artísticos en ocasión a la coyuntura actual y al acceso, vinculación y comunicación con la institución para el apoyo y el conocimiento de sus enfoques generales, ubicación y contacto.

Testeo Caja de Resonancia: Talleres de testeo de materiales pedagógicos, uno por cada una de las siguientes localidades: Engativá, Suba, Fontibón, Barrios Unidos, Usaquén, Chapinero, Teusaquillo. El objetivo de cada taller es verificar la efectividad y las necesidades de ajuste de los instrumentos pedagógicos que se sometan a prueba. La caja de resonancia es una herramienta que permite a cada una de las personas que habita en Bogotá dar cuenta de los procesos de creación.

Es Cultura Local: Se realizaron 10 recorridos territoriales en las 10 localidades que priorizaron los recursos de su fondo de desarrollo local en el sector cultura, 43 recorridos con las carretillas parlantes, un mecanismo de difusión de información y divulgación de la convocatoria a través de recorridos de carretillas tipo venta ambulante en las calles de los barrios.

Red de Ciudadanos: Todos Somos Creadores:

-Activación de Nodos de Red en siete localidades.

-Encuentro con el Nodo Barrios Unidos.

-Elaboración primer video de participante de Red

-Envío de información PDE 2021, recepción de programación de agenda para Imperdibles semanales

Campañas y estrategias de comunicación:

Alas de distancias: La estrategia inició durante el confinamiento producto de la pandemia y tiene el objetivo de promover el cuidado mutuo y autocuidado. Reforzando las medidas de distanciamiento, uso adecuado del tapabocas.

Asómate a tu ventana: Con jornadas de cultura, recreación y deporte, la iniciativa ha llegado a los hogares de 19 localidades. Se han vinculado artistas de distintas disciplinas; junto a Idartes, el IDRD y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, FUGA, se han realizado activaciones de aeróbicos, zanqueros y música con un grupo de Carranga para disfrutar desde la ventana.

Detalles que Salvan (Campaña para la promoción del cuidado y autocuidado ante la coyuntura del COVID-19):

-Producción de videos “La Detallista”

-Circulación de contenido en Redes Sociales

-Sinergias Distritales

Una Fuerza Más Poderosa

El sector cultura recreación y deporte de Bogotá se unió en rechazo a todas las formas de la violencia, a través de sus diferentes entidades, con la campaña una #UnaFuerzaMásPoderosa que promovió microacciones colectivas para resaltar los valores culturales de la ciudadanía como herramienta de diálogo en el contexto de las manifestaciones del paro Nacional.

  - Retrasos y soluciones: No se presentan.

- Seguimiento por Meta Proyecto de Inversión

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Actualizar el 70% las herramientas tecnológicas | 15% | 2% | 13,3% |

4.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de proyecto.

Avance cuatrienio:

En el período de análisis, se han desarrollados actividades de soporte y mantenimiento de sistemas de información.

Adicionalmente se realizó el trámite para la adquisición de hardware y software así:

- Adquisición e instalación de dispositivos tecnológicos para sala de reuniones de la secretaría de cultura, recreación y deportes

- Realizar la adquisición de licencias de software plataforma tecnológica oracle a través del instrumento de agregación de demanda cce-139-iad-2020

- Realizar la adquisición de un plotter para la secretaria distrital de cultura, recreación y deporte, a través del acuerdo marco de precios no. cce-925-amp-2019

Así mismo, en el primer trimestre de 2022 se realizó el ESDOP No. 513 relacionado con la Contratar los servicios tecnológicos de nube pública para alojamiento de soluciones de TIC de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte a través del acuerdo marco de precios CCE-241- AMP-2021, así con el proceso precontractual a través de la tienda virtual.

Avance vigencia:

Se realizó la Contratación de los servicios tecnológicos de nube pública para alojamiento de soluciones de TIC de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte   Dentro de las actividades realizadas se encuentran:

- Realización de los RFI para solicitud de Información así:

| No. RFI | NUBE |
| --- | --- |
| 124757 | RFI - Nube Pública IV - Amazon Web Services |
| 124758 | RFI - Nube Pública IV - Google Cloud Platform |
| 124759 | RFI - Nube Pública IV - Oracle Cloud Infrastructure |
| 124761 | RFI - Nube Pública IV - Microsoft Azure |

- Realización de la justificación para la escogencia del segmento final.

- Realización del evento de simulación No. 646, consecutivo 1610 (https://simuladoresentidad.colombiacompra.gov.co/simulacion/1493)

Se realizó el ESDOP No. 513 relacionado con la Contratar los servicios tecnológicos de nube pública para alojamiento de soluciones de TIC de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte a través del acuerdo marco de precios CCE-241- AMP-2021, así con el proceso precontractual a través de la tienda virtual.

4.2. Retrasos y Soluciones de la meta del proyecto___________________________________

Está meta no presenta retrasos en 2022, las actividades se han venido desarrollado de acuerdo con el cronograma establecido.

4.3 Gestión sectorial e intersectorial adelantada para la ejecución de actividades asociadas a la meta del proyecto

No aplica para la meta proyecto

4.4 Relación del proyecto con las políticas públicas poblacionales y sectoriales________

No aplica, esta meta no tiene una política pública asociada.

4.5 Gestión territorial del proyecto				_______________________________

Esta actividad no tiene un enfoque territorial, ya que está dirigida a funcionarios y contratistas de la entidad.

4.6 Beneficios de ciudad									________

El beneficio de esta meta se enfoca directamente en la continua actualización tecnológica para los funcionarios y contratistas de la comunidad institucional, lo cual redunda en el mejoramiento de la prestación de los servicios institucionales.

4. 7. Hechos comunicacionales para mostrar el avance del proyecto y el beneficio que se brinda a la ciudad

Esta información no aplica para la meta en el periodo a reportar.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Construir e implementar 1 estrategia institucional y sectorial que articule arte ciencia y tecnología permitiendo el desarrollo de la gestión administrativa y misional mediante la apropiación de las TI. | 0,2 | 0,04 | 20% |

4.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de proyecto.

Avance cuatrienio:

Se continúa con el desarrollo de una iniciativa que integre el arte, ciencia y la tecnología.   Se vienen desarrollando actividades para estructurar y apoyar la ejecución de iniciativas tecnológicas sectoriales y fomentar las prácticas artísticas mediante el uso y apropiación de la ciencia y la tecnología. Así mismo se inició el camino a la Transformación Digital de la entidad, con avances importantes en cuanto a las mejoras en los dos procesos críticos de apoyo que consumían recursos adicionales a las áreas misionales en labores relacionadas con la Cadena de Procesos (procesos de contratación y financieros en su mayoría), sobre los cuales se llevaron a cabo diseños y desarrollos que redundaron en menores tiempos, mejora calidad de la información y menor tramitología en la entidad, así como fortalecimiento de las actividades de registro contable de las actividades referidas a esta cadena.

También se avanzó en cuanto a los cambios de dinámicas culturales, al incorporar nuevos conocimientos y herramientas para el acercamiento de toda la entidad al ciudadano, apoyados en sesiones de compartir conocimiento como fueron las TICTulias.

Durante el primer trimestre de 2022 se continúa con la estructuración, desarrollo e implementación del proyecto Sistema Misional que optimizará la unificación e interoperabilidad de los servicios y tramites en la SDCRD. Así mismo, se han encaminado los esfuerzos en alinear las soluciones tecnológicas con los objetivos estratégicos de la entidad para contribuir a satisfacer las necesidades propias de la institución y se han desarrollado las acciones para fortalecer la seguridad de la información en los sistemas misionales, transversales y operativos de la entidad bajo un enfoque de apropiación de las TI.

Avance vigencia:

Se han adelantado las siguientes actividades:

      - Continuar con la estructuración, desarrollo e implementación del proyecto Sistema Misional que optimizará la unificación e interoperabilidad de los servicios y tramites en la SDCRD:

- Análisis, diseño, desarrollo, pruebas y paso a producción del componente web de asignación de roles y permisos para la gestión de autorizaciones para el Sistema Único de Información Misional Sectorial SUIMS (Realización de 3 historias de Usuarios)

- Análisis, diseño, desarrollo, pruebas y paso a producción del componente web de registro y gestión de incidentes que se generen en el Sistema único de Información Misional Sectorial SUIMS (Realización de 3 historias de Usuarios)

- Análisis, diseño, desarrollo, pruebas y paso a producción del flujo automatizado del proceso para la atención del trámite de certificado de Inspección Vigilancia y control de la Dirección de Personas Jurídicas gestionado en el Sistema único de Información Misional Sectorial SUIMS (Actualización al proceso AS-IS)

- Análisis, diseño, desarrollo, pruebas y paso a producción del formulario en línea para el trámite Declaratoria, revocatoria o cambio de categoría de un bien de interés cultural de acuerdo a los lineamientos de integración de trámites al portal único del estado colombiano. (Actualización al proceso TO-BE)

- Análisis, diseño, desarrollo, pruebas y paso a producción de 4 tableros de control que aporten en la estructuración del modelo inteligencia de negocios para la entidad (Pruebas al primer tablero de control)

- Análisis, diseño, desarrollo, pruebas y paso a producción de 3 capas geográficas que aporten en la estructuración del geoportal de la entidad (Implementación del portal)

      - Alinear las soluciones tecnológicas con los objetivos estratégicos de la entidad para contribuir a satisfacer las necesidades propias de la institución.  Se realizaron las siguientes actividades:

- Continuidad de servicios en Red: Durante el mes evaluado no se presenta interrupciones en los servicios de conectividad.

- Eficacia en la solución de requerimiento: Se cumple el indicador con un desempeño en atención a las solicitudes registradas en la mesa de ayuda por parte del área de sistemas, quedando 17 ticktes pendientes por solución de un total de 478 solicitudes.

- Oportunidad en la atención de requerimientos: Se cumple el indicador en atención oportuna a las solicitudes registradas en la mesa de ayuda por parte del área de sistemas.  Se atendieron oportunamente 439 de las 478 solicitudes realizadas durante el mes

- Análisis, diseño, desarrollo, pruebas y paso a producción de 4 tableros de control que aporten en la estructuración del modelo inteligencia de negocios para la entidad: (Pruebas al primer tablero de control).

      - Desarrollar las acciones para fortalecer la seguridad de la información en los sistemas misionales, transversales y operativos de la entidad bajo un enfoque de apropiación de las TI.  Se realizaron las siguientes actividades:

- Avance en la generación de la Política de Seguridad de la Información

- Desarrollo de levantamiento de Activos de Información.

- También se avanzó en cuanto a los cambios de dinámicas culturales, al incorporar nuevos conocimientos y herramientas para el acercamiento de toda la entidad al ciudadano, apoyados en sesiones de compartir conocimiento como fueron las TICTulias.

4.2. Retrasos y Soluciones de la meta del proyecto___________________________________

En razón a los múltiples servicios y productos ofrecidos a los ciudadanos por la entidad, la labor de análisis de cada uno de ellos se espera tome un tiempo superior al inicialmente estimado en el 2022, lo cual puede no impactar el proyecto, en la medida en que se incorpore la transformación digital como parte del ADN de la entidad.

4.3 Gestión sectorial e intersectorial adelantada para la ejecución de actividades asociadas a la meta del proyecto

No aplica para la meta proyecto

4.4 Relación del proyecto con las políticas públicas poblacionales y sectoriales________

No aplica, esta meta no tiene una política pública asociada.

4.5 Gestión territorial del proyecto				_______________________________

Para esta vigencia, no hay afectación a nivel territorial, por cuanto se está en la fase inicial del proceso.

4.6 Beneficios de ciudad									________

El beneficio de esta meta se verá reflejado en una mejora sustancial en los flujos de información para las entidades del sector, por cuanto contarán con bases de datos integradas y compartidas para una mayor visualización de cómo se encuentra el sector y cuáles son los puntos neurálgicos en los que se debe concentrar la atención.

Así mismo contará con una entidad más moderna, y ágil, con procesos más sencillos y rápidos. De otro lado para la ciudadanía el beneficio será mayor, al contar con una mayor información y datos en tiempo real, sin tener que acudir a entidades diferentes

4. 7. Hechos comunicacionales para mostrar el avance del proyecto y el beneficio que se brinda a la ciudad

Esta información no aplica para la meta en el periodo a reportar.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Mantener 5 sedes (3 sedes, almacén y bodega) en buen estado y atender los requerimientos internos y externos referentes a los mismos | 1 | 0 | 0% |

4.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de proyecto.

Avance cuatrienio:

En lo corrido del Plan de Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, las actividades desarrolladas son las siguientes:

Vigencia 2020:

- Mantenimiento Preventivo y/o correctivo de los bienes inmuebles administrativos a cargo de la SCRD: Readecuación de espacios en cumplimiento de la normatividad de Bioseguridad y de los requerimientos de las áreas; lavado y limpieza cubierta, canales y bajantes.

- Mantenimiento Preventivo y/o correctivo de los bienes muebles a cargo de la SCRD

- Mantenimiento Preventivo y/o correctivo de la red hidrosanitaria de inmuebles administrativos a cargo de la SCRD: Lavado de tanques y mantenimiento de las motobombas de la sede principal.

Vigencia 2021:

Las actividades fueron programadas de conformidad con los recursos asignados, los cuales están por debajo de los requeridos para el desarrollo de la actividad, en ese sentido, el presupuesto fue adicionado al contrato actual, el cual ha ejecutado las siguientes actividades:

- Mantenimiento Preventivo y/o correctivo de los bienes inmuebles administrativos a cargo de la SCRD: Readecuación de espacios en cumplimiento de la normatividad de Bioseguridad y de los requerimientos de las áreas.

- Mantenimiento Preventivo y/o correctivo de los bienes muebles a cargo de la SCRD

- Mantenimiento Preventivo y/o correctivo de la red hidrosanitaria de inmuebles administrativos a cargo de la SCRD: Lavado de tanques y mantenimiento de las motobombas de la sede principal.

- Mantenimiento Preventivo y/o correctivo de la red eléctrica de inmuebles administrativos a cargo de la SCRD: Mantenimiento de la planta eléctrica y del sistema Polo a Tierra de la sede principal

Otras actividades fueron:

- Readecuación de las oficinas y espacios en la sede principal y calle 9 conforme al lineamiento de austeridad en el gasto.

- Lavado y limpieza de cubiertas de la sede principal

- Cambio y reubicación de luminarias.

- Organización, embalaje y transporte de equipos, mobiliario y elementos de oficina de la sede calle 12 para su traslado a la sede calle 9.

- Se realizó el plano de adecuaciones final.

- Entrega de la sede calle 12 piso 2.

- Adicionalmente, se procedió conforme a lo programado, y los recursos por valor de $42'420.00 distribuidos para la Licitación Mantenimiento ($36.189.973) ya fue adjudicado el contrato y la interventoría ($6.230.027) ya se encuentran en proceso contractual.

- Se atendieron los requerimientos recibidos a través de la mesa de servicios correspondientes a la categoría de mantenimiento.

- Se dio apoyo a la actividad de instalación del nuevo sistema de seguridad.

- Se realizó estudio de mercado y presupuesto para el mantenimiento correctivo de la nevera y elementos de cafetería, así como el mobiliario requerido para las zonas de almuerzo dada la entrega de la sede calle 12.

En lo corrido de 2022:

- Mantenimiento Preventivo y/o correctivo de los bienes inmuebles administrativos a cargo de la SCRD: Readecuación de espacios, atención de los requerimientos de las áreas, pintura general muros, techos, carpintería metálica y de madera, mantenimiento de la fuente patio principal, mantenimiento de cubiertas sede principal y sede calle 9 e instalación carpa área de residuos.

- Mantenimiento Preventivo y/o correctivo de los bienes muebles a cargo de la SCRD: Construcción jardín vertical, limpieza y organización de elementos.

- Mantenimiento Preventivo y/o correctivo de la red hidrosanitaria de inmuebles administrativos a cargo de la SCRD: Lavado de tanques y mantenimiento de las motobombas de la sede principal.

- Mantenimiento Preventivo y/o correctivo de la red eléctrica de inmuebles administrativos a cargo de la SCRD: Mantenimiento de la planta eléctrica y reemplazo de luminarias.

- Mantenimiento Preventivo y/o correctivo de la red de voz y datos de inmuebles administrativos a cargo de la SCRD: Mantenimiento preventivo y correctivo de los datacenter y UPS de la sede principal y verificación diagnóstico intervención Datacenter principal.

Avance vigencia:

Las principales actividades realizadas en lo corrido de la vigencia son:

- Mantenimiento Preventivo y/o correctivo de los bienes inmuebles administrativos a cargo de la SCRD: Readecuación de espacios, atención de los requerimientos de las áreas, pintura general muros, techos, carpintería metálica y de madera, mantenimiento de la fuente patio principal, mantenimiento de cubiertas sede principal y sede calle 9 e instalación carpa área de residuos.

- Mantenimiento Preventivo y/o correctivo de los bienes muebles a cargo de la SCRD: Construcción jardín vertical, limpieza y organización de elementos.

- Mantenimiento Preventivo y/o correctivo de la red hidrosanitaria de inmuebles administrativos a cargo de la SCRD: Lavado de tanques y mantenimiento de las motobombas de la sede principal.

- Mantenimiento Preventivo y/o correctivo de la red eléctrica de inmuebles administrativos a cargo de la SCRD: Mantenimiento de la planta eléctrica y reemplazo de luminarias.

- Mantenimiento Preventivo y/o correctivo de la red de voz y datos de inmuebles administrativos a cargo de la SCRD: Mantenimiento preventivo y correctivo de los datacenter y UPS de la sede principal y verificación diagnóstico intervención Datacenter principal.

4.2. Retrasos y Soluciones de la meta del proyecto___________________________________

Durante este periodo no se reportan retrasos en la ejecución de esta meta.

4.3 Gestión sectorial e intersectorial adelantada para la ejecución de actividades asociadas a la meta del proyecto

No aplica para la meta proyecto

4.4 Relación del proyecto con las políticas públicas poblacionales y sectoriales________

No aplica, esta meta no tiene una política pública asociada.

4.5 Gestión territorial del proyecto				_______________________________

No aplica para la meta proyecto

4.6 Beneficios de ciudad									________

En atención al objetivo del proyecto de inversión, los beneficios se encuentran dirigidos directamente hacia los servidores públicos, dado que a través de la meta proyecto se busca mantener y adecuar espacios físicos cómodos que contribuyan al bienestar de funcionarios y contratistas.  Así mismo, el contar con espacios físicos en condiciones óptimas, también facilita el acceso de los ciudadanos a las instalaciones de la Entidad y fortalece los procesos de confianza mutua.

4. 7. Hechos comunicacionales para mostrar el avance del proyecto y el beneficio que se brinda a la ciudad

Esta información no aplica para la meta en el periodo a reportar.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Elaborar un plan de atención de requerimientos para fortalecer la gestión y el clima laboral | 0,20 | 0,04 | 20% |

4.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de proyecto.

Avance cuatrienio:

La meta en este componente se ha ejecutado conforme a lo programado para lo cual a través de los procesos a cargo del: Grupo Interno de Trabajo (GIT) de Contratación y de la Oficina Asesora Jurídica en sus componentes de Asesoría Jurídica, Producción Normativa y Defensa Judicial y Extrajudicial.

En la parte contractual, se elaboraron los contratos de prestación de servicios, convenios interadministrativos solicitados por las dependencias y necesarios para la gestión de los asuntos de competencia de la Secretaría.

Por su parte, la Oficina Asesora de Jurídica de la SCRD como proceso de apoyo, continúa con la labor de acompañamiento, asesoría y revisión de legalidad de los asuntos normativos y regulatorios, así como la correspondiente representación judicial y extrajudicial de la Secretaría.

Con respecto al tema de Defensa Judicial, se brindó a nivel institucional y sectorial la oportuna y eficiente defensa judicial y extrajudicial en procura de los intereses del Sector, respondiendo en los términos legales otorgados las solicitudes de los diferentes despachos judiciales, en torno a tutelas o avances procesales, en el marco del Decreto Distrital 089 de 2021 queda la representación judicial de la entidad en cabeza del jefe jurídico de la SCRD, quien vienen ejerciendo está facultad. Así mismo se aprobaron las políticas de prevención del daño antijurídico.

Para consolidar el plan de requerimientos se caracterizó el proceso de Gestión Jurídica, con la totalidad de los componentes temáticos que establece el Decreto Distrital 430 de 2018, lo que permite articular la toma de decisiones de manera unificada en el marco de los lineamientos Distritales. Se expidieron los procedimientos (i) Producción Normativa – Desarrollo Regulatorio (ii) Conceptos Jurídicos (iii) Revocatoria de Actos Administrativos (iv) Acciones de Tutela (v) Acciones Constitucionales (Grupo, Populares y de Cumplimiento) (vi) Manual de contratación (vii) informe de Supervisión. Actualizados a un lenguaje claro para mayor facilidad de la ciudadanía.

Igualmente a la fecha y con el propósito de mejorar la calidad de vida y clima laboral en la entidad, a través del Grupo Interno de Trabajo de Recursos Humanos, se han presentado para aprobación los planes de seguridad y salud en el trabajo, plan institucional de capacitación, plan de bienestar social e incentivos y el plan de servicios administrativos, los cuales benefician a toda la comunidad institucional.

Avance vigencia:

Dado que la reestructuración de planta que separó el Grupo Interno de Trabajo de Contratos de la Oficina Asesora Jurídica y la asignó bajo la responsabilidad de la Dirección de Gestión Corporativa y dado que se trata de una labor regular, se han elaborado contratos de prestación de servicios, convenios interadministrativos, necesarios para la gestión de los asuntos de competencia de la Secretaría.

Por su parte, la Oficina Asesora de Jurídica de la SCRD como proceso de apoyo en la estructura organizacional, continúa con la labor de acompañamiento, asesoría y revisión de los asuntos normativos y regulatorios, y la correspondiente representación judicial y extrajudicial de la Secretaría.

Con referencia a la Defensa Judicial, se sigue brindado a nivel institucional y sectorial, la oportuna y eficiente defensa judicial en procura de los intereses del sector, respondiendo en los términos legales otorgados las solicitudes de los diferentes despachos judiciales, en torno a tutelas o avances procesales, se han atendido 40 actuaciones.

4.2. Retrasos y Soluciones de la meta del proyecto___________________________________

Durante este periodo no se reportan retrasos en la ejecución de esta meta.

4.3 Gestión sectorial e intersectorial adelantada para la ejecución de actividades asociadas a la meta del proyecto

No aplica para la meta proyecto

4.4 Relación del proyecto con las políticas públicas poblacionales y sectoriales________

No aplica, esta meta no tiene una política pública asociada.

4.5 Gestión territorial del proyecto				_______________________________

No aplica para la meta proyecto

4.6 Beneficios de ciudad									________

El beneficio para la ciudad, se puede ver en las actividades desarrolladas y programadas en agendas normativas y asesorías jurídicas, el Fortalecimiento y Formalización de las ESAL con fines culturales, recreativos y/o deportivos domiciliadas en las diferentes localidades de Bogotá, D.C., a través de los trámites y servicios brindados por la Dirección de Personas Jurídicas – SCRD, que permiten al sector cultura, recreación y deporte avanzar en la normatividad la cual redunda en la garantía de los derechos culturales, recreativos y deportivos de los habitantes de la ciudad, fortaleciendo la autorregulación.

Las condiciones óptimas para una mejor convivencia basada en el respeto y conciencia de la cultura ciudadana, con sentido estratégico para el sector, con las medidas propias que implica el autocuidado en la reactivación de este uno de los sectores más golpeados por la pandemia y con el seguimiento permanente, que permita brindar apoyo a los artistas, gestores, creadores, deportistas, actores propios de este sector, a través de los diferentes programadas que se tienen abiertos.

4. 7. Hechos comunicacionales para mostrar el avance del proyecto y el beneficio que se brinda a la ciudad

Esta información no aplica para la meta en el periodo a reportar.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Implementar 1 sistema de gestión documental de conformidad con la normatividad vigente. | 0,25 | 0,05 | 20% |

4.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de proyecto.

Avance cuatrienio:

Teniendo en cuenta que la gestión documental es un tema de manejo transversal, presentando alto impacto en la organización debido a la necesidad de preservar la historia documental de la entidad, se han realizado las siguientes actividades relevantes para garantizar que la información documental se pueda consultar, utilizar y clasificar de manera idónea:

- Avance la actualización de la Tabla de Retención Documental TRD de la entidad, de acuerdo con los cambios de estructura orgánica sufrida entre 2007 y 2020.

- Presentación ante el Consejo Distrital de Archivos de la segunda actualización de la TRD correspondiente a las vigencias 2014-2017.

- Elaboración de las propuestas de Cuadros de Clasificación Documental para la tercera y cuarta actualización de la TRD.

- Suscripción de la Tabla de Retención Documental TRD, la primera actualización de la TRD 2008-2013 y del Tabla de Valoración Documental TVD en el Registro Único de Series Documentales RUSD del Archivo General de la Nación.

- Formulación y actualización de los planes institucionales Plan Institucional de Archivos PINAR 2021-2023.

- Formulación y actualización del Programa de Gestión Documental PGD 2022-2025 y los programas específicos de i) Capacitación en Gestión Documental, ii) Descripción Documental, iii) Auditoría y Control y iv) Normalización de Formas y Formularios Electrónicos.

- Puesta en funcionamiento de la funcionalidad que permite la interoperabilidad entre los aplicativos “ORFEO” de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y “Bogotá Te Escucha – SDQS” de la Alcaldía Mayor de Bogotá para la radicación de los derechos de petición y la gestión integral de las respuestas.

Avance vigencia:

La gestión documental de la SDCRD es transversal a los procesos y la gestión administrativa, permitiendo evidenciar, sustentar y documentar la gestión pública, así como conformar y preservar la memoria institucional y el patrimonio documental del Distrito. En este entendido, resulta de vital importancia la organización y la preservación de la documentación que se genera, tramita, gestiona y conserva en la entidad, para lo cual la implementación de herramientas tecnológicas brinda un elemento de modernización y mejoramiento continuo de la función archivística, promoviendo la transparencia en la gestión pública y el acceso y uso eficiente de la información y de los archivos institucionales.

Así mismo, la construcción de una cultura archivística a nivel institucional resulta un aspecto neurálgico para la apropiación, la implementación y la usabilidad de los archivos como instrumentos para la gestión pública y la transparencia administrativa. En este entendido, el Sistema de Gestión Documental de la SDCRD, contempla la formulación de instrumentos, políticas, procesos, procedimientos y lineamientos en materia de gestión documental y de la función archivística; la articulación e implementación de estos elementos a través de planes, programas y proyectos institucionales y la participación activa de funcionarios y contratistas como actores fundamentales de este sistema, que actúa como un engranaje de procesos, información y cumplimiento normativo de la gestión documental en la entidad.

En lo corrido de la vigencia 2022 se han adelantado las siguientes actividades:

Atención del punto de información al ciudadano

Se realizó la actualización de la información publicada en la página web de la SDCRD, en el numeral 7 “Datos Abiertos” del ítem de “Transparencia y Acceso a la Información Pública”, así:

- Registro Único de Series, Subseries y Tipos Documentales de la TRD y la TVD

- Programa de Gestión Documental PGD

- Plan Institucional de Archivos PINAR

Capacitación al operador de los servicios de administración de la ventanilla única de correspondencia, sobre la identificación y correcta radicación de PQRS a través de la funcionalidad de interoperabilidad entre SDQS Bogotá Te Escucha y ORFEO.

Construcción o actualización de instrumentos archivísticos obligatorios

- Actualización de Tabla de Retención Documental

Se han realizado mesas de trabajo para la revisión de propuestas de actualización de Tabla de Retención Documental para la vigencia 2022 con 7 dependencias de la SDCRD, así:

- Dirección de Lectura y Bibliotecas

- Dirección de Economía, Estudios y Política

- Subdirección de Gestión Cultural y Artística (BEPS)

- Dirección de Personas Jurídicas

- Oficina de Tecnologías de la Información

- Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura y Sistemas de Información

- Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural

Producto de estas mesas de trabajo se elaboraron y revisaron las propuestas de actualización de los Cuadros de Clasificación Documental y Tablas de Retención Documental para las dependencias de la Secretaría.

Con relación a la tercera actualización de la Tabla de Retención Documental 2017-2020, estas cuentan con en versión inicial para los soportes de TRD, Cuadros de Clasificación Documental CCD y matriz de seguimiento a cambios por actualización; estando en proceso de formulación y ajuste las Fichas de Valoración Documental FVD, los Cuadros de Caracterización Documental y la memoria descriptiva.

Una vez terminada la formulación, esta deberá ser presentada para revisión y validación por parte del Equipo Técnico de Gestión y Desempeño de Archivo y su posterior presentación para aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la SDCRD. Surtido este proceso se podrá proceder a enviar al Consejo Distrital de Archivos para su respectiva evaluación y convalidación.

- Programa de Gestión Documental PGD 2022-2025

El Programa de Gestión Documental PGD 2022-2025 fue presentado y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y publicado en la página web. Los programas específicos de i) Capacitación en Gestión Documental, ii) Descripción Documental, iii) Auditoría y Control y iv) Normalización de Formas y Formularios Electrónicos fueron también aprobados y se encuentran en proceso de implementación.

Se realiza seguimiento trimestral al proceso de ejecución de actividades planeadas para la vigencia en el PGD.

- Plan Institucional de Archivos PINAR 2021-2023

El Plan Institucional de Archivos PINAR 2021-2023 fue actualizado, evidenciándose un cumplimiento de actividades planeadas para la vigencia de 2021 del 83%. La versión de PINAR actualizada para la vigencia 2022, incluyó ajuste en el plan de trabajo y descripción de actividades, con la finalidad de dar cumplimiento a lo formulado en este Instrumento Archivístico.

La versión actualizada de PINAR 2021-2023, que incluye el plan de trabajo para la vigencia 2022 fue presentada y aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y publicada en la página web.

Se realiza seguimiento trimestral al proceso de ejecución de actividades planeadas para la vigencia en el PINAR y se reporta al Equipo Técnico de Gestión y Desempeño de Archivo, en las sesiones programadas para el siguiente trimestre.

- Implementación de Instrumentos Archivísticos

El seguimiento realizado a través del aplicativo ORFEO, permito identificar la creación de 23.004 radicados de los cuales 20.654 se encuentran finalizados, es decir, realizado el trámite por la dependencia competente; 436 radicados no cuentan con asignación de un expediente virtual para su organización y 16.798 radicados no has sido clasificados de acuerdo con la Tabla de Retención Documental. Así mismo, se registra la solicitud de anulación de 437 radicados.

Los documentos físicos que se generaron durante el periodo reportado se encuentran en proceso de entrega inserción en los expedientes físicos en el Archivo Centralizado, de acuerdo con la clasificación que da la dependencia responsable de gestión y trámite en el aplicativo ORFEO. Lo anterior, promueve la correcta clasificación de los documentos garantizando la conformación de expedientes de archivo y promoviendo la consulta de la información. Así mismo, reduce los riesgos de pérdida o traspapeleo de documentos generando expedientes íntegros y fiables para la toma de decisiones y el seguimiento de las actuaciones y actividades administrativas desarrolladas por la Secretaría.

Teniendo los expedientes debidamente conformados y clasificados con la Tabla de Retención Documental, se ha podido atender requerimientos de préstamo y consulta de información, siendo gestionadas un total 301 requerimientos de préstamo, las cuales son trasladadas del Archivo Centralizado a la Sede Administrativa de la SDCRD y puestas a disposición de los usuarios, según requerimientos de cada área, con un promedio de demora de 4 días en la respuesta entre la fecha de solicitud por parte del usuario y la puesta a disposición en la sede administrativa.

Gestión Documental

En el marco de afianzamiento, socialización y fortalecimiento de la gestión documental, se realizaron un total de 11 jornadas de capacitaciones en las cuales se tuvo participación de empleados públicos y contratistas con un total de 320 personas capacitadas en temas de Orfeo, organización documental, aplicación de Tabla de Retención Documental, responsabilidades y conservación de archivos.

De acuerdo con el Plan de Capacitación en Gestión Documental se desarrollaron a través de las diferentes modalidades, en donde se observa que la demanda para temas relacionados con el manejo de Orfeo es la que presenta mayor solicitud.

Recuperación y preservación de documentos con valor histórico de la entidad

Se formuló el plan archivístico para la implementación de la Tabla de Valoración Documental del fondo documental del Instituto Distrital de Cultura y Turismo.

Así mismo, se iniciaron los procesos de completitud y actualización de la información del inventario del Instituto Distrital de Cultura y Turismo IDCT, el cual cuenta con 87.650 registros.

Producto de esta actividad se establecieron acciones generales incluidas en el plan de implementación de la Tabla de Valoración Documental, dentro de las cuales se encuentra la validación general de datos de los inventarios y el cotejo de la asignación de series, subseries y asuntos a los documentos del fondo para cada uno de los periodos identificados.

4.2. Retrasos y Soluciones de la meta del proyecto___________________________________

Durante este periodo no se reportan retrasos en la ejecución de esta meta.

4.3 Gestión sectorial e intersectorial adelantada para la ejecución de actividades asociadas a la meta del proyecto

No aplica para la meta proyecto

4.4 Relación del proyecto con las políticas públicas poblacionales y sectoriales________

No aplica, esta meta no tiene una política pública asociada.

4.5 Gestión territorial del proyecto				_______________________________

No aplica para la meta proyecto

4.6 Beneficios de ciudad									________

El sector cultura, es uno de los más visitados y consultados por la comunidad en especial por cuanto mucha de la población se interesa en las actividades que se realizan a nivel deportivo, cultural y recreativo, por tal razón, la SCD como cabeza del sector, debe garantizar la preservación de los documentos que son consultados y que adicionalmente soportan la gestión institucional como cuenta de las buenas prácticas administrativas, la transparencia en la gestión pública y la eficiencia institucional, promoviendo la construcción de la memoria institucional y la conservación del patrimonio documental del Distrito Capital.

Contar con los instrumentos archivísticos aprobados y publicados facilita y promueve el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía, permitiendo conocer qué información tiene y gestiona la entidad y en dónde se encuentra almacenada y conservada, así como los medios y mecanismos para su consulta.

4. 7. Hechos comunicacionales para mostrar el avance del proyecto y el beneficio que se brinda a la ciudad

Esta información no aplica para la meta en el periodo a reportar.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Desarrollar 1 estrategia para la articulación y el fortalecimiento de las dinámicas de planeación, gestión del conocimiento y gestión institucional, asociadas a la ejecución, seguimiento, medición y evaluación de las políticas, los programas, proyectos y presupuestos del sector. | 0,20 | 0,04 | 20% |

4.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de proyecto.

Avance cuatrienio:

Gestión del conocimiento y la Información:

En cumplimiento de la estrategia de construcción de la memoria institucional, eje fundamental de la gestión del conocimiento, se elaboró el documento de diagnóstico del equipo de gestión del conocimiento y la información de la Oficina Asesora de Planeación, el cual contiene el estado actual de los temas transversales del equipo: Políticas Públicas, información geográfica, sistema de información sectorial y, análisis y diseño de metodologías, documentos y estudios que fortalezcan la calidad de los datos, la información y el conocimiento.

De igual forma se elaboró un documento de lineamientos para el fortalecimiento de la información a través de la implementación de atributos de calidad de datos y adaptando los estándares internacionales, nacionales y distritales a la diversidad temática, conceptual y operativa del Sector.

Se realizó la coordinación y concertación de acciones en el marco del fortalecimiento de la gestión del conocimiento en el sector, con el fin de obtener los insumos requeridos para la caracterización de información, conocimiento y tecnologías implementadas en las diferentes entidades. Lo anterior, como componente fundamental para la elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las comunicaciones y, para la definición del plan de acción institucional de la política de gestión del conocimiento y la innovación -MIPG.

Adicionalmente, se realizó la revisión, análisis y rediseño de los instrumentos de difusión de información local en coordinación con la Dirección de Asuntos Locales y Participación. Con base en lo anterior, se priorizó la información local producida por las áreas y entidades del sector.

En este sentido, se avanzó en el primer trimestre del 2022 con las socializaciones a los gestores territoriales respecto a los instrumentos de información local como insumo para la toma de decisiones y acciones a realizar. Con ello, se avanza en la coordinación de actividades a realizar para actualizar los diagnósticos locales como instrumentos clave de política local y articulación territorial estratégica; este proceso de articulación se está adelantando entre la DALP, la OAP y la DOGCC.

Como estrategia de fortalecimiento de la información, se realizó un documento diagnóstico de la información local producida destacando las fortalezas e identificando las oportunidades de mejora y se actualizaron las presentaciones de territorialización de la inversión con corte a marzo del 2022 para las 20 localidades.

En lo relacionado con el fortalecimiento de la difusión de información y las herramientas tecnológicas, se realizó el diseño y desarrollo del tablero de control de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el cual cuenta con información de los proyectos de inversión tanto a nivel de ejecución presupuestal como en el avance de las metas físicas, dicho sistema interopera con el sistema de gestión de proyectos y con el sistema del plan anual de adquisiciones. Así mismo, se dispuso la información del Plan Anual de Adquisiciones para la interoperabilidad con el sistema SICO.  Posteriormente, en el primer trimestre del 2022 se avanzó en el cargue de Bogdata en el sistema de proyectos con el fin de contar con información completa, veraz y oportuna en el tablero de control y en el seguimiento a las metas y compromisos institucionales. Adicionalmente, se inició el proceso de diseño del sistema de información misional sectorial que plasma el proceso de levantamiento funcional de información que dará soporte a dicho sistema. Así, se priorizó una temática a caracterizar con la dirección de observatorio y gestión del conocimiento cultural.

En este sentido, se realizó la propuesta de estructura de la funcionalidad del sistema de información misional sectorial, partiendo del ejercicio concertado realizado con el sector para la actualización del Plan Estratégico Sectorial. Adicionalmente, se realizó el plan de trabajo propuesto para ello. En su desarrollo, se han realizado diferentes mesas de trabajo con los agentes involucrados y se da inicio a la elaboración de historias de usuario para la temática priorizada desde las diferentes funcionalidades propuestas y, paralelamente se diseña concertadamente un instrumento de captura de información para el directorio de agentes sectorial; se realizan las historias de usuario para los tres tipos de personas: natural, jurídico y colectivo, según lo acordado con las áreas y las entidades.

Se inició el desarrollo documental de los procesos y funcionalidades priorizadas en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información. Se realiza el levantamiento de información para las solicitudes de mediciones e investigaciones de cultura ciudadana, el directorio sectorial que da cumplimiento al acuerdo 813 del 2021 y amplía el alcance para contar con información de caracterización de los agentes del sector (incluye persona natural, jurídica y colectivos) a todos los grupos y enfoques poblacionales.

Esta información permite entre otros objetivos, difundir la información de los artistas y agentes del sector con el fin de fomentar su trabajo y ser reconocidos en su campo artístico, patrimonial y/o deportivo. Además de contar con un catálogo de artistas, áreas, campos y lugares donde se desarrollan el cual puede ser georreferenciado, mapeado y construido conjuntamente.

Se aprobó la actualización del Plan Estratégico Sectorial el cual cuenta con una herramienta de medición y evaluación que se alimentó con datos del segundo semestre del 2020, entrada en vigencia del PDD.  Al respecto, se avanzó en el diligenciamiento del instrumento de seguimiento y medición del PES como insumo para el análisis de avances, retos y acciones a atender a nivel sectorial.

Adicionalmente, se realizó propuesta de balance del Plan Decenal de Cultura con alcances, metodología, responsables y tiempos requeridos para ello. De igual manera, se elabora propuesta de diseño del nuevo instrumento a realizar el próximo año. Para ello, se inicia con la consolidación y análisis de información referente a los planes de desarrollo, metas e indicadores asociados en los últimos 10 años.

En lo referente a la generación de información geoespacial y georreferenciación de datos, se elaboraron productos cartográficos tales como capas geográficas, de los diferentes programas e intervenciones de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, y del sector. Se generó una propuesta de un nuevo portal geográfico, con miras a disponer la información geográfica de una manera más asequible con mayor riqueza en el dato, aprovechando el software y hardware con que cuenta la SCRD. Se hizo una mesa de trabajo con la Oficina de Tecnologías de la Información, analizando tecnológicamente (Hardware y Software), que permitan la interoperabilidad del sistema actual o futuro de la SCRD, con el sistema de información de Fomento SICON y crear mapas a nivel de Localidad y UPZ.

De igual manera, se han desarrollado mesas de trabajo en conjunto con la Oficina de tecnologías de la Información para generar el modelo de datos geográfico de la entidad y se ha brindado asesoría a las áreas productoras de información geográfica de la SCRD a través de la publicación de información geográfica.

Como parte de la estrategia del gobierno de Datos Abiertos, Se hizo la revisión, análisis, y diagnóstico, de los datos abiertos geográficos tanto de la Secretaría como del sector, que se encuentran dispuestos en el portal de datos abiertos de IDECA, con el fin de mantenerlos, actualizarlos, y disponerlos al público en general, para cumplir con esto se hizo la revisión, análisis, y generación del Catálogo de Objetos Geográficos para la SCRD. Posteriormente, se entregó a IDECA este documento para revisión final con los ajustes propuestos por ellos, así como la integración de los nuevos objetos según sus recomendaciones en el catálogo de objetos versión Excel que maneja directamente IDECA. Actualmente se está realizando la revisión del Diccionario de datos y la elaboración de informes de calidad para cada uno de los objetos geográficos formulados.

Culminada la revisión y ajustes del catálogo de datos geográficos de la SCRD, del diccionario de datos, formatos de calidad de los 17 objetos, y los metadatos de los mismos, se entregó a IDECA, la base de datos de estos objetos, para la generación de los servicios y su publicación en el portal de datos abiertos de Bogotá https://datosabiertos.gov.co/

Procesos transversales

Se consolidó el Autodiagnóstico y la formulación del Plan de Acción de las Políticas de Transparencia y Acceso a la Información y Planeación Institucional para la vigencia 2020 y 2021; se reestructuró el Link de transparencia en cumplimiento de los requerimientos de la Ley 1712 de 2014 y Resolución MInTic 1519 de 2020; así mismo se reportó el índice de Transparencia y Acceso a la Información 2020 de la Procuraduría de la Nación y se diligenció para el 2021 (con soporte de las áreas de la Entidad) el Formulario de avance a las acciones del Decreto 189 de 2020.

Con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos en materia de Instancias de Coordinación en la SCRD, se realizó un diagnóstico del Estado respecto a lo establecido en la Resolución 233 de 2018 y 753 de 2020 y se ajustaron los formatos de acuerdo a las mismas; se solicitó a la Secretaría General la actualización de instancias en el Inventario Único de Instancias de Coordinación del Distrito; se emitió el Acuerdo 01 de 2020 con el que se adoptó el nuevo reglamento interno del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño; se actualizó el Link de Instancias de Coordinación en la página de la SCRD y se realizó el inventario documental de todas las instancias cuya Secretaría técnica ejerce la SCRD para realizar seguimiento a las publicaciones de cada una de las Instancias con el fin de cumplir la normatividad establecida.

Como parte de la gestión para apoyar la formulación del Planeación Estratégico Institucional (PEI) y la actualización del Plan Estratégico Sectorial (PES) 2020-2024, se actualizó el Documento de Contexto y la matriz de partes interesadas SCRD 2020; se realizó un taller de planeación estratégica a nivel institucional para la actualización y definición de la plataforma estratégica del PEI y PES, así mismo se socializó la herramienta de medición y realizaron mesas técnicas con los directivos y equipos de trabajo para la definición de indicadores y ponderaciones de objetivos, estrategias e indicadores. Finalmente se está alimentando la programación y seguimiento de la herramienta de medición PEI adelantando de manera paralela el Informe Anual correspondiente al primer año.

En adición al PEI y PES, el comité de gestión y desempeño institucional en la vigencia 2022 realizó un taller de planeación estratégica que logró identificar un Plan de Optimización en la ejecución de recursos con la finalidad de organizar los procesos al interior de la Secretaría para garantizar la eficiencia en el uso de recursos y el logro de las metas propuestas para esta vigencia.

Por otra parte, en el marco de la gestión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se consolidó y publicó la versión 1 del PAAC según la normativa y sus posteriores modificaciones consolidándose a la fecha la versión 6 del documento. Con respecto al monitoreo del Plan como segunda línea de defensa, se concertó con la Oficina de Control Interno el cronograma y la herramienta de reportes, monitoreo y evaluación; así mismo bimensualmente se está recordando a las áreas las acciones próximas a vencer y se realiza el seguimiento y registro de las acciones a cargo de la Oficina Asesora de Planeación. Como parte de los componentes del Plan se elaboró la Estrategia de Rendición de cuentas de la SCRD 2020, la ruta de trabajo de la Audiencia de Rendición de Cuentas Sectorial de 2020 y se apoyó la del 2021 y se desarrolló la audiencia rendición de cuentas 2020 e informe final y de evaluación 2020. Igualmente, para el 2020 se creó y publicó la encuesta para consulta de temas de interés a la ciudadanía y para el 2021 se está consolidando la información correspondiente a Los Grupos de Valor de la Entidad con los soportes remitidos por las áreas misionales. Se llevó a cabo la formulación del PAAC 2022 en conjunto con las dependencias de la Secretaría, en adición fue llevado a consulta pública con los grupos de interés a través de la publicación en la página web y por último el 31 de enero de 2022 el Comité de Gestión y Desempeño Institucional lo aprobó.

Con respecto a la Política de Transparencia, Acceso a la información Pública y Lucha contra la Corrupción del MIPG y en el marco de los lineamientos de Gobierno Abierto de la Secretaría General, la entidad ha venido aplicando los lineamientos del Decreto 189 de 2020 en relación con la disposición en la página web de la información contractual, de toma de decisiones institucional, activos de información, candidatos a empleos de libre nombramiento y remoción, gestión de riesgos, entre otros. Para la vigencia 2022, se inició la implementación de las estrategias de “Apertura de Agendas” de los directivos de la entidad y la estrategia de “Conoce, Propone y Prioriza” cuyo enfoque radica en analizar las propuestas de los ciudadanos en la mejora del quehacer misional de la SCRD.

Sistemas de Gestión

Se diseñaron varias estrategias para lograr la apropiación de los sistemas de gestión de la entidad, entre ellas: “Plan de Estudio”, elaboración de pasatiempos y boletines informativos, apoyados en divulgaciones en la Cultunet y videos sobre los diversos capítulos de la Norma ISO 9001:2015 y sus requisitos. Se realizaron simulacros de auditoría y se realizó el ejercicio de auditorías internas, de cuyo resultado se obtuvieron cero no conformidades y cinco oportunidades de mejora.

Se realizó la visita de seguimiento a la certificación de calidad, que tuvo como resultado una no conformidad mayor en el reporte y tratamiento de salidas no conforme de los procesos misionales, cuyo plan de acción fue aprobado por el ente certificador y tres no conformidades menores que serán verificadas en un año, para lo cual se precisa del compromiso constante de los responsables de proceso, liderando la realización de todas las actividades formuladas en el plan de acción.

De acuerdo con el rediseño institucional del Decreto 340 del 2020 y la Resolución 208 del 2021, se inició la actualización del mapa de procesos con el fin de mejorar la gestión de los mismos y satisfacer las necesidades de los grupos de valor, para lo cual se realizaron varias mesas de trabajo explicando y enfatizando el concepto de proceso, así como, dando a conocer la metodología. Se han presentado propuestas de mapa de procesos donde el ejercicio ha sido colaborativo y articulado entre las dependencias de la Secretaría.

Las mesas de trabajo culminaron en el mes de agosto con las diferentes dependencias de la entidad y en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 30 de agosto se aprobó el mapa de procesos v9, conformado por 16 procesos: 3 estratégicos, 5 misionales,7 Apoyo y 1 de Evaluación.

Para la vigencia 2022 se inició con la formulación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG, en el cual se incluyeron actividades a partir la institucionalidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión por cada una de sus 19 políticas, así mismo, este plan fue socializado y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Se identificaron riesgos de gestión para la actualización de los mapas de riesgos por cada uno de los procesos y se realizó el primer seguimiento a los planes de acción solicitando a los procesos el respectivo reporte de avance o culminación de las tareas programadas para mitigar o crear nuevos controles. Igualmente, se realizó el acompañamiento técnico y diligenciamiento del aplicativo FURAG con los responsables de la implementación de las políticas de Gestión y Desempeño y sus equipos de trabajo.

Igualmente, se atienden de manera permanente las solicitudes de actualización documental para el Sistema de Gestión, teniendo en cuenta la transición entre el mapa de proceso v8 a la v9.

Plan de Desarrollo y Proyectos de Inversión

En el marco del Plan de Desarrollo Distrital “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, se realizaron capacitaciones y asesorías técnicas para la formulación de los 13 proyectos de inversión de la entidad, y posteriormente, se efectuó el proceso de inscripción, registro y viabilidad en la MGA Web, SUIFP Territorio y en SEGPLAN.  Así mismo, se han realizado las actualizaciones, re programaciones y seguimientos en cumplimiento de los lineamientos emitidos por la Secretaría Distrital de Planeación.

Se realizó acompañamiento técnico en el ejercicio de revisión de la ponderación de las metas sectoriales en cada uno de los programas en los que hace parte el sector y la SCRD en el Plan Distrital de Desarrollo, en los programas donde se tiene participación.

De manera conjunta con la Secretaría Distrital de Planeación - SDP se concertaron y priorizaron las metas de productos del sector de acuerdo con su aporte al cumplimiento a los ODS, con enfoques de identidad de género, reducción de la pobreza y reactivación económica. De acuerdo con los lineamientos del gobierno distrital, se viene adelantando el seguimiento al cumplimiento de las metas que contribuirán al logro de los objetivos de desarrollo sostenible.

Con base en el ejercicio anterior, se actualizó el informe de Reporte Local Voluntario 2021 en el marco de los logros alcanzados en función del Objetivo de Desarrollo Sostenible -ODS No 10, liderado por la Secretaría Distrital de Integración Social y se realizó el informe de Inversión Social del Sector Cultura, Recreación y Deporte a 31 de diciembre de 2021, en el marco del Plan Distrital de Desarrollo UNCSAB, que detalla los principales logros del Sector en términos de atención social a grupos poblacionales.

Se realizó el acompañamiento y seguimiento al reporte de las fichas de proyectos estratégicos: Cultura Ciudadana, Fomento y Lectura y Bibliotecas en 2020. Para la vigencia 2021 se reorientaron hacia dos proyectos estratégicos del Sector, entre los que se cuentan Bogotá CREActiva y En la Jugada por Bogotá, para los cuales se reporta su seguimiento de manera periódica al Delivery Unit de la Secretaría Privada. Se continúa acompañando el seguimiento y reporte de la Estrategia de Mitigación y Reactivación Económica y Social - EMRE del Sector, con el fin de hacer visibles las grandes apuestas del sector en materia de reactivación económica y social de los agentes.

En el marco del Decreto 768 de 2019 y de los presupuestos participativos priorizados por la ciudadanía se coordinó y articuló con las dependencias y entidades del sector, el procedimiento para la expedición de los conceptos previos favorables de la inversión de los Fondos de Desarrollo Local, formalizando un proceso continuo de asistencia técnica durante el cual se acompañó, asesoró y realizó  observaciones y ajustes para cumplir con los lineamientos establecidos a nivel Distrital frente a los Conceptos Técnicos a proyectos de los Fondos de Desarrollo Local y Criterios de Elegibilidad y Viabilidad del Sector Cultura, Recreación y Deporte. Sin embargo, a partir de la expedición del Decreto 168 del 7 de mayo de 2021, se eliminó la emisión de los conceptos técnicos a los proyectos de inversión de los FDL y se estableció que los alcaldes y alcaldesas locales podrán solicitar asesoría  y  asistencia  técnica  específica   a  las  entidades  cabezas  de  sector  y  a  las demás entidades distritales según sus competencias y misionalidad, cuando lo consideren necesario, durante el proceso de formulación, actualización o ejecución de los proyectos de inversión local, en el marco de los principios de complementariedad, concurrencia y subsidiariedad, necesarios para el desarrollo de la función administrativa en el Distrito Capital.

Se tramitaron tres nuevos conceptos preliminares para grupos poblacionales ROOM, Afro e Indígenas de la Localidad de Puente Aranda con la Dirección de Asuntos Locales -DALP y la Dirección de Economía, Estudios y Política.

En el desarrollo de la Estrategia de Rendición de Cuentas SDCRD, se llevó a cabo la actualización de su instructivo y los formatos de soporte, así como la compilación, estructuración, revisión y ajuste del Informe final para la vigencia 2020 y como resultado del proceso se elaboró y presentó el documento de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2020. Para la vigencia 2021, de acuerdo con los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública, la Metodología para el proceso de Rendición de Cuentas de la Administración Distrital y Local de la Veeduría Distrital, el Protocolo de Rendición de Cuentas de la Administración Distrital liderado por la Secretaría General y la Directiva Distrital 005 de 2020, se iniciaron actividades relacionadas con la definición de líderes del proceso de Rendición de Cuentas de las áreas de la entidad, la actualización, identificación y caracterización de los grupos de valor, acompañados de jornadas de socialización y sensibilización sobre el proceso permanente de rendición de cuentas, de acuerdo con la información para los grupos de valor, la realización de los diálogos ciudadanos que soportaron la audiencia pública de rendición de cuentas y su posterior elemento de responsabilidad, estableciendo los mecanismos para el seguimiento y evaluación del balance ciudadano. La audiencia pública de rendición de cuentas se realizó el día 3 de diciembre de 2021 con la participación de la comunidad.

Así mismo, se realizó la actualización de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022, en la cual se hizo énfasis en el proceso de los diálogos ciudadanos como prioridad de implementación para esta vigencia.  Tanto la Estrategia como el plan de trabajo y/o cronograma fueron presentados y avalados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño. Como proceso complementario, se presentó ante los dos Comités los resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021 en la que se resaltaron las fortalezas de dicho proceso, así como los puntos débiles a fortalecer durante la implementación 2022.

De acuerdo con la implementación y adopción de la plataforma estratégica, tanto para la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, como para el Sector, se realizó la actualización de las herramientas Plan Estratégico Sectorial y el Plan Estratégico Institucional, de acuerdo con los reportes de seguimiento al Plan de Acción de los Proyectos de Inversión en SEGPLAN para las vigencias 2020 y 2021.

Frente al avance en el diseño del Trazador Presupuestal de Cultura Ciudadana, se encuentra en la fase final de presentar la guía final, para lo cual se coordinó una mesa de trabajo entre el equipo diseñador del Trazador Presupuestal de Cultura Ciudadana, la Oficina Asesora de Planeación y las Secretarías Distritales de Hacienda y Planeación, en la que se aclararon diferentes conceptos alrededor del trazador y se llegaron a acuerdos para la actualizar el cronograma de diseño y marcación del Trazador en la vigencia 2022, así mismo, se coordinaron mesas técnicas de trabajo con las entidades líderes de trazadores distritales (discapacidad, equidad de género y etnias) que se encuentran aprobados, en aras de tomar experiencias exitosas y fortalecer la formulación del trazador que lidera la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Presupuesto

Se elaboró el ejercicio de cuantificación de las necesidades de inversión para las vigencias fiscales 2021 y 2022. Se realizó el análisis, consolidación, y presentación de las necesidades de las áreas ante el Secretario de Despacho y su posterior remisión a la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) y Secretaría Distrital de Planeación (SDP). Se realizó acompañamiento en las mesas de discusión de presupuesto, realizadas por la SDH y SDP. Se apoyó la consolidación del proyecto de presupuesto, que posteriormente se presentó ante el Concejo de Bogotá, y se realizó el acompañamiento en la preparación de información, para atender los respectivos requerimientos originados en dicha instancia.

Se tramitaron las modificaciones presupuestales solicitadas, que incluyeron los traslados presupuestales entre proyectos de inversión, sustitución de fuentes para pago de pasivos exigibles, adición recursos por convenios interadministrativos (FDL), adición de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) y recursos de la Estampilla Procultura y reducción de recursos el Impuesto Nacional al Consumo (INC) sobre los servicios de telefonía, datos, internet y navegación móvil para el sector cultura. Se efectuó el seguimiento a la ejecución del presupuesto de inversión de la SCRD y a los presupuestos de inversión de las entidades del Sector. Se realizaron los boletines mensuales de ejecución presupuestal.

Se realizó el acompañamiento permanente y el seguimiento mensual al Plan Anual de Adquisiciones (PAA), conforme a lo establecido en la Resolución No. 470 de 2020. Se adelantó la revisión y actualización de la programación indicadores de Productos, Metas y Resultados (PMR) de la entidad, así mismo, se realizó la programación de los indicadores para la vigencia 2021 y se realizó la actualización del Plan de Acción y del PAA.

Se elaboraron los reportes mensuales de conciliación de los movimientos registrados en las cuentas bancarias donde se administran los recursos de las fuentes de financiación de destinación específica, incluyendo la Contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas (LEP), el Impuesto Nacional al Consumo (INC) sobre los servicios de telefonía, datos, internet y navegación móvil para el sector cultura, y el Sistema General de Participaciones (SGP).

Finalmente, se prepararon los conceptos requeridos por el Despacho para las juntas directivas en las que participa la SCRD; y se realizó la preparación y apoyo con la información necesaria para atender requerimientos de entes de control, Concejo de Bogotá, entre otras solicitudes de información recibidas.

Avance vigencia:

Gestión del conocimiento y la información

En términos de lineamientos y metodologías para gestionar la información, se avanzó en el primer trimestre del 2022 con las socializaciones a los gestores territoriales respecto a los instrumentos de información local como insumo para la toma de decisiones y acciones a realizar. Con ello, se avanza en la coordinación de actividades a realizar para actualizar los diagnósticos locales como instrumentos clave de política local y articulación territorial estratégica. Este proceso de articulación se está adelantando entre la DALP, la OAP y la DOGCC.

Por otra parte, se inició la identificación de información de gestión al interior de la OAP que relaciona funciones, actividades, metas, responsables, recursos, tiempos y productos asociados. Lo anterior como una buena práctica a replicar a nivel institucional que permite la identificación de esfuerzos y cargas, así como el cumplimiento de objetivos institucionales y sectoriales.

Se avanzó en la identificación y consolidación de información proveniente del seguimiento a los últimos tres planes de desarrollo con el fin de tener un balance del comportamiento cultural en Bogotá en los últimos 10 años, dada la terminación del plan decenal de cultura. Así mismo, se realiza propuesta del nuevo instrumento de política cultural en Bogotá para los próximos años.

En lo referente a la información geográfica, a partir de las actividades desarrolladas en el concurso de Máxima Velocidad lideradas por Mintic, se generó el documento de Plan de Apertura de Datos de la SCRD el cual está en proceso de revisión con miras a ser aprobado por el comité de Gestión de Desempeño Institucional y posteriormente a su aprobación ser integrado al Plan de Acción Anual, para ello se realizarán aulas virtuales donde se revisará y aprobará el documento.

Por otra parte, se desarrolló una primera versión de portal geográfico para la SCRD (CultuGeO), el cual se publica en Cultured.

Se publicaron los 17 conjuntos de datos en el portal geográfico (CultuGeO), de la SCRD https://sdcrd.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4e0b1e5a4a3a4f54988658978ac5f0a4, en el portal de IDECA  https://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/culura-recreacion-y-deporte , y en mapas Bogotá https://mapas.bogota.gov.co/#

En lo relacionado con el diseño, implementación y seguimiento a las políticas públicas, se realizó acompañamiento a las mesas de formulación del Plan de Acción de la Política Pública de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y Escenarios para Bogotá – DRAFE, y mesas para el diagnóstico y formulación de la Política Pública de Lectura, Escritura y Oralidad. Se realizaron los seguimientos con corte al cuarto trimestre del año 2021 de las siguientes políticas poblacionales: Adultez, Infancia y Adolescencia, Juventud, envejecimiento y vejez, Mujer y equidad de género, LBGTI, Actividades Sexuales pagadas, Habitabilidad en calle y Población Víctima. Así mismo, se realizó el seguimiento de las acciones que tienen la SCRD dentro de las siguientes políticas sectoriales: P.P integral de Derechos Humanos, P.P Ruralidad, P.P Educación Ambiental, P.P Espacio Público y Plan Distrital del Agua.

Se realizaron los seguimientos de las políticas públicas lideradas por la SCRD, para el cuarto trimestre del 2021, estas políticas son P.P. Economía Cultura y Creativa y la P.P. de Cultura Ciudadana.

Se diseñó y definió la metodología y ruta funcional para la puesta en marcha del sistema de información misional sectorial, a través de un ejercicio de análisis que incluye la articulación con el Plan Estratégico Sectorial, el marco conceptual mínimo requerido, el análisis de necesidades de los grupos de valor y las apuestas sectoriales de los participantes. Así, se han realizado mesas de trabajo con las áreas y entidades involucradas iniciando la elaboración de historias de usuario para la temática de cultura ciudadana para las funcionalidades de planeación, herramientas de interacción con la ciudadanía, estudios y publicaciones, gestión territorial y, gobernanza, alianzas y participación, las cuales fueron propuestas desde la OAP y, paralelamente se diseña, define y producen historias de usuario para el directorio de agentes sectorial. Actualmente, por recomendación de la OTI, se está realizando un rediseño de las funcionalidades propuestas inicialmente.

Finalmente, en términos de administración de las herramientas tecnológicas, se ha priorizado realizar la interoperabilidad entre los sistemas a cargo de la OAP y los que integran la infraestructura tecnológica de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

Adicionalmente, se han levantado las historias de usuario para la segunda versión del tablero de control de la SCRD permitiendo la visualización de la programación, compromisos y giros de los recursos de los proyectos de inversión, para esto fue necesario el cargue de información desde los sistemas distritales Bogdata y Segplan en la base de datos del Plan Anual de Adquisiciones de la SCRD, se están migrando de servidor los aplicativos de la OAP a la nueva infraestructura de la SCRD.

Se han administrado los sistemas e infraestructura tecnológica a cargo de la Oficina Asesora de Planeación.

Se elaboró el Plan Estratégico del Proyecto SUIMS (SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN MISIONAL SECTORIAL) el cual inicia con la detección de necesidades de cada uno de los componentes (Cultura Ciudadana, Agenda Cultural y recreo-deportiva sectorial , Fomento de los procesos culturales, artísticos y patrimoniales, Actualización de Inventario, Préstamos y Devolución equipamientos culturales y recreo-deportivos, RED - Espacio de difusión y por último, Formación y Planeación) y termina con el acompañamiento de pruebas funcionales.

Procesos transversales:

Plan Anticorrupción Y De Atención Al Ciudadano:

Se realizaron mesas de trabajo con todas las áreas de la SCRD y se elaboró un plan de acción operativo-técnico con actividades iniciales, posteriormente se elaboró una encuesta interna en la SCRD para establecer posibles temas a incluir en el plan de acción, las cuales fueron consultadas con las áreas para establecer la pertinencia o no de incluirlas en el PAAC 2022. Una vez se realizaron todas las mesas se estableció el plan final y se dispuso la encuesta ciudadana para consultar temas a incluir en el PAAC en conjunto con el documento del PAAC 2022, los cuales surtieron ajustes de acuerdo con las observaciones emitidas y se sometió a aprobación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional en la sesión del 31 de enero de 2022. En conjunto con la Oficina de Control Interno se desarrollaron en el primer trimestre los lineamientos para el monitoreo, seguimiento y reporte del PAAC que permitan identificar alertas tempranas en las líneas de defensa.

Herramienta de seguimiento: se logró la articulación con la Oficina de Control Interno para establecer la herramienta de seguimiento y evaluación del PAAC 2021, la cual se fue actualizando versión a versión para efectos de los reportes para seguimiento de la OAP y de evaluación de la OCI. Se realizaron los reportes del PAAC 2021 correspondientes a la OAP en los cortes estipulados con anterioridad por la OCI.

Ley de Transparencia

Socializaciones y capacitaciones: se asistió y agendó a los responsables de los temas en la SCRD, a las 53 socializaciones y capacitaciones dadas por la Función Pública, Secretaría General, Veeduría Distrital, Secretaría de Gobierno,  SCRD, etc. para cubrir diferentes temáticas como Ley de Transparencia, Construcción y Componentes del PAAC, Gobierno Abierto, Estrategia de Equipos Transversales, Control Social, Enfoques diferenciales y de género, Participación, Atención al Ciudadano, rendición de cuentas, etc.

Link de Transparencia y publicaciones de la página web: se logró un diagnóstico donde se establecieron tiempos, responsables, ubicación y se logró la estandarización y depuración de la información presentada en página; de igual forma se logró con este diagnóstico, establecer los puntos débiles de información publicada o faltante por parte de la Entidad. En los meses posteriores se alimentó la información en página y se realizó una nueva organización que respondía a lo observado según los seguimientos que realiza la OAP a la implementación de la Resolución 1519 de 2020 y a la nueva plataforma estratégica y mapa de procesos de la Entidad.

Mesas de trabajo con las áreas de la Entidad: en temas referentes a requerimientos de la ley de Transparencia; Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC; formulación, reformulación y seguimiento de acciones incluidas en las políticas del MIPG a cargo de la OAP y donde participa la OAP; reformulación y seguimiento de acciones incluidas PAAC 2021; aclaración de dudas frente a procesos como rendición de cuentas, grupos de valor, diálogos ciudadanos, GABO, etc.

Divulgaciones y socializaciones: frente a temas de Transparencia y Link de Transparencia por medio de correos masivos, videos y publicaciones en página web y Cultunet, en los cuales se dio a conocer al interior de la Entidad la estructura del Link de Transparencia, el Informe de Rendición de Cuentas, las encuestas para la construcción del PAAC 2022 tanto a nivel interno como externo. Así mismo se entregaron productos solicitados por otras Entidades como el Plan de Acción GABO que contiene información del Decreto 189 de 2020 e Información del Protocolo de Rendición de Cuentas.

En el marco del Decreto 189 de 2020, se avanza en la implementación de la estrategia de “Apertura de Agendas” de acuerdo con el cronograma de la Secretaría General, respecto a la designación por parte de cada uno de los directivos en el registro de agendas cumplidas durante cada semana en la plataforma dispuesta a nivel distrital. Adicionalmente, respecto a la estrategia de “Conoce, Propone y Prioriza” se ha avanzado en el análisis y ajustes del procedimiento de atención a las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes que realizan los ciudadanos, con enfoque en las sugerencias que realizan para mejorar el quehacer institucional.

Planeación Estratégica Institucional:

En el marco de la Planeación Estratégica Institucional, se identificó la necesidad de trabajar en fortalecer los procesos internos relacionados con la optimización de la ejecución de recursos para el logro de loa objetivos estratégicos, las metas anuales y cuatrienales. Los días 16 y 21 de febrero el Comité de Gestión y Desempeño Institucional se reunió con miras a establecer las acciones, los hitos y los responsables para mejorar dichos procesos internos que permitan realizar seguimiento y brindar alertas tempranas en la ejecución de los recursos de inversión asignados a cada una de las dependencias.  Como resultado de este ejercicio, en las sesiones extraordinarias del comité se revisan en detalle los avances y las mejoras identificadas para avanzar en la eficiencia en la ejecución de los recursos, entre ellos se ha reconocido el rol del Comité del PAA, el desarrollo tecnológico del tablero de control, la organización y determinación de picos de compromisos y pagos de acuerdo con la planeación, entre otros.

Sistemas de Gestión:

La vigencia 2022 se inició con la formulación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG, en el cual se incluyeron actividades a partir de la institucionalización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión por cada una de sus 19 políticas; así mismo, este plan fue socializado y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

De acuerdo con la política de Administración de riesgos v1, se identificaron riesgos de gestión para la actualización de los mapas de riesgos por cada uno de los procesos. A la fecha se ha realizado el primer seguimiento a los planes de acción solicitando a los responsables de procesos el respectivo reporte de avance o culminación de las tareas programadas para mitigar o crear nuevos controles.

Se llevó a cabo el acompañamiento técnico a los responsables de la implementación de las políticas de Gestión y Desempeño y a sus equipos de trabajo para el diligenciamiento del aplicativo FURAG de la vigencia 2021, de acuerdo con las siguientes actividades:

- Se elaboró la estrategia de Reporte FURAG 2021.

- Se dispuso una carpeta drive con Excel de preguntas 2020 para diligenciar con la gestión del 2021.

- Se realizó la revisión del reporte realizado por cada política y se remitieron correos con las actividades que no reportaron o indicando que la evidencia no es suficiente.

- Se programaron y realizaron mesas de trabajo para el reporte en línea del aplicativo FURAG.

- Al finalizar cada sesión del reporte FURAG, se envió correo electrónico con las brechas detectadas en casa política para incluir las actividades en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG.

- Una vez culminado el diligenciamiento del formulario, se descargó el certificado de reporte del 100%, el cual fue socializado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Adicionalmente, se atienden permanentemente solicitudes de actualización documental para el Sistema de Gestión, teniendo en cuenta la transición entre el mapa de procesos v8 a la v9.

Plan de Desarrollo y Proyectos de Inversión

Se realizó el proceso de actualización y seguimiento a Metas Proyecto y Metas Plan de Desarrollo a 31 de diciembre de 2021 en la plataforma SEGPLAN de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría Distrital de Planeación, previa revisión a la información reportada por cada una de las gerencias de los proyectos y verificación de la ejecución presupuestal conforme a los reportes BOGDATA y PREDIS Interno.   Así mismo, se actualizaron tanto las fichas EBID, producto de la actualización de los documentos de formulación para el cierre de la vigencia 2021 y para la vigencia 2022, se actualizó el presupuesto de inversión tanto en las fichas EBID como en SUIFP.

De igual manera, se cargó la información de la programación física, presupuestal y de actividades de los proyectos de inversión en el aplicativo interno de seguimiento a proyectos. Se elaboró el balance de metas a febrero de 2022 con base en el plan de acción de los proyectos de inversión, el cual fue presentado en la Jornada de Planeación Estratégica.

De otra parte, se realizó el reporte de indicadores de Objetivos y Productos a diciembre de 2021 y los respectivos avances en lo corrido de la vigencia 2022. Así mismo, en atención a las sugerencias de la Secretaría Distrital de Hacienda, se realizó el estudio de reformulación del PMR, relacionado con la inclusión de indicadores de impacto; al respecto, se realizaron mesas técnicas con los proyectos involucrados en este proceso y se remitió a la SDH la propuesta formal por parte de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

De acuerdo con la adopción del Trazador Presupuestal de Discapacidad liderado por las Secretaría de Integración Social y Salud, se realizó la marcación en SEGPLAN, previo a la socialización y concertación con las dependencias de la SCRD.

Se realizó la actualización de los criterios de elegibilidad y viabilidad del concepto de gasto de Infraestructura y se adelantó la coordinación y articulación con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD para analizar la pertinencia de elaboración de los criterios de elegibilidad y viabilidad, en el marco del concepto de iniciativas recreo deportivas.

En el marco de los presupuestos participativos, se tramitaron tres conceptos preliminares para grupos poblacionales ROOM, Afro e Indígenas de la Localidad de Puente Aranda con la Dirección de Asuntos Locales -DALP y la Dirección de Economía, Estudios y Política.

Se realizó la revisión de la versión 1 de la guía del Trazador Presupuestal de Cultura Ciudadana y se remitió al equipo líder las observaciones desde la mirada técnica de la Oficina Asesora de Planeación, dicho documento fue remitido por parte del equipo, a las Secretarías Distritales de Hacienda y de Planeación para que fuera revisado previamente a la reunión de coordinación y evaluación del cronograma establecido en la vigencia 2021.

Frente a lo anterior, se coordinó una mesa de trabajo entre el equipo diseñador del Trazador Presupuestal de Cultura Ciudadana, la Oficina Asesora de Planeación y las Secretarías Distritales de Hacienda y Planeación, en la que se aclararon diferentes conceptos alrededor del trazador y se llegaron a acuerdos para la actualizar el cronograma de diseño y marcación del Trazador en la vigencia 2022, así mismo, se coordinaron mesas técnicas de trabajo con las entidades líderes de trazadores distritales (discapacidad, equidad de género y etnias) que se encuentran aprobados, en aras de tomar experiencias exitosas y fortalecer la formulación del trazador que lidera la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Se realizó el informe de Inversión Social del Sector Cultura, Recreación y Deporte a 31 de diciembre de 2021, en el marco del Plan Distrital de Desarrollo UNCSAB, que detalla los principales logros del Sector en términos de atención social a grupos poblacionales. Por otro lado, se actualizó el informe de Reporte Local Voluntario 2021 en el marco de los logros alcanzados en función del Objetivo de Desarrollo Sostenible -ODS No 10, liderado por la Secretaría Distrital de Integración Social.

En el marco de la Estrategia de Mitigación y Recuperación Económica - EMRE establecida por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de las secretarías General y Privada, se acompañaron y se coordinó con las entidades del sector el reporte de seguimiento de los indicadores para los meses de enero y febrero.

De otra parte, se actualizó el instrumento de seguimiento a metas del sector a 31 de diciembre de 2021, así como la programación 2022, Con base en este instrumento, se construyó la presentación de cierre y seguimiento a metas a diciembre de 2021 para el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño. Igualmente, se actualizó, presentó y publicó la herramienta de territorialización de la inversión del sector, a diciembre de 2021.

Se realizó la actualización de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022, en la cual se hizo énfasis en el proceso de los diálogos ciudadanos como prioridad de implementación para esta vigencia.  Así mismo, tanto la Estrategia como el plan de trabajo y/o cronograma fueron presentados y avalados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño. Como proceso complementario, se presentó ante los dos Comités los resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021 en la que se resaltaron las fortalezas de dicho proceso, así como los puntos débiles a fortalecer durante la implementación 2022.

De acuerdo con la implementación y adopción de la plataforma estratégica, tanto para la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, como para el Sector, se realizó la actualización de las herramientas Plan Estratégico Sectorial y el Plan Estratégico Institucional, de acuerdo con los reportes de seguimiento al Plan de Acción de los Proyectos de Inversión en SEGPLAN para las vigencias 2020 y 2021.

En atención a la información para la Cuenta Anual de la Contraloría de Bogotá vigencia 2021, se coordinó la elaboración de los informes, Informe de Gerencia, Balance Social, Informe de Gestión y Resultados, Plan Anual de Adquisiciones y el Certificado de Reporte de seguimiento a los Proyectos de Inversión, los cuales fueron elaborados y presentado en los términos y plazos establecidos por la entidad de control. Se presentó el informe de gestión y resultados 2021 ante el Concejo de Bogotá, de acuerdo con los lineamientos del Acuerdo 005 de 2015.

Presupuesto

Se realizaron los ejercicios de programación y reprogramación de compromisos y giros de la vigencia y giro de reservas presupuestales de la SCRD y del Sector, para el respectivo seguimiento mensual; se efectúo el seguimiento mensual a la ejecución del presupuesto de inversión de la SCRD y a los presupuestos de inversión de las entidades del Sector; se realizó seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de la SCRD y del Sector, para presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño, respectivamente; y se elaboraron los boletines mensuales de ejecución presupuestal.

Se elaboraron los reportes mensuales de conciliación de los movimientos registrados en las cuentas bancarias donde se administran los recursos de las fuentes de financiación de destinación específica, incluyendo LEP, INC, SGP, Valorización y Subvenciones 2021 del Ayuntamiento de Madrid. Se tramitaron ante la SDH las solicitudes del Ministerio de Cultura para el reintegro de recursos de rendimientos financieros generados por recursos INC y recursos LEP reintegrados por eventos cancelados.

Se realizó la revisión de los elementos de competencia de la OAP, para el trámite y gestión oportuna de las solicitudes de CDP recibidas del componente de inversión de la SCRD en el marco de los procesos de contratación de la vigencia 2022; se realizó la consolidación mensual de la información sobre el gasto en el marco de la crisis generada por la pandemia del Covid-19 (Circular DDP No. 000010 de 2020); se realizó el reporte mensual de avance indicadores PMR e informe principales logros de los indicadores PMR; se participó en los ejercicios convocados y respuesta a requerimientos relacionados con los Trazadores Presupuestales; se presentó el informe trimestral de ejecución presupuestal ante la SDH; y se realizó la construcción de información para el seguimiento de las reservas constituidas por metas y reportes de seguimiento a la meta asociada a la OAP.

Se elaboraron los informes y se diligenciaron los formatos de competencia de la OAP para la Rendición de la Cuenta Anual de la vigencia 2021 de la Contraloría de Bogotá D.C., se elaboró el reporte anual de la rendición de cuentas del SIRECI de la Contraloría de Bogotá D.C. ante la SDH.

Se realizó mensualmente el Comité de Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones (PAA) y el acompañamiento y seguimiento permanente en su ejecución; se gestionaron los traslados entre componentes ante el GIF de los movimientos que afectan metas aprobados en el Comité; se acompañó la realización de las jornadas de planeación estratégica que se coordinaron por el Despacho y la OAP; y se desarrollaron las actividades previstas en el plan de acción que se estimó en las jornadas de planeación estratégica para el mejoramiento.

Se tramitaron las modificaciones presupuestales, que incluyeron la incorporación de los recursos de los FDL (para el proceso del apoyo al Festival Iberoamericano de Teatro), la incorporación de los recursos SGP y sustitución de fuentes para pago de compromisos de LEP que presentaron inconsistencia al cierre de la vigencia.

Se participó en las actividades convocadas para la actualización de la documentación del Modelo Integrado y Planeación y Gestión (MIPG), en lo relacionado con el tema de presupuesto; y se acompañó, gestionó y consolidó la información de la DAL&P y del IDPC para tramitar ante el Ministerio de Cultura los proyectos que se presentarán para la ejecución de los recursos INC asignados en la vigencia 2022.

Finalmente, se prepararon los conceptos requeridos por el Despacho para el desarrollo de Juntas o Consejos Directivos en los que participa la SCRD; y se realizó la preparación y apoyo con la información necesaria para atender requerimientos de Entes de Control, Concejo de Bogotá, entre otras solicitudes de información recibidas.

4.2. Retrasos y Soluciones de la meta del proyecto___________________________________

Durante este periodo no se reportan retrasos en la ejecución de esta meta.

4.3 Gestión sectorial e intersectorial adelantada para la ejecución de actividades asociadas a la meta del proyecto

- Acompañamiento técnico en las mesas de trabajo para establecer las necesidades presupuestales para la vigencia 2022 con las entidades del Sector Cultura, Recreación y Deporte.

- Seguimiento y presentación del avance de las metas sectoriales del Plan de Desarrollo en el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño y en los Consejos de Gobierno.

- Seguimiento y reporte del proyecto estratégico del sector Bogotá CREActiva, al Delivery Unit de la Secretaría Privada.

- Seguimiento y reporte del tablero de control de la estrategia de Superación de la Pobreza, al Delivery Unit de la Secretaría Privada.

- Seguimiento y reporte a las acciones establecidas en la Estrategia de Mitigación y Reactivación Económica - EMRE liderada por las secretarías General y Privada.

- Acompañamiento técnico en la consolidación y reporte de la información referente a los indicadores de la meta trazadora del sector y su aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS a las SDP.

- Elaboración del Informe de Balance Social en el marco del avance de las metas sectoriales del PDD a la SDP y el reporte anual del Informe de Gestión en el marco del Acuerdo 005 de 2000 al Concejo de Bogotá.

- Coordinación de las actividades propias para la realización de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2022, con énfasis en diálogos ciudadanos.

4.4 Relación del proyecto con las políticas públicas poblacionales y sectoriales________

No aplica, esta meta no tiene una política pública asociada.

4.5 Gestión territorial del proyecto				_______________________________

No aplica para la meta proyecto

4.6 Beneficios de ciudad									________

Con los procesos de programación y seguimiento a la inversión se propende por una información clara y oportuna a la ciudadanía frente a los recursos invertidos y los logros alcanzados respecto a las propuestas del plan de desarrollo, así como a la entrega de bienes y servicios por parte de la entidad y el sector a sus agentes y a la ciudadanía en general.

Generación de información sobre el seguimiento a la gestión institucional y sectorial para el conocimiento de los ciudadanos y los grupos de valor.

4. 7. Hechos comunicacionales para mostrar el avance del proyecto y el beneficio que se brinda a la ciudad

Esta información no aplica para la meta en el periodo a reportar.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Realizar 1 plan de acción de formación, fortalecimiento, eventos territoriales, actividades comunitarias, campañas y estrategias de comunicación. | 0,20 | 0,03 | 15% |

4.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de proyecto.

Avance cuatrienio:

- Campañas y estrategias de comunicación

- Eventos territoriales y actividades comunitarias

- Todos Somos Creadores

1.1. Directorio Cultural: se elaboraron 7 mapeos, bases de datos y directorios culturales en las localidades de Usaquén, Suba, Teusaquillo, Fontibón, Barrios Unidos, Chapinero y Engativá con el fin de acercarse a las organizaciones culturales, microempresas y agentes artísticos en ocasión a la coyuntura actual y al acceso, vinculación y comunicación con la institución para el apoyo y el conocimiento de sus enfoques generales, ubicación y contacto.

1.2. Testeo Caja de Resonancia: Talleres de testeo de materiales pedagógicos, uno por cada una de las siguientes localidades: Engativá, Suba, Fontibón, Barrios Unidos, Usaquén, Chapinero, Teusaquillo. El objetivo de cada taller es verificar la efectividad y las necesidades de ajuste de los instrumentos pedagógicos que se sometan a prueba.

La caja de resonancia es una herramienta que permite a cada una de las personas que habita en Bogotá dar cuenta de los procesos de creación. En la caja de resonancia se incluyen actividades para realizar tanto individual como colectivamente, que permiten mapear en dónde, cuándo y cómo cada creador hace parte de los que somos.

- Es Cultura Local

Se realizaron 10 recorridos territoriales en las 10 localidades que priorizaron los recursos de su fondo de desarrollo local en el sector cultura.

Realizamos 43 recorridos con las carretillas parlantes, un mecanismo de difusión de información y divulgación de la convocatoria a través de recorridos de carretillas tipo venta ambulante en las calles de los barrios.

- Leer para la vida

El Plan de lectura, escritura y oralidad ‘Leer para la vida’ 2021-2023 es la apuesta del Distrito para promover, formar, desarrollar y fortalecer las competencias lectoras de los bogotanos para que tengamos una vida enriquecida en los ámbitos íntimo y personal para transformar el entorno que nos rodea.

A través de diferentes estrategias y acciones, el plan también le permitirá a la ciudad mejorar los índices de lectura y el acceso a los libros en condiciones de igualdad para todos sus habitantes.

Desde la estrategia de comunicación pública se acompaña la divulgación del Plan Leer para la Vida, a través de los diferentes canales del sistema de medios de la SCRD.

3.1. Lecturas Cruzadas

Lecturas Cruzadas, una estrategia digital para propiciar encuentros y conversaciones alrededor de la lectura y la escritura en su diversidad de géneros y formatos. Una apuesta por conversar y fortalecer los vínculos a través de la palabra en esta nueva realidad generada a partir del COVID-19. Una oportunidad de acortar las distancias en época de distanciamiento social.

Lecturas cruzadas - literatura, afromestizaje y legado poético

- Alas de distancias

La estrategia Alas de Distancia inició en julio durante el confinamiento producto de la pandemia, tiene el objetivo de promover el cuidado mutuo y autocuidado. Reforzando las medidas de distanciamiento, uso adecuado del tapabocas.

Durante octubre y noviembre estuvimos en Corferias con la reapertura de la Feria del Hogar y en otros espacios de confluencia como Corabastos, Transmicable y zonas de restaurantes acompañando la iniciativa a Cielo Abierto. Se desarrolló el espacio de Alas para rodar con ciclistas y deportistas en el alto El Verjón.

Con corte al 30 de noviembre, 146.400 personas con impacto directo (dato obtenido a partir de una muestra de 17 observaciones y su proyección del número de personas en relación con la duración de cada intervención en calle) de los componentes performático y pedagógico de ALAS en 18 localidades de la ciudad y en circunstancias y sectores cuyas dinámicas implican posibles aglomeraciones y, por lo tanto, un mayor riesgo de contagio: zonas de comercio formal e informal, plazas de mercado, paraderos del SITP, parques de la ciudad, entre otros.

En diciembre estamos presentes en los puntos de alumbrado navideño parques y plazas con la presencia del performance de las aves y la intervención pedagógica de los mediadores.

- Asómate a tu ventana

Con jornadas de cultura, recreación y deporte, la iniciativa ha llegado a los hogares de 19 localidades. Se han vinculado artistas de distintas disciplinas; junto a Idartes, el IDRD y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, FUGA, realizamos activaciones de aeróbicos, zanqueros y música con un grupo de Carranga para disfrutar desde la ventana.

BibloRed y la Orquesta Filarmónica de Bogotá, llevan hasta los hogares de los bogotanos lecturas en voz alta con acompañamiento musical.

Se han realizado 160 acciones aproximadamente con la participación de más de 300 artistas.

- Beca Medios Comunitarios y Alternativos

La visión de los medios comunitarios y alternativos es primordial en el nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, pues tienen programas, proyectos y planes de divulgación, comunicación y publicaciones, con enfoque territorial y participativo, razón por la cual la Alcaldía Mayor, junto con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Capital, Sistema de Comunicación Pública, y la Orquesta Filarmónica de Bogotá, lanzaron la convocatoria Beca Comunicación y Medios Comunitarios: Haciendo visibles las historias, iniciativas y talentos de Bogotá desde los Territorios.

- Lanzamiento de la Red Distrital de Distritos Creativos- REDD

Son 15 distritos creativos, espacios donde convergen la cultura, la creatividad, el emprendimiento, el desarrollo social y económico. La REDD tiene como propósito impulsar el trabajo colaborativo de las cerca de 3.600 empresas del sector y más de 260 equipamientos culturales, para fortalecer la reactivación económica y social a través de la generación de empleo, creación, producción, distribución, exhibición, comercialización y consumo de bienes y servicios culturales.

Esta convocatoria fue una apuesta de comunicación pública, un compromiso con la ciudad, pues los medios comunitarios son el vehículo para amplificar la voz de la ciudadanía en el marco del contexto político y social que se vive actualmente.

Avance vigencia:

Con respecto a la Comunicación Pública a que se refiere el último componente del proyecto, se han realizado múltiples actividades en el sector cultural y diversas acciones encaminadas al fortalecimiento de la comunicación Pública, a través de campañas y estrategias de comunicación y eventos territoriales y actividades comunitarias.

- Detalles que Salvan

- Reconocer en la ciudadanía las acciones positivas de cuidado y autocuidado

- Refuerzo de mensajes de cuidado y autocuidado

- Escuela Hombres al Cuidado

- Herramientas para que los hombres se conviertan en agentes de cambio

- Transformación cultural del machismo

- Más hombres capacitados para ser cuidadores de otras personas

- Línea Calma

- Ayudar a los hombres a tramitar sus emociones

- Una línea de atención psicológica donde puedan tramitar esas emociones difíciles de cualquier índole como preocupación, rabia, tristeza, entre otros.

- Espacios psicoeducativos virtuales en donde atendemos de manera más profunda cómo podemos desaprender el machismo, prevenir violencias y construir una masculinidad alternativa a la tradicional.

- Leer para la vida - Biblioteca Digital

- Alcance de la Biblioteca Digital en un medio de transporte masivo

- Acercar cada vez más la lectura a los ciudadanos

- Más de dos millones de contenidos digitales (vídeos, películas, cine, contenidos literarios entre otros) podrán ser consultados por los usuarios.

- Red de Ciudadanos Todos Somos Creadores

- Conexión entre diferentes agentes culturales

- Circulación e información, oferta local y oferta institucional

- Generación de lazos de confianza entre vecinos de la localidad

- Una Fuerza Más Poderosa

- Reconocer fuerzas más poderosas desde la cultura y el arte para el cuidado de la vida

- Resaltar los valores culturales de la ciudadanía como herramienta de diálogo en el contexto de las manifestaciones del paro Nacional

- Destacar el poder de las microacciones en distintos territorios de la ciudad

- Evidenciar la participación de la ciudad en acciones de pedagogía y cultura ciudadana.

- Cultura a la Altura

- Producto del trabajo colectivo y comunitario de los procesos ciudadanos de la localidad de Ciudad Bolívar.

- Apropiación del territorio y resignificación de prácticas culturales locales

4.2. Retrasos y Soluciones de la meta del proyecto___________________________________

Durante este periodo no se reportan retrasos en la ejecución de esta meta.

4.3 Gestión sectorial e intersectorial adelantada para la ejecución de actividades asociadas a la meta del proyecto

Esta información no aplica para la meta en el período a reportar.

4.4 Relación del proyecto con las políticas públicas poblacionales y sectoriales________

No aplica, esta meta no tiene una política pública asociada.

4.5 Gestión territorial del proyecto				_______________________________

- Nacional a través de medios de comunicación

- Localidades de la ciudad

- Ciudadanía

4.6 Beneficios de ciudad									________

Incidencia de los diferentes escenarios temáticos en medios de comunicación y poblaciones rurales con la ejecución de eventos de sector.

Fortalecimiento de la creación de historias con artistas y gestores culturales pertenecientes a las Red de Creadores.

4. 7. Hechos comunicacionales para mostrar el avance del proyecto y el beneficio que se brinda a la ciudad

Esta información no aplica para la meta en el periodo a reportar.

PERIODO: I TRIMESTRE 2022 (ENERO A MARZO)

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 7648 - FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO DE LA GESTIÓN CULTURAL TERRITORIAL, POBLACIONAL Y DE LA PARTICIPACIÓN INCIDENTE EN BOGOTÁ

- Objetivo general

Desarrollar una estrategia con enfoque diferencial, poblacional y territorial que fortalezca los procesos de gestión cultural distrital y local, y propicie la participación incidente de la ciudadanía.

- Identifique logros y retos para el cumplimiento del objetivo del proyecto.

Logros: Para la visibilización de los procesos locales y la articulación de las entidades del sector para cualificar la garantía de los derechos culturales a la ciudadanía en general, se ha logrado establecer una relación entre las necesidades de los ciudadanos y las acciones que genera el sector para incluir el aprovechamiento efectivo de los recursos, la descentralización de las inversiones y el trabajo mancomunado entre las administraciones locales y la administración Distrital para fortalecer los procesos artísticos, culturales y patrimoniales de la ciudad.

Se ha adelantado jornadas de cualificación, planeación estratégica y análisis del Plan Estratégico Sectorial, como insumos fundamentales para proponer planes locales de trabajo que, con el ciudadano en el centro, permitan el fortalecimiento de la presencia del sector en el territorio y con ello, la articulación efectiva de las entidades del sector en el nivel local.

En este sentido, es un logro la articulación efectiva con seis fondos de desarrollo local (Bosa, Ciudad Bolívar, Suba, Fontibón, Puente Aranda y San Cristóbal) para el desarrollo de las actividades de teatro en calle que harán parte de la celebración del Festival Iberoamericano de Teatro. Con esto, las localidades tendrán acceso a contenidos culturales de alta calidad, la vinculación de agentes a procesos de formación especializados y de calidad internacional. Esta articulación permite convertir escenarios cotidianos en espacios para la apreciación de las artes, fomenta la creación y fortalece la formación de públicos en el contexto local, contribuyendo ademasen la reactivación de la economía local.

De la misma manera, producto de la implementación de la estrategia Es Cultura Local, se han gestionado las agendas de encuentro entre los alcaldes locales y los directivos de las entidades del sector para socializar la propuesta de articulación con miras a una tercera versión de este programa. Así mismo, para la consolidación de esta propuesta, se propiciaron espacios de encuentro entre los equipos territoriales de las entidades del sector vinculadas a Es Cultura Local, para crear una estrategia de abordaje territorial que cualifique el acompañamiento a los ganadores, la relación con los agentes y administración local y la sistematización de la información relevante para el proceso.

Se realizaron más de 200 jornadas de socialización y asistencia técnica para la participación de agentes y organizaciones culturales en el Programa Distrital de Estímulos, con esto se ha logrado, descentralizar la información, dar orientaciones técnicas sobre la construcción de propuestas y uso de la plataforma SICON, para disminuir el margen de error en las propuestas relacionados con temas técnicos y administrativos.

Lanzamiento de la estrategia Incubadora de Proyectos 2022 junto con la Realización del primer del foro del Ciclo introductorio de la estrategia.

El proyecto Tanque de Pensamiento - hoy conocido como Comité Asesor de Participación Ciudadana en Cultura que está orientado a fortalecer y cualificar tanto el Sistema Distrital de Cultura como los procesos generales de participación ciudadana en el sector de arte, cultura y patrimonio.

Se realizó articulación con diferentes entidades para realizar la socialización y orientación sobre las becas poblacionales de la Dirección de Asuntos Locales y Participación.

Se presentó la propuesta del  Proyecto Cultural: “Multiplicación de las herramientas artístico - pedagógicas para la población con discapacidad por parte de los creadores culturales con discapacidad formados por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte en 2021; lo anterior con base en la Resolución 0049 del 7 de febrero de 2022 del Ministerio de Cultura que estableció los criterios y lineamientos para la ejecución de los Recursos provenientes del Impuesto Nacional al Consumo – INC sobre los servicios de telefonía, datos, internet y navegación móvil para el sector cultura, girados a los Departamentos y al Distrito Capital.

Articulación con el equipo de Sistema Apoyo Participación para la modificación del Decreto 480 de 2018 en lo que tiene que ver con las delegaciones e inclusión de nuevas representaciones en los Consejos de Cultura Poblacional.

Se desarrollaron las sesiones de implementación de los Planes Integrales de Acciones Afirmativas - PIAA de grupos étnicos, conforme al artículo 66 del PDD, con el Consejo Consultivo y de Concertación para pueblos indígenas en Bogotá, Consejo Consultivo y de Concertación para el pueblo rrom o gitano de Bogotá, la Consultiva Distrital de comunidades negras, afrocolombianas, instancia distrital de participación raizal, kuagro Monari palenque y Autoridades Indígenas en Bakatá.

Retos:

Los retos están orientados a la consolidación de documentos técnicos que den herramientas a las organizaciones y agentes culturales locales, las administraciones locales y los ciudadanos en la toma de decisiones relacionadas con la inversión adecuada de los recursos asignados a la cultura y que permiten el fortalecimiento de los procesos culturales en el contexto local. Es así como el primer reto tiene que ver con el desarrollo de ficha de gestión local y diagnósticos locales actualizados, que contengan información relevante para el sector y que permitan el dialogo entre las transformaciones que ha tenido el sector cultura en los últimos diez años y el desarrollo de las organizaciones culturales en las localidades.

Por otro lado, es un reto la consolidación de una ruta de fortalecimiento a las organizaciones culturales que, además de incluir una caracterización de las mismas, que le permita al sector tener información sobre la estructura, la trayectoria y las necesidades de gestión de las mismas, demarque el horizonte de las ofertas, acciones de gestión de conocimiento e incluso oriente la participación incidente de las mismas en el ecosistema cultural de la ciudad.

Es fundamental contar con herramientas de medición que permitan identificar el impacto de las acciones que se desarrollan cotidianamente y que permitan el tránsito entre planes de trabajo local y planes estratégicos locales para el sector cultura, por ello, es un reto, de articulación con el observatorio de Cultura Ciudadana la consolidación de baterías de medición que brinden información para la entidad y para la ciudad en este sentido.

Realizar un sondeo sobre los consejeros que hacen parte del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio que requieren apoyo económico para transporte y refrigerios y realizar la proyección y viabilidad financiera y el concepto jurídico para 2023. Lo anterior, para incrementar la participación en las instancias de Participación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio

3.1. Cumplimiento de la meta de producto

| Meta de Producto del Plan de Desarrollo | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| (K) 148 - Desarrollar una (1) estrategia para promover y fortalecer la gestión cultural territorial y los espacios de participación ciudadana del sector cultura, y su incidencia en los presupuestos participativos | 2020 | 1 | 0.98 |
|  | 2021 | 1 | 1 |
|  | 2022 | 1 | 0,15 |
|  | 2023 | 1 |  |
|  | 2024 | 1 |  |

Tipologías: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| Desarrollar 20 estrategias de reconocimiento y dinamización del componente cultural en los territorios de Bogotá | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | - | 20 | - |
| Desarrollar 26 estrategias para el fortalecimiento y cualificación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, los procesos de participación y la gestión territorial. | 26 | 24,44 | 26 | 26 | 26 | 4 | 26 | - | 26 | - |

3.1.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de producto.

Informe acumulado de avances que dé cuenta de la gestión realizada para el logro de la meta producto, desde el inicio del plan hasta la fecha de corte del seguimiento, de tal manera que se evidencie la trazabilidad de las acciones realizadas, productos, bienes y/o servicios logrados y poblaciones beneficiada en cada meta

Citar qué se hizo, cómo, en dónde y a quién benefició, entre otros aspectos.

El equipo de gestión territorial desarrolló una estrategia de acercamiento y reconocimiento de las propuestas y proyectos estratégicos de la Dirección de Asuntos Locales y de las direcciones que realizan acciones con enfoque territorial, para orientar los planes de trabajo locales conjuntos hacia el cumplimiento de los objetivos de la entidad y del sector.  De la misma manera fueron identificados los procesos administrativos, jurídicos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Con relación al liderazgo y la articulación, el equipo de gestión territorial coordinó las agendas con las administraciones locales para realizar el acompañamiento técnico con el objeto de motivar la participación de las Alcaldías Locales en las actividades proyectadas en el marco del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá.

En esta misma línea, fueron programadas las sesiones mensuales de las mesas sectoriales locales, para vincular a las entidades del sector en la ruta anual de trabajo y de la misma manera, se activaron las mesas locales de participación para el acompañamiento y seguimiento a la ejecución del programa Es Cultura Local.

En apoyo a la articulación local, los gestores coordinaron las agendas en las instancias de participación local para la presentación del proyecto Es Cultura Rural en las localidades con territorio rural de Bogotá.

Respecto al fortalecimiento a las organizaciones culturales locales, fueron realizadas alrededor de 150 de jornadas de socialización del Programa Distrital de Estímulos y de las becas con enfoque poblacional en las 20 localidades de la ciudad.

El Proyecto Es Cultura Rural de la Secretaría de Secretaría de Cultura Recreación y Deporte inició actividades en la presente vigencia. Este proyecto tiene como objetivo general “Fortalecer los procesos culturales, artísticos, patrimoniales y recreo-deportivos de la población rural de Bogotá para la promoción de sus derechos culturales y preservación de sus expresiones, prácticas y costumbres”.

3.1.2 Retrasos y soluciones:

No se presentaron retrasos

3.2. Cumplimiento de la meta de producto

| Meta PD - Código y nombre | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| 147 - Desarrollar una (1) estrategia intercultural para fortalecer los diálogos con la ciudadanía en sus múltiples diversidades poblacionales y territoriales. | 2020 | 1 | 1 |
|  | 2021 | 1 | 1 |
|  | 2022 | 1 | 0,17 |
|  | 2023 | 1 | - |
|  | 2024 | 1 | - |

Tipologías: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| (K) Concertar e implementar 23 procesos para el fortalecimiento, reconocimiento, valoración y la pervivencia cultural de los grupos étnicos, etarios y sectores sociales. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 4 | 23 | - | 23 |  |

Tipologías: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

3.2.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de producto.

Se realizó articulación con diferentes entidades para realizar la socialización y orientación sobre las becas poblacionales de la Dirección de Asuntos Locales y Participación.

Se presentó la propuesta del  Proyecto Cultural: “Multiplicación de las herramientas artístico - pedagógicas para la población con discapacidad por parte de los creadores culturales con discapacidad formados por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte en 2021; lo anterior con base en la Resolución 0049 del 7 de febrero de 2022 del Ministerio de Cultura que estableció los criterios y lineamientos para la ejecución de los Recursos provenientes del Impuesto Nacional al Consumo – INC sobre los servicios de telefonía, datos, internet y navegación móvil para el sector cultura, girados a los Departamentos y al Distrito Capital.

Articulación con el equipo de Sistema Apoyo Participación para la modificación del Decreto 480 de 2018 en lo que tiene que ver con las delegaciones e inclusión de nuevas representaciones en los Consejos de Cultura Poblacional.

Se generó una propuesta sobre los indicadores para la formulación, seguimiento y reporte de Indicadores de gestión del proceso; es decir, la propuesta con la hoja de vida de los indicadores de participación ciudadana.

Se desarrollaron las sesiones de implementación de los Planes Integrales de Acciones Afirmativas - PIAA de grupos étnicos, conforme al artículo 66 del PDD, con el Consejo Consultivo y de Concertación para pueblos indígenas en Bogotá, Consejo Consultivo y de Concertación para el pueblo rrom o gitano de Bogotá, la Consultiva Distrital de comunidades negras, afrocolombianas, instancia distrital de participación raizal, kuagro Monari palenque y Autoridades Indígenas en Bakatá.

A través del programa Es Cultura Local se logró articular con 7 FDL acciones para fomentar las distintas practicas artísticas, culturales y patrimoniales de los diferentes grupos étnicos y etarios con enfoque territorial.

3.2.2 Retrasos y soluciones:

No se presentaron retrasos

4.1. Seguimiento por Meta Proyecto de Inversión

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Desarrollar 20 estrategias de reconocimiento y dinamización del componente cultural en los territorios de Bogotá | 20 | 3 | 15 |

4.1.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de proyecto.

Avance cuatrienio: A través del acompañamiento y actividades propuestas para fortalecer a los agentes del sector y la dinamización del componente cultural en los territorios del último semestre con ocasión al ejercicio de encuentros ciudadanos, procesos de planeación participativa y formulaciones de los nuevos Planes de Desarrollo Local 2021-2024 se logró obtener una participación e incidencia significativa del sector cultural en la programación presupuestal del cuatrienio. La mitad del porcentaje de participación que obtuvo el distrito en los conceptos de gasto priorizados correspondió al sector cultura, recreación y deporte, garantizando de esta manera que las acciones y estrategias planteadas por la Dirección de Asuntos Locales de Participación estarán promovidas por las administraciones locales a través de la asignación de entre el 10 y 15% de sus presupuestos. Así también, desde el sector se brindó acompañamiento al proceso de presupuestos participativos mediante la participación en las asambleas temáticas y la revisión de las propuestas presentadas por la ciudadanía en las 20 localidades, a las cuáles se les emitió concepto técnico preliminar. Por otro lado, ha asesoría en los procesos de formulación de los recursos 2020 y 2021 de los proyectos de cultura, en las Alcaldías Locales que lo requirieron.

Con este avance significativo relacionado con la participación ciudadana en la identificación de necesidades de inversión del sector en las localidades, se avanzó en la construcción de una estrategia de acompañamiento del sector a la ejecución de estos recursos que se enmarca en la necesidad de establecer acciones para la reactivación económica. Es Cultura Local, ha permitido que los recursos locales con orientación del sector desde lo distrital, genere una red de activación a los procesos culturales en los que además de entregar un recurso para la ejecución de iniciativas, permita la instalación de capacidades en las organizaciones con miras a la auto sostenibilidad y la permanencia de los procesos en el tiempo.

En el mismo sentido de la participación, se ha logrado un diálogo entre el sistema distrital de participación y los consejos locales de arte, cultura y patrimonio para la revisión de los posibles ajustes al decreto 480 de 2018 y con ello, fomentar la participación de los agentes del sector con miras a las elecciones.

Avance vigencia:

Con relación a los avances estimados para esta vigencia, el equipo de gestión territorial a adelantado las acciones de reconocimiento de las dinámicas locales, particularidades de administración y otros aspectos relevantes que den sentido a las estrategias locales de gestión cultural; así mismo, se avanzó en la búsqueda de información técnica que de contenido a dichos planes desde el componente estratégico y político para el posicionamiento del sector en el nivel local.

Para la consolidación de rutas de fortalecimiento a las organizaciones, se ha avanzado en el diálogo interinstitucional con el IDPAC para el reconocimiento de sus herramientas y la posibilidad de implementarlas en las organizaciones culturales para efectos de su caracterización.

Se inició la ruta de fortalecimiento para agentes del sector cultura en la ruralidad con el proceso de Formación en Liderazgo desarrollado por el Instituto de Liderazgo Público (ILP) de la Universidad Nacional. Este proceso se está ejecutando mediante la celebración del convenio 476/2021 - SDCRD -ILP UNAL. Para el desarrollo del proceso se ha trabajado articuladamente con los equipos de profesionales del ILP y del Proyecto ECR, con el fin de identificar y convocar agentes interesados en participar en el proceso de fortalecimiento; identificación y gestión de los espacios para realizar los encuentros; realización de entrevistas a la comunidad para adaptar los contenidos pedagógicos del taller y desarrollo logístico de las actividades.

Los encuentros tuvieron como objeto fortalecer habilidades en liderazgo para aportar a la gestión de cada agente en el territorio, el cual se desarrolla a través de módulos o unidades de conocimiento: 1) Liderazgo y competencias 2) Construcción del perfil de líder o lideresa por localidad 3) Reflexión experiencial.

A continuación, se relaciona el cronograma de los encuentros para el fortalecimiento de liderazgos culturales de la ruralidad:

| No. Talleres | Fecha | Localidades | Número de agentes confirmados | Espacio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18/03/2022 | Suba - Usaquén | 29 | Universidad ECCI - Campus |
| 2 | 19/03/2022 | Ciudad Bolívar - Usme | 15 | Colegio El Destino |
| 3 | 27/03/2022 | Ciudad Bolívar - Usme | 18 | Colegio El Destino |
| 4 | 23/03/2022 | Chapinero - Santa Fé | 26 | Junta de Acción Comunal vereda el Verjon Bajo |
| 5 | 26/03/2022 | Sumapaz | 31 | Colegio Gimnasio del campo Juan de la Cruz Varela |

El Portafolio Distrital de Estímulos es una estrategia de fomento del sector arte, cultura y patrimonio de Bogotá́ que busca fortalecer los procesos, proyectos e iniciativas desarrolladas por los agentes culturales, artísticos, patrimoniales, deportivos y recreativos de Bogotá, a través de la entrega de estímulos mediante convocatorias públicas para el desarrollo de propuestas, o para realzar la excelencia de procesos y trayectorias relevantes de agentes del sector.

Desde el proyecto ECR, se busca abrir una convocatoria de estímulos dirigido específicamente a agentes del sector en la ruralidad de Usaquén, Suba, Santa Fé, Chapinero, Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz. La Cartilla de la convocatoria fue construida en el primer trimestre y se espera realizar su publicación en la primera semana de abril.

4.1.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentaron retrasos

4.1.3 Gestión sectorial e intersectorial adelantada para la ejecución de actividades asociadas a la meta del proyecto

| Entidad | Actividad | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Alcaldías Locales y Fondos de Desarrollo Local | Acompañamiento y asistencia técnica al proceso de vinculación a la realización del componente de Teatro en Calle del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá | Cumpliendo con el acompañamiento y asistencia técnica en las 20 localidades los gestores territoriales acompañaron las mesas técnicas para la vinculación de los fondos en la realización del evento cultural más grande de la ciudad. Logrando la vinculación de seis Fondos de Desarrollo Local con un valor de $1.473.907.604 |
| Instituto Distrital de las Artes IDARTES - Fundación Gilberto Alzate Avendaño | Acompañamiento a la ejecución de la estrategia Es Cultura Local | Continuando con los acuerdos y conforme lo estipulado en el Convenio de Es Cultura Local 2021, se está realizando de forma mensual el seguimiento a la ejecución de la estrategia, se realiza la divulgación de las acciones buscando vincular a la ciudadanía en el desarrollo de la inscripción en las convocatorias de cada localidad. |
| Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal - IDPAC | Articulación con la Comisión Local Intersectorial de Participación | Acompañamiento y vinculación de la oferta del sector en las acciones de abordaje territorial y fortalecimiento a las instancias de participación propuestas por la instancia. Como parte de este proceso se ha logrado que los Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio en las acciones de fortalecimiento y cualificación a instancias de participación. |
| Secretaria Distrital de Integración Social | Articulación con la Unidad Técnica de Apoyo al CLOPS Articulación con el Comité Local Operativo de Política Social Articulación con el Comité Operativo Local de Infancia y Adolescencia Articulación con el Comité Operativo Local de Juventud | Vinculación de las acciones y ofertas del sector en los planes de acción de las instancias de participación para fomentar la participación de los ciudadanos con los enfoques poblacionales en los programas, planes y proyectos del sector en las localidades. |
| Secretaria Distrital de la Mujer | Articulación con el Comité Operativo Local de Mujer y Género | Vinculación de las acciones y ofertas del sector en los planes de acción de las instancias de participación para fomentar la participación de los ciudadanos con los enfoques poblacionales en los programas, planes y proyectos del sector en las localidades. |

4.1.4 Relación del proyecto con las políticas públicas poblacionales y sectoriales

El equipo de gestión territorial adelantó todas sus acciones en articulación con el equipo de políticas públicas poblacionales que también se encuentra bajo la dirección de asuntos locales y participación y quienes son quienes lideran la implementación de estas. Por esta razón en la meta que corresponde a dichas actividades se desglosan las políticas públicas aplicadas o en las que se tiene injerencia desde el proyecto.

La población beneficiaria de la gestión del equipo territorial no está desagregada puesto que las acciones ejecutadas se dirigen a toda la comunidad en general que habita en territorio.

4.1.5 Gestión territorial del proyecto				_________________________

| Localidad | Actividad | Resultados | N° de Beneficiarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Usaquén | Mesa Sectorial Local | Hasta marzo de 2022, se han realizado 2 sesiones de Mesa Sectorial, en las que se hace un reconocimiento de las entidades participantes y su oferta, entre ellas: IDARTES programa Culturas en Común, Nidos, CREA, Sectores Sociales; IDRD, OFB, BiblioRed y Alcaldía Local. Hasta la fecha, se pueden reportar algunas acciones de articulación: Gestión con CREA para la descentralización de oferta a la nueva Casa de la Cultura Codito, presentación de oferta institucional en el COLJ, JAL y se agendó en sesión de DRAFE; de otro lado, se contó con presencia de refrentes en espacios locales como la mesa local de danza, en la que se presentó el portafolio de IDARTES- gerencia de danza y en el CLG con CREA e IDRD, con oferta institucional para la comunidad. | 100 |
|  | Consejo Local de Gobierno | El 24 de marzo, se realizó CLG con presencia de la Alcaldesa Mayor y secretarios, para la sesión se realizaron las gestiones pertinentes con la Secretaría Técnica, se preparó un documento con temas relevantes de la localidad, se instaló carpa de oferta institucional con la participación IDRD y CREA. | 20 |
|  | Socializaciones PDE - Salas Concertadas | 15 de marzo, se realizó socialización interlocal de salas concertadas, con la participación en promedio 50 gestores del sector. 22 de febrero, socialización PDE becas poblaciones en el COLJ, 25 y 1 marzo, socialización del PDE, a las dos jornadas asistieron en promedio 40 personas. | 110 |
|  | Acompañamientos Ganadores de ECL | Con los asesores de la SCRD e IDARTES, encargados del seguimiento del componente A Y B, se concertó una presentación ante la JAL y en presencia del Consejero delegado para el tema; para el caso de los proyectos a cargo de IDARTES, se hace solicitud de información de eventos para la circulación local y hasta la fecha se han atendido inquietudes y apoyo con información local a 3 ganadores, en especial con muro de espuma a quien se le gestiona un espacio con el DILE para la circulación de las agrupaciones de circo. | 15 |
| Chapinero | Mesa Sectorial Local | Se han realizado dos (2) sesiones de Mesa Sectorial las entidades que han asistido a las sesiones son; IDRD, IDPC, BIBLIORED, IDARTES (Subdirección de las Artes - Enfoque Territorial), Culturas en Común, CREA Y NIDOS, OFB y Alcaldia Local. En las sesiones sea han realizado ejercicio de la construcción del plan de acción, diálogos de reconocimiento de las entidades que hacen parte de la mesa, desde la alcaldía Local el referente de cultura ha socializado los avances y balances de los presupuestos participativos. Se han realizado articulaciones desde CREA para el día mundial del Agua celebrado en el Colegio San Martin de Porres. | 24 |
|  | Socializaciones PDE - Salas Concertadas | Se realizan dos socializaciones del PDE el 23 y 25 de febrero de 2022 en la feria de servicio realizada en el barrio Bosque Calderón y Sesión del CLACP. Socialización Salas Concertadas se realizó 15 de marzo de 2022 con la articulación de las localidades Usaquén, Fontibón, Santa Fe | 92 |
|  | Acompañamientos Ganadores de ECL | En el mes de marzo se realice el acompañamiento en la mesa técnica de ECL componente A Y B convocada por la alcaldía local con el fin de conocer los avances y balances de ejecución de los proyectos ganadores. Adicionalmente se realizó socialización de ECL en la mesa sectorial, se da a conocer el componente A, los proyectos ejecutados y los que están por ejecutar. | 8 |
| Santafé | Mesa Sectorial Local | Se han realizado dos (2) sesiones de Mesa Sectorial las entidades que han asistido a las sesiones son; IDRD, IDPC, BIBLIORED, IDARTES (Subdirección de las Artes - Enfoque Territorial), Culturas en Común, CREA Y NIDOS, OFB, Alcaldía Local, Planetario y la FUGA En las sesiones sea han realizado ejercicio de la construcción del plan de acción, diálogos de reconocimiento de las entidades, socialización de Escultura Rural y Escultura Local que hacen parte de la mesa, desde la alcaldía Local el referente de cultura ha socializado los avances y balances de los presupuestos participativos. Se han realizado articulaciones desde la Fuga para fortalecimiento del Bronx distrito creativo realizando articulación con la mesa sectorial para el encuentro de artistas culturales y la realización de una mesa intersectorial para desarrollo de acciones de las entidades adscritas a SCRD. | 24 |
|  | Consejo Local de Gobierno | Se realiza el 28 de febrero de 2022 sesion ordinaria I Consejo Local de Gobierno. Objetivo presentar los planes de acción de las diferentes instancias articuladoras. Sesión Extraordinaria Consejo Local de Gobierno se realizó el 23 de marzo de 2022, en esta reunión desde SCDR- DALP presento el plan de acción. | 58 |
|  | Socializaciones PDE - Salas Concertadas | Se realizan socializaciones del PDE el 3 de marzo de 2022 en la sesión ordinaria de Consejeros Locales de Arte, Cultura y Patrimonio. Socialización PDAC salas Concertadas el 15 de marzo de 2022 con la articulación de las localidades Usaquén, Fontibón, Santa Fe | 52 |
|  | Acompañamientos Ganadores de ECL | Se realizo socialización de ECL en la mesa sectorial, se da a conocer el componente A, los proyectos ejecutados y los que están por ejecutar. | 60 |
| San Cristobal | Mesa Sectorial Local | Organización del directorio con las instancias y profesionales de las entidades adscritas al sector que conforman la mesa sectorial para el año 2022 Se han ejecutado dos sesiones ordinarias logrando: Seguimiento y acompañamiento a la estrategia ES CULTURA LOCAL brindando información del COMPONENTE A (PP 2020) y COMPONENTE B (Fomento) informando avances y ajustes en el proceso ejecutado en el año 2022 tales como: - Reapertura del Componente B con la entrega de 173 premios (Meta: Apoyo de Mipymes y o emprendimientos culturales y creativos de forma étnica financiera y promocional, se proyecta entregar 113 premios y en la meta: Otorgar estímulos al sector artístico y cultural, se proyecta entregar 60 premios con un enfoque poblacional a sectores sociales, étnicos y etarios) - Acompañamiento de constructores locales en presupuestos participativos y fomento. socializando sus procesos a nivel local a partir de fortalezas, aprendizajes, limitantes y acciones de mejora en la ejecución de las iniciativas y acompañamiento institucional. Así mismo, el reconociendo e incidencia de transformación que se da en el territorio desde la reactivación económica y la visibilización de diferentes organizaciones locales como del talento de los artistas de San Cristóbal • Socialización de programas, proyectos y planes estratégicos de las entidades adscritas para la territorialización de la oferta cultural, recreativa y deportiva en la localidad, permitiendo la construcción de Brochure de la mesa sectorial • Socialización de los programas estratégicos de la DALP - Es Cultura Rural y Transformaciones Culturales para la Paz • Socialización del Plan Estratégico Sectorial | 19 |
|  | Consejo Local de Gobierno | Se realiza sesión en el mes de marzo con el acompañamiento de la Inés Elvira Montealegre - Subdirectora Gestión Artística y Cultural - SCRD. En la jornada se socializó Plan de Acción por parte de la Alcaldía Local, por lo tanto, se construye de manera conjunta con los referentes de cultura y deporte de la ALSC y las representantes del sector SCRD e IDRD en las diferentes líneas de acción en las se tiene incidencia el sector. | 40 |
|  | Socializaciones PDE - Salas Concertadas | Se ha generado la socialización del Programa Distrital de Estímulos - Fase I 2022 de manera continua en la localidad, a través de jornadas informativas: a) Instancias de participación (UAT, CLIP, Consejo de Sabios y Sabias, DRAFE, COLIA, CLD. CLJ), organizaciones y colectivo de la base cultura b) Divulgación de piezas de comunicación del PDE a través de mensajería instantánea local y blog local c) Jornadas de socialización virtual y presencial acompañamiento de los profesionales de la Dirección de Fomento y del equipo Poblacional SALAS CONCERTADAS Jornada virtual, que se llevó a cabo de manera conjunta con las localidades de Chapinero, Santa fe, Teusaquillo, Barrios Unidos, Fontibón y San Cristóbal con el apoyo del equipo de profesionales de IDARTES dando respuesta a dudas técnicas a los participantes de la jornada. | 250 SALAS CONCERTADAS 80 |
|  | Acompañamientos Ganadores de ECL | Acompañamiento presencial a 11 iniciativas ganadoras de ECL (COMPONENTE A y B) generando: - Reconocimiento de artistas locales, agentes conexos al sector, medios de comunicación, agentes culturales e institucionales que inciden en el fortaleciendo de procesos en la cadena de valor. - Apoyo en jornadas de socialización de resultados de los ganadores. - Incidencia del sector religioso que genero una sinergia de diferentes organizaciones locales para fortalecer procesos culturales, recreativos y deportivos en la localidad. - Articulación con CREA para acciones de formación de los grupos conformados dando continuidad a los procesos locales - Apoyo en la difusión y socialización de piezas comunicativas de las diferentes iniciativas ganadoras - Organización de cronograma de ECL para el respectivo acompañamiento - Articulación con los equipos de seguimiento de la DEEP e IDARTES en pro de un trabajo colaborativo que permitió un acompañamiento eficiente, oportuno y efectivo a los ganadores de ECL. | 1500 |
| Usme | Mesa Sectorial Local | A marzo 31 de 2022, se han realizado dos (2) sesiones ordinarias de la Mesa Sectorial en las cuales se propició un reconocimiento entre los participantes de la misma, los programas estratégicos del sector y se inició con la proyección del plan de trabajo conjunto partiendo de la identificación de las necesidades y/o características de las poblaciones por separado (niños/as, jóvenes, adultos, adultos mayores y familias) para posteriormente centrar el interés en la oferta del sector y los aliados para la implementación de dicha oferta y, la determinación de acciones conjuntas para dar respuestas a las necesidades identificadas que no tienen una acción directa de respuesta por parte del sector. | 13 |
|  | Socializaciones PDE - Salas Concertadas | A marzo 31 de 2022, se han realizado trece (13) espacios de socialización y uno (1) de acompañamiento alrededor de las becas del Portafolio Distrital de Estímulos para la Cultura (12) y los Beneficios Económicos Periódicos (1). Adicionalmente, se propició una estrategia para la identificación local de Salas de Teatro o Circo para la participación de las mismas en Salas Concertadas. Sin embargo, durante el tiempo que estuvo abierto el formulario de identificación no se contó con ningún registro de la localidad. | 294 |
|  | Acompañamientos Ganadores de ECL | A marzo 31 de 2022, se realizaron seis (6) acompañamientos a algunos de los ganadores de Es Cultura Local: Santa Librada Emancipada (2 visitas), Arnold Soriano (1 visita), Festival Internacional de Poesía de Usme (1 visita), Cine a la Trocha (1 visita) y Fundación Artística y Cultural Inti Amaru - Obra Teatral Guaytipan o La Gaitana (1 visita). Adicionalmente, a través del grupo de WhatsApp de difusión cultural se apoyó la divulgación de las diferentes piezas de comunicación que fueron enviadas por los mismos. | 6 |
| Tunjuelito | Mesa Sectorial Local | Al 31 de marzo del 2022 se han realizado dos (2) mesas sectoriales en las que se construyó la Ruta de trabajo del periodo 2022, de igual forma se socializó los avances de Es Cultura Local desde los componentes A y B y se retroalimentó la matriz de ofertas institucionales para que estas sean compartidas en las distintas instancias de participación. | 10 |
|  | Consejo Local de Gobierno | Al 31 de marzo DEL 2022 se realizaron 2 CLG en los que se compartió los avances de la Alcaldía Local de Tunjuelito, las articulaciones que se están gestando con la comunidad y se posibilitó espacios para que cada entidad compartiera las acciones a desarrollar durante el año a través del Plan de Trabajo Anual. | 51 |
|  | Socializaciones PDE - Salas Concertadas | Hasta marzo del 2022, se apoyó en la gestión, concertación y realización catorce (14) espacios de socialización del Programa Distrital de Estímulos: a) Un (1) espacio 1 BEPS; b) Seis (6) espacios socialización de becas de Poblacionales; c) Cuatro (4) espacios becas de fomento; d) Tres (3) articulados de las becas de IDPC; e) Un (1) espacio de Salas Concertadas. | 173 |
|  | Acompañamientos Ganadores de ECL | A marzo del 2022 se acompañaron cinco (5) proyectos - Tarde Mágica Mago Pilochan. (Circo). Componente B - Exposición pictórica “La magia del relieve” (Técnica platica). Componente B. - Tunjuelito Territorio Rock. - Centro Musical para personas mayores componente A. - Muestra teatral obra OZO´NO componente A. | 225 |
| Bosa | Mesa Sectorial Local | A la fecha se han desarrollado dos sesiones de Mesa sectorial: Para la primera sesión se realizó la socialización del decreto 542 de 2017 con el fin de contextualizar a los nuevos integrantes de la Mesa Sectorial de Bosa, la ruta de abordaje de ECL desde el componente B, así como se socializó la estrategia de Transformaciones Culturales para la Paz y las 10 becas poblacionales. En el segundo encuentro se continua con la Ruta de trabajo de la Mesa Sectorial para 2022, se presenta la estrategia Es Cultura Rural y se presenta los avances de Es Cultura Rural desde os componentes A y B. | 20 personas por sesión |
|  | Socializaciones PDE - Salas Concertadas | 5 procesos de socialización de PDE por parte de la Gestión Territorial: - Instancias interinstitucionales: CLIP, COLMYG, COLIA, Comité Operativo Local de Juventud, CLD. 4 Socializaciones con comunidad: - Socialización PDE Bosa/Kennedy/Fontibón (virtual) - Mesa local de Rock de Bosa (presencial) - Reunión Capacitación PDE (virtua) - socialización PDE Biblioteca pública de Bosa (Virtual - Presencial) - Socialización de BEPS Bosa (Virtual) - Socialización de becas poblacionales (virtual) 1. Socialización de salas concertadas en acompañamiento Inter local. | 150 personas en total |
|  | Acompañamientos Ganadores de ECL | Desde el componente A, se están ejecutando 11 propuestas de las cuales se ha realizado acompañamiento a 3 iniciativas hasta el momento y se articulando con el recién llegado equipo del componente para iniciar acompañamiento a las demás iniciativas. - Expo Hip Hop memorias del territorio - Transformación empresarial del emprendimiento de apoyo y soporte a vendedores informales "Artistas de la informalidad" - Postales de Vida Juvenil Desde el componente B: se están ejecutando 70 iniciativas de las cuales se ha realizado acompañamiento a - Cartografía Afro - Tsunami Góspel - jóvenes de paz , taller de escritura - Circo para Bosa Wayak - Minga Cultural - Kory y kynu, dos pequeños valientes - Hilando y Reactivando a las Mujeres de Bosa - Hip Hop Ragga Fest - CLUB NACIONAL DE ARTES MARCIALES - Distrito Reggae Bosa. Actividad: Feria de reactivación - Summum Draco. Actividad: Muestra Artística | 100 |
| Kennedy | Mesa Sectorial Local | En el primer trimestre de lo corrido del año 2022 se ha citado y se han realizado dos (2) mesas sectoriales en la localidad de Kennedy. Hubo presentación de las líneas estratégicas de cada entidad para la localidad y la territorialización de la oferta en el año 2022. El equipo de "Transformaciones Culturales para la Paz" de la DALP presentó a la mesa su estrategia a desarrollar en territorio (Barrio Adentro y Rutas para Resonar). Posteriormente, se logró la muestra de Becas poblacionales del Portafolio Distrital de Estimulos para la Cultura y, el IDARTES realizó un resumen de seguimiento a la ejecución de ECL componente B. Quedó como compromiso llevar insumos de cada entidad para la elaboración de la Ruta de Trabajo de la Mesa Sectorial. Para la segunda sesión, en el marco del Plan Estratégico Sectorial de Cultura, cada entidad aportó acciones estratégicas paral a Mesa Sectorial en la localidad, quedó el compromiso de aprobar la Ruta de la Mesa Sectorial para la sesión del Mes de Abril. Se realizó además presentación de "Es Cultura Rural". Hubo presentación del Modelo de Gestión Territorial de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en el marco del Plan Estratégico Sectorial. | 30 |
|  | Consejo Local de Gobierno | En el primer trimestre del año 2022, se realizaron dos Consejos Locales de Gobierno, el primero fue citado de manera extraordinaria para el día 20 de enero, en la agenda no se trataron temas con relación a cultura, sin embargo, un cuidadano alegó el alto costo por el uso de las canchas de fútbol sintéticas. En el segundo Consejo Local de Gobierno de Kennedy, realizado el día 11 de marzo de 2022, no se agendaron puntos para el sector cultura. | 65 participantes |
|  | Socializaciones PDE - Salas Concertadas | En el primer trimestre del año 2022, se realizaron ocho (8) socializaciones en términos de articulación interinstitucional en los siguientes espacios: Unidad de Apoyo Técnico (UAT) Kennedy, Comité Local de Infancia y Adolescencia COLIA-RIAPI Kennedy, Consejo de Deporte, Recreación, Actividad Física y Espacios Recreo Deportivos (DRAFE), Consejo Local de Discapacidad (CLD), Comité Operativo Local de Juventud (COLJ). Con la comunidad se hizo la socialización de tres (3) reuniones del PDE. | 125 participantes |
|  | Acompañamientos Ganadores de ECL | En el primero semestre del año 2022, se realizó acompañamiento a cuatro (4) ganadores de "Es Cultura Local" en la localidad de Kennedy: "Rock a la Mujer", Feria de Arte y Diseño "De Kennedy para el mundo", "Red de comunicación y Cultura de Kennedy" y "Palo Cruzao Llano y Folclor" Se apoyó la divulgación de los siguientes tres (3) proyectos: Divulgación de la jornada de clausura del proyecto de "La 5TA Show". Divulgación de la jornada Corredor de Lectura Escritura y Oralidad 2022 "Simposio TE L.E.O Techotiba" Divulgación del "Colectivo Soundriver". | 810 participantes |
| Engativá | Mesa Sectorial Local | A la fecha se han realizado 2 sesiones ordinarias de mesa sectorial de la Localidad de Engativá y 1 sesión extraordinaria durante los meses de febrero y marzo de 2022. A la Mesa Sectorial de la localidad de Engativá asisten: 2 representantes de OFB, 4 representantes de IDARTES (1 de la Subdirección de las Artes, 1 NIDOS, 1 CREA y 1 de Culturas en Común), 1 representante de Bibliored, 1 representante del IDRD. Y como invitados permanentes y como estrategia de fortalecimiento del sector asisten también 4 delegados del FDL de Engativá. Durante los meses en mención se han realizado las siguientes acciones: Reconocimiento institucional, Socialización del programa Es Cultura Rural, elección del delegado de la mesa sectorial al CLACP Engativá, establecimiento y desarrollo de la Mesa Técnica de Es Cultura Local (componente A y B), Socialización y análisis del documento PES (Planeación Estratégica Sectorial) y Presentación y envío de la matriz de ruta de trabajo de la mesa sectorial, para el inicial diligenciamiento de lluvia de ideas de actividades sectoriales a articular. | 10 |
|  | Consejo Local de Gobierno | Se realizo el primer CLG el día 22 de febrero de 2022 de manera virtual, en donde se participó junto con la Directiva correspondiente a la Localidad, la Dra. Sayra Hernández. En esta sesión se realizó presentación, propuestas y aval al Plan de trabajo. Posteriormente se diligencio y envió un correo con la MATRIZ EVALUACIÓN PLAN ACCIÓN 2021 CLG ENGATIVÁ, con la información correspondiente al Sector cultura. | 44 |
|  | Socializaciones PDE - Salas Concertadas | Durante los meses de febrero y marzo de 2022, se articularon los siguientes espacios: 1. Beneficios Económicos Periódicos BEPS: 18 de febrero de 2022 – CLACP Engativá 24 de febrero de 2022 – Interlocal Fontibón y Engativá 2. Becas Poblacionales: - febrero 23: Se artículo con Camilo Cáceres para la socialización de la becas poblacionales a los estudiantes del modelo de educación flexible del programa institucional ejecutado en las instalaciones Cabildo Kichwa de Bogotá. -Febrero 25: Socialización Interlocal de las Becas Poblaciones entre las localidades de Usaquén, Barrios Unidos, Engativá y Fontibón. Se unieron 52 personas. -Febrero 21: Se realizó socialización de las becas poblacionales de la SCRD, y se dio asistencia técnica a la Consejera de Patrimonio del CLACPE, la Sra Rosalba Muñoz, a quien manifestó tener la intención de presentar un proyecto con el sector de niños niñas y adolescentes. -Marzo 01: Socialización y asesoría técnica de becas poblacionales a la consejera Guillermina Sepúlveda del CLD -Marzo 07: Socialización de la beca dirigida a Adultos mayores a grupo de personas mayores interesados en presentar proyectos del COLEV Engativá. 3. PDE Fase 1: - febrero 18: Socialización General Interlocal del Programa Distrital de Estímulos Fase 1, donde se conectaron 76 personas interesadas en las convocatorias. Con la participación de Alexander Cruz de Fomento y en conjunto con las localidades de Bosa, Kennedy, Engativá y Fontibón. -febrero 11: Asesoría sobre el Programa Distrital de Estímulos y la plataforma SICON a la Sra. Susana Terán, agente social y cultural de la localidad de Engativá. - marzo 17: Socialización y Asesoría técnica a agente cultura de arte urbano y muralismo sobre el PDE fase 1. | 195 |
|  | Acompañamientos Ganadores de ECL | Durante el periodo de febrero y marzo se realizó acompañamiento a 4 iniciativas o proyectos ganadores de Es Cultura Local: • Actividad: Ensayo – Danza- Música de El Litoral Pacifico Es Cultura Local. • Festival “Construyamos paz desde el Breaking” de la organización Florida Boys. • 1er Festival de zarigüeyas y Comadrejas • Concierto Artístico de Abacua Orquesta. | 4 |
| Fontibón | Mesa Sectorial Local | La Mesa Sectorial Local de Fontibón se reunió en el mes de febrero y marzo, desarrollando el reconocimiento de la Resolución 542 de 2017 donde se analizaron las tres estrategias correspondientes a este espacio, y desde las cuales se inició el trabajo de la construcción de la ruta de trabajo para el presente año, donde además se fusionó con las actividades propias que cada entidad desarrolla en el territorio, logrando así una ruta concertada, construida conjuntamente y que atiende a las necesidades del territorio de Fontibón. Por otro lado, se cuenta con participación de todas las entidades del sector, excepto IDPC (y FUGA que no tiene misionalidad en la localidad), con delegados(as) interesados en la articulación interinstitucional. Adicionalmente, se construyó en una matriz la oferta del sector desde cada entidad de tal manera que sea mucho más fácil difundir las acciones como sector y tener presente ante la comunidad un sector cohesionado. También se logró definir la delegación de la Mesa al CLACP de manera concertada, donde la OFB ya asistió por primera vez teniendo un impacto positivo al acercarse a este espacio ya que la entidad que históricamente había acompañado con mayor ahínco había sido solo BIBLORED, no obstante, la estrategia planteada permite que todas las entidades sean participantes activos del Consejo con una línea conductora de articulación temática constante. Finalmente, a la fecha se han realizado como Mesa apoyo y acompañamiento a tres espacios locales (ferias) que han permitido mayor acercamiento a las poblaciones y a la base cultural y artística. Se proyectan acciones de articulación con el FDL a mediano plazo. - Mesa Técnica Es Cultura Local: Debido a que en el marco de la Mesa Sectorial se desarrolla esta mesa sobre ECL, contamos con la participación del IDARTES, DEEP, Alcaldía Local de Fontibón y delegación del CLACP. En este espacio se han socialziado los avances tanto del Componente B como del A, y se han realizado acciones de articulación entre los integrantes, así como se ha contado con el proceso de seguimiento y observaciones por parte del delegado del Consejo, instancia que ya logró definir delegación permanente a esta reunión. | - 12 integrantes de la Mesa Sectorial Local de Fontibón - 6 integrantes de la Mesa Técnica ECL Fontibón - 57 (aproximadamente) participantes a las acciones del sector en las 3 ferias acompañadas hasta el momento. |
|  | Consejo Local de Gobierno | En el caso de Fontibón, se llevó a cabo un primer CLG en el mes de febrero bajo la modalidad de feria abierta a la comunidad, el día 17 de febrero en el Parque El Dormilón, desde las 2 pm, espacio en el cual como SCRD contamos con una carpa donde como sector se entabló contacto directo con la comunidad donde se compartió información sobre los planes estratégicos del sector, convocatorias del PDE, asesorías para participación en becas, oferta del sector en la localidad, resolución de inquietudes y más. Además, en este CLG asistió el Secretario, el Director de la DALP, coordinadora Ángela Campos, la apoyo Marcela Toscano y mi persona para apoyar dicha instancia. Para el mes de marzo hay sesión del CLG el 31 de marzo donde está confirmada la asistencia de la directora del IDARTES. | - 23 participantes en la carpa de la SCRD en el CLG abierto |
|  | Socializaciones PDE - Salas Concertadas | Se han realizado 14 jornadas de socialización entre socialización de la primera fase del PDE, jornadas informativas de las becas poblaciones y de la jornada de salas concertadas. Algunas de ellas de manera articulada con otras localidades dependiendo el enfoque y temáticas, y otras en instancias de participación local. Adicionalmente se han realizado 7 asesorías personalizadas con agentes del sector cultural y artístico de Fontibón, revisando becas específicas y respondiendo dudas al detalle. | - 372 participantes en jornadas de socialización según lo descrito. - 12 participantes en las 7 asesorías técnicas |
|  | Acompañamientos Ganadores de ECL | Frente a este ejercicio se ha realizado de la siguiente forma: - Seguimiento en las dos mesas técnicas de ECL en Fontibón - Acompañamiento a la organización Casa Turquesa con su ejercicio de fortalecimiento y herramientas con enfoque de género para las acciones artísticas y culturales que se desarrollen en la localidad - Acompañamiento al Festival Escénico de Fontibón, transmisión realizada desde el Centro Cultural Casa Turquesa, con la exposición de la compañía de muñecos Lagarto Azul, Nuevo Joropo y Ensamble Baquiano - Acompañamiento a la actividad para formación de públicos, en el que se presentó la Compañía Nacional de Danza Folclórica Colombia Amiga, del Festival Escénico de Fontibón. - Difusión de piezas gráficas de las actividades desarrolladas por las agrupaciones en el marco de ECL a través de los diferentes grupos de WhatsApp - Solicitud al IDARTES del cronograma de visitas a las organizaciones para acompañamientos conjuntos - Participación en la reunión convocada desde el IDARTES sobre la reapertura de Es Cultura Local para Fontibón, o versión 3.0, donde la Alcaldía Local brindó aportes, solicitudes de ajustes y de manera conjunta, se dio la construcción de las bases conceptuales, presupuestales y de perfiles de participantes sobre las nuevas convocatorias del año 2022 | 140 beneficiarios aproximadamente |
| Suba | Mesa Sectorial Local | Se han realizado 2 mesas sectoriales correspondientes a los meses de febrero (11) y marzo (16). La sesión de febrero centro el orden del día en los siguientes temas: Resolución 542 de 2017; socialización proyecto cultura rural. Proyección de trabajo ruta de trabajo sectorial vigencia 2022; proyectos culturales Suba, vigencia 2022; la sesión del marzo se desarrolló tomando en cuenta el siguiente orden de día: presentación referente y proceso Es Cultura Local SCRD; socialización plan estratégico sectorial; balance jornadas de feria de servicios y plataforma IDARTES. | Sesión febrero 12 personas, sesión marzo 9 personas |
|  | Consejo Local de Gobierno | Participación en CLG realizado en marzo 10 a las 3:00 pm, en el Parque Lombardía, el cual conto con la participación de la Alcaldesa Mayor, y los directivos de todas las entidades del distrito, para el sector participo, el Secretario de Cultura y el Director de la DALP, se hizo presencia en todo el evento y se apoya con atención a la ciudadanía que manifestó inquietudes relacionadas con el sector de SCRD. | 400 personas aprox. |
|  | Socializaciones PDE - Salas Concertadas | Jornada de socialización del portafolio de convocatorias de la SCRD. 17 de febrero de 2022, 5:00 pm. Lugar: Biblioteca pública Francisco José de Caldas de Suba; Se realizan las acciones pertinentes para realizar una jornada local de socialización del portafolio de convocatorias de la SCRD, en esta jornada participaron las direcciones de Fomento, DACP, el grupo de poblaciones de la DACP y el IDPC. Se realiza articulación con la dirección de fomento para acompañar feria de servicios que se realizó los días 11 y 12 de febrero en la Alameda Toscana de Suba. El 11 acompaño y brindo información la compañera María Alejandra Dueñas de BEPS y el 12 la profesional Yamile socializando el portafolio de convocatorias. | 54 personas, sumando las dos actividades |
|  | Acompañamientos Ganadores de ECL | Se realiza acompañamiento al proyecto “formación cultural de líderes de avanzada”, dialogando con el coordinador del proyecto, con los formadores y con los beneficiarios del mismo. Este proyecto hace parte una iniciativa de la consejera Victoria Reyes, delegado del consejo de sabias y sabios actual presidenta del CLACP. Se realiza acompañamiento a actividad de clausura del proyecto: “Escuela itinerante de Artes Plásticas”, el barrio Suba Rincón, dialogando con el coordinador del proyecto, con el FDL y con los beneficiarios. Se realiza acompañamiento al proyecto plataforma cultural de Suba el cual se ejecuta a través de la organización de la consejera Judy Jiménez, en la cual han trabajado algunos consejeros como David Méndez. Se acompañan los espacios y encuentros promovidos por la alcaldía local a los ganadores de las convocatorias es cultura local componente a y ab de la localidad de Suba | 100 |
| Barrios Unidos | Mesa Sectorial Local | - Realización de dos sesiones de la Mesa Sectorial Local correspondientes a los meses de febrero y marzo. - Presentación y contextualización de la normatividad de la instancia (Resolución 542 de 2017) y participación en el Consejo Local de Arte, Cultura y patrimonio de Barrios Unidos. - Participación activa por parte de los delegados de SCRD, IDARTES, OFB, IDRD, BIBLORED y Alcaldía Local - Avances en la actualización de la oferta institucional del Sector Cultura, Recreación y Deporte en el territorio. - Consolidación del directorio de los delegados del Sector a la Mesa Sectorial Local - Se logró la definición del delegado de la Mesa a las sesiones del CLACP de Barrios Unidos vigencia 2022, donde para los meses de enero, febrero y marzo se socializó las acciones de los programas liderados por los participantes de la Mesa Sectorial a los consejeros y consejeras del CLACPBU. - Revisión de las acciones del Sector Cultura, Recreación y Deporte con el fin de consolidar la Ruta de Trabajo 2022, que permita llegar a las UPZ donde no hace presencia el Sector en lo local. - Articulación de la Mesa Sectorial en acciones intersectoriales como Feria de Servicios del CLG e instancias de participación local. - Seguimiento y acompañamiento al programa Es Cultura Local, donde en el marco de la instancia se ha realizado 2 mesas técnicas con participación del IDARTES, DEEP y delegado del CLACP. De igual manera se ha articulado acompañamiento a las propuestas ganadoras y apoyo en difusión de las actividades locales. | 12 integrantes de la Mesa Sectorial Local de Barrios Unidos. Participación de aproximadamente 40 participantes en el marco de la feria de servicios. |
|  | Consejo Local de Gobierno | Participación activa e incidente de la SCRD en la sesión del Consejo Local de Gobierno del 17 de marzo. Esta sesión fue de modalidad abierta y con feria de servicios, en donde por parte de la SCRD participó el Secretario de Cultura y el Director de Asuntos Locales y Participación. Se articuló una feria de servicios con la Mesa Sectorial Local, donde se brindó información correspondiente al Programa Distrital de Estímulos, oferta sectorial, acciones estratégicas y se aclararon dudas e inquietudes a la comunidad asistente por parte de los profesionales de la Mesa Sectorial Local. | 45 |
|  | Socializaciones PDE - Salas Concertadas | Posicionamiento del portafolio del Programa Distrital de Estímulos en diferentes instancias de participación como: COLIA, COLJ, COLMYG, CLD, CLIP, COLEV. Realización de 9 jornadas de socialización del PDE, convocatorias poblacionales Inter locales y salas concertadas. Se ha brindado asesoría a 6 agentes, agrupaciones y organizaciones culturales locales, motivando su participación entorno a convocatorias especificas del Sector y aclarando dudas e inquietudes frente a las mismas. | 260 |
|  | Acompañamientos Ganadores de ECL | - Realización de 2 Mesas Técnicas del programa Es Cultura Local, donde se presentó los avances en lo correspondiente a la ejecución del componente A y B y donde participó activamente IDARTES, DEEP, Alcaldía Local y el delegado por el CLACP de Barrios Unidos. - Difusión de piezas gráficas de las actividades desarrolladas por los agentes, agrupaciones y organizaciones en el marco de ECL a través de los diferentes grupos de WhatsApp de la localidad de Barrios Unidos. - Acompañamiento a 6 visitas de agrupaciones y organizaciones ganadores de las convocatorias de Es Cultura Local en el territorio (Red de Gestores, Los Animistas, . Mujeres Tejedoras, La Escuela Abierta, Pompy SAS y Convivial. - Acompañamiento a la ejecución del proyecto de formación en el marco de Es Cultura Local – componente A con la propuesta denominada Formador de Formadores. - Aticulación de acciones para la presentación de procesos de Es Cultura Local en el marco de la visita del Secretario de Gobierno con la Alcaldía Local, donde participaron ganadores del componente A (Presupuestos Participativos) y componente B (convocatorias). Procesos los cuales fueron presentados al Secretario de Gobierno Felipe Jiménez, quien diálogo directamente con los líderes de las propuestas presentadas y consejeros del CLACP y evidencio las acciones que se realizan a través del programa Es Cultura Local en el componente A y B en los territorios. - Participación en reunión para consolidar el proceso de reapertura convocatoria Es Cultura Local para Barrios Unidos. | 35 agrupaciones y organizaciones beneficiadas |
| Teusaquillo | Mesa Sectorial Local | -Se desarrollaron dos encuentros en los meses de Febrero y Marzo, en las cuales se trabajan temas de identificación de las entidades adscritas respecto a las acciones territoriales realizadas en la localidad de Teusaquillo, Además se proyectan temas para trabajar plan de acción 2022, se actualiza portafolio de la oferta y directorio de los participantes del espacio, sumado se ponderan temas primordiales para el sector . - Participación activa de los representantes entidades adscritas BIBLORED,OFB,IDPC,IDRD,IDARTES -Socialización de las acciones y procesos adelantados en la localidad por los delegados de cada una de las entidades 2021 - Dos mesas técnicas ECL componente A -Portafolio de servicios entidades 2022 - Presentación de la oferta PDE 2022 para apoyo a la difusión y conocimiento de la oferta SCRD - Mesa técnica Es cultura Local con asistencia de alcaldía Local y representante del CLACP -Socialización es cultural rural SCRD -Apoyo en feria de servicios Juntos cuidamos Bogotá - Articulación con COLIA y apoyo en la Homenaje del día de la niñez 2022 | 60 |
|  | Socializaciones PDE - Salas Concertadas | -Se realizan socializaciones para PDE en instancias de participación locales como CLD,COLMYG,CLIP,COLEV, Consejo de Sabios y Sabias, DRAFE,COLJ,UAT, COLIA - Se apoya la difusión de piezas comunicativas PDE y Salas concertadas a través de grupos locales y correos masivos - Se realiza acompañamiento al consejo de sabios y sabias para presentación de propuesta PDE - Se desarrolla sesión Inter local para presentación de PDE - Se desarrolla presentación beca Bogotá siente la fiesta y acompañamiento colectivos locales interesados en presentar propuesta. - Socialización Inter local salas concertadas | 286 |
| Los Mártires | Mesa Sectorial Local | En las sesiones ordinarias de febrero y marzo de la Mesa Sectorial se adelantaron las socializaciones de las estrategias de la SCRD - Dirección de Asuntos Locales, Es Cultura Local, Es Cultura Rural, Proyecto Transformaciones para la Paz para generar articulación entre las entidades adscritas en acciones que fortalezcan las socializaciones de estas estrategias en el territorio y el apoyo en las posibles actividades y productos que se generen con los colectivos y agentes culturales. Se programaron actividades y visitas a los diferentes espacios y procesos locales institucionales y de la base cultural. Proyección del recorrido patrimonial nocturno de los Mártires realizado por Arcupa organización local de agentes culturales y patrimoniales. Visita a el CREA la Pepita, El Castillo de las Artes y el Bronx Distrito Creativo para generar actividades y apoyos interinstitucionales en los procesos. Articulación con el CLACP Mártires para articular la oferta institucional a la realización del Festival de Memoria e Identidad de los Mártires, iniciativa de los consejeros y colectivos culturales locales. Se gestionaron apoyos para las actividades poblacionales para Mujeres, Niños y Niñas, Jóvenes y adulto mayor. Se proyecta articular las acciones y oferta de las entidades adscritas a los 4 CLACPS priorizados en la UAT. | 7 |
|  | Consejo Local de Gobierno | El primer Consejo Local de Gobierno está programado para la última semana de mayo o primera semana de junio. los sectores estamos a la espera de los lineamientos de la Secretaria de Gobierno y la Alcaldía Local de los Mártires para apoyar en la feria de servicios y las actividades relacionadas que se requieran. | 63 |
|  | Socializaciones PDE - Salas Concertadas | Se realizaron 6 socializaciones de las Becas Poblacionales, 2 presenciales para la población LGBTIQ y Trabajadores Sexuales para fortalecer los procesos artísticos locales de la UPZ la Favorita, de estas socializaciones se apoyaron técnicamente 3 propuestas para la Beca Actividades Sexuales pagas y población LGBTIQ. Se realizaron 4 socializaciones en los espacios de participación poblacional de Jóvenes, Adulto Mayor, Mujer y Genero y Población con Discapacidad. de estas socializaciones se apoyó una propuesta para la beca de Ciudadanías Juveniles. Con la convocatoria de Salas Concertadas se apoya en la socialización de la beca en la localidad, sin embargo, no existen en el momento espacios culturales con las características y requerimientos de la convocatoria. | 100 |
|  | Acompañamientos Ganadores de ECL | Se acompañó al proyecto de Feria de la Vida del Colectivo Sonido Mestizo ganador de Es Cultura Local, realizaron 5 ferias de emprendimiento cultural y artístico en la UPZ de la Favorita. Se acompaño al proyecto Nodos y Redes Culturales de los Mártires ganador de los presupuestos participativos y ejecutores para el convenio ECL 2021 en el componente A. en 4 actividades, WorkShops, Lanzamiento del proyecto "El Comvite", talleres de manejo de imagen y creación de contenidos. | 50 |
| Puente Aranda | Mesa Sectorial Local | A la fecha los resultados más relevantes son: - Reconocimiento misionalidad y oferta sectorial entre las entidades adscritas. - Consolidación de los siguientes documentos: Directorio local, registro de oferta con metas, beneficiarios y políticas públicas priorizadas. Broshure misional PPT y agenda de eventos. - Perspectiva de puntos de encuentro entre las entidades para el fortalecimiento de articulaciones, entre ellas se proyecta la vinculación de Secretaría de la Mujer y Secretaría de salud con su componente de apoyo comunitario. - Consolidación de presentación misional y de oferta a través de documento PPT y PDF, con el que se adelanta el posicionamiento de la Mesa sectorial en las diferentes instancias de participación. COLJ, CLIP, CLD, UAT, Mesa LGBTI, InterLGBTI, CLG, COLIA, COLEV, DRAFE, Consejo de Barras y espacios de encuentro comunitario. - Adelantos en el plan de trabajo del 85%, y en este sentido, perspectiva de trabajo territorial que dialoga con dichas apuestas. - Priorización de UPZ en las que las entidades adscritas no desarrollaron atenciones con proceso durante el 2021. - Diseño de un proceso formativo con equipo CREA dirigido a la comunidad y materialización de un proceso formativo dirigido al consejo de Barras en UPZ Priorizada de Puente Aranda - Barrio Puente Aranda. - Reconocimiento de los programas Es cultura Rural, Es cultura Local y el proyecto 7610. - Se puso en perspectiva la implementación del primer ejercicio colectivo en la UPZ priorizada de Puente Aranda para el mes de Mayo. - Se ha adelantado la articulación y programación de eventos locales en articulación con otras entidades 5 de marzo - Mediación lectora en Plaza Trinidad Galán con IPES, Biblored e IDRD 27 de marzo - Conmemoración día de la Mujer - Biblored - Fomento - SCRD. 9 de abril - Rendición de cuentas Alcaldía Local - Nidos - Biblored - Fomento - SCRD 22 de abril - Celebración día de los niños y las niñas - Culturas en Común - Nidos - Biblored. Dichas acciones son producto de las dos (2) sesiones adelantadas en los meses de febrero y Marzo de 2022, en las que se vincularon las entidades adscritas a la SCRD, junto con los aliados de IPES y Batuta, con quienes se diseñan acciones conjuntas. | 127 |
|  | Consejo Local de Gobierno | A la fecha se ha desarrollado (1) una sesión del consejo local de Gobierno, en la que se socializó desde la SCRD de manera sucinta la misionalidad de la entidad y de cada una de las entidades adscritas. Para la consolidación de dicha presentación se desarrollaron encuentros previos con la Directiva Nubia Rodríguez, quien respaldo durante la sesión las iniciativas propuestas. Adicionalmente se remitieron los aportes del sector, en cabeza de la SCRD para la construcción del plan de trabajo que será socializado en la sesión de marzo para su aprobación. De acuerdo a los acuerdos establecidos de trabajo interinstitucional. La SCRD en compañía de Fomento y Biblored, participamos en la conmemoración del día de la Mujer, liderado por Alcaldía Local y PNUD, en el que se compartió con la comunidad las iniciativas de las entidades adscritas, del CLACP, el grupo de difusión local y las rutas de inscripción a SICON. En esta jornada se convocaron 250 personas, de las cuales se realizó atención directa con socialización general en promedio a 100 y socialización personalizada a 30 personas promedio durante la jornada. | 166 |
|  | Socializaciones PDE - Salas Concertadas | La programación de socializaciones del PDE en la Localidad, permitió a los colectivos, agrupaciones y a la comunidad en general conocer las oportunidades de vinculación de los procesos que vienen desarrollando o aquellos en que se encuentran interesados. Además de ello, se ha posicionado el PDE en particular lo concerniente a la SCRD en las diferentes instancias de participación de la localidad: UAT, CLIP, CLACP, Mesa de Mujeres, Mesa LBGTI, Mesa InterrLGBTI, UAT, COLJ, DRAFE, CLD, Consejo de Barras, con las Juntas de Acción Comunal, en los acompañamientos a las organizaciones ganadoras de ECL y en general en los diálogos ciudadanos de Puente Aranda. Se concertaron (4) cuatro espacios liderados por el equipo de poblaciones y fomento. (2) Dos presenciales y (2) dos virtuales. Con el equipo de Idartes, se programó (1) una jornada de socialización del PDE de manera presencial y con el equipo de IDPC se realizó (1) una jornada de socialización virtual. A partir de dichas socializaciones se encuentra la necesidad de desarrollar un espacio de formación en formulación de proyectos, del cual se ha dado alcance al equipo de Fomento de la SCRD y al IDPAC, de modo que se las acciones de la Gestión Territorial se vean enriquecidas localmente y las estrategias logren desarrollarse con un mayor número de personas. También se ha concertado con el equipo de fomento una capacitación en la segunda fase del PDE a poblaciones que se desarrollará de manera presencial con el apoyo de Biblored e invitados focalizados para tal propósito. Salas Concertadas - Se realizó la identificación del espacio Liceo Infantil Trencito de Papel - Corporación cultural Chinua, pues por las características del mismo y la dinamización de acciones que ha venido desarrollando puede ser participe del programa Salas Concertadas. | 211 |
|  | Acompañamientos Ganadores de ECL | Los acompañamientos que se han brindado a las agrupaciones han permitido varias acciones y procesos: - Reconocer las organizaciones y colectivos artísticos y culturales de la Localidad. - Establecer puentes de comunicación entre las agrupaciones y las entidades, las JAC y la comunidad para la efectiva implementación de su proceso. - Compartir desde la SCRD oportunidades de fortalecimiento de su organización o colectivo a través del encuentro con otras organizaciones o iniciativas, así como su postulación en el PDE. - Retroalimentar a las iniciativas propuestas el fin de fortalecer el proceso. En este sentido, se proponen algunos elementos desde lo técnico, la gestión de redes de trabajo o la difusión, que aporten para continuar el proceso que se ha emprendido. - El acompañamiento a los ganadores ECL ha permitido tener un diálogo de mayor fluidez con la gestora de la SCRD, pues encuentran una oportunidad de soporte para facilitar los canales de comunicación con lo local. Se han proyectado las cartas de solicitud de apoyo a las JAC, al IPES y a los espacios que así lo han requerido para la implementación de sus acciones. | 29 |
| Antonio Nariño | Mesa Sectorial Local | - En todas las sesiones de la Mesa (febrero y marzo) se han socializado los avances del programa Es Cultura Local, con presencia del IDARTES, Alcaldía Local, consejeras delegadas y SCRD. - Se ha dado respuesta a las solicitudes de la localidad (institucionales y comunitarios) por medio de la oferta. 1. Apoyo actividades de primera infancia, en articulación con la SDIS y CAFAM 2. Reuniones de articulación para reactivar el Teatro Villa Mayor 3. Actividades de apoyo para la conmemoración del 8M 4. Actividades de apoyo para actividades físicas para persona mayor 5. Planeación actividades de apoyo para Comité de Juventud - Se está diligenciando en este momento, la oferta sectorial por parte de cada uno de los programas y entidades que hacen parte de la Mesa. - Se socializó el Plan Estratégico Sectorial (PES) con el objetivo de que la Mesa apuntara al cumplimiento de los lineamientos planteados desde allí, y de acuerdo a la misionalidad institucional y realidades y necesidades territoriales. | 80 |
|  | Consejo Local de Gobierno | Se realizó una sesión virtual con directivos, el día martes 22 de marzo, en esta reunión se socializó el reglamento del espacio de participación, y se determinó generar propuestas para el Plan de Acción. Por parte de la Alcaldesa Local, se solicitó al sector cultura, apoyar el evento del 30 de abril, con acciones culturales y artísticas para la entrega de regalos de los niños y niñas de la localidad. | 43 |
|  | Socializaciones PDE - Salas Concertadas | Se han realizado socializaciones generales del PDE en los diferentes espacios de participación institucionales y comunitarios, tales como: CLIP, UAT, COLMYEG, DRAFE, Comité de Juventud, COLIA, Comité LGBTI, Consejo de sabios y sabias, De otro lado, se han realizado actividades específicas para socializar el PDE, con concursos específicos y en lugares solicitados por la comunidad, como Biblioteca Carlos E. Restrepo (2 veces), Alcaldía Local (4 veces) Parque la Fraguita, Casa de la Juventud (2 veces), y 4 sesiones de manera virtual. | 285 |
|  | Acompañamientos Ganadores de ECL | En articulación con la Alcaldía Local, se han acompañado los resultados finales del trabajo de algunas organizaciones ganadoras de ECL (es importante tener presente que algunas no se han acompañado por cruce de agendas) Si bien el proceso final es importante para el cierre y el evento, vale la pena mencionar que el acompañamiento se ha realizado desde la formulación de los proyectos con jornadas de asesoría, en la ejecución y desarrollo de la propuesta, brindando información sobre los espacios, insumos de referencia, articulación institucional y apoyo para subir la documentación a la plataforma. | 37 |
| La Candelaria | Mesa Sectorial Local | se adelanta presentación de nuevas delegaciones, se delega acompañamientos a Clacp, socialización de PES, formulación y aprobación de ruta de trabajo. | 16 |
|  | Consejo Local de Gobierno | Se aprueba de manera unánime el Reglamento Interno Se aporta desde el sector a la consolidación del Plan Anual de Trabajo del CLG | 33 |
|  | Socializaciones PDE - Salas Concertadas | Se ha desarrollado socializaciones del PDE en escenarios como el CLONNA, Mesa local de Estupefacientes, COLJ, DRAFE, CLACP con socializaciones de carácter general, de manera presencial y de manera virtual, participando en Ferias de servicios y realización asesorías individuales a organizaciones como ACSOCOL y Baules del saber. Adicionalmente se apoya difusión de información y convocatoria a socializaciones del programa Distrital de salas concertadas. Se convoca y acompaña jornada de socialización en marzo 15 de 2022. | 433 |
| Rafael Uribe Uribe | Mesa Sectorial Local | A corte de marzo del 2022, se han llevado a cabo 2 sesiones de Mesa Sectorial, en las cuales hemos contado con: IDARTES programa Culturas en Común, Nidos, CREA, la subdirección para las artes, IDRD, OFB, BiblioRed, Alcaldía Local y el CLACP-RUU, se ha avanzado en la creación del drive de la mesa con la oferta, presentación para los espacios de la Mesa Sectorial, además de los avances de la Ruta de Trabajo. | 21 |
|  | Consejo Local de Gobierno | Para la localidad de RUU se realizó CLG en el mes febrero, espacio al cual no fue invitada la SCRD, ya que los datos de la entidad no se encontraban en la base de datos del Fondo de Desarrollo Loca, sin embargo el gestor territorial de RUU se realizó una reunión con la secretaria técnica del espacio quien envío directamente a la coordinación de Gestión Territorial el plan de acción para realizar los respectivos aportes y manifestando su compromiso de invitar de manera formal a la SCRD para las próximas sesiones de CLG. | 5 |
|  | Socializaciones PDE - Salas Concertadas | Se realizaron las siguientes socializaciones del PDE el 24 de febrero presencial y virtual y los días 2, 4 y 5 de marzo de 2022 en la modalidad virtual, además del día 16 de febrero en la sesión del CLACP. la socialización de Salas Concertadas se realizó 11 de marzo de 2022 con la articulación de las localidades Puente Aranda, Usme, Sumapaz, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Mártires, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe. | 117 |
|  | Acompañamientos Ganadores de ECL | A marzo 31 de 2022, se realizaron acompañamientos a algunos de los ganadores de ES CULTURA LOCAL: Hacia un tiempo de Calidad en dos ocasiones el día 12 de febrero y el día 12 de marzo en su evento de cierre. La promoción y difusión de los eventos y acciones de las diferentes propuestas de Es Cultura Local Fueron socializados por el grupo de WhatsApp SCRD RAFAEL URIBE 🎭🔥🥏🎻. | 97 |
| Ciudad Bolivar | Mesa Sectorial Local | A la fecha se han realizado 2 sesiones de la mesa sectorial de Ciudad Bolívar, en la cual hicimos una presentación de los nuevos gestores de las entidades para la localidad en esta vigencia, al tiempo que se socializaban los planes y proyectos de cada uno de los sectores (IDARTES, OFB, NIDOS, CREA, IDRD, BIBLIORED e IDPC), al igual que las entidades invitadas como SDM, Estrategia atrapasueños SDIS y Subred Sur. Las mesas han contado con el acompañamiento de delegados de la ALCB y la SCRD para el programa ECL, quienes han brindado la información correspondiente al proceso y los avances en la ejecución de los mismos. En la sesión del mes de marzo avanzamos en la construcción de la ruta de trabajo de la mesa en aras de aportar a cada una de las acciones territoriales desde el sector cultura, sin embargo, de acuerdo a la instrucción enviada por el equipo coordinador en la próximos sesión se harán algunos ajustes. | 12 |
|  | Consejo Local de Gobierno | Para la localidad de Ciudad Bolívar se hizo en el mes de febrero, con la asistencia del Directivo y en la cual se llegó al acuerdo de realizar una feria de servicios que reuniera ganadores del programa ECL. la misma se realizó en el parque taller el tunal con la asistencia de la alcaldesa mayor. | 50 |
|  | Socializaciones PDE - Salas Concertadas | Para el portafolio distrital de estímulos se realizaron 4 socializaciones virtuales, una de ellas en el programa radial local Clásica Radio, en las siguientes fechas: 22/02/2021, 17/02/2022, 03/03/2022, 03/03/2022. De igual manera en las instancias de participación como CLD, CLACP, DRAFE, COLIAF, CLIP Y UAT, sobre el PDE y las becas poblacionales y finalmente se realizó la difusión de las piezas comunicativas a través de correo electrónico y los grupos de WhatsApp de la base cultural. | 115 |
|  | Acompañamientos Ganadores de ECL | Durante el mes de marzo he acompañado algunos procesos del componente A de Es Cultura Local y del componente B al igual que la mesa técnica del proceso para la reapertura de las becas que quedaron desiertas en el componente B. | 84 |
| Sumapaz | Mesa Sectorial Local | A la fecha se han realizado un total de dos mesas sectoriales para la localidad 20 Sumapaz, en la cual se evidencia una participación activa de los integrantes de cada una de las entidades adscritas al sector, los resultados más relevantes en estos espacios han sido: • Encuentro presencial de la Mesa Sectorial en la localidad 20 Sumapaz • Consolidado del portafolio de servicios del sector cultura para la localidad 20 Sumapaz • Consolidado del directorio local • Avance en la Ruta de trabajo • Creación de un cronograma de actividades del sector con acciones que permitan a la población acceso a la oferta desde cada entidad adscrita. • Articulación con la alcaldía local para acompañamiento en eventos proyectados • Consolidación de presentación en el de documento PPT y PDF, con el que se adelanta el posicionamiento de la Mesa sectorial en las diferentes instancias de participación. COLJ, CLIP, CLD, UAT, COLIA, COLEV, DRAFE y espacios en los cuales se realiza la solicitud de socialización. | 30 |
|  | Acompañamientos Ganadores de ECL | Se han realizado 2 encuentros de acompañamiento técnico al FDL de Sumapaz, en los cuales se evidencia el avance del proceso administrativo. Durante el desarrollo de la Mesa Sectorial se realizó por parte de la profesional del FDL la socialización del estado actual del proceso, las acciones proyectadas y las fechas establecidas para el desarrollo del proyecto en la localidad. | 30 |

| Localidad | Centro Poblado | Actividad |
| --- | --- | --- |
| CIUDAD BOLÍVAR | PASQUILLA | - Socialización Proyecto ECR y grupo focal con la Universidad Nacional - 17/02/2022 Se presentó el proyecto ECR con agentes del sector y se realizó un grupo focal junto a la Universidad Nacional de Colombia. El ejercicio se orientó para dar respuesta a 3 preguntas orientadoras para identificar 1) los proyectos que han trabajado los distintos actores culturales, 2) identificar las necesidades que tienen en el territorio en términos culturales y 3 saber cómo definen su liderazgo en la ruralidad. Esto, con el fin de generar insumos para el levantamiento de información para el proyecto y para el encuentro de fortalecimiento de liderazgos culturales de la ruralidad, liderado por la Universidad Nacional de Colombia. Gracias a este encuentro se hizo identificación y reconocimiento en el territorio de equipamientos importantes como la Biblioteca Pública La Pasquilla, el Colegio Rural La Pasquilla y la Corregiduría; además de 11 líderes y lideresas del sector cultural de las veredas Pasquilla, Mochuelo Alto y Quiba Alta. |
|  | QUIBA BAJA | - Presentación proyecto ECR y realización de grupo focal junto a la Universidad Nacional de Colombia - 21/02/2022 El grupo estaba dirigido hacia dar respuesta a 3 preguntas orientadoras para identificar 1) los proyectos que han trabajado los distintos actores culturales, 2) identificar las necesidades que tienen en el territorio en términos culturales y 3) saber cómo definen su liderazgo en la ruralidad. Esto, con el fin de generar insumos para el levantamiento de información para el proyecto y para el encuentro de fortalecimiento de liderazgos culturales de la ruralidad, liderado por la Universidad Nacional de Colombia. Gracias a este encuentro se hizo Identificación en el territorio de equipamientos, tales como, los colegios de Quiba Baja y Alta, La fundación BiblioCo (Biblioteca), el salón comunal y la oficina del acueducto ASOQUIBA, lugar en donde se realizó el encuentro. Hubo asistencia de 18 líderes y lideresas del sector cultural de las veredas Quiba Baja y Quiba Alta. |
| USME | VEREDA EL DESTINO | - Encuentro de fortalecimiento de liderazgos culturales de la ruralidad, liderado por la Universidad Nacional de Colombia - 19/03/2022 Se realizó un encuentro Inter local de Ciudad Bolívar y Usme, con una jornada completa de 9:00 A.M a 4:00 P.M y con 8 asistentes de las veredas Quiba Baja, Quiba Alta de Ciudad Bolívar y las veredas de Chiguaza, Olarte y La Flora de Usme. - ACCIÓN PROYECTADA PARA EL 27/03/2022 Encuentro de fortalecimiento de liderazgos culturales de la ruralidad, liderado por la Universidad Nacional de Colombia. Se tiene proyectada la realización del segundo encuentro Inter local de Usme Ciudad Bolívar para el fortalecimiento de liderazgos rurales con la Universidad Nacional. Se espera la asistencia de 18 agentes en total, 6 de Usme y 12 de Ciudad Bolívar. Asistentes confirmados por Centros Poblados referenciados - Usme: Vereda el Destino: 2 Asistentes confirmados por Centros Poblados referenciados - Ciudad Bolívar: Vereda La Pasquilla: 5 Vereda Mochuelo Alto: 2 Vereda Quiba Baja: 2 |
| USAQUÉN | ALTOS DE SERREZUELA | - Visita de reconocimiento y socialización del proyecto ECR en Altos de Serrezuela - 9/02/2022 La gestora territorial del Proyecto ECR para la zona norte (Suba-Usaquén) se reunió con actores comunitarios de Altos de Serrezuela con el fin de presentar el proyecto y vincular a la comunidad en las acciones programadas en el marco del proyecto. Se tuvo contacto con un miembro de la JAC de Altos de Serrezuela e integrante de la Fundación Mariana Novoa. - Reunión de Articulación con líderes de Altos de Serrezuela y agentes de Cerro Norte (La Mariposa) - 5/03/2022 Se realizó reunión con líderes del centro poblado de Usaquén y agentes culturales de la zona de Cerro Norte para identificar acciones de articulación en torno al ecoturismo. Esta actividad fue acompañada por la gestora territorial del Proyecto ECR para la zona norte (Suba - Usaquén). Se tiene proyectado continuar el acompañamiento a los líderes y agentes para el desarrollo de visitas y actividades que articulen estas dos zonas de la localidad. |
| SUBA | CHORRILLOS | - Acciones de reconocimiento territorial e identificación de actores. Con el equipo de gestión territorial de la DALP y la gestora territorial del Proyecto ECR, se han realizado acercamientos al centro poblado con el fin de identificar agentes culturales y espacios de encuentro para involucrar a la población a las actividades del proyecto. - 11/02/2022: Reunión con la presidenta de la JAC Chorrillos, Natalia Rodríguez para socializar el proyecto Es Cultura Rural, identificar actores y espacios comunitarios de encuentro. - 17/02/2022: Recorrido por Chorrillos Sector 2, diálogo con la lideresa Gabriela González para contextualizar sobre las dinámicas culturales de la zona. - Encuentro para el fortalecimiento de liderazgos culturales de la ruralidad, liderado por la Universidad Nacional de Colombia - 18/03/2022 Se realizó un encuentro interlocal de Suba y Usaquén, con una jornada completa de 9:00 A.M a 4:00 P.M y con 23 asistentes en total, 9 de Usaquén y 14 de la localidad de Suba. Se contó con la presencia de agentes de Chorrillos: Chorrillos I: 1 asistente Chorrillos II: 2 asistentes Chorrillos III: 4 asistentes |
| SUMAPAZ | NAZARETH | - Presentación del Proyecto ECR ante el Sesión de Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio de Sumapaz (CLACP) - 19/02/2022 Asistencia a la sesión del CLACP de Sumapaz para socializar el proyecto ECR ante los consejeros y consejeras. Se respondieron las inquietudes y se repartió la ficha de presentación del proyecto para articular acciones y difundir la oferta en el territorio de la mano de los miembros del CLACP. - Presentación del Proyecto ECR ante el Consejo Local de Sabias y Sabios Sumapaz - 25/02/2022 Asistencia a la sesión del Consejo Local de Sabias y Sabios Sumapaz para socializar el proyecto ECR y vincular a los consejeros y consejeras a las actividades de fortalecimiento a agentes y estímulos para la ruralidad. De la mano con el equipo de la Universidad Nacional, se realizó una entrevista con un agente del sector para recoger información requerida para adaptar los contenidos pedagógicos de los talleres de Liderazgo. - Reunión de articulación con DILE Sumapaz - 09-03-2022 Asistencia a la reunión convocada por el DILE en la que se brindó un espacio para presentar el Proyecto ECR e identificar acciones de vinculación de la comunidad estudiantil al Proyecto. Se estableció contacto con el director del Colegio Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela para desarrollar el Encuentro para el Fortalecimiento de liderazgos culturales de la ruralidad en Sumapaz. |
|  | LA UNIÓN | - Encuentro para el fortalecimiento de liderazgos culturales de la ruralidad, liderado por la Universidad Nacional de Colombia. Se tiene programado el encuentro de formación en liderazgo con la Universidad Nacional para el día 26 de marzo en el Colegio Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela. Se espera la asistencia de 18 agentes 32 agentes de las siguientes veredas: Cuenca Río Blanco: 15 asistentes Centro poblado la Unión: 11 asistentes Centro poblado San Juan: 1 Vereda Concepción: 1 Vereda Tunal Alto: 2 Vereda Tunal Bajo: 1 |

| Localidades | Actividad | Beneficiados |
| --- | --- | --- |
| Suba - Usaquén | Universidad ECCI – Campus Taller liderazgo | 29 |
| Ciudad Bolívar - Usme | Colegio El Destino Taller liderazgo | 15 |
| Ciudad Bolívar - Usme | Colegio El Destino- Taller Liderazgo | 18 |
| Chapinero - Santa Fé | Junta de Acción Comunal vereda el Verjon Bajo | 26 |
| Sumapaz | Colegio Gimnasio del campo Juan de la Cruz Varela | 31 |

4.1.6 Beneficios de ciudad									________

Por medio de las acciones desarrolladas por el equipo de gestión territorial los ciudadanos, agentes del sector, obtuvieron de manera oportuna la información necesaria para el fomento de su participación en la toma de decisiones sobre la inversión de los recursos locales; en este sentido, la ciudad cuenta con una brecha de acceso a la información que va disminuyendo y con procesos vinculantes que permiten el ejercicio consciente de la ciudadanía y la garantía de los derechos.

Por otro lado, con la realización de jornadas de socialización se promueve la descentralización de la información disminuyendo la brecha de acceso y participación en el Programa Distrital de Estímulos y permitiendo que los recursos se destinen a todas las organizaciones culturales incluyendo las iniciativas nacientes, por medio de las asistencias técnicas personalizadas.

Con respecto a Es Cultura Local, los acompañamientos a los ganadores, le permiten a la ciudad no solo disfrutar de contenidos culturales de calidad, reactivar la economía, sino además consolidar una confianza sobre la transparencia institucional del sector para la ejecución de los recursos.

Fortalecimiento de habilidades en la ruralidad para aportar a la gestión de cada agente en el territorio, el cual se desarrolla a través de módulos o unidades de conocimiento: 1) Liderazgo y competencias 2) Construcción del perfil de líder o lideresa por localidad 3) Reflexión experiencial

4.1.7. Hechos comunicacionales para mostrar el avance del proyecto y el beneficio que se brinda a la ciudad

Vinculación de los Fondos de Desarrollo Local en el componte de teatro de calle del Festival Iberoamericano de Teatro, con ello, las alcaldías locales promueven las localidades como grandes escenarios para la circulación de contenidos artísticos de alta calidad.

Acompañamiento a los ganadores de Presupuestos Participativos en la ejecución de sus propuestas a través de Es Cultura Local, para abrir un escenario de divulgación y el acercamiento de los ciudadanos a estos espacios de encuentro.

Acompañamiento a las ferias de servicios y Consejos Locales de Gobierno, dando a conocer a todos los ciudadanos la oferta que el sector cultura tiene para la vinculación a programas artísticos, deportivos, culturales y de formación.

4.2. Seguimiento por Meta Proyecto de Inversión

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Desarrollar 26 estrategias para el fortalecimiento y cualificación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, los procesos de participación y la gestión territorial. | 26 | 4 | 15,38 |

4.2.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de proyecto.

Avance cuatrienio:

Al igual que al inicio del cuatrienio en el año 2020, el año 2021 continuó marcado por la pandemia y con ello el reto de mantener en funcionamiento el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio a través de medios virtuales.  Los distintos espacios del sistema continuaron funcionando y destacamos las siguientes acciones:

- Acompañamiento a los espacios de participación del Sistema en la elaboración de sus planes de trabajo con énfasis en el seguimiento a los planes de desarrollo locales y plan de desarrollo distrital y los programas y proyectos del sector.

- Revisión y ajuste permanente de todos los espacios del sistema en términos de su composición, convocatoria a elecciones atípicas, revisión de reemplazos de curules y expedición de resoluciones de pérdidas y reconocimientos de consejeros.

- Desarrollo de una propuesta de formación a consejeros a partir de un convenio con la Universidad Nacional para el año 2020 y elaboración de propuesta de formación con la Universidad de los Andes para el año 2021, la cual está en trámite administrativo.

- Instalación de una Mesa Coyuntural para escuchar propuestas y posibles salidas a la pandemia denominada Mesa COVID 19 año 2020.

- Acompañamiento en el desarrollo e implementación de los presupuestos participativos en todas las localidades años 2020 y 2021.

- Desarrollo de una convocatoria pública dirigida a los agentes del sector para sistematizar las experiencias de participación de sus respectivos espacios año 2021.

| Sesiones 2020 | Sesiones 2021 | Sesiones 2022 | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 385 | 123 | 48 | 556 |

| Asistentes 2020 | Asistentes 2021 | Asistentes 2022 | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 5819 | 1958 | 704 | 8481 |

Avance vigencia:

Este primer semestre del año 2022 se planeta como un año de retorno paulatino a la presencialidad luego de los dos años anteriores de pandemia. Se han empezado a convocar de manera presencial a los distintos espacios del SDACP no obstante que los consejeros siguen aun marcados por los encuentros de carácter virtual.

También es un año de elección de los Nuevos consejeros del Sistema Distrital de arte, Cultura y Patrimonio ejercicio que demandará buena parte de la agenda de los espacios de participación en este año 2022 y el primer trimestre del 2023.

De igual se continúa con la presencia en los espacios de participación del Sistema Distrital de arte, Cultura y Patrimonio a través de las secretarias técnicas y en un ejercicio de planeación y de elaboración de las Agendas de Trabajo para el presente año. Eso incluye de manera permanente trabajar en:

- Ajuste de todos los espacios del sistema en términos de su composición, convocatoria a elecciones atípicas, revisión de reemplazos de curules y expedición de resoluciones de pérdidas y reconocimientos de consejeros.

- Trabajar en procesos de formación con metodologías para elaborar agendas de trabajo y procesos de formación permanente.

- Discusión sobre el proceso de elecciones y participación de los consejeros.

Se desarrollaron 32 sesiones con los espacios del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio en donde se dialogó en torno a las modificaciones del Decreto 480 de 2018.

Con relación a la estrategia Incubadora de proyectos 2022. Se adelantaron 2 ciclos así:

CICLO INTRODUCTORIO:

Foros:

- Marzo 23: Desarrollo del talento creativo y oportunidades de trabajo para el sector cultural, patrimonial y artístico.  (Realizado)

- Abril 27: Estrategias comunicativas en la gestión de proyectos culturales (En construcción)

- Mayo 12: Para qué me sirven los derechos de autor en mis proyectos culturales.  (En construcción)

- Mayo 26: Criterios y herramientas para la presentación de proyectos a presupuestos participativos 2022. (En construcción)

CICLO INCUBADORA EN TERRITORIO:

Etapa precontractual realizada al momento del corte:

- Diseño y revisión de la invitación por Subgobernanza

- Invitación a cotización:

- Recepción de cotizaciones: 30 de marzo de 2022

El Tanque de Pensamiento se ha reunido 1 vez durante el primer trimestre del año, sesión en la que se discutió la visión que se tiene del sistema a 10 años, y los ajustes al decreto 480 que se vienen diseñando desde el año pasado

Las conclusiones y recomendaciones del Comité Asesor continuarán orientando el trabajo de la dirección tanto en el ajuste al sistema como en el proceso preelectoral que se llevará a cabo durante el presente año

Estas discusiones contribuirán a cualificar las estrategias para el fortalecimiento del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, y otros procesos de participación ciudadana. Impactarán igualmente la definición de líneas de acción y gestión del Modelo de Gestión Cultural Territorial

4.2. 2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se han generado retrasos

4.2.3 Gestión sectorial e intersectorial adelantada para la ejecución de actividades asociadas

De acuerdo con lo establecido en el decreto 480 de 2018 en los diferentes espacios del sistema de Participación hay presencia de todas las entidades del sector a manera de delegaciones y secretarias técnicas.  De los Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio hacen parte las alcaldías locales y el IDPAC y de los espacios distritales las secretarias distritales de gobierno, planeación y el IDPAC los cuales asisten a las sesiones de los Consejos Distritales de las Artes y de los Consejos de Cultura de los Grupos Étnicos, Sociales y Etarios.

| Entidad | Actividad | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Consejos locales | Lanzamiento Incubadora de proyectos y desarrollo del primero foro | 60 personas conectadas durante la transmisión del primero foro. 277 reproducciones del foro vía Youtube. |
| Consejos Distritales |  |  |
| 10 Esales invitadas | Invitación a cotizar | Cotizaciones entregadas |

| Entidad | Actividad | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte - DALP | -Gestión para invitar nuevos miembros al Comité. -Desarrollo de la agenda anual - Primera sesión | Agenda, Acta y Memoria de la primera sesión y documento de comentarios |
| Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte - DALP | Análisis de los resultados obtenidos el año 2021 | Presentación que recoge los logros y resultados del Comité durante 2021 |

4.2.4 Relación del proyecto con las políticas públicas poblacionales y sectoriales

Sistema Distrital de Arte Cultura y Patrimonio

De acuerdo con el Decreto 480 de 2018 se incluye dentro de la conformación del SDACP a todos los sectores poblaciones, étnicos, etarios y sociales tanto a nivel Distrital como Local. Artículos: 25, 26, 41, 43, 45 y 47.

| Consejos locales (20) | 250 |
| --- | --- |
| Consejos Distritales | 42 |
| Total | 292 |

Cuadro de curules por localidad diferencial (Poblaciones) local y distrital.

Las acciones que se han desarrollado en el marco del Proyecto Estratégico Tanque de Pensamiento ya han empezado a impactar a la población general, y en particular a los gestores, artistas, promotores culturales, en tanto se han abierto discusiones sobre el alcance, mirada a futura y conformación del sistema a partir de los ajustes que se propusieron el año 2021. Estas acciones están orientadas a cualificar las relaciones entre la Secretaría y sus entidades adscritas, con la ciudadanía que integra el SDACP, las secretarías técnicas, las alcaldías locales, instancias del Sistema y organizaciones de base.

Los temas que se abordarán en el Comité Asesor, críticos para el fortalecimiento del Sistema, involucran e impactan las interacciones diferenciales entre la Secretaría y sectores poblacionales, la diversidad y la ciudadanía que participa en dicho sistema.  Hay preguntas y enfoques que de manera específica indagan sobre sectores poblacionales (paridad de género, enfoques diferenciales, enfoques intergeneracionales, entre otros)

4.2.5 Gestión territorial del proyecto				_________________________

El Sistema Distrital de arte, cultura y patrimonio funciona de manera directa en las 20 localidades del distrito capital.

| Localidad | Total No de sesiones | Número de participantes / beneficiarios |
| --- | --- | --- |
| Usaquén | 0 | 0 |
| Chapinero | 0 | 0 |
| Santa fe | 0 | 0 |
| San Cristóbal | 2 | 37 |
| Usme | 2 | 31 |
| Tunjuelito | 1 | 12 |
| Bosa | 3 | 38 |
| Kennedy | 2 | 21 |
| Fontibón | 4 | 57 |
| Engativá | 0 | 0 |
| Suba | 0 | 0 |
| Barrios Unidos | 0 | 0 |
| Teusaquillo | 4 | 66 |
| Mártires | 0 | 0 |
| Antonio Nariño | 2 | 36 |
| Pte Aranda | 3 | 33 |
| Candelaria | 1 | 24 |
| Rafael Uribe | 1 | 11 |
| Ciudad Bolívar | 0 | 0 |
| Sumapaz | 0 | 0 |
| TOTAL | 25 | 394 |

El Comité Asesor ha producido orientaciones sobre el SDACP buscando precisamente fortalecer la descentralización y democratización de las relaciones entre SCRD y la ciudadanía en la toma de decisiones sobre las políticas públicas y la gestión de la SCRD.

De otro lado, el Comité en su interacción con los funcionarios de la SCRD y entidades corresponsables de SDACP, fortalecerá la capacidad de diálogo intrainstitucional, alimentará discusiones estratégicas sobre la planeación de largo plazo del SDACP y diferentes mecanismos para ampliar la participación ciudadana a través de las elecciones de 2023 y de la asamblea general que se planea para mitad de 2022

4.2.6 Beneficios de ciudad									________

Este proyecto de Inversión que está orientado a fortalecer la participación ciudadana garantiza espacios de encuentro, discusión y acuerdos entre los espacios de participación del sector cultura, las entidades y las Alcaldías Locales.

En el ejercicio de Planeación que arrancó en este trimestre para el año 2022 se incluyen los ejercicios de presupuesto participativo con lo que se busca mantener el mismo o mayor nivel de participación del sector cultura, que el año pasado ocupó el primer lugar en presentación de propuestas a los fondos de desarrollo local.

El Comité Asesor para la Participación Ciudadana en Cultura - en tanto comité que asesorará y apoyará las discusiones conceptuales sobre la participación en Bogotá -, da orientaciones, discute las relaciones entre el SDACP y la SCRD (y entidades corresponsables), ayuda a reorientar el SDACP y tiene impactos en el proceso de elecciones, mejoramiento de la capacidad de participación ciudadana, y mejoramiento de las oportunidades de diálogo entre la institucionalidad y la ciudadanía. La presencia de expertos ha ayudado a ampliar el debate sobre la participación en el sector cultura, aportando visiones, estrategias, acercamientos y proponiendo caminos innovadores.

4.2. 7. Hechos comunicacionales para mostrar el avance del proyecto y el beneficio que se brinda a la ciudad

Durante este trimestre de enero a marzo se desarrollan treinta y tres sesiones de todos los Consejos del SDACP en los cuales se diálogo sobre el ajuste del decreto 480 de 2018 antes del inicio del proceso de elecciones a realizarse en el segundo semestre del presente año.

Se avanzó en el proceso de ajuste y mejoramiento del Sistema de Participación en Cultura que contempla hacer mucho más fluido su funcionamiento a partir de ajustar el decreto 480 de tal forma que permita mucha mayor participación de los consejeros del Sistema.

También se acordó con el IDEPAC que a través de la Plataforma VOTEC se realizaran las elecciones de los 51 Consejos de Cultura y Deportes de la Ciudad.

Primera sesión ordinaria Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrmino. 29 demarzo de 2022. 5:00 pm, auditorio del Planetario Distrital. Con orden del día:

Primera sesión del Consejo de Cultura para Asuntos Locales. 15 de marzo de 2022. 5:00 pm. https://meet.google.com/rkg-gghz-ief?authuser=0

4.3. Seguimiento por Meta Proyecto de Inversión

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Concertar e implementar 23 procesos para el fortalecimiento, reconocimiento, valoración y la pervivencia cultural de los grupos étnicos, etarios y sectores sociales. | 23 | 4 | 17,39 |

4.3.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de proyecto.

Avance cuatrienio: Se avanzó con los 23 procesos de concertación e implementación para el fortalecimiento, reconocimiento, valoración y la pervivencia cultural de los grupos étnicos, etarios y sectores sociales. Los 23 procesos corresponden al trabajo articulado con las políticas públicas poblacionales, otras poblaciones, compromisos normativos y acciones afirmativas que se enuncian a continuación.

Avance vigencia: En articulación con el Programa Es Cultura Local donde la Localidad de Sumapaz adelantó adhesión al convenio interadministrativo 359 de 2021, se adelantó la incorporación de recursos de este Fondo de Desarrollo Rural para que a través de acciones de fomentó se fortalezca la circulación y visibilización de las practicas artísticas, culturales y patrimoniales de la comunidad rural.

Así mismo el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar destinó recursos para fortalecer la circulación de proyectos artísticos, culturales y patrimoniales de población victima residente en su localidad.

En el marco del Festival Iberoamericano de Teatro y a través de la adición de recursos de 6 localidades (Suba, Fontibón, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Bosa y Puente Aranda) al CIA 359 de 2021 para ser desembolsados a través del Convenio 409 de 2022 se fomentará y visibilizará las diferentes expresiones artísticas y culturales de agentes culturales de diferentes grupos étnicos y etarios movilizados en la franja de teatro de calle.

GRUPOS ÉTNICOS

Durante el periodo se desarrollaron espacios de participación, a través de la mesa intersectorial del sector cultura, que permitió la consolidación de estrategias tendientes a la implementación de los Planes Integrales de Acciones Afirmativas de los grupos étnicos, de conformidad con el artículo 66 del Plan Distrital de Desarrollo. En este marco, fueron sostenidas reuniones con el Consejo Consultivo y de Concertación para pueblos indígenas en Bogotá, Consejo Consultivo y de Concertación para el pueblo rrom o gitano de Bogotá, Consultiva Distrital de comunidades negras, afrocolombianas, instancia distrital de participación del pueblo raizal, kuagro Monari palenque y Autoridades Indígenas en Bakatá, que dieron como resultado la proyección de fechas para la remisión de los proyectos a ejecutarse, la elección de un cabildo indígena el cual será elegido en espacio autónomo para la contratación con la secretaría y la creación de mesas temáticas con el sector que permitan el diseño de las propuestas a desarrollarse en 2022.

GRUPOS ETARIOS:

Política Pública de Infancia y Adolescencia

Durante el primer trimestre, se llevaron a cabo las primeras acciones de articulación con las instancias de trabajo del Comité Operativo Distrital de Infancia y Adolescencia - CODIA y la Mesa de la Ruta Integral de Atenciones para la Infancia y la Adolescencia - RIAIA, así como sus nodos y mesas derivadas (Mesa PETIA, Mesa PRUUNNA, Mesa Intersectorial de Participación Infantil, Mesa del Acuerdo 792 “Juntos por las Niñas” y Mesa IGOS). En estos espacios se establecieron los planes de acción para el año 2022, teniendo como eje la participación en la reformulación de la Política Pública de Infancia y Adolescencia. Adicionalmente, se lanzó la Beca de Iniciativas de Participación Cultural Infantil y se llevaron a cabo las acciones de difusión y capacitación de la convocatoria, así como la habilitación de las propuestas para evaluación de los jurados, junto con la selección de estos.

Política Pública de Juventud

Durante los meses de marzo del presente año se participó en la Mesa de Trabajo de Juventud, de acuerdo con la programación establecida, Se diseñó y publicó la beca de ciudadanías juveniles locales la cual tiene como objetivo Apoyar a nueve (9) iniciativas culturales, artísticas, deportivas y recreativas que contribuyan al empoderamiento de los y las jóvenes que tienen conflictos con la ley, no estudian ni trabajan o están en riesgo de deserción del sistema educativo, fortaleciendo procesos comunitarios y promoviendo las oportunidades para ellos y ellas. Los proyectos ya fueron presentados y actualmente, están siendo evaluados por jurados. Asimismo, se han enviado los reportes de implementación de los productos de política pública de juventud y se han solicitado los ajustes razonables a las hojas de vida de los productos y a la matriz de seguimiento a fin de reportar adecuadamente las acciones de la entidad en la materia.

Por otro lado, se iniciaron los acercamientos con SDIS a fin de diseñar y programar las fechas de lanzamiento de la beca de paternidad y maternidad temprana.

Política Pública de adultez

Se participó propositivamente en los espacios de participación cumpliendo con lo solicitado por el Rector de la Política, se envió el informe solicitado para la implementación del producto de política pública a cargo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y se propuso la inclusión de dos asientos de adultez (1 delegado y 1 representantes) en el consejo de cultura de grupos etarios con el fin de lograr más participación en diferentes espacios de concertación.

Política Pública de Envejecimiento y Vejez

Se llevaron a cabo varias acciones dentro de la articulación con las instancias de trabajo del Comité Operativo de Envejecimiento y Vejez - COEV, especialmente en relación con la proyección de los compromisos establecidos en el Plan de Acción y la presentación del informe para la Asamblea de Sabios y Sabias que había quedado pendiente del 2021. En articulación con las entidades del sector y el equipo de comunicaciones de la DALP, se reanudó la publicación mensual de la oferta consolidada de actividades dirigidas a personas mayores. Se lanzó la Beca de Iniciativas Culturales de las Personas Mayores y se llevaron a cabo las acciones de difusión y capacitación de la convocatoria, así como la habilitación de las propuestas para evaluación de los jurados, junto con la selección de estos.

SECTORES SOCIALES

Política Pública del Fenómeno Habitabilidad en Calle

Se participó propositivamente en Comité Distrital del Fenómeno de Habitabilidad en calle respondiendo. Se convocó reunión con todas las entidades del sector a fin de operativizar y dar a conocer la oferta de las entidades adscritas a la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte al rector de la Política y se realizaron distintas socializaciones del programa distrital de estímulos a los habitantes de calle a fin que tuvieran la información para presentarse al PDE.

Política Pública de Mujeres y Equidad de Género

En el marco del producto “Estímulos otorgados a las mujeres en sus diferencias y diversidad, que busquen una transformación cultural, promoción de sus derechos y reducción de brechas que las excluye, limita y discrimina”, contemplado en el plan de acción de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, se elaboró la cartilla de la Beca de Reflexiones y Diálogos de las Mujeres Cuidadoras, cuyo objeto es reconocer la labor de las mujeres cuidadoras mediante la promoción de  iniciativas culturales, artísticas y patrimoniales, que visibilicen su labor y generen espacios de reflexión, cualificación y cuidado propio. Esta Beca entregará tres estímulos por valor de 16 millones de pesos cada uno.

Se realizó articulación con la Secretaría Distrital de la Mujer para la socialización de la Beca con las organizaciones de mujeres, las mujeres que asisten a las Casas de Igualdad de Oportunidades y las mujeres cuidadoras que acceden a los servicios de las manzanas del cuidado. a través de sesiones virtuales y presenciales.  La convocatoria se abrió el 9 de febrero y cerró el 22 de marzo de 2022, contando con 28 propuestas inscritas. Cabe destacar que las propuestas registradas en la plataforma del Programa Distrital de Estímulos fueron 51, de las cuales 23 quedaron en estado guardada – no inscrita y algunas anuladas.

A pesar de no contar con la concertación de acción en el Plan de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género - PIOEG- y el Plan de Transversalización de Género - PSTG – con la Secretaria Distrital de la Mujer, para la vigencia 2022, se dio cumplimiento a las siguientes acciones:

- Apoyo a la Oficina Asesora de Comunicaciones para la elaboración de dos artículos resaltando la labor de mujeres en sus diversidades, en actividades relacionadas con el arte, cultura, patrimonio, las ganadoras de la Beca de Diálogos y Encuentros de Mujeres Campesinas y Rurales y las delegadas a los Consejos Culturales, con ocasión de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Se pueden consultar en los siguientes enlaces:

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/Mujeres-lideresas-8-de-marzo

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/mujeres-creadoras-una-oportunidad-para-el-cambio

- Con ocasión de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, marzo 8, se articuló con la      Oficina Asesora de Comunicaciones para la difusión del Documento de la Secretaría Distrital de la Mujer “Doc con Sentido 8M” en Cultunet.

Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado

En el marco de la meta del Plan de Acción de la Política referente a “Otorgar  tres estímulos anuales a agentes culturales, artísticos, patrimoniales víctimas del conflicto armado, para fortalecer la reconstrucción de su tejido social, así como promover la participación de las comunidades a favor de la construcción de la paz desde los territorios”, se elaboró la cartilla de la Beca  Construcción de Memorias Transformadoras para la Vida y la Paz, cuyo objeto es promover y visibilizar las prácticas e iniciativas artísticas, culturales o patrimoniales de la población víctima del conflicto armado que contribuyan a la construcción de memorias transformadoras para la consolidación de la paz y a los procesos de reconciliación para la reconstrucción del tejido social.

Se efectuó articulación con la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación - ACPVR - para la difusión de la Beca a través de las redes sociales y en sesiones virtuales. Adicionalmente, se envió la convocatoria a todas las secretarías técnicas de las Mesas Locales de Víctimas y las tres Mesas Diferenciales de Víctimas.  La convocatoria se abrió el 9 de febrero y cerró el 25 de marzo de 2022.

Se adelantó el primer Comité Técnico del Convenio suscrito entre la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, en el cual se aprobó el plan de trabajo para el 2022.

Se articuló con la ACPVR y otras entidades de la SCRD para la definición de las categorías de inclusión social para la formulación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET- en las localidades de Bosa, Sumapaz y Ciudad Bolívar.

Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas

Se participó en las instancias convocadas en el marco de la ejecución de esta política pública como lo son la Mesa ZESAI y el componente social del plan de trabajo que guía dicha Mesa. En estos escenarios se socializaron los distintos momentos de la “Beca experiencias sobre actividades sexuales pagadas”: apertura, socializaciones, convocatoria a perfiles de jurados y fechas importantes relacionadas con la beca.

Asimismo, se generaron espacios de articulación con la líder técnica de la política pública mediante los cuales se organizaron espacios de socialización, capacitación y acompañamiento a agrupaciones interesadas en participar con sus propuestas en la convocatoria de la beca.

Se realizó el acompañamiento y capacitación para la inscripción en la plataforma SICON con agrupaciones de personas que realizan actividades sexuales pagadas para subir las propuestas y la documentación requerida para la convocatoria de la beca.

Política pública para la garantía plena de derechos de las personas de los sectores LGBTI y otras orientaciones sexuales e identidades de género.

Se llevaron a cabo espacios de socialización y capacitación en los Centros de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros -CAIDSG- de la Secretaría Distrital de Integración Social, en las sedes de la zona norte y zona sur, de la “Beca romper prejuicios sobre las personas de los sectores sociales LGBTI”. Asimismo, se dio cumplimiento al compromiso en el marco del plan de acción de la Política Pública sobre el diligenciamiento de la encuesta sobre Ambientes Laborales Inclusivos de la estrategia con el mismo nombre, al interior de la entidad.

Política Pública de Discapacidad

Fue presentado el Trazador Presupuestal para población con discapacidad -TPPD “Desarrollo de capacidades e inclusión social de la Población con discapacidad” a la Oficina Asesora de Planeación de la SCRD, con el propósito de remitir al Comité Técnico Distrital de Discapacidad. En dicho plan, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte aclara cuáles han sido los recursos, con los cuales ha promovido procesos de inclusión, de acuerdo con las habilidades y capacidades de los participantes y promover el cambio cultural y de imaginarios con relación a la Población con Discapacidad, permitiendo señalar las potencialidades, habilidades o capacidades.

Se avanzó en la actualización de un documento técnico con la Ruta para la atención intersectorial de la Población con discapacidad y de una matriz en excel que contiene la oferta de servicios del sector cultura, recreación y deporte para la población con discapacidad del distrito capital, la cual será publicada en la plataforma de Gobierno Abierto Bogotá y permitirá a la comunidad mantenerse informado de la oferta de servicios disponibles.

Política Pública de Familias.

Participación en la primera sesión ordinaria del Comité Operativo para las Familias con el cual se aprobó el cronograma para el seguimiento al plan de acción de la Política Pública para las Familias.

Participación en la primera Mesa Técnica de Comunicaciones MTC para organizar el   Conversatorio que se realizará el jueves 31 de marzo para la Divulgación del Plan de Acción de la Política Pública para las Familias 2021- 2025.

Se extendió la invitación para que el Dr. Henry Murrain- Subsecretario Distrital de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento, para que asista como panelista al Conversatorio que se realizará el jueves 31 de marzo para la Divulgación del Plan de Acción de la Política Pública para las Familias 2021- 2025. Este diálogo va dirigido a la ciudadanía en general y a las y los funcionarios del distrito y se tendrá la oportunidad para hablar sobre oferta de servicios del distrito dirigido a las familias en pro de la garantía de sus derechos. El cual, permitirá un Conversatorio presencial con transmisión en vivo transmitida a través de la Fanpage Secretaría Distrital de Integración Social.

Articulación con entidades del sector cultura, recreación y deporte y con Secretaría Distrital de Integración Social para  avanzar en la oferta de servicios  en coherencia con las normas que están relacionadas con el "Día de la Familia" LEY 1361 DE 2009 (diciembre 3) por medio de la cual se crea la Ley de Protección Integral a la Familia; Ley 1857 de 2017 (ARTÍCULO 6 "Día Nacional de la Familia"; Acuerdo 170 de 2005 Concejo de Bogotá D.C. "Establece el 15 de mayo como el día de la familia en la ciudad de Bogotá D.C., fecha en la que se celebrará la unidad familiar, para lo cual la Administración Distrital pondrá a disposición todo lo que esté a su alcance para su promoción y celebración". Acuerdo 604 de 2015 Consejo de Bogotá: "Modifica el artículo 1 del Acuerdo Distrital 170 de 2005, estableciendo que las Entidades del Distrito organizarán y celebrarán cada 15 de mayo, el día de la familia en la ciudad, promoviendo en los medios de comunicación y tecnologías que disponga, su difusión y promoción a nivel público y privado, resaltando las buenas prácticas que promuevan la institución familiar, promocionando a la familia como ámbito de socialización democrática".

Política Pública de Ruralidad.

Participación en la primera sesión ordinaria del Consejo Consultivo de Desarrollo Rural y en la primera Mesa de articulación para la revisión del Decreto 555 de 2021.

Atención a población de hacedores/as de oficios artesanales.

Se creó la Beca de creación y circulación de productos y saberes artesanales con un monto total de $40.000.000, distribuidos en 12 estímulos para dos categorías, así:

Categoría 1. Diez (10) estímulos de $1.000.000 cada uno para la creación de piezas artesanales. El objetivo de esta categoría es valorar y visibilizar el trabajo creativo de hacedores y hacedoras de oficios artesanales, a través del reconocimiento a la elaboración de productos artesanales que sean generados a través del trabajo con una o varias técnicas artesanales (no industriales).

Categoría 2. Dos (2) estímulos de $15.000.000 cada uno para la organización y desarrollo de espacios de circulación cultural y comercial. El objetivo de esta categoría es apoyar la creación y/o fortalecimiento de espacios de circulación cultural y comercial, en modalidad física o virtual, que promuevan la valoración del proceso creativo que realizan los hacedores/as de oficios artesanales, y, además, permita la exhibición y comercialización de piezas que son producto del trabajo con una o varias técnicas artesanales (no industriales). Estos espacios también deberán posibilitar la exposición del trabajo artesanal en vivo y el intercambio de saberes.

La beca de creación y circulación responde al llamado de los hacedores/as de oficios artesanales en los Consejos de Cultura de sectores sociales y en la Mesa coyuntural de artesanos/as, en el sentido de desarrollar propuestas de visibilización que les permitan reivindicar su identidad y tradición, y a la vez, valorar su producción creativa e innovadora. Este apoyo se desarrolla en el marco de la construcción de propuestas que favorezcan la reactivación económica del sector artesanal, atenuando el impacto negativo que ha generado la pandemia del Covid - 19 en el ingreso monetario de sus hogares. La beca apunta a reconocer el valor de los hacedores/as de oficios artesanales como creadores y sujetos de derechos culturales, que basan su identidad y autoridad en la cualidad de sus habilidades y en la preservación del taller - hogar como lugar donde el trabajo y la vida se entremezclan.

Durante el primer trimestre de 2022 se realizaron varios encuentros, presenciales y virtuales (aproximadamente 20), con el fin de socializar la beca de estímulo con la población que trabaja en diversos oficios artesanales en las localidades de la ciudad, y a su vez, capacitar a las personas interesadas en presentar propuestas en las dos categorías ofrecidas, o postularse para ser jurados/as. El balance de postulaciones al cierre de la convocatoria es el siguiente: 22 propuestas para la categoría 1 y 17 propuestas para la categoría 2.

Para el segundo trimestre de 2022 está pendiente definir la continuidad de la Mesa coyuntural de hacedores/as de oficios artesanales y concretar acuerdos con las entidades distritales presentes en dicha mesa para desarrollar las iniciativas que han presentado los representantes del sector artesanal, especialmente la denominada “CIRCUITO INTERCULTURAL DE LAS ARTES Y LOS OFICIOS ARTESANALES DE BOGOTÁ. Activación y fortalecimiento de los oficios artesanales como apropiación patrimonial de la cultura. Circuito al Parche – Corredores de Artes y Oficios Artesanales”.

Atención a población migrante

La sentencia T-386 de 2021 emitida por la Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales al buen nombre, honra y no discriminación de los migrantes venezolanos que residen en Bogotá. En tal sentido, la Corte ordenó a la Alcaldesa Mayor de Bogotá que:

- Se elabore un diagnóstico de los problemas atinentes a la estigmatización y discriminación de los venezolanos residentes en Bogotá.

- Se formulen recomendaciones y se adopten medidas para combatir la estigmatización y dentro de la política en materia de seguridad se prohíba y elimine cualquier práctica o acto de discriminación contra los migrantes venezolanos.

- Se establezcan mecanismos de verificación y seguimiento.

Para el cumplimiento de la orden de esta Corporación, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Secretaría Jurídica Distrital asumieron la responsabilidad de acopiar información para responder de manera pertinente y suficiente los tres puntos planteados anteriormente. En ese orden de ideas, estas Secretarías requirieron a la SCRD, y específicamente a las entidades y dependencias que trabajan con población migrante (entre ellas a la DALP), el envío de información precisa y clara, a través de un documento de Word, que responda a los siguientes elementos:

- Desde el Sector que representa indique los factores de estigmatización y discriminación que se han identificado desde la misionalidad de su sector. Lo anterior para poder realizar el diagnóstico solicitado por la Corte Constitucional.

- Enuncie las acciones, estrategias o proyectos, y los resultados de las mismas, que se hayan llevado a cabo desde su sector para disminuir el impacto en materia de estigmatización y discriminación

- Formule recomendaciones para la atención de las problemáticas asociadas a la estigmatización y discriminación, identificadas en su sector. Considere que las recomendaciones se asocien a programas, proyectos, y/o acciones que su entidad esté implementando o vaya a implementar; lo anterior para garantizar que las recomendaciones puedan ser implementables, ya que éstas serán objeto de seguimiento.

Posteriormente, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia elaboró un documento titulado Plan de acción para la verificación y seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-386 de 2021 que compila la información proporcionada por las diferentes Secretarías de la Alcaldía Mayor para responder a los requerimientos de la Corte Constitucional.

A principios de febrero de 2022, la Dirección Distrital de Relaciones Internacionales y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá invita a la SCRD, a través de la Dirección de asuntos Locales y Participación (DALP), para participar en el proceso de atención a la población migrante desde el enfoque que gestiona Bloomberg Harvard Collaboration Track. Lo anterior implica la participación en unas sesiones de capacitación, presenciales y virtuales, con miras a aplicar la metodología propuesta por Bloomberg para la atención e integración económica, social y cultural a la población migrante. En este proceso de formación participa directamente Alejandro Franco, director de la DALP.

A raíz de la propuesta Bloomberg y la relevancia que le ha dado la Corte Constitucional y la misma alcaldesa mayor al tema de atención a la población migrante, desplazada y retornada que vive en Bogotá, la Dirección de Asuntos Locales y Participación crea un equipo de trabajo encargado de hacer seguimiento a los compromisos adquiridos con la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y justicia, pero además, para pensar y contribuir en la construcción de una política de atención a la población migrante desde un enfoque de inclusión cultural. Este equipo de trabajo está integrado por: Alejandro Franco Plata (Director de la DALP), Adolfo Luis Barbosa Mendoza (Profesional especializado), María Cristina Serje (Contratista) y Luz Marina Serna (Contratista). A lo anterior se adiciona el hecho de que la alcaldesa Claudia López viene organizando la iniciativa de una Alta Consejería Distrital para las migraciones.

El 11 de marzo de 2022 se realizó un encuentro con la participación de delegados (as) de varias Secretarías de la Alcaldía, con el propósito de escuchar el plan de atención e integración a la población migrante que se implementará desde la Alta Consejería para las Migraciones. El encuentro fue dirigido por el señor Iván Mauricio Gaitán, probablemente la persona que será designada por la alcaldesa como Alto consejero para la atención a migrantes. Previo a ese encuentro, el equipo conformado en la DALP para el tema de migrantes, presentó al señor Iván Mauricio Gaitán una propuesta del enfoque de atención a migrantes desde el enfoque de inclusión cultural. El documento se centra en dar respuesta a tres preguntas claves: 1) ¿Qué es la inclusión cultural? 2) ¿Por qué debería importarnos la inclusión cultural en asuntos de migrantes? 3) ¿Cómo se puede lograr la inclusión cultural de esta población? Para acceder y leer dicha propuesta, a través del siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1_QG1t4iXJNdUP471eXexuhrrDYz7WSXn/view?usp=sharing

En resumen, desde el Despacho de la Alcaldía Mayor hay un interés creciente por cualificar los procesos de atención a la población migrante, desplazada y retornada que vive en Bogotá, con miras a lograr una eficiente inclusión e integración económica, social y cultural de esta población.

Consejo Distrital de Cultura Poblacional

El 10 de marzo de 2022 se realizó la primera sesión del Consejo Distrital de Cultura Poblacional, el cual está integrado por representantes de los distintos Consejos poblacionales (étnico, etario y de sectores sociales) + los delegados (as) de las diferentes entidades de la cultura que están adscritas a la SCRD. La primera sesión abordó dos temas:

Balance de los ajustes propuestos por los tres Consejos poblacionales en torno a la Reforma del Decreto 480 de 2018

Agenda temática del Consejo Distrital de Cultura Poblacional para el año 2022. Este punto se ubica en el marco de la APA que se debe deliberar y concertar en la próxima reunión.

4.3.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentaron retrasos.

4.3.3 Gestión sectorial e intersectorial adelantada para la ejecución de actividades asociadas a la meta del proyecto

Resumen de la gestión y participación en las instancias intersectoriales asociadas al proyecto y representación de la Secretaría en diferentes escenarios distritales.

| Entidad | Actividad | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Secretaría Distrital de Ambiente | Participación en la primera sesión ordinaria del Consejo Consultivo de Desarrollo Rural |  |
| Secretaría Distrital de Ambiente | Participación en la primera Mesa de articulación para la revisión del Decreto 555 de 2021 | Concepto Jurídico sobre el Decreto 555 de 2021. |
| Secretaría Distrital de Ambiente |  | Seguimiento a la Política Pública Distrital de Ruralidad para el segundo semestre 2021. |
| Secretaría Distrital de Integración Social | Solicitud del usuario en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas – SSEPP. | Articulación entre la Dirección de Asuntos Locales y participación - DALP, La Subdirección de Cultura ciudadana y gestión del conocimiento para realizar el diligenciamiento del formato A-FO-010 Solicitud Gestión Cuentas de Usuario para reportar productos en el Plan de Acción de la Política Pública para las Familias y de esta manera |
| Secretaría Distrital de Gobierno | Articulación con entidades del sector cultura y con áreas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte | Trazador presupuestal política pública de discapacidad |
| Secretaría Distrital de Gobierno | . Articulación con entidades del sector cultura y con áreas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte | Documento técnico con la Ruta para la atención intersectorial de la Población con discapacidad. Matriz en excel que contiene la oferta de servicios del sector cultura, recreación y deporte para la población con discapacidad del distrito capital, la cual será publicada en la plataforma de Gobierno Abierto Bogotá |
| Secretaría Distrital de Gobierno | Socialización de la beca de expresiones culturales y artísticas para persona con discapacidad | Difusión en entidades de la administración distrital que hacen parte del Sistema Distrital de Discapacidad. |
| INCI | Socialización de la beca de expresiones culturales y artísticas para persona con discapacidad visual | Inscripciones de jurados y de propuestas en el SICON |
| Consejos Locales de Discapacidad | Socialización de la beca de expresiones culturales y artísticas para persona con discapacidad. | Difusión de la beca |
| Ministerio de las TIC | Gestión para el préstamo de espacio Punto Vive Digital | Atención de personas con discapacidad visual y artesanos para orientar sobre proceso de inscripción en las becas del PDE. |
| Secretaría Distrital de Integración Social | Política Pública de Infancia y Adolescencia Ruta Integral de Atenciones para la Infancia y la Adolescencia | Articulación con las instancias de trabajo del Comité Operativo Distrital de Infancia y Adolescencia - CODIA y la Mesa de la Ruta Integral de Atenciones para la Infancia y la Adolescencia - RIAIA, así como sus nodos y mesas derivadas, para el seguimiento a los compromisos de la Política Pública de Infancia y Adolescencia y de la articulación interinstitucional para el seguimiento de la Ruta de Integral de Atenciones para la Infancia y la Adolescencia. Acompañamiento en los procesos de movilización institucional de la participación infantil incidente. Articulación para la difusión de la Beca Iniciativas de Participación Cultural Infantil. |
| Secretaría de Integración Social | Política Pública Social de Envejecimiento y Vejez | Articulación con todas las entidades del Sector y del Distrito para dar cumplimiento al Plan de Acción de la Política Públicas Social de Envejecimiento y Vejez, los informes solicitados por la Asamblea de Sabios y Sabias y la socialización de la oferta especial para personas mayores. Articulación para la difusión de la Beca Iniciativas Culturales de las Personas Mayores en espacios locales (COLEV), Centros Día, Consejo de Sabios y Sabias y mesas de política pública. |
| Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte | Sesión primera de la mesa intersectorial - sector cultura. | Planeación y diseño estratégico para la implementación de los Planes Integrales de Acciones Afirmativas - PIAA de grupos étnicos. |
| Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte | Primera sesión del Consejo Consultivo y de Concertación para pueblos indígenas en Bogotá D.C. y el sector cultura, recreación y deporte. | Implementación de los Planes Integrales de Acciones Afirmativas - PIAA de 14 pueblos indígenas. |
| Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte | Primera sesión de la Consultiva Distrital de Comunidades negras afrocolombianas y el sector cultura, recreación y deporte. | Implementación de los Planes Integrales de Acciones Afirmativas - PIAA de las comunidades negras afrocolombianas. |
| Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte | Primera sesión de la instancia distrital de participación del pueblo raizal y el sector cultura, recreación y deporte. | Implementación de los Planes Integrales de Acciones Afirmativas - PIAA del pueblo raizal. |
| Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte | Primera sesión de la instancia distrital de participación del Kaugro Monari palenque y el sector cultura, recreación y deporte. | Implementación de los Planes Integrales de Acciones Afirmativas - PIAA del pueblo palenque. |
| Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte | Primera sesión con las Autoridades Indígenas en Bakatá y el sector cultura, recreación y deporte. | Implementación de los Planes Integrales de Acciones Afirmativas - PIAA de los pueblos que integran las Autoridades Indígenas en Bakatá. |
| Secretaría Distrital de la Mujer | Articulación con la líder técnica de la Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas y la coordinadora de la Casa de todas para la gestión de grupos y espacios de socialización de la “Beca experiencias sobre actividades sexuales pagadas” | Socialización de la beca y posterior acompañamiento en la postulación de propuestas actualmente habilitadas para la beca en mención. |
|  | Asistencia a instancias de la Política Pública de Actividades Pagadas | Se participó en la Mesa ZESAI y al espacio de su componente social y cultural en los cuales se socializó la apertura de la “Beca experiencias sobre actividades sexuales pagadas”. Se difundieron piezas comunicativas solicitando apoyo a las demás entidades participantes para su difusión. |
| Secretaría Distrital de Planeación - Dirección de Diversidad Sexual | Articulación socialización “Beca romper prejuicios sobre las personas de los sectores sociales LGBTI” | Se contó con el apoyo de la Dirección de Diversidad Sexual en la difusión de la convocatoria a la beca a través de sus redes sociales como Twitter e Instagram. |
|  | Articulación reporte Política Pública LGBTI | Teniendo en cuenta que la Política Pública LGBTI estuvo en proceso de actualización, se llevaron a cabo distintos escenarios de acompañamiento técnico con la Secretaría de Cultura y las entidades adscritas del Sector con la intención de generar nuevos compromisos y socializar nuevos instrumentos de planeación para el reporte de los nuevos compromisos de política. |
| Secretaría Distrital de Integración Social | Articulación Centros de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros zonas norte y sur. | Socialización y aclaración de inquietudes a agrupaciones interesadas en postularse a la “Beca romper prejuicios sobre las personas de los sectores sociales LGBTI” |
|  | Articulación coordinador equipo territorial Subdirección para asuntos LGBTI | Mediante la articulación fue posible socializar y difundir los enlaces y piezas comunicativas relacionadas con la beca dirigida a personas de los sectores sociales LGBTI a las, les y los gestores territoriales. |
| Secretaria Distrital de la Mujer | Articulación con la Referente de la SDM para el sector cultura y la Directora del Cuidado | Convocatorias con las organizaciones de mujeres, las mujeres que asisten a las Casas de Igualdad de Oportunidades y las mujeres cuidadoras que acceden a los servicios de las manzanas del cuidado, para la difusión de la Beca de Reflexiones y Diálogos de las Mujeres Cuidadoras. |
| Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación | Articulación con el Referente de la ACPVR para el sector cultura y las servidoras encargadas de la formulación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET | Difusión de la convocatoria de la Beca Construcción de Memorias Transformadoras para la Vida y la Paz a través de las redes sociales de la ACPRV y a través de la Dirección de Participación de esta entidad. Definición de las categorías de inclusión social para la formulación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET- en las localidades de Bosa, Sumapaz y Ciudad Bolívar. |

4.3.4 Relación del proyecto con las políticas públicas poblacionales y sectoriales

Desde la DALP se orienta a las diferentes áreas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y a las entidades del sector Cultura, en la aplicación e implementen de los enfoques diferenciales, poblacionales, étnicos y de género para comprender y visibilizar las dinámicas de discriminación y exclusión social en la ciudad, de tal forma que desde ahí se establezcan acciones para la transformación desde la equidad y el desarrollo humano. La ampliación de estos enfoques permite está propiciar que personas históricamente discriminadas y de especial protección constitucional, puedan en términos de igualdad acceder, usar y disfrutar de los bienes y servicios de la sociedad.

Desde el equipo Poblacional de la Dirección de Asuntos Locales y Participación, se realiza la gestión y articulación intersectorial para llevar a cabo las concertaciones y acuerdos sectoriales necesarios para el diseño e implementación de actividades, acciones, procesos, metas y productos específicos en las diferentes políticas públicas poblacionales del distrito, a continuación, se describen los productos de política pública poblacionales que tiene a cargo la DALP y nivel de avance:

| Nombre de la Política | Acciones de la SCRD dentro de la Política | Área de la SCRD responsable | Nivel de avance (realizado, en proceso, sin realizar) | Nombre del proyecto de inversión asociado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Política pública de mujer y equidad de género | Estímulos para las mujeres en sus diferencias y diversidad, que busquen una transformación cultural, promoción de sus derechos y reducción de brechas que las excluye, limita y discrimina. | Dirección de Asuntos Locales y Participación | En proceso | Fortalecimiento estratégico para la gestión territorial poblacional y de la participación incidente en Bogotá |
| Política pública de Víctimas del Conflicto Armado | Otorgar tres estímulos anuales a agentes culturales, artísticos, patrimoniales víctimas del conflicto armado, para fortalecer la reconstrucción de su tejido social, así como promover la participación de las comunidades a favor de la construcción de la paz desde los territorios. | Dirección de Asuntos Locales y Participación | En proceso | Fortalecimiento estratégico para la gestión territorial poblacional y de la participación incidente en Bogotá |
|  | Implementar y fortalecer el 100% de las acciones relacionadas con el componente cultural de los planes integrales de reparación colectiva PIRC, así como con las organizaciones de los sujetos de reparación colectiva y espacios de concertación priorizados. | Dirección de Asuntos Locales y Participación | En proceso | Fortalecimiento estratégico para la gestión territorial poblacional y de la participación incidente en Bogotá |
| Política Pública de Juventud | Estímulos y apoyos otorgados a jóvenes artistas que fortalezcan y promuevan sus procesos de creación artística, las diferentes prácticas y sus expresiones creativas en las localidades. | Dirección de Asuntos Locales y Participación. | En proceso | Fortalecimiento estratégico para la gestión territorial poblacional y de la participación incidente en Bogotá" |
|  | Estrategias comunicativas para difusión, información y socialización del portafolio, la oferta y contenidos culturales, recreativos , deportivos y de las iniciativas juveniles realizadas | Dirección de Asuntos Locales y Participación. | En proceso | Fortalecimiento estratégico para la gestión territorial poblacional y de la participación incidente en Bogotá" |
| Actividades sexuales pagadas en Bogotá | Apoyos para respaldar las iniciativas artísticas y culturales que realizan las personas que realizan actividades sexuales pagadas. | Dirección de asuntos locales y participación | En proceso | Fortalecimiento estratégico para la gestión territorial poblacional y de la participación incidente. |
| Acuerdo 175/05 “Por medio del cual se establecen los lineamientos de la Política Pública para la Población Afrodescendiente residente en Bogotá y se dictan otras disposiciones” | Fortalecer técnica y financieramente los procesos artísticos culturales palenqueros en concertación con el Kuagro Moná Ri Palenque durante el cuatrienio. | Dirección de Asuntos Locales y Participación | En proceso | Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá |
| Acuerdo 175/05 “Por medio del cual se establecen los lineamientos de la Política Pública para la Población Afrodescendiente residente en Bogotá y se dictan otras disposiciones” Decreto 611/15 "Por medio del cual se adopta el Decenio Internacional de los afrodescendientes declarado por la ONU; se declara el decenio de los afrobogotanos y afrobogotanas y se trazan lineamientos para su implementación en Bogotá D.C." | Realización de convocatorias dirigidas a las comunidades negras afrocolombianas en las distintas localidades del Distrito Capital, en el marco del enfoque diferencial de mujer y género. | Dirección de Asuntos Locales y Participación | En proceso | Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá. |
| Decreto 554/11 "Por el cual se adopta la Política Pública Distrital para el Reconocimiento de la Diversidad Cultural, la garantía, la protección y el restablecimiento de los Derechos de la Población Raizal en Bogotá y se dictan otras disposiciones" | Apoyar técnica y financieramente la conmemoración de la Semana Raizal | Dirección de Asuntos Locales y Participación | En proceso | Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá |
| Decreto 543/11 "Por el cual se adopta la Política Pública para los Pueblos Indígenas en Bogotá, D.C." Decreto 612/15 "Por el cual se crea el Consejo Consultivo y de Concertación para los Pueblos Indígenas en Bogotá D.C." | Fortalecer la lengua propia de 14 pueblos indígenas concertados con el espacio autónomo. | Dirección de Asuntos Locales y Participación | En proceso | Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá |
|  | Apoyar técnica y financieramente el Encuentro Distrital de pueblos indígenas, de conformidad con el Decreto 842/19. | Dirección de Asuntos Locales y Participación | En proceso | Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá. |
|  | Apoyar técnica y financieramente el Encuentro Distrital de mujeres indígenas, de conformidad con el Decreto 865/19. | Dirección de Asuntos Locales y Participación | En proceso | Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá |
| Decreto 543/11 "Por el cual se adopta la Política Pública para los Pueblos Indígenas en Bogotá, D.C." Autoridades Indígenas en Bakatá | Garantizar 15 cupos por año para los procesos de formación que adelanta la Dirección de Asuntos Locales y Participación de la SCRD previa concertación con los pueblos y comunidades de acuerdo con sus formas de gobierno propios (NOTA: se revisará apoyos logísticos de acuerdo a disponibilidad financiera). | Dirección de Asuntos Locales y Participación | En proceso | Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá |
|  | Fortalecer los espacios de intercambio de saberes de los pueblos y comunidades indígenas, para lo cual se realizará la revisión de la asignación presupuestal para los años 2022 y 2023, en el año 2021. | Dirección de Asuntos Locales y Participación | En proceso | Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá |
|  | Garantizar la participación efectiva de los pueblos y comunidades indígenas dentro del diseño de la Política Pública de las Casas de Cultura. | Dirección de Asuntos Locales y Participación | En proceso | Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá |
|  | Fortalecer las capacidades técnicas de los pueblos, comunidades indígenas en todas sus formas de gobiernos propios para la participación y postulación a las acciones concernientes al desarrollo de Distritos Creativos en el marco de la implementación de esta política pública (dado el desarrollo de acciones en presencialidad se contará con el recurso logístico para el desarrollo de las mismas). | Dirección de Asuntos Locales y Participación | En proceso | Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá |
| Decreto 582/11 "Por el cual se adopta la Política Pública Distrital para el grupo étnico Rrom o Gitano en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" | Apoyar la conmemoración del día 8 de abril del pueblo Rrom en los años 2021, 2022 y 2024. | Dirección de Asuntos Locales y Participación | En proceso | Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá. |
| Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el D.C.(2010-2025) | Fortalecer la incidencia de las personas mayores en los planes, programas y proyectos que se desarrollan en los espacios de participación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio y que están encaminados a garantizar sus derechos culturales. | Dirección de Asuntos Locales y Participación | En proceso | Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá́ |
|  | Estrategia comunicativa para difusión, información y socialización del portafolio, la oferta y contenidos culturales, recreativos y deportivos para personas mayores | Dirección de Asuntos Locales y Participación Oficina Asesora de Comunicaciones | En proceso | Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá́ |
|  | Estímulos artísticos y culturales entregados para el beneficio de las personas mayores |  | En proceso | Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá́ |
| Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital | Realizar procesos de formación artística y cultural para Personas con Discapacidad. | Dirección de Asuntos Locales y Participación | En proceso | Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá. |
|  | Realizar Apoyo técnico y financiero al reconocimiento de la participación activa en diversas actividades de la población con discapacidad | Dirección de Asuntos Locales y Participación | En proceso | Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá. |
|  | Garantizar el derecho a la participación de las personas con limitaciones auditivas y de lenguaje por medio de la prestación de servicio de intérprete en los escenarios de participación local y distrital | Dirección de Asuntos Locales y Participación | En proceso | Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá. |
| Víctimas del conflicto armado | Otorgar tres estímulos anuales a agentes culturales, artísticos, patrimoniales víctimas del conflicto armado, para fortalecer la reconstrucción de su tejido social, así como promover la participación de las comunidades a favor de la construcción de la paz desde los territorios. | Dirección de Asuntos Locales y Participación | En proceso | Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y la participación incidente |
|  | Implementar y fortalecer el 100% de las acciones relacionadas con el componente cultural de los planes integrales de reparación colectiva PIRC, así como con las organizaciones de los sujetos de reparación colectiva y espacios de concertación priorizados | Dirección de Asuntos Locales y Participación | En Proceso | Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y la participación incidente |

4.3.5 Gestión territorial del proyecto			_______________________________

El Proyecto de Inversión 7648 “Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá” se implementa en el componente cultural de las políticas públicas distritales y su enfoque territorial se concreta en instancias distritales a través del Programa Distrital de Estímulos y Apoyos Concertados y otras estrategias.

Se han llevado a cabo acciones de socialización de las convocatorias de estímulos y de implementación de los planes de acción y políticas públicas con enfoque poblacional diferencial en las localidades, con el apoyo del equipo territorial y en alianza con espacios de gestión local poblacional.

4.3.6 Beneficios de ciudad									________

La socialización de las Becas poblacionales del Programa Distrital de Estímulos para la Cultura 2022 impactó a artistas, creadores y gestores culturales de Bogotá.

A través de nuevos canales de comunicación y articulaciones interinstitucionales para fortalecer la participación incidente de niños, niñas, adolescentes y personas mayores en las políticas públicas, la DALP da cumplimiento a su misionalidad con un enfoque diferencial etario y en las diferentes localidades.

Implementación de las acciones y productos culturales consignados en los instrumentos de las diferentes políticas poblacionales (personas mayores, mujeres, víctimas, envejecimiento, juventud, adultez, habitabilidad en calle, actividades sexuales pagadas, sectores sociales LGBTI, étnicas, infancia y adolescencia) para las y los habitantes de Bogotá.

Implementación del enfoque diferencial étnico en programas, planes y proyectos de la SDCRD.

Implementación del enfoque diferencial étnico en los trazadores presupuestales de la SDCRD.

Implementación del enfoque diferencial étnico en proyectos relacionados con los presupuestos participativos y Es Cultura Local.

Direccionamiento estratégico para la implementación del enfoque diferencial étnico en las entidades adscritas y vinculada del sector cultura, recreación y deporte.

Fortalecimiento a los procesos de participación para el acceso y garantía de los derechos culturales de los grupos étnicos, así como también, de las víctimas étnicas del conflicto armado residentes en la capital.

Aplicación del enfoque diferencial de mujer y género en componentes del orden étnico en las acciones implementadas durante 2021.

Fortalecimiento y visibilización de las acciones desarrolladas por los grupos étnicos en plataformas digitales y de circulación en diferentes territorios de la ciudad.

Apuesta por la transformación de imaginarios que han sustentado la discriminación contra personas de los sectores sociales LGBTI y personas que realizan actividades sexuales pagadas, mediante el diseño del objeto y justificación de las becas dirigidas a estos grupos poblacionales.

Acción afirmativa para el reconocimiento y visibilización de las mujeres cuidadoras.

Promoción de la construcción de memoria histórica de la población víctima para la consolidación de la paz y la reconstrucción del tejido social.

4.3.7. Hechos comunicacionales para mostrar el avance del proyecto y el beneficio que se brinda a la ciudad.

En el primer trimestre de 2022, se efectuó la socialización del Portafolio Distrital de Estímulos liderado por la Dirección de Asuntos Locales y Participación; es decir 10 becas poblacionales que corresponden a 550 millones de pesos. Es decir, las becas dirigidas a los sectores sociales, comunidades étnicas, comunidad afro y grupos etarios.

En el primer trimestre de 2022, fueron realizadas las socializaciones a las modificaciones del Decreto 480 de 2018 en las primeras sesiones ordinarias de los Consejos Poblacionales; es decir, Consejo de Cultura, de Sectores Sociales, Consejo de Grupos étnicos y Consejo de Grupos etarios y Consejo de Cultura Poblacional.

Se participó en la primera sesión ordinaria del Comité Operativo para las Familias y primera Mesa técnica para organizar el conversatorio sobre el Plan de acción de la Política Pública para las Familias en articulación con la Secretaría Distrital de Integración Social, Universidad santo Tomás, Secretaría Distrital de Educación y Secretaría Distrital de Gobierno.

# Lenguas Nativas, patrimonio inmaterial, cultural y lingüístico de Colombia: la SDCRD conmemoró el Día Nacional de las Lenguas Nativas, que se celebra en Colombia cada 21 de febrero desde el año 2010, en concordancia con la celebración del Día Mundial de la Lengua Materna, establecido por la Unesco en 1999, con el fin de promover la diversidad lingüística y cultural a nivel internacional.

# Comunidad embera chamí: una historia de trabajo comunitario en Bogotá: La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, SCRD, con el objetivo de garantizar una ejecución real y de impacto de las políticas culturales y de concertación efectiva para protección de la diversidad étnica y cultural, atiende a las poblaciones embera de las etnias chamí, dobidá y katío, a través del Plan de Acción Embera, que busca fortalecer los lazos para el desarrollo comunitario y la pervivencia cultural de estos pueblos  en la ciudad.

# Mujeres Creadoras: una oportunidad para el cambio: Lideresas, cantantes, fotógrafas, artesanas, bailarinas, deportistas, artistas, así son las mujeres creadoras (pertenecientes a grupos étnicos) que día a día desde su labor transforman la vida y el mundo. Suman su mirada y su talento para contribuir a que en Bogotá haya mejores oportunidades.

# https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/mujeres-creadoras-una-oportunidad-para-el-cambio

# Mujeres lideresas a la vanguardia de las iniciativas culturales https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/Mujeres-lideresas-8-de-marzo

# Reactivación de la estrategia comunicativa “Boletín Cultural El que Sabe Sabe” que ofrece la oferta cultural, recreativa y deportiva para personas mayores a través de un boletín sectorial mensual.

PERIODO: I TRIMESTRE 2022 (ENERO A MARZO)

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 7650 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FOMENTO CULTURAL PARA LA GESTIÓN INCLUYENTE EN CULTURA PARA LA VIDA COTIDIANA EN BOGOTÁ

1. Objetivo general

Incrementar las acciones para la cobertura contextualizada, equitativa e integral de los programas de fomento orientados al fortalecimiento de los agentes culturales y la apropiación ciudadana de los procesos culturales, artísticos y patrimoniales de la ciudad.

2. Identifique logros y retos para el cumplimiento del objetivo del proyecto.

Logros:

- Realizar 8 documentos de lineamientos técnicos que aporten a la consolidación de la estrategia de gestión del conocimiento:  En el 2020, se puso en marcha el Consejo Consultivo un órgano de discusión y reflexión en torno a los diferentes temas de Fomento, y mediante el cual se generó un documento de reflexión final. Por otro lado, se cuenta con un documento de investigación efectuada por Lado B, dirigido al diagnóstico, medición y evaluación del proceso de fomento de la SCRD y a las recomendaciones para su reestructuración, en función de las necesidades sectoriales y ciudadanas que recoge el plan de desarrollo actual. Esta actividad también deja un documento de recomendaciones y propuestas como resultado.

A 31 de diciembre del año 2021, se efectuaron 17 relatorías del Consejo de consulta de pensamiento para el fomento cultural, artístico y patrimonial de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, y por otro lado, se cuenta con la documentación de investigación en el marco del contrato No.366 del 22 de julio de 2021 entre la SCRD y LADO B SAS, a través del cual se efectuó la construcción de un modelo de optimización de los programas a cargo de esta Dirección y la caracterización de potenciales alianzas en función del fortalecimiento y sostenibilidad del sector.

Para el I Trimestre de 2022, se han efectuado dos sesiones relacionadas con Sostenibilidad y Redes y Gestión del Conocimiento.

- Expedir 4 actos administrativos en el marco de los Convenios Interadministrativos a realizar, que den cuenta de la implementación de la estrategia de fortalecimiento de capacidad institucional.: En el mes de junio de 2021, se suscribió el Convenio Interadministrativo Marco 331 de 2021 entre las entidades del Sector Cultura y los FDL de Bosa, Suba, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Teusaquillo, Santa fe, Mártires, Usaquén, Puente Aranda, Chapinero, Barrios Unidos, Kennedy, Fontibón, San Cristóbal, Antonio Nariño, Usme, Engativá, Ciudad Bolívar , a partir del cual se unen esfuerzos para desarrollar acciones articuladas de fomento, generación y circulación de bienes y servicios culturales, artísticos y patrimoniales, así como el fortalecimiento de los agentes en estos sectores en las localidades del Distrito en el marco del programa “Es Cultura Local 2021”, programa derivado de la estrategia sectorial Bogotá CREActiva, que tiene el objetivo de contribuir a la reactivación económica y social de la ciudad.

De este convenio marco se derivaron 2 convenios interadministrativos (Convenio SCRD-IDARTES No 359 de 2021 y el convenio interadministrativo No. 356 de 2021 y Convenio SCRD-FUGA-FDL LOS MARTINES Y FDL SANTAFE), y los cuales permitieron seleccionar las propuestas y/o proyectos de “Presupuestos Participativos” en el marco de “Es Cultura Local 2021 Componente A”, logrando de esta manera la legalización del estímulo a 41 iniciativas de las siguientes localidades: Ciudad Bolívar 8; Kennedy 4; Rafael Uribe Uribe 5; San Cristóbal 8; Suba 12 y Santa Fe 4.

En 2022, a la fecha no se han suscrito nuevos convenios interadministrativos que den cuenta de la estrategia de fortalecimiento de capacidad institucional.

- Realizar 3 procesos de capacitación que aporten en el fortalecimiento de capacidades de los agentes del sector.: Durante el mes de agosto de 2021, se suscribió el convenio interadministrativo 392 de 2021 con la Universidad Pedagógica Nacional a través del cual se ofrece el portafolio de formación. Dando cierre a la tercera fase del Laboratorio taller de gestión y participación de fomento, concluyendo el 100% de la implementación del portafolio formativo. En el I Trimestre de la vigencia 2022, se culminó el proceso de evaluación del proceso formativo implementado a través del contrato interadministrativo 392 de 2021, se realizó la compilación de documentos tanto del PDAC (informe de evaluación de la Universidad Nacional) como del PDE (encuesta de satisfacción SICÓN, recomendaciones de participantes) para establecer el portafolio de la presente vigencia.

- Entregar 1687 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas. Estímulos (1.162), apoyos concertados (120) y alianzas estratégicas (3) dirigidos a fortalecer los procesos de los agentes del sector: En la vigencia 2020 se ofertaron 18 convocatorias de las cuales se entregaron un total de 529 estímulos (463 ganadores y 66 Jurados). En la vigencia 2021, se entregó un total de 649 estímulos, de los cuales, 628 fueron otorgados mediante el Programa Distrital de Estímulos (543 ganadores y 85 jurados), 20 otorgados mediante el Programa Distrital de Apoyos Concertados y 1 Alianza Estratégica con la Oficina de Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación ACPVR de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá ACPVR-SG a través del Convenio Interadministrativo No 394 de 2021.

En el I Trimestre del año 2022, se efectuó el lanzamiento de la 1era Fase de convocatorias del PDE, desde las cuales se ofertaron en el marco del proyecto 7650 un total de 9 convocatorias desde las cuales se espera otorgar 264 estímulos a ganadores y 27 estímulos como jurados. Así mismo se llevaron a cabo los cierres de inscripción de 7 de las 9 becas de dicha fase, obteniendo un número significativo de postulados.  En ese sentido, se publicaron los listados de inscripciones, listados de habilitados, rechazados y por subsanar de acuerdo al cronograma de cada convocatoria. Por otro lado, se realizó la publicación de los listados de proyectos elegibles para ser apoyados a través del Programa Distrital de Apoyos Concertados, y se está adelantando el trámite contractual con cada una.

Por último, el 29 de marzo de 2022 se suscribió el Convenio de Asociación No. 409 de 2022 entre la SCRD y el TEATRO R101 con el fin de “Aunar recursos humanos, administrativos, financieros y de asistencia técnica para generar un proceso de desarrollo y/o fortalecimiento de la creación, producción, divulgación, distribución, exhibición, circulación y/o formación de los agentes del ecosistema cultural, artístico, patrimonial y creativo en las localidades del Distrito capital, en el marco del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá”, permitiendo la primer alianza estratégica de la vigencia 2022.

- Realizar 2800 contenidos culturales que aporten a la apropiación social de los programas de fomento con énfasis territorial y poblacional.: En la vigencia 2021, se realizó un total de 1.300 contenidos culturales, los cuales se desagregan en 71 contenidos escritos, 48 audiovisuales, 732 gráficos, 443 de redes sociales y 6 contenidos de medios externos. En el I Trimestre de la vigencia 2022, se cuenta con un total de 269 contenidos culturales desagregados en 8 contenidos escritos, 8 contenidos audiovisuales, 144 de Contenidos Redes Sociales e Institucionales, 105 contenidos gráficos, y 4 contenidos de medios externos.

- Asistir técnicamente a 940 ESAL en los aspectos jurídicos, financieros y contables que contribuya a su fortalecimiento:   En el I Trimestre de 2022, se han asistido técnicamente a 159 ESAL, las cuales se desagregan en: a) 56 Asistencias técnica en aspectos jurídicos, financieros y contables  b) 2 jornadas de capacitación en aspectos jurídicos, financieros y contables  c) 9 Visitas de acompañamiento a ESAL sujetas de IVC y d) 92 Orientaciones y asistencia técnica a ESAL de competencia de la SCRD a través de canales de atención y requerimientos.

Retos:

- Efectuar las sesiones del Consejo Consultivo de acuerdo con el cronograma establecido y realizar el proceso para contar con el segundo documento de investigación.

- Adelantar el proceso formativo de la vigencia 2022.

- Identificar entidad para efectuar convenio interadministrativo para el fortalecimiento de la capacidad institucional.

- Dar cumplimiento al cronograma estipulado en la Fase I del PDE, y realizar el lanzamiento de FASEII. Así mismo, suscribir los 20 contratos de apoyos con los proyectos ganadores del PDAC.

- Continuar con los contenidos culturales y asistencias técnicas a ESAL de acuerdo con la programación proyectada.

- Cumplimiento de la meta de producto

| Meta de Producto del Plan de Desarrollo | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| (K) 158 - Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales | 2020 | 100% | 100% |
|  | 2021 | 100% | 99,85% |
|  | 2022 | 100% | 0,20% |
|  | 2023 | 100% | 0% |
|  | 2024 | 100% | 0% |

Tipologías: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| (S)1 Realizar 8 documentos de lineamientos técnicos que aporten a la consolidación de la estrategia de gestión del conocimiento. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  |
| (S)2 Expedir 4 actos administrativos en el marco de los Convenios Interadministrativos a realizar, que den cuenta de la implementación de la estrategia de fortalecimiento de capacidad institucional. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |
| (S)3 Realizar 3 procesos de capacitación que aporten en el fortalecimiento de capacidades de los agentes del sector. | 0 | 0 | 0,93 | 0,93 | 1,07 | 0,07 | 2 |  | 0 |  |
| (S)4 Entregar 1687 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas. Estímulos (1.200), apoyos concertados (120) y alianzas estratégicas (3) dirigidos a fortalecer los procesos de los agentes del sector. | 300 | 529 | 650 | 649 | 420 | 1 | 57 |  | 32 |  |
| (S)5 Realizar 2.800 contenidos culturales que aporten a la apropiación social de los programas de fomento con énfasis territorial y poblacional | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 1000 | 269 | 300 |  | 200 |  |
| (S) Asistir técnicamente a 940 ESAL en los aspectos jurídicos, financieros y contables que contribuya a su fortalecimiento. | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 159 | 110 |  | 50 |  |

3.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de producto.

En el I Trimestre del año 2022, se efectuó el lanzamiento de la 1era Fase de convocatorias del PDE, desde las cuales se ofertaron en el marco del proyecto 7650 un total de 9 convocatorias desde las cuales se espera otorgar 264 estímulos a ganadores y 27 estímulos como jurados. Así mismo se llevaron a cabo los cierres de inscripción de 7 de las 9 becas de dicha fase, obteniendo un número significativo de postulados.  En ese sentido, se publicaron los listados de inscripciones, listados de habilitados, rechazados y por subsanar de acuerdo con el cronograma de cada convocatoria. Por otro lado, se realizó la publicación de los listados de proyectos elegibles para ser apoyados a través del Programa Distrital de Apoyos Concertados, y se está adelantando el trámite contractual con cada una.

Por último, el 29 de marzo de 2022 se suscribió el Convenio de Asociación No. 409 de 2022 entre la SCRD y el TEATRO R101 con el fin de “Aunar recursos humanos, administrativos, financieros y de asistencia técnica para generar un proceso de desarrollo y/o fortalecimiento de la creación, producción, divulgación, distribución, exhibición, circulación y/o formación de los agentes del ecosistema cultural, artístico, patrimonial y creativo en las localidades del Distrito capital, en el marco del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá”, permitiendo la primer alianza estratégica de la vigencia 2022.

  - Retrasos y soluciones: No se presentan.

- Seguimiento por Meta Proyecto de Inversión

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Realizar 8 documentos de lineamientos técnicos que aporten a la consolidación de la estrategia de gestión del conocimiento. | 2 | 0 | 0% |

4.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de proyecto.

Avance cuatrienio:

En el 2020, se puso en marcha el Consejo Consultivo un órgano de discusión y reflexión en torno a los diferentes temas de Fomento, y mediante el cual se generó un documento de reflexión final. Por otro lado, se cuenta con un documento de investigación efectuada por Lado B, dirigido al diagnóstico, medición y evaluación del proceso de fomento de la SCRD y a las recomendaciones para su reestructuración, en función de las necesidades sectoriales y ciudadanas que recoge el plan de desarrollo actual. Esta actividad también deja un documento de recomendaciones y propuestas como resultado.

A 31 de diciembre del año 2021, se efectuaron 17 relatorías del Consejo de consulta de pensamiento para el fomento cultural, artístico y patrimonial de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, y por otro lado, se cuenta con la documentación de investigación en el marco del contrato No.366 del 22 de julio de 2021 entre la SCRD y LADO B SAS, a través del cual se efectuó la construcción de un modelo de optimización de los programas a cargo de esta Dirección y la caracterización de potenciales alianzas en función del fortalecimiento y sostenibilidad del sector

Avance vigencia:

Mediante la Resolución 74 del 17 de febrero de 2022 se apropiaron los recursos para garantizar las Condiciones de participación y funcionamiento del Consejo de Consulta de Pensamiento para el Fomento Cultural, Artístico y Patrimonial con respecto a las sesiones que se lleven a cabo en la presente vigencia.

Por otro lado, se estableció la agenda para cada una de las sesiones, de la siguiente manera:

| Tipo de sesión | Fecha programada |
| --- | --- |
| Sostenibilidad y redes | 23 de febrero de 2022 |
| Gestión del Conocimiento | 15 de marzo de 2022 |
| Sesión de balance | 30 de marzo de 2022 |
| Mesa 1: políticas y sostenibilidad | 20 de abril de 2022 |
| Mesa 2. capacidades y comunicaciones | 4 de mayo de 2022 |
| Mesa 3: Participación y poblaciones | 25 de mayo de 2022 |
| Mesa 4: Gestión del conocimiento y saldos pedagógicos | 8 de junio de 2022 |

Sostenibilidad y Redes

Se llevó a cabo la sesión Sostenibilidad y Redes, sesión del consejo, dedicada para abordar los problemas alrededor de la sostenibilidad, en esta ocasión, desde un enfoque de redes, a través del cual se analicen los trabajos que se sostienen en la colaboración, en lo asociativo. Así, identificando e implicando en la conversación sobre fomento, a la diversidad de actores que participan e inciden a nivel de las políticas públicas culturales que tienen por objeto los procesos que ocurren desde la creación hasta la apropiación por parte de las comunidades.

La sesión se orientó en dos segmentos, organizados a partir de las siguientes preguntas orientadoras:

Primer segmento:

- ¿Cómo aportan las redes a la sostenibilidad del sector y de sus organizaciones?

- ¿Cuál es el papel del fomento en el fortalecimiento de la circulación y el desarrollo de audiencias?

- Segundo segmento:

- En las prioridades de fomento para la economía creativa y cultural, ¿Qué factores deben tomarse en cuenta para el diseño de distritos creativos sostenibles?

- ¿Cuáles riesgos se advierten en la estrategia de distritos creativos y qué recomendaciones se proponen para el diseño de convocatorias y otros mecanismos de fomento?

Propuestas consolidadas:

- Volver a reivindicar el trabajo del librero. Esta red, afirma Aragón, trabaja en la visibilización del librero, pues hablar de las librerías pasa por volver a reivindicar su rol y pertinencia social. En este sentido, se hace necesario ganar espacios con instituciones clave: SCRD, Ministerio de Cultura y Cámara del libro, entre otros.

- Librerías como espacios culturales y divulgación. Establecimiento de un circuito de librerías como espacios culturales y su visibilización a través de la georreferenciación. Dentro de este proceso de visibilización, resulta fundamental, ratificar y posicionar públicamente a las librerías como espacios culturales.

- Sobre el acceso: desconcentración y democratización. Más librerías como espacios culturales en la ciudad que faciliten el acceso de la ciudadanía en las diferentes localidades, pues el circuito de librerías se encuentra concentrado en un sector particular de la ciudad.

- Sobre la sostenibilidad. Las librerías pierden las compras públicas. Las instituciones del Distrito se saltan el canal de interlocución con los libreros y directamente se dirigen al editor. Ana María Osorio, destaca que hay un proceso de intermediación que es nocivo para los libreros. Las instituciones estatales podrían incidir en que esto cambiará, pues pasa por reconocer que, manteniendo una relación directa en los procesos de compras públicas, se incide directamente en la sostenibilidad del sector librero.

- Sobre las convocatorias de fomento. Por un lado, Ana María Aragón destaca que las convocatorias, se encuentran estructuradas por sectores, no obstante, no existen convocatorias que generen diálogos con otros sectores de cultura. En este sentido, se propone la creación de convocatorias que fomenten el diálogo intersectorial. Por otro lado, María Osorio, destaca que las convocatorias están dirigidas al usuario de la librería, más no a las librerías como espacios culturales.  En este orden de ideas, señala, se precisan de convocatorias que garanticen la existencia y la labor del librero, teniendo en cuenta su aporte en la formación de públicos y su trabajo curatorial en las diferentes programaciones anuales.

- Divulgación que aporte a la circulación de nuestras programaciones. Se hace necesario un sitio que divulgue y circule la información con todo lo que las librerías están programando. Circular la programación desde las ventanas y/o medios de divulgación de las Instituciones del ecosistema cultural. [Secretaría de Cultura como ventana]. Falta un gran motor de búsqueda de las actividades que hay en la ciudad, la ciudadanía no se está enterando, y la secretaría puede aportar en esto. Actualmente, estamos en proceso de diálogo con los distintos actores del eslabón para ponernos de acuerdo. El librero está en las más precarias condiciones.

La gestión del conocimiento, ideas para Fomento

En el mes de marzo se llevó a cabo la sesión N. 19 de la agenda concertada con los consejeros, la consejera y los directivos de la SDCRD participantes de este espacio. El eje temático que se abordó fue la gestión del conocimiento.

Temas orientadores:

Primer segmento:

- ¿Cuáles son los vacíos actuales en el reconocimiento de la cultura, sus agentes y los procesos ciudadanos?

- ¿Qué puede hacer el fomento cultural para subsanarlos?

Segundo segmento:

- Algunos casos de gestión de información para el diseño y evaluación de estrategias de organizaciones culturales.

- ¿Cómo involucrar al sector en la generación y uso de la información y el conocimiento? Ideas para el fomento.

- Data, conocimiento y desarrollo de audiencias y comunidades

Propuestas consolidadas:

- Explorar sobre algunas variables de la cultura, en perspectiva de las humanidades digitales. Explorar “cómo la tecnología genera de la mano con el arte y la ciencia un entendimiento diferente de las culturas y las artes”.

- Promover desde el conocimiento abierto, programas y procesos que indaguen sobre personas comunidades y territorios.

- Generar conciencia, interiorización y apropiación de los valores culturales a través de un trabajo articulado con la ciudadanía.

- Fomentar el trabajo colaborativo e interdisciplinario a través de laboratorios y viveros creativos – como proponen la Misión Internacional de Sabios- que impulsen la libertad creativa.

- Establecer indicadores cuantitativos y cualitativos para evaluar los efectos de cambio de los procesos en las comunidades.

- Debe ser una apuesta que se lidere desde la Secretaría de Cultura con la Secretaría de Educación el superar la mirada fraccionada del conocimiento y articular las humanidades, el arte y la ciencia. Un buen escenario es el festival escolar de las artes, al que yo creo que vale la pena apostarle mucho desde las universidades para observar y saber qué se está produciendo desde allí.

- Los giros que se requieren se propician a través de muchos debates por donde hoy está circulando una parte importante de la formación que es en las universidades que profesionalizan las prácticas artísticas.

- Mapear un conjunto de redes, encuentros y procesos investigativos desde lo local, regional y nacional en donde se están discutiendo estas cuestiones. La institucionalidad de la política pública puede tener lazos con esos procesos, fortalecer algunos e inclusive lanzar convocatorias para cofinanciar este tipo de encuentros. Tener un mapa de estos procesos, resulta ser muy pertinente.

- Vincular las ciencias y las humanidades y generar apuestas por unos vínculos que no separen el conocimiento. No hay que perder la dimensión de que también se trata de implicar en la producción del conocimiento el asunto de las emociones, que generalmente han estado subordinadas bajo el binarismo razón-emoción.

- Las bibliotecas como espacios con potencial de transformación para plantear esa posibilidad de juntarse en torno a un proyecto con muchas perspectivas, con múltiples formas de reflexión y sensibilidad. Las bibliotecas, en este sentido, son espacios privilegiados que a veces no se ponen tanto en el mapa y que además están buscando destino porque, aunque los libros siguen siendo los libros, los públicos y audiencias cambiaron y creo que son espacios aprovechables.

- Es posible llevar a cabo procesos de investigación a largo plazo para poder profundizar más en aspectos como la construcción de audiencias y el mayor entendimiento de los comportamientos, sentimientos y emocionalidades de las audiencias.

- Crear un sistema o un repositorio de información donde se puedan consultar los documentos e investigaciones que han sido resultado de Becas del Distrito. Existen unos sistemas de información en el distrito, “con tu red” por ejemplo, que podría ser complementado y nutrido para mejorar la información que está allí, y quizás de recabar todos esos resultados y todas esas publicaciones que existen.

- Necesidad e importancia de tener un repositorio de información abierto a la ciudadanía, en ese sentido, propone en una dimensión de fortalecer la gestión del conocimiento, organizar la oferta y resultados que tiene fomento en el marco de esta administración e incluso de la anterior. Esto para poder conocer ¿Cómo están procediendo?, ¿Cuáles son las experiencias que concretamente se han simulado y qué tienen como base fundamental, la gestión de conocimiento?, ¿Cuáles son aquellas que sin tener como base la gestión de conocimiento, han derivado en conocimiento para ciudadanía y para la ciudad?

- El programa de salas concertadas puede convertirse en un escenario y una ruta para entender mejor las dinámicas de construcción de sus audiencias y comunidades, desde un instrumento colaborativo que proporcione soluciones basadas en conocimiento e innovación.

- Importancia que tienen los procesos de formación de la ciudadanía. Señala que hay una traslación muy fuerte entre cultura, ciudadanía y educación y en este sentido, se hace importante trabajar por las denominadas ciudadanías 3.0, es decir una ciudadanía vinculada con los ámbitos de la solidaridad, el trabajo en comunidad y el trabajo colaborativo. Desde esta dinámica, se trata de construir e incidir en una ciudadanía que les apueste más a los procesos de diálogo, y así contribuya a los procesos culturales.

4.2. Retrasos y Soluciones de la meta del proyecto___________________________________

No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.

4.3 Gestión sectorial e intersectorial adelantada para la ejecución de actividades asociadas a la meta del proyecto

No aplica para la meta.

4.4 Relación del proyecto con las políticas públicas poblacionales y sectoriales________

Las acciones de la meta no están enfocadas a políticas públicas poblacionales y sectoriales específicas.

4.5 Gestión territorial del proyecto				_______________________________

No aplica para la meta.

4.6 Beneficios de ciudad									________

La gestión del conocimiento es fundamental para la gestión pública contemporánea. Es imposible gobernar hoy sin reflexionar, proponer conversaciones públicas, escuchar a los expertos, investigar y recoger y analizar datos que apunten a la cualificación del quehacer diario. En ese sentido, el componente de Gestión del Conocimiento del Proyecto de Inversión 7650 beneficiará a la ciudad en la medida en que permitirá una acción inteligente basada en la experiencia real y en la evaluación permanente de lo que se hace y la proyección de escenarios futuros de la acción de Fomento.

4. 7. Hechos comunicacionales para mostrar el avance del proyecto y el beneficio que se brinda a la ciudad

Ambos componentes de gestión del conocimiento están pensados, inicialmente, como productos internos. Solo se trabajará su divulgación a final de año luego de concretar las conclusiones de ambos procesos y poder presentarlos al sector cultura

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Expedir 4 actos administrativos en el marco de los Convenios Interadministrativos a realizar, que den cuenta de la implementación de la estrategia de fortalecimiento de capacidad institucional. | 1 | 0 | 0% |

4.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de proyecto.

Avance cuatrienio:

En 2021, se suscribió el Convenio Interadministrativo Marco 331 de 2021 entre las entidades del Sector Cultura y los FDL de Bosa, Suba, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Teusaquillo, Santa fe, Mártires, Usaquén, Puente Aranda, Chapinero, Barrios Unidos, Kennedy, Fontibón, San Cristóbal, Antonio Nariño, Usme, Engativá, Ciudad Bolívar , a partir del cual se unen esfuerzos para desarrollar acciones articuladas de fomento, generación y circulación de bienes y servicios culturales, artísticos y patrimoniales, así como el fortalecimiento de los agentes en estos sectores en las localidades del Distrito en el marco del programa “Es Cultura Local 2021”, programa derivado de la estrategia sectorial Bogotá CREActiva, que tiene el objetivo de contribuir a la reactivación económica y social de la ciudad.

De este convenio marco se derivaron 2 convenios interadministrativos (Convenio SCRD-IDARTES No 359 de 2021 y el convenio interadministrativo No. 356 de 2021 y Convenio SCRD-FUGA-FDL LOS MARTINES Y FDL SANTAFE),  los cuales permitieron seleccionar las propuestas y/o proyectos de “Presupuestos Participativos” en el marco de “Es Cultura Local 2021 Componente A”, logrando de esta manera la legalización del estímulo a 41 iniciativas de las siguientes localidades: Ciudad Bolívar 8; Kennedy 4; Rafael Uribe Uribe 5; San Cristóbal 8; Suba 12 y Santa Fe 4.

Avance vigencia:

Se encuentra vigente el convenio No. 394 Alta Consejería de Paz, Víctimas, y Reconciliación - ACPVR de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá ACPVR-SG y SCRD, a la fecha no se han efectuado otros actos administrativos que den cuenta den cuenta de la estrategia de fortalecimiento de capacidad institucional.

Se realizó comité técnico del mes de marzo, en el cual se acordó el inicio y la proyección de las convocatorias en el marco del convenio 394 con la Secretaría General, tres (3) que serán ofertadas por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y otras por definir por parte de la Dirección de Paz.

4.2. Retrasos y Soluciones de la meta del proyecto___________________________________

No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.

4.3 Gestión sectorial e intersectorial adelantada para la ejecución de actividades asociadas a la meta del proyecto

| Entidad | Actividad | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. | proyección convocatorias 2022 | Cartillas, caracterizaciones de jurados y formatos de presentación de propuesta. |
| Dirección de Paz y Reconciliación. | proyección convocatorias 2022 | Cartillas, caracterizaciones de jurados y formatos de presentación de propuesta. |

4.4 Relación del proyecto con las políticas públicas poblacionales y sectoriales________

Se proyectan convocatorias para beneficiar al sector relacionado con las víctimas del conflicto

4.5 Gestión territorial del proyecto				_______________________________

No se ha realizado gestión directa en el territorio hasta el momento.

4.6 Beneficios de ciudad									________

- Incentivo económico para fortalecer los procesos de creación, producción, comercialización/distribución y circulación/exhibición de bienes y servicios culturales y creativos.

- Contribuye a la reactivación económica y social de la ciudad, a través de las actividades del sector cultura, recreación y deporte, desde los territorios,

- Construcción de contenidos y la transformación social y económica en las localidades;

- Incorporación de la oferta cultural convergente y experiencias culturales, recreativas y deportivas, con el fin de contribuir al bienestar social de la ciudadanía

- Fortalece las actividades económicas asociadas al sector cultura, recreación y deporte, impulsando el crecimiento y la sostenibilidad de este.

- Fortalecimiento de los agentes del sector cultura, recreación y deporte, propicio para la reactivación económica de los territorios a través de la formulación y desarrollo de propuestas e iniciativas para la adaptación y transformación productiva de los mismos.

4. 7. Hechos comunicacionales para mostrar el avance del proyecto y el beneficio que se brinda a la ciudad

No se han realizado comunicaciones dentro de la ejecución del convenio hasta el momento

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Realizar 3 procesos de capacitación que aporten en el fortalecimiento de capacidades de los agentes del sector. | 1,07 | 0,07 | 6,5% |

4.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de proyecto.

Avance cuatrienio:

En 2021, se suscribió el convenio interadministrativo 392 de 2021 con la Universidad Pedagógica Nacional a través del cual se ofrece el portafolio de formación. Dando cierre a la tercera fase del Laboratorio taller de gestión y participación de fomento, concluyendo el 100% de la implementación del portafolio formativo.

En lo transcurrido de la vigencia, se culminó el proceso de evaluación del proceso formativo implementado a través del contrato interadministrativo 392 de 2021, suscrito con la Universidad Pedagógica Nacional, denominado “CUALIFICACIÓN EN PROCESOS DE GESTION Y PARTICIPACIÓN DE AGENTES CULTURALES EN BOGOTÁ D.C.,  en cumplimiento de las actividades que quedaron pendientes en la vigencia 2021.

La evaluación se realizó mediante el diseño de un instrumento de indagación sobre los aspectos pedagógicos y metodológicos del proceso, en los que los participantes registran su valoración, así como las sugerencias y conclusiones al mismo, según la percepción y experiencia de cada uno de los participantes. Como resultado, la Universidad Pedagógica Nacional entregó un documento con el análisis de los resultados.

Avance vigencia:

Evaluación del Laboratorio-taller en gestión y participación en Fomento

Se culminó el proceso de evaluación del proceso formativo implementado a través del contrato interadministrativo 392 de 2021, suscrito con la Universidad Pedagógica Nacional, denominado “CUALIFICACIÓN EN PROCESOS DE GESTION Y PARTICIPACIÓN DE AGENTES CULTURALES EN BOGOTÁ D.C., en cumplimiento de las actividades que quedaron pendientes en la vigencia 2021.  La evaluación se realizó mediante el diseño de un instrumento de indagación sobre los aspectos pedagógicos y metodológicos del proceso, en los que los participantes registran su valoración, así como las sugerencias y conclusiones al mismo, según la percepción y experiencia de cada uno de los participantes. Como resultado, la Universidad Pedagógica Nacional entregó un documento con el análisis de los resultados.

Conclusiones de la evaluación

En el aspecto metodológico, los datos recopilados se orientan hacia la comprensión del funcionamiento del proyecto en términos de organización por fases con relación al contenido y al tiempo de desarrollo. En este sentido, se encuentra que la organización por fases permite la ubicación tanto en el desarrollo de contenidos y el tiempo. Sin embargo, se halla que el factor tiempo puede ser un aspecto que puede afectar el ritmo del proceso.

Los contenidos que se proyectaron como ejes de trabajo para cada fase y la distribución por cada sesión, ofrecen un panorama extenso en el tiempo. Los resultados revelan que hay que otorgar mayor tiempo de desarrollo en contraste con la necesidad de reducir a menos sesiones de trabajo. Esto puede indicar que, a) La propuesta inicial abarca demasiados contenidos y, por lo tanto, se requiere mayor número de sesiones. b) los contenidos quedaron enunciados y se puede ofrecer mayor tiempo para estudiarlos o debatirlos. Con estas lecturas se obtiene que el tiempo expresado en sesiones de trabajo pueden ser menores, pero hay que priorizar contenidos para profundizar sobre los mismos.

En términos operativos y logísticos, los resultados indican que hay que fortalecer la comunicación con los asistentes. Aunque, se manifiesta en la encuesta que hay claridad en la circulación de información correspondiente a la programación y ajustes, se encuentra que la comunicación puede tener mayor efectividad. Esto puede entenderse como mayores materiales (correos, piezas gráficas y otros medios) que contengan información detallada de la programación. No obstante, se encuentra que, si bien, hay una claridad en las piezas gráficas, hay que revisar los contenidos y la cantidad (demasiada información que circula por correo) de circulación que puede circular. Esto puede afectar la visibilidad del propósito comunicativo.

En el aspecto pedagógico, se busca identificar cómo influye en el desarrollo de una propuesta de orden participativo y de naturaleza política. En este sentido, los resultados se pueden leer a través de los siguientes enunciados: a) la propuesta que sustenta el proceso formativo se centra en un esquema de participación ciudadana, ante esto, el modelo constructivista se adecua al esquema. No obstante, se pueden precisar en la propuesta pedagógica la relación entre contenidos y modos de conducción pedagógica del proceso. Por conducción entendemos un conjunto de acciones que orientan el proceso, son acciones propias del equipo pedagógico, tanto en el diseño, diálogo con participantes, diseño de sesiones y por supuesto, conducción del profesor encargado de cada sesión de trabajo. b) la conducción, en los resultados, se reconoce que esa conducción fue apropiada para el desarrollo de las sesiones. No obstante, se encontró un porcentaje bajo que mencionó que hace falta mayores desarrollos en cuanto al uso de herramientas tecnológicas, se puede suponer que se refieren al uso de las TIC para la formación. Y, de otra parte, a que la acción de recopilar a través de documentos memoria, quedan algunos elementos excluidos. Cabe resaltar que esa exclusión puede obedecer a porque fueron sintetizados por otros temas que los engloban.

Finalmente, en cuanto a la percepción general, se encuentra que el proyecto marca un nivel de satisfacción aceptable, debido a su planteamiento participativo. Se realizó la pregunta por una segunda versión del proyecto. Se encontró que si hay necesidad de continuidad de este tipo de procesos participativos. Un porcentaje mencionó que no era necesario. Es preciso revisar, si a continuidad puede fortalecer el sentido de confianza en la institución y, por otro lado, revisar si esa continuidad con este tipo de procesos puede instalarse en el sector de las artes y la cultura como un proceso formativo continuo, independiente de las administraciones que asuman el reto de la participación ciudadana.

Diagnóstico.

Durante el presente periodo se realizó la compilación de documentos tanto del PDAC (informe de evaluación de la Universidad Nacional) como del PDE (encuesta de satisfacción SICÓN, recomendaciones de participantes) para establecer el portafolio de la presente vigencia, también se acopiaron las propuestas del consejo consultivo asociadas a Fortalecimiento de capacidades.

Taller de formulación de proyectos para participar en el PDE.

Con el objetivo de brindar herramientas técnicas, presupuestarias y tecnológicas para la formulación de proyectos, en el marco de las socializaciones del programa distrital de estímulos, se desarrolló un taller en el que se abordaron los siguientes ejes temáticos:

- El PDE. Modelo de gestión institucional que desarrolla la política pública de Fomento.

- Los proyectos como herramienta de la planeación estratégica.

- Los presupuestos

- Qué trae el portafolio de la primera fase 2022

- Plataforma Sicón

Las sesiones contaron cada una con 83-86 asistentes estables en la conexión virtual; las valoraciones que los participantes hicieron del taller dejan ver la pertinencia del diseño de este tipo de espacios como piezas fundamentales del proceso de socialización del portafolio.

En la siguiente gráfica del instrumento Evaluación del taller, se encuentra que, de las 58 personas que gestionaron el instrumento, 55 expresaron tener un nivel muy alto o alto de satisfacción con el taller y 3, reportan una calificación de 3, que significa una satisfacción básica.

Fuente: Dirección de Fomento

Sobre la utilidad de los contenidos, 55 personas manifestaron que les resultó útil o muy útil los contenidos vistos en taller, como se evidencia en la siguiente gráfica:

Fuente: Dirección de Fomento

A la pregunta, ¿Cuál es el aporte que valoran como el más significativo del taller? Se destacan motivaciones y temas que fueron claves, bajo la percepción de los participantes, que resulta importante destacar:

"Que hubieran hecho la convocatoria al taller", "Considero muy significativos la forma mediante la cual se nos invita a pensar la pertinencia y los objetivos de las propuestas a presentar. Los tips frente a las diferentes etapas de la propuestas y postulación han sido muy útiles para clarificar dudas", "Las instrucciones para elaborar un presupuesto", "La paciencia y dedicación en la información dada y los medios usados", "La pedagogía y las dinámicas en la que abordan cada paso y proceso durante la formulación de proyectos", "Valoro sobre todo la explicación de cómo generar presupuestos, creo que este es el punto donde más se debería hacer énfasis ya que la mayoría de personas que aplicamos tendemos a ser "los creativos" y se nos es algo complejo lo relacionado con el correcto manejo del dinero.", "La oportunidad de aprender de una manera didáctica de las convocatorias", "Genial que me tenían en la base de datos y que me compartieron la invitación", "tips de convocatoria - William", "La plataforma SICON"

Con el reporte anterior, se entrega un balance muy positivo de las sesiones pedagógicas, de cara a facilitar el acceso a los y las participantes de este programa.

4.2. Retrasos y Soluciones de la meta del proyecto___________________________________

No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.

4.3 Gestión sectorial e intersectorial adelantada para la ejecución de actividades asociadas a la meta del proyecto

No aplica para la meta.

4.4 Relación del proyecto con las políticas públicas poblacionales y sectoriales________

Las acciones de la meta no están enfocadas a políticas públicas poblacionales y sectoriales específicas.

4.5 Gestión territorial del proyecto				_______________________________

No aplica para la meta.

4.6 Beneficios de ciudad									________

La cualificación de los agentes culturales en el marco de los programas de fomento, aportan a la generación de un contexto de acción e intervención de las acciones públicas que se desarrollan con el fin de posibilitar la generación, acceso y difusión de valores y experiencias culturales en la ciudad, que potencien y mejoren las condiciones de satisfacción y goce de los derechos culturales de la ciudadanía y los agentes culturales vinculados al proceso. En este sentido, los agentes culturales que se fortalecerán mediante el proceso formativo referido constituirán una infraestructura social y cultural que permitan a las ciudadanías encontrar escenarios para la apropiación de la creación con el fin de que la nueva normalidad esté anclada a la idea de que el arte, la cultura y el patrimonio son una dimensión esencial del desarrollo humano y colectivo.

4. 7. Hechos comunicacionales para mostrar el avance del proyecto y el beneficio que se brinda a la ciudad

Con el equipo de comunicaciones de la Dirección de Fomento estamos articulados con el fin de recoger el material comunicativo y ampliar el alcance de las acciones asociadas a esta meta. Además de eso en el componente 5, asociado a la divulgación de Fomento, se reportan las acciones comunicativas relacionadas con el programa de Fortalecimiento.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Entregar 1687 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas. Estímulos (1.584), apoyos concertados (100) y alianzas estratégicas (3) dirigidos a fortalecer los procesos de los agentes | 420 | 1 | 0,2% |

Meta desagregada:

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Estímulos | 400 | 0 | 0% |
|  | Ganadores PDE | 354 | 0 | 0% |
|  | Jurados | 46 | 0 | 0% |
|  | Apoyos Concertados | 20 | 0 | 0% |
|  | Alianzas Estratégicas | 0 | 1 | 0,2% |
|  | TOTAL | 420 | 1 | 0,2% |

4.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de proyecto.

Avance cuatrienio:

En la vigencia 2020 se ofertaron 18 convocatorias de las cuales se entregaron un total de 529 estímulos (463 ganadores y 66 Jurados). En la vigencia 2021, se entregó un total de 649 estímulos, de los cuales, 628 fueron otorgados mediante el Programa Distrital de Estímulos (543 ganadores y 85 jurados), 20 otorgados mediante el Programa Distrital de Apoyos Concertados y 1 Alianza Estratégica con la Oficina de Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación ACPVR de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá ACPVR-SG a través del Convenio Interadministrativo No 394 de 2021. En lo corrido de 2022 se suscribió el Convenio de Asociación No. 409 de 2022 entre la SCRD y el TEATRO R101 con el fin de “Aunar recursos humanos, administrativos, financieros y de asistencia técnica para generar un proceso de desarrollo y/o fortalecimiento de la creación, producción, divulgación, distribución, exhibición, circulación y/o formación de los agentes del ecosistema cultural, artístico, patrimonial y creativo en las localidades del Distrito capital, en el marco del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá”, permitiendo la primer alianza estratégica de la vigencia 2022.

Avance vigencia:

PROGRAMA DISTRITAL DE ESTÍMULOS

Se realizó el alistamiento para el lanzamiento de la Fase I del Programa Distrital de Estímulos - PDE 2022, para lo cual se gestionó y tramitó lo correspondiente a la elaboración del documento final de la Condiciones Generales de Participación del PDE y las Condiciones de Participación del Banco de Jurados. Igualmente, se surtieron las revisiones y aprobaciones de los documentos en mención por todas las instancias involucradas en dicho proceso.

Sumado a lo anterior, se hizo revisión, retroalimentación y ajuste a las cartillas, formatos de presentación de propuestas y perfiles de jurados de las convocatorias que la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, oferta en la Fase I del PDE.

Así mismo, se realizaron los ajustes correspondientes en la plataforma del Sistema de Información de Convocatorias - SICON y desde el componente de comunicaciones de la Dirección de Fomento se organizó y desarrolló el evento de lanzamiento de las convocatorias del PDE. Por otro lado, se elaboró una estrategia de comunicaciones para la divulgación de la oferta, que incluyó elaboración de piezas gráficas, presentaciones Power Point, participación en redes sociales de la SCRD, Facebook Live, videos sobre las inscripciones al PDE y Banco de Jurados.

Luego de 3 días para la realización de observaciones por parte de la ciudadanía a las condiciones específicas de las convocatorias publicadas, se dio apertura a la inscripción a las convocatorias del PDE y al Banco de Jurados y se han venido adelantando jornadas de socialización de las convocatorias ofertadas por la Dirección de Fomento y del Banco de Jurados. En ese sentido se han realizado jornadas informativas para la divulgación de la oferta  en las localidades de la ciudad con el apoyo de los enlaces territoriales de la SCRD, espacios de participación local y distrital, universidades, talleres de fortalecimiento en articulación con el equipo de Fortalecimiento a los Agentes del Sector PFAS, ferias de servicios locales e institucionales entre otros .

Las convocatorias ofertadas a través de la Resolución de Apertura No. 51 del 3 de Febrero de 2022, son:

- BECA ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES NOVEDOSAS DESDE EL ARTE Y LA CULTURA

- CONVOCATORIA SOMOS PARTE: BECA PARA EL FORTALECIMIENTO DE TEJIDOS COMUNITARIOS INCLUSIVOS

- CONVOCATORIA TERRITORIOS ACTIVOS BECA PARA EL FOMENTO DEL ARTE, LA CULTURA Y EL PATRIMONIO DISTRITAL

- CIUDAD CREADORA: BECA PARA EL FOMENTO Y LA CONSOLIDACIÓN DE LABORATORIOS CREATIVOS EN BOGOTÁ

- BECA BOGOTÁ SIENTE LA FIESTA

- BECA SE ABRE EL TELÓN

- BECA BOGOTÁ CONSCIENTE Y CUIDADOSA DEL ENTORNO

- BECA PARA LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA 2022

- PREMIO VIDA Y OBRA

Adicionalmente, es de resaltar que la convocatoria del Banco de Jurados también se aperturó a través de la Resolución No. 63 del 9 de febrero de 2022, desde la cual se estima contar con 27 jurados que permitan evaluar las propuestas de las anteriores convocatorias descritas.

Se afianzó el proceso de socialización de las convocatorias que la Dirección de Fomento ofertó en la Fase I del PDE. Así mismo, se llevaron a cabo los cierres de inscripción de 7 de las 9 becas de dicha fase, obteniendo un número significativo de postulados.  En ese sentido, se publicaron los listados de inscripciones, listados de habilitados, rechazados y por subsanar de acuerdo con el cronograma de cada convocatoria así:

| Convocatoria | Fecha de Cierre | Fecha de publicación de listados de propuestas habilitadas, rechazadas y por subsanar. |
| --- | --- | --- |
| Beca Bogotá siente la fiesta | 11/03/2022 | 18/03/2022 |
| Convocatoria territorios activos: beca para el fomento del arte, la cultura y el patrimonio distrital. | 11/03/2022 | 25/03/2022 |
| Beca estrategias y soluciones novedosas desde el arte y la cultura | 11/03/2022 | 25/03/2022 |
| Beca se abre el telón | 11/03/2022 | 25/03/2022 |
| Beca Bogotá consciente y cuidadosa del entorno | 17/03/2022 | Abril |
| Ciudad creadora: beca para el fomento y la consolidación de laboratorios creativos en Bogotá. | 17/03/2022 | Abril |
| Beca para la comunicación comunitaria 2022 | 17/03/2022 | Abril |

PROGRAMA DISTRITAL DE APOYOS CONCERTADOS

Se adelantó el proceso de verificación y evaluación técnica de propuestas inscritas para la convocatoria del Programa Distrital de Apoyos Concertados para la vigencia 2022, en las modalidades de Proyectos Locales e interlocales y Proyectos Metropolitanos. Este proceso fue adelantado por la Universidad Nacional de Colombia a través de la ejecución del Contrato Interadministrativo Nº 467 de 2021 suscrito con la SCRD para la verificación administrativa y técnica, la evaluación administrativa de idoneidad y trayectoria, y la evaluación técnica de las propuestas inscritas

Durante el mes de marzo, se realizó la publicación de los listados de proyectos elegibles para ser apoyados a través del Programa, Comité de Fomento donde se aprobó el criterio de asignación de recursos y el recurso de apoyo destinado a cada proyecto. La SCRD apoyará 20 proyectos, 18 en la modalidad de locales e interlocales y 2 en la modalidad de proyectos metropolitanos. Se adelantó el proceso de notificación a las entidades que serán apoyadas, reuniones de concertación presupuestal, recepción de documentos para trámites precontractuales (apertura de expedientes, creación de CDP, generación de documentos) e inicio de trámites contractuales.

PROGRAMA DISTRITAL DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS

El 29 de marzo de 2022 se suscribió el Convenio de Asociación No. 409 de 2022 entre la SCRD y el TEATRO R101 con el fin de “Aunar recursos humanos, administrativos, financieros y de asistencia técnica para generar un proceso de desarrollo y/o fortalecimiento de la creación, producción, divulgación, distribución, exhibición, circulación y/o formación de los agentes del ecosistema cultural, artístico, patrimonial y creativo en las localidades del Distrito capital, en el marco del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá”, permitiendo la primer alianza estratégica de la vigencia 2022.

Se aclara que el 92% de los recursos fueron aportados a través de la gestión del proyecto de inversión 7648, cuyo responsable es la Dirección de Asuntos Locales y Participación, y el 8% restante fue aportado con recursos del proyecto 7650 bajo responsabilidad de la Dirección de Fomento.

4.2. Retrasos y Soluciones de la meta del proyecto___________________________________

No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.

4.3 Gestión sectorial e intersectorial adelantada para la ejecución de actividades asociadas a la meta del proyecto

Se adelantaron reuniones con la Mesa de Fomento, Comité de Fomento y el Comité Jurídico Sectorial para acordar y aprobar lo relacionado con las Condiciones Generales de Participación del PDE, las Condiciones de Participación del Banco de Jurados y el lanzamiento de las convocatorias de la Fase I del Programa Distrital de Estímulos.

4.4 Relación del proyecto con las políticas públicas poblacionales y sectoriales________

Las acciones están enfocadas al fortalecimiento de la población víctima del conflicto o ciudadanos vinculados a procesos directos con esta población a través de la estructuración de estímulos desde arte, la cultura y el patrimonio.

4.5 Gestión territorial del proyecto				_______________________________

| Localidad | Actividad | Resultados | Número de participantes / beneficiarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Enlaces territoriales de las localidades de Bogotá | Socialización de la oferta de las convocatorias del Programa Distrital de Estímulos | Se ha socializado el Programa Distrital de Estímulos en las diferentes localidades de Bogotá llevando la oferta de las convocatorias a los territorios | N/A |

4.6 Beneficios de ciudad									________

- La SCRD oferta por medio del PDE diferentes tipos de estímulos que impactan positivamente a la ciudadanía y generan reflexiones sobre la forma y manera que apropiamos nuestra ciudad y la relación entre los ciudadanos. Se diseñan estímulos que buscan resignificar los imaginarios urbanos frente a grupos poblacionales que hacen parte del tejido social de nuestra ciudad, buscando fortalecer sus dinámicas culturales o establecer acciones que permitan el diálogo y encuentro entre diferentes actores sociales.

- El PDAC se realiza con la certeza de que el arte, la cultura y el patrimonio no son bienes ajenos a la cotidianidad de los ciudadanos, por el contrario, son construcciones simbólicas individuales y colectivas que dan sentido y fortalecen las relaciones sociales, son recursos que los seres humanos contienen y expresan en sus rutinas diarias.

- Reconocer la importancia del arte, la cultura y el patrimonio e implementar acciones para su fortalecimiento, fomenta la capacidad creativa de todos los habitantes del Distrito, estimula habilidades para la vida, fortalece los vínculos existentes y amplía la comprensión ciudadana de la fuerza sensible de la cultura en todas sus manifestaciones en el desarrollo de la ciudad.

4. 7. Hechos comunicacionales para mostrar el avance del proyecto y el beneficio que se brinda a la ciudad

Las acciones generadas en torno a la Fase I del Programa Distrital de Estímulos se registran en la meta 5 de este informe, asociado al componente de Apropiación Social y Comunicaciones.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Realizar 2.800 contenidos culturales que aporten a la apropiación social de los programas de fomento con énfasis territorial y poblacional. | 1.000 | 269 | 26,9% |

Meta desagregada:

4.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de proyecto.

Avance cuatrienio:

En la vigencia 2021, se realizaron un total de 1.300 contenidos culturales, los cuales se desagregan en 71 contenidos escritos, 48 audiovisuales, 732 gráficos, 443 de redes sociales y 6 contenidos de medios externos. En lo corrido de la vigencia 2022, se cuenta con un total de 269 contenidos culturales desagregados en 8 contenidos escritos, 8 contenidos audiovisuales, 144 de Contenidos Redes Sociales e Institucionales, 105 contenidos gráficos, y 4 contenidos de medios externos.

Avance vigencia:

A 31 de marzo de 2022, se cuenta con 269 contenidos culturales desagregados en 8 contenidos escritos, 8 contenidos audiovisuales, 144 de Contenidos Redes Sociales e Institucionales, 105 contenidos gráficos, y 4 contenidos de medios externos.

Otras acciones adelantadas:

- Se realizó la difusión y lanzamiento de la fase I del Programa Distrital Estímulos 2022, en un evento presencial que contó con la participación de las entidades del sector, lideradas por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Estas actividades se realizaron con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Comunicaciones y en asocio con las oficinas de comunicaciones de las entidades adscritas participantes: FUGA, IDARTES, OFB e IDPC. Para esta campaña se definió el Plan de comunicaciones, se ajustó la línea gráfica y se diseñó el evento de lanzamiento. El lanzamiento se realizó el 3 de febrero.

- Durante este periodo se realizaron socializaciones visuales y presenciales, brindando acompañamiento en el diseño gráfico de piezas, cubrimiento para producción y edición de piezas audiovisuales, Streaming, y algunas noticias escritas.

- Se gestionaron entrevistas en medios de comunicación que apoyaron la divulgación del Programa Distrital de Estímulos.

- Se realizaron campañas de difusión en redes sociales relacionadas con las convocatorias del Programa Distrital de Estímulos 2022 que continuaron vigentes durante el mes de marzo, dando un cierre exitoso relacionado con el número de inscritos.

- De igual forma, para conmemorar el mes de la mujer, de la mano del Programa de Fortalecimiento para Agentes del Sector, se hizo un acercamiento con participantes en las convocatorias, quienes han sido ganadores o no de los programas de Fomento, para conocer de primera mano sus experiencias, necesidades y trabajo en comunidad, trabajo que se vio realzado en un producto audiovisual.

- Por otra parte, se acompañó al Programa de Fortalecimiento para Agentes del Sector, en la difusión de los talleres virtuales sobre formulación de proyectos para participar en el Programa de Estímulos, a través de piezas de redes sociales, servicio de correo electrónico masivo y acompañamiento en difusión por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones.

- Acciones Sicon: Se actualizó toda la información y documentación para la vigencia 2022 - Fase I del Programa Distrital de Estímulos, relacionada con la oferta de convocatorias PDE y convocatoria Banco de Jurados. De igual forma, se cargaron 4 videos tutoriales para en el canal de YouTube de Fomento para la Inscripción de propuestas en el Sistema de Convocatorias Sicon, Descarga de certificados, Subsanación de Documentos y la Inscripción al Banco de Jurados. Esto con el objetivo que la ciudadanía se apropie de estas plataformas para la participación en los programas de fomento.

4.2. Retrasos y Soluciones de la meta del proyecto___________________________________

No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.

4.3 Gestión sectorial e intersectorial adelantada para la ejecución de actividades asociadas a la meta del proyecto

No aplica para la meta proyecto.

4.4 Relación del proyecto con las políticas públicas poblacionales y sectoriales________

Las acciones de la meta no están enfocadas a políticas públicas poblacionales y sectoriales específicas.

4.5 Gestión territorial del proyecto				_______________________________

No aplica para la meta proyecto.

4.6 Beneficios de ciudad									________

Todas las acciones y contenidos comunicativos generados aportan a la divulgación de las convocatorias y de las propuestas de los ganadores y la apropiación social de las acciones de Fomento. Las acciones de apropiación han permitido que la ciudadanía se informe sobre la actualidad de los procesos de convocatoria, la oferta institucional, recursos que se otorgan, condiciones específicas de la oferta, cómo participar, lo anterior a través de contenidos comunicativos.

4. 7. Hechos comunicacionales para mostrar el avance del proyecto y el beneficio que se brinda a la ciudad

Al considerar que toda la meta está centrada en hechos comunicacionales, este punto no aplica.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Asistir técnicamente a 940 ESAL en los aspectos jurídicos, financieros y contables que contribuya a su fortalecimiento. | 370 | 159 | 42,97% |

Meta desagregada:

4.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de proyecto.

Avance cuatrienio:

La meta proyecto no se programó para las vigencias 2020 y 2021.

Avance vigencia:

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Distrital 340 de 2020, en concordancia con el Decreto Distrital 619 de 2013 y 848 de 2019, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, a través de la Dirección de Personas Jurídicas, ejerce la función de inspección, vigilancia y control a las entidades sin ánimo de lucro con fines culturales, deportivos o recreativos con domicilio en Bogotá D.C., no vinculadas al Sistema Nacional del Deporte y registradas en la Cámara de Comercio de Bogotá.

Respecto a las actividades desarrolladas en ejercicio de las funciones de Inspección, Vigilancia y Control a las ESAL con fines culturales, recreativos o deportivos registradas en la Cámara de Comercio de Bogotá, se adelantó el seguimiento al cumplimiento de la obligación legal relativa a la presentación de información y documentación jurídica, financiera y contable correspondiente a las vigencias 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, se efectuaron los respectivos requerimientos y observaciones con miras a brindar asistencia técnica para que las entidades se apropien de la normativa que les es aplicable, a efectos de que sean fortalecidas en su estructura jurídica, financiera y contable, redundando ello en el desarrollo de su objeto social y en beneficio de la comunidad del Distrito Capital.

GESTIONES RELACIONADAS CON LA FUNCIÓN DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL A LAS ESAL CON FINES CULTURALES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DOMICILIADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.

En lo que respecta a la información del primer trimestre de 2022, se adelantó el seguimiento al cumplimiento de la obligación legal relativa a la presentación de información y documentación jurídica, financiera y contable correspondiente a las vigencias 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, resultado de ello, se efectuaron las siguientes gestiones con miras a que las entidades se fortalezcan administrativa y jurídicamente redundando ello en el desarrollo de su objeto social y en beneficio de la comunidad del Distrito Capital.

| Mes | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Febrero | Trámite: Expedición de certificados de inspección, vigilancia y control | 43 |
| Marzo | Requerimiento ESAL Culturales: Información jurídica, financiera y contable | 144 |
| Marzo | Requerimiento ESAL Culturales: Trámite expedición de certificados de inspección, vigilancia y control | 13 |

SEGUIMIENTO ESTADO ACTUAL ESAL PROGRAMA SALAS CONCERTADAS

En el primer bimestre, se realizó la revisión del estado actual de las veinte (20) Esal que participan en la convocatoria de salas concertadas del IDARTES y que no se encuentran al día con el reporte de la información ante la SCRD, resultado de ello se realizaron los requerimientos y se contactaron algunas de ellas, con el fin de brindarles asistencia técnica y el acompañamiento respectivo con el propósito que las entidades logren subsanar sus debilidades y así lograr obtener el certificado de inspección, vigilancia y control, documento que se requiere para poder participar en las convocatorias.

- Academia De Arte y Teatrino Don Eloy

- Corporación Colectivo Artístico y Cultural Abya-Yala

- Corporación Barraca

- Corporación Casa Actores

- Corporación Colectivo Errante Ponte Tra Culture

- Corporación Colectivo Mukashi Mukashi

- Corporación Cultural La Gestoría

- Corporación Cultural Teatro Estudio Alcaraván

- Fundación Bastidor Teatro

- Fundación Cultural El Contrabajo

- Fundación Escuela Para Las Bellas Artes En Escena Luz De Vela

- Fundación La Maldita Vanidad Teatro

- Fundación L'explose

- Fundación Teatro Estudio Calarcá Tecal

- Fundación Teatro Goyenechus,

- Teatro Libre De Bogotá

- Petra Sociedad De Teatro Fundación Artística

- Teatro La Candelaria

- Corporación Colombian Dream

- Candela Teatro.

CAPACITACIONES VIRTUALES CON ÉNFASIS EN LO PREVENTIVO:

La Dirección de Personas Jurídicas tiene como función brindar orientación técnica a las entidades sin ánimo de lucro de competencia de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, acerca de la normativa vigente que les es aplicable, con el fin de contribuir a su formalización y fortalecimiento y diseñar, implementar y desarrollar estrategias y acciones preventivas que propendan por la formalización y fortalecimiento de las entidades sin ánimo de lucro de competencia de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

En relación con dicha función, se dictó una capacitación dirigida a las Esal con fines culturales, recreativos y/o deportivos para brindarles asistencia técnica, cuyo temario se enfocó en la “convocatoria y realización de asambleas, contenido de las actas, destinación de excedentes e informe de gestión”, contando con la asistencia de 101 participantes.

JORNADA DE CAPACITACIÓN EN ASPECTOS JURÍDICOS, FINANCIEROS Y CONTABLES:

La Dirección de Personas Jurídicas tiene como función brindar orientación técnica a las entidades sin ánimo de lucro de competencia de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, acerca de la normativa vigente que les es aplicable, con el fin de contribuir a su formalización y fortalecimiento y diseñar, implementar y desarrollar estrategias y acciones preventivas que propendan por la formalización y fortalecimiento de las entidades sin ánimo de lucro de competencia de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

En relación con dicha función, se dictó una capacitación dirigida a las Esal con fines culturales, recreativos y/o deportivos para brindarles asistencia técnica, cuyo temario se enfocó en la “convocatoria y realización de asambleas, contenido de las actas, destinación de excedentes e informe de gestión”, contando con la asistencia de 73 participantes.

ORIENTACIONES VIRTUALES DE ASISTENCIA TÉCNICA

Durante el primer bimestre de 2022, se brindó asistencia técnica a las ESAL con fines culturales, recreativos y/o deportivos sujetos a inspección, vigilancia y control y a las ESAL que participan en Programa Distrital de Estímulos:

- Orientaciones personalizadas a través de la plataforma meet: 52

- Oficina virtual vía chat: 27

Durante el mes de marzo de 2022, la DPJ brindó asistencia técnica a las ESAL con fines culturales, recreativos y/o deportivos sujetos a inspección, vigilancia y control y a las ESAL que participan en Programa Distrital de Estímulos:

- Orientaciones personalizadas a través de la plataforma meet: 40

VISITAS ADMINISTRATIVAS Y PLANES DE MEJORAMIENTO

Se han realizado cinco (5) visitas administrativas virtuales a las ESAL con fines culturales, recreativos y/o deportivos lo que permitió brindar asistencia técnica a las siguientes entidades:

- FUNDACIÓN CULTURAL BEAT.

- PLURAL NODO CULTURAL.

- ACADEMIA DE ARTE Y TEATRINO DON ELOY.

- CORPORACIÓN B612.

- FUNDACIÓN SOCIAL COMPLEXUS.

Durante el mes de marzo de 2022 se realizaron cuatro (4) visitas administrativas virtuales a las ESAL con fines culturales, recreativos y/o deportivos lo que permitió brindar asistencia técnica a las siguientes entidades:

- FUNDACIÓN ESCUELA CULTURAL COMÚN Y ARTE FUCCA

- FUNDACIÓN ESCUELA PARA LAS BELLAS ARTES EN ESCENA LUZ DE VELA

- CORPORACIÓN MOVIMIENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL MACI

- ASOCIACIÓN MANUSDEA ANTROPOLOGÍA ESCÉNICA

De otra parte, se suscribieron (2) Planes de mejoramiento con las siguientes ESAL a las que se les practicó las visitas administrativas virtuales.

- FUNDACIÓN CULTURAL BEAT

- ACADEMIA DE ARTE Y TEATRINO DON ELOY

De igual forma, previa revisión de la documentación aportada por las ESAL visitadas, se estableció que a (03) de ellas no hubo lugar a estructurar un plan de mejoramiento, sin embargo, se les realizó unas recomendaciones que deben ser atendidas dentro de los plazos definidos por la DPJ:

- PLURAL NODO CULTURAL

- CORPORACIÓN B612

- FUNDACIÓN SOCIAL COMPLEXUS

CUADRO RESUMEN DE ASISTENCIAS TÉCNICAS

| ASISTENCIA TÉCNICA | Cantidad ESAL Asistidas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FEBRERO | MARZO | 1ER TRIMESTRE |
| Asistir técnicamente a las ESAL en los aspectos jurídicos, financieros y contables | 43 | 13 | 56 |
| Jornadas de capacitación en aspectos Jurídicos, Financieros y Contables. | 1 | 1 | 2 |
| Visitas de acompañamiento y cuando se requiera suscribir planes de mejoramiento, a las Esal sujetas a inspección, vigilancia y control | 5 | 4 | 9 |
| Brindar orientación y asistencia técnica a las entidades sin ánimo de lucro de competencia de la SCRD, a través de los canales de atención y requerimientos | 52 | 40 | 92 |
| TOTAL ESALES ASISTIDAS TÉCNICAMENTE 2022 | 101 | 58 | 159 |

4.2. Retrasos y Soluciones de la meta del proyecto___________________________________

No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.

4.3 Gestión sectorial e intersectorial adelantada para la ejecución de actividades asociadas a la meta del proyecto

No aplica para la meta proyecto.

4.4 Relación del proyecto con las políticas públicas poblacionales y sectoriales________

Las acciones de la meta no están enfocadas a políticas públicas poblacionales y sectoriales específicas.

4.5 Gestión territorial del proyecto				_______________________________

No aplica para la meta proyecto.

4.6 Beneficios de ciudad									________

Las actividades desarrolladas durante el mes de marzo de 2022, propenden por la formalización y fortalecimiento de las ESAL de competencia de la SCRD, lo cual permite un mejor funcionamiento administrativo y financiero, y mejor desarrollo de sus proyectos artísticos y culturales. Adicionalmente, les permite el acceso a la oferta institucional a través de las diferentes convocatorias que ofrece el sector cultural.

4. 7. Hechos comunicacionales para mostrar el avance del proyecto y el beneficio que se brinda a la ciudad

Al considerar que toda la meta no está centrada en hechos comunicacionales, este punto no aplica.

PERIODO: I TRIMESTRE 2022 (ENERO A MARZO)

PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 7654 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

1. Objetivo general 										__

Mejorar la infraestructura cultural para responder a las necesidades de los ciudadanos de Bogotá.

2. Identifique logros y retos para el cumplimiento del objetivo del proyecto___________

Uno de los logros obtenidos en desarrollo del proyecto de inversión No. 7654 – “Mejoramiento de la Infraestructura Cultural en la ciudad de Bogotá” es la estructuración y adjudicación del proyecto «Complemento al sistema de monitoreo de sonido del teatro Jorge Eliecer Gaitán», el cual permite avanzar en el cumplimiento de la meta definida en el plan distrital de desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, que consiste en “Fortalecer 10 equipamientos artísticos y culturales en diferentes localidades de la ciudad.”

Otro avance significativo, es la elaboración de tres documentos de lineamientos técnicos: la «Guía para la formulación de proyectos de infraestructura» el «Banco de proyectos» el cual se diseñó con el propósito de facilitar el registro, formulación, verificación y evaluación de los proyectos para la inversión de los recursos de la contribución parafiscal cultural, creada con la Ley 1493 de 2011, en construcción, estudios y diseños, mejoramiento y/o adecuación, dotación y compra de la infraestructura de los escenarios para espectáculos públicos de las artes escénicas de naturaleza privada o mixta y el «Documento de lineamiento técnico para la gestión de espacios culturales» como resultado de los procesos de conversación permanente con la comunidad y las entidades responsables de la operación de los equipamientos culturales “Pilona 20” y “Mirador del Paraíso” (Biblioteca y Centro de Bienvenida al Visitante y Museo de la Ciudad Autoconstruida)  .

Por otra parte, reconociendo la importancia de identificar las dinámicas y contextos comunitarios para generar proyectos de infraestructura cultural pertinentes, en lo corrido del cuatrienio se han desarrollaron 33 encuentros ciudadanos durante las diferentes fases de formulación y desarrollo de los proyectos.

A partir de los diferentes encuentros realizados con la comunidad se han generado estrategias de apropiación y participación, un claro ejemplo de esto es la serie documental «Cultura a la Altura» acerca de las luchas comunitarias y territoriales para la transformación social. Grabado bajo las reglas del cine comunitario, muestra historias de vida, la diversidad cultural, la riqueza en deportes y procesos que desarrolla la comunidad, por medio de tres capítulos: “Expresiones Urbanas”, “Formación Comunitaria” y “Territorio, Memoria y Patrimonio”, desarrollado en el marco del plan de gestión social del equipamiento cultural, ubicado junto a la estación de TransMiCable “Mirador del Paraíso” en la localidad de Ciudad Bolívar.

Ahora bien, con el objetivo de mejorar la infraestructura cultural de la ciudad, procurando el uso eficiente de los recursos disponibles, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, ha asesorado a los Fondos de Desarrollo Local en los lineamientos para la ejecución de la Línea de Inversión Local “Infraestructura”, bajo el concepto de gasto “Dotación e infraestructura cultural”, cuyo presupuesto fue definido por la ciudadanía a través de un proceso participativo.

Adicional a lo anterior, en la vigencia 2021 la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, a través de la Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural, participó en la verificación de los requisitos para la viabilización, priorización y aprobación de 4 proyectos de inversión financiados con los recursos del Fondo de Desarrollo Regional y de Compensación Regional del Sistema General de Regalías. De tal manera, se desarrollaron acciones de viabilización para los proyectos Santa Ana y Olaya del IDRD, asimismo con la SDIS se realizó la viabilidad del centro Maria Goreti y con la SED se revisó el proyecto Hipotecho.

También, como parte de la asistencia técnica proporcionada para el desarrollo de proyectos de infraestructura cultural, con recursos provenientes de la contribución de valorización, se avanza en la construcción del CEFE Chapinero, una edificación proyectada como un parque vertical que podrán disfrutar vecinos, trabajadores, población flotante del sector, estudiantes, deportistas y familias que buscan oferta de acceso público en cultura, recreación y deporte.

Es importante precisar que los principales retos para lograr el propósito de mejorar la infraestructura cultural y responder a las necesidades de los ciudadanos de Bogotá han sido, sin lugar a duda, las medidas que se tomaron para evitar la propagación del Covid-19 y las dificultades de movilidad y disponibilidad de materiales que se generaron como consecuencia del paro nacional. Lo anterior, implicó la formulación e implementación de planes de contingencia, en las vigencias 2020 y 2021, para el desarrollo de las obras de construcción, ajustes en la programación de los proyectos en desarrollo y sus respectivos planes de gestión social, e incluso cambios en la priorización de los equipamientos previstos para ser fortalecidos.

Adicionalmente, la suspensión en la realización de eventos afectó toda la cadena de valor alrededor de los espectáculos públicos de las artes escénicas, así que el Gobierno Nacional expidió los Decretos 475 de 2020 y 639 de 2021. Lo anterior, ha permitido que los creadores, productores, investigadores, formadores y circuladores del sector hayan accedido a los recursos de la contribución parafiscal cultural para la producción y circulación de espectáculos públicos de artes escénicas, Sin embrago, lo anterior limitó los recursos disponibles para la ejecución de proyectos de infraestructura, que ya se han visto reducidos por el bajo recaudo de la contribución parafiscal cultural, cuyo hecho generador es la boletería de espectáculos públicos de las artes escénicas, dando lugar al desarrollo de una cifra menor de proyectos financiados por la LEP.

3. Cumplimiento de la meta de producto________________________________________

| Meta de Producto del Plan de Desarrollo | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| 151 - Fortalecer 10 equipamientos artísticos y culturales en diferentes localidades de la ciudad. (S) | 2020 | 0,5 | 0,1 |
|  | 2021 | 1 | 1 |
|  | 2022 | 2,9 | 0 |
|  | 2023 | 1 | 0 |
|  | 2024 | 5 | 0 |

Tipologías: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| (S)1 Diseñar 6 documentos de lineamientos técnicos para la formulación de proyectos de infraestructura cultural, la gestión de equipamientos culturales para la ciudad de Bogotá y la selección y priorización de posibles beneficiarios de la contribución parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - |
| (S)2 Asistir técnicamente 10 Proyectos de infraestructura cultural | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 2,9 | 0 | 1 | - | 5 | - |
| (S)3 Realizar 45 encuentros ciudadanos (virtuales y presenciales) para promover la apropiación, fortalecimiento del tejido social e involucramiento en los proyectos de infraestructura cultural | 1 | 1 | 28 | 28 | 20 | 4 | 10 | - | 9 | - |

3.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de producto:

Con el fin de mejorar la infraestructura cultural la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte-SCRD, bajo el liderazgo de la Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural, se fijó una meta de fortalecer 10 equipamientos artísticos y culturales en diferentes localidades de la ciudad.

Con relación a los avances en la meta prevista para el actual PDD 2020-2024, se logró la estructuración, verificación y aprobación por parte del Comité de la Contribución Parafiscal Cultural de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas de tres (03) proyectos para el fortalecimiento de equipamientos culturales, así: 1. Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas de monitoreo de audio inalámbrico (Inears) para el Teatro Jorge Eliecer Gaitán. 2. Suministro e instalación de un sistema de ampliación de sonido, microfonería y otros accesorios que complementan el sistema de sonido para el Teatro El Ensueño. 3. Suministro e instalación de los sistemas de acústica, sonido, iluminación escénica, vestimenta teatral, silletería y demás elementos necesarios para la puesta en funcionamiento del equipamiento cultural ubicado en la Pilona 10.

De acuerdo con lo anterior, mediante el Convenio interadministrativo No. 449 de 2021 suscrito entre la SCRD y el IDARTES, se comprometieron los recursos para el desarrollo del proyecto de adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas de monitoreo de audio inalámbrico (inears) para el Teatro Jorge Eliecer Gaitán, como cumplimiento de la meta en el 2021. Los otros dos proyectos aprobados por el comité LEP serán adjudicados en la presente vigencia.

Por otra parte, en la vigencia 2022 se realizó apertura al banco de proyectos que establece oportunidades para atender los ajustes y observaciones, y las recomendaciones que realiza el equipo de asistencia técnica de la subdirección para la formulación de proyectos viables. En esta versión se recibieron 13 proyectos.

Es importante indicar que, adicional a las actividades previstas para el mejoramiento del equipamiento cultural, se han ejecutado y ejecutan proyectos que no se consideran para el cumplimiento de las metas del proyecto de inversión, dado que fueron financiados con cargo al anterior Plan Distrital de Desarrollo, pero constituyen proyectos fundamentales para el fortalecimiento de los equipamientos culturales de la ciudad. Entre estos proyectos se encuentran:

Finalmente, y como parte de la categoría de estudios y diseños, de la asistencia técnica de proyectos de infraestructura cultural, la subdirección de infraestructura y Patrimonio cultural se encentra en el proceso de formulación del anteproyecto arquitectónico de 2 equipamientos culturales (Nodo Altamira y Nodo La Gloria) del proyectos CASC Cable aéreo de San Cristóbal.

3.2 Retrasos y soluciones:

No presenta retrasos

4. Seguimiento por Meta Proyecto de Inversión						__

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diseñar 6 documentos de lineamientos técnicos para la formulación de proyectos de infraestructura cultural, la gestión de equipamientos culturales para la ciudad de Bogotá y la selección y priorización de posibles beneficiarios de la contribución parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas. | 1 | 0 | 0% |

4.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de proyecto.

Avance cuatrienio: Con el objetivo de promover el cumplimiento de los objetivos de los proyectos de infraestructura cultural dentro del alcance, plazo y presupuesto establecidos y facilitar el acceso a la información necesaria para su etapa de formulación, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte se fijó la meta de desarrollar 6 documentos de lineamientos técnicos.

En la vigencia 2020 se desarrolló el documento “Lineamientos Formulación de Proyectos de Infraestructura Cultural- Actividades para la Puesta en Operación”, el cual se utilizó como insumo para elaborar la “Guía para la Formulación de Proyectos de Infraestructura Cultural”, a través de la cual, se identifican las principales etapas y actividades que se deben considerar en el proceso de planeación de un proyecto para diseñar, adecuar o construir un equipamiento cultural.

También, se desarrolló el documento denominado “Banco de Proyectos” para seleccionar y priorizar los posibles beneficiarios de la contribución parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas.

En la vigencia 2021 se formuló el «Documento de lineamiento técnico para la gestión de espacios culturales» como resultado de los procesos de conversación permanente con la comunidad y las entidades responsables de la operación de los equipamientos culturales “Pilona 20” y “Mirador del Paraíso” (Biblioteca y Centro de Bienvenida al Visitante y Museo de la Ciudad Autoconstruida).

Adicionalmente, con el fin de dar herramientas a los operadores de las infraestructuras en temas de consecución de recursos y alianzas, en la vigencia 2021 se realizaron una serie de charlas sobre "Mercadeo, alianzas y consecución de recursos”, en las cuales participaron los equipos de trabajo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural- IDPC, del Instituto Distrital de Turismo- IDT, y del Instituto Distrital de las Artes- Idartes, está última entidad se dividió en dos grupos, por un lado los responsables de “Nidos” y “Crea”.

Para la vigencia 2022 se tiene proyectado la formulación del Documento de lineamiento técnico para la gestión del CEFE Chapinero.  En concordancia con lo anterior, se desarrollan espacios participativos con la comunidad beneficiaria del proyecto para reconocer las iniciativas y los procesos propios de cada sector que enriquecerán los lineamientos generales de operación del equipamiento cultural. Los modelos de gestión son hojas de ruta que se enriquecen enormemente con los resultados del diálogo ciudadano.

Avance vigencia: En lo corrido de la vigencia 2022 se formuló el plan de trabajo y el cronograma 2022, donde se estableció:

1. El trabajo que se realizará en el marco del modelo de gestión del CEFE Chapinero

2. El documento de lineamiento establecido para vigencia contemplará: Condiciones físicas y técnicas de los diferentes equipamientos según su uso, - Consideraciones y reflexiones para el desarrollo de un modelo de gestión, recomendaciones para la operación y mantenimiento de cada equipamiento y el instructivo en consecución de recursos.

Asimismo, dentro de la programación de actividades participativas para el proceso de formulación de los lineamientos técnicos, se ha llevado a cabo sesiones de trabajo (Comité Felicidad, 2 sesiones del Comité local de arte cultura y patrimonio Chapinero) con la comunidad con el objetivo de poner en conocimiento, discusión y reflexión los contenidos del modelo de gestión que se desarrollará para esta vigencia.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No presenta retrasos.

4.3 Gestión sectorial e intersectorial adelantada para la ejecución de actividades asociadas a la meta del proyecto

En el marco de las acciones de articulación interinstitucional para el proceso de formulación del documento de lineamiento técnico establecido para la vigencia 2022 se han desarrollado sesiones con el Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio y un acercamiento al sector educativo aledaño al equipamiento (Universidad Sergio Arboleda, EAN, Universidad Pedagógica) con el propósito de generar espacios de participación que contribuyan en el proceso de formulación de dichos lineamientos.

4.4 Relación del proyecto con las políticas públicas poblacionales y sectoriales

Considerando que los equipamientos culturales deben facilitar el acceso a todos los ciudadanos a la oferta cultural y artística de Bogotá, a través de la implementación del proyecto de inversión se espera beneficiar a la comunidad en general.

4.5 Gestión territorial del proyecto				_______________________________

Para el desarrollo de los Documentos de lineamientos considerados en el PDD 2020-2024 no se tienen previstas actividades priorizadas por territorios o localidades. Sin embargo, para la definición del modelo de gestión para los equipamientos culturales en la vigencia 2022, los procesos se concentrarán en la localidad de Chapinero donde se desarrolla el proyecto constructivo del CEFE Chapinero.

4.6 Beneficios de ciudad									________

A través del desarrollo de los lineamientos técnicos, previstos para la vigencia 2022, se espera contar con lineamientos generales de operación que tengan en cuenta todos los ámbitos requeridos para el funcionamiento exitoso y autosuficiente del equipamiento CEFE Chapinero, que faciliten la puesta en operación de éste. Lo anterior, con el propósito de promover el cumplimiento de los objetivos de los proyectos de infraestructura cultural dentro del alcance, plazo y presupuesto establecidos, de manera que se haga un uso más eficiente de los recursos.

Los documentos de lineamientos técnicos establecen condiciones para procurar la sostenibilidad de las inversiones, de manera que se aprovechen todas las oportunidades que ofrecen estos espacios para el ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía.

4. 7. Hechos comunicacionales para mostrar el avance del proyecto y el beneficio que se brinda a la ciudad

El «Documento de lineamiento técnico para la gestión de espacios culturales» será socializado con los operadores de los equipamientos culturales de (Biblioteca y Museo de la Ciudad Autoconstruida) en la vigencia 2022.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Asistir técnicamente 10 Proyectos de infraestructura cultural. | 2,9 | 0 | 0% |

4.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de proyecto.

Avance cuatrienio: con relación a los avances en la meta prevista para el actual PDD 2020-2024, se logró la estructuración, verificación y aprobación por parte del Comité de la Contribución Parafiscal Cultural de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas de tres (03) proyectos para el fortalecimiento de equipamientos culturales como bien se estableció en el aparte de meta producto del proyecto.

De acuerdo con lo anterior, mediante el Convenio interadministrativo No. 449 de 2021 suscrito entre la SCRD y el IDARTES, se comprometieron los recursos para el desarrollo del proyecto de adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas de monitoreo de audio inalámbrico (inears) para el Teatro Jorge Eliecer Gaitán, como cumplimiento de la meta en el 2021. Los otros dos proyectos aprobados por el comité LEP serán adjudicados en la presente vigencia.

Teniendo en cuenta que algunos proyectos son financiados con los recursos provenientes del recaudo de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas, se brinda la asistencia técnica a las organizaciones o entidades interesadas en postular sus proyectos, verificando el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos y, por último, los proyectos beneficiados contarán con la supervisión a la ejecución correcta de los proyectos priorizados.

Al respecto es importante indicar que, el 26 de mayo del 2020 se emitió la Resolución No. 249 del 2020 por la cual se adoptó la decisión del Comité Distrital de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas de seleccionar los escenarios privados Sala de Conciertos Batuta, Teatrova y Casa Tercer Acto. Los proyectos al cierre de la vigencia 2021 presentan los siguientes porcentajes de avance:

| Escenario | Acta de compromiso | Expediente | % de ejecución | Modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teatro Casa Teatrova | 001 de 2020 | 202033010600200003E | 100% | Dotación escenario |
| Sala de conciertos Fundación Batuta | 002 de 2020 | 202033010600200002E | 95% | Construcción |
| Casa Tercer Acto | 003 de 2020 | 202033010600200004E | 80% de la línea de compra (*) 100% de la línea de construcción | Compra de inmueble y el reforzamiento estructural del escenario |

*Casa Tercer Acto: El 20% corresponde el registro ante la oficina de Supernotariado, este registro se encuentra en trámite por una diferencia de áreas, sin embargo, en comité técnico operativo se acordó la aprobación del proceso de construcción. Se ha realizado el acompañamiento técnico y las revisiones legales para poder dar por finalizada el acta suscrita.

Así mismo, se continúa con el acompañamiento a la ejecución de los siguientes PROYECTOS LEP:

Escenarios de naturaleza privada o mixta

| Escenario | Acta de compromiso | Expediente | % de ejecución | Modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teatro Nacional La Castellana * | 001 de 2019 | 201933010600200006E | 0% | Estudios y diseños |
| Teatro Nacional Fanny Mikey | 002 de 2019 | 201933010600200004E | 70% | Estudios y diseños |
| Casa del Teatro Nacional | 003 de 2019 | 201933010600200003E | 95% | Estudios y diseños |

*El proyecto del escenario Teatro Nacional La Castellana, inició en 2019, para la línea de estudios y diseños. Se contaba con anteproyecto arquitectónico y se adelantaron las gestiones necesarias para radicación ante la curaduría urbana. De acuerdo con el estudio previo al estado del licenciamiento de la edificación, se encontraron imprecisiones entre las diferentes licencias de construcción con lo construido, por lo que tanto se tramitó la terminación anticipada del acta de compromiso No.001 de 2019, la Fundación Teatro Nacional reintegró el valor que se había desembolsado y se realizó el proceso de liquidación.

Escenarios de naturaleza pública

| Escenario | Convenio interadministrativo | Expediente | % de ejecución | Modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teatro El Parque | 271 de 2016 | 201611002100300004E | 98% | Estudios y diseños |
| Teatro San Jorge | 222 de 2018 | 201811002100300004E | 99% | Estudios y diseños |
| Teatro Villa Mayor | 179 de 2019 | 201911002100300008E | 90% | Estudios y diseños |
| Auditorio León de Greiff | 183 de 2019 | 201911002100300010E | 30% | Construcción (Reforzamiento estructural) |
| Auditorio Gilberto Álzate Avendaño | 181 de 2019 | 201911002100300009E | 90% | Construcción (Reforzamiento estructural) |

Los siguientes proyectos financiados con recursos LEP fueron finalizados en ejecución del proyecto de inversión:

| Escenario | Acta de compromiso | Expediente | % de ejecución | Modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Auditorio León de Greiff | 241 de 2018 | 201811002100300006E | 100% | Mejoramiento de infraestructura |
| Teatro y Títeres La Libélula Dorada | 004 de 2019 | 201933010600200002E | 100% | Estudios y diseños |
| Sala de conciertos Fundación Batuta | 006 del 2019 | 201933010600200007E | 100% | Construcción |
| La Futilería | 007 del 2019 | 201933010600200008E | 100% | Adquisición y construcción (Reforzamiento estructural) |
| Escenario Móvil 2 | 238 de 2017 | 201711002100300023E | 100% | Escenario Móvil |

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

En el marco del proyecto de inversión, se establecieron los criterios de elegibilidad y viabilidad para la ejecución de la Línea de Inversión Local “Infraestructura”, bajo el concepto de gasto “Dotación e infraestructura cultural”, cuyo presupuesto es definido por la ciudadanía a través de un proceso participativo.

En la vigencia 2020, se proporcionó asistencia técnica en los espacios participativos convocados por las Alcaldías Locales y las Juntas Administrativas Locales para asesorar la formulación de las metas de infraestructura cultural para los Planes de Desarrollo Local de las siguientes localidades: Sumapaz, Ciudad Bolívar, Teusaquillo, Chapinero, Usaquén, Los Mártires, Usme, Kennedy, Suba, Barrios Unidos y Fontibón. Al cierre de esta, y como parte de la Segunda Fase de los presupuestos participativos, se realizó la revisión de 161 propuestas presentadas por los ciudadanos en las asambleas temáticas por localidad y se emitió concepto técnico con relación al cumplimiento de los criterios, determinando que 14 propuestas eran viables según la siguiente relación:

| Propuestas “Dotación e Infraestructura Cultural” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Localidad | Revisión en Asambleas Temáticas | Revisión formato sobre el cual emitimos concepto técnico | Propuestas viables |
| Usme | 18 | 6 | 3 |
| Usaquén | 16 | 10 | 2 |
| Suba | 15 | 15 | 0 |
| Kennedy | 18 | 3 | 1 |
| Bosa | 43 | 43 | 1 |
| Fontibón | 8 | 8 | 1 |
| Barrios Unidos | 43 | 43 | 6 |
| Total | 161 | 128 | 14 |

Ahora bien, durante la vigencia 2021, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, desde la Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural, ha realizado el acompañamiento a 63 mesas de trabajo convocadas por las localidades con el fin de brindar el apoyo técnico respectivo antes de la radicación formal de las propuestas.

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

Adicional a lo anterior, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, a través de la Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural, participó en la verificación de los requisitos para la viabilización, priorización y aprobación de los siguientes proyectos de inversión que serán financiados con los recursos del Fondo de Desarrollo Regional y de Compensación Regional del Sistema General de Regalías.

| Radicado | Código BPIN | Proyecto | Asignación |
| --- | --- | --- | --- |
| 20213300072223 | 2020000050047 | Construcción del Parque Zonal Olaya Herrera | $10.915.622.446 |
| 20213300072233 | 2020000050048 | Construcción de Senderos e instalación de mobiliario urbano y señalización en el Parque Santa Ana Bogotá | $946.717.072 |
| 20213300100223 | 2020000050046 | Restitución de un Centro de Desarrollo Comunitario ubicado en la localidad de Barrios Unidos suministrando espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá | $21.000.000.000 |
| 20213300140203 | 2021011010004 | Construcción de un nuevo colegio en el predio denominado Hipotecho ubicado en la Localidad 8 Kennedy de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito - Bogotá | $15.000.000.000 |
|  |  | Total asignación | $47.862.339.518 |

Finalmente, se ha continuado haciendo el acompañamiento a la ejecución de los siguientes proyectos de infraestructura cultural para mejorar la oferta cultural de la ciudad:

CEFE CHAPINERO – Expedientes No. 201911002000500002E y 201911002000700001E

|  | Proyecto | Centro Felicidad Chapinero |
| --- | --- | --- |
|  | Porcentaje de ejecución de la obra: | 26% |

En la localidad de Chapinero se construye una de las siete infraestructuras de gran magnitud, destinadas a la recreación, el deporte y la cultura para ciudadanos, denominadas CEFE, la cual es financiada con recursos de la contribución de valorización, cuyo cobro se estableció en el Acuerdo 724 de 2018. El plazo inicial del contrato de administración delegada No.229 de 2019, a través del cual se ejecutan las obras, era hasta el 28 de septiembre de 2021, no obstante, fue necesario prorrogarlo por 13 meses, es decir, hasta el 28 de octubre de 2022. Lo anterior, en atención a las situaciones no previsibles, de fuerza mayor, derivadas de la pandemia originada por el virus Covid-19, así como algunos inconvenientes técnicos presentados durante la fase de cimentación.

EQUIPAMIENTOS CULTURALES COMPLEMENTARIOS TRANSMICABLE

| Equipamiento Cultural complementario al sistema TransMiCable aledaño Pilona 10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Porcentaje de ejecución de la obra: | 100% |  |  |  |
|  |  |  | Equipamiento Cultural complementario al sistema TransMiCable aledaño Pilona 20 |  |
|  |  |  | Porcentaje de ejecución de la obra: | 100 % |
| Equipamiento Cultural complementario al sistema TransMiCable aledaño a la estación Mirador del Paraíso |  |  |  |  |
| Porcentaje de ejecución de la obra: |  | 100% |  |  |

TEATRO EL ENSUEÑO

| Puesta en Funcionamiento del Teatro El Ensueño |  |  |
| --- | --- | --- |
| Porcentaje de ejecución de la obra: | 100% |  |

Las actividades para la puesta en funcionamiento del teatro El Ensueño fueron recibidas a satisfacción por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y el escenario, operado por IDARTES, ya se encuentra al servicio de la comunidad desde junio del 2021, con una amplia oferta de artística y cultural para la ciudad.

CERROS ORIENTALES Y FENICIA

Como parte de la asistencia técnica también se avanza en la definición de los proyectos para dar cumplimiento al Artículo 50° del Decreto 485 de 2015, por el cual se adopta el Plan de Manejo para el área de canteras, vegetación natural, pastos, plantaciones de bosques y agricultura que corresponde al área de ocupación pública prioritaria de la Franja de Adecuación de los Cerros Orientales y se han adelantado gestiones para el diseño y la construcción del Equipamiento Cultural, Recreativo y Deportivo Fenicia, principalmente para la financiación del proyecto.

POT

En desarrollo de la fase de diagnóstico para la definición del Plan de Ordenamiento Territorial- POT en la vigencia 2022 se realizaron las siguientes actividades

|  | Mesas de trabajo y espacios participativos - Participación en las mesas intersectoriales y de vitalización convocadas por la Secretaría Distrital Planeación - Participación y/o acompañamiento en las reuniones de socialización en las localidades. - Acompañamiento en la articulación del sector cultura con el Sistema Distrital de Cuidado, liderado por la Secretaría de la Mujer, participando en las mesas intersectoriales con el fin de armonizar los conceptos. - Participación en la reunión convocada por la Secretaría Distrital de Planeación, liderada por la Alcaldesa Mayor, con el propósito de revisar los aportes para el POT desde el sector - Presentación del Plan de Ordenamiento Territorial, desde el Sector Cultura, de acuerdo con la última versión del articulado radicado en el Concejo de Bogotá. Esta información se presentó en el Cabildo abierto. Se incluyen equipamientos por UPL Documentos, lineamientos - Documento con la propuesta estándar de equipamientos culturales y las áreas - Respuesta a las preguntas orientadoras, desde el enfoque cultural - Clasificación de la tipología de equipamientos culturales para la ciudad de 15 y 30 minutos. - Documento de los usos y equipamientos con respecto a los planes maestros y políticas del sector cultura para articular la oferta de servicios del Distrito para la ciudad. - Documento de la propuesta estándar de la cantidad de equipamientos culturales y de áreas - Consolidación del documento de la visión del sector cultura frente a la construcción del Nuevo POT. - Consolidación de las observaciones al articulado del Plan de Ordenamiento Territorial versión “septiembre de 2021”. - Diligenciamiento de la matriz de los equipamientos proyectados durante la vigencia del Plan de ordenamiento Territorial. - Observaciones al consolidado de las observaciones al articulado del Plan de Ordenamiento Territorial versión “septiembre de 2021”. - Matriz contenido programático Secretaría Distrital de Planeación- realicé el apoyo al diligenciamiento de la matriz relacionando los equipamientos proyectados durante la vigencia del Plan de ordenamiento Territorial. |
| --- | --- |

En la vigencia 2021 se aprobó el Decreto Distrital No. 555 del 29 de diciembre del 2021, por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. En la vigencia 2022 se revisó el Decreto establecido con el fin de revisar las tareas que en el marco de la implementación del mismo se tienen en la subdirección, a saber: revisión de procedimiento para concepto de equipamientos tipo 3 y definición de estándares de calidad espacial para equipamientos culturales

Finalmente, y como parte de la categoría de estudios y diseños, de la asistencia técnica de proyectos de infraestructura cultural, la subdirección de infraestructura se encuentra en el proceso de formulación del anteproyecto arquitectónico de 2 equipamientos culturales (Nodo Altamira y Nodo La Gloria) del proyecto CASC Cable aéreo de San Cristóbal.

-Nodo Altamira: tendrá un equipamiento polifuncional de más de 10.000 m2

-Nodo La Gloria: tendrá un equipamiento de formación artística con más de 1.200 m2.

Avance vigencia: En lo corrido del año 2022 se ha hecho seguimiento a la ejecución de los proyectos de infraestructura cultural correspondientes a vigencias anteriores.

Por otra parte, se avanza en la etapa previa para estructuración del proceso de selección de la convocatoria pública para la compra de los elementos de dotación que permitirán fortalecer equipamientos culturales; esto corresponde a los procesos precontractuales de: Suministro e instalación de un sistema de ampliación de sonido, microfonería y otros accesorios que complementan el sistema de sonido para el Teatro El Ensueño y Suministro e instalación de los sistemas de acústica, sonido, iluminación escénica, vestimenta teatral, silletería y demás elementos necesarios para la puesta en funcionamiento del equipamiento cultural ubicado en la Pilona 10.

Asimismo, se han desarrollado sesiones de trabajo con el equipo de arquitectos de la subdirección con el fin de avanzar en la propuesta de diseño del anteproyecto arquitectónico del Cable Aéreo San Cristóbal, cuyo proceso se tiene presupuestado entregar en el mes de junio de la presente vigencia y contempla las siguientes áreas y servicios.

Por otra parte, el banco de proyectos se ha lanzado en su versión número 1 con el objetivo de convertirse en una herramienta para analizar las fortalezas y debilidades técnicas, jurídicas, financieras y presupuestales de los diferentes proyectos que se postulan para la convocatoria de La ley del Espectáculo público. El banco de proyectos establece oportunidades para atender los ajustes y observaciones, y las recomendaciones que realiza el equipo de asistencia técnica de la subdirección para la formulación de proyectos viables. En el proceso del banco de proyectos se realizó la asistencia y acompañamiento a 13 proyectos que surtieron el proceso establecido y que dan cuenta de las líneas que contemplará la convocatoria LEP que será lanzada en el mes de abril.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentan retrasos.

4.3 Gestión sectorial e intersectorial adelantada para la ejecución de actividades asociadas a la meta del proyecto

| Entidad | Actividad | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Secretaría Distrital de Planeación | Verificar el cumplimiento de los requisitos de las iniciativas de inversión | Concepto de viabilidad de las iniciativas de Inversión, susceptibles de ser financiadas con cargo a los recursos de Ia asignación para inversión regional del Sistema General de Regalías -SGR. |
| Idartes | Verificar las necesidades del escenario Jorge Eliecer Gaitán | Estructuración del proyecto “Complemento al sistema de monitoreo de sonido del teatro Jorge Eliecer Gaitán” |
| Alcaldías Locales, Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría de Gobierno | Acompañar la formulación de los planes de desarrollo local y proyectos de inversión para la ejecución de los recursos de presupuestos participativos | Asistencia técnica en la verificación del cumplimiento de los criterios de elegibilidad y viabilidad del concepto de gasto “Infraestructura y dotación cultural”. |
| Idartes | Coordinar las actividades para la puesta en funcionamiento los equipamientos culturales | Suscripción del convenio No.23 6de 2021, en el marco del cual, se puso a disposición del Idartes el Teatro El Ensueño. Avance en el proceso de articulación para la puesta en operación de pilona 20. |
| Comité LEP | I sesión comité LEP | Se presentó el resultado del banco de proyectos que da cuenta de un mapeo de lo que será la convocatoria LE para la vigencia. |

4.4 Relación del proyecto con las políticas públicas poblacionales y sectoriales

Considerando que los equipamientos culturales deben facilitar el acceso a todos los ciudadanos a la oferta cultural y artística de Bogotá, a través de la implementación del proyecto de inversión se espera beneficiar a la comunidad en general.

4.5 Gestión territorial del proyecto				_______________________________

En el caso del acompañamiento a los Fondos de Desarrollo Local para la formulación de las metas del Plan de Desarrollo la asesoría se proporciona a las localidades que lo requieren. Con relación a la asistencia técnica a 10 proyectos de infraestructura cultural, las acciones estarán priorizadas en las localidades que se encuentren los equipamientos que resulten priorizados. Por ahora, es importante indicar que, los 3 proyectos seleccionados como beneficiarios de los recursos LEP se encuentran ubicados en las localidades de Ciudad Bolívar y La Candelaria y lo relacionado al diseño de equipamientos culturales del proyecto CASC se desarrolla en la localidad de San Cristóbal.

4.6 Beneficios de ciudad									________

A través de la asistencia técnica, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte compartirá su conocimiento en la formulación y desarrollo de proyectos de infraestructura cultural, de manera que se promueva la generación de equipamientos culturales que cumplan con los requisitos técnicos y optimizando los recursos disponibles para la oferta cultural de la ciudad.

4. 7. Hechos comunicacionales para mostrar el avance del proyecto y el beneficio que se brinda a la ciudad

No se han realizado acciones de comunicación hasta el momento.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Realizar 45 encuentros ciudadanos (virtuales y presenciales) para promover la apropiación, fortalecimiento del tejido social e involucramiento en los proyectos de infraestructura cultural | 20 | 4 | 20% |

4.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de proyecto.

Avance cuatrienio: Dentro de los procesos para la construcción y puesta en funcionamiento de los proyectos de infraestructura cultural de la ciudad Bogotá (Centro Cultural Pilona 10 y 20, Museo de la Ciudad Autoconstruida, Biblioteca Mirador, Centro de Bienvenida al Visitante en Ciudad Bolívar, CEFE Chapinero y Teatro El Ensueño), se formuló el Plan de Gestión Social que tiene como objetivo fortalecer la apropiación y el involucramiento de las comunidades con los equipamientos culturales, pero también para que estos proyectos no lleguen ajenos a las dinámicas y contextos propios de cada uno de los sectores, en donde exista un proceso de diálogo continuo y de participación.

Estos Planes de Gestión social contemplan las siguientes actividades:

- Mesas de apropiación que fomentan la participación de la comunidad e incentivan sus proyectos culturales propios y las expectativas frente a los proyectos de infraestructura cultural.

- Mesas de sostenibilidad y estrategias de divulgación y circulación que permiten a la ciudadanía conocer los avances de obra de los proyectos y generar veeduría sobre los mismos.

- Actividades comunitarias colaborativas las cuales dan cuenta de procesos ciudadanos.

- Articulación con las entidades que van a operar dentro de los equipamientos culturales mediante la participación y apoyo en la convocatoria de las actividades que realizan en territorio

- Procesos de contratación de al menos el 70% de la mano de obra no calificada con miembros de la localidad. Esto permite aumentar la oferta laboral, incrementar las oportunidades de ingreso de las personas que se vinculan en el proceso de construcción, así como apoyar el reconocimiento de los proyectos siendo los mismos trabajadores replicadores de los procesos y la oferta cultural que llega al territorio.

De acuerdo con lo anterior, como parte de las gestiones que se adelantaron para generar sentido de pertenencia de los espacios públicos del sector, en el marco de la implementación del PDD 2020-2024 se han ejecutado un total de 33 encuentros ciudadanos.

En la vigencia 2020 se realizó una (1) toma cultural donde se desarrolló una jornada de siembra comunitaria con las personas que viven cerca al equipamiento cultural “Pilona 20”, en el Barrio Manitas. Es importante aclarar, que durante la vigencia 2020 se realizaron dieciocho (18) jornadas para promover el fortalecimiento del tejido social y la participación de los agentes culturales, organizaciones sociales, líderes y vecinos de cada uno de los sectores, sin embargo, como la mayoría de los procesos participativos desarrollados en la vigencia 2020 fueron financiados con el anterior PDD 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”, solo se consideró como meta del primer año para el actual PDD 2020-2024 el encuentro ciudadano desarrollado en el equipamiento Cultural Pilona 20.

En la vigencia 2021, se realizaron veintiocho (28) encuentros ciudadanos en el marco del desarrollo de los proyectos de infraestructura cultural: Pilona 10, Pilona 20, Museo de la Ciudad Autoconstruida, Biblioteca Mirador, Centro de Bienvenida al Visitante y teatro El Ensueño, todos ubicados en la localidad de Ciudad Bolívar. Así mismo, se han llevado a cabo jornadas participativas para la ejecución de los proyectos Corredor Verde de la séptima, Distrito Creativo Bronx, Centro Felicidad Chapinero y Hacienda Las Margaritas.

En lo corrido de la vigencia 2022, se han adelantado cuatro (04) encuentros ciudadanos en el marco del desarrollo de los proyectos de infraestructura cultural: Pilona 10, Comité Felicidad y jornadas participativas.

ENCUENTROS CIUDADANOS POR EQUIPAMIENTO

| Equipamiento cultural | Nombre del encuentro | VIGENCIA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Centro cultural Pilona 10 | Mesas de sostenibilidad y apropiación | 3 | 2 |  |
|  | Jornada de siembra y recuperación |  | 1 |  |
|  | Jornada de recuperación y elección del nombre del equipamiento |  | 1 |  |
|  | Fiesta de navidad y cierre de obra civil |  | 1 |  |
|  | Taller de diseño participativo |  |  | 1 |
| Centro cultural pilona 20 | Mesas de sostenibilidad y apropiación | 2 | 1 |  |
|  | Toma cultural Jornada de siembra comunitaria* | 1 |  |  |
|  | Taller de diseño participativo espacio de primera infancia |  | 2 |  |
|  | Lanzamiento microproyecto Red cultural Manitas y cierre de obra |  | 1 |  |
| Teatro El Ensueño | Toma cultural | 1 |  |  |
|  | Comités de sostenibilidad | 5 |  |  |
|  | Jornadas de participación Hablemos del Ensueño |  | 3 |  |
|  | Recorridos de apropiación ciudadanos habitante de calle |  | 1 |  |
| CEFE Chapinero | Comités felicidad | 2 | 4 | 1 |
|  | Capacitaciones equipo de obra | 2 | 1 |  |
|  | Talleres de diseño participativo |  |  | 2 |
| Museo, biblioteca y centro de bienvenida | Mesas de sostenibilidad y apropiación | 2 | 2 |  |
|  | Jornada preparatoria lanzamiento documental y fin de obra |  | 1 |  |
|  | Lanzamiento microproyecto Cultura a la altura |  | 1 |  |
| Corredor Verde | Taller de diseño participativo |  | 3 |  |
| Bronx D.C | Talleres de diseño participativo pabellón de socialización |  | 3 |  |
| TOTAL |  | 18 | 28 | 4 |

*Para la vigencia 2020 en el actual PDD 2020-2024 sólo se tiene en cuenta para la magnitud el evento “Toma Cultural en la Pilona 20”.

A continuación, se informa la gestión participativa por Equipamiento Cultural:

EQUIPAMIENTOS CULTURALES COMPLEMENTARIOS TRANSMICABLE:

Para los equipamientos culturales del sistema integral de TransMiCable de la localidad de Ciudad Bolívar, se realizaron siete (7) mesas de sostenibilidad y apropiación con comunidades vecinas, organizaciones de base y líderes del sector entre julio y diciembre del 2020 de los equipamientos de Museo de la Ciudad Autoconstruida y Galería (3), Centro Cultural Pilona 10 (3) y Centro Cultural Pilona 20 (2). También, se realizó un (1) evento de avance de obra del 50% del Centro Cultural Pilona 20 y del Museo de la Ciudad Autoconstruida y Galería que se encuentran ubicados en la estación del Mirador del Paraíso el 10 de septiembre del 2020. En el evento se tuvo la participación de alrededor 80 a 85 personas.

En la vigencia 2021, se realizaron 13 encuentros ciudadanos con la comunidad colindante de los equipamientos en el marco de los proyectos de infraestructuras cultural. Estos espacios fueron los siguientes:

-Museo de la Ciudad Autoconstruida

-Centro Cultural Pilona 10

-Centro Cultural Pilona 20

-Biblioteca y Centro de Bienvenida al Visitante

Estos encuentros contaron con la participación de lideresas, líderes, niños y niñas y la comunidad en general. Se realizaron mesas de trabajo, talleres, lanzamiento de la serie documental Cultura a la Altura para el equipamiento de Museo de la Ciudad Autoconstruida y la socialización de la página web de la Red Cultural Manitas para el equipamiento de Centro Cultural Pilona 20. Es importante mencionar que estos dos micro proyectos (Red Cultural Manitas y Cultura a la Altura) fueron realizados a lo largo de los encuentros con la comunidad mediante un trabajo colaborativo el cual tuvo como objetivo visibilizar los procesos comunitarios (culturales, artísticos, ambientales y sociales) que se han desarrollado en el territorio y que dan cuenta de las dinámicas de la localidad.  Así mismo, se realizaron varias muestras artísticas locales dirigidas a niños, niñas y adolescentes y una jornada de mejora del espacio público.

En el primer trimestre del 2022 se ha realizado un (1) taller de diseño participativo con la comunidad e IDARTES el cual tuvo como objetivo escuchar, reflexionar y definir de manera participativa con la comunidad sus perspectivas y peticiones de los espacios y la operación. Estos talleres fomentan la articulación entre la comunidad y la entidad que va a entrar a operar los equipamientos (IDARTES).

Invitaciones Comités de Sostenibilidad y Apropiación 2020

Invitación Avance 50%: Mirador del Paraíso y Pilona 20 (2021)

Taller de diseño participativo para la definición del espacio dedicado a la primera infancia dentro del equipamiento cultural (2021)

Segundo taller participativo con niños y niñas vecinos del Centro Cultural Pilona 20

Evento de lanzamiento de la serie documental Cultura a la Altura y cierre de la fase de obra civil del Museo de la Ciudad Autoconstruida, Bibilioteca y Centro de Binevenida al Visitante.

Evento de la socialización de la página web y cierre de la fase de obra civil del equipamiento cultural Centro Cultural Manitas ubicado en la Pilona 20

Jornada de mejora del espacio público y la elección del nombre del equipamiento cultural “Centro Cultural Compartir en Sumapaz”

TEATRO EL ENSUEÑO: Para el equipamiento del Teatro el Ensueño ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar entre el barrio Ismael Perdomo y Madelena se realizaron cinco (5) comités de sostenibilidad entre julio y diciembre del 2020. Adicionalmente, se realizó una (1) toma cultural en diciembre en el parque del Teatro El Ensueño con los diferentes grupos artísticos (música, teatro, danza, break dance, graffiti, circo) de la localidad de Ciudad Bolívar con el propósito de presentar una muestra de la diversidad y riqueza cultural de la localidad y evocar la aptitud que tendrá el equipamiento como espacio para inclusión, formación y presentación de la cultura y el arte de la localidad y la Ciudad de Bogotá.

Durante el año 2021 se realizaron cuatro (4) encuentros ciudadanos con la comunidad colindante y las organizaciones cuales y culturales al Teatro El Ensueño, estos encuentros ciudadanos tuvieron como propósito dar cierre al plan de gestión social y participación del equipamiento para el inicio de su funcionamiento, de esta manera se tuvieron tres sesiones de ¨Hablemos del Ensueño en las cuales se dio continuidad a la presentación de avances del proyecto, resultados del proceso de participación y se realizó un recorrido por el Teatro con un grupo de ciudadanos habitantes de calle de la ciudad de Bogotá con el propósito de generar inclusión y apropiación de los espacios culturales y la oferta.

Invitación Comité de Sostenibilidad Teatro El Ensueño

CENTRO FELICIDAD DE CHAPINERO: En desarrollo del proyecto Centro Felicidad de Chapinero han realizado cinco (5) comités de felicidad y dos (2) jornadas de capacitación con el equipo de obra. encaminados a generar saldos pedagógicos a partir de talleres de cultura ciudadana que buscan deconstruir estereotipos de género, así como promover el reconocimiento y apropiación del equipamiento cultural que se encuentra en construcción. Asimismo, en septiembre del 2020 se realizó un evento virtual “Construyendo el Centro Felicidad Chapinero” en el cual se llevó a cabo un conversatorio con la participación de alrededor de 100 personas.

Durante la vigencia 2021, se realizó la tercera, cuarta y quinta sesión de los Comités Felicidad. En estas jornadas se presentaron los avances del proyecto y se socializaron las actividades que se han realizado en el marco del plan de gestión social de los equipamientos, así como la construcción colectiva de los procesos de participación. Asimismo, el 18 de marzo se inició un nuevo ciclo de talleres de capacitación con el personal de obra para la generación de saldos pedagógicos. Este proceso de capacitación con el personal de obra concluyó con una salida pedagógica al Museo de Bogotá y un compartir tradicional de chocolate en la plaza de Bolívar el pasado 4 de diciembre

En la vigencia 2022 se realizaron tres (3) encuentros ciudadanos; la séptima sesión del comité felicidad que busca socializar los avances de obra y dialogar con la comunidad y dos talleres participativos que propenden definir la oferta cultural y la operación del equipamiento de la mano de la comunidad con la finalidad de escuchar y tener en cuenta sus dinámicas y necesidades. Estas jornadas propenden fortalecer la apropiación y participación ciudadana frente a estos espacios que les brindarán oferta cultura, recreativa y deportiva.

Jornada de capacitación equipo de obra 2021

Jornada de capacitación equipo de obra “Soñemos el CEFE Chapinero” 2021

Evento virtual Construyamos el Centro Felicidad Chapinero 2021

Primer taller 2021 de reflexión ciudadana con el equipo de obra CEFE Chapinero

Salida pedagógica equipo de obra, diciembre 2021

OTROS PROYECTOS DE CIUDAD: En la vigencia 2021 se realizaron cuatro (4) talleres de participación en el marco de los proyectos que se están adelantando los cuales incluirán espacios culturales y artísticos para aumentar la oferta cultural de la ciudad.

BRONX DISTRITO CREATIVO-BDC: en el marco del proyecto, se realizaron dos (2) talleres de participación con la comunidad y los estudiantes de la Universidad de los Andes con el objetivo de socializar el proyecto y construir el Pabellón de socialización donde irá la maqueta de los diferentes equipamientos. En el tercer trimestre del 2021, se realizó el taller de cierre del ciclo del proceso participativo para la definición del pabellón de socialización del BDC. En esta jornada se socializaron los diseños preliminares con algunos líderes, lideresas y representantes del sector.

Primer Taller Participativo Bronx Distrito Creativo – Junio 2021

Segundo Taller Participativo Bronx Distrito Creativo – Junio 2021

Taller de cierre del ciclo del proceso participativo para la definición del pabellón de socialización del BDC – Julio 2021

EQUIPAMIENTOS CORREDOR VERDE SÉPTIMA

| Segundo taller diseño participativo equipamientos culturales corredor verde séptima | En el marco del proyecto del nuevo Corredor Verde de la Séptima se realizaron, en la vigencia 2021, dos talleres de diseño participativo para la definición de los equipamientos culturales con la finalidad de escuchar propuestas de la ciudadanía frente a estos espacios. |
| --- | --- |

HACIENDA LAS MARGARITAS (LOCALIDA DDE KENNEDY)

En el marco del proyecto Hacienda Las Margaritas en que la SCRD realiza acompañamiento para que el inmueble pueda ser recuperado y adecuado para ser un equipamiento cultural, de esta manera en el último trimestre del año 2021 se dio inicio al proceso de participación comunitario con un taller (1) de diseño participativo en el que organizaciones, vecinos y lideres propusieron los usos y actividades que debe albergan el equipamiento.

Primer Taller Participativo Hacienda Las Margaritas – octubre 2021

Avance vigencia: En lo corrido de la vigencia se han adelantado los siguientes encuentros ciudadanos:

- Equipamiento Centro Felicidad Chapinero – Taller Diseño Participativo Asociaciones e integrantes Comité Felicidad.

- Equipamiento Centro Felicidad Chapinero – Taller Diseño Participativo con los integrantes del Consejo de Arte Cultura y Patrimonio de la localidad de Chapinero.

- Equipamiento Centro Felicidad Chapinero – Séptimo Comité Felicidad.

- Centro Cultural Compartir en SumaPaz (Pilona 10) – Taller participativo con los representantes de las mesas locales de la localidad de Ciudad Bolívar.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No presenta retrasos

4.3 Gestión sectorial e intersectorial adelantada para la ejecución de actividades asociadas a la meta del proyecto

| Entidad | Actividad | Resultados |
| --- | --- | --- |
| IDPAC | Coordinar las actividades necesarias para realizar los encuentros ciudadanos | Primer y segundo taller diseño participativo equipamientos culturales corredor verde séptima (otros equipamientos de ciudad) |
| FUGA |  | Taller diseño participativo Pabellón Distrito Bronx Creativo sesión I y sesión II (otros equipamientos de ciudad) |
| IDIPRON |  | Recorrido comunidad habitante de calle (Teatro el Ensueño) |
| FINDETER |  | Encuentros ciudadanos con la comunidad que vive alrededor de los equipamientos Pilona 10, Pilona,20, Mirador del Paríaso y teatro EL Ensueño |

4.4 Relación del proyecto con las políticas públicas poblacionales y sectoriales

Considerando que los equipamientos culturales deben facilitar el acceso a todos los ciudadanos a la oferta cultural y artística de Bogotá, a través de la implementación del proyecto de inversión se espera beneficiar a la comunidad en general.

4.5 Gestión territorial del proyecto				_______________________________

En el caso de los procesos participativos las acciones se concentran en las localidades donde se encuentran ubicados los equipamientos culturales. De acuerdo con lo anterior, las principales localidades, donde se han hecho las intervenciones sociales mencionadas, son Ciudad Bolívar y Chapinero.

4.6 Beneficios de ciudad									________

El efecto esperado a largo plazo de involucrar a la comunidad en la formulación y desarrollo de proyectos de infraestructura cultural es fomentar la apropiación de las infraestructuras, facilitado la sostenibilidad de estos espacios donde tendrán lugar las diversas prácticas y manifestaciones artísticas y culturales de los ciudadanos.

4.7 Hechos comunicacionales para mostrar el avance del proyecto y el beneficio que se brinda a la ciudad

En el periodo no se han presentado acciones de comunicación se avanza en la formulación de la estrategia de comunicaciones de la vigencia.

PERIODO: I TRIMESTRE 2022 (ENERO A MARZO)

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 7656 GENERACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ

- Objetivo general

Generar una estrategia sectorial de relacionamiento y cooperación internacional que permita articular las acciones de las diferentes entidades para fortalecer la gestión colectiva del conocimiento, movilizar recursos financieros, técnicos y humanos y contribuir al posicionamiento cultural, artístico, patrimonial y deportivo de la ciudad.

- Identifique logros y retos para el cumplimiento del objetivo del proyecto.

En lo corrido del cuatrienio, se ha logrado establecer procesos y rutas claras para la definición de los lineamientos conceptuales y técnicos que orientan la gestión y el relacionamiento y cooperación del sector de cultura, recreación y deporte. En dichos lineamientos se tomaron en cuenta los instrumentos internacionales que articulan la cultura y el deporte con el desarrollo sostenible y el contexto de recuperación económica y social luego de la pandemia. Asimismo, se destacó la elaboración de unas herramientas para la identificación y difusión de oportunidades de cooperación para los agentes y las distintas entidades adscritas y vinculadas del sector, así como de una matriz de seguimiento de la cooperación y proyección internacional.

En este sentido, los logros más importantes para destacar son:

- Elaboración de los lineamientos sectoriales para optimizar el relacionamiento y la cooperación internacional del sector de cultura, recreación y deporte.

- Construcción de línea base e indicadores de medición y análisis de la gestión internacional del sector cultura, recreación y deporte.

- Sistematización del portafolio sectorial con 17 experiencias significativas del sector cultura, recreación y deporte. De las cuales 6 experiencias hacen parte de la SCRD.

- Consolidación de la Alianza Iberoamericana #CiudadEsCultura cuyo fin es unir esfuerzos entre ciudades del mundo con las que se comparten aspiraciones y compromisos en el marco de la Agenda 21, es así que la plataforma de la alianza permite el intercambio cultural, ejercicios co-creativos y reflexivos alrededor del rol de la cultura, el arte y el patrimonio. Dicha alianza se realizó con Barcelona, Buenos Aires, Lima, Lisboa, y Ciudad de México.

- En alianza con la Cancillería, a través del plan de promoción de Colombia en el exterior, la SCRD divulgó el documental Vecinos Inesperados en las Embajadas de Colombia en los siguientes países: Estados Unidos, Canadá, Trinidad y Tobago, Australia y Finlandia.

- A través de la estrategia digital “Lecturas cruzadas” se propiciaron encuentros y conversaciones con escritores del mundo que permitió acortar las distancias en época de distanciamiento social e interactuar de acuerdo a las culturas de los escritores que participaron de dichas conversaciones. A continuación, los encuentros fueron: Lecturas Cruzadas: Las Ciudades de Gabo; Lecturas Cruzadas: De Rabat a Bogotá: Literatura de ida y vuelta; Lectura Cruzada Perú - Bogotá (Ciencia Ficción); Lecturas cruzadas: juego y música en la literatura infantil (Suecia); Reino Unido: Lecturas que marcan la vida; Lecturas Cruzadas: Un encuentro entre lenguas; Lecturas Cruzadas: la literatura, afromestizaje y el legado poético.

- Se realizaron encuentros denominados Bibliotecas del Mundo, Bibliotecas Comunitarias y Yo Maestro, cuyo enfoque fue conocer las experiencias significativas de redes bibliotecarias en el mundo y ver como fortalecieron la formación de los bibliotecarios. En cuanto a los ciclos de Yo Maestro, fueron charlas donde se abordaron concepciones de educación, bibliotecas, y esos espacios que ha abierto de la mano de otros para la formación de lectores, el diálogo entre perspectivas diversas sobre el mundo. Así que dichos encuentros se realizaron con:

Así que dichos encuentros se realizaron con:

- Bibliotecas del mundo-Sesión 1 (Barcelona)

- Bibliotecas del mundo-Sesión 2 (Helsinki)

- Bibliotecas del mundo-Sesión 3 (Guatemala)

- Bibliotecas comunitarias-Sesión 1 (Perú)

- Bibliotecas comunitarias-Sesión 2 (Brasil)

- Bibliotecas comunitarias-Sesión 3 (México)

- Yo, maestro (Edson Velandia)

- Yo, maestro (Judith Kalman)

- Yo, maestro (Daniel Goldin)

- Se materializó la Alianza Iberoamericana del Grupo de Trabajo de la Red de Bibliotecas con: Red de ciudades CIDEU, Barcelona, La Habana, Cali, Medellín y la Red Nacional de Bibliotecas.

- El sector de Cultura, Recreación y Deporte fue beneficiado con 10 becas entregadas por la ciudad de Frutillar –Chile, en marco de Ciudades Creativas de la UNESCO, dichas becas fueron impartidas por Kopernicus Lab.

- Se realizó una alianza con CIDEU que permitió visibilizar la estrategia de arte urbano responsable Distrito Grafitti en su plataforma.

- Se tuvo una participación relevante en espacios de movilización de conocimiento y en ejercicios colaborativos con las siguientes redes:

  - Red de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos.

  - MercoCiudades

  - Red de Ciudades Creativas Unesco

  - UCCI

  - Metropolis

  - CIDEU

- El sector participó en el Encuentro de Ciudades Creativas UNESCO que se llevó a cabo en Frutillar, logrando ser parte de la discusión de las mesas colaborativas que abordaron los temas de cultura, patrimonio y música.

- La SCRD fue beneficiada de la Comixta con Jamaica, acerca de la asesoría técnica en modelos de operación, activación de espacio público por medio de las artes y el patrimonio, y diseño de herramientas para la sostenibilidad económica y social de los Distritos Creativos de Bogotá.

- Se Identificó, canalizó y acompañó la gestión de oportunidades de cooperación técnica y/o financiera para la SCRD y las entidades adscritas y vinculadas del sector, a través de la divulgación de las ofertas de cooperación que el equipo identifica y prioriza.  Del mismo modo, se gestionan oportunidades de cooperación internacional para los agentes culturales y recreo-deportivos del sector.

- Se gestionó la actualización periódica de la matriz de seguimiento a la cooperación internacional del sector de cultura, recreación y deporte.

- La SCRD visibilizó algunas de las experiencias significativas de la entidad en las plataformas de Metropolis, CIDEU y UCCI (BibloRed, Bogotá Distrito Grafiti, Es Cultura Local. Línea Calma está en proceso)

- Participación en la celebración de la conmemoración del nuevo año chino, en un trabajo articulado con la Embajada de China en Colombia.

- Se suscribió la carta de intención entre la SCRD y UNESCO que permitirá el desarrollo del proyecto piloto sobre el aporte de los indicadores de Cultura al cumplimiento de los ODS - Agenda 2030.

- Se coordinó y consolidó una participación activa de la SCRD, la OFB, la Fuga y Canal Capital en el festival de música de la red de ciudades creativas de Unesco

- Fete de la Musique. Así mismo, participó en el Festival de Música de Primavera organizado por la ciudad de Sanliurfa (Turquía).

- Se mantiene el seguimiento y dinamización de 65 agendas de cooperación y relacionamiento internacional con distintos actores internacionales, dentro de las que se destacan:

- Embajada de Rusia

- Embajada de España

- ONCE

- Municipalidad de Rosario, Argentina

- República Dominicana

- Gobierno de Brasilia

- Embajada de Canadá

- Embajada de Francia

- Embajada de México

- Embajada de Estados Unidos

- Programa NEOJIBA (Núcleos de Orquestas Infantiles Juveniles del Estado de Bahía-Brasil)

- ACDI/VOCA

- Municipalidad de Cuenca - Ecuador

- Municipalidad de Valparaíso, Chile

- Bibliotecas públicas de Lisboa

- Gobierno de Brasilia

- Ciudad de Metz-Francia

- Municipalidad de Montevideo

- Se han sistematizado y compartido en plataformas internacionales las siguientes experiencias:

- Es Cultura Local

- Línea Calma

- Data para la acción ante el Covid19

- BibloRed en mi Casa

- Distrito Grafiti

- La ciudad presentó el reporte cuatrianual de Bogotá Ciudad Creativa de la Música de la UNESCO, el cual da un balance de las actividades que Bogotá ha desarrollado e implementado como Ciudad Creativa de la UNESCO, así como el plan de acción para los próximos 4 años.

- Se desarrollaron los talleres del piloto Unesco sobre indicadores de Cultura - ODS/Agenda 2030, lo cual permitió contar con la participación de entidades del orden nacional y local que aportarán al diligenciamiento para la batería de indicadores. Se tendrá un segundo taller durante el primer semestre de 2022 en el que se socializará y validarán los resultados de esta batería de indicadores.

- Aprobación del proyecto para el fortalecimiento de las casas de cultura de Bogotá y los Centros Culturales Municipales de Guadalajara en el marco de la Comixta de Colombia y México, que se llevará a cabo a partir del 2022.

- Se llevan a cabo mesas de internacionalización del sector de cultura, recreación y deporte, cuya finalidad es conocer la gestión de las entidades en marco de la cooperación y proyección internacional

- Intercambios técnicos alrededor del ámbito de género  (Línea Calma y la Escuela de Hombres al Cuidado)  con Sucre-Bolivia, Cuenca-Ecuador, Athenas-Grecia, Gobierno de Brasilia - Brasil, Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos del Gobierno de Brasil, El Salvador,  Embajada de Suecia, y con quienes se suscribirán instrumentos de cooperación internacional.

- Posicionamiento internacional de la Línea Calma, a través de los artículos, entrevistas y podcast que se han divulgado en medios de comunicación internacional como la BBC y la emisora de radio "The World (USA)".

- Intercambios técnicos alrededor de la Escuela de Lectores con La Paz-Bolivia, Montevideo-Uruguay, Ciudad de México - México, Lisboa - Portugal, Maestro Manguel.

- Visita técnica del Secretario de Metz- Francia, en la cual se dieron a conocer los programas e iniciativas del sector alrededor de la formación artística y cultural, entre los que se resaltan, Nidos de IDARTES, Vamos a la Filarmónica de la OFB, el CEFE el Tunal del IDRD y el Museos de la Ciudad Autoconstruida del IDPC.

- Apoyo para la implementación del proyecto “A dos Manos”, de la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio de la SCRD, a través de la articulación con la ciudad de Buenos Aires, para contar con un artista de arte urbano que hiciera presencia en Bogotá para intercambiar su experiencia con los artistas de la capital.

- Participación en la 18ª Reunión Oficial de la Comisión de Cultura de CGLU

- Participación en la 36ª Reunión del Comité Sectorial de Cultura de la UCCI - Los Derechos Culturales en la Agenda de las Ciudades Capitales Iberoamericanas.

- Cumbre de Cultura de CGLU en Izmir (Turquía): la cultura define el futuro, debate global sobre cultura y desarrollo donde los tomadores de decisiones se reunieron para discutir el lugar de las políticas culturales para el desarrollo sostenible.

Avance vigencia:

- Participación de la SCRD en cabeza del Secretario, en la Convención de Ciudades de la Música en Alberta-Canadá 2022, en donde dio a conocer el impacto de la música en la economía de la ciudad

- Se apoya en la revisión y gestión de la información de la estrategia línea calma, la cual hará parte del Memorando de Entendimiento que se firmará entre el Distrito Federal de Brasilia y la Ciudad de Bogotá, y cuya finalidad será realizar intercambios técnicos y de conocimiento alrededor del trabajo de Bogotá sobre masculinidades (transformación cultural y comportamental de las masculinidades, la eliminación del machismo y la prevención de la violencia de género).

- Posicionamiento Internacional de la estrategia "Línea Calma: los hombres como agentes de cambio y prevención para construir una ciudad libre de violencia" en las plataformas de la red de ciudades - Metrópolis.

- Se participó en el desafío del BID con el reto "Plataforma tecnológica para acabar con la incorrecta disposición de residuos de construcción y demolición en Bogotá", en donde la SCRD, a través de la SCC la entidad tuvo incidencia en la construcción del reto con datos relevantes para su postulación.

- Se presentó el proyecto de Biblioteca Itinerante - Territorios Lectores”, a la convocatoria de la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TİKA).

- Reunión con el responsable de Bibliotecas Públicas de la Intendencia de Montevideo, dando a conocer la Escuela de Lectores de la SCRD.

- Se acompañó y dinamizó la agenda de trabajo territorial con la delegación de Metz-Francia, visitando diversos proyectos estratégicos del sector de cultura, recreación y deporte. Por otro lado, se firmará una carta de intención la cual está en construcción.

- Se formalizó la alianza entre la SCRD y el INCIDEM para aunar esfuerzos que permitan implementar el proyecto “Red Distrital de Distritos Creativos: una estrategia con enfoque de género y derechos humanos, para la reactivación social, cultural y económica en Bogotá, como respuesta a la crisis generada por el COVID-19”, beneficiario de la Convocatoria Pública de Subvenciones 2021 del Ayuntamiento de Madrid”.

- Se avanza con la implementación del proyecto entre Bogotá y Guadalajara para el fortalecimiento de las Casas de la Cultura en ambas ciudades.

- Participación en la Convocatoria de Cooperación Técnica de la UCCI 2002, en donde junto con las ciudades de Brasilia, Lima y Buenos Aires se formuló el proyecto: Mujeres inspiradoras de Iberoamérica: El arte urbano como instrumento de transformación social, el cual fue seleccionado para financiamiento.

- Se avanza en la implementación del proyecto de indicadores de la cultura para la agenda 2030 de la Unesco.

- Cumplimiento de la meta de producto

| Meta de Producto del Plan de Desarrollo | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| 139 - Generar 1 estrategia de internacionalización que promueva el posicionamiento de Bogotá como referente en temas culturales y deportivos y que permita la movilización dinámica de recursos técnicos, humanos y financieros. | 2020 | 0,1 | 0,1 |
|  | 2021 | 0,2 | 0,2 |
|  | 2022 | 0,3 | 0,06 |
|  | 2023 | 0,2 | - |
|  | 2024 | 0,2 | - |

Tipologías: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| (S)1 Elaborar 1 documento técnico sobre el relacionamiento internacional del sector para gestionar cooperación técnica y financiera al interior del sector. | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,06 | 0,2 | - | 0,2 | - |
| (S)2 Diseñar y gestionar 1 plataforma de información que permita la consulta y sistematización de las experiencias significativas, buenas prácticas y proyectos de cooperación del sector | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,06 | 0,2 | - | 0,2 | - |
| (S)3 Diseñar y realizar 1 curso para fortalecer las competencias y la calidad de los conocimientos de agentes del sector. | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0 | 0,2 |  | 0,1 |  |

3.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de producto.

Se construyeron de una manera concertada y participativa los lineamientos técnicos y conceptuales para el relacionamiento y la cooperación internacional, y se diseñaron tres instrumentos para el seguimiento a la gestión (matriz de seguimiento, ficha perfil de la entidad, y ficha de oportunidades). De igual manera se avanzó en un documento técnico de conceptualización de una herramienta de información para el seguimiento y la gestión del relacionamiento y la cooperación internacional.

Asimismo, con el fin de darle visibilización y generar apropiación de los instrumentos diseñados y de los lineamientos, se avanzó con el apoyo de la oficina de comunicaciones en el diseño de un micrositio web de internacionalización, que se reposará en la página web de la Secretaría de Cultura. Este espacio, permitirá alojar por un lado los documentos elaborados y mencionados más arriba, y por el otro mantener informados a las y los ciudadanos y agentes culturales de los resultados, avance sy gestiones en materia de cooperación y proyección internacional del sector, así como de oportunidades de cooperación internacional para apalancar proyecto e iniciativas culturales.

Durante el primer trimestre de 2022, y con el fin de seguir aportando a las gestiones de cooperación y relacionamiento internacional, se avanzó con el apoyo de la oficina de comunicaciones en la revisión y ajustes a la propuesta de desarrollo del micrositio web de internacionalización de la SCRD, para socializar los ajustes y cambios propuestos con relación a los contenidos del micrositio de internacionalización. Además, se solicitó retomar el diseño gráfico de los lineamientos técnicos y conceptuales para que puedan cargarse en la pestaña de biblioteca del mencionado micrositio.

  - Retrasos y soluciones: No se presentan.

- Seguimiento por Meta Proyecto de Inversión

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaborar 1 documento técnico sobre el relacionamiento internacional del sector para gestionar cooperación técnica y financiera al interior del sector. | 0.3 | 0.06 | 20% |

4.1.  Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de proyecto.

Avance cuatrienio:

En lo corrido del cuatrienio se ha avanzado en la elaboración del documento técnico sobre el relacionamiento internacional del sector para gestionar cooperación técnica y financiera. El documento cuenta con la siguiente estructura:

En la primera parte tiene un marco teórico, el cual busca destacar la importancia y el rol de la cultura para el desarrollo, y los instrumentos normativos que se diseñaron para el nivel internacional, nacional y local, lo cual permite incluir la cultura en las políticas públicas, lineamientos y estrategias que impulse la ciudad.

En una segunda parte, recoge el estado del arte de la gestión de la cooperación y el relacionamiento internacional en el sector de cultura, recreación y deporte con el ánimo de identificar las debilidades y fortalezas en la materia. Por otro lado, el documento incorporó un marco conceptual, en el que se recogen definiciones claves sobre la cooperación y las relaciones internacionales, con las que se busca estandarizar y unificar el lenguaje usado por las entidades adscritas y vinculadas para sistematizar e identificar de una mejor forma las oportunidades para el sector.

Por último, el documento incorporó una sección de marco metodológico, que a su vez contiene tres subsecciones. La primera, la herramienta de seguimiento a la cooperación y proyección internacional del sector; la segunda, destaca las herramientas de consulta que se incorporan en el punto anterior, tales como: el mapa de actores, las fuentes de financiamiento y los canales de información para el acceso a las oportunidades de cooperación; y la tercera señala una ruta general para la gestión de la cooperación y la proyección internacional. Esta como un medio, para propiciar que las necesidades y prioridades del sector puedan ser gestionadas ante los distintos actores de la cooperación internacional de manera articulada y eficiente.

Por otra parte, y a partir de los procesos de articulación con las distintas áreas y entidades adscritas y vinculadas al sector se logró la elaboración y dinamización de un documento denominado Agenda de cooperantes, que consolida los intereses y necesidades de las distintas entidades en materia de cooperación y relacionamiento internacional con distintos aliados que se han identificado como estratégicos.

Como resultado de este producto en lo corrido del 2021 se logró concretar acercamientos  y acciones destacadas con cooperantes tales como: Francia, Suecia, Canadá, Cuenca-Ecuador, Recife-Brasil, Rosario-Argentina, México, INDICEM, con este último como logro más significativo se avanzó con la gestión del proyecto sobre contribución desde una perspectiva de género y derechos humanos, a la reactivación social, cultural y económica de la ciudad, a través de acciones estratégicas lideradas por la Red Distrital de Distritos Creativos (REDD), como respuesta a la crisis generada por el Covid – 19, el cual fue presentado a una convocatoria del Ayuntamiento de Madrid, logrando la adjudicación de recursos por valor de 298.900 euros. El proyecto será implementado a partir del mes de febrero del 2022.

También se destaca la aprobación del proyecto para el fortalecimiento de las casas de cultura de Bogotá y los Centros Culturales Municipales de Guadalajara en el marco de la Comixta de Colombia y México, que se llevará a cabo a partir del 2022. Por otro lado, se inició la implementación del proyecto de Indicadores de la Cultura/Agenda 2030 con la Unesco, para lo cual se desarrolló el primer taller con la participación de entidades del orden nacional y local del experto regional Eduardo Saravia y los expertos nacionales y locales, donde se socializaron los indicadores a reportar, los instrumentos a diligenciar para la recolección de información y el cronograma de trabajo para los siguientes meses para el desarrollo del segundo taller y elaboración de informes del proyecto.

Se elaboró el Balance Sectorial de internacionalización del primer semestre 2021 y se avanzó en la compilación de los insumos para la construcción del informe de Bogotá Ciudad Creativa de la Música, como parte de los compromisos de Bogotá al ser miembro de la red de ciudades creativas de la Unesco.

Frente a la participación en espacios de proyección internacional, que permite visibilizar y posicionar a Bogotá como referente alrededor de políticas culturales, reactivación económica del sector cultural, entre otros. Señalamos, la cuarta Cumbre de Cultura de CGLU que se desarrolló en la ciudad de Izmir, Turquía entre el 9 al 11 de septiembre, donde tuvo la oportunidad de compartir las buenas prácticas y avances de Bogotá alrededor de la Diversidad Cultural en la Economía Creativa; y en el II Seminario internacional de música y transformación social, donde se presentaron los proyectos, programas y resultados alcanzados por Bogotá como ciudad creativa de la música; el  Congreso de Open Eyes Economy, que se llevó en la ciudad de Cracovia-Polonia, en el panel de “Las posibilidades infinitas de la Economía Naranja”.

En relación con las redes de ciudades, se logró la participación en:

- La jornada de cierre del ciclo del Grupo de Trabajo de la Red de Bibliotecas - CIDEU, en que la Dirección de Lectura y Biblioteca tuvo una participación en las mesas de trabajo que se realizaron durante el año;

- Evento “Ciudades Creativas de la UNESCO: Reconstruir mejor a partir de COVID-19"a través de “Es Cultura Local”. En donde se dio a conocer el proyecto, los alcances y retos del mismo.

- Participación en la 18ª Reunión Oficial de la Comisión de Cultura de CGLU

- Participación en la 36ª Reunión del Comité Sectorial de Cultura de la UCCI - Los Derechos Culturales en la Agenda de las Ciudades Capitales Iberoamericanas, en la que se tuvo la oportunidad de compartir los avances de la ciudad en materia de políticas culturales

- Visibilización como buenas prácticas de la Línea Calma Medidas Covid: Data y acción, Cuenta Satélite de Economía Cultural y Creativa, Bogotá Distrito Grafitti. Estrategia de arte urbano responsable, Política pública de Economía cultural y Creativa, BibloRed y la Red Distrital de Cultura Ciudadana y Democrática) en el banco iberoamericano de buenas prácticas urbanas UCCI

- Publicación de la iniciativa de la Red Distrital de Cultura Ciudadana y Democrática y Política Pública de Cultura Ciudadana 2019-2038, Biblored y Distrito Grafitti en la plataforma de Metrópolis.

- Sistematización y envío para publicación de la Línea Calma como buena práctica en la página de CIDEU.

- Elaboración y presentación del Informe cuatrienal de Bogotá Ciudad Creativa de la Música, en el marco de la Red de Ciudades Creativas de la Unesco

Finalmente, se destaca a partir de los procesos de relacionamiento, las visitas recibidas por parte de la directora ejecutiva de ONU Hábitat y del Jefe de Gobierno de Bloomberg Philanthropies, e para conocer la apuesta de la ciudad alrededor del Sistema Distrital de Cuidado y su vínculo con el arte y el deporte a través de un recorrido al CEFE El Tunal.

En lo corrido de la vigencia se logró la construcción y diligenciamiento del instrumento de prioridades de cooperación internacional 2022 de las áreas misionales de la SCRD y sus entidades adscritas y vinculadas para conocer sus necesidades, apuestas e iniciativas que requieren al acompañamiento de la Dirección Distrital de Relaciones Internacionales-DDRI, así como del equipo de internacionalización de la SCRD, para lograr su implementación. Como resultado de este proceso se destaca las siguientes acciones alcanzadas:

- Se firmó el Memorando de Entendimiento entre la SCRD y el Instituto de Cooperación Internacional y  Desarrollo Municipal -INCIDEM, el cual tiene como objetivo  “promover, desarrollar y fortalecer la cooperación mutua entre INCIDEM y LA SECRETARÍA mediante la asistencia técnica, el intercambio de experiencias y conocimientos, y la gestión conjunta de recursos para la ejecución de planes, programas y proyectos encaminados a contribuir al trabajo decente y a la reactivación social, económica y cultural de la ciudad; así como, para la adecuada ejecución del proyecto “Red Distrital de Distritos Creativos: una estrategia con enfoque de género y derechos humanos, para la reactivación social, cultural y económica en Bogotá, como respuesta a la crisis generada por el COVID-19”, beneficiario de la Convocatoria Pública de Subvenciones 2021 del Ayuntamiento de Madrid”.

- Se retomaron las gestiones y procesos de articulación entre la SCRD y la Dirección de Cultura de Guadalajara para continuar la implementación del proyecto de fortalecimiento de las casas de la cultura entre ambas ciudades y que resultó beneficiado de la Comisión de Vecindad entre Colombia y México en el año 2021.

- Se logró y en conjunto con las ciudades de Brasilia, Lima y Buenos Aires la formulación  del proyecto: Mujeres inspiradoras de Iberoamérica: El arte urbano como instrumento de transformación social, el cual fue presentado a la Convocatoria de Cooperación Técnica de la UCCI 2002, en donde fue seleccionado para su financiamiento por un valor de 16.200 euros.

- Se avanzó en la implementación del proyecto de indicadores de la cultura para la agenda 2030 de la Unesco, para lo cual los equipos técnicos de la SCRD y del Ministerio de Cultura, como beneficiarios de proyecto se reúnen semanalmente para la sistematización, consolidación y diligenciamiento de las matrices de cada uno de los 21 indicadores del proyecto para la posterior elaboración el informe final.

- También se destaca la reunión con USAID sobre el programa CALMA, lo que permitió acordar el proceso de cooperación internacional que recibirá la entidad para realizar una  solicitud no solicitada alrededor de todo el programa CALMA (Línea Calma, Escuela Hombres al Cuidado y la Miniserie), para lo cual, se da inicio con el diligenciamiento de la información en los formatos respectivos de proyectos de USAID.

- Se apoyó la articulación entre la SCRD y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez de Madrid -España para la firma de un Memorando de Entendimiento, cuyo objetivo es estrechar los lazos de cooperación internacional en el ámbito de la lectura, escritura y oralidad entre los PARTICIPANTES, para orientar promover, formar, desarrollar y fortalecer las competencias lectoras de los ciudadanos para que puedan tener una vida enriquecida en los ámbitos íntimo y personal para transformar el entorno que los rodea.

- Se apoya en la revisión y gestión de la información de la estrategia línea calma, la cual hará parte del Memorando de Entendimiento que se firmará entre el Distrito Federal de Brasilia y la Ciudad de Bogotá, y cuya finalidad será realizar intercambios técnicos y de conocimiento alrededor del trabajo de Bogotá sobre masculinidades (transformación cultural y comportamental de las masculinidades, la eliminación del machismo y la prevención de la violencia de género).

#### 4.2. Retrasos y Soluciones de la meta del proyecto___________________________________

A la fecha no se han presentado retrasos en la ejecución del plan de acción definido para el cumplimento de la meta.

#### 4.3 Gestión sectorial e intersectorial adelantada para la ejecución de actividades asociadas a la meta del proyecto

| Entidad | Actividad | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Todas las entidades adscritas y vinculadas del sector | Mesa de Internacionalización Definición de prioridades de cooperación Participación en espacios de movilización del conocimiento y proyección internacional Vigencia enero-marzo 2022: - Reuniones con las entidades del sector y la DDRI, donde se priorizaron las acciones de cooperación y proyección internacional para 2022. | Agenda de cooperantes Participación en 49 espacios de proyección internacional y 83 espacios de movilización del conocimiento. Vigencia enero-marzo 2022: - Fichas de prioridades de cooperación y proyección internacional de las entidades del sector. |

#### 4.4 Relación del proyecto con las políticas públicas poblacionales y sectoriales

La meta no tiene relación con políticas públicas poblacionales y sectoriales.

#### 4.5 Gestión Territorial del Proyecto

El proyecto 7656 tiene como objetivo la consolidación de una estrategia transversal de internacionalización del sector y no plantea metas territoriales, dado que la apuesta es posicionar en el contexto global las iniciativas de la ciudad.

#### 4.6 Beneficios de ciudad

El proyecto ha permitido dejarle a la ciudad unos lineamientos y una matriz de seguimiento a la cooperación y proyección internacional que facilita la memoria institucional en términos de relacionamiento, cooperación y proyección internacional, con lo cual es posible identificar quiénes son sus principales aliados estratégicos en distintos niveles (redes de ciudades, gobiernos locales, gobiernos nacionales, agencias de cooperación, embajadas, entre otras), cuáles proyectos de cooperación internacional están activos, en formulación, presentados y/o por iniciar, así mismo permite conocer en cuáles espacios de movilización del conocimiento y de proyección internacional se ha participado. También definir cuáles son las agendas de cooperación internacional que se han fortalecido y con qué cooperante.

Esto ha permitido que la SCRD genere espacios constantes para el intercambio de experiencias y conocimientos en doble vía, es decir de oferta y demanda que les permiten, por un lado, visibilizar las apuestas estratégicas del sector y proyectarse como referente internacional, y por el otro el otro, aprender nuevas experiencias que le permiten fortalecer las iniciativas ya existentes.

#### 4.7 Hechos comunicacionales para mostrar el avance del proyecto y el beneficio que se brinda a la ciudad

Participación del Sector Cultura y Deporte en la Fete de la Musique, Voyage of the Drum, festival musical organizado por la Red de Ciudades Creativas Unesco.

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/la-fiesta-de-la-musica-de-la-unesco-le-da-la-bienvenida-al-talento-bogotano-natmon

Participación del Sector Cultura y Deporte en el Festival de Primavera de Sanliurfa (Turquía).

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/talento-bogotano-en-el-festival-de-musica-de-primavera-de-sanliurfa-en-turquia-natmon

Posicionamiento de la Línea Calma como una experiencia exitosa a nivel internacional

https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p09krx10

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/calma-la-linea-de-escucha-para-hombres-un-caso-de-exito-para-el-mundo-natmon

https://www.pri.org/file/2021-04-07/free-hotline-bogot-aims-dismantle-machismo-and-decrease-domestic-violence

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/linea-calma-ejemplo-para-ciudades-en-llatinoamerica-jengon

Participación de la SCRD en Circularity 21: Accelerating the Circular Economy" (Circularidad 21: Acelerando la Economía Circular).

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/cultura-ciudadana/la-cultura-ambiental-en-bogota-protagonista-en-el-evento-internacional-mas-importante-sobre-economia-circular-natmon

Bogotá y el proyecto Red de Distritos Creativos reciben más de $1.300 millones por parte del Ayuntamiento de Madrid, España

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/bogota-y-el-proyecto-red-de-distritos-creativos-reciben-mas-de-1300-millones-por-parte-del-ayuntamiento-de-madrid-espana-natmon

# Lecturas cruzadas: Un encuentro entre lenguas: https://biblored.gov.co/index.php/noticias/charlas-lecturas-cruzadas

https://www.facebook.com/BibloRedBogota

Vigencia enero-marzo 2022

Formalización de alianza entre la SCRD e INCIDEM https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/bogota-y-el-proyecto-red-de-distritos-creativos-reciben-mas-de-1300-millones-por-parte-del-ayuntamiento-de-madrid-espana-natmon

Lanzamiento encuesta para elaborar el Diagnóstico para fortalecimiento a mujeres emprendedoras en Distritos Creativos en Bogotá

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/diagnostico-para-fortalecimiento-mujeres-emprendedoras-en-distritos-creativos-en-bogota-jengon

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Diseñar y gestionar 1 plataforma de información que permita la consulta y sistematización de las experiencias significativas, buenas prácticas y proyectos de cooperación del sector. | 0,3 | 0,04 | 13,3% |

4.1.  Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de proyecto.

Avance cuatrienio:

Como avance para la construcción de la herramienta de seguimiento a la cooperación y proyección internacional del sector de cultura, recreación y deporte, se desarrolló una matriz de seguimiento a la cooperación y proyección internacional, la cual está al servicio del sector, como fuente de consulta y repositorio de información facilitando la toma de decisiones de manera más efectiva y eficiente para lograr implementar las apuestas estratégicas.

La herramienta permite capturar, transformar, almacenar, administrar, controlar, procesar, transmitir y estandarizar la información de las acciones que se realizan de cooperación y proyección internacional del sector. Por tanto, contribuye a que los tomadores de decisiones puedan posicionar al sector en la esfera global con visión a largo plazo, convirtiendo y posicionando la cultura, la recreación y el deporte en un socio atractivo en el ámbito nacional e internacional.

Por otro lado, y como medición al trabajo realizado, se elaboró el Balance Sectorial de Cooperación y Proyección Internacional 2020 y 2021 del Sector de Cultura, Recreación y Deporte, a través del cual se evidencian las gestiones de cooperación, proyección y relacionamiento internacional de la SCRD, así como de sus entidades adscritas y vinculadas.

Las siguientes son las secciones de la matriz de seguimiento a la cooperación y proyección internacional que nos permiten recoger la memoria institucional de la gestión de internacionalización:

TEMA

Fuentes de financiación y canales de información

Conceptos básicos de cooperación

Becas y convocatorias

Movilización del conocimiento

Proyectos de cooperación

Agendas de cooperación internacional

Redes de ciudades

Instrumentos de cooperación formalizados

Buenas prácticas y experiencias significativas

Reconocimientos y premios internacionales

Apuestas estratégicas del sector a nivel internacional

Por otro lado, a través de la matriz de seguimiento a la cooperación internacional, la entidad les ha dado difusión a 90 oportunidades de cooperación internacional.

Avance vigencia:

En lo corrido de la vigencia se logró generar los siguientes espacios de articulación y cooperación internacional:

- Se recibió una delegación técnica de la ciudad de Metz - Francia, cuyo objetivo fue dar a conocer los proyectos estratégicos del sector como: Crea, Vamos a la Filarmónica, CEFE, Bronx Distrito Creativo, Sistema Públicos de Bibliotecas de la ciudad, Castillo de las Artes, entre otros, y a través de los cuales se espera realizar intercambio de experiencias con esta ciudad, toda vez que se firmará una carta de intención con Metz-Francia, lo que facilitará una cooperación en las áreas de educación artística, transferencia de conocimiento, seminarios, talleres, reuniones y programas de socialización y capacitación organizados conjuntamente, dirigidos a las entidades del sector, eventos colaborativos de cooperación internacional entre las dos ciudades, colaboración relativa al deporte y la cultura, intercambio de expertos y artistas, así como fortalecer la cooperación como ciudades creativas de la Red UNESCO.

- Asimismo, se recibió la visita del Director de Industrias Creativas y Culturales de la municipalidad de Guadalajara el 22 de febrero, quién estaba interesado en conocer las apuestas, proyectos e iniciativas de Bogotá alrededor del fortalecimiento de las industrias creativas y culturales y a partir de allí identificar posibilidades de trabajo conjunto. Entre las acciones identificadas se planteó la posibilidad de contar con una semana de Bogotá en el marco de la Declaratoria de Guadalajara como Capital mundial del libro en 2023.

Para el acceso a oportunidades de cooperación internacional, se identificaron y postularon iniciativas de la SCRD en las siguientes convocatorias:

- Convocatoria de la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TİKA), con el proyecto titulado “Biblioteca Itinerante - Territorios Lectores”.

- Convocatoria de la Embajada de Japón-KUSANONE, con el proyecto postulado “Territorio lector en la localidad de  Bosa-  Bogotá D.C”

- Desafío del BID con el reto "Plataforma tecnológica para acabar con la incorrecta disposición de residuos de construcción y demolición en Bogotá", en donde la SCRD, a través de la SCC la entidad tuvo incidencia en la construcción del reto con datos relevantes para su postulación.

- Bloomberg Philanthropies City Data Alliance, oportunidad para que la información que recolecta, analiza y publica el observatorio de la SCRD, logre convertir datos que se aprovechen mucho más por la ciudadanía. Específicamente, que la información se convierta en una herramienta para motivar el cambio de comportamiento en varios temas de interés como la movilidad, consumo sostenible, y el cuidado de la salud, principalmente.

En materia de relacionamiento internacional con los Cooperantes Internacionales, la SCRD participó en la reunión con la Embajada de Suecia sobre la organización de los talleres virtuales y presenciales que se llevarán a cabo sobre la técnica sueca “Baila un libro”, para los mediadores de lectura, niños y niñas, que se realizará en el marco del festival infantil y juvenil de octubre.

Se llevó a cabo reunión con la Intendencia de Montevideo, en donde se dio a conocer la estrategia de la SCRD alrededor de la "Escuela de Lectores", para lo cual, se espera realizar un intercambio de conocimiento con ciudades latinoamericanas alrededor del papel de la mediación.

De otro lado, se destaca el apoyo de la oficina asesora de comunicaciones para el diseño y desarrollo de la sección de internacionalización en la página web de la SCRD.

Por último, se elaboró el diligenciamiento de la Matriz de seguimiento a la cooperación internacional de la DDRI, la cual contiene los avances de los diferentes procesos de cooperación y proyección internacional de la SCRD durante el trimestre del 2022.

#### 4.2. Retrasos y Soluciones de la meta del proyecto___________________________________

A la fecha no se han presentado retrasos en la ejecución del plan de acción definido para el cumplimento de la meta.

#### Gestión sectorial e intersectorial adelantada para la ejecución de actividades asociadas a la meta del proyecto

No se tiene información sobre el período reportado

#### 4.4 Relación del proyecto con las políticas públicas poblacionales y sectoriales

La meta no tiene relación con políticas públicas poblacionales y sectoriales.

#### 4.5 Gestión Territorial del Proyecto

La estrategia, dado su carácter distrital, no tiene delimitados territorios específicos.

#### 4.6 Beneficios de ciudad

La elaboración y puesta en marcha de una matriz de seguimiento a la cooperación y proyección internacional como primer insumo para el desarrollo de la plataforma de información de cooperación internacional, permitió identificar, focalizar y dinamizar la consecución de las oportunidades de cooperación que potenciaron las acciones, iniciativas y proyectos del sector de cultura, recreación y deporte, para aportar al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo y de los ODS.

Por lo anterior, el proyecto ha permitido un monitoreo efectivo de oportunidades no solo para la entidad del sector, sino también para los agentes culturales y creativos. Es así como se le dio difusión a 62 oportunidades de cooperación internacional para entidades y agentes del sector en donde se encuentran; becas, convocatorias, cursos cortos y premios. Dentro de estas, se destacan 33 oportunidades de Cooperación Internacional para los agentes del sector.

Durante la vigencia 2021, el proyecto realizó una difusión a las siguientes oportunidades de cooperación internacional, tanto para las entidades del sector como a los agentes culturales y recreo deportivos.

- O-Creación Acc-Yra-001 Alianzas Transformadoras Para La Resiliencia Juvenil Acdi/Voca

- Fondo Regional para la cooperación triangular con socios de América Latina y el Caribe - Criterios y Procedimiento (mayo 2021)

- Convocatoria de proyectos “Programa UNESCO-Aschberg para artistas y profesionales de la cultura

- Exposición, Jornadas y Premio Bienal Iberoamericana de Diseño. 9º Encuentro BID de Enseñanza

- Seminario sobre Desarrollo Integrado de la Protección de Patrimonio Cultural Intangible y el Turismo para Países Latinoamericanos

- Premio Impacto Social iF

- Convocatoria Residencias R.A.R.O - invierno-verano 2022

- Primer desafío de problemas retos del BID

- Premio Ala Delta de literatura infantil

- Convocatoria Abierta Con Tate Para El Programa De Becas De Brooks International

- Convocatoria Deporte y Cooperación descentralizada con Francia

- Convocatoria de Cooperación Internacional de TIKA

El proyecto ha permitido el posicionamiento de Bogotá en espacios de movilización de conocimiento y proyección internacional en los que nuestras experiencias y nuestro talento creador son reconocidos y admirados, y esto alimenta la cohesión social y el sentido de pertenencia a la ciudad.

En lo corrido de 2022 el proyecto ha realizado una difusión a 17 oportunidades de cooperación internacional, tanto para las entidades del sector como a los agentes culturales y recreodeportivos.

- Convocatoria del Laboratorio de Ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

- Convocatorias IberculturaViva para Apoyo a Redes y proyectos de trabajo colaborativo 2022

- SEED AWARDS 2022

- Convocatoria Fondo de Innovación Global

- Premio iF Social Impact 2022

- Convocatoria Programa de Becas – KOICA 2022

- Curso de Posgrado en Políticas Culturales de Base Comunitaria - Programa IberCultura Viva

- Desafío: Ciudades para todos del Banco Interamericano de Desarrollo - BID

- Beca Prodigio Sofia Carson

- PROPOSE FOR WOMEX 22!

- IDEATOON 2022

- 12º Premio Ibermuseos de Educación y 5 º Fondo Ibermuseos para el Patrimonio Museológico

- Programa Ibermedia

- Becas de Artes Plásticas de la Fundación Botín

- The Goethe-Institut's Visual Arts Project Fund Apoya proyectos de artes visuales

- CONVOCATORIA 2022 | Encuentros virtuales Memorias, Saberes e Identidades.

- Premio Nacional de Alta Gerencia

#### 4.7 Hechos comunicacionales para mostrar el avance del proyecto y el beneficio que se brinda a la ciudad

No se registra información para la meta en el período.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Diseñar y realizar 1 curso para fortalecer las competencias y la calidad de los conocimientos de agentes del sector. | 0,4 | 0,00 | 0.0.% |

4.1.  Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de proyecto.

Avance cuatrienio:

El componente de formación para el fortalecimiento de los agentes culturales y creativos y la generación de condiciones para su participación en mercados internacionales a través de conexiones de valor, se desarrolló a través de un convenio interadministrativo con Innpulsa Colombia que busca: “Aunar esfuerzos entre la Secretaría Distrital De Cultura, Recreación Y Deporte SCRD e Innpulsa Colombia para fortalecer y acelerar el crecimiento de emprendimientos innovadores con potencial de alto impacto de las industrias culturales y creativas en la Ciudad de Bogotá, a través de la transferencia e implementación de la metodología del programa Acelera Región, que impacten la dinamización y activación de la economía en la ciudad¨

Desde el proyecto 7656 durante lo corrido del 2020 se realizaron todas las actividades administrativas requeridas para sumar esfuerzos en este convenio e incluir el fortalecimiento de los agentes para promover y circular sus iniciativas en el escenario internacional.

De otro lado, se resalta la elaboración de una ruta conceptual y pedagógica del curso enfocado en la formación de habilidades, y capacidades para la internacionalización de los bienes y servicios de los agentes culturales y creativos en Bogotá, el cual identificó nueve módulos temáticos para la generación de habilidades y capacidades para la internacionalización de la oferta de empresas creativas de mediano y pequeño tamaño de Bogotá.

Avance vigencia:

Se avanzó en los trámites administrativos de traslado de recursos con el fin de fortalecer la meta tres relacionada con la generación de habilidades de internacionalización para los agentes. La ejecución se realizará a través de un convenio con Innpulsa en el marco del fortalecimiento de la cadena de valor que lidera la Dirección de Economía, Estudios y Política - DEEP.

#### 4.2. Retrasos y Soluciones de la meta del proyecto___________________________________

A la fecha no se han presentado retrasos en la ejecución del plan de acción definido para el cumplimento de la meta.

#### 4.3. Gestión sectorial e intersectorial adelantada para la ejecución de actividades asociadas a la meta del proyecto

No se tiene información sobre el período reportado.

#### 4.4 Relación del proyecto con las políticas públicas poblacionales y sectoriales

La meta no tiene una discriminación poblacional.

#### 4.5 Gestión Territorial del Proyecto

La estrategia, dado su carácter distrital, no tiene delimitados territorios específicos.

#### 4.6 Beneficios de ciudad

A través de esta meta se busca fortalecer las capacidades de los agentes culturales y creativos y la generación de condiciones para su participación en mercados internacionales a través de conexiones de valor. Con este programa se acompañará la aceleración de emprendimientos de alto potencial y a los procesos innovadores y de financiación que permiten escalar a los agentes para generar más desarrollo económico, equidad y oportunidades para la ciudad.

#### 4.7 Hechos comunicacionales para mostrar el avance del proyecto y el beneficio que se brinda a la ciudad

No se registra información para la meta en el período.

PERIODO: I TRIMESTRE 2022 (ENERO A MARZO)

PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 7879. FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y SU INSTITUCIONALIDAD EN BOGOTÁ.

1. Objetivo General

Desarrollar acciones estratégicas sectoriales e intersectoriales que apunten a fortalecer factores culturales, sociales y materiales que promuevan el ejercicio pleno de las libertades y derechos por parte de la ciudadanía. Esto con el fin de generar cambios culturales sobre las representaciones negativas de los otros, la discriminación, la valoración positiva de la transgresión de las normas, la desconfianza, la falta de cohesión social, falta de cooperación, baja valoración del sentido de lo público y del medio ambiente, la  baja participación de la ciudadanía, la limitada corresponsabilidad para resolver problemas colectivos, prácticas violentas y bajos niveles de hábitos saludables y de auto y mutuo cuidado son algunos de estos factores.

2. Identifique logros y retos para el cumplimiento del objetivo del proyecto.

Con respecto a la meta 1 diseñar la nueva institucionalidad en materia de cultura ciudadana, la SCRD avanzó en una primera fase con la expedición del Decreto 340 de 2020, mediante el cual se modificó la estructura interna de la entidad con la creación de la Subsecretaría Distrital de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento y una Dirección de Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural. La segunda fase para el fortalecimiento inició en 2021 con la elaboración de los estudios técnicos que permitirán el avance en dos líneas: i) la creación de una Dirección de Dirección de Transformaciones Culturales y la creación de una Dirección de Redes y Acción Colectiva dentro de la Subsecretaría Distrital de Cultura Ciudadana, y ii) la creación de siete cargos en la planta de personal permanente de la SCRD para asumir y dar continuidad a las políticas de cultura ciudadana, labor que hoy se desarrolla con contratistas. Para generar la viabilidad financiera en el presupuesto de funcionamiento de 2022 de la SCRD ya se incluyeron los recursos que permiten la creación de estas dos dependencias y los cargos de planta correspondientes

En segundo lugar, al respecto de la meta 2 que corresponde al diseño y al acompañamiento de la implementación de 13 estrategias de cultura ciudadana, se ha diseñado e implementado siete (7) de ellas: en 2020 se diseñaron e implementaron tres (3), en 2021 se diseñaron e implementaron cuatro (4) más y en 2022 se tiene planeado diseñar e implementar tres (3) estrategias más, con el objetivo de cerrar el año con diez (10) estrategias implementadas de Cultura Ciudadana.  Los resultados de las estrategias realizadas por Cultura Ciudadana han logrado instaurar una narrativa y acciones pedagógicas en pro de cambios de comportamientos ciudadanos en relación con la prevención de las violencias de género en múltiples ámbitos, en especial el ámbito intrafamiliar y de pareja y el desaprendizaje del machismo y la transformación de masculinidades; la prevención de contagio de COVID 19 a través de nuevas recomendaciones de bioseguridad y una nueva historia de cuidado para que nos sigamos cuidando del COVID mientras la reactivación de la ciudad sigue en marcha; la contribución a la construcción de un sistema de gestión integral y sostenible de residuos sólidos en la ciudad y cuidado del ambiente y la biodiversidad; la promoción del rol de servicio y ejemplo de los servidore/as y colaborador/as públicos para que de manera voluntaria sean cooperadores de cultura ciudadana; el acompañamiento al fortalecimiento de espacios de confianza y convivencia ciudadana para contribuir a fortalecer los vínculos entre las y los habitantes, su identidad y orgullo por Bogotá y a transformar los comportamientos que justifican el uso de la violencia para resolver conflictos en sus entornos. Por último, en este 2022 se ha hecho énfasis en la estrategia de Movilidad con relación al comportamiento del mal parqueo, haciendo un llamado a los ciudadanos sobre la importancia de pensar en los demás y lograr que los ciudadanos parqueen en las zonas autorizadas y no obstaculicen la movilidad de la ciudad.

El reto para este 2022 será lograr diseñar e implementar 3 estrategias relacionadas con la discriminación, estrategia referente a los residuos en calle y una estrategia de mal parqueo en la vía.

Finalmente, respecto de la meta 3 de implementar un (1) sistema de gestión de la información para el levantamiento y monitoreo de las estrategias de cambio cultural, se avanzó en el diseño de la primera fase, consistente en la definición técnica del Sistema de Información. Además, se ha realizado el acompañamiento técnico y metodológico de las acciones de investigación, información y monitoreo de las estrategias de cultura ciudadana, en la cual se ha destacado el plan de encuestas del Observatorio de Culturas. Así mismo se avanzó en la aplicación de encuestas virtuales, Encuestas/sondeos virtuales y/o experimentos virtuales con sus respectivos pilotos.

El principal reto es la transversalización del enfoque de cultura ciudadana tanto en las entidades distritales como en los sectores privados y comunitarios, que implique la construcción de redes de cooperadores en cultura ciudadana. En ese sentido, acciones transversales de construcción de metodologías y herramientas pedagógicas, narrativas, artísticas y en calle en el marco de la implementación de la Política Pública de Cultura Ciudadana (Conpes 10 de 2019) y la Red Distrital de Cultura Ciudadana y Democrática, tales como la escuela de cultura ciudadana, o los espacios de articulación como las mesas temáticas por las diferentes estrategias, o los espacios distritales como la Mesa Sectorial de Culturas Ciudadanas y Mesa Intersectorial de Cultura Ciudadana así como el fomento a iniciativas ciudadanas, la agencia de los servidores públicos y el sector privado son necesarias para acompañar la transversalización del enfoque de cultura ciudadana y como lo estipula el Plan de Desarrollo en su artículo 6. Esto acompañado de un sistema de gestión de la información en las transformaciones culturales que acompañe el seguimiento y la toma de decisiones sobre los cambios culturales.

3. Cumplimiento de la meta de producto

| Meta PD - Código y nombre | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| 474. Creación de un (1) centro de diseño de políticas públicas de cambio cultural para fortalecer la institucionalidad de Cultura Ciudadana en el distrito, la gestión del conocimiento y la toma de decisiones institucionales que promuevan las transformaciones culturales a partir de mejores comprensiones de las dinámicas sociales y culturales. (K) | 2020 | 1 | 1 |
|  | 2021 | 1 | 1 |
|  | 2022 | 1 | 0.3 |
|  | 2023 | 1 | - |
|  | 2024 | 1 | - |

Tipologías: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| Creación de 1 centro de diseño de Políticas Públicas de cambio cultural para fortalecer la institucionalidad de cultura ciudadana en el distrito, la gestión del conocimiento y la toma de decisiones institucionales que promuevan las transformaciones culturales a partir de mejores comprensiones de las dinámicas sociales y culturales | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | - | 1 | - | 1 | - |

Con relación a la meta de diseñar la nueva institucionalidad en materia de cultura ciudadana la SCRD avanzó en una primera fase con la expedición del Decreto 340 de 2020, mediante el cual se modificó la estructura interna de la entidad con la creación de la Subsecretaría Distrital de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento y una Dirección de Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural, que tienen como propósito principal liderar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación participativa de las políticas distritales de cultura ciudadana y de transformación cultural y realizar acompañamiento y seguimiento a su implementación.

La segunda fase para el fortalecimiento inició en 2021 con la elaboración de los estudios técnicos que permitirán el avance en dos líneas: i) la creación de una Dirección de Dirección de Transformaciones Culturales y la creación de una Dirección de Redes y Acción Colectiva dentro de la Subsecretaría Distrital de Cultura Ciudadana, y ii) la creación de siete cargos en la planta de personal permanente de la SCRD para asumir y dar continuidad a las políticas de cultura ciudadana, labor que hoy se desarrolla con contratistas. Para generar la viabilidad financiera en el presupuesto de funcionamiento de 2022 de la SCRD ya se incluyeron los recursos que permiten la creación de estas dos dependencias y los cargos de planta correspondientes. Actualmente, la Secretaría está adelantando las acciones para obtener la viabilidad técnica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y la viabilidad financiera de la Secretaría Distrital de Hacienda.

Se proyecta que estas dos acciones se materialicen con la expedición de decretos en julio de 2022, después de la finalización de la ley de garantías, momento en el cual se pueden adelantar modificaciones a las estructuras y plantas de personal de las entidades. Con la implementación de los decretos se dará cumplimiento a la meta de crear el centro de diseño de diseño de políticas públicas y cambio cultural.

Durante el primer trimestre de 2022, se avanzó en la elaboración de los documentos de estudio técnico, proyectos de actos administrativos y manual de funciones; a su vez se adelantaron mesas de trabajo internas con el equipo de la Subsecretaría de Cultura Ciudadana, con el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital para revisar temas técnicos desde el punto de vista del diseño organizacional y con las organizaciones sindicales para la socialización de los cambios.

| Meta PD - Código y nombre | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| 475. Diseñar y acompañar la implementación de trece (13) estrategias de cultura ciudadana en torno a los temas priorizados por la administración distrital.(S) | 2020 | 3 | 3 |
|  | 2021 | 4 | 4 |
|  | 2022 | 3 | 3 |
|  | 2023 | 2 | 0 |
|  | 2024 | 1 | 0 |

Tipologías: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| Diseñar y acompañar la implementación de 13 estrategias de cultura ciudadana en torno a los temas priorizados por la administración Distrital | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |

En este periodo no se han tenido retrasos en este indicado

En la estrategia de 1) Línea Calma ha seguido teniendo excelentes resultados, en términos de atención a hombres, en enero, febrero y marzo la Línea alcanzó la atención de 986 llamadas y el desarrollo de 847 atenciones psicoeducativas. Asimismo, en términos de evaluación del servicio, se obtuvo que el 94% de los hombres encuestados en nuestras llamadas de seguimiento afirmaron haber sentido mejor después de la atención; el 84% afirmó haberse sentido mejor después de la atención; el 93% afirmó que la llamada le había ayudado a manejar mejor sus emociones y el 95% planteó que le recomendaría el servicio de la Línea a otros hombres.

La estrategia de 2) Escuela “Hombres al Cuidado”, durante los primeros tres meses el equipo tuvo logros y avances importantes en la planeación, pilotaje, evaluación de las acciones y la consolidación de articulaciones interinstitucionales.

Se realizó la planeación y la evaluación interna de las acciones, así como de la construcción de un Plan de Acción para todo el año. Durante el mes de marzo se realizó el pilotaje y evaluación de las modalidades Presencial y Móvil de la Escuela Hombres al Cuidado, se llevaron a cabo 6 acciones con 4 entidades y jóvenes RETO, con una participación de 159 a 161 personas.

En cuanto a la 3) estrategia de Seguridad y Convivencia para este primer trimestre se avanzó en la redefinición de la estrategia enfocándola transformación cultural que propicie en las juventudes masculinas de Bogotá una cultura de paz y de confianza, con un enfoque en masculinidades, que contribuya a transformar los comportamientos que justifican las riñas y por ende el uso de la violencia interpersonal para resolver conflictos, en la juventud de 18 a 28 años en la ciudad, para esto se preparó el Plan de Acción y evaluación de todas las acciones pasadas. Así como la continuidad del Convenio realizado con la Secretaría de Seguridad.

En este primer trimestre de 2022 la estrategia de 4) Discriminaciones avanzó en el establecimiento de un plan de acción donde se proyectan acciones de articulación, diagnóstico, divulgación, y formulación de la estrategia, este plan de acción se presentó en una primera versión, a su vez se realizó un documento de plan de articulación que contiene el mapeo de las entidades distritales, grupos de valor e instancias de participación ciudadana, relevantes para el desarrollo de la estrategia. Se estableció un trabajo conjunto con Secretaría de Gobierno, IDPAC y Secretaría de Planeación para la consolidación de una articulación estratégica, producto de estas reuniones se realizó una reunión de socialización de la estrategia con ACNUR y con ello la posibilidad de realizar acciones conjuntas para la población migrante de Bogotá.

A su vez el  Plan de Acción de Cultura Ambiental para el 2022, el cual se encuentra en proceso de revisión y ajustes para su aprobación. En él se han definido las siguientes estrategias en torno a los comportamientos frente a: 5). Manejo de residuos en el espacio público, 6). separación en la fuente, reconocimiento y valoración de la población recicladora de oficio, y consumo responsable, estas dos últimas serán trabajadas el siguiente año. Estas líneas se priorizaron de acuerdo a los diagnósticos desarrollados por la UAESP y entre ellas, se priorizó: 1. Manejo de residuos en el espacio público. Para esto se llevaron se llevaron a cabo sesiones de articulación con la Secretaría de Hábitat y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). Así mismo, se diseñaron 4 acciones pedagógicas que servirán de complemento a la estrategia distrital de la UAESP Para la línea temática priorizada. Una de estas acciones será el componente escenográfico del lanzamiento de la estrategia en abril.

7) La Estrategia de Salud, Comportamiento y Cultura se ha avanzado con la elaboración   del Plan de acción, y desde la perspectiva de la teoría del cambio y la metodología IDEARR, se han reajustado las narrativas de acuerdo al desarrollo de Covid 19 y en este sentido,   el diseño de las acciones pedagógicas y Aves Cuidadoras.  Con respecto a las narrativas, esta se está ajustando de acuerdo a los lineamientos planteados por la Secretaría de Salud, en la que se incluyen además temas como salud mental y nutrición. Se definen hasta ahora dos acciones pedagógicas frente a mitigación de contagio de covid: Ventilación de espacios cerrados a través del rediseño de la cabina por las ventanas abiertas, el cual se realiza a través de la elaboración de fichas que se presentan a PEN y Medición de Calidad del Aire en espacios cerrados el cuál se viene coordinando con el equipo de Experimentos e Innovación y del cual ya se hizo una ficha técnica para su revisión y ajuste.

Una de las estrategias donde se realizará mayor énfasis este 2022 será en los temas de movilidad y específicamente en el comportamiento del 8) mal parqueo, esta estrategia de movilidad tiene como objetivo incentivar a los ciudadanos a estacionarse en los lugares permitidos, reducir el mal parqueo y  hacer una llamado a la ciudadanía para cooperar en la vía. En el marco de la campaña “La Bogotá que estamos Construyendo” se lanzó el 28 de marzo en conjunto con la Secretaría de Movilidad esta estrategia, realizando conteos en calle y pedagogía en calle en la Zona T y Zona de Unilago con más de 4 intervenciones pedagógicas y así mismo en compañía de los agentes tránsitos civiles.

La estrategia 9) “Aves Cuidadoras” para la vigencia 2022, le apuesta a seguir fortaleciendo la participación activa de las y los servidores públicos como primeros cooperadores de Cultura Ciudadana de Bogotá. De ahí que se contempla implementar acciones en las estrategias de Cultura Ambiental y Salud en el marco del Programa Ciudad Sostenible y Cuidadora; así como en las estrategias del Programa de Movilidad iniciando por “Mal Parqueo”.

Finalmente para el 2022 se plantea tener una segunda estrategia en el ámbito de Movilidad con el objetivo de incentivar 10) la cooperación y el cuidado entre los siguientes actores viales la bicicletas, peatones y motocicletas, en este sentido se avanzó en la realización de un estado del arte sobre encuestas e información que se tienen en la Subsecretaría de Cultura Ciudadana para revisar las distintas formas que se puede abordar la problemática.

| Meta PD - Código y nombre | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| 476. Implementar un (1) sistema de gestión de la información para el levantamiento y monitoreo de las estrategias de cambio cultural. (K) | 2020 | 1 | 1 |
|  | 2021 | 1 | 1 |
|  | 2022 | 1 | 0.13 |
|  | 2023 | 1 | - |
|  | 2024 | 1 | - |

Tipologías: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| Implementar 1 sistema de gestión de la información para el levantamiento y monitoreo de las estrategias de cambio cultural | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.13 | 1 | - | 1 | - |

En el primer trimestre de 2022, se construyó el plan de acción del sistema de información en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Tecnologías de la Información. Además, para el desarrollo e implementación del sistema de información se realizó la revisión de la documentación existente sobre la implementación del SUIMS y el módulo de información de cultura ciudadana, planteándose una primera propuesta de enfoque de la herramienta para la gestión, administración, seguimiento y publicación de las mediciones realizadas.

De igual modo, se avanzó en la revisión ý ajuste de las Historias de Usuario construidas en 2021 para la Subsecretaría, con el fin de definir la autenticación de usuario, al tiempo que se revisó la información estructurada y no estructurada con la que cuenta el Observatorio en relación a las mediciones y las estrategias de Cultura Ciudadana, determinando la necesidad de ajustar la caracterización de las preguntas para que puedan entrar en el modelo de Data Lake. También se inició la construcción y validación con actores estratégicos de las “Historias de Usuario” de cada uno de los procesos identificados a nivel sectorial requerido para la implementación de mejoras en los procesos misionales de cultura ciudadana en el Sistema Único de Información Misional Sectorial, avanzando en la creación y documentación de 9 historias de usuarios para el proceso “recibir y evaluar solicitud de mediciones e investigaciones y transformación cultural”.

Frente al tema de mediciones, se construyó una propuesta inicial para la implementación del módulo de información de cultura ciudadana dentro del SUIMS. La propuesta inicial tiene un alcance conceptual que presenta un complemento a la herramienta de analítica de las mediciones realizadas por el observatorio, además presenta la posibilidad de entender a esta funcionalidad de monitoreo como una herramienta de registro de actividades y contenidos generados.

En el marco del proceso de implementación de la herramienta DataLake del SUIMS, se realizó una recopilación de los archivos de datos de las mediciones y encuestas realizadas por el Observatorio en los dos últimos años. Estos archivos incluyen datasets y diccionarios de datos (listado de preguntas), algunos en sus formatos originales de exportación. El balance realizado resume la cantidad de estudios, cantidad de registros (personas encuestadas), número de variables (preguntas), número total de respuestas, y tamaño de archivo. Este balance sirve de insumo para tener una perspectiva inicial de las capacidades que podría requerir el datalake en términos de almacenamiento y procesamiento en cuanto a los datos producidos por las actividades del Observatorio y se presentaron dos propuestas de visualización del dashboard de la encuesta Cultura de la bicicleta en Bogotá.

Por otra parte, se aplicaron 800 encuestas para el tracking telefónico COVID del mes de marzo, se realizó la entrega de los resultados de la encuesta de la línea base de Movilidad 2021 - 2022 (donde se aplicaron 2878 encuestas) y se hizo entrega de los resultados de la encuesta de Cuidado del Entorno 2021 - 2022 (Se aplicaron 2738 encuestas), para un total de 6416 encuestas aplicadas en 2022.

Adicionalmente, se realizaron 64 operativos de conteos en la ciudad, en temas de uso de tapabocas, día sin IVA, parqueo en zonas prohibidas y comportamientos de riesgo en intersecciones. Además se aplicaron 3 sondeos: se realizó un sondeo aplicando dos formularios sobre estacionamiento en lugares prohibidos para la estrategia de movilidad, otro sobre el concepto de movilidad y otro a motociclistas sobre seguridad vial. También se realizó un operativo de conteo de asistencias y aplicación de encuestas en el marco del Festival Colombia al parque.

Por otro lado, el equipo de la DOGCC participó en las discusiones para definir el documento de trazador presupuestal de cultura ciudadana que fue presentado a la Secretaría de Planeación, así como el presupuesto que costea el valor de la puesta en marcha de las Escuelas de hombres al cuidado en cada una de las manzanas del cuidado en Bogotá. También se inició el ejercicio del costeo de las acciones de la estrategia de discriminaciones y se recopiló la información de la estrategia de cultura ambiental para su posterior análisis. Además se consultaron los datos que posee la Dirección de Fomento con el fin de plantear una evaluación de la beca de estímulos.

Asimismo, se realizó la reapertura de la Mesa Índice del ejercicio de los Derechos culturales, dando continuidad al trabajo realizado el año anterior, construyendo un Plan de trabajo preliminar, para ir actualizando, en la cual se proyectaron las acciones que se deben continuar: Revisión de antecedentes, Dimensiones propuestas y documentación aportada a la Construcción del Índice; Consolidación conjunta de la Matriz de consistencia; Definición de dimensiones; Consolidación conjunta de la Matriz de consistencia; Definición de Objetivos e hipótesis de C/ Dimensión; Socialización con equipo de Política de Derechos humanos; Revisión de Fuentes y fichas técnicas y revisión de hipótesis.

Finalmente, se elaboró la matriz que consolida logros, retos, hallazgos FURAG y se realizó la retroalimentación de la Oficina Asesora de Planeación de la SCRD con el fin de considerar los insumos suficientes para redactar el Plan de Acción de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación en la SCRD.

4. Seguimiento por Meta Proyecto de Inversión

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Creación de 1 centro de diseño de Políticas Públicas de cambio cultural para fortalecer la institucionalidad de cultura ciudadana en el distrito, la gestión del conocimiento y la toma de decisiones institucionales que promuevan las transformaciones culturales a partir de mejores comprensiones de las dinámicas sociales y culturales | 1 | 0.30 | 30% |

4.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de proyecto.

Avance vigencia 2022

Para la vigencia de 2022 se priorizaron las siguiente 3 nuevas estrategias de Cultura ciudadana:

- La Bogotá que estamos construyendo con énfasis en el comportamiento de Mal Parqueo

- Discriminaciones

- Cooperación y el cuidado entre los siguientes actores viales la bicicletas, peatones y motocicletas

- Residuos en el espacio público

En 2021, se priorizaron las siguientes cuatro (4) estrategias de cultura ciudadana:

- Escuela de Hombres al Cuidado - Cultura Ciudadana para la eliminación del machismo y la transformación de las masculinidades

- Seguridad y convivencia con un enfoque en riñas

- La Basura no es Basura - Cultura Ciudadana para el Cuidado del Entorno

Así mismo, se continúa con las tres (3) estrategias implementadas en 2020:

(1) Bogotá Se Cuida - Detalles que Salvan – Alas - Cultura ciudadana para el cambio de comportamientos en salud relacionados con hábitos saludables

(2)  Línea Calma - Cultura Ciudadana para la prevención de la violencia de género en Bogotá en el ámbito intrafamiliar, comunitario y universitario

(3) Aves Cuidadoras - Servidores públicos primeros cooperadores de la Cultura Ciudadana

Los avances en la implementación durante el primer trimestre de 2022 son:

- Estrategias priorizadas 2022:

Programa Calma

2021 Escuela Hombres al Cuidado Cultura Ciudadana para la eliminación del machismo y la transformación de las masculinidades Formar práctica y reflexivamente a los hombres en la ciudad de Bogotá, a través de modalidades presencial, virtual y móvil, con lecciones orientadas a desaprender los roles de género y la asignación del cuidado como una responsabilidad de las mujeres, y para que reciban formación práctica con herramientas que les permitan aprender a cuidar mejor de sus entornos y de las personas allegadas.

La estrategia de Escuela “Hombres al Cuidado”, durante los primeros tres meses el equipo tuvo logros y avances importantes en la planeación, pilotaje, evaluación de las acciones y la consolidación de articulaciones interinstitucionales. Se realizó la planeación y la evaluación interna de las acciones, así como de la construcción de un Plan de Acción para todo el año. Durante el mes de marzo se realizó el pilotaje y evaluación de las modalidades Presencial y Móvil de la Escuela Hombres al Cuidado, se llevaron a cabo 6 acciones con 4 entidades y jóvenes RETO, con una participación de 159 a 161 personas. Acciones desarrolladas por la Escuela Tipo de Acción; Población / Entidad; Fecha; # de personas; Evaluación. Escuela Presencial; Jóvenes Reto; 9 y 10 de marzo; Jóvenes en Bosa (7) y San Cristóbal (4).; Evaluamos sesiones de 0,1,2 de módulos de cuidado indirecto, directo y emocional. De estos escenarios tenemos 7 respuestas.. Escuela Móvil; Homi; 8 de marzo; Aproximadamente 19 personas. Hubo una gran cantidad de mujeres.; Se aplicó el formato de google forms y respondieron 6 personas.. “Socio, hablemos de cuidado” Presentación escuela + videos + conversación; IDU; 9 de marzo; 36 personas; No hubo medición. Grupo Focal de evaluación de narrativa; jóvenes RETO; 17 de marzo; 28 personas; Evaluación de Narrativa. Visita Técnica Verjón; SIDICU; Fecha; N/A; N/A. Escuela Móvil; Jardín Botánico; 22 de marzo; 65-67; Se aplicó el formato de google forms y respondieron 18 personas.. Total Acciones: - Se llevaron a cabo 6 acciones con 4 entidades y jóvenes RETO, con una participación de 159 a 161 personas. Adicionalmente, se consolidaron articulaciones interinstitucionales con la Cárcel Distrital y con Casa Libertad para desarrollar acciones de la Escuela presencial.

2020-2021- Avances 2022 Línea Calma Cultura Ciudadana para la Prevención de la violencia de género.

Durante los primeros tres meses del 2022, la Línea Calma ha seguido presentando excelentes resultados y logros. En términos de atención a hombres, en enero, febrero y marzo la Línea alcanzó la atención de 986 llamadas y el desarrollo de 847 atenciones psicoeducativas. Asimismo, en términos de evaluación del servicio, se obtuvo que el 94% de los hombres encuestados en nuestras llamadas de seguimiento afirmaron haber sentido mejor después de la atención; el 84% afirmó haberse sentido mejor después de la atención; el 93% afirmó que la llamada le había ayudado a manejar mejor sus emociones y el 95% planteó que le recomendaría el servicio de la Línea a otros hombres. Desde el punto de vista de otros componentes como el de articulación interinstitucional, el equipo de la Línea consolidó la relación de articulación interinstitucional con la ciudad de Brasilia para hacerle un acompañamiento técnico que le permita construir una versión contextualizada de la Línea Calma para los hombres de su ciudad. Del mismo modo, el equipo logró consolidar el interés de entidades de la cooperación internacional como USAID para el apoyo a las distintas acciones de la Línea, así como de empresas privadas como Scotiabank. Del mismo modo, desde la Línea Calma se adelantaron espacios de divulgación y de territorialización que fueron muy valiosos como parte de un ejercicio evaluativo de los mecanismos pedagógicos con los que cuenta la Línea. De este modo, se llevaron a cabo talleres, conversatorios y espacios de presentación de la Línea Calma con los siguientes actores:

Estrategia de Seguridad y Convivencia

2021 - 2022 Estrategia de transformación cultural que propicie en las juventudes masculinas de Bogotá una cultura de paz y de confianza, con un enfoque en masculinidades, que contribuya a transformar los comportamientos que justifican las riñas y por ende el uso de la violencia interpersonal para resolver conflictos, en la juventud de 18 a 28 años en la ciudad

Para este 1° trimestre del año se ha avanzado en la formulación del Plan de Acción de la Estrategia de Seguridad y Convivencia, que a partir de las etapas o componentes del Protocolo IDEARR, ha definido el desarrollo de diferentes acciones que permitan implementar una estrategia de transformación cultural que propicie en las juventudes masculinas de Bogotá una cultura de paz y de confianza, con un enfoque en masculinidades, que contribuya a transformar los comportamientos que justifican las riñas y por ende el uso de la violencia interpersonal para resolver conflictos, en la juventud de 18 a 28 años en la ciudad. Dicho plan de acción se encuentra en una primera versión y se está en proceso de revisión y ajustes. Es importante mencionar, que para la vigencia 2022, esta estrategia se inserta dentro del Programa Calma como parte de las estrategias que buscan transformar comportamientos a partir de acciones que promocionen masculinidades no violentas. Dentro de las acciones y metas establecidas dentro del plan de acción, ya se ha ido avanzando en el análisis y evaluación de las acciones realizadas en 2021 alrededor de la estrategia, entre ellas: Sistematización y análisis de resultados de la Encuesta de Entornos Universitarios aplicada en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Universidad Pedagógica Nacional que buscaba entorno a cuatro problemáticas de convivencia identificadas previamente, contar con datos relevantes para orientar las acciones y articulaciones alrededor de estos temas con las universidades. Este año se espera definir una agenda y unas articulaciones desde cada estrategia del Programa Calma con dichas universidades. Por otra parte se encuentra en proceso de análisis de los resultados del pilotaje realizado en la UPI La Rioja de Idipron, en el marco de la línea estratégica para 2021,”Desarme por la vida, jóvenes por una cultura de paz” que permitan enriquecer el diagnóstico de la estrategia para 2022 que estará concentrado en el comportamiento de las riñas en jóvenes en la ciudad. Para ello también se ha avanzado en el estado del arte sobre violencia interpersonal, riñas y masculinidades, así como en la recolección y análisis de cifras estadísticas alrededor de estos temas. Todo lo anterior, en el marco de la articulación con actores clave, principalmente con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia con quien se tiene un convenio interadministrativo para aunar esfuerzos en torno a estos temas y se ha ido avanzando en la articulación con otros actores clave como Secretaría Distrital de Gobierno, entre otros. Logros: - Formulación del Plan de Acción de la estrategia 2022, en armonización con el Plan de Acción 2022 en el marco del convenio 1708 con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y con las otras estrategias del Programa Calma. - Celebración del 1° Comité Técnico del Convenio 1708 en el mes de marzo (Periodicidad: cada 3 meses) - Apertura de espacios de articulación con otros actores clave para la estrategia como: Dirección de Asuntos Policivos de la Secretaría de Gobierno, Goles en Paz de esta misma secretaría, Diálogo Social, de esta misma, Dirección de Asuntos Locales y Participación de la SCRD, Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Universidad Pedagógica Nacional, entre otros. - Realización de una acción diagnóstica con un grupo de jóvenes del Programa Reto en la Localidad de Bosa, en articulación con las estrategias del Programa Calma que aportará al diagnóstico de la estrategia. Retos: - Definición de presupuestos para las acciones establecidas en el marco del convenio con Secretaría de Seguridad y terminar de articular acciones con el Programa Calma. - Avanzar en el diagnóstico de la estrategia, actualización de la matriz de consistencia y en el diseño y la implementación del diseño metodológico con su respectivo levantamiento de información de campo. - Afianzar relaciones interinstitucionales con los actores clave y celebrar la primera mesa del año de “Transformación Cultural para la Eliminación del Machismo” del Programa Calma y crear el capítulo de Seguridad y Convivencia llamado “Masculinidades y violencia interpersonal”.

Estrategia de Discriminaciones 2022

Desarollar una estrategia de transformación cultural para la prevención de la Discriminación multiple, priorizando el racismo, clasismo, la xenofobía, la homofobia y la trnasfobia.

Los avances de la estrategia de Cultura Ciudadana para la Prevención de las Discriminaciones Múltiples en el primer trimestre del 2022, se inscriben de acuerdo a lo propuesto en el plan de acción de la estrategia y que contempla los ítems de (planeación, articulación, diagnóstico, formulación, acciones Impacto Diagnósticas, y Seguimiento a las políticas públicas) Planeación Resultados. Formulación del plan de acción de la estrategia de Prevención de las Discriminaciones Múltiples de acuerdo a lo propuesto en el protocolo IDEARR, para el 2022 se proyectan acciones de articulación, diagnóstico, divulgación, y formulación de la estrategia, este plan de acción se presentó en una primera versión y actualmente se encuentra en ajustes a partir de la retroalimentación de la líder del programa Calma. Logros. Avancé en 6 mesas de trabajo internas con los equipos del observatorio y PRA, para la construcción y seguimiento del plan de acción de la estrategia, y de los planes de trabajo individuales de acuerdo a los lineamientos del protocolo IDEARR, Igualmente se elaboró una presentación con la propuesta de trabajo de la estrategia, la cual fue presentada a la Secretaría de Gobierno para avanzar en acciones conjuntas. Elaboración de un documento de plan de articulación que contiene el mapeo de las entidades distritales, grupos de valor e instancias de participación ciudadana, relevantes para el desarrollo de la estrategia, así como los lineamientos y mecanismos de articulación propuestos, este documento se encuentra en proceso de revisión para ajustes y aprobación. Logros. Trabajo conjunto con Secretaría de Gobierno, IDPAC y Secretaría de Planeación para la consolidación de una articulación estratégica, que permita avanzar en acuerdos, para las acciones de planeación, diagnóstico y formulación de la estrategia, así mismo avanzar en la transversalización del enfoque de cultura ciudadana, a la fecha se han realizado 5 mesas de trabajo con estas entidades, y se está organizando la primera mesa ampliada para la estrategia que contará con la participación de 8 entidades distritales. A partir de estas reuniones se realizó una reunión de socialización de la estrategia con ACNUR y con ello la posibilidad de realizar acciones conjuntas para la población migrante de Bogotá. Retos. Garantizar la participación activa de las entidades en las distintas fases de la construcción de la estrategia y posibilitar mecanismos innovadores de encuentros con grupos de valor para vincularles en la formulación de la estrategia. Resultados. Un documento de propuesta para la elaboración del estado del arte, que se utilizará como insumo para el diseño metodológico de diagnóstico de la estrategia de prevención de las discriminaciones múltiples, con la descripción de cada uno de los contenidos. Igualmente se elaboró una matriz de costeo de instrumentos de medición e investigación, en conjunto con equipos del observatorio y el equipo PEN, dicho documento permitirá tener una hoja de ruta para la realización de acciones conjuntas de investigación en articulación con otras entidades. Por otro lado se realizó el diseño y pilotaje de una metodología cualitativa (grupo focal) con las y los jóvenes del programa RETO. Logros. Socialización de la propuesta de instrumentos de medición e investigación, en el marco del diagnóstico de la estrategia con la Secretaria de Gobierno, para avanzar en los respectivos acuerdos de diseño e implementación de dichos instrumentos. Con la Secretaría de Planeación se ha logrado avanzar en la retroalimentación del instrumento de medición de la estrategia de cambio cultural, diseñada por dicha Secretaría. Retos. La disponibilidad de tiempos para el avance en las distintas acciones propuestas en el plan de acción relacionadas con el diagnóstico de la estrategia. Seguimiento a las políticas públicas. Participación en el panel “El plan para las familias de Bogotá” organizado por la Secretaría de Integración Social y donde se pudo sentar un precedente de articulación de la estrategia con la Política Pública, para las Familias.

Ciudad Sostenible

Estrategias de Cultura Ambiental - 2021 - 2022 Manejo de residuos en el espacio Público y Separación en la fuente

Se ha avanzado en el diseño del Plan de Acción de la Estrategia de Cultura Ambiental para el 2022, el cual se encuentra en proceso de revisión y ajustes para su aprobación. En él se han definido las líneas temáticas en torno a los comportamientos frente a: 1. Manejo de residuos en el espacio público, 2. separación en la fuente, 3. reconocimiento y valoración de la población recicladora de oficio, y 4. consumo responsable. Estas líneas se priorizaron de acuerdo a los diagnósticos desarrollados por la UAESP y entre ellas, se priorizó: 1. Manejo de residuos en el espacio público. En la etapa de Identificar del protocolo IDEARR, se definió la matriz de consistencia (ver matriz 1, ver matriz 2 y ver matriz 3). También se formuló una primera versión de la presentación del documento técnico de la estrategia y la teoría de cambio de la estrategia. Manejo de residuos en el espacio público, se llevaron a cabo sesiones de articulación con la Secretaría de Hábitat y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). Así mismo, se diseñaron 4 acciones pedagógicas que servirán de complemento a la estrategia distrital de la UAESP Para la línea temática priorizada, Una de estas acciones será el componente escenográfico del lanzamiento de la estrategia en abril. Para la línea temática de separación en la fuente, se realizó el diseño de un experimento de separación en barrios. Este experimento se realizará en la Perseverancia, en articulación con SDHT y su proyecto Ecobarrios; y en Bosa Porvenir en articulación con la Secretaría de Movilidad y su proyecto de Barrios Vitales. A la fecha se cuenta con el resultado de un experimento en un punto crítico de reguero definido por la UAESP, realizado por la Estrategia, el observatorio, PEN en Engativá y se espera cubrir los 5 puntos priorizados por la UAESP, para robustecer el diagnóstico y el diseño de las acciones a seguir. Con respecto a las líneas estratégicas: 3. reconocimiento y valoración de la población recicladora de oficio, y 4. consumo responsable, estas se encuentran planeadas para avanzar en el proceso IDEARR a partir de julio de 2022. Logros Ajuste del Plan de acción 2022 en el marco de la metodología IDEARR, Diseño de la Propuesta de Teoría del Cambio. Diseño de acciones: Manejo de residuos sólidos en Espacio Público: Línea Manejo de residuos sólidos en calle, limpieza frente de la casa y línea UAESP recoger escombros y regueros de manera conjunta con PEN, Observatorio y Experimentos e Innovación Se diseñó la acción de lanzamiento de la Estrategia: Basura no es Basura en el marco de la línea: manejo de residuos sólidos en el espacio público de Cultura Ambiental en articulación con la UAESP inicialmente planteada para el 7 de abril de 2022. Avance en la ejecución de experimentos frente a separación en la fuente Articulación con la Secretaría Distrital de Hábitat a través del proyecto: ECOBARRIOS al cuál se visitó en el barrio La Perseverancia Se realizó acción diagnóstica con equipo Experimentos e Innovación en sitio crítico de regueros en Engativá Se realizó acción pedagógica y diagnóstica en el marco de estrategia de la Subdirección de Cultura Ciudadana y Cultura Ambiental en Bosa, en el marco de la articulación Secretaria de Movilidad y Barrios Vitales Retos: Para la Estrategia Cultura Ambiental los retos se plantean en términos de los resultados que se obtengan a partir de los experimentos que se realicen, sus ajustes, puesta en marcha de las acciones diseñadas frente a manejo de residuos sólidos para consolidar esta acción en espacio público para el siguiente trimestre. Otro reto es consolidar articulaciones con UAESP, Secretaría de Hábitat, Movilidad, Ambiente que permitan generar mayor impacto a través de transformaciones culturales frente al manejo de residuos sólidos en espacio público.

Salud, Comportamiento y Cultura

2020-2021- 2022 Detalles que Salvan – Bogotá Se Cuida Cultura ciudadana para el cambio de comportamientos en salud relacionados con hábitos saludables Estrategia de cultura ciudadana para la prevención de contagio de COVID 19 que propone la Alcaldía Mayor de Bogotá y que consiste en nuevas recomendaciones de bioseguridad, una nueva historia de cuidado que vamos a contar a la ciudadanía para que nos sigamos cuidando del COVID mientras la reactivación de la ciudad sigue en marcha. Esta estrategia busca enfocarse en las medidas que funcionan, según la evidencia científica, esas que son claves para poder descongestionar los hospitales, aplanar la curva de contagio, y conseguir vivir juntos en la nueva normalidad.

La Estrategia de Salud, Comportamiento y Cultura ha avanzado en estos dos meses (febrero y marzo) con la elaboración del Plan de acción, y desde la perspectiva de la teoría del cambio y la metodología IDEARR, se han reajustado las narrativas de acuerdo al desarrollo de Covid 19 y en este sentido, el diseño de las acciones pedagógicas y Aves Cuidadoras. Con respecto a las narrativas, esta se está ajustando de acuerdo a los lineamientos planteados por la Secretaría de Salud, en la que se incluyen además temas como salud mental y nutrición. Se definen hasta ahora dos acciones pedagógicas frente a mitigación de contagio de covid: Ventilación de espacios cerrados a través del rediseño de la cabina por las ventanas abiertas, el cuál se realiza a través de la elaboración de fichas que se presentan a PEN y Medición de Calidad del Aire en espacios cerrados el cuál se viene coordinando con el equipo de Experimentos e Innovación y del cual ya se hizo una ficha técnica para su revisión y ajuste. Se avanza en la articulación con la Secretaría de Salud para robustecer el diagnóstico desde salud mental y nutrición y diseñar desde la metodología IDEARR acciones en el entendido que se apruebe esta línea nueva en el marco del Plan de Acción. Logros - Se ajusta diseño de plan de acuerdo a resultados del tracking Covid 19 del mes de marzo entregado por el Observatorio de Culturas con tres líneas estratégicas: diseño narrativo, campañas pedagógicas y aves cuidadoras y se avanza en líneas de salud mental, de acuerdo a diagnósticos de la Secretaría de Salud y comportamiento del Covid 19. - Diseño de acciones en torno a cabinas por las ventanas abiertas, calidad del aire en sitios cerrados en articulación con Experimentos e Innovación - Avance en proceso de articulación con Programa ZUMA de la Secretaría de Ambiente para establecer espacios y acciones en territorio en el marco de objetivos comunes frente a calidad de aire.. - Avance en la articulación con Secretaría de Salud desde el enfoque Cultura ciudadana Retos: Construcción de matriz de consistencia para las nuevas líneas en términos de salud mental. Finalización de diseños de acción frente a líneas Covid: cabinas y mediciones y pilotaje de las acciones, revisión y aprobación de las mismas. Aprobación del Plan de Acción Estrategia Salud, Comportamiento y Cultura. Consolidar articulación estrategica con Secretaria de salud desde el enfoque de cultura ciudadana

Movilidad - Mal Parqueo 2022

La estrategia de movilidad tiene como objetivo fomentar los principios de igualdad, coordinación y corresponsabilidad en la vía de los diferentes actores viales. En el inicio el comportamiento puntual que se priorizó fue mal parqueo, para esto se realizaron los siguientes avances: - Se realizaron 2 conteos en calle 82, zona T y Zona G para entender este comportamiento puntual en la ciudadanía. - Se desarrollaron 2 testeos de acciones en calle. - Se construyó el Plan de comunicaciones y el Plan de acciones disruptivas, validadas por la Alcaldesa de Bogotá. Este trabajó se realizó junto con la Secretaría de Movilidad y el Despacho de la Alcadesa. - Se realizaron tres propuestas de conceptos narrativos que se testearon con los ciudadanos “Bogotá, Diez Millones de razones” “Bogotá, somos 10 millones de vecinos” y la “Bogotá que estamos construyendo”. - Se desarrolló la narrativa de la estrategia con el concepto con protocolos, carta para comerciantes, pedagogía para ciudadanos y mensajes para los policías y agentes de tránsito. - Se inició una mesa de trabajo de los equipos de la Subdirección de Cultura Ciudadana y la Secretaría de Movilidad. - Se realizó el lanzamiento de la estrategia de mal parqueo el 28 de marzo junto con el Secretario de Movilidad, Secretario de Cultura Recreación y Deporte. - Se realizaron 4 acciones pedagógicas en calle en conjunto con la Secretaria de Movilidad. - Se logró una gran acogida de la medida en medios de comunicación y con ciudadanos.

Aves Cuidadoras 2021 - 2022

La estrategia 9) “Aves Cuidadoras” para la vigencia 2022, le apuesta a seguir fortaleciendo la participación activa de las y los servidores públicos como primeros cooperadores de Cultura Ciudadana de Bogotá. De ahí que se contempla implementar acciones en las estrategias de Cultura Ambiental y Salud en el marco del Programa Ciudad Sostenible y Cuidadora; así como en las estrategias del Programa de Movilidad iniciando por “Mal Parqueo”. En concordancia con lo anterior, la estrategia buscará generar espacios de aprendizaje y acción colectiva para que las y los servidores públicos voluntariamente se fortalezcan como agentes de cambio cultural y así incidir en la regulación de sus propios comportamientos y prácticas sociales en sus entornos laborales y en la ciudad. De ahí que la estrategia se fundamenta en el rol de las y los servidores públicos como primeros cooperadores de cultura ciudadana. Logros - Consolidación de información de diagnóstico y línea de base de la estrategia Aves Cuidadoras. - Realización de tres mesas de diseño de acciones en articulación con los equipos de trabajo de la coordinación de las estrategias y la Red. - Diseño de la ruta de trabajo y plan operativo de la estrategia “Aves Cuidadoras” - Diseño de la propuesta de articulación de actores - · Diseño e implementación de acciones de socialización y programación de transferencia metodológica de la estrategia de “Mal parqueo “dirigida a las y los servidores públicos referentes en las Alcaldías Locales. Retos Uno de los principales retos de la estrategia “Aves Cuidadoras “a corto plazo, será contar con un equipo robusto de servidores públicos comprometidos en ser agentes cooperadores de cultura ciudadana. Para ello, se propone el lanzamiento de la estrategia con una invitación masiva a la inscripción “Avetón”, consolidación de directorios por cada una de las temáticas abordas, afianzar las acciones a desarrollar con las “Aves” y puesta en marcha de la ruta de trabajo trazada como marco orientador.

Movilidad - Cooperación y cuidado en la vía entre los actores viales (bicicletas, peatones y motocicletas)

Finalmente para el 2022 se plantea tener una segunda estrategia en el ámbito de Movilidad con el objetivo de incentivar 10) la cooperación y el cuidado entre los siguientes actores viales la bicicletas, peatones y motocicletas, en este sentido se avanzó en la realización de un estado del arte sobre encuestas e información que se tienen en la Subsecretaría de Cultura Ciudadana para revisar las distintas formas que se puede abordar la problemática.

- Otras acciones y/o ámbitos temáticos implementados en el semestre:

Dirección del Observatorio

Generación de conocimiento y acompañamiento de las estrategias

Durante el primer trimestre de 2022, se realizaron las siguientes actividades desde la Dirección de Observatorio y Gestión de Conocimiento Cultural para apoyar el acompañamiento e implementación de trece (13) estrategias de cultura ciudadana en torno a los temas priorizados por la administración distrital: Se construyó el Plan de Acción para los procesos de gestión de conocimiento y la innovación requeridos para la ejecución del proyecto de inversión 7879 en la vigencia 2022. Para la estrategia de movilidad, se avanzó en la construcción de la línea de base, realizando una revisión bibliográfica que incluyera datos, experiencias, análisis de fuentes e información cuantitativa y cualitativa producida por la DOGCC sobre frentes de obra - cooperación y seguridad vial, para la elaboración de un estado del arte sobre esas dos temáticas. En ese sentido, se realizó una herramienta, y un ejercicio de observación cualitativa sobre “estacionamientos prohibidos” en la Zona T y zona G de la localidad de Chapinero, para entender cómo y por qué se presenta el comportamiento de mal parqueo, en esa zona de la ciudad, que incluyó una evaluación de tipo mixto, cualitativa y cuantitativa, combinando conteos in situ y la observación de la puesta en escena desarrollada por el equipo de Transformaciones Culturales, así como el diseño de una "guía de observación para evaluación acciones piloto estrategia estacionamiento prohibido" que complementa el ejercicio anterior. Además, se elaboró un documento de análisis de resultados de la observación cualitativa sobre estacionamiento prohibido. Dicho documento se analizó en términos de barreras y facilitadores teniendo en cuenta el modelo Com-B de identificación de barreras del comportamiento. Se realizó el insumo de presentación de resultados de la evaluación de las acciones piloto para la Estrategia de Movilidad sobre el estacionamiento prohibido donde se cruza la información de las observaciones cualitativas con los conteos de mal parqueados, haciendo un análisis de las mismas para entender el impacto que habían generado las acciones piloto sobre estacionamiento prohibido, se incluye un análisis DOFA como parte de las conclusiones de la evaluación. También se analizó la base de datos cuantitativa del experimento virtual de "ira en la conducción"" realizado en el 2021, para determinar si las variables como estereotipo de género y del motociclista influyen en los niveles de ira de los participantes. Finalmente, se elaboraron las siguientes herramientas cualitativas: 1) guía de Entrevistas Agentes de Tránsito Estacionamiento Prohibido, 2) Guía de Entrevistas para Agentes de Tránsito Frentes Obra y Cooperación Ciudadana, 3) Guía de Entrevistas Agentes de Tránsito Seguridad Vial Biciusuarios, 4) Guía de Entrevistas Agentes de Tránsito Seguridad Vial Peatones y 5) Guía de Entrevistas Agentes de Tránsito Seguridad Vial Motociclistas. Para la estrategia de Cultura Ambiental, se construyeron las matrices de consistencia de “Comportamientos y factores culturales de arrojar residuos en calle" y “buena ventilación” con sus respectivos estados del arte y documentos metodológicos, a partir de la revisión y selección bibliográfica acerca de los comportamientos y factores culturales asociados a éstos. Adicionalmente, se diseñó un instrumento de observación, conteo y encuesta para recoger información cualitativa acerca de los comportamientos y factores culturales de arrojar residuos en calle y limpieza en los frentes de las casas. Finalmente, se realizó el ejercicio de sistematización de la información recolectada en la localidad de Engativá acerca de los comportamientos y factores culturales de arrojar residuos en calle y limpieza en los frentes de las casas. Para la estrategia Calma, se diseñaron, desarrollaron y aplicaron diversos instrumentos para grupos focales con Jóvenes Reto, para conocer la prácticas, creencias, narrativas y emociones que se tienen sobre las dinámicas de los celos, el control, el duelo amoroso, las labores de cuidado en el hogar e ideas para nombrar la Escuela y los módulos de la misma; así como, temas de violencia interpersonal, manejo y resolución de conflictos, discriminación y discriminaciones múltiples en la ciudad desde sus roles de género, sus propias vivencias y experiencias de vida. Por otro lado, frente al desarrollo de las memorias sociales, se avanzó en la propuesta para la elaboración de las memorias de las estrategias del año 2022, la cual contiene los pasos a seguir para la elaboración de las memorias y las metas para 2022. También se actualizó el documento “componente de memorias sociales 2022” y se participó en la elaboración de la ficha de entrega de información para la elaboración de memorias por parte de los analistas. En el hito de experimentación e innovación se avanzó en la socialización con el equipo de la Subsecretaría de los acuerdos sobre líneas de articulación en temas de experimentos e innovación y medición análoga, se realizó una propuesta de mensajes para motivar el aporte voluntario cuya medición se hará mediante experimento virtual. (Se construyeron 3 tipos de mensajes para ser sometidos a una medición experimental que facilite la contribución voluntaria de los ciudadanos. Estos recursos se utilizarán para las acciones de la SCCGC.) Además se ha ido avanzando en la construcción del documento técnico de Innovación con enfoque de cultura ciudadana a partir de la ejecución de talleres con el equipo de la DOGCC y equipo PEN sobre: creatividad e innovación, diseños experimentales y no experimentales, y medición análoga y visualización de datos; se participó en la construcción de la propuesta metodológica del reto de innovación BIT ""Ciudades para todos"" sobre la disposición de residuos de construcción y demolición. Se han hecho reuniones de articulación con el Laboratorio de Innovación de Bogotá (IBO) y con la Escuela de Cultura Ciudadana para definir el tercer curso virtual de cultura ciudadana sobre innovación. Sumado a ello se realizó una reunión de coordinación para diseñar el plan estratégico de implementación de la política de innovación y gestión del conocimiento y se elaboró el documento “propuesta inicial de plan de trabajo.” Con relación al avance de las mediciones análogas, se desarrollaron dos tableros de medición análoga para medir percepción y autopercepción del parqueo en zonas prohibidas y para identificar razones que justifican este comportamiento, así como un documento técnico que describe las actividades de medición análoga y visualización de datos con las conclusiones de dichas acciones realizadas con el ámbito de movilidad para el 2021. Adicionalmente, para la construcción del documento metodológico para el desarrollo de mediciones análogas, se realizaron las siguientes acciones como insumo: tablero análogo para mediciones sobre las emociones frente al parqueo en zonas prohibidas, socialización de la metodología de visualización de datos y mediciones análogas en la red de conocimiento del sector Cultura, Recreación y Deporte y se revisó el anexo No 3 del protocolo IDEARR que hace parte de la caja de herramientas de este protocolo. Se propusieron ajustes de formato y de contenido para evidenciar el componente de innovación en la identificación de los comportamientos que se quieren cambiar con la estrategia. Por otra parte, se avanzó en la aprobación del Plan Anual de Investigaciones para la vigencia 2022, a partir de las necesidades del sector Cultura, Recreación y Deporte. Se han realizado 8 acompañamientos de apoyos metodológicos a la Dirección de Economía Estudios y Política DEEP para la medición del Proyecto ""Red Distrital de Distritos Creativos"", en la formulación conjunta del instrumento de recolección de información (sondeo de percepción), a la Dirección de Lectura y Bibliotecas para reanudar las acciones conjuntas para la definición de instrumento de levantamiento de la información logística en campo para Sondeo en las 12 Biblo-estaciones de Biblored en el Sistema Transmilenio. También se realizaron varias reuniones para hacer la articulación de los procesos que traía el IDRD, y avanzar en la identificación de las necesidades de soporte, acompañamiento y colaboración en investigación para la vigencia 2022 y se apoyó la actualización de documentos, procesos y/o procedimientos estratégicos para la gestión del conocimiento y la innovación del sector arte, cultura y patrimonio, de acuerdo con lo establecido en el plan Anual de investigaciones. Por último, se realizó la convocatoria, preparación y ejecución de la primera sesión del Comité de Gestión del Conocimiento del Sector Cultura, Recreación Y Deporte. Con relación al componente de difusión de conocimiento se está realizando el trabajo de campo para recopilar información del tracking de seguimiento de cultura ciudadana realizadas en Bogotá frente al COVID-19 y se realizó la proyección de los boletines de enero, febrero y marzo de 2022 y se encuentra en construcción la propuesta de plan de comunicaciones de la DOGCC 2022.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentan retrasos

4.3 Gestión sectorial e intersectorial adelantada para la ejecución de actividades asociadas a la meta del proyecto

En el marco de las acciones de articulación Intersectorial de las estrategias, se conforman unas mesas distritales con las entidades distritales para el diseño, formulación, implementación y/o seguimiento de las estrategias de cultura ciudadana. Estas son:

- Mesa Ampliada de “Transformación Cultural para la Eliminación de Machismo” la cual cuenta con la participación de 17 entidades y que se organiza en 4 capítulos de trabajo.

- Mesa Distrital de Cultura Ambiental la cual cuenta con la participación de 9 entidades del distrito.

- Comité Interinstitucional de Baños Públicos la cual cuenta con la participación de 5 entidades distritales.

- Mesa Intersectorial para la reducción de evasión en TransMilenio la cual cuenta con la participación de 3 entidades del distrito por el momento.

- Mesa de Cultura Ciudadana para el Sector Movilidad: cuenta con la participación de 6 entidades del distrito al finalizar 2021.

| Entidad | Actividad | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Alcaldía Mayor | Gestión de la comunicación de la estrategia “Detalles que Salvan” | Acciones comunicativas sobre las acciones de cuidado COVID |
|  | Participación en el proyecto Bogotá sabe a Pacífico | Alianza con Internacionalización para la gestión de jurados internacionales al concurso distrital Bogotá Sabe a Pacífico. |
|  | Seguimiento periódico estrategia “TransMilenio, Tejiendo Historias” | Seguimiento periódico estrategia “TransMilenio, Tejiendo Historias” |
| Secretaria Distrital de Salud | Estrategia Detalles que Salva: Alianza para definir la Cuadrilla Detallista con las Subredes de Salud. | La Cuadrilla ha acompañado las zonas de bares y reactivación económica: se han abordado 5 localidades (Bosa, Kennedy, Suba, Chapinero, Engativá) y 6 zonas de concentración de bares. Con esta acción se ha logrado impactar a aproximadamente 4000 personas. |
| Alcaldía Local de Santa Fe | Estrategia Detalles que Salva: Alianza para Piloto Carrito Certificador de cuidado para Vendedores Informales. | Realizado en el corredor de la carrera 7ma entre Plaza de Bolívar y Calle 24, los días 3,4 y 6 de junio, con el objetivo de reforzar las medidas de cuidado y detalles que salvan con este sector del comercio. Se realizaron conteos desagregados por uso de tapabocas y distanciamiento a solicitud de los organizadores. Personas contadas 467 y Vendedores informales 250: Total contadas 717. De manera conjunta Alcaldía Local de Santa Fe, IPES y SCRD. |
| Alcaldías Locales | Estrategia Detalles que Salva: Articulación con las 20 Alcaldías Locales para la transversalización del enfoque de cultura ciudadana y de narrativa de detalles que salvan. | Capacitación a aproximadamente 300 gestores de espacio público de las 20 alcaldías locales en la narrativa de la estrategia Detalles que Salvan Formación a 28 gestores del espacio público en la metodología de observación y conteos |
| Instituto para la Economía Social - IPES | Estrategia Detalles que Salva: Alianza para Piloto Carrito Certificador de cuidado para Vendedores Informales. | Realizado en el corredor de la carrera 7ma entre Plaza de Bolívar y Calle 24, los días 3,4 y 6 de junio, con el objetivo de reforzar las medidas de cuidado y detalles que salvan con este sector del comercio. Se realizaron conteos desagregados por uso de tapabocas y distanciamiento a solicitud de los organizadores. Personas contadas 467 y Vendedores informales 250: Total contadas 717. De manera conjunta Alcaldía Local de Santa Fe, IPES y SCRD. |
|  | Implementación de acción piloto de cultura ciudadana en baños públicos en el marco de la mesa distrital de baños públicos | Se confirmó el impacto positivo de material pedagógico señalizador en el número de usuarios que ingresan a baños públicos de portales TM y se compiló evidencia sobre percepciones y comportamientos ciudadanos asociados. |
|  | Participación en el proyecto Bogotá sabe a Pacífico | Alianza para la gestión de los espacios y la convocatoria al concurso distrital Bogotá Sabe a Pacífico. |
| Secretaría de Desarrollo Económico | Estrategia Detalles que Salva: Alianza para identificar datos y cifras de bares autorizados para la reapertura y zonas de reactivación. | Entrega de la base de datos Bares reactivación 2021. |
|  | Participación en la Mesa de Cultura Ambiental: ejercicio de articulación e intercambio | Mapeo y sistematización de acciones estratégicas de Cultura Ambiental adelantadas por 9 entidades distritales |
| Instituto Distrital de Turismo - IDT | Participación en el proyecto Bogotá sabe a Pacífico | Alianza para la gestión del sector gastronómico al concurso distrital Bogotá Sabe a Pacífico y de todo el movimiento cultural gastronómico |
| Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | Convenio marco entre la SCC y la SSCJ para temas de cultura ciudadana y convivencia: Código de convivencia, Desarme por la vida, Libro de Convivencia, Entornos Universitarios, Línea Calma y Escuela de Cuidado para Hombres. | Se firmó el 26 de noviembre. Se ha avanzado en cada uno de los temas planteados en el marco del convenio: Código de convivencia: indicadores de Convivencia, Desarme por la Vida, Entornos Universitarios, Línea Calma y Escuela de Cuidado para Hombres. Así mismo se aprobó el 16 de diciembre el Plan de Acción 2022 con las acciones proyectadas para esta vigencia. |
|  | Participación en la mesa ampliada de Transformación Cultural para la Eliminación de Machismo | Líneas de trabajo y acciones definidas en el marco de las mesas para los primeros tres capítulos: Promoción y la formación en masculinidades cuidadoras, equitativas y no violentas; Cultura Ciudadana y prevención de violencias de género en el espacio y el transporte público y Cultura Ciudadana para la prevención de violencias en los entornos universitarios y laborales. |
|  | Establecimiento mesa de trabajo intersectorial para la reducción de la evasión en Transmilenio | 1 mesa de seguimiento periódico establecida. Revisión de antecedentes y establecimiento de objetivo de la mesa. Trabajo de revisión de formularios de encuesta como parte del protocolo IDEARR. |
|  | Articulación acciones Tejiendo Historias | Elaboración de plan de trabajo para ejecutar acciones en TransMilenio dentro de Tejiendo Historias. Ejecución de Tejiendo Historias en las estaciones Av. Jiménez, San Diego, Museo del Oro, Ricaurte y Calle 22 |
| Policía de Tránsito de Bogotá | Rueda de prensa “Seguridad Vial y Reactivación Económica Nocturna” | 1100 vistas de la rueda de prensa en facebook live (https://fb.watch/6l-RVyMeT2/ , https://twitter.com/BogotaEsCivica/status/1405942804761677824?s=20) |
| Instituto Distrital de Desarrollo Urbano - IDU | Establecimiento mesa de trabajo intersectorial para la cultura ciudadana en el corredor verde | 1 mesa de seguimiento periódico establecida. |
|  | Establecimiento Mesa de Cultura Ciudadana para el Sector Movilidad | Participación activa en la Mesa de Cultura Ciudadana para el Sector Movilidad, con el fin de alinear los diferentes esfuerzos que se hacen del tema en el sector. Identificación de problemática principal a trabajar desde la mesa (empatía en la vía)e identificación de acciones actuales por parte de las diferentes entidades. |
|  | El Secreto está en los datos | De manera conjunta se diseñó y desarrolló la acción “El Secreto está en los Datos”, puesta en escena para acercar las conversaciones del proyecto Corredor Verde a la población aledaña a la Plazoleta de la Mariposa, calle 163 con 6A |
| Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | Transversalización del enfoque de cultura ciudadana | Reuniones que permitieron la transversalización del enfoque de cultura ciudadana y articulación con ámbito de género y Secretaría Distrital de la mujer para trabajo sobre violencias de género en el espacio público. |
|  | Establecimiento Mesa de Cultura Ciudadana para el Sector Movilidad | Participación activa en la Mesa de Cultura Ciudadana para el Sector Movilidad, con el fin de alinear los diferentes esfuerzos que se hacen del tema en el sector. Identificación de problemática principal a trabajar desde la mesa (empatía en la vía)e identificación de acciones actuales por parte de las diferentes entidades. |
| TRANSMILENIO S.A. | Establecimiento de mesa de trabajo intersectorial para la reducción de la evasión. | 1 mesa de seguimiento periódico establecida. Revisión de antecedentes y establecimiento de objetivo de la mesa. Trabajo de revisión de formularios de encuesta como parte del protocolo IDEARR. |
|  | Establecimiento Mesa de Cultura Ciudadana para el Sector Movilidad | Participación activa en la Mesa de Cultura Ciudadana para el Sector Movilidad, con el fin de alinear los diferentes esfuerzos que se hacen del tema en el sector. Identificación de problemática principal a trabajar desde la mesa (empatía en la vía) e identificación de acciones actuales por parte de las diferentes entidades. |
|  | Participación en la mesa ampliada de Transformación Cultural para la Eliminación de Machismo | Líneas de trabajo y acciones definidas en el marco de la mesa de trabajo del primer capítulo: Cultura Ciudadana para la promoción y la formación en masculinidades cuidadoras, equitativas y no violentas |
|  | Implementación de acción piloto de cultura ciudadana en baños públicos en el marco de la mesa distrital de baños públicos | Se confirmó el impacto positivo de material pedagógico señalizador en el número de usuarios que ingresan a baños públicos de portales TM y se compiló evidencia sobre percepciones y comportamientos ciudadanos asociados. |
|  | Articulación acciones Tejiendo Historias | Elaboración de plan de trabajo para ejecutar acciones en TransMilenio dentro de Tejiendo Historias. Ejecución de Tejiendo Historias en las estaciones Av. Jiménez, Salitre el Greco, San Diego, Museo del Oro, Ricaurte y Calle 22 |
|  | Hackathon Escolar | Como resultado de la articulación, se brindó jornada de transversalización del enfoque de cultura ciudadana a los participantes de la actividad. |
|  | Concurso Intercolegiado de Historietas “Una Historia para Sanar a Bogotá” | Como resultado de la articulación, el Subsecretario Henry Murrain fue jurado del concurso que tuvo 719 participantes. |
| Instituto Distrital de Turismo - IDT | Reuniones de Articulación y apoyo interinstitucional en el marco de la Red Distrital de Cultura Ciudadana y Democrática | Socialización de los resultados de las mediciones del Observatorio en materia de Taxis. Acuerdo para el apoyo en el programa de formación “Taxis Elite” del IDT con un taller de 3 horas enfocado en Cultura Ciudadana, Cuidado y Autocuidado, Cultura vial (SDM). |
| Secretaría Distrital de Movilidad | Rueda de prensa “Seguridad Vial y Reactivación Económica Nocturna” . | 1100 vistas de la rueda de prensa en facebook live (https://fb.watch/6l-RVyMeT2/ , https://twitter.com/BogotaEsCivica/status/1405942804761677824?s=20) |
|  | Establecimiento y participación Mesa de Cultura Ciudadana para el Sector Movilidad | Participación activa en la Mesa de Cultura Ciudadana para el Sector Movilidad, con el fin de alinear los diferentes esfuerzos que se hacen del tema en el sector. Identificación de problemática principal a trabajar desde la mesa (empatía en la vía) e identificación de acciones actuales por parte de las diferentes entidades. |
|  | Participación en la mesa ampliada de Transformación Cultural para la Eliminación de Machismo | Líneas de trabajo y acciones definidas en el marco de la mesa de trabajo del primer capítulo: Cultura Ciudadana para la promoción y la formación en masculinidades cuidadoras, equitativas y no violentas |
|  | Experimento Distanciamiento por COVID-19 para ciclistas en el parque el Tunal | Articulación para comprender formas en las que se puede brindar información que lleven al cuidado de las y los ciclistas deportivos mediante el distanciamiento social |
|  | Cultura en Movimiento | Articulación asociada a Semana de Cultura Ciudadana, Semana de la Bicicleta y Semana de Seguridad Vial. Reflexión del rol de cuidado mutuo para ciclistas de la ciudad en corredor Bosa-Soacha. |
|  | Taxistas - Agentes de Cuidado | Socialización de los resultados de las mediciones del Observatorio en materia de Taxis. Planeación de actividades para el Mes del Taxista y participación en la Semana de la Cultura Ciudadana. Producto de la articulación surgió la cartilla que muestra hallazgos y mensajes clave del trabajo conjunto con taxistas en cuanto a cuidado del COVID-19. |
|  | Reuniones de articulación mensajes | Se realizó articulación para la alineación de mensajes asociados a la Movilidad Empática y Tu eres el corazón de la nueva movilidad, para dar lineamientos desde el enfoque de Cultura Ciudadana en el desarrollo de nuevas estrategias, acciones y campañas desde la Secretaría Distrital de Movilidad. |
|  | Conversatorio “Barreras y oportunidades en la vía” | Resultado de la articulación, y teniendo en cuenta la necesidad de tener la discusión sobre discapacidad visual e infraestructura, se tuvo la participación del Subsecretario de Gestión de la Movilidad. |
|  | Manos a la vía | Articulación para la invitación a representantes para cada tipo de actor vial (ciclistas, grupo de ciempiés para peatones, taxistas, motociclistas y conductores de SITP, trabajadores de ORVI). |
|  | Día del peatón | Se llevó a cabo acción de medición análoga para reflexiones sobre comportamiento de peatones en la vía en articulación con la organización del día del peatón realizada por la Secretaría Distrital de Movilidad. |
|  | Conmemoración día de recuerdo a las víctimas por siniestros viales | Articulación entre acción del taller Manos a la Vía y evento de conmemoración tal que ambas acciones aporten en la conmemoración y trabajo para disminuir la siniestralidad en la vía. Se realizó boletín de prensa conjunto. |
|  | Conversatorio “Comportamientos y emociones en la vía: nuevas narrativas de seguridad vial” | Articulación asociada a Semana de Cultura Ciudadana, y Semana de Seguridad Vial. Conversatorio para profundizar en el rol de las emociones en los comportamientos en la vía con enfoque de género. |
| Secretaría Distrital de la Mujer | Participación en la mesa ampliada de Transformación Cultural para la Eliminación de Machismo | Líneas de trabajo y acciones definidas en el marco de las mesas para los primeros tres capítulos: Promoción y la formación en masculinidades cuidadoras, equitativas y no violentas; Cultura Ciudadana y prevención de violencias de género en el espacio y el transporte público y Cultura Ciudadana para la prevención de violencias en los entornos universitarios y laborales. Acuerdos para las acciones de implementación de la estrategia de Cultura Ciudadana de la Escuela del Cuidado para Hombres, en el marco de la Estrategia pedagógica y de cambio cultural del Sistema distrital de cuidado. |
| Secretaría de Integración Social | Participación en la mesa ampliada de Transformación Cultural para la Eliminación de Machismo | Líneas de trabajo y acciones definidas en el marco de las mesas para dos capítulos: Cultura Ciudadana y prevención de violencias de género en el espacio y el transporte público y Cultura Ciudadana para la prevención de violencias en los entornos universitarios y laborales. |
|  | Implementación de acción piloto de cultura ciudadana en baños públicos en el marco de la mesa distrital de baños públicos | Se confirmó el impacto positivo de material pedagógico señalizador en el número de usuarios que ingresan a baños públicos de portales TM y se compiló evidencia sobre percepciones y comportamientos ciudadanos asociados. |
| Secretaría de Educación | Participación en la mesa ampliada de Transformación Cultural para la Eliminación de Machismo | Líneas de trabajo y acciones definidas Líneas de trabajo y acciones definidas en el marco de las mesas para dos capítulos: Cultura Ciudadana y prevención de violencias de género en el espacio y el transporte público y Cultura Ciudadana para la prevención de violencias en los entornos universitarios y laborales. |
|  | Participación en la Mesa de Cultura Ambiental: ejercicio de articulación e intercambio | Mapeo y sistematización de acciones estratégicas de Cultura Ambiental adelantadas por 9 entidades distritales: |
| Secretaria Distrital de Ambiente | Participación en la Mesa de Cultura Ambiental: ejercicio de articulación e intercambio | Mapeo y sistematización de acciones estratégicas de Cultura Ambiental adelantadas por 9 entidades distritales: http://bit.ly/accionesMECA2021 |
| Unidad Administrativa de Servicios Públicos - UAESP | Participación en la Mesa de Cultura Ambiental: ejercicio de articulación e intercambio | Mapeo y sistematización de acciones estratégicas de Cultura Ambiental adelantadas por 9 entidades distritales: |
|  | Acompañamiento técnico a la actualización de la estrategia de cultura ciudadana “La basura no es basura” | Mesa de trabajo establecida |
| Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal - IDPYBA | Participación en la Mesa de Cultura Ambiental: ejercicio de articulación e intercambio | Mapeo y sistematización de acciones estratégicas de Cultura Ambiental adelantadas por 9 entidades distritales: |
| Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB | Participación en la Mesa de Cultura Ambiental: ejercicio de articulación e intercambio | Mapeo y sistematización de acciones estratégicas de Cultura Ambiental adelantadas por 9 entidades distritales: |
| Jardín Botánico | Participación en la Mesa de Cultura Ambiental: ejercicio de articulación e intercambio | Mapeo y sistematización de acciones estratégicas de Cultura Ambiental adelantadas por 9 entidades distritales: |
|  | Alianza para exhibición de la exposición “Somos Imparables” | Se realizó una alianza para la exhibición de la exposición “Somos Imparables” en el marco del Cumpleaños de Bogotá desde las acciones de confianza del Ámbito de Confianza, Participación y Convivencia. |
| Secretaría Distrital de Hábitat | Participación en la Mesa de Cultura Ambiental: ejercicio de articulación e intercambio | Mapeo y sistematización de acciones estratégicas de Cultura Ambiental adelantadas por 9 entidades distritales: |
|  | Participación en la mesa ampliada de Transformación Cultural para la Eliminación de Machismo | Líneas de trabajo y acciones definidas en el marco de las mesas para dos capítulos: Cultura Ciudadana para la promoción y la formación en masculinidades cuidadoras, equitativas y no violentas; Cultura Ciudadana y prevención de violencias de género en el espacio y el transporte público |
|  | Acompañamiento técnico para la iniciativa “Laboratorios Ciudadanos” | Diseño metodológico validado para la primera versión del primer módulo. |
| Secretaría de Gobierno | Participación en la mesa ampliada de Transformación Cultural para la Eliminación de Machismo | Líneas de trabajo y acciones definidas en el marco de la mesa de trabajo del primer capítulo: Cultura Ciudadana para la promoción y la formación en masculinidades cuidadoras, equitativas y no violentas. |
|  | Participación en el proyecto Bogotá sabe a Pacífico | Alianza para la gestión de recursos del Movimiento Cultural Gastronómico y el concurso distrital Bogotá Sabe a Pacífico. |
|  | Articulación entre el equipo de Cultura de la Dirección de Gestión Policiva de la Secretaría Gobierno y la Estrategia de Seguridad y Convivencia “Bogotá, energía joven”, de la Subsecretaría de Cultura Ciudadana. | Reuniones para articular acciones de cara a 2022 entre la Estrategia de Seguridad y Convivencia de la Subsecretaría, “Bogotá, energía joven” y la Estrategia de “Bogotá, el escenario de nuestras vidas” del Equipo de Cultura de la Dirección de Gestión Policiva para trabajar temas de convivencia y código de policía. |
| Instituto Distrital para la Protección y la Niñez y la Juventud - IDIPRON | Participación en la mesa ampliada de Transformación Cultural para la Eliminación de Machismo | Líneas de trabajo y acciones definidas en el marco de la mesa de trabajo del primer capítulo: Cultura Ciudadana para la promoción y la formación en masculinidades cuidadoras, equitativas y no violentas |
|  | Piloto del proyecto “Desarme por la vida, jóvenes por una cultura de paz” de la Estrategia de Seguridad y Convivencia “Bogotá, energía joven”, de la Subsecretaría de Cultura Ciudadana. | Alianza con la Unidad de Protección Integral-UPI La Rioja, del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud-IDIPRO, para trabajar con 35 jóvenes de 18 a 28 años, que venían en condición de habitabilidad en calle, así como consumo problemático de sustancias psicoactivas. En este piloto, los jóvenes hicieron parte de un proceso formativo y pedagógico, donde el arte y la cultura fueron el vehículo para trabajar temas de convivencia, competencias ciudadanas y resolución de conflictos. También se insertó dentro de este módulo, la Estrategia de Bogotá Cultura + Consciente, donde se incorporó el programa “Cuerpos Serenos” de autoconocimiento. |
| Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal - IDPAC | Participación en la mesa ampliada de Transformación Cultural para la Eliminación de Machismo. | Líneas de trabajo y acciones definidas en el marco de la mesa de trabajo del segundo capítulo: Cultura Ciudadana para la prevención de violencias en los entornos universitarios y laborales. |
|  | Participación en el proyecto Bogotá sabe a Pacífico | Alianza para la gestión de la plataforma Bogotá Abierta para la votación ciudadana al concurso distrital Bogotá Sabe a Pacífico. |
| Departamento Administrativo de Servicio Civil - DASCD | Gestión conjunta de la estrategia Aves Cuidadoras del Distro. | Diseño, formulación, e implementación y seguimiento de la estrategia. |
| Empresa Metro de Bogotá | Acompañamiento técnico para la estrategia “Cultura Metro” | Plan de trabajo validado, inicio fase de diagnóstico. Revisión de formularios y acompañamiento en lineamientos para el diseño muestral. |
|  | Establecimiento y participación Mesa de Cultura Ciudadana para el Sector Movilidad | Participación activa en la Mesa de Cultura Ciudadana para el Sector Movilidad, con el fin de alinear los diferentes esfuerzos que se hacen del tema en el sector. Identificación de problemática principal a trabajar desde la mesa (empatía en la vía) e identificación de acciones actuales por parte de las diferentes entidades. |
| Departamento Administrativo Defensoría del Espacio Público - DADEP | Acompañamiento técnico a la estrategia “Mi Mobiliario, Mi Ciudad” | Plan de trabajo validado, inicio fase de diagnóstico |
|  | Implementación de acción piloto de cultura ciudadana en baños públicos | Se confirmó el impacto positivo de material pedagógico señalizador en el número de usuarios que ingresan a baños públicos de portales TM y se compiló evidencia sobre percepciones y comportamientos ciudadanos asociados. |
| Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD | Participación en la mesa ampliada de Transformación Cultural para la Eliminación de Machismo | Líneas de trabajo y acciones definidas en el marco de la mesa de trabajo del primer capítulo: Cultura Ciudadana para la promoción y la formación en masculinidades cuidadoras, equitativas y no violentas |
|  | Articulación de acciones de cultura ciudadana | Elaboración de un plan de trabajo frente acciones de Confianza y la Hora Feliz |
|  | Producción audiovisual sobre Experimento Asch en el parque el Tunal |  |
| Canal Capital | Gestión de la comunicación de la estrategia “Línea Calma” | Acciones y productos comunicativos |
|  | Concierto de la Filarmónica en la Plaza de Bolívar una Fuerza más Poderosa | Montaje y producción acción simbólica con concierto de la Filarmónica en la Plaza de Bolívar. |
|  | Producción audiovisual sobre Experimento Asch en el parque el Tunal | Experimento realizado |
| Orquesta Filarmónica de Bogotá | Concierto de la Filarmónica en la Plaza de Bolívar una Fuerza más Poderosa | Montaje y producción acción simbólica con concierto de la Filarmónica en la Plaza de Bolívar. |
| Instituto Distrital de las Artes - IDARTES | Acompañamiento técnico para la iniciativa “Laboratorios Ciudadanos” | Diseño metodológico validado para la primera versión del primer módulo. |
|  | Concierto de la Filarmónica en la Plaza de Bolívar una Fuerza más Poderosa | Montaje y producción acción simbólica con concierto de la Filarmónica en la Plaza de Bolívar. |
|  | Articulación para la Exposición “Somos Imparables” | Se contó con la articulación del IDARTES para hacer uso de las fotografías y filminutos de la convocatoria “Idartes se muda a tu casa, otros mundos posibles” para la exposición “Somos Imparables”, así como para el apoyo en el montaje y curaduría de la misma. |
|  | Acompañamiento Beca Experimentar. Arte, ciencia y tecnología para la cultura ciudadana. | Acompañamiento de la línea de ciencia y tecnología del IDARTES para socializar, convocar y generar un espacio de encuentro entre los actores del ecosistema: artistas, grupos de investigación. |
|  | Articulación acciones Tejiendo Historias | Se articularon las acciones que se desarrollarán dentro de Tejiendo Historias por parte de IDARTES en Transmilenio. Resultado de la articulación, la ejecución en San Diego se presentó junto a ellos. |
| Fundación Gilberto Alzate Avedaño | Articulación de acciones de cultura ciudadana | Elaboración de un Plan de Trabajo en torno a 3 temas: a) Detalles que salvan y vendedores ambulantes en la zona de Paloquemado. b) Prevención de violencias en el ámbito universitario, acciones en calle en las plazoletas de los Andes, Central y Rosario. c) Cultura Ambiental y reuso, Museo de Segundas Oportunidades. |
|  | Concierto de la Filarmónica en la Plaza de Bolívar una Fuerza más Poderosa | Montaje y producción acción simbólica con concierto de la Filarmónica en la Plaza de Bolívar. |
|  | Articulación acciones Tejiendo Historias | Elaboración de plan de trabajo para ejecutar acciones en TransMilenio dentro de Tejiendo Historias. Ejecución de Tejiendo Historias en las estaciones Av. Jiménez, Salitre el Greco, San Diego, Ricaurte y Calle 22 |
| ACDI VOCA | Avance en un diagnóstico desde el enfoque de cultura ciudadana que permita entender los mecanismos a través de los cuales el consumo cultural puede construir relaciones de confianza entre la ciudadanía | Se generaron y limitaron los objetivos y problemática para abordar el diagnóstico a partir del redireccionamiento del diagnóstico de confianza que inicialmente estaba enfocado a confianza entre ciudadanía y servidores públicos y entre ciudadanos para apostarle a la implementación de un piloto que fortalezca los vínculos de confianza entre ciudadanos enmarcados en el apoyo al sector cultura. ACDI-VOCA apoyó en el proceso de levantar el Estado del arte del tema de confianza. |
|  | Reuniones para la articulación de una propuesta unificada con otras dependencias de la SCRD para presentar el proyecto de “Desarme por la vida” en la convocatoria “Jóvenes Resilientes” de ACDI-VOCA (USAID) | Entrega de propuesta unificada a ACDI-VOCA para revisión y posible vinculación al Programa “Jóvenes Resilientes”.(USAID) Articulación para la búsqueda de ponentes para Conversatorio de Desarme por la Vida en el marco de la Semana de la Cultura Ciudadana |
| Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Trabajo conjunto para el desarrollo de la Estrategia de Entornos Universitarios | Lanzamiento (8 de junio) de la “Beca Entornos Universitarios: iniciativas de la comunidad universitaria para la construcción de confianza y convivencia con enfoque de Cultura Ciudadana". 3 becas de 10 millones Socialización de las becas a la comunidad universitaria, vía facebook live. 11 y 24 de junio. Asistentes: 703 |
| Universidad Pedagógica Nacional | Trabajo conjunto para el desarrollo de la Estrategia de Entornos Universitarios | Lanzamiento (8 de junio) de la “Beca Entornos Universitarios: iniciativas de la comunidad universitaria para la construcción de confianza y convivencia con enfoque de Cultura Ciudadana". 3 becas de 10 millones Socialización de las becas a la comunidad universitaria, vía facebook live. 23 de junio. Asistentes: 662 |
| Universidad Nacional de Colombia | Reuniones de articulación para que la Universidad Nacional haga parte de la estrategia de Entornos, con apoyo de becas, aplicación de encuesta y apertura de espacios de diálogo | En proceso de vinculación a la estrategia de Entornos para firma de carta de intención |
| Colegio Mayor de Cundinamarca | Reuniones de articulación para que la Universidad Nacional haga parte de la estrategia de Entornos, con apoyo de becas, aplicación de encuesta y apertura de espacios de diálogo | En proceso de vinculación a la estrategia de Entornos para firma de carta de intención |
| Asociación Colombiana de Universidades ASCUN | Articulación con ASCUN para lanzamiento y difusión de “La U-Convive” - Becas de Entornos Universitarios | Se realizaron reuniones de articulación con ASCUN en donde se acordó apoyo para la divulgación y difusión de la convocatoria de Becas “La U-Convive” - Entornos Universitarios, así como se plantearon posibilidades de articulación dentro de la Estrategia de Entornos Universitarios a futuro. |
| Fuga - Corpo Universidades | Reunión de articulación para la posible vinculación de universidades privadas en la Estrategia de Entornos Universitarios | En proceso de vinculación a la estrategia de Entornos de acuerdo al puente que realizará la FUGA para tal fin, teniendo puntos de encuentro con las acciones que se encuentran implementando con Corpo Universidades. |
| Centros Comerciales | Estrategia Detalles que Salva: Puesta en escena de Gustavo el Asintomático: 2 pilotos, uno de ellos en Centros Comerciales en el marco de la acción “Centros Comerciales como escenario pedagógico” | Se aplicaron 25 encuestas a personas que interactuaron con el experimento donde el 92% manifestó que los mensajes centrales de cuidado son el uso adecuado del tapabocas y distanciamiento. el 100% de los encuestados reportó que la acción aporta a la comprensión de las medidas de cuidado. |
| Asobares | Gestión de la comunicación de la estrategia para la reactivación de la vida nocturna en Bogotá “Cuadrilla detallista” Rueda de prensa “Seguridad Vial y Reactivación Económica Nocturna” | 1100 vistas de la rueda de prensa en facebook live (https://fb.watch/6l-RVyMeT2/ , https://twitter.com/BogotaEsCivica/status/1405942804761677824?s=20) |
| Centro Comercial Gran Estación | Gestión de la comunicación de la estrategia para la reactivación y Detalles que salvan | Gestión de actividades en el centro comercial. |
|  | Bogotá sabe A pacifico | Apoyo a la premiación del concurso. |
|  | Gestión de espacio para exhibición de la Exposición “Somos Imparables y la Galería del Cuidado” | Se logró gestionar y adecuar la Exposición “Somos Imparables y la Galería del Cuidado” en el marco de la Semana de la Cultura Ciudadana y por una semana más. |
| Terminal del Transporte S.A. | Gestión de espacio para exhibición de la Exposición “Somos Imparables y la Galería del Cuidado” | Se logró gestionar y adecuar la Exposición “Somos Imparables y la Galería del Cuidado” en los meses de octubre, noviembre y diciembre en los tres terminales de Bogotá, tanto Salitre, como los Satélites del Sur y de Norte. |
| Ministerio de Cultura | Participación en el proyecto Bogotá sabe a Pacífico | Alianza para la gestión del concurso distrital Bogotá Sabe a Pacífico. |
| Instituto Nacional para Ciegos - INCI | Conversatorio “Barreras y Oportunidades en la vía” | Se tuvo como panelista una mujer ciega que trabaja en el INCI como resultado de la articulación, quien aportó sus conocimientos y vivencias en la discusión de los retos para las personas ciegas. |
| Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos - CRAC | Conversatorio “Barreras y Oportunidades en la vía” | Se tuvo como panelista una mujer experta tiflóloga, quien nos aportó sus conocimientos en la discusión sobre barreras comportamentales y espaciales para la circulación de personas ciegas a pie. |
| No más muertes en motocicleta - Colombia | Manos a la vía | Se tuvo la participación de 4 integrantes (2 hombres, 2 mujeres) de este grupo para representar al actor vial motociclista. |
| ORVI - Centro de Orientación para Víctimas de Siniestros Viales | Manos a la vía | Se contó con la participación de personas que trabajan en ORVI para brindar su perspectiva a partir de su experiencia laboral en una de las estaciones establecidas. |

| Bavaria, Compensar, Fenalco, Jumbo-Cencosud | Bogotá sabe A pacifico | Apoyo a la premiación del concurso. |
| --- | --- | --- |
| Acodres, FEGAT, Academia Nacional de Gastronomía | Bogotá sabe A pacifico | Apoyo a la premiación del concurso. |

A continuación se presenta la población beneficiaria y/o participante:

| Grupo etario / étnico / sector social | Mujeres | Hombres | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Servidores Públicos | N/A | 40 Usuarios mayores de 18 atendidos por la Escuela Móvil de Hombres al Cuidado | 40 |
| Juventud | 15 Usuarias atendidas entre los 18 y 28 años pertenecientes al Programa Jóvenes Reto - Grupo Focal Escuela de Hombres al Cuidado | 26 Usuarios atendidos entre los 18 y 28 años pertenecientes al Programa Jóvenes Reto - Grupo Focal Escuela de Hombres al Cuidado. | 41 |
| Población general | N/A | 19 Usuarios atendidos en las actividades de la Escuela Móvil de Hombres al Cuidado desarrolladas en los espacios públicos o ferias de servicios. | 19 |
| Juventud | 2 Usuarias atendidas entre los 18 y 28 años pertenecientes al barrio Santa Fe de la localidad de los Mártires - Grupo Focal Escuela de Hombres al Cuidado | 5 Usuarios atendidas entre los 18 y 28 años pertenecientes al barrio Santa Fe de la localidad de los Mártires - Grupo Focal Escuela de Hombres al Cuidado | 7 |
| Juventud | N/A | 84 Usuarios atendidos por la Línea Calma entre los 18 y 28 años | 84 |
| Población general | N/A | 246 Usuarios atendidos en Bogotá por la Línea Calma. | 246 |
| Juventud | 104 Usuarios atendidos entre los 18 y 28 años pertenecientes al Programa Jóvenes Reto - Taller de profundización enfoque Cultura Ciudadana |  | 104 |
| Juventud | 13 Usuarios atendidos entre los 18 y 28 años pertenecientes al Programa Jóvenes Reto localidad de Suba - Taller de profundización enfoque Cultura Ciudadana |  | 13 |
| Juventud | 17 Usuarios atendidos entre los 18 y 28 años pertenecientes al Programa Jóvenes Reto - Taller de profundización enfoque Cultura Ciudadana |  | 17 |
| Juventud | 17 Usuarios atendidos entre los 18 y 28 años pertenecientes al Programa Jóvenes Reto localidad de San Cristóbal - Taller de profundización enfoque Cultura Ciudadana |  | 16 |
| Juventud | 18 Usuarios atendidos entre los 18 y 28 años pertenecientes al Programa Jóvenes Reto localidad de San Cristóbal - Taller de profundización enfoque Cultura Ciudadana |  | 18 |
| Juventud | 17 Usuarios atendidos entre los 18 y 28 años pertenecientes al Programa Jóvenes Reto localidad de Bosa - Taller de profundización enfoque Cultura Ciudadana |  | 17 |
| Juventud | 20 Usuarios atendidos entre los 18 y 28 años pertenecientes al Programa Jóvenes Reto localidades Candelaria y Santa Fe - Taller de profundización enfoque Cultura Ciudadana |  | 20 |
| Juventud | 13 Usuarios atendidos entre los 18 y 28 años pertenecientes al Programa Jóvenes Reto localidad Engativá - Taller de profundización enfoque Cultura Ciudadana |  | 13 |
| Juventud | 15 Usuarios atendidos facilitadores de las zonas de parqueo pagas |  | 15 |
| Juventud | 22 Usuarios atendidos facilitadores de las zonas de parqueo pagas |  | 22 |
| Juventud | 18 Usuarios atendidos facilitadores de las zonas de parqueo pagas |  | 18 |
| Juventud | 21 Usuarios atendidos facilitadores de las zonas de parqueo pagas |  | 21 |
| Población general | Exposición Somos Imparables en el Supercade del 20 de julio dirigida a la ciudadanía en general. |  | 6000 asistentes a trámites en el mes que vieron la exposición. |
| Población general | Actividad residuos sólidos y cuidado del medio ambiente en la localidad de Bosa. |  | 70 |
| Población general | Venga lo escucho” conversatorio residuos sólidos y cuidado del ambiente” dirigida a ciudadanos interesados en el medio ambiente. |  | 8 |
| Población general | 13 mujeres participantes de la Primera Mesa de Trabajo con Comerciantes - Zona Rosa en el marco de la estrategia de movilidad “Tú negocio, socio de la Movilidad” | 9 hombres participantes de la Primera Mesa de Trabajo con Comerciantes - Zona Rosa en el marco de la estrategia de movilidad “Tú negocio, socio de la Movilidad” | 22 |
| Población general | 12 mujeres participantes de la Segunda Mesa de Trabajo con Comerciantes-Zona Rosa en el marco de la estrategia de movilidad “Tú negocio, socio de la Movilidad” | 13 hombres participantes de la Segunda Mesa de Trabajo con Comerciantes en el marco de la estrategia de movilidad “Tú negocio, socio de la Movilidad” | 25 |
| Población general | Lanzamiento de la estrategia “Mal Parqueo” dirigida a la ciudadanía en general |  | 80 |

A continuación se identifican los eventos realizados:

| Actividad | Tipo de población | Fechas | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Escuela de Hombres al Cuidado - Grupo focal | Jóvenes Programa Reto | 17/03/2022 09/03/2022 | 41 |
| Escuela Móvil Hombres al Cuidado | Servidores Públicos del Jardín Botánico | 22/03/2022 | 40 |
| Escuela Móvil de Hombres al Cuidado | Servidores Públicos de la Secretaría Distrital del Hábitat. | 30/03/2022 | 7 |
| Feria de servicios HOMI | Funcionarios Fundación HOMI | 04/03/2022 | 19 |
| Escuela de Hombres al Cuidado - Grupo focal | Jóvenes Programa Reto | 30/03/2022 | 7 |
| Escuela de Cultura Ciudadana - Taller de profundización enfoque de cultura ciudadana | Jóvenes del Programa Reto a cargo de la SCRD | 28/02/2022 | 104 |
| Escuela de Cultura Ciudadana - Taller de profundización enfoque de cultura ciudadana | Jóvenes del Programa Reto Suba | 04/03/2022 | 13 |
| Escuela de Cultura Ciudadana - Taller de profundización enfoque de cultura ciudadana | Jóvenes Reto | 04/03/2022 | 17 |
| Escuela de Cultura Ciudadana Taller de profundización enfoque de cultura ciudadana | Jóvenes del Programa Reto - San Cristóbal | 07/03/2022 | 16 |
| Escuela de Cultura Ciudadana Taller de profundización enfoque de cultura ciudadana | Jóvenes del Programa Reto - San Cristóbal | 07/03/2022 | 18 |
| Escuela de Cultura Ciudadana Taller de profundización enfoque de cultura ciudadana | Jóvenes del Programa Reto - Bosa | 03/03/2022 | 17 |
| Escuela de Cultura Ciudadana Taller de profundización enfoque de cultura ciudadana | Jóvenes del Programa Reto - Barrio Santa Fe | 09/03/2022 | 20 |
| Escuela de Cultura Ciudadana Taller de profundización enfoque de cultura ciudadana | Jóvenes del Programa Reto - Engativá | 08/03/2022 | 13 |
| Escuela de Cultura Ciudadana Taller enfoque de cultura ciudadana | Facilitadores zonas de parqueo pagas | 22/03/2022 | 15 |
| Escuela de Cultura Ciudadana Taller enfoque de cultura ciudadana | Facilitadores zonas de parqueo pagas | 23/03/2022 | 22 |
| Escuela de Cultura Ciudadana Taller enfoque de cultura ciudadana | Facilitadores zonas de parqueo pagas | 24/03/2022 | 18 |
| Escuela de Cultura Ciudadana Taller enfoque de cultura ciudadana | Facilitadores zonas de parqueo pagas | 25/03/2022 | 21 |
| Primera Mesa Estrategia de Movilidad “Tú negocio, socio de la Movilidad” | Comerciantes Zona Rosa | 25/03/2022 | 22 |
| Segunda Mesa Estrategia de Movilidad “Tú negocio, socio de la Movilidad” | Comerciantes Zona Rosa | 31/03/2022 | 25 |
| Lanzamiento de la estrategia “Mal parqueo” | Ciudadanía de la localidad de Chapinero | 28/03/2022 | 80 |
| Exhibición de la Exposición “Somos Imparables” | Usuarios del Supercade del 20 de Julio | Del 08/03/2022 al 31/03/2022 | 6000 asistentes a trámites en el mes que vieron la exposición. |
| Actividad de residuos sólidos y cuidado del medio ambiente Experimento de separación en barrios | Ciudadanía del barrio Bosa Porvenir | 31/03/2022 | 70 |
| Venga lo escucho “Conversatorio residuos sólidos y cuidado del ambiente” | Ciudadanía interesada en el medio ambiente del barrio Bosa Porvenir. | 31/03/2022 | 8 |

4.4. Relación del proyecto con las políticas públicas poblacionales y sectoriales

La estrategia de transversalización del enfoque de cultura ciudadana en la gestión de gobierno, cuyo propósito es avanzar en la transferencia conceptual y metodológica del enfoque de cultura ciudadana y de las herramientas para la gestión de estrategias de transformación cultural a las entidades distritales y su apropiación por parte de los equipos de políticas públicas, se desarrolla en el marco de 4 grandes líneas de acción.

Línea 1. Concertación de acciones en políticas públicas

Con corte a marzo de 2022 se presenta el siguiente balance de productos concertados en 14 políticas públicas, cuyo objetivo es habilitar el proceso de transferencia conceptual y metodológica del enfoque de cultura ciudadana para su incorporación en las acciones y estrategias planteadas y apropiación por parte de los equipos sectoriales.

| No. | Política Pública | Entidad líder | PRODUCTO 1 | PRODUCTO 2 | PRODUCTO 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Definición y avance | Definición y avance | Definición y avance |
| 1 | Transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción CONPES 01 de 2018 | Secretaría General | Protocolo para el diseño e implementación de proyectos de transformación cultural (ENTREGADO EN 2020) | Índice Cultural de Transparencia (En fase de medición de piloto en 2022) | Acciones de acompañamiento del protocolo para el diseño e implementación de proyectos de transformación cultural |
| 2 | Educación Ambiental CONPES 13 de 2019 | Secretaría de Ambiente | Medición de factores culturales asociados a las prácticas proambientales: Instrumento de medición de factores culturales relacionados con las prácticas, actitudes, emociones y percepciones ambientales (En fase de medición de piloto en 2022) | Protocolo para la implementación de estrategias de educación ambiental para la transformación cultural, que incorpore el enfoque poblacional-diferencial y de género, dirigidos a promover cambios voluntarios en favor de prácticas proambientales (LA DCC ES CORRESPONSABLE) Avance en 2021 de la fase de transferencia en el marco de la Mesa de Cultura Ambiental. |  |
| 3 | Economía Cultural y Creativa CONPES 02 de 2019 | Cultura, Recreación y Deporte | Informes de identificación y medición de factores culturales asociados a la economía cultural y creativa realizados | Programas de cultura ciudadana para la sostenibilidad cultural y social de los Distritos Creativos (LA DCC ES CORRESPONSABLE) | Programas para la transformación de factores culturales asociados a la economía cultural y creativa (LA DCC ES CORRESPONSABLE) |
| 4 | Derechos Humanos CONPES 05 de 2019 | Gobierno | Índice del ejercicio de los derechos culturales Índice que permita evaluar el grado de avance en el ejercicio de los derechos culturales, entendidos como acceso a oferta institucional y oportunidades para la creación | Protocolo para la inclusión, implementación y seguimiento del enfoque de derechos humanos y culturales en los programas y estrategias de cultura, recreación y deporte | Protocolo para orientar y acompañar a las entidades en la identificación de factores culturales que impiden el ejercicio de los derechos humanos |
| 5 | Juventud CONPES 08 de 2019 | Integración social | Protocolo para el diseño, implementación y seguimiento de estrategias de transformación de factores culturales relacionados con el desarrollo juvenil. |  |  |
| 6 | Espacio Público CONPES 06 de 2019 | DADEP | Medición y seguimiento a transformaciones culturales en el espacio público según lineamientos de intervención de la PDEP |  |  |
| 7 | Actividades sexuales pagadas CONPES 11 de 2019 | Mujer | Protocolo para orientar y acompañar el desarrollo de estrategias de transformación cultural, dirigidos a promover cambios voluntarios en torno a las actividades sexuales pagadas | Construcción de la memoria histórica, social y cultural de las ASP en Bogotá en la última década. |  |
| 8 | Mujer y equidad de género CONPES 14 de 2020 | Mujer | Protocolo para orientar y acompañar el desarrollo de estrategias para la transformación cultural, que incorpore el enfoque poblacional diferencial, dirigidas a promover cambios voluntarios en favor de prácticas y relaciones libres de machismo | Estrategia de cultura ciudadana para la prevención de violencia de género, la promoción de masculinidades cuidadoras y eliminación del machismo |  |
| 9 | De la Bicicleta CONPES 15 de 2021 | Movilidad | Protocolo para estrategias de transformación cultural dirigidas a promover cambios voluntarios en favor del uso de la bicicleta. | Estímulos Cultura Ciudadana (La DCC es corresponsable) |  |
| 10 | Política pública de familias CONPES 18 de 2021 | Integración Social | Diseño y acompañamiento técnico a la implementación del protocolo para la gestión de estrategias de cultura ciudadana dirigidas a promover cambios voluntarios en favor de la transformación de patrones culturales hegemónicos y excluyentes para la garantía de los derechos de las familias del Distrito. |  |  |
| 11 | Política Pública LGBTI CONPES 16 de 2021 | Planeación | 3.3.7 Protocolo para la gestión de estrategias de cultura ciudadana dirigidas a promover cambios voluntarios en favor de la transformación de los factores asociados a las violencias y discriminación por identidad de género y orientación sexual en el Distrito Capital | 3.3.8 Experimento social que mida las percepciones y comportamientos de los ciudadanos frente a la población transgénero en el ámbito laboral. |  |
| 12 | Política Pública de Habitabilidad en Calle CONPES 20 de 2021 | Integración Social | Protocolo para la gestión de estrategias de transformación de factores culturales que promueven la discriminacion múltiple y vulneran los derechos de las y los habitantes de calle. |  |  |
| 13 | Política Pública de Envejecimiento y Vejez CONPES 19 de 2021 | Integración social | Acompañamiento técnico a la apropiación de herramientas para la gestión de estrategias para la transformación de factores culturales que promueven la discriminacion, la violencia y la vulneración de los derechos de las personas mayores. |  |  |
| 14 | Política Pública de y para la adultez CONPES 21 de 2021 | Integración social | Protocolo para la gestión de estrategias de transformación cultural que promuevan los derechos de las y los adultos en la ciudad. |  |  |

.

Línea 2. Lineamientos para la transversalización del enfoque en políticas públicas

De cara a los compromisos de la política pública y con el fin de ampliar el alcance de los escenarios de transversalización, se avanza en el desarrollo de 3 compromisos:

a. Incorporación de enfoque en guía para la formulación de políticas públicas SDP

Con el fin de avanzar en la consolidación de la estrategia de transversalización, durante este primer trimestre se retoma el ejercicio de consolidación del capítulo sobre el enfoque de cultura ciudadana para su incorporación en la guía de formulación de políticas públicas del distrito capital.  Así, se prevé que durante el segundo semestre, se culmine el proceso de elaboración de la propuesta y se dé cumplimiento al compromiso derivado de la política pública de cultura ciudadana Conpes 10 de 2019.

b. Trazador presupuestal de cultura ciudadana

Dando cuenta el compromiso del Plan de Desarrollo, durante el primer trimestre de la vigencia 2022 continúa con el proceso de construcción del trazador presupuestal de cultura ciudadana. A partir de la elaboración de un primer documento y propuesta de categorización, se realizan encuentros con la secretaría de hacienda y planeación para recibir retroalimentación. Finalmente se acuerdan nuevas fechas para la entrega, socialización y aplicación del trazador.

b. Indicador y estrategia para la transversalización del enfoque en políticas sociales (Consejo de Política Social)

Dando cuenta el compromiso adquirido en el marco del Consejo de Política Social, escenario en el que se determina que el enfoque de cultura ciudadana es una innovación pública, durante el periodo se registra participación del equipo de pedagogía de la subsecretaría en la Escuela de Políticas y enfoques, liderada por la Secretaría de Integración Social, escenario que facilitó avanzar en una primera fase con la transversalización del protocolo para la gestión de estrategias de cultura ciudadana con los equipos de las políticas poblacionales.

Las políticas con las cuales se adelantarán acciones de incorporación del enfoque son las siguientes:

• PP LGBTI

• PP Mujer y equidad de género

• PP para las Familias

• PP para y de la Adultez

• PP Vejez y Envejecimiento

• PP Discapacidad

• PP Habitabilidad en Calle

• PP Juventud

c. Protocolo IDEARR como ruta metodológica para transversalizar el enfoque y la gestión de la cultura ciudadana.

En el marco de este proceso de transversalización, se consolida el proceso de revisión del Protocolo IDEARR y su correspondiente caja de herramientas, elementos que serán socializados a partir del segundo trimestre de 2022.

Línea 3. Acompañamiento, implementación y seguimiento de acciones y compromisos de cultura ciudadana en políticas sectoriales.

Durante el periodo reportado, se registran avances en la implementación de acciones y productos en las siguientes políticas públicas:

• Política de Economía Cultural y Creativa (SCRD)

• Política LGBTI (S. Planeación) (En actualización del plan de acción)

Por otra parte y frente al seguimiento de la Política de Cultura Ciudadana y compromisos derivados, se registran los siguientes reportes de seguimiento a compromisos de cultura ciudadana en instrumentos de política sectorial, con corte a diciembre 2021 y marzo 2022:

- Política Actividades Sexuales Pagadas (Mujer)

- Política DDHH (Gobierno)

- Política de Educación Ambiental (Ambiente)

- Política de envejecimiento y vejez (IntSocial)

- Política para las familias (IntSocial)

- Política fenómeno de habitabilidad en calle (IntSocial)

- Política Mujer y Equidad de Género (Mujer)

- Política Pública de Juventud. (S. Integración Social)

- Política Pública de Transparencia. (S. General)

- Política Pública de Economía Cultural y Creativa. SCRD

- Política Pública de Cultura Ciudadana. SCRD

- Logros Transversalización de género (Mujer)

La información reportada se construye con los líderes de ámbito y se valida por parte del equipo de la oficina asesora de planeación de la SCRD.

Línea 4. Mesas Sectorial e intersectorial de Cultura Ciudadana

En el marco de este compromiso se define una primera agenda para la sesión de la mesa sectorial e intersectorial de cultura ciudadana, programada para el mes de abril de 2021. Así mismo se avanza en la revisión y actualización de las áreas en todas las entidades públicas de distrito que puedan ser convocadas a este espacio.

4.5 Gestión territorial del proyecto

| Localidad | Actividad | Resultados | Número de participantes / beneficiarios |
| --- | --- | --- | --- |
| San Cristóbal Bosa Candelaria | Escuela de Hombres al Cuidado | Grupo focal de jóvenes vinculados al Programa Reto | 41 |
| Engativá | Escuela de Hombres al Cuidado | Escuela Móvil de Hombres al Cuidado dirigida a servidores públicos del Jardín Botánico | 40 |
| Chapinero | Escuela de Hombres al Cuidado | Escuela Móvil de Hombres al Cuidado dirigida a servidores públicos de la Secretaría Distrital del Hábitat. | 7 |
| Mártires | Escuela de Hombres al Cuidado - Feria de servicios HOMI | Escuela Móvil de Hombres al Cuidado en el marco de la Feria de Servicios HOMI | 19 |
| Mártires | Escuela de Hombres al Cuidado | Grupo focal de jóvenes vinculados al Programa Reto | 7 |
| Suba | Escuela de Cultura Ciudadana | Taller de profundización enfoque de cultura ciudadana dirigido Jóvenes del Programa Reto - Suba | 13 |
| San Cristóbal | Escuela de Cultura Ciudadana | Taller de profundización enfoque de cultura ciudadana dirigido a Jóvenes del Programa Reto - San Cristóbal | 16 |
| San Cristóbal | Escuela de Cultura Ciudadana | Taller de profundización enfoque de cultura ciudadana dirigido a Jóvenes del Programa Reto - San Cristóbal | 18 |
| Bosa | Escuela de Cultura Ciudadana | Taller de profundización enfoque de cultura ciudadana dirigido a Jóvenes del Programa Reto - Bosa | 17 |
| Mártires | Escuela de Cultura Ciudadana | Taller de profundización enfoque de cultura ciudadana dirigido a Jóvenes del Programa Reto - Barrio Santa Fe | 20 |
| Engativá | Escuela de Cultura Ciudadana | Taller de profundización enfoque de cultura ciudadana dirigido a Jóvenes del Programa Reto - Engativá | 13 |
| Chapinero | Escuela de Cultura Ciudadana | Taller enfoque de cultura ciudadana dirigido a facilitadores de zonas de parqueo pagas | 15 |
| Chapinero | Escuela de Cultura Ciudadana | Taller enfoque de cultura ciudadana dirigido a facilitadores de zonas de parqueo pagas | 22 |
| Chapinero | Escuela de Cultura Ciudadana | Taller enfoque de cultura ciudadana dirigido a facilitadores de zonas de parqueo pagas | 18 |
| Chapinero | Escuela de Cultura Ciudadana | Taller enfoque de cultura ciudadana dirigido a facilitadores de zonas de parqueo pagas | 21 |
| San Cristóbal | Exposición somos imparables. | Exhibición de la exposición en el Supercade del 20 de julio | 6000 asistentes a trámites en el mes que vieron la exposición. |
| Bosa | Actividad de residuos sólidos y cuidado del medio ambiente | Experimento de separación en barrios | 70 |
| Bosa | Venga lo escucho | Conversatorio Venga lo escucho: residuos sólidos y cuidado del ambiente dirigida a ciudadanos interesados en el medio ambiente. | 8 |
| Chapinero | Estrategia de Movilidad “Tú negocio, socio de la Movilidad” | Primera Mesa de trabajo con comerciantes de la Zona Rosa | 22 |
| Chapinero | Estrategia de Movilidad “Tú negocio, socio de la Movilidad” | Segunda Mesa de trabajo con comerciantes de la Zona Rosa | 25 |
| Chapinero | Estrategia de Movilidad “Tú negocio, socio de la Movilidad” | Lanzamiento de la estrategia “Mal parqueo” | 80 |

4.6 Beneficios de ciudad

Construcción de líneas narrativas y acciones pedagógicas para el auto y mutuo cuidado acorde con los avances científicos relacionados con las formas de contagio del virus y las acciones consecuentes de cuidado, en contextos y con población donde se evidencia mayor riesgo de contagio, teniendo en cuenta la información y datos de salud pública disponible, cierta y verificable relacionada con el virus, la pandemia, la vacunación.

A través de la Línea Calma se ha avanzado en la reducción de la aceptación cultural e institucional del machismo y las violencias contra las mujeres. Las llamadas recibidas son una prueba de que la línea responde a una necesidad latente en Bogotá, al ofrecer un espacio para la atención emocional de hombres que no pueden conversar sobre estos asuntos en otro espacio. Los resultados referidos en el primer apartado, revelan que se están dando transformaciones tanto para los usuarios que reportan que las situaciones de agresiones por las que llamaron se suspendieron, como para el resto de la ciudadanía que está viviendo una transformación de las narrativas que circulan en torno a la masculinidad, comunicando que está bien que los hombres hablen de sus emociones y que existen caminos para darle trámite a las mismas sin que esto desemboque en violencias.

Promoción del rol de los servidores/as y colaborador/as públicos para que de manera voluntaria sean agentes multiplicadores de cuidado tanto en sus espacios de trabajo como en la vida pública.

Contribuir a mejorar la confianza, la participación, la convivencia y las prácticas de autocuidado en la ciudad, al igual que dar respuesta a una coyuntura vivida en el marco de las protestas sociales dadas en la ciudad de Bogotá en el mes de mayo, que cumplió con su principal objetivo de abrir canales de expresión para los manifestantes. Dicha acción generó principalmente sentimientos de desahogo, tranquilidad y escucha, además de constituirse como un buen canal para expresar el sentir y la opinión hacia el distrito (93%) y de ser un espacio seguro para expresarse con libertad (86%), lo que puede indicar que logró contribuir a la generación de confianza entre la ciudadanía y la administración distrital. De otro lado, reconocer las historias de confianza de la ciudadanía, las historias de la pandemia, la voz de los jóvenes universitarios desde iniciativas que buscan resolver situaciones de sus entornos universitarios.

La Encuesta de Cultura Ambiental, publicada con datos abiertos, ofrece un panorama detallado sobre dinámicas ciudadanas relacionadas con residuos en el espacio público y separación en la fuente. Contamos con un inventario actualizado y georreferenciado de baños públicos administrados por entidades del distrito, el cual se convertirá en un mapa digital abierto a la ciudadanía.

Las mesas de trabajo intersectorial permitirán la articulación intersectorial para que las estrategias de cultura ciudadana cuenten con una línea clara, lo que reducirá esfuerzos replicados para un mismo fin.

Con las acciones de cultura ciudadana para todos los temas de movilidad como el “mal parqueo” se está contribuyendo a mejorar la convivencia entre actores viales en Bogotá, a su vez en incentivar el cuidado, la coordinación y la cooperación en la vía para generar una movilidad más amable y sostenible en la ciudad.

En general, la entrega oportuna de información clave y necesaria para impulsar los cambios voluntarios de comportamiento como proceso fundamental dentro de las transformaciones culturales en Bogotá. Gracias al acompañamiento comunicacional que se le da a las estrategias de cultura ciudadana, se asegura la entrega de mensajes de forma efectiva a las audiencias priorizadas para cada una, con mensajes claros que invitan a la reflexión sobre temas triviales para mejorar la convivencia, el cuidado personal y mutuo durante la pandemia, la apropiación del entorno y la construcción colectiva de una ciudad donde el cuidado y la celebración de la diversidad son protagonistas.

La entrega de información como herramienta de cambio cultural, en sí. Gracias a la constante comunicación de los datos recabados por el Observatorio de Culturas y que no se entregan sueltos, sino inmersos en las narrativas construidas para cada estrategia de cultura ciudadana generada por los ámbitos temáticos de la SCCGC, la comunicación de cifras se convierte en una potente herramienta para impulsar el  cambio cultural en Bogotá. Además de sentar línea base para la toma de decisiones de actores en diferentes sectores, la comunicación de cifras y datos, acompañada de “storytelling” nos permite apuntar a conseguir la meta establecida para el área desde el inicio de sus labores: construir una nueva narrativa de ciudad. Esto, a través de cifras y mensajes que se convierten en evidencia real sobre una ciudad que es mejor de lo que pensamos: buenos comportamientos ciudadanos, activos, orgullosos y sobre todo, razones para mejorar nuestra confianza en los demás ciudadanos, en las instituciones y en la idea de comunidad.

En términos de la implementación de la Política Pública de Cultura Ciudadana, a través de la estrategia de transversalización y sus líneas de acción, la ciudad contará con equipos de pública sectorial con las capacidades para el diseño e implementación de estrategias de cultura ciudadana.

4. 7. Hechos comunicacionales para mostrar el avance del proyecto y el beneficio que se brinda a la ciudad

La comunicación tiene un papel fundamental en los cambios culturales que promueven las distintas apuestas, acciones y estrategias de la Subsecretaría, esto bajo el entendido de que la realidad social es una construcción narrativa, una historia que se cuenta y se construye entre toda la ciudad.

Durante el periodo enero-marzo se construyó el concepto y desarrollo narrativo de la campaña ‘La Bogotá que estamos construyendo’, una estrategia distrital de Cultura Ciudadana que busca promover una transformación cultural en temáticas como la movilidad, el medio ambiente y la confianza en Bogotá.

Durante la primera fase de la campaña, se abordó la problemática del mal parqueo en la ciudad; en el marco de esta primera fase, la campaña ha tenido 12 impactos en medios de comunicación nacionales a través de notas y noticias televisivas, radiales y escritas. Más información en: https://bogota.gov.co/la-bogota-que-estamos-construyendo/

A la fecha se han construido, desde la Subsecretaría de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento, nueve productos audiovisuales, más de 50 fotografías, 123 piezas gráficas para impresos y piezas digitales; más de 260 publicaciones que han permitido alcanzar más de 156.000 personas y lograr un total de 204 nuevos seguidores en las redes sociales de la Subsecretaría.

PERIODO: I TRIMESTRE 2022 (ENERO A MARZO)

PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 7880 FORTALECIMIENTO DE LA INCLUSIÓN A LA CULTURA ESCRITA DE TODOS LOS HABITANTES DE BOGOTÁ

1. Objetivo general

Aumentar el porcentaje de habitantes de la ciudad que están incluidos en la cultura escrita con especial énfasis en las poblaciones con alguna condición de vulnerabilidad y, con ello, contribuir a la garantía de su derecho a una vida plena.

2. Identifique logros y retos para el cumplimiento del objetivo del proyecto.

Logros:

- Sistema Distrital de Bibliotecas:

El Sistema Distrital de Bibliotecas (SDB) es una estrategia que busca articular los diferentes tipos de servicios, colecciones y programación de los distintos tipos de bibliotecas que se encuentran en Bogotá. Las acciones están orientadas a diseñar y poner en marcha un sistema común de estrategias que brinden a la ciudadanía acceso a los diferentes servicios y programas bibliotecarios y, en general, a la cultura escrita.

Para adelantar acciones que aporten a su consolidación, durante el primer trimestre de 2022 el trabajo se proyectó de la siguiente manera:

1.1 Soporte y posicionamiento estratégico

En este componente se incluyen las acciones orientadas a los siguientes logros:

1) Estandarización de formularios, seguimiento a procesos internos y bases de datos

2) Creación del plan de comunicaciones y creación de identidad de marca  del Sistema Distrital de Bibliotecas

3) Formulación del prototipo de laboratorio de co-creación de programación conjunta y plataforma digital, además de las necesidades de desarrollo tecnológico para la divulgación de la oferta del Sistema junto con la línea de Cultura digital e Innovación de la Dirección de Lectura y Bibliotecas, y articulación con las demás líneas misionales de la dirección según corresponda.

En atención a la necesidad de avanzar en la viabilidad del Sistema Distrital de Bibliotecas, durante el primer trimestre se completó el equipo base para el Sistema, incorporando el apoyo a las tareas relacionadas con aspectos jurídicos y comunicativos. Esto permitió identificar, incluir en el plan de acción, y poner en marcha acciones encaminadas al desarrollo de insumos de política y reglamentación que amparen o faciliten los procesos internos y externos del SDB. El Equipo del Sistema Distrital de Bibliotecas se encuentra conformado por cinco profesionales en diversas disciplinas que contribuyen a la dinamización y puesta en marcha de este proyecto.

Como logro del primer trimestre, se destaca que se estandarizaron diversos formatos para el levantamiento de información sobre programación cultural abierta, acorde el cronograma de trabajo, alcanzando la visibilidad de la oferta de programación académica y cultural mensual por parte de los agentes del SDB, la actualización de datos y servicios ofertados a la ciudadanía, el análisis e identificación de perfiles y estructuración de lineamientos para incorporar estudiantes de educación superior a prácticas profesionales en la Biblored, la participación del laboratorio de co-creación de la programación conjunta o unificada para el SDB.

Igualmente se desarrolló un plan de comunicaciones bajo el acompañamiento de la líder de Comunicación y Movilización, que permite identificar las necesidades que tiene el proyecto por fases (Fase 1: contextualización y creación de identidad, mensajes clave, universo semántico y línea gráfica; Fase 2: planificación y posicionamiento)  y la vinculación de diversas acciones comunicativas relacionadas a la actualización del proyecto, sus públicos objetivos, canales de comunicación, la creación de una identidad de marca que impulse su carácter público, abierto y accesible. De este plan de comunicaciones se derivan distintos insumos que han nutrido de contenido gráfico y semántico la propuesta creativa del SDB.

Distintas acciones de divulgación han tenido lugar en el primer trimestre, especialmente enfocadas hacia los distintos actores internos del proyecto interesados en continuar los procesos adelantados durante el 2021. Estas acciones han sido: dos boletines informativos sobre la  Beca para el fortalecimiento de la articulación entre los agentes del sistema distrital, dos comunicaciones de presentación de avances, metas y logros y presentación del equipo del SDB a los agentes consolidados durante el 2021.

Uno de los procesos más relevantes fue la divulgación de la Beca para el fortalecimiento de la articulación entre los agentes del sistema distrital de bibliotecas: https://sicon.scrd.gov.co/convocatorias/1396/.

Igualmente se realizaron piezas comunicativas relacionadas al desarrollo y actualización del proyecto, las cuales fueron herramientas clave para impulsar la actualización de datos, formas de vinculación en servicios y la proposición de actividades para el boletín mensual de programación académica y cultural.

1.2 Alianzas y cooperación

En seguimiento a las sensibilizaciones y acercamientos realizados durante la vigencia 2021 con las 17 bibliotecas y/o instituciones, se hizo evidente la necesidad de contar con un instrumento jurídico que permitiera la vinculación de una multiplicidad de instituciones. En este contexto y considerando la magnitud del proyecto, se logró una segmentación en dos grupos de acuerdo con el mayor o menor avance de la concertación.

Como se mencionó antes, desde este año el SDB cuenta con una asesoría jurídica que lidera este tipo de desarrollos. Durante el primer trimestre se desarrolló un concepto, que es actualmente revisado por el equipo jurídico de la dirección, sobre la tipología de instrumento contractual óptimo para formalizar las relaciones con otras instituciones, del cual se derivan otras recomendaciones de carácter jurídico-conceptual, acerca de las particularidades del mecanismo contractual así como las implicaciones del contexto normativo y político, como ocurre con la Ley de Garantías entre otros asuntos.

Se reactivaron los diálogos con las instituciones de educación superior que durante la vigencia 2021 manifestaron su interés por hacer parte del proyecto del SDB, a través de la participación en encuentros de socialización del sistema, enviando su programación cultural y participando en laboratorios de co-creación.

Una vez se cuente con la validación del mecanismo contractual por parte del Equipo Jurídico de la Secretaría de Cultura, para continuar con la articulación con los aliados actuales y potenciales del SDB.

De igual forma, han avanzado las gestiones para la vinculación de practicantes a partir del diseño de lineamientos que estandarizan el proceso. En este sentido, se han hecho gestiones con las siguientes seis (6) Instituciones universitarias para vincular a sus estudiantes al programa de prácticas en el segundo semestre de 2022:

- –Universidad Pedagógica: cuenta con un convenio vigente suscrito con el operador Bibloamigos para la realización de prácticas profesionales. Se está validando la posibilidad de realizar la cesión del convenio dada la vigencia del convenio con el operador que se vence al 15 de mayo del 2022.

- –Universidad Distrital Francisco José de Caldas

- –Universidad Jorge Tadeo Lozano: adelantó reunión donde se expuso el proceso actual de las prácticas profesionales. Actualmente existe una minuta remitida por la institución educativa pendiente de validación de acuerdo con el aprobado del área jurídica.

- –Pontificia Universidad Javeriana: recibió correo de convocatoria de las entidades que requieran estudiantes en práctica donde indican parámetros de la vinculación y procedimiento interno de la institución educativa.

- –Uniminuto

- –Uninpahu

Para ello, se elaboró un documento de lineamientos de prácticas profesionales acorde con las necesidades de carácter legal, misional y de gestión, que será asignado al Plan de Acción del operador-asociado, instancia a cargo de los practicantes. Para ello se adelantó un proceso de mapeo de las necesidades de cada una de las líneas misionales para la incorporación de practicantes por medio del operador-asociado del convenio vigente. Esto permitirá que para la próxima ejecución, se cuente con un estimado de plazas para práctica en las líneas misionales de la DLB para el segundo semestre 2022.

Para esta segunda fase de vinculación de bibliotecas que harán parte del Sistema Distrital de Bibliotecas se busca consolidar un espectro más amplio y diverso de actores, que contribuyan al carácter misional del proyecto y que, con su participación, brinden distintas ofertas a la ciudadanía.

1.3 Formulación del prototipo de programación conjunta y plataforma digital

Se realizaron reuniones junto a la línea de Cultura digital e Innovación que dan continuidad al laboratorio de co-creación en las etapas de diseño, prototipado y testeo de la plataforma del Sistema. Esto con el fin de vincular a la Biblioteca Digital de Bogotá como buscador de las colecciones digitales de todos los miembros y agentes del SDB que accedan a este nivel de vinculación. Se identificaron las necesidades para el prototipo de programación cultural y educativa conjunta y la realización del laboratorio de co-creación, al cual se espera vincular coordinadores de diferentes tipologías bibliotecas, mediadores y usuarios.

Esta segunda fase del laboratorio se enfocará en:

- Diseño, puesta en marcha y consolidación de la plataforma, todo en el marco de un ejercicio participativo.

- Fortalecer y ampliar la oferta de servicios del Sistema, que incluye programación conjunta y  acceso abierto a infraestructura física.

- Consolidación de metodología para la definición y puesta en marcha de una parrilla de programación conjunta, que incluya eventos de tipo académico.

2. Política

La política pública de lectura, escritura y oralidad busca a través de su proceso de formulación atender a la problemática de acceso de la ciudadanía a la cultura escrita en Bogotá; en ese sentido, el cronograma del ciclo de formulación de la PP, se ha desarrollado teniendo en cuenta los lineamientos estipulados por la Secretaría Distrital de Planeación. En el primer semestre de este año se han logrado los siguientes avances:

Diagnóstico:

La etapa de diagnóstico concluyó en marzo con la finalización del documento de investigación que reúne la información cualitativa y cuantitativa para dar cuenta de la situación de la lectura, la escritura, la oralidad y los servicios bibliotecarios en la ciudad.

El documento fue desarrollado a partir de investigación en fuentes secundarias y de los hallazgos de la estrategia de participación ciudadana implementada entre julio y diciembre del 2021.

La estructura de este insumo se describe a continuación:

Capítulo 1. Antecedentes y justificación: acciones distritales alrededor de la lectura, la

escritura y la oralidad en Bogotá

Capítulo 2. Marco Conceptual

Capítulo 3. Información cuantitativa y cualitativa acerca de la lectura, la escritura y la

oralidad

3.1 Información cuantitativa y cualitativa sobre la lectura, la escritura y la oralidad

del sector cultural

3.2 Información cuantitativa y cualitativa sobre la lectura, la escritura y la oralidad

del sector educativo

3.3 Información cuantitativa y cualitativa sobre cultura digital

3.4 Información cuantitativa y cualitativa sobre el ecosistema del libro y la industria

editorial

3.5 Información cuantitativa y cualitativa y acerca de espacios y territorios de la

cultura escrita en la ciudad

Capítulo 4. Estrategia y proceso de participación ciudadana en la fase de agenda pública

Capítulo 5. Abordaje de enfoques

Capítulo 6. Análisis del marco jurídico

Capítulo 7: Análisis de instrumentos de Planeación vigentes

Capítulo 8. Referentes y tendencias en Colombia e Iberoamérica

Capítulo 9: Banco de buenas prácticas LEO locales: situadas y expansivas

Capítulo 10: Puntos críticos y factores estratégicos

Capítulo 11: Estructura preliminar de la PPLEO: Objetivos y ejes

Referencias bibliográficas

El documento se encuentra disponible para consulta en el siguiente enlace: Diagnóstico PPLEO_Versión_010422 .pdf

Estrategia de participación

La estrategia de participación culminó con 40 espacios de participación ciudadana implementados a través de una metodología cualitativa enfocada a recoger las percepciones, experiencias y características de las prácticas de lectura, escritura y oralidad de los diferentes grupos poblacionales en Bogotá. El primer trimestre del año, se concentró en la sistematización y análisis de la información obtenida en estos espacios.

La sistematización y descripción de la estrategia se encuentra en el siguiente documento: Sistematización y análisis espacios participación PPLEO.pdf

Formulación PPLEO:

A partir de los hallazgos encontrados en la fase de diagnóstico y agenda pública, se hizo el proceso de identificación y formulación de puntos críticos a través de la herramienta Matriz de Vester, para la priorización e identificación de los puntos más relevantes a ser tenidos en cuenta en el proceso de formulación de los ejes estratégicos de la política pública.

Como resultado de este ejercicio la formulación plantea 6 ejes estratégicos como propuesta para la formulación de la política pública:

- Fortalecimiento de los procesos de mediación y formación para la apropiación efectiva de la lectura, la escritura y la oralidad en los espacios de la cultura escrita en Bogotá.

- Fomento de una oferta de servicios bibliotecarios diversa e intercultural para la apropiación efectiva de la cultura escrita en Bogotá.

- Desarrollo de procesos de investigación y gestión del conocimiento en torno a la cultura escrita en Bogotá.

- Fortalecimiento de los procesos creativos y productivos de los actores del ecosistema del libro y la lectura en Bogotá.

- Descentralización y territorialización de la infraestructura para el acceso a la cultura escrita en Bogotá.

- Atención a los factores sociales que impactan en el acceso a la cultura escrita en Bogotá.

Los documentos que dan cuenta del desarrollo de este proceso se encuentran disponibles para consulta en la siguiente carpeta:

6-Formulación

Socialización:

Como parte del proceso de formulación se han desarrollado espacios de trabajo con los equipos de la Dirección de Lectura y Bibliotecas, la Secretaría de Educación Distrital, la Gerencia de literatura de IDARTES y la Secretaría Distrital de Planeación alrededor de los avances en la formulación de la Política Pública de lectura, escritura y oralidad.

- Evento:

En el primer trimestre de 2022 se firmó Convenio con la Cámara Colombiana del Libro para la ejecución de la Feria del libro de Bogotá y se retroalimenta la propuesta de programación y escenario hecha por la cámara. De ahí que se acordó que habrá un mínimo de 20 eventos de entrada libre en las bibliotecas públicas de la ciudad. A marzo de 2022 se acordó que se harán un total de 47 eventos de entrada libre para la ciudadanía.

En el primer trimestre del año se acordaron componentes museográficos, de contenido y programación para el pabellón Leer para la vida en Corferias, en el marco de la FilBo 2022.

Retos:

Aumentar el porcentaje de habitantes de la ciudad que están incluidos en la cultura escrita con especial énfasis en las poblaciones con alguna condición de vulnerabilidad y, con ello, contribuir a la garantía de su derecho a una vida plena, como principal apuesta del Plan Distrital de Lectura, Escritura y Oralidad, el cual se desarrollará a través de tres frentes de trabajo cada uno de los cuales responde a uno de los retos estipulados para este proyecto de inversión:

- Garantizar el acceso de manera equitativa a todos los habitantes de la ciudad a la cultura escrita: El cumplimiento de este objetivo contempla todas las acciones implicadas en la creación y fortalecimiento del Sistema Distrital de Bibliotecas. Este sistema contempla, en principio, el fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas, BibloRed y toda la línea de apoyo a las bibliotecas comunitarias y a las iniciativas ciudadanas de inclusión en la cultura escrita. De igual manera, contempla todas las acciones encaminadas a enriquecer la oferta de la ciudad a través de la articulación con servicios ofrecidos por bibliotecas universitarias, escolares y especializadas;

- Diseñar e implementar una política distrital de lectura, escritura y oralidad para generar mecanismos de articulación a largo plazo de iniciativas públicas, comunitarias, de la sociedad civil y privadas que promuevan el acceso y la apropiación de la cultura escrita.

- Promover la transformación y enriquecer los imaginarios de los habitantes de Bogotá en torno a la lectura y la escritura y con ello promover su valor social. En esta línea de acción se contempla la realización de eventos Distritales de gran formato que fomenten la lectura y la apropiación social del libro, como Bogotá en 100 Palabras, celebración efemérides y otros eventos de carácter distrital.

3. Cumplimiento de las metas de producto (información más relevante)

| Meta de Producto del Plan de Desarrollo | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| 101. Creación de 1 Sistema Distrital de bibliotecas y espacios no convencionales de lectura que fortalezca y articule las bibliotecas públicas, escolares, comunitarias, universitarias, especializadas, y otros espacios de circulación del libro en la ciudad (K) | 2020 | 1 | 1 |
|  | 2021 | 1 | 1 |
|  | 2022 | 1 | 0,20 |
|  | 2023 | 1 | - |
|  | 2024 | 1 | - |

Tipologías: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| Creación de 1 Sistema Distrital de bibliotecas y espacios no convencionales de lectura que fortalezca y articule las bibliotecas públicas, escolares, comunitarias, universitarias, especializadas, y otros espacios de circulación del libro en la ciudad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,20 | 1 | - | 1 | - |

3.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de producto.

En los primeros meses del año, en el marco de la meta de construir e implementar un Sistema Distrital de Bibliotecas, que articule servicios bibliotecarios de distintas tipologías a la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá -BibloRed, se reporta el avance en  la estandarización de 3 formularios que permiten recopilar información clave y actualizada,  desarrollar los documentos del sistema de Gestión que la DLB requiere para implementar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG, levantamiento de los procesos de

- Creación del boletín mensual de programación académica y cultural,

- Gestión del formulario de vinculación y actualización de datos,

- Oferta de servicios a la ciudadanía y

- El reporte de consolidación de necesidades de prácticas profesionales.

En apoyo al diálogo y concertación con las instituciones de educación superior, durante el trimestre fueron remitidas tres comunicaciones oficiales en 2021 que incluyeron:

- Proceso de socialización de la Beca para el fortalecimiento de la articulación entre los agentes del sistema distrital de bibliotecas,

- Avances en materia organizacional y logros del proyecto, y

- Socialización de 4 contenidos comunicativos adheridos al plan de comunicación, que facilitan la comprensión y el desarrollo del proyecto y que dan líneas narrativas para su presentación  y comprensión de la ciudadanía.

Vale la pena señalar que uno de los avances significativos del proyecto, es la gestión jurídica dirigida a la construcción de un documento que evidencie y soporte la articulación de los diferentes actores al proyecto y los requerimientos en el proceso de prácticas profesionales. Desde el apoyo jurídico al sistema se adelanta la preparación del proceso de validación con un muestreo de entidades de educación superior, con quienes serían socializadas durante el segundo trimestre 2022.

3.2 Retrasos y soluciones:

Durante el proceso de gestión del Sistema Distrital de Bibliotecas para el trimestre en mención se identifican dos situaciones principales que han generado retrasos en el proceso.

- La primera corresponde a los procesos inherentes y tiempos que conlleva la validación de los conceptos jurídicos que soportan las alianzas en el Sistema, y

- La segunda, la falta de respuesta ante comunicaciones remitidas desde el equipo del sistema, por parte de algunas instituciones.

Para las dos situaciones, se implementan iniciativas para minimizar el impacto que pueda ocasionar lo anterior, como son

- El establecimiento de contacto telefónico uno a uno con las entidades (17) para validación de recepción de la información y continuidad en el proceso.

- Establecimiento de sesiones internas del equipo jurídico de la Dirección de lectura y bibliotecas para agilizar la gestión de validación de los documentos de orden jurídico.

| Meta de Producto del Plan de Desarrollo | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| 102. Formular 1 Política distrital de lectura, escritura y bibliotecas y otros espacios de circulación del libro (C) | 2020 | 0,1 | 0,1 |
|  | 2021 | 0,5 | 0,5 |
|  | 2022 | 0,90 | 0,65 |
|  | 2023 | 1 | N.A. |
|  | 2024 | 1 | N.A. |

Tipologías: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| Formular 1 Política distrital de lectura, escritura y bibliotecas y otros espacios de circulación del libro. | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,65 | 1 | N.A. | 1 | N.A. |

3.3 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de producto.

Este año está proyectado un avance del 40% en esta meta. De esta manera, se logrará el 9 0% de su cumplimiento según lo establecido para el periodo 2020–2024. En el primer trimestre, se ha logrado cumplir con lo establecido para las fases de diagnóstico, agenda pública y formulación con un avance correspondiente al 4,25%, el seguimiento de los avances en sus dimensiones cuantitativas y cualitativas se puede corroborar en el siguiente formato:

Avances política pública proyecto de inversión

Las principales acciones para avanzar en el cumplimiento de la meta se encuentran en la finalización del documento de diagnóstico; la finalización del documento de sistematización y análisis de la información obtenida en los espacios de la estrategia de participación implementada en el marco de la formulación de la política pública de lectura, escritura y oralidad y la primera fase de formulación que contempla la priorización de puntos críticos, la formulación de ejes estratégico y la socialización de estos avances con actores institucionales.

3.4 Retrasos y soluciones:

La principal dificultad que se ha presentado es la del cambio del cronograma por parte de la Secretaría Distrital de Planeación para poder cumplir con la sanción del Decreto en junio. Al respecto, se han hecho los ajustes pertinentes al cronograma del proceso y se nos ha asignado un enlace técnico desde la SDP para contribuir a la rápida revisión de los insumos y para asesorar el desarrollo de cada uno de las etapas del ciclo de formulación de la política pública.

| Meta de Producto del Plan de Desarrollo | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| 103. Promover 4 espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la literatura en la ciudad. (S) | 2020 | 0 | N.A. |
|  | 2021 | 2 | 2 |
|  | 2022 | 1 | 0,35 |
|  | 2023 | 1 | N.A. |
|  | 2024 | 1 | N.A. |

Tipologías: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| Promover 4 espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la literatura en la ciudad. | 0 | N.A. | 2 | 2 | 1 | 0,35 | 1 | N.A. | 1 | N.A. |

3.5 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de producto.

Durante el mes de enero se estudió la propuesta de la Cámara Colombiana del Libro sobre la participación de la SCRD en la FILBO 2022, se pidieron ajustes y se concertó un número de veinte eventos a realizarse en las bibliotecas públicas de la ciudad.

Durante el mes de febrero se firmó acta de inicio del convenio entre la Cámara Colombiana del Libro y la SCRD, se acordaron fechas y lugares para la programación Filbo en la Ciudad. Se avanzó en la confirmación de invitados a la programación de Filbo en la ciudad.

Durante el mes de marzo de 2022 se establecieron fechas y espacios para 47 eventos de programación presencial en las bibliotecas públicas de la ciudad, se concertaron diseños museográficos del pabellón Leer para la Vida y se cerró la programación en pabellón en Corferias.

3.6 Retrasos y soluciones: No ha habido retrasos en el cumplimiento de esta meta.

4. Seguimiento por Meta Proyecto de Inversión

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Creación de 1 Sistema Distrital de bibliotecas y espacios no convencionales de lectura que fortalezca y articule las bibliotecas públicas, escolares, comunitarias, universitarias, especializadas, y otros espacios de circulación del libro en la ciudad | 1 | 0,20 | 20 % |

4.1.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de proyecto.

Respecto al Sistema Distrital de Bibliotecas, desde el año 2020 hasta la fecha se ha avanzado en la formulación del modelo de operación y gestión de este proyecto. En el primer trimestre de 2022, se avanzó en la implementación de un laboratorio de co-creación para diseñar con otras instituciones el portafolio de servicios del Sistema y se ha adelantado la gestión con 17 bibliotecas universitarias para consolidar un modelo de cooperación con estas instituciones.

El objetivo central del Sistema Distrital de Bibliotecas (SBD) es ampliar el margen de acción e impacto de las Bibliotecas Públicas de la ciudad. A través de la articulación de los servicios, las colecciones y la promoción y divulgación de la programación de las bibliotecas participantes, el SDB propenderá por el incremento de la participación de todos los habitantes de la ciudad en el ámbito de la Cultura Escrita.

Se encuentra en elaboración el “Documento base para la construcción del Sistema Distrital de Bibliotecas de Bogotá”, con un avance del 50%. En el documento se contempla la definición del Sistema, la identificación de actores, la propuesta de la batería de indicadores, así como las posibilidades de articulación con otras secretarías.

Durante el último trimestre del año 2021, se avanzó en la consolidación del documento base de construcción del sistema, y se evidenció la articulación de 17 instituciones de educación superior en este proyecto.

Durante el 2021 las colecciones de los distintos espacios de la Red se fortalecieron con 25.666 ejemplares por valor de $794.789.659. Se adquirieron 8.143 materiales de lectura, se recibieron  por traslado 3.460 ejemplares, por donación 10.939 ejemplares, por canje 707 ejemplares, por reposición 542 ejemplares y se recuperaron 1.875 ejemplares. Se renovó  la suscripción de 14 publicaciones seriadas y 15 recursos digitales.

Frente a las colecciones digitales, se cierra el año 2021 con dos nuevas apuestas: los audiolibros como estrategia para el acercamiento a la lectura, fuente de información y de entretenimiento que complementa la experiencia de aprendizaje  del usuario y fortalece la Biblioteca Digital de Bogotá ofreciendo colecciones accesibles a toda la ciudadanía (Odilo: Plataforma Digital Inteligente para Bibliotecas Públicas Innovadoras) y CÓMIC PLUS, una colección de cómics y novelas gráficas adecuadas a la edad de los lectores, tanto adultos como jóvenes, en colecciones curadas.

El 2021 cerramos con una infraestructura bibliotecaria en la ciudad conformada por  26 bibliotecas públicas, dos nuevas bibliotecas se inauguraron:  el 25 de septiembre la biblioteca Pública de la Participación ciudadana (localidad Barrios Unidos) a partir de un convenio interadministrativo (No. 525-2021) entre el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) No. 351 de 2021 y el 28 de noviembre se dió apertura a la Biblioteca Pública El Mirador en la localidad de Ciudad Bolívar. En el mes de agosto se retomó el servicio de 95 Paraderos Paralibros Paraparques (PPP) que permanecieron cerrados durante más de un año por la emergencia sanitaria, al igual que las 12 bibloestaciones, las cuales entraron en funcionamiento en el mes de octubre.

Como parte de las acciones del Plan Distrital de Lectura, Escritura y Oralidad: Leer para la vida,  dos nuevos espacios alternativos de lectura entraron en funcionamiento en el mes de diciembre para el disfrute y consulta de todos los habitantes de la capital: La biblioteca itinerante, una infraestructura rodante con una colección de 350 títulos que cuenta con módem y acceso gratuito a internet, servicios que se complementan con cuatro mesas desplegables para atender a 20 personas simultáneamente; y la Sala de lectura CAIDSG (Centro Integral de Atención a la Diversidad Sexual y de Género), fruto del convenio con la Secretaría de Integración Social, con una colección de más de 1.000 títulos con énfasis temático en género y diversidad sexual.

Para el primer trimestre del año 2022, se consolidó en equipo de gestión que hace parte del SDB, se definieron sus roles y responsabilidades

Desde la línea de Comunidad y Territorio se continúa trabajando en dos frentes que contribuyen a la consolidación del sistema. Por un lado, el trabajo con las bibliotecas comunitarias como actores del sistema y por otro la consecución y análisis de información territorial con miras a conocer de cerca el territorio en el cual trabaja la red.

Avances en la oferta de Formación para Mediadores.

En el primer trimestre del año se conformó la Ruta de Formación para los Mediadores de Formación y Programación y los Mediadores Territoriales. La ruta de formación es una estrategia interna de formación y acompañamiento a las reflexiones de los mediadores frente a su práctica. Este espacio busca fortalecer los principios de creación de comunidad y compartir experiencias entre los mediadores, para afianzar redes de trabajo conjunto así como sus prácticas individuales de mediación. De la misma manera, cada uno de los espacios que la conforma tiene el propósito de dar a conocer las apuestas de las líneas misionales de la DLB, para que de esta forma los Mediadores tengan un conocimiento puntual del quehacer de cada una de ellas y comprendan sus distintos niveles de relacionamiento, de acuerdo a las acciones que realizan.

La programación de la ruta se orientó a Mediadores de Formación y Programación (MFyP) y Mediadores Territoriales (MT). En estos dos meses, febrero y marzo, han recibido formación de tres tipos: epistemológica, técnica e instrumental. En el siguiente cuadro se puede apreciar la oferta con la que se contó, así como el número de asistentes a cada uno de los espacios y el total de asistentes por línea.

Esta primera fase de la ruta tiene el propósito de ser un ciclo de fundamentación, con el objetivo de dar espacios de alineación a los y las mediadores/as sobre elementos centrales de su práctica.

| Ruta de formación: 7 de febrero - 28 de marzo de 2022 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Línea | Tipo de Mediador/a | Temáticas | Número de sesiones | Número de asistentes por sesión |
| Escuela de Lectores Sesión 1: 7/02/2022 Sesión 2: 14/02/2020 Sesión 3: 21/02/2022 | Mediador/a territorial | 1. Círculo de la palabra/lectura: El lector 2. Círculo de la palabra/lectura: El lector 3. Círculo de la palabra/lectura: El cerebro lector | S1 | 69 |
|  |  |  | S2 | 72 |
|  |  |  | S3 | 73 |
|  | Mediador/a de formación y programación | 1. ¿Qué es el observatorio de prácticas de lectura, escritura y oralidad? 2. Herramientas para sistematización de experiencias 3. Biografías lectoras. | S1 | 28 |
|  |  |  | S2 | 40 |
|  |  |  | S3 | 32 |
| Formación MFyP y MT Sesión 1: 14/02/2022 Sesión 2: 21/02/2022 Sesión 3: 28/02/2022 MFyP Sesión 1: 28/03/2022 MC Sesión 1: 7/03/2022 Sesión 2: 28/03/2022 | Mediador/a de formación y programación y Mediador/a territorial | 1. Responsabilidades y prácticas del mediador 2. La cultura oral en la mediación 3. La cultura oral en la mediación | S1 | 113 |
|  |  |  | S2 | 108 |
|  |  |  | S3 | 81 |
|  | Mediador/a de formación y programación | 1. Acciones en SINBAD | S1 | 34 |
|  | Mediadores/as coordinadores | 1. Manual y biblioteca de los y las mediadores | S1 | 9 |
|  |  |  | S2 | 9 |
| Cultura digital e innovación Sesión 1: 7/02/2022 Sesión 2: 7/03/2022 | Mediador/a de formación y programación y Mediador/a territorial | 1. Introducción a la metodología de Design thinking 2. Narrativa digital y Exposiciones de BDB | S1 | 87 |
|  |  |  | S2 | 109 |
| Política pública Sesión 1: 14/03/2022 | Mediador/a de formación y programación y Mediador/a territorial | 1. La Polis de los y las mediadores/as | S1 | 114 |
| Programación cultural Sesión 1:14/02/2022 Sesión 2: 28/02/2022 Sesión 3: 14/03/2022 Sesión 4: 28/03/2022 | Mediador/a de formación y programación | 1. Taller de escritura creativa "Una caja de colores" | S1 | 40 |
|  |  |  | S2 | 32 |
|  |  |  | S3 | 37 |
|  |  |  | S4 | 41 |
| Comunidad y territorio Sesión 1: 28/03/2022 | Mediador/a territorial | 1. Espacio de escucha - REconocernos desde los propósitos de la línea | S1 | 84 |
| Comunicación y Divulgación Sesión 1: 7/02/2022 Sesión 2: 21/02/2022 Sesión 3: 7/03/2022 Sesión 4: 28/03/2022 | Mediador/a de formación y programación | 1. Taller sobre la escritura de textos cortos creativos para convocar y divulgar los contenidos la programación cultural 2. Taller para el diseño de piezas para divulgación de contenidos Marca y plantillas de diseño 3. Taller de expresión oral Proyección vocal. 4. Taller sobre los principios y la organización de la línea | S1 | 28 |
|  |  |  | S2 | 41 |
|  |  |  | S3 | 37 |
|  |  |  | S4 | 34 |
| Nidos - IDARTES Sesión 1: 14/03/2022 | Mediador/a de formación y programación | 1. Propuesta de fortalecimiento: Módulo - El juego: Reconocimiento de expectativas y presentación de la propuesta | S1 | 31 |
| Total de encuentros |  |  | 25 |  |

Así mismo, gracias a la conformación del Comité de Formación Interdisciplinar, la Ruta de Formación y todos los escenarios de formación con los que cuenta la DLB están siendo analizados con el fin de generar una evaluación de los mismos. Esto quiere decir que todas las líneas misionales que participan de la Ruta están reflexionando allí en torno a temáticas como el mejoramiento de las metodologías; las discusiones teóricas; la profesionalización de los/as mediadores/as; la conceptualización de la animación, la promoción y la mediación de lectura; el debate entre el/la lector/a y la lectura; el contexto histórico de la lectura y sus referentes locales y nacionales; las estrategias creativas y herramientas de creación para la mediación; y los objetivos y herramientas desde lo pedagógico.

Simultáneamente, en estos dos meses, como parte de la formación y acompañamiento integral que hace la Línea de Formación a los/as mediadores/as, se ha continuado con el desarrollo y perfeccionamiento de los distintos sistemas de acompañamiento. Estos tienen el propósito de afianzar en los/as mediadores/as las competencias que les permitan cumplir con el set de acciones básicas que conlleva el ejercicio de la mediación en BibloRed: programar, agendar, planear, implementar, reportar y formarse. Cada uno de los sistemas corresponde a los distintos tipos de mediador existentes y son liderados por los Mediadores Coordinadores, con quienes trazamos estrategias de crecimiento entre pares, detectamos necesidades en la formación, optimizamos los distintos procesos, entre otras.

A la fecha, nuestro sistema de acompañamiento distribuye a los distintos perfiles de mediadores en los siguientes grupos:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/15tyfZo0zMo_r7V6dZGvcuEr5288-H9kz/edit?usp=sharing&ouid=101547953901516937165&rtpof=true&sd=true. Un/a Mediador/a Coordinador acompaña, en promedio, a entre cuatro y seis Mediadores/as de Formación y Programación y entre diez y quince Mediadores/as Territoriales. Durante este primer trimestre, estos grupos de trabajo se han reunido en cuatro oportunidades para realizar seguimiento y retroalimentación de las acciones, así como ejercicios de planeación conjunta de las distintas actividades.

El sistema de acompañamiento tiene como punto de partida las salas de ideas que se realizan en cada biblioteca, de las cuales se llevaron veinticinco del 1 al 5 de febrero y dieciocho del 22 al 25 de febrero. En estos espacios, la comunidad conoce las temáticas vigentes que hacen parte de la programación de las bibliotecas, tienen la oportunidad de proponer y participar activamente de las decisiones en la agenda de las actividades, y consolidan un proyecto común de participación ciudadana junto a los equipos bibliotecarios.

Frente al seguimiento que hacen las Coordinaciones de Creación y de Pedagogía dentro del sistema, que a su vez se alimentan de los espacios de los/as Mediadores Coordinadores/as, se han realizado las siguientes acciones durante este primer trimestre:

- Retroalimentación y seguimiento de los/as Mediadores/as Coordinadores/as.

- Caracterización del sistema de acompañamiento especial, y mejoramiento del planeador de actividades de los/as Mediadores de Ciencia, Arte y Cultura.

- Diseño de actividades autónomas para las Estrategias Móviles, así como de su metodología y formato de planeación.

- Revisión del funcionamiento de las planeaciones conjuntas de los/as Mediadores/as de Lectura, Escritura y Oralidad.

- Revisión del sistema de acompañamiento para Mediadores Territoriales.

- Inventario e informe de las actividades realizadas por los/as antiguos/as Ludotecarios, en aras de explorar la renovación de este perfil.

- Mejoramiento del manejo de la herramienta del SINBAD para optimizar las acciones de programar, agendar y reportar.

- Observaciones y asesorías pedagógicas y de creación para los/as Mediadores/as de Formación y Programación.

Es así que los procesos de formación y acompañamiento dirigidos a los mediadores de BibloRed se orientan hacia el desarrollo de competencias que se articulen con los programas y servicios de la Red. Asimismo, se busca el desarrollo de capacidades para promover la creación de contenidos, la innovación en los servicios bibliotecarios y la apropiación social del conocimiento.

La Escuela de lectores se ha centrado, este semestre, en formaciones de más largo aliento que los seminarios. En este sentido, hemos desarrollado un diplomado de 114 horas con IDIPRON, dirigido a los maestros y maestras de esta institución. Tenemos un grupo de 40 personas y nos encontramos con ellos, de modo presencial, los días martes y jueves, contando con un sábado al mes. Cada sesión la dicta un profesional de la escuela, tratando de exponer la naturaleza variopinta de la mediación de lectura. El 14 de mayo se llevará a cabo el grado de estos participantes. Por otro lado, hemos iniciado el seminario de lectores y lecturas, en modalidad virtual. En este seminario contamos con la participación de 80 personas, tiene una duración de 7 semanas con un encuentro semanal de dos horas. Como el diplomado mencionado, estas sesiones van rotando por cada uno de los profesionales de la escuela. Las sesiones se han ido grabando y se les han entregado cajas de herramientas a cada uno de ellos.

Por otra parte, hemos iniciado el proceso de formación en escuelas de oficios del libro con la Alta Consejería para las Víctimas en los PDET, en este caso, en Ciudad Bolívar con la asistencia de 20 personas. Nos encontramos con ellos el martes en modalidad virtual y los días sábado en territorio. La línea de lectura y diversidad, concretamente, la línea de lectura inclusiva, ha iniciado un curso de español como segunda lengua para la población sorda, estamos atendiendo un grupo de 30 personas. Parece poco pero por la naturaleza del público, no funciona con grupos grandes y, como lo hemos hecho en IDIPRON, nos centramos en la formación de formadores que pueden replicar lo aprendido en el espacio descrito.

Continuamos con los laboratorios generados para la población bibliotecaria universitaria, tenemos talleres con 40 personas de instituciones como: la Tadeo, los Andes, el Externado, la Distrital, entre otras, que asisten una vez a la semana a este espacio que en cada entrega crece más. La escuela LGTBIQ, también ha continuado con los talleres del queer fanzine, los espacios de reflexión sobre lecturas disruptivas en las diferentes bibliotecas de BibloRed y en espacios con colectivos sociales y estudiantes.

Hemos iniciado una serie de talleres con los niños Emberá que se encuentran en el Parque Nacional, con el apoyo de la Biblioteca de El Parque. Por otro lado, hemos publicado 2 infografías: una, sobre el cerebro lector y otra, sobre la lectura en espacios de diversidad sexual que ya se encuentran en la página Web de la Escuela. También hemos hecho tres materiales nuevos audiovisuales y dos episodios nuevos para el canal de podcast el Big Bang lector, uno sobre lectura y amor, otro, sobre lectura y mujeres en academía.

Iniciaremos en el mes de abril y mayo el seminario sobre lectura multimodal a cargo del profesor Néstor Polo, será virtual y abriremos las inscripciones.

Continuamos con los acuerdos entre entidades, ya firmamos el memorando de colaboración con la Fundación Germán Sánchez Ruipérez de Madrid, en donde se acordó un cronograma de actividades de colaboración que contiene escenario de formación, investigación y medición. Llegamos a un acuerdo con la Universidad Javeriana para adelantar acciones del Observatorio y con el colegio San Bartolomé para iniciar un espacio de formación con la biblioteca escolar. También llevamos a cabo una serie de sesiones con bibliotecas de la Red y con bibliotecas comunitarias sobre gestión de proyectos en donde atendimos a más de 50 coordinadores de bibliotecas comunitarias. De igual modo, avanzamos en el primer boletín estadístico del Observatorio.

Pueden encontrar los materiales de formación en www.biblored.gov.co/escuela

Durante los primeros tres meses, en el marco de las actividades desarrolladas para la gestión del Sistema Distrital de Bibliotecas, la Biblioteca Digital de Bogotá ha adelantado la revisión de su infraestructura tecnológica con miras al crecimiento del cosechamiento de colecciones de las entidades vinculadas. Este ejercicio de revisión e identificación de necesidades se ha dado en el marco de las sesiones del laboratorio para definir la Hoja de ruta de la BDB hasta 2026.

Los avances en la implementación del laboratorio se pueden consultar en: https://cutt.ly/TDUQd7w

Por otro lado, se continúa con la revisión y análisis permanente de las métricas del portal, que permiten tomar decisiones sobre los contenidos que se deben tener en cuenta en las formaciones ofrecidas para que sean usadas por los colaboradores y usuarios de la Red, o aquellos que pueden ser usados como recomendados en el marco de las estrategias que se han adelantado con Transmilenio, Movilidad y el Terminal de Transportes.

En cuanto a visitas únicas al portal:

- Enero: 90.925

- Febrero: 138.680

Accesos a los recursos suscritos:

- Enero: 3.791

- Febrero: 7.685

En el marco del Programa Distrital de Estímulos 2022 de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la Dirección de Lectura y Bibliotecas ofrece, en la primera fase cinco becas, dos dirigidas de manera exclusiva a bibliotecas de la ciudad, incluyendo bibliotecas comunitarias, otra dirigida a editoriales independientes, otra a medios comunitario, y otra abierta a la ciudad, en temas de lectura y escritura.

Durante enero y los primeros días de febrero se consolidaron las cartillas, formatos de presentación de proyecto y perfil de los jurados de las convocatorias ofrecidas por la Dirección de Lectura y Bibliotecas. Además, se realizaron los trámites administrativos para la expedición de los CDP de estas becas. Se empezó también, en el mes de marzo, a construir los documentos de una sexta beca, que se ofrecerá en una fase posterior del programa distrital de estímulos 2022.

Con los insumos enviados a la Dirección de Fomento, el 3 de febrero se publicaron las siguientes convocatorias en el portafolio del Programa Distrital de Estímulos 2022, las cuales estuvieron 3 días hábiles en revisión de la ciudadanía, y se abrieron par inscripción en firme, a partir del 9 de febrero de 2022:

-      	Beca para fortalecimiento de programas y servicios de bibliotecas comunitarias, Fortalecer los diferentes programas y servicios que ofrecen las bibliotecas comunitarias de Bogotá, con el objetivo de consolidar procesos locales y territoriales dedicados a promover las prácticas de lectura, escritura y oralidad en la ciudad.

https://sicon.scrd.gov.co/convocatorias/1388

-      	Beca para la adaptación de un cuento literario en formato cortometraje, Promover la adaptación de un cuento literario a un guión audiovisual para la realización de un cortometraje que pueda distribuirse no comercialmente a través de plataformas digitales y que contribuya al fortalecimiento de los procesos de creación interdisciplinar del sector editorial y audiovisual, generando contenidos de valor para la ciudadanía bogotana. Para esta etapa, las editoriales independientes con domicilio en Bogotá podrán presentar hasta tres cuentos, de los cuales la terna de jurados designada para la evaluación de la convocatoria escogerá solo uno.

https://sicon.scrd.gov.co/convocatorias/1399

-      	Beca para medios comunitarios que narren los espacios de lectura de BibloRed, Fortalecer la divulgación y posicionamiento de las actividades y programas de los diferentes espacios de lectura de BibloRed en la ciudad de Bogotá, a través de medios comunitarios que, desde su hacer y oficio, han fortalecido el tejido cultural y social en las diferentes localidades.

https://sicon.scrd.gov.co/convocatorias/1495

-      	Beca para fortalecimiento de la articulación entre los agentes del sistema distrital de Bibliotecas, Apoyar el desarrollo de proyectos entre bibliotecas de diferente naturaleza: comunitarias, escolares. universitarias, especializadas y/o centros de documentación que contribuyan a garantizar las condiciones para que los habitantes de la ciudad puedan beneficiarse de nuevos espacios de acceso a la cultura escrita en Bogotá y que, de esta manera, se fortalezca el Sistema Distrital de Bibliotecas.

https://sicon.scrd.gov.co/convocatorias/1396

-      	Beca para proyectos de lectura y escritura, Facilitar la inclusión en la cultura escrita a un grupo poblacional determinado, teniendo en cuenta el enfoque poblacional-diferencial (grupos étnicos, grupos etarios, Identidad de género, Orientaciones sexuales y Situación o condición), a través de proyectos que fomenten la lectura y la escritura.

https://sicon.scrd.gov.co/convocatorias/1386

Una vez publicadas las convocatorias durante el mes de febrero y marzo, a través de correo electrónico y un Facebook live, además de una socialización virtual, se han venido socializando las becas de la Dirección de Lectura y Bibliotecas. Además, se han venido resolviendo las inquietudes de los ciudadanos interesados en participar.

A continuación, se presenta la información detallada de cada una de las becas:

| BECA | NÚMERO DE ESTÍMULOS | VALOR DEL ESTÍMULO | VALOR TOTAL | FECHA DE CIERRE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beca para fortalecimiento de programas y servicios de bibliotecas comunitarias | 10 | $11.000.000 | $110.000.000 | 04/04/2022 |
| Beca para fortalecimiento de la articulación entre los agentes del sistema distrital de Bibliotecas | 1 | $30.000.000 | $ 30.000.000 | 18/04/2022 |
| Premio para la adaptación de un cuento literario en formato cortometraje | 1 | $8.000.000 | $8.000.000 | 07/03/2022 |
| Beca para medios comunitarios que narren los espacios de lectura de BibloRed | 4 | $5.000.000 | $20.000.000 | 28/03/2022 (Tenía fecha de cierre el 22 de marzo pero para garantizar más inscritos, se amplió) |
| Beca para proyectos de lectura y escritura | 8 | $9.000.000 | $72.000.000 | 28/04/2022 |
| INVERSIÓN TOTAL |  | $240.000.000 |  |  |

De momento, durante el mes de marzo de 2022, se estuvieron revisando jurados y propuestas de las becas que cerraron inscripciones durante este mes, sobre las becas que ya cerraron, ya el “Premio para la adaptación de un cuento literario en formato cortometraje”, publicó el pasado 22 de marzo, resultados definitivos de habilitados y rechazados, posterior a la evaluación de los inscritos.

| Beca | Cantidad de Inscritos | Propuestas Rechazadas | Propuestas habilitadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Premio para la adaptación de un cuento literario en formato cortometraje | 5 | 2 | 3 |

En los meses posteriores se publicarán los resultados de evaluación de las becas, después de su cierre, e iniciarán las revisiones por parte de los jurados seleccionados.

4.1.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

Durante el proceso de gestión del Sistema Distrital de Bibliotecas para el trimestre en mención se identifican dos situaciones principalmente que han generado retrasos en el proceso, la primera corresponde a los procesos inherentes y tiempos que conlleva la validación de los conceptos jurídicos que soportan las alianzas en el Sistema, y la segunda la falta de respuesta ante comunicaciones remitidas desde el equipo del sistema,  por parte de algunas instituciones.  Para las dos situaciones, se han generado estrategias para minimizar el impacto que pueda ocasionar lo anterior, las cuales se dirigen al establecimiento de sesiones internas del equipo jurídico de la Dirección de lectura y bibliotecas para agilizar la gestión de validación de los documentos de orden jurídico y el establecimiento de contacto telefónico uno a uno con las entidades (17) para validación de recepción de la información y continuidad en el proceso.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Formular 1 Política distrital de lectura, escritura y bibliotecas y otros espacios de circulación del libro | 0,9 | 0,65 | 65% |

4.2.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de proyecto.

Los principales avances tienen que ver con el desarrollo del documento de diagnóstico a partir de un proceso de investigación que recoge los principales antecedentes conceptuales y normativos para la formulación de la política de lectura escritura y oralidad; este proceso se complementa con los hallazgos de la agenda de participación que ha avanzado en su implementación con varios grupos poblacionales y de interés para la formulación de la política.

Avance vigencia

- Ajustes y correcciones en los capítulos Antecedentes y Marco conceptual del Documento Diagnóstico.

- Avances en elaboración de apartado de Justificación del Documento Diagnóstico.

-  Avances en elaboración del Resumen ejecutivo del Documento Diagnóstico en los siguientes apartados: Antecedentes, Justificación, Marco Conceptual, Abordaje de enfoques y Referentes Nacionales e Internacionales.

–Sistematización y análisis de espacios en/con:

Feria Local de arte (BP Virgilio Barco)

Biblioteca de la participación

Jóvenes (BP Marichuela)

Consolidado Niñez (Consejo de niñez, BP El Parque, BC Casa Raíz)

Usme rural (BC Los Soches)

Ciudad Bolívar rural (BC Santa Rosa)

Sumapaz (BPE de Sumapaz)

Personas Privadas de la Libertad (Cárcel Distrital)

Mediadores territoriales

Jóvenes (SED)

Formulario Artistas

Población migrante

Nodo territorial Kennedy: Niñez

Nodo territorial Suba: Personas Mayores

Nodo territorial Tunjuelito: Niñez

Nodo territorial Usaquén: usuarios y no usuarios (intergeneracional)

Población migrante

Personas en condición de habitabilidad de calle

Documento diagnóstico

Elaboración  de los capítulos:

- Puntos Críticos y Factores Estratégicos

- Estructura preliminar de la PPLEO: Objetivos y ejes

Ajustes, correcciones  y finalización de los capítulos:

- Información cuantitativa y cualitativa acerca de la lectura, la escritura y la oralidad

- Análisis del marco jurídico

- Análisis de instrumentos de Planeación vigentes

Resumen ejecutivo del Documento diagnóstico

- Elaboración de los apartados:  Marco jurídico a nivel nacional,  Instrumentos de planeación vigentes, Banco de Buenas Prácticas.

- Finalización del resumen ejecutivo (Referencias, Índice, ajustes).

Metodología e investigación

* Finalización de proceso de sistematización de la agenda pública.

* Diseño metodológico y ejecución de espacios de socialización con actores formuladores: SED, IDARTES Y DLB.

*Presentación de proceso de formulación a Secretaría de Planeación.

* Diseño de estrategia territorial para socialización de proceso de formulación con ciudadanía.

*Identificación y formulación de puntos críticos y factores estratégicos.

*Formulación de estructura preliminar de la PP LEO.

4.2.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

La principal dificultad que se ha presentado es la del cambio del cronograma por parte de la Secretaría Distrital de Planeación para poder cumplir con la sanción del Decreto en junio. Al respecto, se han hecho los ajustes pertinentes al cronograma del proceso y se nos ha asignado un enlace técnico desde la SDP para contribuir a la rápida revisión de los insumos y para asesorar el desarrollo de cada uno de las etapas del ciclo de formulación de la política pública.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Promover 4 espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la literatura en la ciudad. | 1 | 0,35 | 35% |

4.3.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de proyecto.

Durante el primer trimestre del año se llevaron a cabo las negociaciones, acuerdos y preparaciones previas para la correcta ejecución del proyecto de la Feria Internacional del libro de 2022. Además de la programación de entrada libre en Corferias, se programaron 47 eventos de entrada libre en Bibliotecas públicas. Para el mes de marzo, se tuvieron listos los componentes museográficos y programáticos del pabellón Leer para la Vida.

Programación FilBo en pabellón y FilBo ciudad:

Componentes físicos del pabellón Leer para la vida

4.3.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No hubo retrasos en el cumplimiento de la meta.

4.3.3 Gestión sectorial e intersectorial adelantada para la ejecución de actividades asociadas a la meta del proyecto

| Entidad | Actividad | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Cámara colombiana del libro | Convenio interadministrativo para la realización de la Filbo |  |
| Idartes | Alianza para la realización del pabellón Leer para la Vida | Pabellón Leer para la vida. |
| Secretaria de educación del Distrito | Alianza para la realización del pabellón Leer para la Vida y la ejecución de actividades en las bibliotecas público escolares | Pabellón y actividades |

4.4 Relación del proyecto con las políticas públicas poblacionales y sectoriales

| Nombre de la Política | Acciones de la SCRD dentro de la Política | Área de la SCRD responsable | Número de proyecto de inversión | Nombre del proyecto de inversión asociado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Otras formas de Gobierno Indígena | Garantizar la participación en la formulación de la Política Pública de promoción de la lectura, la investigación y la circulación de obras de la literatura de los pueblos indígenas, a través de la consulta con los pueblos, comunidades y gobiernos propios indígenas del Distrito, en clave de sus necesidades, intereses y apuestas. | Dirección de Lectura y Bibliotecas | 7880 | Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá |
| Política Pública Distrital y el Plan Integral de Acciones Afirmativas, para el Reconocimiento de la Diversidad Cultural y la Garantía de los Derechos de los Afrodescendientes para el período 2008 - 2016, en los términos del Decreto 181 de 2008. | Promover e implementar un (1) evento anual de valoración social del libro, la lectura y la escritura, enalteciendo la cultura de la comunidad negra afrocolombiana en el marco de la semana de la afrocolombianidad. | Dirección de Lectura y Bibliotecas | 7880 | Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá |
| Política Pública Distrital para el Fenómeno de la Habitabilidad en Calle | Garantizar y estimular las capacidades y el gusto por la lectura y la escritura desde la primera infancia y a lo largo de la vida | Dirección de Lectura y Bibliotecas | 7880 | Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá |

En el siguiente cuadro, se relacionan los grupos poblacionales y etáreos beneficiados en el trimestre con actividades de promoción de la lectura, la escritura y la oralidad, desde las diferentes líneas misionales de la Dirección de Bibliotecas:

| Grupo poblacional beneficiado | Número de asistentes a programas culturales que promueven la lectura, escritura y oralidad |
| --- | --- |
| Mujeres | 1.069 |
| Comunidades negras, Afrodescendientes y Palenqueros | 170 |
| Comunidades indígenas | 622 |
| Personas con discapacidad | 1.227 |
| Comunidades rurales y campesinas | 14.936 |
| Habitante de calle | 243 |
| Personas privadas de la libertad | 5.034 |
| Inmigrantes | 36 |
| Sectores LGTBI | 73 |
| Primera infancia | 38.589 |
| Infancia | 8.430 |
| Adolescentes | 2.362 |
| Juventud | 2.831 |
| Adultos | 4.356 |
| Adulto mayor | 3.505 |
| Artesanos | 58 |
| Total personas beneficiadas de los programas culturales con enfoque poblacional | 83.541 |

Teniendo en cuenta que en el primer trimestre, desde las diferentes líneas misionales se desarrollaron 3.134 actividades con enfoque de género, se presenta un resumen agrupando dichas actividades por programas, para recopilar la oferta de actividades ofrecidas por la Dirección de Lectura y Bibliotecas, así:

La línea de Programación Cultural tuvo una reunión con la línea de Formación el miércoles 30 de marzo en torno a las fichas de formación de las mediadoras y los mediadores de las bibliotecas. En esta reunión se decidió que las fichas se deben actualizar teniendo en cuenta la implementación real de los programas. En ese orden de ideas, a partir de abril se realizarán reuniones por cada tipo de programa con los mediadores y las mediadoras en donde se buscará que cada quien comparta buenas prácticas a la hora de implementar estas actividades en las bibliotecas. Con base en estos insumos, las fichas se ajustarán a las dinámicas cotidianas de los mediadores y las mediadoras y recogerán los aprendizajes que el talento humano de la red ha tenido a lo largo de los años. La versión final de las fichas se redactará de manera conjunta entre las líneas de Formación y Programación Cultural.

4.6 Gestión territorial del proyecto				_______________________________

4.7 Beneficios de ciudad									________

La línea de servicios trabaja en el fortalecimiento y mejora continúa de los servicios bibliotecarios, logrando durante el primer trimestre del año, que 390.500 ciudadanos visitaran las bibliotecas de la Red y disfrutaran de la oferta de servicios, espacios y actividades de lectura, escritura y oralidad. A través de la oferta de servicios, nuestros usuarios cuentan con diversas posibilidades para el aprovechamiento del tiempo libre, el acceso al conocimiento y a la información:

| Servicios bibliotecarios | Beneficiarios |
| --- | --- |
| N° de usuarios visitantes | 390.531 |
| N° de usuarios afiliados nuevos | 19.239 |
| N° de usuarios que renovaron su afiliación | 46.975 |
| N° usuarios que llevaron material en préstamo externo | 179.123 |
| N° usuarios que consultaron material en espacios de la Red | 184.935 |
| N° usuarios que solicitaron préstamos a domicilio | 11.486 |
| N° usuarios que solicitaron servicio de devolución a domicilio | 2.780 |
| N° de usuarios atendidos en referencia telefónica y virtual | 5.370 |

Los ciudadanos tienen a su disposición cerca de 685.855 ejemplares de materiales bibliográficos y audiovisuales para su consulta al interior de las bibliotecas, para llevar en préstamo externo o para solicitar a través de los servicios a domicilio.

| Localidad | Beneficiarios |
| --- | --- |
| 01 USAQUEN | 10.852 |
| 02 CHAPINERO | 1.818 |
| 03 SANTA_FE | 1.666 |
| 04 SANCRISTOBAL | 8.504 |
| 05 USME | 7.064 |
| 06 TUNJUELITO | 7.365 |
| 07 BOSA | 10.681 |
| 08 KENNEDY | 26.548 |
| 09 FONTIBON | 6.629 |
| 10 ENGATIVA | 13.468 |
| 11 SUBA | 29.986 |
| 12 B_UNIDOS | 3.704 |
| 13 TEUSAQUILLO | 5.407 |
| 14 MARTIRES | 1.276 |
| 15 A_NARINO | 2.562 |
| 16 PTE ARANDA | 4.567 |
| 17 CANDELARIA | 711 |
| 18 RAFAEL_U | 8.970 |
| 19 CIUDAD_B | 14.215 |
| 20 SUMAPAZ | 111 |
| OTROS | 8.135 |
| (en blanco) | 4.884 |
| Total general | 179.123 |

Desde la Línea de Formación, se avanzó en la implementación de la Ruta de Formación y los Sistemas de Acompañamiento para responder a la necesidad de reconocimiento del mediador como un gran lector, un ciudadano ético, un facilitador de la política pública, un gestor de la cultura oral y escrita, un promotor de la creación y un vaso-comunicante entre los entornos bibliotecarios, los espacios alternativos de lectura y las comunidades de ciudadanos.

La apuesta de la Línea de Formación busca reforzar, desde las comprensiones propias del/la mediador/a y la lectura de los contextos que habita, el desarrollo de unas competencias que agrupan un set de saberes, prácticas y principios que le permitan acercarse de forma natural a los/as ciudadano/as e incentivar en ellos/as el acceso y la apropiación de la cultura escrita.

Este set agrupa, entre otras:

- El conocimiento del cerebro lector, con todos sus procesos y posibilidades.

- La práctica de lo público, más allá de la institucionalidad.

- Una bibliografía abundante, especializada y en constante crecimiento, que incluya una memoria histórica de los espacios bibliotecarios y sus territorios.

- Estrategias creativas que permitan hacer de la palabra hablada un vehículo para la cultura escrita, así como la transformación de entornos.

- Conocimientos técnicos para hacer de la narrativa de BibloRed un mecanismo que genere confianza en los/as ciudadanos/as y afiance en ellos/as la construcción de comunidades en las que haya un verdadero diálogo entre lo social y lo público.

De esta manera, con todas estas acciones, estamos acercando las bases de la política pública Leer para la Vida a los/as mediadores, para hacerlos agentes del servicio público a disposición de la ciudadanía.

Por su parte la La Escuela de Lectores ha logrado un avance significativo a nivel conceptual y estratégico en la Planeación y gestión de la DLB, vinculado a la idea de la lectura como una parte fundamental de la participación social y de la formulación de ciudadanías diversas, incluyentes y activas. En este sentido durante el trimestre, a través de diversos espacios de diálogo interno y externo, se definieron una serie de puntos y acciones que fortalecen el acceso de los y las ciudadanas a la cultura escrita y a los espacios lectores. Dichas acciones se centran en escenarios concretos de formación emanados de procesos de caracterización e investigación que denotan las necesidades, hábitos y condiciones particulares de las comunidades lectoras. En este sentido, hemos mantenido como pilares las nociones de acceso y circulación que atraviesan el Plan Leer para la Vida y que pueden evidenciarse en los siguientes procesos:

- La formulación y el desarrollo de espacios de formación abiertos, de calidad y gratuitos sobre temas que se relacionan con lectores y lectura. Estos espacios se concentran en los seminarios, diplomados, encuentros académicos, producción de objetos de conocimiento.

- La caracterización de los hábitos lectores a través de la caracterización de los lectores por medio de una observación activa, medible y sistematizada. Esto nos permite comprender los procesos lectores, las condiciones particulares, pero también las necesidades que deberían orientar la toma de decisiones y la propuesta de políticas públicas.

- La producción de objetos de conocimientos asequibles para toda la comunidad por medio de vídeos, podcast e infografías, permite que los y las ciudadanas se hagan preguntas nuevas y generen reflexiones profundas sobre la importancia de la cultura escrita en su cotidianidad.

- Participar en la ruta de formación de los mediadores, proyectada en un profesionalización de su oficio, impacta de manera sustancial en el papel de estos profesionales en la apertura del acceso y la comprensión de las prácticas escritas.

- Formar lectores implica un proceso de investigación y reflexión permanente. La escuela ha proyectado líneas de investigación de donde surgen procesos de formación, medición y circulación del conocimiento. Esto permite que cada una de las actividades propuestas, tengan como base el estudio de los y las lectoras en la ciudad.

- El trabajo en territorio y de base con el IDIPRON, los firmantes de paz, la población con discapacidad, la población diversa sexualmente, etc., ha configurado unas líneas de acción que consideran a la cultura escrita como un espacio participativo.

Desde la línea de Cultura Digital e Innovación, dando continuidad a las áreas de trabajo que se han establecido en el Plan de Acción, durante el primer trimestre del año se han desarrollado acciones encaminadas:

- Fortalecimiento de la Biblioteca Digital de Bogotá, que incluye el soporte y monitoreo permanente de la plataforma digital de la biblioteca, además del seguimiento a métricas de acceso y uso de los contenidos y colecciones digitales. Se puede destacar que se hicieron las gestiones para ofrecer una nueva plataforma de contenidos: Odilo, que incluye audiolibros y novedades literarias disponibles para los usuarios de BibloRed.

La nueva plataforma de puede consultar en:

https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/sets/

Además, se llevaron a cabo gestiones con la Secretaría de Movilidad y Transmilenio para poner a disposición de los usuarios de estas entidades una colección curada de contenidos acordes a sus temas de interés, así como la intención de la Secretaría de Cultura de ampliar los espacios y plataformas a través de las cuales los bogotanos puede acceder a una oferta de lectura de calidad. Esta alianza incluye la creación de una exposición digital en la plataforma de la Biblioteca Digital de Bogotá a la que se accede a través de un código QR, instalado en los espacios físicos de Movilidad y Transmilenio.

Por otro lado, se diseñó un laboratorio de co-creación para definir la Hoja de ruta de la BDB hasta 2026, en el primer trimestre se llevó a cabo el diseño metodológico y el desarrollo de las primera sesiones de diagnósticos de necesidades, teniendo en cuenta los objetivos estratégicos de la biblioteca.

Los avances se pueden consultar en: https://cutt.ly/TDUQd7w

- Desde el componente de mediación, durante el primer trimestre se llevó a cabo la evaluación de las actividades que se estaban ofreciendo en la Sala Labco, espacio de la línea y que se encuentra ubicado en la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez, y que ofrece la oportunidad de solucionar problemáticas identificadas por los usuarios que se acercan a las bibliotecas. Las actividades que se diseñan y se ofertan responden a las siguientes categorías:

  - Visitas guiadas

  - Inducciones

  - Actividades creativas

  - Laboratorios de co-creación

De esta forma la nueva oferta empezó a funcionar desde el mes de marzo, de la siguiente forma:

Además de estas actividades se han desarrollado otras acciones que apuntan a llevar procesos de formación con usuarios, en los que la lógica transversal y el compartir de saberes orientan las acciones, como es el caso del Club de Robótica, que se ha consolidado en la sala. Para mayor información sobre las actividad que se llevan a cabo en la Sala se puede consultar el documento disponible aquí https://cutt.ly/NDUXHLX

En cuanto a los laboratorios de co-creación, para el 2022 se llevarán a cabo dos relacionados a la gestión bibliotecarias, el primero dedicado a la consolidación de la Hoja de ruta de la Biblioteca Digital de Bogotá, la planeación se puede consultar en:  https://cutt.ly/TDUQd7w

El segundo, dará continuidad al laboratorio de co-creación en las etapas de diseño, prototipado y testeo de la plataforma del Sistema, que incluirá la opción de vincular a la Biblioteca Digital de Bogotá como buscador de las colecciones digitales de todos los miembros y agentes del SDB que deseen participar con este tipo de vinculación.

Esta segunda fase del laboratorio se enfocará en:

- Diseño, puesta en marcha y consolidación de la plataforma, todo en el marco de un ejercicio participativo.

- Fortalecer y ampliar la oferta de servicios del Sistema, que incluye programación conjunta y  acceso abierto a infraestructura física.

- Consolidación de metodología para la definición y puesta en marcha de una parrilla de programación conjunta, que incluya eventos de tipo académico.

El cronograma de trabajo que se llevará a cabo en 2022 se puede consultar en https://cutt.ly/DDvv3xv.

Por otro lado, la línea se encarga de los procesos de formación en alfabetización digital que se ofrecen para usuarios y colaboradores de BibloRed. En el primer trimestre, se llevaron a cabo sesiones alrededor de temas como: Uso y conocimiento de la Biblioteca Digital de Bogotá, Qué es la brecha digital, Literatura digital, entre otros. En el mes de enero participaron 104 usuarios, en febrero 285 y en marzo 695 usuarios.

En el componente de Estímulos, de acuerdo con los objetivos de las 5 becas, se busca aportar a la generación de cultura escrita desde diversos campos de acción, ya que una de ellas está orientada a poder fortalecer los programas y servicios de bibliotecas comunitarias, lo que contribuye a la reactivación de estos servicios, para el caso, por ejemplo, de bibliotecas comunitarias cuya acción durante el 2021, y a la fecha, han tratado de recuperarse por el impacto de la pandemia (beca para fortalecimiento de programas y servicios de bibliotecas comunitarias).

Así mismo, otra de las becas se orienta al fortalecimiento de la articulación entre los agentes del sistema distrital de bibliotecas, a través de la consolidación de acciones entre diversos tipos de bibliotecas, (beca para el fortalecimiento de la articulación entre los agentes del sistema distrital de bibliotecas). Además, se estructuró una beca para proyectos de lectura y escritura, en relación con la garantía del acceso a la cultura escrita y la lectura, con base en el enfoque poblacional-diferencial.

Adicionalmente, en esta vigencia, en la primera fase, se están desarrollando dos nuevas becas que contribuyen al trabajo interdisciplinar en torno a la cultura escrita (beca para medios comunitarios que narren los espacios de lectura de BibloRed y, Premio para la adaptación de un cuento literario en formato cortometraje).

La ejecución de las propuestas que resulten ganadoras, permitirá contribuir al fortalecimiento de la garantía del acceso a la cultura escrita por parte de los ciudadanos, desde diferentes campos de acción.  En este caso, estas propuestas permitirán la creación, no solo de tejido social, sino también, a responder a necesidades y características de diversos grupos poblacionales, en torno a la lectura, la escritura y la oralidad.

En el mes de abril, se estará concluyendo la revisión de las diversas propuestas inscritas a estas becas, y se irán consolidando las ternas de jurados que revisarán las propuestas habilitadas. Lo anterior, teniendo en cuenta la necesidad de reconocer también el ejercicio de los jurados, como expertos a través de los cuales, se busca seleccionar a las mejores propuestas en relación con los propósitos antes mencionados para el fortalecimiento de la cultura escrita en la ciudad.

| BECA | NÚMERO DE JURADOS | VALOR DEL ESTÍMULO A CADA JURADO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Beca para fortalecimiento de programas y servicios de bibliotecas comunitarias | 3 | $3.500.000 | $10.500.000 |
| Beca para fortalecimiento de la articulación entre los agentes del sistema distrital de Bibliotecas | 3 | $3.500.000 | $ 10.500.000 |
| Premio para la adaptación de un cuento literario en formato cortometraje | 3 | $3.500.000 | $10.500.000 |
| Beca para medios comunitarios que narren los espacios de lectura de BibloRed | 3 | $3.500.000 | $10.500.000 |
| Beca para proyectos de lectura y escritura | 3 | $4.000.000 | $12.000.000 |
| INVERSIÓN TOTAL |  |  | $64.000.000 |

En el componente de Programación cultural, entre enero y marzo de 2022, se llevaron a cabo 1.467 actividades de promoción de la lectura y la escritura, en los que participaron 35.125 asistentes  divididos en los siguientes programas:

- Hora del cuento

- Club del adulto mayor

- Laboratorios artísticos

- Clubes de ficción y no ficción.

- Artistas en red

- Charlas ciudadanas

Además se implementaron dos programas piloto que responden al lineamiento del plan Leer para la vida de hacer de los ciudadanos creadores, más que espectadores de la oferta cultural de la ciudad:

- Laboratorio de apreciación artística para personas mayores.

- Laboratorio de escritura ejecutado por mediadores.

Además de la ejecución de estas actividades, se planeó la evaluación de estas actividades por medio de la creación de un protocolo de observación de actividades ejecutadas por mediadores y por talleristas externos.

4.8 Hechos comunicacionales para mostrar el avance del proyecto y el beneficio que se brinda a la ciudad

En el componente de comunicaciones, durante el trimestre se destacan campañas de comunicación implementadas en relación con el lanzamiento de nuevas colecciones de la Biblioteca Digital de Bogotá como Odilo o Cómic Plus. Igualmente la campaña de comunicación relacionada con la renovación del proceso de afiliación y la premiación del concurso de relato breve: Bogotá en 100 palabras, el convenio con el IPES sobre los puntos de lectura en las plazas de mercado, la oferta de becas del programa distrital de Estímulos, las actividades de la Escuela de Lectores y la programación en general de la Red.

Para la segunda semana del mes de enero de 2022, se dio el lanzamiento de los Recorridos 3D, respondiendo al proyecto de comunicación local iniciado en el año 2021, recorridos que permiten visitar virtualmente las 5 bibliotecas mayores de la Red. Durante el mes se recibieron alrededor de 2.000 visitantes.

También como proyecto de comunicación local se recibió el tótem digital para la Biblioteca Virgilio Barco, el cual permite dinamizar la comunicación en esta biblioteca gracias a la proyección digital de actividades y contenidos de relevancia para la biblioteca y la Red.

Igualmente, como proyecto de comunicación local, se llevó a cabo la circulación del módulo de participación ciudadana, por las bibliotecas mayores de la Red, generando preguntas de interacción alineadas a la construcción de la Política Pública de Lectura, Escritura y Oralidad.

Se coordinó y ejecutó el plan de medios, logrando registros en medios de comunicación como El Tiempo, El Espectador, Caracol Radio, RCN Radio, Infobae, HJCK, ADN, entre otros medios digitales, impresos y radiales a nivel local, distrital y nacional.

Con el propósito de contribuir a la difusión efectiva del Plan de Lectura, Escritura y Oralidad: leer para la vida entre los colaboradores de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, se creó una nueva sección en la intranet, que puede consultarse aquí, desde la que es posible acceder y descargar el Plan.

Desde Comunicación Interna de la Red se lanzó la convocatoria para participar en el proyecto de BibloReporteros que busca incentivar la creación de contenidos de difusión sobre los espacios de lectura por parte de los mismos colaboradores.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 7881. GENERACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y CREATIVAS EN BOGOTÁ.

- Objetivo general

Generar desarrollo social y económico sostenible, a través de las actividades culturales y creativas

en Bogotá.

- Identifique logros y retos para el cumplimiento del objetivo del proyecto.

Logros:

El Proyecto 7881, se compone de tres (3) metas que tienen como propósito la implementación de diferentes estrategias que garanticen un desarrollo sostenible en la ciudad, por medio del fortalecimiento de las actividades culturales y creativas. Para dar cumplimiento, dentro de la meta 1. “Estrategia para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar  Distritos Creativos, así como espacios adecuados para el desarrollo de actividades culturales y  creativas” se realizaron avances en relación con: (i) Red Distrital de Distritos Creativos y Territorios Culturales, se están desarrollando acciones para la consolidación de los Distritos Creativos, i) posicionamiento, ii) operación y iii) estímulos e incentivos económicos.

En cuanto a la meta 2. “Diseñar y promover 1 programa para el fortalecimiento de la cadena de valor  de la economía cultural y creativa”, se están desarrollando cuatro (4) acciones: (i) un programa para el fortalecimiento de emprendimientos culturales y creativos a través de rutas de acompañamiento y conexiones de valor;(ii) un programa de colocación de recursos en proyectos culturales y creativos a través de mecanismos de incentivo del orden nacional; (iii) trazabilidad y apoyo técnico a las convocatorias del programa Es Cultura Local 2021; (iv) trazabilidad y apoyo técnico a los proyectos beneficiados a través de Presupuestos Participativos.

Finalmente, en la meta 3 “Implementar y fortalecer una (1) estrategia de economía cultural y creativa  para orientar la toma de decisiones que permita mitigar y reactivar el sector cultura”, se trabajó en acciones específicas, a saber: (i) aprobación de cronograma de trabajo y envío de solicitud de información a entidades, para la construcción de los resultados de la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Creativa de Bogotá para la serie 2014-2021, (ii) prórroga al contrato 500 de 2021 con la Unión Temporal GATACA-YANHAAS, reuniones semanales y seguimiento a incidencias y avances reportados, (iii) diligenciamiento de ficha técnica en el marco del proyecto Indicadores de Cultura 2030 de la Unesco, (iv) revisión de ficha técnica y propuesta de conceptos del sector deporte en el marco de la Cuenta Satélite del Deporte de Bogotá , (v) revisión y comentarios al instrumento de recolección para el proyecto de Caracterización del deporte, la recreación y la actividad física liderado por el IDRD, (vi) actualización a noviembre y diciembre de 2021 y publicación del análisis de mercado laboral, (vii) revisión y ajuste de la propuesta de  productos de la matriz de plan de acción de la PPDRAFE, elaboración y envío de oficios a las entidades distritales para participar en el plan de acción(viii) articulación con la Oficina de Tecnologías de  la Información (OTI), la Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural (proyecto de diagnóstico de necesidades de las mujeres en los Distritos Creativos de Bogotá e indicadores y productos de la Política Pública Distrital de Economía Cultural y Creativa), Dirección de Arte Cultura y Patrimonio - Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural e IDARTES (ix) construcción del anexo técnico, la propuesta de cotización y la matriz, así como los memorandos de ampliación de plazo y respuesta a inquietudes presentadas para la cotización en el marco del proyecto de mapeo y caracterización de las dinámicas sociales, culturales y de mercado que se desarrolla en los Distritos Creativos y Territorios Culturales de Bogotá.

Retos:

- Realizar las acciones de activación de agenda cultural en los Distritos Creativos y Territorios Culturales.

- Promover espacios de trabajo articulado y de participación Conversaciones con propósito con distintos agentes de los Distritos Creativos priorizados, que permitan la ejecución de acciones concretas por medio de conexiones de valor y conocimiento de los territorios, para identificar sus necesidades, sus apuestas y perspectivas con el fin de fortalecer el desarrollo económico, cultural y social, así como el posicionamiento de estos territorios.( Se programaron para primera semana de abril Espacios con agentes de Distritos Creativos Centro y Teusaquillo).

- Publicación, y socialización de los términos de la convocatoria en EnREDD Beca para visibilizar la identidad de los Distritos Creativos e impulsar su reconocimiento como territorios culturales de interés.

- Consecución de recursos de diferentes fuentes, para el fortalecimiento de proyectos de los agentes del sector cultural y creativo.

- Recopilar y trabajar la información para la CSCECB, Indicadores 2030, Caracterización y Mapeo de Distritos Creativos, según los tiempos establecidos en el cronograma de trabajo.

- Realizar las mesas de concertación con las diferentes entidades del Distrito que permitirán determinar los productos del plan de acción de la PPDRAFE.

3.1 Cumplimiento de la meta de producto

| Meta de Producto del Plan de Desarrollo | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| 167 - Diseñar e implementar dos (2) estrategias para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar Distritos Creativos, así como espacios adecuados para el desarrollo de actividades culturales y creativas. (K) | 2020 | 1 | 1 |
|  | 2021 | 1 | 1 |
|  | 2022 | 1 | 0,20 |
|  | 2023 | 1 | - |
|  | 2024 | 1 | - |

Tipologías: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| Diseñar e implementar 1 estrategia para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar Distritos Creativos, así como espacios adecuados para el desarrollo de actividades culturales y creativas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,20 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de producto.

Avance cuatrienio: Se realizó el reconocimiento jurídico de los Distritos Creativos a través del Decreto 280 de 2020 “Por medio del cual se declaran, reconocen y delimitan las Áreas de Desarrollo Naranja - Distritos Creativos de Bogotá D.C.”. Este ejercicio fue liderado por el Equipo de Economía Cultural y Creativa (ahora Dirección de Economía, Estudios y Política) de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), y contó con la participación de otras entidades: la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), la Secretaría Jurídica Distrital, la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) y la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH). Vale la pena resaltar que el reconocimiento jurídico permitirá la atracción de capital hacia estos territorios, y el acceso a incentivos normativos y tributarios del orden nacional y distrital.

En el marco de las acciones de la Estrategia de Mitigación y Reactivación Económica (EMRE), se consolidó una estrategia espacial de incentivo al aparato productivo en los Distritos Creativos, donde 15 entidades de la Administración distrital implementan programas y proyectos de obras públicas e infraestructura, así como de iniciativas de urbanismo táctico, acupuntura urbana, intervenciones artísticas del espacio público, atracción de turismo, administración delegada y aprovechamiento económico del espacio público (DEMOS), señalización, movilidad, entre otras.

Estos esfuerzos interinstitucionales impactan 50 metas del Plan Distrital de Desarrollo y suman un total de $59.178 millones de pesos entre 2020 y 2021, dentro de los polígonos de San Felipe y de Candelaria/Santa Fe.

En agosto de 2021, el proyecto “Red Distrital de Distritos Creativos: una estrategia con enfoque de género y derechos humanos, para la reactivación social, cultural y económica en Bogotá, como respuesta a la crisis generada por el COVID-19” fue seleccionado como beneficiario de la Convocatoria Pública de Subvenciones del Ayuntamiento de Madrid. El valor total del proyecto es de más de €416.000. Para el próximo año, se implementará la primera fase, que comprende las siguientes actividades:

- Diagnóstico de necesidades de mujeres que lideran proyectos culturales en los Distritos Creativos.

- Programa de formación en competencias emprendedoras y empresariales dirigido a 100 mujeres que lideran proyectos culturales en los Distritos Creativos.

- Financiación de proyectos detonantes y asesorías especializadas para el acompañamiento tanto en la ejecución de los recursos como en la implementación de los proyectos liderados por mujeres de los Distritos Creativos.

Durante 2021, el proyecto de inversión que lidera la consolidación de los Distritos Creativos y de la Estrategia Espacial de Incentivo al Aparato Productivo creció 306% frente al presupuesto original, pasando de $1.788 a $7.261 millones, lo cual permitió atender la consolidación de Distritos Creativos simultáneamente con programas de fortalecimiento de la cadena de valor.

Así mismo, se está trabajando con la Corporación Andina de Fomento (CAF) en el acceso a recursos de financiación, los cuales llegarán al Distrito a través de un crédito del Gobierno Nacional. Desde la SCRD se elaboró una propuesta para el fortalecimiento de los Distritos Creativos y territorios culturales, a través de: acciones de posicionamiento y promoción de Distritos Creativos; señalización de estos espacios a través de intervenciones artísticas en elementos del espacio público; identificación de nuevos distritos o territorios culturales en la zona urbana o rural de Bogotá; reactivación de los agentes localizados en estos territorios a través de la continuidad de programas como Es Cultura Local, Aldea Bogotá Cultural y Creativa y el proyecto Madrid; y circulación de bienes y servicios culturales en mercados, ferias y ruedas de negocio.

En el marco de la Red Distrital de Distritos Creativos y Territorios Culturales - REDD, creada en junio de 2021,  nos articulamos con otras entidades del nivel distrital y nacional para diseñar e implementar estrategias que permitan el fortalecimiento de estos territorios, tales como: definición de modelos de operación y gobernanza, estrategias de urbanismo táctico, agenda cultural diversa, ƒapoyo financiero a proyectos detonantes, mecanismos para la administración delegada y el aprovechamiento económico del espacio público, estrategias de posicionamiento y divulgación, entre otras. Asimismo, vinculamos a la propuesta del ​​Plan de Ordenamiento Territorial (POT) los Distritos Creativos como parte de la Estructura Socioeconómica, Creativa y de Innovación.

Avance vigencia:

- Red Distrital de Distritos Creativos y Territorios Culturales (REDD).(i)

- Conversaciones con Propósito: En el Distrito Creativo San Felipe se dio inicio a la estrategia denominada “Conversaciones con propósito” donde se han realizado dos espacios. Se ha promovido el trabajo articulado y de participación con distintos agentes que permiten la ejecución de acciones concretas, por medio de conexiones de valor y conocimiento de los territorios. Se realizó la socialización de las apuestas para 2022 por parte del equipo de la REDD y se reconectó con agentes culturales del Distrito Creativo. Se identificaron necesidades en el corto, mediano y largo plazo en temas de seguridad, beneficios tributarios, de sostenibilidad económica, de agenda cultural, de difusión y posicionamiento del Distrito Creativo. Se identificaron espacios y equipamientos culturales en zonas diferentes a las aledañas al parque de la araña. Se realizó una actividad inicial de cartografía donde se identificaron necesidades en seguridad, alumbrado, aseo, y mantenimiento de espacios públicos. Se avanzó en el compromiso de definir acciones de articulación para dar soluciones a las necesidades identificadas.

- Intervenciones Parceros y Juntos cuidamos Bogotá: Se realizaron 7 intervenciones de embellecimiento y mantenimiento de los Distritos Creativos Centro, Chapinero y Teusaquillo.

- Reuniones de articulación: Se han realizado 70 reuniones entre ciudadanos, entidades públicas, alcaldías locales ( La Candelaria, Chapinero, Barrios Unidos)  organizaciones y empresas privadas buscando articular acciones para el posicionamiento de la Red de Distritos Creativos  Territoriales Culturales.

- IDPC: Mesas de trabajo para articulación del Plan Especial de Manejo y Protección, PEMP, de Teusaquillo, liderado por IDPC. Reunión para la implementación del PEMP en el Distrito Centro.

- Sesión presencial con el Consejo Cultural de Economía Creativa de la localidad de Chapinero con el propósito de articular esfuerzos interinstitucionales para la realización de un festival  que permita la reactivación del sector cultural y creativo de la localidad.

- Diseño de los términos de la convocatoria en EnREDD Beca para visibilizar la identidad de los Distritos Creativos e impulsar su reconocimiento como territorios culturales de interés.

- Seguimiento y acompañamiento a la ejecución de las actividades gestionadas desde la REDD (Comunicaciones, Parceros, Biblored, cine al aire libre - maleta de la diversidad, Ministro de Cultura, OFB, activación y posicionamiento de la marca REDD), vinculadas a la programación del evento “Distrito CH a Cielo Abierto” en el Distrito Creativo Y Diverso de la Playa.

- Distrito Creativo San Felipe: Articulación con Davivienda para avanzar en temas de apoyo a MiPymes con enfoque de género, posicionamiento y difusión.

- En Distrito Creativo Centro Internacional, se adelantaron reuniones de acercamiento con AsoSanDiego, Fundación Festival El Macarenazo y con el IDRD. En estas reuniones, se socializó el proyecto REDD 2022, se conocieron los proyectos y actividades de las organizaciones mencionadas y se acordaron unos compromisos con cada una para trabajar de manera conjunta en diversas actividades que permitan visibilizar y posicionar la REDD de Centro Internacional. Así mismo, se realizarán jornadas de intervención del espacio público por medio de Parceros y Juntos Cuidamos Bogotá, para realizar limpieza de los puntos críticos requeridos.

- Articulación con Alcaldía La Candelaria para la socialización de REDD y el diseño de un evento circuito de emprendimiento cultural en las calles 10 y 11 en el Distrito Creativo Centro.

- Acercamiento con Procolombia para realizar una serie de charlas acerca de turismo cultural internacional, y para desarrollar y fortalecer competencias en los agentes clave en la REDD, y ofrecer un servicio de alta calidad a los turistas.

- Convocatoria de estímulos para los Distritos Creativos priorizados: “EnREDD: Beca para visibilizar la identidad de los Distritos Creativos e impulsar su reconocimiento como territorios culturales de interés”.

- Se realizó cubrimiento fotográfico y audiovisual en las diferentes jornadas de embellecimiento en los Distritos Creativos, eventos realizados: Cierre Aldea, Premio Bogotá Creactiva, DistritoCH: a Cielo Abierto; se entregó la parrilla de mensajes  y contenido registrado para divulgación por los canales y redes de la Secretaría y de aliados.

- Estimulos e incentivos económicos: Se llevó a cabo la formulación de (1) convocatoria que será ofertada en el marco del Programa Distrital de Estímulos - PDE 2022 en la Fase II, cuya apertura está prevista para la primera semana de abril, así: (i) “ “EnREDD: Beca para visibilizar la identidad de los Distritos Creativos e impulsar su reconocimiento como territorios culturales de interés”

En el ejercicio de formulación de las referidas convocatorias se llevó a cabo reuniones con el equipo de trabajo de la DEEP, así como con los profesionales de la Dirección de Fomento de la SCRD, quienes son responsables del PDE. Se proyectaron los cronogramas de acuerdo con los tiempos informados por la Dirección de Fomento para la segunda fase del PDE 2022. La formulación de las convocatorias se materializa en la constitución de los siguientes documentos:

- Formato formulación de convocatorias: establece las condiciones específicas de participación en cada una de las convocatorias tales como: nombre de la convocatoria, objeto, cronograma, número de estímulos y valor de los mismos, tipo y perfil de los participantes, criterios de selección y evaluación, deberes y derechos específicos de los ganadores.

- Formato de Formulación perfiles de jurados: a través de este y con base en las Condiciones de Participación del Banco de Jurados del PDE, se determinan las características que deben reunir quienes se postulen como jurados para evaluar las convocatorias ofertadas por la DEEP.

- Anexo Formato para la presentación de la propuesta: es un documento anexo que propone una estructura lógica para la formulación de las propuestas presentadas por parte de los agentes del ecosistema cultural y creativo de Bogotá, interesados en participar en las convocatorias, el formato busca garantizar la información mínima que permita aplicar los criterios de evaluación definidos para el ejercicio de evaluación por parte de los jurados.

Esta documentación fue remitida para revisión técnica de la Dirección de Fomento el día 25 de marzo.

(Soportes en Drive: Componente 3 - Estímulos/marzo: Cartillas formulación de una (1) convocatoria: “EnREDD: Beca para visibilizar la identidad de los Distritos Creativos e impulsar su reconocimiento como territorios culturales de interés”. Formato anexo presentación de propuestas para cada una de las Convocatorias mencionadas anteriormente y Formato de Formulación de perfiles de jurados para cada una de las convocatorias, Correo soporte de remisión para revisión a la Dirección de Fomento)

- REDDactívate: Cultura y creación en el territorio / Convocatoria CoCrea

Se realizó revisión y ajuste del plan de beneficios para las empresas que hagan donaciones al proyecto REDDactívate, el cual se encuentra en el banco de proyectos de la convocatoria CoCrea

- Distritos Creativos en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT)

Durante la vigencia se hizo revisión del Decreto Distrital 555 de 2021 “Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.”, con el objetivo de identificar ajustes y precisiones que sean necesarias a través de la modificación del Decreto 280 de 2020.

- Revisión Decreto 280 de 2020 / Distritos Creativos

La Dirección de Economía, Estudios y Política tiene por objetivo para esta vigencia modificar el Decreto 280 de 2020 con el objeto de ajustar algunos polígonos e incluir los nuevos Distritos Creativos reconocidos a la luz del Decreto 555 de 2021 “Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C”, a saber: Distrito Creativo El Campín; Distrito Creativo La Castellana y Distrito Creativo ZIBO. Este ejercicio busca igualmente vincular el Distrito Diverso del Sur. En el mes de marzo, se revisó el Decreto 555 de 29 de diciembre de 2021 “por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.”, con el ánimo de verificar que se efectuaron los ajustes a este documento relacionados con la Áreas de Desarrollo Naranja- Distritos Creativos solicitados a la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) en la vigencia 2021, previa radicación al Concejo de Bogotá. Adicionalmente, se construyó un cronograma de trabajo para la expedición del Decreto Modificatorio al Decreto 280 de 2020, con base en las instancias a tener en cuenta para este trámite.

- Cooperación Internacional / Ayuntamiento Madrid - INCIDEM

En el marco del proyecto “Red Distrital de Distritos Creativos: una estrategia con enfoque de género y derechos humanos, para la reactivación social, cultural y económica en Bogotá, como respuesta a la crisis generada por el COVID-19”, se adelantó el trámite para la suscripción del Memorando de Entendimiento entre la SCRD e INCIDEM que fue legalizado el día 21 de febrero de 2022. (Evidencias: Radicados en Orfeo No. 0222400015761 y 20227600079103 y 20222400022901). Así mismo, se llevaron a cabo dos comités con INCIDEM para acordar los procesos técnicos, operativos y financieros (Evidencias: Radicados en Orfeo No. 20222400079643 y 20222400110993). Se hizo envío a INCIDEM de los documentos solicitados para el desembolso de los recursos a la SCRD, que fueron realizados los días 1 y 2 de marzo, y cuya solicitud de monetización a pesos se realizó el 4 de marzo a la Secretaría de Hacienda (Radicado en Orfeo No. 20222400024701; soportes en Drive: Coordinación/Febrero/ Proyección presupuesto desembolso INCIDEM; Coordinación/Marzo/ Comprobantes depósitos bancarios INCIDEM). Se elaboró el cronograma del proyecto para el año 2022, así como el desglose presupuestal de los rubros, metas e indicadores según los compromisos establecidos en la Convocatoria del Ayuntamiento de Madrid (Soporte en Drive: Coordinación/marzo Cronograma, presupuesto e indicadores ejecución 2022). Se llevaron a cabo espacios de articulación con el equipo de comunicaciones de la DEEP con quienes se trabajó en la estrategia de divulgación de la suscripción del Memorando de Entendimiento con INCIDEM, en el apoyo para la fase de implementación y envío de la encuesta, y la estrategia de nombre y marca del proyecto (Soportes en Drive: Comunicación/Febrero Nota firma MoU INCIDEM; Ejercicio creativo identidad Proyecto Madrid) y Comunicación/marzo Comunicación redes y web proyecto Madrid marzo 2022).

En el componente 1 del proyecto (Diagnóstico) se llevó a cabo una articulación con la Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural con el fin de adelantar el proceso de diseño e implementación de una encuesta para la elaboración que permita identificar necesidades de las mujeres en los Distritos Creativos de Bogotá en competencias emprendedoras y empresariales, cultura de paz y convivencia, derechos humanos y sostenibilidad medioambiental. Se realizaron 4 espacios de trabajo conjunto (Evidencias: Radicados en Orfeo No. 20222400079323, 20222400079373, 20222400080393 y 20222400087583), a través de los cuales se elaboraron los insumos base, el diseño de la encuesta, el cronograma de trabajo, el alistamiento de la base de datos de mujeres y la metodología de implementación (Soportes en Drive: Componente 1 - Diagnóstico/Febrero/ Base encuesta diagnóstico; Comentarios formulario encuesta; Texto correo masivo encuesta). Se realizó el lanzamiento de la encuesta con el envío a una base de datos de 4.000 mujeres el 3 de marzo y en articulación con el grupo de comunicaciones de la DEEP, se llevó a cabo el diseño y puesta en marcha de una estrategia de divulgación, que contó con la publicación de un banner-home por todo el mes de marzo y parte de abril, la publicación de una nota periodística y una parrilla para redes sociales con la invitación a participar en la encuesta. Esto se realizó en sinergia con la oficina de comunicaciones de INCIDEM. Se hizo un seguimiento semanal a los cuatro (4) informes emitidos por el observatorio. Al 28 de marzo se contaba con 198 encuestas diligenciadas, por lo que se pidió refuerzo de nuevo al grupo de comunicaciones con reenvío de la encuesta y motivación en redes sociales. Soportes en Drive: Componente 1 - Diagnóstico/Marzo/ Encuesta final - Estudio Diagnóstico Proyecto Madrid; Informes semanales 1, 2, 3 y 4, Comunicación redes y web proyecto Madrid marzo 2022).

En el componente 2 (Formación) se elaboró el cronograma de trabajo y el presupuesto del componente de formación y de asesorías especializadas para las ganadoras de las convocatorias de estímulos. Se adelantaron reuniones con Innpulsa para conocer el modelo de cualificación de la Ruta Empodera, focalizado en mujeres emprendedoras. Se evaluaron, en conjunto con los abogados de la Subsecretaría de Gobernanza y de la DEEP, diversos escenarios de contratación para la ejecución del proceso. Se definió que para la contratación de acciones del componente de formación se hará un proceso ESAL 092 y se inició la ruta de trabajo. Se elaboró un documento de anexo técnico como base para invitar a universidades certificadas a un estudio de mercado, así como una ficha para presentar propuesta (Soportes en Drive: Componente 2 - Formación/marzo/ Anexo 1 - Anexo técnico Estudio de mercado Proyecto Madrid; Anexo 2 - Ficha de presentación cotización Proyecto Madrid). Se realizaron reuniones y conversaciones telefónicas con algunas universidades para presentar las necesidades específicas (Universidad de los Andes, Universidad Javeriana, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad Antonio Nariño), (Soportes en Drive: Componente 2 - Formación/marzo Presentación necesidades de formación Proyecto Madrid a Universidades). Posteriormente, se levantó una base de datos de 15 universidades con certificación de alta calidad (Soportes en Drive: Componente 2 - Formación/marzo/Base de datos universidades estudio de mercado), a quienes se invitó a enviar cotización con el plazo de 5 días hábiles (Radicado en Orfeo No. 20222400101373). Se realizó el seguimiento y atendieron por escrito las preguntas de los proponentes durante el proceso. Por solicitud de algunas instituciones el plazo se amplió una semana y el proceso cerró el 25 de marzo (Radicado en Orfeo No. 20222400107693) con la recepción de 6 cotizaciones de las universidades Jorge Tadeo Lozano, CESA, Externado, Pontificia Bolivariana, Javeriana y Universidad de los Andes. Se realizó un consolidado con las cotizaciones y se inició la elaboración del estudio de mercado y del documento de estudio del sector (Soportes en Drive: Componente 2 - Formación/marzo/ Consolidado Estudio de mercado.

En el componente 3 (Estímulos), se llevó a cabo la formulación de  (1) convocatoria que será ofertada en el marco del Programa Distrital de Estímulos - PDE 2022 en la Fase II, cuya apertura está prevista para la primera semana de abril, así: (i) “Beca para el fortalecimiento de mujeres que lideran proyectos culturales en los Distritos Creativos de Bogotá”, la cual se realiza en asociación con el Instituto de Cooperación Internacional y Desarrollo Municipal - INCIDEM y el Ayuntamiento de Madrid.

En el ejercicio de formulación de las referidas convocatorias se llevó a cabo reuniones con el equipo de trabajo de la DEEP, así como con los profesionales de la Dirección de Fomento de la SCRD, quienes son responsables del PDE. Se proyectaron los cronogramas de acuerdo con los tiempos informados por la Dirección de Fomento para la segunda fase del PDE 2022. La formulación de las convocatorias se materializa en la constitución de los siguientes documentos:

- Formato formulación de convocatorias: establece las condiciones específicas de participación en cada una de las convocatorias tales como: nombre de la convocatoria, objeto, cronograma, número de estímulos y valor de los mismos, tipo y perfil de los participantes, criterios de selección y evaluación, deberes y derechos específicos de los ganadores.

- Formato de Formulación perfiles de jurados: a través de este y con base en las Condiciones de Participación del Banco de Jurados del PDE, se determinan las características que deben reunir quienes se postulen como jurados para evaluar las convocatorias ofertadas por la DEEP.

- Anexo Formato para la presentación de la propuesta: es un documento anexo que propone una estructura lógica para la formulación de las propuestas presentadas por parte de los agentes del ecosistema cultural y creativo de Bogotá, interesados en participar en las convocatorias, el formato busca garantizar la información mínima que permita aplicar los criterios de evaluación definidos para el ejercicio de evaluación por parte de los jurados.

Esta documentación fue remitida para revisión técnica de la Dirección de Fomento el día 25 de marzo.

(Soportes en Drive: Componente 3 - Estímulos/marzo: Cartillas formulación de una (1) convocatoria: (i) “Beca para el fortalecimiento de mujeres que lideran proyectos culturales en los Distritos Creativos de Bogotá” Formato anexo presentación de propuestas para cada una de las Convocatorias mencionadas anteriormente y Formato de Formulación de perfiles de jurados para cada una de las convocatorias, Correo soporte de remisión para revisión a la Dirección de Fomento)

Asimismo, para dar cumplimiento al Procedimiento del PDE, se solicitaron y emitieron los Certificados de Disponibilidad Presupuestal a través de los cuales se apropiaron los recursos financieros que darán respaldo a las convocatorias mencionadas incluidos los estímulos a través de los cuales se reconoce la evaluación que realizarán los jurados, estos CDP fueron expedidos en el mes de marzo.

(Soportes en Drive: Componente 3 - Estímulos/marzo CDP 590 de 2022 Jurados Beca Mujeres Madrid;  CDP 591 de 2022 Beca Mujeres Madrid 2022; CDP 592 de 2022 Beca EnREDD; CDP 593 de 2022 Jurados Beca EnREDD)

Por otra parte, se realizó el Oficio de Sustentación del modelo de entrega de incentivos económicos a través del PDE y propuesta de justificación de gastos a INCIDEM (Radicado en Orfeo No. 20222400031631).

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el cumplimiento de las actividades de esta meta.

3.2 Cumplimiento de la meta de producto

| Meta de Producto del Plan de Desarrollo | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| 168 - Diseñar y promover tres (3) programas para el fortalecimiento de la cadena de valor de la economía cultural y creativa (K) | 2020 | 1 | 1 |
|  | 2021 | 1 | 1 |
|  | 2022 | 1 | 0,20 |
|  | 2023 | 1 | 0 |
|  | 2024 | 1 | 0 |

Tipologías: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| Diseñar y promover 1 programa para el fortalecimiento de la cadena de valor de la economía cultural y creativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,20 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de producto.

Avance cuatrienio Al final de la vigencia fiscal se evidenciará el cumplimiento de un (1) programa para el fortalecimiento de la cadena de valor de la economía cultural y creativa.

Para el logro de esta meta se están desarrollando cuatro (4) acciones: (i) programa de “Apoyo y  fortalecimiento de las actividades económicas del sector cultural y creativo de Bogotá para la  adaptación y transformación productiva” denominado Es Cultura Local, en el marco de la Estrategia  de Reactivación y Mitigación Económica - EMRE LOCAL, en alianza con la Secretaría Distrital de  Gobierno, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, el Instituto Distrital de las Artes y diez (10) Fondos  de Desarrollo Local; (ii) programa Acelera Región Bogotá Cultural y Creativa dirigido a iniciativas  con alto potencial de crecimiento e innovación, en alianza con iNNpulsa Colombia; (iii) el concepto  de gasto “Apoyo y fortalecimiento a las industrias culturales y creativas en las localidades”, en el  marco de la línea de inversión “desarrollo social y cultural" y (iv) programa “Es Cultura Local 2021”, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y administrativos con el fin de desarrollar acciones articuladas entre las partes orientadas a fomentar la generación y circulación de bienes y servicios culturales, así como al fortalecimiento de los agentes de estos sectores en las localidades del Distrito Capital que hacen parte de este instrumento”.

Para el desarrollo de la acción (i) el equipo de la Dirección de Economía Estudios y Política, de la  SCRD, asumió la secretaría técnica para el desarrollo del convenio marco y los diez (10) convenios  tripartitos del programa Es Cultura Local 2020, para lo cual se realizaron las siguientes actividades  asociadas: Comités Técnicos (marco y tripartitos) en cada mes para revisar el avance a la ejecución técnica y administrativa; apoyo en las instancias de socialización y consulta ciudadana de las  convocatorias en las 10 localidades; diseño de un protocolo de seguimiento y control para el manejo  de actas del convenio; acompañamiento y concepto técnico para la adición de recursos de tres (3) convenios tripartitos con los Fondos de Desarrollo Local: Barrios Unidos, Chapinero y Usaquén.

Con relación a la acción (ii), se celebró el convenio de cooperación con iNNpulsa Colombia, y se desarrollaron las actividades correspondientes al mismo.

Para la acción (iii), se desarrollaron acciones relacionadas con el seguimiento a las iniciativas ciudadanas que fueron priorizadas y concertadas en el marco de Presupuestos Participativos 2020, cuya ejecución se desarrolló en el 2021. Así como una nueva jornada de socializaciones y transferencia de los criterios de elegibilidad y viabilidad del concepto de gasto ante diferentes instancias del campo cultural y creativo en las localidades de Bogotá para el desarrollo de Presupuestos Participativos 2021, en el cual se evaluaron 130 iniciativas ciudadanas de 12 localidades que participaron.

Con relación a la acción (iv), se celebraron los convenios 331, 356 y 359 del 2021 entre la SCRD con la FUGA, el IDARTES, la OFB, el IDPC, Canal Capital y 18 Fondos de Desarrollo Local para para crear una nueva versión del programa con un mayor alcance a nivel sectorial, presupuestal y de resultados. Es Cultura Local 2021 incluye dos componentes en su implementación: (A) Fortalecimiento y acompañamiento a los constructores locales cuyas iniciativas ciudadanas, relacionadas con el sector cultura, fueron priorizadas en la fase 2 de presupuestos participativos y delegados de iniciativas étnicas concertadas (afro e indígenas) en el 2020 y (B) Fomento a los agentes del sector cultural y creativo, mediante la entrega de incentivos económicos, en coherencia con las metas del Plan de Desarrollo Local de cada Fondo de Desarrollo Local - FDL.

Las acciones (i, ii, iii y iv) se encuentran en ejecución.

Avance vigencia

- Es Cultura Local 2020 / Convenio de Fortalecimiento Universidad de los Andes

El Convenio de Asociación 364 de 2021 suscrito entre la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte y la Universidad de los Andes se encuentra en proceso de liquidación.

- Es Cultura Local 2021

Durante el periodo reportado se realizaron actividades de gestión dirigidas a estructurar un nuevo equipo de trabajo que permita tener una incidencia más eficiente dentro de las convocatorias en las localidades. De igual forma se realizó seguimiento a los convenios, la actualización de la guía operativa y el diseño del programa para 2022.

- Aldea Bogotá Cultural y Creativa 2021

Se realizaron los Comités Técnicos del convenio, seguimiento de ejecución financiera y se desarrolló el cierre del programa el día 17 de marzo en las instalaciones de uno de los beneficiarios, contando con la participación de los directivos de los aliados institucionales, así como de los emprendedores beneficiados y los mentores formados

- Aldea Bogotá Cultural y Creativa 2022 / iNNpulsa

Se realizó articulación técnica entre los equipos de la SCRD e iNNpulsa, donde se abordaron las diferentes rutas de intervención para emprendimientos. Provisionalmente, se proyecta poder realizar una intervención mixta que atienda a diferentes escalas de maduración de los beneficiarios.

- Concepto de gasto “Apoyo y fortalecimiento a las industrias culturales y creativas en las localidades”.

Se diseñó un instrumento de recolección de información enfocado en identificar la cantidad de iniciativas ciudadanas avaladas por cada FDL, así como: el mecanismo de financiación, seguimiento y estado de ejecución de cada vigencia. El instrumento se encuentra en validación de la Secretaría Distrital de Planeación para su posterior implementación.

- Premio Bogotá CREActiva

Durante la vigencia se realizó seguimiento al desembolso de los estímulos económicos que fueron otorgados a los 43 ganadores del "Premio Bogotá CREActiva", y a los 15 jurados que participaron en el proceso de evaluación. El pasado 25 de febrero de 2022 se llevó a cabo una jornada de socialización con los 43 ganadores del “Premio Bogotá Creactiva”. Este espacio tuvo como objetivo presentar la estrategia “Experiencias Ganadoras” que busca recoger las reflexiones y experiencias de los ganadores de los programas de fomento y de esta manera hacer visible la implementación de sus proyectos, procesos, impactos y liderazgos como agentes del sector cultural y creativo de la ciudad. Asimismo, el día 25 de marzo de 2022 se llevó a cabo un encuentro presencial con los 43 ganadores del “Premio Bogotá Creactiva”. El objetivo del encuentro fue socializar las propuestas ganadoras, generar reconocimiento a los 43 ganadores y consolidar la estrategia “Experiencias Ganadoras” con la intención recoger las reflexiones y experiencias de los ganadores de los programas de fomento y, de esta manera, hacer visible sus proyectos, procesos, impactos, y liderazgos como agentes del sector cultural y creativo de la ciudad.

- Grupo de Trabajo para la reactivación del Sector Cultural y Creativo - ASOBANCARIA

A partir de los encuentros desarrollados en el segundo semestre de 2021 y en los cuales participaron Asobancaria, tres bancos comerciales, agentes del sector cultural y creativo, Bancóldex, el Ministerio de Cultura y la SCRD, se dio inicio en 2022 a nuevas mesas de trabajo para la reactivación y fortalecimiento del sector.

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en el cumplimiento de las actividades de esta meta.

3.3 Cumplimiento de la meta de producto

| Meta de Producto del Plan de Desarrollo | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| 175 - Implementar y fortalecer una (1) estrategia de economía cultural y creativa para orientar la toma de decisiones que permita mitigar y reactivar el sector cultura. (K) | 2020 | 1 | 1 |
|  | 2021 | 1 | 1 |
|  | 2022 | 1 | 0,20 |
|  | 2023 | 1 | 0 |
|  | 2024 | 1 | 0 |

Tipologías: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| Implementar y fortalecer 1 estrategia de economía cultural y creativa para orientar la toma de decisiones que permita mitigar y reactivar el sector cultura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,20 | 1 | 0 | 1 | 0 |

3.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de producto.

Avance cuatrienio: Se realizó el diseño, producción estadística, divulgación y difusión de los resultados de la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Creativa de Bogotá (CSCECB), presentando información en términos de valor agregado, producción y consumo intermedio; empleo (puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo y número de ocupados); impuestos, salarios y remuneraciones, en las unidades productivas del sector. Esta investigación se convierte en insumos para la formulación de políticas públicas sectoriales y para la optimización de programas institucionales, así como en una herramienta para la toma de decisiones de inversión pública y privada.

Dentro de los principales resultados, se tiene que, el aporte al valor agregado que midió la CSCECB asciende a $12,47 billones de pesos** en el año 2019pr, cifra que representa el 5.2% del total del valor agregado de la ciudad. En el tema de empleo, se reportaron 175.346 personas ocupadas en 2019pr que representan el 29.4% de los ocupados medidos por la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja (CSCEN) nacional. Se realizó la socialización de resultados en diferentes espacios y se han desarrollado mesas de trabajo con el DANE para la búsqueda de información que permita establecer el impacto económico del Covid-19 en el sector cultural y creativo.

Se realizó la ficha técnica de la Caracterización de Organizaciones Culturales y Creativas de Bogotá, con el propósito de actualizar el alcance y temáticas del ejercicio. Lo anterior permitirá consolidar información cuantitativa y cualitativa del sector cultural y creativo, que fortalezca el diseño de lineamientos de política pública, así como la implementación de planes, programas y proyectos que respondan al contexto y a las nuevas dinámicas socioeconómicas de los agentes. Así mismo, la implementación de este ejercicio generará información primaria que dé cuenta de los efectos que ha traído el Covid-19 en el encadenamiento productivo del sector. Este se convertirá en un insumo clave para las acciones y estrategias que se enmarcan en las metas asociadas a los Distritos Creativos, así como a las actividades dirigidas al fortalecimiento de la cadena de valor de la economía cultural y creativa. Adicionalmente, la SCRD ha brindado apoyo técnico a la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), entidad que destinó recursos para desarrollar este estudio en 3 localidades de Bogotá. La FUGA compartió el cronograma de actividades bajo el cual se busca consolidar la metodología para el mapeo y caracterización de Organizaciones culturales y creativas así como el ajuste del instrumento de recolección a través del estudio piloto.

Por otro lado, UNESCO invitó a la ciudad de Bogotá para participar del ejercicio que busca implementar una metodología que permita visibilizar la contribución de la cultura en el logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este ejercicio comprende la aplicación de los indicadores temáticos para la cultura que se reflejan en una batería de indicadores, alusivos a estadísticas y listas de chequeo, que permitirán el fortalecimiento de las estadísticas culturales y la formulación de lineamientos de política pública. Para el logro de lo anterior, la SCRD firmó una Carta de Acuerdo con UNESCO para desarrollar el estudio piloto de Indicadores Cultural 2030 y llevó cabo el primer taller de indicadores en el mes de noviembre.

Adicionalmente, bajo la declaratoria de emergencia sanitaria en Bogotá, se permitió el desarrollo de actividades económicas del sector de manera escalonada en los decretos distritales 143, 164, 193, 207, 216 y 262 de 2020, en los que se establecen los lineamientos para habilitar a las empresas y organizaciones para retomar sus actividades. En este sentido, bajo la ejecución del trámite que desarrolla la SCRD, se habilitaron 918 empresas y organizaciones del sector cultural y creativo a corte del día 15 de diciembre de 2020, las cuales movilizan alrededor de 20.525 trabajadores. La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte acompañó la labor de vigilancia al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad de las empresas y organizaciones, con base en lo establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social en las Resoluciones 666, 889, 891, 899, 900, 957 y 1746 todas de 2020, o las normas que las sustituyan. Esto, de conformidad con el inciso 2 del artículo 2° del Decreto nacional 539 del 13 de abril de 2020, que establece que “la secretaría municipal o distrital, o la entidad que haga sus veces, que corresponda a la actividad económica, social o al sector de la administración pública del protocolo que ha de ser implementado, vigilará el cumplimiento del mismo”. Con este ejercicio se realizaron 510 visitas, de las cuales 20 resultaron en cierres voluntarios y 3 en suspensiones.

De igual manera, la SDDE apoyó el proceso de reactivación económica y logró habilitar 962 empresas que cuentan en total con 8.596 trabajadores.  Lo que genera un total de 1.880 empresas habilitadas para el sector cultural con 29.121 trabajadores.

Avance vigencia:

- Cuenta Satélite de Cultura y Economía Creativa de Bogotá (CSCECB)

La Dirección de Economía, Estudios y Política (DEEP) se reunió con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) con el fin de revisar y aprobar el plan de trabajo y cronograma a ejecutar entre las dos entidades, para la construcción de resultados de la CSCECB para la serie 2014-2020. Se definió que la fecha de publicación de resultados sería el día 30 de septiembre del 2022. Se llevó a cabo la capacitación sobre la fase de acopio.

En línea con lo dispuesto en la fase de acopio, la DEEP realizó la solicitud de información para la construcción de la serie 2014-2020 de la CSCECB a las siguientes entidades: (i) Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), (ii) Secretaría Distrital de Hacienda (SDH), (iii) Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO), (iv) Actores Sociedad Colombiana de Gestión, (v) Ministerio de Cultura. La Dirección recibió y realizó una revisión preliminar de la información enviada por: (a) Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), (b) la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) y (c) Ministerio de Cultura.

- Caracterización de Organizaciones Culturales y Creativas / Contrato 500 de 2021 UT Gataca – Yanhaas

Con el fin de llevar a cabo la “caracterización de organizaciones culturales y creativas para 14 actividades económicas relacionadas con los campos de Audiovisual y radio; Artes escénicas y espectáculos; Enseñanza cultural; y Museos, archivos y bibliotecas de Bogotá D.C.” La Dirección de Economía, Estudios y Política (DEEP) aprobó y radicó la carta de presentación enviada por la Unión Temporal GATACA-YANHAAS para ser compartida con las empresas y organizaciones culturales en el momento de realizar las encuestas.

La Dirección realizó diferentes reuniones de control de avances con la Unión Temporal Gataca-Yanhaas en el marco de lo dispuesto en el contrato de consultoría No. 500 de 2021 suscrito entre las partes. En las reuniones se trataron temas como: hallazgos encontrados en el proceso de agendamiento con las organizaciones (informe de prueba piloto), ajustes al formulario/instrumento de recolección de información, balance de seguimiento e instrumento de recolección, propuesta de prórroga y seguimiento a incidencias.

La Unión Temporal y la SCRD realizaron la prórroga del convenio con fecha máxima de ejecución hasta el 30 de abril de 2022, así como el ajuste al cronograma. A partir de los compromisos acordados en la prórroga, la Dirección y la Unión Temporal efectuaron reuniones 2 veces por semana y seguimiento diario a las incidencias presentadas. Además la Dirección apoyó a la Unión Temporal con  la solicitud a la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) de la base de datos de registro mercantil,  invitación (correo masivo) a los agentes del sector a participar en ejercicio y articulación con la Cámara de Comercio de Bogotá para la gestión con Clústers.

- Indicadores Temáticos de Cultura - Agenda 2030

La Dirección de Economía, Estudios y Política realizó el análisis de información, la proyección de correos de respuesta y consolidó algunos de los datos remitidos por las fuentes de información según indicador solicitado. A partir de esta información se completó la ficha técnica.

En la reuniones realizadas entre el Ministerio de Cultura y Eduardo Saravia, se trataron temas como: seguimiento a solicitudes de información y respuesta, confirmación por parte de AECID y UNESCO frente a la aprobaron de ampliación del plazo para la ejecución del proyecto Indicadores 2030 de la UNESCO, pasos a seguir dentro del proceso de recolección, cargue y revisión de datos y elaboración del informe, fecha del segundo taller (junio), extensión de 120 páginas del informe nacional y distrital (cada uno) las cuales deberán ser traducidas al idioma inglés , mención sobre la exclusión del dominio: deportes y recreación, para todos los indicadores de la ficha técnica y documentos anexos, el mes de junio de 2022 como posible fecha para la realización del segundo taller en modalidad presencial.

- Cuenta Satélite del Deporte de Bogotá

El equipo de la Dirección de Economía, Estudios y Política (DEEP) de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) llevó a cabo reuniones con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) en donde se revisaron los productos establecidos entre IDRD-DANE para la ejecución de la Cuenta Satélite del Deporte de Bogotá (CSDB). La Dirección presentó como modelo/guía la matriz de fuentes de información realizada para la Cuenta Satélite de Cultura y Economía de Bogotá (CSCECB). Desde la Dirección, se realizó la solicitud de información a la Secretaría Distrital de Hacienda y Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales teniendo en cuenta las actividades CIIU relacionadas con el sector del deporte. Además, la Dirección propuso algunos conceptos relacionados al sector deporte, con el fin de que estos sean evaluados e incorporados en la “matriz de conceptos”.

- Caracterización del deporte, la recreación y la actividad física

La Dirección de Economía, Estudios y Política revisó y envió observaciones al instrumento de recolección de información que fue formulado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) en el marco de la Caracterización del sector deporte, la recreación y la actividad física.

- Estudios Económicos de Mercado Laboral

La Dirección de Economía, Estudios y Política con el objetivo de realizar un análisis comparativo internacional y con el ánimo de indagar sobre los efectos económicos de la pandemia del COVID-19 a nivel regional, solicitó mediante oficio información de mercado laboral del sector cultural y creativo de las ciudades de Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima A.M, Ciudad de México y Bogotá a los institutos de estadística de cada país correspondiente.

Se realizó la actualización del análisis de mercado laboral periodico con corte a noviembre y diciembre de 2021 el cual permite conocer el comportamiento de los ocupados del sector cultural y creativo durante los diferentes periodos presentados, los  cuales fueron enviados para publicación en el micrositio de la DEEP.

- Plan de acción de la PPDRAFE

La Dirección de Economía, Estudios y Política participó en reuniones periódicas con el grupo delegado para la formulación del plan de acción de la Política Pública de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y Escenarios para Bogotá, en estas se avanzó en la revisión y ajustes a los productos propuestos por los asesores y directivos del IDRD en la matriz de plan de acción, esta matriz fue envíada a revisión por parte de la profesional delegada de la Secretaría Distrital de Planeación, a la cual se obtuvo respuesta manifestando que los resultados y productos deben ser ajustados según lo establecido en el anexo técnico de la circular 019, se inició proceso de ajuste según los lineamientos.

De igual forma se revisaron los resultados de los eventos de participación realizados por el IDRD los cuales se enmarcan en la estrategia del participación del plan de acción; se elaboró la propuesta de oficio para enviar a las entidades, la cual fue validada y aprobada por los directivos del IDRD, posteriormente esta fue envíada a las entidades del distrito invitandolas a participar en la definición de productos finales del PA de la PPPDRAFE. Se realizó actualización del cronograma de actividades a realizar en el marco de la formulación del plan de acción.

- Articulación:

8.1 Articulación con la Oficina de Tecnologías de  la Información (OTI)

La Dirección de Economía, Estudios y Política (DEEP) junto con la Oficina de Tecnología de la Información (OTI) empezó un trabajo articulado para la creación de un Sistema Único de Información Misional Sectorial. Con base en ello, la DEEP depuró la información con la que cuenta, organizó y construyó el diccionario de base de datos. Además, llevó a cabo diferentes reuniones con la OTI y proyectó un oficio con la solicitud de autorización para la gestión de datos en la Dirección de Economía, Estudios y Política.

8.2 Articulación con la Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural

(i) Proyecto de diagnóstico de necesidades de las mujeres en los Distritos Creativos de Bogotá

En el marco del proyecto “Red Distrital de Distritos Creativos: una estrategia con enfoque de género y derechos humanos, para la reactivación social, cultural y económica en Bogotá, como respuesta a la crisis generada por el COVID-19”, y con el fin de elaborar un diagnóstico que permita identificar las necesidades de las mujeres en los Distritos Creativos de Bogotá en competencias emprendedoras y empresariales, cultura de paz y convivencia, derechos humanos y sostenibilidad medioambiental, la Dirección de Economía, Estudios y Política se articuló con la Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural para diseñar, implementar y realizar el seguimiento al instrumento de captura de información que fue compartido al universo de estudio.

(ii) Indicadores y productos de la Política Pública Distrital de Economía Cultural y Creativa (PPDECC).

La Dirección de Economía, Estudios y Política (DEEP) y la Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento se reunieron con el fin de revisar los indicadores y productos según lo estipulado en el plan de acción y los objetivos específicos de la Política Pública Distrital de Cultura y Economía Creativa de Bogotá (PPDECC). Además, fueron invitados a participar en la mesa intersectorial de cultura ciudadana y gestión del conocimiento.

8.3 Articulación con la Dirección de Arte Cultura y Patrimonio - Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural

La Dirección de Economía, Estudios y Política (DEEP) se reunió con la Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural de la Dirección de Arte Cultura y Patrimonio (DACP) con el fin de conocer los principales resultados de la encuesta sobre patrimonio cultural de Bogotá y solicitar a la DACP compartir las bases de datos resultantes del ejercicio presentado.

8.4 Articulación IDARTES

La Dirección se reunió con la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información – IDARTES para conocer la herramienta Geoclick y presentar a IDARTES los polígonos de los Distritos Creativos, con el fin de que estos sean incorporados en la plataforma.

- Mapeo y caracterización de las dinámicas sociales, culturales y de mercado que se desarrollan en los Distritos Creativos y Territorios Culturales de Bogotá

En el marco del proyecto “Mapear y caracterizar las dinámicas sociales y culturales del mercado que se desarrollan en los Distritos Creativos y Territorios Culturales de Bogotá, como parte de los insumos que orienten la toma de decisiones del Gobierno Distrital, la incidencia por parte de  las  comunidades  y  la  priorización  de  recursos  por  parte  de  agentes  e  inversores privados en cumplimiento de la meta 3 del proyecto de inversión 7881”, la Dirección llevó a cabo la construcción del anexo técnico, oficio de invitación a presentar cotización, matriz para cotización y los memorandos de ampliación de plazo, así como la recepción de información, proyección de respuesta  y el agendamiento de reuniones para aclaración de inquietudes a las empresas: Lado B, Centro Nacional de Consultorías y Econometría.

3.2 Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en la ejecución de la meta del proyecto.

4.1 Seguimiento por Meta Proyecto de Inversión_____________________________________

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diseñar e implementar 1 estrategia para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar Distritos Creativos, así como espacios adecuados para el desarrollo de actividades culturales y creativas | 1 | 1 | 20% |

4.1.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de proyecto

Avance cuatrienio: Se realizó el reconocimiento jurídico de los Distritos Creativos a través del Decreto 280 de 2020 “Por medio del cual se declaran, reconocen y delimitan las Áreas de Desarrollo Naranja - Distritos Creativos de Bogotá D.C.”. Este ejercicio fue liderado por el Equipo de Economía Cultural y Creativa (ahora Dirección de Economía, Estudios y Política) de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), y contó con la participación de otras entidades: la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), la Secretaría Jurídica Distrital, la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) y la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH). Vale la pena resaltar que el reconocimiento jurídico permitirá la atracción de capital hacia estos territorios, y el acceso a incentivos normativos y tributarios del orden nacional y distrital.

En el marco de las acciones de la Estrategia de Mitigación y Reactivación Económica (EMRE), se consolidó una estrategia espacial de incentivo al aparato productivo en los Distritos Creativos, donde 15 entidades de la Administración distrital implementan programas y proyectos de obras públicas e infraestructura, así como de iniciativas de urbanismo táctico, acupuntura urbana, intervenciones artísticas del espacio público, atracción de turismo, administración delegada y aprovechamiento económico del espacio público (DEMOS), señalización, movilidad, entre otras.

Estos esfuerzos interinstitucionales impactan 50 metas del Plan Distrital de Desarrollo y suman un total de $59.178 millones de pesos entre 2020 y 2021, dentro de los polígonos de San Felipe y de Candelaria/Santa Fe.

En agosto de 2021, el proyecto “Red Distrital de Distritos Creativos: una estrategia con enfoque de género y derechos humanos, para la reactivación social, cultural y económica en Bogotá, como respuesta a la crisis generada por el COVID-19” fue seleccionado como beneficiario de la Convocatoria Pública de Subvenciones del Ayuntamiento de Madrid. El valor total del proyecto es de más de €416.000. Para el próximo año, se implementará la primera fase, que comprende las siguientes actividades:

- Diagnóstico de necesidades de mujeres que lideran proyectos culturales en los Distritos Creativos.

- Programa de formación en competencias emprendedoras y empresariales dirigido a 100 mujeres que lideran proyectos culturales en los Distritos Creativos.

- Financiación de proyectos detonantes y asesorías especializadas para el acompañamiento tanto en la ejecución de los recursos como en la implementación de los proyectos liderados por mujeres de los Distritos Creativos.

Durante 2021, el proyecto de inversión que lidera la consolidación de los Distritos Creativos y de la Estrategia Espacial de Incentivo al Aparato Productivo creció 306% frente al presupuesto original, pasando de $1.788 a $7.261 millones, lo cual permitió atender la consolidación de Distritos Creativos simultáneamente con programas de fortalecimiento de la cadena de valor.

Así mismo, se está trabajando con la Corporación Andina de Fomento (CAF) en el acceso a recursos de financiación, los cuales llegarán al Distrito a través de un crédito del Gobierno Nacional. Desde la SCRD se elaboró una propuesta para el fortalecimiento de los Distritos Creativos y territorios culturales, a través de: acciones de posicionamiento y promoción de Distritos Creativos; señalización de estos espacios a través de intervenciones artísticas en elementos del espacio público; identificación de nuevos distritos o territorios culturales en la zona urbana o rural de Bogotá; reactivación de los agentes localizados en estos territorios a través de la continuidad de programas como Es Cultura Local, Aldea Bogotá Cultural y Creativa y el proyecto Madrid; y circulación de bienes y servicios culturales en mercados, ferias y ruedas de negocio.

En el marco de la Red Distrital de Distritos Creativos y Territorios Culturales - REDD, creada en junio de 2021,  nos articulamos con otras entidades del nivel distrital y nacional para diseñar e implementar estrategias que permitan el fortalecimiento de estos territorios, tales como: definición de modelos de operación y gobernanza, estrategias de urbanismo táctico, agenda cultural diversa, apoyo financiero a proyectos detonantes, mecanismos para la administración delegada y el aprovechamiento económico del espacio público, estrategias de posicionamiento y divulgación, entre otras. Asimismo, vinculamos a la propuesta del ​​Plan de Ordenamiento Territorial (POT) los Distritos Creativos como parte de la Estructura Socioeconómica, Creativa y de Innovación.

Avance vigencia:

Red Distrital de Distritos Creativos y Territorios Culturales (REDD).(i)

- Conversaciones con Propósito: En el Distrito Creativo San Felipe se dio inicio a la estrategia denominada “Conversaciones con propósito” donde se han realizado dos espacios. Se ha promovido el trabajo articulado y de participación con distintos agentes que permiten la ejecución de acciones concretas, por medio de conexiones de valor y conocimiento de los territorios. Se realizó la socialización de las apuestas para 2022 por parte del equipo de la REDD y se reconectó con agentes culturales del Distrito Creativo. Se identificaron necesidades en el corto, mediano y largo plazo en temas de seguridad, beneficios tributarios, de sostenibilidad económica, de agenda cultural, de difusión y posicionamiento del Distrito Creativo. Se identificaron espacios y equipamientos culturales en zonas diferentes a las aledañas al parque de la araña. Se realizó una actividad inicial de cartografía donde se identificaron necesidades en seguridad, alumbrado, aseo, y mantenimiento de espacios públicos. Se avanzó en el compromiso de definir acciones de articulación para dar soluciones a las necesidades identificadas.

- Intervenciones Parceros y Juntos cuidamos Bogotá: Se realizaron 7 intervenciones de embellecimiento y mantenimiento de los Distritos Creativos Centro, Chapinero y Teusaquillo.

- Reuniones de articulación: Se han realizado 70 reuniones entre ciudadanos, entidades públicas, alcaldías locales ( La Candelaria, Chapinero, Barrios Unidos)  organizaciones y empresas privadas buscando articular acciones para el posicionamiento de la Red de Distritos Creativos  Territoriales Culturales.

- IDPC: Mesas de trabajo para articulación del Plan Especial de Manejo y Protección, PEMP, de Teusaquillo, liderado por IDPC. Reunión para la implementación del PEMP en el Distrito Centro.

- Sesión presencial con el Consejo Cultural de Economía Creativa de la localidad de Chapinero con el propósito de articular esfuerzos interinstitucionales para la realización de un festival  que permita la reactivación del sector cultural y creativo de la localidad.

- Diseño de los términos de la convocatoria en EnREDD Beca para visibilizar la identidad de los Distritos Creativos e impulsar su reconocimiento como territorios culturales de interés.

- Seguimiento y acompañamiento a la ejecución de las actividades gestionadas desde la REDD (Comunicaciones, Parceros, Biblored, cine al aire libre - maleta de la diversidad, Ministro de Cultura, OFB, activación y posicionamiento de la marca REDD), vinculadas a la programación del evento “Distrito CH a Cielo Abierto” en el Distrito Creativo Y Diverso de la Playa.

- Distrito Creativo San Felipe: Articulación con Davivienda para avanzar en temas de apoyo a MiPymes con enfoque de género, posicionamiento y difusión.

- En Distrito Creativo Centro Internacional, se adelantaron reuniones de acercamiento con AsoSanDiego, Fundación Festival El Macarenazo y con el IDRD. En estas reuniones, se socializó el proyecto REDD 2022, se conocieron los proyectos y actividades de las organizaciones mencionadas y se acordaron unos compromisos con cada una para trabajar de manera conjunta en diversas actividades que permitan visibilizar y posicionar la REDD de Centro Internacional. Así mismo, se realizarán jornadas de intervención del espacio público por medio de Parceros y Juntos Cuidamos Bogotá, para realizar limpieza de los puntos críticos requeridos.

- Articulación con Alcaldía La Candelaria para la socialización de REDD y el diseño de un evento circuito de emprendimiento cultural en las calles 10 y 11 en el Distrito Creativo Centro.

- Acercamiento con Procolombia para realizar una serie de charlas acerca de turismo cultural internacional, y para desarrollar y fortalecer competencias en los agentes clave en la REDD, y ofrecer un servicio de alta calidad a los turistas.

- Convocatoria de estímulos para los Distritos Creativos priorizados: “EnREDD: Beca para visibilizar la identidad de los Distritos Creativos e impulsar su reconocimiento como territorios culturales de interés”.

- Se realizó cubrimiento fotográfico y audiovisual en las diferentes jornadas de embellecimiento en los Distritos Creativos, eventos realizados: Cierre Aldea, Premio Bogotá Creactiva, DistritoCH: a Cielo Abierto; se entregó la parrilla de mensajes  y contenido registrado para divulgación por los canales y redes de la Secretaría y de aliados.

- Estimulos e incentivos económicos: Se llevó a cabo la formulación de (1) convocatoria que será ofertada en el marco del Programa Distrital de Estímulos - PDE 2022 en la Fase II, cuya apertura está prevista para la primera semana de abril, así: (i) “ “EnREDD: Beca para visibilizar la identidad de los Distritos Creativos e impulsar su reconocimiento como territorios culturales de interés”

En el ejercicio de formulación de las referidas convocatorias se llevó a cabo reuniones con el equipo de trabajo de la DEEP, así como con los profesionales de la Dirección de Fomento de la SCRD, quienes son responsables del PDE. Se proyectaron los cronogramas de acuerdo con los tiempos informados por la Dirección de Fomento para la segunda fase del PDE 2022. La formulación de las convocatorias se materializa en la constitución de los siguientes documentos:

- Formato formulación de convocatorias: establece las condiciones específicas de participación en cada una de las convocatorias tales como: nombre de la convocatoria, objeto, cronograma, número de estímulos y valor de los mismos, tipo y perfil de los participantes, criterios de selección y evaluación, deberes y derechos específicos de los ganadores.

- Formato de Formulación perfiles de jurados: a través de este y con base en las Condiciones de Participación del Banco de Jurados del PDE, se determinan las características que deben reunir quienes se postulen como jurados para evaluar las convocatorias ofertadas por la DEEP.

- Anexo Formato para la presentación de la propuesta: es un documento anexo que propone una estructura lógica para la formulación de las propuestas presentadas por parte de los agentes del ecosistema cultural y creativo de Bogotá, interesados en participar en las convocatorias, el formato busca garantizar la información mínima que permita aplicar los criterios de evaluación definidos para el ejercicio de evaluación por parte de los jurados.

Esta documentación fue remitida para revisión técnica de la Dirección de Fomento el día 25 de marzo.

REDDactívate: Cultura y creación en el territorio / Convocatoria CoCrea

Se realizó revisión y ajuste del plan de beneficios para las empresas que hagan donaciones al proyecto REDDactívate, el cual se encuentra en el banco de proyectos de la convocatoria CoCrea.

Distritos Creativos en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT)

Durante la vigencia se hizo revisión del Decreto Distrital 555 de 2021 “Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.”, con el objetivo de identificar ajustes y precisiones que sean necesarias a través de la modificación del Decreto 280 de 2020.

Revisión Decreto 280 de 2020 / Distritos Creativos

La Dirección de Economía, Estudios y Política tiene por objetivo para esta vigencia modificar el Decreto 280 de 2020 con el objeto de ajustar algunos polígonos e incluir los nuevos Distritos Creativos reconocidos a la luz del Decreto 555 de 2021 “Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C”, a saber: Distrito Creativo El Campín; Distrito Creativo La Castellana y Distrito Creativo ZIBO. Este ejercicio busca igualmente vincular el Distrito Diverso del Sur. En el mes de marzo, se revisó el Decreto 555 de 29 de diciembre de 2021 “por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.”, con el ánimo de verificar que se efectuaron los ajustes a este documento relacionados con la Áreas de Desarrollo Naranja- Distritos Creativos solicitados a la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) en la vigencia 2021, previa radicación al Concejo de Bogotá. Adicionalmente, se construyó un cronograma de trabajo para la expedición del Decreto Modificatorio al Decreto 280 de 2020, con base en las instancias a tener en cuenta para este trámite.

Cooperación Internacional / Ayuntamiento Madrid - INCIDEM

En el marco del proyecto “Red Distrital de Distritos Creativos: una estrategia con enfoque de género y derechos humanos, para la reactivación social, cultural y económica en Bogotá, como respuesta a la crisis generada por el COVID-19”, se adelantó el trámite para la suscripción del Memorando de Entendimiento entre la SCRD e INCIDEM que fue legalizado el día 21 de febrero de 2022. (Evidencias: Radicados en Orfeo No. 0222400015761 y 20227600079103 y 20222400022901). Así mismo, se llevaron a cabo dos comités con INCIDEM para acordar los procesos técnicos, operativos y financieros (Evidencias: Radicados en Orfeo No. 20222400079643 y 20222400110993). Se hizo envío a INCIDEM de los documentos solicitados para el desembolso de los recursos a la SCRD, que fueron realizados los días 1 y 2 de marzo, y cuya solicitud de monetización a pesos se realizó el 4 de marzo a la Secretaría de Hacienda (Radicado en Orfeo No. 20222400024701; soportes en Drive: Coordinación/Febrero/ Proyección presupuesto desembolso INCIDEM; Coordinación/Marzo/ Comprobantes depósitos bancarios INCIDEM). Se elaboró el cronograma del proyecto para el año 2022, así como el desglose presupuestal de los rubros, metas e indicadores según los compromisos establecidos en la Convocatoria del Ayuntamiento de Madrid (Soporte en Drive: Coordinación/marzo Cronograma, presupuesto e indicadores ejecución 2022). Se llevaron a cabo espacios de articulación con el equipo de comunicaciones de la DEEP con quienes se trabajó en la estrategia de divulgación de la suscripción del Memorando de Entendimiento con INCIDEM, en el apoyo para la fase de implementación y envío de la encuesta, y la estrategia de nombre y marca del proyecto (Soportes en Drive: Comunicación/Febrero Nota firma MoU INCIDEM; Ejercicio creativo identidad Proyecto Madrid) y Comunicación/marzo Comunicación redes y web proyecto Madrid marzo 2022).

En el componente 1 del proyecto (Diagnóstico) se llevó a cabo una articulación con la Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural con el fin de adelantar el proceso de diseño e implementación de una encuesta para la elaboración que permita identificar necesidades de las mujeres en los Distritos Creativos de Bogotá en competencias emprendedoras y empresariales, cultura de paz y convivencia, derechos humanos y sostenibilidad medioambiental. Se realizaron 4 espacios de trabajo conjunto (Evidencias: Radicados en Orfeo No. 20222400079323, 20222400079373, 20222400080393 y 20222400087583), a través de los cuales se elaboraron los insumos base, el diseño de la encuesta, el cronograma de trabajo, el alistamiento de la base de datos de mujeres y la metodología de implementación (Soportes en Drive: Componente 1 - Diagnóstico/Febrero/ Base encuesta diagnóstico; Comentarios formulario encuesta; Texto correo masivo encuesta). Se realizó el lanzamiento de la encuesta con el envío a una base de datos de 4.000 mujeres el 3 de marzo y en articulación con el grupo de comunicaciones de la DEEP, se llevó a cabo el diseño y puesta en marcha de una estrategia de divulgación, que contó con la publicación de un banner-home por todo el mes de marzo y parte de abril, la publicación de una nota periodística y una parrilla para redes sociales con la invitación a participar en la encuesta. Esto se realizó en sinergia con la oficina de comunicaciones de INCIDEM. Se hizo un seguimiento semanal a los cuatro (4) informes emitidos por el observatorio. Al 28 de marzo se contaba con 198 encuestas diligenciadas, por lo que se pidió refuerzo de nuevo al grupo de comunicaciones con reenvío de la encuesta y motivación en redes sociales. Soportes en Drive: Componente 1 - Diagnóstico/Marzo/ Encuesta final - Estudio Diagnóstico Proyecto Madrid; Informes semanales 1, 2, 3 y 4, Comunicación redes y web proyecto Madrid marzo 2022).

En el componente 2 (Formación) se elaboró el cronograma de trabajo y el presupuesto del componente de formación y de asesorías especializadas para las ganadoras de las convocatorias de estímulos. Se adelantaron reuniones con Innpulsa para conocer el modelo de cualificación de la Ruta Empodera, focalizado en mujeres emprendedoras. Se evaluaron, en conjunto con los abogados de la Subsecretaría de Gobernanza y de la DEEP, diversos escenarios de contratación para la ejecución del proceso. Se definió que para la contratación de acciones del componente de formación se hará un proceso ESAL 092 y se inició la ruta de trabajo. Se elaboró un documento de anexo técnico como base para invitar a universidades certificadas a un estudio de mercado, así como una ficha para presentar propuesta (Soportes en Drive: Componente 2 - Formación/marzo/ Anexo 1 - Anexo técnico Estudio de mercado Proyecto Madrid; Anexo 2 - Ficha de presentación cotización Proyecto Madrid). Se realizaron reuniones y conversaciones telefónicas con algunas universidades para presentar las necesidades específicas (Universidad de los Andes, Universidad Javeriana, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad Antonio Nariño), (Soportes en Drive: Componente 2 - Formación/marzo Presentación necesidades de formación Proyecto Madrid a Universidades). Posteriormente, se levantó una base de datos de 15 universidades con certificación de alta calidad (Soportes en Drive: Componente 2 - Formación/marzo/Base de datos universidades estudio de mercado), a quienes se invitó a enviar cotización con el plazo de 5 días hábiles (Radicado en Orfeo No. 20222400101373). Se realizó el seguimiento y atendieron por escrito las preguntas de los proponentes durante el proceso. Por solicitud de algunas instituciones el plazo se amplió una semana y el proceso cerró el 25 de marzo (Radicado en Orfeo No. 20222400107693) con la recepción de 6 cotizaciones de las universidades Jorge Tadeo Lozano, CESA, Externado, Pontificia Bolivariana, Javeriana y Universidad de los Andes. Se realizó un consolidado con las cotizaciones y se inició la elaboración del estudio de mercado y del documento de estudio del sector (Soportes en Drive: Componente 2 - Formación/marzo/ Consolidado Estudio de mercado.

En el componente 3 (Estímulos), se llevó a cabo la formulación de  (1) convocatoria que será ofertada en el marco del Programa Distrital de Estímulos - PDE 2022 en la Fase II, cuya apertura está prevista para la primera semana de abril, así: (i) “Beca para el fortalecimiento de mujeres que lideran proyectos culturales en los Distritos Creativos de Bogotá”, la cual se realiza en asociación con el Instituto de Cooperación Internacional y Desarrollo Municipal - INCIDEM y el Ayuntamiento de Madrid.

En el ejercicio de formulación de las referidas convocatorias se llevó a cabo reuniones con el equipo de trabajo de la DEEP, así como con los profesionales de la Dirección de Fomento de la SCRD, quienes son responsables del PDE. Se proyectaron los cronogramas de acuerdo con los tiempos informados por la Dirección de Fomento para la segunda fase del PDE 2022. La formulación de las convocatorias se materializa en la constitución de los siguientes documentos:

- Formato formulación de convocatorias: establece las condiciones específicas de participación en cada una de las convocatorias tales como: nombre de la convocatoria, objeto, cronograma, número de estímulos y valor de los mismos, tipo y perfil de los participantes, criterios de selección y evaluación, deberes y derechos específicos de los ganadores.

- Formato de Formulación perfiles de jurados: a través de este y con base en las Condiciones de Participación del Banco de Jurados del PDE, se determinan las características que deben reunir quienes se postulen como jurados para evaluar las convocatorias ofertadas por la DEEP.

- Anexo Formato para la presentación de la propuesta: es un documento anexo que propone una estructura lógica para la formulación de las propuestas presentadas por parte de los agentes del ecosistema cultural y creativo de Bogotá, interesados en participar en las convocatorias, el formato busca garantizar la información mínima que permita aplicar los criterios de evaluación definidos para el ejercicio de evaluación por parte de los jurados.

Esta documentación fue remitida para revisión técnica de la Dirección de Fomento el día 25 de marzo.

(Soportes en Drive: Componente 3 - Estímulos/marzo: Cartillas formulación de una (1) convocatoria: (i) “Beca para el fortalecimiento de mujeres que lideran proyectos culturales en los Distritos Creativos de Bogotá” Formato anexo presentación de propuestas para cada una de las Convocatorias mencionadas anteriormente y Formato de Formulación de perfiles de jurados para cada una de las convocatorias, Correo soporte de remisión para revisión a la Dirección de Fomento)

Asimismo, para dar cumplimiento al Procedimiento del PDE, se solicitaron y emitieron los Certificados de Disponibilidad Presupuestal a través de los cuales se apropiaron los recursos financieros que darán respaldo a las convocatorias mencionadas incluidos los estímulos a través de los cuales se reconoce la evaluación que realizarán los jurados, estos CDP fueron expedidos en el mes de marzo.

(Soportes en Drive: Componente 3 - Estímulos/marzo CDP 590 de 2022 Jurados Beca Mujeres Madrid;  CDP 591 de 2022 Beca Mujeres Madrid 2022; CDP 592 de 2022 Beca EnREDD; CDP 593 de 2022 Jurados Beca EnREDD)

Por otra parte, se realizó el Oficio de Sustentación del modelo de entrega de incentivos económicos a través del PDE y propuesta de justificación de gastos a INCIDEM (Radicado en Orfeo No. 20222400031631).

4.1.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto__________________________________

No se presentan retrasos que adviertan incumplimiento en el indicador.

4.1.3 Gestión sectorial e intersectorial adelantada para la ejecución de actividades asociadas a la meta del proyecto

| Entidad | Actividad | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Alcaldía Local Candelaria | Estímulos, agenda cultural, censo de agentes de La Candelaria | Consecución de recursos para estímulos, festival Distritos Creativos Candelaria |
| Alcaldía Local de Chapinero | Estímulos, agenda cultural, intervención espacio sobre la carrera 13 | Consecución de recursos para estímulos, festival Distritos Creativos Chapinero |
| Procolombia | Articulación con acciones Procolombia | Formación agentes del sector en turismo cultural |
| Amigos Parque de la 93 | Articulación con acciones con el DC de la 93 | Divulgación evento EVA |
| IDRD - Plaza de Toros Santa María | Trabajo conjunto IDRD para realizar intervenciones culturales en la plaza de toros | Planeación Macarenazo |
| Asosandiego | Articulación con acciones Asosandiego | Consecución de recursos para estímulos, festival Calle Bonita |
| Universidad de Los Andes | Articulación con Universidades de los Distritos Creativos | Espacio en la Universidad de Los Andes para realizar desayuno con el resto de Universidades |

4.1.4 Grupo Etario / Étnico / Sector Social___________________________________________

No aplica, ya que la estrategia tiene un enfoque universal en términos poblacionales, etarios, de sectores sociales y sectores sociales emergentes.

4.1.5 Gestión territorial del proyecto________________________________________________

Esta meta contempla el desarrollo de estrategias para fortalecer tanto Distritos Creativos como otros espacios y territorios de Bogotá, por lo tanto las acciones tienen alcance a nivel de ciudad.

Se realizó la priorización de cinco Distritos Creativos: San Felipe, Chapinero, Centro Candelaria -Santafé - Distrito Diverso La Playa - Teusaquillo

Ver presentación Link.

4.1.6 Beneficios de ciudad________________________________________________________

Jornadas de embellecimiento en los Distritos Creativos de la ciudad

Los jóvenes de los programas “Parceros”  y “Juntos cuidamos Bogotá”, acompañan desde el mes de marzo los Distritos Creativos y Territorios Culturales en jornadas de embellecimiento para la ciudad. Parques, lugares de encuentro, calles y zonas comunes dentro de los Distritos Creativos Centro, Teusaquillo, y Diverso de La Playa, han sido transformados por los jóvenes de esta estrategia en jornadas de aseo, de pintura y mantenimiento del espacio público para el disfrute de la ciudadanía, una articulación entre la Secretaría de Cultura y Recreación y Deporte y la Secretaría de Gobierno de Bogotá.

Compromisos

- Se identificaron espacios y equipamientos culturales en zonas diferentes a las aledañas al parque de la araña.

- Se realizó una actividad inicial de cartografía donde se identificaron necesidades en seguridad, alumbrado, aseo, y mantenimiento de espacios públicos.

- Se avanzó en el compromiso de definir acciones de articulación para dar soluciones a las necesidades identificadas

- Se acordó programar una sesión con CoCrea para resolver dudas relacionadas con el beneficio tributario para los inversores y/o donantes de los DCTC, así como temas relacionados con dicha entidad.

- Se acordó programar una reunión sobre el nuevo POT para resolver dudas puntuales de territorio.

4.1.7 Hechos comunicacionales para mostrar el avance del proyecto y el beneficio que se brinda a la ciudad.

Se prepara la divulgación y estrategías comunicativas que se realizarán en eventos como: Distrito CH a Cielo Abierto, Feria Eva Parque de la 93, Feria de libreros Teusaquillo, Festival de Distritos Creativos Chapinero, Festival Macarenazo, Festival Calle Bonita

Se llevaron a cabo espacios de articulación con el equipo de comunicaciones de la DEEP con quienes se trabajó en la estrategia de divulgación de la suscripción del Memorando de Entendimiento con INCIDEM, en el apoyo para la fase de implementación y envío de la encuesta, y la estrategia de nombre y marca del proyecto (Soportes en Drive: Comunicación/Febrero Nota firma MoU INCIDEM; Ejercicio creativo identidad Proyecto Madrid) y Comunicación/marzo Comunicación redes y web proyecto Madrid marzo 2022).

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Diseñar y promover 1 programa para el fortalecimiento de la cadena de valor de la economía cultural y creativa | 1 | 1 | 20% |

4.2.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de proyecto

Avance cuatrienio: Para el logro de esta meta se gestionaron tres (3) acciones: (i) programa de “Apoyo y fortalecimiento de las actividades económicas del sector cultural y creativo de Bogotá para la adaptación y transformación productiva” denominado Es Cultura Local, en el marco de la Estrategia de Reactivación y Mitigación Económica - EMRE LOCAL, en alianza con la Secretaría Distrital de Gobierno, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, el Instituto Distrital de las Artes y diez (10) Fondos de Desarrollo Local; (ii) programa Acelera Región Bogotá Cultural y Creativa dirigido a iniciativas con alto potencial de crecimiento e innovación, en alianza con iNNpulsa Colombia; y (iii) el concepto de gasto “Apoyo y fortalecimiento a las industrias culturales y creativas en las localidades”, en el marco de la línea de inversión “desarrollo social y cultural".

Para el desarrollo de la acción (i) el equipo de Economía Cultural y Creativa (ahora Dirección de Economía, Estudios y Política) de la SCRD, articuló las acciones entre las partes asociadas y asumió la secretaría técnica para el desarrollo del convenio marco y los  diez (10) convenios tripartitos del programa Es Cultura Local, para lo cual se realizaron las siguientes actividades asociadas: Comités Técnicos (marco y tripartitos) en cada mes para revisar el avance a la ejecución técnica y administrativa; apoyo en las instancias de socialización y consulta ciudadana de las convocatorias en las 10 localidades; diseño de un protocolo de seguimiento y control para el manejo de actas del convenio; se realizaron las adiciones de recursos de tres (3) convenios tripartitos con los Fondos de Desarrollo Local: Barrios Unidos, Chapinero y Usaquén, se realizó la evaluación de resultados del programa ECL 2020. Con relación a la acción (ii), se celebró el convenio de cooperación con iNNpulsa Colombia, y se desarrollaron las actividades correspondientes al mismo. Para la acción (iii), se desarrollaron socializaciones de los criterios de elegibilidad y viabilidad del concepto de gasto ante diferentes instancias del campo cultural y creativo en las localidades de Bogotá, de igual manera se participó en las asambleas temáticas de cultura, recreación y deporte para acompañar técnicamente la priorización de las iniciativas ciudadanas, las cuales se evaluaron para definir su viabilidad técnica en la última instancia de la fase dos de los presupuestos participativos.

Avance vigencia:

Es Cultura Local 2020 / Convenio de Fortalecimiento Universidad de los Andes

El Convenio de Asociación 364 de 2021 suscrito entre la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte y la Universidad de los Andes se encuentra en proceso de liquidación.

Es Cultura Local 2021

Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades:

- Apoyo a la estructuración del nuevo equipo de trabajo, así como la definición de roles y plan de trabajo.

- Transferencia metodológica del programa al equipo de trabajo.

- Envío del segundo informe de supervisión de los convenios interadministrativos 356 y 359 con sus respectivos anexos (Radicados en Orfeo No. 20222400052903 y 20222400052843).

- Actualización de la guía operativa del convenio y presentación ante los comités técnicos del programa y del EMRE.

- Participación en el comité técnico extraordinario del convenio 359 (Acta con radicado No. 20222400074213) y en la tercera versión de los comités técnicos ordinarios de los convenios 331 (Acta con radicado No. 20222400099363), 356 y 359.

- Apoyo en la sistematización de información y diligenciamiento del cuadro de control EMRE.

- Participación en las mesas de trabajo para la definición estratégica de la ejecución del programa en el 2022.

- Apoyo a la estructuración de la tercera versión del programa.

Aldea Bogotá Cultural y Creativa 2021

Se realizaron los Comités Técnicos del convenio, y se desarrolló el cierre del programa el día 17 de marzo en las instalaciones de uno de los beneficiarios. Al respecto, se destacan los resultados obtenidos en los emprendimientos.

Aldea Bogotá Cultural y Creativa 2022 / iNNpulsa

Se realizó articulación técnica entre los equipos de la SCRD e iNNpulsa, donde se abordaron las diferentes rutas de intervención para emprendimientos. Provisionalmente, se proyecta poder realizar una intervención mixta que atienda a diferentes escalas de maduración de los beneficiarios. De forma, preliminar, se propone:

- Las microempresas beneficiarias de Es Cultura Local (2020-2021) pueden postularse a Experimenta y quedar ubicadas en “Básico” o “Avanzado”, según su grado de maduración.

- Los emprendimientos que culminaron Aldea Bogotá Cultural y Creativa 2021 (Experimenta Avanzado) pueden postularse a la ruta Extraordinaria Vouchers y continuar con sus procesos de crecimiento.

- Se cuenta con recursos de Internacionalización para financiar a 4 emprendimientos culturales y creativos dentro de la ruta Extraordinaria Softlanding.

De forma paralela se está realizando una propuesta técnica de cooperación con el Fondo de Innovación, Tecnología e Industrias Culturales con el objetivo de ampliar los recursos de financiación del programa.

Concepto de gasto “Apoyo y fortalecimiento a las industrias culturales y creativas en las localidades”.

Se diseñó un instrumento de recolección de información enfocado en identificar la cantidad de iniciativas ciudadanas avaladas por cada FDL, así como: el mecanismo de financiación, seguimiento y estado de ejecución de cada vigencia. El instrumento se encuentra en validación de la Secretaría Distrital de Planeación para su posterior implementación.

Premio Bogotá CREActiva

Durante el mes de enero se realizó seguimiento al desembolso de los estímulos económicos que fueron otorgados a los 43 ganadores del "Premio Bogotá CREActiva", y a los 15 jurados que participaron en el proceso de evaluación. Dicho desembolso lo hizo efectivo la Secretaría Distrital de Hacienda, el día 18 de enero de 2022. Con lo anteriormente expuesto, se da cumplimiento a una de las estrategias trazadas dentro de la meta 2 del proyecto 7881, toda vez que se logra incidir en el fortalecimiento de la cadena de valor de la economía cultural y creativa a través del mecanismo de convocatoria pública.

El pasado 25 de febrero de 2022 se llevó a cabo una jornada de socialización con los 43 ganadores del “Premio Bogotá Creactiva”. Este espacio tuvo como objetivo presentar la estrategia “Experiencias Ganadoras” que busca recoger las reflexiones y experiencias de los ganadores de los programas de fomento y de esta manera hacer visible la implementación de sus proyectos, procesos, impactos y liderazgos como agentes del sector cultural y creativo de la ciudad.

La recolección de los contenidos y productos de los 43 ganadores, se da a partir del diligenciamiento de un formulario, https://forms.gle/SHBgoKDJ3ogymvWa6 y se estima que sus creaciones sean publicadas en la página del Sistema de Convocatorias (SICON) https://sicon.scrd.gov.co/experiencias-ganadoras con el propósito de  garantizar la memoria del "Premio Bogotá Creactiva" y aportar a la visibilización de las mismas.

Asimismo, el día 25 de marzo de 2022 se llevó a cabo un encuentro presencial con los 43 ganadores del “Premio Bogotá Creactiva”. El objetivo del encuentro fue socializar las propuestas ganadoras, generar reconocimiento a los 43 ganadores y consolidar la estrategia “Experiencias Ganadoras” con la intención recoger las reflexiones y experiencias de los ganadores de los programas de fomento y, de esta manera, hacer visible sus proyectos, procesos, impactos, y liderazgos como agentes del sector cultural y creativo de la ciudad.  El encuentro fue realizado en el teatro libre del centro, espacio de uno de los ganadores y contamos con una presentación del ganador Raúl Camargo y sus alumnos de capoeira, se presentaron los testimonios de los ganadores Candela Teatro, Corporación Movimiento Artístico Cultural e Indígena MACI y Teatro libre. Se realizó un conversatorio con los ganadores Inmaculada Films Art Transmedia SAS, Colectivo Creaktivo, Biblioteca Comunitaria Violetta y Stephanie Mora Ospina, fue moderado por el asesor de la DEEP Juan Camilo Riveros y contó con la participación del Secretario de Cultura Nicolás Montero.

Actualmente, se encuentran en proceso de edición las memorias sociales de las propuestas ganadoras del Premio, las cuales serán publicadas en el Sistema de Convocatorias de la SCRD (SICON) https://sicon.scrd.gov.co/experiencias-ganadoras

DATOS DEL EVENTO DE CLAUSURA

I.              Agenda

1:30 p.m - 2:00 p.m: Registro invitados

2:00 p.m - 2:05 p.m: Presentación de agenda

2:05 p.m - 2:15 p.m: Bienvenida y reflexiones generales a cargo de Nicolás Montero, Secretario de Cultura, Recreación y Deporte

2:15 p.m - 2:25 p.m: Videos Testimoniales

2:25 p.m - 2:35 p.m: Presentación Capoeira “Raúl Camargo”

2:35 p.m - 3:40 p.m: Video REDD (organización puesta en escena)

2:40 p.m - 3:30 p.m: Conversatorio

II.             Información sobre el premio

El “Premio Bogotá CREActiva” tuvo como objetivo reconocer propuestas y procesos que fomentaron el acceso, la innovación, la creación y la producción artística y cultural y realizaron acciones para la reactivación económica y social del sector cultural y creativo.

Se conformaron cinco (5) ternas de jurados para realizar la evaluación de 459 propuestas que resultaron habilitadas al cumplir con los requerimientos administrativos y técnicos. Los perfiles fueron seleccionados del Banco de Jurados -BJ del Programa Distrital de Estímulos.

A través del mecanismo de convocatoria pública y en el marco del Programa Distrital de Estímulos 2021, se otorgaron un total de $1.653.848.241 que permitieron reconocer a 43 propuestas y procesos a los cuales se les otorgó un incentivo económico de $38.461.587 cada uno.

Grupo de Trabajo para la reactivación del Sector Cultural y Creativo - ASOBANCARIA

A partir de los encuentros desarrollados en el segundo semestre de 2021 y en los cuales participaron Asobancaria, tres bancos comerciales, agentes del sector cultural y creativo, Bancóldex, el Ministerio de Cultura y la SCRD, se dio inicio en 2022 a unas mesas de trabajo para la reactivación y fortalecimiento del sector. Es así como se han llevado a cabo dos reuniones con las entidades ya mencionadas, en las que se han planteado propuestas de mejora de los productos financieros existentes, en temas como: garantías, novaciones con amortizaciones diferenciales, fortalecimiento de capacidades, reducción de costos en nómina, portafolio cash management y FX, entre otros. Así mismo, desde la DEEP se propuso que las resoluciones de ganadores del Programa Distrital de Estímulos puedan ser aceptadas como garantía en los procesos de solicitud de crédito por parte de los agentes del sector, propuesta que está siendo analizada por los bancos comerciales.

4.2.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto _______________________________

No se presentan retrasos en la ejecución de la meta del proyecto.

4.2.3 Gestión sectorial e intersectorial adelantada para la ejecución de actividades asociadas a la meta del proyecto

| Entidad | Actividad | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Canal Capital | Alianza para la financiación de proyectos culturales y creativos a través de los incentivos del Decreto 697 de 2020 | Delimitación técnica de la propuesta de cooperación |
| Fondo de Innovación, Tecnología e Industrias Creativas- FITIC | Alianza para incrementar la financiación de rutas de aceleración y crecimiento para emprendimientos culturales y creativos de Bogotá D.C. | Delimitación técnica de la propuesta de cooperación |

4.2.4 Grupo Etario / Étnico / Sector Social ___________________________________________

Los programas desarrollados en esta meta no cuentan con un enfoque poblacional particular. Se promueve la participación de todas las personas sin ningún tipo de discriminación, de acuerdo con  la etapa de desarrollo humano en la que se encuentran, su situación y condición, orientaciones sexuales e identidad de género o pertenencia a un grupo social o étnico.

4.2.5 Gestión territorial del proyecto________________________________________________

A la fecha, no se reportan nuevos beneficiarios dentro de la meta 02. Los programas están sujetos a ejecución luego de la Ley de Garantías.

| Localidad | Actividad | Resultados | Número de participantes / beneficiarios |
| --- | --- | --- | --- |

*Beneficiarios meta proyectados.

4.2.6 Beneficios de ciudad________________________________________________________

Se han diseñado y ejecutado programas de fortalecimiento de habilidades blandas y conocimientos especializados en gestión empresarial, así como la construcción de planes de crecimiento para emprendedores culturales y creativos.

4.2.7 Hechos comunicacionales para mostrar el avance del proyecto y el beneficio que se brinda a la ciudad

Se clausuró el programa Aldea Bogotá Cultural y Creativa, el pasado 17 de marzo. Entre los resultados del programa se destaca:

- Impacto en habilidades

El cambio en los resultados se atribuye a mejoras en las habilidades empresariales de los emprendedores, principalmente las habilidades gerenciales y financieras, que fueron aquellos donde se identificó una mayor proporción de empresarios que fortalecieron sus habilidades.

•	En el 53% se observan mejoras en habilidades gerenciales

•	En el 41% se observan mejoras en habilidades financieras

•	En el 19% se observan mejoras en habilidades comerciales

Se observa un aumento en el porcentaje de emprendedores que llevan la contabilidad de manera organizada con un contador independiente y aprovechando el uso de herramientas como software contable.

•	El porcentaje de emprendimientos que ahora llevan una contabilidad alta (herramientas y metodologías avanzadas) pasó de 72% antes del programa a 81% después del programa.

•	A partir del programa:

o	El 66% organiza y usa información para revisar el presupuesto de ingresos y gastos.

o	El 66% organiza y usa información para realizar estados financieros

o	El 63% organiza y usa información para realizar proyecciones financieras

o	El 56% organiza y usa información para analizar su flujo de caja

o	El 22% organiza y usa información para realizar la valoración de la empresa

- Impacto económico

•	Entre enero y octubre de 2021 las empresas del programa aumentaron sus ventas en 2.3 veces

•	Se identificó una mejora en la proyección de utilidades, pasando de un promedio de $36.8 a $67.6 millones.

•	El empleo total también se incrementó, en promedio, estas empresas aumentaron su personal en al menos un trabajador.

•	Se identificó una mejora significativa en los salarios de los trabajadores, pasando de un promedio de $1.4 a $2.9 millones.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Implementar y fortalecer 1 estrategia de economía cultural y creativa para orientar la toma de decisiones que permita mitigar y reactivar el sector cultural. | 1 | 0.20 | 20% |

4.3.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta del proyecto.

Avance cuatrienio: Se realizó el diseño, producción estadística, divulgación y difusión de los resultados de la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Creativa de Bogotá (CSCEC), presentando información en términos de valor agregado, producción y consumo intermedio; empleo (puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo y número de ocupados); impuestos, salarios y remuneraciones, en las unidades productivas del sector. Esta investigación se convierte en insumo para la formulación de políticas públicas sectoriales y para la optimización de programas institucionales, así como en una herramienta para la toma de decisiones de inversión pública y privada.

Dentro de los principales resultados, se tiene que, el aporte al valor agregado que midió la CSCEC ascendió a $11,4 billones de pesos** en el año 2020pr, cifra que representó el 4.9% del total del valor agregado de la ciudad. En el tema de empleo, se reportaron 170.031 personas ocupadas en 2019pr, que representaron el 4,7% de los ocupados de la ciudad. Estos resultados se han socializado en diferentes espacios y se han desarrollado mesas de trabajo con el DANE para la búsqueda de información que permita establecer el impacto económico del Covid-19 en el sector cultural y creativo.

Además, frente al Convenio de Cooperación No. 193 de 2017, suscrito entre la SCRD y DANE, cuyo plazo de ejecución termina el 31 de diciembre de 2021, se suscribió una prórroga que extiende el plazo hasta el 30 de enero de 2024.

Se realizó la ficha técnica de la Caracterización de Organizaciones Culturales y Creativas de Bogotá, con el propósito de actualizar el alcance y temáticas del ejercicio. Lo anterior permitirá consolidar información cuantitativa y cualitativa del sector cultural y creativo, que fortalezca el diseño de lineamientos de política pública, así como la implementación de planes, programas y proyectos que respondan al contexto y a las nuevas dinámicas socioeconómicas de los agentes. Así mismo, la implementación de este ejercicio generará información primaria que dé cuenta de los efectos que ha traído el Covid-19 en el encadenamiento productivo del sector. Este se convertirá en un insumo clave para las acciones y estrategias que se enmarcan en las metas asociadas a los Distritos Creativos, así como a las actividades dirigidas al fortalecimiento de la cadena de valor de la economía cultural y creativa. Adicionalmente, la SCRD ha brindado apoyo técnico a la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), entidad que destinó recursos para desarrollar este estudio en 3 localidades de Bogotá. La FUGA compartió el cronograma de actividades bajo el cual se busca consolidar la metodología para el mapeo y caracterización de Organizaciones culturales y creativas así como el ajuste del instrumento de recolección a través del estudio piloto. En este sentido, durante el año 2021, la SCRD realizó los respectivos procesos que permitieron publicar el concurso de méritos para seleccionar un oferente que implementara la Caracterización de Organizaciones Culturales y Creativas de Bogotá para 14 actividades económicas.

Por otro lado, UNESCO invitó a la ciudad de Bogotá para participar del ejercicio que busca implementar una metodología que permita visibilizar la contribución de la cultura en el logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este ejercicio comprende la aplicación de los indicadores temáticos para la cultura que se reflejan en una batería de indicadores, alusivos a estadísticas y listas de chequeo, que permitirán el fortalecimiento de las estadísticas culturales y la formulación de lineamientos de política pública. En este orden de ideas, la SCRD suscribió una carta de acuerdo con la UNESCO, bajo la cual, durante la segunda semana de noviembre de 2021, se llevó a cabo de manera virtual el evento: Implementación piloto del Taller de lanzamiento de indicadores Cultura | 2030 de la UNESCO para Colombia y Bogotá, el cual contó con el liderazgo de la SCRD, Ministerio de Cultura, UNESCO y el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El objetivo de este primer taller fue identificar y mapear las potenciales fuentes de información para cada indicador, así como las políticas del nivel local y nacional que ayuden al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En el marco de la construcción e implementación de la Cuenta Satélite del Deporte de Bogotá  (CSDB), trabajo que se desarrolló conjuntamente entre el IDRD y el DANE, la SCRD acompañó  al IDRD en el proceso de revisión y construcción de propuestas, identificación de beneficiarios y fuentes de información e definición de actividades económicas para la medición.

Adicionalmente, bajo la declaratoria de emergencia sanitaria en Bogotá, se permitió el desarrollo de actividades económicas del sector de manera escalonada en los decretos distritales 143, 164, 193, 207, 216 y 262 de 2020, en los que se establecen los lineamientos para habilitar a las empresas y organizaciones para retomar sus actividades. En este sentido, con la ejecución del trámite que desarrolla la SCRD, se habilitaron 1.018 empresas y organizaciones del sector cultural y creativo a corte del día 30 de junio de 2021, las cuales movilizan alrededor de 21.870 trabajadores. La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte acompañó la labor de vigilancia al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad de las empresas y organizaciones, que establecían las Resoluciones 666, 889, 891, 899, 900, 957 y 1746 todas de 2020 o las normas que las sustituyan del Ministerio de Salud y Protección Social. Esto, de conformidad con el inciso 2 del artículo 2° del Decreto nacional 539 del 13 de abril de 2020, que establece que “la secretaría municipal o distrital, o la entidad que haga sus veces, que corresponda a la actividad económica, social o al sector de la administración pública del protocolo que ha de ser implementado, vigilará el cumplimiento del mismo”. Con este ejercicio se realizaron 510 visitas, de las cuales 20 resultaron en cierres voluntarios y 3 en suspensiones.

De igual manera, la SDDE apoyó el proceso de reactivación económica y logró habilitar 968 empresas que cuentan en total con 8.656 trabajadores.  Lo que genera un total de 1.986 empresas habilitadas para el sector cultural con 30.526 trabajadores.

Asimismo, como gestión para la reactivación económica del sector, la DEEP presentó una solicitud ante la Secretaría Distrital de Movilidad en la que se proponen dos escenarios para la implementación del cobro por estudios de Planes de Manejo de Tránsito, en las que se reduce la afectación económica al sector.

La Dirección de Economía, Estudios y Política, en el año 2021, llevó a cabo 59  mediciones de calidad del aire en infraestructuras culturales y estuvo en 55 acompañamientos en mediciones de calidad de aire con la Subsecretaría de Cultura Ciudadana y la Secretaría Distrital de Salud, con la finalidad de promover medidas pedagógicas para disminución de la propagación del virus en recintos cerrados por vía aérea en la ciudad de Bogotá.

Respecto a la Política Pública de Deporte DRAFE, desde el año 2020 la SCRD acompañó la formulación del plan de acción de esta Política (Decreto Distrital 483 de 2018). En este periodo se adelantaron las siguientes acciones:

•	Constitución del equipo de formulación del plan de acción interinstitucional.

•	Viabilidad Jurídica del Plan de Acción DRAFE.

•	Árbol de problemas.

•	Mapa de actores.

•	Oficio a la SDP. (El Secretario de la SCRD, comunicó a la SDP en conjunto con el IDRD la intención de formulación del plan de acción DRAFE.)

Con relación al Sistema de Participación Ciudadana en Deporte, la SCRD articuló y acompañó las elecciones para elegir a los representantes de los sectores indicados en el Decreto Distrital 557 de 2018. Para realizar el proceso, la SCRD expidió las Resoluciones 496 y 499 de 2018 y 068 de 2019, con el fin de reglamentar la elección de consejeros y el reconocimiento de estos. Adicional a lo anterior, en el año 2020 se adelantaron acciones asociadas al sistema de participación en deporte con la expedición de conceptos jurídicos de acuerdo con las decisiones adoptadas en cada sesión.

Avance vigencia:

- Cuenta Satélite de Cultura y Economía Creativa de Bogotá (CSCECB)

A partir de los resultados de la CSCECB 2020, se construyó un reporte con información relacionada con el sector fonográfico y las actividades de espectáculos musicales en vivo que sirve como insumo para la participación del Secretario de Cultura, Recreación y Deporte en la Convención de Ciudades Musicales de Alberta. Así mismo, se elaboró un formato para la solicitud de información y se agendó una reunión con el equipo del DANE para la definición del cronograma y plan de trabajo en 2022.

La Dirección de Economía, Estudios y Política (DEEP) se reunió con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) con el fin de revisar y aprobar el plan de trabajo y cronograma a ejecutar entre las dos entidades, para la construcción de resultados de la CSCECB para la serie 2014-2020 (acta radicado número: 20222400065683) . El plan se estructura bajo el modelo Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) el cuál cuenta con las fases de: (i) Especificación de necesidades; (ii) Diseño; (iii) Construcción; (iv) Recolección/acopio; (v) Procesamiento; (vi) Análisis; (vii) Difusión y (viii) Evaluación y contará con reuniones técnicas periódicas. Entre las partes, se definió como fecha de publicación de resultados el día 30 de septiembre del 2022. También, se llevó a cabo un capacitación (acta radicado número: 20222400076043) sobre la fase de acopio en dónde se destacan 4 subprocesos: a) preparación de acopio: verificar la disponibilidad de los medios transmisión y capacitación, b) ejecución de acopio: contactar a las fuentes de información, validación y consolidación de los datos, c) cierre del acopio: se verifica la calidad y cobertura de los datos y d) evaluación del acopio: se revisa el cumplimiento del cronograma y se hace el informe parcial.

En línea con las acciones dispuestas en el subproceso “b” de la fase de acopio, la DEEP solicitó a diversas entidades la siguiente información:

- Radicado: 20222400015191. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Información asociada a la declaración de renta y complementarios de personas naturales y jurídicas, para la serie 2014-2021 de manera agregada, para cada uno de los 103 códigos CIIU relacionados con las actividades culturales y creativas en el Distrito Capital y los 34 códigos CIIU asociados al sector deporte en Bogotá.

- Radicado: 20222400015921. Secretaría Distrital de Hacienda (SDH). Cifras de ingresos brutos y netos gravables en el Distrito Capital (BT), lo más actualizadas posible por bimestre, para la serie 2014 - 2021, asociadas a declaraciones ICA con actividad principal coincidente con cada uno de los 103 códigos CIIU relacionados con las actividades culturales y creativas en el Distrito Capital y los 34 códigos CIIU asociados al sector deporte en Bogotá.

- Radicado: 20222400015181. Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO). Cifras asociadas a la distribución de derechos a los artistas residentes en Bogotá, de manera agregada, desligada de información personal de los artistas, en la medición económica del sector de la música en la ciudad.

- Radicado: 20222400015151. Actores Sociedad Colombiana de Gestión. Información asociada a la distribución de derechos a los artistas residentes en Bogotá, para los años 2013 a 2018.

- Solicitud y respuesta a través de correo electrónico. Ministerio de Cultura. información estadística que se incluye en el Anuario de la Ley de Espectáculos Públicos, para el año 2020 y 2021: (i) Registro de escenarios según la naturaleza del inmueble y tipo, en Bogotá y Colombia; (ii) Eventos registrados por año y por tipo de espectáculo, en Bogotá y Colombia; (iii) Eventos por tipo de espectáculo sujetos al pago de contribución parafiscal cultural, Bogotá y Colombia y (iv) Recaudo anual por tipo de espectáculo, en Bogotá y Colombia.

La Dirección recibió y realizó una revisión preliminar de la información enviada por: (i) Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), (ii) la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) y (iii) Ministerio de Cultura.

(Ver carpeta: Evidencias meta 3/1. Cuenta Satélite de Cultura y Economía Creativa de Bogotá (CSCECB)/1. Enero, 2. Febrero y 3. Marzo)

- Caracterización de Organizaciones Culturales y Creativas / Contrato 500 de 2021 UT Gataca - Yanhaas

Con el objeto de llevar a cabo la “caracterización  de organizaciones culturales y creativas para 14 actividades económicas relacionadas con los campos de Audiovisual y radio; Artes escénicas y espectáculos; Enseñanza cultural; y Museos, archivos y bibliotecas de Bogotá D.C.” la Unión Temporal GATACA-YANHAAS envió a la Dirección de Economía, Estudios y Política (DEEP) la propuesta de carta de presentación que sería compartida a las empresas y organizaciones culturales en el momento de realizar las encuestas. La Dirección realizó los ajustes pertinentes y radicó la carta con número 20222400038553.

La Dirección de Economía Estudios y Política (DEEP) realizó una reunión de control de avances con la Unión Temporal Gataca-Yanhaas en el marco de lo dispuesto en el contrato de consultoría No. 500 de 2021 suscrito entre las partes. En la reunión (acta radicado número: 20222400065233) se trataron temas relacionados con los hallazgos encontrados en el proceso de agendamiento con las organizaciones (informe de prueba piloto) y los ajustes al formulario/instrumento de recolección de información. Además, la UT envió mediante correo electrónico a la Dirección, el balance de seguimiento y el instrumento de recolección, el cuál fue revisado y comentado para su posterior ajuste. También, se dió respuesta mediante radicado número 20222400016681 a las solicitudes realizadas por la UT en torno a medio de aplicación de la encuesta y observaciones al formulario. El 18 de febrero, se realizó una reunión entre las partes (acta radicado número: 20222400086053) en donde la SCRD se comprometió a enviar el borrador del documento con las observaciones realizadas a la propuesta de prórroga. La UT G-Y envió a la Dirección el formulario ajustado (20222400087833) y se realizó seguimiento a los reportes de gestión entregados (20222400069773, 20222400085363, 20222400085383, 20222400085403 y 20222400086053) que evidencian la necesidad de prorrogar el plazo del contrato (20227100031102). El contrato 500 de 2021 se modifica (20227600089233) y prorroga hasta el 30 de abril de 2022 (radicado número: 20222400089773) y se realiza la revisión del cronograma ajustado (radicado número: 20227100031102).

Según el compromiso efectuado entre las partes, se llevaron a cabo reuniones 2 veces por semana (20222400099953, 20222400099963, 20222400105863, 20222400111643) y seguimiento diario a las incidencias presentadas por la Unión Temporal (20222400097863, 20222400099083, 20222400099863, 20222400102443, 20222400104203, 20222400105853, 20222400108623, 20222400111613, 20222400115053, 20222400116203, 20222400124323, 20222400127443). Además la Dirección apoyó a la Unión Temporal con  la solicitud a la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) de la base de datos de registro mercantil (20222400113433),  invitación (correo masivo) a los agentes del sector a participar en ejercicio (20222400113403) y articulación con la Cámara de Comercio de Bogotá para la gestión con Clústers (20222400113193).

(Ver carpeta: Evidencias meta 3/2. Caracterización de Organizaciones Culturales y Creativas/1.Enero, 2. Febrero y 3. Marzo)

- Indicadores Temáticos de Cultura - Agenda 2030

La Dirección de Economía, Estudios y Política realizó el análisis de información, la proyección de correos de respuesta y consolidó algunos de los datos remitidos por las fuentes de información para los siguientes indicadores:

| Información recibida para el Indicador | Fuente de Información |
| --- | --- |
| 18. Cultura y Cohesión Social | Dirección de Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural. Radicado: 20212400412503 Envío de información complementaria según solicitud de la SCRD. La DEEP sugiere enviar los datos globales (sin desagregación por sexo) para lo relacionado con la tolerancia intercultural, confianza interpersonal y percepción de igualdad de género. |
| 12. Gobernanza de la Cultura, 8. Empresas Culturales | Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) Radicado: 20212400143141 Envió información complementaria según solicitud de la SCRD. La DEEP sugiere diligenciar en las filas 106 y 107, lo correspondiente al texto resaltado en color rojo relacionado con “medidas específicas de apoyo a la creación de empleo en los sectores de la cultura y la creación” y “medidas específicas para fomentar la formalización y el crecimiento de las micro/pequeñas y medianas empresas culturales”, respectivamente. |
| 3. Adaptación al cambio climático y resiliencia | Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático (IDIGER) Radicado: 20212400143181 Envío de información complementaria |
| 1. Gastos en Patrimonio, 2. Gestión Sostenible del Patrimonio | Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) Radicado: 20212400143201 Revisión preliminar de información enviada |
| 1. Gastos en patrimonio, 3. Adaptación al cambio climático y resiliencia | Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) Radicado: 20212400143371 Envío de información complementaria |
| 7. Empleo cultural, 8. Empresas culturales, 19. Libertad artística | Dirección de Fomento Radicado: 20217100197462 Revisión preliminar de información enviada |
| 14. Conocimientos Culturales, 15. Educación Multilingüe, 16. Educación Cultural y Artística, 17. Formación Cultural. | Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio Correo electrónico: 15 de febrero de 2022 Radicado:20217100197442 Revisión preliminar y clasificación según la ficha Dirigido: Liliana Mercedes Gonzalez Jinete Solicitud de información mediante correo electrónico Respuesta: 20223300072083 |
| 4. Equipamientos culturales | Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio Revisión preliminar y clasificación según la ficha |
| 4. Equipamientos Culturales, 5. Espacios abiertos a la cultura, 21 participación cultural | IDARTES Revisión preliminar y clasificación según la ficha |
| 6. Cultura en el PIB, 7. Empleo cultural, 8. Empresas culturales, 9. Gasto de los hogares, 14. Conocimientos culturales, 17. Formación cultural, 20. Acceso a la Cultura, | Ministerio de Cultura Información solicitada por MinCultura a nivel nacional y desagregada a nivel distrital. Revisión preliminar y clasificación según la ficha |
| 21. Participación cultural | Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Revisión preliminar y clasificación según la ficha |
| 11. Financiación Pública de la cultura | Oficina Asesora de Planeación - SCRD Alcance a la solicitud enviada, teniendo en cuenta desagregación por proyecto de inversión. Revisión preliminar y clasificación según la ficha |

Adicionalmente, la DEEP se reunió con los representantes del Ministerio de Cultura con el fin de revisar el balance hasta la fecha en el acopio de la información para los 22 indicadores (acta con radicado número: 20222400076183). En cumplimiento a esto se revisaron las solicitudes de información enviadas a las entidades públicas nacionales y distritales y se presentó el seguimiento realizado a aquellas que han dado respuesta, esto con el fin de dar cumplimiento de los tiempos de entrega de la matriz.

Por otro lado, la DEEP en reunión con el Ministerio de Cultura y Eduardo Saravia (acta radicado número:  20222400086033), se confirma que AECID y UNESCO aprobaron la ampliación del plazo para la ejecución del proyecto Indicadores 2030 de la UNESCO. Además, se mencionó algunos pasos a seguir dentro del proceso de recolección, cargue y revisión de datos y elaboración del informe:

1. Compilación de datos - revisión de datos por parte de Eduardo Saravia, Ministerio de Cultura y SCRD (primera y segunda semana de marzo)

2. Ordenar la información para subir en plataforma de la UNESCO. Cada entidad debe cargar los datos. (Primera y segunda semana de marzo)

3. Revisión de experto experto regional de Eduardo Saravia - (Tercera semana de marzo)

4. Redacción de los informes técnicos - (Tercera semana de abril)

5. Revisiones y ajustes al informe, anexos, etc, - (Primera semana de mayo)

6. Revisión por parte del experto internacional

7. Organización del segundo taller (Tercera semana julio)

8. Taller 2 - (última semana de junio, formato presencial)

Por otra parte, Eduardo Saravia confirmó a la SCRD y al Ministerio de Cultura que el informe a nivel Distrital y nacional tendrá una extensión de 120 páginas las cuales deberán ser traducidas al idioma inglés (20222400103683, 20222400116193) y mencionó la exclusión del dominio Deportes y recreación de todos los indicadores (20222400116443) de la ficha técnica y documentos anexos. Además, la DEEP realizó el envío de inquietudes y comentarios a Eduardo Saravia frente a los indicadores 6, 7 y 16, para ser remitidos a la Unesco.

(Ver carpeta: Evidencias meta 3/3. Indicadores Temáticos de Cultura - Agenda 2030/1. Enero, 2. Febrero y 3. Marzo)

- Cuenta Satélite del Deporte de Bogotá

El equipo de la Dirección de Economía, Estudios y Política (DEEP) de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) convocó a reunión  al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) con el fin de revisar los productos establecidos entre IDRD-DANE para la ejecución de la Cuenta Satélite del Deporte de Bogotá (CSDB), en este sentido la DEEP realizó la presentación de la matriz de fuentes de información para la Cuenta Satélite de Cultura y Economía de Bogotá (CSCECB) con el fin de utilizar este modelo como insumo para la matriz de Cuenta Satélite del Deporte de Bogotá (CSDB). A partir de esta presentación, la Dirección mencionó que en la solicitud de información realizada en el marco de la CSCECB a la Secretaría Distrital de Hacienda (radicado: 20222400015921) y Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (radicado: 20222400015191) se incluyeron las actividades CIIU relacionadas con el sector del deporte. La DEEP envió a través de correo al IDRD los oficios radicados, así como la matriz de fuentes de la CSCECB.

La Dirección realizó la revisión del documento técnico y envió al IDRD, según lo solicitado, los conceptos relacionados al sector deporte con el fin de que estos sean evaluados e incorporados en la “matriz de conceptos”

(Ver carpeta: Evidencias meta 3/4. Cuenta Satélite del Deporte de Bogotá/2. Febrero y 3. Marzo)

- Caracterización del deporte, la recreación y la actividad física

La Dirección de Economía, Estudios y Política revisó el instrumento de recolección de información que fue formulado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) en el marco de la Caracterización del sector deporte, la recreación y la actividad física y envió mediante correo electrónico las observaciones pertinentes.

(Ver carpeta: Evidencias meta 3/5. Caracterización de deporte, la recreación y la actividad física/2.Febrero)

- Estudios Económicos de Mercado Laboral

La Dirección de Economía, Estudios y Política con el objetivo de realizar un análisis comparativo internacional y con el ánimo de indagar sobre los efectos económicos de la pandemia del COVID-19 a nivel regional, solicitó mediante oficio información de mercado laboral del sector cultural y creativo de las ciudades de Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima A.M, Ciudad de México y Bogotá a los institutos de estadística de cada país correspondiente.

Se realizó la actualización del análisis de mercado laboral periodico con corte a noviembre y diciembre de 2021 el cual permite conocer el algunas de las variaciones en el comportamiento de los ocupados del sector cultural y creativo durante los diferentes periodos presentados, los  cuales fueron enviados para publicación en el micrositio de la DEEP.

A continuación se presentan algunos de los resultados obtenidos en el análisis con corte a diciembre teniendo en cuenta que esta información es la más actualizada.

Análisis general de poblaciones

Al analizar el comportamiento en las áreas de las actividades culturales y creativas se observa que, contrastando el trimestre octubre – diciembre de 2021 con el mismo periodo de 2020, el total de ocupados del sector cultural y creativo presenta una disminución de 9,6%, influenciada por una disminución en todas las áreas del sector cultural y creativo, las actividades relacionadas Artes y patrimonio presentaron una disminución de 16.8%, Creaciones funcionales 9.5%. y las actividades relacionadas con industrias culturales presento disminución sus ocupados de 1.0%.

Población ocupada en Bogotá 34 actividades de inclusión total 2017-2021 ________________________________

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares ( EIH). Cálculos: Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. Nota: Cálculo en miles de personas. Nota: Áreas agrupadas de acuerdo con el marco de Economía Naranja, únicamente para las 34 actividades de inclusión total.

Empleo según posición ocupacional:

El número de ocupados del trimestre octubre - diciembre de 2021 disminuyó con respecto al mismo periodo de 2020 en 10.3%; al revisar el comportamiento de independientes se presenta una disminución de 12,2%, así mismo los asalariados presentan un decrecimiento de 8.5%.

Gráfico 4. Ocupados asalariados e independientes  (%) en Bogotá / 34 actividades -de inclusión total 2017-2021

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) Cálculos: Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte. Nota: Cálculos realizados en miles de personas.

(Ver carpeta: Evidencias meta 3/6. Estudios Económicos de Mercado Laboral/2. Febrero y 3. Marzo)

- Plan de acción de la PPDRAFE

La Dirección de Economía, Estudios y Política ha participado activamente en reuniones periódicas con el grupo delegado para la formulación del plan de acción de la Política Pública de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y Escenarios para Bogotá, en estas se avanzó en la revisión y ajustes a los productos propuestos por los asesores y directivos del IDRD en la matriz de plan de acción, esta matriz fue envíada a revisión por parte de la profesional delegada de la Secretaría Distrital de Planeación, a la cual se obtuvo respuesta manifestando que los resultados y productos deben ser ajustados según lo establecido en el anexo técnico de la circular 019, se inició proceso de ajuste según los lineamientos, se revisaron los resultados de los eventos de participación realizados por el IDRD los cuales se enmarcan en la estrategia del participación del plan de acción.

Se elaboró la propuesta de oficio para enviar a las entidades, la cual fue validada y aprobada por los directivos del IDRD, posteriormente se elaboraron y enviaron los oficios a las entidades del distrito invitándoles a participar en la definición de productos del PA de la PPPDRAFE.

Se realizó actualización del cronograma de actividades a realizar en el marco de la formulación del plan de acción.

(Ver carpeta: Evidencias meta 3/7. Plan de acción de la PPDRAFE/2. Febrero y 3. Marzo)

- Articulación:

- Articulación con la Oficina de Tecnologías de  la Información (OTI)

La Dirección de Economía, Estudios y Política (DEEP) junto con la Oficina de Tecnología de la Información (OTI) empezó un trabajo articulado para construir una base de datos de la información que se recibe y recopila dentro de la Dirección (acta radicado número: 20222400079163). Para ello, la OTI describe el proyecto de la creación de un Sistema Único de Información Misional Sectorial; con base en ello la DEEP está en el proceso de depuración de la información con la que cuenta hasta momento con el fin de ir transformando los datos según las parametrizaciones del Sistema que construye la OTI.

La Dirección llevó a cabo diferentes reuniones con la OTI que tenía como fin articular esfuerzos para la consolidación y construcción de diccionario de datos de la Dirección (20222400116493, 20222400116513, 20222400103403, 20222400119503, 20222400119513, 20222400120323, 20222400120333) en el marco del proyecto “Sistema Único de Información Misional Sectorial” liderado por la OTI. También el equipo de trabajo proyectó un oficio con la solicitud de autorización para la gestión de datos en la Dirección de Economía, Estudios y Política (20222400117933).

(Ver carpeta: Evidencias meta 3/8. Articulación/8.1 Oficina de Tecnologías de  la Información (OTI)/2. Febrero y 3. Marzo)

- Articulación con la Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural

(i) Proyecto de diagnóstico de necesidades de las mujeres en los Distritos Creativos de Bogotá

En el marco del proyecto “Red Distrital de Distritos Creativos: una estrategia con enfoque de género y derechos humanos, para la reactivación social, cultural y económica en Bogotá, como respuesta a la crisis generada por el COVID-19”,  la Dirección de Economía, Estudios y Política se reunión con la Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural con el fin de continuar con el proceso de diseño e implementación de una encuesta para la elaboración de un diagnóstico que permita identificar necesidades de las mujeres en los Distritos Creativos de Bogotá en competencias emprendedoras y empresariales, cultura de paz y convivencia, derechos humanos y sostenibilidad medioambiental (actas con radicados número: 20222400079323, 20222400079373, 20222400080393 y 20222400087583). En este sentido la DEEP ha realizado sus observaciones referentes al instrumento de aplicación y recolección de información y adicionalmente, ha suministrado bases de datos depuradas para que los encuestadores puedan establecer contacto con la muestra objetivo.

Además se ha realizado seguimiento, a los reportes de diligenciamiento de información enviados por el Observatorio y los cuáles dan cuenta de 198 encuestas realizadas con corte al 28 de marzo. Debido a la cantidad de encuestas aplicadas y teniendo presente que la fecha límite de recolección de información es el 19 de abril, la Dirección ha puesto en marcha, en articulación con el grupo de comunicaciones de la DEEP, una estrategia de divulgación que cuenta con la publicación de un banner-home por todo el mes de marzo y parte de abril, la publicación de una nota periodística y una parrilla para redes sociales con la invitación a participar en la encuesta. Se solicitó a la central de comunicaciones de la SCRD el reenvío de la información a la base de datos y un apoyo en el refuerzo de la divulgación.

(ii) Indicadores y productos de la Política Pública Distrital de Economía Cultural y Creativa (PPDECC).

La Dirección de Economía, Estudios y Política (DEEP) y la Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento se reunieron (20222400119273) con el fin de revisar los indicadores y productos según lo estipulado en el plan de acción y los objetivos específicos de la Política Pública Distrital de Cultura y Economía Creativa de Bogotá (PPDECC) aprobado bajo Documento CONPES D.C 02 de 2019, referente a “4.2.5 Promover líneas de gestión de conocimiento del sector cultural y creativo”, la (20222400119273). En cuanto al indicador: Distrito Creativo con índice de cultura ciudadana, se pretende analizar de forma paralela la información que suministre el índice de cultura ciudadana, y construir una documento descriptivo de las dinámicas culturales de los Distritos Creativos con el objetivo de complementar información y corroborar lo que nos brinda el Indicador de Cultura Ciudadana. En cuanto al Indicador:  Índice de  cultura  de  la  economía  cultural  y  creativa: se propone asociar éste con algunas preguntas del  formulario  de  EBC. Respecto a las  estrategias  de  cultura  ciudadana,  el  Observatorio  se  comprometió a invitar a participar a la  DEEP en la mesa intersectorial de cultura ciudadana y gestión del conocimiento y a realizar la articulación con la Dirección de Asuntos Locales para incluir a los equipos locales de cultura en los ejercicios que se desarrollen en los Distritos que se priorice(n).

(Ver carpeta: Evidencias meta 3/8. Articulación/8.3 Dirección de Arte Cultura y Patrimonio/2. Febrero y 3. Marzo)

- Articulación con la Dirección de Arte Cultura y Patrimonio - Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural

La Dirección de Economía, Estudios y Política (DEEP) se reunió con la Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural de la Dirección de Arte Cultura y Patrimonio (DACP) con el fin de conocer los principales resultados de la encuesta sobre patrimonio cultural de Bogotá (acta radicado número: 20223300090273). A partir de la reunión la SCRD solicitó a la DACP compartir las bases de datos resultantes del ejercicio presentado, con el fin de cruzar la información y georreferenciar, además destacó la importancia de trabajar de manera articulada frente a la generación de datos que permitan caracterizar el sector.

(Ver carpeta: Evidencias meta 3/8. Articulación/8.3 Dirección de Arte Cultura y Patrimonio/ 2. Febrero)

- Articulación IDARTES

La Dirección se reunió con la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información – IDARTES con el fin de conocer la herramienta Geoclick y presentar desde la DEEP las bases de datos con las que cuenta, así como presentar a IDARTES los polígonos de los Distritos Creativos con el fin de que estos hagan parte de la plataforma (20222400103543).

(Ver carpeta: Evidencias meta 3/8. Articulación/8.4 IDARTES/ 3. Marzo)

- Mapeo y caracterización de las dinámicas sociales, culturales y de mercado que se desarrollan en los Distritos Creativos y Territorios Culturales de Bogotá

La Dirección llevó a cabo la construcción del anexo técnico, oficio de invitación a presentar cotización (20222400102543), matriz para cotización (20222400102543) y los memorandos de ampliación de plazo (20222400108463, 20222400115653) del proyecto “Mapear y caracterizar las dinámicas sociales y culturales del mercado que se desarrollan en los Distritos Creativos y Territorios Culturales de Bogotá, como parte de los insumos que orienten la toma de decisiones del Gobierno Distrital, la incidencia por parte de  las  comunidades  y  la  priorización  de  recursos  por  parte  de  agentes  e  inversores privados en cumplimiento de la meta 3 del proyecto de inversión 7881”. Además, realizó la recepción de cotizaciones, proyección de respuesta mediante correo electrónico y el agendamiento de reuniones para aclaración de inquietudes a empresas como: Lado B, Centro Nacional de Consultorías (20222400121153) y Econometría.

(Ver carpeta: Evidencias meta 3/9. 9. Mapeo y caracterización en DC/3. Marzo)

4.3.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentaron retrasos en la ejecución de la meta.

4.3.3 Gestión sectorial e intersectorial adelantada para la ejecución de actividades asociadas a la meta del proyecto

| Entidad | Actividad | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) | Aunar esfuerzos técnicos, humanos, logístico, para la consolidación de resultados de la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Creativa de Bogotá (CSCECB). Llevar a cabo las fases de: (i) Recolección/acopio; (ii) Procesamiento; (iii) Análisis; (iv) Difusión y (v) Evaluación. | Resultados para la serie 2014- 2021 para la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Creativa de Bogotá (CSCECB). |
| Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) | Búsqueda y acopio de información para la medición de resultados de la CSCECB | Consolidar la información referente a las cifras de ingresos brutos y netos gravables en el Distrito Capital (BT),por bimestre, asociadas a declaraciones ICA con actividad principal coincidente con cada uno de los 103 códigos CIIU relacionados con las actividades económicas de la cultura y la creatividad |
| Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) |  | Consolidar la información asociada a la declaración de renta y complementarios de personas naturales y jurídicas, para la serie 2014-2021 de manera agregada, para cada uno de los 103 códigos CIIU relacionados con las actividades culturales y creativas en el Distrito Capital y los 34 códigos CIIU asociados al sector deporte en Bogotá. |
| Ministerio de Cultura |  | Consolidar información de estadística que se incluye en el Anuario de la Ley de Espectáculos Públicos: • Registro de escenarios según la naturaleza del inmueble y tipo, en Bogotá y Colombia. • Eventos registrados por año y por tipo de espectáculo, en Bogotá y Colombia. • Eventos por tipo de espectáculo sujetos al pago de contribución parafiscal cultural, Bogotá y Colombia. • Recaudo anual por tipo de espectáculo, en Bogotá y Colombia. |
| Actores Sociedad Colombiana de Gestión |  | Consolidar información asociada a la distribución de derechos a los artistas residentes en Bogotá |
| EGEDA Colombia |  | Consolidar información asociada a la distribución de derechos a los artistas residentes en Bogotá |
| Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO) |  | Consolidar cifras asociadas a la distribución de derechos a los artistas residentes en Bogotá, de manera agregada, desligada de información personal de los artistas, en la medición económica del sector de la música en la ciudad |
| Unesco Ministerio de Cultura | Taller para el mapeo de la información, solicitud y recolección y acopio de la información para cada indicador, diligenciamiento de la ficha técnica. | Indicadores de Cultura 2030: Documento y ficha técnica |
| Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) | Acompañamiento de la SCRD al IDRD en la formulación del Plan de Acción de la Política Pública DRAFE (Política Pública del Deporte para Bogotá), la construcción de la Cuenta Satélite del Deporte y la Caracterización del deporte, la recreación y la actividad física | Formulación del plan de acción cumpliendo la metodología CONPES. Cuenta Satélite del Deporte de Bogotá Caracterización del deporte, la recreación y la actividad física |
| Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) | Construcción del diccionario de datos, generación, procesamiento y consulta de información, georreferenciación de la información. | Gestión de datos en la Dirección de Economía, Estudios y Política (DEEP) |
| Dirección Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural | Formulación y aplicación de encuestas a mujeres Revisión de encuestas e índices | Diagnóstico de necesidades de las mujeres en los Distritos Creativos de Bogotá Indicadores y productos de la Política Pública Distrital de Economía Cultural y Creativa (PPDECC). |

4.3.4 Grupo Etario / Étnico / Sector Social

No aplica, ya que la estrategia tiene un enfoque universal en términos poblacionales, etarios, de sectores sociales y sectores sociales emergentes.

4.3.5 Gestión territorial del proyecto

No aplica, ya que la estrategia tiene un enfoque a nivel Distrital.

4.3.6 Beneficios de ciudad

En el marco de la meta “Implementar y fortalecer 1 estrategia de economía cultural y creativa para orientar la toma de decisiones que permita mitigar y reactivar el sector cultura”, las diferentes acciones o actividades a las que le apuesta la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte,  permitirán que los tomadores de decisiones desde el nivel público y privado, los territorios y la ciudadanía, tengan insumos para potenciar o fortalecer sus iniciativas. A continuación se describen los principales impactos que genera o pueden generar para el ecosistema cultural y creativo.

4.3.6.1 Cuenta Satélite de Cultura y Economía Creativa de Bogotá:

- Disponer de información oficial para la formulación y seguimiento de políticas públicas, como la Política Pública Distrital de Economía Cultural y Creativa (2019- 2038).

- Construir escenarios realistas para el diseño y ejecución de nuevos programas que contemplen el contexto y las dinámicas socioeconómicas de los agentes.

- Facilitar la planificación estratégica en las organizaciones, con el objetivo de incrementar la productividad.

- Incluir dentro de la agenda pública la necesidad de implementar mecanismos que potencien las actividades propias del sector.

4.3.6.2 Caracterización de Organizaciones Culturales y Creativas de Bogotá:

- Identificar los principales elementos de la estructura organizacional de las empresas, con el propósito de consolidar información que contribuya al diseño de estrategias interinstitucionales dirigidas a garantizar la sostenibilidad y/o aumentar su productividad, en escenarios diferenciales para el sector.

- Examinar el perfil de los directivos de las empresas, con el fin de establecer puntos de partida para fortalecer capacidades y habilidades necesarias en su gestión como líderes de las empresas.

- Conocer los clientes, públicos y audiencias de las empresas, para formular estrategias que dinamicen la circulación de los bienes y servicios, así como el consumo y la apropiación por parte de la ciudadanía.

- Determinar el acceso y uso de la infraestructura privada y pública en actividades culturales por parte de las empresas del sector, con el fin de desarrollar herramientas que fortalezcan los modelos de gestión y la facilitación de los procedimientos de  solicitud de la infraestructura pública.

- Determinar el estado de protección de la propiedad intelectual de los derechos de autor, con el propósito de potenciar los beneficios que se derivan de su explotación. Comparar las condiciones de las empresas en contexto de pandemia COVID-19 (año 2020) frente a la situación evidenciada en los meses previos a esta (año 2019).

4.3.6.3 Indicadores Temáticos de Cultura-Agenda 2030

- La participación de Bogotá en la aplicación de este ejercicio posiciona al Distrito Capital como una de las ciudades a la vanguardia en materia de implementación de metodologías que contribuyen al fortalecimiento de las estadísticas culturales.

- La ciudad contará con información complementaria que permitirá conocer el aporte de la cultura en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

- Los resultados de este ejercicio podrán ser utilizados como insumos en la formulación de lineamientos de política pública.

4.3.6.4 Cuenta Satélite del Deporte de Bogotá

- Permitirá disponer de información oficial para la formulación y seguimiento de políticas públicas dirigidas al sector del deporte.

- Construir escenarios realistas para el diseño y ejecución de nuevos programas que contemplen el contexto y las dinámicas socioeconómicas de los agentes.

- Facilitar la planificación estratégica en las organizaciones, con el objetivo de incrementar la productividad.

4.3.6.5 Caracterización del deporte, la recreación y la actividad física

- Permitirá identificar los elementos de la estructura organizacional de las empresas, examinar el perfil de los directivos de las empresas, Determinar el acceso y uso de la infraestructura privada y pública en actividades deportivas y recreativas, con el fin de desarrollar acciones, programas y proyectos dirigidos al sector.

- Comparar las condiciones de las empresas en contexto de pandemia COVID-19, para identificar las necesidades del sector y generar acciones a partir de escenarios realistas que  contemplen el contexto y las dinámicas socioeconómicas actuales de los agentes.

- Facilitar la planificación estratégica en las organizaciones,

- Incluir dentro de la agenda pública la necesidad de implementar mecanismos que potencien las actividades propias del distrito.

- Estudios Económicos de Mercado Laboral

- Permite identificar la participación del sector cultural y creativo en la ocupación total del distrito.

- Permite analizar algunas de las variaciones que se presentan a en el mercado laboral

- Contar con información actualizada de los ocupados permite identificar las dinámicas y necesidades de política frente al empleo en el sector.

- Política pública DRAFE

- Garantía de acceso al derecho fundamental al deporte, recreación y actividad física a toda la ciudadanía.

- Ampliación de la cobertura de las actividades asociadas al deporte, recreación y actividad física.

- Generación de alianzas intersectoriales que fortalezcan el sector deporte, recreación, actividad física parques y escenarios.

- Fortalecimiento académico para el sector deporte, recreación, actividad física parques y escenarios.

- Articulación

- Aunar esfuerzos tecnológicos y humanos en pro de iniciativas, acciones y proyectos dirigidos hacia el sector cultural y creativo.

- Compartir buenas prácticas y acciones dirigidas y relacionadas con la línea de gestión del conocimiento

- Mapeo y caracterización de las dinámicas sociales, culturales y de mercado que se desarrollan en los Distritos Creativos y Territorios Culturales de Bogotá

- Entender el contexto de los Distritos Creativos y Territorios Culturales (DCTC) priorizados de Bogotá.

- Contar con información para 5 Distritos Creativos en Bogotá como: (i) Vocación artística, cultural o creativa y sus criterios de subdivisión o zonificación vocacional, (ii) Economías informales y populares, (iii) Historia y memoria barrial (poblamiento u origen), (iv) Análisis organizacional por género, (v) Organización social con presencia y acción en los territorios, (vi) Nivel de asociatividad u organización entre agentes y entre la ciudadanía, (vii) Espacios de participación formales e informales, (viii) Estructuras o modelos de gobernanza, (ix) Fortalezas, necesidades y oportunidades: infraestructura, articulación entre agentes, condiciones para el desarrollo empresarial, agenda cultural y urbanismo táctico, (x) Percepción de la comunidad: tejido social, infraestructura, apropiación social, contenidos simbólicos, intervenciones y visibilización de los DC, (xi) Identidad gráfica: aspectos básicos de identidad visual para cada distrito.

- Construir escenarios realistas para el diseño y ejecución de nuevos programas que contemplen el contexto y las dinámicas socioeconómicas de los agentes.

- Facilitar la planificación estratégica en las organizaciones,

- Incluir dentro de la agenda pública la necesidad de implementar mecanismos que potencien las actividades propias del distrito.

4.3.7 Hechos comunicacionales para mostrar el avance del proyecto y el beneficio que se brinda a la ciudad

Los hechos comunicacionales para esta meta, se tienen previstos mostrar para el segundo semestre de la presente vigencia.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 7884 FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN PARA AGENTES CULTURALES Y CIUDADANÍA EN BOGOTÁ

1. Objetivo general

Construir procesos de formación para la cualificación de los agentes del sector a través del arte, la

cultura y el patrimonio, para la generación de capacidades ciudadanas y la transformación de entornos sociales y comunitarios.

2. Identifique logros y retos para el cumplimiento del objetivo del proyecto.

Se logró construir la estrategia FORMA Experiencias de formación en Arte, Cultura y Patrimonio de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. La estrategia permite dinamizar el Sistema Distrital de Formación Artístico y Cultural y paralelamente fortalecer las apuestas de la SCRD en materia de Formación, entre las que se destacan construir y ofrecer un portafolio propio de formación para la ciudadanía.

La estrategia se estructura desde cinco componentes:

- Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural: modelo de gestión sectorial e intersectorial de formación en arte, cultura y patrimonio para generar condiciones de sostenibilidad y crecimiento de las iniciativas, programas y experiencias de formación en la ciudad.

- Formación ciudadana para la transformación de realidades: procesos de formación para potenciar el desarrollo de las capacidades ciudadanas para grupos poblacionales y diferenciales para la transformación de realidades sociales y comunitarias.

- Experiencias artísticas y culturales - formación a formadores: procesos de formación (fortalecimiento) y de intercambio de experiencias para la cualificación de formadores, que potencien las experiencias artísticas y culturales de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores en ámbitos educativos.

- Profesionalización de artistas: estímulos económicos, a través de becas, para la culminación de estudios y el fortalecimiento de proyectos de gestión cultural y oferta de formación titulada para el apoyo a la profesionalización de artistas.

- Sistema de información en arte, cultura y patrimonio: caracterización, generación de datos estadísticos a nivel de gestión y efectos e impactos de los procesos de arte, cultura y patrimonio para la toma de decisiones de política pública, la construcción y el fortalecimiento de planes, programas y proyectos.

A través de la Plataforma Virtual de Formación en Arte, Cultura y Patrimonio  se ofrecen 7 cursos con una duración de 30 horas cada uno y un diplomado de 120 horas, actualmente se cuenta con  9.335 inscritos, de los cuales 7.811 corresponden al Distrito Capital; también se ha logrado avanzar en la oferta de formación presencial a través del Convenio SENA- SCRD, ofreciendo a la ciudadanía 6 programas de formación complementaria y 16 programas de formación técnica y tecnológica orientada a apoyar la profesionalización de artistas empíricos y de los agentes del arte y la cultura, en el 2021 se asignaron 773 cupos y en el 2022 se proyecta asignar 500 cupos.

El proceso de formación para la profesionalización se ha venido fortaleciendo adicionalmente con la Beca de Apoyo a la Profesionalización de Artistas, la cual entrega estímulos económicos a través de becas para contribuir a la culminación de estudios y el fortalecimiento de proyectos de gestión cultura, con la beca se han beneficiado 80 estudiantes de pregrado en programas de artes.

Para avanzar en la cualificación de los agentes del sector, también se logró avanzar en la identificación de la oferta de formación de las entidades del sector cultural y deportivo, con el fin de construir un portafolio único que permita a la ciudadanía en un mismo lugar acceder a la información de más de 200 cursos, talleres, diplomados con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá https://bogota.gov.co/que-hacer/formacion

También  se ha logrado fortalecer la articulación y la coordinación entre las entidades del sector cultura en el marco del Sistema Distrital de Formación Artística y Cultura SIDFAC, que le ha permitido al Distrito tener un modelo de gestión para ampliar prácticas, experiencias y procesos de formación desde la primera infancia y a lo largo de la vida en los colegios públicos, allí se destacan la implementación de la Jornada Completa 2.0 con la cual se atiende más de 150 mil niños y niñas por año con formación artística y cultural y las acciones para gestión del conocimiento que ha permitido avanzar en la consolidación de cifras y estadísticas de la formación artística y cultural en la ciudad y sus impactos en la vida de niños, niñas y jóvenes.

También se destaca la implementación del programa Es cultural Local, con el que se han promovido los procesos comunitarios y sociales de artistas para la formación y cualificación en las localidades, actualmente se vienen apoyando a nivel técnico, pedagógico y financiero 50 proyectos de formación artística, cultural y patrimonial.

Como retos se tienen fortalecer el acompañamiento en el marco de las acciones para la cualificación y profesionalización de los agentes del arte y la cultura; ampliar la oferta del portafolio de formación artística y cultural; avanzar en la implementación del índice de las transformaciones de la formación artística y cultural que permita identificar los impactos de los procesos de formación y cualificación;  seguir con el fortalecimiento  del Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural en articulación con las entidades adscritas al sector cultura, recreación y deporte y la Secretaría de Educación Distrital para implementar la propuesta de Jornada Completa 2.0, principalmente las tres atenciones semanales de formación artística en colegios del Distrito.

3. Cumplimiento de la meta de producto

| Meta de Producto del Plan de Desarrollo | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| 136 - Cualificación de 4.500 agentes del sector y demás talento humano en el marco de la estrategia de cualificación de mediadores culturales. (S). | 2020 | 360 | 380 |
|  | 2021 | 1000 | 1032 |
|  | 2022 | 1080 | 1253 |
|  | 2023 | 1440 |  |
|  | 2024 | 900 |  |

Tipologías: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| (S)1 Beneficiar 4.500 personas en procesos de educación informal del sector artístico y cultural | 360 | 380 | 1000 | 1032 | 2080 | 1.253 | 1440 | - | 900 | - |
| (S)2 Beneficiar 215 agentes del sector a través del fomento para el acceso a la oferta cultural | 35 | 34 | 46 | 46 | 45 | 0 | 45 | - | 45 | - |
| (S)3 Construcción de 1 Sistema de Información de arte, cultura y patrimonio. | 0,12 | 0,12 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,06 | 0,26 | - | 0,12 | - |
| S(4) Implementar una estrategia para el fortalecimiento de los Constructores Locales y agentes del sector del programa Es Cultura Local. | 0 | 0 | 1 | 0,85 | 0 | 0,08 | 0 | - | 0 | - |

3.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de producto.

Cualificación de agentes del sector: La SCRD ha certificado en lo corrido del cuatrienio a 2.665 ciudadanos en los cursos virtuales desarrollados en la Plataforma de Formación de arte, cultura y patrimonio y en los procesos de formación complementaria y titulada en el marco del convenio SENA -SCRD.

Beneficiar agentes del sector a través del fomento: En la vigencia 2020, mediante la Resolución No. 388 de 2020, se apoyaron 34 jóvenes artistas en los procesos de profesionalización y sus proyectos de gestión cultural. Para la vigencia 2021 mediante la Resolución No. 505 de 2021, se apoyaron 46 jóvenes artistas a través de un proceso de formación en gestión cultural, acompañamiento técnico a los proyectos y el incentivo económico. En el 2022 se avanzó con la publicación de la Beca en el marco del Portafolio Distrital de estímulos y se apoyarán a 45 nuevos estudiantes jóvenes.

Sistema de Información: Durante la vigencia 2020 se  adelantó la conceptualización del Sistema de Información de Arte, Cultura y Patrimonio; en la vigencia 2021 se realizó la arquitectura funcional y la construcción de la propuesta general de contenidos del Sistema de Información en Arte, Cultura y Patrimonio, adicionalmente, se realizó la caracterización del módulo de formación de acuerdo con las indicaciones recibidas por parte de la Oficina Asesora de Planeación – OAP de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte - SCRD. También se construyó de la primera versión del Índice de Transformaciones de la Formación Artística y se realizó un piloto con 200 niños y niñas. Para la vigencia 2022 se ha adelantado la construcción del módulo de convocatorias para el trámite de los ciudadanos que deseen acceder a la oferta de formación de la SCRD en compañía del equipo de la Oficina de Tecnología de la Información.

Adicionalmente, se está trabajando en la implementación del Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural, en lo relacionado con la ejecución de la Jornada Completa 2.0, la consolidación de cifras de formación de arte y deporte en la escuela y la construcción de un programa piloto para la atención a la primera infancia;  se construyó el portafolio de formación del sector cultural, el cual fue publicado en el Portal Bogotá https://bogota.gov.co/que-hacer/formacion. En el 2022 se ha avanzado en la construcción del plan de acción para la gestión sectorial y el fortalecimiento de los procesos de formación, además se realizó el lanzamiento del Festival Escolar de las Artes que permite visibilizar los procesos y apuestas artísticas de niños, niñas y jóvenes de los colegios públicos y privados.

Es Cultura Local: En el 2021 se avanzó en la Estrategia de Fortalecimiento a Constructores locales del Componente A con la fase correspondiente al proceso de formación y certificación en formulación de proyectos culturales con una intensidad de 40 horas. Del proceso de formación se certificaron 122 constructores locales. Así mismo 50 proyectos de formación artística fueron financiados con recursos de los Fondos de Desarrollo Local y se realizó acompañamiento técnico, administrativo y pedagógico, también se construyó la propuesta de formación para el fortalecimiento de los constructores locales y agentes del sector cultura beneficiarios del componente B del programa Es cultura Local. Durante el primer trimestre el 2022 se continuó haciendo seguimiento técnico, pedagógico y financiero a los 50 proyectos para lograr el fortalecimiento de los constructores locales y sus iniciativas y se estructuró el programa de formación ante el SENA para 628 agentes culturales del componente B, los cuales comienzan sus procesos de formación en el mes de abril de 2022.

  - Retrasos y soluciones: No se presentan.

- Seguimiento por Meta Proyecto de Inversión

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Beneficiar 4.500 personas en procesos de educación informal del sector artístico y cultural | 2.080 | 1.253 | 60% |

4.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de proyecto.

Avance cuatrienio:

En lo corrido del PDD “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” se ha construido y fortalecido un portafolio propio de formación para la ciudadanía, a través de educación informal, complementaria y titulada para potenciar el desarrollo de las capacidades ciudadanas para grupos poblacionales y diferenciales para la transformación de realidades sociales y comunitarias.

La Plataforma Virtual de Formación en Arte, Cultura y Patrimonio (https://formacion.scrd.gov.co/) cuenta con 9.335 inscritos totales, de los cuales 7.811 corresponden al Distrito Capital; y actualmente, se han certificado en los diferentes procesos de formación y cualificación virtual y presencial 2.665 ciudadanos, de la siguiente manera: en 2020 se certificaron 380 ciudadanos; en 2021 se certificaron 1.032 y en lo corrido de la vigencia 2022 se han certificado 1.253 ciudadanos, que incluye cursos que ofrece la Plataforma Virtual de Formación en Arte, Cultura y Patrimonio, talleres virtuales sincrónicos de Patrimonio Cultural y Memoria Local y en los programas de formación complementaria y titulada en convenio con el SENA.

En la vigencia 2020 se realizó el lanzamiento del Ciclo de Formación en Gestión Cultural, y como resultado de la construcción y diseño del equipo técnico en el año 2021 se realizó el lanzamiento de los cursos: introductorio de Arte en Espacio Público, ¿Qué es la Cultura Ciudadana? el cual hace parte de la Escuela de multiplicadores de Cultura Ciudadana, y el Diplomado en Patrimonio cultural para la educación, en articulación con el IDPC.

Para fortalecer el portafolio de formación de la SCRD se suscribió un convenio con el SENA (https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/convenio-sena), con el cual la SCRD entre el año 2021 y 2024 ofrecerá 22 programas a la ciudadanía con formación complementaria en programas de arte, cultura y deporte, lo que permitirá la cualificación y profesionalización de 2.500 ciudadanos. En la vigencia 2021 se lanzó la oferta con 5 programas de formación titulada (técnica y tecnológica) en áreas disciplinares del arte, la cultura y el deporte, y 6 programas de formación complementaria en temas transversales de actividad física y cultural, emprendimiento cultural, pedagogía, herramientas digitales, cultura y desarrollo humano. Se realizó el proceso de inscripción ante el SENA y se otorgaron 773 cupos (146 a nivel de formación titulada y 626 a nivel de educación complementaria) y se inició el proceso de formación en el mes de octubre de 2021. Del total de inscritos a corte de 31 de enero de 2022 se han titulado 349 ciudadanos en programas de formación complementaria. En el 2022 se lanzó la oferta con quince (15) programas de formación titulada (técnica y tecnológica) en áreas disciplinares del arte, la cultura y el deporte. La convocatoria cerró con 615 pre-inscripciones de los cuales se asignarán aproximadamente 500 cupos y se iniciará el proceso de formación en abril de 2022.

Avance vigencia:

En lo corrido de la vigencia 2022 se han certificado 904 ciudadanos en los cursos de la Plataforma Virtual de Formación en Arte, Cultura y Patrimonio y 349 ciudadanos certificados en la oferta de formación complementaria en el marco del Convenio Interadministrativo No. 18 SENA-SCRD, para un total de 1.253 ciudadanos certificados.

La Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, a través de la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio y la Dirección de Cultura Ciudadana lograron una articulación con la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) lo que permitió la inscripción a la Plataforma Virtual de Formación en Arte, Cultura y Patrimonio de 1.325 jóvenes de los cuales se han certificado 571.

De los 904 ciudadanos participantes en la Plataforma Virtual de Formación en Arte, Cultura y Patrimonio se registra la siguiente distribución de usuarios certificado por grupo poblacional:

| Grupo etario / étnico / sector social | Mujeres | Hombres | No identificado | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total de usuarios certificados | 630 | 236 | 38 | 904 |
| Adultos | 79 | 27 | 0 | 106 |
| Comunidades negras o afrocolombianas | 16 | 11 | 0 | 27 |
| Jóvenes | 494 | 174 | 2 | 670 |
| Persona mayor | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Persona con discapacidad | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Población LGBTI | 16 | 13 | 0 | 29 |
| Población rural y campesina | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pueblos y comunidades indígenas | 2 | 7 | 0 | 9 |
| No identificados | 22 | 0 | 0 | 22 |

Los sectores sociales, las poblaciones y grupos étnicos que se describen anteriormente se inscribieron y certificaron en los diferentes cursos de formación en arte, cultura y patrimonio con la SCRD.

Así mismo, se realizó el lanzamiento del portafolio de formación titulada en el marco del Convenio SENA-SCRD y en alianza con IDARTES, la convocatoria estuvo abierta del 8 de febrero al 16 de marzo de 2022, dejando como resultado un total de 615 pre-inscripciones a las cuales se realizó la verificación del cumplimiento de requisitos, documentos e inhabilidades, así como la implementación de pruebas técnicas a los aspirantes, de los cuales se asignarán aproximadamente 500 cupos y se iniciará el proceso de formación en abril de 2022. Enlace web https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/convenio-sena.

Frente a lo anterior, es importante señalar que, en aras de ampliar el acceso a la ciudadanía a la oferta de formación, se logró establecer una alianza con la Secretaría Distrital de Integración Social y el SENA, lo que permitió incrementar la meta para la vigencia 2022 en 1.000 ciudadanos (as) más, para un total de 2.080 en procesos de educación informal del sector artístico y cultural para la vigencia 2022. Las acciones adelantadas para ampliar el acceso de la ciudadanía a la oferta de formación, permitieron incrementar el número de personas en procesos de educación informal del sector artístico y cultural para el 2022, sin requerir una mayor inversión de recursos, dado que tal como se mencionó, los procesos de formación se realizan a través de la Plataforma de Formación Virtual en Arte, Cultura y Patrimonio de la SCRD y en desarrollo del Convenio Interadministrativo 018/350-2021, en el cual se estableció como obligación del SENA “Impartir formación para las diferentes modalidades y niveles Tecnológica, Técnica y complementaria de la población focalizada y caracterizada por la SCRD, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para cada una de las modalidades y programas de formación”.

4.2. Retrasos y Soluciones de la meta del proyecto___________________________________

No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta.

4.3 Gestión sectorial e intersectorial adelantada para la ejecución de actividades asociadas a la meta del proyecto

| Entidad | Actividad | Resultados |
| --- | --- | --- |
| SCRD - Subsecretaría de Cultura Ciudadana | Desarrollo del ciclo de formación Escuela de Multiplicadores de Cultura Ciudadana | - Producción de los recursos interactivos y alistamiento del aula virtual del curso virtual ¿Qué es la Cultura Ciudadana? |
| SCRD - Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) | Actualización del Diplomado en Patrimonio cultural para la educación | - Producción de los contenidos del módulo introductorio y módulo 1 e inicio del módulo 2. |
| SCRD - Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural | Desarrollo del ciclo de formación en Patrimonio Cultural | - Avance en la producción de los materiales de aprendizaje del curso Patrimonio Cultural y Memoria Local. |
| SCRD - Subdirección de Gestión Cultural y Artística | Desarrollo del ciclo de formación en Diseño de Procesos de Aprendizaje en Arte, Cultura y Patrimonio | - Avance en la producción de los materiales de aprendizaje del curso Perspectivas pedagógicas y ejes transversales en procesos de formación en arte, cultura y patrimonio. |
| SCRD - Subdirección de Gestión Cultural y Artística | Desarrollo del ciclo de formación en Prácticas Artísticas en el Espacio Público | - Curso de Prácticas Artísticas en el Espacio Público implementado en la Plataforma de Formación de la SCRD con más de 400 estudiantes inscritos. |
| SENA | Suscripción de convenio interadministrativo | - Oferta con programas de formación titulada (técnica y tecnológica) en áreas disciplinares del arte, la cultura y el deporte. |

4.4 Relación del proyecto con las políticas públicas poblacionales y sectoriales________

No aplica, esta meta no tiene una política pública asociada.

En lo transcurrido de la vigencia 2022 en la Plataforma Virtual de Formación en Arte, Cultura y Patrimonio se registra la siguiente distribución de usuarios certificados por grupo poblacional:

| Grupo etario / étnico / sector social | Mujeres | Hombres | No identificado | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total de usuarios certificados | 630 | 236 | 38 | 904 |
| Adultos | 79 | 27 | 0 | 106 |
| Comunidades negras o afrocolombianas | 16 | 11 | 0 | 27 |
| Jóvenes | 494 | 174 | 2 | 670 |
| Persona mayor | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Persona con discapacidad | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Población LGBTI | 16 | 13 | 0 | 29 |
| Población rural y campesina | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pueblos y comunidades indígenas | 2 | 7 | 0 | 9 |
| No identificados | 22 | 0 | 0 | 22 |

Los sectores sociales, las poblaciones y grupos étnicos que se describen anteriormente se inscribieron y certificaron en los diferentes cursos de formación en arte, cultura y patrimonio con la SCRD.

4.5 Gestión territorial del proyecto				_______________________________

A continuación, se relaciona la gestión territorial en el marco de la Plataforma Virtual de Formación en Arte, Cultura y Patrimonio para la vigencia 2022:

| Localidad | Actividad | Resultados | Número de participantes / beneficiarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Usaquén | Cursos realizados en arte, cultura y patrimonio | Ciudadanos cualificados con procesos de formación en arte, cultura y patrimonio. | Usuarios inscritos:58 Usuarios certificados: 1 |
| Chapinero | Cursos realizados en arte, cultura y patrimonio | Ciudadanos cualificados con procesos de formación en arte, cultura y patrimonio. | Usuarios inscritos: 20 Usuarios certificados: 3 |
| Santa Fe | Cursos realizados en arte, cultura y patrimonio | Ciudadanos cualificados con procesos de formación en arte, cultura y patrimonio. | Usuarios inscritos: 72 Usuarios certificados: 52 |
| San Cristóbal | Cursos realizados en arte, cultura y patrimonio | Ciudadanos cualificados con procesos de formación en arte, cultura y patrimonio. | Usuarios inscritos: 327 Usuarios certificados: 160 |
| Usme | Cursos realizados en arte, cultura y patrimonio | Ciudadanos cualificados con procesos de formación en arte, cultura y patrimonio. | Usuarios inscritos: 129 Usuarios certificados: 36 |
| Tunjuelito | Cursos realizados en arte, cultura y patrimonio | Ciudadanos cualificados con procesos de formación en arte, cultura y patrimonio. | Usuarios inscritos: 54 Usuarios certificados: 3 |
| Bosa | Cursos realizados en arte, cultura y patrimonio | Ciudadanos cualificados con procesos de formación en arte, cultura y patrimonio. | Usuarios inscritos: 334 Usuarios certificados: 200 |
| Kennedy | Cursos realizados en arte, cultura y patrimonio | Ciudadanos cualificados con procesos de formación en arte, cultura y patrimonio. | Usuarios inscritos: 80 Usuarios certificados: 25 |
| Fontibón | Cursos realizados en arte, cultura y patrimonio | Ciudadanos cualificados con procesos de formación en arte, cultura y patrimonio. | Usuarios inscritos: 97 Usuarios certificados: 30 |
| Engativá | Cursos realizados en arte, cultura y patrimonio | Ciudadanos cualificados con procesos de formación en arte, cultura y patrimonio. | Usuarios inscritos: 194 Usuarios certificados: 105 |
| Suba | Cursos realizados en arte, cultura y patrimonio | Ciudadanos cualificados con procesos de formación en arte, cultura y patrimonio. | Usuarios inscritos: 221 Usuarios certificados: 97 |
| Barrios Unidos | Cursos realizados en arte, cultura y patrimonio | Ciudadanos cualificados con procesos de formación en arte, cultura y patrimonio. | Usuarios inscritos: 15 Usuarios certificados: 1 |
| Teusaquillo | Cursos realizados en arte, cultura y patrimonio | Ciudadanos cualificados con procesos de formación en arte, cultura y patrimonio. | Usuarios inscritos: 11 Usuarios certificados: 7 |
| Los Mártires | Cursos realizados en arte, cultura y patrimonio | Ciudadanos cualificados con procesos de formación en arte, cultura y patrimonio. | Usuarios inscritos: 25 Usuarios certificados: 23 |
| Antonio Nariño | Cursos realizados en arte, cultura y patrimonio | Ciudadanos cualificados con procesos de formación en arte, cultura y patrimonio. | Usuarios inscritos: 39 Usuarios certificados: 20 |
| Puente Aranda | Cursos realizados en arte, cultura y patrimonio | Ciudadanos cualificados con procesos de formación en arte, cultura y patrimonio. | Usuarios inscritos: 55 Usuarios certificados: 11 |
| La Candelaria | Cursos realizados en arte, cultura y patrimonio | Ciudadanos cualificados con procesos de formación en arte, cultura y patrimonio. | Usuarios inscritos: 24 Usuarios certificados: 9 |
| Rafael Uribe Uribe | Cursos realizados en arte, cultura y patrimonio | Ciudadanos cualificados con procesos de formación en arte, cultura y patrimonio. | Usuarios inscritos: 97 Usuarios certificados: 7 |
| Ciudad Bolívar | Cursos realizados en arte, cultura y patrimonio | Ciudadanos cualificados con procesos de formación en arte, cultura y patrimonio. | Usuarios inscritos: 221 Usuarios certificados: 101 |
| Sumapaz | Cursos realizados en arte, cultura y patrimonio | Ciudadanos cualificados con procesos de formación en arte, cultura y patrimonio. | Usuarios inscritos: 0 Usuarios certificados: 0 |
| Sin Localidad | Cursos realizados en arte, cultura y patrimonio | Ciudadanos cualificados con procesos de formación en arte, cultura y patrimonio. | Usuarios inscritos: 16 Usuarios certificados: 13 |

4.6 Beneficios de ciudad									________

La estrategia de formación de la SCRD en Arte, Cultura y Patrimonio posibilita la cualificación de los ciudadanos a partir de contenidos que permiten contribuir con el desarrollo profesional y laboral de los usuarios, y responden a las necesidades de aprendizaje. Como referencia, se destacan los siguientes datos:

En lo corrido de la vigencia 2022 el 88.3% de los usuarios manifestó que los contenidos de los cursos respondieron a sus necesidades de aprendizaje.

En la vigencia del 2022, el 89% de los usuarios de los cursos del Ciclo de Formación en Gestión Cultural indicaron que la formación contribuyó a su desarrollo profesional y laboral.

4. 7. Hechos comunicacionales para mostrar el avance del proyecto y el beneficio que se brinda a la ciudad

El 89% de los usuarios que toman el Ciclo de Formación en Gestión Cultural indicaron que la formación contribuyó a su desarrollo profesional y laboral, evidenciando que los procesos desarrollados por la SCRD aportan a la cualificación de los agentes culturales.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Beneficiar 215 agentes del sector a través del fomento para el acceso a la oferta cultural | 45 | 0 | 0% |

4.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de proyecto.

Avance cuatrienio:

En lo corrido del PDD 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” se ha construido la estrategia “Bogotá apoya la profesionaliza de sus artistas” entre las que se encuentra la Beca de Apoyo para la Profesionalización de Artistas en el marco del Programa Distrital de Estímulos.

El propósito de la beca es apoyar procesos de profesionalización de estudiantes de últimos semestres de pregrado, matriculados en programas de artes (artes escénicas, arte dramático, artes plásticas y visuales, danza, literatura, audiovisuales, música y programas relacionados), gestión cultural o patrimonio cultural; que demuestren buenos resultados académicos; que tengan interés en desarrollar procesos de gestión cultural con comunidades, organizaciones, colectivos e instituciones; que tengan interés en realizar un proyecto académico, tesis o monografías de grado relacionadas con los temas de gestión y políticas culturales.

La implementación de la estrategia para apoyar los procesos de profesionalización se realiza a través de tres acciones: 1) apoyo económico para la culminación de estudios 2) acompañamiento a los proyectos de gestión cultural de los becarios 3) apoyo en la formación a través del curso de Gestión Cultural de la Plataforma Virtual de Formación en Arte, Cultura y Patrimonio.

En la vigencia 2020 mediante la Resolución No. 388 de 2020 se seleccionaron 34 ganadores y se llevó a cabo el evento virtual de reconocimiento Bogotá profesionaliza a sus artistas 2020 en el que participaron todos los ganadores y sus familias; el evento virtual se transmitió por las plataformas Zoom y YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=9TTjivC33E8). Así mismo se les hizo entrega de diploma y una bolsa con regalos.

En la vigencia 2021 mediante Resolución No. 505 de 2021 se seleccionaron 46 ganadores mediante la Resolución No. 388 de 2020 y se llevó a cabo el evento virtual de reconocimiento Bogotá profesionaliza a sus artistas 2021 en el que participaron todos los ganadores y sus familias, el evento virtual se transmitió por las plataformas Google Meet y YouTube (https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=paHC6A8lck4). Así mismo se les hizo entrega de diploma y una bolsa con regalos.

Avance vigencia:

En el I trimestre del 2022 se realizó la formulación y apertura de la beca (https://sicon.scrd.gov.co/convocatorias/1294) la cual cierra el 19 abril 2022. Adicionalmente, se diseñó e implementó la estrategia de comunicaciones en la cual se realizaron los diseños de la pieza gráfica, diagramación de la presentación general de la beca, cronograma de publicaciones en redes sociales de la SCRD y planeación e implementación de transmisiones en vivo en el mes de marzo de 2022.

Actualmente la beca se encuentra en fase de convocatoria y difusión a través de jornadas informativas virtuales o presenciales que se han realizado en 13 universidades públicas y privadas de Bogotá con la participación de 348 estudiantes y transmisiones en vivo en redes sociales @culturaenbta con una audiencia de 142 ciudadanos conectados y más de 400 reproducciones de los videos.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentaron retrasos.

4.3 Gestión sectorial e intersectorial adelantada para la ejecución de actividades asociadas a la meta del proyecto

| Entidad | Actividad | Resultados |
| --- | --- | --- |
| No aplica para este trimestre |  |  |

4.4 Relación del proyecto con las políticas públicas poblacionales y sectoriales

La meta se encuentra asociada a la Política Pública de Juventud en el indicador número de jóvenes atendidos en el Programa de apoyo profesionalización de artistas.

| Grupo etario / étnico / sector social | Mujeres | Hombres | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| No aplica para este trimestre |  |  |  |

4.5 Gestión territorial del proyecto

| Localidad | Actividad | Resultados | Número de participantes / beneficiarios |
| --- | --- | --- | --- |
| No aplica para este trimestre |  |  |  |

4.6 Beneficios de ciudad

La beca contribuye a que los estudiantes de programas de artes, patrimonio y/o gestión cultural puedan continuar sus procesos de formación a través de la entrega del estímulo económico y puedan adquirir experiencia en la gestión de proyectos en arte, cultura y patrimonio. La beca contribuye a disminuir la deserción de los estudiantes de programas de artes en la educación superior, que en la ciudad ronda alrededor del 82%, además promueve la generación de nuevas ideas y propuestas que aporten al área profesional de los mismos.

4. 7. Hechos comunicacionales para mostrar el avance del proyecto y el beneficio que se brinda a la ciudad

Nota de prensa “Conoce la beca que apoya la profesionalización de artistas”

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/Beca-profesionalizacion-de-artistas

Video promocional de la beca para el año 2022 disponible en:

​​https://www.youtube.com/watch?v=q24IHRDoCOY

Presentación general de la beca

https://www.youtube.com/watch?v=5G_go6YfBPo&t=20s y https://www.youtube.com/watch?v=ezZuicEYrn0&t=632s.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Construcción de 1 Sistema de Información de arte, cultura y patrimonio. | 0,25 | 0,06 | 24% |

4.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de proyecto.

Avance cuatrienio:

Dentro de la estrategia del actual PDD 2020-2024: “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, se busca la construcción de un Sistema de información en arte, cultura y patrimonio como una herramienta para la caracterización, generación de datos estadísticos a nivel de gestión y efectos e impactos de los procesos de arte, cultura y patrimonio para la toma de decisiones de política pública, la construcción y el fortalecimiento de planes, programas y proyectos; en lo corrido del cuatrienio se tiene un avance del 0,43.

De acuerdo con lo anterior, se resaltan los siguientes avances: 1. Diseño de la arquitectura funcional del Sistema de Información de Arte, Cultura y Patrimonio. 2. Diseño de la metodología de recolección de información de los procesos de la Dirección de arte, cultura y patrimonio. 3. Construcción de la propuesta del Índice de Transformaciones de la Formación Artística e implementación de la prueba piloto con 200 niños y niñas IDARTES (82), OFB (68), IDRD (32), Cajas de compensación - SED (10), IDPC (8), que se encuentran cursando entre 4° a 9°, de ocho instituciones educativas distritales, entre los 8 y los 18 años. 4. Desarrollo de la perspectiva pedagógica de los procesos de formación artística, cultural y deportiva del sector cultural.  y 5. Articulación con la oficina de planeación para la caracterización del módulo de formación artística.

Para la vigencia 2020 se adelantó la revisión y sistematización de investigaciones elaboradas por las entidades del sector cultural sobre el impacto de la formación artística y cultural en niñas, niños y adolescentes. En esta revisión se identificaron las categorías, subcategorías, variables, indicadores e instrumentos de recolección utilizados, así como los resultados encontrados.

Con base en esta revisión en la vigencia 2021 se realizó una propuesta de categorías y variables para la medición de las transformaciones de la formación artística, cultural y deportiva en la ciudad, la cual cuenta con un total de 7 categorías y 68 variables las cuales se presentan a continuación: 1. caracterización de los beneficiarios del programa, 2. desarrollo de la corporeidad, 3. desarrollo de la sensibilidad, 4. desarrollo de la creatividad, 5. desarrollo de experiencias, 6. desarrollo del respeto y valoración de la diferencia y 7. desarrollo educativo.

Adicionalmente, se realizó la revisión de experiencias de sistemas de información del sector cultura y del sector educación, con el fin de identificar el tipo de información que se recolecta, los instrumentos utilizados para su recolección y la manera de visualizarla. A partir de lo anterior, se construyó una propuesta preliminar de contenidos para el sistema de información en arte, cultura y patrimonio, en la que se propusieron 7 módulos y 31 submódulos. Los módulos propuestos son los siguientes: 1. trámites y servicios, 2. registro y caracterización, 3. consultas de interés, 4. estadísticas, 5. documentos, 6. herramientas y 7. ayuda. Esta propuesta fue socializada y ajustada a partir de las necesidades manifestadas por los líderes y profesionales de los equipos de la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio.

En la vigencia 2021 a partir de los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación de la SCRD y con el fin de contar con un Sistema Único de Información, se realizó la propuesta preliminar de caracterización del módulo de Formación teniendo en cuenta las funcionalidades propuestas para el diseño del sistema. En esta caracterización se definieron de manera general las categorías, subcategorías, variables, datos, fuentes de información e instrumentos de recolección de información de este módulo.

El Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural como instancia de coordinación se encarga de orientar y articular las acciones, concertar los lineamientos, las políticas, estrategias y hacer seguimiento a los avances del Sistema. A continuación, otros avances en el marco del sistema:

- 7 convenios suscritos entre SED y entidades de cultura para la sostenibilidad de los programas de formación.

- Más de 137 mil niñas y niños en procesos de formación artística y deportiva en la escuela.

- Virtualización del 100% de los centros de interés.

- 1 nuevo programa para la primera infancia en fase piloto por la OFB.

- 1 protocolo implementado para las atenciones de formación artística en la escuela.

- Instancias de coordinación en funcionamiento para la implementación de los procesos de formación artística en la ciudad.

- Cifras consolidadas de formación artística para la toma de decisiones.

- Oferta de formación artística y deportiva consolidada y publicada en el Portal Bogotá, más de 200 cursos, talleres o seminarios, con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá https://bogota.gov.co/que-hacer/formacion

Avance Vigencia:

En lo corrido de la vigencia 2022 se ha avanzado en el desarrollo  de la plataforma de inscripciones para ciudadanos interesados en los procesos de formación titulada ofertados en el marco del convenio suscrito entre el SENA y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), durante el proceso se realizó la construcción de 15 historias de usuario, en las que se documentó el desarrollo del módulo de inscripciones de programas de formación ofertados para el 2022-1 en el marco del convenio interadministrativo SENA-SCRD en alianza con el IDARTES, en una fase posterior se realizaron pruebas de operatividad y de validez del aplicativo que hace parte del Sistema de Información Sectorial que está desarrollando la Oficina de Tecnologías de la Comunicación (OTI) de la SCRD.

​​Con el fin de avanzar en la implementación del Índice de Transformaciones de la Formación Artística, Cultural y Deportiva, se construyó el plan de acción de 2022 y se presentó al equipo de Formación de la Subdirección de Gestión Cultural y Artística de la SCRD. Adicionalmente, se avanzó con el equipo de trabajo de Patrimonio Cultural de la SGCA, en la articulación de los indicadores de Patrimonio Cultural en la ciudad de Bogotá (2015 – 2021).

Adicionalmente, se adelantaron las siguientes acciones:

- Construcción de la propuesta del plan de acción del 2022 sujeta a aprobación en la próxima reunión de la Comisión Intersectorial.

- Festival Escolar de las Artes 2022 en articulación con Secretaría de Educación Distrital 2022, que tiene como objetivo reconocer y fortalecer los procesos artísticos escolares desde un intercambio de experiencias con las personas que hacen parte de las comunidades educativas de las localidades de la ciudad, a través de la expresión e interpretación de los diferentes lenguajes artísticos, haciendo evidente su potencial creativo, crítico y cultural.

- Se realizó el lanzamiento del Festival Escolar de las Artes en el Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo (​​https://www.youtube.com/watch?v=xQ1POfnT-ns) con la participación de las niñas, niños y jóvenes de Instituciones Educativas públicas y privadas de Bogotá.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentan retrasos en esta meta.

4.3 Gestión sectorial e intersectorial adelantada para la ejecución de actividades asociadas a la meta del proyecto

| Entidad | Actividad | Resultados |
| --- | --- | --- |
| No aplica para este trimestre |  |  |

4.4 Relación del proyecto con las políticas públicas poblacionales y sectoriales

No aplica, esta meta no tiene una política pública asociada.

| Grupo etario / étnico / sector social | Mujeres | Hombres | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| No aplica para este trimestre |  |  |  |

4.5 Gestión territorial del proyecto

A la fecha no se han realizado gestiones territoriales asociadas con esta meta.

4.6 Beneficios de ciudad

El sistema de información permitirá generar datos estadísticos a nivel de gestión y medir efectos e impactos de los procesos de arte, cultura y patrimonio que se desarrollan en la ciudad. De esta manera el sector y la ciudadanía contarán con información útil para las decisiones de política pública y de construcción y fortalecimiento de planes, programas y proyectos que se realicen en esta materia.

4. 7. Hechos comunicacionales para mostrar el avance del proyecto y el beneficio que se brinda a la ciudad

Nota de prensa “Llegó el Festival Escolar de las artes 2022 en el que niñas, niños y jóvenes de Bogotá serán los protagonistas”

https://www.educacionbogota.edu.co/noticia/llego-el-festival-escolar-de-las-artes-2022-en-el-que-ninas-ninos-y-jovenes-de-bogota-seran

Invitación del secretario de cultura Nicolás Montero Domínguez

https://fb.watch/c3gAsr3Wux/

Facebook

https://www.facebook.com/Educacionbogota/videos/1024190668181717

Twitter

https://twitter.com/educacionbogota/status/1508823669392359425?s=21&t=eswXshDKr60f05L0ogw19w

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Implementar una estrategia para el fortalecimiento de los Constructores Locales y agentes del sector del programa Es Cultura Local. | 0,15 | 0,08 | 53% |

4.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de proyecto.

Avance cuatrienio:

La SCRD, el IDARTES y la FUGA, atendiendo las instrucciones distritales en términos de reactivación económica, dieron inicio y pusieron en marcha en el año 2020 acciones intersectoriales dirigidas a brindar soporte y fortalecimiento a los agentes del sector cultural y creativo de Bogotá.

En consecuencia, se creó el programa de "Apoyo y fortalecimiento de las actividades económicas del sector cultural y creativo de Bogotá para la adaptación y transformación productiva”, denominado Es Cultura Local, con la orientación de la Secretaría Distrital de Gobierno y la participación de diez (10) Fondos de Desarrollo Local en el año 2020. Es Cultura Local tiene la intención de reactivar el sector, generar empleo en las localidades y fortalecer la cadena de valor de los agentes que desarrollan actividades en los campos relacionados con la creatividad y la cultura.

Para la vigencia 2021 se dio continuidad a la articulación de esfuerzos con la Secretaría Distrital de Gobierno, los Fondos de Desarrollo Local y las entidades del sector para dar inicio a una segunda versión de Es Cultura Local, en el marco del Programa Es Cultura y Deporte local, orientado al fortalecimiento de los agentes del sector cultura, recreación y deporte.

Por otra parte, el Decreto 768 de 2019 establece: “Presupuesto participativo de los Fondos de Desarrollo Local. El presupuesto participativo de los FDL es un proceso institucional, democrático, incluyente y pedagógico con enfoque territorial, por medio del cual la ciudadanía y sus organizaciones deciden anualmente la inversión de un porcentaje de los recursos del Fondo de Desarrollo Local respectivo en temas relacionados con los proyectos de inversión local, atendiendo a los contenidos del Plan de Desarrollo Local, las líneas de inversión y las políticas y el plan de inversiones del Plan de Desarrollo Distrital”.

Dando cumplimiento a lo anterior, una vez finalizada la fase dos de presupuestos participativos, la comunidad priorizó un total de 1.323 iniciativas, para lo cual la Administración Distrital diseñó la metodología de Constructores Locales, con la cual se pretende fortalecer la participación comunitaria en la formulación y desarrollo de los proyectos de inversión local derivados de las iniciativas ganadoras de las segundas fases de presupuestos participativos de modo que se fortalezcan las competencias comunitarias para decidir, cogestionar y hacer veeduría a los bienes y servicios que provee el gobierno local promoviendo la generación de capital social a través de estrategias de sostenibilidad y confianza en el ejercicio público.

De las 1.323 iniciativas priorizadas, 865 iniciativas hacen relación a temas del Sector Cultura, Recreación y Deporte y 156 materializan las iniciativas culturales objeto de análisis, viabilidad y compromiso de los futuros planes de trabajo de los Convenios Interadministrativos No. 356 del 2021 celebrado entre la SCRD, la FUGA y dos (02) Fondos de Desarrollo Local - FDL (Los Mártires y Santa Fe); y el Convenio Interadministrativo No. 359 de 2021 celebrado entre la SCRD, el IDARTES y quince (15) FDL (Bosa, Suba, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Usaquén, Puente Aranda, Chapinero, Barrios Unidos, Kennedy, Fontibón, San Cristóbal, Antonio Nariño, Usme, Engativá, y Ciudad Bolívar).

De manera consecuente con los antecedentes presentados, la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio de la SCRD se vinculó al Programa Es Cultura y Deporte local, en el que los 156 constructores locales y representantes de comunidades étnicas fortalecieron sus habilidades en formulación de proyectos, gestión cultural y emprendimiento y se avanza en el acompañamiento a la ciudadanía a nivel administrativo, técnico y pedagógico en la implementación de sus iniciativas locales de formación en arte, cultura y patrimonio, contribuyendo así a la reactivación y dinamización de la economía, para fortalecer la cadena de valor del sector cultural y creativo de Bogotá D.C.

En la vigencia 2021 se logró: 1. Construcción de la estrategia de fortalecimiento de los constructores locales y agentes de la cultura para las iniciativas de formación artística y cultural. 2. 156 constructores locales participaron en un proceso de formación en formulación de proyectos culturales con una duración de 40 horas. 3. 50 proyectos de formación artística financiados y con acompañamiento técnico, administrativo y pedagógico, financiados por los Fondos de Desarrollo Local con más de 2.400 millones de pesos.

En el marco de Presupuestos Participativos se actualizó el lineamiento técnico de criterios de elegibilidad y viabilidad para fortalecer la implementación de procesos de formación en las localidades. En el 2020 se revisaron 325 propuestas ciudadanas de las cuales fueron válidas 150 que cumplían con criterios de viabilidad, teniendo en cuenta el número de propuestas a ejecutar definidos por las Alcaldías Locales y el apoyo suficiente por parte de la Asamblea para hacer parte de la etapa de priorización. En el 2021 se revisaron 296 propuestas ciudadanas en el concepto de gasto de formación artística y cultural, aprobadas 209 (71%) y rechazadas 87 (29%) y 375 propuestas ciudadanas en el concepto de gasto de circulación de prácticas artísticas, aprobadas 287 (76.5%) y rechazadas 88 (23.4%).

Avance vigencia:

En lo corrido de la vigencia 2022 se han adelantado las acciones de seguimiento técnico, financiero y pedagógico a 50 proyectos de Es Cultura Local, de los cuales, 19 ya terminaron su ejecución y 31 están en su etapa final. Los constructores locales han reportado la ejecución del 46,65%.

Por su parte en el componente B que corresponde al proceso de formación en emprendimiento y habilidades empresariales se identificó la oferta de formación complementaria del SENA con los cuales se tiene previsto realizar la cualificación de 628 constructores locales en el mes de abril 2022.

Para este proceso se adelantaron las acciones correspondientes a la estructuración de un portafolio de formación, jornada informativa y de apertura del proceso, preinscripción y selección del curso de interés y la correspondiente matrícula.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentan retrasos

4.3 Gestión sectorial e intersectorial adelantada para la ejecución de actividades asociadas a la meta del proyecto

| Entidad | Actividad | Resultados |
| --- | --- | --- |
| SCRD: Subdirección de Gobernanza | Seguimiento técnico de la ejecución de los proyectos de formación realizados por los constructores locales en el marco del componente A del Programa Es Cultura y Deporte Local. | 19 proyectos ejecutados y finalizados 31 proyectos en ejecución |
| SCRD: Subdirección de Gobernanza | Diseño e implementación del proceso de formación en el marco del componente A y B del Programa Es Cultura 2022. | Estructura del Proceso de formación para constructores locales de componente A Estructura del proceso de formación para agentes del sector de componente B |

4.4 Relación del proyecto con las políticas públicas poblacionales y sectoriales

No aplica, esta meta no tiene una política pública asociada.

4.5 Gestión territorial del proyecto

A continuación, se relaciona la gestión territorial en el marco del proceso de formación del Programa Es Cultura y Deporte Local para la vigencia 2022:

| Localidad | Actividad | Resultados | Número de participantes / beneficiarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Barrios Unidos | Implementación de 1 proyecto de formación artística y cultural en el marco de es Cultura Local | 1 proyecto ejecutado por parte de Constructores Locales y agentes del sector del programa Es Cultura Local. | 84 |
| Chapinero | Implementación de 4 proyecto de formación artística y cultural en el marco de es Cultura Local | 4 proyectos ejecutados por parte de Constructores Locales y agentes del sector del programa Es Cultura Local. | 218 |
| Ciudad Bolívar | Implementación de 14 proyectos de formación artística y cultural en el marco de es Cultura Local | 14 proyectos ejecutados por parte de Constructores Locales y agentes del sector del programa Es Cultura Local. | 4237 |
| Rafael Uribe Uribe | Implementación de 6 proyectos de formación artística y cultural en el marco de es Cultura Local | 6 proyectos ejecutados por parte de Constructores Locales y agentes del sector del programa Es Cultura Local. | 526 |
| San Cristóbal | Implementación de 10 proyectos de formación artística y cultural en el marco de es Cultura Local | 10 proyectos ejecutados por parte de Constructores Locales y agentes del sector del programa Es Cultura Local. | 1036 |
| Santa Fe | Implementación de 3 proyectos de formación artística y cultural en el marco de es Cultura Local | 3 proyectos ejecutados por parte de Constructores Locales y agentes del sector del programa Es Cultura Local. | 350 |
| Suba | Implementación de 9 proyectos de formación artística y cultural en el marco de es Cultura Local | 9 proyectos ejecutados por parte de Constructores Locales y agentes del sector del programa Es Cultura Local. | 836 |
| Tunjuelito | Implementación de 2 proyectos de formación artística y cultural en el marco de es Cultura Local | 2 proyectos ejecutados por parte de Constructores Locales y agentes del sector del programa Es Cultura Local. | 220 |
| Usaquén | Implementación de 2 proyectos de formación artística y cultural en el marco de es Cultura Local | 2 proyectos ejecutados por parte de Constructores Locales y agentes del sector del programa Es Cultura Local. | 95 |

4.6 Beneficios de ciudad

La estrategia permite fortalecer las habilidades ciudadanas para la participación en la construcción de los procesos públicos y acompaña el proceso de implementación de iniciativas ciudadanas de formación en arte, cultura y patrimonio que se desarrollan en la ciudad. De esta manera se promueve la reactivación del sector cultural, se generan empleos en las localidades y se fortalece la cadena de valor de la ciudadanía que desarrolla actividades en los campos relacionados con la creatividad y la cultura.

4. 7. Hechos comunicacionales para mostrar el avance del proyecto y el beneficio que se brinda a la ciudad

Más de 7.600 personas beneficiadas por procesos de formación realizados en 9 localidades

Más de 2.500 millones de pesos invertidos en 50 proyectos de formación artística y cultural.

PERIODO: I TRIMESTRE 2022 (ENERO A MARZO)

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 7885 - APORTES PARA LOS CREADORES Y GESTORES CULTURALES DE BOGOTÁ

- Objetivo general

Generar condiciones de acceso de los creadores y gestores culturales a los Beneficios Económicos y Periódicos – BEPS.

- Identifique logros y retos para el cumplimiento del objetivo del proyecto.

En lo corrido del PDD 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte – SCRD ha realizado diversas acciones de socialización y comunicación para llegar a nuevos ciudadanos objeto de los Beneficios Económicos Periódicos - BEPS.

A la fecha se han llevado a cabo 154 socializaciones con un alcance de más de 11.000 ciudadanos, en espacios como: COLEVS, CLACP, COLMYG, COEV, Consejos Distritales de áreas artísticas, Consejos de sabios y sabias, Sociedades de Gestión Colectiva de Derechos, organizaciones, mesas de cultura y áreas artísticas entre otros, para dar a conocer las diferentes condiciones de aplicación y atendiendo todas las consultas de los asistentes; adicionalmente, se han brindado más de 5.200 atenciones de manera presencial y telefónica a ciudadanos interesados en los BEPS.

Las diversas actividades desarrolladas constituyeron la base para que en la vigencia 2020, se otorgaran 206 beneficios Económicos Periódicos -BEPS- a creadores y gestores culturales en la modalidad de financiación de una anualidad vitalicia del Servicio Social Complementario (199) y en la modalidad del servicio social complementario (07).

En la vigencia 2021 se adelantaron los cortes V (04 mayo 2021) y VI (17 de septiembre) logrando la identificación de 246 nuevos ciudadanos, los cuales fueron sometidos a validación y concepto de viabilidad del Ministerio de Cultura y Colpensiones. Una vez surtido todo el proceso, a través de las resoluciones No. 502, 512 y 907 del 2021 se otorgaron 196 beneficios. Es importante precisar que, mediante la resolución No. 907 de 2021 se reconoció un total de 108 ciudadanos y sobre dicho acto administrativo fueron transferidos los recursos a Colpensiones, sin embargo, en el mes de febrero de 2022, Colpensiones efectuó el reintegro a la Secretaría Distrital de Hacienda – SHD de la totalidad de Recursos de uno de los beneficiarios de anualidad vitalicia por imposibilidad de disfrute debido a fallecimiento, por lo cual, se ajusta el total de beneficiados en la vigencia 2021 a 195 creadores y gestores culturales beneficiados en la modalidad de financiación de una anualidad vitalicia del Servicio Social Complementario (174) y en la modalidad del servicio social complementario (21).

En lo corrido de la vigencia 2022, previa concertación con el Ministerio de Cultura en el mes de diciembre de 2021 se logra un recalculo y nuevo otorgamiento de puntajes por parte del Ministerio de Cultura y Colpensiones para ciudadanos que a cierre de diciembre de 2021 habían quedado calificados como viables, pero debido a sus puntajes por limitación de recursos no fueron reconocidos como beneficiarios a cierre de esa vigencia. Producto de este ejercicio a través de la resolución No. 60 de 2022, se otorgaron 61 Beneficios Económicos Periódicos, en la modalidad anualidad vitalicia (49) y en la de motivación al ahorro (12).

A comienzos de marzo 2022, tras proceso de identificación del VII corte iniciado en el 18 de septiembre de 2021, se pusieron a consideración del Ministerio de Cultura 128 nuevos ciudadanos, para el proceso de validación y conceptos de viabilidad.

- Cumplimiento de la meta de producto

| Meta de Producto del Plan de Desarrollo | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 - Porcentaje de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) entregados (K). | 2020 | 100% | 103% |
|  | 2021 | 100% | 100% |
|  | 2022 | 100% | 22% |
|  | 2023 | 100% | - |
|  | 2024 | 100% | - |

Tipologías: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| (K)1 Entregar el 100% de los recursos previstos para Beneficios Económico Periódicos (BEPS) | 100% | 103% | 100% | 100% | 100% | 22% | 100% | - | 100% | - |

3.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de producto.

En el proceso de implementación del Decreto 2012 de 2017 para la identificación de creadores y gestores culturales aspirantes a los Beneficios Económicos Periódicos, han ingresado a la plataforma 1.561 ciudadanos que han adelantado proceso relacionado con la aplicación; actualmente 528 ciudadanos están adelantando su proceso de aplicación a los BEPS.

A través de los seis cortes (Incluido Recalculo para ciudadanos viables en el VI Corte, con beneficio Otorgado en 2022) en el actual PDD 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte – SCRD, ha logrado beneficiar a 462 creadores y gestores culturales en la modalidad de financiación de una anualidad vitalicia del Servicio Social Complementario (422) y en la modalidad del servicio social complementario (40), de las 20 localidades de la ciudad.

Desde el inicio del proceso de otorgamiento BEPS en el primer semestre 2020, la SCRD ha logrado llegar con ejercicios y/ o reuniones de socialización a las 20 localidades de la ciudad lo cual se refleja en que el proyecto cuenta con 650 beneficiarios de todas las localidades de la ciudad (Entre los PDD 2016-2020 y PDD 2020-2024). El presente informe, especifica los avances relacionados con el actual PDD.

En la vigencia 2020, mediante las resoluciones No. 353 y 924 del 2020, se otorgaron 207 beneficios Económicos Periódicos -BEPS- a creadores y gestores culturales. Se aclara, que el cumplimiento de la meta está asociado al número de incentivos otorgados, que para el 2020 correspondía a 200, razón por la cual, la meta presentó un cumplimiento del 103% toda vez que se entregaron 207 beneficios. Sin embargo, en el mes de junio 2021 Colpensiones realizó reintegro de recursos correspondientes a uno de los aspirantes que hacía parte del listado de ciudadanos calificados como viables en la modalidad de anualidad vitalicia por no cumplir el requisito de edad. Por lo anterior, se ajusta el total de beneficiados en la vigencia 2020 a 206 creadores y gestores culturales beneficiados en la modalidad de financiación de una anualidad vitalicia del Servicio Social Complementario (199) y en la modalidad del servicio social complementario (07).

En la vigencia 2021, mediante las resoluciones No. 502, 512 y 907 del 2021 se otorgaron 196 beneficios a creadores y gestores culturales y bajo esos actos administrativos fueron transferidos los recursos a Colpensiones. Sin embargo, en el mes de febrero de 2022 Colpensiones efectuó el reintegro a la Secretaría Distrital de Hacienda de la totalidad de Recursos de uno (01) de los beneficiarios de anualidad vitalicia debido a fallecimiento; por lo cual, se ajusta el total de beneficiados en la vigencia 2021 a 195 creadores y gestores culturales beneficiados en la modalidad de financiación de una anualidad vitalicia del Servicio Social Complementario (174) y en la modalidad del servicio social complementario (21).

En el V corte, se logró otorgar 88 beneficios, y en el VI corte después de haber realizado entre el 5 de mayo y el 17 de septiembre 52 socializaciones con alcance a 2.125 ciudadanos y de brindar en el mismo periodo, orientación y atención a más de 3.380 ciudadanos, la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio logra la identificación de 133 aspirantes, de los cuales, fue posible otorgar beneficios a 107. Los ciudadanos que habían quedado calificados como viables pero debido a sus puntajes no fueron reconocidos como beneficiarios a cierre de la vigencia 2021, se incluyeron para el proceso de otorgamiento en la vigencia 2022.

Es importante señalar que el número de beneficios otorgados entre el segundo semestre de 2021 y lo corrido de 2022 ha sido posible también gracias a la expedición del Decreto No. 823 de 2021, el cual permite que artistas y gestores culturales a los cuales una asociación o agremiación les cubre únicamente salud, con el respectivo soporte, puedan adelantar el proceso y una vez cumplan todos los requisitos puedan ser incluidos en la base de datos de nuevos aspirantes. De acuerdo con lo anterior, entre el VI Corte 2021 y el recalculo 2022, se beneficiaron 78 ciudadanos que pudieron finalizar y obtener este beneficio gracias al Decreto 823 de 201.

En la vigencia 2022, mediante la resolución No. 60 de 2022, se otorgaron 61 Beneficios Económicos Periódicos, en la modalidad anualidad vitalicia (49) y en la de motivación al ahorro (12). Dentro de este grupo de beneficiados 2022 y previo a la nueva asignación de puntaje por parte del Ministerio de Cultura y al recalculo actuarial de Colpensiones, se incluyeron los ciudadanos a los cuales sus puntajes no les alcanzaron para ser reconocidos como beneficiarios en 2021.

  - Retrasos y soluciones: No se presentan.

4. Seguimiento por Meta Proyecto de Inversión

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Entregar el 100% de los recursos previstos para Beneficios Económico Periódicos (BEPS) | 100% | 22% | 22% |

4.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de proyecto.

Avance cuatrienio: Dentro de la estrategia del actual PDD 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, se formuló la meta de PDD denominada: “Entregar el 100% de los recursos previstos para Beneficios Económicos Periódicos”, que mide su ejecución a través del indicador de gestión asociado a los incentivos otorgados por vigencia, y busca principalmente, contribuir a mejorar la calidad de vida de los creadores y gestores culturales y su núcleo familiar.

En lo corrido del actual PDD 2020-2024 la SCRD ha logrado beneficiar a 462 creadores y gestores culturales en las diferentes modalidades, así:

El logro más relevante del proyecto para la vigencia 2020 se evidencia en el otorgamiento de 206 beneficios económicos periódicos – BEPS a creadores y gestores culturales de 19 localidades en la ciudad de Bogotá. Esta identificación fue posible entre otros, gracias una estrategia de comunicaciones que incluyó el desarrollo de socializaciones y el ajuste a la imagen y concepto visual del proyecto, nuevas piezas de comunicación: banners, volantes, afiches, cuñas radiales y documento de requisitos entre otros.

Los logros más relevantes en la vigencia 2021 se evidencian en primera instancia en el otorgamiento de 195 beneficios Económicos periódicos a creadores y gestores culturales de las localidades de Bogotá, y en la participación de la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio en la expedición del Decreto No. 823 de 2021, que permite ampliar la cobertura de posibles beneficiarios de los recursos del 10 % del Recaudo de la Estampilla procultura.

En lo corrido de la vigencia 2022 los logros más relevantes corresponden al otorgamiento de 61 beneficios y la puesta a consideración del Ministerio de Cultura (VII Corte Bogotá) de 128 nuevos ciudadanos para proceso de validación y conceptos de viabilidad. Adicionalmente, la SCRD para avanzar en la identificación de nuevos beneficiarios, continúa el diálogo permanente con Consejos distritales y locales, las Sociedades de Gestión Colectiva de Derechos (SAYCO, ACINPRO, ACTORES y REDES), organizaciones de la sociedad civil y gerencias de áreas artísticas de IDARTES, enlaces territoriales de la DALP.

En la actualidad, de los 422 beneficiados en la modalidad de anualidad vitalicia, trescientos sesenta y dos (362) ya están recibiendo el 30% de 1 SMMLV cada dos meses y lo disfrutarán vitaliciamente hasta el último día de su vida; y 60 empezarán el disfrute en los próximos meses una vez finalicen los tramites internos de Colpensiones (relacionados con traslados de semanas cotizadas y otros procesos propios de la entidad).

Adicionalmente, los 40 beneficios entregados en la modalidad de motivación al ahorro corresponden a veintiún (21) ciudadanos, que actualmente ya recibieron en su cuenta de ahorro individual el beneficio. Este grupo de ciudadanos al llegar a su etapa de disfrute (hombres 62 años y mujeres 57 años) contarán con un recurso que les garantice un ingreso vitalicio cada dos meses.

Avance vigencia:

Mediante la resolución No. 60 de 2022, se otorgaron 61 Beneficios Económicos Periódicos, en la modalidad anualidad vitalicia (49) y en la de motivación al ahorro (12). Dentro de este grupo de beneficiados 2022 y previo a la nueva asignación de puntaje por parte del Ministerio de Cultura y al recalculo actuarial de Colpensiones, se incluyeron los ciudadanos a los cuales sus puntajes no les alcanzaron para ser reconocidos como beneficiarios en 2021.

Dentro de las principales acciones adelantadas en pro del cumplimiento de la meta para la vigencia 2022 se destacan la realización de 45 socializaciones con una participación de más de 1.160 ciudadanos. A través de los espacios de socialización se comparte información relacionada con los BEPS así: Que son los Beneficios Económicos Periódicos, modalidades, requisitos para acceder, proceso para aplicar, canales de atención; y se resuelven dudas e inquietudes. Adicionalmente, se han revisado 296 solicitudes en plataforma, se han ofrecido 1.781 atenciones y orientaciones presenciales, telefónicas y vía correo electrónico a ciudadanos interesados en los BEPS y se ha apoyado el proceso de aplicación o subsanación de 148 ciudadanos.

En el I Semestre de 2022 para el VII corte iniciado el 18 de septiembre de 2021, se identificaron 128 nuevos creadores y gestores aspirantes a los Beneficios Económicos periódicos- BEPS que finalizaron satisfactoriamente el proceso de aplicación y fueron puestos a consideración del Ministerio de Cultura el 14 de marzo de 2022.

La primera quincena de mayo una vez se surta el proceso interno de validación y viabilidad de parte del Ministerio de Cultura y Colpensiones, con la carta que remita el Ministerio de Cultura con ciudadanos, puntajes y cálculo actuarial, según línea de corte contra recursos disponibles, se expedirá el respectivo acto administrativo que reconozca a los nuevos beneficiarios del VII Corte.

La SCRD continúa avanzando en el ejercicio de socialización, atención presencial y orientación a ciudadanos para llegar en el VIII corte (sin fecha definida), a un nuevo grupo de beneficiarios, a la fecha, ese corte cuenta con 5 nuevos creadores y gestores identificados como aspirantes que cumplen requisitos y pasaran a concepto de viabilidad el Ministerio de Cultura y Colpensiones en la fecha que señale el Ministerio de Cultura.

Se realizó una reunión con el Viceministro de Cultura José Ignacio Argote, y el coordinador BEPS- Ministerio de Cultura Cristian Peñaloza, para abordar la estrategia del nuevo piloto nacional para la modalidad de Motivación al ahorro; el piloto se implementará a partir del VIII corte. Se concertó con el Ministerio de Cultura corte excepcional para el mes de junio de 2022, con el fin de alcanzar a transferir recursos para los beneficiarios en el mes de agosto-septiembre y que los beneficiarios inicien su disfrute en la vigencia 2022.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentaron retrasos para el cumplimiento de la meta.

4.3 Gestión sectorial e intersectorial adelantada para la ejecución de actividades asociadas a la meta del proyecto

| Entidad | Actividad | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Colpensiones | Socializaciones | Ciudadanos satisfechos con respuestas claras a todas sus inquietudes |
| Colpensiones | Validación anticipada de ciudadanos (para optimizar tiempos del proceso) concepto de viabilidad de ciudadanos en cada corte | Emisión de resolución y transferencia oportuna de recursos a Colpensiones Listado de ciudadanos viables y cálculo actuarial, se remite vía Mincultura |
| Ministerio de Cultura | Reuniones Validación y concepto de viabilidad de ciudadanos con puntajes | Detección oportuna de necesidades de ajustes al proceso relacionado con los Beneficios Económicos periódicos. Carta con beneficiarios de cada corte con cálculo actuarial (según recursos disponibles) y puntajes |
| Programa vidas móviles – Instituto de envejecimiento Universidad Javeriana | Socializaciones apoyo al proceso de inscripción en Ciudad Bolívar | Realización de Jornadas de Socialización en Ciudad Bolívar |
| SAYCO | Expedición de certificaciones para acreditar trayectoria de aspirantes afiliados a SAYCO Expedición de certificación de cobertura de salud a afiliados con ingresos societarios inferiores a 1 SMMLV (Dec 823 de 2021) Apoyo en la organización de información de aspirantes a los BEPS | Apoyo con expedición de certificación de salud para nuevos aspirantes (Dec 823 de 2021) Apoyo a proceso de Subsanación de aspirantes (Dec 823 de 2021) |
| ACINPRO | Expedición de certificaciones para acreditar trayectoria de aspirantes afiliados a ACINPRO Expedición de certificación de cobertura de salud a afiliados con ingresos societarios inferiores a 1 SMMLV (Dec 823 de 2021) Apoyo en la organización de información de aspirantes a los BEPS | Apoyo con expedición de certificación de salud para nuevos aspirantes (Dec 823 de 2021) Apoyo a proceso de Subsanación de aspirantes (Dec 823 de 2021) |
| ACTORES | Expedición de certificaciones para acreditar trayectoria de aspirantes afiliados a ACTORES Expedición de certificación de cobertura de salud a afiliados con ingresos societarios inferiores a 1 SMMLV (Dec 823 de 2021) Apoyo en la organización de información de aspirantes a los BEPS | Apoyo a proceso de inscripción nuevos aspirantes (Dec 823 de 2021) Apoyo a proceso de Subsanación de aspirantes (Dec 823 de 2021) |
| REDES | Expedición de certificaciones para acreditar trayectoria de aspirantes afiliados a ACTORES Expedición de certificación de cobertura de salud a afiliados con ingresos societarios inferiores a 1 SMMLV (Dec 823 de 2021) Apoyo en la organización de información de aspirantes a los BEPS | Apoyo a Socialización. 1 postulado VII Corte |
| ORGANIZACIONES | Convocatoria para socializaciones | Nuevos ciudadanos informados. Apoyo con voz a voz para dar a conocer la existencia de los Beneficios Económicos periódicos |
| CONSEJOS Y COMITES (áreas artísticas, COLEV, COLMYG, COEV, Sabios y sabias) | Espacios para socializaciones | Difusión de la información relacionada con los BEPS. Apoyo con voz a voz para dar a conocer la existencia de los Beneficios Económicos periódicos. Nuevos espacios de socialización |

4.4 Relación del proyecto con las políticas públicas poblacionales y sectoriales

El proyecto se relaciona directamente con la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el D.C. (2010-2025) a través de la acción de realizar las gestiones para posibilitar el acceso de creadores y gestores culturales a los Beneficios Económicos Periódicos - BEPS.

Como se ha venido mencionando a lo largo del informe, la SCRD han adelantado jornadas de socialización y divulgación para creadores y gestores brindando orientación y apoyo al proceso de inscripción y subsanación de documentos. En la vigencia 2022 se han realizado 45 socializaciones virtuales, presenciales o mixtas con alcance a más de 1.100 ciudadanos. Adicionalmente, se han ofrecido más de 723 atenciones y orientaciones presenciales o telefónicas y se ha apoyado el proceso de aplicación o subsanación de 148 ciudadanos.

En el Recálculo y reasignación de puntajes realizados sobre el corte VI por el Ministerio de Cultura y Colpensiones para esos ciudadanos que no pudieron ser reconocidos como beneficiarios debido al puntaje asignado en 2021 y a los recursos disponibles en el VI Corte, fueron otorgados 61 beneficios a creadores y gestores culturales, en el mes de febrero de 2022 a través de la Resolución No. 60 del 2022.

En el siguiente cuadro se relaciona la población beneficiada para la vigencia en desarrollo de la meta

| Grupo etario | Mujeres | Hombres | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Adultez | 3 | 8 | 11 |
| Personas mayores | 13 | 37 | 50 |

4.5 Gestión territorial del proyecto				_______________________________

| Localidad | Actividad | Resultados | Número de participantes / beneficiarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Usaquén | Socialización Orientación y apoyo a ciudadanos interesados | Beneficiarios BEPS | 3 |
| Chapinero | Socialización Orientación y apoyo a ciudadanos interesados | Beneficiarios BEPS | 3 |
| San Cristóbal | Socialización Orientación y apoyo a ciudadanos interesados | Beneficiarios BEPS | 2 |
| Usme | Socialización Orientación y apoyo a ciudadanos interesados | Beneficiarios BEPS | 2 |
| Tunjuelito | Socialización Orientación y apoyo a ciudadanos interesados | Beneficiarios BEPS | 2 |
| Bosa | Socialización Orientación y apoyo a ciudadanos interesados | Beneficiarios BEPS | 6 |
| Kennedy | Socialización Orientación y apoyo a ciudadanos interesados | Beneficiarios BEPS | 7 |
| Engativá | Socialización Orientación y apoyo a ciudadanos interesados | Beneficiarios BEPS | 6 |
| Suba | Socialización Orientación y apoyo a ciudadanos interesados | Beneficiarios BEPS | 6 |
| Barrios Unidos | Socialización Orientación y apoyo a ciudadanos interesados | Beneficiarios BEPS | 4 |
| Teusaquillo | Socialización Orientación y apoyo a ciudadanos interesados | Beneficiarios BEPS | 1 |
| Los Martires | Socialización Orientación y apoyo a ciudadanos interesados | Beneficiarios BEPS | 1 |
| Antonio Nariño | Socialización Orientación y apoyo a ciudadanos interesados | Beneficiarios BEPS | 4 |
| Puente Aranda | Socialización Orientación y apoyo a ciudadanos interesados | Beneficiarios BEPS | 3 |
| La Candelaria | Socialización Orientación y apoyo a ciudadanos interesados | Beneficiarios BEPS | 2 |
| Rafael Uribe Uribe | Socialización Orientación y apoyo a ciudadanos interesados | Beneficiarios BEPS | 5 |
| Ciudad Bolívar | Socialización Orientación y apoyo a ciudadanos interesados | Beneficiarios BEPS | 4 |
|  |  | TOTAL | 61 |

Mapa beneficios BEPS por Localidad – vigencia 2022

4.6 Beneficios de ciudad									________

Vida a la cultura y que con sus aportes han contribuido a diversificar la oferta cultural de la ciudad; a la vez, ofrece una alternativa de ingreso mínimo vitalicio que contribuye a la protección de esos artistas, gestores y gestoras culturales que por diversas razones no van a tener acceso a una pensión en su vejez.

Con este servicio social complementario los creadores y gestores culturales beneficiarios pueden mitigar sus necesidades y mejorar con él su calidad de vida.

4. 7. Hechos comunicacionales para mostrar el avance del proyecto y el beneficio que se brinda a la ciudad

SOCIALIZACIONES

PERIODO: I TRIMESTRE 2022 (ENERO A MARZO)

PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 7886. RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL DE BOGOTÁ.

- Objetivo general 										________

Fortalecer el conocimiento del patrimonio material e inmaterial de Bogotá por parte de la ciudadanía.

- Identifique logros y retos para el cumplimiento del objetivo del proyecto______________

En el marco del PDD 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para Bogotá del siglo XXI”, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte - SCRD ha hecho una apuesta por la integralidad del patrimonio cultural de la ciudad. En este sentido, uno de los principales logros ha sido mantener el acercamiento a las comunidades (a pesar de las condiciones de la pandemia derivada del Covid 19), a través de estrategias de divulgación y formación en patrimonio cultural.

Adicionalmente, se tienen avances en procesos de política pública asociada a este componente, principalmente en la articulación interinstitucional con la Secretaría Distrital de Planeación, el Archivo de Bogotá, la Secretaría Distrital de Gobierno y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (en la revisión del Sistema Distrital de Patrimonio Cultural y el Plan de Ordenamiento Territorial), con la Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia Ciudadana (en el marco del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), entre otros, que han visibilizado el patrimonio cultural como estratégico y determinante en el ordenamiento de la ciudad.

Así mismo, se han realizado acercamientos además de las entidades vinculadas con el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural, con otras que desempeñan actividades asociadas a la protección, intervención y puesta en valor del patrimonio cultural en Bogotá, como el Instituto Distrital de Turismo, el Instituto para la Economía Social, el Instituto de Desarrollo Urbano y a nivel nacional, con el Ministerio de Cultura y el ICANH, por mencionar solo algunos.

De igual manera se ha podido avanzar en acciones para la protección, intervención y salvaguardia del patrimonio cultural a través de asesorías técnicas en temas de reglamentación, trámites y servicios sobre este tema, que buscan, con un lenguaje sencillo el acercamiento a los usuarios, propietarios, residentes y portadores del patrimonio buscando con esto su puesta en valor.

Logros:

- Coordinación interinstitucional con la Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría Distrital de Gobierno, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, el Archivo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Planeación para la modificación del Decreto 070 de 2015 “Sistema Distrital de Patrimonio Cultural”.

- Puesta en funcionamiento del Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional para la incorporación de las actuaciones administrativas que están en etapa sancionatoria.

- Acompañamiento en la postulación a la Lista Representativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural del Festival del Sol y la Luna, presentada por la comunidad muisca de Bosa, que cuenta con concepto favorable para el trámite del Plan Especial de Salvaguardia.

- Identificación de inmuebles que pueden contar con valores patrimoniales y que ameritan la elaboración de un estudio de valoración e iniciar el trámite de declaratoria como bienes de interés cultural del ámbito distrital.

- Finalización del Convenio Interadministrativo 276 de 2016 para la adecuación y puesta en funcionamiento de la Plaza de Mercado La Concordia y la Galería Santa Fe, con la participación del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, el Instituto Distrital de Las Artes, el Instituto para la Economía Social, el Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria y esta Secretaría.

- Gestiones con la Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia Ciudadana y firma de un convenio marco en temas asociados a la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

- Inicio del Convenio Interadministrativo 479 de 2021, celebrado con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para el desarrollo del proyecto en el predio de la Hacienda El Carmen

Estos logros están directamente asociados con la meta formulada en el Plan de Desarrollo, en el sentido que, a través de la articulación interinstitucional, se fomenta el conocimiento y protección del patrimonio cultural de la ciudad, se fortalece la identidad y apropiación de los valores del patrimonio cultural, se conserva y pone en valor el patrimonio cultural y de esta manera se contribuye en la estrategia definida.

Retos:

- Continuar con las visitas a bienes de interés cultural que durante el presente Plan de Desarrollo se han venido realizando de manera intermitente debido a la situación generada por la pandemia de Covid 19 y avanzar en las actuaciones administrativas dentro del proceso sancionatorio y policivo.

- Realización de actividades de divulgación con las comunidades residentes de sectores de interés cultural fortaleciendo los talleres virtuales y retomando la presencialidad con algunas actividades específicas.

- Continuar con la coordinación interinstitucional con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en el inventario de patrimonio cultural y en la gestión para nuevas postulaciones de manifestaciones a la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial: Cultura de la Bicicleta, metodología de aproximación teatral del Teatro La Candelaria.

- Cumplimiento de la meta de producto____________________________________________

| Meta PD - Código y nombre | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| 154. Implementar una (1) estrategia que permita reconocer y difundir manifestaciones de patrimonio cultural material e inmaterial, para generar conocimiento en la ciudadanía. | 2020 | 0 | 0 |
|  | 2021 | 0,3 | 0,3 |
|  | 2022 | 0,3 | 0.08 |
|  | 2023 | 0,3 | - |
|  | 2024 | 0,1 | - |

Tipologías: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| (S)1 Elaborar 1 documento de investigación con el objetivo de abordar datos cuantitativos del patrimonio cultural construido, a partir de la revisión de los resultados de la revisión de las políticas asociadas en la ciudad | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,08 | 0,3 | - | 0,1 | - |
| (S)2 Desarrollo de 20 publicaciones y eventos de divulgación asociados al patrimonio cultural | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |
| (S)3 Realizar 350 visitas para el seguimiento a las gestiones sobre la protección del patrimonio cultural de la ciudad. | 50 | 54 | 307 | 307 | 350 |  | 106 |  | 40 |  |

3.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de producto: De acuerdo con las metas del presente proyecto de inversión, se ha avanzado de acuerdo con lo programado, especialmente en las gestiones del documento de investigación sobre patrimonio cultural (Diagnóstico de Patrimonio Inmaterial, 2020; Gestiones sobre Patrimonio Inmaterial en la presente administración, Diagnóstico de Formación en Patrimonio Cultural, 2021; Gestiones sobre Formación en Patrimonio Cultural en la presente administración; Documento preliminar de indicadores de patrimonio cultural, 2021) desarrollo de actividades asociadas al patrimonio cultural y las visitas técnicas de seguimiento al patrimonio cultural de la ciudad, como se desarrollará más adelante.

3.2 Retrasos y soluciones: A la fecha no se han presentado retrasos, sin embargo, para el caso del documento de construcción de indicadores, se han contactado a más de 70 entidades de la administración distrital y del gobierno nacional, para conocer su gestión frente al patrimonio cultural, sin que a la fecha, la totalidad de ellas haya respondido. A pesar de esta situación, para diciembre de 2021 se elaboró el consolidado de información con la aportada por las entidades y durante el primer trimestre de 2022 se han realizado varias mesas de trabajo con las entidades adscritas y otras, para resolver dudas y avanzar en la recopilación de información.

De igual manera y producto de las mesas de trabajo, de la recopilación de información se ha planteado la recopilación de otros datos que permitirán conocer la gestión frente al patrimonio cultural:

- Mesa de trabajo con los Consejeros Locales de Patrimonio Cultural

- Diseño de encuesta sobre el impacto de la pandemia por COVID 19 entre 2020 y 2021, con las entidades vinculadas al Sistema Distrital de Patrimonio Cultural, para implementar a partir del segundo trimestre de 2022.

- Diseño de encuesta dirigida a ciudadanía en general, para implementar a partir del segundo trimestre de 2022, respecto de las percepciones sobre patrimonio cultural.

- Diseño de encuesta dirigida a propietarios y/o responsables de bienes de interés cultural del ámbito distrital para implementar a partir del segundo trimestre de 2022.

- Seguimiento por Meta Proyecto de Inversión						________

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaborar 1 documento de investigación con el objetivo de abordar datos cuantitativos del patrimonio cultural construido, a partir de la revisión de los resultados de la revisión de las políticas asociadas en la ciudad | 0,30 | 0,08 | 27% |

4.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de proyecto.	_____

Avance cuatrienio: El documento de investigación tiene como objetivo documentar la gestión interinstitucional y la percepción ciudadana frente al patrimonio cultural de la ciudad, de tal manera que permita la definición de información cuantitativa y cualitativa en la ciudad. Durante 2021 se avanzó en la recopilación de información, documentación de diagnóstico de lo existente hasta ese momento y construcción de la línea base sobre la cual, se pretenden adelantar los seguimientos durante la vigencia del presente Plan de Desarrollo.

Avances vigencia: Durante la presente vigencia se avanzó en la consolidación de una presentación que recoge el trabajo realizado durante 2021, la compilación y definición de la línea base y el diseño de nuevas encuestas, complementarias  a la toma de información realizada en 2021, que corresponden a: encuesta sobre el impacto de la pandemia por COVID 19 entre 2020 y 2021, con las entidades vinculadas al Sistema Distrital de Patrimonio Cultural, para implementar a partir del segundo trimestre de 2022, encuesta dirigida a ciudadanía en general, para implementar a partir del segundo trimestre de 2022, respecto de las percepciones sobre patrimonio cultural, encuesta dirigida a propietarios y/o responsables de bienes de interés cultural del ámbito distrital para implementar a partir del segundo trimestre de 2022.

Imágenes de algunos datos cuantitativos asociados a la gestión del patrimonio cultural en Bogota (2015 a 2021)

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto					_____

A la fecha no se han presentado retrasos en el desarrollo de esta meta.

4.3 Gestión sectorial e intersectorial adelantada para la ejecución de actividades asociadas a la meta del proyecto

| Entidad | Actividad | Resultados |
| --- | --- | --- |
| - Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Gobierno, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, Archivo de Bogotá, Ministerio de Cultura | Reuniones interinstitucionales para el seguimiento y revisión del Decreto 070 de 2015, para ajustarlo de acuerdo con la reglamentación nacional en esta materia. | Documento borrador de modificación del Decreto 070 de 2015 para discusión con las entidades que hacen parte del Sistema Distrital de Patrimonio Cultural e inicio de acercamientos interinstitucionales para revisar nuevas funciones producto de la expedición del Decreto 555 de 2021-Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. |
| - Entidades vinculadas con el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural y otras entidades distritales y nacionales que adelantan acciones frente al patrimonio cultural | Solicitud de información sobre datos cuantitativos de su gestión frente al patrimonio cultural en Bogotá. | - Documento que recopila la gestión interinstitucional para el periodo comprendido entre 2015 y 2021 y construcción de línea base. - Remisión de dicho documento a las entidades vinculadas, para que conozcan la gestión adelantada y continúen aportando en la construcción de indicadores. |

4.4 Relación del proyecto con las políticas públicas poblacionales y sectoriales

El proyecto no está asociado directamente a una política pública poblacional y sectorial. Teniendo en cuenta que se trata de un tema de reconocimiento y valoración del Patrimonio material e inmaterial, se debe entender que este tipo de procesos benefician a los diferentes grupos poblacionales en la ciudad de Bogotá.

4.5 Gestión territorial del proyecto				_______________________________

Teniendo en cuenta que se trata de un tema reconocimiento y valoración del Patrimonio Cultural, se debe entender que este tipo de procesos benefician a la población de la ciudad en todas las localidades de la ciudad.

4.6 Beneficios de ciudad									________

Con el desarrollo de esta meta, se contará con unos insumos de información que posteriormente servirán para el análisis cuantitativo y cualitativo del patrimonio cultural de la ciudad. Es así como a la fecha se cuenta con diagnósticos generales que permiten identificar el estado del arte del patrimonio cultural inmaterial que, con su evaluación, puedan aportar en el desarrollo de políticas integrales del patrimonio cultural.

4. 7. Hechos comunicacionales para mostrar el avance del proyecto y el beneficio que se brinda a la ciudad

No aplica para esta meta hechos comunicacionales.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Desarrollo de 20 publicaciones y eventos de divulgación asociados al patrimonio cultural | 5 | 4 | 80% |

4.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de proyecto.	_____

Avance cuatrienio: Desarrollar publicaciones y eventos de divulgación asociados al patrimonio cultural tiene como objetivo acercar a la ciudadanía en general con el patrimonio cultural de la ciudad, de una manera cotidiana y relacionada a cómo en el día a día cada uno puede contribuir en la puesta en valor del patrimonio cultural.  Para esto, se busca que estas publicaciones, se hagan de manera virtual (como se está haciendo hoy, a través de redes sociales, página web, etc.) y posteriormente, con otras maneras de comunicación, para que la ciudadanía conozca el patrimonio cultural presente en la ciudad.

Durante el cuatrienio se ha trabajado en la construcción de varias piezas comunicativas entre las que se encuentran:

Vigencia 2021

- Diseño de la cartilla “Guía para la Formulación de Planes Especiales de Salvaguardia” con las piezas comunicativas correspondientes y la presentación, que facilitará a futuro su divulgación. Esta puede consultarse en el link: https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/conviertete-en-un-salvaguarda-del-patrimonio-inmaterial-de-bogota-jengon

- Desarrollo del taller virtual “Patrimonio Cultural y Memoria Local” desarrollado con tres pilotos con el equipo de la DACP y residentes de las localidades de Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Puente Aranda y Chapinero, y 9 talleres dirigidos a la ciudadanía en general, en distintas localidades de la ciudad. Expediente 202131011000100059E.

- Desarrollo del taller virtual “Mi casa, nuestro Patrimonio”, dirigido a propietarios y residentes de bienes de interés cultural. Durante 2021 se realizaron 6 talleres con los residentes del barrio Polo Club, Centro Urbano Antonio Nariño, Unidad Residencial Colseguros, Centros Fundacionales de Engativá, Fontibón, barrios como Emaús y Granada.

- Desarrollo del conversatorio “Memorias de mi barrio”, con los residentes de los barrios Modelo Norte y el Núcleo Fundacional de Engativá, realizado en el marco del mes del patrimonio.

- Video “Bogotá Mi Patrimonio” que tiene como objetivo la divulgación de patrimonio cultural en la ciudad, especialmente, de nuevos referentes por fuera del centro tradicional. https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/bogota-mi-patrimonio-una-mini-serie-que-recorre-algunos-sectores-de-interes-cultural-de-bogota-natmon

Vigencia 2022

- Cartilla de postales “Patrimonios Vecinos”, rindiendo un homenaje a vecinos del Centro Histórico de la ciudad, que, con su diario vivir, contribuyen con sus oficios tradicionales en la construcción de identidad en la localidad de La Candelaria. Radicado: 20223300134583.

- Diseño de imagen institucional de la estrategia “Somos Patrimonio”. Radicado: 20223300134673.

- Diseño de pendones de divulgación de patrimonio cultural en Bogotá. Radicado: 20223300134703.

- Taller virtual “Mi casa, nuestro Patrimonio”, dirigido a los residentes del Sector de Interés Urbanístico de Pablo VI. Expediente: 202233011000100027E

Aspectos desarrollados durante el cuatrienio en el marco de la estrategia “Somos Patrimonio”

Adicionalmente, durante la vigencia 2021 se inició el proceso de construcción y diseño de la siguiente cartilla que será publicada en la vigencia 2022:

- Cartilla "Guía para la presentación de postulaciones en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial”. En la actualidad se encuentra en etapa final de revisión para las respectivas gestiones y diagramación.

Avances vigencia: Durante el primer trimestre de 2022, se han adelantado las siguientes acciones de divulgación:

- Diseño de imagen institucional de la estrategia “Somos Patrimonio”

- Taller virtual “Mi casa, nuestro Patrimonio”, dirigido a los residentes del Sector de Interés Urbanístico de Pablo VI.

- Diseño y producción de la serie “Patrimonios Vecinos” y de la cartilla de postales del mismo nombre, que busca hacer un reconocimiento a los vecinos y comerciantes tradicionales del centro de la ciudad.

- Diseño de pendones de divulgación de patrimonio cultural en Bogotá

Algunas piezas comunicativas diseñadas en el primer trimestre de 2022

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto					_____

A la fecha no se han presentado retrasos en el desarrollo de esta meta.

4.3 Gestión sectorial e intersectorial adelantada para la ejecución de actividades asociadas a la meta del proyecto

| Entidad | Actividad | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Instituto Distrital de Patrimonio Cultural | Apoyo en la divulgación de los talleres de formación realizados | Participación de ciudadanía en general en los talleres |

4.4 Relación del proyecto con las políticas públicas poblacionales y sectoriales

El proyecto no está asociado directamente a una política pública poblacional y sectorial. Teniendo en cuenta que se trata de un tema de reconocimiento y valoración del Patrimonio material e inmaterial, se debe entender que este tipo de procesos benefician a los diferentes grupos poblacionales en la ciudad de Bogotá.

4.5 Gestión territorial del proyecto				_______________________________

Teniendo en cuenta que se trata de un tema reconocimiento y valoración del Patrimonio Cultural, se debe entender que este tipo de procesos benefician a la población de la ciudad en todas las localidades de la ciudad.

4.6 Beneficios de ciudad									________

Los avances en la meta de patrimonio cultural contribuyen a:

- Identificar y poner en valor el patrimonio cultural en la ciudad

- Gestionar a través de políticas públicas la protección, recuperación, intervención, salvaguardia del patrimonio cultural en Bogotá

- Potencializar la apropiación social en las comunidades

- Evidenciar la importancia del patrimonio cultural como parte de la identidad en la ciudad

4. 7. Hechos comunicacionales para mostrar el avance del proyecto y el beneficio que se brinda a la ciudad

Los hechos comunicacionales, junto con los respectivos soportes se encuentran registrados en el numeral 4.1.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Realizar 350 visitas para el seguimiento a las gestiones sobre la protección del patrimonio cultural de la ciudad. | 350 | 94 | 27% |

4.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de proyecto.	_____

Avance cuatrienio:  Las visitas de seguimiento tienen como objetivo identificar en cada uno de los inmuebles o sectores visitados, sus condiciones actuales, así como también, las características físicas y posibles afectaciones a sus valores.  En el marco de dichas gestiones en lo corrido del PDD 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” se han reportado 361 visitas para el seguimiento a las gestiones sobre la protección del patrimonio cultural de la ciudad, las cuales, han servido como soporte para el cumplimiento de las funciones de control urbano y de seguimiento a bienes de interés cultural de la ciudad en cabeza de la SCRD, así:

| VISITAS PLAN DE DESARROLLO 2020-2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| VIGENCIA | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| 2020 | 50 | 54 |
| 2021 | 307 | 307 |
| 2022 | 350 | 94 |
| TOTALES | 350 | 455 |

Si bien, producto de la pandemia generada por el Covid-19, se han generado restricciones en la ciudad, desde la SCRD, se han tomado las medidas de protección para el equipo técnico que adelanta las visitas, y se ha definido un protocolo que ha permitido la realización de estas sin mayores inconvenientes, lo que ha permitido la identificación real de las condiciones de los inmuebles visitados y tomar las medidas necesarias para su protección.

Adicionalmente, como parte de las acciones para salvaguardar el Patrimonio Cultural de la ciudad se adelantan las siguientes actividades:

- DECRETO 070 DE 2015: el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural asignó a la Secretaría unas nuevas funciones, para la declaratoria, derogatoria y/o cambio de categoría, enajenación y definición de plusvalía en BIC. Así mismo, se definió el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural como instancia asesora para la toma de decisiones. En el marco de estas gestiones, en lo corrido del actual PDD “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” se han expedido los siguientes actos administrativos:

| TRÁMITE | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| Amparo Provisional | - | 1 (1) |
| Creación de LICBIC | - | - |
| Actualización LICBIC | 2 (2) | 2 (2) |
| Cambio de categoría BIC | 4 (1) | 2 (1) |
| Enajenación, cesión, comodato | 6 (5) | 4 (4) |
| Revocatoria BIC | 6 (-) | 18 (-) |
| Declaratoria BIC | 157 (156) | 9 (6) |
| Auto de Trámite | 1 (1) | 2(2) |
| Recurso Reposición | 7 (-) | 3(-) |
| Adopción Fichas de Valoración Individual | - | - |
| Adopción Procedimiento PEMP | - | - |
| Trámite PEMP | 1 (-) | - |
| Elaboración, modificación y/o actualización Fichas de Valoración Individual | 8 (8) | 1(1) |
| Asignación Categoría de Intervención | 1 (1) | - |
| Aclaración de declaratoria BIC | - | - |
| Derogatoria | 1 (1) | - |
| Procedimiento LRPCI | 1(1) | - |
| TOTAL | 195 (183) | 42 (17) |

Nota: Corresponde a actos administrativos (bienes protegidos)

- CONTROL URBANO: las funciones de control urbano fueron asignadas por la Ley 1801 de 2016 a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y entraron en vigor en 2017. Durante el cuatrienio se han adelantado acciones encaminadas a la asistencia técnica, con visitas periódicas a los inmuebles sobre los cuales se adelantan actuaciones, visitas de reconocimiento, atención al público personalizada, que permiten realizar acciones preventivas y de divulgación sobre la importancia del cuidado y la intervención de los inmuebles, contando con las debidas autorizaciones.

Avance vigencia: Como se indicó anteriormente, las visitas de seguimiento a los Bienes de Interés Cultural son una herramienta fundamental para la identificación del patrimonio cultural de la ciudad. Este es un insumo, que acompañado del respectivo informe técnico permite el análisis de su estado actual, así como la normativa aplicable al inmueble, que pueda determinar la necesidad del acompañamiento o seguimiento que la SCRD deba realizar en el marco de sus funciones.

Durante la presente vigencia se han elaborado 94 informes técnicos de visita, que buscan la identificación, seguimiento y asesoría técnica frente al patrimonio cultural.

Adicionalmente, se ha avanzado en las acciones derivadas del Decreto 070 de 2015, específicamente en lo relacionado con trámites de actualización de la LICBIC, cambio de categoría y/o nivel de bienes de interés cultural, declaratoria de bienes de interés cultural, autos de trámites y recursos de reposición tal y como se observa en el siguiente cuadro:

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto					_____

A la fecha no se han presentado retrasos en el desarrollo de esta meta.

4.3 Gestión sectorial e intersectorial adelantada para la ejecución de actividades asociadas a la meta del proyecto

| Entidad | Actividad | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Instituto Distrital de Patrimonio Cultural | - Apoyo en la información relacionada con bienes de interés cultural. - Revisión y análisis de los casos asociados al trámite de declaratoria, revocatoria y/ cambio de nivel- categoría de BIC | - Seguimiento a las actuaciones administrativas por comportamientos contrarios a la protección del patrimonio cultural. - Gestión de las solicitudes recibidas |

4.4 Relación del proyecto con las políticas públicas poblacionales y sectoriales

El proyecto no está asociado directamente a una política pública poblacional y sectorial. Teniendo en cuenta que se trata de un tema de reconocimiento y valoración del Patrimonio material e inmaterial, se debe entender que este tipo de procesos benefician a los diferentes grupos poblacionales en la ciudad de Bogotá.

4.5 Gestión territorial del proyecto				_______________________________

Teniendo en cuenta que se trata de un tema reconocimiento y valoración del Patrimonio, se debe entender que este tipo de procesos benefician a la población de la ciudad en todas las localidades de la ciudad.

4.6 Beneficios de ciudad									________

Las visitas realizadas a los inmuebles de interés cultural permiten la documentación de cada uno de ellos y a futuro, el registro de las condiciones de las distintas categorías de intervención de éstos, la caracterización de estos y su entorno inmediato que contribuyan en su protección y puesta en valor.

4. 7. Hechos comunicacionales para mostrar el avance del proyecto y el beneficio que se brinda a la ciudad

Para esta meta no aplican hechos comunicacionales.

PERIODO: I TRIMESTRE 2022 (ENERO A MARZO)

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 7887 IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE ARTE EN ESPACIO PÚBLICO EN BOGOTÁ

- Objetivo general 								________

Propiciar e integrar acciones artísticas y culturales tendientes a la apropiación, uso y disfrute del espacio público, capaces de construir comunidad y transformar entornos sociales y culturales.

- Identifique logros y retos para el cumplimiento del objetivo del proyecto_________

Dando cumplimiento al primer propósito del PDD “Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política”, este proyecto busca que los agentes del sector que realizan sus actividades artísticas en el espacio público de la ciudad encuentren mayores oportunidades para el desarrollo de su práctica, promoviendo procesos permanentes de cualificación, promoción y circulación de estas. De esta forma estos procesos representan un aporte a la oferta cultural de la ciudad, ya que al presentarse en ese espacio común para todos sus habitantes garantizan mayor acceso de personas y comunidades a estas expresiones artísticas y culturales.

En iniciativas como la celebración del Día del Arte Urbano con los artistas del grafiti y la implementación de la Regulación de Actividades Artísticas en Espacio Público, entre otros, se evidencia que el arte en espacio público facilita las condiciones para la interacción y disfrute de expresiones estéticas por parte de la ciudadanía; aporta a la significación, resignificación y valoración de lugares, la revitalización de zonas y al reconocimiento de la ciudad como escenario cultural. También contribuye al embellecimiento de entornos, al aumento de las percepciones de seguridad y la apropiación ciudadana de lo público, y juega un papel fundamental en la mediación y fortalecimiento de los procesos de cultura ciudadana y construcción de comunidad.

Dada la emergencia sanitaria a causa del Covid – 19, las actividades artísticas en el espacio público se han visto especialmente vulneradas, por lo que uno de los mayores retos de la SCRD ha sido el de recuperar ese espacio común, en el que interactúan artistas y ciudadanos propiciando el goce y disfrute de los derechos culturales en la nueva realidad. Para ello, desde el año 2020 se han implementado actividades virtuales en las que se llevó arte a los hogares de varias familias durante la cuarentena. Así mismo, se desarrolla una estrategia para adecuar la Regulación de Actividades Artísticas a las nuevas dinámicas del espacio público, en la que priman los procesos de articulación intersectorial y los pedagógicos, tanto para quienes tienen injerencia en el tema e influyen en la labor de los artistas, como a través de procesos de cualificación para los mismos.

Logros: Con el objetivo de implementar una estrategia que permita atender a los artistas del espacio público y así mismo promover su práctica, se destacan los siguientes logros:

- En la vigencia 2020 se desarrolló la campaña “El arte llega a tu casa - Alas por la vida”, como apoyo a los artistas que hacían parte de la Regulación de Actividades Artísticas en el Espacio Público. Contó con 182 participantes que a través de grabaciones en audio (podcast) relataron la historia de cómo se hicieron artistas del espacio público; adicionalmente, por medio de videos divulgaron desde su práctica artística los principales lineamientos de bioseguridad que la ciudadanía debía tener presentes para prevenir el contagio por Covid-19.

- En la vigencia 2021 se finalizó el diagnóstico de la Regulación de Actividades Artísticas en el Espacio Público para el año 2020. Rad. 20213100001583.

Adicionalmente, se incluyó la actividad “Artistas del espacio público” como complementaria a la nueva estrategia “Bogotá a cielo abierto 2.0.”, una de las apuestas distritales para lograr la reactivación económica del Distrito Capital.

Adicionalmente, se dio apertura a la beca “Artistas de clase”, cuyo objetivo es que organizaciones con años de experiencia en las artes escénicas puedan transmitir sus conocimientos a los artistas regulados del espacio público, que también desarrollan su actividad en este campo. En total se presentaron 8 propuestas de reconocidos teatros de Bogotá, y mediante la Resolución No. 636 del 2021 se acogió la recomendación de los jurados dando como ganador a la Fundación L’Explose con su propuesta “Artistas del espacio público en transformación”. Como parte del proyecto se desarrollaron dos presentaciones hechas por el Teatro, donde se presentaron las mejores propuestas de los artistas de espacio público y cuyo evento fue denominado “La Feria de Números”.

Finalmente, se realizaron 9 mesas de diálogo con los artistas regulados, las cuales tuvieron como objetivo generar un insumo para el desarrollo de los lineamientos, a través de los cuales se modificará la Regulación de Actividades Artísticas en el Espacio Público. Radicado N°: 20213100414613.

En la vigencia 2022: se desarrolló el cronograma de trabajo y se adelantó la segunda versión de la beca “Artistas de Clase”, la cual hará parte del próximo Programa Distrital de Estímulos. En esta ocasión la propuesta va dirigida a entidades que tengan experticia en las artes plásticas y visuales, para que generen un proceso de formación informal para artistas del espacio público, que desarrollen su práctica en estas mismas áreas, para lo cual se entregará un estímulo de $66.500.000.

De igual forma se avanza en la construcción de la propuesta normativa para la reestructuración de la Regulación de Actividades Artísticas en el Espacio Público, proceso que en este año partió de los lineamientos de las nueve mesas de diálogo, realizadas con los artistas del espacio público en el año 2021. La implementación de la nueva normativa será uno de los principales retos del año 2022, principalmente teniendo en cuenta las nuevas dinámicas económicas que desde la pandemia se dan en el espacio público de la ciudad.

Como parte de las actividades de impacto artístico, cultural y patrimonial se han adelantado las siguientes acciones:

- Celebración del Día del Arte Urbano 2020 ¡Ahí están pintados!, un espacio virtual en el que participaron 60 familias y 60 artistas de las mesas locales de grafiti donde, a través de tutorías hechas por los artistas, se generó el acercamiento de distintas familias de la ciudad a la práctica del arte urbano responsable, específicamente al grafiti.

- Desarrollo de talleres virtuales “La Autonomía desde el Autorretrato”, actividad que se llevó a cabo durante el primer trimestre del año 2021, la cual constó de dos talleres virtuales y uno presencial, donde a través del aprendizaje de la técnica collage, 68 mujeres de varias localidades de la ciudad participaron de un espacio de exploración, reflexión y expresión sobre aquello que las hace fuertes y las cualidades personales que les permiten destacarse en su cotidianidad.

- En el mes de junio 2021 se dio apertura a la convocatoria “Beca Celebración Día del Arte Urbano 2021”, a través de 3 categorías: Artistas con experiencia, Nuevos talentos y Valoración de entornos artísticos. La convocatoria buscó fomentar la creación de intervenciones artísticas que contribuyan a la reactivación de la ciudad, promoviendo la articulación de espacios de encuentro, el fortalecimiento del tejido social y el reconocimiento del otro. La convocatoria contó con la participación de más de 60 artistas en las tres categorías, y mediante la Resolución No. 646 de 2021 se acogió la decisión de los jurados nominando a los ganadores.

- El 19 de septiembre de 2021 se realizó el evento “El Arte de Cuidar el Entorno”, una iniciativa creada para reconocer la labor de la población recicladora de oficio a través del arte urbano responsable, facilitando un espacio de cocreación entre artistas y recicladores. Durante el evento se realizó la adecuación tecno mecánica de 20 carrozas pertenecientes a recicladores de la Asociación Ora Ambiental Activa de Recicladores de Bogotá -ASOACTIVA- de Kennedy, además de la intervención artística de las mismas por parte de 20 artistas pertenecientes a las Mesas Locales de Grafiti, a la Mesa de Grafiti Mujeres y a la Mesa Distrital de Grafiti.

- En la primera semana del mes diciembre 2021 se realizó el proyecto artístico “A dos Manos”, un proceso gestionado desde la Subdirección de Gestión Cultural y Artística en el que 44 artistas urbanos locales e internacionales intervinieron con arte urbano responsable 22 muros de mediano y gran formato en distintas localidades de la ciudad. Como parte del proyecto se desarrollaron procesos con la comunidad y así mismo se implementó el proceso denominado “A dos Manos Pedagógico”, en el que bajo el enfoque de formación de públicos, se brindaron talleres de stencil, grafiti, caricatura y dibujo en tiza, a cien (100) jóvenes de la ciudad. Expediente 202131006700100007E, “Proyecto A Dos Manos”.

- En lo corrido del 2022, se construyó la segunda versión de la “Beca Celebración Día del Arte Urbano”, que será lanzada en el próximo Portafolio Distrital de Estímulos, la beca estará dirigida a artistas urbanos de toda la ciudad y contará con un estímulo de $91.500.000, que se entregarán a través de 3 categorías: Artistas con experiencia, Nuevos talentos y Entornos artísticos.

Retos: El trabajo con los artistas del espacio público implica reconocer la nueva realidad y adecuarse a las dinámicas que esta trae consigo. En este sentido, uno de los principales retos es el de reestructurar la Regulación de Actividades Artísticas en el Espacio Público, lo que implica reformular la normatividad que venía dando los lineamientos para este proceso. Para ello, a finales del mes de julio de 2021 se inició un proceso de construcción colectiva con los artistas del espacio público donde se escucharon sus propias experiencias y aspiraciones de cara a la reestructuración en mención. El reto fundamental está en encontrar salidas técnicas y jurídicas corresponsables con los intereses de la ciudad y de los mismos artistas. Así mismo, se continuará cualificando a los artistas del espacio público para que aumente la calidad de sus presentaciones y la ciudadanía continúe disfrutando de la circulación de estas prácticas.

En este contexto otro reto importante es el de adecuar la normativa que determina los lineamientos para la práctica del arte urbano responsable al escenario de postpandemia, lo que implica modificaciones en los decretos que actualmente la regulan, sobre este aspecto este año 2022 el mayor reto será lograr espacios de diálogo con los artistas urbanos, y de esta forma lograr la construcción de una norma que tengan incidencia tanto en los artistas como en los ciudadanos y que se haga evidente en los eventos que se realicen en el territorio a nivel local.

Con el objetivo de fortalecer los procesos, uno de los principales retos para ambas metas es continuar fortaleciendo la divulgación, participación y desarrollo de las becas “Artistas de clase” y “Celebración del Día del Arte Urbano” que para el año 2022 se lanzan en su segunda versión a través del Portafolio Distrital de Estímulos.

- Cumplimiento de la meta de producto___________________________________________

| Meta PD - Código y nombre | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| 174 - Implementar una (1) estrategia que permita atender a los artistas del espacio público, que propicie el goce efectivo de los derechos culturales de la ciudadanía (C). | 2020 | 0,13 | 0,13 |
|  | 2021 | 0,38 | 0,38 |
|  | 2022 | 0,63 | 0,43 |
|  | 2023 | 0,88 | - |
|  | 2024 | 1 | - |

Tipologías: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| (C)1 Implementar 1 estrategia que permita atender a los artistas del espacio público, que propicie el goce efectivo de los derechos culturales de la ciudadanía. | 0,13 | 0,13 | 0,38 | 0,38 | 0,63 | 0,43 | 0,88 | - | 1 | - |

3.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de producto.

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, junto al Instituto Distrital de las Artes -IDARTES, continúan implementando la Regulación de Actividades Artísticas en el Espacio Público. Como parte de las acciones, la SCRD estructuró una estrategia con cuatro fases a través de la cual se atenderá a los artistas.

La primera fase de la estrategia desarrollada en la vigencia 2020, fue la etapa de emergencia, para la cual, se diseñó y lanzó la campaña “El arte llega a tu casa – Alas por la vida” que permitió brindar un apoyo a los artistas que hacen parte de la Regulación. La segunda fase correspondiente al diagnóstico fue desarrollada durante el primer trimestre del 2021, en donde se hizo la reapertura de la Regulación, que para el inicio del 2021 contaba con 308 artistas aprobados en la plataforma www.paes.gov.co del IDARTES y con corte al 15 de marzo de 2022 llegó a 428 artistas aprobados.

Para la tercera fase, y con el objetivo de reestructurar la Regulación, desde el 2021 se implementó un piloto en el Parque Simón Bolívar y se dio apertura a la Plazoleta de Lourdes como una de las zonas reguladas. Así mismo, durante el segundo semestre del 2021 se realizó un piloto de actividades artísticas en el parque La Independencia, lugar que, antes de la emergencia sanitaria, únicamente contemplaba la realización de actividades de artistas regulados en el periodo de Navidad, pero que en la nueva realidad puede suponer un escenario adecuado para todo el año. De igual forma, desde finales del 2021 se implementó un plan piloto en el parque de Los Novios en la localidad de Teusaquillo, que ha tenido buena acogida por parte de los artistas. A nivel interinstitucional, se articularon las actividades de la Regulación con la estrategia “Bogotá a cielo abierto 2.0” del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público -DADEP.

Como parte de la misma fase se entablaron mesas de diálogo con artistas del espacio público con el objetivo de reestructurar la normatividad que regula las actividades artísticas en el espacio público y que tuvo como resultado el documento “Lineamientos para la reestructuración de la Regulación de Actividades Artísticas en el Espacio Público”.

Una parte fundamental de la estrategia es la cualificación de los artistas que desarrollan sus prácticas en el espacio público, por lo que en el mes de junio de 2021 se dio apertura a la beca “Artistas de clase” en el Portafolio Distrital de Estímulos. Esta beca buscó que una persona jurídica ofreciera un proceso de educación informal para artistas regulados del espacio público, por medio de metodologías innovadoras que les permitieran tecnificar sus prácticas y dignificar su labor artística. El ganador de esta beca fue la Fundación L’Explose que realizó la ejecución de esta durante el último trimestre del 2021, impartiendo 44 talleres de formación artística para 74 artistas regulados de las artes escénicas.

Para dar continuidad al proceso, en el año 2022 se realizará la beca “Artistas de Clase” que tiene como objetivo final, generar un proceso de formación informal para artistas regulados que desarrollen su práctica en el campo de las artes plásticas y visuales.

3.2 Retrasos y soluciones: a la fecha la meta no presenta retrasos.

| Meta PD - Código y nombre | Vigencia | Programado | Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- |
| 165 - Desarrollar diez (10) actividades de impacto artístico, cultural y patrimonial en Bogotá y la Región (C). | 2020 | 1 | 1 |
|  | 2021 | 5 | 5 |
|  | 2022 | 8 | 5 |
|  | 2023 | 9 | - |
|  | 2024 | 10 | - |

Tipologías: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

| Metas Proyecto de Inversión Asociadas | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |
| (C)2 Desarrollar diez (10) actividades de impacto artístico, cultural y patrimonial en Bogotá y la Región | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 5 | 9 | - | 10 | - |

3.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de producto:

En el marco del Comité para la Práctica Responsable del Grafiti, la SCRD diseñó y realizó la celebración del Día del Arte Urbano 2020 con la actividad “Ahí están pintados”, un proceso virtual que a través de herramientas pedagógicas e institucionales, generó el acercamiento de distintas familias de la ciudad al arte urbano, particularmente a la práctica del grafiti. Así mismo, como parte de la estrategia de arte urbano responsable con enfoque de género, en el mes de enero del 2021 se realizó la actividad “La Autonomía desde el Autorretrato”, conformada por dos talleres virtuales y uno presencial, donde a través del aprendizaje de la técnica del collage se convocó a mujeres de la ciudad a reflexionar sobre sus fortalezas y la forma en que las viven y las transmiten a su comunidad.

En el año 2021, la celebración del Día del Arte Urbano se llevó a cabo a través de la “Beca Celebración del Día del Arte Urbano 2021” que por medio de 3 categorías buscó que artistas del espacio público que trabajen en distintos campos presentaran sus propuestas para generar un impacto positivo en el territorio y en su comunidad a través de diversas prácticas artísticas. Las 9 propuestas ganadoras se ejecutaron durante el mes de noviembre de 2021. Con el objetivo de afianzar el proceso, en el año 2022 se realizará la segunda versión de la beca “Celebración del Día del Arte Urbano”, la cual se lanzará con el Portafolio Distrital de Estímulos en el primer semestre del año.

Además de lo anterior, en el marco de la estrategia de Arte Urbano responsable, se realizó el evento “El Arte de Cuidar el Entorno”, en el cual se hizo un reconocimiento a la población recicladora de oficio por medio de la adecuación tecno mecánica y la intervención artística de 20 carrozas pertenecientes a los recicladores, por parte de 20 artistas de las Mesas Locales de Grafiti, la Mesa de Grafiti Mujeres y la Mesa Distrital de Grafiti. Además de estas actividades como parte del reconocimiento a los recicladores hubo un área de peluquería y belleza para ellos y una jornada de vacunación de mascotas.

Como parte de la misma estrategia, durante el mes de diciembre del año 2021 se creó y ejecutó el proyecto artístico “A Dos Manos” una propuesta que se desarrolló a partir de una reflexión sobre la solidaridad y la empatía por medio de intervenciones de arte urbano responsable. El proyecto se desarrolló a través de tres componentes: “A Dos Manos Ciudad Bolívar” que contó con la participación de 38 artistas de grafiti (19 artistas de la localidad y 19 artistas pertenecientes a las Mesas Locales de Grafiti, la Mesa Distrital de Grafiti y la Mesa Grafiti Mujeres), quienes realizaron la intervención de 19 superficies en parejas conformadas por un artista anfitrión y un artista de otra localidad. Por otra parte, “A Dos Manos Internacional” que contó con la participación de tres artistas latinoamericanos y tres artistas locales, quienes en parejas realizaron la intervención de tres superficies en Bogotá, en las localidades de Teusaquillo y Barrios Unidos. Adicionalmente se contó con el proyecto “A Dos Manos pedagógico”, en el que se crearon cuatro espacios de formación informal a través de los cuales se buscó potenciar la apropiación social del espacio público y del arte urbano, para ellos se realizaron cuatro talleres: dibujo en tiza, caricatura, stencil y uno de grafiti enfocado en el tema de género, los talleres se desarrollaron en la localidad de Antonio Nariño y Fontibón.

3.2 Retrasos y soluciones: a la fecha la meta no presenta retrasos.

- Seguimiento por Meta Proyecto de Inversión				________

En cumplimiento del PDD 2020 - 2024: “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, las estrategias y acciones que se organizan para cumplir con los objetivos de desarrollo cultural en este proyecto de inversión, buscan fortalecer la política cultural enfocándose en los procesos que se desarrollan entre las prácticas artísticas y la ciudadanía, haciendo del espacio público un lugar común, cada vez más reconocido como un componente transformador del territorio, que entrega a los ciudadanos la oportunidad de sentir, pensar e incluso actuar diferente, a medida que transitan las calles y disfrutan de la ciudad.

Los procesos son necesarios para que cada una de las metas de este proyecto de inversión se lleven a cabo, por esta razón el reporte del presente informe se realizará sobre los siguientes campos estratégicos de gestión:

- Sinergias intersectoriales: capacidad de trabajar de manera articulada, conjunta y complementaria, para implementar proyectos y estrategias sectoriales e intersectoriales que den respuesta a las necesidades y oportunidades de la ciudad.

- Gestión del conocimiento: capacidad de identificar, recolectar, organizar y compartir información cuantitativa y cualitativa, que permitan el análisis de información y genere procesos pedagógicos permanentes.

- Gestión territorial: capacidad de intervención conjunta y aceleración de los procesos culturales locales a partir de la optimización de recursos sectoriales, la cooperación intersectorial, la coordinación con autoridades locales, la participación de agentes culturales, la ciudadanía y las alianzas con agentes privados.

- Comunicación: capacidad de transmitir, divulgar, compartir e intercambiar discursos, contenidos e información producida sobre las dinámicas, procesos y resultados de la gestión.

- Regulación: capacidad para construir, valorar, reconocer, cumplir, actualizar y transformar reglas del juego, reglamentaciones y normas que faciliten y fortalezcan el alcance de los procesos culturales.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementar 1 estrategia que permita atender a los artistas del espacio público, que propicie el goce efectivo de los derechos culturales de la ciudadanía. | 0,63 | 0,43 | 68,25% |

4.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de proyecto.

- Avance cuatrienio:

- En lo corrido del cuatrienio se han realizado las siguientes acciones:

- SINERGIAS INTERSECTORIALES

- Espacios de participación centro de la ciudad: como parte de la estrategia para atender a los artistas del espacio público, desde el año 2020 se participó activamente en la Estrategia Vive la Séptima, propuesta por la administración distrital, bajo la gerencia del Instituto para la Economía Social -IPES-, y en el cual la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte -SCRD- y el Instituto Distrital de las Artes -IDARTES- acompañaron como entidades gestoras de la actividad “Artistas en espacio público”. Como parte de este proceso, durante el año 2022 se acompañó técnica y jurídicamente la propuesta del “Pacto de Acción Colectiva: Pacto por la organización del espacio público de la Carrera Séptima entre calles 11 y 24”, que también ha venido liderando el IPES junto con la Secretaría Distrital de Gobierno. Durante el 2021 y en lo corrido del 2022, la SCRD participó junto al IDARTES en el Comité Sectorial de la Localidad de La Candelaria, creado como una mesa para la organización de actividades en la Plazoleta del Chorro de Quevedo, espacio en el que se han explorado varias propuestas para lograr un adecuado uso del espacio, en el que se logró garantizar la presencia de los artistas del espacio público regulados de acuerdo con el plan de manejo aprobado para su actividad. Adicionalmente, bajo el liderazgo de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se participó en la estrategia de reactivación del “Plan Centro de Seguridad” para las localidades de La Candelaria, Santa Fe y Mártires, en donde hay zonas priorizadas para la circulación de artistas del espacio público.

Fuente: Subdirección de Gestión Cultural y Artística – SCRD

- Comisión Intersectorial del Espacio Público – CIEP: la SCRD ha participado en nueve sesiones virtuales de la Comisión y en veintisiete Unidades Técnicas de Apoyo – UTA, en las que se han tratado temas específicos en el marco del aprovechamiento económico del espacio público, como la inclusión de la actividad “Artistas de Espacio Público” en la estrategia Bogotá a Cielo Abierto, así como el protocolo y la propuesta para el nuevo decreto “Bogotá a Cielo Abierto 2.0”, liderado por la Secretaría de Desarrollo Económico. Así mismo, se han tratado temas relevantes para el sector como la reactivación y recaudo de la actividad de Filmaciones Audiovisuales en Espacio Público para el año 2021, la aprobación e implementación de la Resolución 289 de 2020 “Por la cual se establecen disposiciones en materia de reglamentación de proyectos especiales de intervención táctica (PEIT) en el Distrito Capital” y la aprobación del proyecto de exención para la iluminación navideña del año 2021. El equipo técnico ha participado en las sesiones que han dado viabilidad a proyectos de urbanismo táctico como “Calles Mágicas” liderado por la Secretaría Distrital de Hábitat. En las sesiones del 24 de septiembre y el 21 de diciembre de 2021, se hicieron las presentaciones de los informes semestrales de la Regulación de Actividades Artísticas en el Espacio Público, donde se concluyó en la necesidad de articular con varias entidades la organización de las múltiples actividades que se presentan en la época decembrina y, además, se presentaron los principales lineamientos para la reestructuración de la Regulación propuestos en las “Mesas de diálogo con artistas del espacio público”.

De igual forma, la SCRD y el IDARTES trabajaron los lineamientos de bioseguridad para el desarrollo de la práctica de Artistas del Espacio Público, los mismos fueron adoptados por el IDARTES mediante la Resolución 099 de 2020. Adicionalmente, en el marco de la Comisión se gestionó, junto con el IDRD, la realización de tres planes piloto en los parques Simón Bolívar, San Andrés y el Lago, con el objetivo de realizar un trabajo de observación, para determinar una posible inclusión de la Regulación en estos escenarios. En la UTA realizada el 14 de marzo de 2022, se expuso la problemática generada en la Plazoleta del Chorro de Quevedo para los artistas de espacio público ubicados en las escaleras de la ermita “El Palomar del Príncipe”, a lo cual el IDPC y el DADEP, desde entonces hacen seguimiento.

- Mesa Coyuntural de Artesanos: durante el año 2021 el sector artesanal de Bogotá manifestó su inconformidad frente a la oferta distrital existente para los hacedores de oficios artesanales, razón por la que la Dirección de Asuntos Locales de la SCRD conformó la “Mesa Coyuntural de Hacedores de Oficios Artesanales”, que buscó brindar lineamientos para el análisis y recomendaciones a las entidades competentes, para comprender la actividad económica de los hacedores de oficios artesanales como práctica cultural en el ámbito distrital. La Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio acompañó el proceso brindando información relacionada con el marco de aprovechamiento económico del espacio público y con la experiencia que se tiene con la Regulación de Actividades Artísticas en el Espacio Público.

- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

- Socialización de la Regulación de Actividades Artísticas en el Espacio Público: En lo corrido del cuatrienio la SCRD ha realizado socializaciones virtuales y presenciales, en las que participaron aproximadamente 162 profesionales de distintas entidades así:

Fuente: Subdirección de Gestión Cultural y Artística – SCRD

Así mismo, la Regulación fue socializada con la Dirección de Economía Cultural y Creativa de la SCRD, lo que sirvió como puente para buscar alternativas de vinculación de los artistas del espacio público en los Distritos Creativos de Bogotá y promover la circulación de las artes en estos sectores de la ciudad, con un primer acercamiento al sector de San Felipe.

- Hackathon Carrera Séptima: esta actividad fue coordinada por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y se realizó en el mes de noviembre del 2020, contando con la participación de más de 200 inscritos. La actividad tuvo como principal objetivo buscar soluciones a las problemáticas presentadas en la Carrera 7ª entre calles 10 y 24, a través de un proceso académico al que se vincularon tanto las universidades del centro (Corpouniversidades) como varias entidades de la administración distrital. La actividad se realizó de forma virtual y presencial, y desde la SCRD se participó con dos ponencias sobre las actividades artísticas en el espacio público y como jurados de la primera selección de propuestas. A la fecha, se viene participando en mesas de trabajo con distintas entidades distritales para la formulación de una actividad similar durante el 2021, que permita capitalizar los aprendizajes de la versión anterior y trabajar en torno a temas y realidades que caracterizan la vida cultural de la zona centro de la ciudad.

Fuente: Fundación Gilberto Álzate Avendaño y SCRD

- Curso introductorio de Arte en Espacio Público: En lo corrido del cuatrienio se trabajó articuladamente con el área de Formación de la Subdirección de Gestión Cultural y Artística de la SCRD en la formulación y creación de contenidos del curso que hará parte de Plataforma Virtual de Formación en Arte, Cultura y Patrimonio – FORMA. El curso se lanzó el 31 de agosto, como parte de las actividades realizadas para la celebración del Día del Arte Urbano 2021, según los últimos datos registrados en la plataforma; al 31 de marzo de 2022 se cuenta con 923 inscritos en el curso y hasta el mes de marzo 2022 se han certificado 249 alumnos.

Fuente: Subdirección de Gestión Cultural y Artística - SCRD

- Estrategia “Artistas de clase”:  una de las metas de la estrategia de atención a los artistas del espacio público regulados es la cualificación de sus prácticas artísticas, para lo cual la Subdirección de Gestión Cultural y Artística durante el primer semestre del 2021 formuló la beca “Artistas de clase”, a través de la cual se buscó que organizaciones con años de experiencia en las artes escénicas pudieran transmitir sus conocimientos a través de talleres cortos, a los artistas regulados del espacio público que también hacen parte de las artes escénicas.  En el tercer trimestre del 2021 se hizo su lanzamiento y reconocidos teatros de la ciudad se interesaron en ofrecer un espacio de formación a los artistas regulados. El ganador de la beca fue la Fundación L´Explose con su propuesta “Artistas del espacio público en transformación”, la ejecución de la beca se hizo en el último trimestre del año, ofreciendo 44 talleres de artes escénicas a 74 artistas regulados de las artes escénicas. Así mismo, los participantes tuvieron la oportunidad de mostrar lo aprendido en una velada abierta para la ciudadanía en la Factoría L'explose los días 19 y 20 de noviembre de 2021.

Izquierda: Pieza publicitaria de la beca

Derecha: Módulo virtual de la beca. Juliana Reyes – Representante legal de la Fundación L´Explose.

Fuente: SGCA – SCRD

Fuente: Subdirección de Gestión Cultural y Artística – SCRD

Durante el inicio del año 2022 se formuló la beca “Artistas de Clase” en su segunda versión, como una manera de dar seguimiento a los procesos de formación de los artistas del espacio público regulados. En esta ocasión la beca tendrá el objetivo de cualificar a los artistas del campo de las artes plásticas y visuales y específicamente a quienes ejercen las disciplinas del dibujo, la pintura y la escultura.

- Proyecto artístico “A dos Manos Pedagógico”: a través de esta propuesta se desarrollaron cuatro espacios de formación ciudadana para el fortalecimiento de la práctica del Arte en Espacio Público, se realizaron talleres de dibujo en tiza, caricatura, stencil y un último denominado “taller de arte y género”, en el que con apoyo de la Secretaría de la Mujer a través del arte urbano responsable se buscó reflexionar sobre lo espacios públicos vulnerables para mujeres de la ciudad. Los talleres fueron diseñados para 100 jóvenes y en el último se llevó a cabo una intervención de grafiti en la localidad de Antonio Nariño, como cierre de la actividad. Expediente 202111002000800273E - ESDOP 649 DE 2021.

- GESTIÓN TERRITORIAL

- Regulación de Actividades Artísticas en el Espacio Público: de acuerdo con información de la Subdirección de las Artes del IDARTES, con corte al 13 de julio de 2020 la plataforma www.paes.gov.co contaba con 411 registros de los cuales 293 artistas fueron aprobados, con corte al 31 de diciembre del mismo año hubo 474 registros y 308 artistas aprobados y con corte al 31 de diciembre de 2021 hubo 850 artistas registrados, de los cuales 419 artistas fueron aprobados y pueden solicitar permisos para el ejercicio de su actividad artística en el espacio público. Es de resaltar que, a raíz de la emergencia sanitaria, el IDARTES suspendió la entrega de permisos entre abril y diciembre del año 2020, por lo que, desde su reapertura en el mes de diciembre 2020, la regulación muestra un incremento en el registro y solicitud de permisos durante lo corrido del año 2021.

Como parte de la estrategia de atención a los artistas del espacio público se estipularon cuatro fases del proceso para cumplir los objetivos establecidos en el proyecto de inversión, el primero se denominó emergencia, para lo cual se realizó la campaña “El arte llega a tu casa - Alas por la vida”; el segundo es el diagnóstico que se desarrolló durante el primer trimestre 2021, el tercero es la reestructuración de la regulación en la cual se trabaja actualmente y el último es la implementación. Las principales actividades de las fases adelantadas se describen a continuación:

Fase 1 Emergencia:

- Campaña “El arte llega a tu casa – Alas por la vida”: dado que para inicios del segundo semestre de 2020 las actividades artísticas en el espacio público continuaban afectadas por la emergencia sanitaria, la SCRD desarrolló esta campaña, a través de la cual se invitaron 292 artistas de espacio público residentes en la ciudad de Bogotá que estaban registrados en la plataforma PAES (www.paes.gov.co) a participar de esta iniciativa, que buscó estimular la circulación de las actividades y proteger a los artistas que se vieron afectados en sus actividades de aprovechamiento económico.

En esta campaña los artistas se vincularon a la estrategia “Alas”, que tenía especial énfasis en promover comportamientos de auto y mutuo cuidado ante la actual situación por la pandemia. A través de la campaña los artistas realizaron un video en el que difundieron la estrategia LUS: “Lavado de manos cada tres horas, Uso adecuado del tapañatas y Sepárate a más de “un ala de distancia”. Adicionalmente se realizó la grabación de un podcast con cada uno de ellos, en el que narran cómo se convirtieron en artistas del espacio público.

La campaña finalizó en noviembre de 2020 y como resultado se recibieron 146 videos y se grabaron 180 audios de artistas. Se contó con la participación de 34 pintores, 28 dibujantes, 26 músicos, 23 escultores, 21 bailarines, 14 estatuas humanas, 12 narradores orales, 10 cantantes, 8 performance, 2 fotógrafos, 2 teatreros, 1 artista de circo y 1 mimo.

Fuente: Subdirección de Gestión artística y Cultural - SCRD -Campaña “El arte llega a tu casa. Alas por la vida”

Adicionalmente, y como parte del apoyo a los artistas del espacio público durante la emergencia sanitaria, el IDARTES lanzó la invitación pública “Memorias de la KY” con una bolsa concursable por 200 millones de pesos para artistas del espacio público. Se trataba de una estrategia para el sector artístico que le apostaba a la memoria y gestión del conocimiento, con el objetivo de que los artistas regulados pudieran mostrar y mantener sus prácticas artísticas. Para esta convocatoria la SCRD delegó un jurado de la Subdirección de Gestión Cultural y Artística. En el año 2021, como parte de la reactivación económica, el IDARTES ha incluido artistas regulados en proyectos como “Festival Arte a la KY”, “Corredores artísticos”, “Ferias Locales de Artes Plásticas FLAP”, “Fiesta de Bogotá” y “Escuela de Arte a la KY”.

Fase 2 Diagnóstico:

- Diagnóstico de la Regulación año 2020: durante el primer trimestre del 2021 se consolidó el diagnóstico de la Regulación de Actividades Artísticas del 2020, que es la base para el desarrollo y las actividades descritas a continuación y que son insumos fundamentales para la reestructuración de la Regulación.

Fase 3 restructuración de la regulación:

- Plan piloto en los parques Simón Bolívar, la Independencia y el Lago:  con el apoyo del IDRD, la SCRD y el IDARTES se implementó, durante 49 fines de semana y entre febrero de 2021 y marzo de 2022, el piloto para la Regulación de Actividades Artísticas en el Espacio Público en el Parque Metropolitano Simón Bolívar; en el parque de La Independencia se realizaron 16 programaciones para los fines de semana entre los meses de septiembre de 2021 y marzo de 2022 y, desde la temporada decembrina del 2021, se implementó un plan piloto para la circulación de los artistas del espacio público en el parque El Lago.

- Apertura de la zona priorizada de la Plazoleta de Lourdes: en un proceso articulado con la Alcaldía Local y la Secretaría de Desarrollo Económico que gestiona la actividad “A cielo abierto”, en el mes de abril 2021 se hizo la apertura oficial de la Plazoleta, como una de las zonas priorizadas para la implementación de la Regulación de Actividades Artísticas en el Espacio Público.

- Programación semanal del Chorro de Quevedo: Como un apoyo al Comité Sectorial del Chorro de Quevedo, la SCRD y el Idartes han acompañado a los artistas regulados por medio de una programación semanal que se le notifica a la Alcaldía Local y la estación de policía de La Candelaria y los autoriza para realizar presentaciones cortas en el lugar. Esta iniciativa ha servido para fortalecer la organización de las actividades en el Chorro de Quevedo y, así mismo, para comprender y evaluar las nuevas dinámicas como un recurso necesario para la reestructuración de la Regulación que actualmente se encuentra cerrada en esta zona priorizada.

De igual forma la SCRD y el Idartes, con el acompañamiento del DADEP, apoyaron la mesa de trabajo con el Rector de la Ermita El Palomar del Príncipe, en donde se buscó la mediación para la permanencia organizada de las actividades artísticas en las escalinatas de entrada, sin interferir con las actividades religiosas y llegando a acuerdos por parte de los dos actores.

- COMUNICACIÓN

- Regulación de Artistas en el Espacio Público: la SCRD ha brindado respuesta a los artistas que constantemente solicitan información en medio de la emergencia sanitaria, así como también a las entidades públicas. Para optimizar la comunicación se creó el correo artistasep@scrd.gov.co. De igual forma se ha dado respuesta a las solicitudes de información y derechos de petición que han llegado a la entidad sobre este tema y se apoyó la campaña de vacunación contra el Covid-19 con la población adulta que hace parte de la Regulación.

Fuente: Sitio web de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/

Para dar visibilidad al proceso de la Regulación, se trabajó juntamente con los artistas regulados en un comunicado de prensa a través del cual se incentivó a los artistas del espacio público a regularse y a la ciudadanía a conocerlos. El artículo se llamó “¿Eres artista del espacio público? Conoce cómo trabajar en zonas reguladas”.

- Campaña “El arte llega a tu casa – Alas por la vida”: se desarrolló una estrategia de comunicaciones en la que se creó la imagen gráfica de la campaña, adicionalmente se realizaron las cápsulas informativas para el proceso y se estableció comunicación telefónica con cada uno de los 292 artistas que aparecían en el registro, con el objetivo de hacer un sondeo inicial de su ubicación y su posibilidad de participación y se hizo la difusión de los resultados de la misma, a través de las redes sociales de la SCRD.

Fuente: Subdirección de Gestión Cultural y Artística – SCRD -Twitter de la SCRD 29 de abril de 2021. https://twitter.com/CulturaenBta

En el año 2021, con los productos de la campaña, y para continuar con el proceso de difusión de sus prácticas artísticas, se trabajó con los podcasts recibidos y se realizaron algunas piezas audiovisuales que han servido para darles visibilidad a las prácticas artísticas del espacio público en las redes sociales de la SCRD.

Fuente: Subdirección de Gestión Cultural y Artística – SCRD -Facebook de la SCRD https://web.facebook.com/CulturaenBogota

- Beca “Artista de clase”: como estrategia de difusión de la beca, se creó la imagen gráfica y se difundió por las redes sociales de la SCRD. Con la información que suministró la Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural, se logró contactar telefónicamente a 40 personas jurídicas que podrían concursar por el estímulo. Adicionalmente, en junio 2021 se llevó a cabo un Facebook Live en el que se aclararon dudas sobre las condiciones de participación.

Fuente: Facebook y Twitter de la SCRD 23 de junio de 2021.

https://twitter.com/CulturaenBta y https://www.facebook.com/CulturaenBogota

Como cierre de la beca la Fundación L'explose y la SCRD, realizaron la difusión del evento denominado “Feria de números”, para lo cual se contó con una estrategia de difusión por redes sociales una transmisión en vivo del evento. La ciudadanía pudo asistir al evento a través de las redes sociales de la Fundación L'explose y de la SCRD, así mismo quienes asistieron al teatro pudieron disfrutar del espectáculo en vivo.

Fuente: Facebook de la SCRD 20 de noviembre de 2021.

https://www.facebook.com/CulturaenBogota

Fuente: Twitter de la SCRD 19 de noviembre de 2021.

https://www.facebook.com/CulturaenBogota

● Mesas de diálogo con artistas del espacio público: por medio de redes sociales se mostraron algunos de los momentos de las mesas de diálogo, realizadas por los equipos de trabajo de la SCRD e IDARTES, que contaron con la participación de los artistas del espacio público regulados. Dicha difusión se realizó por las redes sociales de la SCRD en Twitter y Facebook y dieron evidencia del proceso adelantado por las dos entidades.

Fuente: Twitter de la SCRD  05 de agosto de 2021.

https://twitter.com/CulturaenBta

- REGULACIÓN

- Emergencia sanitaria COVID - 19: el IDARTES suspendió la entrega de permisos para la Regulación en el mes de abril del 2020 y nuevamente se dio apertura a finales del mes de diciembre del mismo año, para lo cual ambas entidades implementaron la Resolución No. EP 099 de 2020 “Por medio de la cual se reanuda el trámite y los términos para expedir los actos administrativos de permisos, correspondientes a las solicitudes de aprovechamiento económico del espacio público tramitadas por los artistas destinatarios y se dictan otras disposiciones concordantes” y la Resolución No. 947 de 2020 “Por medio de la cual se adoptan los lineamientos de bioseguridad para la prevención y mitigación del riesgo de contagio por Coronavirus (COVID-19) en el desarrollo de las actividades de aprovechamiento económico en el espacio público denominada Artistas en Espacio Público”.

- Reestructuración de la regulación (Mesas de diálogo con artistas del espacio público): Para atender el reto de adecuar la normatividad de la Regulación de Actividades Artísticas en el Espacio Público a la nueva realidad, la SCRD lideró un proceso denominado “Mesas de diálogo con artistas del espacio público”, en donde se buscó con el acompañamiento del Idartes, escuchar de la voz de los propios artistas, las problemáticas que estos identifican en la Regulación actual, pero también la manera como ellos consideran que se deben afrontar y mejorar. En total fueron 8 mesas de diálogo con artistas del espacio público y 1 con el equipo de trabajo de la SCRD y del Idartes. El análisis de la información obtenida en las mesas permitió construir el documento “Lineamientos para la reestructuración de la Regulación de Actividades Artísticas en el Espacio Público”, sobre el cual se trabaja la nueva normativa para la Regulación.

Avance Vigencia:

En lo corrido de la vigencia se han realizado las siguientes acciones:

- SINERGIAS INTERSECTORIALES

- Comité Sectorial de la Localidad de La Candelaria (Chorro de Quevedo): El año 2022 inició con varias solicitudes por parte de los artistas regulados que realizan su práctica en la Plazoleta del Chorro de Quevedo, ya que no podían desarrollar du práctica como se había acordado anteriormente en las escalinatas de la Ermita El Palomar del Príncipe. Por este motivo, tras una gestión conjunta entre la SCRD y el IDARTES, se realizó un espacio de diálogo con acompañamiento del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, en el que se acordó que las escaleras podrían ser usadas para las actividades artísticas en el horario de 2:00 a 5:00 pm, el resto del tiempo la ermita mantendrá sus puertas abiertas para el ingreso de feligreses y turistas.

Fuente: Google street view. Consultado el 29 de marzo de 2022.

- Comisión Intersectorial del Espacio Público – CIEP: Como parte de la gestión avanzada desde distintas instancias para un desarrollo armónico de las actividades en la Plazoleta del Chorro de Quevedo, la SCRD con acompañamiento del IDARTES y del IDPC, presentó ante la CIEP, en la sesión del 16 de marzo, la problemática descrita en la plazoleta y la principal preocupación del equipo que era la inclusión de seguridad privada en el espacio público, que estaba impidiendo la ubicación de los artistas regulados en el lugar. Lo anterior permitió el desarrollo de mesas interinstitucionales y con los habitantes de la zona, que resultaron en la formulación de una propuesta de organización adecuada del espacio público, en la que todas las actividades se desarrollen de manera integral y articulada.

Fuente: Subdirección de Gestión Cultural y Artística, 2022.

- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

- Estrategia “Artistas de clase”: una de las metas de la estrategia de atención a los artistas del espacio público regulados, es la cualificación de sus prácticas artísticas, para lo cual la Subdirección de Gestión Cultural y Artística formuló la beca “Artistas de clase 2022. Proceso de formación informal para cualificar artistas regulados del espacio público en las artes plásticas y visuales”, que hará parte de la próxima convocatoria del Portafolio Distrital de Estímulos.  El objetivo de la beca es que una organización con experiencia en las artes plásticas y visuales desarrolle un proceso de educación informal para los artistas regulados del espacio público, que a través de herramientas metodológicas innovadoras logre transmitir conocimientos que permitan a los artistas cualificarse en su práctica. Esta beca dará continuidad al proceso iniciado en el año 2021 cuando la convocatoria se enfocó en la formación de artistas escénicos regulados.

Fuente: Subdirección de Gestión Cultural y Artística, 2021

- Curso introductorio de Arte en Espacio Público: para esta vigencia se contó con 527 inscritos, así mismo, a la fecha se han certificado 192 alumnos de los 249 registrados desde la apertura del curso en la Plataforma Virtual de Formación en Arte, Cultura y Patrimonio – FORMA.

- GESTIÓN TERRITORIAL

- Regulación de Actividades Artísticas en el Espacio Público: en lo corrido del 2022, de 900 registros hechos por los artistas en la plataforma www.paes.gov.co, 428 fueron aprobados, la actividad con mayor número de registros fue la música con 97, seguida de la pintura con 65. La poesía y el teatro muestran el menor resultado con 2 registros cada una.

Fuente: Subdirección de las Artes, Idartes. 2022

- Piloto en el Parque Metropolitano Simón Bolívar: la SCRD y el IDARTES, con el acompañamiento del Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD-, implementaron desde febrero de 2021 un plan piloto para la Regulación de Actividades Artísticas en el Espacio Público en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. En el año 2022 la actividad se realizó durante once fines de semana, y contó gran aceptación y participación de parte de los artistas. El resumen de la actividad, y los permisos entregados en los diferentes fines de semana durante el 2022, fue el siguiente:

Fuente: Subdirección de las Artes, Idartes. 2022

- Programación semanal de artistas regulados en el Chorro de Quevedo. A partir de la gestión realizada desde el Comité Sectorial de La Candelaria, se determinó que los artistas que hacen presencia en la Plazoleta del Chorro de Quevedo pueden continuar desarrollando sus actividades a través de una programación semanal, una labor que está siendo apoyada por el IDARTES y que consta de 11 presentaciones artísticas aleatorias que inician desde las 2:00 pm y terminan a las 9:10 pm, durante los jueves, viernes, sábados y domingos del mes. Así mismo logró concertar con el rector de la Ermita El Palomar del Príncipe, la Estación de Policía y la Alcaldía Local de La Candelaria, que los artistas pueden realizar sus presentaciones en la nave central de la plazoleta y en las escalinatas de entrada a la Ermita, este último en el horario de 2:00 a 5:00 pm, los jueves, viernes y domingos.

- COMUNICACIÓN

- La Regulación de Artistas en el Espacio Público: la SCRD sigue brindando respuesta a los artistas que constantemente solicitan información sobre la Regulación de Actividades Artísticas en el Espacio Público, así como también a las entidades públicas y entes de control. Para optimizar la comunicación se reciben solicitudes por el correo correspondencia.externa@scrd.gov.co. Durante esta vigencia se respondieron las solicitudes hechas por la Fundación Gilberto Álzate Avendaño – FUGA, en el marco del pacto por la organización del espacio público de la Carrera 7 entre calles 11 y 24, liderado por el Instituto para la Economía Social - IPES y que posteriormente el IDARTES tuvo que socializar con los artistas del espacio público regulados.

- REGULACIÓN

Reestructuración de la Regulación: para la fase de “reestructuración de la Regulación”, la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio diseñó una metodología participativa que en este momento avanza con la modificación de la normativa a partir de los lineamientos que resultaron de las mesas de diálogo que se hicieron en el año 2021 con los artistas del espacio público. En este sentido durante la vigencia se han realizado tres mesas de trabajo con las áreas jurídicas del IDARTES y de la SCRD, dando avance al nuevo documento de resolución, el cual posteriormente será socializado con los administradores del espacio público y la Comisión Intersectorial del Espacio Público.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentan retrasos.

4.3 Gestión sectorial e intersectorial adelantada para la ejecución de actividades asociadas a la meta del proyecto

| Entidad | Actividad | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Departamento Administrativo para la Defensoría del Espacio Público – DADEP-, más las entidades que hacen parte de la Comisión Intersectorial del Espacio Público | Comisión Intersectorial del Espacio Público | En el mes de marzo de 2022, se expuso la problemática de los artistas al no poder realizar su actividad en las escalinatas de la Ermita del Príncipe del Palomar en la Plazoleta del Chorro de Quevedo. |
| IPES, Secretaría Distrital de Gobierno, de Integración Social, de Desarrollo Económico, Instituto Distrital de Turismo - IDT, IDARTES, Fundación Gilberto Álzate Avendaño - FUGA, Alcaldías locales de La Candelaria y Santa Fe | Puesto de Mando Unificado - PMU | Formulación preliminar del “Pacto de acción colectiva: pacto por la organización del espacio público de la Carrera 7 entre calles 11 y 24”, en el que se incluyeron los lineamientos comprendidos en la Regulación de Actividades Artísticas en el Espacio Público. |

4.4 Relación del proyecto con las políticas públicas poblacionales y sectoriales

El proyecto se relaciona directamente con la Política Pública Distrital de Espacio Público donde aporta acciones desde la “Implementación de una estrategia para atender a los artistas en el marco de la regulación de actividades artísticas en el espacio público”, que para el actual PDD 2020-2024 se desarrolla a través de cuatro fases: la primera se denominó emergencia, para lo cual se realizó la campaña “El arte llega a tu casa - Alas por la vida”; la segunda es el diagnóstico que se desarrolló durante el primer trimestre 2021; la tercera es la reestructuración de la regulación en la cual se trabaja actualmente y el último es la implementación. Los principales avances de cada fase de la estrategia se han mencionado a lo largo del documento.

Por otro lado, es importante resaltar que el proyecto no contempla un enfoque poblacional específico, ya que se trata de programas para fomentar el arte en el espacio público, en la calle, un escenario común a todos los ciudadanos, donde estos son los beneficiarios finales. Sin embargo, para esta meta, la estrategia se centra en la atención a los artistas del espacio público que hacen parte de la Regulación de Actividades Artísticas en el Espacio Público y que con corte a marzo de 2022, se encuentran registrados en la plataforma www.paes.gov.co del IDARTES, así:

| Grupo etario / étnico / sector social | Mujeres | Hombres | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| N/A | 79 | 349 | 428 |

4.5 Gestión territorial del proyecto		_________________________

A raíz de la emergencia sanitaria que se vivió en la ciudad, entre los meses de abril y diciembre de 2020 no fue posible realizar acciones en territorio con los artistas del espacio público, sin embargo, se implementó la campaña “El arte llega a tu casa – Alas por la vida”, en la que se trabajó con población de distintas localidades de la ciudad.

Como parte de la reestructuración de la Regulación de Actividades Artísticas en el Espacio Público, se diseñó e implementó en el segundo semestre de 2021 un proceso participativo con los artistas registrados, a través del cual se realizaron mesas de diálogo por cada disciplina artística. De igual forma con la beca “Artistas de clase” se trabajó en proyectos de cualificación, dirigidos a artistas de espacio público regulados de toda la ciudad.

En el año 2022, se apoyó la propuesta liderada por el IPES para Pacto de acción colectiva por la organización del espacio público de la Carrera 7 entre calles 11 y 24, incluyendo los lineamientos establecidos desde la Regulación de Actividades Artísticas en el Espacio Público. El 23 de marzo se acompañó el evento a través del cual el cual se iniciaron las mesas interinstitucionales para la organización del espacio público y de sus actores en este importante eje vial de la ciudad.

4.6 Beneficios de ciudad							________

Desde la administración distrital de Bogotá, el ámbito de Arte en el Espacio Público funciona y se articula con los lineamientos, presupuestos y actividades desarrolladas por parte de diversas entidades, las cuales responden de manera conjunta a las metas trazadas en el Plan de Desarrollo. En este contexto, el rol de la SCRD es el de integrar y fomentar procesos internos que fortalezcan el arte en el espacio público desde diversos escenarios, así como el de articular los mismos de manera sectorial e intersectorial.

Así al implementar una estrategia que permita atender a los artistas del espacio público, se generan procesos continuos de formación y de cualificación de los artistas que realizan sus prácticas en este escenario, no sólo en lo que se refiere a su puesta en escena, sino a través de nuevas búsquedas y aprendizajes que les permitan circular su práctica en diversos espacios.

De igual forma, estos procesos hacen que se entregue a la ciudadanía una mayor oferta de estas prácticas que son dinámicas y cambiantes, lo que enriquecerá el espacio público y permitirá que muchos más ciudadanos puedan acceder a este tipo de expresiones, fomentando el goce efectivo de sus derechos culturales; propiciando mayor circulación, reconocimiento y valoración de las mismas.

4. 7. Hechos comunicacionales para mostrar el avance del proyecto y el beneficio que se brinda a la ciudad

Al estar en etapa de organización y preparación de actividades, durante esta vigencia no se reportan hechos comunicaciones que impacten de forma positiva el cumplimiento de la meta.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Desarrollar diez (10) actividades de impacto artístico, cultural y patrimonial en Bogotá y la Región | 8 | 5 | 62,50% |

4.1 Avances obtenidos en el proceso de cumplimiento de la meta de proyecto.

Avance cuatrienio:

En el marco del Comité para la Práctica Responsable del Grafiti para la vigencia 2020 se diseñó y realizó la celebración del Día del Arte Urbano con el proyecto: “Ahí están Pintados”, una actividad virtual que, a través de herramientas pedagógicas e institucionales, generó el acercamiento de distintas familias de la ciudad al arte urbano, particularmente a la práctica del grafiti.

Así mismo, en la vigencia 2021 como parte de la estrategia de arte urbano responsable con enfoque de género, se realizó la actividad “La Autonomía desde el Autorretrato”, conformada por dos talleres virtuales y uno presencial, donde por medio del aprendizaje de la técnica del collage se convocó a mujeres de la ciudad a reflexionar sobre sus fortalezas y la forma en que las viven y las transmiten a su comunidad.  Adicionalmente, se realizó el evento “El Arte de Cuidar el Entorno”, una iniciativa creada para reconocer la labor de la población recicladora de oficio a través del arte urbano responsable, facilitando un espacio de cocreación entre artistas y recicladores. Durante el evento se realizó la adecuación tecno mecánica de 20 carrozas pertenecientes a recicladores de la Asociación Ora Ambiental Activa de Recicladores de Bogotá -ASOACTIVA- de Kennedy, además de la intervención artística de las mismas por parte de 20 artistas pertenecientes a las Mesas Locales de Grafiti, a la Mesa de Grafiti Mujeres y a la Mesa Distrital de Grafiti.

Así mismo, se dio apertura a la “Beca Celebración del Día del Arte Urbano 2021” que, por medio de 3 categorías (Nuevos talentos, Artistas con experiencia, Valoración de entornos artísticos), buscó que artistas del espacio público que trabajan en distintos campos y realizan diferentes prácticas, presentaran propuestas para generar un impacto positivo en el territorio y en su comunidad. Las 9 propuestas ganadoras se ejecutaron entre septiembre y noviembre de 2021. Para dar continuidad al proceso, en el 2022 se realizará la beca “Celebración del Día del Arte Urbano 2022” con el objetivo de fomentar la creación colectiva de intervenciones de grafiti y otros tipos de expresiones artísticas urbanas en el espacio público de la ciudad.

Como parte de la estrategia  de Arte Urbano Responsable se llevó a cabo el proyecto artístico “A Dos Manos”, un proceso que buscó generar una reflexión sobre la solidaridad y la empatía, a través de diversas actividades: “A Dos Manos Ciudad Bolívar” contó con la participación de 38 artistas de grafiti (19 artistas de la localidad y 19 artistas pertenecientes a las Mesas Locales de Grafiti, la Mesa Distrital de Grafiti y la Mesa Grafiti Mujeres), quienes realizaron intervenciones artísticas en 19 superficies previamente gestionadas. Cada una de estas superficies fue intervenida entre un artista de la localidad y un artista de alguna de las mesas. “A Dos Manos Internacional” contó con la participación de tres artistas latinoamericanos (México, Perú y Argentina) y de tres artistas locales, quienes en parejas realizaron la intervención de tres superficies en las localidades de Teusaquillo y Barrios Unidos. Por último, a través de “A dos Manos Pedagógico”, el arte se acercó a la ciudadanía por medio de cuatro espacios de formación informal en el que se dictaron talleres de dibujo en tiza, caricatura, stencil y grafiti, a 115 jóvenes de la ciudad.

En lo corrido del cuatrienio se han realizado las siguientes acciones:

- SINERGIAS INTERSECTORIALES

- Comité para la Práctica Responsable del Grafiti - CPRG: en lo corrido del cuatrienio se han realizado ocho sesiones ordinarias del Comité y dos sesiones extraordinarias; entre las actividades realizadas se destaca la presentación del representante de la Mesa Local de Grafiti de Chapinero, como ganador del proceso de selección para representar a los artistas ante el Comité; la representante de la Mesa Local de Grafiti de Mártires fue seleccionada como suplente. Adicionalmente, por solicitud de los artistas, se aprobó la participación de un suplente más y de la representante de la Mesa de Grafiti Mujeres, quienes asisten al Comité con voz, pero sin voto. De igual forma, se presentó con buenos resultados el balance de la celebración del Día del Arte Urbano 2020 “Ahí están pintados”, que contó con la participación de 60 artistas y 60 familias de toda la ciudad.

Tutoriales Celebración del Día del Arte Urbano 2020 - Fuente: Subdirección de Gestión Cultural y Artística – SCRD

Adicionalmente, se socializó el contenido del convenio IDARTES-IDU para realizar intervenciones de Arte Urbano responsable en 11 zonas bajo puentes de la ciudad, a través de la convocatoria Beca Museo Abierto de Bogotá: pintura en espacio público; así mismo se presentó el proyecto “Todas las Vidas Valen”, realizado por la Alta Consejería y la Fundación Diego Felipe Becerra - Trípido. Como parte de las funciones del Comité, la SCRD adelanta el proceso de modificación de los Decretos Distritales 075 de 2013 y 529 de 2015, para lo cual en una primera instancia se elaboraron dos formularios de Google, uno dirigido a entidades distritales y otro a los artistas de grafiti, con el fin de evaluar la normativa vigente y recoger información primaria que servirá como insumo para la modificación de la norma. Con el mismo objetivo, desde el mes de septiembre se adelantaron varias mesas de trabajo, sobre temas específicos a resolver a nivel normativo con diferentes entidades distritales que tienen injerencia en el tema de arte urbano responsable y que participan en el Comité.

Así mismo la SCRD presentó el balance del proyecto “El Arte de Cuidar el Entorno”, a través del cual se hizo un reconocimiento a la población recicladora de oficio por medio de la adecuación tecno mecánica y la intervención artística de 20 carrozas pertenecientes a recicladores, por parte de 20 artistas de las Mesas Locales de Grafiti, la Mesa de Grafiti Mujeres y la Mesa Distrital de Grafiti.

Fuente: Subdirección de Gestión Cultural y Artística – SCRD

Además de lo anterior, se presentó el balance de la “Beca Festival de las Artes Valientes”, la “Beca Museo Abierto de Bogotá: Pintura en Espacio Público” y “A Dos Manos”, en sus tres componentes: Ciudad Bolívar, internacional y pedagógico.

Fuente: Subdirección de Gestión Cultural y Artística – SCRD

De igual forma, el Comité aprobó la propuesta del cronograma general para las mesas de trabajo que llevarán a la modificación de los Decretos Distritales 075 de 2013 y 529 de 2015.

Fuente: Subdirección de Gestión Cultural y Artística – SCRD

- Comité Distrital del Espacio Público – CDEP: en lo corrido del cuatrienio se han realizado seis sesiones ordinarias del Comité y una sesión extraordinaria, en las que se destacan acciones como la aprobación de la propuesta de implantación de la escultura “El Sueño de Volar” de la artista colombiana Lina Sinisterra en el centro comercial “Nuestro Bogotá” y del proyecto “El Bosque de los Ausentes”, de la maestra Doris Salcedo, el cual se realizará en el lote sur del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Adicionalmente, se aprobó el traslado de la escultura “Caracol en Crecimiento” del maestro Eduardo Ramírez Villamizar al parque de la Biblioteca Pública Virgilio Barco y de la obra artística “Nave Espacial'', también del maestro Ramírez Villamizar, al parque de la Biblioteca Pública el Tintal. Además de lo anterior, el IDPC solicitó adelantar un proceso para regular las expresiones artísticas de corta permanencia en el espacio público, para lo cual la SCRD implementó una mesa técnica con todas las entidades que participan del Comité. Adicionalmente, el 15 de septiembre de 2021 se publicó en la página web de la SCRD un comunicado a la opinión pública en relación con la implantación de nuevas expresiones artísticas de carácter permanente en el espacio público, en el marco de la situación actual de orden público y las protestas ciudadanas que se han presentado desde el primer trimestre del año. La próxima sesión ordinaria del Comité fue citada por la SCRD para el 7 de abril de 2022.

Fuente: https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/comunicado-la-opinion-publica-natmon

- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

- Estrategia de Arte Urbano Responsable: como parte de las acciones de internacionalización de la entidad, la estrategia fue publicada en la vigencia 2020 en la página del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano - CIDEU, que es la red de ciudades iberoamericanas que comparte y promueve la cultura del pensamiento estratégico urbano.

https://www.cideu.org/proyecto/bogota-distrito-grafiti-estrategia-de-arte-urbano-responsable/ . De igual forma, en el año 2022, se apoyó la propuesta para el desarrollo del proyecto de cooperación técnica “Mujeres inspiradoras de Iberoamérica: El arte urbano como instrumento de transformación social”, presentada a la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas – UCCI, la cual resultó ganadora. Se trabaja en el desarrollo y ejecución de la propuesta, junto con profesionales de Brasilia, Buenos Aires y Lima.

La propuesta Distrito Grafiti se publicó en la plataforma Bogotá creadora en casa https://www.bogotacreadoraencasa.gov.co/arte-urbano/distrito-grafitti y se inició el proceso para que la estrategia de arte urbano responsable sea participe del proyecto liderado por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia - APC- Colombia, en el marco de cooperación sur – sur, para hacer un intercambio de conocimiento sobre el tema con Valparaíso en Chile.

Fuente: Subdirección de Gestión Cultural y Artística - SCRD

Como parte de la estrategia, se apoyó a la Fundación BAT en la consolidación de las condiciones para concursar en la categoría arte urbano y grafiti para el VII Salón BAT de Arte Popular, que fue lanzado en el 2021 y cuyo ganador contará con los recursos para realizar su intervención en 2022, en un muro ya determinado y gestionado por la SCRD.  Así mismo, se apoyó la formulación y se crearon los contenidos del curso Introducción al Arte en Espacio Público, que se lanzó en la Plataforma Virtual de Formación en Arte, Cultura y Patrimonio – FORMA el pasado 31 de agosto de 2021, en la celebración del Día del Arte Urbano 2021.

- Página web Bogotá Distrito Grafiti: se adelantó la actualización de contenidos de la página web Bogotá Distrito Grafiti, con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Comunicaciones y con la Dirección de Planeación, especialmente en lo relacionado con la beca de la “Celebración del día del Arte Urbano” 2021. En el año 2022 se actualiza la georreferenciación de los muros disponibles e intervenidos, en las secciones muros disponibles y georreferenciación.

- Taller virtual La Autonomía desde el Autorretrato: la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en alianza con la Secretaría Distrital de la Mujer, realizó tres talleres que tuvieron como principal objetivo fortalecer la reflexión en torno a la mujer y su autonomía; bajo la premisa de “Crear para visualizarnos”, se guio a 68 participantes a una exploración personal de sus fortalezas, a través de técnicas de collage, que se aprendieron para replicar en sus entornos más cercanos.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=1dJ7LW3yiw0

- Celebración del Día del Arte Urbano: como parte de la celebración el 31 de agosto del 2021 se realizó un Facebook live, para dialogar sobre la importancia del arte urbano en el desarrollo cultural y económico de la ciudad, para esto se contó con tres invitados, José Puán – “Mulato”; Luisa Roa y Ricardo Moreno, tres personajes que viven el arte urbano desde diversos ámbitos. En el mismo espacio y como parte de la celebración, se realizó el lanzamiento del curso introductorio al Arte en Espacio Público, implementado en la plataforma de formación artística de la SCRD. La actividad se puede visualizar en el link:

https://www.facebook.com/CulturaenBogota/videos/388936506080504/

Fuente: Subdirección de Gestión Cultural y Artística – SCRD

Para la celebración del Día del Arte Urbano 2022 se están adelantando acciones de articulación con otras entidades distritales, con el objetivo de gestionar un evento en el Distrito Creativo La Playa, ubicado entre las localidades de Chapinero y Teusaquillo; el evento será un espacio de interacción y diálogo entre la comunidad de la zona y los artistas de grafiti, donde a través de intervenciones de arte urbano responsable se promoverá el desarrollo cultural de la localidad y se aportará a la revitalización del territorio, generando transformación y apropiación por parte de la ciudadanía. Adicionalmente, se formuló la beca “Celebración del Día del Arte Urbano 2022” que se publicará en la siguiente convocatoria del Portafolio Distrital de Estímulos y que se espera sea finalizada en el mes de agosto, como parte de la celebración.

- GESTIÓN TERRITORIAL

- Celebración del Día del Arte Urbano: en el año 2020 se realizó la celebración del Día del Arte Urbano 2020 a través del proyecto “Ahí están pintados”, un proceso virtual liderado por la SCRD del cual participaron las 18 Mesas Locales de Grafiti, la Mesa Distrital de Grafiti y la Mesa de Grafiti Mujeres, además de 60 familias de toda la ciudad, quienes se acercaron al arte urbano responsable a través de tutorías dictadas por los artistas. Tanto las familias como los artistas recibieron un kit de materiales y estos últimos el pago de $1.063.830 por cada una de las tutorías.

Para el año 2021, la celebración del día del arte urbano se realizó a través de la convocatoria “Beca Celebración del Día del Arte Urbano 2021”, que entregó 9 estímulos por un total de $73.500.000 y contó con tres categorías: i) Nuevos Talentos; ii) Artistas con Experiencia; iii) Valoración de Entornos Artísticos. La convocatoria buscó ampliar la celebración a otras áreas artísticas además del grafiti y generar intervenciones artísticas en varias zonas de la ciudad. Las 9 propuestas ganadoras (tres por cada categoría) se ejecutaron entre septiembre y noviembre de 2021.

Boceto y ejecución de la propuesta ganadora de Laura Milena Gil (Nuevos Talentos).

Fuente: Subdirección de Gestión Cultural y Artística – SCRD

e

Proceso y resultado final de la ejecución de la propuesta ganadora de Neftalí Alejandro Méndez (Nuevos Talentos).

Fuente: Subdirección de Gestión Cultural y Artística – SCRD

Boceto, proceso y resultado final de la ejecución de la propuesta ganadora del Colectivo Airbrush Crew (Nuevos Talentos).

Fuente: Subdirección de Gestión Cultural y Artística – SCRD

Boceto y resultado final de la ejecución de la propuesta ganadora de Juan Sebastián Rodríguez (Artistas con Experiencia).

Fuente: Subdirección de Gestión Cultural y Artística – SCRD

Boceto y resultado final de la ejecución de la propuesta ganadora de José Luis Guarín (Artistas con Experiencia).

Fuente: Subdirección de Gestión Cultural y Artística – SCRD

Boceto y resultado final de la ejecución de la propuesta ganadora del Colectivo Nowk (Artistas con Experiencia).

Fuente: Subdirección de Gestión Cultural y Artística – SCRD

Proceso y resultado final de la ejecución de la propuesta ganadora de Daniel Felipe Zamora (Valoración de Entornos Artísticos).

Fuente: Subdirección de Gestión Cultural y Artística – SCRD

Proceso y resultado final de la ejecución de la propuesta ganadora de Andrés Felipe Forero (Valoración de Entornos Artísticos).

Fuente: Subdirección de Gestión Cultural y Artística – SCRD

Proceso y resultado final de la ejecución de la propuesta ganadora de José Luis Saganome (Valoración de Entornos Artísticos).

Fuente: Subdirección de Gestión Cultural y Artística – SCRD

En el año 2022 se formuló la beca “Celebración del Día del Arte Urbano 2022”, que entregará en tres categorías: Nuevos Talentos; Artistas con Experiencia y Entornos Artísticos, 9 estímulos por valor de $ 91.500.000.

- CEFE Chapinero: en el mes de febrero de 2021, se realizó la intervención del muro de cerramiento del Centro Felicidad Chapinero ubicado en la calle 82 con carrera 11, con seis imágenes digitales elaboradas por artistas de las Mesas Locales de Grafiti de Usaquén y Chapinero, que hicieron parte del diseño total de la pieza gráfica, que hoy disfrutan los transeúntes mientras se adelanta la construcción del centro.

- El arte de cuidar el entorno: Como parte de la Estrategia de Arte Urbano Responsable, el 19 de septiembre se realizó este proyecto, el cual buscó reconocer la labor de la población recicladora de oficio a través de un espacio de cocreación, en el cual 20 artistas de las mesas locales de grafiti, la Mesa Distrital y la Mesa Grafiti Mujeres realizaron la intervención artística de 20 carrozas de recicladores de la Asociación Ora Ambiental Activa de Recicladores de Bogotá -ASOACTIVA, las cuales habían sido previamente ajustadas en su tecno mecánica. Como parte del reconocimiento a esta población, el evento contó adicionalmente con un espacio de peluquería y embellecimiento para los participantes y una jornada de vacunación para las mascotas.

Fuente: Subdirección de Gestión Cultural y Artística y Subsecretaría de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento – SCRD

- A Dos Manos: entre el 1 y el 5 de diciembre de 2021 se realizó “A Dos Manos”, un proyecto que invitó a la ciudadanía a reflexionar sobre la solidaridad y la empatía, por medio del mejoramiento de los espacios en donde convivimos, a través de intervenciones de arte urbano responsable. Este proyecto aportó a la visibilización de los procesos sociales y culturales, fortaleciendo el tejido social y la apropiación del territorio a partir de dos componentes: “A Dos Manos Ciudad Bolívar” y “A Dos Manos Internacional”.

-A Dos Manos Ciudad Bolívar: el proyecto contó con la participación de 38 artistas de grafiti (19 artistas anfitriones de la localidad de Ciudad Bolívar, y 19 artistas pertenecientes a las Mesas Locales de Grafiti, la Mesa Distrital de Grafiti y la Mesa Grafiti Mujeres), quienes realizaron, a dos manos, la intervención de 19 superficies ubicadas en cercanía a los nuevos equipamientos culturales: Museo de la Ciudad Autoconstruida, Biblioteca Mirador, Centro Cultural Manitas y Centro Cultural SumaPaz. A través del proyecto se buscó fortalecer los recorridos artísticos, que cada vez son más fuertes en el territorio de Ciudad Bolívar, e invitar a la comunidad a disfrutar de la localidad a través del arte urbano responsable.

Fuente: Subdirección de Gestión Cultural y Artística – SCRD

- A Dos Manos Internacional: el proyecto contó con la participación de tres artistas latinoamericanos (Spaik de México, Pésimo de Perú y Christian Riffel de Argentina) y de tres artistas locales (Ark, Puro y Gris One), quienes en parejas realizaron la intervención de tres superficies de gran formato en las localidades de Teusaquillo y Barrios Unidos, con el objetivo de que en adelante la ciudadanía las reconozca como hitos, que no sólo mejoran el espacio, sino también de lo que se puede lograr trabajando en equipo. El proceso contó con la participación de la comunidad en una jornada donde la gente logró acercarse más a los artistas.

Fuente: Subdirección de Gestión Cultural y Artística – SCRD

- COMUNICACIÓN

- Celebración del Día del Arte Urbano: En la vigencia 2020 se diseñó la imagen del evento ¡Ahí están pintados! y las piezas comunicativas que fueron dando paso a cada etapa del proceso. De igual forma las familias pudieron participar mediante la plataforma Bogotá Abierta del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC, donde pudieron publicar sus historias para ser votadas por toda la ciudadanía.

Piezas informativas Día del Arte Urbano 2020. Fuente: Subdirección de Gestión Cultural y Artística

Para la celebración en el año 2021 se publicó la convocatoria “Beca Celebración del Día del Arte Urbano en el 2021”, para lo cual se desarrolló una estrategia de comunicaciones en la que se diseñaron 4 piezas gráficas, 9 publicaciones en espacios virtuales como El Espectador, Infobae y Cartel Urbano, entre otros, y 6 publicaciones en redes sociales de la SCRD. Adicionalmente se hizo una campaña de mailing para dar a conocer la convocatoria y lograr una mayor participación por parte de los artistas. El 31 de agosto, como parte de la celebración, se realizó el Facebook live, donde se analizaron diversos temas sobre la importancia del arte urbano en la ciudad y se hizo el lanzamiento del curso introductorio al Arte en Espacio Público en la plataforma FORMA y se lanzó el hashtag #ArteUrbanoEs. Asimismo, se realizaron las gestiones necesarias para la difusión del curso, se publicaron 4 artículos en medios digitales, 2 en la página de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 1 en la página de Bogotá Ilustrada, 1 de la organización Acis y 3 en redes sociales.

Fuente: https://bogotart.co/event/beca-celebracion-del-dia-del-arte-urbano-2021/ - Subdirección de Gestión Cultural y Artística – SCRD -

- Taller virtual Autonomía desde el autorretrato: como parte de la divulgación del taller que se realizó de forma virtual el 16 de enero de 2021, se emitieron comunicados en dos direcciones, uno para invitar a las mujeres que hicieron parte de la actividad y otro para comunicar a la ciudadanía los resultados, que se pueden visibilizar en los siguientes links:

- https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/territorial-y-participacion/video/taller-la-autonomia-desde-el-autorretrato-johgai

- https://www.youtube.com/watch?v=1dJ7LW3yiw0

- https://twitter.com/culturaenbt/status/1353089372300603392?s=24

- REGULACIÓN

- Elección del representante de los artistas para el CPRG: dando cumplimiento a la Resolución 435 de 2017 "Por medio de la cual se ajusta el procedimiento que reglamenta la elección del Representante de los Artistas del Grafiti ante el Comité para la Práctica Responsable del Grafiti y se deroga la Resolución 159 de 2016", en agosto de 2020 se realizó la elección y el ganador fue el representante de la Mesa Local de Chapinero, David Suárez, por segundo año consecutivo; la suplente elegida fue la representante de la Mesa Local de Mártires, Lizeth Muñoz. El link en que se encuentran publicadas la invitación pública para participar del proceso de elección y el acta del encuentro en que se hizo la elección del artista es el siguiente:

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/otras-publicaciones/acta-eleccion-representante-artistas-cpr

- Modificación de los Decretos 075 de 2013 y 529 de 2015: la SCRD, el IDARTES y el IDPAC definieron la metodología para la modificación de los Decretos 075 de 2013 y 529 de 2015, el cual ha avanzado en su primera fase con la socialización del proceso en el Comité para la Práctica Responsable del Grafiti y el envío del formulario a entidades distritales para recopilar los posibles ajustes para el desarrollo de la nueva normativa; de igual forma, se envió un formulario similar a los artistas de grafiti pertenecientes a la Mesa Distrital de Grafiti, a la Mesa de Grafiti Mujeres y a las Mesas Locales de Grafiti. Desde el equipo técnico de la Subdirección de Gestión Cultural y Artística se han adelantado una serie de mesas de trabajo con diferentes entidades distritales que tienen injerencia en el tema de arte urbano responsable y que participan en el Comité: las primeras reuniones fueron sobre el tema de patrimonio cultural y contaron con la participación del IDPC. Durante el 2022 se han realizado tres mesas de trabajo en las que participaron varias entidades distritales y artistas de grafiti, así mismo, el IDARTES sostuvo una reunión presencial con el sector de grafiti y arte urbano para escuchar sus propuestas con relación a la nueva norma.

- Nuevo decreto para regular las intervenciones artísticas de corta permanencia en el espacio público: la primera fase del proceso se adelantó con los equipos técnicos de las entidades que hacen parte del Comité Distrital del Espacio Público, entre los que se destaca la participación de la academia con representantes de las universidades de Los Andes y la Pontificia Universidad Javeriana; desde la SCRD se compilaron los resultados de las mesas de trabajo y se analizó la información. Con la entrada en vigencia del Decreto Distrital 555 de 2021 nuevo Plan de Ordenamiento Territorial - POT, se espera que la Secretaría de Planeación defina varios espacios decisorios que al margen del nuevo plan afectarían el desarrollo de la nueva normativa.

Avance vigencia:

En lo corrido de la vigencia se han realizado las siguientes acciones:

- SINERGIAS INTERSECTORIALES

- Comité para la Práctica Responsable del Grafiti - CPRG: se realizó una sesión ordinaria del Comité el 19 de enero de 2021, durante la cual el Idartes presentó el avance en la ejecución de sus convocatorias “Beca Festival de las Artes Valientes” y “Beca Museo Abierto de Bogotá: Pintura en Espacio Público”; adicionalmente, la SCRD presentó el balance del proyecto “A Dos Manos”, que contó con tres componentes: Ciudad Bolívar, internacional y pedagógico. Por último, se socializó el cronograma general de las mesas de trabajo para adelantar la modificación de los Decretos Distritales 075 de 2013 y 529 de 2015, la cual fue aprobada por todos los miembros.

Fuente: Subdirección de Gestión Cultural y Artística – SCRD

- Comité Distrital del Espacio Público – CDEP: en marzo de 2022, la secretaría técnica del Comité, a cargo de la SCRD, convocó la primera sesión ordinaria que se realizará el 7 de abril de 2022. En el orden del día se incluyó la presentación de la propuesta del traslado del Bolívar Ecuestre del Monumento a los Héroes, el recurso de reposición de la resolución para el traslado de la obra artísticas Nave Espacial y el cambio de la sociedad Q.B.O. Constructores S.A.S., las nuevas disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial - POT, en material de arte en espacio público, y la propuesta para las mesas de trabajo sobre las nuevas narrativas de monumentos en la ciudad.

- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

- Estrategia de Arte Urbano Responsable: en el marco de la estrategia de Arte Urbano Responsable, la SCRD se encuentra formulando el proyecto internacional de grafiti que se desarrollará en octubre de 2022 y contará con la participación de artistas locales e internacionales. Así mismo se participa y apoya en el desarrollo y ejecución de la propuesta ganadora en la UCCI: “Mujeres inspiradoras de Iberoamérica: El arte urbano como instrumento de transformación social”, junto con profesionales de Brasilia, Buenos Aires y Lima.

Como parte de la estrategia se realizan orientaciones personalizadas a ciudadanos, artistas, entidades distritales y empresas privadas que han manifestado interés en realizar intervenciones de grafiti; en lo corrido de la vigencia se han realizado 6 orientaciones a ciudadanos y profesionales de entidades como la Alcaldía de Rionegro (Antioquia) y la Secretaría Distrital de Gobierno, entre otros.

- GESTIÓN TERRITORIAL

- Celebración del Día del Arte Urbano: durante esta vigencia, se adelantaron acciones de articulación con otras entidades distritales, como el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP y la Secretaría Distrital de Ambiente; adicionalmente se realizó una articulación con la Dirección de Economía, Estudios y Política de la SCRD, con el objetivo de gestionar un evento en el Distrito Creativo La Playa, ubicado entre las localidades de Chapinero y Teusaquillo. Este evento, será un espacio de interacción y diálogo entre la comunidad de la zona y los artistas de grafiti, donde a través de intervenciones de arte urbano responsable se promoverá el desarrollo cultural de la localidad y se aportará a la revitalización del territorio.

Adicionalmente, como parte de los eventos que harán parte esta celebración se formuló la segunda versión de la beca “Celebración del Día del Arte Urbano”, la convocatoria que tendrá como objetivo fomentar la creación colectiva de intervenciones de grafiti y otros tipos de expresiones artísticas urbanas en el espacio público, que contribuyan al mejoramiento de entornos. Al igual que en la versión anterior la beca cuenta con tres categorías, en las que se entregarán tres estímulos por cada una. Las categorías son: Nuevos Talentos en la que se entregarán 3 estímulos por $9.000.000 cada uno; en la categoría de Artistas con Experiencia, se entregarán 3 estímulos por $12.000.000 cada uno y en la categoría de Entornos Artísticos, $9.500.000 para cada uno, para un total de $91.500.000.

- COMUNICACIÓN

- Página web Bogotá Distrito Grafiti: en esta vigencia se avanzó en la proyección de las actividades para hacer una actualización de la página web, en términos de diseño, narrativa, acceso y nueva información, pensando en generar elementos motivacionales para que la ciudadanía y los artistas visiten frecuentemente este espacio. Como parte del proceso se adelantó la actualización de los muros disponibles geolocalizados, para que las personas interesadas en realizar intervenciones puedan acceder de manera fácil y directa a superficies que cuentan con los permisos de los dueños ya tramitados; asimismo, se actualizó la sección Parche grafitero – georreferenciación (https://www.bogotadistritografiti.gov.co/index.php/mapa-interactivo), con el apoyo de la Dirección de Planeación.

Fuente: www.bogotadistritografiti.gov.co

- REGULACIÓN

- Modificación de los Decretos 075 de 2013 y 529 de 2015: Durante el 2022 se han realizado tres mesas de trabajo en las que participaron varias entidades distritales y artistas de grafiti; los temas que se han tratado son: lugares autorizados y no autorizados para la práctica; régimen sancionatorio y medidas correctivas; temporalidad de grafiti; restitución del espacio público; conformación y funciones de Comité para la Práctica Responsable del Grafiti; secretaría técnica y definiciones de conceptos. De igual forma se acompañó al IDARTES en una reunión presencial en el Planetario de Bogotá, donde convocó artistas de las mesas de grafiti y otros actores del sector del arte urbano, la reunión tuvo como objetivo escuchar los aportes del gremio de artistas para la modificación de la normativa.

Fuente: Subdirección de Gestión Cultural y Artística – SCRD

- Nuevo decreto para regular las intervenciones artísticas de corta permanencia en el espacio público: con el objetivo de recoger insumos para dar avance a la creación de la nueva norma, desde la SCRD se hizo la revisión del Decreto Distrital 555 de 2021 – Nuevo Plan de Ordenamiento Territorial - POT, debido a que contiene nuevas disposiciones en materia de arte en espacio público que pueden afectar el avance establecido en la propuesta; por lo anterior, se incluyó en el orden del día de la primera sesión ordinaria del Comité Distrital del Espacio Público la presentación de este tema por parte del Taller del Espacio Público, de la Secretaría Distrital de Planeación, para poder avanzar con la creación de la norma de manera más certera.

4.2 Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentan retrasos.

4.3 Gestión sectorial e intersectorial adelantada para la ejecución de actividades asociadas a la meta del proyecto

| Entidad | Actividad | Resultados |
| --- | --- | --- |
| Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte -SCRD, Instituto Distrital de las Artes -IDARTES- y las demás que hacen parte del Comité, más el representante de los artistas, su suplente y la representante de la Mesa de Grafiti Mujeres. | Comité para la Práctica Responsable del Grafiti | Aprobación del cronograma y las temáticas propuestas por la SCRD para el desarrollo de la modificación de los decretos distritales 075 de 2013 y 529 de 2015. |
| SCRD, IDARTES y las demás que hacen parte del Comité como miembros e invitados permanentes, más los representantes de los artistas | Mesas de trabajo para la modificación de los decretos distritales 075 de 2013 y 529 de 2015. | Se ha seguido el cronograma aprobado en el Comité y se han realizado tres mesas de trabajo, donde se han tratado las principales temáticas identificadas en la primera parte del proceso. |
| IDARTES, con la participación de la SCRD | Identificación de actores del sector grafiti y arte urbano en el Distrito Capital para la modificación de los Decretos Distritales 075 de 2013 y 529 de 2015 | Catalina Valencia, Directora del Idartes, propuso la realización de un diagnóstico de grafiti y arte urbano en Bogotá, que presente la evolución de la práctica desde el 2013, hasta el 2022. Adicionalmente, desde las mesas de grafiti se solicitará, a través de un comunicado, el aplazamiento de las mesas de trabajo para la modificación de los decretos que regulan la práctica responsable del grafiti. |

4.4 Relación del proyecto con las políticas públicas poblacionales y sectoriales

El proyecto se relaciona directamente con la Política Pública Distrital de Espacio Público donde aporta acciones desde la Estrategia de Arte Urbano Responsable, en la que debe reportar durante el cuatrienio 10 intervenciones culturales y artísticas en espacios públicos de la ciudad, lo que se realiza a través de acciones como la Celebración del Día del Arte Urbano y proyectos artísticos como el Arte de Cuidar el Entorno y A dos Manos, que en concordancia con el PDD, promueven escenarios de igualdad en los que se fomenta la inclusión social a través del arte, ya que al tratarse de prácticas en el espacio público, se generan procesos integrales que relacionan a la comunidad, aportando al disfrute de sus derechos culturales.

Por otro lado, es importante resaltar que el proyecto no contempla un enfoque poblacional teniendo en cuenta que de acuerdo al objetivo establecido para esta meta y las acciones que determinan el cumplimiento de la misma, estos procesos van dirigidos a la ciudadanía en general, sin ningún tipo de enfoque poblacional específico, ya que se desarrollan en el espacio público, que es un lugar común a todos los habitantes de la ciudad.

4.5 Gestión territorial del proyecto				______________________________

A raíz de la emergencia sanitaria que actualmente vive la ciudad, durante el 2020 y parte del 2021 no se realizaron acciones en territorio, sin embargo, en el segundo semestre del año, se realizaron actividades presenciales como los proyectos “El arte de cuidar el entorno” y “A dos Manos”, a través de las cuales se llevaron a cabo intervenciones artísticas en la localidades como Kennedy, Ciudad Bolívar, Teusaquillo y otras; así mismo, como parte de los procesos de cualificación se ejecutó la beca “Celebración del Día del Arte Urbano 2021”, en las que los artistas urbanos realizaron intervenciones en espacios públicos de diversas localidades de la ciudad, fomentando la activa participación de comunidades y artistas de toda la ciudad.

4.6 Beneficios de ciudad								________

El arte en espacio público facilita las condiciones de interacción entre ciudadanos y artistas, así mismo permite resignificar entornos, embellecer lugares, aumentar la percepción de seguridad y la apropiación ciudadana de lo público, y promover la convivencia. Proyectos de esta naturaleza han permitido fortalecer los procesos de cultura ciudadana y de construcción de comunidad, lo que se ha podido evidenciar en las actividades que se adelantaron tanto en la virtualidad, como en las calles de la ciudad, pues dada la nueva realidad se hace necesario que artistas y ciudadanía exploren ese nuevo espacio común y entre todos sigamos trabajando en explorar nuevas formas de interacción.

De igual forma ocurre con los eventos en espacio público, en los que las intervenciones artísticas han estado mediadas por acciones participativas, con las cuales se vinculó a la ciudadanía desde distintas perspectivas, en una gestión integral que va más allá de sólo embellecer un lugar. Es a través de esta interacción que se han realizado eventos que generan impactos positivos tanto en los artistas como en quienes disfrutan de su arte, aportando a la revitalización de espacios públicos, haciéndolos más amigables y con un significado para la ciudadanía, y en plena coherencia con los nuevos procesos de reactivación económica que se están dando en la ciudad desde la pandemia.

4. 7. Hechos comunicacionales para mostrar el avance del proyecto y el beneficio que se brinda a la ciudad

Al estar en etapa de organización y preparación de actividades, durante esta vigencia no se reportan hechos comunicaciones que impacten de forma positiva el cumplimiento de la meta.

En el componente 3 “Estímulos” del apartado 5. Cooperación Internacional / Ayuntamiento Madrid - INCIDEM, se encuentra la descripción de los avances en la formulación de la convocatoria.

En el componente 3 “Estímulos” del apartado 5. Cooperación Internacional / Ayuntamiento Madrid - INCIDEM, se encuentra la descripción de los avances en la formulación de la convocatoria.