PERIODO: I TRIMESTRE DE 2017

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 987 - Saberes sociales para la cultura ciudadana y la transformación cultural

REPORTE: ENERO A MARZO ACUMULADO 2017

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formular e implementar una Política Pública de Cultura Ciudadana | 30% | 2% | 5% |

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: La formulación e implementación de una Política Pública de Cultura Ciudadana tiene como propósito asegurar la sostenibilidad, continuidad y estabilidad de las acciones y proyectos públicos, privados y comunitarios de cultura ciudadana en Bogotá D.C., determinando para ello lineamientos, estrategias y procesos, así como la institucionalidad e instancias requeridas y los sistemas de seguimiento y de información pertinentes.

Durante el 2016 la Dirección de Cultura Ciudadana alcanzó el 20% de la meta, mediante la consecución de: a) Balance de las experiencias de cultura ciudadana, impulsadas por la administración distrital en los últimos 20 años, b) Balance de las experiencias significativas de transformación cultural en el país y a nivel internacional, a modo de catálogo digital flexible y con posibilidades de ser alimentado de manera permanente, c) Balance del componente cultural en las políticas públicas distritales formuladas en la última década y d) Documento propuesta de formulación de la política pública de cultura ciudadana, que recoge los insumos de las mesas de expertos para preparar el proceso participativo y la agenda pública.

Avances vigencia: En 2017 la Dirección de Cultura Ciudadana tiene proyectado avanzar en un 30% de formulación e implementación de la Política Pública de Cultura Ciudadana, que se concreta mediante la puesta en marcha del proceso participativo de consulta para la formulación de la política pública de cultura ciudadana y en la elaboración y trámite del documento para su adopción por parte de las instancias pertinentes.

Durante el primer trimestre se culminó el ejercicio de definición de ejes temáticos y metodología participativa para poner en marcha el proceso de formulación de la política pública de cultura ciudadana, diseño que se llevó a cabo con el acompañamiento de la Universidad Pedagógica Nacional. La propuesta metodológica se construyó con base en los diálogos sostenidos con diferentes actores sociales, institucionales y académicos, así como a través de la indagación de avances conceptuales, apuestas institucionales y de política pública en la ciudad.

El reto se ha centrado en definir una metodología para una política pública cuya temática no le compete a un sector en particular, sino que tiene una vocación de ciudad, lo que implicó definir un esquema innovador para la formulación. Con este espíritu, se ha propuesto como reto consultar a 50 mil personas de toda la ciudad, dividido en tres grandes componentes: 1) la calle y la ciudadanía virtual, 2) las instancias de participación y organizaciones de la Red de Cultura Ciudadana, y 3) los actores privados y políticos.  Será en si misma una acción de cultura ciudadana que buscará materializar el significado de la vivencia de la ciudadanía. Con base en lo anterior, se ha avanzado en el alistamiento institucional que implica implementar un ejercicio de esta envergadura.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No aplica

3. Beneficios de ciudad

La formulación de la Política Pública de Cultura Ciudadana permitirá definir un horizonte de sentido en favor de las transformaciones culturales que requiere la ciudad y articular la acción pública y privada en favor de dichos cambios. La política se constituye en un acuerdo de voluntades entre los diferentes estamentos de la ciudadanía de lo que se entenderá y las acciones que implicará fomentar la importancia de la cultura y la pedagogía ciudadana en la sostenibilidad de la ciudad.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

Durante el periodo NO se presentan acciones ni proyectos con enfoque diferencial y poblacional.

5. Enfoque Territorial

Durante el periodo NO se presentan acciones con enfoque territorial.  En todo caso, tendrá en cuenta las especificidades territoriales de cada localidad y visibilizará los contrastes entre lo rural y lo urbano.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Implementar la Red de Cultura Ciudadana y Democrática | 30% | 5% | 16% |

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: La Dirección de Cultura Ciudadana ha proyectado la implementación del 100% de la Red Distrital de Cultura Ciudadana y Democrática, entendiéndola como un conjunto de procesos que implica instalar formas de articulación y acción público-privada para: 1. La producción de conocimiento sobre cultura ciudadana en Bogotá, 2. El fomento a iniciativas ciudadanas, 3. El diálogo social inter y transectorial, 4. La promoción de escenarios de participación y 5. El uso y la apropiación del conocimiento en esta materia.

Durante el 2016 la Dirección de Cultura Ciudadana alcanzó el 10% de la implementación de la Red de Cultura Ciudadana y Democrática - RDCCD, mediante la consecución de los siguientes productos: a) Un documento de caracterización de actores, agentes e iniciativas a través de su identificación y vinculación a la red, b) Realización de mesas temáticas con representantes de los diversos actores públicos, privados y comunitarios, c) Plan de Acción de la Red que incluya definiciones sobre estructura, estrategias de fomento, acciones e iniciativas a realizar en 2017 y d) Propuesta para la integración de los primeros agentes e iniciativas, como primer avance de la plataforma virtual de la red.

Avances vigencia: Para el primer trimestre de 2017, la Dirección dio inicio al proceso de fomento de iniciativas ciudadanas a través del lanzamiento de las “Becas saberes sociales para la transformación cultural”, en el marco del Programa distrital de estímulos de la SCRD y a través de la puesta en marcha de la construcción colectiva del “Programa distrital de fomento a la cultura ciudadana”, que se lanzará en el mes de mayo y que es producto de la articulación entre diversos sectores de la administración distrital que, desde sus campos, promueven el cambio cultural y la cultura ciudadana.

Así mismo, se inició el ejercicio para ampliar la convocatoria de vinculación de organizaciones ciudadanas a la Red Distrital de Cultura Ciudadana y Democrática - RDCCD mediante el primer envío masivo del formulario de inscripción -de tres que se realizarán- y de la puesta en marcha de una estrategia de convocatoria que ha incluido la depuración del formulario y el diseño de un proceso de caracterización estratégico que permitirá definir las poblaciones objeto de las diferentes modalidades de apoyo a las iniciativas ciudadanas que hacen parte de la RDCCD.

Por otra parte, la Dirección ha logrado consolidar la mesa intersectorial y concertar un plan de acción para el 2017 que incluye la instalación de unas metodologías de trabajo colaborativo entre los sectores, se presentó la agenda de la Mesa Intersectorial y se logró la articulación en torno a las prioridades para el año 2017. Finalmente, se ha programado una serie de “Encuentros ciudadanos”, el primero será en el mes de mayo, que permitirán la activación de los nodos de acción ciudadana de la RDCCD y que serán insumo para la formulación participativa de la Política Pública de Cultura Ciudadana.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No aplica.

3. Beneficios de ciudad

Los principales beneficios con la implementación de la Red Distrital de Cultura Ciudadana y Democrática serán:

- La visibilización de actores, propuestas e iniciativas relacionadas con cultura ciudadana y democrática para el cambio cultural

- El fortalecimiento y puesta en marcha de proyectos que incentiven la cultura ciudadana y democrática en la ciudad desde una perspectiva corresponsable

- El aumento de la sinergia y cohesión entre los distintos actores y agentes de la cultura ciudadana y democrática en Bogotá

- La institucionalización, coordinación y gestión de la cultura ciudadana y democrática a través de las mesas intersectoriales y estratégicas, de espacios para el diálogo de saberes entre la administración y la ciudadanía, y de los nodos de acción ciudadana

- La producción, el uso y apropiación de conocimiento sobre cultura ciudadana y cambio cultural

- El apoyo a la formulación de la Política Pública de Cultura Ciudadana, con la participación activa de instituciones y organizaciones ciudadanas en el marco de la RDCCD.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

Durante el periodo NO se presentan acciones ni proyectos con enfoque diferencial y poblacional.

5. Enfoque Territorial

Durante el periodo NO se presentan acciones ni proyectos con enfoque territorial, por el contrario son actividades de nivel distrital.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Orientar la formulación y acompañar la implementación de 5 proyectos de transformación cultural del distrito | 5 | 0 | 25% |

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: En el marco Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos” el Sector Cultura orientará, articulará y hará seguimiento a las apuestas públicas y a las iniciativas ciudadanas de transformación cultural y propiciará la transformación participativa de todas aquellas representaciones y prácticas culturales, para el goce efectivo de los derechos, el despliegue responsable de las libertades y la convivencia pacífica.

Por consiguiente, la Dirección de Cultura Ciudadana se propone orientar la formulación y acompañar la implementación de 16 proyectos de transformación cultural en el cuatrienio. Para ello, se identificaron en el Plan de Desarrollo 50 metas de resultado que deben incorporar un componente de transformación cultural en los proyectos diseñados para su logro. Así, la Dirección de Cultura Ciudadana ha orientado, acompañado y realizado seguimiento a 2 proyectos de transformación cultural y cultura ciudadana “Habitar Mis Historias” y “Dale Ritmo a Bogotá” los cuales fueron diseñados e implementados en su totalidad durante el 2016, de hecho, en el 2017 se está diseñando una segunda fase para cada uno de ellos.

Además, se realizó un diagnóstico de la cultura ciudadana en Bogotá a partir de la Encuesta de Cultura Ciudadana 2016 que se hizo en convenio con CorpoVisionarios.

Avances vigencia: Para el año 2017 la Dirección de Cultura Ciudadana proyectó orientar la formulación y acompañar la implementación de cinco (5) proyectos de transformación cultural y cultura ciudadana para lo cual se propuso: a) acompañar a las entidades en la formulación e implementación de proyectos y estrategias de transformación cultural; b) definir las metodologías y protocolos requeridos para diseñar e implementar estrategias según las características de la transformación cultural que se espera realizar; c) apoyar el seguimiento y la evaluación de los proyectos acompañados y d) apoyar en la coordinación sectorial e interinstitucional.

Actualmente se orientan y acompañan 10 proyectos de transformación cultural y cultura ciudadana, a saber: “Habitar Mis Historias”, “Dale Ritmo a Bogotá”, “Me apunto con Transmi y Todos Pagamos el Pato”, “Parques para Todos”, “Vía Mujer”, “El Centro del Centro es la Gente”, “Programa de Prevención de la Maternidad y la Paternidad Tempranas”, “Farra en la Buena”, “Cuidado y Valoración del Entorno” y “Lucha contra el Machismo”.  Estos se encuentran en diseño y en algunos se han acompañado implementaciones piloto, como es el caso de la Activación de la Carrera Séptima en los tramos donde iniciarán las obras para su peatonalización.

Este acompañamiento se ha realizado a través de un diálogo de saberes con las entidades responsables de cada tema o meta del Plan de Desarrollo Distrital, en torno a la identificación y priorización de temas puntuales a intervenir; la identificación de la información existente y las necesidades de información, la construcción de la línea de base; la construcción colectiva de las actividades de intervención y la creación colectiva de los lineamientos de la estrategia de comunicaciones. Así mismo, se realiza el seguimiento a la implementación, el ajuste a las acciones y las mediciones de impacto.

A continuación, se presentan los avances de las estrategias:

1. “Habitar mis Historias”: se realizaron reuniones con IDARTES, Canal Capital y IDRD para articularlas en torno a la estrategia. Se logró identificar componentes de la plataforma que permitirán hacer una segunda fase que incorpore la participación de otras poblaciones y territorios.

2. “Dale Ritmo a Bogotá”: Se realizaron propuestas de ajustes a la estrategia liderada por la Secretaría de Movilidad “El poder del cono” para afinar el protocolo de intervención en lugares priorizados para disminuir el total de carros mal parqueados.

3. “Vía Mujer” y “Lucha contra el Machismo”: El acompañamiento en torno a su construcción logró vincular a SDIS, Secretaría Distrital de la Mujer, IDPAC, Transmilenio, Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y al IDU en una mesa temática en la que se identificaron las acciones y se propusieron alternativas de articulación.

4. Programa de Prevención de la Maternidad y la Paternidad Tempranas: Continúa el acompañamiento en la construcción de la matriz de seguimiento de acciones del programa, de tal suerte que ya se tienen identificadas a nivel distrital las acciones que harán parte de la estrategia de transformación cultural.

5. “Parques para Todos”, “El Centro del Centro es la Gente” y “Cuidado y Valoración del Entorno”: El acompañamiento a las entidades responsables de realizar intervenciones en el espacios público como DADEP, IDRD, FUGA, IDU , IDPAC y Secretaría de Gobierno, ha logrado iniciar la conformación de una mesa de cuidado y valoración del entorno en el marco de la cual se ha apoyado una intervención de urbanismo táctico para la activación de la carrera séptima en el tramo en el que se iniciará la obra para su peatonalización y se han definido algunos proyectos de generación de espacio público que se apoyarán con la estrategia de transformación cultural.

6. “Me apunto con Transmi y Todos Pagamos el Pato”: Se acompañó el proceso de la elaboración y aplicación del instrumento para el levantamiento de la línea base y de la planeación de la implementación a realizarse en el segundo trimestre de 2017.

Por último, se han realizado mesas de trabajo para concretar esfuerzos para acompañar el proceso de evaluación de la estrategia de cambio cultural “En Bogotá se puede ser” de la población LGBTI, lo cual se legalizará a través de un convenio interadministrativo con la Secretaría Distrital de Planeación.

Los avances en cuanto a la propuesta de metodologías y protocolos requeridos para diseñar e implementar estrategias durante este trimestre, se concentran en cuatro propuestas de protocolos para iniciar los talleres de diálogo de saberes con las entidades; estas son: 1) segunda fase de “Habitar mis Historias”, 2) “Transformación cultural en torno a la maternidad y la paternidad tempranas”, 3) “Cuidado y valoración del entorno” y 4) “Lucha contra el Machismo”.

El apoyo al seguimiento y evaluación de los proyectos acompañados se ha realizado de manera conjunta con el Observatorio de Culturas. Se apoyó desde el componente de transformación cultural la identificación de escenarios de medición de línea de base para la estrategia de transformación cultural “El poder del cono”; así como el diseño de preguntas para el formulario de recolección de información y la propuesta de operativo de campo, para la formulación de la línea de base de la estrategia anti-evasión “Todos pagamos el Pato” liderada por Transmilenio.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No aplica

3. Beneficios de ciudad

Las estrategias y acciones de trasformación cultural y cultura ciudadana promueven la apropiación social del territorio, la convivencia pacífica, el respeto a la diferencia y el cumplimiento voluntario de normas de convivencia urbana que redundan en una mejor calidad de vida. Así mismo, la coordinación interinstitucional en torno a las prioridades establecidas para el 2017 ha propuesto nuevas formas de articulación entre entidades que redundan en una mayor eficiencia en la formulación e intervención de proyectos de transformación cultural en el distrito.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

Se presenta enfoque diferencial y poblacional en el acompañamiento de los siguientes proyectos:

- Acompañar el proceso de evaluación de la estrategia de cambio cultural “En Bogotá se puede ser” de la población LGBTI.

- Orientar la formulación de la estrategia “Habitar mis historias” en su segunda fase.

5. Enfoque Territorial

Durante el periodo NO se presentan acciones ni proyectos con enfoque territorial, por el contrario, son actividades de nivel distrital.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Orientar la formulación y acompañar la implementación de 16 protocolos de investigación, sistematización y memorias sociales de los proyectos estratégicos del sector Cultura, Recreación y Deporte. | 16 | 0 | 11% |

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: En el 2016 la Dirección de Cultura Ciudadana realizó la orientación en la formulación y el acompañamiento en la implementación de seis (6) protocolos de investigación, sistematización y memoria social de proyectos estratégicos del sector así:

- En Protocolos de Investigación: Se determinaron las necesidades de información y se acompañó en la solución de las mismas para: i) el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural- IDPC (mediciones de visitantes del museo y de exposiciones en espacio público); ii) Biblored en articulación con la Dirección de Bibliotecas (investigación sobre no usuarios de la red de bibliotecas) y iii) IDARTES (herramientas de evaluación del proyecto Arte y Conexión dirigido a artistas, espacios y público del programa).

- En Protocolos de Sistematización y Memoria se acompañaron los proyectos: iv) Habitar mis Historias (estrategia de intervención para habitantes de calle en la localidad de Los Mártires); v) Parques para todos (estrategia de resignificación y uso de los parques de diversas localidades) y vi) Protocolo para la Red de Cultura Ciudadana y Democrática como parte del esquema para la creación y fortalecimiento de redes de investigación en temas culturales de ciudad.

Avances vigencia: Para el año 2017 la Dirección de Cultura Ciudadana programó la orientación en la formulación y el acompañamiento en la implementación de dieciséis (16) protocolos de investigación, sistematización y memoria social de proyectos estratégicos del sector.  Para ello se definió un plan de acción para la identificación y priorización de proyectos estratégicos de acuerdo los siguientes criterios: correspondencia con metas del sector, trayectoria de las actividades, relevancia para el sector, relevancia para los temas culturales de ciudad y prioridad para la administración.

En este sentido, se orientan y acompañan los siguientes siete (7) proyectos:

- Encuesta Bienal de Culturas - EBC 2017.  Es una encuesta de carácter distrital aplicada de manera periódica cada dos años, desde el 2001, con el fin de ofrecer información actualizada y confiable a la ciudadanía y entes distritales, en temas como participación política, valores democráticos, cultura cívica, arte, patrimonio, convivencia, recreación y deporte, propendiendo por la generación de conocimiento en los mismos, así como, el seguimiento, ajuste e implementación de políticas públicas en el Distrito Capital. A la fecha se han realizado las siguientes actividades de preparación: a) Se realizó el diseño muestral para las zonas urbanas, b) Se elaboró el documento de criterios de inclusión y exclusión de preguntas de la EBC, c) Se presentó el cronograma de reuniones con entidades del Distrito y del Sector para revisión de preguntas de la EBC, d) Se realizaron  dos reuniones de revisión de EBC (con Diversidad Sexual y con la Dirección de Lectura y Bibliotecas) y e) Se realizaron acciones de divulgación y apropiación social las cuales consistieron en la definición y ejecución de una estrategia de difusión semanal con indicadores temáticos de la EBC 2015 y se actualizó la información acopiada en el Micrositio.

- Anuario de mediciones año 2017: Este proceso corresponde a la memoria y documento consolidado con los resultados de las mediciones realizadas por la Subdirección Observatorio de Culturas durante la presente vigencia. Para el primer trimestre se han realizado las siguientes mediciones: a) Medición Día sin Carro mediante 500 encuestas en cinco puntos de la ciudad; b) Encuesta a habitantes y comerciantes de la carrera séptima con 504 encuestas entre las calles 10 y 26 y entre las carreras 4 y 10 y c) Conteo de artistas de calle en la carrera séptima. Adicionalmente y en función del fortalecimiento de la divulgación de las mediciones realizadas por el Observatorio se actualizó la información de las mediciones de los años 2015 y se revisaron las mediciones desde el año 2010.

- Levantamiento de información colados de Transmilenio. Se orienta y acompaña el levantamiento de una línea de base de información sobre percepciones y creencias asociadas a la evasión del pago en Transmilenio. En el marco de este acompañamiento: a) Se construyó el formulario de encuesta;  b) Se diseñó la estrategia de seguimiento a la estrategia anti evasión en Transmilenio_; c) Se elaboró el diseño muestral para el levantamiento de información en tramos del sistema; d) Se diseñó el operativo de campo para el levantamiento de información; e) Se realizó la capacitación a encuestadores y supervisores de la encuesta (3 días de capacitación a 25 encuestadores y 2 supervisores) y f) Se acompañó el levantamiento de la información en campo. Como resultado Transmilenio cuenta con aproximadamente 900 encuestas que brindan información de línea de base para la medición de impacto de la estrategia anti evasión de Transmilenio.

- Levantamiento de información y seguimiento Mal Parqueados (Secretaría de Movilidad). La Secretaría de Movilidad solicitó orientación en el diseño de una estrategia de seguimiento y monitoreo a su campaña de cultura ciudadana sobre mal parqueados. En este sentido se ha realizado: a) Se definieron las necesidades de información y seguimiento; b) Se presentó propuesta por parte del Observatorio con tres (3) posibles escenarios de medición y c) Se llevó a cabo la revisión por parte de la Secretaría de Movilidad y se acordó un escenario de medición. En este momento se encuentra en proceso de construcción un plan de trabajo para el desarrollo de las actividades de acompañamiento.

- Orientación y acompañamiento Mesa de Artesanos. Este acompañamiento se realiza por solicitud de la Dirección de Asuntos Locales y Participación de la Subdirección de Gobernanza, quien lidera la Mesa de Artesanos, instancia que solicitó apoyar un proceso de caracterización del sector artesanal en la ciudad. Al proceso también se encuentra vinculado el IDPC. En este sentido se han realizado las siguientes actividades: a) Se elaboró la propuesta de estrategia metodológica para la caracterización (4 fases: revisión conceptual, revisión de registros de artesanos existentes, levantamiento de información y sostenibilidad en el uso de la información); b) Participó en las reuniones de la mesa de artesanos. El IDPC asumió la responsabilidad de realizar la primera fase conceptual a través de talleres y c) Se revisó el Registro de Artesanos 2007, la base de datos de Cámara de Comercio, se realizó la solicitud de bases a Artesanías de Colombia y Mercado de las pulgas de Usaquén.

- Orientación y acompañamiento Dirección de Fomento. Se realiza por solicitud de la Dirección de Fomento de la Subsecretaría de Gobernanza en los siguientes puntos: i) Apoyo en la revisión del formulario de satisfacción de ganadores del programa de estímulos. El formulario tiene como objetivo brindar información acerca de las percepciones y experiencias de los ganadores en relación con varios temas (calidad de la información suministrada en la convocatoria, percepción de la página web del programa, entre otros); ii) apoyo en el análisis de la base de datos de participantes del programa de estímulos. En virtud de que en la última versión del programa de estímulos la inscripción se realizó en línea se cuenta con una base de datos de todos aquellos que participaron de ella. En este sentido se solicitó al Observatorio apoyo para el análisis de la información allí recolectada; iii) Apoyo en la elaboración de un formato de recopilación para jurados del programa de estímulos. Se consideró pertinente desarrollar un instrumento que permita recolectar información de los jurados del programa; iv) Apoyo en la definición de una herramienta para la sistematización y memoria de las iniciativas ganadoras del programa. Se espera que sirva como instrumento piloto para los ganadores de este año y que sea incorporada de manera definitiva en las próximas convocatorias; v) Orientación en la definición de un protocolo de seguimiento a los estímulos por parte de las entidades. La orientación implica la definición de indicadores básicos así como pasos esenciales en el proceso de acompañamiento para dar forma a un Esquema General de Seguimiento a ser aplicado por todas las entidades; iv) Orientación en la definición de indicadores de impacto de los resultados de las intervenciones de las convocatorias ganadoras del programa Como parte del acompañamiento se revisó y se hicieron recomendaciones al formulario de satisfacción de ganadores de la convocatoria de estímulos, el cual fue enviado a la Dirección. Adicionalmente se revisaron las estrategias de seguimiento del programa para la definición del protocolo de sistematización y memoria.

- Orientación y acompañamiento a IDARTES. Se planteó un proceso de orientación y acompañamiento en las capacidades del instituto en metodologías y herramientas de medición de sus actividades. Se planteó en este sentido la realización de un taller inicial de transferencia metodológica que se encuentra en preparación.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

La meta NO presenta retrasos en la ejecución.

3. Beneficios de ciudad

La orientación y acompañamiento a protocolos de investigación, sistematización y memoria social de proyectos estratégicos permite organizar y gestionar el conocimiento asociado a las actividades del sector. En esta medida favorece la consolidación del aprendizaje institucional (permite identificar tanto lecciones aprendidas como debilidades proyectos sectoriales), fortalece la continuidad de la gestión en el sector (facilita el acceso a información en procesos de cambio de administración), favorece la continuidad de los procesos del sector (brinda acceso criterios y razones que sustenta la toma de decisiones) y facilita la socialización de los proyectos adelantados por el sector en la ciudadanía y otras entidades del distrito. La Encuesta Bienal de Culturas en particular genera conocimiento estratégico del sector a nivel distrital y proporciona información relativa al cumplimiento del Plan Distrital de Desarrollo en tanto es fuente de 19 metas del mismo.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

Se presenta enfoque diferencial y poblacional en el acompañamiento del siguiente proyecto:

- Orientación y acompañamiento a la Mesa de Artesanos, con el fin de orientar un proceso de caracterización del sector artesanal en la ciudad (las acciones específicas fueron descritas en el numeral de avances y logros).

5. Enfoque Territorial

Las acciones realizadas NO presentan enfoque territorial, por el contrario, son actividades de nivel distrital.

PERIODO: I TRIMESTRE DE 2017

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 992 - Patrimonio e Infraestructura cultural fortalecida Reporte: ENERO A MARZO ACUMULADO DE 2017

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gestionar en un 100% la política cultural relacionada con el patrimonio y la infraestructura cultural, a partir de los instrumentos priorizados | 30% | 5,10% | 17% |

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: en la vigencia 2016, se adelantaron las revisiones de documentos técnicos, así como de los informes del plan maestro generados para las vigencias 2012 a 2015 y se realizaron ajustes del informe de seguimiento al PLAMEC de las vigencias 2012-2015 para la Dirección de planes maestros y complementarios de la Secretaria de Planeación. Adicionalmente, se brindó acompañamiento a la oficina de regulación y control de la Secretaría de Cultura, Recreación y a la Secretaría Distrital de Planeación para concertar los lineamientos del componente cultural en la formulación del nuevo Plan de Ordenamiento en la cual se presentaron los avances en la propuesta para la modificación del POT desde el Sector Cultura Recreación y Deporte. Además, se realizó acompañamiento al seguimiento de las estrategias, programas y metas establecidos en el Plan Maestro de Equipamientos Culturales -PLAMEC.

La Secretaría lideró y presidió la Red de Escenarios Públicos Distritales, como primera estrategia del trabajo en red, que buscaba la sostenibilidad de los escenarios públicos para la cultura de la ciudad. Así mismo, apoyó el trabajo en red de equipamientos como la Red de Bibliotecas Públicas y otros que existan o que se conformen en el marco de las disposiciones del PLAMEC en torno a la Red de Infraestructura Cultural Territorial.

Para los planes y proyectos estratégicos de la Alcaldía Mayor, como el Transmicable, El Metro, Los Centros Culturales, Recreativos y Deportivos de Fontanar y El Tunal, La Secretaría estuvo en continuo acompañamiento brindando la asesoría técnica y de articulación.

Con el objetivo de cumplir la meta del proyecto, se definió la actividad referida al “Desarrollo, Gestión de la política de patrimonio e implementación de la normatividad”, mediante la implementación del Decreto 070 de 2015 y de la Ley Nacional 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia

- Decreto 070 de 2015: Se llevaron a cabo 2 trámites para amparos provisionales, 14 trámites de exclusión de la lista de Bienes de Interés Cultural, 7 trámites para cambios de categoría, 1 trámite de ampliación de la lista indicativa de Bienes de Interés Cultural, 6 trámites para la inclusión de Bienes de Interés Cultural y 2 trámites para enajenaciones.

- Decreto 554 de 2015: se llevaron a cabo acciones de elección de dos representantes de las universidades con programas en artes plásticas y/o visuales en la ciudad de Bogotá, para ser representantes del Comité Distrital de Espacio Público; se Convocó y realizó el primer “Comité Distrital de Espacio Público” como una de las funciones de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, establecidas en el Decreto; se realizó el reglamento interno del Comité Distrital de Espacio Público, tal como lo estipula el Decreto; se desarrolló el protocolo y procedimiento de la Ventanilla Única para las Intervenciones Artísticas en el Espacio Público -VIARTE- donde se presentaron 8 casos, de estos, 6 llegaron como solicitud de información sobre el procedimiento a seguir a través de la ventanilla, hubo una radicación directa a la ventanilla y un traslado a la ventanilla por parte del IDPC.

- Marco Regulatorio para los Artistas en el Espacio Público: se finalizó la implementación del modelo de programación y organización de artistas en el espacio público, Plan Piloto - Fase 1; la Comisión Intersectorial del Espacio Público -CIEP- extendió el plazo para que la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte – SCRD, hiciera la evaluación y las recomendaciones sobre el manejo de artistas en el espacio público a partir de los resultados del Plan Piloto; se presentaron la evaluación, conclusiones y recomendaciones sobre el manejo de artistas en el espacio público a la CIEP, quien solicitó a la SCRD el desarrollo de una nueva propuesta para atender a esta población; se entregó al Departamento para la Defensoría del Espacio Público -DADEP- una estrategia para el manejo de artistas en el espacio público que debe ser evaluada en el marco de la CIEP, con el fin de decidir sobre las acciones a implementar.

- Práctica responsable de grafiti y arte urbano: se realizaron acciones como:

  - Distrito Grafiti: El Teatro R101 junto con el Colectivo de artistas de Vértigo Grafiti, gestionó un proyecto que se desarrolló en la Localidad de Puente Aranda, el cual reunió a 32 exponentes locales, distritales, nacionales e internacionales de esta práctica, para hacer 32 obras, las cuales se desarrollaron en un área que oscila entre los 2.500 y 3.000 mts2.

  - Intervenciones artísticas en Instituciones Educativas Distritales de Bogotá en coordinación con la Secretaría Distrital de Educación.

  - La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y Procafecol (Juan Valdez) adelantaron una alianza público - privada con el propósito de promover la práctica responsable del arte urbano en la capital, la cual permitió la realización de un grafiti en la tienda Juan Valdez ubicada en la calle 73 con carrera 9.

  - “Conversaciones rayadas”, se desarrolló en la Universidad Piloto de Colombia la Primera Semana del Grafiti, donde participaron expositores y panelistas nacionales e internacionales. Este evento fue apoyado y desarrollado por la Corporación Cultural Vértigo Grafiti, Juan Valdez y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, interesados todos en construir una política pública que incluya la práctica responsable de esta expresión artística.

  - En el marco de la Fiesta de Bogotá, se llevó a cabo una jornada en la ciclovía nocturna, en la cual se realizó una intervención interactiva con tres artistas del colectivo urbano Vértigo Grafiti quienes intervinieron a lo largo de 66 km sobre la fachada del Museo Nacional de Colombia.

  - En el marco del Decreto 529 de 2015 se realizaron reuniones del Comité para la Práctica Responsable de Grafiti, el cual es presidido por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

  - Publicación en la página web de la entidad, un mapa donde la ciudadanía interesada pueda consultar los sitios autorizados para la práctica responsable de grafiti. El proyecto está en construcción, sin embargo, se publicó un piloto que está en evaluación y estudio, con esta herramienta próximamente la ciudad tendrá un mapa que permita conocer de manera clara y sencilla los espacios autorizados donde se pueden hacer los grafitis.

- Convenio 229 de 2014: el cual tiene como objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y la Fundación Escuela Taller de Bogotá, para impulsar estrategias para el desarrollo de expresiones artísticas en el espacio público de la ciudad de Bogotá, D.C.”. En cumplimiento del objeto del convenio, se realizaron semanalmente comités técnicos y varios operativos a través de los cuales se tuvieron logros significativos como la implantación de la obra artística y la aprobación del proyecto eléctrico por parte de CODENSA.

- Asistencia a espacios de encuentro, deliberación y concertación destinados al desarrollo cultural de la ciudad: La Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio de la Secretaría de Cultura, hace la secretaría técnica de la Mesa Cultura de Museos, de la cual se convocaron y realizaron dos reuniones oficiales de la mesa y varias accidentales que tenían como fin último trabajar en el plan de acción. Así mismo se asistió a sesiones del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural y apoyaron otros espacios asistiendo a dos reuniones del Consejo Local de Gobierno de Chapinero y a sesiones de los Consejos Distritales de Arte, Cultura y Patrimonio.

- Conceptos técnicos: se emitieron los siguientes conceptos técnicos para el Instituto Distrital de las Artes –IDARTES- (54 de Arte Dramático, 2 de Danza, 17 de Artes Plásticas y Visuales, 9 de Música, 4 de Audiovisuales y 2 de Literatura); con la Orquesta Filarmónica de Bogotá – OFB- (contratos de apoyo y convenios de asociación); con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC- (Convenio de Asociación).

Avances vigencia: se realizó la entrega del informe de seguimiento al PLAMEC, vigencia 2016 con lo cual se determinará la conveniencia de mantener los Planes Maestros, debido a la modificación del POT.

En cuanto al subcampo del patrimonio cultural, se cuenta con el Decreto Distrital 070 de 2015 “Por el cual se establece el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural, se reasignan competencias y se dictan otras disposiciones”, a partir del cual, la Secretaria de Cultura tiene el reto de realizar la coordinación de las entidades que conforman el sistema, conformado por la Secretaría Distrital de Planeación -SDP-, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC-, las Alcaldías Locales y el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural.

- Decreto 070 de 2015, en el marco de la gestión adelantada por la Secretaría de Cultura se han expedido los siguientes actos administrativos relacionados con bienes de interés cultural de la ciudad, en el periodo enero-marzo 2017:

| TRÁMITE | RESOL | FECHA | DIRECCIÓN | OBJETO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exclusión | 21 | 19.1.2017 | Calle 74 5-09/15 | “Por la cual se decide la solicitud de exclusión de un inmueble declarado como Bien de Interés Cultural del Distrito Capital, ubicado en la Calle 74 5-09/15, en el barrio Bellavista de la UPZ El Refugio, en la localidad de Chapinero, en Bogotá, D.C” |
| Exclusión | 22 | 19.1.2017 | Calle 44 #17-29/35 | “Por la cual se decide la solicitud de exclusión del bien de interés cultural del inmueble ubicado en la Calle 44 #17-29/35, ubicado en el barrio Santa Teresita, en la UPZ Teusaquillo, en la localidad del mismo nombre, en Bogotá D.C” |
| Exclusión | 23 | 19.1.2017 | Calle 61 #9-68 y Calle 62 #9-73 -Clínica David Restrepo- | “Por la cual se decide la solicitud de exclusión del bien de interés cultural del inmueble de la Calle 61 #9-68 y Calle 62 #9-73 -Clínica David Restrepo-, ubicada en el barrio Chapinero Central, en la UPZ Chapinero, en la localidad del mismo nombre, en Bogotá D.C” |
| Cambio de categoría | 24 | 19.1.2017 | Cra 3 #9-40 interior 4 | “Por la cual se decide la solicitud de cambio de categoría para el bien de interés cultural ubicado en la Cra 3 #9-40 interior 4, en la UPZ La Candelaria, en la localidad del mismo nombre, en el centro histórico de Bogotá D.C” |
| Inclusión | 26 | 20.1.2017 | Avenida Caracas (Cra 14) 17-78/82 | “Por la cual se aclara la declaratoria del bien de interés cultural del ámbito distrital de la Cra 14 #17-86 y/o Calle 18 #13A-37/39/43, y se incluye el de la Avenida Caracas (Cra 14) 17-78/82 -Edificio Campo Hermoso-, ubicado en el barrio La Capuchina, en la UPZ Las Nieves, en la localidad de Santafé, en Bogotá D.C” |
| Exclusión | 33 | 30.1.2017 | Calle 56 #15A-29 / Carrera 16 #55-60 (esquina) | “Por la cual se decide la solicitud de exclusión del bien de interés cultural del inmueble de la Calle 56 #15A-29 / Carrera 16 #55-60 (esquina), ubicado en el barrio Chapinero Sur Occidental en la UPZ Galerías, en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá D.C” |
| Exclusión | 34 | 30.1.2017 | Av. 13 #85-34 esquina, Cra 22 #85-29 y Cl 85 # 22-12 (dirección anterior)- Av Cl 85 #19C-12, Av Cra 19 C #85-29 y Av Cra 20 #85-34/38 | “Por la cual se reconoce el desistimiento tácito de la petición y se archivan las diligencias administrativas para el trámite de exclusión del inmueble de la Av. 13 #85-34 esquina, Cra 22 #85-29 y Cl 85 # 22-12 (dirección anterior)- Av Cl 85 #19C-12, Av Cra 19 C #85-29 y Av Cra 20 #85-34/38, en la UPZ- 97 Chico Lago, en el barrio Antiguo Country, en la localidad de Chapinero, en Bogotá D.C. |
| Recurso de Reposición | 36 | 31.1.2017 | Calle 87 #12-55 Embajada de Austria | “Por la cual se resuelve el Recurso de Reposición contra la Resolución No. 726 del 9 de noviembre de 2016 “Por la cual se decide la solicitud de inclusión como Bien de Interés Cultural del ámbito distrital, del predio ubicado en la Calle 87 #12-55 en la UPZ El Refugio, barrio La Cabrera, en la localidad de Chapinero, en Bogotá” |
| Ampliación LICBIC | 164 | 15.3.2017 | Ampliación LICBIC | “Por la cual se actualiza la lista indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural del ámbito distrital y deroga la Resolución No. 588 del 1 de septiembre de 2016” |
| Cambio de categoría | 186 | 24.3.2017 | Aclaración cambio de categoría | “Por la cual se aclara la Resolución No. 024 del 19 de enero de 2017 “Por la cual se decide la solicitud de cambio de categoría para el bien de interés cultural ubicado en la Cra 3 #9-40, interior 4, en la UPZ La Candelaria, en la localidad del mismo nombre, en el Centro Histórico de Bogotá” |
| inclusión de BIC | 187 | 24.3.2017 | Aclaración de declaratoria | “Por la cual se aclara la Resolución No. 026 del 20 de enero de 2017 “por la cual se aclara la declaratoria del bien de interés cultural del ámbito distrital de la Cra 14 #17-86 y/o Calle 18 #13A-37/39/43 y se incluye el de la Av Caracas (Cra 14) 17-78/82-Edificio Campo Hermoso-, ubicado en el barrio La Capuchina, en la UPZ Las Nieves, en la localidad de Santafé” |

Adicionalmente se proyectó una resolución que en la actualidad se encuentra en revisión de la Oficina Asesora Jurídica y que corresponde a: “Por la cual se resuelve el Recurso de Reposición contra la Resolución No. 023 del 19 de enero de 2017 “ “Por la cual se decide la solicitud de exclusión del bien de interés cultural del inmueble de  la Calle 61 #9-68 y Calle 62 #9-73 -Clínica David Restrepo-, ubicada en el barrio Chapinero Central, en la UPZ Chapinero, en  la localidad del mismo nombre, en Bogotá D.C”.

| TRÁMITE | RESOL | FECHA | DIRECCIÓN | OBJETO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exclusión | 34 | 30.1.2017 | Av. 13 #85-34 esquina, Cra 22 #85-29 y Cl 85 # 22-12 (dirección anterior)- Av Cl 85 #19C-12, Av Cra 19 C #85-29 y Av Cra 20 #85-34/38 | “Por la cual se reconoce el desistimiento tácito de la petición y se archivan las diligencias administrativas para el trámite de exclusión del inmueble de la Av. 13 #85-34 esquina, Cra 22 #85-29 y Cl 85 # 22-12 (dirección anterior)- Av Cl 85 #19C-12, Av Cra 19 C #85-29 y Av Cra 20 #85-34/38, en la UPZ- 97 Chico Lago, en el barrio Antiguo Country, en la localidad de Chapinero, en Bogotá D.C. |
| Recurso de Reposición | 36 | 31.1.2017 | Calle 87 #12-55 Embajada de Austria | “Por la cual se resuelve el Recurso de Reposición contra la Resolución No. 726 del 9 de noviembre de 2016 “Por la cual se decide la solicitud de inclusión como Bien de Interés Cultural del ámbito distrital, del predio ubicado en la Calle 87 #12-55 en la UPZ El Refugio, barrio La Cabrera, en la localidad de Chapinero, en Bogotá” |
| Ampliación LICBIC | 164 | 15.3.2017 | Ampliación LICBIC | “Por la cual se actualiza la lista indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural del ámbito distrital y deroga la Resolución No. 588 del 1 de septiembre de 2016” |
| Cambio de categoría | 186 | 24.3.2017 | Aclaración cambio de categoría | “Por la cual se aclara la Resolución No. 024 del 19 de enero de 2017 “Por la cual se decide la solicitud de cambio de categoría para el bien de interés cultural ubicado en la Cra 3 #9-40, interior 4, en la UPZ La Candelaria, en la localidad del mismo nombre, en el Centro Histórico de Bogotá” |
| inclusión de BIC | 187 | 24.3.2017 | Aclaración de declaratoria | “Por la cual se aclara la Resolución No. 026 del 20 de enero de 2017 “por la cual se aclara la declaratoria del bien de interés cultural del ámbito distrital de la Cra 14 #17-86 y/o Calle 18 #13A-37/39/43 y se incluye el de la Av Caracas (Cra 14) 17-78/82-Edificio Campo Hermoso-, ubicado en el barrio La Capuchina, en la UPZ Las Nieves, en la localidad de Santafé” |

Fuente: Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio

De igual forma, durante este periodo se ha participado en la elaboración de conceptos técnicos de temas normativos, proyectos de acuerdo, etc, que corresponden a: Proyecto de Ley 137-Creación del Fondo de Patrimonio, revisión de condiciones de incentivos para bienes de interés cultural del Distrito Capital y asistencia a mesas de trabajo en el componente patrimonial para el POT.

- Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía, este año se emitió el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia -Ley 1801 de 2016-, a través del cual se generan obligaciones para la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, principalmente referidas a control urbano, para la protección de los Bienes de Interés Cultural. Por otra parte, se han realizado varias reuniones interinstitucionales para definir el procedimiento a seguir frente a las posibles infracciones urbanísticas en bienes y sectores de interés cultural, ya que, a partir del mes de febrero del año 2017, corresponde hacer el seguimiento a esta Secretaría.

Durante este trimestre se ha participado en reuniones con la Secretaría Distrital de Gobierno y con la Alcaldía Local de la Candelaria, para evaluar el contenido del Código y las implicaciones al interior de la Secretaría de Cultura, respecto de las gestiones que adelantará a futuro en este aspecto.

A la fecha se han recibido las siguientes solicitudes, que han sido remitidas al IDPC para su evaluación técnica preliminar, dando inicio de las actuaciones administrativas que corresponden por el código a esta Secretaría:

| TIPO DE TRÁMITE | DIRECCIÓN INMUEBLE | LOCALIDAD | ASUNTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Control urbano | Calle 119 A 70-15 | Suba | Infracciones urbanísticas |
|  | Cra 70 119A-33 |  |  |
|  | Cra 70C 119-30 |  |  |
|  | Calle 119 A 70-90 |  |  |
|  | Calle 120 70-31 |  |  |
|  | Calle 124 60-29 |  |  |
|  | Calle 119 A 70-90 |  |  |
|  |  |  | Informe situación del inmueble |
| Control urbano | Cl 61 sur #80 I-67/69/71/73/75 | Bosa | SDP informa demolición |
| Control urbano | Cra 2 A #8-38 | Santafé | Infracciones urbanísticas |
|  |  |  | IDPC informa de obras ilegales en el inmueble y anexa acta de visita |
| Control urbano | Cra 71D 126-21 | Suba | SDP informa demolición |
|  | Cra 71D 126-39 |  |  |
|  | Av. Cl 127 71D-59 |  |  |
|  | Av. Cl 127 71D-47 |  |  |
|  | Cra 71 D 126-13 |  |  |
| Control urbano | Cra 6 #2-40 | Santafé | IDPC informa de obras ilegales en el inmueble y anexa acta de visita |
| Control urbano | Calle 12 #5-32 Ed. Corkidi | La Candelaria | IDPC informa de obras ilegales en el inmueble y anexa acta de visita |
| Control urbano | Cra 4 #8-30 | La Candelaria | IDPC informa de obras ilegales en el inmueble y anexa acta de visita |
| Control urbano | Calle 2 Bis #6D-30 | Santafé | IDPC informa de obras ilegales en el inmueble y anexa acta de visita |
| Control urbano | Calle 86 A 24-29 | Barrios Unidos | IDPC informa de obras ilegales en el inmueble, anexa acta de visita y solicita iniciar actuaciones |
| Control urbano | Calle 16 A 2-84/88 | La Candelaria | IDPC informa de obras ilegales en el inmueble, anexa acta de visita y solicita iniciar actuaciones |

Fuente: Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio

- Decreto 554 de 2015, “Por el cual se modifica el Comité Distrital de Espacio Público de Bogotá y se dictan otras disposiciones” se determinan principalmente dos acciones que debe desarrollar la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, para dar cumplimiento al mismo. La primera se encuentra en el artículo 2: “Modifíquese el Comité Distrital de Espacio Público de Bogotá D.C., el cual tendrá como propósito emitir conceptos sobre los fundamentos teóricos, artísticos, patrimoniales y técnicos necesarios para garantizar la pertinencia y calidad de las intervenciones artísticas permanentes en el espacio público...”. La segunda acción se encuentra detallada en el Artículo 11, así: “Créase la Ventanilla Única de Intervenciones Artísticas en el Espacio Público – VIARTE- con el fin de registrar y documentar la documentación que debe ser presentada para llevar a cabo el trámite de intervenciones artísticas en el espacio público y que es necesaria para que las entidades y autoridades distritales revisen y evalúen la pertinencia de la intervención”.

La implementación del Decreto se inició el año pasado, en el caso de la Ventanilla Única el procedimiento había sido enviado a la Oficina de la Función Pública, con el fin de que emitieran un concepto favorable respecto a la implementación del procedimiento y así obtener posteriormente su registro en el Sistema Único de Información de Trámite -SUIT-. Se obtuvo respuesta a esta solicitud, con varias observaciones de las que se destaca: la justificación legal del Decreto debe ser modificada porque en esta se hace alusión a una normativa no vigente como los Decretos 619 de 200, 469 de 2003 y 190 de 2004, que fueron derogados por el Decreto 364 de 2013; así mismo piden que se justifique por medio del Decreto Nacional 1077 de 2015, en el artículo donde se exponen las modalidades de licencia de intervención y ocupación del espacio público.

En cuanto al procedimiento de la ventanilla solicitan entre otros que se unifique el nombre del trámite y se precisen los tiempos y actividades como las de la “Mesa de Apoyo Técnico”. Así mismo cabe anotar que el procedimiento de la Ventanilla se está discutiendo en el Comité Distrital de Espacio Público, también implementado a través del Decreto 554 de 2015, por lo que se llevó a cabo una reunión, en la cual se compilaron las observaciones de los participantes del comité y se determinaron varios cambios que se llevarán a la siguiente reunión del mismo.

En este periodo no se han recibido radicados a través de la ventanilla, sin embargo, se han respondido solicitudes de información tanto por escrito como personalmente, todas sobre el procedimiento para la implantación de obras artísticas en el espacio público de la ciudad, como la implantación de una escultura en la calle 90 con carrera 7, en honor a los habitantes libaneses que habitan la ciudad.

Otro de los objetivos del Decreto 554 de 2015 es “Modificar el Comité Distrital de Espacio Público” presidido por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y del cual la Secretaría de Cultura realiza la secretaría técnica.

En el marco del comité se realizó una reunión con Laura Arzayús del Departamento para la Defensoría del Espacio Público -DADEP-, quien está haciendo la integración del componente cultural a la nueva política de espacio público que se está construyendo actualmente esta entidad. En aras de continuar con una articulación positiva en torno al tema del espacio público, el DADEP presentará una charla sobre el avance en dicha política.

Adicionalmente en el tema de espacio público se emitió concepto para el Proyecto de Acuerdo 044 de 2017 y se dio respuesta a la solicitud de información sobre el cumplimiento del Acuerdo N°: 22 de 1970 “Por el cual se honra la memoria del Sacerdote Camilo Torres”.

- Marco Regulatorio para los Artistas en el Espacio Público, nace desde la Comisión Intersectorial del Espacio Público – CIEP-, quien solicitó a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte proponer e implementar un marco regulatorio para el ordenamiento de las prácticas artísticas que se realizan en el espacio público de la ciudad; esto con el propósito de definir y articular acciones integrales por parte de las diversas entidades que se relacionan con el espacio público, desde sus distintas competencias y con este tema en particular.

La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte -SCRD-, propuso una estrategia de manejo de las prácticas artísticas en el espacio público que permita a los artistas desarrollar su práctica de manera autoregulada y a las entidades distritales establecer mecanismos de reglamentación de dichas prácticas en los distintos espacios públicos, tomando en cuenta las condiciones en las que éstas se dan.

A partir de las decisiones tomadas en esta sesión se decidió trabajar en dos sentidos: la proyección de un acto administrativo que adicione la actividad de los artistas en el espacio público al Decreto 456 de 2013, “Por el cual se adopta el Marco Regulatorio del Aprovechamiento Económico del Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá”, que debe ser contentivo con el objeto del decreto existente y así mismo asignar a las alcaldías locales como gestoras de la actividad. En este orden de ideas en el mes de marzo se proyectó el protocolo y marco regulatorio para la actividad que desarrollan los artistas en espacio público de la ciudad, clasificación basada en la “Cartilla de Caracterización de Artistas en el Espacio Público de Bogotá” que se publicó la SCRD el año 2014.

La propuesta de los dos actos administrativos, el protocolo de manejo que permita definir zonas donde se autoricen las prácticas de aprovechamiento económico y el marco regulatorio para autorizar dichas prácticas en el marco del decreto, se hicieron llegar a los miembros de la CIEP, quienes definirán su aprobación en abril, cuando sesionarán nuevamente.

- Práctica Responsable de Grafiti, Bogotá Mejor para Todos hace una apuesta por mejorar las oportunidades que tienen los ciudadanos e impulsa su creatividad para hacer un uso responsable del espacio público. En este sentido y bajo la firme convicción de que todos tenemos derecho a crear y utilizar el espacio público de la ciudad, la Secretaría de Cultura se asoció, junto con sus entidades adscritas, con instituciones públicas y privadas en diversos escenarios para promover esta práctica.

El artículo 7 de este decreto crea el Comité para la Práctica Responsable de Grafiti, “... como un espacio de participación del sistema de Arte, Cultura y Patrimonio, en el cual se deliberará, coordinará, concertará articulará y promoverá acciones y estrategias para la práctica responsable del grafiti”. Este comité es presidido por la Secretaría de Cultura y en él se viene trabajando desde el año 2015 en un plan de acción que promueve diversas acciones para cumplir el objetivo.

El 8 de marzo se llevó a cabo el Comité de Práctica Responsable de Grafiti, en el cual se hizo la revisión del Plan de Acción y se realizó una reunión la cual tenía como principal fin convocar a la Policía para que socializara el nuevo código y se expusieran ideas de todos los participantes para activar el tema pedagógico establecido en el plan. La Policía metropolitana no asistió a esta reunión, sin embargo se expusieron diversas ideas en la que se proponía realizar una jornada en la cual se socializaran las rutas de formalización de las Mesas Locales de Grafiti; sobre este tema el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal -IDPAC-, Junto a la Secretaría de Integración Social -SDIS- y la Secretaría de Gobierno, convocaron una reunión en la cual se presentó la propuesta de las actividades y metodologías que se usarán en la jornada.

En este periodo el apoyo al sistema se presentó a través de la asistencia a la mesa Cultural de Museos, el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural y el Consejo Local de Gobierno de San Cristóbal.

- El Convenio 229 de 2014: firmado entre la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, La Transportadora de Gas Internacional, el instituto Distrital de Patrimonio Cultural y la Fundación Escuela Taller de Bogotá, se encuentra suspendido desde el 30 de enero hasta el 30 de marzo. El motivo de la suspensión es que se debían esperar unas luminarias que no tenían referencia comercial y su entrega tardaba 45 días, por tal razón la Fundación Escuela Taller de Bogotá, solicitó directamente al comité operativo la suspensión del convenio.

- Asistencia a espacios de encuentro, deliberación y concentración destinados al desarrollo cultural de la ciudad: se continuó con la secretaría técnica de la Mesa Cultural de Museos, teniendo en cuenta la nueva presidencia de la mesa y el cambio de algunos actores fundamentales como el director del Museo de Bogotá, se llevaron a cabo reuniones preparatorias, previas a la convocatoria oficial, en las cuales se hizo el empalme con los nuevos miembros y se determinó  llevar una propuesta para trabajar en tres proyectos  estratégicos para el desarrollo de la mesa.

Paralelamente y como una gestión del año anterior, se llevó a cabo una sesión abierta de la mesa, donde se trató el tema “La política de museos en Brasil en la era Lula” charla presentada por Camilo de Mello Vasconcelos, director de la maestría en Museología de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. La Mesa de Museos se convocó y sesionó y se presentaron las propuestas de las reuniones mencionadas y se empezará a trabajar en ellas en diferentes grupos propuestos por la mesa. Así mismo solicitaron una charla sobre políticas públicas, que se está gestionando desde la Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio.

Por otro lado, se continúa realizando el apoyo institucional al Consejo Distrital de Patrimonio Cultural y al Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. Durante el trimestre se ha programado una sesión del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural, donde la Secretaría de Cultura participó en la evaluación de las solicitudes presentadas.

En cuanto a Consejos Locales de Gobierno, se asistió al Consejo Local de Gobierno de San Cristóbal, así mismo se asistió al Consejo Local de Chapinero y Consejo Local de Ciudad Bolívar.

- Conceptos Técnicos, en este periodo se han emitido 22 conceptos técnicos, 21 con IDARTES y uno con la OFB, así:

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentaron retrasos en el trimestre.

3. Beneficios de ciudad

La modificación del Plan de Ordenamiento Territorial beneficiará a la ciudad y a sus habitantes en cuanto a que se contará con una herramienta de ordenamiento territorial acorde y consecuente con la ciudad actual y sus necesidades.

Decreto 070 de 2015. En cabeza de la Secretaria de Cultura se realiza la plena coordinación de las entidades que conforman el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural, en el caso de los Bienes de Interés Cultural especialmente con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, esto con el fin de dar mayor celeridad y concordancia a los trámites que siguen los procedimientos establecidos para la declaratoria, exclusión y cambio de categoría de los Bienes de Interés Cultural. Es así como las gestiones que se han dado, han permitido tener unas valoraciones más concretas de los bienes de interés cultural evaluados, que facilitan la comprensión y acercamiento a sus valores históricos, estéticos y simbólicos, en el caso de que éstos se mantengan o se evidencie su pérdida. De esta manera, se permitirán intervenciones que faciliten la protección del patrimonio cultural construido, la integración con nuevos usos y edificaciones, así como la potencialización de áreas patrimoniales como parte del desarrollo de la ciudad.

Ley 1801 de 2016 -Código Nacional de Policía-. La Ley 1801 de 2016 busca contar con herramientas más expeditas en la protección de los bienes de interés cultural, para que de esta forma se logre hacer un seguimiento detallado de las intervenciones que se realizan en los mismos, así como en los sectores de interés cultural; de tal manera que se prevengan las intervenciones sin los respectivos permisos y se valoren las condiciones que ameritaron su declaratoria.

Fortalecer la gestión de la Política de Espacio Público, articulando las acciones y propuestas a nivel sectorial e interinstitucional, con el fin de que el componente cultural se comprenda como un elemento fundamental en la construcción de ciudad y la apropiación del espacio público a través de las intervenciones artísticas en el mismo.

En cabeza de la Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio de la Secretaría de Cultura, recreación y Deporte, se brinda apoyo a los espacios de participación que permiten el fortalecimiento del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

Teniendo en cuenta que se trata de un tema de gestión e implementación de políticas, se debe entender que este tipo de procesos benefician a la población de toda la ciudad.

5. Enfoque Territorial

Teniendo en cuenta que se trata de un tema de gestión e implementación de políticas, se debe entender que este tipo de procesos benefician a la población de la ciudad a través de la conservación del patrimonio cultural y la implementación de la infraestructura cultural en todas las localidades de la ciudad.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Mejorar 30 equipamientos culturales | 10 | 5 | 50% |

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: En el marco de la Ley No. 1493 de 2011 de la Contribución Parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas, la Secretaría de Cultura ha implementado la Ley Espectáculo Público como una estrategia de gestión del Plan Maestro de Equipamientos Culturales – PLAMEC buscando fortalecer y cualificar la infraestructura cultural para las artes escénicas, por lo que para esta vigencia se adelantó la Cuarta convocatoria de la ley de los espectáculos públicos, resultando como beneficiarios 9 escenarios de naturaleza privada y cuatro de naturaleza pública.

Mediante resolución 465, se acogen las recomendaciones del Comité de la Contribución Parafiscal para la selección de los proyectos ganadores, mediante la cual se asignan recursos a 13 organizaciones culturales para la ejecución de 8 proyectos presentados en dos líneas simultáneamente, de mejoramiento y/o Adecuación y de dotación y 5 proyectos en la línea de dotación. Mediante dicha resolución se ordena a la oficina asesora jurídica la suscripción de 9 actas de compromiso ya que 4 organizaciones no cumplieron con los requisitos establecidos en la cartilla de la convocatoria para la suscripción del acta de compromiso.

Se elaboraron por parte de la Dirección de Arte y con la aprobación de la oficina asesora jurídica, 9 actas de compromiso con escenarios de naturaleza privada:

- Acta de compromiso No. 001 con la Fundación Teatro Libre para el escenario Teatro Libre sede Chapinero, la cual inicio en septiembre en las líneas de mejoramiento y/o adecuación. En octubre se dio trámite al pago anticipado correspondiente al 40% del valor del estímulo económico, con lo cual la organización adelantó la contratación de las actividades del presupuesto. A la fecha el porcentaje de avance es del 70%.

- Acta de compromiso No. 002 con el con la Fundación la Baranda para el escenario Teatro la Baranda, para la línea de dotación. La Fundación manifestó la imposibilidad de ejecutar el acta de compromiso dado que, por dificultades financieras, el propietario del inmueble no podía garantizar la vocación del escenario por un periodo de 10 años, por lo que se adelantó el proceso para liquidación anticipada del acta de compromiso, la cual se firmó en noviembre del 2016. El Porcentaje de avance del proyecto corresponde a 0%, dado que el acta de compromiso se liquidó.

- Acta de compromiso No. 003 con Insada Limitada para el escenario Teatro Charlot, la cual inició en septiembre del 2016; para la línea dotación. En octubre del 2016 se dio trámite al primer desembolso en calidad de pago anticipado correspondiente al 40% del valor del estímulo económico, con lo cual la organización adelantó la contratación de las actividades del presupuesto. En diciembre del 2016 se realizó el segundo desembolso y se tramitó una prórroga hasta enero del 2017, mes en el que se culminó la ejecución del proyecto y se iniciaron los trámites para el tercer desembolso y la liquidación del acta de compromiso. El porcentaje de avance es del 100%.

- Acta de compromiso No. 004 con la Fundación Cultural Teatro Experimental TEF para el escenario Teatro Experimental de Fontibón, la cual inició en septiembre; para las líneas de mejoramiento y/o adecuación y dotación. En septiembre se dio trámite al primer desembolso en calidad de pago anticipado correspondiente al 40% del valor del estímulo económico, con lo cual la organización adelantó la contratación de las actividades del presupuesto. La organización solicitó cambio de constructor responsable y durante diciembre se tramitó el segundo pago. El porcentaje de avance es del 70%.

- Acta de compromiso No. 005 con el con la Corporación Casa Ensamble para el escenario Teatro Arlequín, la cual inició en septiembre; para la línea dotación. Se dio trámite al primer desembolso en calidad de pago anticipado correspondiente al 40% del valor del estímulo económico, con lo cual la organización adelantó la contratación de las actividades del presupuesto. En diciembre se realiza el segundo desembolso y el porcentaje de avance es del 100%.

- Acta de compromiso No. 006 con la Fundación L Explose para el escenario Factoría L Explose, la cual inició en septiembre; para la línea de dotación. Se dio trámite al primer desembolso en calidad de pago anticipado correspondiente al 40% del valor del estímulo económico, con lo cual la organización adelantó la contratación de las actividades del presupuesto. En diciembre se realizó el segundo pago y el porcentaje de avance es del 100%.

- Acta de compromiso No. 007 con la Artes y Espectáculos producciones SAS para el escenario Teatro Santafé,la cual inició en septiembre; para las líneas de mejoramiento y/o adecuación y dotación. Se dio trámite al primer desembolso en calidad de pago anticipado correspondiente al 40% del valor del estímulo económico, con lo cual la organización adelantó la contratación de las actividades del presupuesto. En diciembre se realizó el segundo pago. El porcentaje de avance es del 100%.

- Acta de compromiso No. 008 con la Corporación Los Funámbulos para el escenario Teatro la Macarena, inició en septiembre del 2016, para la línea de dotación. Se dio trámite al primer desembolso en calidad de pago anticipado correspondiente al 40% del valor del estímulo económico, con lo cual la organización adelantó la contratación de las actividades del presupuesto. En noviembre del 2016 se realizó el segundo pago y en diciembre del 2016 el tercer pago y se tramitó una prórroga hasta enero del 2017, mes en el que se culminó la ejecución del proyecto y se iniciaron los trámites para la liquidación del acta de compromiso. El Porcentaje de avance del proyecto corresponde a 100%.

- Acta de compromiso No. 009 con el con la Fundación Teatro Libre para el escenario Teatro libre sede Centro, inició en septiembre; para la línea de mejoramiento y/o adecuación y dotación. En octubre se dio trámite al primer desembolso en calidad de pago anticipado correspondiente al 40% del valor del estímulo, con lo cual la organización adelantó la contratación de las actividades del presupuesto. En diciembre se realizó el segundo pago y el porcentaje de avance al cierre de la vigencia es del 70%.

- Acta de compromiso No. 010 con la Fundación Teatro Nacional para el escenario Teatro La Castellana, la cual inició en diciembre; para las líneas de mejoramiento y/o adecuación y dotación. Se realizó un primer desembolso correspondiente al 40% del valor del estímulo económico y se está a la espera del primer informe para el desembolso del siguiente 30%.

Como logros del cuatrienio, se cuenta la ejecución de 5 escenarios: Macarena, Charlot, Arlequín, Santa Fe y L’Explose, aportando al mejoramiento de la infraestructura cultural.

Escenarios Públicos

Los escenarios de naturaleza pública presentaron proyectos para ser beneficiarios de los recursos de la Contribución para fiscal para el mejoramiento de su infraestructura. El equipo técnico de la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio, efectuó revisión técnica a los  proyecto, dando algunas observaciones para su correspondiente ajuste y posterior viabilidad, a lo cual los escenarios realizaron sus ajustes; posteriormente los proyectos son presentados ante el Comité de la Contribución Parafiscal instancia que recomienda los escenarios beneficiarios y una vez se acogen las recomendaciones se expiden las resoluciones de asignación de recursos, para la posterior suscripción de los convenios con los beneficiarios. A la fecha, se expidieron las siguientes resoluciones:

- Resolución 583 del 29 de agosto, por la cual se acoge la recomendación del Comité Distrital de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas para la selección de los proyectos de dotación y mejoramiento de equipos para la actualización de la ficha técnica del Teatro Jorge Eliécer Gaitán - presentada por el Instituto Distrital de las Artes- IDARTES. En octubre del 2016 se firma el convenio 210 del 2016 para la ejecución del proyecto y durante los meses de noviembre y diciembre el IDARTES realizó los estudios previos para los procesos de dotación y mejoramiento de equipos y se inició la preparación de los prepliegos para los procesos de contratación. Durante el primer trimestre del 2017 el IDARTES incorporó los recursos a su presupuesto e inició la preparación de los prepliegos para los procesos de contratación.

- Resolución 584 del 29 de agosto, por la cual se acoge la recomendación del comité Distrital de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas para la selección del proyecto de adecuaciones del escenario móvil dotación con micrófonos y cableado para el Escenario Móvil- presentada por el Instituto Distrital de las Artes- IDARTES. El 7 de octubre del 2016 se firma el convenio 211 del 2016 para la ejecución del proyecto y durante los meses de noviembre y diciembre el IDARTES realizó los estudios previos para los procesos de dotación y cableado y se inició la preparación de los prepliegos para los procesos de contratación. Durante el primer trimestre del 2017 el IDARTES incorporó los recursos a su presupuesto e inició la preparación de los prepliegos para los procesos de contratación.

- Resolución 585 de 29 de agosto, por la cual se acoge la recomendación del comité Distrital de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas para la selección del proyecto Auditorio y El Muelle Escenarios de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño, presentado por la Fundación Gilberto Álzate Avendaño. El 16 de septiembre del 2016 se firma el convenio 192, para la ejecución del proyecto y durante los meses de noviembre y diciembre se realizaron los estudios previos y prepliegos para adelantar los procesos de contratación de la obra e interventoría de reforzamiento estructural del equipamiento. Durante el primer trimestre del 2017 el IDARTES incorporó los recursos a su presupuesto e inició la preparación de los prepliegos para los procesos de contratación.

- Resolución 586 del 31 de agosto, por la cual se acoge la recomendación del comité Distrital de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas para la selección del proyecto Teatro Mayor y Estudio del Centro Cultural Biblioteca Publica Julio Mario Santo Domingo Presentado por IDARTES.  El 14 de octubre del 2016 se firma el convenio 204 del 2016 para la ejecución del proyecto y durante noviembre se realizó los estudios previos para los procesos contratación, ya al finalizar el año, se contrataron los elementos de dotación y las obras de impermeabilización de la terraza del foyer del Teatro.

- Resolución 822 del 22 de diciembre del 2016, por la cual se acoge la recomendación del Comité Distrital de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas para la selección del proyecto de diseño del reforzamiento estructural del Teatro El Parque presentada por el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES. El 22 de diciembre del 2016 se firmó el convenio 271 del 2016. Durante el primer trimestre del 2017 el IDARTES incorporó los recursos a su presupuesto e inició la preparación de los prepliegos para los procesos de contratación.

- Convenio 117 de 2014, el cual tiene como objeto “Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros para la intervención del predio y espacio público que conforma la Plaza de Mercado La Concordia y la ampliación y adecuación del inmueble para la sede la nueva Galería de Arte Santa Fe”. Se realizó la secretaría técnica del convenio, de igual forma se presentó apoyo técnico al proceso de construcción del inmueble.

Avances vigencia:

- Acta de compromiso No. 001 con la Fundación Teatro Libre para el escenario Teatro Libre sede Chapinero, durante el primer trimestre se realizaron pagos y se tramitó prórroga hasta el 14 de abril del 2017. Durante los meses de enero, febrero y marzo del 2017 se avanzó en la ejecución del proyecto de acuerdo con el presupuesto aprobado y el porcentaje de avance del proyecto corresponde a 70%.

- Acta de compromiso No. 003 con Insada Limitada para el escenario Teatro Charlot, durante el primer trimestre del 2017 se culminó la ejecución del proyecto y se iniciaron los trámites para el tercer desembolso y la liquidación del acta de compromiso. El Porcentaje de avance del proyecto corresponde a 100%.

- Acta de compromiso No. 004 con la Fundación Cultural Teatro Experimental TEF para el escenario Teatro Experimental de Fontibón, durante el primer trimestre se realizaron pagos y se tramitó prórroga hasta el 15 de junio del 2017. Durante el mes de enero, febrero y marzo del 2017 se avanzó en la ejecución del proyecto de acuerdo con el presupuesto aprobado y el porcentaje de avance es del 70%.

- Acta de compromiso No. 005 con la Corporación Casa Ensamble para el escenario Teatro Arlequín. El día 17 de febrero de 2017, la organización presentó el segundo informe de ejecución por lo cual se procedió a realizar el desembolso final por un valor de $ 89.013.851. El porcentaje de avance del proyecto corresponde al 100% de ejecución y se está a la espera del informe final para proceder con su liquidación.

- Acta de compromiso No. 006 con la Fundación L' Explose para el escenario Factoría L' Explose, En enero de 2017, la organización solicito una modificación de tipo prorroga hasta el día 28 de febrero de 2017 que fue aprobada y formalizada. En febrero de 2017, la organización presentó el segundo informe de ejecución por lo cual se procedió a realizar el desembolso final por un valor de $ 63.697.500. El porcentaje de avance del proyecto corresponde al 100% de ejecución y se está a la espera del informe final para proceder con su liquidación.

- Acta de compromiso No. 007 con Artes y Espectáculos producciones SAS para el escenario Teatro Santafé. En febrero la organización presentó el segundo informe de ejecución por lo cual se procedió a realizar el desembolso final por un valor de $ 174.603.567. El porcentaje de avance del proyecto corresponde al 100% de ejecución y se está a la espera del informe final para proceder con su liquidación.

- Acta de compromiso No. 008 con la Corporación Los Funámbulos para el escenario Teatro la Macarena, durante el primer trimestre del 2017 se culminó la ejecución del proyecto y se iniciaron los trámites para la liquidación del acta de compromiso. El Porcentaje de avance del proyecto corresponde a 100%.

- Acta de compromiso No. 009 con la Fundación Teatro Libre para el escenario Teatro libre sede Centro, durante el primer trimestre se realizaron pagos y se tramitó prórroga hasta el 17 de abril del 2017. Durante el mes de enero, febrero y marzo del 2017 se avanzó en la ejecución del proyecto de acuerdo con el presupuesto aprobado y el Porcentaje de avance del proyecto corresponde a 70%.

- Acta de compromiso No. 010 con la Fundación Teatro Nacional para el escenario Teatro La Castellana, la cual se dio inicio en septiembre; para las líneas de mejoramiento y/o adecuación y dotación. Se realizó un primer desembolso por el 40% del valor del estímulo económico y se está a la espera del primer informe para el desembolso del siguiente 30%. De acuerdo al informe de interventoría la ejecución de las actividades de adecuación y mejoramiento se encuentra en el 40%.

Escenarios Públicos

Mediante la Resolución N° 583 de 2017 el IDARTES incorporó los recursos a su presupuesto e inició la preparación de los prepliegos para los procesos de contratación de los convenios 210, 2011 y 584 del 2016, durante el primer trimestre del 2017.

Mediante la Resolución N° 585 del 29 del agosto del 2016, se acoge la recomendación del comité Distrital de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas para la selección del proyecto Mejoramiento del Auditorio y El Muelle, Escenarios de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño y presentado FUGA. El 16 de septiembre del 2016 se firma el convenio 192, en marzo de 2017, adicionalmente se realizó un Comité Técnico Operativo en el cual la fundación informa que realizará una solicitud de prórroga hasta diciembre de 2017, debido a que requiere este tiempo para la ejecución de las obras solicitadas. En este sentido, el día 06 de marzo de 2017 la Fundación solicitó modificación tipo prórroga al Convenio hasta el día 26 de diciembre de 2017, la cual fue aprobada y formalizada en marzo.

Mediante la Resolución N° 822 del 22 de diciembre del 2016 el IDARTES incorporó los recursos a su presupuesto e inició la preparación de los prepliegos para los procesos de contratación, en el primer trimestre del convenio 271 del 2016, para los Estudios del teatro El Parque.

Por otro lado, con el fin de Culminar las obras del equipamiento Educativo Pedagógico y Cultural El Ensueño en la Localidad de Ciudad Bolívar y con un porcentaje de avance de 26.84%, dado que por los continuos incumplimiento del contratista, la administración se vio avocada a aplicar la caducidad al contrato 091 de 2015 mediante resolución  N° 310 del 19 de octubre de 2016, “Por medio de la cual la Secretaria de Educación del distrito la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar deciden la actuación administrativa sancionatoria contractual por posible incumplimiento y declaratoria de la caducidad del contrato de obra No. 1831 de 2015 ( Numeración SCRD 091 de 2015) y resolución 329 del 21 de octubre de 2016. Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos por los apoderados del Consorcio Buenavista y de la Compañía Mundial de seguros S.A, contra la resolución No. 310 del 19 de octubre de 2016 proferida por la Subsecretaría de Acceso y Permanencia de la SED, la Dirección de Arte Cultura y Patrimonio de la SCRD y el Alcalde local de Ciudad Bolívar FDLCB”; la cual en su artículo primero confirma íntegramente la Resolución 310 del 19 de octubre y en su artículo segundo ordena en forma inmediata la toma de posesión de la obra “ Equipamiento educativo pedagógico y cultural el Ensueño en la ciudad de Bogotá”.

En este momento la actual administración reúne a la Secretaría de Cultura, la SED y el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar con el fin de adelantar una nueva licitación pública y concurso de méritos para la culminación de las obras que beneficiarán a una población de 687.832 habitantes de la localidad a través de la construcción y puesta en funcionamiento de un teatro que tendrá un aforo de 874 sillas y un Colegio que prestará servicio a 1105 alumnos.

Por lo anterior la Secretaria de Cultura inicio las gestiones necesarias con el fin de garantizar los recursos que le permitan entregar a la Ciudad un equipamiento Cultural, en el marco de dicha gestión la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte realizó presentación del proyecto El ensueño, al Comité Distrital de la Contribución Parafiscal en lo referente a la asignación de los recursos, es de precisar que como parte del procedimiento establecido por la Secretaría para la asignación de los recursos de la contribución parafiscal de las artes escénicas a escenarios de naturaleza pública, el Comité Distrital de la Contribución Parafiscal atendiendo el presupuesto con el que cuenta esta Secretaría para la vigencia 2017, definió el porcentaje de asignación de recursos para los escenarios tanto privados y mixtos como púbicos a otorgarse en la vigencia 2017, 55% para privados y 45% para públicos.

De igual forma, y conforme a las funciones establecidas en el Decreto Distrital No. 343 de 2013, modificado por el Decreto Distrital No. 423 de 2014, en la misma sesión, el Comité recomendó a la Secretaria de Despacho, la selección del proyecto “Teatro El Ensueño”, para Construcción en la modalidad de Obra Nueva.

Conforme al procedimiento establecido para la asignación de los recursos de la LEP de naturaleza pública, se expidió el concepto de viabilidad técnica y el concepto de viabilidad jurídica.

Mediante resolución 173 DE 2017 se acoge la recomendación efectuada por el Comité Distrital de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas, para la selección del proyecto “Teatro El Ensueño” presentado por la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte como beneficiario de los recursos de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas en la vigencia 2017, en el marco de la Ley No. 1493 de 2011, el Decreto Distrital No. 343 de 2013, modificado por el Decreto Distrital No. 423 de 2014 y el Decreto Nacional No. 1080 de 2015, así:

| PROYECTO BENEFICIARIO RECURSOS LEP 2016 | ORGANIZACIÓN CULTURAL | VALOR OTORGADO | CDP No. |
| --- | --- | --- | --- |
| “Teatro El Ensueño”. | “Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte” | $4.504.028.357 | 113 del 16 de febrero de 2017 |

Dado lo anterior a la fecha en conjunto con la Secretaria de Educación del Distrito y el fondo de desarrollo Local de Ciudad Bolívar se han adelantado los estudios previos y las labores precontractuales para adelantar los procesos de contratación que permitan la culminación de las obras del equipamiento Educativo y cultural, por lo cual el día 30 de marzo de 2017 se dio apertura al proceso SED-LP-DCCEE-037-2017 cuyo objeto es “Obras de Terminación de la Construcción del Equipamento Educativo, Pedagógico y Cultural El Ensueño en la Ciudad de Bogotá”. Dichas gestiones se adelantan en el marco de la ejecución del convenio interadministrativo 227 de 2013.

- Convenio 117 de 2014: en este periodo se continuó con la secretaría técnica, convocando y participando de cuatro comités de apoyo técnico.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

Durante el trimestre no se presentaron retrasos.

3. Beneficios de ciudad

Fortalecer la infraestructura cultural de la ciudad, con el fin de circular las prácticas artísticas y avanzar en el objetivo de que Bogotá tenga escenarios habilitados y aptos para desarrollo de espectáculos y prácticas culturales que garanticen el disfrute de la ciudadanía.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

La Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte busca mediante la asignación y seguimiento de los recursos de la contribución parafiscal, derivada de la Ley 1493 de 2011 (Ley del Espectáculo Publico) para la compra, construcción, mejoramiento, adecuación y dotación de la infraestructura cultural de las artes escénicas, mejorar la infraestructura de equipamientos culturales tanto públicos como privados, garantizando de forma indirecta la accesibilidad de todos los habitantes de las diferentes localidades de la ciudad a la oferta cultural.

Es importante resaltar que la Secretaría de Cultura no es directamente la encargada de la oferta cultural que se desarrolla en estos equipamientos, sino las organizaciones culturales que son responsables de los escenarios y de la accesibilidad a los eventos por parte de los ciudadanos.

Frente lo anterior y dada la naturaleza de este proyecto, no es posible determinar un grupo específico ya que toda la ciudadanía es susceptible de ser beneficiaria.

5. Enfoque Territorial

Por la naturaleza del proyecto el beneficio aplica para todas las localidades del Distrito Capital, debido a que el Estado debe garantizar la accesibilidad de la infraestructura, así como de la oferta cultural de la ciudad y propender por mejorar el cubrimiento en la ciudad, es decir, que no aplica un reporte de enfoque territorial específico.

PERIODO: I TRIMESTRE DE 2017

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 997 - Fortalecimiento de los procesos y agentes de formación del sector

Reporte: ENERO A MARZO ACUMULADO DE 2017

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementar el Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural – SIDFAC | 0,30 | 0,03 | 10% |

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: en lo transcurrido del cuatrienio, se gestionaron los siguientes aspectos:

- Primer consolidado con la información de las entidades del sector para avanzar en la caracterización de la oferta de formación.

- Consolidación de la primera etapa del inventario de centros locales de formación musical y artística.

- Articulación sectorial para fortalecer la gestión del programa jornada única - jornada extendida, a partir de la participación permanente en la mesa intersectorial y las mesas operativa, pedagógica y de información.

- En conjunto con IDARTES y la Dirección de Lectura y Bibliotecas se construyeron las fichas de caracterización de las atenciones a cargo de las entidades del sector incluidas en la Ruta Integral de Atención a la Primera Infancia RIA.

- Preparación del piloto de implementación de la Ruta Integral de Atención a la Primera Infancia RIA en cinco localidades.

- Seguimiento y acompañamiento al proceso de profesionalización de artistas.

Es importante aclarar, que el SIDFAC fue creado mediante acuerdo Distrital 594 DE 2015 Y reglamentado por Decreto 541 de 2015. En consecuencia, las acciones de implementación comenzaron a implementarse a partir del 2016.

Avances vigencia: entre los meses de enero y marzo de 2017, se generaron avances en varios aspectos:

- Identificación, organización, lectura y análisis de la información generada en el proceso de formación en los últimos cinco años. Organización de carpetas, depuración de archivos, uso de archivos actualizados para generar la trazabilidad de los procesos.

- Diagnóstico de las dinámicas de articulación del sector para el desarrollo de los programas jornada única – jornada extendida y la Ruta de Atención Integral a la Primera Infancia RIA. Mesas de trabajo con cada una de las entidades del sector y la Dirección de Lectura y Bibliotecas, en las cuales se identificaron los componentes de cada proyecto, los esquemas y organigramas de gestión, fortalezas y debilidades. Los temas de articulación son: manejo de la Información, estrategias de comunicación, construcción de lineamientos pedagógicos, modelos de gestión.

- Análisis de la metodología utilizada y la información consolidada en el ejercicio de caracterización de la oferta de formación artística y cultural de las entidades del sector y del inventario de centros de formación musical y artística locales. Lectura de marco conceptual de base, comprensión del enfoque metodológico utilizado, balance del proceso con ideas de todas las entidades adscritas, identificación de acciones de mejora.

- Liderazgo y articulación para fortalecer la participación del sector en la implementación del piloto de la Ruta Integral de Atención a la Primera Infancia en cinco localidades. Mesas de trabajo con delegados del programa Tejedores de Vida del IDARTES y de la Dirección de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, que han fortalecido el trabajo sectorial y generado resultados como la definición de los criterios de aceptación de las acciones incluidas en las atenciones a cargo del sector.

- Participación en la mesa intersectorial de jornada única – jornada extendida coordinada por la Secretaría Distrital de Educación y en las mesas temáticas: Mesa de información, mesa pedagógica, mesa operativa. Fortalecimiento de los procesos de consolidación de información y producción de reportes de las entidades del sector con relación al avance en el cumplimiento de metas; aportes en la construcción de protocolo de información intersectorial para JU – JE. Con relación al tema pedagógico, estamos acompañando la revisión sectorial de la propuesta de lineamientos proyectada por la Secretaría de Educación. La mesa operativa aporta mucho para identificar debilidades y cuellos de botella que afectan el trabajo intersectorial y la gestión del modelo.

- Participación en la mesa técnica ejecutiva de la Ruta de Atención Integral a la Primera Infancia RIA, coordinada por la Secretaría Distrital de Integración Social. Fortalecimiento de la articulación con las secretarías de educación e integración social, atenciones y criterios de verificación de acciones definidos para implementar el piloto RIA en cinco localidades; participación activa en el proceso de consolidación de un nuevo sistema de información desde el enfoque de atención niño a niño.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentan retrasos en el trimestre.

3. Beneficios de ciudad								       							    							__

El Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural – SIDFAC, es una herramienta para articular y potenciar la gestión sectorial e intersectorial, facilitar el cumplimiento de objetivos y metas, generar condiciones para la continuidad de los programas de formación y aumentar las capacidades para la generación de valor y el retorno social de la inversión, que deben contribuir al desarrollo humano de los niños, niñas y jóvenes del Distrito y sus localidades.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

En este momento las acciones de la política de formación del sector tienen como sujeto directo a la primera infancia, niños, niñas y jóvenes, sin embargo, es importante señalar que la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte no realiza procesos de formación directos con la primera infancia, niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edad escolar, pero los beneficia de manera indirecta toda vez que orienta y desarrolla los procesos de formación de formadores de los agentes artísticos, culturales y deportivos del sector que los desarrollan en las entidades adscritas, por lo cual, no aplica el diligenciamiento de este punto.

5. Enfoque Territorial										       							    						_____

La implementación del SIDFAC requiere la puesta en marcha de una estrategia de articulación de nivel sectorial e intersectorial, por lo cual, las acciones directas de formación artística del sector cultura la ejecutan las entidades adscritas, por lo cual no aplica el presente numeral.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Atender 2.800 agentes del sector en procesos de formación y cualificación. | 800 | 0 | 0% |

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: en la anterior vigencia, se buscó capacitar y cualificar agentes del sector que participaran en programas de formación, a través de procesos de profesionalización, diplomados, cursos y otras modalidades de trabajo académico que respondan a las necesidades propias del sector.

Se avanzó en la elaboración del Documento del Sistema de Formación en el cual se establecen los lineamientos generales y se presentan las diferentes alternativas para los agentes del sector y así mismo, se realizaron reuniones de Articulación con el IDRD para determinar las líneas temáticas de los contenidos desarrollados en los eventos académicos programados.

Se consideraron como grupos focales para el semestre los Gestores de Cultura y los Coordinadores territoriales del Programa Tiempo Escolar Compartido - TEC del IDRD.  De igual manera se realizó la programación del Curso para formadores de Ajedrez en acuerdo con la gerencia de la Red de Bibliotecas de Bogotá. En esa misma línea, se avanzó en el programa académico de la Semana de Bicicleta, en el cual la Secretaría apoyó la actividad mediante la realización de un convenio interadministrativo.

Avances vigencia: con el fin de atender 2800 agentes de sector, en este cuatrienio la Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio realizará un evento sobre tres temáticas específicas: Patrimonio Cultural, Arte en Espacio Público y actividades Deportivas y Recreativas. El enfoque que se dará a todo el evento es el reconocimiento, transformación y apropiación del espacio público de la ciudad.

Para lograr el cumplimiento de la meta en este periodo se llevaron a cabo reuniones, con el Instituto Distrital de las Artes -IDARTES-, con el fin de vincularlos desde la etapa inicial al evento y con el equipo de trabajo de la Subdirección, en la que se definieron los siguientes aspectos:

- El evento se llevará a cabo en los meses de septiembre, octubre y noviembre con los temas de patrimonio (patrimonio inmaterial), arte (transformación en el espacio público) y deporte respectivamente.

- Cada uno de los meses tendrá tres fases: una de tipo reflexivo (formato conversatorio), la segunda de intervención y la tercera de circulación (puesta en escena)

- Con el fin de mantener un canal de participación activa con la ciudadanía, se diseñará un dispositivo físico que se instalará en distintos puntos estratégicos de la ciudad, así mismo se hará uso de las redes sociales como instagram y twitter, que por medio de un hashtag permitirá filtrar la información que será luego consolidada.

Se realizarán reuniones para continuar definiendo los lineamientos conceptuales, las actividades puntuales para intervenir en el espacio público y los eventos de circulación que se realizarán cada mes.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

Rotación de personal y falta de planeación en las agendas de las entidades.

Unificar agendas con los diversos actores y promover el evento en los espacios de participación y mesas interinstitucionales a las cuales asiste la Subdirección, esto con el fin de dar a conocer el evento y concretar alianzas estrategias que permitan el desarrollo coordinado del mismo.

3. Beneficios de ciudad

Apoyar el sector cultural como medio de transformación a través de la promoción, circulación y divulgación de las artes, el patrimonio cultural y las prácticas deportivas en la ciudad.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

El desarrollo de esta actividad de formación artística para el sector atiende a todas las disciplinas y poblaciones, por lo cual, no se reporta.

5. Enfoque Territorial

Las puestas en marcha de las estrategias de cualificación de agentes del sector no se ejecutan con enfoque territorial sino disciplinar, por tal razón, no aplica el reporte.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Apoyar 45 agentes del sector en procesos profesionalización | 45 | 0 | 0% |

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: en el II semestre de 2016 se gestionó un convenio con la Universidad Distrital para continuar con la profesionalización de los Agentes del Sector, se matricularon en los programas regulares de la misma 15 agentes que superaron las pruebas en cada una de sus modalidades.

Avances vigencia:  en el primer trimestre de 2017 se ha realizado seguimiento al desarrollo de los convenios suscritos con el ICETEX y las Universidades Distrital y Pedagógica, lo que ha implicado la realización de mesas de trabajo para hacer seguimiento en conjunto con el equipo financiero de la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio y revisión documental de los expedientes asociados a los estudiantes que se benefician del proceso.

De igual manera se adelantan gestiones conducentes a la suscripción de un nuevo convenio con la Universidad Pedagógica Nacional, de tal manera que sea posible garantizar la continuidad de los artistas que están cursando la carrera.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

Teniendo en cuenta que la meta correspondiente a los 45 agentes del Sector contempla recursos del anterior Plan de Desarrollo y los estudiantes que actualmente están culminando sus estudios de profesionalización están cobijados por el convenio y Fondo con ICETEX, el cual fue creado explícitamente para el Plan de desarrollo “Bogotá Humana”, la profesionalización de estos agentes no se reportará por el momento.

Adicionalmente, es importante anotar que la oferta educativa de las Universidades con las que actualmente la SCRD tiene convenio, no tienen la capacidad de recibir una nueva cohorte para la presente vigencia, puesto que no cuentan con recursos físicos, financieros ni humanos para suplir este requerimiento, lo anterior, de acuerdo con información suministrada mediante reuniones sostenidas entre las universidades y la Secretaría de Cultura, por lo tanto esta situación afecta directamente el cumplimiento de la meta de profesionalizar 45 agentes del sector en 2017.

La Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio, ha realizado consultas con el ICETEX, la Oficina Asesora Jurídica y la Dirección de Planeación de la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, con el objetivo de explorar la forma de trasladar el saldo de recursos que resulte al liquidar los convenios a un nuevo fondo. Así mismo, con este fondo se garantizaría la ejecución de los recursos asignados en el actual Plan de Desarrollo y que podrán ser ejecutados a largo plazo.

3. Beneficios de ciudad

Es fundamental brindar oportunidades para obtener un título profesional a artistas y artistas-docentes, a través de un programa de profesionalización ofrecido por las universidades de Colombia, de tal manera que se reconozcan y valoren los saberes y las experiencias en el ejercicio del campo artístico.

La profesionalización de artistas concertado por el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación Nacional y algunas universidades del país es una propuesta por el reconocimiento de la experiencia, conocimiento y ejercicio en el campo de las artes, respondiendo a las recomendaciones de la UNESCO referidas a la creación de programas nacionales orientados a promover condiciones que contribuyan al bienestar y al mejoramiento de la calidad de vida de los artistas.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

Este componente va dirigido a artistas de todas las poblaciones, géneros, sectores sociales y grupos étnicos, adicionalmente, es importante resaltar que las acciones directas de profesionalización de los agentes son ejecutadas por la universidad Pedagógica Nacional, y la facultad de artes ASAB de la universidad Distrital y no por la SCRD, por lo cual, no aplica el reporte de enfoque diferencial y poblacional.

5. Enfoque Territorial

La puesta en marcha para la profesionalización de agentes del sector no se ejecuta con enfoque territorial sino disciplinar, por tal razón, no aplica el reporte.

PERIODO: I TRIMESTRE DE 2017

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1007 - Información y ciudadanía digital pública para todos

Reporte: ENERO A MARZO ACUMULADO DE 2017

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información – TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial. | 100% | 0% | 0% |

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances vigencia: al cierre del primer trimestre la meta de implementación arquitectura empresarial no presenta avances, debido a que se tienen programado el inicio de esta actividad a partir del mes de abril de 2017.

En cuanto a la meta de Proceso de transición de protocolo IPV4 a IPV6, proyectada para iniciar en el mes de marzo de 2017, se adelantaron las actividades de diseño y establecimiento del plan de trabajo y se definió la metodología para la implementación del IPV6. Esta actividad acumula una ejecución para la vigencia del 6% del total de la meta.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

Al cierre del primer trimestre la meta no presenta retrasos, debido a que se tienen programado el inicio de esta actividad a partir del mes de abril de 2017.

3. Beneficios de ciudad

Las tecnologías de información y comunicaciones se alinearán a los objetivos y metas institucionales de tal manera que, los usuarios de nuestros servicios puedan acceder a mejores y mayores tecnologías de la información.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

La implementación de la meta no requirió distinciones diferenciales y poblacionales.

5. Enfoque Territorial

La implementación de la meta no requirió enfoque territorial.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Implementar el 100% de las acciones programadas, en el marco del programa distrital sobre estándares de información, bases de datos y sistemas únicos de información misional. | 100% | 14% | 14% |

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: en cumplimiento de la meta se estructuró el plan de trabajo para el desarrollo y administración de la información sectorial, con el fin de perfilar y atender los requerimientos que demanda el cumplimiento de los estándares de información, bases de datos y sistemas únicos de información misional. Como balance general del proyecto, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, logró en cada uno de los temas a cargo:

- Desarrollo, articulación y administración de los sistemas misionales de Información transaccional para el SISCRED

- Estructuración, administración y actualización de los datos y bases de datos que alimentan el SISCRED e incorporación de estándares nacionales y distritales en la gestión de la información misional

- Generación de los Informes, reportes y análisis estratégicos sectoriales requeridos

Avances vigencia:

- Se realiza el reporte de los indicadores de ciudad.

- Se realizan los cálculos de 3 indicadores de Plan de Desarrollo, cuya fuente es la Encuesta de Consumo Cultural (ECC).

- Se elabora el inventario de información que contiene el Sistema de Información de Cultura, Recreación y Deporte -SISCRED.

- Se revisaron las matrices de oferta y demanda del plan de información sectorial

- Se actualizó de la matriz de demanda con los indicadores del Plan de Desarrollo 2016 - 2020 y se suprimieron los indicadores de las normas derogadas

- Se elaboró la estructura temática para el perfil de localidades

- Se compila y actualiza la información de los indicadores para el perfil de las localidades

- Se diseña el visor de indicadores para el perfil de localidades

- Se elabora una primera propuesta de boletines de indicadores

- Se socializan las acciones para la actualización de Plan de información con las entidades del sector.

- Se trabaja de manera conjunta con la Secretaria Distrital de Planeación en el proceso de actualización del plan de información.

- Se avanza en la búsqueda y recopilación de información del sector para la posterior actualización de las bases de datos.

- Avance en la conformación en la oferta y demanda de la información del sector.

- Avance en la formulación de la propuesta para el rediseño del SISCRED.

- Se realizó el inventario con las variables de la información de poblaciones con que cuenta la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte para la Alta Consejería Distrital de las TICS

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No aplica

3. Beneficios de ciudad

Se incorporan los estándares de información a los sistemas únicos de información misional, lo que permite a la ciudad avanzar en la consolidación de sistemas que facilitan el acceso y disponibilidad de la información actualizada del sector, proponiendo nuevas miradas desde la ciudad y las localidades, frente a los análisis de los datos del sector

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

La implementación de la meta no requirió distinciones diferenciales y poblacionales.

5. Enfoque Territorial

La implementación de la meta no requirió enfoque territorial.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Ejecutar el 100% delas acciones establecidas para la implementación del plan de seguridad de la información en la entidad. | 100% | 10% | 10% |

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: se cumplió el 100% del plan de trabajo establecido para la vigencia 2016, ejecutando la actividad de análisis del estado de implementación de seguridad de la información en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y realizando el 100% del diagnóstico para la implementación del Sistema de Seguridad de la Información.

Implementación del subsistema de gestión de seguridad de la información: se aprobó plan de trabajo en el Comité de Sistemas y Seguridad de la Información. Se elaboraron formatos, guías y metodología para la gestión de activos de información, se tuvieron en cuenta los activos de información tipo hardware, software, servicios, infraestructura física y personas. Se inició con el área de gestión documental del Grupo Interno de Recursos Físicos reuniones para acordar metodología de identificación de activos de información y su posterior análisis de riesgo. Se elaboró el inventario de activos de información con base en la estructura actual de la Secretaría y se elaboraron los siguientes documentos adicionales: Diagrama de Flujo Gestión de Activos de Información. Guía de Gestión de activos de información. Metodología de Gestión de Activos de Información. Procedimiento de Gestión de Activos de Información. Propuesta - Activos tipo Dato. Propuesta - Activos tipo Hardware, Software, Servicios, Infraestructura y personas. 2. Activos de Información por Dependencia

Manual del SGSI: se elaboraron documentos de declaración de aplicabilidad, alcance del subsistema de gestión de seguridad de la información, objetivos del subsistema, matriz de roles y responsabilidades, los cuales se incorporaron dentro del documento de Manual del SGSI, el cual se presentó al comité de Sistemas y Seguridad de la Información para su conocimiento y aprobación en sesión. Se elaboró el Manual del SGSI y el documento de roles y responsabilidades.

Avances vigencia: se realizaron las siguientes acciones con miras al cumplimiento de la meta:

- Actualización autodiagnóstico del estado de implementación del subsistema de seguridad de la información.

- Elaboración proyecto resolución para reforma del comité de sistemas y seguridad de la información.

- Reuniones de coordinación con la Dirección de Planeación, para la integración de la documentación del subsistema de gestión de seguridad de la información dentro del sistema integrado de gestión.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

Esta meta a la fecha no presenta atraso en su cronograma.

3. Beneficios de ciudad									 _________________________

La implementación del subsistema de gestión de seguridad de la información - SGSI, permite tomar acciones, medidas y controles preventivos que permitan asegurar la continuidad de los servicios de TIC y por tanto disponer de las herramientas necesarias para que la Secretaría cumpla con su misión y preste adecuadamente sus servicios a la ciudadanía.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

La implementación de la meta no requirió distinciones diferenciales y poblacionales.

5. Enfoque Territorial				___________________________________

La implementación de la meta no requirió enfoque territorial.

PERIODO: 1 TRIMESTRE

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1008 – Fomento y gestión para el desarrollo cultural

Reporte: ENERO A MARZO ACUMULADO DE 2017

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Otorgar 210 estímulos a agentes del sector cultura, recreación y deporte | 60 | 0 | 0 |

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances Cuatrienio:  La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, dentro de la puesta en marcha de su quehacer misional se propone una serie de componentes encaminados a ampliar las oportunidades y a desarrollar las capacidades de los ciudadanos en condiciones de igualdad; en este sentido es necesario analizar las políticas existentes, hacer correspondiente seguimiento, con este ejercicio contar con información objetiva y concreta sobre el mismo que facilite la toma de decisiones. Para esto se debe avanzar en la consolidación de un portafolio sectorial con criterios unificados y, por último, revisar y ajustar los procedimientos existentes correspondientes.

El Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos 2016-2020” dentro del Programa “Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte”, el cual busca ampliar las oportunidades y desarrollar capacidades de los ciudadanos y agentes del sector con perspectiva diferencial y territorial, como estrategia está el Programa de Estímulos el cual busca promover las iniciativas culturales, recreativas y deportivas.

Como resultado de este proceso para el año 2016 se otorgaron por la "Beca Comunidades Creativas en Territorios Prioritarios" un total de treinta y dos (32) estímulos mediante resolución 434 y 469, por la "Beca Bogotá siente la fiesta del programa distrital de estímulos” un total de diecinueve (19) estímulos mediante resolución 444, 468 y 485 y seis (6) jurados evaluadores de la convocatoria de “Apoyos Concertados a Procesos” a realizarse en Casas de la Cultura, con dicha designación se cumplió con la meta establecida para el año 2016 y se sobrepasó la misma en un 5%.

Avances Vigencia: Se realizó tal como estaba previsto la apertura del Programa Distrital de Estímulos, el día 20 de febrero se realizó el evento de lanzamiento en el Centro de Desarrollo Comunitario de la Victoria ubicado en la Localidad de San Cristóbal. Se realizaron 26 socializaciones con 470 participantes en 19 localidades de la ciudad. Al 31 de marzo se habían recibido un total de 176 inscripciones finalizadas en las 17 convocatorias ofertadas por la SCRD. La entrega de los estímulos está programada a partir del mes de abril, por tal razón aún no se evidencia un avance en la meta especifica con relación al año 2016, tal como está planteado en la programación anual.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se han presentado retrasos que afecten el cumplimiento de la meta.

3. Beneficios de ciudad

El portafolio del programa distrital de estímulos 2017 incluyó los siguientes ajustes: 1. unificación de condiciones generales de participación. 2. Implementación de un sistema digital de inscripción. Estos dos ajustes posibilitan a la ciudadanía contar con unas reglas de partición claras e iguales para todos/as, una ampliación en la participación y democratización en el acceso a los recursos.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

Sólo después de publicados los resultados de las convocatorias será posible hacer una ponderación poblacional de la misma.

5. Enfoque Territorial

Tres convocatorias ofertadas en el Portafolio del Programa Distrital de Estímulos están dirigidas a promover la participación en territorios específicos, los proyectos ganadores de estas convocatorias nos aportarán información territorial sobre la asignación de los recursos. Sin embargo, es importante mencionar que los territorios se priorizaron así:

Beca Volvamos al Parque:

| LOCALIDAD | CODIGO | PARQUE | DIRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 - USAQUEN | 01-035 | VECINAL DESARROLLO SANTA CECILIA PARTE BAJA | Entre Carrera 12(carrera 5) Costado Suroriental Y Calle 165(calle 164 |
|  | 01-007 | VECINAL DANUBIO OCCIDENTAL | Nomenclatura Oficial: Kr 8f Bis A 163c 56 |
| 02 - CHAPINERO | 02-002 | EL PARAISO | Tv 1 Este 39a 24 |
|  | 02-130 | VECINAL DESARROLLO PARDO RUBIO | Carrera 3 Este Con Calle 47b, Costado Norte |
| 03- SANTA FE | 03-010 | VECINAL DESARROLLO LOURDES | Calle 4b Con Carrera 3a Este Costado Sur-occidental |
|  | 03-022 | VECINAL DESARROLLO SANTA ROSA DE LIMA | Calle 2 Con Carrera 5b Este, Costado Nor-oriental |
| 04- SAN CRISTOBAL | 04-137 | SAN BLASS | Parte Del Predio Con Nomenclatura Oficial: Ac 20 1 40 Sur Parte Del Predio Con Nomenclatura Oficial: Ac 20 1 40 S |
|  | 04-094 | VECINAL URBANIZACIÓN SANTA RITA SUR ORIENTAL III ETAPA | Entre Carrera 10 Este, Diagonal 51a Sur (diagonal 51 Sur) Y Transversal 11 Este |
| 05- USME | 05-015 | DANUBIO AZUL | Dg 56 Sur Entre Tv 3 Este Y Tv 3d Este, Costado Norte |
|  | 05-025 | DESARROLLO USMINIA | Carrera 1a Este Con Calle 106 Sur, Costado Nor-occidental |
| 06- TUNJUELITO | 06-004 | VECINAL EL CLARET | Cl 98b Sur No. 27 80 |
|  | 06-035 | VECINAL DESARROLLO ISLA DEL SOL | Calle 67b Sur Con Carrera 62 (62a) costado Sur-occidental |
| 07- BOSA | 07-017 | VECINAL DESARROLLO PALESTINA | Calle 67 Sur (calle 7) Con Carrera 89 A Bis (carrera 19a Bis) Costado Sur -oriental |
|  | 07-028 | VECINAL DESARROLLO SAN MARTIN | Calle 57 Sur Con Carrera 102c Costado Sur-oriental |
| 08-KENNEDY | 08-027 | VECINAL CARVAJAL OSORIO | Transversal 58 A 57a Calle 37b A 38b Sur |
|  | 08-186 | VECINAL DESARROLLO CAMPO HERMOSO, DESARROLLO PATIO BONITO II SECTOR | Entre Calle 33 B Sur Y Calle 34 Bis Sur Y Entre Carrera 88a Y Carrera 88d |
| 09- FONTIBÓN | 09-004 | VECINAL LA GIRALDAFONTIBON | Cl 22k 104 00 |
|  | 09-026 | VECINAL VILLA HELENA | Kr 96g 20a 35 |
| 10 - ENGATIVA | 10-045 | VECINAL URBANIZACIÓN LA EUROPA | Carrera 69 Con Calle 68b Costado Suroccidental-calle 68b Con Carrera 70 Costado Sur-carrera 70a Con Calle 68bis Costado |
|  | 10-009 | VECINAL ENGATIVAL | Carrera 14 Calle 12-93 (carrera 112a Calle 13) |
| 11 - SUBA | 11-025 | VECINAL AURES II | Cl 131a 105a 25 |
|  | 11-063 | VECINAL PARQUE CENTRAL DE SUBA | Entre Las Calles 146c Bis Y 147 Y Entre Las Carreras 90 Y 91 |
| 12- BARRIOS UNIDOS | 12-004 | VECINAL ANDES |  |
|  | 12-010 | VECINAL SAN FERNANDO |  |
| 13 - TEUSAQUILLO | 13-003 | VECINAL URBANIZACION SAN LUIS |  |
|  | 13-013 | VECINAL BARRIO ALFONSO LÓPEZ | - |
| 14 – MARTIRES | 14-008 | VECINAL BARRIO LA PEPITA | Entre Calle 10 Y Calle 11 Con Carrera 25 Y Carrera 26 |
|  | 14-011 | VECINAL LA ESTANZUELA | Entre Calle 6b Y Calle 7 Bis Con Carrera 18 Y Carrera 18b |
| 15 – ANTONIO NARIÑO | 15-019 | VECINAL CIUDAD JARDIN SUR (LOS FUNDADORES) | Calle 19 Sur No 12-24 |
|  | 15-035 | VECINAL VILLA MAYOR | Carrera 33a No 35-21 |
| 16 – PUENTE ARANDA | 16-001 | VECINAL BOCHICA CENTRAL | Calle 1a No. 34a - 31 |
|  | 16-117 | VECINAL SANTA RITA I SECTOR | Entre Calle 33 Sur Y Prolongación Calle 35 Sur Y Entre Carrera 41 Y Carrera 41a |
| 17 - CANDELARIA | 17-006 | VECINAL POLIDEPORTIVO EGIPTO | Calle 10 No. 3 - 45 |
|  | 17-018 | VECINAL POLIDEPORTIVO NUEVA SANTAFE | Calle 5 No. 5 - 98 |
| 18- RAFAEL URIBE | 18-034 | VECINAL URBANIZACIÓN AVENIDA CARACAS | Carrera 9 (transversal 8a) Con Calle 49f Bis Sur Costado Nor-oriental |
|  | 18-110 | VECINAL DESARROLLO DIANA TURBAY | Diagonal 48x Bis Sur Entre Carrera 1d Este Y 2c Este |
| 19 – CIUDAD BOLIVAR | 19-451 | VECINAL URBANIZACIÓN EL ENSUEÑO | Transversal 69 Con Calle 68b Sur Costado Sur-occidental |
|  | 19-057 | VECINAL DESARROLLO ARBORIZADORA ALTA | Entre Calle 75 Y Calle 73 Sur, Con Carrera 42 Costado Norte |

Beca Comunidades Creativas:

- Antonio Nariño

- Barrios Unidos

- Engativá

- Fontibón

- La Candelaria

- Los Mártires

- Teusaquillo

- Tunjuelito

Beca Corredores Culturales y Recreativos:

- Barrios Unidos.

- Candelaria – Santafé.

- Ciudad Bolívar.

- Chapinero.

- Fontibón.

- Paseo Peatonal de la Carrera Séptima.

- Puente Aranda.

- Rio Fucha.

- Suba.

- Usaquén.

- Usme.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Implementar el 100% de las acciones de formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de los subcampos del arte, la cultura y el patrimonio priorizados. | 30% | 0.5 | 1.67% |

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances Cuatrienio: Durante el año 2016 se adelantó en la implementación de las acciones de formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en un 20% esta acción se adelantó a través del equipo ejecutor quienes realizaron la revisión al Manual de Lineamientos correspondiente al Proceso de Fomento, a los procedimientos tanto del Programa Distrital de Estímulos como al Programa de Apoyos Concertados, y los respectivos formatos, se estableció un cronograma de trabajo para la convenir los ajustes correspondientes y la emisión de Conceptos para diversos proyectos: en el marco del seguimiento, acompañamiento y articulación sectorial (IDPC, IDARTES, FUGA, OFB, CANAL CAPITAL).

Avances Vigencia: Para el primer período se avanzó en la primera revisión del manual de lineamientos del proceso de fomento, se elaboró el cronograma de trabajo correspondiente al año 2017. Se revisó el procedimiento correspondiente al Programa Distrital de Estímulos junto con sus formatos para proceder a integrarlo en el SIG. Se construyó una nueva versión del procedimiento de Alianzas Estratégicas. Se realizaron ajustes a la plataforma de convocatorias del PDE. Se implementó una estrategia de comunicaciones para apoyar el proceso de socialización de las convocatorias del PDE.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se han presentado retrasos que afecten el cumplimiento de la meta.

3. Beneficios de ciudad

Las actividades adelantadas en el proceso de implementación de las acciones de formulación, seguimiento y evaluación de la política pública de fomento, generan una revisión permanente de los procedimientos que se desarrollan a través de los programas de convocatorias públicas, permitiendo de esta forma que dichos escenarios se mantengan actualizados con los requerimientos presentados por la ciudadanía y hacen más accesibles los esquemas de participación en las mismas.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

Sólo después de publicados los resultados de las convocatorias será posible hacer una ponderación poblacional de la misma.

5. Enfoque Territorial

Sólo después de publicados los resultados de las convocatorias será posible hacer una ponderación territorial de la misma.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Apoyar 100 proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas | 20 | 1 | 5.00% |

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances Cuatrienio: El Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos 2016-2020” dentro del Programa “Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte”, establece como una de sus estrategias, diseñar e implementar el Programa Distrital de Apoyos Concertados que ofrece, mediante una bolsa concursable que incluye asistencia técnica y recursos financieros en contrapartida a los proyectos que impulsen las organizaciones del sector en la perspectiva de hacerlos sostenibles social y económicamente. Además, busca promover y apoyar, aquellos procesos que han tenido antecedentes en los territorios, como una forma de valorar tanto la trayectoria y disciplina de las organizaciones culturales locales, así como reconocer las posibilidades que se van consolidando en las localidades en torno a propuestas que articulan las Políticas Culturales con las diferentes Políticas Sociales. Dentro de las acciones realizadas durante el 2016 se llevaron a cabo treinta y cuatro (34) proyectos con las siguientes organizaciones Fundación INDIEBO, Festival GOSPEL, Universidad Pedagógica, Casas de la Cultura (18) : (17 contratos de apoyo y un (1) convenio), Fiesta De Bogotá - R101, REDLAD - Womex,  Música Sacra, Mercado de industrias culturales - MICSUR, Batuta, Bogotá International  -BIFF, Rogelio Salmona, Fundación Artería, Fundación Flora Ars +natura, Compartamos Con Colombia Llorona, Teatro R101 para la creación del Distrito Grafiti, Fiesta de luces de Lyon.

Avances Vigencia: Se realizó la verificación de documentación administrativa de los proyectos participantes en la convocatoria del Programa Distrital de Apoyos Concertados, siendo el siguiente el resultado arrojado: proyectos habilitados 14, proyectos en subsanación: 138, proyectos rechazados: 140. Se dio inicio al proceso de evaluación técnica de las propuestas habilitadas y de las propuestas que se encuentran en proceso de subsanación. Se firmó un convenio de asociación con la Fundación Mapa Teatro para la realización del proyecto Experimenta Sur VI y “Mnemofiia y Lotofagia. A la fecha se ha avanzado en el apoyo a 1 proyecto de organizaciones culturales, recreativas y deportivas.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se han presentado retrasos a la fecha que afecten el cumplimiento de la meta.

3. Beneficios de ciudad

La puesta en marcha del Programa Distrital de Apoyos Concertados trae como beneficio la posibilidad de acceder a los recursos en igualdad de condiciones. Las alianzas estratégicas por su parte posibilitan que el sector cultura, recreación y deporte fortalezca sus acciones y su impacto en la ciudadanía, a través de la realización de proyectos de cobertura metropolitana tal como es el caso de Experimenta Sur VI y “Mnemofiia y Lotofagia

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

Sólo después de publicados los resultados de las convocatorias será posible hacer una ponderación poblacional de la misma.

5. Enfoque Territorial

Sólo después de publicados los resultados de las convocatorias será posible hacer una ponderación territorial de la misma.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Formular e implementar una (1) política cultural de emprendimiento de industrias culturales y creativas | 1 | 1 | 0.04 |

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances Cuatrienio: Uno de los principales propósitos del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” en materia cultural, es la formulación y puesta en marcha de una política para el emprendimiento y las industrias culturales y creativas para el sector, que impulse su dimensión económica y productiva, en el marco del reconocimiento, respeto y promoción de los derechos y las libertades culturales de los distintos territorios de Bogotá, en pro de la generación de condiciones de sostenibilidad y desarrollo de la cultura. Esta política abonará el terreno para visibilizar el impacto y retos de las industrias culturales y creativas de la ciudad en el marco de lo que el Banco Interamericano de Desarrollo ha denominado la “Economía Naranja” o economía creativa. Así mismo, permitirá contar con una ruta para orientar las acciones que permitan caracterizar, hacer seguimiento, investigar y generar información precisa sobre las prácticas, agentes, áreas artísticas y aportes a la economía y al desarrollo de este importante sector del campo cultural de la ciudad. De la misma manera, la política permitirá contar con un marco de referencia para el fortalecimiento de las organizaciones culturales de la ciudad y la creación de líneas de financiación.

Se realizó el proceso precontractual y contractual de los profesionales que apoyan el cumplimiento de la meta y que formularon la política de emprendimiento e industrias culturales y creativas en el marco del Plan de Desarrollo y se realizó la revisión de la bibliografía relacionada con el diseño y formulación de política pública, con el objetivo de tener referentes teóricos y metodológicos. De igual manera, se abordaron documentos sobre estudios sectoriales que dan cuenta del estado de las Industrias Culturales y Creativas, a nivel local y nacional, en periodos de tiempo específicos; finalmente, se está construyendo un estado para la formulación de la política.

Se realizó la construcción de la propuesta general de los momentos y fases para el proceso de construcción de la Política Pública de Emprendimiento e Industrias Culturales y Creativas del Distrito; recopilación y organización de las fuentes de información secundaria; identificación de documentos de referencia para la construcción de la Política Pública de Emprendimiento e Industrias Culturales y Creativas; habilitación del repositorio virtual de información secundaria para el proceso de construcción de la Política Pública de Emprendimiento e Industrias Culturales y Creativas e identificación de fuentes de información secundaria para la construcción de los antecedentes de la Política Pública de Emprendimiento  e Industrias Culturales y Creativas.

Compilación de textos y documentos que hacen referencia específica a la Política Pública de Emprendimiento e Industrias Culturales y Creativas, o ejercicios relacionados en el sector cultura.

Identificación de fuentes de información primaria (funcionarios, contratistas, actores políticos, agentes del sector en el Distrito que cuentan con información sobre ejercicios anteriores o avances existentes en el proceso de construcción de política pública de emprendimiento e industrias culturales y creativas).

Construcción de matriz de codificación para la construcción de antecedentes y sistematización de la información secundaria revisada en la matriz de codificación.

Identificación y construcción de Glosario (Listado de términos clave para el proceso de construcción de la Política Pública, términos generales asociados a la acción pública, y específicos asociados al emprendimiento y las industrias culturales y creativas).

Avances Vigencia: Para este periodo se realizó la compilación de textos y documentos que hacen referencia específica a la Política Pública de Emprendimiento e Industrias Culturales y Creativas, o ejercicios relacionados en el sector cultura.

Identificación de fuentes de información primaria (funcionarios, contratistas, actores políticos, agentes del sector en el Distrito que cuentan con información sobre ejercicios anteriores o avances existentes en el proceso de construcción de política pública de emprendimiento e industrias culturales y creativas).

Construcción de matriz de codificación para la construcción de antecedentes y sistematización de la información secundaria revisada en la matriz de codificación.

Identificación y construcción de Glosario (Listado de términos clave para el proceso de construcción de la Política Pública, términos generales asociados a la acción pública, y específicos asociados al emprendimiento y las industrias culturales y creativas).

Identificación de leyes, acuerdos, decretos, resoluciones y documentos, que estén relacionados con el sector de emprendimiento e industrias culturales y creativas.

Construcción de matriz para la identificación de actores y asignación de roles en la construcción de la Política Pública.

Revisión de documentos sectoriales y sobre relaciones entre economía y cultura.

Revisión de proyectos de Acuerdo del Concejo de Bogotá sobre “Economía Naranja”.

Revisión de propuestas para la puesta en marcha del trabajo articulado con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico que tiene por objeto el “mapeo de industrias creativas y culturales” de la ciudad de Bogotá.

Construcción de un documento que hace referencia a la “Economía de la música en Bogotá” para preparar la participación de la Secretaria de Despacho en el Music Cities Summit de Toronto.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se han presentado retrasos

3. Beneficios de ciudad

Consolidar espacios de concertación con entidades del sector cultural.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

N/A

5. Enfoque Territorial

N/A

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Fortalecer 1 clúster de las industrias culturales y creativas | 1 | 0 | 0% |

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio:  La relación entre cultura y economía es creciente y de mayor presencia en la orientación de políticas públicas para el fortalecimiento del sector cultural. Las redes colaborativas y su intercambio de conocimientos y prácticas en relación con la cultura, serán priorizadas en el Plan de Desarrollo con el fin de aprovechar las potencialidades de sus comunidades y sus entornos, para el posicionamiento y crecimiento de las industrias culturales y creativas de la ciudad.

La articulación con el sector público y privado, la academia y los distintos empresarios del sector cultural y creativo, serán uno de los objetivos trazados en esta línea programática en la cual se espera avanzar en acciones dirigidas a fortalecer:

- El talento humano: fortalecer capacidades de los agentes sector.

- La normatividad: generar alianzas y articulaciones para generar, modificar o fortalecer las iniciativas normativas que afectan el fortalecimiento de las industrias creativas y culturales.

- La circulación de bienes y servicios culturales: apoyar y fortalecer espacios o productos de circulación priorizados para la ciudad.

- La generación de conocimiento: realización y apoyo a procesos de investigación y articulación de agentes que produzcan conocimiento alrededor de las industrias creativas y culturales de la ciudad.

- Se realizó el proceso precontractual para los profesionales que apoyaran dicho componente. En el marco del fortalecimiento de 1 clúster de las industrias creativas y culturales, Se ha trabajado con la Cámara de Comercio de Bogotá en el diseño de residencias creativas. Se avanzó en los términos de referencia del convenio el cual se espera realizar con la Cámara de comercio. Se realizó la construcción de propuesta para el convenio Marco a celebrarse entre la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, la Cámara de Comercio de Bogotá, IDARTES, para el fortalecimiento de las Industrias Culturales y Creativas de Bogotá.

Avances vigencia: Se han iniciado los acercamientos para el fortalecimiento de un clúster de las industrias culturales y creativas

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

N/A

3. Beneficios de ciudad

El fomento y la consolidación de la preservación del patrimonio cultural y educativo colombiano de imágenes en movimiento, así como de la industria cinematográfica colombiana y los demás medios audiovisuales e impresos resultantes de las nuevas tecnologías.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

N/A

5. Enfoque Territorial

N/A

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Crear y coordinar el (1) Capítulo Bogotá en la Cuenta Satélite Nacional de Cultura | 1 | 1 | 0.04 |

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Quizás una de las principales falencias en la formulación de políticas públicas para las industrias culturales y creativas de Bogotá, es la ausencia de información y conocimiento de la valoración económica de sus productos y servicios y de las actividades que los generan, así como del contexto social y económico en el que se encuentran inmersas.

Es así como el CONPES 3659, Política Nacional para la Promoción de las Industrias Culturales en Colombia del año 2010, estableció como estrategia de solución al insuficiente desarrollo de las industrias culturales en las regiones y a la carencia de información sobre el tema, el fortalecimiento de la Cuenta Satélite de Cultura en el marco del convenio celebrado entre el DANE y el Ministerio de Cultura. El objetivo general de la cuenta es “realizar una delimitación funcional del campo cultural, con base en una metodología que abarque la totalidad de sus expresiones y que permita una valoración económica de sus productos y de las actividades que los generan, así como del contexto social y económico en los que se presentan, como los patrimonios material, natural e inmaterial y la educación cultural, constituyéndose en un instrumento para la toma de decisiones públicas y privadas. Esto se constituye en una prioridad para la ciudad en el marco del nuevo Plan de Desarrollo, por tal razón y en trabajo conjunto con estas instituciones del estado colombiano, se creará el capítulo Bogotá dentro de la Cuenta Satélite de Cultura de Colombia, que permitirá avanzar en la caracterización y conocimiento de los empresarios de la cultura en Bogotá y de esta manera tomar decisiones acertadas en beneficio del desarrollo económico y cultural de la ciudad y sus ciudadanos.

Avances cuatrienio:  Durante este periodo se realizó el proceso precontractual y contractual de los profesionales que apoyan dicho componente, desarrollando e implementando el Capítulo Bogotá en la Cuenta Satélite de Cultura Nacional. En el marco de esta contratación se llevó a cabo un diagnóstico de las principales metodologías de medición económica, al igual que de los instrumentos diseñados para la consecución de información, teniendo en cuenta archivos metodológicos elaborados a nivel local, nacional e internacional.

Adicionalmente, se realizó una revisión del Sistema de Cuentas Nacionales, así como de los Manuales Metodológicos de la Cuenta Satélite de Cultura, con el propósito de aproximarse a la ruta de trabajo sugerida para implementar las mediciones económicas en el ámbito de las expresiones artísticas y patrimoniales. En este sentido, se elaboró un borrador que da cuenta de los pasos a seguir para generar articulación interinstitucional, que permita el intercambio de información económica monetaria y no monetaria, relacionada con los segmentos del campo cultural (Dane, Cámara de Comercio de Bogotá y Sayco).

Se realizó la revisión y ajuste de la hoja de ruta de la implementación de la Cuenta Satélite de Cultura para Bogotá, a partir de las mesas de trabajo en las que se socializó el proyecto investigativo y actualmente se han concretado los tiempos en el desarrollo de las acciones, herramientas de recolección de información, mediciones priorizadas y documentos de análisis crítico (2016-2020).

Igualmente se está realizando un primer borrador del convenio interadministrativo entre la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en el cual se plantea la necesidad de aunar esfuerzos dirigidos a la asesoría técnica en la implementación de la metodología de Cuenta Satélite de Cultura, así como la socialización de información secundaria necesaria para el desarrollo de la medición económica.

Finalmente se avanzó con los estudios previos para la realización de un convenio interadministrativo con el DANE para el apoyo técnico y validación de mediciones realizadas por la Cuenta Satélite de Cultura Capítulo Bogotá y se proyectó una ruta ajustada por solicitud del Subdirector de Prácticas Culturales, que permitiera estimar la entrega de resultados ante un escenario de incremento de capital humano. Se finalizó la revisión para 2016 de documentos relacionados con mapeos, cadenas de valor complejas, documentos sectoriales, diccionarios y glosarios del campo de las industrias culturales y creativas.

Avances vigencia: Con el propósito de dar continuidad al ejercicio realizado el equipo de CSCB en el 2016, se revisó la hoja de ruta. De esta manera, se examinaron las acciones que se llevarán a cabo en el presente año, y así generar una estrategia que permita el levantamiento de información económica oportuna para la construcción de los cuadros de salida de la investigación. A continuación, se dan cuenta de las actividades y avances hasta la fecha.

Cuenta Satélite de Cultura Capítulo Bogotá (CSCB)

- Manual metodológico CSC para su implementación en Latinoamérica.

- Guía metodológica para la implementación de CSC en Iberoamérica.

- Sistema de cuentas nacionales de las Naciones Unidas.

- Metodología SCN DANE.

- Metodología cuentas departamentales DANE.

- Metodología PIB Bogotá DANE

Revisión de documentos sectoriales y sobre relaciones entre economía y cultura.

Identificación de fuentes de información para el periodo 2010-2016 y acercamiento a entidades fuentes de información:

A marzo 2017, se han realizado reuniones con las siguientes entidades:

- Dirección de Cinematografía – Mincultura.

- Dirección de Arte (PULEP) – Mincultura.

- SAYCO.

- DANE.

- Oficina de Planeación – SCRD

Generación de alianzas estratégicas y articulación.

- Gestión convenio DANE (en trámite)

- Gestión convenio Cámara de Comercio de Bogotá (suscrito)

- Gestión convenio Proimágenes (en trámite)

5. Otros:

Solicitud formal de inclusión de la Cuenta Satélite de Cultura en el Sistemas Estadístico Nacional- SEN a cargo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE.

- Revisión de proyectos de Acuerdo del Concejo de Bogotá sobre “Economía Naranja”.

- Revisión de propuestas para la puesta en marcha del trabajo articulado con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico que tiene por objeto el “mapeo de industrias creativas y culturales” de la ciudad de Bogotá.

Construcción de un documento que hace referencia a la “Economía de la música en Bogotá” para preparar la participación de la Secretaria de Despacho en el Music Cities Summit de Toronto.

- CSC: Cuenta Satélite de Cultura.

- CSCB: Cuenta Satélite de Cultura Bogotá.

- SCN: Sistema de Cuentas Nacionales.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

N/A

3. Beneficios de ciudad

Sistema de información que realiza la medición económica del campo cultural, permite visibilizar el comportamiento de la economía cultural en el Distrito Capital.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

N/A

5. Enfoque Territorial

N/A

PERIODO: I TRIMESTRE DE 2017

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1009 - Transparencia y gestión pública para todos

Reporte: ENERO A MARZO ACUMULADO DE 2017

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementar el 90% de las acciones programadas para actualizar y mantener el SIG de la entidad, relativas al Sistema de Gestión de Calidad y a los procesos de Planeación y de coordinación institucional y sectorial. | 40% | 24,60% | 61,50% |

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: en consonancia directa con el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejora Para Todos”, esta meta busca desarrollar dentro del proyecto el fortalecimiento del Sistema integrado de gestión – SIG, como modelo de gestión de la entidad y del sector. Igualmente busca la transparencia y acercamiento a la ciudadanía mediante la ejecución de acciones dirigidas a la programación y seguimiento de la entidad, así como la articulación de las entidades del sector, Cultura, recreación y Deporte. Dentro de las acciones desarrolladas para el cumplimiento de la meta, se consideran dos ámbitos a saber:

1. Avance en la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad – SGC

Uno de los objetivos más importantes alcanzados durante la vigencia 2016 fue la actualización del Sistema Integrado de Gestión y su respectivo mantenimiento a la fecha. Las acciones desarrolladas más importantes fueron:

- Reuniones de seguimiento y verificación de los procesos en aras de ajustar los documentos del Sistema Integrado de Gestión - SIG.

- Se realizó un diagnóstico del sistema de gestión de calidad donde se revisó el Listado Maestro de Documentos, administración de Indicadores, herramientas de administración de la mejora y Normograma los cuales se encuentran actualizados.

- Se realizaron inducciones en el Sistema de Gestión de Calidad - SGC a los nuevos funcionarios y contratistas.

- Se realizaron capacitaciones del Sig

- Se adelantó contratación para la visita de seguimiento a la certificación de calidad y se realizó la segunda visita de seguimiento durante el mes de noviembre de 2016.

- Se atendieron todas las solicitudes para ajustes en formatos, procedimientos, instructivos de los diferentes procesos que llegaron a través del aplicativo ORFEO y se realizaron las actualizaciones de acuerdo con los requerimientos.

- Se cerraron la gran mayoría de las acciones correctivas, preventivas y de mejora de años anteriores y se hicieron seguimiento a estás. Se incluyeron acciones correctivas de la auditoría interna en la herramienta de administración de la mejora y actualmente se está haciendo corrección de estas acciones de acuerdo al hallazgo de la auditoría externa.

- Se actualizaron todas las alertas tempranas y se enviaron las respectivas alertas para aquellos procesos que requerían revisar el cumplimiento de los indicadores.

- Se elaboraron memorandos solicitando la revisión de la Matriz de Riesgos de “Ley Anticorrupción”, para su respectiva actualización.

- Se realizó revisión por la alta dirección del sistema de Gestión de Calidad.

- Se adelantó contratación para actualización al personal de la entidad en la norma técnica, versión 2015, la cual entra en vigencia a partir del año 2017 y se dio inicio a las capacitaciones a los profesionales inscritos para recibir la actualización de las normas de auditor integral.

2. Programación y seguimiento a la Inversión

En cuanto a la programación y seguimiento a la inversión, se ejecutaron acciones dirigidas a la programación y seguimiento a la inversión de la entidad, permitiendo articular todas las entidades del Sector Cultura, Recreación y Deporte; dentro de estas acciones realizadas para la programación y seguimiento a la inversión, se encuentran: trámites de traslado presupuestal entre proyectos de inversión de la entidad ante las Secretarías Distritales de Hacienda y Planeación; consolidación de información y los trámites correspondientes para la realización de traslados presupuestales entre componentes del plan de acción de los proyectos de inversión, consolidación de los informes de la cuenta anual de la Contraloría, asesoría técnica a las áreas de la secretaría responsables de los proyectos de inversión para el seguimiento y el reporte de información del informe de gestión, consolidación y análisis del seguimiento a la ejecución presupuestal de cierre y avances de vigencia, así como el seguimiento a la ejecución de las metas del plan de desarrollo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y del sector.

Por otro lado, se actualizó y consolidó el plan de acción de los proyectos de inversión de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte incluyendo los traslados presupuestales originados; se emitieron conceptos a las juntas directivas de las entidades adscritas y vinculada del sector; se realizó el seguimiento, análisis y actualización del Informe de la fuente de financiación específica de la Ley de Espectáculo Público (LEP), de la estampilla procultura y del impuesto nacional al consumo de la telefonía móvil; se coordinó y preparó información para la consolidación y elaboración de los Informes a cargo de la Dirección en los cuales se incluyó los cierres de vigencia correspondientes a la cuenta anual de la Contraloría. Además, se preparó el informe de rendición de cuentas; se realizó la consolidación sectorial del avance de la gestión de metas plan de desarrollo para el análisis y elaboración del Informe de rendición de cuentas del sector; se coordinó y asesoró técnicamente a las áreas responsables de proyecto de inversión para el reporte de la gestión y cierre de vigencias, lo cual fue insumo para la realización del cargue en el sistema de información SEGPLAN y se actualizaron y publicaron los documentos de formulación de los proyectos de inversión de la Secretaría.

Avances vigencia:

1. Avance en la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad – SGC

Dentro del plan de trabajo trazado para la vigencia se refiere a los temas del rediseño de la plataforma estratégica, mapa de procesos y estructuración de la entidad, al respecto se han desarrollado las siguientes acciones:

- Inducciones del SGC sobre aspectos generales del SIG, Plataforma Estratégica, adopción del sistema, mapas de proceso a nuevos funcionarios y contratistas.

- Se hizo diagnóstico de la plataforma estratégica y Ley de transparencia.

- Se realizó mesas de trabajo para el ajuste de la Plataforma Estratégica

- Se está realizando mesas de trabajo para el ajuste del mapa de procesos

- Se está revisando los procedimientos del SIG para actualización e implementación de instrumentos que permitan generar mayor efectividad al sistema.

- Se programan reuniones con cada dependencia para revisar procedimientos y documentos asociados

- Tramite de solicitudes asociadas con el SIG

2. Programación y seguimiento a la Inversión

Modificaciones Presupuestales:

- Se realizó la gestión de traslados presupuestales entre componentes y conceptos de gasto de los proyectos de inversión de la entidad, de acuerdo con las necesidades los mismos.

- Análisis, consolidación y actualización Plan de Acción de la Secretaría, por rubro presupuestal, versión 13 de marzo de 2017.

- Reporte de la balanza de pago ante el Banco de la República con corte a diciembre 31 de 2016.

Programación y Seguimiento a la gestión de los proyectos de Inversión Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte:

- Coordinación y asesoría técnica a las áreas responsables de proyecto de inversión en los componentes de inversión, gestión, territorilización ypoblaciones para el reporte de los informes de gestión y seguimiento avance mensual con corte marzo de 2017.

- Revisión, análisis, actualización y publicación de los Documentos de Formulación de los Proyectos de Inversión, de acuerdo a solicitudes presentadas por los responsables del proyecto de inversión.

- Actualización y publicación de Fichas EBI-D de los proyectos de inversión, de acuerdo a las modificaciones en los documentos de formulación.

- Análisis de la gestión de la entidad y cargue en SEGPLAN de: seguimiento a diciembre 31 de 2016 de Bogotá Humana y Bogotá Mejor Para Todos; reprogramación del plan de acción de la entidad 2016-2020 y actualización del plan de acción a marzo 31 de 2017 en los componentes de inversión, gestión, territorialización y actividades.

- Se realizó capacitación a responsables y apoyos operativos de los proyectos de inversión en cuanto a la resolución, circular y documentos de informes de seguimiento de los proyectos de inversión y reportes mensuales de gestión.

Programación y Seguimiento a la Ejecución Presupuestal y Física de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y del Sector:

- Acompañamiento técnico en el seguimiento a los proyectos de inversión del sector en los componentes de inversión, gestión, territorilización y poblaciones.

- Se consolidó y analizó la matriz de programación y seguimiento a la ejecución presupuestal y física de la Secretaría por proyecto de inversión  y del Sector por entidad 2016-2020.

- Se realizó el análisis y consolidación de la programación de la territorialización 2017 del Sector según el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos.

- Cargue de indicadores PMR del cierre de diciembre de 2016 y programación del avance de enero y febrero de 2017.

- Construcción y presentación de las fichas técnicas de indicadores de resultado y producto establecidos en el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos 2016-2020, correspondientes al sector Cultura, Recreación y Deporte, con corte al 31 de diciembre de 2016.

- Coordinación y ejecución de la jornada de diálogo ciudadano del sector cultura, recreación y deporte, previo a la Rendición de Cuentas del Alcalde Mayor, realizado en marzo de 2017.

- Acompañamiento permanente en la ejecución y seguimiento a los compromisos establecidos en el comité sectorial.

- Acompañamiento técnico en la reformulación del Plan de Ordenamiento Territorial que se presenta al Concejo de Bogotá.

- Acompañamiento técnico en la reformulación de la Política Pública de Cultura, recreación y Deporte.

Derechos de Petición y Solicitudes de Información:

- Consolidación, análisis de información y respuesta a derechos de petición y solicitudes de información de Concejales, entidades distritales (Secretaría de Ambiente, secretaría de Planeación), los cuales se evidencian en el expediente de Derechos de Petición.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No aplica.

3. Beneficios de ciudad

Garantizar la actualización del Sistema Integrado de Gestión, de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, de tal manera que los servicios que presta la entidad a la ciudadanía sean realizados en los tiempos establecidos y en las mejores condiciones. Igualmente, con los procesos de programación y seguimiento a la inversión se propende por una información clara y oportuna a la ciudadanía frente a los recursos invertidos y los logros alcanzados respecto a las propuestas del plan de desarrollo.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

No aplica.

5. Enfoque Territorial

No aplica.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ejecutar el 10% de las acciones requeridas para actualizar y mantener el Subsistema de Gestión Documental de la entidad. | 10% | 1,16% | 11,60% |

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: se completó el 100% de la organización de expedientes documentales físicos de la vigencia 2016 de 10 dependencias y la organización de la transferencia documental primaria de 4 dependencias en lo que respecta a la vigencia 2014. Se llevó a cabo el tratamiento de desinfección del acervo documental de archivo de la entidad que presentaba biodeterioro.

Se construyeron o actualizaron 36 Fichas de Valoración documental para las nuevas subseries documentales de la entidad, identificadas desde el año 2014, como requisito para tramitar el ajuste a la TRD de la entidad.

Avances vigencia: Se realizó la organización en expedientes del 100% de los documentos físicos producidos en 10 dependencias de la Secretaría en los tres primeros meses del año. Para las otras 12 dependencias se alcanzó un 50% de la organización de documentación física en expedientes.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

Aunque para el mes de marzo se presentó una disminución en la actividad de organización de expedientes documentales, esta no afecta la meta, toda vez que las demás actividades programadas para el cumplimiento de la meta, se tienen previstas para iniciar en los meses de mayo y julio de 2017.

Con la adjudicación de los nuevos procesos de contratación para la vigencia 2017, en el mes de mayo se estabilizará la organización de expedientes documentales.

3. Beneficios de ciudad

Organizar la documentación física que soporta las decisiones y lineamientos de la entidad, para que los ciudadanos puedan acceder de manera oportuna a su consulta cuando lo requieran.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

La implementación de la meta no requirió distinciones diferenciales y poblacionales.

5. Enfoque Territorial

La implementación de la meta no requirió enfoque territorial.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Desarrollar el 100% de las actividades de comunicación, promoción y difusión de la Secretaría, en consonancia con la estrategia de comunicación sectorial, con énfasis en los ámbitos digital y audiovisual. | 100% | 25% | 25% |

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: se trabajó en la comunicación, promoción y difusión de la Secretaría de Cultura, en importantes escenarios como el Festival Colombia al Parque, el lanzamiento de la Sala Distrito Gráfico en la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo, el desarrollo de la Fiesta de Bogotá en las 20 localidades de la ciudad, el concierto de cumpleaños de Bogotá, entre otros espacios de divulgación y presencia de la SCRD. Adicionalmente, se actualizó el contenido en los canales propios de comunicaciones, como lo son la página web, las redes sociales y los medios de comunicación interna de la entidad. Igualmente se trabajó en torno a los temas de escenarios como Septiembre Literario, donde se hicieron actividades en todas las localidades, en la red de Bibliotecas Públicas de Bibliored, así como el Festival de Lectura Bajo los Árboles realizado en el Parque Nacional, así como el festival Jazz al Parque, Lectura en voz alta en Biblioestaciones, Salsa al Parque, Distrito Graffiti en Puente Aranda,  muestra artística de los Clanes de Bogotá, presentación del estudio de la Economía de la Música en Bogotá, Lanzamiento de la Fiesta de la Navidad,Fiesta de Luces de Lyon y de fin de año, entre otros. También se actualizaron los contenidos como noticias y fotografías el portal web, las redes sociales y los canales de comunicación internos.

Avances vigencia: en el 2017 se han desarrollado las siguientes actividades:

1. Actividad Articulación Intersectorial

Durante el tercer semestre la Oficina Asesora de Comunicaciones registró importantes logros en materia de comunicaciones a nivel intersectorial, la articulación de las estrategias con las entidades adscritas y vinculadas a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, se realizó de manera constante y efectiva.

- Se realizaron mensualmente los comités intersectoriales con los Jefes de Prensa de cada una de las entidades adscritas y vinculadas donde se revisaron los temas más relevantes del sector y se definieron las estrategias de comunicaciones a seguir.

- Se actualizaron permanente y oportunamente las agendas de eventos en la página web de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte con todas las actividades del sector.

- Se trabajó con la Alcaldía mayor para la articulación sectorial llevando el mensaje de la administración de forma clara y precisa.

- Se realizaron todas las piezas digitales y audiovisuales para la jornada de Rendición de Cuentas de la Alcaldía Mayor.

2. Actividad Generación y Producción de Contenidos

Durante este período se realizaron contenidos sobre los paraderos para libros para parques ubicados en los barrios Las Cruces, Samper Mendoza, Villa Gladiz y La Cabrera, una serie de entrevistas con directores, actores y académicos sobre el Día del teatro; igualmente, se realizó el cubrimiento de la visita de la secretaria a la Junta Administradora Local de San Cristóbal y se redactaron y publicaron un boletín de noticias y una agenda de eventos semanales y se actualizaron diariamente los contenidos de la página web.

3. Actividad Articulación institucional y Relaciones con medios

Durante los meses de enero, febrero y marzo, se llevó a cabo una articulación institucional que permitió a satisfacción trabajar en espacios donde el sector cultura, recreación y deporte se fortalece, involucrando los diferentes procesos que desde las entidades del sector se desarrollan; permitiendo así ir posicionando la imagen de la Secretaría de Cultura, como sector que suma esfuerzos por generar y fortalecer diferentes escenarios, espacios y oportunidades para la ciudadanía.

Ejemplo de esto es el trabajo que se realizó con las convocatorias del Programa Distrital de Estímulos, donde se realizó divulgación en diferentes medios de comunicación, así como las respectivas transmisiones de Facebook Live sobre este tema. Otro componente fue el desarrollado por el proyecto Habitar mis historias, donde trabajamos de la mano del IDARTES y de la Secretaría de Integración Social. También están las activaciones de urbanismo táctico realizadas en la cra 7, donde trabajamos con 23 entidades del gobierno local, así como la actividad realizada en la Plaza de los Mártires donde se realizó una réplica en cartón de la cúpula de la iglesia del Voto Nacional, haciendo articulación para divulgación con el IDPC y logrando gran impacto con este tema.

4. Actividad Diseño e implementación de estrategia de comunicación interna de la entidad

La estrategia de Comunicaciones interna se socializó con la Oficina Asesora de Comunicaciones  de la Secretaría de Cultura, se fijaron tres puntos para desarrollar durante el 2017 así como un cronograma de ejecución, hasta la fecha, siguiendo el cronograma, se desarrolló la estrategia No. 1, que obedece a la apropiación del Plan de Desarrollo Distrital (PDD) y el papel de la Secretaría de Cultura dentro de los tres pilares; el objetivo de esta estrategia es que el funcionario conozca su papel dentro del PDD, para lo cual recurrimos a los medios propios de la SCRD (Cultunet – correo masivo – protector de pantalla, - pantalla) a través de una pieza digital que identificaba a cada funcionario y el pilar al que aplica. Una de las piezas rotadas en Cultunet permitía que el usuario descargara la foto y las piezas.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

Una de las piezas previstas para servir de soporte a la estrategia digital, es la realización de un video de carácter sectorial que nos permitiera conocer los pilares desde cada entidad adscrita, para tal fin se envió correo masivo a las oficinas de prensa del sector para recibir los permisos y la información para la realización de esta pieza, el retraso que ha existido obedece justamente a la prioridad que le dieron una de las entidades a el tema del informe de gestión que adelantó la Administración central, al respecto dialogamos con las entidades del sector y acordamos retomar el tema. Con relación al retraso del video, se acordó con las oficinas de prensa del sector - vía mail y comunicación telefónica – retomar el tema, no se dio una fecha límite ya que obedece a temas de organización de cada una de las entidades.

Se presentaron algunos retrasos en la publicación de los videos de los Paraderos para libros para parques, (PPP) debido a que no se tenían los datos completos; igualmente se retrasó el envío de algunos de los boletines semanales, incluso un día entero. Con el fin de agilizar la publicación de los videos se plantea que se editen tan pronto se tenga el material completo, en cuanto a la publicación de los boletines semanales de noticias, el compromiso es que el contenido esté listo el día de la publicación (martes y jueves) antes del medio día para su revisión y envío.

Las oficinas de comunicaciones de cada entidad no envían la información con la anterioridad que es solicitada, incluso en algunos casos (tales como agenda de eventos) no se reciben a tiempo o no es enviada, lo cual retrasa los procesos porque en necesario buscar otras alternativas para obtener la información, por tal motivo es necesaria la solución de comunicarse reiterativamente con los Jefes de Prensa de cada entidad la importancia del envió de la información actualizada para mantener la agenda de eventos al día y que el ciudadano reciba información completa de cada evento, actividad o programa de la SCRD.

En relación a las activaciones de urbanismo táctico en la cra 7, se han contado con retrasos en cuanto a los cambios de fecha de activación, lo cual dificulta la continuidad del proceso y la alineación de las 23 entidades participantes en este proceso. Se abrió un grupo de chat con los principales integrantes de las entidades que coordinan esta actividad de urbanismo táctico en la séptima como solución al inconveniente.

3. Beneficios de ciudad

Lograr que el funcionario se identifique con cada uno de los pilares del PDD es un gran avance, durante el siguiente mes estaremos realizando una serie de concursos interno a través del opinómetro, para de esta forma tener algún elemento indicativo del impacto de la campaña.

La publicación, tanto de los videos como de los boletines y las agendas semanales benefician claramente a la ciudadanía. Los videos permiten que, por medio de la página web, las redes sociales o el canal de Youtube, la comunidad conozca el funcionamiento de los PPP, que sepan que hay lugares cerca a su casa o lugar de trabajo donde pueden acceder a más de 300 títulos distintos de manera gratuita, además de otro tipo de actividades. En cuanto a la publicación de los boletines y la agenda semanal, estos se convierten en una guía muy útil para todos los usuarios, pues les permite conocer no sólo los programas que hace la Secretaría en beneficio de los ciudadanos (como el Portafolio Distrital de Estímulos) sino todas las actividades recreativas, deportivas y culturales que se llevan a cabo en la ciudad, impulsadas o apoyas por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, desde conciertos y festivales, hasta obras de teatro, espectáculos de danza, exposiciones o torneos deportivos.

Se resalta como beneficio el acuerdo con los Jefes de Prensa de las entidades del Sector fechas fijas (días de la semana) para el envío de la información y se ha solicitado que se delegue una persona para esta tarea y así no quede sin realizarse.

Los ciudadanos se ven beneficiados en términos de participación y acceso a los diferentes programas, escenarios, encuentros y temas que se desarrollan desde las entidades adscritas de la SCRD y lo que desde allí también se desarrolla. Al enterarse por medio de los diferentes medios de comunicación se promueve por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, brindarles opciones de acceso e igualdad en relación a nuestras convocatorias, planes y programas.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

Desde la oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte se han desarrollado acciones comunicativas para fortalecer el componente poblacional, específicamente, lo relacionado con el Programa Distrital de Estímulos, estas acciones consisten en conceptualizar, diseñar y divulgar a través de medios propios (Portal web, redes sociales, correos masivos segmentados por tipo de población) y externos (free press) la información de apertura y cierre de convocatorias. Se adelantó un video en lenguaje de señas, para fortalecer el componente de inclusión con relación al tema de discapacidad.

Sin embargo, la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte no reporta poblaciones como tal ya que la meta no aplica para enfoque diferencial.

5. Enfoque Territorial

La implementación de la meta no requirió enfoque territorial.

| Cód. | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Gestionar el 100% de las solicitudes de las ESAL domiciliadas en el Distrito Capital de competencia de la SCRD, a través del registro, trámites y actuaciones relacionados con la personería jurídica y la función de inspección, vigilancia y control, para su fortalecimiento y formalización. | 100% | 25% | 25% |

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: Al cierre del cuatrienio de 2016 y el primer trimestre de la presente vigencia, se evidencia que entre los trámites de mayor frecuencia en la Dirección de Personas Jurídicas, se encuentran la actualización del Registro Público que lleva la SCRD a través de la inscripción de los miembros de los órganos de administración, de control y de disciplina de los organismos deportivos y/o recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte, así como, la expedición de certificados de Existencia y Representación Legal, documento que da cuenta de la vigencia de la personería jurídica y de quienes ostentan la representación legal de la Esal y los dignatarios inscritos.

En lo que respecta a las actividades de Inspección, Vigilancia y Control a las ESAL con fines culturales, recreativos o deportivos registradas en la Cámara de Comercio de Bogotá se adelantó el seguimiento al cumplimiento de la obligación legal relativa a la presentación de información y documentación jurídica, financiera y contable correspondiente a la vigencia 2015 por parte de las ESAL, y se efectuaron los respectivos requerimientos y observaciones con miras a que las entidades se fortalezcan administrativa y jurídicamente redundando ello en el desarrollo de su objeto social y en beneficio de la comunidad del distrito capital.

En lo que respecta a la información del cuatrienio 2016 y el primer trimestre de 2017 y en concordancia con la meta de gestionar el 100% de las solicitudes de las ESAL domiciliadas en el Distrito Capital de competencia de la SCRD, a través del registro, trámites y actuaciones relacionados con la personería jurídica, para su fortalecimiento y formalización, se  han realizado las siguientes gestiones y actuaciones administrativas: 164 Autos de Inscripción; 339 Certificados de Existencia y Representación Legal; 14 Resoluciones de reconocimiento de Personería Jurídica; 10 Resoluciones de aprobación e inscripción de reformas estatutarias y 17 trámites de registro y sello de libros de actas de asamblea y de Comité Ejecutivo.

Igualmente, y en desarrollo de la actividad registral, que involucra la revisión y documentación jurídica prevista en la normatividad vigente, se efectuaron requerimientos por parte de la Dirección de Personas Jurídicas con el fin de continuar el trámite de las solicitudes por parte de las ESAL vinculadas al Sistema Nacional del Deporte, a saber: 111 respecto a la inscripción de dignatarios; 42 en relación con el reconocimiento de personería jurídica; 15 frente a la reforma estatutaria y 5 acerca del registro y sello de libros de actas.

Ahora bien, en lo concerniente a las actividades relativas a la inspección, vigilancia y control de las ESAL con fines culturales, recreativos o deportivos se han realizado las siguientes gestiones: 98 certificados de Inspección, Vigilancia y Control; 14 Autos de visitas administrativas; 11 Actas de visitas administrativas; 11 informes de visitas administrativas; 16 diligencias administrativas; 33 informes de revisión a la documentación Jurídica, Financiera y Contable. Así mismo, se han generado 144 requerimientos a las entidades con el fin de subsanar las observaciones y/o inconsistencias evidenciadas en la revisión de la documentación allegada.

De igual manera, la Dirección de Personas Jurídicas brindo orientación a los dignatarios, de clubes, ligas, corporaciones y/o asociaciones, fundaciones, estudiantes, profesores, instructores deportivos y demás personas interesadas en los trámites de registro y reconocimiento de personería jurídica, y los relacionados con las obligaciones jurídicas, financieras y contables, con una cobertura de 277 asesorías personalizadas y 210 atenciones telefónicas, contribuyendo a la apropiación de la normatividad legal y estatutaria por parte de las Esal.

Se atendieron 357 correos recibidos a través del canal virtual en la página web del correo institucional tramitespersoneriajuridica@scrd.gov.co se gestionaron solicitudes relacionadas con las competencias de la SCRD -Dirección de Personas Jurídicas.

Por otra parte,  se adelantaron en coordinación con el IDRD  6 jornadas de capacitación contando con la asistencia de 847 participantes en el cuatrienio de 2016 y primer trimestre de 2017, permitiendo la retroalimentación y el fortalecimiento en los aspectos formales y jurídicos relacionados con la personería jurídica y los trámites derivados de la misma, de los organismos deportivos y/o recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte, respecto de los cuales la SCRD tiene la competencia de registro.

En cuanto a la inspección y vigilancia de las ESAL sujetas de inspección, vigilancia y control de la SCRD se consolidó y actualizó la información de las ESAL deportivas y recreativas identificándose 93 ESAL (52 activas y 41 inactivas); se practicó visita administrativa a 14 entidades teniendo en cuenta como criterio las ESAL que no habían sido visitadas o que no se encontraban al día en el cumplimiento de sus obligaciones, y se realizó un diagnóstico a efecto de identificar el estado actual  de la Esal y efectuar el seguimiento correspondiente.

Por otra parte, y en lo que respecta a la inspección, vigilancia y control de las Esal culturales, cabe señalar que dicha competencia fue asumida por la SCRD a partir del 2 de febrero de 2017, conforme al Decreto 619 de 2013 y 133 de 2016. En desarrollo de dicho proceso se han decepcionado a la fecha 670 expedientes de las ESAL con fines culturales, los cuales serán objeto de depuración revisión y evaluación con el fin de determinar el estado actual de las entidades culturales trasladadas por la Secretaría Jurídica Distrital.

Estas actividades han permitido que las Esal de competencia de la SCRD mantengan vigente su personería jurídica, fortalezcan su organización administrativa y legal, se apropien y cumplan la normatividad legal y estatutaria que las rige. De igual forma, contribuye a la expansión de sus actividades consecuente con la misión de la SCRD de garantizar el ejercicio efectivo, progresivo y sostenible de los derechos de los habitantes como condiciones esenciales de la calidad de vida, la sostenibilidad y la democracia en la ciudad.

Avances vigencia: se actualizó el Registro Público a través de 38 inscripciones de los órganos de administración, control y disciplina de las ESAL deportivas y recreativas y 68 certificados de Existencia y Representación Legal. Se efectuaron 28 requerimientos en relación con la Inscripción de Dignatarios; 14 respecto a la solicitud de reconocimiento de personería jurídica y únicamente se otorgó mediante resolución personería jurídica a un organismo deportivo.  Así mismo, en la actividad de inspección, vigilancia y control se expidieron 87 certificados que dan cuenta del cumplimiento formal de las obligaciones jurídicas, financieras y contables de las Esal con fines culturales, y se realizaron 34 requerimientos con el fin de que las Esal vigiladas cumplan los deberes de ley.

Acompañamiento y capacitación a dignatarios de clubes, ligas, corporaciones, y demás asistentes al curso de administración deportiva dictado por el IDRD que incluye el módulo de Reconocimiento de Personería Jurídica y demás trámites registrales. En la jornada de capacitación llevada a cabo el 31 de marzo de 2017, asistieron 226 personas. Así mismo, se brindó orientación personal y telefónica a las Esal: 93 asesorías personales y 71 atención telefónica, contribuyendo a la apropiación de la normatividad legal y estatutaria por parte de los organismos.

Se recibieron 101 correos a través del canal virtual en la página web del correo institucional tramitespersoneriajuridica @scrd.gov.co y se gestionaron las solicitudes de competencia de la SCRD -Dirección de Personas Jurídicas.

Por otra parte, y en lo que respecta a la inspección, vigilancia y control de las Esal culturales, cabe señalar que dicha competencia fue asumida por la SCRD a partir del 2 de febrero de 2017, conforme al Decreto 619 de 2013 y 133 de 2016. En desarrollo de dicho proceso se han recepcionado a la fecha 670 expedientes de las ESAL con fines culturales, los cuales serán objeto de depuración revisión y evaluación con el fin de determinar el estado actual de las entidades culturales trasladadas por la Secretaría Jurídica Distrital.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentaron retrasos, teniendo en cuenta que las actividades programadas en el Plan de Acción para el 2017 se han ejecutado progresivamente cumpliendo con las metas acordadas para la presente vigencia.

3. Beneficios de ciudad

Las actividades desarrolladas durante la presente vigencia redundan en el Fortalecimiento y Formalización de ESAL con fines culturales, recreativos y/o deportivos domiciliadas en las diferentes localidades de Bogotá, D.C., a través de las gestiones adelantadas por la Dirección de Personas Jurídicas – SCRD que permite, a la comunidad, una mayor participación en actividades culturales, recreativas y deportivas en el ejercicio de sus derechos constitucionales a través de los organismos fortalecidos.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

Teniendo en cuenta que los recursos asignados al proyecto 1009 - Transparencia y gestión pública para todos y la Meta “Gestionar el 100% de las solicitudes de las ESAL domiciliadas en el Distrito Capital de competencia de la SCRD, a través del registro, trámites y actuaciones relacionados con la personería jurídica y la función de inspección, vigilancia y control no están dirigidos a un población diferencial según los criterios establecidos en los Lineamientos para el Enfoque Poblacional Diferencial de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, no procede el diligenciamiento del presente numeral.

5. Enfoque Territorial										     _________________________________

La implementación de la meta no requirió enfoque territorial.

PERIODO: I TRIMESTRE DE 2017

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento

Reporte: ENERO A MARZO ACUMULADO DE 2017

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dotar con 92.300 nuevos libros las bibliotecas públicas – Biblored y otros espacios públicos de lectura. | 23.000 | 1792 | 7,79% |

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: Se avanzó en la adquisición de 20.778 ejemplares para el fortalecimiento de las colecciones de la Biblored y otros espacios no convencionales. Con esto se logró avanzar 22,5% de la meta total establecida para el cuatrienio. La adquisición y gestión de estos títulos, demandó una inversión de $493.194.500, los cuales incluyeron el procesamiento técnico y organización en colecciones de los libros.

Avances vigencia: Se reporta a la fecha la dotación de colecciones con 1.792 nuevos títulos, los cuales son adquiridos a por diferentes medios: a través de compras directas (respaldadas por recursos provenientes de la operación de la Red de Bibliotecas), donaciones recibidas por editoriales en cumplimiento del Acuerdo 98 de 2003, otras donaciones de personas o instituciones, reposición de libros por parte de usuarios y canje con otras redes de bibliotecas. Los libros se centralizan en el nodo Virgilio Barco, desde donde salen con destino a las diferentes bibliotecas pertenecientes a la Red.

Es muy importante aclarar que el valor reportado, no solamente corresponde a textos físicos o impresos, sino que también se reporta el fortalecimiento de colecciones con otro tipo de materiales como discos compactos, libros digitales y materiales didácticos o infantiles.

Actualmente, se está adelantando el levantamiento de formatos, metodologías y protocolos, que permitan obtener información concreta acerca del impacto en el fortalecimiento de las colecciones, que se logra a través de las renovaciones de revistas y materiales periódicos.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentan retrasos en el cumplimiento de la meta. A la fecha se encuentra en proceso la contratación de un concesionario que permita la continuidad de la operación de la Biblored. Una vez se encuentre vigente y en ejecución este nuevo contrato, se conformará un comité de colecciones, encargado de llevar a cabo el levantamiento de información de necesidades y los procesos de dotación de colecciones para aportar a la meta.

3. Beneficios de ciudad__________________________________________________________

Una oferta de libros que responda a las realidades propias de cada una de las áreas territoriales que se están trabajando desde la Biblored, permite que las personas puedan encontrar en las bibliotecas materiales que realmente aporten al disfrute de la lectura como práctica cultural y como opción para la inversión del tiempo libre y la apropiación del conocimiento.

Las colecciones se fortalecen aplicando principios de calidad, pertinencia, diversidad y democratización del conocimiento; por este motivo, los materiales y textos obtenidos, son variados, con diferentes precios y se ajustan normalmente a las dinámicas propias de cada una de las bibliotecas donde prestan el servicio.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

En general las colecciones se fortalecen con la idea de abarcar todo tipo de público, se hace especial énfasis en la adquisición de materiales dirigidos a las diferentes poblaciones:

- Dotación de Bebetecas y ludotecas para 0 – 5 Años Primera Infancia (Materiales didácticos y lúdicos, audiocuentos, libro álbum, etc)

- Dotación de salas infantiles y juveniles con materiales dirigidos a la infancia 6 – 13 años

- Materiales adquiridos para las salas Distrito Gráfico y salas generales 14 – 17 Adolescencia y juventud.

- Materiales para la realización de clubes, materiales de alfabetización digital y materiales para sala general que pueden brindar servicios a los adultos 29 – 59 años.

- Adquisición de materiales que permiten la visibilización de las obras realizadas por mujeres o dirigidas a mujeres, artesanos o grupos sociales. Estos materiales se incluyen dentro de las salas y programas de lectura en familia, que permiten a los usuarios compartir la lectura.

5. Enfoque Territorial

De acuerdo al reporte entregado, se distribuyen los libros como se muestra a continuación, según las bilbiotecas existentes en las localidades:

| USAQUEN | 18 |
| --- | --- |
| SANTAFE | 12 |
| SAN CRISTOBAL | 727 |
| TUNJUELITO | 163 |
| BOSA | 25 |
| KENNEDY | 154 |
| FONTIBON | 25 |
| ENGATIVA | 42 |
| SUBA | 301 |
| BARRIOS UNIDOS | 2 |
| TEUSAQUILLO | 242 |
| PUENTE ARANDA | 10 |
| RAFAEL URIBE | 9 |
| CIUDAD BOLIVAR | 62 |

La lógica de distribución de los ejemplares, responde a las dinámicas propias de la operación de la Red de Bibliotecas, pues cada una de las bibliotecas adelanta la solicitud de material según corresponda, por interés de la comunidad, reposición de libros dañados o perdidos, gestión de donaciones o intereses de renovación de colección. Las localidades que presentan mayor cantidad de libros, corresponden a las que tienen más de una biblioteca vinculada a la red, o cuentan con las bibliotecas mayores de cada nodo.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Alcanzar 172.500 personas formadas en programas de lectura, escritura y uso de las bibliotecas públicas | 157.500 | 10.591 | 6,72% |

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: El tema de formación de focalizó exclusivamente para la formación de población rural en la Localidad de Sumapaz. Con los $233’387.000 invertidos, se adelantaron diagnósticos de esa zona de la ciudad y se logró impactar un total de 812 personas, los cuales recibieron formación en temas como periodismo, vídeo, escritura creativa, fotografía y radio. Adicionalmente se hizo entrega de material de lectura y se adelantó una publicación sobre el proyecto realizado. Debido a las condiciones propias de la zona trabajada, sus horarios y dinámicas de transporte, la estrategia de impacto requiere de la participación de estas personas como replicadores de los conocimientos adquiridos en sus familias.

Avances vigencia: Con miras al cumplimiento de la reprogramación de la meta, se establece una oferta permanente desde los programas de Lectura, Escritura y Oralidad, además de los asistentes a clubes de lectura, en las diferentes franjas poblacionales y otras actividades que se enfocan a diferentes ámbitos de la formación, en toda la biblored. Durante el primer trimestre se logra un total de 10.591 usuarios beneficiados de estas actividades.

En el plan de acción que se levanta actualmente en la Dirección de Lectura y Bibliotecas, se contempla:

- Procesos de formación a formadores, formación de públicos y participación de usuarios en talleres dentro de la Red de Bibliotecas

- Procesos de formación a través de seminarios nacionales – internacionales

- Nuevos procesos de formación en lectura en áreas rurales de Bogotá

- Procesos de formación a públicos y usuarios en espacios no convencionales de lectura y alfabetización digital

De igual forma, periódicamente se adelantan acciones de formación de mediadiores y promotores de lectura, con el fin cualificar el personal que presta los servicios a la comunidad.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

A la fecha no se han presentado retrasos en el cumplimiento de la meta.

3. Beneficios de ciudad

La oferta de actividades de formación para los usuarios de Biblored permite ampliar el campo de acción de las bibliotecas, para impactar las comunidades circundantes e incidir en el posicionamiento de la lectura como medio para el acceso democrático del conocimiento y el intercambio de saberes.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Promover 6 espacios de valoración social del libro, la lectura y la escritura. | 2 | 0 | 0% |

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: Se realizaron 2 Ferias de Librerías durante el mes de octubre, la primera en el Parque de la 93, Localidad de Chapinero y la segunda en la Biblioteca Gabriel García Márquez, Localidad de Tunjuelito. Estas Ferias tuvieron como objetivos: Fortalecer los espacios para las Librerías independientes de la ciudad y Generar una oferta de libros en las localidades.

Avances vigencia: Se avanza en el respaldo desde la Administración distrital para la realización de la Ferian Internacional del Libro de Bogotá. Para esto, se adelantaron gestiones para el convenio de asociación con la Cámara Colombiana del Libro, IDARTES y Secretaría de Educación Distrital, que permita contar con la presencia de varios autores en la ciudad, alimentando así la oferta académica en las bibliotecas. La Feria Internacional del Libro de Bogotá-FilBo se realizará entre el 25 de abril y el 8 de mayo de 2017 y corresponde a uno de los eventos editoriales más importantes de américa Latina.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentan retrasos en el cumplimiento de la meta

3. Beneficios de ciudad

La ciudad cuenta con una variada programación que será descentralizada del complejo ferial y tendrá presencia en varias bibliotecas de la ciudad; logrando la participación de un mayor número de personas, garantizando condiciones de acceso al conocimiento y a una programación cultural con autores de primera línea.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

No reportado en este informe

5. Enfoque Territorial

No reportado en este informe

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Realizar 1 investigación sobre la lectura y la escritura en Bogotá para generar conocimiento. | 1 |  | 0% |

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances vigencia: Se inicia la ejecución de esta meta, la cual inicialmente se enfocará en la caracterización de las bibliotecas comunitarias existentes en la ciudad. De acuerdo a lo planeado, se espera que estas actividades inicien en el mes de mayo.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentan retrasos en el cumplimiento de la meta.

3. Beneficios de ciudad

No reportado en este informe

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

No reportado en este informe

5. Enfoque Territorial

No reportado en este informe

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Fortalecer y sostener la red de 19 bibliotecas públicas de Biblored | 19 | 19 | 100% |

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

En junio de 2016 inició el contrato 075 de 2016, a través del cual se adelanta la operación y administración de la Red de Bibliotecas de la ciudad. El fortalecimiento y sostenimiento de estos espacios, se hace constantemente, a través de diferentes comités programáticos, de planeación, financieros y de infraestructura, donde se avanza en el levantamiento de necesidades y la formulación de soluciones y cronogramas.

Al tratarse de un servicio que es público, se hizo necesario en el mes de diciembre de 2016 adelantar trámites para garantizar la operación ininterrumpida de la Red. Hasta el momento se cuenta con recursos, personal y programación permanente, por lo menos hasta el 15 de mayo de 2017, entretanto que se surte el proceso de una nueva concesión.

La Red de Bibliotecas Públicas, adelanta normalmente su operación, esta responde a un plan de acción que se revisa y ajusta de forma permanente a través de los comités de la concesión. Dicho plan de acción se divide en metas que desarrollan todos los aspectos misionales, operativos, técnicos y de infraestructura involucrados en la operación de la Red, relacionadas con el Plan de lectura y escritura Leer es volar. Las mencionadas metas, dan origen a diferentes actividades, programas y proyectos específicos, adelantados paralelamente en los 5 nodos que cubren toda la ciudad.

A continuación, se presenta una muestra del plan de acción que adelanta y reporta el concesionario:

| METAS PLAN DE LECTURA DEL DISTRITO | METAS CONTRATO DE CONCESIÓN 075 DE 2016 |
| --- | --- |
| Desarrollar procesos de investigación, seguimiento y evolución. | Definir los indicadores de gestión e impacto de BibloRed |
|  | Desarrollar el proceso de memoria institucional de BibloRed |
| Promover la lectura y la escritura desde la primera infancia y a lo largo de la vida. Promover el uso y apropiación de las bibliotecas públicas y escolares. | Posibilitar la participación de por lo menos 110.000 asistentes a los programas de promoción de lectura, escritura y oralidad |
|  | Realizar un proyecto de transformación de los programas de promoción de la lectura, la escritura, la oralidad y la investigación. |
| Fortalecer el sistema de bibliotecas públicas y escolares como espacios de acceso a la lectura, el conocimiento, la cultura y el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida. | Realizar un proceso de formación para el equipo humano de BibloRed. |
| Fortalecer el sistema de bibliotecas públicas y escolares como espacios de acceso a la lectura, el conocimiento, la cultura y el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida. | Favorecer el acceso de 105.000 asistentes a una oferta cultural y artística multidisciplinar e integral. |
| Ampliar la oferta de servicios bibliotecarios y el acceso a libros en la ciudad | Promover el acceso y uso de los recursos de información de BibloRed a través de 1.700.000 préstamos y consultas |
|  | Promover la vinculación de los ciudadanos a BibloRed logrando 70.000 afiliaciones |
| Desarrollar la Biblioteca Digital de Bogotá | Promover la cultura digital en las bibliotecas de la Red |
| Promover la articulación de las bibliotecas públicas, escolares, comunitarias y espacios no convencionales para lograr un trabajo descentralizado y en red. | Promover el desarrollo de planes locales de lectura y la articulación con las organizaciones locales |
|  | Gestionar la vinculación de nuevos públicos a los programas y servicios de BibloRed a partir de la identificación y caracterización de sus necesidades e interés. |
| Ampliar la oferta y el acceso a los libros en la ciudad | Diseñar y ejecutar el plan de selección y compras para fortalecer las colecciones de BibloRed con diferentes materiales y/o soportes |
|  | Ejecutar el Plan de desarrollo de colecciones |
| Promover el uso y apropiación de las bibliotecas públicas | Promover el plan de lectura, divulgar los programas y servicios y fortalecer la imagen de BibloRed mediante una estrategia de comunicaciones |
| Garantizar el uso y apropiación de las bibliotecas públicas | Garantizar el uso al 100% de la red, sistemas y bases de datos existentes actualmente en BibloRed |
|  | Mejorar el uso y aprovechamiento de las tic en las áreas internas de BibloRed |
| Infraestructura cultural para todos - Espacios vivos y dinámicos. | Garantzar que el 100% de las Bibliotecas públicas estén abiertas y con condiciones óptimas de mantenimiento en términos de infraestructura y condiciones técnicas y tecnológicas |
|  | Diseñar y adecuar 19 espacios en el marco del convenio del reino de Holanda con la SCRD. |
|  | Realizar el 100% de los suministros y reposiciones para las 19 Bibliotecas de la Red, según sean las necesidades mensuales de cada una. |

Al interior del plan, también se han contemplado actividades de extensión bibliotecaria, que permiten llegar a esas localidades donde solamente funciona biblioteca comunitaria o no existe ninguna biblioteca en Red.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentan retrasos en el cumplimiento de la meta, se encuentra en proceso la contratación de concesionario para poder prestar ininterrumpidamente el servicio.

3. Beneficios de ciudad

La ciudad cuenta con una infraestructura bibliotecaria fortalecida, con operación permanente y una variada programación que permite que se vaya transformando la idea de que la biblioteca es solamente un espacio donde reposan libros, pasando a ser un espacio de encuentro, aprendizaje, experiencias artísticas, culturales, sensoriales y de formación.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

El trabajo con infancia realizado durante el mes de diciembre en las Biblovacaciones, será fortalecido para este año y se espera ejecutar una nueva versión de esta actividad en el mes de junio.

5. Enfoque Territorial

La biblored se encuentra distribuida en 14 localidades así:

| LOCALIDAD | NÚMERO DE BIBLIOTECAS INCLUIDAS EN BIBLORED | VALOR ESTIMADO DE OPERACIÓN |
| --- | --- | --- |
| USAQUEN | 1 | 153.856.992 |
| SANTAFE | 1 | 159.709.308 |
| SAN CRISTOBAL | 1 | 303.717.213 |
| TUNJUELITO | 2 | 555.250.468 |
| BOSA | 1 | 153.386.871 |
| KENNEDY | 2 | 706.356.553 |
| FONTIBON | 1 | 141.602.575 |
| ENGATIVA | 1 | 133.625.812 |
| SUBA | 2 | 696.019.265 |
| TEUSAQUILLO | 2 | 939.501.194 |
| ANTONIO NARIÑO | 1 | 253.218.873 |
| PUENTE ARANDA | 1 | 138.652.374 |
| RAFAEL URIBE | 1 | 135.843.057 |
| CIUDAD BOLIVAR | 2 | 278.076.673 |
| TOTAL | 19 | 4.748.817.226 |

Cinco (5) de las Localidades restantes, son cubiertas a través de las actividades de extensión bibliotecaria o a través del trabajo articulado con las bibliotecas comunitarias. Debido a que la Localidad de Sumapaz cuenta con una dinámica de funcionamiento distinta, la atención realizada desde la Dirección de lectura y Bibliotecas, se enfoca en la instalación de una biblioteca público escolar, su dotación y parte de su actividad artística y cultural.

| Cód. Meta | Meta ProyectoAumentar a 12 las bibloestaciones en Transmilenio | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Aumentar a 95 los Paraderos Para libros Para Parques - PPP | 71 | 61 | 86% |

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Se suscribe el convenio de asociación No. 060 de 2017 con la Fundación para el Fomento a la Lectura Fundalectura. Se inicia la vinculación de promotores de lectura y consolidación de horarios de atención.

Actualmente funcionan 61 Paraderos paralibros paraparques en la ciudad. Se proyecta que, para el segundo semestre de este año, estén listos los muebles y las colecciones necesarias para la instalación de 10 nuevos puntos, se inician las actividades de coordinación con las diferentes entidades distritales para adelantar los permisos de instalación, operación y adecuación.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentan retrasos en el cumplimiento de la meta.

3. Beneficios de ciudad

Los paraderos paralibros paraparques PPP constituyen una poderosa herramienta de territorialización de la oferta de libros en la ciudad. Ya que la oferta desde las librerías es incipiente, contar con PPP, permite que el público se apropie de los materiales de lectura y pueda disfrutar de los espacios recreativos desde una perspectiva cultural, con la posibilidad de acceder a conocimiento y a las diferentes actividades de promoción de lectura que se programan mes a mes.

Tomada de: www.barriosdebogota.com

Tomada de: www.fundalectura.org

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

- Debido a la fecha de inicio del convenio, a la fecha no se cuenta con reportes de información.

5. Enfoque Territorial

Esta es la distribución territorial de los PPP que se encuentran en funcionamiento actualmente.

| No. | PARADERO | DIRECCIÓN | LOCALIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Villa Mayor | Avenida Carrera 30 hasta 35 Calle 34 hasta 30A Sur Carrera 34B No 34 - 48 Sur. | ANTONIO NARIÑO |
| 2 | Fragua | Cra 31 N° 14 bis 59 | ANTONIO NARIÑO |
| 3 | Gimnasio de Norte | Cl. 63 B No. 27 b -69 | BARRIOS UNIDOS |
| 4 | Parque Los Alcázares | KRA. 24 # 71 - 25 | BARRIOS UNIDOS |
| 5 | Clarelandia | Cl. 58 con Cr. 80 | BOSA |
| 6 | Naranjos | Cl. 70 A sur Cr. 86 | BOSA |
| 7 | Palestina | Cl 68 sur N° 81 G - 09 | BOSA |
| 8 | Parque de los Hippies | Calle 60 cra. 7a. a 8a. | CHAPINERO |
| 9 | Parque El Virrey Norte | Calle 87 Autopista a Avda. 15 | CHAPINERO |
| 10 | Arborizadora Alta | Cl 72 B sur 42 03 | CIUDAD BOLIVAR |
| 11 | Estancia | Cll 58D 74J - 51 sur | CIUDAD BOLIVAR |
| 12 | Illimaní | Cl. 71 P sur Nº 27 B - 10 Barrio El Paraíso | CIUDAD BOLIVAR |
| 13 | Candelaria La Nueva | Calle 64 Nº22h-27 Sur | CIUDAD BOLIVAR |
| 14 | Meissen | Av. Cl. 61 sur con Cr. 16 - 00 | CIUDAD BOLIVAR |
| 15 | San Andrés | Cl. 82 Nº 100 A - 91 | ENGATIVÁ |
| 16 | La Serena | Av. Cr. 86 con Dg. 91 | ENGATIVÁ |
| 17 | Boyacá Real | Cl 71 cr 73ª frente a la Alcaldía de Engativá | ENGATIVÁ |
| 18 | Humedal Santa María del Lago | Cr 73 a Nº 77-01 | ENGATIVÁ |
| 19 | Parque Villa Luz | Cr. 80ª a 77ª con cll 63B | ENGATIVÁ |
| 20 | Parque Fundacional de Engativá Pueblo | Cra..123 con calle 62 | ENGATIVÁ |
| 21 | Carmen de la Laguna | Diagonal 16 B Nº 104 - 23 | FONTIBON |
| 22 | Atahualpa | Av Cl. 24 Nº 113 - 51 | FONTIBON |
| 23 | Sauzalito | Av. La Esperanza con Dg. 22 | FONTIBON |
| 24 | Amistad | Tr. 78 J Nº 41 - 10 Sur | KENNEDY |
| 25 | Castilla | Cr. 75 Nº 8 A - 31 | KENNEDY |
| 26 | Cayetano Cañizares | Carrera 86 # 40 - 55 Sur | KENNEDY |
| 27 | Patio Bonito | Cl. 33 bis sur con Cr. 88 D | KENNEDY |
| 28 | Timiza | Dg. 40 G sur con Calle 41 sur (detrás del Hospital de Kennedy) | KENNEDY |
| 29 | Plazoleta Chorro de Quevedo | Clle 12 B Cra 2 | LA CANDELARIA |
| 30 | El Renacimiento | Calle 26 Cra. 22 | MARTIRES |
| 31 | Eduardo santos | Cl 4a. A con Cr. 18 | MARTIRES |
| 32 | Ricaurte | Cra. 29 No. 8A - 26 | MARTIRES |
| 33 | Ciudad Montes | Cl. 10 sur Nº 39 - 29 | PUENTE ARANDA |
| 34 | Jazmín | Cl.1 G No. 41 A - 39 | PUENTE ARANDA |
| 35 | Bosque de San Carlos | Carrera 12C No 27A - 70 Sur | RAFAEL URIBE URIBE |
| 36 | Molinos II | Cr. 5 Nº Cl. 48 bis sur | RAFAEL URIBE URIBE |
| 37 | Quiroga | Cr. 23 con Cl. 31 D sur | RAFAEL URIBE URIBE |
| 38 | San cristóbal | Cll. 17 A sur # 2 A - 60 este | SAN CRISTÓBAL |
| 39 | Entrenubes | Cra. 3a. Este No. 50-00 sur B. El Triunfo | SAN CRISTÓBAL |
| 40 | Gaitán Cortés | Dg. 31 C sur Nº 5 A - 20 este | SAN CRISTÓBAL |
| 41 | Velódromo 1 de Mayo | Cl. 18 B sur Nº 5-13 Antiguo Velódromo | SAN CRISTÓBAL |
| 42 | Villa de Los Alpes | Cra 3 B Nº 35 - 22 sur | SAN CRISTÓBAL |
| 43 | Cruces | Cl. 1 C Nº 5 -15 | SANTA FE |
| 44 | Parque La Independencia | Cl. 26 entre Cra 5ª y 7ª | SANTA FE |
| 45 | Fontanar del Río | DG 145 Cra. 122 | SUBA |
| 46 | Gaitana | Cl. 132 con Cr. 116 | SUBA |
| 47 | Tibabuyes | Cl. 139 con Tr. 119 | SUBA |
| 48 | Centro Nariño | Cl 25 Nº 35 - 39 Conjunto Residencial Barrio Antonio Nariño | TEUSAQUILLO |
| 49 | Paulo VI | Cr. 57 B Nº 56 - 36 Pablo VI - II sector | TEUSAQUILLO |
| 50 | Acevedo Tejada | Kra 32 A # 27 A - 16 Dig Uni.Nacional. | TEUSAQUILLO |
| 51 | Salitre Greco | Entre Calle 45 y Calle 46 con Carrera 66 C | TEUSAQUILLO |
| 52 | Nicolás de Federmán | KRA.36 A con Clle 58 A | TEUSAQUILLO |
| 53 | Simón Bolívar | Cl. (Av.) 63 y 53, Av. (Cr.) 68 a 49 | TEUSAQUILLO |
| 54 | Nuevo Muzú | Cr. 59 Nº 52 A - 50 sur | TUNJUELITO |
| 55 | Alta Blanca | Cl.156 B Nº 8 - 40 | USAQUEN |
| 56 | El Country | Cl 127 K 11D (Diagonal a Unicentro) | USAQUEN |
| 57 | Nueva Autopista | Tr 34A Dg # 138-01, costado Avd.19 - Contiguo al CAI del Parque. | USAQUEN |
| 58 | La Andrea | Cl. 80 sur Nº 1 H - 54 | USME |
| 59 | Valles de Cafam | Dg. 91 B sur con Cr 2 D | USME |
| 60 | Virrey | Cll 93 sur # 3 A - 00 este | USME |
| 61 | La Aurora | Carrera 3 A Calle 71 F sur | Usme |

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Se suscribe el convenio de asociación No. 060 de 2017 con la Fundación para el Fomento a la Lectura Fundalectura. Se inicia la vinculación de promotores de lectura y consolidación de cronogramas, horarios de atención y promoción de lectura. Inician las actividades para poder definir y adecuar los espacios donde se espera funcionen las 2 nuevas bibloestaciones.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentan retrasos en el cumplimiento de la meta.

3. Beneficios de ciudad

Los puntos de lectura en estaciones de intercambio y portales, hace más amables estos espacios y permiten que los ciudadanos se apropien de los mismos, convirtiéndolos en puntos de encuentro, oportunidades de conocimiento y una democratización del acceso a materiales de lectura de alta calidad. Además, la opción de obtener materiales y llevarlos a casa (gracias al proceso de carnetización) permite que las personas puedan utilizar más libros, sin excusas de tiempo o dificultades de desplazamiento hasta alguna biblioteca.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

- Debido a la fecha de inicio del convenio, a la fecha no se cuenta aún con reportes de información.

5. Enfoque Territorial

Actualmente funcionan las siguientes bibloestaciones:

| BIBLOESTACIÓN | UBICACIÓN | LOCALIDAD |
| --- | --- | --- |
| PORTAL SUR | Avenida calle 57 Sur, con carrera 73. A la entrada del portal después del torniquete. | BOSA |
| PORTAL 20 DE JULIO | Carrera 5A con Calle 31 Sur. En el segundo piso al terminar la rampa. | SAN CRISTOBAL |
| PORTAL USME | Avenida Carrera 14 Calle 65 Sur: En el túnel a la subida de la escalera de salida del portal. | USME |
| PORTAL AMÉRICAS | Avenida carrera 86 con avenida calle 43 sur. A la entrada del portal pasando el torniquete al lado de los cajeros. | KENNEDY |
| PORTAL SUBA | Avenida calle 145 con avenida carrera 104. A la entrada del portal antes del torniquete. | SUBA |
| ESTACIÓN DE INTERCAMBIO RICAURTE | Avenida calle 13 entre carreras 27 y 29: Hacía la mitad del túnel debajo de la escalera. | MARTIRES |

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Poner en funcionamiento 9 puestos de lectura en plazas de mercado | 4 | 4 | 0% |

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Se adelantan gestiones institucionales con la Instituto para la economía social IPES, desde el convenio establecido para la operación de los Paraderos paralibros paraparques(PPP), Se inician actividades en las siguientes 4 plazas de mercado: Kennedy, La Perseverancia, 20 de Julio y Restrepo. Además de estos, se inician gestiones para establecer puntos adicionales de lectura en las Plazas de Fontibón, Trinidad Galán y Samper Mendoza. Por un periodo de dos meses, estos puntos serán atendidos los sábados de 9 a 11 (6 plazas) y el viernes de 7am a 9am la plaza de Samper Mendoza, por los promotores de los PPP. La idea es que, a partir de junio, los lectores ciudadanos empiecen a desarrollar un proceso en los puntos de lectura de plazas de mercado, y se articule también el trabajo de extensión de BibloRed. Se espera que

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No existen retrasos en el cumplimiento de la meta.

3. Beneficios de ciudad

La oferta de libros y actividades de lectura en espacios que convencionalmente no están destinados a este tipo de cultura, beneficia principalmente a las personas que, por sus horarios de labores en la plaza, no pueden hacer uso de la oferta existente en las bibliotecas. Esto también impacta una buena cantidad de población infantil y juvenil que asiste a los puntos de mercado una vez terminadas sus actividades académicas y que fácilmente pueden acceder a materiales de lectura y esparcimiento. Por otra parte, el público en general se beneficia de las actividades programadas que adelantan los promotores de lectura.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

- Debido a la fecha de inicio del convenio, a la fecha no se cuenta aún con reportes de información.

5. Enfoque Territorial

- No reportado en este informe

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Fortalecer 50 Centros de desarrollo infantil ACUNAR y/o hogares comunitarios y/o núcleos de familias en acción con programas de lectura. | 40 |  | 0% |

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Se cuenta en bodega con todo el material necesario para el fortalecimiento de por lo menos 35 puntos. Se están adelantando las gestiones ante las entidades pertinentes para adelantar la intervención y entregar las colecciones en los territorios.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

La Secretaría Distrital de Integración social, no ha definido aún el modelo y lugares de intervención por lo que se está retrasando el cronograma definido para el cumplimiento de la meta.

3. Beneficios de ciudad

No se reporta en el presente informe

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

No se reporta en el presente informe

5. Enfoque Territorial

No se reporta en el presente informe

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Apoyar 50 bibliotecas comunitarias | 15 |  | 0% |

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Se adelantan las gestiones internas con la oficina de fomento para la consolidación y apertura de la siguiente convocatoria:

- BECA COLECCIONES PARA ESPACIOS COMUNITARIOS DE LA LECTURA

El cronograma va al día, ya se están adelantando gestiones para selección y validación de las personas que adelantarán la deliberación como jurados y se espera que para el segundo semestre puedan quedar desembolsados los estímulos.

El presupuesto destinado para esta convocatoria es de $70.000.000 y espera entregar recursos bibliográficos en diferentes formatos a las bibliotecas y espacios de lectura que funcionan en los territorios.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se tienen retrasos en el cumplimiento de la meta

3. Beneficios de ciudad

Esta convocatoria se adelanta en el marco del Plan de Lectura y Escritura Leer es volar y está dirigida a espacios comunitarios de lectura con o sin personería jurídica. Otorga colecciones a proyectos de acceso y circulación del libro dirigidos a grupos poblacionales específicos y de especial relevancia en la localidad impactada. El mecanismo para las compras de las colecciones de los proyectos ganadores se hará de manera concertada entre la Dirección de Lectura y Bibliotecas y los ganadores.

Toda la información en:

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/convocatorias?field_a_o_value=2017&field_entidad_value=secretaria-de-cultura-recreacion-y-deporte&field_estado_concurso_value=Abierto&field_enfoque_value=All&field_area_de_concurso_value=All

Como puede entenderse, una vez surta el proceso de convocatoria y asignación de recursos a los ganadores, se impactará directamente en los territorios y en las organizaciones de base que adelantan actividades en lectura y escritura, permitiendo el acceso a más y mejor material y la consolidación de iniciativas que funcionan muy bien para las comunidades.

Adicionalmente, se espera que, para el segundo semestre, se inicie la adjudicación de Apoyos concertados, donde se adelantará el respaldo a proyectos de gran impacto en la lectura, la escritura y las bibliotecas en la ciudad.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

No se reporta en el presente informe

5. Enfoque Territorial

No se reporta en el presente informe

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Se adelantan las gestiones internas con la oficina de fomento para la consolidación y apertura de la siguiente convocatoria:

- BECAS PARA LOS PROYECTOS DE FOMENTO A LA LECTURA Y/O LA ESCRITURA

El cronograma va al día, ya se están adelantando gestiones para selección y validación de las personas que adelantarán la deliberación como jurados y se espera que para el segundo semestre puedan quedar desembolsados los estímulos. La convocatoria cuenta con un presupuesto asignado de $80.000.000, otorgando los 8 estímulos por valor de $10.000.000 cada uno.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se tienen retrasos en el cumplimiento de la meta

3. Beneficios de ciudad

Los estímulos se adelantan en el marco del Plan de Lectura y Escritura Leer es volar y esta convocatoria consiste en 8 estímulos a proyectos de lectura y/o escritura que promuevan la apropiación de la cultura escrita, así como la circulación de libros y autores en localidades, territorios o espacios que no cuenten con fácil acceso a la oferta cultural y/o dirigidos a poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Como puede entenderse, una vez surta el proceso de convocatoria y asignación de recursos a los ganadores, se impactará directamente en los territorios y en las organizaciones de base que adelantan actividades en lectura y escritura, permitiendo la consolidación de iniciativas que funcionan muy bien para las comunidades.

Toda la información en:

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/convocatorias?field_a_o_value=2017&field_entidad_value=secretaria-de-cultura-recreacion-y-deporte&field_estado_concurso_value=Abierto&field_enfoque_value=All&field_area_de_concurso_value=All

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

No se reporta en el presente informe

5. Enfoque Territorial

No se reporta en el presente informe

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Consolidar 1 biblioteca digital de Bogotá | 0,4 |  | 0% |

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances Cuatrienio: A través del convenio de asociación 258 de 2016 se adelantaron las actividades necesarias para optimizar el servicio del portal web que soportará la Biblioteca Digital. Se levantaron y sistematizaron experiencias internacionales en Biblioteca Digital, de modo que se cuente con información suficiente para dar continuidad al proyecto.

Avances Vigencia: las actividades programadas para el cumplimiento de esta meta inician a partir del mes de abril, actualmente se encuentra en estado de planeación y ajuste de cronogramas. Desde las bibliotecas, se están adelantando procesos de apropiación y promoción de los materiales digitales, acciones de alfabetización digital para personas mayores y se continúa la carnetización de usuarios y de potenciales investigadores, quienes serán los beneficiarios directos de la biblioteca digital, una vez empiece a operar.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentan retrasos en cumplimiento de la meta

3. Beneficios de ciudad						________________________________

No se reporta en el presente informe

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

No se reporta en el presente informe

5. Enfoque Territorial

No se reporta en el presente informe

PERIODO: I TRIMESTRE DE 2017

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1012 - Fortalecimiento a la gestión

Reporte: ENERO A MARZO ACUMULADO DE 2017

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementar el 100% de las acciones establecidas en el plan institucional de fortalecimiento. | 100% | 17,30% | 17,30% |

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: al cierre del año 2016, la Dirección de Gestión Corporativa, apoyado por el Grupo Interno de recursos Financieros, conforme con el Plan de Acción definido por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, adelantó la preparación para la implementación del marco normativo contable, las siguientes actividades:

Se logró el cumplimiento del 100% de la fase de diagnóstico que incluye las actividades de identificación de los rubros de más afectación, y se alcanzó un 43% de la fase de ejecución con actividades de revisión inventarios físicos, determinación de saldos bajo el nuevo marco normativo. Al sumar este avance del 43%, con el análisis de inventarios físicos, definición y revisión de las políticas contables y administrativas a aplicables para la entidad y en la adecuación de los sistemas informativos de acuerdo con las necesidades identificadas en el proceso de diagnóstico, se concluye que, para el cierre del año 2016, la fase de ejecución alcanzó un 57%.

Las actividades adelantadas para los avances reportados fueron: a) Verificación de la estructura para la actualización del procedimiento causación y estados contables. b) Revisión de los procedimientos, manuales, instructivos, formatos y reportes según el funcionamiento de la secretaría bajo la normatividad NIF y se emitieron las recomendaciones para su actualización. c) Se realizó seguimiento a las pruebas realizadas en virtud de la implementación de las NIF y se emitieron las recomendaciones para su actualización.

Por otra parte, la Contaduría General de la Nación, de acuerdo con la Resolución No. 593 del 06 de diciembre de 2016, modifica el cronograma de aplicación del marco Normativo para Entidades de Gobierno, incorporado al Régimen de Contabilidad Pública mediante la Resolución 533 de 2015 y la regulación emitida en concordancia con el cronograma de aplicación de dicho Marco Normativo. Por lo anterior, durante el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2018, la contabilidad se llevará bajo el nuevo marco normativo.

Igualmente, por parte de la Oficina Asesora Jurídica, en el marco del proyecto, brindó de manera permanente atención y asesoramiento en la revisión de la documentación pertinente a los estudios de conveniencia y oportunidad, para la contratación directa, de las diferentes áreas de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Elaboración de los contratos de prestación de servicios y convenios derivados del Plan Anual de Adquisiciones de las diferentes áreas de la entidad. Actualización del plan de adquisiciones, actualización de la base de datos de contratación, control de ecos y la publicación de los documentos producidos por la ejecución contractual.

Avances vigencia: para el primer trimestre de 2017, teniendo en cuenta que la Contaduría General de la Nación, mediante la Resolución No. 593 del 06 de diciembre de 2016, modificó el cronograma de aplicación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno estableciendo que en el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2018, la contabilidad se llevará bajo el nuevo marco normativo, por lo cual a finales del mes de febrero de 2017 se suscribió un contrato para apoyar la continuación del proceso interno de convergencia al nuevo marco normativo contable. Al respecto se realizaron las siguientes actividades:

- Reuniones de evaluación y seguimiento con el Grupo Interno de Sistemas para el modelo de archivo para cargue de saldos iniciales.

- Reunión con el Grupo Interno de Recursos Humanos y Almacén para tratar los puntos consignados en documento Políticas Contables Versión

- Revisión del Plan de Acción y Cronograma.

- Atención a la visita de seguimiento de los avances por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda.

Adicionalmente al cierre del trimestre, la Oficina Asesora Jurídica, acompañó a la Dirección de Gestión Corporativa en cuarenta y seis procesos de contratación, correspondientes a los proyectos de inversión en los que se ejerce la función de ordenación del gasto.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

Al cierre del primer trimestre de 2017, la meta de Implementación de las acciones establecidas en el plan institucional de fortalecimiento, no presenta retrasos.

3. Beneficios de ciudad

La Institución está en concordancia con las normas establecidas por la Contaduría General de la Nación y competitividad internacional. De igual manera, presenta todas las actuaciones contractuales, de acuerdo a la normatividad de transparencia y gestión pública.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

La meta de implementar del 100% de las acciones establecidas en el plan institucional de fortalecimiento, no se destinan a seguimiento de políticas públicas poblacionales. Por lo tanto, el enfoque diferencial y poblacional no aplica.

5. Enfoque Territorial

La meta de implementar del 100% de las acciones establecidas en el plan institucional de fortalecimiento, no adelanta acciones en los territorios. Por lo tanto, el enfoque diferencial y poblacional no aplica.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Conservar el 100% de las sedes de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, a través del cuidado, mantenimiento y protección de los espacios físicos. | 100% | 25% | 25% |

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: al cierre del año 2016, los avances más significativos a través del proyecto de inversión, para el cumplimiento de esta meta fueron: la elaboración de las fichas técnicas, manual de ejecución de las actividades de mantenimientos, preparación de los pliegos del proceso de contratación de mantenimiento. Visitas de inspección técnica de bienes muebles e inmuebles al servicio de la SCRD. Se suscribió el contrato de obra civil para el mantenimiento y conservación de las sedes de la secretaria, dentro de las cuales se resaltan las siguientes actividades: 1. Re ventilación y puntos sanitarios para el baño de la Secretaria de despacho segundo piso Casa Comuneros II. 2. Exploración mediante apiques para permitir la ventilación del muro en la oficina del grupo financiero, así como la demolición de pañetes en la zona, construcción del nuevo pañete, impermeabilización de muros, instalación de enchape superboard el cual tiene la característica anti hongos y antihumedad, instalación de rejillas para permitir la ventilación y pintura del recinto. Intervención de la humedad de la oficina de impresión mediante demolición y construcción de pañetes, impermeabilización de muros y pintura. 3. Proyección sobre fachada de la reventilación de los baños de la casa comuneros I para conducir los olores de la tubería hacia la cubierta. 4. Pintura de circulaciones, arreglo de puertas baños primer piso, Oficina Jurídica y Dirección de Arte Cultura y Patrimonio, Casa Comuneros I y II, actividades realizada con la mano de obra de los toderos del contrato. 5. Limpieza de cubierta en teja de barro de las casas comuneros I y II. 6. Cambio de cubierta parqueadero calle 9 y cambio parcial de cubierta de la casa, impermeabilización de vigas canales parqueadero, desmonte de cielorraso, limpieza de estructura de madera, montaje de cielorraso en drywall en la oficina de capacitación del tercer piso, así como los resanes y arreglos da la oficina de capacitación.

Avances vigencia: a través del Grupo Interno de Recursos Físicos se han efectuado las siguientes actividades: 1. Adecuación de oficinas, a nivel de mobiliario, redes eléctricas y de datos, de acuerdo al nuevo organigrama, producto del rediseño institucional. 2. Mantenimiento preventivo de las cubiertas de las casas comuneros I y II. 3. Atención a solicitudes de reparaciones menores de los funcionarios de diversas áreas de la entidad, incluyendo las realizadas por el Grupo Interno de Recursos Humanos, derivado del programa de Salud y Seguridad en el Trabajo, estas actividades arrojan un acumulado para el primer trimestre del 2017 del 25%.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

Al cierre del primer trimestre de 2017, la meta de conservación de sedes a cargo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte no presenta retrasos.

3. Beneficios de ciudad

Contar con las sedes de la SCRD en óptimas condiciones, para albergar a los funcionarios, contratistas y visitantes, de tal manera que permita garantizar la seguridad física, ambiental y de mejoramiento del clima laboral, conllevando esto a la felicidad corporativa y de los usuarios de los servicios.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

En la meta de conservación de sedes, las inversiones, no se destinan a seguimiento de políticas públicas poblacionales. Por lo tanto, el enfoque diferencial y poblacional no aplica.

5. Enfoque Territorial

La meta de conservación de sedes no adelanta acciones en los territorios. Por lo tanto, el enfoque diferencial y poblacional no aplica.

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Modernizar el 70% de la infraestructura de TIC de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. | 40,5% | 30,42% | 75,11% |

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: se suscribió contrato para mantenimiento, soporte y nuevos desarrollos para el sistema de contratación SICO y se inició plan de trabajo para su mejoramiento, se prestó soporte técnico a los usuarios finales en todo lo relacionado con tic. Igualmente para la vigencia 2016, se adelantaron las siguientes actividades: 1. Se publicó proceso precontractual avanzó así el proceso de contratación de infraestructura tecnológica. 2. Se realizaron desarrollos y mejoras en la etapa precontractual tanto de contratos de gastos como de convenios, en la parametrización del sistema de contratación SICO, se brindó soporte continuo a las aplicaciones de presupuesto PREDIS, caja menor y contratación SICO. Igualmente, se prestó soporte técnico de manera continua a los usuarios finales de la entidad. 3. se efectuó el cierre del proceso de contratación para compra de infraestructura de TIC. Se realizó verificación de requisitos mínimos habilitantes y fue publicado en el portal SECOP. Se prestó de manera continua soporte técnico a usurarios de la entidad y soporte al sistema de gestión contractual SICO. 4. Se suscribieron contratos para la adquisición de infraestructura de TICS, con fines de renovación tecnológica para la entidad. Se continuó prestando el servicio de soporte técnico y funcional al sistema de contratación SICO y soporte a todos los usuarios de la entidad. 5. A cierre de la vigencia 2016, se recibió el 85% de impresoras, servidores, switches y access point, escáner y equipos Mac, en el primer trimestre del año 2017, se recibió el 15 % de computadores e impresoras restantes. 6. Se prestó el servicio de soporte a usuarios, soporte al sistema de contratación Sico, administración de base de datos y administración de red informática.

Avances vigencia: como resultado de las proyecciones realizadas en el informe de cierre del mes de diciembre de 2016, se recibieron los equipos para la renovación de la infraestructura de TIC, de la SCRD y para el cierre del primer trimestre de 2017 se realizaron las siguientes actividades:

- Instalación de 35 Access point, para la nueva red inalámbrica de la entidad.

- Instalación y configuración de la nueva unidad de expansión de almacenamiento.

- Instalación y configuración de 6 nuevos servidores.

- Instalación y configuración de equipos de interconexión principal (switches) en centro de cómputo.

- Instalación, configuración y puesta en producción de switches de piso en centros de cableado Casa Inglesa y Casa Comuneros II.

- Instalación, configuración y puesta en producción de nuevas impresoras.

- Instalación, configuración y puesta en producción de nuevos escáneres.

- Instalación, configuración y entrega a servidores de la entidad de 100 computadores personales.

- Soporte técnico y mejora a los sistemas perno, Limay, SAE y SAI, del sistema de información administrativo y financiero Si Capital.

Con el desarrollo de estas actividades el acumulado a 31 de marzo de 2017, de este componente es del 75,11%.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

Al cierre del tercer trimestre de 2017 la meta de modernización de la infraestructura de Tic de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, no presenta retrasos.

3. Beneficios de ciudad

Mejoramiento de las condiciones de los servicios tecnológicos para los funcionarios y ciudadanos, lo cual redunda en una mayor disponibilidad y confidencialidad de la información y una disposición permanente de los servicios de la entidad hacia la ciudad.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

La meta de modernización de la infraestructura de Tic de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, no adelanta acciones en los territorios, por lo tanto, el enfoque diferencial y poblacional no aplica.

5. Enfoque Territorial

La meta de modernización de la infraestructura de Tic de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, no adelanta acciones en los territorios. Por lo tanto, el enfoque territorial no aplica.

| Cód. | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Gestionar diez (10) agendas normativas estratégicas para el fortalecimiento y la materialización de los derechos culturales, recreativos y deportivos de los habitantes de la ciudad | 3 | 0 | 0% |

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: al cierre de la vigencia 2016, se evidencia que los trámites de la Dirección de Regulación y Control en materia normativa se centró en algunos temas de vital importancia para la comunidad dirigida a fortalecer la autorregulación entre los cuales están el conocimiento y cumplimiento del marco normativo Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas, Guía de Trámites y Requisitos Realización de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas en Bogotá, Plan de Ordenamiento Territorial, Adopción de un Monumento y Aprovechamiento del Espacio Público, Programa permanente de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas entre otros. Es así como en concordancia con la meta de Gestionar diez (10) agendas normativas estratégicas para el fortalecimiento y la materialización de los derechos culturales, recreativos y deportivos de los habitantes de la ciudad en el marco del nuevo Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos se adelantaron los siguientes:

- Cartilla "Realización de espectáculos públicos de las artes escénicas en Bogotá. Guía de trámites y requisitos", con el propósito de apropiar el conocimiento y cumplimiento del marco normativo vigente en Bogotá para los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas y como una estrategia dirigida a fortalecer la autorregulación, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en alianza con el Ministerio de Cultura y la Cámara de Comercio de Bogotá adelantó la primera socialización de la misma.

Adicionalmente para el 2017, reglamentación código de policía, planes piloto, reglamentación nacional, socialización con el despacho, publicidad exterior visual-PEV-, acompañamiento del POT.

REVISIÓN DE PLAN ORDENAMIENTO TERRITORIAL: Se adelantaron diferentes actividades tendientes a coordinar la propuesta normativa del sector en el POT en aspectos relacionados con los equipamientos culturales y el patrimonio cultural. Para el tema de los equipamientos, se participó en las mesas convocadas por la Dirección de Planes Maestros y Complementarios en donde se revisaron los temas prioritarios a considerar y se estableció un cronograma de actividades para consolidar el diagnóstico y el documento de formulación.

PROYECTO DE DECRETO ADOPTA UN MONUMENTO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO: Se elaboró un proyecto de Decreto por el cual se crea programa adopta un monumento y se publicó en la página Web de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en cumplimiento a las disposiciones de que trata el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011. El proyecto de decreto enfocado en los temas estrictamente patrimoniales, se ajustó con los cambios definitivos y se encuentra en proceso de revisión de la secretaria de despacho. La segunda iniciativa, enfocada en los temas de aprovechamiento económico fue puesta en consideración de la Comisión Intersectorial del Espacio Público. Los comisionados en el proceso de revisión adelantarán una serie de consultas para precisar los alcances de los temas en lo que respecta a la publicidad.

PROYECTO DE DECRETO REGLAMENTARIO DEL ACUERDO DISTRITAL 644 DE 2016: Se ajustó el proyecto de decreto, relacionado con el Programa permanente de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá D.C. - "Biblored”, la creación de la Biblioteca Digital de Bogotá y conformación del Consejo Distrital de Fomento de la lectura y la Escritura, acorde con las observaciones remitidas por la Dirección de Lectura y Bibliotecas. Se está consolidando la versión final del documento para su publicación en la página web.

VENTANILLA ÚNICA DE INTERVENCIONES ARTÍSTICAS EN EL ESPACIO PÚBLICO – VIARTE: Se realizó y ajustó la revisión final de la propuesta normativa en aspectos tales como: Marco jurídico, concepto de espacio público, sobre la Ventanilla Única de Intervenciones Artísticas en el Espacio Público, documentos para la solicitud de implantación

HABILITACIÓN DE ESCENARIOS PARA LAS ARTES ESCÉNICAS: Se elaboró y ajustó proyecto de Decreto para modificar el Decreto Distrital 599 de 2013, para temas de autorización de las aglomeraciones, fue presentado en el marco del Comité SUGA y fue socializado con el Ministerio de Cultura, previo análisis de las observaciones que presentaron las entidades que conforman el SUGA. En septiembre se socializó la versión final con el Comité SUGA y la versión final se remitió a la Oficina Jurídica de la Secretaría de Gobierno para su visto bueno.

PRÁCTICA RESPONSABLE DE GRAFITI: Se revisó el plan de acción de la Semana de la Juventud que lidera la Secretaría de Integración Social relacionada con actividades del grafiti. Así mismo, se socializó la Resolución 108 de 2016 y se elaboró comunicado de prensa para difundir y socializar por los canales de la Secretaría de Cultura, la expedición de la Resolución “Por la cual se reglamenta el proceso de elección del Representante de los Artistas del Grafiti al Comité para la Práctica Responsable del Grafiti”, el formato único para la elección o designación del vocero o delegado de las Mesas Locales de Grafiti y el cronograma para dicha elección. Se aprobó el Comité Distrital para la Práctica Responsable del Grafiti en la Secretaría de Cultura, se revisó el cronograma de acciones y las actividades que se deben adelantar para su aplicación y cumplimiento.

Avances vigencia: La Oficina Asesora de Jurídica, a partir del 1º de febrero de2017, con ocasión de la expedición del Decreto 037 de 2017 “Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y se dictan otras disposiciones”, asumió dentro de sus funciones el tema regulatorio y en ese sentido presentó cuatro líneas de acción, para el cumplimiento de las metas, a saber:

- REGLAMENTACIÓN CÓDIGO DE POLICÍA Revisado la Ley 1801 de 2016, se tienen dos aspectos que impactan el Sector Cultura, Recreación y Deporte, el primero Patrimonio Cultural y su Conservación y el segundo el Derecho de Reunión.

1.1. PATRIMONIO CULTURAL Y SU CONSERVACIÓN:

Con la entrada en vigencia de la señalada norma, se le otorga a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, según los artículos 115 y 135, la competencia para imponer y ejecutar las medidas pertinentes al procedimiento y medidas establecidas en la Ley 397 de 1997 y la Ley 1185 de 2008, cuando se presenten comportamientos contrarios a la protección y conservación del patrimonio cultural.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se adelantaron mesas de trabajo con el asesor David Jaramillo de la Secretaría Distrital de Gobierno de la Subsecretaría de Gestión Local y con la Directora Jurídica de la misma entidad, con el objetivo de coordinar las líneas de acción que se deben tomar por parte del Sector Cultura, toda vez que esta competencia, antes de la expedición del nuevo Código de Policía recaía en las Alcaldía Locales.

De manera conjunta con el IDPC, se revisaron los procesos sancionatorios de las Alcaldías Locales, razón por la cual se realizaron mesas de trabajo en donde se delimitaron competencias con el fin de garantizar el debido proceso y la doble instancia.

Igualmente, con la Alcaldía Local de la Candelaria se revisó el procedimiento especial sancionatorio que antes de la expedición de la Ley 1801 de 2016 era de su competencia en primera instancia y en segunda del Consejo de Justicia y se proyectó con base en los documentos suministrados por la Alcaldía, el procedimiento sancionatorio de la Secretaría de Cultura.

En primera medida se contempló expedir a través de acto administrativo el procedimiento que se adoptará para imponer y ejecutar las medidas correctivas que establece la Ley 1801 de 2016 sobre la materia y la Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008, cuando hay afectación a un Bien de Interés Cultural en la ciudad. Igualmente, en este procedimiento se incluirá el acompañamiento en las visitas a los Bienes afectados del personal uniformado de la Policía Metropolitana de Bogotá (MOBOG) de la estación, subestación o centros de atención inmediata, así como la Personería de Bogotá, con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos. Ahora bien, en la actualidad existen dudas frente a la Autoridad Administrativa Especial de Policía en materia de conservación de los Bienes de Interés Cultural, que debe asumir los casos que se habían instaurado o tenía conocimiento los Alcaldes Locales y en ese sentido, se está emitiendo un concepto para el Alcalde Local de Santa Fé, que solicito al IDPC.

Otro tema pendiente de atender es el recaudo de las sanciones, así las cosas la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte considera que la Secretaría Distrital de Hacienda, debe ser la instancia que coordine a nivel intersectorial, las Secretarías Distritales que deben adelantar el recaudo por concepto de sanciones pecuniarias a que haya lugar, como quiera que a los sectores de Ambiente, Salud y Cultura, Recreación y Deporte, les corresponde aplicar las sanciones pecuniarias por infracciones a la Ley 1801 de 2016, de acuerdo con sus respectivas competencias. Igualmente, la entidad que coordine el recaudo debe determinar las cuentas, los mecanismos, así como los recursos que deberán ser destinados a la Secretaría de Cultura para adelantar los programas o actividades pedagógicas que deberán tomar los infractores.

Para el efecto se informó al Director de cultura ciudadana de la entidad, la necesidad de que se delegue a una persona que haga el acompañamiento en temas de cultura ciudadana que competan al sector y que se generaron con la expedición del Código Nacional de Policía.

1.2. DERECHO DE REUNIÓN:

Dentro de las normas establecidas en la Ley 1801 de 2016, encontramos las referentes al derecho de reunión y en ellas de manera específica se desarrollan las Aglomeraciones de Público, que actualmente se encuentran reglamentadas en los Decretos Distritales 599 de 2013 “Por el cual se establecen los requisitos para el registro, la evaluación y la expedición de la autorización para la realización de las actividades de aglomeración de público en el Distrito Capital, a través del Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público en el Distrito Capital –SUGA y se dictan otras disposiciones”, y el Decreto Distrital 622/16 “Por el cual se modifica el Decreto Distrital 599 de 2013 y se dictan otras disposiciones”.

En ese sentido, se vienen adelantando mesas de trabajo para revisar los aspectos propios de las aglomeraciones frente a las normas que el código Nacional de Policía. En ellas participan las siguientes entidades: Secretaría Distrital de Gobierno, Bomberos, Secretaría Distrital de Ambiente, IDIGER, Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia, Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Instituto Distrital de las Arte – IDARTES, Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, Policía Metropolitana de Bogotá. Igualmente ha participado el Ministerio de Cultura. Se invitaron a participar en las mesas de trabajo adicionalmente al IDRD y al IDARTES. Las primeras se realizaron en la Secretaría Distrital de Gobierno y desde el mes de marzo se trasladaron a esta entidad, se han revisado las variables para determinar la complejidad de los eventos, las competencias y los conceptos que cada una emite.

Con el fin de tener claridad sobre los requisitos exigidos a partir del día 9 de marzo de 2017 se ha efectuado la entrega de la Cartilla “Contribución Parafiscal del Espectáculo Público en Bogotá en Balance Positivo”.

1.2.1 EMISIÓN DE RUIDO DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

Dentro de los conceptos que se vienen emitiendo para autorizar un evento está el concepto que expide la Secretaría Distrital de Ambiente, el cual es inoperante dadas las características restrictivas en los niveles de emisión de ruido que rigen la materia, por lo cual se llevó a cabo una reunión entre los Secretarios de despacho de Ambiente y de Cultura, para presentar a consideración del primero, la opción de presentar ante el Ministro de Ambiente una modificación a la resolución Nacional 0627 de 2006, en la que se adicione un parágrafo al artículo 9 que permita que los conciertos o espectáculos públicos de las artes escénicas complejos, que se lleven a cabo en escenarios al aire libre o en estadios o parques urbanos puedan superar los estándares máximos permisibles en el sector o subsector en niveles de ruido hasta de 80 db(A) en horario diurno y nocturno. Estos eventos no podrán durar más de 4 horas y no podrán realizarse más de 8 veces al año en el mismo sitio.

Al respecto el secretario de ambiente, solicitó que se programara una reunión para redactar la propuesta que sirviera para el ámbito nacional como quiera que esta es muy propia de Bogotá y así de manera conjunta los secretarios presentarán al ministro el tema. En ese sentido, se llevó a cabo una reunión con los jurídicos de las entidades, en la que se redactó la propuesta, la cual fue presentada ante la Secretaría el mismo día y fue aprobada para remitir a la Secretaría Distrital de Ambiente.

Al revisar las competencias de las entidades se definió que la Secretaría Distrital de Ambiente, no volverá a emitir conceptos dado que el tema de ellos es informativo, no solo sobre el ruido, sino sobre la afectación al sistema ecológico principal, la publicidad exterior visual y el uso de animales en espectáculos.

El SUGA - Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público en el Distrito Capital - a través de la Secretaría de Gobierno, expidió una comunicación a la mencionada Secretaría para que no se produzca un cobro por el concepto, dado que el mismo ya no operará.

1.2.2 PLANES PILOTO

Se realizaron mesas de trabajo técnicas, por parte de las entidades que emiten conceptos, para la revisión y actualización de los planes piloto de los escenarios del distrito. En la actualidad se cuentan con 5 planes: Campín para fútbol clase A, B y C. Plaza de Bolívar, Parque Simón Bolívar y Parque el Tunal para conciertos y el Polideportivo.

1.2.3. REGLAMENTACIÓN NACIONAL

Con el fin de conocer los avances a nivel reglamentario se invitó a Gabriel Arjona del Ministerio de Cultura para que informará sobre los avances del proyecto de reglamentación, la cual ya fue revisada y aprobada por los ministros de despacho y se encuentra en proceso de sanción presidencial desde los primeros días de marzo pero que a la fecha no ha sido publicada.

Por otra parte, se solicitó mediante comunicación dirigida a la Unidad Nacional de Riesgo, la participación de las entidades distritales, para determinar con precisión los alcances de la reglamentación nacional para el Distrito Capital, por loc cual se llevó a cabo una reunión, a la que asistieron delegados de la Secretaría de Gobierno – Convivencia, el IDIGER, Bomberos y la Secretaría de Cultura, donde se acordó continuar las mesas de trabajo para ir informando los avances en el Distrito los cuales serán tenidos en cuenta para la reglamentación Nacional y especial asesoría en temas que para al UNGRD son nuevos y que el Distrito conoce por su experiencia en aglomeraciones de público ya que somos líderes en la implementación.

1.2.4. SOCIALIZACIÓN CON EL DESPACHO

Se realizaron mesas de informe para la Secretaria de despacho, en los que se presenta el estado del arte de la reglamentación y se definen acciones a seguir desde el despacho, tratando temas como: Código de Policía, habilitación de escenarios, SUGA – decretos 599 de 2013 y 622 de 2016 y revisión acciones adelantadas, competencias de las entidades, planes tipo, revisión proyecto modificación tema ruido, y PEV.

1.2.5. PENDIENTES REVISIÓN PARA REGLAMENTACIÓN

Otros aspectos a reglamentar son:

- Consumo de bebidas alcohólicas

- Cuidado del espacio público -aseo (Art. 50)

- Daño y contaminación visual en el espacio público (Art. 51)

- La Policía podrá intervenir para garantizar el ingreso.

- No hay permisos en áreas de espacio público protegidas, reservadas o determinadas por el Concejo. (art. 60)

- Actividades que involucran aglomeraciones de público complejas en establecimientos que desarrollen actividades económicas, definida en el artículo 87 como “la actividad lícita, desarrollada por personas naturales y jurídicas, en cualquier lugar y sobre cualquier bien, sea comercial, industrial, social de servicios, de recreación o de entretenimiento; de carácter público o privado o en entidades con o sin ánimo de lucro, o similares o que siendo privados, sus actividades trasciendan a lo público.” Se debe reglamentar por el Alcalde. (horarios cuando se afecte la convivencia. (art. 61)

2. REGLAMENTACIÓN DEL SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

2.1 PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL - PEV

Con el fin de determinar la depuración de la contaminación por PEV, se llevó a cabo una reunión, con la Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaria Distrital de Gobierno, DADEP, para establecer el marco normativo actual y verificar los alcances de una propuesta regulatoria que permita continuar con la ejecución de los proyectos del sector tales como: adopta un monumento, adopta un parque, PEV en BIC, PPP y publicidad en espectáculos públicos.

Se acordó presentar a las entidades adscritas el tema para que se incluyan algunos programas que no vayan a quedar sin efectos con ocasión del cambio normativo.

2.2 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO DISTRITAL 229 DE 2015 Y SE DEROGA EL DECRETO 597 DE 2015

Se implementa la exposición de motivos para expedir el decreto, se revisan  funciones estipuladas tanto para el Consejo Consultivo del Deporte, Recreación Actividad Física, Parque y Escenarios, como para la Comisión Intersectorial del Deporte, Recreación Actividad Física, Parque y Escenarios, en el entendido que existen instancias que atienden la materia tales como: las Mesas Territoriales, los Consejos Locales del Deporte y el Consejo Distrital del Deporte las que tienen funciones similares a las que se han considerado para las instancias en cuestión.

2.3 FERIA DE LIBREROS

Con ocasión de la expedición de la Resolución N°236 del 17 de mayo de 2016 “Por la cual se fijan lineamientos para la organización de las Ferias del Libro callejeras”, establece que la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y el Instituto Distrital de las Artes -Idartes- publicarán en sus páginas web las convocatorias para participar en las Ferias del Libro Callejeras. Igualmente, determina una categoría de libreros independientes, la cual no se define y no se sabe a cuáles de los libreros se requiere, para el efecto desde la Subdirección de Arte, cultura y patrimonio llevó a cabo una reunión en la que se solicitó se realice una mesa con el Consejo Distrital de Literatura y se precise la categorización, así mismo debe establecerse un procedimiento para la correspondiente elección.

En cuanto la promoción y divulgación para la realización de las Ferias del Libro Callejeras no es claro si le corresponde a la Gerencia de Literatura del Instituto Distrital de las Artes -Idartes o la Dirección de Bibliotecas, ni cuáles son las acciones para el fomento, en ese sentido se debe establecer las competencias de cada una.

Por otra parte, como quiera que la feria se realiza en el espacio público, se hace necesario tramitar la exención ante la Comisión Intersectorial del Espacio Público, por ser considerado un mercado temporal.

2.4 CIRCO TRADICIONAL

Se adelantaron mesas de trabajo con el Ministerio de Cultura, con el fin de permitir la circulación de los circos tradicionales, teniendo en cuenta que el IDRD tan solo les está otorgando permisos por 15 días y los cirqueros están perdiendo recursos dado el costo de la inversión que implica la instalación.

2.5 MARCO REGULATORIO DE ARTISTAS DE CALLE

Con ocasión de la finalización del Plan Piloto, se presentó ante la Comisión Intersectorial del Espacio Público la solicitud de inclusión como actividad de aprovechamiento económico dentro del marco del decreto 456 de 2013, por lo cual se adelantó una reunión con la Subdirección de Asuntos Locales de la Secretaría Distrital de Gobierno, con el fin de definir la competencia de los Alcaldes Locales en sus territorios como los directamente responsables de su regulación local.

3. ACOMPAÑAMIENTO DEL POT

Desde la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio Dirección de Infraestructura se asistió a las mesas intersectoriales que definen los puntos a incluir en el POT, que para el sector cultura, recreación y deporte son:

3.1 ARMONIZAR EL PLAMEC Y EL POT

Se realizó una reunión intersectorial en la Secretaría Distrital de Planeación con el fin de presentar los avances del PLAMEC y así mismo determinar la conveniencia de continuar con esta herramienta en el nuevo POT, en esta reunión también se realizaron observaciones y recomendaciones desde el sector cultura, recreación y deporte, en cuanto a la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial.

3.2. PLAN DE MANEJO DE LOS CERROS ORIENTALES

Se realizaron reuniones con la Dirección de Ambiente y ruralidad de la Secretaría Distrital de Planeación con el objetivo de definir las estrategias para la modificación del decreto 485 de 2015 acerca del Plan de Manejo de los Cerros Orientales.

4. ACOMPAÑAMIENTO POLÍTICAS PÚBLICAS

Las políticas públicas las están trabajando las áreas misionales, sin embargo, al cierre del primer trimestre de 2017, aún no han sido remitidas para los ajustes jurídicos.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentaron retrasos, teniendo en cuenta que las actividades programadas en el Plan de Acción para el 2017 se han ejecutado progresivamente cumpliendo con las metas acordadas para la presente vigencia.

3. Beneficios de ciudad

No se presentaron retrasos, teniendo en cuenta que las actividades programadas en el Plan de Acción para el 2017 se han ejecutado progresivamente cumpliendo con las metas acordadas para la presente vigencia.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

Teniendo en cuenta que los recursos no están dirigidos a una población diferencial según los criterios establecidos en los Lineamientos para el Enfoque Poblacional Diferencial de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, no procede el diligenciamiento del presente numeral.

5. Enfoque Territorial

La meta de gestión de agendas normativas, no adelanta acciones en los territorios.

PERIODO: I TRIMESTRE DE 2017

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1016 Poblaciones diversas e interculturales

Reporte: ENERO A MARZO ACUMULADO DE 2017

| Cód. | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Realizar 84 actividades dirigidas a grupos étnicos, sectores sociales y etarios | 27 | 0.0% | 0.0% |

Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances Cuatrienio: Bogotá se ha desarrollado históricamente en un contexto de amplia conflictividad en donde, pese a sus múltiples oportunidades, se mantiene un acceso desigual para el ejercicio de las libertades culturales y las expresiones de las diferencias de los grupos poblacionales. Este desequilibrio restringe, des contextualiza y puede llevar a la desaparición de los distintos saberes, cosmovisiones y tradiciones. Es fundamental  para los grupos poblacionales, recuperar y crear espacios cotidianos  de intercambio y apropiación de saberes, visibilizarían y circulación de los conocimientos y visiones de su cultura, que les permitan producir, reproducir y fortalecer sus prácticas culturales, al tiempo que permita el reconocimiento y valoración de la identidad de los diversos grupos poblacionales, que a través de sus prácticas, saberes, construyen la relación con el territorio, con ellos mismos y con  sus pares.  Con esto se espera fomentar la libertad creativa, las prácticas culturales, individuales, colectivas, urbanas, rurales, las transformaciones culturales de imaginarios y representaciones sociales, que propicien la construcción de comunidad, contribuyan a la identidad de comunidades autónomas, fortalezcan la democracia y favorezcan el reconocimiento activo de las diferencias culturales para hacer de Bogotá un territorio diverso, intercultural de paz.

La meta programada para el 2016, en cuanto a la realización de dos actividades dirigidas a grupos étnicos, sectores sociales y etarios, consistió en:

Premio Artistas con capacidades diversas y especiales 2016: el 26 de julio se realizó el acta de recomendaciones a los ganadores, posteriormente, se emitió la resolución 569 del 19 de agosto de 2016, en la que se publicaron los ganadores del premio, en las modalidades de: Agrupaciones, las cuales fueron “Ritmo Vivo Agrupación” y “Grupo Expresión” Personas naturales, entre quienes estaban, José Eliecer Pérez Arrollo, Silvia Milena Rueda, Katherine Arias Sánchez, Walter Darío Lavado Fuertes. Los ganadores fueron notificados y se les realizaron los respectivos pagos.

Los premios asignados por categorías fueron los siguientes: Agrupación Ritmo Vivo, en la categoría de danza, por un valor de $4.105.000, Grupo Expresión, en la categoría de música, por un valor de $4.105.000, José Eliecer Pérez Arrollo, por un valor de $4.105.000, Silvia Milena Rueda, por un valor de $4.105.000, Katherine Arias Sánchez, por un valor de $4.105.000 y Walter Darío Lavado Fuertes, por un valor de $4.105.000.

Beca fortalecimiento de los derechos culturales de las personas con capacidades diversas: el 21 de julio de 2016 se realizó el acta de recomendaciones a los ganadores, posteriormente se emitió la Resolución 512 del 01 de agosto de 2016, en la cual se acogían las recomendaciones del jurado designado y se seleccionaba el ganador, quien fue la agrupación Compás, con la iniciativa “Todos Somos Uno” - Festival multicultural e intercultural por los Derechos y la integración. Los jurados de esta beca fueron: Liliana Moreno Muñoz, Gloria Marcela Jaramillo y Liliana Camargo Urrea; este estímulo fue por un valor de $30.000.000 de pesos y finalmente se realizaron los pagos de acuerdo a lo programado.

Adicionalmente se desarrollaron otras actividades a saber: Gala de exaltación y reconocimiento de las personas con discapacidad del Distrito Capital: en este evento, se destacó la participación activa de la población con discapacidad y sus cuidadores en las diversas instancias del Sistema Distrital de Discapacidad, en representación de quienes han asumido un compromiso de responsabilidad social unidos en torno al trabajo y participación en escenarios, en aspectos sociales, políticos, civiles, culturales, deportivos y educativos, entre otros, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y al reconocimiento de capacidades de la población con discapacidad habitante del Distrito Capital.

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, cumplió con el Acuerdo 009, en corresponsabilidad con la Secretaría de Gobierno y el IDPAC; a la gala llevada a cabo en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, en diciembre, asistieron 750 personas y se entregaron 17 galardones en 17 categorías.

Se realizó el Contrato Interadministrativo con la Universidad Pedagógica Nacional, con el fin de “Prestar servicios especializados para generar insumos en la construcción de un modelo de gestión territorial que articule el sector en el proceso de fortalecimiento de la gestión cultural local, poblacional con enfoque diferencial en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para todos”. Bajo el marco de este convenio, se realizó la contratación de los 20 profesionales de enlace territorial, así como de los 6 apoyos técnicos, quienes adelantaron labores de apoyo y acompañamiento a las actividades relacionadas con las localidades, se realizaron reuniones de inducción con los enlaces locales y poblacionales y con el fin de articular las obligaciones contractuales de los enlaces poblacionales con las necesidades técnicas del sector cultural; en estos espacios también se trabajó el protocolo de enlaces poblacionales, que como se mencionó, brinda herramientas para la gestión e insumos en la labor de identificar información para la construcción del modelo de gestión cultural territorial.

Impulsar el uso de las tecnologías y los medios digitales, para la circulación y visibilización de las prácticas artísticas culturales y patrimoniales de los grupos étnicos, sociales y etarios.

Se realizó el proceso de actualización de contenidos del micrositio del Sistema Distrital de Participación en Arte, Cultura y Patrimonio del portal de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, con el objetivo de habilitarlo para su respectiva promoción.

Se coordinó con el equipo de enlaces territoriales, la investigación, edición y publicación de contenidos (agenda cultural local) en la sección Movida Local y en los boletines locales. De igual forma, se generaron contenidos para el micrositio de "Ciudad Creativa de la Música" y por otro lado, se avanzó en el diseño de la nueva estructura del micrositio de "Participación" (actualización de contenidos, nueva imagen, estructura, formulario de actualización de datos), en conjunto con la oficina Asesora de Comunicaciones.

Avances Vigencia: Se hizo el lanzamiento de:  “Beca para el Emprendimiento Cultural de los Artesanos y Artesanas en Bogotá”;  “Beca para el  Fortalecimiento de los procesos culturales, recreativos y deportivos de las comunidades campesinas y rurales del Distrito. ”;  Beca Visibilización y reconocimiento de los derechos culturales de las mujeres en el Distrito Capital” ; “Beca Ciudadanías Juveniles Locales”; “ Beca  a las Prácticas  artísticas, culturales y tradicionales de las personas mayores ” y  “ Semana de la Afrocolombianidad”  del Programa Distrital de Estímulos.

Se realizaron reuniones con la Mesa Cultural Artesanal, para definir las acciones a realizar en la vigencia 2017; en este periodo se inicia el taller de Patrimonio Inmaterial, dirigido por el IDPC, para los artesanos.

Organización de dos sesiones del consejo de cultura para personas con discapacidad, se participa en los diferentes espacios del Sistema Distrital de Discapacidad. Se lleva a cabo un Taller se Sensibilización en lenguaje de señas para los funcionarios de la entidad. Se prestan los servicios de interpretación del español a la lengua de señas y de la lengua de señas al español.

Definición del plan de acción para la vigencia 2017 con el Consejo Distrital de Cultura de Mujeres.

Participación en la elaboración del diseño, consolidación y validación del plan de acción de la política pública de infancia y adolescencia. Para la construcción de la Ruta Integral de Atenciones para la primera infancia (RIA), participación en la mesa técnica convocada por la Secretaria Distrital de Integración Social y las distintas Secretarias que aportan a la construcción e implementación. Se trabaja en la recolección de información de las actividades, programas y proyectos del sector Cultura, Recreación y Deporte.

Entrega de información para el reporte del Sistema de Monitoria de Infancia y Adolescencia (SMIA) para el cierre 2016 del Comité Operativo de Infancia y Adolescencia (CODIA) y participación en las reuniones convocadas por este espacio.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentaron

3. Beneficios de ciudad

Construcción de comunidad a través del fomento de procesos culturales, recreativos, deportivos y patrimoniales mediante diálogos intergeneracionales que generen arraigo en sus territorios y comunidades.

Cumplimiento de los lineamientos de políticas públicas poblacionales y enfoque diferencial poblacional mediante acciones de articulación, coordinación y gestión.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

Artesanos:

Se logró la realización de 8 reuniones con la Mesa Cultural Artesanal, para definir las acciones a realizar en la vigencia 2017; en este periodo se inicia el taller de Patrimonio Inmaterial, dirigido por el IDPC, para este grupo poblacional; además se lanzó la “Beca para el Emprendimiento Cultural de los Artesanos y Artesanas en Bogotá” del Programa Distrital de Estímulos; que tiene cierre el 21 de abril.

Discapacidad

Se realizan dos sesiones del consejo de cultura para personas con discapacidad, se participa en los diferentes espacios del Sistema Distrital de Discapacidad. Se lleva a cabo un Taller se Sensibilización en lenguaje de señas para los funcionarios de la entidad. Adicionalmente mediante el contrato 63 del 20 de abril de 2016, se prestan los servicios de interpretación del español a la lengua de señas y de la lengua de señas al español.

Comunidades Rurales y Campesinas

Se lanzó la “Beca para el Fortalecimiento de los procesos culturales, recreativos y deportivos de las comunidades campesinas y rurales del Distrito”.  del Programa Distrital de Estímulos; que tiene cierre el 21 de abril.

Mujeres

Se realizan 2 sesiones del CDC de Mujeres, donde se define el plan de acción para la vigencia 2017.  El Programa Distrital de Estímulos lanza la convocatoria “Beca Visibilización y reconocimiento de los derechos culturales de las mujeres en el Distrito Capital.

Víctimas

Se lanzó la “Beca Cultura para la Vida, Cultura para la Paz”. del Programa Distrital de Estímulos; que tiene cierre el 21 de abril.

Se ha participado en los escenarios de coordinación interinstitucional con la Alta Consejería para los derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación de como entidad rectora para el distrito en impulsar las acciones de implementación de la Ley 1448 de 2011 para Bogotá.

Se han elaborado desde la DALP los insumos como aportes para los informes sobre las acciones que se han realizado desde la SCRD relacionados con la población víctima del conflicto armado residentes en Bogotá.

LGBTI

Se ha avanzado en la consolidación de información como insumo para la construcción del Plan de acción LGBTI desde el sector cultura.

Infancia y Adolescencia

Participamos en el diseño, consolidación y validación del plan de acción de la política pública de infancia y adolescencia.  Para la construcción de la Ruta Integral de Atenciones para la primera infancia RIA, se participa en la mesa técnica convocada por la SDIS y las distintas secretarias que aportan a la construcción e implementación. Se trabaja en la recolección de información de las actividades, programas y proyectos del sector Cultura, Recreación y Deporte para la oferta dirigida a esta población.

Se entregó la información para el informe SMIA para el cierre 2016 del comité operativo de infancia y adolescencia CODIA y se participó en las reuniones convocadas por este espacio.

Juventud

Se realizó el lanzamiento de la convocatoria “Beca Ciudadanías Juveniles Locales” del Programa Distrital de Estímulos donde se hace el acompañamiento técnico y socializaciones; en articulación con las entidades que intervienen directamente en la política de pública de juventud (SDIS, IDPAC, SDG) se llevó a cabo la divulgación de esta convocatoria, dando como resultado la inscripción de 51 propuestas de organizaciones y agrupaciones juveniles del Distrito.

Participamos en el diseño, consolidación y validación del plan de acción de la política pública de juventud 2017 con las entidades que hacen parte de la mesa de Juventud. Se trabaja en la recolección de información de las actividades, programas y proyectos del sector Cultura, Recreación y Deporte para la oferta dirigida a la población Joven.

Adulto Mayor:

Se convoca al Consejo de Cultura de Adulto Mayor, realizado el 19 de enero de 2017; se convoca a la segunda sesión del consejo para el día 6 de abril. Se participa en los diferentes espacios distritales (COEV) donde se hace el acompañamiento técnico de las acciones del sector frente a esta población.  Se realizó el lanzamiento de la convocatoria “Beca a las Prácticas artísticas, culturales y tradicionales de las personas mayores” del Programa Distrital de Estímulos donde se hace el acompañamiento técnico y socializaciones; en articulación con las entidades que intervienen directamente en la política de pública de Envejecimiento y Vejez.

Grupos Étnicos

En el marco de la implementación de las Acciones Afirmativas se realizan sesiones del CDC Palenque, Indígena, Raizal y Rrom o Gitano y se participa en los diferentes espacios distritales para la concertación de cada grupo poblacional en las acciones afirmativas.

Se realiza el lanzamiento de la Beca “Semana de la Afrocolombianidad” del Programa Distrital de Estímulos.

5. Enfoque Territorial

N/A

| Cód. | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Implementar el 100% de las acciones de articulación, coordinación y gestión para el cumplimiento de los lineamientos de políticas públicas poblacionales y enfoque diferencial poblacional. | 40% | 0.0% | 0.0% |

Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avance Cuatrienio: El aporte del proyecto para el cumplimento de la meta en la vigencia 2016 consistió: en la articulación y  coordinación sectorial e intersectorial para participar y acompañar activamente los espacios de participación ciudadana, en cultura de los grupos étnicos, sectores sociales y etarios residentes en Bogotá, participar en los espacios de representación institucional que están en el marco normativo de las políticas públicas poblacionales, realizar asesoría técnica, conceptualización y elaboración de informes sobre lineamientos de política cultural en el marco de las políticas públicas poblacionales, mediante el desarrollo de las siguientes actividades:

- Realizar y gestionar espacios de articulación y coordinación sectorial e intersectorial.

- Participar y acompañar activamente los espacios de participación ciudadana, en cultura, de los grupos étnicos, sectores sociales y etarios residentes en Bogotá

- Participar en los espacios de representación institucional que están en el marco normativo de las políticas públicas poblacionales

- Realizar asesoría técnica, conceptualización y elaboración de informes sobre lineamientos de política cultural, en el marco de las políticas públicas poblacionales.

Igualmente, durante el 2016 se realizaron las siguientes acciones de seguimiento y acompañamiento a reuniones intersectoriales y poblacionales:

- Consejo Consultivo LGBTI, con la representación del espacio autónomo e instituciones: en esta reunión se realizó la instalación del Consejo Consultivo y se mostró las principales metas y proyecciones de las entidades para la garantía plena de los derechos LGBTI.

- Asamblea Distrital de Artesanos: se desarrolló con el fin de hacer representación institucional y ajustar el plan de acción.

- Comité Técnico de Discapacidad: se evaluó el plan de acción de discapacidad, se presentaron acciones para ser integrada al plan de acción y se informó sobre avances de las 3 líneas estratégicas.

- Consejo Distrital de Discapacidad: se presentó el plan de acción del sistema distrital de discapacidad y la oferta institucional.

- Participación en la mesa intersectorial de artesanos: este espacio realizado por auspicio del Consejo de Bogotá, las entidades del distrito, el Sena y Artesanías de Colombia, realizó avances sobre política pública de artesanos y se avanzó en las propuestas para generar normas nacionales y distritales para los artesanos.

- Preparación de la mesa distrital artesanal: se realizó la preparación de la mesa artesanal Distrital, de la agenda y temáticas del Consejo Distrital de Discapacidad.

- Mesa de Juventudes: se evaluó la semana de la juventud y propuestas para el encuentro mundial de alcaldes.

- Mesa de preparación de la programación de visibilizarían de las personas con discapacidad: desarrollada en la Secretaría de Gobierno, trabajó la preparación logística y temática de los eventos del plan de acción del Consejo Distrital de discapacidad.

- Línea Estratégica 3 del Consejo Distrital de Discapacidad: se realizó seguimiento al POA 2016 y se revisaron las estrategias comunicacionales.

- Consejo local de Planeación de la Localidad de Antonio Nariño: presentación oferta institucional y se quedó con el compromiso de notificar el nombre del delegado institucional.

- Participación en el Consejo Consultivo de comunidades negras: se presentó la oferta institucional.

- Consejo Consultivo Indígena: se hizo presentación de la oferta institucional.

- Mesa intersectorial de diversidad sexual: se realizaron aportes a la formulación de política pública para el sector.

- Reunión Extraordinaria Mesa de Juventud: se apoyaron 3 actividades en la semana de la juventud en el campamento de jóvenes con discapacidad (apoyo con 2 intérpretes) y se apoyó con la gestión del lugar para el conservatorio Bogotá.

- Se realizó el enlace con Bibliored, para el desarrollo del Distrito Gráfica en las 4 megabibliotecas.

- Se coordinó la reunión con la Mesa artesanal Distrital, con la participación del Ministerio de Cultura a través de Juan Pablo Heno, de Patrimonio Inmaterial, en donde se discutió el concepto de artesano y artesanía en el contexto de la capacitación, para la formulación de la política pública para los artesanos. Adicionalmente, se definirá una agenda en donde el Ministerio, se compromete a apoyar la capacitación de los artesanos en los procesos de política pública y en temas de patrimonio inmaterial.

- Participación en la Mesa de Juventud Distrital: se asistió como delegado institucional y algunos de los temas tratados fueron el estado y acciones a desarrollar para consolidar las plataformas juveniles locales, se conoció el cronograma para la convocatoria e inscripción de las plataformas juveniles y se llamó a las entidades distritales a agenciar el proceso.

- Participación en el Comité Técnico de Discapacidad: se trabajó con las entidades en la revisión del plan de acción 2017 y  en la  proyección del plan de acción 2017 – 2020, igualmente se dio continuidad al trabajo de la Línea Estratégica 3 sobre el desarrollo del plan de actividades que se desarrollaron al final del año (Gala de exaltación, encuentro de mujeres, encuentro de  Mujeres y foro distrital de personas con discapacidad).

- Convocatoria Mesa intersectorial: se definió una agenda para integrar, armonizar y coordinar estrategias y para socializar las acciones y proyectos que cada entidad realiza en los territorios y con las poblaciones.

- Apoyo en la elaboración de los planes de acción 2017, de los consejos consultivos Afro, Palenqueros, Raizal y de la Población Indígena.

Avances Vigencia: Se ha realizado acompañamiento técnico y socializaciones en el lanzamiento de la convocatoria para la beca ciudadanías juveniles locales en articulación con las entidades que intervienen directamente en la política de pública de juventud: Secretaria Distrital de Integración Social, Instituto Distrital de Participación Ciudadana, Secretaria Distrital de Gobierno; se obtuvo como resultado la inscripción de 51 propuestas de organizaciones y agrupaciones juveniles del Distrito.

Participación en el diseño, consolidación y validación del plan de acción de la política pública de juventud 2017 con las entidades que hacen parte de la mesa de Juventud. Se trabaja en la recolección de información de las actividades, programas y proyectos del sector. Cultura, Recreación y Deporte para la oferta dirigida a la población Joven.

Se convoca al Consejo de Cultura de Adulto Mayor y se participa en los diferentes espacios distritales (Comité Operativo de Envejecimiento y Vejez- COEV) donde se hace el acompañamiento técnico y socializaciones de las acciones del sector frente a esta población; en articulación con las entidades que intervienen directamente en la política de pública de Envejecimiento y Vejez.

En el marco de la implementación de las Acciones Afirmativas se realizan sesiones del Consejo de Cultura Palenque, Indígena, Raizal y Rrom o Gitano y se participa en los diferentes espacios distritales para la concertación de cada grupo poblacional en las acciones afirmativas.

Realización de reuniones con la Mesa Cultural Artesanal, para definir las acciones a realizar en la vigencia 2017; en este periodo se inicia el taller de Patrimonio Inmaterial, dirigido por el IDPC, para los artesanos.

Organización de dos sesiones del consejo de cultura para personas con discapacidad, se participa en los diferentes espacios del Sistema Distrital de Discapacidad. Se lleva a cabo un Taller se Sensibilización en lenguaje de señas para los funcionarios de la entidad. Se prestan los servicios de interpretación del español a la lengua de señas y de la lengua de señas al español.

Definición del plan de acción para la vigencia 2017 con el Consejo Distrital de Cultura de Mujeres.

Participación en la elaboración del diseño, consolidación y validación del plan de acción de la política pública de infancia y adolescencia. Para la construcción de la Ruta Integral de Atenciones para la primera infancia (RIA), participación en la mesa técnica convocada por la Secretaria Distrital de Integración Social y las distintas Secretarias que aportan a la construcción e implementación. Se trabaja en la recolección de información de las actividades, programas y proyectos del sector Cultura, Recreación y Deporte.

Entrega de información para el reporte del Sistema de Monitoria de Infancia y Adolescencia (SMIA) para el cierre 2016 del Comité Operativo de Infancia y Adolescencia (CODIA) y participación en las reuniones convocadas por este espacio.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentaron

3. Beneficios de ciudad			_________________________________

Cumplimiento de los lineamientos de políticas públicas poblacionales y enfoque diferencial poblacional mediante acciones de articulación, coordinación y gestión.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional    ____________________________________________

N/A

5. Enfoque Territorial__    ____________________________________________

N/A

PERIODO: I Trimestre

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1018 - Participación Para La Democracia Cultural, Recreativa Y Deportiva

Reporte: ENERO A MARZO ACUMULADO DE 2017

| Cód. | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementar 1 Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física, Parques y Escenarios Deportivos. | 0.25 | 0.025 | 10% |

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances Cuatrienio: En cumplimiento del Decreto 596 de 2015, este proyecto apunta a la implementación del Sistema de Participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física, Equipamientos recreo deportivos en las diferentes localidades de Bogotá. Esto implica un proceso de articulación de agentes, organizaciones y entidades locales y distritales, como paso previo a la convocatoria de cada uno de los espacios de participación propuesto en este decreto, como lo son las Mesas territoriales, Consejos Locales y Consejo Distrital.

Para el cumplimiento de la meta en el 2016, donde se programó y ejecutó el 0,15 de la implementación de un sistema de participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física, parques y escenarios deportivos, fue necesaria la elaboración de la Resolución de conformación de instancias del Sistema de Participación - DRAEFE, con asesoría de la Oficina de Jurídica y delegados del IDRD, la cual se revisó jurídicamente, previa firma y validación por parte del IDRD.

Además, se avanzó en la identificación de participantes para talleres de sensibilización en las localidades piloto y se establecieron los planes de acción detallados con las mismas; se preparó la presentación y contenido del material para las charlas informativas y se logró avanzar en la articulación con diferentes entidades (IDRD, Alcaldía Local, IDPAC, SDIS), para realizar un trabajo acorde con la implementación de un sistema de participación. Se logró convocar a jóvenes para realizar un proceso de sensibilización, en relación al sistema de participación y para que sean ellos quienes se apoderen de las instancias de participación; la mayoría de las solicitudes expuestas por la comunidad, se agrupan en relación a: capacitación sobre política pública del deporte, mecanismos de control que dispone la comunidad para verificar el cumplimiento de las normas y decretos y el acompañamiento constante por parte de las entidades del distrito para generar buenos procesos.

Durante el año 2016, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, cumplió los objetivos propuestos, desarrollando cada una de las actividades programadas como la preparación para la implementación del Sistema de Participación y se destacó la gestión de articulación local lograda en un gran porcentaje de las localidades, lo cual permitirá la adecuada implementación y avance del proyecto para el 2017.

Avances Vigencia: Se continúa el proceso de reactivación de los espacios de participación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, para lo cual se cuenta con el apoyo de los equipos y participación de los equipos territoriales y poblacionales a cargo del contrato interadministrativo suscrito con la Universidad Pedagógica Nacional.

Producto de esta dinámica se desarrollaron 17 sesiones, correspondientes a 13 espacios de participación, que en total suman 189 participantes. Estos encuentros abordaron entre otros la formulación del Plan de Acción para el año 2017, el seguimiento a los proyectos culturales locales, la evaluación de los consejos locales de arte, cultura y patrimonio y el cierre de la convocatoria de apoyos concertados.

Se atendieron los requerimientos de acompañamiento de las Secretarías Técnicas de los consejos distritales de las áreas artísticas, asistiendo de manera específica a una sesión del Consejo Distrital de Danza donde se dio trámite al tema de aplicación de Reglamento Interno.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentaron retrasos para este periodo de ejecución del proyecto.

3. Beneficios de ciudad

Dentro del propósito del plan de desarrollo realizar acciones de participación por organizaciones sociales y el desarrollo de estas actividades alrededor del Arte, La Cultura y el Patrimonio, permite construir procesos de concertación, elaborar en conjunto con la administración planes de acción y avanzare en el empoderamiento de la ciudadanía.

La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, genera a través de los mecanismos de gestión y operatividad el acompañamiento a la reactivación de los espacios del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, que después de 22 años de funcionamiento sigue siendo un modelo y ejemplo de participación para el Distrito, esto permite que existan los espacios para concertar las políticas, planes y proyectos culturales, artísticos y patrimoniales, reconociendo al papel de los agentes culturales.

La reactivación de los espacios locales y distritales, permite que se identifique los aspectos que son necesarios revisar, conservar y fortalecer, en tanto que se desarrolla una propuesta definitiva para su fortalecimiento y por ende reconocimiento en la ciudad.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

No aplica.

5. Enfoque Territorial

No aplica.

| Cód. | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Fortalecer 1 Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. | 0.25 | 0.025 | 10% |

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances Cuatrienio: El Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, propone un modelo de participación y gestión pública participativa que permite concertar las políticas, planes y proyectos culturales, artísticos y patrimoniales, reconociendo el papel de los agentes culturales en el desarrollo humano de la ciudad, por lo cual se hace necesario revisar y fortalecer este sistema, buscando ampliar y profundizar el alcance de la participación, así como la generación de capacidades institucionales, que permitan mejorar las condiciones para su gestión, lo cual se ha venido dando a conocer a la comunidad cultural a través de los encuentros y mesas de trabajo.

Avances Vigencia: Frente a la entrega de insumos para la elaboración de una propuesta sobre el fortalecimiento del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, la Universidad Pedagógica hizo entrega del documento que recoge la revisión y análisis de los antecedentes, diagnósticos y otros componentes de la participación a nivel distrital, así como de manera específica en el sector cultura, para proponer los escenarios posibles de avance en este proceso.

Se analizaron los documentos de reforma y mejoramiento del Sistema de Arte, Cultura y Patrimonio y se elaboró un documento comparativo.

Acompañamiento en reuniones ordinarias para aplicación de reglamento en los consejos distritales de Música, de Mujeres, de Artes Visuales y Mesa de Artesanos.

Se hizo acompañamiento en la propuesta de elaboración de la caracterización del sector de artesanos de Bogotá.

Se apoyó en la reforma del reglamento del Consejo Local de Cultura de Antonio Nariño.

Se hizo análisis y sugerencias a la propuesta de términos de referencia para el contrato con la UPN en el componente de participación.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentaron retrasos para este periodo de ejecución del proyecto.

3. Beneficios de ciudad

Dentro del propósito del plan de desarrollo realizar acciones de participación por organizaciones sociales y el desarrollo de estas actividades alrededor del Arte, La Cultura y el Patrimonio, permite construir procesos de concertación, elaborar en conjunto con la administración planes de acción y avanzare en el empoderamiento de la ciudadanía.

La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, genera a través de los mecanismos de gestión y operatividad el acompañamiento a la reactivación de los espacios del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, que después de 22 años de funcionamiento sigue siendo un modelo y ejemplo de participación para el Distrito, esto permite que existan los espacios para concertar las políticas, planes y proyectos culturales, artísticos y patrimoniales, reconociendo al papel de los agentes culturales.

La reactivación de los espacios locales y distritales, permite que se identifique los aspectos que son necesarios revisar, conservar y fortalecer, en tanto que se desarrolla una propuesta definitiva para su fortalecimiento y por ende reconocimiento en la ciudad.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

No aplica.

5. Enfoque Territorial

No aplica.

| Cód. | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Desarrollar 1 modelo de gestión cultural Local. | 0.40 | 0.040 | 10% |

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances Cuatrienio: Para el desarrollo de este componente, se requiere la implementación de un modelo de gestión local que articule la intervención sectorial y local en materia cultural con las demandas y las iniciativas ciudadanas de quienes configuran la base cultural de las 20 localidades de Bogotá.

Este modelo, contempla la implementación de 20 Planes de Gestión Cultural Local para su desarrollo y el de las actividades que de allí se desprendan, es importante contar con un equipo de profesionales que realicen la gestión y articulación necesaria. El modelo contempla los siguientes niveles de gestión: Sectorial, Intersectorial y comunitario.

En cuanto al desarrollo del 0.05 del modelo de gestión cultural local para el 2016, se realizó el análisis técnico, estudio de mercado del contrato, se remitió invitación a la Universidad Pedagógica Nacional para presentar la oferta de servicios de acuerdo a los requerimientos y posteriormente se realizó el respectivo Contrato Interadministrativo.

Se realizó la recolección de información en las 20 localidades, para lo cual fue necesario la contratación de los 20 profesionales de enlace territorial, así como de los 6 apoyos técnicos, quienes adelantaron labores de apoyo y acompañamiento a las actividades relacionadas con las localidades, incluyendo lo que tiene que ver con actualización de información de diferentes niveles; resultado de esto fue que se llevó a cabo un balance de la situación anterior y actual de los puntos de información cultural en las 20 localidades, con el fin de establecer su viabilidad. A la fecha se cuenta con una matriz de información y un documento de balance, así mismo se actualizaron las bases de datos de las localidades en sus componentes de organización (en un 40%) y consejos locales de arte, cultura y patrimonio (en un 100%).

Se realizó acompañamiento a los siguientes espacios de participación: Consejos locales de Gobierno, Consejo Local de Política Social -CLOPS, Comisión local Intersectorial de Participación -CLIP distrital y locales, así como en los diferentes espacios a los cuales fue citada la Secretará de Cultura, consejos locales de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueros, consejos locales de discapacidad, consejos locales de adulto mayor y mesas locales de trabajo de juventud. De igual manera 5 localidades participaron del ejercicio piloto de la Ruta Integral de Atención para la Primera Infancia.

Se llevaron a cabo todas las actividades propias de la gestión cultual local tales como, acompañamiento a la formulación de los Documentos Técnicos de Soporte y de algunos proyectos 2017 – 2020; se participó en 15 mesas de pactos de la Veeduría Distrital y así mismo se acompañó el proceso de desarrollo de los 18 proyectos ganadores de casas de la cultura. Se llevó a cabo el inicio del ejercicio piloto de implementación del enfoque poblacional diferencial en 12 localidades y se presentó el documento “Hacia un modelo de participación”, el cual es un documento de avance de la propuesta de fortalecimiento al Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, que busca fortalecer las políticas, planes y programas orientados a la garantía de los derechos culturales ciudadanos y de las comunidades.

AVANCES VIGENCIA: Con el fin de avanzar en la gestión territorial se suscribió el contrato interadministrativo No. 79 de 2017 con el objeto de poner en marcha la primera fase del modelo de gestión territorial que articule el sector en el fortalecimiento de la gestión cultural local y de participación. Adicionalmente se realizaron acompañamiento a los Consejos Locales de Gobierno de Mártires y Santa Fe y se realizó la designación de directivos a los consejos locales de gobierno según resolución No. 108 de 2017.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentaron retrasos para este periodo de ejecución del proyecto.

3. Beneficios de ciudad

Dentro del propósito del plan de desarrollo realizar acciones de participación por organizaciones sociales y el desarrollo de estas actividades alrededor del Arte, La Cultura y el Patrimonio, permite construir procesos de concertación, elaborar en conjunto con la administración planes de acción y avanzare en el empoderamiento de la ciudadanía.

La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, genera a través de los mecanismos de gestión y operatividad el acompañamiento a la reactivación de los espacios del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, que después de 22 años de funcionamiento sigue siendo un modelo y ejemplo de participación para el Distrito, esto permite que existan los espacios para concertar las políticas, planes y proyectos culturales, artísticos y patrimoniales, reconociendo al papel de los agentes culturales.

La reactivación de los espacios locales y distritales, permite que se identifique los aspectos que son necesarios revisar, conservar y fortalecer, en tanto que se desarrolla una propuesta definitiva para su fortalecimiento y por ende reconocimiento en la ciudad.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

No aplica.

5. Enfoque Territorial

No aplica.

PERIODO: I Trimestre

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1137 - Comunidades culturales para la paz

Reporte: ENERO A MARZO ACUMULADO DE 2017

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apoyar 9 intervenciones artístico, culturales y deportivas en Viviendas de Interés Prioritario (VIP) | 9 | 0 | 0,00% |

Esta meta cuenta con dos líneas de trabajo. En la primera se atenderán las 9 intervenciones programadas mediante el convenio con Mincultura y su proyecto Comunidad-es, capítulo Bogotá. La segunda línea es una meta piloto que atenderá 9 viviendas de interés prioritario y social en convenio con la Secretaría de Hábitat y que podrá servir para el cumplimiento de esta meta en periodos futuros. Estas líneas están construidas de la siguiente forma:

A. Apoyo en la implementación de una estrategia sociocultural “Comunidad-es arte, biblioteca y cultura: escenarios para la paz”

Avances Cuatrienio: En el año 2016 inició el convenio “Comunidad-es arte, biblioteca y cultura: escenarios para la paz” con el Ministerio de Cultura. El proyecto “Comunidad-es arte, biblioteca y cultura: escenarios para la paz” es una estrategia sociocultural entre la SCRD y Ministerio de Cultura para la atención de las familias beneficiarias de la Viviendas Interés Prioritario (VIP) 100% subsidiadas por el Gobierno Nacional en la ciudad de Bogotá (población víctima). Esta estrategia sociocultural está orientada a la construcción de escenarios urbanos para la paz y la cultura" a través de acciones desde el arte, la cultura, la recreación y el deporte, para la apropiación y disfrute del espacio público, la convivencia, el respeto a la diferencia, y la construcción del tejido social.

Para este año se trabajó desde dos encuentros principalmente: jornadas socioculturales y jornadas gran formato. Las primeras jornadas se usaron para conocer las realidades de cada uno de estos entornos, trabajar distintos temas con las comunidades e impulsar liderazgos e iniciativas de los habitantes. Entre tanto, las jornadas gran formato, se usaron como eventos para mostrar los avances que cada una de estas comunidades iban teniendo en cada uno de sus líneas de trabajo.

Los resultados de la información recolectada por los equipos territoriales permitieron realizar análisis de la participación de las 12.500 personas (promedio mensual de 2.647 asistentes) de las ocho urbanizaciones de Vivienda de Interés Prioritario.

Avances Vigencia: Se renueva el contrato para trabajar la segunda etapa de este proyecto en algunas de las viviendas en las que se trabajó durante el año 2016 y se abrió la operación a más proyectos de vivienda, incluyendo la localidad de Ciudad Bolívar. En suma, para este año se consolida la atención y trabajo en las siguientes VIP (Ver cuadro en reporte avance y logros de la meta):

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

| LOCALIDAD | # | VIP | # Vivienda | Beneficiarios aprox. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOSA | 1 | VILLA KAREN 1 | 204 | 183 |
|  | 2 | VILLA KAREN 2 | 204 | 183 |
|  | 3 | PORVENIR CALLE 55 | 120 | 108 |
|  | 4 | TERRANOVA | 252 | 226 |
| USME | 5 | RINCÓN DE BOLONIA | 988 | 889 |
|  | 6 | METRO 136 | 350 | 315 |
| KENNEDY | 7 | MARGARITAS 1 | 674 | 606 |
|  | 8 | MARGARITAS 2 | 574 | 516 |
| CIUDAD BOLÍVAR | 9 | CANDELARIA | 59 | 53 |
|  | 9 | ARBORIZADORA BAJA | 50 | 45 |
| Total | 3475 | 3124 |

Con la firma de este convenio entre el Ministerio de Cultura y la SCRD implica la contratación de equipos, definición de cronogramas de trabajo y revisiones metodológicas del proyecto para dar inicio a la estrategia.

Para el desarrollo de la estrategia “Comunidad-es arte,biblioteca y cultura” se realizó un convenio de Asociación con el Ministerio de Cultura (con una contrapartida en especie de $540.774.245) y el Teatro R101 ( con una contrapartida en especie de $118.675.000)

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentaron retrasos para este periodo de ejecución del proyecto.

3. Beneficios de ciudad

El apoyo y acompañamiento a la intervención en las Viviendas 100% subsidiadas de Gobierno, permite generar análisis y acciones de articulación con la institucionalidad local que garantice la continuidad y sostenibilidad de los procesos y fortalecer las acciones de reparación de las familias víctimas beneficiarias de este proyecto, garantizando con esto una ciudad resiliente que aporte a sus ciudadanos.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

El apoyo y acompañamiento de “Comunidad-es arte, biblioteca y cultura” beneficia a población víctima del conflicto armado especialmente por desplazamiento, que fueron beneficiarias de las Viviendas de Interés Prioritario 100% subsidiadas como parte de sus medidas de reparación.

El estimado de atención para el 2017 es de 3.000 personas víctimas del conflicto armado y desplazamiento, con un estimado de 1620 mujeres y 1380 hombres.

5. Enfoque Territorial

Ver tabla de territorios y viviendas en el punto 1.

B. Piloto: Estrategia de intervención artística, cultural y deportiva de acompañamiento y participación para proyectos de Vivienda de Interés Prioritario y Social (VIPS)

Avances Cuatrienio: En el 2016 se diseñó el primer modelo de intervención para este tipo de viviendas. No obstante, no es sino hasta finales de este año que entra en decreto el PIVE (Programa Integral de Vivienda Efectiva) con el que se dan los lineamientos para el trabajo futuro.

Avances Vigencia: Uno de los grandes retos que enfrentan los habitantes de Proyectos de Vivienda de Interés Prioritario y Social (VIPS) es lograr construir con sus vecinos condiciones de convivencia buenas y dignas para todos. La calidad de vida, el disfrute del derecho a la vivienda y, en consecuencia, al hábitat, reposa también en las cualidades de las relaciones que se puedan establecer con los vecinos, con el espacio y con el resto, de personas de la ciudad.

En ese sentido, desde la Estrategia de intervención artística, cultural y deportiva de acompañamiento y participación para proyectos de VIPS, se propone desarrollar -en alianza con la Secretaría de Hábitat- una intervención piloto para transformar la complejidad y las dificultades que surgen de la convivencia entre los habitantes de VIPS, y aportar con acciones que promuevan la calidad de vida de esta población que se encuentra en condición de vulnerabilidad o en desplazamiento forzado por el conflicto armado interno, en el marco del Decreto 623 de 2016.

En la medida en que la creatividad y la imaginación nos permiten ver qué otras cosas son posibles en el mundo, pero siempre en un proceso dinámico y no definitivo, la creación artística y cultural tiene la capacidad de permitir que empiecen a existir objetos, relaciones e interpretaciones inesperadas sobre diferentes asuntos, entendiendo esta novedad como la ampliación de las posibilidades que no eran imaginables en las condiciones con las que se contaba y que por la acción del arte y la cultura, nacen para conversar con el mundo real.

Por lo anterior, esta estrategia tiene como objetivo promover la sostenibilidad del hábitat y la convivencia por parte de los habitantes de los proyectos de VIPS seleccionados, mediante la puesta en marcha de acciones participativas de carácter artístico, cultural y deportivo, así como el intercambio de capacidades entre iniciativas ciudadanas y los participantes, para potenciar espacios de transformación de conflictos, la apropiación social de las normas que regulan la vida en común y el fortalecimiento de las relaciones sociales y del entorno.

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Se desarrolló el documento Anexo Técnico de la “Estrategia sociocultural de acompañamiento y participación para proyectos de vivienda nueva”, el cual contiene introducción, situación problema, objetivo, metodología, cronograma, población objetivo, metas del proyecto, conformación del equipo, indicadores de evaluación. Esto en asocio con el equipo de la Secretaría de Hábitat.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentaron retrasos para este periodo de ejecución del proyecto.

3. Beneficios de ciudad

Es necesario que desde la administración distrital se incentiven procesos artísticos y culturales que faciliten la transformación de escenarios de conflicto en donde los residentes de las viviendas en mención, desde un papel activo y protagónico, propongan planes de acción e iniciativas ciudadanas que redunden en la construcción de paz, valoración y respeto a la diferencia y apropiación de las normas de convivencia.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

A pesar de que estas VIPS dan prioridad a víctimas, no son exclusivas para este tipo de población, dado que no son 100% subsidiadas. En suma, es población víctima, desbancarizada y con bajos ingresos.

5. Enfoque Territorial

El proyecto está pensado para las siguientes 10 urbanizaciones de viviendas para el año 2017:

| Vivienda | Total viviendas | Localidad |
| --- | --- | --- |
| Flamencos I | 608 | Bosa |
| Flamencos II | 592 | Bosa |
| Faisanes Reservado | 49 | Bosa |
| Parques de Bogotá (Arrayanes, Cerezos, Nogales) | 2304 | Bosa |
| Capri | 72 | Usme |
| Senderos de campo verde | 888 | Bosa |
| Reserva de campo de verde | 504 | Bosa |
| San Miguel | 22 | San Cristóbal |
| Total viviendas | 4431 |

| Cód. | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Acompañar 10 actuaciones artístico, culturales y deportivas urbanísticas en el territorio, en el marco del programa de mejoramiento integral de barrios | 4 | 0 | 0,00% |

Esta meta está divida en dos líneas de trabajo. En la primera se atenderán tres (3) actuaciones en los territorios priorizados por la política de mejoramiento integral de barrios y renovación urbana y, en la segunda, se hará una (1) actuación mediante la beca “Ciudadanías en Movimiento: arte y cultura construyendo comunidad y paz” la cual es exclusiva para estos mismos territorios priorizados.

A. Estrategia para la apropiación del espacio público y la promoción de la sostenibilidad del hábitat en los barrios de origen informal

Avances Cuatrienio: Para el 2016 se llevó a cabo el diseño metodológico, así como el desarrollo de pilotos en cada una de las tres estrategias para los territorios priorizados especialmente. Estos pilotos en territorios priorizados gravitaron alrededor de los siguientes temas: liderazgo social y cultural, acompañamiento in situ, fortalecimiento y articulación con iniciativas ciudadanas, apropiación social del territorio y diseño de recorridos culturales. El piloto se realizó con 70 líderes y liderezas de la localidad de San Cristóbal, barrios Aguas Claras, La Cecilia, Los Laureles.

Avances Vigencia: El mejoramiento de los barrios de auto-construcción ha sido una de las metas permanentes de los gobiernos distritales desde hace más de 20 años. A finales de los años 90 se instauraron las primeras políticas que definieron que era mejor legalizar estos asentamientos de origen informal, antes que ignorarlos o buscar la manera de relocalizar a sus habitantes, la mayoría de los cuales se habían instalado allá sin ningún procedimiento formal, constituyendo barrios que, en su momento, carecían de vías, servicios públicos y espacios de convivencia e intercambio pensados para tal fin.

A pesar los avances de infraestructura y otras acciones, los problemas de convivencia persisten (Cf. Encuesta Bienal de Culturas, 2015). Esta situación ha obligado a pensar, tanto al gobierno distrital como a los habitantes de estos barrios, en soluciones que puedan mejorar estas circunstancias, a partir de proyectos sociales y culturales.

Es por lo anterior que se ha venido trabajando, en asocio con la Secretaría de Hábitat, en el desarrollo de tres (3) actuaciones artístico, cultural y deportiva urbanísticas en tres territorios, en el marco del Programa de Mejoramiento Integral de barrios liderado por la Secretaría Distrital de Hábitat las cuales contemplan el diseño e implementación de intervenciones que buscan generar: i) procesos de liderazgo comunitario, ii) la creación y fortalecimiento de iniciativas ciudadanas y ii) espacios de intercambio de experiencias ciudadanas, como aporte en la construcción comunitaria, la apropiación del espacio público y la generación de espacios de construcción social del hábitat.

Para lograr esto, la estrategia cuenta con los siguientes momentos:

- Taller intensivo en liderazgo social y cultural.

- Presentación de iniciativas ciudadanas.

- Acompañamiento in situ.

- Diseño participativo y construcción de estructura móvil.

- Diseño e implementación de recorridos

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Para el primer trimestre del 2017 se firmó el convenio de asociación entre la SCRD, Secretaría de Hábitat y la Fundación Erigaie. Una vez firmada el acta de inicio se empezó a trabajar (entre los coordinadores del convenio) en el diseño metodológico. El diseño metodológico incluyó el trabajo de diseño de perfiles de asesores y tutores para el proyecto, así como los protocolos de intervención, el cronograma de trabajo y, actualmente, se está en proceso de selección de hojas de vida para el convenio. Esta selección de hojas de vida ha incluido unos talleres de trabajo para buscar los mejores perfiles comunitarios. Del mismo modo, la construcción de protocolos ha permitido el diseño de trabajo en campo, los tiempos de ingreso y las formas logísticas.

El valor total de este convenio fue de $ 2.469.669.000. Con los siguientes aportes:

Secretaría de Hábitat: $ 1.950.000.000.

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte: $339.669.000.

Fundación Erigaie: $180.000.000.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentaron retrasos para este periodo de ejecución del proyecto.

3. Beneficios de ciudad__________________________________________________________

El desarrollo de la estrategia metodológica en sus tres componentes, de las actuaciones artísticas, culturales y deportivas en el territorio, permite conocer de manera directa las necesidades e intereses de las comunidades a beneficiar con este programa en el cuatrienio y generar un plan de acción en conjunto con la Secretaria de Hábitat y otras entidades socias que permitirá implementar  como aporte en la construcción comunitaria, la apropiación del espacio público y la generación de espacios de construcción social del hábitat en cada una de las localidades priorizadas.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

La población que se espera atender, según los estimados de Hábitat y la Fundación Orbis, es de:

| Beneficiarios según grupo poblacional por ciclo vital |
| --- |
| Primera infancia (0 – 5 años) | 50 |
| Infancia (6 – 11 años) | 150 |
| Adolescencia (12 – 13 años) | 300 |
| Juventud (14 – 26 años) | 500 |
| Adulto (27 – 59 años) | 700 |
| Adulto Mayor (60 años y más) | 100 |
| Total Beneficiarios | 1800 |

| Beneficiarios según sector social |
| --- |
| Campesinos | 100 |
| Artesanos | 100 |
| Personas con discapacidad | 20 |
| LGBTI | 20 |
| Reinsertados - reincorporados | 10 |
| Víctimas | 50 |
| Personas en condición de desplazamiento | 50 |
| Habitantes de calle | 0 |
| Medios comunitarios | 50 |
| Total Beneficiarios | 400 |

| Beneficiarios según estrato |
| --- |
| Estrato 1 | 400 |
| Estrato 2 | 800 |
| Estrato 3 | 500 |
| Estrato 4 | 100 |
| Estrato 5 | 0 |
| Estrato 6 | 0 |
| Total Beneficiarios | 1800 |

5. Enfoque Territorial

| Beneficiarios según localidad |
| --- |
| 1 - Usaquén | 0 |
| 2 - Chapinero | 0 |
| 3 -Santa Fe | 0 |
| 4 – San Cristóbal | 600 |
| 5 - Usme | 0 |
| 6 - Tunjuelito | 0 |
| 7 - Bosa | 0 |
| 8 - Kennedy | 0 |
| 9 - Fontibón | 0 |
| 10 - Engativá | 0 |
| 11 - Suba | 0 |
| 12 – Barrios Unidos | 0 |
| 13 - Teusaquillo | 0 |
| 14 - Mártires | 0 |
| 15 - Antonio Nariño | 0 |
| 16 – Puente Aranda | 0 |
| 17 - Candelaria | 0 |
| 18 – Rafael Uribe | 0 |
| 19 – Ciudad Bolívar | 1200 |
| 20 - Sumapaz | 0 |
| Total Beneficiarios | 1800 |

B. Acompañamiento a iniciativas ciudadanas. Beca “Ciudadanías en Movimiento: arte y cultura construyendo comunidad y paz”

Avances Cuatrienio: En el año 2016 se acompañaron a 15 iniciativas ciudadanas ganadoras de distintos estímulos de la bolsa del distrito. Estas iniciativas tienen en común que construyen comunidad a través de prácticas artísticas y culturales. Estas iniciativas fueron acompañadas con visitas in stiu por tutores para fortalecer sus capacidades y trabajo comunitario. Adicionalmente, en el año 2016 se realizaron los recorridos, los cuales se configuran con la idea de crear una experiencia estética y social donde un grupo de personas, ciudadanía en general, estudiantes, familias, jóvenes, entre otros interesados, tienen la oportunidad de visitar por primera vez barrios y localidades para conocer en acción las prácticas artísticas y culturales que de allí emergen, desde los procesos de las iniciativas ciudadanas. Por último, se cerró con el encuentro de tres días denominado “Ciudadanías en Movimiento” en la localidad de Ciudad Bolívar. Este encuentro tuvo tres momentos importantes: i) Diálogos, saberes y experiencias, con visitantes nacionales e internacionales, ii) exposiciones, con el trabajo de las iniciativas de distintas localidades y especialidades y iii) talleres y laboratorio creativo, donde hubo cuatro espacios temáticos y simultáneos con trabajo de las iniciativas e intercambio y construcción activa.

Avances Vigencia: Para este año nace el estímulo,“Beca Ciudadanías en Movimiento; Arte y Cultura Construyendo Comunidad y Paz”, el cual  tiene el propósito de apoyar proyectos comunitarios con un amplio soporte creativo y de innovación, en donde los pilares giren en torno a la gastronomía, narración oral, agricultura urbana, memoria y patrimonio local, artes visuales, radio comunitaria, grafiti, teatro, danza, música, cine, deportes populares, juegos tradicionales de calle, entre otras expresiones que estén enmarcadas en algunas de las siguientes líneas de acción:

- Construcción sociocultural de paz en la comunidad y el territorio.

- Diversidad e interculturalidad.

- Sostenibilidad y cultura ambiental.

- Prácticas corporales, deportivas y lúdico-recreativas.

Los proyectos participantes deberán integrar a la comunidad vecina de sus territorios en todas sus fases, se considerará especialmente a las iniciativas que vinculen a jóvenes (entre 13 y 28 años de edad); esto con el fin de promover que las organizaciones se preocupen por forjar relevos generacionales, incorporar metodologías que sirvan de semilleros, y asumir el reto del trabajo intergeneracional entre otras. Así mismo, aquellos que vinculen a poblaciones diversas.

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Se elaboraron los lineamientos de la convocatoria de la beca “Ciudadanías en Movimiento: arte y cultura construyendo comunidad y paz”, para lo cual se elaboró el esquema general y los requisitos específicos de participación. Dentro de los que se estipuló: el objeto de la convocatoria, valor del estímulo, líneas de acción, tipo y perfil de participante, descripción general de la convocatoria, cronograma, criterios, fases y documentos técnicos de evaluación, entre otros aspectos. para su lanzamiento el día 24 de febrero.

Adicional a la beca, esta línea lleva una estrategia de acompañamiento. Esta estrategia se construyó tomando experiencias anteriores y buenas prácticas en acompañamiento a iniciativas ciudadanas. En un principio, esta estrategia es para acompañar a las 20 agrupaciones ganadoras de la beca en los territorios priorizados. Este documento donde se estructuran los lineamientos del proceso de acompañamiento y fortalecimiento a agrupaciones artísticas y culturales, desde la identificación y consolidación de iniciativas ciudadanas que permita la construcción de redes de apoyo y colaboración entre las organizaciones artísticas, culturales y deportivas que surjan de los territorios priorizados. Posteriormente, se busca fortalecerlos a través de un proceso de acompañamiento que posibilite, además, que estos grupos hagan parte de las convocatorias de estímulos de la SCRD y de entidades locales, que a mediano y largo plazo generen procesos de sostenibilidad y auto-gestión. Este proceso de acompañamiento y fortalecimiento a iniciativas artísticas, culturales y deportivas tendrá las siguientes estrategias de trabajo con las iniciativas participantes:

- Formación mixta módulo de iniciativas ciudadanas.

- Tutorías sobre temas específicos.

- Espacios de intercambio.

- Laboratorios creativos.

- Construcción de redes de cooperación y apoyo.

- Residencias inter-locales.

- Encuentros de intercambio de experiencias.

- Construcción de Red de iniciativas ciudadanas.

Actualmente se está en selección de la ESAL para el convenio de acompañamiento a iniciativas.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentaron retrasos para este periodo de ejecución del proyecto.

3. Beneficios de ciudad__________________________________________________________

El fortalecimiento de iniciativas ciudadanas dirigidas a la construcción de comunidad y a las transformaciones sociales, como aporte a las acciones de acompañamiento social para las actuaciones urbanísticas del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios, especialmente desde aspectos artísticos, culturales, organizacionales y de construcción de paz.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

A pesar de que la beca da prioridad a las iniciativas que vinculen jóvenes entre 13 y 28 años, no hay diferenciación etaria directa en la población beneficiaria.

Aunque aún no se han seleccionado los ganadores de becas, se estima que la población directa es de 100 personas (20 iniciativas ganadoras) donde cada iniciativa atiende en promedio 40 personas directas en su proceso. Esto da una población beneficiaria directa de 900 personas.

5. Enfoque Territorial

Esta meta está dirigida a los territorios priorizados por la política de Mejoramiento Integral de Barrios (MIB) y renovación urbana: Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe, San Cristóbal, Santa Fe, Suba, Sumapaz, Tunjuelito, Usaquén y Usme.

# Footnotes

Se cuenta con los informes de gestión del concesionario que permiten conocer a fondo las actividades realizadas en cumplimiento de la operación de la Red de Bibliotecas. Verificar radicados SCRD 20177100031662 y 20177100014682

# Text boxes

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Aumentar a 12 las bibloestaciones en Transmilenio | 8 | 6 | 75% |

| Cód. Meta | Meta Proyecto | Programación Vigencia | Ejecución Vigencia | % Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Apoyar 30 proyectos de promoción de lectura y escritura | 8 |  | 0% |