PERIODO: III TRIMESTRE DE 2017

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 987 - Saberes sociales para la cultura ciudadana y la transformación cultural
REPORTE: ENERO A SEPTIEMBRE DE 2017

Cód.	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
1	Formular e implementar una Política Pública de Cultura Ciudadana	0,30	0,16	53,33%

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: La formulación e implementación de una Política Pública de Cultura Ciudadana tiene como propósito asegurar la sostenibilidad, continuidad y estabilidad de las acciones y proyectos públicos, privados y comunitarios de cultura ciudadana en Bogotá D.C., determinando para ello lineamientos, estrategias y procesos, así como la institucionalidad e instancias requeridas y los sistemas de seguimiento y de información pertinentes.

Durante el 2016 la Dirección de Cultura Ciudadana alcanzó el 0,20 de la meta programada en el cuatrienio, mediante la consecución de: a) Balance de las experiencias de cultura ciudadana, impulsadas por la administración distrital en los últimos 20 años. b) Balance de las experiencias significativas de transformación cultural en el país y a nivel internacional a modo de catálogo digital, flexible y con posibilidades de ser alimentado de manera permanente. c) Balance del componente cultural en las políticas públicas distritales formuladas en la última década. d) Documento propuesta de formulación de la política pública de cultura ciudadana, que recoge los insumos de las mesas de expertos para preparar el proceso participativo y la agenda pública.

En 2017 la Dirección de Cultura Ciudadana tiene proyectado avanzar en un 0,30 de formulación e implementación de la Política Pública de Cultura Ciudadana, que se concreta mediante la puesta en marcha del proceso participativo de consulta, para la formulación de la política pública de cultura ciudadana y en la elaboración y trámite del documento para su adopción por parte de las instancias pertinentes.

Avances 2017: Durante el primer trimestre del 2017, se culminó el ejercicio de definición de ejes temáticos y metodología participativa para poner en marcha el proceso de formulación de la política pública de cultura ciudadana, diseño que se llevó a cabo con el acompañamiento de la Universidad Pedagógica Nacional. La propuesta metodológica se construyó con base en los diálogos sostenidos con diferentes actores sociales, institucionales y académicos, así como a través de la indagación de avances conceptuales, apuestas institucionales y de política pública en la ciudad.

El reto se ha centrado en definir una metodología para una política pública cuya temática no le compete a un sector en particular sino que tiene una vocación de ciudad, lo que implicó definir un esquema innovador para la formulación. Con este espíritu, se propuso consultar a 50 mil personas de toda la ciudad, dividido en tres grandes estrategias: 1) la calle y la ciudadanía virtual, 2) las instancias de participación y organizaciones de la Red de Cultura Ciudadana y 3) los actores privados y políticos; lo cual es en sí misma una acción de cultura ciudadana que busca materializar el significado de la vivencia de la ciudadanía y el papel de los ciudadanos en la construcción de ciudad. Con base en lo anterior, se avanzó en el alistamiento institucional que implica implementar un ejercicio de ésta envergadura.

Durante el segundo trimestre de 2017 y de acuerdo con la metodología participativa señalada, se gestionó y formalizó el contrato interadministrativo con la Universidad Pedagógica Nacional, entidad que aportó su experticia y conocimiento en la relación entre arte y ciudad y el ejercicio de consulta ciudadana y que logró finalmente la propuesta de consulta diseñada a detalle, en los tres tipos de escenarios establecidos.

Igualmente se avanzó en el alistamiento institucional que sirve de soporte a la implementación de la consulta, logrando la articulación y alianza con: 1) el IDPAC para coordinar la consulta en espacios locales; 2) la Secretaría de Gobierno para contar con el acompañamiento de los equipos territoriales en la consulta en calle; 3) con Idartes, especialmente CLAN y Tejiendo vida, para vincularse en la consulta virtual y en calle; 4) con la Secretaría de la Mujer, a través de las Casas de Igualdad de Oportunidades; y 5) con los equipos locales de cultura para integrar la consulta a la estrategia de gestión local territorial.

En el tercer trimestre de 2017, se avanzó en la consolidación y puesta en marcha de las tres (3) estrategias definidas, a saber: 1) consulta en calle, 2) consulta en las instancias de participación locales y los actores privado y político y 3) la consulta virtual; las cuales tal como se habían planteado hacían parte en sí mismas de una acción de cultura ciudadana. Con ese enfoque, se logró consultar a 8.000 personas en 30 puntos de la ciudad, especialmente en parques, centros comerciales, plazas y espacio público, proceso que inició el 12 de agosto abarcando espacios como:

- Parques Tintal, Villa Mayor, Tunal, Alquería
- Plazas Suba, Pablo VI, 20 de Julio
- Centros Comerciales Centro Mayor, Tintal Plaza, Portal 80, Altavista, Hayuelos
- Mundo Aventura y Corferias (Feria del Hogar)
- Festival de Verano y Festival CREA (Idartes)

Igualmente, se inició la consulta con los miembros de algunas de las instancias de participación de las localidades Chapinero, Antonio Nariño, Mártires, Bosa, Teusaquillo, Tunjuelito, así como con estudiantes de las Universidades del centro. Y finalmente, se contó con el diseño listo para ser lanzado en la consulta virtual en el marco de la Plataforma Bogotá Abierta.

Todas estas actividades se lograron mediante la consolidación de las alianzas con el IDRD, IDARTES, IDPAC y Secretaría de Gobierno, las cuales fueron gestionadas con anterioridad, para los siguientes propósitos: 1) el IDPAC para coordinar la consulta en espacios locales y la consulta virtual; 2) la Secretaría de Gobierno para contar con el acompañamiento en la consulta en calle y la gestión de permisos locales; 3) con Idartes, para vincular a la consulta en calle al Festival CREA; 4) con los equipos locales de cultura para integrar la consulta a la estrategia de gestión local territorial; 5) con IDRD para implementar la consulta en parques y en el marco de los Festiparques.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

Una vez se suscribió el contrato con la Universidad Pedagógica Nacional, la ejecución del cronograma se ha cumplido de acuerdo con lo establecido. Sin embargo, aún se presenta un retraso en las actividades, debido a las demoras presentadas en la gestión de las alianzas institucionales, así como en la suscripción del contrato interadministrativo. No obstante, los avances alcanzados a la fecha respecto a la aplicación de la consulta participativa permiten afirmar que la consulta ciudadana finalizará en el mes de noviembre, cumpliendo de esta manera con lo programado.

3. Beneficios de ciudad

La formulación de la Política Pública de Cultura Ciudadana permitirá definir un horizonte de sentido en favor de las transformaciones culturales que requiere la ciudad y articular la acción pública y privada en favor de dichos cambios. La política se constituye en un acuerdo de voluntades entre los diferentes estamentos de la ciudadanía, en cuanto a lo que se entiende y las acciones que implicará fomentarán la importancia de la cultura y la pedagogía ciudadana en la sostenibilidad de la ciudad.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

Durante el periodo NO se presentan acciones ni proyectos con enfoque diferencial y poblacional.

5. Enfoque Territorial

Durante el periodo NO se presentan acciones con enfoque territorial. En todo caso, tendrá en cuenta las especificidades territoriales de cada localidad y visibilizará los contrastes entre lo rural y lo urbano.

Cód.	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
2	Implementar la Red de Cultura Ciudadana y Democrática	0,30	0,15	50%

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: La Dirección de Cultura Ciudadana ha proyectado la implementación del 100% de la Red Distrital de Cultura Ciudadana y Democrática, entendiéndola como un conjunto de interacciones dinámicas, participativas y articuladas entre organizaciones sociales y comunitarias, la administración pública, el sector privado y la ciudadanía en general y funciona a través de cinco procesos, que implican instalar formas de articulación y acción inter y transectorial: 1. Organización social, 2. Diálogo social y acción colectiva, 3. Fomento a iniciativas ciudadanas, 4. Gestión de conocimiento sobre cultura ciudadana en Bogotá y 5. Divulgación y apropiación social del conocimiento.

Durante el 2016 la Dirección de Cultura Ciudadana alcanzó el 0,10 de la implementación de la Red de Cultura Ciudadana y Democrática - RDCCD, mediante la consecución de los siguientes productos: a) Un documento de caracterización de actores, agentes e iniciativas a través de su identificación y vinculación a la red, b) Realización de mesas temáticas con representantes de los diversos actores públicos, privados y comunitarios, c) Plan de Acción de la Red que incluya definiciones sobre estructura, estrategias de fomento, acciones e iniciativas a realizar en 2017 y d) Propuesta para la integración de los primeros agentes e iniciativas, como primer avance de la plataforma virtual de la red.

Para el 2017, se logró la vinculación de organizaciones ciudadanas a la RDCCD y la consolidación de la mesa intersectorial para consolidación de un plan de acción y prioridades del 2017.

Avances vigencia: Para el primer trimestre de 2017, se inició el ejercicio para ampliar la convocatoria de vinculación de organizaciones ciudadanas a la RDCCD mediante el envío masivo del formulario de inscripción y de la puesta en marcha de una estrategia de convocatoria que incluyó la depuración del formulario y el diseño de un proceso de caracterización estratégico para definir las poblaciones objeto de las diferentes modalidades de apoyo a las iniciativas ciudadanas que hacen parte de la RDCCD.

Por otra parte, la Dirección ha logrado consolidar la mesa intersectorial y concertar un plan de acción para el 2017 que incluye la instalación de unas metodologías de trabajo colaborativo entre los sectores, se presentó la agenda de la Mesa Intersectorial y se logró la articulación en torno a las prioridades para el año 2017. Finalmente, se programaron una serie de “Encuentros ciudadanos” (el primero realizado en el mes de mayo), que permitirán la activación de los nodos de acción ciudadana de la RDCCD y que serán insumo para la formulación participativa de la Política Pública de Cultura Ciudadana.

Adicionalmente se adelantó un proceso colectivo de análisis y evaluación de la gestión de la Red, cuyo resultado fue una redefinición del alcance de éstos procesos y su transversalización en los componentes de la Dirección, con el propósito de hacer más eficaz y eficiente la gestión.

En este periodo, la Dirección avanzó en la gestión de cada uno de las líneas de acción así:

Organización social: se instaló una mesa de trabajo con el IDPAC, con el fin de acompañar el diseño de los talleres de formación en cultura ciudadana que ofrece el instituto y con el propósito de definir formas de articulación para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de las organizaciones vinculadas a la Red. Así mismo, se definió un protocolo de caracterización para levantar información sobre las capacidades y necesidades de las organizaciones vinculadas, con el fin de dirigir de manera consistente las acciones para el fortalecimiento de sus capacidades, su eventual vinculación a proyectos estratégicos de transformación cultural impulsados por la administración distrital y la visibilización de sus iniciativas a través de un catálogo y un mapa digital. Está pendiente el cronograma de los procesos de formación para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de las organizaciones vinculadas a la Red.

Diálogo social y acción colectiva: se definió que el diálogo y la acción colectiva se desarrollarían en el marco de la implementación de los proyectos estratégicos, sectoriales e intersectoriales, de cultura ciudadana y transformación cultural; en este sentido, se avanzó en el diseño de una metodología de trabajo para la articulación de organizaciones y comunidades de contexto -ciudadanía en general- a dichos proyectos y se diseñaron una serie de “Diálogos de cultura ciudadana”. Estos diálogos se realizarán desde el mes de octubre en las 5 bibliotecas mayores de Bogotá y contarán con la participación de académicos, organizaciones, líderes de opinión, población en general y otras de acuerdo al tema. El primero abordará el tema de “Río Bogotá: la ruta del agua” y ya se cuenta con su diseño metodológico.

Fomento: Se adelantó el proceso de fomento de iniciativas ciudadanas a través de las “Becas saberes sociales para la transformación cultural”, en el marco del Programa distrital de estímulos de la SCRD y a través de la puesta en marcha de la construcción colectiva del “Programa distrital de fomento a la cultura ciudadana” y que es producto de la articulación entre diversos sectores de la administración distrital que desde sus campos, promueven el cambio cultural y la cultura ciudadana. Se realizó la convocatoria y gestión logística necesaria para la evaluación y selección de los ganadores de las “Becas saberes sociales para la transformación cultural”, en el marco del Programa Distrital de Estímulos de la SCRD. Así mismo, se levantó la información necesaria y se construyeron las bases del Programa Distrital de Fomento a la Cultura Ciudadana y se decidió avanzar en su implementación, a través de la firma de convenios marco con entidades distritales como: Secretaría Distrital de Integración Social, Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y Secretaría Distrital de la Mujer. Los convenios buscan aunar esfuerzos para el fomento de iniciativas ciudadanas de transformación cultural y cultura ciudadana a partir de incentivos económicos y el fortalecimiento de sus capacidades en el marco de la Red; este programa se incluye como parte de la Política Pública de Cultura Ciudadana. Por otra parte, se avanzó en el diseño y gestión de la inclusión de una línea estratégica de cultura ciudadana para el Programa Distrital de Estímulos y una línea de participación de cultura ciudadana dentro del Programa Distrital de Apoyos Concertados. Finalmente, se avanzó en el diseño de las bases del “Premio cultura ciudadana para la convivencia” y de las “Becas cultura ciudadana para la convivencia” las cuales se lanzaron en el mes de septiembre en el marco del Programa Distrital de Estímulos.

Gestión del conocimiento: se avanzó en el diseño de un plan de acción preliminar para la implementación del Sistema Distrital de Información en Cultura Ciudadana que actualmente lidera la Subdirección Observatorio de Culturas y con este propósito, se instaló una mesa de trabajo con la Oficina de Análisis de la Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Igualmente se dio inicio a la aplicación del protocolo de caracterización para levantar información sobre las capacidades y necesidades de las organizaciones vinculadas, con el fin de dirigir de manera consistente las acciones para el fortalecimiento de sus capacidades, su eventual vinculación a proyectos estratégicos de transformación cultural impulsados por la administración distrital y la visibilización de sus iniciativas a través de un catálogo y un mapa digitales. Por el momento se han caracterizado 14 organizaciones pertenecientes a la Red.

Divulgación y apropiación social del conocimiento: se generaron y circularon, entre las organizaciones vinculadas a la Red, boletines informativos sobre los proyectos estratégicos de cultura ciudadana que se adelantan. Se proyecta usar la información del protocolo de caracterización, como insumo para la visibilización de las iniciativas de cultura ciudadana impulsadas por las organizaciones vinculadas a la Red.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

Se presentaron retrasos en las acciones para la vinculación de actores e iniciativas, por lo cual se decidió realizar un envío adicional de formulario en el mes de octubre a todos los participantes y ganadores de los estímulos lanzados por la Dirección de Cultura Ciudadana y en el marco de los convenios con otras entidades, esperando de esta manera cumplir con las actividades.

Respecto al Programa Distrital de Fomento a la Cultura Ciudadana existe aún un retraso que se subsanar cuando se suscriban los convenios interadministrativos con las entidades distritales.

La territorialización de la Red, en este sentido, se proyecta que la realización de los diálogos de cultura ciudadana, propicien una dinámica más ágil y eficiente; sin embargo, persiste un retraso debido a que los diálogos aún no se han realizado y a que la aplicación del protocolo no ha estado dentro de lo proyectado. Como solución se espera, por un lado, realizar el primer diálogo en el mes de octubre para lo cual se está haciendo la gestión necesaria con Biblored y los actores pertinentes y por otra parte, hacer ajustes a la metodología de aplicación del protocolo.

En cuanto a la visibilización de procesos de la Red se presenta un retraso en el mes, el cual se solucionará haciendo ajustes a la metodología de aplicación del protocolo y realizando el primer paquete de sistematización de la información recopilada.

3. Beneficios de ciudad

Los principales beneficios con la implementación de la Red Distrital de Cultura Ciudadana y Democrática serán: 1. La visibilización de actores, propuestas e iniciativas relacionadas con cultura ciudadana y democrática para el cambio cultural, 2. El fortalecimiento y puesta en marcha de proyectos que incentiven la cultura ciudadana y democrática en la ciudad desde una perspectiva corresponsable, 3. El aumento de la sinergia y cohesión entre los distintos actores y agentes de la cultura ciudadana y democrática en Bogotá, 4. La institucionalización, coordinación y gestión de la cultura ciudadana y democrática a través de las mesas intersectoriales y estratégicas, de espacios para el diálogo de saberes entre la administración y la ciudadanía y de los nodos de acción ciudadana, 5. La producción, el uso y apropiación de conocimiento sobre cultura ciudadana y cambio cultural y 6. El apoyo a la formulación de la Política Pública de Cultura Ciudadana, con la participación activa de instituciones y organizaciones ciudadanas en el marco de la RDCCD.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

Durante el periodo NO se presentan acciones ni proyectos con enfoque diferencial y poblacional.

5. Enfoque Territorial

Durante el periodo NO se presentan acciones ni proyectos con enfoque territorial, por el contrario son actividades de nivel distrital.

Cód.	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
3	Orientar la formulación y acompañar la implementación de 16 proyectos de transformación cultural del distrito	5	0	0%

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: En el marco Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos” el Sector Cultura orientará, articulará y hará seguimiento a las apuestas públicas y a las iniciativas ciudadanas de transformación cultural y propiciará la transformación participativa de todas aquellas representaciones y prácticas culturales, para el goce efectivo de los derechos, el despliegue responsable de las libertades y la convivencia pacífica. Por consiguiente, la Dirección de Cultura Ciudadana se propone orientar la formulación y acompañar la implementación de 16 proyectos de transformación cultural en el cuatrienio; para ello, se identificaron en el Plan de Desarrollo 50 metas de resultado que deben incorporar un componente de transformación cultural en los proyectos diseñados para su logro.

Al respecto, durante el 2016 la Dirección de Cultura Ciudadana orientó la formulación y acompañó la implementación a dos (2) proyectos de transformación cultural y cultura ciudadana: “Habitar Mis Historias” y “Dale Ritmo a Bogotá” los cuales fueron diseñados e implementados en su totalidad durante el 2016, de hecho, en el 2017 se está diseñando una segunda fase para cada uno de ellos. Además se realizó un diagnóstico de la cultura ciudadana en Bogotá a partir de la Encuesta de Cultura Ciudadana 2016 que se hizo en convenio con la Corporación Visionarios por Colombia y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Para el año 2017 la Dirección de Cultura Ciudadana proyectó orientar la formulación y acompañar la implementación de cinco (5) proyectos de transformación cultural y cultura ciudadana para lo cual se propuso: a) Orientar y acompañar a las entidades en la formulación e implementación de proyectos y estrategias de transformación cultural; b) Definir las metodologías y protocolos requeridos para diseñar e implementar estrategias según las características de la transformación cultural esperadas; c) Apoyar el seguimiento y la evaluación de los proyectos acompañados y d) Realizar la coordinación sectorial e interinstitucional.

Avances vigencia: para el reporte de la presente meta se espera poder finalizar todo el proceso de orientación en la formulación y acompañamiento en la implementación de los proyectos al finalizar la vigencia, sin embargo actualmente se presentan avances de las estrategias, en términos de:

Orientación a la formulación para ocho (8) proyectos, a saber: 1) Lucha contra el Machismo, 2) Habitar Mis Historias género y sexualidad, 3) Parques para Todos, 4) Celebra en la Buena, 5) Programa de Prevención de la Maternidad y la Paternidad Tempranas, 6) Río Bogotá, 7) Revitalización urbanismo táctico, Carrera Séptima y Calle 11, 8) Cultura Ciudadana Transmicable.

Orientación a la formulación

Lucha contra el Machismo. Se orientó el diseño de la estrategia de transformación cultural de lucha contra el machismo. Para ello se citaron a las entidades que están realizando acciones relacionadas con la transformación de los roles tradicionales de género, a saber: Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer), Secretaría de Distrital de Integración Social (SDIS), Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia (SSCJ), Secretaría Distrital de Planeación (SDP) e Instituto Distrital para la Participación Comunal (IDPAC); se identificaron las acciones que cada entidad está adelantando en el marco de su misionalidad, se elaboró una matriz de acciones interinstitucionales y se hizo seguimiento a la entrega de esta información por cada una de las entidades participantes. Además se realizó una propuesta de protocolo para la estrategia, para lo cual se organizó la información disponible sobre el tema, se elaboraron los principios, el objetivo general y acciones estratégicas y se elaboró una presentación para presentar a las entidades, donde fue socializado el protocolo ante las entidades participantes. En este espacio se realizaron los ajustes acordados en la mesa de articulación, así mismo, se recogieron las observaciones y solicitudes de ajuste al protocolo a partir de la retroalimentación hecha por las entidades, se construyó una segunda versión de protocolo que fue presentada a la Secretaria de Cultura, quien, conjuntamente con la Secretaria de la Mujer, aprobó la estrategia y solicitó ajustes.

Finalmente la estrategia fue aprobada por el Alcalde Mayor, se nombró un gerente desde la Secretaría de la Mujer y se inició el diseño del primer componente, a saber: la Caja de Herramientas de formación en temas de género, sexualidad, transformación cultural y cultura ciudadana con la participación de todas las entidades que se relacionan con la estrategia.

Habitar Mis Historias Género y Sexualidad. Se apoyó la elaboración del protocolo de la estrategia y se elaboró una propuesta de puntos de partida conceptuales, principios, objetivos e información para determinar el Nodo de Mujer y Sexualidad. Se participó en las reuniones de socialización de protocolo con IDARTES, donde se hicieron aportes para la priorización de territorios para la intervención, así mismo se orientó la selección y ajuste de iniciativas y proyectos de IDARTES que se enmarcarán en este proceso logrando la consolidación de las propuestas para iniciar el proceso contractual. También se orientó la propuesta de actividades para los laboratorios creativos y la elaboración de la memoria social conjuntamente con el Observatorio de Culturas y se está adelantando en este momento la gestión para vincular proyectos de la Dirección de Cultura y Bibliotecas, la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el IDPC que aportan a la transformación cultural en clave de respeto a la diferencia. De igual manera se está planteando la estrategia transmedia con Canal Capital.

Parques para Todos. Esta estrategia se expresó para la formulación del componente de plataformas creativas, para ello se identificaron los problemas de convivencia, su territorialización y posibles soluciones a partir de los informes de los mapas sociales realizados por IDARTES. Con este punto de partida se construyó conjuntamente con esa entidad, una propuesta de sectores y problemáticas a intervenir con la estrategia, también se apoyó la construcción de la propuesta de operación de la estrategia y la construcción de los lineamientos para la contratación por parte de IDARTES de los operadores locales. Este acompañamiento implicó la lectura de documentos sobre la estrategia y de los estudios previos de la contratación y para ello fue necesario coordinar cerca de 12 reuniones entre el equipo de la Dirección de Cultura Ciudadana y el equipo de IDARTES.

Como parte de la orientación se reactivó la mesa intersectorial de Parques para Todos que contó con la participación de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, el IDRD, IDPAC, Secretaría de Educación, DADEP y UAESP. En el marco de esta mesa se identificaron los 110 parques objeto de la intervención inicial y se identificaron y articularon las acciones de cada entidad; con base en ello se reconstruyó el protocolo de la estrategia el cual fue presentado ante la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte para sus ajustes y aprobación.

Uno de los principales avances en la orientación a la formulación de esta estrategia consistió en el diseño de la estrategia de comunicaciones para lo cual fue necesario realizar más de 3 reuniones con los equipos de las entidades, reuniones en las que se fijó el diseño del logo, se determinó el mensaje común y se construyeron los mensajes generales para la divulgación.

Celebra en la Buena: Día de la Madre. Dada la prioridad de prevenir riñas y lesiones personales en Bogotá, se formuló la estrategia “Celebra en la Buena”, para ello se identificaron las necesidades de información sobre los factores culturales y con base en la Encuesta Bienal de Culturas y la Encuesta de cultura ciudadana se hizo una presentación ante la mesa conformada por la Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer), Secretaría de Distrital de Integración Social (SDIS), Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia (SSCJ), Instituto Distrital para la Participación Comunal (IDPAC), Secretaría Distrital e Salud (SDS) y Policía Metropolitana (Mobog). También se apoyó la identificación de los puntos de intervención según los análisis de los delitos contra la vida y en la identificación y clasificación de acciones de la estrategia, se dieron recomendaciones para la construcción de la estrategia de comunicaciones aportando ideas para los mensajes de tal suerte que se mantuviera el enfoque de trasformación cultural de “Farra en la Buena” para la disminución de riñas y lesiones personales; para ello se coordinaron reuniones de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Esta estrategia fue implementada el 18 de mayo de 2017.

Así mismo, como parte de la reestructuración de la estrategia de prevención de riñas y lesiones personales en los lugares de rumba, se orientó y acompañó a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en la elaboración de una propuesta para la vinculación de organizaciones artísticas y culturales a la estrategia, para ello se recogieron y enviaron los documentos modelo para hacer un convenio interadministrativo entre la SCRD y la SCJ, se atendieron las inquietudes de la SCJ y se apoyó la elaboración de la propuesta para incluir a la SCJ en el Programa Distrital e Estímulos, de manera conjunta con el equipo de la Red de Cultura Ciudadana.

Programa de Prevención de la Maternidad y la Paternidad Tempranas (PPMPT). Se realizaron los ajustes a la matriz de acciones de la SCRD solicitadas por la coordinación del programa. Se hizo también una propuesta de estrategia de trasformación cultural para lo cual se consultó la información sobre género y sexualidad de la Encuesta Bienal de Culturas (EBC), se elaboró el punto de partida conceptual, los principios y objetivos, se hizo una propuesta de acciones estratégicas vinculadas a la estrategia Habitar Mis Historias, se elaboró una presentación, se expuso la estrategia ante la mesa de directivos del programa y se realizaron los ajustes sugeridos por las entidades participantes. Así mismo, se escogieron las observaciones a la estrategia de transformación cultural realizada por el Alcalde Mayor y por las entidades del programa y se construyó una segunda versión del protocolo de la estrategia, lo cual implicó la identificación de acciones de CLAN, IDRD y Canal Capital para incorporarlas a los componentes de la estrategia, para ello se coordinaron dos reuniones, una con la mesa del programa y otra con Canal Capital. Por otro lado, por solicitud de la Gerencia del Programa se elaboró un documento con la descripción de los objetivos de la estrategia de transformación cultural, los componentes y el análisis de las cifras del componente de información, como insumo para las notas de prensa que se elaborarán desde la SDIS sobre el programa.

El principal avance en el diseño de esta estrategia consistió en el trabajo conjunto con el Observatorio de Culturas para asesorar el diseño de indicadores para el diagnóstico y línea de base de la estrategia que se desarrolla en el marco de la prevención de la maternidad y la paternidad tempranas. Se hizo también la gestión de recopilación de comentarios de las entidades pertenecientes al programa de los últimos Spot de Canal Capital sobre embarazo adolescente, lo que implicó enviar la solicitud a las entidades los textos de los Spot, recoger sus comentarios, organizarlos y enviarlos a Canal Capital para el ajuste final de las piezas.

Los avances en el acompañamiento a la estrategia de transformación cultural del PPMPT también estuvieron concentrados en el trabajo conjunto con el equipo de la SDIS para incluir el componente de formación del PPMPT en el Programa Distrital de Estímulos, para ellos se inició el apoyo a la construcción de los documentos de Convenio Marco, su justificación, estudios previos y convocatoria, para incluir el espíritu de la estrategia de transformación cultural y orientar los lineamientos técnicos de la convocatoria de manera conjunta con el equipo de Red de Cultura Ciudadana.

Rio Bogotá. Se llevaron a cabo el segundo y tercer encuentro de la mesa de esta estrategia donde se identificaron las acciones de las entidades que la conforman, a saber: Corporación Autónoma Regional (CAR), IDPAC, Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), Secretaría Distrital del Hábitat (SDH), Secretaría Distrital de Educación (SDE), Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y Alcaldía Local de Bosa. Con base en ello se aportó esta información para la construcción de la primera versión del protocolo de la estrategia, el cual se encuentra en construcción a la espera de que las entidades participantes alleguen la información solicitada para iniciar el proceso de articulación y territorialización de acciones.

De manera conjunta con el equipo de la Red de Cultura Ciudadana se está diseñando una metodología cualitativa para identificar factores culturales que afectan al Río Bogotá y así tener insumos para el diseño definitivo de la estrategia que se espera tener lista este año para su implementación en el 2018.

Revitalización urbanismo táctico y Carrera Séptima y Calle 11. Se acompañó la estrategia de urbanismo táctico en dos lugares: la carrera séptima (en 4 ocasiones cada una de las cuales estuvo ubicada en un tramo específico de esta avenida) y la calle 11 entre carreras 4 y 7, cuya intervención se realizó a lo largo de 3 semanas. Para cada una de las intervenciones se participó en la mesa interinstitucional distrital para el acompañamiento y orientación en el concepto general de las intervenciones.

Actualmente se está diseñando la metodología para la formulación del Manual del Centro, el cual se hará en metodología de diálogos de saberes con las entidades que tienen competencias en el centro de Bogotá.

Cultura Ciudadana Transmicable. Esta estrategia se empezó a consolidar durante este periodo, para ello se identificaron los factores culturales asociados al espacio público y se propuso una primera versión de protocolo para trabajar los proyectos de movilidad y generación de espacio público que actualmente adelanta el IDU, para lo cual fue necesario realizar una primera identificación de las acciones que actualmente adelanta el IDU, el IDPAC, Transmilenio S.A. la Empresa Metro, IDARTES y Fuga, entidades que harían parte de la estrategia. Se realizó así, una propuesta de componentes para poner el valor cada actividad e iniciar la articulación interinstitucional en torno a la estrategia. Así mismo, se realizó la labor de desarrollar un piloto de la estrategia en torno a la construcción del TransmiCable de Ciudad Bolívar.

En cuanto al acompañamiento a la implementación de seis (6) proyectos de transformación cultural, se logrór: 1) Celebra en la Buena , 2) Todos Pagamos el Pato, 3) El Poder del Cono, 4) Revitalización urbanismo táctico y Carrera Séptima y Calle 11, 5) Habitar mis Historias y 6) Parques para Todos. Este acompañamiento se ha realizado a través de un diálogo de saberes con las entidades responsables de cada tema o meta del PDD, en torno a: la identificación y priorización de temas puntuales a intervenir; la identificación de la información existente y las necesidades de información; la construcción de la línea de base; la construcción colectiva de las actividades de intervención y la creación colectiva de los lineamientos de la estrategia de comunicaciones. Así mismo, se realizó el seguimiento a la implementación, el ajuste a las acciones y las mediciones de impacto.

Acompañamiento a la implementación

Celebra en la Buena: Día de la Madre. Esta estrategia fue implementada el 18 de mayo de 2017, la SCRD acompañó la campaña de comunicaciones difundiendo en sus redes sociales los mensajes de trasformación cultural y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia está procesando la información para poder hacer el seguimiento y evaluación de la implementación. En el mes de agosto iniciaron las actividades de Mapas Sociales-Emocionales de IDARTES para lo cual se realizaron talleres con esta entidad para socializar la metodología de estas cartografías.

Todos Pagamos el Pato. Se realizaron las gestiones para apoyar el proceso de mediciones de la estrategia, para ello se convocaron las reuniones entre el Observatorio de Culturas y Transmilenio, entidad encargada de la implementación, se revisaron y modificaron los formularios y los resultados de la medición y así mismo se apoyó al Subdirector del Observatorio de Culturas en la presentación de los resultados de la línea de base. Además se realizaron las gestiones para apoyar el proceso de mediciones de esta estrategia y en octubre se realizará una reunión en la que se presentarán los resultados de la evaluación ex-post con lo cual se darán por cerrado los procesos de orientación y acompañamiento

El Poder del Cono: De manera similar a la estrategia “Todos Pagamos el Pato”, el acompañamiento a la implementación de “El Poder del Cono” ha consistido en facilitar el proceso de mediciones por medio de la gestión de reuniones entre el área de comunicaciones de la Secretaría de Movilidad y el Observatorio de Culturas. Se han revisado los instrumentos de recolección de información y se ha apoyado la selección de puntos de control de la medición.

Revitalización urbanismo táctico y Carrera Séptima y Calle 11. Posterior a las jornadas de planeación distrital, se convocó a las entidades del sector para articular una sola propuesta y planear las actividades, posteriormente se hizo seguimiento a la ejecución de actividades programadas y se participó en la evaluación de cada una ellas. Adicionalmente, se acompaña la estrategia para medición de impacto de las intervenciones.

Habitar mis Historias. En este momento la estrategia cuenta con un plan operativo de las acciones que se empezaron a ejecutar en el mes de agosto.

Parques para Todos. El acompañamiento a la implementación de esta estrategia ha consistido en la articulación interinstitucional para ejecutar el plan operativo. En el mes de julio inició el componente de “Parques Adecuados” liderado por UAESP y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y en agosto iniciaron las actividades de Mapas Sociales-Emocionales de IDARTES para lo cual se realizaron talleres con esta entidad para socializar la metodología de estas cartografías.

Además de las acciones anteriores, se han realizado mesas de trabajo para concretar esfuerzos para acompañar el proceso de evaluación de la estrategia de cambio cultural “En Bogotá se puede ser” de la población LGBTI, lo cual se legalizará a través de un convenio interadministrativo con la Secretaría Distrital de Planeación.

Finalmente, el apoyo al seguimiento y evaluación de los proyectos acompañados, se ha realizado de manera conjunta con la Subdirección Observatorio de Culturas, donde desde el componente de transformación cultural se han identificado escenarios de medición de línea de base para la estrategia de transformación cultural “El poder del cono”, así como el diseño de preguntas para el formulario de recolección de información y la propuesta operativa de campo, para la formulación de la línea de base de la estrategia anti-evasión “Todos pagamos el Pato” liderada por Transmilenio.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

Por el momento no se presentan atrasos.

3. Beneficios de ciudad

Las estrategias y acciones de trasformación cultural y cultura ciudadana promueven la apropiación social del territorio, la convivencia pacífica, el respeto a la diferencia y el cumplimiento voluntario de normas de convivencia urbana que redundan en una mejor calidad de vida. Así mismo, la coordinación interinstitucional en torno a las prioridades establecidas para el 2017 ha propuesto nuevas formas de articulación entre entidades que redundan en una mayor eficiencia en la formulación e intervención de proyectos de transformación cultural en el distrito.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

Se presenta enfoque diferencial y poblacional en el acompañamiento de los siguientes proyectos:

- Acompañar el proceso de evaluación de la estrategia de cambio cultural “En Bogotá se puede ser” de la población LGBTI.
- Orientar la formulación de la estrategia “Habitar mis historias” en su segunda fase.

5. Enfoque Territorial

Durante el periodo NO se presentan acciones ni proyectos con enfoque territorial, por el contrario son actividades de nivel distrital.

Cód.	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
4	Orientar la formulación y acompañar la implementación de 60 protocolos de investigación, sistematización y memorias sociales de los proyectos estratégicos del sector Cultura, Recreación y Deporte.	16	4	25%

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: La Dirección de Cultura Ciudadana ha programado en el cuatrienio la implementación de 60 de protocolos de investigación, sistematización y memorias sociales de los proyectos estratégicos del sector Cultura, Recreación y Deporte.

En el 2016 la Dirección de Cultura Ciudadana realizó la orientación en la formulación y el acompañamiento en la implementación de seis (6) protocolos de investigación, sistematización y memoria social de proyectos estratégicos del sector así:

1. En Protocolos de Investigación: se determinaron las necesidades de información y se acompañó en la solución de las mismas para: i) el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural-IDPC (mediciones de visitantes del museo y de exposiciones en espacio público); ii) Biblored en articulación con la Dirección de Bibliotecas (investigación sobre no usuarios de la red de bibliotecas) y iii) IDARTES (herramientas de evaluación del proyecto Arte y Conexión dirigido a artistas, espacios y público del programa).
2. En Protocolos de Sistematización y Memoria: se acompañaron los proyectos: iv) Habitar mis Historias (estrategia de intervención para habitantes de calle en la localidad de Los Mártires); v) Parques para todos (estrategia de resignificación y uso de los parques de diversas localidades) y vi) Protocolo para la Red de Cultura Ciudadana y Democrática como parte del esquema para la creación y fortalecimiento de redes de investigación en temas culturales de ciudad.

Para el año 2017 la Dirección de Cultura Ciudadana programó la orientación en la formulación y el acompañamiento en la implementación de dieciséis (16) protocolos de investigación, sistematización y memoria social de proyectos estratégicos del sector, para ello se definió un plan de acción para la identificación y priorización de proyectos estratégicos de acuerdo los siguientes criterios: correspondencia con metas del sector, trayectoria de las actividades, relevancia para el sector, relevancia para los temas culturales de ciudad y prioridad para la administración.

Avances vigencia: Durante el período se culminaron los siguientes cuatro (4) proyectos:

Levantamiento de información y seguimiento de la estrategia El Poder del Cono (Secretaría de Movilidad). La Secretaría de Movilidad solicitó orientación en el diseño de una estrategia de seguimiento y monitoreo a su campaña de cultura ciudadana sobre mal parqueados, en este sentido se realizó: a) Se definieron las necesidades de información y seguimiento; b) Se presentó propuesta por parte del Observatorio con tres (3) posibles escenarios de medición; c) Se llevó a cabo la revisión por parte de la Secretaría de Movilidad y se acordó un escenario de medición (en este momento se encuentra en proceso de construcción un plan de trabajo para el desarrollo de las actividades de acompañamiento); d) Se elaboró plan de trabajo para el desarrollo del acompañamiento; e) Se definió el desarrollo de una encuesta en 4 zonas de control y 4 zonas de tratamiento; f) Se realizó un diseño muestral para cada una de ellas con sus respectiva cartografía y selección de predios a ser encuestados; g) se revisó y generó formulario a ser aplicado en el levantamiento de información; h) se construyó el plan de comunicación de la encuesta en zonas residenciales; i) se definieron fechas para la capacitación de los encuestadores.

El acompañamiento implicó la elaboración de una propuesta de medición, la definición de un diseño muestral para el levantamiento de encuestas, la elaboración de un plan operativo de trabajo (levantamiento en campo), la capacitación a encuestadores y supervisores, la revisión de base de datos, análisis de información y presentación de resultados. En el marco del acompañamiento se realizaron 1663 encuestas en 8 zonas de la ciudad y los resultados fueron socializados con profesionales del área de Comunicación y Cultura Ciudadana de la Secretaría de Movilidad.

Acompañamiento a Red de Cultura Ciudadana y Democrática. Este acompañamiento contempló: i) apoyo en la definición de una estrategia de seguimiento al programa de fomento de cultura ciudadana y ii) orientación en la caracterización de las organizaciones de la Red de Cultura Ciudadana y Democrática. Como resultado del acompañamiento se elaboró documento y metodología cuantitativa (encuesta) y cualitativa (entrevista semi-estructurada) para la caracterización de las organizaciones de la Red de cultura Ciudadana y Democrática.

Acompañamiento y orientación al IDU para el seguimiento y monitoreo de factores culturales asociados al cuidado del entorno en proyectos estratégicos de la entidad. Se analizaron y se realizaron sugerencias a los formularios de evaluación de impacto de obras del IDU (formulario pre, formulario durante y formulario post). Como resultado se generaron: i) sugerencias para el ajuste de las preguntas existentes en los formularios; ii) elaboración de módulo de relación con el entorno a ser incluido en los formularios y iii) recomendaciones para el análisis de las variables incluidas en los formularios (las recomendaciones fueron socializadas con el equipo de profesionales de Servicio al Ciudadanía IDU, quienes están a cargo de la aplicación y sistematización de los formularios).

Orientación y acompañamiento Dirección de Fomento. Se realizó por solicitud de la Dirección de Fomento de la Subsecretaría de Gobernanza. Como parte del acompañamiento ya se habían realizado comentarios al formato de satisfacción de participantes y se habían revisado los instrumentos y protocolos de sistematización y memoria para ganadores, así mismo se recibió la base de datos de los ganadores del programa de estímulos y se enviaron sugerencias de análisis con base en las variables incluidas.

Adicionalmente, en este sentido, se orientan y acompañan los siguientes doce (12) proyectos:

Encuesta Bienal de Culturas - EBC 2017. Es una encuesta de carácter distrital aplicada de manera periódica cada dos años, desde el 2001, con el fin de ofrecer información actualizada y confiable a la ciudadanía y entes distritales. El proceso corresponde al desarrollo de las acciones de preparación, levantamiento, sistematización, análisis y socialización de los resultados de la encuesta. Los avances a la fecha fueron: a) Se elaboró documento de diseño muestral de la encuesta; b) Se culminó el proceso de reuniones con entidades del Distrito para establecer necesidades de información y se realizaron 17 reuniones en las que participaron un total de 16 entidades del Distrito, 5 entidades del sector Cultura y 4 dependencias de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte; c) Se sistematizaron las recomendaciones y comentarios al formulario; d) Se inició el proceso de elaboración de formulario y del marco conceptual de la encuesta a través de reuniones de trabajo; e) Se inició la selección del personal necesario para el desarrollo de las actividades en campo de la encuesta; f) Se definió un plan operativo para el levantamiento de información de la EBC 2017; g) Se finalizó el proceso de elaboración e impresión de formulario de la encuesta; h) Se avanzó en el proceso de contratación del equipo de la EBC (líder general de la encuesta, líderes operativos y supervisores de campo); i) Se realizó el proceso de capacitación al equipo de la EBC y los jóvenes encuestadores (beneficiarios de Idipron); j) Se terminó el levantamiento de información en las localidades de Tunjuelito, Kennedy, y Fontibón, se encuentra en proceso de levantamiento final de encuestas en las localidades de Santa Fé, Candelaria y Bosa y se acaba de iniciar el levantamiento en Ciudad Bolívar y Usaquén (se han levantado aproximadamente 5.000 encuestas); k) Se instaló la plataforma de captura de la información de la encuesta en los computadores del equipo de trabajo de la EBC y se inició el proceso de crítica, digitación y archivo de los formularios.

Anuario de mediciones año 2017: Este proceso corresponde a la memoria y documento consolidado con los resultados de las mediciones realizadas por la Subdirección Observatorio de Culturas durante la presente vigencia y se refiere a las siguientes mediciones: a) Medición Día sin Carro, mediante 500 encuestas en cinco puntos de la ciudad; b) Encuesta a habitantes y comerciantes de la carrera séptima, con 504 encuestas entre las calles 10 y 26 y entre las carreras 4 y 10; c) Conteo de artistas de calle en la carrera séptima; d) Feria del Libro 2017, con 783 encuestas donde se indagó por sus prácticas de lectura. Los datos fueron sistematizados y los resultados presentados y adicionalmente se recibieron y sistematizaron las necesidades de información del sector.

Actualmente la propuesta de Plan de Mediciones se encuentra en desarrollo y corresponde a la memoria y documento consolidado con los resultados de las mediciones realizadas por la Subdirección Observatorio de Culturas durante la presente vigencia, que se realizó con el levantamiento de información de la siguiente manera:

Evento	Conteo	Encuestas
Feria del Libro	No	783
Día sin carro	No	499
Peatonalización Cra 7	No	504
Conteo de Artistas	Si	NA
Rock al Parque 2017	Si	1.067
Cinemateca al Parque 2017	Si	258
Marcha por la Igualdad 2017	Si	NA
Festival de Comparsas 2017	Si	NA
Festival de Verano 2017	No	2.426
Festival Colombia al Parque 2017	Si	671
Festival Jazz al Parque 2017	Si	1.071
Semana de la Igualdad 2017	No	347

Levantamiento de información sobre los colados de Transmilenio. Se orienta y acompaña el levantamiento de una línea de base de información sobre percepciones y creencias asociadas a la evasión del pago en Transmilenio; en el marco de este acompañamiento: a) Se construyó el formulario de encuesta; b) Se diseñó la estrategia de seguimiento a la estrategia anti evasión en Transmilenio; c) Se elaboró el diseño muestral para el levantamiento de información en tramos del sistema; d) Se diseñó el operativo de campo para el levantamiento de información; e) Se realizó la capacitación a encuestadores y supervisores de la encuesta (3 días de capacitación a 25 encuestadores y 2 supervisores); f) Se acompañó el levantamiento de la información en campo, como resultado, Transmilenio contó con aproximadamente 900 encuestas que brindan información de línea de base para la medición de impacto de la estrategia anti evasión de Transmilenio; g) se revisó la base de datos de la encuesta de la línea de base, se calcularon los factores de expansión y se elaboraron tablas de salida; h) se presentaron los resultados de la línea de base a la oficina de comunicaciones del Transmilenio; i) se definió plan de acción para el levantamiento de información de una medición de medio término de la estrategia; j) se formuló y diagramó el formulario para la medición de medio término; k) se capacitó a 22 jóvenes de Idipron para el levantamiento de la medición de medio término (3 días); l) se acompañó el levantamiento de información en campo (medición en tramo de control y en tramo de intervención); m) se revisaron los datos de la medición de medio término (durante) de la estrategia (1031 encuestas); n) se elaboró presentación de resultados de la medición de medio término y se socializó con el área de comunicaciones de Transmilenio; o) se realizaron re capacitaciones para el levantamiento de medición final de la estrategia; p) se sistematizaron los datos de la medición final (953 encuestas) y se cuentan con resultados preliminares de la medición de la estrategia que deben ser socializados con el área de comunicaciones de Transmilenio.

Orientación y acompañamiento Mesa de Artesanos. Este acompañamiento se realizó por solicitud de la Dirección de Asuntos Locales y Participación de la Subdirección de Gobernanza, quien lidera la Mesa de Artesanos; instancia que solicitó apoyar un proceso de caracterización del sector artesanal en la ciudad y al cual también se encuentra vinculado el IDPC. En este sentido se han realizado las siguientes actividades: a) Se elaboró la propuesta de estrategia metodológica para la caracterización (4 fases: revisión conceptual, revisión de registros de artesanos existentes, levantamiento de información y sostenibilidad en el uso de la información). b) Se participó en las reuniones de la mesa de artesanos, el IDPC asumió la responsabilidad de realizar la primera fase conceptual a través de talleres; c) Se revisó el Registro de Artesanos 2007, la base de datos de Cámara de Comercio, se realizó la solicitud de bases a Artesanías de Colombia y Mercado de las pulgas de Usaquén; d) Se participó de los talleres elaborados por el IDPC en cumplimiento de la metodología de trabajo acordada por la mesa de artesanos; e) Se reunió con el la Dirección de Asuntos Locales para la definición del alcance de la caracterización, donde se definió que la caracterización se limitaba al análisis de la información contenida en el Registro Único de Artesanos (RUDA) y en el registro de artesanos de Artesanías de Colombia; f) se participó de reunión de Artesanías de Colombia quien aceptó cruzar los datos de las dos bases y enviarlas a la Subdirección Observatorio de Culturas para su análisis (en la actualidad la Subdirección se encuentra a la espera de que el RUDA sea enviado a Artesanías de Colombia por parte de la Dirección de Asuntos Locales y Participación).

Investigación del indicador de género con base en la EBC. Este proceso de investigación tiene como objeto la construcción de un indicador de factores culturales asociados con la construcción del género con base en preguntas de la EBC. En este sentido se ha avanzado en: a) identificación de variables que harían parte del indicador; b) reunión con la Secretaría de la Mujer para revisión y coordinación con los indicadores de machismo que se desarrollan en dicha entidad; c) reuniones de trabajo en el marco de la revisión de la EBC para la definición del indicador, en este sentido se ha avanzado en la elaboración de marco conceptual del indicador y análisis de preguntas EBC 2015 para el desarrollo del indicador.

Acompañamiento de sistematización y memoria a IDARTES. Como parte del acompañamiento, se avanzó en la definición de una estrategia de sistematización para 4 proyectos de IDARTES (un festival al parque, dos laboratorios creativos en el marco de la estrategia habitar mis historias y una estrategia desarrollada en conjunto con la Secretaría de la Mujer). Adicionalmente se proporcionó orientación para la definición de los términos de referencia del equipo que realizaría la sistematización así como objetivos y productos a ser desarrollados en este sentido. En este período IDARTES contrató al operador para el desarrollo de la actividad y la Subdirección revisó la propuesta enviada por el operador para el desarrollo de las actividades de memoria.

Acompañamiento de Acompañamiento Sistematización y Memoria Titanes de la Cultura Ciudadana. Se diseñó instrumento de recolección de memoria de la estrategia (Fanzine) y se desarrollaron 3 talleres con 72 jóvenes participantes de los Titanes de la cultura Ciudadana. Se tienen igual número de materiales de memoria que ya fueron digitalizados y se encuentran en proceso de sistematización para elaborar documento de memoria.

Acompañamiento sistematización y memoria estrategia Parques para Todos. Se definió en conjunto con el equipo de transformación cultural la necesidad de realizar un proceso de acompañamiento en temas memoria social a los actores involucrados en el proyecto, para ello se proporcionó la guía para el desarrollo de la memoria social y se está a la espera de la definición del modelo de gestión de la estrategia para diseñar la estrategia de acompañamiento. En este período se socializó la propuesta de acompañamiento de memoria con base en Laboratorios de Memoria, la cual fue aprobada por todas las entidades participantes en la Mesa Distrital de Parques. Se realizó el primer laboratorio de memoria donde participaron 5 entidades (UAESP, IDPAC, IDRD, IDARTES, Dirección de Bibliotecas) y se realizaron además dos talleres para la socialización.

Acompañamiento sistematización y memoria proyectos de transformación cultural. En el marco de este acompañamiento se avanzó en: a) definición de metodologías para el levantamiento de información con las entidades (revisión documental, talleres y entrevistas); b) elaboración de plan de trabajo con cronograma para el desarrollo de las actividades durante el presente año; c) revisión de la propuesta con la dirección de cultura ciudadana y el grupo de transformación cultural; d) definición de formato de presentación de la memoria (un catálogo donde se presentan los proyectos); e) avance en la elaboración de catálogo (estructura y revisión preliminar de proyectos a ser incluidos). Además se avanzó en: Sistematización de estrategias y recolección de información (Intersecciones, Farra en la buena, Habitar mis historias 2016, Todos pagamos el pato, Apropiación y cuidado el entorno (urbanismo táctico), Parques para todos, Habitar mis Historias II, El poder del Cono, Titanes de la Cultura).

Acompañamiento de Sistematización y Memoria Estrategia Habitar mis Historias. Durante este período se elaboró propuesta de metodología para la sistematización y memoria y se está a la espera de ser socializada con las instituciones participantes.

Acompañamiento Diagnóstico Ruta del Agua. En el marco de la formulación de una estrategia de protección y valoración de la Ruta del Agua en Bogotá, se solicitó el acompañamiento para un diagnóstico cualitativo. Con este fin, se definió que dicha actividad se realizará en el marco de los diálogos de Cultura Ciudadana que realiza la Red de Cultura Ciudadana y Democrática, por lo cual se orientó la metodología de diagnóstico a llevarse a cabo en el diálogo.

Acompañamiento a la Dirección de Planeación para analizar la posibilidad de elaborar un formato único de evaluación de Satisfacción al Cliente para SCRD. Se avanzó en las siguientes actividades: a) se revisaron los bienes y servicios de la entidad; b) Se revisaron los formatos de satisfacción al cliente existentes en la actualidad; c) Se propuso la consolidación de 2 formatos que condensan la mayoría de los bienes y servicios de la SCRD; d) se propusieron variables, preguntas y opciones de respuesta para cada uno de ellos. Los formatos fueron enviados a la Dirección de Planeación para comentarios.

Los siguientes acompañamientos no tuvieron avances:

Acompañamiento de Sistematización y Memoria a IDRD. Se había realizado una reunión con los funcionarios encargados del tema de sistematización y memoria en la entidad y se realizó un taller para la identificación de las necesidades de información y objetivos asociados a la memoria, sin embargo no se ha logrado avanzar en la identificación de proyectos a ser sistematizados por el IDRD.

Acompañamiento de Sistematización y Memoria a IDPC. Se había realizado una reunión con las personas encargadas de la sistematización y memoria del IDPC y se había establecido un acompañamiento al programa de Civinautas que contempla la participación en una mesa de trabajo sobre sistematización y memoria del proyecto, sin embargo no se ha citado a nuevas mesas de trabajo.

Apropiación social y gestión del conocimiento

Estrategia de divulgación en relación al componente transversal de apropiación social del conocimiento a través de:

1. Contenidos y publicación de los textos informativos de la Dirección de Cultura Ciudadana, Subdirección, EBC, Política de Cultura Ciudadana, RDCCD, Transformación Cultural, que se encuentra en el Micrositio de la Dirección de Cultura Ciudadana.
2. Actualización de la imagen de la Dirección de Cultura Ciudadana y actualización de contenidos del Micrositio de la Dirección con la consolidación de los anuarios 2012-2016 (ficha técnica, instrumento, base de datos y gráficos, presentación de los indicadores en PDF con gráficas).
3. Contenidos y publicaciones de notas informativas sobre las acciones de la dirección en relación a: “Recorrido grafiti Policía Nacional” (realización de un taller de práctica responsable de Arte Urbano y Grafiti, en el cuál se realizó un recorrido). “Taller El fanzine de la memoria”, (taller realizado por el Observatorio de Culturas para la elaboración de la memoria social de la estrategia de cultura ciudadana Titanes de la Cultura Ciudadana). “#SextoSentido en la Feria del Hogar”, (información sobre la consulta para la política de cultura ciudadana). Becas y estímulos para proyectos de cultura ciudadana (nota sobre los ganadores de las becas).
4. Estrategia de difusión de indicadores de la EBC 2015 y mediciones llevadas a cabo por el Observatorio en relación a temáticas relacionadas con actividades del sector, celebraciones nacionales y temas varios, para dar a conocer que pasa en Bogotá en relación a la cultura ciudadana.
5. Investigaciones (Productos 2016): Política Pública de Cultura Ciudadana - Estado del Arte sobre el componente cultural en las políticas públicas formuladas en Bogotá D.C. Estado del Arte - Experiencias culturales de cultura ciudadana impulsadas por la administración distrital en los últimos 20 años. Matriz bibliográfica - Política Pública. Subdirección Observatorio de Culturas – EBC - Diagnósticos Locales Encuesta Bienal de Culturas. Encuesta Bienal de Culturas - en términos de trazabilidad y usos.
6. Desarrollo de cuatro fichas informativas sobre las siguientes estrategias de transformación cultural: Habitar mis historias, Parques para todos, Prevención de la Maternidad y Paternidad Temprana y Lucha contra el Machismo y Transmicable.
7. Estrategia de divulgación en redes sociales a través de notas informativas sobre las estrategias de transformación cultural y acciones de cultura ciudadana.
8. Construcción y desarrollo de un folleto informativo de la Política Pública de Cultura Ciudadana y tres afiches dirigidos a la ciudadanía, alcaldías locales y el gremio de taxistas respectivamente los cuales ayudarán a la difusión de la participación a la política.
9. Se realizaron acciones de divulgación y apropiación social las cuales consistieron en la definición y ejecución de una estrategia de difusión semanal con indicadores temáticos de la EBC 2015 y se actualizó la información acopiada en el Micrositio. Adicionalmente y en función del fortalecimiento de la divulgación de las mediciones realizadas por el Observatorio se actualizó la información de las mediciones de los años 2015 y se revisaron las mediciones desde el año 2010.
10. Se realizó la gestión para la elaboración de piezas para la consulta virtual a la Política Pública de Cultura Ciudadana en el portal Bogotaabierta, con el diseño de 5 piezas de cada uno de los retos para ser publicados en el portal, comunicado para la divulgación y lanzamiento de la campaña virtual.
11. Diseño y propuesta de las estrategias mediáticas de comunicaciones: Estrategia Habitar mis historias, Parques para Todos, Campaña EBC 2017 y #Sexto sentido: el sentido ciudadano. A través de la creación de frases sombrilla, propuesta de twitter e imágenes de apoyo a la estrategia.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

Se han presentado retrasos en el cronograma de las actividades relacionadas con la aplicación de la Encuesta Bienal de Culturas, los cuales son causados debido a las dificultades asociadas a la contratación del equipo de la EBC (en especial al proceso de transición del aplicativo SECOP II), a problemas de asistencia de los jóvenes beneficiarios de Idipron que apoyan el proceso de captura y a la baja disposición de la ciudadanía para atender la encuesta.

Actualmente, se tiene contratado el 90% del equipo de la EBC y de igual manera se tomaron medidas correctivas en el Comité Técnico del Convenio 124 de 2017 con Idipron para mejorar el proceso de corresponsabilidad y el compromiso de los jóvenes beneficiarios que participan en este proceso. Se han ejecutado así mismo actividades de sensibilización para mejorar la recepción del equipo encuestador y se hicieron ajustes técnicos para disminuir tiempos de recorrido en campo que como resultado mejoraron el rendimiento del equipo de trabajo.

3. Beneficios de ciudad

La orientación y acompañamiento a protocolos de investigación, sistematización y memoria social de proyectos estratégicos permite organizar y gestionar el conocimiento asociado a las actividades del sector. En esta medida favorece la consolidación del aprendizaje institucional (permite identificar tanto lecciones aprendidas como debilidades proyectos sectoriales), fortalece la continuidad de la gestión en el sector (facilita el acceso a información en procesos de cambio de administración), favorece la continuidad de los procesos del sector (brinda acceso criterios y razones que sustenta la toma de decisiones) y facilita la socialización de los proyectos adelantados por el sector en la ciudadanía y otras entidades del distrito. La Encuesta Bienal de Culturas en particular genera conocimiento estratégico del sector a nivel distrital y proporciona información relativa al cumplimiento del Plan Distrital de Desarrollo en tanto que es fuente de 19 metas del mismo.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

Se presenta enfoque diferencial y poblacional en el acompañamiento del siguiente proyecto:

1. Orientación y acompañamiento a la Mesa de Artesanos, con el fin de orientar un proceso de caracterización del sector artesanal en la ciudad. Las acciones específicas fueron descritas en el numeral de avances y logros.

5. Enfoque Territorial

Las acciones realizadas NO presentan enfoque territorial, por el contrario son actividades de nivel distrital.

PERIODO: III TRIMESTRE DE 2017

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 992 - Patrimonio e Infraestructura cultural fortalecida
Reporte: ENERO A SEPTIEMBRE DE 2017

Cód. / Meta	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
1	Gestionar en un 100% la política cultural relacionada con el patrimonio y la infraestructura cultural, a partir de los instrumentos priorizados	30%	23,10%	77%

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto
Avances cuatrienio: a continuación, se relacionan los avances más relevantes del cuatrienio:

PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES – PLAMEC: Se elaboró el Informe de seguimiento al Plan Maestro de Equipamientos Culturales – PLAMEC- el cual fue remitido a la Secretaría Distrital de Planeación el día 14 de marzo de 2017, con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo Distrital No. 223 de 2006, “Por medio del cual se establece un mecanismo de seguimiento a los Planes Maestros”. Adicionalmente se asistió a todas las reuniones que fueron convocadas relacionadas con el PLAMEC y se realizó un documento y un cuadro que sirven como insumo para determinar la ejecución de las metas del Plan.

DECRETO 070 de 2015: En el avance del cuatrienio, se han realizado 8 sesiones del Consejo Distrital de Patrimonio en 2016 y 3 sesiones a lo largo del 2017. A partir de las solicitudes presentadas, se han expedido 33 resoluciones en 2016 y para el 2017 han sido expedidas 13 resoluciones de trámites, de las cuales, 5 han resuelto trámites de exclusión y cambios de categoría, 3 han adelantado trámites de cambio de categoría, 1 inclusión en el listado de bienes de interés cultural, 1 actualización de la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural, 2 trámites de recursos de reposición y 1 resolución aclaratoria de una inclusión en el listado de bienes de interés cultural de la ciudad. Adicionalmente, han sido recibidas 3 nuevas solicitudes de inclusión en el listado de bienes de interés cultural, que en la actualidad se encuentran en evaluación ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, para ser presentadas ante el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural.

DECRETO 554 de 2015: se llevaron a cabo acciones de elección de dos representantes de las universidades con programas en artes plásticas y/o visuales en la ciudad de Bogotá, para ser representantes del Comité Distrital de Espacio Público; se Convocó y realizó el primer “Comité Distrital de Espacio Público” como una de las funciones de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, establecidas en el Decreto; se realizó el reglamento interno del Comité Distrital de Espacio Público, tal como lo estipula el Decreto; se desarrolló el protocolo y procedimiento de la Ventanilla Única para las Intervenciones Artísticas en el Espacio Público -VIARTE- donde se presentaron 8 casos, de estos, 6 llegaron como solicitud de información sobre el procedimiento a seguir a través de la ventanilla, hubo una radicación directa a la ventanilla y un traslado a la ventanilla por parte del IDPC. Adicionalmente en el tema de espacio público se emitió concepto para el Proyecto de Acuerdo 044 de 2017 y se dio respuesta a la solicitud de información sobre el cumplimiento del Acuerdo N°: 22 de 1970 “Por el cual se honra la memoria del Sacerdote Camilo Torres.

DECRETO 160 DE 2015: se llevó a cabo la Fiesta de Bogotá, con el Desfile Metropolitano de Comparsas, que se realizó el 6 de agosto de 2017 y que contó con la participación de 42.749 personas.

CONSTRUCCIÓN DE DIAGNÓSTICOS PARA PLANES SECTORIALES: se inició el diseño y elaboración de los planes sectoriales de infraestructura, patrimonio cultural, arte en espacio público, ciudad creativa de la música y formación artística y cultural.

MARCO REGULATORIO PARA LOS ARTISTAS EN EL ESPACIO PÚBLICO: se finalizó la implementación del modelo de programación y organización de artistas en el espacio público, Plan Piloto - Fase 1; la Comisión Intersectorial del Espacio Público -CIEP- extendió el plazo para que la SCRD hiciera la evaluación y las recomendaciones sobre el manejo de artistas en el espacio público a partir de los resultados del Plan Piloto; se presentaron la evaluación, conclusiones y recomendaciones sobre el manejo de artistas en el espacio público a la CIEP, quien solicitó a la SCRD el desarrollo de una nueva propuesta para atender a esta población; se entregó al Departamento para la Defensoría del Espacio Público -DADEP- una estrategia para el manejo de artistas en el espacio público que debe ser evaluada en el marco de la CIEP, con el fin de decidir sobre las acciones a implementar. Se trabajó en el desarrollo de una estrategia metodológica, agrupadas en los siguientes componentes: i) Lineamientos para el desarrollo de las prácticas artísticas en el espacio público; ii) Definición de las zonas donde se pueden autorizar las actividades de artistas en el espacio público; iii) Registro y verificación de prácticas artísticas y iv) Seguimiento y verificación y control de la actividad.

- PRÁCTICA RESPONSABLE DE GRAFITI Y ARTE URBANO: Se realizaron acciones como:
  - Distrito Grafiti: El Teatro R101 junto con el Colectivo de artistas de Vértigo Grafiti, gestionó un proyecto que se desarrolló en la Localidad de Puente Aranda, el cual reunió a 32 exponentes locales, distritales, nacionales e internacionales de esta práctica, para hacer 32 obras, las cuales se desarrollaron en un área que oscila entre los 2.500 y 3.000 mts2.
  - Intervenciones artísticas en Instituciones Educativas Distritales de Bogotá en coordinación con la Secretaría Distrital de Educación.
  - La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y Procafecol (Juan Valdez) adelantaron una alianza público - privada con el propósito de promover la práctica responsable del arte urbano en la capital, la cual permitió la realización de un grafiti en la tienda Juan Valdez ubicada en la calle 73 con carrera 9.
  - “Conversaciones rayadas”, se desarrolló en la Universidad Piloto de Colombia la Primera Semana del Grafiti, donde participaron expositores y panelistas nacionales e internacionales. Este evento fue apoyado y desarrollado por la Corporación Cultural Vértigo Grafiti, Juan Valdéz y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, interesados todos en construir una política pública que incluya la práctica responsable de esta expresión artística.
  - En el marco de la Fiesta de Bogotá, se llevó a cabo una jornada en la ciclovía nocturna, en la cual se realizó una intervención interactiva con tres artistas del colectivo urbano Vértigo Grafiti quienes intervinieron a lo largo de 66 km sobre la fachada del Museo Nacional de Colombia.
  - En el marco del Decreto 529 de 2015 se realizaron reuniones del Comité para la Práctica Responsable de Grafiti, el cual es presidido por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.
  - Publicación en la página web de la entidad, un mapa donde la ciudadanía interesada pueda consultar los sitios autorizados para la práctica responsable de grafiti. El proyecto está en construcción, sin embargo, se publicó un piloto que está en evaluación y estudio, con esta herramienta próximamente la ciudad tendrá un mapa que permita conocer de manera clara y sencilla los espacios autorizados donde se pueden hacer los grafitis.

CONVENIO 229 de 2014: el cual tiene como objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y la Fundación Escuela Taller de Bogotá, para impulsar estrategias para el desarrollo de expresiones artísticas en el espacio público de la ciudad de Bogotá, D.C.”. En cumplimiento del objeto del convenio, se realizaron semanalmente comités técnicos y varios operativos a través de los cuales se tuvieron logros significativos como la implantación de la obra artística y la aprobación del proyecto eléctrico por parte de CODENSA. En este momento el convenio se encuentra en proceso de liquidación.
En el proceso de ejecución del Convenio Interadministrativo No. 117 de 2014, del que hacen parte la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, IDARTES, IPES, IDPC y el Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe, se viene ejecutando la primera etapa de obras para la Plaza de Mercado La Concordia y la adecuación para la Galería Santa Fe. A la fecha hay una ejecución del contrato del 82%. Así mismo, a finales de 2016, se firmó el Convenio Interadministrativo No. 276 de 2016 para la gestión de la segunda etapa de intervención de este bien de interés cultural.

ASISTENCIA A ESPACIOS DE ENCUENTRO, DELIBERACIÓN Y CONCERTACIÓN DESTINADOS AL DESARROLLO CULTURAL DE LA CIUDAD: La Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio de la Secretaría de Cultura, hace la secretaría técnica de la Mesa Cultura de Museos, de la cual se convocaron y realizaron dos reuniones oficiales de la mesa y varias accidentales que tenían como fin último trabajar en el plan de acción. Así mismo se asistió a sesiones del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural y apoyaron otros espacios asistiendo a dos reuniones del Consejo Local de Gobierno de Chapinero y a sesiones de los Consejos Distritales de Arte, Cultura y Patrimonio. Finalmente se asistió al Consejo Local de Gobierno de San Cristóbal.

CONCEPTOS TÉCNICOS: se emitieron los siguientes conceptos técnicos para el Instituto Distrital de las Artes –IDARTES- (54 de Arte Dramático, 2 de Danza, 17 de Artes Plásticas y Visuales, 9 de Música, 4 de Audiovisuales y 2 de Literatura); con la Orquesta Filarmónica de Bogotá – OFB- (contratos de apoyo y convenios de asociación); con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC- (Convenio de Asociación). Por otro lado, en relación al Patrimonio Cultural, se han tramitado 7 conceptos técnicos en 2016 y 6 conceptos técnicos a lo largo del 2017 para proyectos asociados al patrimonio cultural de la ciudad.

Avances vigencia: a continuación, se relacionan los avances más relevantes de la vigencia:

CONSTRUCCIÓN DE DIAGNÓSTICOS PARA PLANES SECTORIALES: se ha avanzado en la construcción del diagnóstico situacional que servirá como soporte para la formulación de los planes sectoriales de infraestructura, patrimonio cultural, arte en espacio público, ciudad creativa de la música y formación artística y cultural, con lo cual se aporta al cumplimiento de la meta de gestionar la política cultural relacionada con el patrimonio y la infraestructura cultural, a partir de los instrumentos priorizados. En este contexto, se adelantó la contratación de dos profesionales quienes se han encargado de apoyar la formulación de la metodología de construcción del diagnóstico y se ha avanzado en la identificación de preguntas orientadoras, fuentes de información primaria y secundaria y en la definición de instrumentos de recolección de información.

DECRETO 070 de 2015: En este periodo se realizó una sesión del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural. Así mismo, se expidieron 5 Resoluciones de las cuales, 4 resuelven solicitudes de exclusión y una amplía la lista indicativa de bienes de interés cultural. Adicionalmente, se recibieron 3 nuevas solicitudes, 2 para el trámite de exclusión y 1 para un amparo provisional que en la actualidad se encuentran en evaluación ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC, para ser presentadas ante el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural. Como parte de las funciones establecidas para la SCRD en el Decreto, se encuentra la de “diseñar estrategias de divulgación y conservación del patrimonio cultural tangible e intangible”, por lo que la SCRD realizó, participó y apoyó varios eventos en articulación con el IDPC para la celebración del mes del Patrimonio Cultural, bajo la primicia de reactivar el espacio público en territorios de valor patrimonial, diseñando un dispositivo artístico interactivo “Memorias de Ciudad”, el cual tiene como objetivo recoger información para el Plan Estratégico de Patrimonio y que se desarrolló en el mes de septiembre.

- DECRETO 554 de 2015: se realizaron 3 mesas de trabajo con profesionales del área jurídica y técnica del IDPC, las cuales tenían como fin hacer la modificación del Decreto que se había trabajado en la Secretaría, adicionalmente el 17 de agosto se presentó la propuesta final a la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio y a la Oficina Asesora Jurídica de la SCRD, quienes aprobaron dar avance a la presentación de la misma, en el Comité Distrital de Espacio Público. Cabe anotar que las universidades participantes del Comité aportaron nuevas definiciones para el decreto, las cuales se construyeron conjuntamente en mesas de trabajo internas. El Comité se llevó a cabo el pasado 20 de septiembre en la SCRD y de este participaron las entidades designadas por decreto y además se invitaron delegados del IDU, el IDRD y el DADEP, quienes se proponían como nuevos integrantes, en la modificación propuesta. En dicha reunión se trataron y decidieron los siguientes temas:
  - Modificación del Decreto 554 de 2015: se decidió que se debían hacer aclaraciones principalmente relacionadas con el tema de las donaciones y de los procedimientos, para estudiar la posibilidad de hacer nuevas herramientas para permitir el mantenimiento de las obras por parte del privado.
  - Se presentaron dos propuestas radicadas en la Ventanilla Única– VIARTE para ser evaluadas por el Comité, sobre las cuales se conceptúo:
    - Donación de la obra artística “Trietnia” por parte de la Fundación Enrique Grau Araújo al Distrito Capital, la cual se conceptúo favorablemente. Actualmente el área jurídica y técnica de la SCRD estudia el proceso normativo que hará efectiva la entrega legal de la obra.
    - Implantación de la escultura “Edificadores de Paz” por parte de la Policía Nacional de Colombia, la cual no se pudo conceptuar y se realizaron nuevos requerimientos, porque actualmente el lugar propuesto para la implantación de la obra artística hace parte de las áreas de cesión que la Policía debió entregar al Distrito, por la construcción de la Escuela de Estudios Superiores, por lo tanto se requiere dar inicio al trámite con el DADEP.
  - El Comité estudiará las posibilidades existentes para dar cumplimiento al Acuerdo 683 de 2017 "Por el cual se rinde homenaje al Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, con motivo de su visita a Bogotá D.C."
  - En cuanto a la Ventanilla Única -VIARTE, además de los proyectos mencionados y que pasaron por comité, se entregó información acerca del trámite de forma personal a varios interesados y por escrito a el Club de Rotarios de Bogotá.
  - El 24 de agosto se realizó el apoyo a la reunión programada por el DADEP, de la cual participó el IDPC, esta tenía como objetivo definir los pasos a seguir para que la Fundación Enrique Grau entregara al IDPC los derechos de autor de la obra artística María Mulata, que se encuentra implantada en la calle 98 entre carreras 17 y 18 y que hace parte de un CAMEP gerenciado por el DADEP, estas entidades avanzaran en el proceso directamente con el apoyo de sus áreas jurídicas.

DECRETO 160 DE 2015: “Por medio del cual se reglamenta la Fiesta de Bogotá D.C. contenida en el Acuerdo 486 de 2011, se crea el Comité “Fiesta de Bogotá D.C.” y se dictan otras disposiciones”. Se llevaron a cabo las siguientes acciones:
  - El 6 de agosto se realizó el Desfile Metropolitano de Comparsas, con motivo del cumpleaños de Bogotá, en el cual participaron los ganadores de la beca “Bogotá, Siente la Fiesta”, en un recorrido que inició en el Eje Ambiental y finalizó en la Plaza de Bolívar y al cual asistieron aproximadamente 42.749 personas. Con el fin de lograr la articulación requerida con las entidades distritales se realizaron 9 reuniones, en las cuales se concluyó:

ACTORES	OBJETIVOS	RESULTADOS
SCRD, IDARTES	Realizar seguimiento al proceso de conceptualización y producción de la Fiesta de Bogotá.	Se evidencia la necesidad de las asesorías in-situ a cada uno de los grupos participantes.
SCRD, Alcaldías Locales	Presentar la Fiesta de Bogotá a los jefes de prensa de localidades.	Se comunican a los jefes de prensa de Localidades los lineamientos logísticos y técnicos establecidos para la Fiesta de Bogotá.
SCRD, Transmilenio S.A.	Organizar los cerramientos de estaciones de Transmilenio para el evento.	Se logra concepto favorable para el cierre de la estación Universidades y la estación Las Aguas; así mismo en la estrategia de difusión de la campaña “Te Amo Bogotá” en las estaciones, portales, articulados y biarticulados del sistema.
SCRD, IDRD	Organizar los desvíos de la cicloruta y la articulación para la estrategia de comunicaciones.	Se otorgó el concepto favorable para el desvió de la ciclovía que inicialmente es por la Carrera Séptima, ésta se dispuso durante el día 6 de agosto por la carrera 5 hasta la calle 17.
SCRD, IDARTES	Realizar seguimiento al proceso de conceptualización y producción del evento.	Se realizan las visitas de asesoría a cada una de las localidades que presentaron sus comparsas, se llevaron a cabo los días 24, 25, 26 de junio, 1, 2, 3, 8, 9, 15,16, 20, 22, 23, 29, 30, 31 de julio y 1,2 y 4 de agosto.
SCRD, IDARTES, SDM - SUGA	Organizar con las entidades pertenecientes al SUGA la aprobación y emisión del concepto favorable del PMU.	Se presenta el proyecto a las entidades pertenecientes al SUGA para la aprobación y emisión del concepto favorable del PMU.
SCRD Grupos de comparsas	Concertar la ruta del evento y detalles de la disposición del PMU.	Se concerta con los grupos de comparsas y asesores la ruta y diferentes aspectos de la fiesta de Bogotá. También sobre los detalles de la disposición del PMU.
SCRD Grupos de comparsas	Evaluar con grupos de comparsas y asesores para de los diferentes aspectos de la Fiesta de Bogotá.	Se realiza la evaluación con los grupos de comparsas y asesores sobre los diferentes aspectos de la fiesta de Bogotá.

        Fuente: Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio

MARCO REGULATORIO PARA LOS ARTISTAS EN EL ESPACIO PÚBLICO: el proceso tuvo avance en los componentes que se detallan a continuación y para el mismo se contrató a un profesional que desde el mes de septiembre apoyará el desarrollo de cada uno de los componentes.

  - Componente 1: Lineamientos para el desarrollo de las prácticas artísticas en el espacio público.
    1. En referencia al diagnóstico de los procesos de control y fomento a las prácticas artísticas en espacio público, se enviaron 20 comunicaciones oficiales a cada una de las Alcaldías Locales, solicitando información sobre este tema. A la fecha han dado respuesta 9 de ellas.
    2. Se decidió actualizar la cartilla de caracterización de artistas en el espacio público, para lo cual se está haciendo la revisión y ajuste de los contenidos de la cartilla del año 2014, junto a las gerencias de Idartes.

  - Componente 2: Definición de las zonas donde se pueden autorizar las actividades artísticas regulares en el espacio público.
    1. Posterior a la caracterización, para definir las zonas de aprovechamiento económico exentas de pago para los artistas, se está diseñando una ficha como insumo para la recolección de información en el territorio. Estas son las zonas definidas para el trabajo de campo:
      - Tramo 1 de la Carrera Séptima, entre las calles 10 a la Avenida Jiménez - Calle 13.
      - Tramo 2 de la Carrera Séptima, entre la Avenida Jiménez - Calle 13 y la Avenida 19.
      - Tramo 3 de la Carrera Séptima, entre la Avenida 19 a la Calle 24, Parque Nacional, Plaza de Lourdes en Chapinero y Plaza de Usaquén.
  1. Se solicitó a la Comisión Intersectorial del Espacio Público, convocar una Unidad Técnica de Apoyo para avalar la ficha de caracterización.

Componente 3: Registro y verificación de actividades artísticas en el espacio público.
    - Se comunicó a Idartes la necesidad de que la entidad liderara este proceso, con la orientación de la Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio.
    - Adicionalmente, se llevó a cabo un encuentro pedagógico con artistas de espacio público de la localidad de La Candelaria, cuyo propósito fue socializar las disposiciones normativas vigentes que cobijan sus prácticas.

- PRÁCTICA RESPONSABLE DE GRAFITI Y ARTE URBANO: El Comité para la Práctica Responsable del Grafiti se reunió 2 veces, en cuyas reuniones se definieron las acciones que se llevarían a cabo para la celebración del “Día del Arte Urbano” a realizarse en agosto. Inicialmente por una propuesta de SDIS esta celebración haría parte de la Semana de la Juventud propuesta para el mes de septiembre, sin embargo, la entidad decidió modificar las fechas del evento en el segundo comité. Finlamente, las actividades realizadas para celebración del “Día del Arte Urbano” fueron:
  - El 31 de agosto se hizo el lanzamiento de las becas de Idartes “Beca Ciudad de Bogotá – fase 2” y el 2 de septiembre se realizó la Mesa Distrital de Grafiti, con un encuentro denominado “Más allá de los Muros” en la biblioteca de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en esta jornada la SCRD participó con un proceso pedagógico, a través del cual los artistas reconocen sus territorios y definen los lugares a los cuales les dan valor desde la práctica del grafiti, socializando ante las mesas locales las cualidades y diferencias reconocidas en su territorio. El cierre de este evento fue la intervención artística de los contenedores ubicados en la Plaza de Mercado la Concordia, que se realizó el pasado 16 de septiembre, en una jornada en la cual se reunieron dos artistas por mesa local, este proceso fue apoyado por la SCRD a través del Teatro R101 como operador logístico.
  - En el comité del 24 de agosto el SDIS cambió la fecha de la celebración de la semana de la Juventud del 24 de septiembre al 8 de octubre, sin embargo, se decidió que la celebración del Día del Arte Urbano se mantendría independiente. La Secretaría Distrital de Hábitat asistió al Comité y solicitó su participación en la Mesa Distrital de Grafiti del 2 de septiembre, para exponer ante los artistas el proyecto “Habitarte” que actualmente desarrolla con el apoyo de la SCRD.
  - En segunda instancia, la SCRD junto a Idartes presentó la propuesta, avalada por el señor Alcalde, para la Beca de Bogotá – Fase II, en la cual se detallaba el proceso que se llevaría a cabo para evaluar las propuestas y los muros destinados para tal fin. Como apoyo a la logística de las becas la SCRD realizó varias reuniones para articular acciones con diversas entidades como el IDPC, Transmilenio y el IDU, con el fin de determinar los pasos a seguir para realizar las intervenciones, bajo la primicia de promover la práctica del arte urbano responsable.
  - Finalmente se expuso ante el Comité la modificación de la Resolución 159 de 2016 así: "Por medio de la cual se ajusta el procedimiento que reglamenta la elección del Representante de los Artistas del Grafiti ante el Comité para la Práctica Responsable del Grafiti y se deroga la Resolución 159 de 2016"; esta modificación se realizó con el apoyo del área jurídica de la SCRD, además de la Secretaría de Gobierno, el IDPAC, SDIS, la Policía Metropolitana y Hugo Bohz, representante de los artistas al Comité.
  - Las acciones pedagógicas propuestas en el plan de acción del Comité, se han desarrollado en dos líneas principales, la primera se refiere a las estrategias trabajadas con diversos actores para promover la práctica responsable del arte urbano y la segunda son las jornadas pedagógicas que se han realizado con actores específicos.
    - Sobre la primera línea de acción se realizaron las siguientes reuniones:

ACTORES	OBJETIVOS	RESULTADOS
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	Definir una estrategia para la propuesta del IDU de pintar los puentes de la ciudad con pintura anti grafiti.	El IDU presentó su propuesta de pintar 68 puentes con pintura antigrafiti, para la visita del Papa Francisco. La SCRD sugiere que no se haga la limpieza de forma impositiva, porque los artistas se pueden sentir excluidos y se vería perjudicada la ciudad, se propone hacer un proceso participativo con los artistas para explicar porque se hará la intervención y explorar en nuevas posibilidades.
	Definir el procedimiento a seguir para solicitar permisos para intervenciones de arte urbano responsable en espacio público.	Se decidió: en el marco del Decreto 529 de 2015 la SCRD solicitará concepto al IDU para aprobar intervenciones en espacio público, en las cuales esta entidad sea el administrador del mismo. La SCRD finalmente determinará la pertinencia de los proyectos de arte en espacio público.
Mesa Local de Grafiti La Candelaria	Definir las propuestas que la Mesa local de Grafiti, en relación a la práctica del arte urbano responsable.	Los artistas no presentaron el documento escrito, sin embargo, expusieron sobre temas de su interés como realizar una publicación sobre arte urbano responsable en el centro, desarrollar propuestas para trabajar con niños y jóvenes el tema, hacer la intervención propuesta por el IDPC que no se pudo llevar a cabo en la jornada de enlucimiento del Citybank y realizar anualmente un carnaval de arte urbano en la localidad. La SCRD solicita un documento por escrito para poder avanzar en las posibilidades de realizar en estas ideas, pero no ha sido presentado.
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	Desarrollar una estrategia para promover la protección del patrimonio a través de la práctica del arte urbano responsable.	A raíz de las dos primeras reuniones se expidió un documento en el cual se definen las líneas de acción de la estrategia, estas son: i) ningún BIC por norma será intervenido con grafiti o mural, ii) el IDPC determinará si existe la posibilidad de habilitar algunos muros concertados como parte de la estrategia, para la Beca Ciudad de Bogotá – Fase II de Idartes, se determinaron 3 espacios a ser intervenidos iii) En las jornadas de enlucimiento se solicitará permiso a los dueños de los BIC de borrar el mural antes de enlucir la fachada, iv)La SCRD solicitó al IDPC que estudiara intervenciones alternativas como parte del PEMP del Centro de la ciudad. / En la última reunión estuvo presente la Mesa Local de Grafiti de la Candelaria y allí el IDPC propuso a los artistas acceder a varios cursos realizados por la FETB con el fin de aprendan como se enluce una fachada y aprendan a protegerla y cuidarla.
Instituto Distrital de Turismo	Crear y promover una estrategia turística que apoye la práctica responsable del Grafiti.	El IDT apoyó la jornada pedagógica con la Policía Metropolitana que llevó a cabo el 25 de julio, así mismo en el marco de la estrategia estuvo presente en la jornada de celebración del Día del Arte urbano, con el fin de estudiar posibles estrategias para implementar rutas turísticas distritales. Se postergó la charla con los dueños de los hostales programada para el mes de agosto, se está trabajando en nuevas metodologías para abordar el tema en conjunto con el IDPC.
Secretaría Distrital de Hábitat - SDH	Apoyar las acciones de arte urbano responsable desarrolladas por la SDH, a través del programa “Habitarte”.	Presentación del programa por parte de la SDH y la SCRD (área despacho), a través del cual en 2016 se intervinieron 10 territorios con 22 murales y para el 2017 se proyecta la intervención de 54.000 fachadas con 80 murales. / La SCRD (Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio) explicó su estrategia para promover la práctica del arte urbano responsable, y ofreció apoyo para adelantar la propuesta de la SDH en el marco de la misma.
Asociación Asosantaclara - Corpouniversidades	Apoyar acciones artísticas propuestas por Asosantaclara en el marco del Pacto de la Calle 100.	Las propuestas hechas por la Asociación son la donación de la escultura “Trietnia” al Distrito y la otra en la realización de un concurso de arte urbano en un muro ubicado en la Calle 97 con carrera 13; sobre el mismo Corpouniversidades presentó una propuesta de las bases del concurso que en este momento está revisando la SCRD, para enmarcarlo en la estrategia de arte urbano responsable.
Transmilenio S.A. -TM	Apoyar acciones artísticas en las que Transmilenio S.A. propone intervenir acciones con arte urbano.	TM entregó a la SCRD una base de datos con las posibles estaciones y portales en los cuales consideraban pertinente hacer intervenciones artísticas, SCRD junto a Idartes realizó visitas de reconocimientos y decidieron incluir en la propuesta de la Beca Ciudad de Bogotá – Fase II, la intervención de 9 portales y 3 estaciones, así como las pilonas de Transmicable. En primer caso TM decidió que no iba a participar de las becas, sino que prefería realizar las intervenciones a través de otra modalidad jurídica, que actualmente evalúa Idartes. Así mismo no se intervendrá en Transmicable porque se encuentra en construcción, hasta el 2018cuando esté finalizado podrá incluirse en las becas.
Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA	Apoyar las acciones de arte urbano responsable desarrolladas por la FUGA en la jornada de enlucimiento que el IDPC realizó en el barrió Belén el 30 de septiembre.	Se coordinó la reunión con la Mesa Local de Grafiti de la Candelaria y Santafé quienes intervinieron uno de los muros del barrio con arte urbano responsable, la Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio gestionó el permiso de uso del muro con el IDPC.
Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal - IDPAC	Apoyar las acciones artísticas propuestas por el IDPAC en el proyecto denominado “Galería a Cielo Abierto” que se desarrollará en la Feria de Arte Barcú.	Se coordinó la reunión a la que además asistió el IDPC y Barcú, con el fin de verificar la pertinencia de la ruta propuesta por el IDPAC para la “Galería a Cielo Abierto”, se determinó que varios de los inmuebles que se iban a intervenir eran BIC, por lo que la ruta debía ser modificada junto al IDPC, con el fin de no intervenir bienes de valor patrimonial y promover la práctica del arte urbano responsable en la ciudad.

        Fuente: Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio

La segunda línea de acción se trabajó a través de las jornadas pedagógicas. La primera se realizó el 25 de julio con la Policía Metropolitana de Bogotá y tenía como objetivo sensibilizar a los agentes en relación al tema del grafiti, para ello además de la charla se realizó un recorrido in-situ por el barrio Santafé, dirigido por Hugo Bohz representante de los artistas al Comité y Camilo Fidel López director de Vértigo Grafiti. La segunda jornada se realizó el evento “Más allá de los Muros”, en esta ocasión la metodología buscaba hacer un intercambio de saberes entre los artistas, principalmente sobre las características que identificaban cada una de las mesas locales en su territorio, así mismo buscaba resaltar la importancia del arte urbano como un medio para construir ciudad. El resultado de esta experiencia fue la intervención ya descrita de la Plaza la Concordia, la cual se realizó a través de un taller participativo con los comerciantes de la plaza de mercado.
  - El mapa georreferenciado del arte urbano responsable, es un proyecto bandera del comité que apoya las dos líneas de acción expuestas; en este tiempo se trabajó de forma articulada con la Oficina de Planeación de la entidad, actualizando la base de datos de las intervenciones realizadas por Idartes a través de las becas, así como las intervenciones hechas en Distrito Grafiti, con el fin de promover la práctica responsable, se ha hecho articulación con el IDPC para incluir la base de datos de los monumentos declarados de valor patrimonial en la ciudad, que por norma no deben ser pintados. Se puede consultar el mapa en la misma ruta del SISCRED: http://sispru.scrd.gov.co/siscred/siscred/grafiti-en-bogota

CONVENIO 229 de 2014: El convenio se encuentra en proceso de liquidación, el 31 de agosto el IDPC envió un oficio con copia a la SCRD, en el cual solicita varios documentos a la FETB para dar avance a la conclusión del convenio, así mismo la SCRD envió un comunicado, reiterando la solicitud de las entidades vinculadas al convenio, a la fecha la FETB no ha dado respuesta a las solicitudes, por lo que se programó una reunión para el próximo 12 de octubre con todas las entidades participantes para tratar directamente los temas de la liquidación.

ASISTENCIA A ESPACIOS DE ENCUENTRO, DELIBERACIÓN Y CONCERTACIÓN DESTINADOS AL DESARROLLO CULTURAL DE LA CIUDAD:
  1. Mesa de Museos: se realizó una mesa de museos en la cual, previamente, el presidente de la mesa había enviado una encuesta con el fin de articular ideas base para desarrollar un documento de lineamientos de política, a través del cual se pretenden articular varias de las propuestas que se habían implementado en el plan de acción. Ante la falta de participación de varios de los miembros, la SCRD quien realiza la secretaría técnica de la mesa, enviará un oficio para definir esta participación.
  2. Comisión Intersectorial del Espacio Público -CIEP: se realizaron 2 sesiones de la CIEP, en las cuales se aprobó la propuesta de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico sobre el protocolo a través del cual se reglamenta la fórmula de retribución económica de los mercados temporales, así como la exención de cobro al Festival Infantil y Juvenil de las Artes de Idartes, el Concierto de radio UNO que se realizará en el Parque el Tunal, la carrera de Unicef, la Carrera de la Policía 10K, la carrera del recorrido Body Tech del IDRD y por parte de Secretaría Distrital de Gobierno el evento One Young World.
  3. Por otro lado, la SDP hizo la presentación ante el comité de la propuesta hecha para el diseño de los mogadores y carteleras en la ciudad, al cual se le debe dar cumplimiento de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 959 de 2000 "Por el cual se compilan los textos del Acuerdo 01 de 1998 y del Acuerdo 12 de 2000, los cuales reglamentan la publicidad Exterior Visual en el Distrito Capital de Bogotá"; así mismo, el IDT presentó el proyecto de iluminación navideña, el cual expuso CODENSA S.A. quien ejecutará el proyecto, al respecto la SCRD solicitó al IDT que tuviera en cuenta el evento navideño que realizará el sector cultura en la Plaza de Bolívar.
  4. Consejo Distrital de Arte: por solicitud de la Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio, la Dirección de Asuntos Locales y Participación, se convocó y realizó un taller el 5 de julio, que tenía como fin la revisión del funcionamiento de los Consejos y la preparación temática para el Consejo Distrital de Arte.
ACTORES	OBJETIVOS	RESULTADOS
Gerencias de Idartes, Funcionarios de Dirección de Asuntos Locales y Participación	1. Revisar aspectos generales de la composición del Consejo Distrital de Artes (CDA) y de los Consejos de áreas en un ejercicio práctico. / 2. Realizar un balance por cada área. / 3. Revisar problemáticas relacionadas con reemplazos de curules, sectores vacantes, revisión de quórums y delegaciones del Subsistema de Artes. / 4. Presentar la propuesta de ruta de fortalecimiento del SDACP.	Se evidencia el estado de los consejos por área, en general se hace evidente que el sector se ha debilitado, ya que no cuenta con la asistencia debida y se requiere la ubicación de los representantes de cada CLACP – Consejos Locales.

        Fuente: Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio

  1. Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio: La Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio, realiza la secretaria técnica del mismo, en la segunda Sesión extraordinaria.

ACTORES	OBJETIVOS	RESULTADOS
SCRD, IDRD, Canal Capital, SDE, SDP, Mesa de Cultura Artesanal, Representantes de los Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio. Sectoriales e invitados de la SCRD.	1. Verificación de Quórum / 2. Designación de la Comisión de revisión y aprobación del acta. / 3. Asamblea Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio / 4. Elección presidente Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio	Se evidencia el estado de los consejos por área, así mismo se eligió el Presidente CDACP, el señor Julio Cesar Rodríguez, así mismo se determinó: / N° de Consejeros Activos __45__ / N° de Consejeros Asistentes __27__ / Porcentaje % de Asistencia ___66%___

        Fuente: Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio

1. Junta Administradora Local de La Candelaria: La SCRD participó de la sesión edilicia, donde se expusieron temas relacionados con la práctica responsable del arte urbano y en la cual participó Idartes, el IDPC, la Mesa Local de Grafiti de La Candelaria y la comunidad.
2. Bogotá, ciudad creativa de la música: Este es un reconocimiento otorgado por la Naciones Unidas a la ciudad y para su implementación se ha venido trabajando en la construcción de un Plan Estratégico. Con este fin, se realizaron 13 reuniones y se ha avanzado a la fecha en un 90% del documento, el cual busca aportar al desarrollo y fortalecimiento de las prácticas musicales de la ciudadanía, los agentes del sector, el desarrollo económico, la competitividad de la ciudad y la salvaguardia de la memoria colectiva.

ACTORES	OBJETIVOS	RESULTADOS
SCRD, IDARTES	Realizar seguimiento al proceso de conceptualización del Plan estratégico.	Avance en la construcción del Plan Estratégico.
SCRD, IDARTES	Realizar seguimiento al proceso de conceptualización del Plan estratégico.	Avance en la construcción del Plan Estratégico.
SCRD, IDARTES	Realizar seguimiento al proceso de conceptualización del Plan estratégico.	Avance en la construcción del Plan Estratégico.
SCRD, IDARTES, CCB, Sound Diplomacy Germany	Realizar seguimiento al proceso de conceptualización del Plan estratégico. / Se realizó una presentación del Plan Estratégico a la Directora de DACP. Reunirnos con aliados en el marco del BOMM en especial con Sound Diplomacy, Katja Hermes.	Se continua en la construcción del Plan Estratégico y en la articulación con aliados estratégicos.
SCRD, IDARTES, CCB, Sound Diplomacy Germany	Asistencia al encuentro de la industria de la música, en el marco del BOMM en especial con Sound Diplomacy, Katja Hermes.	Se continua en la construcción del Plan Estratégico y en la articulación con aliados estratégicos.
SCRD, IDARTES e IDT.	Realizar seguimiento al proceso de conceptualización del Plan estratégico.	Se continua en la construcción del Plan Estratégico.
SCRD, IDARTES	Realizar seguimiento al proceso de conceptualización del Plan estratégico.	Se continua en la construcción del Plan Estratégico.

        Fuente: Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio

CONCEPTOS TÉCNICOS: se apoyó a la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría con el concepto para los proyectos de acuerdo 361 "Por medio del cual se instituye el programa de beneficios e incentivos para el personal uniformado de la Fuerza Pública de Bogotá y se crea la Orden Civil al mérito Héroes del Distrito Capital”, que se debatió el 19 de julio en una mesa de trabajo y el 303 “Por el cual se generan lineamientos para la conformación de zonas de embellecimiento ZEA y se dictan otras disposiciones”, del cual hubo una reunión en el Concejo de Bogotá el 1 de agosto.

LEY 1801 de 2016: En el marco de las funciones de control urbano en bienes de interés cultural de la ciudad en este periodo fueron recibidas 60 solicitudes por presuntas obras ilegales; además de éstas, se ha continuado con el seguimiento de casos anteriores ya que por los procedimientos establecidos se requieren tiempos amplios para su evaluación, control y seguimiento.

CONSEJO LOCAL DE GOBIERNO DE SAN CRISTÓBAL: se participó de las sesiones realizadas, en las cuales se socializó de la información sobre la territorialización de la inversión por los sectores distritales y se presentó la propuesta de estrategia de “Gobierno todo Terreno”.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 117 de 2014: En el proceso de ejecución del Convenio Interadministrativo No. 117 de 2014, del que hacen parte la SCRD, IDARTES, IPES, IDPC y el Fondo de Desarrollo Local Santa Fe, se viene ejecutando la primera etapa de obras para la Plaza de Mercado La Concordia y la adecuación para la Galería Santa Fe, a la fecha hay una ejecución del contrato del 94.5%. Así mismo, como a finales de 2016 se firmó el Convenio Interadministrativo No. 276 de 2016 para la gestión de la segunda etapa de intervención de este bien de interés cultural, a la fecha se han firmado dos convenios interadministrativos, uno entre el IDPC y el IPES y otra entre el IDPC e IDARTES y en la actualidad se adelantan los estudios previos para la contratación de la segunda etapa de obras.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentan retrasos que afecten el cumplimiento de la Meta

3. Beneficios de ciudad

La modificación del Plan de Ordenamiento Territorial beneficiará a la ciudad y a sus habitantes permitiéndoles contar con una herramienta de ordenamiento territorial acorde y consecuente con la ciudad actual y sus necesidades.

Decreto 070 de 2015. En cabeza de la Secretaria de Cultura se realiza la plena coordinación de las entidades que conforman el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural, en el caso de los Bienes de Interés Cultural con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, esto con el fin de dar mayor celeridad y concordancia a los trámites que siguen los procedimientos establecidos para la declaratoria, exclusión y cambio de categoría de los Bienes de Interés Cultural. Es así como las gestiones que se han dado, han permitido tener unas valoraciones más concretas de los bienes de interés cultural evaluados, que facilitan la comprensión y acercamiento a sus valores históricos, estéticos y simbólicos, en el caso de que éstos se mantengan o se evidencie la pérdida de éstos. De esta manera, se permitirán intervenciones que faciliten la protección del patrimonio cultural construido, la integración con nuevos usos y edificaciones, así como la potencialización de áreas patrimoniales como parte del desarrollo de la ciudad.

Ley 1801 de 2016 -Código Nacional de Policía-. La Ley 1801 de 2016 busca contar con herramientas más expeditas en la protección de los bienes de interés cultural, para que de esta forma se logre hacer un seguimiento detallado de las intervenciones que se realizan en los mismos, así como en los sectores de interés cultural; de tal manera que se prevengan las intervenciones sin los respectivos permisos y se valoren las condiciones que ameritaron su declaratoria.

Fortalecer la gestión de la Política de Espacio Público, articulando las acciones y propuestas a nivel sectorial e interinstitucional, con el fin de que el componente cultural se comprenda como un elemento fundamental en la construcción de ciudad y la apropiación del espacio público a través de las intervenciones artísticas en el mismo.

En cabeza de la Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio de la Secretaría de Cultura, recreación y Deporte, se brinda apoyo a los espacios de participación que permiten el fortalecimiento del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.

La implementación de la regulación para las actividades artísticas en el espacio público, permitirá tener un mayor conocimiento y eficiencia en la práctica de estas actividades, así mismo promocionará una circulación eficiente de las mismas en el territorio, lo que generará mayor apropiación, valoración y disfrute del espacio público de la ciudad.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

Teniendo en cuenta que se trata de un tema de gestión e implementación de políticas, se debe entender que este tipo de procesos benefician a la población de toda la ciudad.

5. Enfoque Territorial

Teniendo en cuenta que se trata de un tema de gestión e implementación de políticas, se debe entender que este tipo de procesos benefician a la población de la ciudad a través de la conservación del patrimonio cultural y la implementación de la infraestructura cultural en todas las localidades de la ciudad.

Cód. / Meta	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
2	Mejorar 30 equipamientos culturales	10	10	100%

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: en el marco de la ley no. 1493 de 2011 de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas, la Secretaría de Cultura ha implementado la ley espectáculo público como una estrategia de gestión del plan maestro de equipamientos culturales – PLAMEC buscando fortalecer y cualificar la infraestructura cultural para las artes escénicas, por lo que para esta vigencia se adelantó la cuarta convocatoria de la ley de los espectáculos públicos, resultando como beneficiarios 9 escenarios de naturaleza privada y cuatro de naturaleza pública.

Mediante resolución 465 de 2016, se acogieron las recomendaciones del Comité de la Contribución Parafiscal para la selección de los proyectos ganadores, mediante la cual se asignan recursos a 13 organizaciones culturales para la ejecución de 8 proyectos presentados en dos líneas simultáneamente, de mejoramiento y/o Adecuación y de dotación y 5 proyectos en la línea de dotación. Mediante dicha resolución se ordena a la oficina asesora jurídica la suscripción de 9 actas de compromiso ya que 4 organizaciones no cumplieron con los requisitos establecidos en la cartilla de la convocatoria para la suscripción del acta de compromiso.

Mediante Resolución No. 092 del 20 de febrero del 2017 se dio apertura a la “Quinta convocatoria pública de la contribución parafiscal en infraestructura privada o mixta del Distrito Capital 2017” para la cual se presentaron 17 propuestas de organizaciones culturales y mediante Resolución No. 325 del 08 de junio de 2017, atendiendo el proceso de evaluación establecido en la cartilla de la convocatoria y las recomendaciones realizadas por El Comité de la Contribución Parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas se seleccionó como único beneficiario el proyecto presentado por el TEATRO R 101 para la línea de dotación con quien se suscribió acta de compromiso 001 de 2017.

Mediante Resolución 332 del 13 de junio del 2017 se dio apertura a “Convocatoria pública de la contribución parafiscal en infraestructura privada o mixta del Distrito Capital segundo semestre de 2017”, para la cual presentaron propuestas 14 organizaciones culturales y mediante Resolución No. 454 del 31 de agosto de 2017, atendiendo el proceso de evaluación establecido en la cartilla de la convocatoria y las recomendaciones realizadas por El Comité de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas se seleccionaron como beneficiarios los proyectos presentados por las siguientes organizaciones:

Como logros del cuatrienio, se cuenta la ejecución de 9 escenarios privados: Teatro Libre Sala Centro y Chapinero, Teatro la Macarena, Teatro Charlot, Teatro Arlequín, Teatro Santafé, Teatro Experimental de Fontibón, L’Explose, Teatro Nacional La Castellana aportando al mejoramiento de la infraestructura cultural en la Ciudad. Y la ejecución de 1 escenario público, Teatro Julio Mario Santo Domingo.

Escenarios de naturaleza privada o mixta:

  1. ACTA DE COMPROMISO No. 001 de 2016, con la Fundación Teatro Libre para el escenario Teatro Libre sede Chapinero, la cual inicio en septiembre de 2016 en las líneas de mejoramiento y/o adecuación. En octubre se dio trámite al pago anticipado correspondiente al 40% del valor del estímulo económico, con lo cual la organización adelantó la contratación de las actividades del presupuesto, en diciembre se realizó segundo desembolso correspondiente al 30% con un avance de ejecución del 40% y en el mes de marzo de 2017 se realizó tercer y último desembolso con un avance de ejecución del 70%. La ejecución del acta de compromiso finalizó en el mes de abril y a la fecha se adelanta la revisión del informe final de ejecución con el fin de liquidar el acta la fecha el porcentaje de avance es del 100%.

  1. ACTA DE COMPROMISO No. 002 de 2016, con la Fundación la Baranda para el escenario Teatro la Baranda, para la línea de dotación. La Fundación manifestó la imposibilidad de ejecutar el acta de compromiso dado que, por dificultades financieras, el propietario del inmueble no podía garantizar la vocación del escenario por un periodo de 10 años, por lo que se adelantó el proceso para liquidación anticipada del acta de compromiso, la cual se firmó en noviembre del 2016. El Porcentaje de avance del proyecto corresponde a 0%, dado que el acta de compromiso se liquidó.

  1. ACTA DE COMPROMISO No. 03 de 2016, con Insada Limitada para el escenario Teatro Charlot, la cual inició en septiembre del 2016; para la línea dotación. En octubre del 2016 se dio trámite al primer desembolso en calidad de pago anticipado correspondiente al 40% del valor del estímulo económico, con lo cual la organización adelantó la contratación de las actividades del presupuesto. En diciembre del 2016 se realizó el segundo desembolso y se tramitó una prórroga hasta enero del 2017. Durante el primer trimestre se culminó la ejecución del proyecto y en el mes de abril se realizó el último desembolso. A la fecha se adelanta la elaboración por parte de la organización del informe final de ejecución con el fin de liquidar el acta de compromiso, porcentaje de avance es del 100%.

  1. ACTA DE COMPROMISO No. 004 de 2016, con la Fundación Cultural Teatro Experimental TEF para el escenario Teatro Experimental de Fontibón, la cual inició en septiembre de 2016; para las líneas de mejoramiento y/o adecuación y dotación. En septiembre se dio trámite al primer desembolso en calidad de pago anticipado correspondiente al 40% del valor del estímulo económico, con lo cual la organización adelantó la contratación de las actividades del presupuesto. La organización solicitó cambio de constructor responsable y durante diciembre se realizó segundo desembolso correspondiente al 30% con un avance de ejecución de ejecución del 40%; en abril de 2017 se realizó tercer y último desembolso con un avance de ejecución del 70%. La ejecución del acta de compromiso finalizó en el mes junio del 2017 y a la fecha se realizó informe final de ejecución y se adelanta proceso de liquidación. A la fecha el porcentaje de avance es del 100%.

  1. ACTA DE COMPROMISO No. 005 de 2016, con la Corporación Casa Ensamble para el escenario Teatro Arlequín, la cual inició en septiembre de 2016; para la línea dotación. Se dio trámite al primer desembolso en calidad de pago anticipado correspondiente al 40% del valor del estímulo económico, con lo cual la organización adelantó la contratación de las actividades del presupuesto. En diciembre se realiza el segundo desembolso correspondiente al 30% con un avance de ejecución del 40%. La ejecución del acta de compromiso finalizó en el mes de febrero. En el mes de marzo de 2017 se realizó el tercer y último desembolso, a la fecha se realizó informe final de ejecución y se adelanta proceso de liquidación, el porcentaje de avance es del 100%.

  1. ACTA DE COMPROMISO No. 006 de 2016, con la Fundación L Explose para el escenario Factoría L Explose, la cual inició en septiembre del 2016; para la línea de dotación. Se dio trámite al primer desembolso en calidad de pago anticipado correspondiente al 40% del valor del estímulo económico, con lo cual la organización adelantó la contratación de las actividades del presupuesto. En diciembre se realiza el segundo desembolso correspondiente al 30% con un avance de ejecución del 40%. La ejecución del acta de compromiso finalizó en el mes de febrero. En el mes de marzo de 2017 se realizó el tercer y último desembolso, a la fecha se realizó informe final de ejecución y se adelanta proceso de liquidación. A la fecha el porcentaje de avance es del 100%.

  1. ACTA DE COMPROMISO No. 007 de 2016, con la Artes y Espectáculos producciones SAS para el escenario Teatro Santafé, la cual inició en septiembre del 2016; para las líneas de mejoramiento y/o adecuación y dotación. Se dio trámite al primer desembolso en calidad de pago anticipado correspondiente al 40% del valor del estímulo económico, con lo cual la organización adelantó la contratación de las actividades del presupuesto. En diciembre se realizó el segundo desembolso correspondiente al 30% con un avance de ejecución del 40%. La ejecución del acta de compromiso finalizó en el mes de febrero. En el mes de marzo de 2017 se realizó el tercer y último desembolso, a la fecha se realizó informe final de ejecución y se adelanta proceso de liquidación. A la fecha el porcentaje de avance es del 100%.

  1. ACTA DE COMPROMISO No. 008 de 2016, con la Corporación Los Funámbulos para el escenario Teatro la Macarena, inició en septiembre del 2016, para la línea de dotación. Se dio trámite al primer desembolso en calidad de pago anticipado correspondiente al 40% del valor del estímulo económico, con lo cual la organización adelantó la contratación de las actividades del presupuesto. En noviembre del 2016 se realizó el segundo pago y en diciembre del 2016 el tercer pago y se tramitó una prórroga hasta enero del 2017, mes en el que se culminó la ejecución del proyecto y se iniciaron los trámites para la liquidación del acta de compromiso. El Porcentaje de avance del proyecto corresponde a 100%. A la fecha se adelanta la revisión del informe final de ejecución con el fin de liquidar el acta de compromiso, porcentaje de avance es del 100%.

  1. ACTA DE COMPROMISO No. 009 de 2016, con el con la Fundación Teatro Libre para el escenario Teatro libre sede Centro, inició en septiembre de 2016; para la línea de mejoramiento y/o adecuación y dotación. En octubre se dio trámite al primer desembolso en calidad de pago anticipado correspondiente al 40% del valor del estímulo, con lo cual la organización adelantó la contratación de las actividades del presupuesto. En diciembre se realizó segundo desembolso correspondiente al 30% con un avance de ejecución del 40% y en el mes de marzo de 2017 se realizó tercer y último desembolso con un avance de ejecución del 70%. La ejecución del acta de compromiso finalizo en el mes de abril y a la fecha se adelanta la revisión del informe final de ejecución con el fin de liquidar el acta de compromiso. A la fecha el porcentaje de avance es del 100%.

ACTA DE COMPROMISO No. 010 de 2016, con la Fundación Teatro Nacional para el escenario Teatro La Castellana, la cual inició en diciembre del 2016; para las líneas de mejoramiento y/o adecuación y dotación. Se realizó un primer desembolso correspondiente al 40% del valor del estímulo económico, con lo cual la organización adelantó la contratación de las actividades del presupuesto. En julio del 2017 se realizó el segundo desembolso. En el mes de agosto de 2017 se realizó tercer y último desembolso. La ejecución física del acta de compromiso finalizó en el mes de mayo del 2017 y a la fecha se adelanta informe final de para liquidación. A la fecha el porcentaje de avance es del 100%.

ACTA DE COMPROMISO No. 001 de 2017, se suscribió acta de compromiso No. 001 de con el Teatro R101.

Escenarios de naturaleza Pública: Los escenarios de naturaleza pública presentaron proyectos para ser beneficiarios de los recursos de la Contribución parafiscal para el mejoramiento de su infraestructura. El equipo técnico de la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio, efectuó revisión técnica a los proyecto, dando algunas observaciones para su correspondiente ajuste y posterior viabilidad, a lo cual los escenarios realizaron sus ajustes; posteriormente los proyectos son presentados ante el Comité de la Contribución Parafiscal instancia que recomienda los escenarios beneficiarios y una vez se acogen las recomendaciones se expiden las resoluciones de asignación de recursos, para la posterior suscripción de los convenios con los beneficiarios. A la fecha, se expidieron las siguientes resoluciones:

  1. CONVENIO No. 210 del 2016. Mediante Resolución 583 del 29 de agosto, por la cual se acoge la recomendación del Comité Distrital de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas para la selección de los proyectos de dotación y mejoramiento de equipos para la actualización de la ficha técnica del Teatro Jorge Eliécer Gaitán - presentada por el Instituto Distrital de las Artes- IDARTES. En octubre del 2016 se firma el convenio 210 del 2016 para la ejecución del proyecto y durante los meses de noviembre y diciembre el IDARTES realizó los estudios previos para los procesos de dotación y mejoramiento de equipos y se inició la preparación de los prepliegos para los procesos de contratación. Durante el primer trimestre del 2017 el IDARTES incorporó los recursos a su presupuesto e inició la preparación de los prepliegos para los procesos de contratación. Durante el segundo trimestre del 2017 se realizaron los estudios de mercado para la apertura de los procesos de contratación de los elementos de dotación.

  1. CONVENIO No. 211 del 2016. Mediante Resolución 584 del 29 de agosto, por la cual se acoge la recomendación del comité Distrital de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas para la selección del proyecto de adecuaciones del escenario móvil dotación con micrófonos y cableado para el Escenario Móvil- presentada por el Instituto Distrital de las Artes- IDARTES. El 7 de octubre del 2016 se firma el convenio 211 del 2016 para la ejecución del proyecto y durante los meses de noviembre y diciembre el IDARTES realizó los estudios previos para los procesos de dotación y cableado y se inició la preparación de los prepliegos para los procesos de contratación. Durante el primer trimestre del 2017 el IDARTES incorporó los recursos a su presupuesto e inició la preparación de los prepliegos para los procesos de contratación. Durante el segundo trimestre del 2017 se realizaron los estudios de mercado para la apertura de los procesos de contratación de los elementos de dotación.

  1. CONVENIO No. 192 del 2016. Mediante. Resolución 585 de 29 de agosto, por la cual se acoge la recomendación del comité Distrital de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas para la selección del proyecto Auditorio y El Muelle Escenarios de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño, presentado por la Fundación Gilberto Álzate Avendaño. El 16 de septiembre del 2016 se firma el convenio 192, para la ejecución del proyecto y durante los meses de noviembre y diciembre se realizaron los estudios previos y prepliegos para adelantar los procesos de contratación de la obra e interventoría de reforzamiento estructural del equipamiento. Durante el primer trimestre del 2017 el IDARTES incorporó los recursos a su presupuesto e inició la preparación de los prepliegos para los procesos de contratación.

  1. CONVENIO No. 204 del 2016. Mediante Resolución 586 del 31 de agosto, por la cual se acoge la recomendación del comité Distrital de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas para la selección del proyecto Teatro Mayor y Estudio del Centro Cultural Biblioteca Publica Julio Mario Santo Domingo Presentado por IDARTES. El 14 de octubre del 2016 se firma el convenio 204 del 2016 para la ejecución del proyecto y durante noviembre se realizó los estudios previos para los procesos contratación, ya al finalizar el año, se contrataron los elementos de dotación y las obras de impermeabilización de la terraza del foyer del Teatro. Durante el primer trimestre del 2017 se ejecuta el 100% de lo correspondiente a dotación y 60% de las obras de adecuación y mejoramiento. Durante el segundo trimestre del 2017 se encuentra ejecutado el 100% de lo correspondiente a dotación y el 95% de las obras de adecuación y mejoramiento, quedando pendiente únicamente la instalación de la señalización.

  1. CONVENIO No. 271 del 2016. Mediante Resolución 822 del 22 de diciembre del 2016, por la cual se acoge la recomendación del Comité Distrital de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas para la selección del proyecto de diseño del reforzamiento estructural del Teatro El Parque presentada por el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES. El 22 de diciembre del 2016 se firmó el convenio 271 del 2016. Durante el primer trimestre del 2017 el IDARTES incorporó los recursos a su presupuesto e inició la preparación de los prepliegos para los procesos de contratación. Durante el segundo trimestre del 2017 el IDARTES realizó los estudios previos para la apertura de los procesos de contratación y, teniendo en cuenta que se trata de un Bien de Interés Cultural, encontró necesario realizar estudios complementarios a los de reforzamiento estructural, por lo que informó que reestructurará el proyecto.

  1. CONVENIO No. 117 de 2014, el cual tiene como objeto “Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros para la intervención del predio y espacio público que conforma la Plaza de Mercado La Concordia y la ampliación y adecuación del inmueble para la sede la nueva Galería de Arte Santa Fé”. Se realizó la secretaría técnica del convenio, de igual forma se presentó apoyo técnico al proceso de ejecución de los contratos de obra e interventoría que en la actualidad se encuentra en su etapa final.

  1. EQUIPAMIENTO EDUCATIVO PEDAGÓGICO Y CULTURAL EL ENSUEÑO, con el fin de Culminar las obras del equipamiento Educativo Pedagógico y Cultural El Ensueño en la Localidad de Ciudad Bolívar y con un porcentaje de avance de 26.84%, dado que por los continuos incumplimiento del contratista, la administración se vio avocada a aplicar la caducidad al contrato 091 de 2015 mediante resolución N° 310 del 19 de octubre de 2016, “Por medio de la cual la Secretaria de Educación del distrito la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar deciden la actuación administrativa sancionatoria contractual por posible incumplimiento y declaratoria de la caducidad del contrato de obra No. 1831 de 2015 ( Numeración SCRD 091 de 2015) y resolución 329 del 21 de octubre de 2016. Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos por los apoderados del Consorcio Buenavista y de la Compañía Mundial de seguros S.A, contra la resolución No. 310 del 19 de octubre de 2016 proferida por la Subsecretaría de Acceso y Permanencia de la SED, la Dirección de Arte Cultura y Patrimonio de la SCRD y el Alcalde local de Ciudad Bolívar FDLCB”; la cual en su artículo primero confirma íntegramente la Resolución 310 del 19 de octubre y en su artículo segundo ordena en forma inmediata la toma de posesión de la obra “Equipamiento educativo pedagógico y cultural el Ensueño en la ciudad de Bogotá”.
La actual administración reúne a la Secretaría de Cultura, la SED y el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar con el fin de adelantar una nueva licitación pública y concurso de méritos para la culminación de las obras que beneficiarán a una población de 687.832 habitantes de la localidad a través de la construcción y puesta en funcionamiento de un teatro que tendrá un aforo de 874 sillas y un Colegio que prestará servicio a 1105 alumnos. Por lo anterior la Secretaria de Cultura inició las gestiones necesarias con el fin de garantizar los recursos que permitan entregar a la Ciudad el equipamiento Cultural y en el marco de dicha gestión, la SCRD realizó la presentación del proyecto El ensueño, al Comité Distrital de la Contribución Parafiscal en lo referente a la asignación de los recursos, es de precisar que como parte del procedimiento establecido por la Secretaría para la asignación de los recursos de la contribución parafiscal de las artes escénicas a escenarios de naturaleza pública, el Comité Distrital de la Contribución Parafiscal atendiendo el presupuesto con el que cuenta esta Secretaría para la vigencia 2017, definió el porcentaje de asignación de recursos para los escenarios tanto privados y mixtos como púbicos a otorgarse en la vigencia 2017, 55% para privados y 45% para públicos.

De igual forma y conforme a las funciones establecidas en el Decreto Distrital No. 343 de 2013, modificado por el Decreto Distrital No. 423 de 2014, en la misma sesión, el Comité recomendó a la Secretaria de Despacho, la selección del proyecto “Teatro El Ensueño”, para Construcción en la modalidad de Obra Nueva y de esta manera, según el procedimiento establecido para la asignación de los recursos de la LEP de naturaleza pública, se expidió el concepto de viabilidad técnica y el concepto de viabilidad jurídica.

Mediante resolución 173 de 2017 se acoge la recomendación efectuada por el Comité Distrital de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas, para la selección del proyecto “Teatro El Ensueño” presentado por la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte como beneficiario de los recursos de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas en la vigencia 2017, en el marco de la Ley No. 1493 de 2011, el Decreto Distrital No. 343 de 2013, modificado por el Decreto Distrital No. 423 de 2014 y el Decreto Nacional No. 1080 de 2015, así:

PROYECTO BENEFICIARIO RECURSOS LEP 2016	ORGANIZACIÓN CULTURAL	VALOR OTORGADO	CDP No.
“Teatro El Ensueño”.	“Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte”	$4.504.028.357	113 del 16 de febrero de 2017

Fuente: Subdirección de Infraestructura Cultural

Dado lo anterior en conjunto con la Secretaria de Educación del Distrito y el fondo de desarrollo Local de Ciudad Bolívar se adelantaron los estudios previos y las labores precontractuales para adelantar los procesos de contratación que permitan la culminación de las obras del equipamiento Educativo y cultural, por lo cual el día 30 de marzo de 2017 se dio apertura al proceso SED-LP-DCCEE-037-2017 cuyo objeto es “Obras de Terminación de la Construcción del Equipamiento Educativo, Pedagógico y Cultural El Ensueño en la Ciudad de Bogotá”, mediante resolución 188 del 21 de abril de 2017 y fecha de cierre el día 10 de mayo. Dicha licitación fue declarada desierta mediante resolución 252 del 10 de mayo de 2017 por no haberse presentado proponentes al momento del cierre.

Dado lo anterior, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la Secretaría de Educación y el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar se ven en la necesidad de adelantar un segundo proceso de licitatorio y el 16 de junio se dio apertura al proceso SED-LP-DCCEE-073-2017, para las obras de Terminación de la Construcción del Equipamiento Educativo, Pedagógico y Cultural El Ensueño en la Ciudad de Bogotá, mediante resolución No. 000336 del 15 de junio de 2015, la cual cerro el día 5 de julio de 2017 con (8) propuestas presentadas, las cuales fueron evaluadas en los aspectos jurídicos, financieros y técnicos y los resultados contenidos en el informe de evaluación fueron puestos a disposición de los proponentes en cumplimiento de lo dispuesto en el pliego de condiciones.

El día 27 de julio de 2017 se dio inicio a la audiencia de adjudicación y no se recibió observación alguna por parte de los asistentes, el comité evaluador de los aspectos técnicos realizo las operaciones aritméticas y sistemáticas para establecer el orden de elegibilidad de los proponentes; se realizó la evaluación conforme con las formulas seleccionadas aleatoriamente y de acuerdo con lo establecido en el pliego, el proponente No. 4 OTACC SA. obtuvo el mayor puntaje, correspondiente a 88.58 puntos, a quien el comité asesor y evaluador recomienda a la ordenadora del gasto adjudicar el proceso.

Avances vigencia: a continuación, se relacionan los avances más relevantes de la vigencia:

Escenarios de naturaleza privada o mixta:

Mediante Resolución 332 del 13 de junio del 2017 se dio apertura a “Convocatoria pública de la contribución parafiscal en infraestructura privada o mixta del Distrito Capital segundo semestre de 2017”, para la cual presentaron propuestas 14 organizaciones culturales y mediante Resolución No. 454 del 31 de agosto de 2017, atendiendo el proceso de evaluación establecido en la cartilla de la convocatoria y las recomendaciones realizadas por El Comité de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas se seleccionaron como beneficiarios los proyectos presentados por las siguientes organizaciones:

ORGANIZACIÓN TITULAR DEL ESCENARIO	ESCENARIO	LINEA DEL PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO AJUSTADO
FUNDACIÓN TEATRO TALLER DE COLOMBIA	TEATRO TALLER DE COLOMBIA	Construcción y/o Adecuación y Mejoramiento y Dotación	$1.184.352.429
FUNDACIÓN TEATRO QUIMERA	TEATRO QUIMERA	Estudio y diseños	$125.128.500
ARTES Y ESPECTÁCULOS PRODUCCIONES S.A.S	TEATRO SANTA FE	Adecuación y mejoramiento y Dotación	$537.354.635
FUNDACIÓN TEATRO LIBRE DE BOGOTÁ	TEATRO LIBRE SALA CHAPINERO	Dotación	$278.846.723
CORPORACIÓN CULTURAL TERCER ACTO	CASA TERCER ACTO	Adquisición y construcción (reforzamiento estructural)	Por establecer.
CORPORACIÓN COLOMBIANA DE TEATRO CCT	SALA SEKI SANO	Adecuación y mejoramiento y dotación	$376.332.728
ORGANIZACIÓN SINDICAL CIRCULO COLOMBIANO DE ARTISTAS “CICA”	TEATRO BERNARDO ROMERO LOZANO	Adecuación y mejoramiento y dotación	$521.969.377

Escenarios de naturaleza Pública

  - PLAMEC: Se realizó un documento técnico que sirve como insumo para poder determinar la ejecución del Plan maestro de Equipamientos Culturales PLAMEC. Este documento presenta un análisis y un cuadro con los cuales se evalúa el cumplimiento de las metas y compromisos propuestos en el Plan y también se plantean unas conclusiones respecto a la necesidad de mantener el PLAMEC como una herramienta vigente en cuanto a los equipamientos culturales de la ciudad.

  - CONVENIO No. 210 del 2016. al tercer trimestre se adjudicó el proceso del video proyector y se publicó el proceso de la plataforma elevadora.

  - CONVENIO No. 211 del 2016. al tercer trimestre se abrió el proceso de contratación de los elementos de dotación de sonido.

  - CONVENIO No. 192 del 2016. al tercer trimestre del 2017 la obra alcanzó un avance del 33.31%.

  - CONVENIO No. 204 del 2016. al tercer trimestre del 2017 se culminó el 100% del proyecto y se encuentra en etapa de liquidación del convenio.

  - CONVENIO No. 271 del 2016. al tercer trimestre del 2017 se reestructuró el proyecto y, en consecuencia, se adicionó en $60.820.390 y prorrogó.

  - EQUIPAMIENTO EDUCATIVO PEDAGÓGICO Y CULTURA EL ENSUEÑO: La Licitación Pública No. SED-LP-DCCEE-073-2017 fue adjudicado mediante resolución 000436 de 2017, al proponente OTACC S.A. De acuerdo con lo anterior se suscribió el contrato No. 2344 de 2017 cuyo objeto es “Obras de Terminación de la Construcción del Equipamiento Educativo, Pedagógico y Cultural El Ensueño en la Ciudad de Bogotá” entre OTACC S.A, La Secretaría de Educación, La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y el Fondo de desarrollo local de Ciudad Bolívar.

Los aportes para el colegio los realiza la Secretaría de Educación y los aportes para el Teatro los realizan la Secretaría de Cultura y el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar. A la fecha se adelantan las gestiones necesarias para la suscripción del acta de inicio del contrato.

Por otra parte, se dio apertura al proceso SED-CM-DCCEE-036-2017 cuyo objeto es “Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica y Financiera al Contrato de Las Obras de Terminación de La Construcción del Equipamiento Educativo, Pedagógico y Cultural El Ensueño en la Ciudad De Bogotá”, mediante resolución 000190 del 24 de abril, la cual cerro el día 19 de julio de 2017 con (19) propuestas presentadas, las cuales fueron evaluadas en los aspectos jurídicos, financieros y técnicos y los resultados contenidos en el informe de evaluación fueron puestos a disposición de los proponentes en cumplimiento de lo dispuesto en el pliego de condiciones.

De acuerdo con lo establecido en el cronograma del proceso, el 9 de agosto de 2017 se adelantó la audiencia de apertura de la propuesta económicas del primer elegible y audiencia que decide sobre el proceso.

El concurso de méritos No. SED-CM-DCCEE-036-2017 fue adjudicado mediante resolución 000474 de 2017, al proponente Consorcio Interescolar 2017. De acuerdo con lo anterior se suscribió el contrato No. 2415 de 2017 cuyo objeto es es “Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica y Financiera al Contrato de Las Obras de Terminación de La Construcción del Equipamiento Educativo, Pedagógico y Cultural El Ensueño en la Ciudad De Bogotá”.

Apoyo en la planeación, gestión, ejecución, seguimiento y/o control de proyectos intersectoriales de infraestructura cultural.

Con el fin de dar cumplimiento a las metas de plan de desarrollo “Bogotá mejor para todos” en el segundo pilar “Democracia Urbana”, programa Espacio Público, derecho de todos; la subdirección de Infraestructura Cultural brinda apoyo técnico en diferentes espacios interinstitucionales con el fin de establecer los lineamientos y estrategias para la intervención y ejecución de proyectos en Equipamientos Culturales.

Gestión interinstitucional:

  1. PLAN PARCIAL TRIÁNGULO DE FENICIA: Se han adelantado las labores necesarias para suscribir convenio interadministrativo entre la Universidad de los Andes y la Empresa de Renovación Urbana y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, que permita contar con el predio para la Construcción de la sede de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en el Plan parcial del Triángulo fenicia.

  1. PARQUE DEL INDIO: se adelantaron las labores necesarias para suscribir convenio interadministrativo entre el instituto de Recreación y Deporte, la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, que permita contar con el predio para la construcción de un centro cultural recreativo y deportivo en el parque en la localidad de Suba.

  1. TRANSMICABLE CIUDAD BOLÍVAR: Se adelantan mesas de trabajo con el Instituto de Desarrollo Urbano, Transmilenio y Secretaria de Planeación Distrital, con el fin de gestionar la tenencia del suelo por parte de la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, para la construcción de equipamientos culturales en Transmicable – Illimaní, pilona 10 y pilona 20 en la Localidad de Ciudad Bolívar.
  2. PREDIO CALLE 82 CON CRA. 11: Se adelantaron las labores necesarias para suscribir convenio interadministrativo entre el Instituto de Desarrollo Urbano y la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, que permita contar con el predio para la construcción de un Centro Cultural Recreativo y Deportivo el Retiro en la localidad de Chapinero.

  1. BIBLIOTECAS PÚBLICAS: Se ha brindado acompañamiento técnico a la Dirección de Bibliotecas para la ubicación de las nuevas biblioestaciones en la Estación de Héroes y Banderas en Transmilenio. Se han realizado visitas técnicas y se han elaborado conceptos técnicos para la ubicación de las Biblioestaciones y de igual manera se brindó acompañamiento técnico en la visita a la vereda Pasquilla en el área rural de la localidad de Ciudad Bolívar, donde se plantea la construcción de una biblioteca rural. En este proyecto participan la Secretaria de Educación y el Ministerio de Cultura.

  1. ESTRUCTURAS MÓVILES: En el marco del convenio No.068 de la SCRD y Secretaría de Hábitat, se ha adelantado acompañamiento técnico con el fin de recibir las tres estructuras móviles que está construyendo la Secretaría de Hábitat y que serán entregadas al Sector cultura recreación y deporte para la circulación de actividades culturales.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentan retrasos que afecten el cumplimiento de la Meta

3. Beneficios de ciudad

Fortalecer la infraestructura cultural de la ciudad, con el fin de circular las prácticas artísticas y avanzar en el objetivo de que Bogotá tenga escenarios habilitados y aptos para desarrollo de espectáculos y prácticas culturales que garanticen el disfrute de la ciudadanía.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

La Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte busca mediante la asignación y seguimiento de los recursos de la contribución parafiscal, derivada de la Ley 1493 de 2011 (Ley del Espectáculo Publico) para la compra, construcción, mejoramiento, adecuación y dotación de la infraestructura cultural de las artes escénicas, mejorar la infraestructura de equipamientos culturales tanto públicos como privados, garantizando de forma indirecta la accesibilidad de todos los habitantes de las diferentes localidades de la ciudad a la oferta cultural.

Es importante resaltar que la Secretaría de Cultura no es directamente la encargada de la oferta cultural que se desarrolla en estos equipamientos, sino las organizaciones culturales que son responsables de los escenarios y de la accesibilidad a los eventos por parte de los ciudadanos.
Frente lo anterior y dada la naturaleza de este proyecto, no es posible determinar un grupo específico ya que toda la ciudadanía es susceptible de ser beneficiaria.

5. Enfoque Territorial

Por la naturaleza del proyecto el beneficio aplica para todas las localidades del Distrito Capital, debido a que el Estado debe garantizar la accesibilidad de la infraestructura, así como de la oferta cultural de la ciudad y propender por mejorar el cubrimiento en la ciudad, es decir, que no aplica un reporte de enfoque territorial específico.

PERIODO: III TRIMESTRE DE 2017

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 997 - Fortalecimiento de los procesos y agentes de formación del sector
Reporte: ENERO A SEPTIEMBRE DE 2017

Cód. Meta	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
1	Implementar el Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural – SIDFAC	0,30	0,22	73,33%

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: Es importante aclarar, que el SIDFAC fue creado mediante acuerdo Distrital 594 de 2015 y reglamentado por Decreto 541 de 2015, en consecuencia, las acciones de implementación comenzaron a desarrollarse a partir del 2016, vigencia en la cual se presentaron los siguientes avances:

- Primer consolidado con la información de las entidades del sector para avanzar en la caracterización de la oferta de formación.
- Consolidación de la primera etapa del inventario de centros locales de formación musical y artística.
- Articulación sectorial para fortalecer la gestión del programa jornada única - jornada extendida, a partir de la participación permanente en la mesa intersectorial y las mesas operativa, pedagógica y de información.
- En conjunto con IDARTES y la Dirección de Lectura y Bibliotecas se construyeron las fichas de caracterización de las atenciones a cargo de las entidades del sector incluidas en la Ruta Integral de Atención a la Primera Infancia RIA.
- Preparación del piloto de implementación de la Ruta Integral de Atención a la Primera Infancia RIA en cinco localidades.
- Seguimiento y acompañamiento al proceso de profesionalización de artistas.

Durante el 2017, se presentaron los siguientes avances:

Jornada Única - JU y Jornada Extendida - JE:
- Como avance colectivo se puede identificar el diseño e implementación del plan de mejoramiento a las dinámicas de movilidad e infraestructura, que incluye el inventario y la georreferenciación de los equipamientos culturales que pueden servir para el desarrollo de actividades de JU y JE.
- En el mismo sentido se han identificado los puntos neurálgicos para mejorar los reportes de información, el seguimiento a metas y prevenir observaciones de la Contraloría; en este aspecto se viene construyendo un protocolo de información que incluye la identificación de inconsistencias y el tratamiento a las mismas, entre otros aspectos.
- Desde la perspectiva pedagógica se concertó un plan de trabajo para integrar componentes pedagógicos que se vienen implementando desde las entidades adscritas a los lineamientos de la Secretaría de Educación Distrital.
- Fortalecimiento de la participación de la SCRD y el sector en la Mesa Intersectorial de JU - JE coordinada por la secretaría de Educación Distrital y sus espacios de trabajo técnico (Mesa operativa, mesa pedagógica y mesa de información).
- Participación en las sesiones mensuales (3) y en reuniones de trabajo sobre temas específicos (5).

Ruta de Atención Integral a la Primera Infancia RIA:
Como avance sectorial se puede identificar la finalización del proceso de formulación de los criterios de verificación de las atenciones a cargo de las entidades del sector:
ATENCIÓN 23: “Niñas y niños participan en experiencias que favorecen la construcción de identidad y el disfrute de la diversidad”.
ATENCIÓN 24: Mujeres gestantes, niñas y niños tienen acceso a material y contenidos pertinentes y de calidad para el potenciamiento de su desarrollo integral.
ATENCIÓN 25: “Mujeres gestantes, niñas, niños y sus familias participan en experiencias e interacciones de calidad donde disfrutan, aprecian, crean y se apropian de las artes”.
ATENCIÓN 27: “Mujeres gestantes, niñas y niños cuentan con ambientes diseñados, creados, adecuados y dotados para el potenciamiento de su desarrollo, concebidos desde sus particularidades, historias de vida e identidades culturales”.

* En total son 28 atenciones. Fuente: Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio.
- Se organizó el inventario y territorialización de acciones de cada entidad y direcciones de la SCRD en las 20 localidades, a partir del diseño del formato y de alrededor de tres mesas de trabajo lideradas desde el proyecto.
- Se formuló concertadamente con las entidades adscritas y las Dirección de Asuntos Locales y Lectura y Bibliotecas de la SCRD, la ruta de acompañamiento a la implementación del piloto RIA en 5 localidades.
- Fortalecimiento de la participación de la SCRD y el sector en la mesa ejecutiva de la RIA, que es coordinada por la Secretaría Distrital de Integración Social.
- Participación en las sesiones de trabajo semanal (10).

Acompañamiento, asesoría y asistencia técnica a la formulación de los proyectos de los Fondos de Desarrollo Local en la línea de inversión “Procesos de formación en áreas artísticas, en cultura y disciplinas deportivas”, en cumplimiento de la Directiva 12 de 2016:
- Se formuló el plan de acompañamiento y asesoría técnica a la formulación de proyectos locales.
- Revisión del documento “Balance de la inversión local 2013 - 2016” elaborado por las secretarías de Gobierno y Planeación.
- Revisión de la base de datos con la información de proyectos locales para la depuración y análisis de la información relacionada con la línea de inversión de “Procesos de formación en áreas artísticas, en cultura y disciplinas deportivas”, así como la consolidación de proyectos, metas y presupuestos, los cuales ya se incorporaron al mapa de la formación artística y cultural en el Distrito y que alimentarán el diagnóstico prospectivo que orientará el plan sectorial de formación.
- Participación en mesas de trabajo con la Secretaría de Gobierno y las Direcciones de Planeación y Asuntos Locales de la SCRD (3).

Líneas estratégicas SIDFAC:

Información y gestión del conocimiento:
        - Avances en la revisión, depuración y actualización de la caracterización de la oferta pública de formación artística y cultural, a partir de la información generada desde las localidades y de los documentos de Secretarías de Gobierno y Planeación; del estudio de portafolio de oferta y demanda para Jornada Única y Extendida que adelanta la Universidad de los Andes y que es financiado por la Secretaría Distrital de Educación; de la georeferenciación y caracterización de la infraestructura educativa y cultural disponible para fortalecer la Jornada Única y Extendida.
        - Avances en el proceso precontractual del equipo de apoyo a la recolección, consolidación y sistematización de la información que alimentará el diagnóstico prospectivo y dejará las bases para la estructura del Sistema de Información de la Formación artística y cultural.
        - Entrega oportuna de los informes de gestión mensual.

      - Planeación - Formulación de lineamientos:
    - Participación en la mesa de políticas culturales de la SCRD, donde se construyen los marcos orientadores para la formulación de políticas y planes sectoriales.
    - Formulación de la metodología de trabajo para la formulación del Plan Sectorial de Formación Artística y Cultural.
    - Aportes a la formulación del plan sectorial para el desarrollo de Bogotá Ciudad Creativa de la Música, donde la formación es un componente central.
    - Mesa de trabajo con el Ministerio de Cultura donde se amplió el conocimiento con relación a los lineamientos del Sistema Nacional de Educación Terciaria.
    - Preparación de la metodología para determinar los lineamientos de la formulación, seguimiento, monitoreo y evaluación de los proyectos locales de formación artística y cultural de los Fondos de Desarrollo Local.

Articulación:
    - Organización y liderazgo en el desarrollo de procesos de trabajo colaborativo entre las entidades adscritas a la SCRD, para responder a las necesidades de los programas distritales en los cuales el sector aporta como aliado (Jornada Única y Extendida y Ruta de Atención a la Primera Infancia)
    - Convocatoria y realización de las sesiones de las instancias de coordinación del SIDFAC (Comité Coordinador de Centros Locales de Formación Artística y Cultural y Comisión Intersectorial del SIDFAC), en los cuales se aprobaron los reglamentos internos y los planes de trabajo.

- Comunicación:
    - Participación en la reunión semanal con la oficina de comunicaciones de la SCRD donde se acuerdan estrategias y actividades para mejorar la difusión, divulgación y conocimiento público de los avances en la formación artística y cultural.

Avances Vigencia: El objetivo del SIDFAC se centra en la articulación de la oferta y las acciones de formación artística y cultural a cargo de las entidades adscritas el sector, desde donde se vienen adelantando actividades de carácter sectorial e intersectorial a partir de programas y líneas estratégicas. Entre los meses de enero y septiembre de 2017, se generaron avances en los siguientes aspectos:

Programas:

Jornada Única - JU y Jornada Extendida - JE:
  - Como avance colectivo de la mesa se pueden identificar:
    - Articulación para la consolidación de los pactos de coberturas 2018, de las entidades del sector con las instituciones educativas
    - Consolidación de los reportes de coberturas de las entidades adscritas con corte a 30 de junio.
    - Construcción del protocolo de reportes de información de entidades aliadas para Jornada Única y Extendida.
    - Documento borrador de avance en la propuesta de armonización pedagógica, formulado.
    - Discusión del modelo de convenio marco para formalizar las relaciones entre SED y entidades Aliadas.
  - Fortalecimiento de la participación de la SCRD y el sector en la Mesa Intersectorial de JU - JE coordinada por la Secretaría de Educación Distrital y sus espacios de trabajo técnico (Mesa de Gestión Territorial, Mesa Pedagógica y Mesa de Información).
  - Participación en las sesiones mensuales de la Mesa Sectorial.
  - Participación en tres sesiones de trabajo de la Mesa Pedagógica.
  - Acompañamiento y seguimiento a los avances de la Mesa de Información.
  - Asistencia y seguimiento a la Exposición de Civinautas en el Archivo de Bogotá.
  - Asistencia y seguimiento al Festival CREA.
  - Identificación de problemáticas en temas de movilidad e infraestructura.
Ruta de Atención Integral a la Primera Infancia RIAPI:
  - Como avance sectorial se puede identificar:
- Consolidación de la matriz caracterización de atención sectorial a primera infancia de IDARTES y Bibliored, la cual permite identificar y georreferenciar la oferta de acciones clasificadas de acuerdo a cada una de las atenciones definidas en la ruta.
- Talleres con cada uno de los equipos de gestión territorial de IDARTES – Programa Nidos -, Dirección de Lectura y Bibliotecas, Bibliored y Fundalectura para presentar la Ruta, definir los roles y alcances de cada equipo de trabajo y la metodología de articulación en las localidades.
- Talleres con el equipo de gestión local de la Universidad Pedagógica Nacional, para presentar y explicar el modelo de implementación y los acuerdos sectoriales para la articulación.
- Acompañamiento a las reuniones de los encargados de las oficinas de planeación de SCRD e IDARTES con equipo de la Secretarías de Salud e Integración Social, para definir acciones de articulación para la implementación del Sistema de Información Distrital de Atención a la Primera Infancia.
- El equipo de gestión territorial de NIDOS-IDARTES, la Dirección de Lectura y Bibliotecas, Bibliored, Fundalectura encargada de administrar los espacios no convencionales; conocen, comprenden y ajustan sus modelos de gestión para responder articuladamente a la implementación de la Ruta de Atención a la Primera Infancia.
  - Fortalecimiento de la participación de la SCRD y el sector en la mesa ejecutiva de la RIA, que es coordinada por la Secretaría Distrital de Integración Social, en la que se participó en las sesiones semanales y en las mesas de trabajo programadas.
  - Participación en las sesiones de trabajo semanal (10).

Acompañamiento, asesoría y asistencia técnica a la formulación de los proyectos de los Fondos de Desarrollo Local en la línea de inversión “Procesos de formación en áreas artísticas, en cultura y disciplinas deportivas”, en cumplimiento de la Directiva 12 de 2016:

1. Para fortalecer la articulación sectorial y la implementación de acciones conjuntas con las Alcaldías Locales se han realizado mesas de trabajo con el IDARTES y la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Con ambas entidades se está implementando una experiencia piloto de articulación con la Localidad de Fontibón, para ejecutar de manera conjunta los proyectos de formación artística y cultural de la vigencia 2017.
2. Realización de taller con los equipos de gestión local de la Universidad Pedagógica Nacional, para aclarar inquietudes y definir protocolos de articulación en el acompañamiento a proyectos locales.
3. Participación en mesas de trabajo con la Secretaría de Gobierno y las direcciones de Planeación y Asuntos Locales de la SCRD (4).
4. Implementación del plan de acompañamiento y asesoría técnica, de acuerdo a lo acordado.
5. Revisión de los siguientes proyectos:
  - Localidad Barrios Unidos: Ejecutar actividades de procesos de formación artística y cultural en el marco del proyecto No 791 Cultura ciudadana, deporte y arte para un mejor futuro para la localidad de Barrios Unidos.
  - Localidad Bosa: Dotar la escuela de formación orquestal de la localidad de Bosa.
  - Localidad Ciudad Bolívar: Capacitar y fortalecer en el área artística de música en específico el canto a ciento veinte (120) adultos mayores de la Localidad de Ciudad Bolívar a través de la conformación de la coral.
  - Localidad Los Mártires: Programa de motivación artística (Plastilina, Pintura, Grafitti artístico, Break Dance, Manualidades, Tejido Croche).
  - Localidad Puente Aranda (Revisado 2 veces): Centro Orquestal.
  - Localidad Puente Aranda (Revisado 2 veces): Escuela de Formación Artística de Puente Aranda EFAPA.
  - Localidad San Cristóbal (Revisado 2 veces): Prestar los servicios para implementar la escuela de formación en arte cultura y patrimonio de la Localidad de San Cristóbal.
  - Localidad de Santafé: Escuelas de Formación Artística y Cultural.
  - Localidad de Suba (Revisado 2 veces): Escuelas de Formación Artística y Cultural.
  - Localidad de Sumapaz: Escuela de formación artística (Danza, música, lanigrafía y teatro).
Además de la revisión de los proyectos, se ha participado en mesas de trabajo para fortalecer el acompañamiento y facilitar el dialogo con las Alcaldías Locales y el trámite en la formulación y aval técnico a los proyectos.
  - Mesa de trabajo con la Localidad de Bosa.
  - Mesa de trabajo Usaquén.
  - Mesa de trabajo con la Localidad de Fontibón.
  - Mesa de trabajo Tunjuelito.
  - Mesa de trabajo San Cristóbal.

Líneas estratégicas SIDFAC:

Información y gestión del conocimiento:
  - Metodología para la construcción del diagnóstico situacional de la formación artística y cultural definida.
  - Fuentes de información primaria y secundaria identificadas.
  - Preguntas orientadoras del diagnóstico en proceso de formulación.
  - La caracterización de la formación artística y cultural está incluida dentro del diagnóstico y se complementa con la información que se consolidará desde el proceso de análisis de la oferta y demanda de cualificaciones, que se tiene prevista desde la actividad de apoyo a los procesos de cualificación.
  - Entrega oportuna de los informes de gestión mensual.

Planeación - Formulación de lineamientos:
  - Participación en la mesa de políticas culturales de la SCRD, donde se construyen los marcos orientadores para la formulación de políticas y planes sectoriales. La propuesta de formulación del Plan Sectorial de Formación Artística y Cultural ya fue presentada.
  - Inclusión de la línea de formación de capital humano – Educación Terciaria – dentro del mapa estratégico del SIDFAC.
  - Mesa de trabajo con el Ministerio de Cultura donde se amplió el conocimiento con relación a los lineamientos del Sistema Nacional de Educación Terciaria.
  - Revisión y ajuste permanente al documento de orientación de las líneas de inversión a cargo del sector, donde se incluye la línea de formación artística y cultural.
  - Ajuste de la ficha del proyecto 997 “Fortalecimiento de los procesos y agentes de formación del sector”, ampliación del alcance del concepto de “Profesionalización”, inclusión de la línea de acción de formación de capital humano y marco de cualificaciones, que permitirá mejorar la eficacia y el impacto de la formación y cualificación a los agentes del sector.
Articulación:
    - Organización y liderazgo en el desarrollo de procesos de trabajo colaborativo entre las entidades adscritas a la SCRD, para responder a las necesidades de los programas distritales en los cuales el sector aporta como aliado (Jornada Única y Extendida, Ruta de Atención a la Primera Infancia) y acompañamiento a la formulación de proyectos locales de formación artística y cultural.
    - Convocatoria y realización de las sesiones de las instancias de coordinación del SIDFAC (Comité Coordinador de Centros Locales de Formación Artística y Cultural y Comisión Intersectorial del SIDFAC), en los cuales se avanzó de acuerdo al plan de acción.
Comunicación:
    - Participación en reuniones con la oficina de comunicaciones de la SCRD donde se acuerdan estrategias y actividades para mejorar la difusión, divulgación y conocimiento público de los avances en la formación artística y cultural.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentan retrasos en el trimestre.

3. Beneficios de ciudad

El Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural – SIDFAC, es una herramienta para articular y potenciar la gestión sectorial e intersectorial, facilitar el cumplimiento de objetivos y metas, generar condiciones para la continuidad de los programas de formación y aumentar las capacidades para la generación de valor y el retorno social de la inversión, que deben contribuir al desarrollo humano de los niños, niñas y jóvenes del Distrito y sus localidades.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

En este momento las acciones de la política de formación del sector tienen como sujeto directo a la primera infancia, niños, niñas y jóvenes, a través de proyectos a cargo del IDARTES, EL IDPC, la OFB, quienes prestan las atenciones.

El rol de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, en desarrollo del SIDFAC, se concentra en la articulación sectorial e intersectorial, en la formulación de lineamientos, en el fortalecimiento de los procesos de sistematización de información y comunicación; por lo cual, no aplica el diligenciamiento de este punto.

5. Enfoque Territorial

La implementación del SIDFAC requiere la puesta en marcha de una estrategia de articulación de nivel sectorial e intersectorial, por lo cual, las acciones directas de formación artística y cultura en la Secretaria no se reportan con discriminación territorial. Las entidades adscritas son las que prestan las atenciones y cuentan con información territorializada.

El acompañamiento a los proyectos de formación de los fondos de desarrollo local se prestará en las 20 localidades y los lineamientos se contextualizan a cada realidad.

Cód. Meta	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
2	Atender 2.800 agentes del sector en procesos de formación y cualificación.	800	401	50,13%

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: en el 2016 se realizaron ciclos de capacitación en temas de gestión cultural, recreativa y deportiva, dirigidas a artistas formadores e instructores del IDRD que trabajan en el proyecto de jornada única y extendida, de igual manera se incluyeron enlaces y equipos de gestión territorial de SCRD, IDARTES, IDPC, OFB e IDRD.

En el primer semestre de 2017, se formuló la propuesta de temporadas callejeras, actividad pedagógica de interacción con los agentes del sector y la ciudadanía, se construyó el documento de sustento conceptual y metodológico, se definió la oferta de actividades, la programación y se proyectaron los costos y recursos requeridos. Para ello se realizaron mesas de trabajo con todas las entidades adscritas, el Instituto Distrital de Turismo -IDT y el Instituto para la Economía Social -IPES.

Avances vigencia: entre los meses de enero y septiembre de 2017, se generaron avances en varios aspectos, con el fin de avanzar en el cumplimiento de la meta de atender 800 agentes de sector:

1. Jornada pedagógica para socializar la caracterización de artistas en el espacio públñico con MEBOG. Participaron 27 personas.
2. Jornada pedagógica con la MABOG en el marco del Plan de Acción de la práctica responsable del grafiti y el arte urbano. Participaron 32 personas.
3. Jornadas pedagógicas con agentes de policía sobre código de policía y comprensión de las dinámicas de trabajo de los artistas en espacio público. Participaron 42 personas.
4. Encuentro con agentes de la MEBOG, en articulación con el IDT. Participaron 35 personas.
5. Encuentro con los representantes de las mesas locales de grafiti, para realizar un sondeo de las necesidades y el estado de los colectivos artísticos en cada localidad. Participaron 55 personas.
6. Intervención visual y gráfica de los containers de la Plaza de la Concordia, con los representantes de las mesas locales de grafiti de Bogotá. Participaron 30 personas.
7. Carrera de observación organizada en conjunto con el IDPC, en la que las personas reconocían y aprendían sobre el patrimonio de la ciudad. Participaron 82 personas.
8. Actividad en plazas de mercado “los sabores del campo a la ciudad”, organizada en conjunto con el IDT y el IPES conversatorio sobre las cocinas tradicionales. Participaron 38 personas.
9. Ejecución de la acción denominada “Memorias de Ciudad”, articulada al mes del patrimonio, que busca generar un espacio de interacción pedagógica con la ciudadanía, en el que se expresen ideas relacionadas con la valoración y apropiación del patrimonio, a través de un dispositivo y actividades lúdicas. Participaron 60 personas.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentan retrasos en el trimestre.

3. Beneficios de ciudad

Apoyar el sector cultural como medio de transformación a través de la promoción, circulación y divulgación de las artes, el patrimonio cultural y las prácticas deportivas en la ciudad. Es fundamental fortalecer las capacidades de los agentes del sector para que se conviertan en mediadores y líderes multiplicadores y aumenten las posibilidades para el desarrollo de iniciativas culturales sostenibles que en últimas terminan beneficiando a las comunidades de toda la ciudad.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

El desarrollo de esta actividad de formación artística para el sector atiende a todas las disciplinas y poblaciones, por lo cual, no se reporta.

5. Enfoque Territorial
Las puestas en marcha de las estrategias de cualificación de agentes del sector no se ejecutan con enfoque territorial sino disciplinar, por tal razón, no aplica el reporte.

Cód. Meta	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
3	Apoyar 45 agentes del sector en procesos profesionalización	45	27	60%

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: durante el de 2016 se gestionó un convenio con la Universidad Distrital para continuar con la profesionalización de los agentes del sector, se matricularon en los programas regulares de la misma 15 agentes que superaron las pruebas en cada una de sus modalidades.
En el 2017, se continuó con el seguimiento al desarrollo de los convenios suscritos con el ICETEX y se suscribió un nuevo convenio con las Universidades Distrital y Pedagógica, para garantizar la terminación de los artistas que se benefician del proyecto. De igual manera se adelantó un diagnóstico del modelo de profesionalización implementado en el Plan de Desarrollo Distrital 2012 – 2016, lo que generó la necesidad de reorientar y ajustar las actividades del proyecto.

Avances vigencia: es importante resaltar que la meta hace relación a un proceso de formación que se lleva a cabo durante toda la vigencia del plan de desarrollo, por lo tanto su reporte tendrá corresponsabilidad con la meta del cuatrienio y lo programado en vigencias.

Durante el 2017, se generaron avances en varios aspectos:

En la actividad de apoyo a la profesionalización de agentes del sector se consolidó un diagnóstico situacional del proceso iniciado en 2013, en el cual se identificaron las siguientes problemáticas:
  - Los costos de administración de los recursos del ICETEX son del 6% sobre el total de proyecto, más un 1.7% del valor de cada transacción que se hace a las universidades.
  - Los requisitos exigidos para la profesionalización en programas disciplinares, distintos a las licenciaturas, restringe las posibilidades de acceso de los artistas mayores de 35 años.
  - Las universidades, particularmente la UPN, no hacen seguimiento particular a los beneficiarios y la estrega de reportes es inconstante.
  - La oferta de programas acreditados y la capacidad de las universidades públicas con sede en el Distrito son limitadas. Solo se cuenta con dos opciones, la Universidad Distrital Francisco José de caldas (Facultad de Artes) que en este momento no cuenta con capacidades administrativas, logísticas y operativas para iniciar nuevas cohortes y la Universidad Pedagógica Nacional (Facultad de Artes), con la que ha sido complejo el seguimiento administrativo y académico de los actuales beneficiarios; en cuanto a deporte y actividad física, la única opción pública es la Universidad Pedagógica Nacional.
  - Los procedimientos administrativos para ejecutar el modelo son ineficientes.
  - El cumplimiento de las metas incluye factores que se salen del control de la SCRD: Oferta y requisitos de universidades (Programas acreditados – número de estudiantes mínimo para iniciar cohortes), intereses de los artistas versus oferta, cumplimiento y disciplina de los beneficiarios.
  - El objeto del convenio vigente con el ICETEX se formuló nombrando al Plan de Desarrollo Bogotá Humana, lo que provocó que $250 millones no se puedan ejecutar y pasen al tesoro distrital.
  - El modelo implementado en el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Humana” no se sustentó en estudios de mercado ni en una mínima caracterización de la oferta y la demanda del programa; al darle continuidad al modelo se corre el riesgo de incurrir en los mismos problemas.
  - El alcance y el impacto del modelo y de la meta, no justifica la complejidad de su preparación y ejecución

Dado lo anterior fue necesario el ajuste de la actividad dentro del proyecto 997, que incluye:
  - Ampliación del alcance del concepto de “profesionalización”, lo que permite incluir acciones encaminadas a desarrollar el marco de cualificaciones para el sector
  - Hacer el diagnóstico de la oferta de educación superior, para el trabajo y el desarrollo humano y de formación informal en el Distrito
  - Diagnóstico de la demanda de cualificaciones en el sector
  - Se replanteó el modelo de apoyo a estudiantes de pregrado en artes, patrimonio, gestión cultural, cultura física y deportiva.

Para sustentar este ajuste en el documento de formulación del proyecto se consolidó un diagnostico:
  - Se formularon las justificaciones y estudios previos para conformar el equipo de trabajo que implementará las acciones relacionadas con la formación para el capital humano – educación terciaria - oferta de educación superior, para el trabajo y el desarrollo humano y de formación informal en el Distrito; también incluye el diagnóstico de la demanda de cualificaciones en el sector.
  - En el cuarto trimestre del año se espera concretar los productos asociados al equipo de trabajo, lo que permitirá integrar a los beneficiarios a los programas a partir de 2018.
  - Mesas de trabajo para hacer seguimiento a los estudiantes del convenio con la Universidad Pedagógica Nacional y el equipo de profesores, para reducir el porcentaje de no graduación de los participantes.
  - Mesa de trabajo de seguimiento al convenio con la Universidad Distrital.
  - Mesas de trabajo con el Ministerio de Cultura para trabajar de manera coordinada en el desarrollo del Modelo de Cualificaciones para el Distrito.
  - Se suscribió el convenio No. 99 de 2017 con la Universidad Pedagógica para garantizar la continuidad y culminación de los estudiantes vinculados a la profesionalización.
  - El equipo de trabajo del proyecto 997 ha venido realizando el seguimiento a los convenios con la universidad Pedagógica Nacional y la Distrital e ICETEX. Adicionalmente, se implementaron acciones de acompañamiento a los estudiantes que se benefician del proceso de profesionalización mediante reuniones de trabajo, comités técnicos y comités internos de profesionalización de la Subdirección.
  - A partir de las acciones implementadas se ha logrado garantizar la continuidad en el apoyo a la profesionalización de 27 agentes del sector en la Licenciatura de Educación Artística de la Universidad Pedagógica Nacional y en los programas de música y artes escénicas de la Universidad Distrital.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentan retrasos en el trimestre.

3. Beneficios de ciudad
Es fundamental brindar oportunidades para obtener un reconocimiento que certifique los saberes y cualificaciones de agentes del sector en diversos oficios, a través de un programa de reconocimiento y cualificación que incluya educación superior en niveles técnicos, tecnológicos y programas de pregrado que respondan a las necesidades del sector y al marco de cualificaciones del Distrito.
De igual manera es necesario fortalecer la relación entre la producción académica y las necesidades e iniciativas públicas, así como la interacción con estudiantes, profesionales y universidades.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

Este componente va dirigido a artistas de todas las poblaciones, géneros, sectores sociales y grupos étnicos, adicionalmente, es importante resaltar que las acciones directas de profesionalización de los agentes, son ejecutadas hasta el momento, por la universidad Pedagógica Nacional y la facultad de artes ASAB de la universidad Distrital y no por la SCRD, por lo cual, no aplica el reporte de enfoque diferencial y poblacional.

5. Enfoque Territorial

La puesta en marcha para la profesionalización de agentes del sector no se ejecuta con enfoque territorial sino disciplinar, por tal razón, no aplica el reporte.

PERIODO: III TRIMESTRE DE 2017

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1007 - Información y ciudadanía digital pública para todos
Reporte: ENERO A SEPTIEMBRE ACUMULADO 2017

Cód. / Meta	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
2	Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información – TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial.	100%	75%	75%

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Para el 2017 este meta acumula una ejecución para la vigencia del 75% del total de la meta, al respecto se legalizó el contrato y se elaboró plan de trabajo para la implementación de arquitectura empresarial.

Igualmente, se ajustó el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones a 2020, se realizó estado de avance de sistemas de información de la SDCRD, se presentó avance de estado de operación de servicios TIC y se presentó informe estado actual tecnología informática de la entidad.

En cuanto al proceso de transición de protocolo IPV4 a IPV6, que inició en el mes de marzo de 2017, se adelantaron las actividades de diseño y establecimiento del plan de trabajo y se definió la metodología para la implementación del IPV6. Así mismo se elaboró diagnóstico de hardware y se avanzó en diagnóstico para sistemas de información. Finalmente se presentó informe final de diagnóstico de transición de tecnologías IPV4 a IPV6

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

Al cierre del tercer trimestre la meta no presenta retrasos.

3. Beneficios de ciudad

Las tecnologías de información y comunicaciones se alinearán a los objetivos y metas institucionales de tal manera que, los usuarios de los servicios puedan acceder a mejores y mayores tecnologías de la información.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

La implementación de la meta no cuenta con distinciones diferenciales y poblacionales.

5. Enfoque Territorial

La implementación de la meta no cuenta con enfoque territorial.

Cód. / Meta	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
3	Implementar el 100% de las acciones programadas, en el marco del programa distrital sobre estándares de información, bases de datos y sistemas únicos de información misional.	100%	71,50%	71,50%

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: en cumplimiento de la meta se estructuró el plan de trabajo para el desarrollo y administración de la información sectorial, con el fin de perfilar y atender los requerimientos que demanda el cumplimiento de los estándares de información, bases de datos y sistemas únicos de información misional. Como balance general del proyecto, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, logró en cada uno de los temas a cargo:

1. Desarrollo, articulación y administración de los sistemas misionales de Información transaccional para el SISCRED
2. Estructuración, administración y actualización de los datos y bases de datos que alimentan el SISCRED e incorporación de estándares nacionales y distritales en la gestión de la información misional
3. Generación de los Informes, reportes y análisis estratégicos sectoriales requeridos

Se realizaron acciones en el marco de los estándares distritales para la administración de la información que se consolida y publica en el SISCRED. En este sentido se elaboró y ejecutó una estrategia para el cambio de imagen, de organización, de administración y de disponibilidad de la información en este sistema; de igual manera se realizó la actualización de las bases de datos disponibles con corte a 2016 y se revisó la totalidad de la información de manera que se verificó que la información contenida en el SISCRED obedezca a la última información disponible.

Por otra parte, se inició la revisión de los insumos de Plan de Información con los que se cuenta, para ser tomada como punto de partida para la elaboración del Plan de Información enmarcado en el Plan Estadístico Distrital, que es orientado por la Secretaria Distrital de Planeación. Las acciones realizadas para avanzar en este trabajo fueron: i) revisión de la información disponible de oferta y demanda de la totalidad de las entidades del sector, (que se recolectó en el año 2014); ii) se realizó la revisión de los indicadores con los que cuenta el sector; iii) se socializaron los resultados de esta revisión con la totalidad de las entidades del sector y frente a esta socialización se concluye que, en su mayoría, los conjuntos de datos definidos en ese periodo de tiempo hacen referencia a los programas coyunturales de los Planes de Desarrollo del memento; por lo cual se definió: a) realizar un nuevo levantamiento de información y construcción de conjunto de datos y b) orientar la construcción de los conjuntos de datos frente a la misionalidad de las entidades y de cada una de las dependencias a su interior de manera que el Plan de Información que se obtenga de dicho trabajo sea un plan a largo plazo.

Este trabajo se realizó asumiendo las orientaciones dadas por la Secretaria Distrital de Planeación, que es asesorada por el DANE y teniendo como precedente esta coordinación, se estableció un vínculo directo con el DANE para la consecución de las herramientas metodológicas y tecnológicas para la administración y gestión de la información en el marco del Plan de Información.

En cuanto a la generación de los informes, reportes y análisis estratégicos sectoriales requeridos, se cuenta con la estandarización y elaboración de bases de datos de: i) indicadores de ciudad, ii) estandarización de meta datos de indicadores, iii) base estímulos año 2016 (dado que la información que se encuentra en el aplicativo no está completa, ni en la asignación de los estímulos, ni en la caracterización de los mismos). Esta elaboración se hace necesaria para los posteriores análisis sectoriales y por lo tanto cuenta con un documento de análisis del comportamiento de los resultados de los indicadores de ciudad, indicadores cuya fuente es la Encuesta de Consumo Cultural.

De otra parte, se realizaron trabajos conjuntos con la Dirección de Asuntos Locales y la Dirección de Cultura Ciudadana de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, para la consecución de la información que debe incluirse en la ficha local en su tercera versión, en la que se incluye información adicional de las gestiones que se realizan en el territorio e información sectorial concertada con las entidades adscritas, además se cuenta con un índice de la ficha local, el visor de indicadores locales actualizado y la propuesta de esta última versión.

Avances vigencia:

1. Se realizó el reporte de los indicadores de ciudad.
2. Se realizaron los cálculos de 3 indicadores de Plan de Desarrollo, cuya fuente es la Encuesta de Consumo Cultural (ECC).
3. Se elaboró el inventario de información que contiene el Sistema de Información de Cultura, Recreación y Deporte -SISCRED.
4. Se revisaron las matrices de oferta y demanda del plan de información sectorial
5. Se actualizó la matriz de demanda con los indicadores del Plan de Desarrollo 2016 - 2020 y se suprimieron los indicadores de las normas derogadas
6. Se elaboró la estructura temática para el perfil de localidades
7. Se compiló y actualizó la información de los indicadores para el perfil de las localidades
8. Se diseñó el visor de indicadores para el perfil de localidades
9. Se elaboró una primera propuesta de boletines de indicadores
10. Se socializaron las acciones para la actualización de Plan de información con las entidades del sector.
11. Se trabajó de manera conjunta con la Secretaría Distrital de Planeación en el proceso de actualización del plan de información.
12. Se avanzó en la búsqueda y recopilación de información del sector para la posterior actualización de las bases de datos.
13. Avance en la conformación de la oferta y demanda de información del sector.
14. Avance en el desarrollo de la estrategia para la puesta en producción del rediseño del SISCRED.
15. Se realizó el inventario de las variables de información de poblaciones con que cuenta la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, para la Alta Consejería Distrital de las TIC
16. Estructuración de la base de datos de fomento 2016, registro uno a uno con fuentes de reporte de las entidades adscritas que ofertan estímulos.
17. Se elaboraron los formularios de oferta y demanda de información en el marco del Plan de Información, se cuenta con los siguientes formularios: i) identificación Conjunto de datos, ii) identificación de indicadores estratégicos, iii) demanda de la información y iv) demanda prospectiva de la información.
18. Se elaboró la tercera versión de la ficha local con información adicional de las entidades adscritas y gestiones sobresalientes en las localidades por parte de la Dirección de Cultura Ciudadana y Asuntos Locales y Poblacionales.
19. Se elaboraron los cuadros de salida para organización y actualización de la información para la ficha local, con cortes de actualización cada tres meses.
20. Se estructuró el documento de análisis de indicadores de ciudad.
21. Se trabajó de manera conjunta con la Dirección de Asuntos Locales, la propuesta de ampliación e incorporación de una nueva pregunta para permitir la comparabilidad entre la EBC y la cuenta satélite, frente al tema de consumo cultural.
22. Se elaboraron y consolidaron las respuestas a las preguntas demandadas por Bogotá Cómo Vamos.
23. Se realizaron talleres con cada una de las entidades del sector frente a los temas de los meta - datos de los indicadores de ciudad y las características y requisitos iniciales para avanzar en el Plan de Información como Sector.
24. Se gestionó el diligenciamiento y envío de los formularios del Plan de Información a la Secretaría Distrital de Planeación, de la totalidad de las entidades del sector y de las áreas al interior de la Secretaría.
25. Se elaboraron 20 fichas locales con la información a corte de 30 de junio de 2017, con fuentes de las entidades y SEGPLAN.
26. Se elaboraron y entregaron 20 presentaciones de las territorializaciones de presupuesto.
27. Se trabajó en la estandarización de la información disponible del programa de estímulos.
28. Se elaboraron los análisis estadísticos con la información disponible del programa de estímulos.
29. Se completaron las series de información presupuestales, con corte a junio de 2017.
30. Se elaboró y entregó el boletín de indicadores del Plan de Desarrollo cuya fuente es la Encuesta de Consumo Cultural.
31. Se elaboró el boletín de indicadores de ciudad.
32. Entrega de la información de las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar, Usme, Suba relativa a los requerimientos de una proposición enviada por el Concejo de Bogotá.
33. Se actualizaron y publicaron en SISCRED los siguientes mapas:
  - Monumentos conmemorativos y objetos artísticos declarados como bienes de interés cultural
  - Parques y escenarios deportivos en Bogotá
  - Clubes Deportivos en Bogotá
  - Arte Urbano en Bogotá
  - Espacios No convencionales de Lectura
  - Equipamientos y espacios culturales y deportivos de la Localidad de Usaquén
  - Equipamientos y espacios culturales y deportivos de la Localidad de Chapinero
  - Equipamientos y espacios culturales y deportivos de la Localidad de Santa fe
  - Creación y publicación en SISCRED de los siguientes mapas:
  - Mapa Web de Lecturas
  - Proyectos de Infraestructura Cultural del TransMiCable
  - Ganadores Convocatorias 2017
1. Se creó el mapa web de la campaña de Sexto sentido de Cultura Ciudadana, como apoyo a la publicación de contenido de la página de la secretaria.
2. Se creó el mapa para análisis de la información de equipamientos de la zona de influencia del Parque El Indio.
3. Se enviaron las capas SHP de equipamientos culturales a la Secretaria de Planeación Distrital como insumo para el POT.
4. Se generó la consolidación de impactos realizados a agosto y el resultado fue enviado a la Secretaria de Educación.
5. Se realizó la creación del nuevo diseño del SISCRED el cual está en proceso de validación.
6. Se realizaron reuniones interinstitucionales para validar el nuevo diseño de SISCRED, generando los cambios en el nuevo diseño según lo solicitado en dichas reuniones.
7. Se participó en la implementación de las acciones programadas para la creación del sistema de RIA, en el marco del convenio de la Ruta Integral de Atención a la primera Infancia validando que dicho sistema cuente con los estándares de información, bases de datos y conexión a los sistemas de información misional de las entidades que conforman el convenio.

Se avanzó en las gestiones ante el DANE para obtención de la transferencia metodológica de la herramienta SDMX obteniendo una respuesta positiva. Esta herramienta permitirá a la SCRD y posteriormente al sector, contar con un repositorio de datos que genere consultas de información estandarizada con el modelo estadístico internacional disponible para consultas internas y para la ciudadanía en general.
En el desarrollo de esta transferencia metodológica, se ha asistido a las correspondientes capacitaciones tanto temáticas como técnicas. Así mismo, ya se cuenta con la instalación de dos herramientas de DSMX en tres de los equipos de la Dirección de Planeación.
Igualmente, durante la vigencia, se elaboró un rediseño de la estructura temática y organización de la información, para ser incluida en la nueva imagen del SISCRED para su posterior entrega y remisión de las propuestas de realización de consulta y contenidos; así mismo, se revisaron y actualizaron las bases de datos con la última información disponible, avanzando de esta manera en el rediseño de imagen y nuevas funcionalidades.

Adicionalmente se cuenta con una macro para la captura de la información del primer formulario y se llevaron a cabo reuniones con la referente de la Secretaría Distrital de Planeación, en las que se asumen las orientaciones dadas para la elaboración del mismo y se han enviado para ajustes los formularios predeterminados que no incluyen en su totalidad los objetivos misionales de la entidad.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No aplica

3. Beneficios de ciudad

Se incorporan los estándares de información a los sistemas únicos de información misional, lo que permite a la ciudad avanzar en la consolidación de sistemas que facilitan el acceso y disponibilidad de la información actualizada del sector, proponiendo nuevas miradas desde la ciudad y las localidades, frente a los análisis de los datos del sector

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

La implementación de la meta no cuenta con distinciones diferenciales y poblacionales.

5. Enfoque Territorial

La implementación de la meta no cuenta con enfoque territorial.

Cód. Meta	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
4	Ejecutar el 100% de las acciones establecidas para la implementación del plan de seguridad de la información en la entidad.	100%	70%	70%

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: en lo corrido del cuatrienio, se cumplió el 100% del plan de trabajo establecido a la fecha, ejecutando la actividad de análisis del estado de implementación de seguridad de la información en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y realizando el 100% del diagnóstico para la implementación del Sistema de Seguridad de la Información.

Implementación del subsistema de gestión de seguridad de la información: se aprobó plan de trabajo en el Comité de Sistemas y Seguridad de la Información. Se elaboraron formatos, guías y metodología para la gestión de activos de información, se tuvieron en cuenta los activos de información tipo hardware, software, servicios, infraestructura física y personas. Se inició con el área de gestión documental del Grupo Interno de Recursos Físicos de la Secretaría de Cultura, reuniones para acordar metodología de identificación de activos de información y su posterior análisis de riesgo. Se elaboró el inventario de activos de información con base en la estructura actual de la Secretaría y se elaboraron los siguientes documentos adicionales: Diagrama de Flujo Gestión de Activos de Información; Guía de Gestión de activos de información; Metodología de Gestión de Activos de Información; Procedimiento de Gestión de Activos de Información; Propuesta - Activos tipo Dato; Propuesta - Activos tipo Hardware, Software, Servicios, Infraestructura y personas; Activos de Información por Dependencia.

Manual del SGSI: se elaboraron documentos de declaración de aplicabilidad, alcance del subsistema de gestión de seguridad de la información, objetivos del subsistema, matriz de roles y responsabilidades, los cuales se incorporaron dentro del documento de Manual del SGSI, el cual se presentó al comité de Sistemas y Seguridad de la Información para su conocimiento y aprobación en sesión, finalmente se elaboró el Manual del SGSI y el documento de roles y responsabilidades

Con las actividades desarrolladas en la vigencia 2016, el cumplimiento de la meta llegó al 100% de lo programado y a la fecha del 2017 se presenta un avance del 70%.

Avances vigencia: a la fecha se encuentra un avance del 70% de la meta en la vigencia, donde se realizaron las siguientes acciones con miras al cumplimiento de la misma:

1. Actualización del autodiagnóstico del estado de implementación del subsistema de seguridad de la información.
2. Elaboración proyecto resolución para reforma del comité de sistemas y seguridad de la información.
3. Reuniones de coordinación y trabajo conjunto con la Dirección de Planeación, para la integración de la documentación del subsistema de gestión de seguridad de la información dentro del sistema integrado de gestión.
4. Propuesta del documento de políticas para seguridad de la información.
5. Propuesta del documento de roles y responsabilidades.
6. Se instaló el sistema de gestión de vulnerabilidades.
7. Se presentó para aprobación del Comité Integrado del Sistema de Gestión, los documentos denominados, declaración de aplicabilidad y políticas específicas de seguridad de la información.
8. Se presentó propuesta de política general del SGSI, para integrar a la política del Sistema Integrado de Gestión

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

Esta meta a la fecha no presenta atraso en su cronograma.

3. Beneficios de ciudad

La implementación del subsistema de gestión de seguridad de la información - SGSI, permite tomar acciones, medidas y controles preventivos que permitan asegurar la continuidad de los servicios de TIC y por tanto disponer de las herramientas necesarias para que la Secretaría cumpla con su misión y preste adecuadamente sus servicios a la ciudadanía.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

La implementación de la meta no cuenta con distinciones diferenciales y poblacionales.

5. Enfoque Territorial

La implementación de la meta no cuenta con enfoque territorial.

PERIODO: III TRIMESTRE DE 2017

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1008 – Fomento y gestión para el desarrollo cultural
Reporte: ENERO A SEPTIEMBRE ACUMULADO DE 2017

Cód. Meta	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
1	Otorgar 210 estímulos a agentes del sector cultura, recreación y deporte	60	60	100%

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances Cuatrienio: La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, dentro de la puesta en marcha de su quehacer misional se propone una serie de componentes encaminados a ampliar las oportunidades y a desarrollar las capacidades de los ciudadanos en condiciones de igualdad; en este sentido es necesario analizar las políticas existentes y hacer el correspondiente seguimiento para con este ejercicio contar con información objetiva y concreta sobre el mismo, que facilite la toma de decisiones. Para esto se debe avanzar en la consolidación de un portafolio sectorial con criterios unificados y por último, revisar y ajustar los procedimientos existentes correspondientes.

El Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos 2016-2020” dentro del Programa “Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte”, busca ampliar las oportunidades y desarrollar capacidades de los ciudadanos y agentes del sector con perspectiva diferencial y territorial y para eso cuenta con la estrategia del Programa de Estímulos que busca promover las iniciativas culturales, recreativas y deportivas.

Como resultado de este proceso para el año 2016, se otorgaron por la "Beca Comunidades Creativas en Territorios Prioritarios" un total de treinta y dos (32) estímulos mediante resolución 434 y 469, por la "Beca Bogotá siente la fiesta del programa distrital de estímulos” un total de diecinueve (19) estímulos mediante resolución 444, 468 y 485 y seis (6) jurados evaluadores de la convocatoria de “Apoyos Concertados a Procesos” a realizarse en Casas de la Cultura; con dicha designación se cumplió con la meta establecida para el año 2016 y se sobrepasó la misma en un 5%.

Durante el año 2017 se hizo la apertura del Programa Distrital de Estímulos, se realizaron 26 socializaciones con 470 participantes en 19 localidades de la ciudad y al 31 de marzo se habían recibido un total de 176 inscripciones finalizadas en las 17 convocatorias ofertadas por la SCRD.

Durante este periodo, se seleccionaron los jurados para: Beca Volvamos al Parque y Beca Comunidades Creativas, mediante resolución 217, con 3 jurados evaluadores para cada una; Beca Corredores Culturales, mediante la resolución 210, con 3 jurados evaluadores; Beca Bogotá Siente la Fiesta, mediante la resolución 218, con 3 jurados evaluadores; Premio y Vida, mediante resolución 351, con 3 jurados evaluadores y Premio Julio Gonzáles Gómez, mediante resolución 399 y aclaración 451, con 1 jurado evaluador; para un total de 16 jurados.
Finalmente a la fecha, se han otorgado 44 estímulos correspondientes a las becas y 16 jurados descritos anteriormente, para un total de 60 estímulos así:
- Beca Volvamos al parque, con un total de diez (10) estímulos otorgados, mediante la resolución 305 con aclaración en resolución 333.
- Beca Corredores Culturales, con un total de ocho (8) estímulos, mediante la resolución 321.
- Beca Comunidades Creativas, con un total de cinco (5) estímulos, mediante resolución 306 con aclaración en resolución 350.
- Beca Bogotá Siente la Fiesta, con un total de veinte (20) estímulos, mediante la resolución 334.
- Premio vida y obra, un (1) estímulo, mediante la resolución 402.

Avances Vigencia: se realizó tal como estaba previsto la apertura del Programa Distrital de Estímulos, el día 20 de febrero, en el Centro de Desarrollo Comunitario de la Victoria ubicado en la Localidad de San Cristóbal; además se realizaron 26 socializaciones, con 470 participantes en 19 localidades de la ciudad y a septiembre se cuenta con un total de 25 convocatorias, 4 de ellas que se encuentran en proceso de inscripción y 21 convocatorias restantes, que finalizaron su proceso de inscripción y cuentan con 638 propuestas inscritas. El número de propuestas inscritas por convocatoria se muestran a continuación:

Durante este periodo junto a las áreas misionales de la SCRD, se han adjudicado un total de 19 convocatorias, las cuales cuentan con 105 ganadores. En la gráfica se muestra el número de ganadores por convocatoria:

Además, se contó con 36 jurados para realizar la evaluación del total de las propuestas inscritas y las propuestas ganadoras se encuentran en proceso de ejecución de los recursos otorgados; las diferentes áreas misionales responsables de las convocatorias, son las encargadas de realizar el acompañamiento a estos ganadores.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se han presentado retrasos que afecten el cumplimiento de la meta.

3. Beneficios de ciudad

El portafolio del programa distrital de estímulos 2017 incluyó los siguientes ajustes:
1. Unificación de condiciones generales de participación.
2. Implementación de un sistema digital de inscripción.

Estos dos ajustes posibilitan a la ciudadanía contar con unas reglas de partición claras e iguales para todos/as y una ampliación en la participación y democratización en el acceso a los recursos.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

Sólo después de publicados los resultados de las convocatorias será posible hacer una ponderación poblacional de la misma.

5. Enfoque Territorial

Tres convocatorias ofertadas en el Portafolio del Programa Distrital de Estímulos están dirigidas a promover la participación en territorios específicos, los proyectos ganadores de estas convocatorias aportarán información territorial sobre la asignación de los recursos. Sin embargo, es importante mencionar que los territorios se priorizaron así:

Beca Volvamos al Parque: a continuación, se detalla el listado de inscritos en la Beca:

LOCALIDAD	CODIGO	PARQUE	DIRECCIÓN
01 - USAQUEN	01-035	VECINAL DESARROLLO SANTA CECILIA PARTE BAJA	Entre Carrera 12(carrera 5) Costado Suroriental Y Calle 165(calle 164
	01-007	VECINAL DANUBIO OCCIDENTAL	Nomenclatura Oficial: Kr 8f Bis A 163c 56
02 - CHAPINERO	02-002	EL PARAISO	Tv 1 Este 39a 24
	02-130	VECINAL DESARROLLO PARDO RUBIO	Carrera 3 Este Con Calle 47b, Costado Norte
03- SANTA FE	03-010	VECINAL DESARROLLO LOURDES	Calle 4b Con Carrera 3a Este Costado Sur-occidental
	03-022	VECINAL DESARROLLO SANTA ROSA DE LIMA	Calle 2 Con Carrera 5b Este, Costado Nor-oriental
04- SAN CRISTOBAL	04-137	SAN BLASS	Parte Del Predio Con Nomenclatura Oficial: Ac 20 1 40 Sur Parte Del Predio Con Nomenclatura Oficial: Ac 20 1 40 S
	04-094	VECINAL URBANIZACIÓN SANTA RITA SUR ORIENTAL III ETAPA	Entre Carrera 10 Este, Diagonal 51a Sur (diagonal 51 Sur) Y Transversal 11 Este
05- USME	05-015	DANUBIO AZUL	Dg 56 Sur Entre Tv 3 Este Y Tv 3d Este, Costado Norte
	05-025	DESARROLLO USMINIA	Carrera 1a Este Con Calle 106 Sur, Costado Nor-occidental
06- TUNJUELITO	06-004	VECINAL EL CLARET	Cl 98b Sur No. 27 80
	06-035	VECINAL DESARROLLO ISLA DEL SOL	Calle 67b Sur Con Carrera 62 (62a) costado Sur-occidental
07- BOSA	07-017	VECINAL DESARROLLO PALESTINA	Calle 67 Sur (calle 7) Con Carrera 89 A Bis (carrera 19a Bis) Costado Sur -oriental
	07-028	VECINAL DESARROLLO SAN MARTIN	Calle 57 Sur Con Carrera 102c Costado Sur-oriental
08-KENNEDY	08-027	VECINAL CARVAJAL OSORIO	Transversal 58 A 57a Calle 37b A 38b Sur
	08-186	VECINAL DESARROLLO CAMPO HERMOSO, DESARROLLO PATIO BONITO II SECTOR	Entre Calle 33 B Sur Y Calle 34 Bis Sur Y Entre Carrera 88a Y Carrera 88d
09- FONTIBÓN	09-004	VECINAL LA GIRALDAFONTIBON	Cl 22k 104 00
	09-026	VECINAL VILLA HELENA	Kr 96g 20a 35
10 - ENGATIVA	10-045	VECINAL URBANIZACIÓN LA EUROPA	Carrera 69 Con Calle 68b Costado Suroccidental-calle 68b Con Carrera 70 Costado Sur-carrera 70a Con Calle 68bis Costado
	10-009	VECINAL ENGATIVAL	Carrera 14 Calle 12-93 (carrera 112a Calle 13)
11 - SUBA	11-025	VECINAL AURES II	Cl 131a 105a 25
	11-063	VECINAL PARQUE CENTRAL DE SUBA	Entre Las Calles 146c Bis Y 147 Y Entre Las Carreras 90 Y 91
12- BARRIOS UNIDOS	12-004	VECINAL ANDES
	12-010	VECINAL SAN FERNANDO
13 - TEUSAQUILLO	13-003	VECINAL URBANIZACION SAN LUIS
	13-013	VECINAL BARRIO ALFONSO LÓPEZ	-
14 – MARTIRES	14-008	VECINAL BARRIO LA PEPITA	Entre Calle 10 Y Calle 11 Con Carrera 25 Y Carrera 26
	14-011	VECINAL LA ESTANZUELA	Entre Calle 6b Y Calle 7 Bis Con Carrera 18 Y Carrera 18b
15 – ANTONIO NARIÑO	15-019	VECINAL CIUDAD JARDIN SUR (LOS FUNDADORES)	Calle 19 Sur No 12-24
	15-035	VECINAL VILLA MAYOR	Carrera 33a No 35-21
16 – PUENTE ARANDA	16-001	VECINAL BOCHICA CENTRAL	Calle 1a No. 34a - 31
	16-117	VECINAL SANTA RITA I SECTOR	Entre Calle 33 Sur Y Prolongación Calle 35 Sur Y Entre Carrera 41 Y Carrera 41a
17 - CANDELARIA	17-006	VECINAL POLIDEPORTIVO EGIPTO	Calle 10 No. 3 - 45
	17-018	VECINAL POLIDEPORTIVO NUEVA SANTAFE	Calle 5 No. 5 - 98
18- RAFAEL URIBE	18-034	VECINAL URBANIZACIÓN AVENIDA CARACAS	Carrera 9 (transversal 8a) Con Calle 49f Bis Sur Costado Nor-oriental
	18-110	VECINAL DESARROLLO DIANA TURBAY	Diagonal 48x Bis Sur Entre Carrera 1d Este Y 2c Este
19 – CIUDAD BOLIVAR	19-451	VECINAL URBANIZACIÓN EL ENSUEÑO	Transversal 69 Con Calle 68b Sur Costado Sur-occidental
	19-057	VECINAL DESARROLLO ARBORIZADORA ALTA	Entre Calle 75 Y Calle 73 Sur, Con Carrera 42 Costado Norte

Teniendo en cuenta lo anterior el resultado de esta convocatoria fue:

- Inscritos: 56
- Habilitados: 32
- Rechazados: 24
- Ganadores: 10

Listado de ganadores:

ÍTEMS	GANADOR	LOCALIDAD
1	AGRUPACIÓN LA PRIMERA PUERTA	ANTONIO NARIÑO
2	GOLPE DE BARRIO	BOSA
3	GUARDIANES DE MI PARQUE	KENNEDY
4	UNIÓN TEMPORAL CORPORACIÓN CULTURAL TEATRO EMPLUMADO Y BUGANVILLE TEATRO	SAN CRISTÓBAL
5	SUEÑOS DE LIBERTAD	FONTIBÓN
6	GRUPO CAPOEIRA ANGOLA VOLTA DO MUNDO	TEUSAQUILLO
7	EXPRESIONES	SUBA
8	CAMELIA AGRUPAR ARTE	PUENTE ARANDA
9	LA SOMBRA DE LAS MASCARAS	ENGATIVÁ
10	ENBICIADOS POR BOGOTA	TUNJUELITO

Beca Comunidades Creativas: a continuación, se detalla el listado de localidades inscritas:

- Antonio Nariño
- Barrios Unidos
- Engativá
- Fontibón
- La Candelaria
- Los Mártires
- Teusaquillo
- Tunjuelito

De esta Beca se obtuvo la siguiente información:

- Inscritos: 29
- Habilitados: 11
- Rechazados: 18
- Ganadores: 5

Listado de Ganadores:

ÍTEMS	GANADOR	LOCALIDAD
1	ESCUELA ARTÍSTICA LOS HIJOS DEL SOL	TUNJUELITO
2	DIVERSIDARTE	LA CANDELARIA
3	CINE CAMINANTE	ENGATIVÁ
4	NAMASTE	BARRIOS UNIDOS
5	IÑIRIY	ENGATIVÁ

Beca Corredores Culturales y Recreativos: a continuación, se detalla el listado de localidades inscritas:

- Barrios Unidos.
- Candelaria – Santafé.
- Ciudad Bolívar.
- Chapinero.
- Fontibón.
- Paseo Peatonal de la Carrera Séptima.
- Puente Aranda.
- Río Fucha.
- Suba.
- Usaquén.
- Usme.

De esta Beca se obtuvo la siguiente información:
- Inscritos: 34
- Habilitados: 24
- Rechazados: 10
- Ganadores: 8

Listado de Ganadores:

ÍTEMS	GANADOR	LOCALIDAD
1	COLECTIVO AMBIENTAL CONCIENCIA LIMPIA - CACLI	USME
2	FUNDACIÓN HERMANDAD DE LA BUENA GESTIÓN HBG	PUENTE ARANDA
3	FUNDACIÓN KAMWARA	SUBA
4	ASOCIACION INTEGRARTE RD	LA CANDELARIA
5	CORPORACION CASA CULTURAL CHINUA	PUENTE ARANDA
6	FUNDACION CULTURAL MANIGUA	USAQUÉN
7	A SEIS MANOS LTDA	LOS MÁRTIRES
8	COLECTIVO ARTO ARTE	SAN CRISTÓBAL

Beca Bogotá Siente la Fiesta: a continuación, se detalla el listado de localidades inscritas:

- Rafael Uribe Uribe
- Usaquén
- Antonio Nariño
- San Cristóbal
- Los Mártires
- Barrios Unidos
- Suba
- Kennedy
- Fontibón
- Teusaquillo
- Chapinero
- Santa Fe
- Puente Aranda
- Engativá
- Usme
- La Candelaria
- Ciudad Bolívar
- Tunjuelito
- Bosa

De esta Beca se obtuvo la siguiente información:
- Inscritos: 50
- Habilitados: 44
- Rechazados: 6
- Ganadores: 20

Listado de Ganadores:

ÍTEMS	PARTICIPANTE	LOCALIDAD
1	RED ARTECLUB	TUNJUELITO
2	FUNDACIÒN CULTURAL POR AMOR MC	ENGATIVÁ
3	FUNDACION VIENTOS DEL SOL (FIVASUA)	ANTONIO NARIÑO
4	CORPORACIÓN CULTURAL KONTRABÍA	RAFAEL URIBE URIBE
5	ASOCIACIÓN CULTURAL COLECTIVO TEATRAL LUZ DE LUNA	SANTA FE
6	CREARTE-SANO	CHAPINERO
7	LABORATORIO DE RISAS	USAQUÉN
8	AGRUPACION RAICES QUIMBAYAS	BOSA
9	CORPORACIÓN COLECTIVO ARTÍSTICO Y CULTURAL ABYA-YALA	SANTA FE
10	AGRUPACION ARANEUS	LA CANDELARIA
11	CORPORACIÓN CULTURAL DE DANZA Y TEATRO SUEÑO MESTIZO	ENGATIVÁ
12	AGRUPACIÓN LA PRIMERA PUERTA	ANTONIO NARIÑO
13	GRUPO CULTURAL D-11	SUBA
14	FUNDACIÓN CULTURAL TEATRO EXPERIMENTAL FONTIBON - TEF	FONTIBÓN
15	FUNDACION MANIK LAMAT	PUENTE ARANDA
16	ARTES ESCÉNICAS LOS SUPLICANTES	USME
17	ASOCIACIÓN FOKLÓRICA "PALOS, CUERDAS Y KOTIZAS - PCK"	SAN CRISTÓBAL
18	NAMASTE	BARRIOS UNIDOS
19	LA QUINTA ESCENA	USME
20	CORPORACIÓN CULTURAL TEATRO DEL SUR	BOSA

Cód. Meta	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
2	Implementar el 100% de las acciones de formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de los subcampos del arte, la cultura y el patrimonio priorizados.	30%	15%	50%

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances Cuatrienio: durante el año 2016 se adelantó la implementación de las acciones de formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en un 20%, a través del equipo ejecutor quienes realizaron la revisión al Manual de Lineamientos correspondiente al Proceso de Fomento, a los procedimientos tanto del Programa Distrital de Estímulos – PDE- como del Programa de Apoyos Concertados y los respectivos formatos asociados a los mismos. Igualmente se estableció un cronograma de trabajo para la convenir los ajustes correspondientes y la emisión de conceptos para diversos proyectos en el marco del seguimiento, acompañamiento y articulación sectorial al IDPC, IDARTES, FUGA, OFB, CANAL CAPITAL.

Durante el 2017 se avanzó en la revisión del Manual de Lineamientos del Proceso de Fomento y se implementó una estrategia de comunicaciones para apoyar el proceso de socialización de las convocatorias del PDE. Se elaboró una nueva versión del procedimiento de jurados y una nueva versión del procedimiento de Apoyos Concertados y se actualizó en el SIG de la SCRD; así mismo se elaboró una Matriz de Análisis Sectorial sobre el Manual de Lineamientos del Proceso de Fomento que a la fecha está en revisión de la mesa sectorial de fomento.

Avances Vigencia: Se avanzó en la primera revisión del Manual de Lineamientos del Proceso de Fomento y se elaboró el cronograma de trabajo. Se revisó el procedimiento correspondiente al Programa Distrital de Estímulos (PDE) junto con sus formatos, para proceder a integrarlo en el SIG de la entidad y así mismo se construyó una nueva versión del procedimiento de Alianzas Estratégicas y se realizaron ajustes a la plataforma de convocatorias del PDE; además se implementó una estrategia de comunicaciones para apoyar el proceso de socialización de las convocatorias del PDE.

Se elaboró una nueva versión del procedimiento de jurados y una nueva versión del procedimiento de Apoyos Concertados que fue actualizada en el SIG de la SCRD y se elaboró una Matriz de Análisis Sectorial sobre el Manual de Lineamientos del Proceso de Fomento que a la fecha está en revisión de la mesa sectorial de fomento.

Finalmente se adelantó la encuesta de satisfacción a participantes, la cual se envió a los participantes inscritos, con el fin de medir la satisfacción en el proceso de convocatoria del PDE y se creó en la plataforma SISCRED un informe que permite consolidar todas las respuestas generadas a través de la aplicación de la encuesta.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se han presentado retrasos que afecten el cumplimiento de la meta.

3. Beneficios de ciudad

Las actividades adelantadas en el proceso de implementación de las acciones de formulación, seguimiento y evaluación de la política pública de fomento, generan una revisión permanente de los procedimientos que se desarrollan a través de los programas de convocatorias públicas, permitiendo de esta forma que dichos escenarios se mantengan actualizados con los requerimientos presentados por la ciudadanía y hacen más accesibles los esquemas de participación en las mismas.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

Se muestran los resultados correspondientes a los participantes que hasta el momento tienen las convocatorias de la Secretaría:

Participantes por género:

GENERO	TIPO PARTICIPANTE	TOTAL, PROPUESTAS
Femenino	Persona Natural	40
Femenino	Representante - Persona Jurídica	61
Femenino	Representante - Agrupación	189
Total, Sexo Femenino		290
Intersexual	Representante - Agrupación	2
Total, Sexo Intersexual		2
Masculino	Persona Natural	47
Masculino	Representante - Persona Jurídica	62
Masculino	Representante - Agrupación	237
Total, Sexo Masculino		346

Participantes por rango de edad:

TIPO PARTICIPANTE	18 - 28	29 - 59	MÁS DE 60
Representante - Agrupación	200	194	24
Representante - Persona Jurídica	14	83	20
Persona Natural	18	52	12
TOTAL	232	329	56

Participantes por etnia:

5. Enfoque Territorial

Se muestran los resultados correspondientes a los participantes que has el momento tienen las convocatorias de la secretaría:

Cód. Meta	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
3	Apoyar 100 proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas	25	21	84%

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances Cuatrienio: El Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos 2016-2020” dentro del Programa “Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte”, establece como una de sus estrategias, “Diseñar e implementar el Programa Distrital de Apoyos Concertados” que ofrece mediante una bolsa concursable, asistencia técnica y recursos financieros en contrapartida, a los proyectos que impulsen organizaciones del sector en la perspectiva de hacerlos sostenibles social y económicamente. Además, busca promover y apoyar, aquellos procesos que han tenido antecedentes en los territorios, como una forma de valorar tanto la trayectoria y disciplina de las organizaciones culturales locales, así como reconocer las posibilidades que se van consolidando en las localidades en torno a propuestas que articulan las Políticas Culturales con las diferentes Políticas Sociales.

Dentro de las acciones realizadas durante el 2016 se llevaron a cabo treinta y cuatro (34) proyectos con las siguientes organizaciones Fundación INDIEBO; Festival GOSPEL; Casas de la Cultura (18) - (17 contratos de apoyo y un 1 convenio con Casa de la Cultura); Fiesta De Bogotá – R101; Red de Productores Culturales Latinoamericanos – REDLAD; Womex; Música Sacra; Mercado de industrias culturales – MICSUR; Batuta; Bogotá International Film – BIFF; Rogelio Salmona; Fundación Artería; Fundación Flora Ars +natura; Compartamos Con Colombia; Fundación Llorona; Teatro R101 para la creación del Distrito Grafiti; Fiesta de luces de Lyon.

Durante el 2017 se apoyaron 21 proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas a través de 6 convenios de asociación y 15 contratos de apoyos concertados. Se realizó la verificación de documentación administrativa de los proyectos participantes en la convocatoria del Programa Distrital de Apoyos Concertados, siendo el siguiente el resultado arrojado: proyectos habilitados 14, proyectos en subsanación 138 y proyectos rechazados 140. Se finalizó el proceso de evaluación y asignación de recursos a las entidades participantes del Programa Distrital de Apoyos Concertados y se firmó un convenio de asociación con la Fundación Mapa Teatro para la realización del proyecto Experimenta Sur VI y “Mnemofilia y Lotofagia”.

Avances Vigencia: se realizó la verificación de documentación administrativa de los proyectos participantes en la convocatoria del Programa Distrital de Apoyos Concertados, siendo el siguiente el resultado arrojado: proyectos habilitados 14, proyectos en subsanación 138 y proyectos rechazados 140. Se finalizó el proceso de evaluación y asignación de recursos a las entidades participantes del Programa Distrital de Apoyos Concertados y se firmó un convenio de asociación con la Fundación Mapa Teatro para la realización del proyecto Experimenta Sur VI y “Mnemofilia y Lotofagia”.

A la fecha se han suscrito 6 convenios de asociación para desarrollar los siguientes proyectos:

Convenio 76 de 2017: suscrito entre la SCRD, el IDARTES y la Fundación Mapa Teatro para desarrollar el proyecto Experimenta Sur VI y “Mnemofilia y Lotofagia”, el cual desarrollo las siguientes acciones:
  1. 1er Laboratorio: "El teatro entre memoria y olvido, actos de sublevación". A cargo de Jean FranoisDusigne
  2. 2do Laboratorio: “More Future” - danza. A cargo de FaustinLinyekula Bailarín, coreógrafo y director escénico.
  3. 3er Laboratorio: “El laboratorio Mnemofilia & Lotofagia: consumo de memoria y pulsión de olvido”, constituye la primera acción del proyecto "El Futuro de la Memoria". Mapa Teatro (Colombia) ha concebido el laboratorio como un dispositivo testimonial y poético de dos días en el cual artistas de Bogotá y cinco expertos latinoamericanos de distintas disciplinas -una antropóloga brasilera-argentina (Ludmila Da Silva); un escritor del Caribe (Roberto Burgos Cantor); una juez colombiana (Gloria Guzmán); una psicoanalista brasilera (SuelyRolnik) y un abogado politólogo(Iván Orozco)-, expusieron sus respectivos "procedimientos de memoria" (memoria antropológica, memoria poética, memoria judicial, memoria del trauma y memoria histórica), a partir de la escucha del testimonio de una víctima del conflicto armado en Colombia, introducido por Alejandro Valencia Villa, experto colombiano en comisiones de verdad y acompañado por Adriana Urrea, filósofa experta en estética. Además de conferencias, talleres de creación, producciones artísticas de distintos formatos, también se contó con comida, música y "trasnochon”, que hicieron de esta plataforma artística/académica, un espacio de encuentro de pensadores, artistas y espectadores, para la reflexión y la experimentación, ausentes casi siempre, de los festivales de teatro, los museos, las galerías de arte, los auditorios de música y en general, de los espacios tradicionales del arte en nuestro país.
  4. La VI versión de EXPERIMENTA/Sur (Mnemofilia y Lotofagia), fue un espacio para reflexionar sobre las políticas de la memoria y los modos en que las artes vivas pueden producir relaciones y escenarios de memoria, así como manifestaciones no reconocidas como "arte" que recurren a procedimientos artísticos hacia una injerencia política. Para activar el acontecimiento académico, se tejió alrededor una construcción de un monumento efímero realizado por al artista/arquitecto francés Olivier Grossetéte, en la Plaza de los Mártires durante 5 días y se desarrolló el respectivo taller para la construcción del mismo. Experimenta Sur se llevó a cabo del 27 de marzo al 1 de abril en las localidades de los Mártires, Teusaquillo, Santa fe y Candelaria y el análisis poblacional planteado en el proyecto fue de 6.000 personas y durante el evento asistieron 5.953, dando así cumplimiento al indicador en un 99.21%. En este momento se está proyectando el acta de liquidación del convenio.

Convenio 108 de 2017: suscrito con la Fundación Arteria para realizar el proyecto de la II Feria Distrital del Millón, tuvo como principal objetivo el fortalecimiento de espacios de circulación que facilitan el acercamiento de diversos públicos a nuevas propuestas de creación e impulsan la posibilidad de inversión. Siendo una feria de arte anual, abre un espacio donde artistas emergentes pueden dar a conocer su trabajo y fomentar una cultura de nuevos coleccionistas en el país.
  - Este convenio se suscribió por segunda vez en el 2017, debido al éxito del mismo ya que en el 2016, la Feria tuvo una convocatoria a la que se presentaron 1.238 artistas, de los cuales 80 artistas nacionales como internacionales fueron invitados a participar. En total asistieron 12.000 personas al evento.
  - Actualmente se busca con esta feria dar continuidad a brindar espacios que promuevan la producción artística, el acceso a la oferta cultural y la visibilización, circulación y reconocimiento de propuestas de artistas emergentes, tanto en lo que se refiere a prácticas de circulación, como de participación ciudadana, teniendo como consecuencia que la ciudadanía consuma de manera pasiva formas y modos culturales.
  - La Feria se desarrollará en Bogotá, donde existe un alto número de problemáticas asociadas al acceso de diversos públicos a una oferta artística y cultural así como una la limitada posibilidad de circulación de artistas de nuevas generaciones en el circuito de espacios convencionales como Museos y Galerías. Entre sus objetivos están:
    1. Fortalecer los espacios de circulación que faciliten el acercamiento de diversos públicos, y a nuevas propuestas de creación impulsando la posibilidad de inversión.
    2. Facilitar el acceso de públicos a las manifestaciones de las artes plásticas y visuales de la actualidad.
    3. Fomentar la sostenibilidad del sector de industrias culturales a través de la realización de diferentes actividades.
    4. Incrementar la participación y mantener la vinculación de diferentes actores del sector (académico, artístico, empresarial) a proyectos enfocados a las artes plásticas y visuales.
  1. A continuación se presentan los avances: alquiler del Centro Creativo Textura de la localidad de Puente Aranda, programación del evento para los días 28, 29 y 30 de octubre de 2017, diseño de plano de exposición y planimetría general (la distribución de los artistas se realizará después del 30 de septiembre), promoción y difusión de la feria (visitas a algunas facultades y escuelas de arte, redes sociales, sesión informativa para resolver dudas e inquietudes, página web de la feria – http://feriadelmillon.com.co/convocatoria-2017.php; https://convocatorias.feriadelmillon.com.co/), selección de artistas y distribución en el espacio (se llevó a cabo a través de la plataforma digital de feria – https://convocatorias.feriadelmillon.com/en/, en total se seleccionaron 76 artistas), publicación de artistas seleccionados para la FDM 2017 en la página web de la feria.

El convenio 109 de 2017: suscrito con el Teatro R101 para realizar la segunda edición de Distrito Grafiti Bogotá, tiene como objetivo principal, consolidar la implementación de un encuentro artístico desde el grafiti, que convoque a artistas internacionales, nacionales y distritales, permitiendo la formulación de un espacio para la creación, circulación, difusión, promoción y apropiación de la práctica artística y responsable del grafiti en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos.
Distrito Garfiti, es un espacio de diálogo, visibilización y resignificación de la práctica del Grafiti en Bogotá, a partir de una estrategia que busca promover la práctica responsable del grafiti y el arte urbano en la ciudad; así mismo busca dar continuidad a espacios y ejercicios de transformación de territorios y organización en colectivos artísticos, que se alimenta del intercambio entre pares, del trabajo colaborativo, de la suma de esfuerzos, pues emprender la tarea de transformación de un espacio urbano con una obra de gran formato implica la suma de esfuerzos individuales e institucionales necesariamente, que a su vez fomentan nuevas oportunidades impulsando la creación de obras, brindando estímulos a los artistas y fortaleciendo a las industrias culturales y creativas. Entre sus objetivos están:
  - Consolidar a Bogotá como un referente nacional e internacional en la práctica responsable, organizada, sostenible y planificada del grafiti y el arte urbano a partir del reconocimiento público de la misma desde el turismo cultural, internacional y local y la construcción de identidad de la ciudad desde su comunicación con la ciudadanía hasta la aproximación misma de los medios de comunicación tradicionales e independientes.
  - Adoptar acciones efectivas y continuadas en el tiempo en la implementación de una política pública efectiva y permanente de desarrollo, fomento y organización de la práctica del grafiti desde su comprensión y teniendo como base la celebración de compromisos ciudadanos para la responsabilidad de la misma y que incentiven su calidad y profesionalismo.
  - Consolidar un sector específico de la ciudad, que tenga el potencial de crecimiento en el tiempo, como hábitat de la práctica organizada del arte urbano y el grafiti, que sea de fácil acceso a través del sistema de transporte público y permita el involucramiento en Distrito Grafiti, del sector público, privado, artístico y ciudadano de Bogotá dando origen a una zona específica de la ciudad donde tengan lugar diálogos y conversaciones, desde la diferencia y la diversidad y en la que se reconozca la libertad de expresión y los derechos culturales como principal eje de la construcción de una sociedad más igualitaria y justa.
  - Llevar a cabo una transferencia continuada, técnica y conceptual, de conocimiento y saber práctico entre los artistas participantes en Distrito Grafiti II, que cuenten con la experiencia necesaria para convertirse en referentes de los practicantes actuales y futuros del grafiti. Dicha transferencia incluirá a los miembros de la comunidad de Puente Aranda interesados, así como a las organizaciones afines del sector.
  - Generar activa y permanente participación en el proceso de desarrollo de los murales por parte de la comunidad.
Los avances más relevantes de la vigencia fueron: realización de Comités donde se trataron los siguientes temas (revisión de la minuta; revisión y observaciones a la propuesta del Teatro R 101, de cronograma y plan de trabajo; convocatoria distrital a Ciudad Mural III; programa académico Ciudad Mural: Taller/lab y conversatorio; Alianza Feria del Millón); contacto con diferentes artistas nacionales e internacionales con el ánimo de invitarlos a participar de CIUDAD MURAL - DISTRITO GAFITI 2017 (a la fecha los artistas que harán parte de la parrilla son JADE de Perú, LA PLAGA de Colombia, además de diáologos con MDC, STINK FISH, LILI CUCA, CERO LEDANIA, ARK y STREET ART); se celebró un acuerdo con POSTOBON; se levantó la pintura anti-grafiti y se concertaron los muros a intervenir.

Convenio 110 de 2017: suscrito con la Fundación Indiebo para desarrollar el "Festival de Cine Independiente de Bogotá Indiebo 2017”. En concordancia con el Plan Distrital de Desarrollo, mediante el cual se contribuyó al cumplimiento de las metas: “Aumentar a 15% el porcentaje de población que realiza actividades culturales” y “Aumentar en un 1% el porcentaje de población que realiza otras actividades culturales y deportivas tradicionales”, el proyecto busca democratizar la cultura, a través de cine y tecnología en espacios públicos, privados y no convencionales, generando procesos de formación público incluyentes, permitiendo el desarrollo turístico de la ciudad y el fortalecimiento de las industrias culturales y creativas.
El festival se realizó entre el 13 y 23 de julio de 2017 en las 20 localidades de la ciudad de Bogotá, permitiendo el acceso a nuevos contenidos, conectando a los ciudadanos y activando el espacio público, además llegó con su Cinebus a todas las localidades, fomentando la cohesión social y la apropiación del espacio público. Durante los 11 días del festival se realizaron 23 proyecciones gratuitas al interior del Cinebus y en pantallas gigantes en plazoletas, teatros, parques, cárceles y en el monumento de los Héroes, en una búsqueda por celebrar la diversidad, legitimando y reconociendo los procesos locales y fomentando la formación de nuevos públicos mediante la circulación y acceso al cine independiente nacional e internacional.
Las proyecciones se coordinaron con diferentes actores locales (medios, colectivos audiovisuales y artísticos, teatros, escuelas y líderes comunitarios, entre otros) realizando la difusión y convocatoria a las mismas a través de los medios comunitarios y los medios masivos de radio y televisión. En el material proyectado se encuentra: El abrazo de la serpiente del Director: Ciro Guerra; Dos Mujeres y una vaca del Director: Efraín Bahamón; Siempreviva del Director: Klych López; Jardín de Amapolas del Director: Juan Carlos Melo; Abril y el Mundo Extraordinario del Director: Chistian Desmares y Franck Ekinci; Microbio y Gasolina del Director: Michel Gondry y Mi Vecino Totoro del Director: Hayao Miyazaki. En programas cortos se contó con: UU(Singapur) del Director: JeremiahHammerling; Tsuki del Director: Mauricio Leiva; Coma y Beba del Director Jaime Figueroa; La Secta de Insectos del Director Pablo Calvillo; Una Pieza para Julia de la Directora Amelia Eloisa; The Fourth Kingdom de los Directores Adán Aliaga y Alex Lora; Skull+ Bone de la Directora Victoria Rivera; Le Chat Dore de la Directora Nata Moreno; El lenguaje del Baloncesto del Director Ramón Rodríguez; El Camino a la Soledad del director John Agudelo; La Madre de las Madres del Director Wilson Arango y Cortometrajes Animados Nominados al Oscar entre otras, fomentando la circulación de más de 87 títulos colombianos y extranjeros en 11 salas, allí se presentaron títulos clásicos restaurados y títulos que abrieron mercado latinoamericano y así mismo títulos que no llegaron a las carteleras del país en 2016.
Adicionalmente esta edición de IndieBo tuvo el honor de contar con la presencia de maestros y vanguardistas de la industria que vinieron a compartir su experiencia con estudiantes y profesionales colombianos. Fueron un total de 230 funciones, más de 90 títulos en 13 pantallas, 17 invitados internacionales y directores colombianos que llegaron a todas las localidades de la ciudad, logrando gran acogida por el público en general. A través del festival se promovió el desarrollo de iniciativas de la industria creativa, buscando dinamizar la economía alrededor del mismo (comercio, gastronomía, transporte y turismo).

El convenio 113 de 2017: suscrito con la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano con el proyecto "Bogotá Internacional Film Festival Biff", con el cual se pretende programar películas de calidad, en todos los géneros y formatos, a través de las diferentes localidades de la ciudad, fomentar espacios de diálogo y transferencia de conocimiento dentro la industria audiovisual y la academia, así como trabajar por una identidad propia y diferencial. Se espera proyectar 50 películas internacionales, 100 proyecciones, formar 25 estudiantes, invitar a 15 profesionales, realizar 13 actividades académicas y 1 foro de industria con 200 espectadores. El festival se llevará a cabo del 12 al 18 de octubre de 2017 y se estima beneficiar a 10.000 personas

El convenio 111 de 2017: suscrito con la Corporación Cultural Inter-Colombia para desarrollar el proyecto "VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA SACRA DE BOGOTÁ" el cual busca la transmisión de conocimiento de las tradiciones culturales de Colombia y el mundo en Bogotá, a través de las músicas sagradas de diferentes estilos, épocas y civilizaciones por medio de conciertos, recitales, conferencias y clases magistrales. Este Festival busca el fomento de la formación de públicos críticos y circulación de agentes del sector de la música, sin embargo este convenio fue liquidado por mutuo acuerdo según acta de liquidación del día 5 de junio de 2017.
Con el fin de aunar esfuerzos para la realización del VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA SACRA DE BOGOTÁ, se suscribió el Convenio No. 162 de 2017, el cual permitió la realización del festival del 5 de septiembre al 1 de octubre del año en curso y contó con la realización de 30 conciertos, el 70% de ellos de entrada gratuita en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa fe, Suba, Teusaquillo, Mártires y Candelaria y se estimó una asistencia de 30.000 personas.

Además se realizó el convenio 112 de 2017, en el cual se aúnan esfuerzos entre la Secretaría, la Fuga, el Idartes y la Fundación Amigos del Teatro Mayor para estructurar y desarrollar el proyecto de "Navidad” como iniciativa pública que articula actores públicos y privados, en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. Este espectáculo monumental de nuevas tecnologías artísticas se desarrolló en el 2016 en la Plaza de Bolívar, contando con rangos de 4 proyecciones lapso y para la vigencia 2017 espera contar con una mayor participación de personas en las funciones programadas, teniendo en cuenta que las presentaciones artísticas serán gratuitas; dado lo anterior no es posible determinar con antelación y exactitud la cantidad de asistentes y su caracterización, dada la aleatoriedad de la posible asistencia. No obstante, los siguientes fueron los aforos de la pasada Fiesta de las Luces 2016, registrados por el Observatorio de Culturas: total asistencias 780.472.

Se firmaron 15 contratos de apoyo concertados con las organizaciones así:

El Contrato de apoyo 115 de 2017: suscrito con la Corporación Escuela de Formación Artística y Cultural Redanza para la realización del proyecto denominado "PROCESO CASAS DE LA CULTURA SUBA ARTÍSTICA Y CULTURAL", para la realización de actividades culturales, artísticas, recreativas y deportivas en la ciudad de Bogotá, en el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos”; de conformidad con el proyecto presentado y la respectiva concertación realizada con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

El contrato de apoyo 107 de 2017: suscrito con la Corporación Cultural Tercer Acto para la realización del proyecto "VI FESTIVAL DE LA DIVERSIDAD - HACIENDONOS VISIBLES", para la realización de actividades culturales, artísticas, recreativas y deportivas en la ciudad de Bogotá, en el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos”; de conformidad con el proyecto presentado y la respectiva concertación realizada con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

El Contrato de apoyo 126 de 2017: suscrito con la Asociación Para El Desarrollo Social Cultural Recreativo Y Comunitario - AMAYTA para la realización del proyecto "PROGRAMATE EN CASA VIVA 2017", para la realización de actividades culturales, artísticas, recreativas y deportivas en la ciudad de Bogotá, en el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos”; de conformidad con el proyecto presentado.

El Contrato de apoyo 129 de 2017: suscrito con la Fundación Parcela Cultural campesina para la realización del proyecto “SUMAPAZ: CORREDOR ESTRATÉGICO DE CULTURA DE PAZ”, para la realización de actividades culturales, artísticas, recreativas y deportivas en la ciudad de Bogotá, en el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos”; de conformidad con el proyecto presentado.

El Contrato de apoyo 131 de 2017: suscrito con Corporación Cultural Kontrabía para la realización del proyecto “ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL Y PATRIMONIAL: UNA APUESTA HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE TEJIDO SOCIAL EN RAFAEL URIBE URIBE" en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”; de conformidad con el proyecto presentado.

El Contrato de apoyo 132 de 2017: suscrito con Corporación Afrocolombiana Lazos de Progreso - COALAPRO para la realización del proyecto “PROCESOS DE INCLUSIÓN CULTURAL PARA LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN”, para la realización de actividades culturales, artísticas, recreativas y deportivas en la ciudad de Bogotá, en el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos”; de conformidad con el proyecto presentado.

El Contrato de apoyo 133 de 2017: suscrito con Fundación Pastoral Manos Unidas para la realización del proyecto “MAS ARTE Y CULTURA = MEJOR COMUNIDAD Y CIUDAD”, para la realización de actividades culturales, artísticas, recreativas y deportivas en la ciudad de Bogotá, en el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos”; de conformidad con el proyecto presentado.

El Contrato de apoyo 134 de 2017: suscrito con Fundación Cultural teatro experimental Fontibón – TEF, para la realización del proyecto “TEATRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONVIVENCIA Y PAZ”, para la realización de actividades culturales, artísticas, recreativas y deportivas en la ciudad de Bogotá, en el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos”; de conformidad con el proyecto presentado.

El Contrato de apoyo 140 de 2017: suscrito con Asociación Fraternidad Internacional de Jóvenes de Colombia – IYF Colombia, para la realización del proyecto “ESCUELA DE FORMACIÓN PARA EL VOLUNTARIADO CULTURAL - IYF”, para la realización de actividades culturales, artísticas, recreativas y deportivas en la ciudad de Bogotá, en el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos”; de conformidad con el proyecto presentado.

El Contrato de apoyo 141 de 2017: suscrito con Asociación Juvenil de Arte Social Vídeos y Rollos, para la realización del proyecto “TIBANICA PORTAL DE LOS ALTARES”, para la realización de actividades culturales, artísticas, recreativas y deportivas en la ciudad de Bogotá, en el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos”; de conformidad con el proyecto presentado.

El Contrato de apoyo 158 de 2017: suscrito con Corporación Comunitaria Cuyeca A Obsun, para la realización del proyecto “DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS VÍCTIMAS, SU MEMORIA”, para la realización de actividades culturales, artísticas, recreativas y deportivas en la ciudad de Bogotá, en el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos”; de conformidad con el proyecto presentado.

El Contrato de apoyo 160 de 2017: suscrito con Asociación de Amigos de las Bibliotecas, BIBLOAMIGOS, la Cultura y la Educación, para la realización del proyecto “NIDOS LECTORES PARA VOLAR. CREACIÓN O FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES LECTORAS EN ÁMBITOS RURALES EN 2 LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL”, para la realización de actividades culturales, artísticas, recreativas y deportivas en la ciudad de Bogotá, en el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos”; de conformidad con el proyecto presentado.

El Contrato de apoyo 182 de 2017: suscrito con Corporación Casa de la Cultura Juvenil el Rincón Casa de la Cultura, para la realización del proyecto “CASA DE LA CULTURA NÚCLEO DE DESARROLLO CULTURAL EL RINCÓN – TERRITORIO DE PAZ”, para la realización de actividades culturales, artísticas, recreativas y deportivas en la ciudad de Bogotá, en el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos”; de conformidad con el proyecto presentado.

El contrato de apoyo 184 de 2017: suscrito con corporación cultural razón y realidad - Corpocurare, para la realización del proyecto “ESCUELA DE FORMACIÓN HIP HOP WARRIOSSAUQDRON”, para la realización de actividades culturales, artísticas, recreativas y deportivas en la ciudad de Bogotá, en el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos”; de conformidad con el proyecto presentado y la respectiva.

El Contrato de apoyo 190 de 2017: suscrito con Corporación Casa de la Cultura Ciudad Hunza, para la realización del proyecto “CASA DE LA CULTURA CIUDAD HUNZA ESPACIOS CONSENTIDO PARA RE ENCANTAR LA VIDA”, para la realización de actividades culturales, artísticas, recreativas y deportivas en la ciudad de Bogotá, en el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos”; de conformidad con el proyecto presentado.

Adicionalmente, se suscribió el contrato interadministrativo No. 48 de 2017, con la Universidad Nacional de Colombia para realizar la evolución administrativa y técnica de los proyectos participantes en el programa distrital de apoyos concertados 2017, en el cual se realizó la verificación de 292 propuestas, de las cuales 69 propuestas fueron las habilitadas y 13 fueron financiados directamente con recursos de la SCRD y 1 financiada con recursos del IDARTES y la SCRD.

Así mismo, se suscribió el contrato interadministrativo No. 105 de 2017 con la Universidad Pedagógica Nacional, para realizar la interventoría técnica y administrativa de los proyectos ganadores en el Programa Distrital de Apoyos Concertados 2017, así como elaborar un documento académico que aporte al conocimiento de dicho programa.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se han presentado retrasos a la fecha que afecten el cumplimiento de la meta.

3. Beneficios de ciudad

La puesta en marcha del Programa Distrital de Apoyos Concertados trae como beneficio la posibilidad de acceder a los recursos en igualdad de condiciones. Las alianzas estratégicas por su parte posibilitan que el Sector Cultura, Recreación y Deporte fortalezca sus acciones y su impacto en la ciudadanía, a través de la realización de proyectos de cobertura metropolitana.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

Sólo después de publicados los resultados de las convocatorias será posible hacer una ponderación poblacional de la misma.

5. Enfoque Territorial

Sólo después de publicados los resultados de las convocatorias será posible hacer una ponderación territorial de la misma.

En cuanto a la Feria del Millón se realiza a nivel Metropolitano (cuatro o más localidades o e escenarios de carácter metropolitano), con un rotal de 10.000 beneficiarios.

Cód. Meta	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
4	Formular e implementar una (1) política cultural de emprendimiento de industrias culturales y creativas	0,40	0,28	70%

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances Cuatrienio: Uno de los principales propósitos del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” en materia cultural, es la formulación y puesta en marcha de una política para el emprendimiento y las industrias culturales y creativas para el sector, que impulse su dimensión económica y productiva, en el marco del reconocimiento, respeto y promoción de los derechos y las libertades culturales de los distintos territorios de Bogotá, en pro de la generación de condiciones de sostenibilidad y desarrollo de la cultura. Esta política abonará el terreno para visibilizar el impacto y retos de las industrias culturales y creativas de la ciudad en el marco de lo que el Banco Interamericano de Desarrollo ha denominado la “Economía Naranja” o economía creativa. Así mismo, permitirá contar con una ruta para orientar las acciones que permitan caracterizar, hacer seguimiento, investigar y generar información precisa sobre las prácticas, agentes, áreas artísticas y aportes a la economía y al desarrollo de este importante sector del campo cultural de la ciudad. De la misma manera, la política permitirá contar con un marco de referencia para el fortalecimiento de las organizaciones culturales de la ciudad y la creación de líneas de financiación.

Como avances del cuatrienio se cuenta con la realización del proceso precontractual y contractual de los profesionales que apoyan el cumplimiento de la meta y que formularon la política de emprendimiento e industrias culturales y creativas en el marco del Plan de Desarrollo y se realizó la revisión de la bibliografía relacionada con el diseño y formulación de política pública, con el objetivo de tener referentes teóricos y metodológicos. De igual manera, se abordaron documentos sobre estudios sectoriales que dan cuenta del estado de las Industrias Culturales y Creativas, a nivel local y nacional, en periodos de tiempo específicos; finalmente, se está construyendo un estado para la formulación de la política.

Así mismo, se realizó la construcción de la propuesta general de los momentos y fases para el proceso de construcción de la Política Pública de Emprendimiento e Industrias Culturales y Creativas del Distrito; se recopilaron y organizaron las fuentes de información secundaria; se identificaron los documentos de referencia para la construcción de la Política Pública de Emprendimiento e Industrias Culturales y Creativas; se habilitó el repositorio virtual de información secundaria para el proceso de construcción de la Política Pública de Emprendimiento e Industrias Culturales y Creativas y se identificaron fuentes de información secundaria para la construcción de los antecedentes de la Política Pública de Emprendimiento e Industrias Culturales y Creativas.

Además se compilaron textos y documentos que hacen referencia específica a la Política Pública de Emprendimiento e Industrias Culturales y Creativas, o ejercicios relacionados en el sector cultura. Se identificaron fuentes de información primaria (funcionarios, contratistas, actores políticos, agentes del sector en el Distrito que cuentan con información sobre ejercicios anteriores o avances existentes en el proceso de construcción de política pública de emprendimiento e industrias culturales y creativas). Se construyó una matriz de codificación para la construcción de antecedentes y sistematización de la información secundaria revisada en la matriz de codificación. Se identificó y consolidó un Glosario (Listado de términos clave para el proceso de construcción de la Política Pública, términos generales asociados a la acción pública, y específicos asociados al emprendimiento y las industrias culturales y creativas). Se identificaron leyes, acuerdos, decretos, resoluciones y documentos, que estén relacionados con el sector de emprendimiento y las industrias culturales y creativas. Se construyó una matriz para la identificación de actores y asignación de roles en la construcción de la Política Pública. Se revisaron documentos sectoriales y sobre relaciones entre economía y cultura, así como de la revisión de proyectos de Acuerdo del Concejo de Bogotá sobre “Economía Naranja”.

Se revisaron propuestas para la puesta en marcha del trabajo articulado con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico que tiene por objeto el “mapeo de industrias creativas y culturales” de la ciudad de Bogotá. Se construyó un documento que hace referencia a la “Economía de la música en Bogotá” para preparar la participación de la Secretaria de Despacho en el MusicCities Summit de Toronto. Se finalizó la recolección y revisión documental con su correspondiente orden en el repositorio construido desde el año pasado. Se continuó en la fase de Diagnóstico en la ruta de la Política Pública, pero en la dimensión de agenda pública, para lo cual se diseñaron instrumentos de levantamiento de información y formatos para consignarla y de igual manera, se realizó un riguroso mapeo de los agentes e instituciones del sector para vincularlos al proceso mediante entrevistas, foros y grupos focales.

Con la coordinación de la gestión territorial que funciona desde la Dirección, se planeó la logística para iniciar un cronograma de foros territoriales que se llevó a cabo entre julio y septiembre a través del cual se levantaron las principales necesidades de todas las localidades, todo lo anterior con el acompañamiento de la Dirección de Planeación de la SCRD y de la Secretaría Distrital de Planeación.

A su vez, se ha tenido una activa participación como promotores de la Política en escenarios estratégicos para la ciudad, tales como, la Estrategia de Especialización Inteligente, los Proyectos de Acuerdo en el Concejo asociados al Emprendimiento y las Industrias Culturales y Creativas, la formulación del nuevo POT y la ideación del Distrito Creativo que se construirá en el antiguo Bronx, entre otros, en los cuales se ha sido interlocutor con las demás entidades de la Alcaldía Mayor, el Ministerio de Cultura, organismos de cooperación, el sector privado, entre otros. Con este fin, se llevaron a cabo varios espacios de participación y el equipo preparó el grueso de la agenda pública de la fase de diseño de la política pública y se afinaron detalles del diseño y elaboración de los instrumentos de levantamiento de información.

Finalmente, se inició la construcción de la propuesta de Cultura para entregar al POT, se respondieron varios derechos de petición y conceptos técnicos asociados al tema de la Política Pública, se respondieron llamados de la ciudadanía para tratar el tema de economía naranja y se llevaron a cabo reuniones de planeación de proyectos dentro de la política pública con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Idartes, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Secretaría Distrital de Planeación, entre otras instituciones.

Avances Vigencia: a la fecha se realizó la compilación de textos y documentos que hacen referencia específica a la Política Pública de Emprendimiento e Industrias Culturales y Creativas, o ejercicios relacionados en el sector cultura.

Se identificaron fuentes de información primaria (funcionarios, contratistas, actores políticos, agentes del sector en el Distrito que cuentan con información sobre ejercicios anteriores o avances existentes en el proceso de construcción de política pública de emprendimiento e industrias culturales y creativas).

Se identificaron leyes, acuerdos, decretos, resoluciones y documentos, que estén relacionados con el sector de emprendimiento e industrias culturales y creativas.

Se construyó una matriz para la identificación de actores y asignación de roles en la construcción de la Política Pública.

Se revisaron documentos sectoriales y sobre relaciones entre economía y cultura, proyectos de Acuerdo del Concejo de Bogotá sobre “Economía Naranja”, propuestas para la puesta en marcha del trabajo articulado con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico que tiene por objeto el “mapeo de industrias creativas y culturales” de la ciudad de Bogotá.

Se construyó un documento que hace referencia a la “Economía de la música en Bogotá” para preparar la participación de la Secretaria de Despacho en el MusicCities Summit de Toronto.

Se finalizó la recolección y revisión de dicho documento con su correspondiente orden en el repositorio construido desde el año pasado. Se continúa en la fase de Diagnóstico en la ruta de la Política Pública, pero en la dimensión de agenda pública, para lo cual se han diseñado instrumentos de levantamiento de información y formatos para consignarla y de igual manera se ha realizado un riguroso mapeo de los agentes e instituciones del sector para vincularlos al proceso mediante entrevistas, foros y grupos focales.

Con la coordinación de la gestión territorial que funciona desde la Dirección de Asuntos locales y Participación se ha planeado un cronograma de foros territoriales que iniciaron en julio y a través del cual se levantaron las principales necesidades de todas las localidades. Todo lo anterior ha tenido acompañamiento de la Dirección de Planeación de la SCRD y de la Secretaría Distrital de Planeación. A la vez, se ha tenido una activa participación como promotores de la Política en escenarios estratégicos para la ciudad, tales como, la Estrategia de Especialización Inteligente, los Proyectos de Acuerdo en el Concejo asociados al Emprendimiento y las Industrias Culturales y Creativas, la formulación del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial -POT y la ideación del Distrito Creativo que se construirá en el antiguo Bronx, entre otros, en los cuales se ha trabajado con las demás entidades de la Alcaldía Mayor, el Ministerio de Cultura, organismos de cooperación y el sector privado.

Se continuaron adelantando labores de articulación institucional, tanto dentro de la Secretaría, como es el caso de la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio, como fuera de ella, con instituciones como Planeación Distrital, el IDT y la Cámara de Comercio de Bogotá. Se culminaron los foros territoriales a excepción del correspondiente a la localidad de Sumapaz, debido a problemas con la dimensión jurídica del convenio que contempla los recursos logísticos.

Se llevó a cabo la planeación de los foros sectoriales, todos enmarcados en la fase de Diagnóstico de la política pública, los cuales inician el día 2 de octubre. Por otro lado, se adelantan convenios de asesoría técnica con la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín y con la Organización Conexiones Creativas, para realizar transferencia de conocimiento en la formulación de la política pública y se iniciaron asesorías con el consultor Germán Rey en materia de políticas Culturales. De forma simultánea se han llevado a cabo alrededor de 30 entrevistas a líderes, validadores y agentes clave del sector.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se han presentado retrasos

3. Beneficios de ciudad

Consolidar espacios de concertación con entidades del sector cultural.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

N/A

5. Enfoque Territorial

N/A

Cód. Meta	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
5	Fortalecer 1 clúster de las industrias culturales y creativas culturales y creativas	1	0,58	58%

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: La relación entre cultura y economía es creciente y de mayor presencia en la orientación de políticas públicas para el fortalecimiento del sector cultural. Las redes colaborativas y su intercambio de conocimientos y prácticas en relación con la cultura, serán priorizadas en el Plan de Desarrollo con el fin de aprovechar las potencialidades de sus comunidades y sus entornos, para el posicionamiento y crecimiento de las industrias culturales y creativas de la ciudad.

La articulación con el sector público y privado, la academia y los distintos empresarios del sector cultural y creativo, serán uno de los objetivos trazados en esta línea programática en la cual se espera avanzar en acciones dirigidas a fortalecer:

- El talento humano: fortalecer capacidades de los agentes sector.
- La normatividad: generar alianzas y articulaciones para producir, modificar o fortalecer las iniciativas normativas que afectan el fortalecimiento de las industrias creativas y culturales.
- La circulación de bienes y servicios culturales: apoyar y fortalecer espacios o productos de circulación priorizados para la ciudad.
- La generación de conocimiento: realización y apoyo a procesos de investigación y articulación de agentes que produzcan conocimiento alrededor de las industrias creativas y culturales de la ciudad.

Se realizó el proceso precontractual y contractual para los profesionales que apoyaran dicho componente. En el marco del fortalecimiento de 1 clúster de las industrias creativas y culturales, se trabajó con la Cámara de Comercio de Bogotá en el diseño de residencias creativas y se avanzó en los términos de referencia del convenio, la construcción de propuesta del convenio a celebrarse entre la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, la Cámara de Comercio de Bogotá y Proimágenes y se avanzó en el desarrollo de las iniciativas del clúster de la industria cultural y de contenidos, así mismo, se realizó la programación con el comité técnico y el clúster, para trabajar temas relacionados a la normativa de los sectores.

Avances vigencia: durante la vigencia se elaboró el cronograma y la metodología de trabajo, para dar cumplimiento a lo establecido en el convenio celebrado entre la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la Cámara de Comercio de Bogotá y Proimágenes. A saber, se programaron reuniones con el comité técnico del convenio que buscan recabar información, expectativas, orientación sobre reuniones con sectores, mesas de trabajo participativas con los sectores del Clúster de Industrias Creativas y de Contenidos-CIC- (cine, publicidad, medios de comunicación, videojuegos y animación digital; incluye agencias de publicidad, agencias de medios, agencias de marketing, canales de TV, productoras audiovisuales, postproductoras, estudios de animación digital o estudios de videojuegos, entre otros) y elaboración de propuestas normativas de estímulo que cubran los diversos sectores del CIC.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto
N/A

3. Beneficios de ciudad

El fomento y la consolidación de la preservación del patrimonio cultural y educativo colombiano de imágenes en movimiento, así como de la industria cinematográfica colombiana y los demás medios audiovisuales e impresos resultantes de las nuevas tecnologías.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

N/A

5. Enfoque Territorial

N/A

Cód. Meta	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
6	Crear y coordinar el (1) Capítulo Bogotá en la Cuenta Satélite Nacional de Cultura	0,4	0,28	70%

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Quizás una de las principales falencias en la formulación de políticas públicas para las industrias culturales y creativas de Bogotá, es la ausencia de información y conocimiento de la valoración económica de sus productos y servicios y de las actividades que los generan, así como del contexto social y económico en el que se encuentran inmersas.

Es así como el CONPES 3659, Política Nacional para la Promoción de las Industrias Culturales en Colombia del año 2010, estableció como estrategia de solución al insuficiente desarrollo de las industrias culturales en las regiones y a la carencia de información sobre el tema, el fortalecimiento de la Cuenta Satélite de Cultura en el marco del convenio celebrado entre el DANE y el Ministerio de Cultura. El objetivo general de la cuenta es “realizar una delimitación funcional del campo cultural, con base en una metodología que abarque la totalidad de sus expresiones y que permita una valoración económica de sus productos y de las actividades que los generan, así como del contexto social y económico en los que se presentan, como los patrimonios material, natural e inmaterial y la educación cultural, constituyéndose en un instrumento para la toma de decisiones públicas y privadas. Esto se constituye en una prioridad para la ciudad en el marco del nuevo Plan de Desarrollo, por tal razón y en trabajo conjunto con estas instituciones del estado colombiano, se creará el capítulo Bogotá dentro de la Cuenta Satélite de Cultura de Colombia, que permitirá avanzar en la caracterización y conocimiento de los empresarios de la cultura en Bogotá y de esta manera tomar decisiones acertadas en beneficio del desarrollo económico y cultural de la ciudad y sus ciudadanos.

Avances cuatrienio: durante la vigencia del 2016 se realizó el proceso precontractual y contractual de los profesionales que apoyan dicho componente, desarrollando e implementando el Capítulo Bogotá en la Cuenta Satélite de Cultura Nacional. En el marco de esta contratación se llevó a cabo un diagnóstico de las principales metodologías de medición económica, al igual que de los instrumentos diseñados para la consecución de información, teniendo en cuenta archivos metodológicos elaborados a nivel local, nacional e internacional.

Adicionalmente, se realizó una revisión del Sistema de Cuentas Nacionales, así como de los Manuales Metodológicos de la Cuenta Satélite de Cultura, con el propósito de aproximarse a la ruta de trabajo sugerida para implementar las mediciones económicas en el ámbito de las expresiones artísticas y patrimoniales. En este sentido, se elaboró un borrador que da cuenta de los pasos a seguir para generar articulación interinstitucional, que permita el intercambio de información económica monetaria y no monetaria, relacionada con los segmentos del campo cultural (Dane, Cámara de Comercio de Bogotá y Sayco).

Así mismo, se realizó la revisión y ajuste de la hoja de ruta de la implementación de la Cuenta Satélite de Cultura para Bogotá, a partir de las mesas de trabajo en las que se socializó el proyecto investigativo y se concretaron los tiempos en el desarrollo de las acciones, herramientas de recolección de información, mediciones priorizadas y documentos de análisis crítico (2016-2020).

Se elaboró un primer borrador y los estudios previos del convenio interadministrativo entre la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en el cual se plantea la necesidad de aunar esfuerzos dirigidos a la asesoría técnica en la implementación de la metodología de Cuenta Satélite de Cultura, así como la socialización de información secundaria necesaria para el desarrollo de la medición económica, la validación de mediciones realizadas por la Cuenta Satélite de Cultura Capítulo Bogotá y se proyectó una ruta ajustada por solicitud del Subdirector de Prácticas Culturales, que permitiera estimar la entrega de resultados ante un escenario de incremento de capital humano.

Para el 2016 se finalizó la revisión de documentos relacionados con mapeos, cadenas de valor, documentos sectoriales, diccionarios y glosarios del campo de las industrias culturales y creativas. En el 2017 con el propósito de dar continuidad al ejercicio realizado en el 2016, se revisó la hoja de ruta y de esta manera, se examinaron las acciones que se llevarían a cabo durante la vigencia, con el fin de generar una estrategia que permita el levantamiento de información económica oportuna para la construcción de los cuadros de salida de la investigación. A continuación, se dan cuenta de las actividades y avances realizados:

Cuenta Satélite de Cultura Capítulo Bogotá (CSCB)
  - Manual metodológico CSC para su implementación en Latinoamérica.
  - Guía metodológica para la implementación de CSC en Iberoamérica.
  - Sistema de cuentas nacionales de las Naciones Unidas.
  - Metodología SCN DANE.
  - Metodología cuentas departamentales DANE.
  - Metodología PIB Bogotá DANE

Revisión de documentos sectoriales y sobre relaciones entre economía y cultura
  - Identificación de fuentes de información para el periodo 2010-2016 y acercamiento a entidades fuentes de información, a saber:
    - Dirección de Cinematografía – Mincultura.
    - Dirección de Arte (PULEP) – Mincultura.
    - SAYCO.
    - DANE.
    - Oficina de Planeación – SCRD

Generación de alianzas estratégicas y articulación
  - Gestión convenio DANE (suscrito)
  - Gestión convenio Cámara de Comercio de Bogotá (suscrito)
  - Gestión convenio Proimágenes (suscrito)

Solicitud formal de inclusión de la Cuenta Satélite de Cultura en el Sistemas Estadístico Nacional- SEN a cargo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE.
  - Revisión de proyectos de Acuerdo del Concejo de Bogotá sobre “Economía Naranja”.
  - Revisión de propuestas para la puesta en marcha del trabajo articulado con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico que tiene por objeto el “mapeo de industrias creativas y culturales” de la ciudad de Bogotá.
Construcción de un documento que hace referencia a la “Economía de la música en Bogotá” para preparar la participación de la Secretaria de Despacho en el MusicCities Summit de Toronto.
  - CSC: Cuenta Satélite de Cultura.
  - CSCB: Cuenta Satélite de Cultura Bogotá.
  - SCN: Sistema de Cuentas Nacionales.

Avances vigencia: con el propósito de dar continuidad al ejercicio realizado por el equipo de CSCB en el 2016, se revisó la hoja de ruta en la cual se examinaron las acciones que se llevarían a cabo durante la vigencia y así se generó una estrategia que permitía el levantamiento de información económica oportuna para la construcción de los cuadros de salida de la investigación. A continuación, se dan cuenta de las actividades y avances:

Cuenta Satélite de Cultura Capítulo Bogotá (CSCB)
  - Manual metodológico CSC para su implementación en Latinoamérica.
  - Guía metodológica para la implementación de CSC en Iberoamérica.
  - Sistema de cuentas nacionales de las Naciones Unidas.
  - Metodología SCN DANE.
  - Metodología cuentas departamentales DANE.
  - Metodología PIB Bogotá DANE

Revisión de documentos sectoriales y sobre relaciones entre economía y cultura
  - Identificación de fuentes de información para el periodo 2010-2016 y acercamiento a entidades fuentes de información, a saber:
    - Dirección de Cinematografía – Mincultura.
    - Dirección de Arte (PULEP) – Mincultura.
    - SAYCO.
    - DANE.
    - Oficina de Planeación – SCRD

Generación de alianzas estratégicas y articulación
  - Gestión convenio DANE (suscrito)
  - Gestión convenio Cámara de Comercio de Bogotá (suscrito)
  - Gestión convenio Proimágenes (suscrito)

Solicitud formal de inclusión de la Cuenta Satélite de Cultura en el Sistemas Estadístico Nacional- SEN a cargo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE.
  - Revisión de proyectos de Acuerdo del Concejo de Bogotá sobre “Economía Naranja”.
  - Revisión de propuestas para la puesta en marcha del trabajo articulado con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico que tiene por objeto el “mapeo de industrias creativas y culturales” de la ciudad de Bogotá.

Construcción de un documento que hace referencia a la “Economía de la música en Bogotá” para preparar la participación de la Secretaria de Despacho en el MusicCities Summit de Toronto.
  - CSC: Cuenta Satélite de Cultura.
  - CSCB: Cuenta Satélite de Cultura Bogotá.
  - SCN: Sistema de Cuentas Nacionales.

De esta manera, se trabajó la información directamente con las fuentes, se realizaron mesas técnicas para definir parámetros de medición y se encuentra en proceso de depuración y preparación los datos obtenidos. Así mismo, se continuó consolidando un directorio de unidades productivas (personas naturales y jurídicas) pertenecientes al sector de la música, audiovisual y de artes escénicas. Se avanzó en la revisión, depuración y consolidación de las bases de datos que han sido proporcionadas y se agendaron reuniones con agentes de estos sectores identificados como posibles fuentes de información, además en las reuniones sostenidas se indagó sobre la información que producen de manera continua y sobre la posibilidad de articulación con la Cuenta Satélite de Cultura de Bogotá.

A la fecha se han realizado reuniones de articulación y se está trabajando la información para el sector audiovisual con: SIREC, PROIMÁGENES, EGEDA, ASOMEDIOS, la ANTV y SOMOS. Para el sector de la música con: OSA, ACINPRO, APDIF y ACODEM. Adicionalmente, se han contactado fuentes de información transversales como la CCB, la Secretaría de Hacienda Distrital, la Secretaría de Planeación Distrital, el MINTIC, la Dirección Nacional de Derechos de Autor, el PULEP del Ministerio de Cultura. Durante todo el ejercicio, se trabajó de la mano con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE en la revisión de las metodologías existentes y de los parámetros de medición a utilizar para la implementación de la Cuenta Satélite de Cultura de Bogotá. A nivel interno, se trabajó con la oficina de Fomento y Planeación para coordinar la construcción de la cuenta del gasto y se preparó una propuesta para modificar el formulario de la Encuesta Bienal de Cultura, según las necesidades de los diferentes proyectos de la DALP, incluyendo CSCB con el objeto de contar con información representativa por localidad. Finalmente, se suscribió un convenio interadministrativo con el DANE, para aunar esfuerzos técnicos, humanos y logísticos, para la definición, construcción de la metodología y consolidación de resultados de la Cuenta Satélite de Cultura-Capítulo Bogotá y se dio inicio a la revisión de información, definición de parámetros, depuración de datos y cálculo de las cuentas de producción de los diferentes segmentos del campo cultural, con el equipo del DANE.

Se presentó a Germán Rey asesor de políticas la Subsecretaría de Gobernanza y a la Dirección de Personas Jurídicas de la SCRD, los objetivos y avances de la Cuenta Satélite de Cultura de Bogotá-CSCB. Así mismo se envió una comunicación a las entidades del gabinete distrital solicitando compartir la inversión en actividades y productos culturales realizada por cada una de las entidades, que contribuya a la conformación del cuadro del gasto de la CSCB, al respecto se proyectó una comunicación en la que se describen los términos para el tratamiento de la información a proporcionar por parte de la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura y se revisó su consistencia. Además se solicitó aclaración a la información recibida de la Autoridad Nacional de Televisión - ANTV y por otra parte la Asociación para la protección de los Derechos Intelectuales sobre Fonogramas y Videogramas Musicales – APDIF, remitió información económica agregada nacional sobre los productores fonográficos. Por último el equipo de CSCB participó del concejo ampliado clúster de música de la Cámara de Comercio de Bogotá.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

N/A

3. Beneficios de ciudad

Sistema de información que realiza la medición económica del campo cultural, permite visibilizar el comportamiento de la economía cultural en el Distrito Capital.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

N/A

5. Enfoque Territorial

N/A

PERIODO: III TRIMESTRE DE 2017

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1009 - Transparencia y gestión pública para todos
Reporte: ENERO A SEPTIEMBRE DE 2017

Cód. Meta	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
1	Implementar el 90% de las acciones programadas para actualizar y mantener el SIG de la entidad, relativas al Sistema de Gestión de Calidad y a los procesos de Planeación y de coordinación institucional y sectorial.	40%	35,07%	87,68%

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: en consonancia directa con el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejora Para Todos”, esta meta busca desarrollar dentro del proyecto el fortalecimiento del Sistema integrado de gestión – SIG, como modelo de gestión de la entidad y del sector. Igualmente busca la transparencia y acercamiento a la ciudadanía mediante la ejecución de acciones dirigidas a la programación y seguimiento de la entidad, así como la articulación de las entidades del Sector, Cultura, Recreación y Deporte. Dentro de las acciones desarrolladas para el cumplimiento de la meta, se consideran dos ámbitos a saber:

1. Avance en la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad – SGC

Uno de los objetivos más importantes alcanzados durante la vigencia 2016 y lo corrido del 2017, fue la actualización del Sistema Integrado de Gestión y su respectivo mantenimiento a la fecha. Las acciones más importantes desarrolladas fueron la revisión y el análisis de los componentes de la plataforma estratégica de la Secretaría, que conllevaron a la expedición de la Resolución 339 de junio de 2017 y la estructuración de un nuevo mapa de procesos, producto del rediseño institucional, al igual que la actualización del acto administrativo que define la estructura, el funcionamiento, roles y competencias del Sistema Integrado de Gestión en la Secretaría.
Se han efectuado varias sesiones de trabajo que facilitan la administración y sostenimiento del Sistema involucrando los siete subsistemas existentes en la entidad; al igual que el diseño de nuevas herramientas que permiten el reporte de la información necesaria mantener actualizada la información de los procesos, tales como: la administración de riesgos (de gestión, de corrupción y de contratación), acciones correctivas y preventivas, reporte y administración de indicadores y reporte de producto no conforme.
La reorganización del equipo operativo ha permitido adelantar los ajustes requeridos en el Sistema, mediante jornadas de trabajo con las áreas, visitas a las dependencias, orientaciones personalizadas y socializaciones desarrolladas bajo diferentes modalidades, organizadas por tipos de procesos y la consecuente actualización, codificación y estandarización de los documentos que hacen parte del Sistema.
2. Programación y seguimiento a la Inversión

En cuanto a la programación y seguimiento a la inversión, se ejecutaron acciones dirigidas a articular a las dependencias de la SCRD así como a las entidades del Sector Cultura, Recreación y Deporte. Dentro de estas acciones realizadas para la programación y seguimiento a la inversión, se encuentran: trámites de traslado presupuestal entre proyectos de inversión de la entidad ante las Secretarías Distritales de Hacienda y Planeación; consolidación de información y los trámites correspondientes para la realización de traslados presupuestales entre componentes del plan de acción de los proyectos de inversión; consolidación de los informes de la cuenta anual de la Contraloría; asesoría técnica a las áreas de la secretaría responsables de los proyectos de inversión para el seguimiento y el reporte de información del informe de gestión; consolidación y análisis del seguimiento a la ejecución presupuestal de cierre y avances de vigencia, así como el seguimiento a la ejecución de las metas del plan de desarrollo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y del sector.

Por otro lado, se actualizó y consolidó el plan de acción de los proyectos de inversión de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte incluyendo los traslados presupuestales originados; se realizó la actualización y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones; se emitieron conceptos a las juntas directivas de las entidades adscritas y vinculada del sector; se realizó el seguimiento, análisis y actualización del Informe de la fuente de financiación específica de la Ley de Espectáculo Público (LEP), de la estampilla procultura y del impuesto nacional al consumo de la telefonía móvil; se coordinó y preparó información para la consolidación y elaboración de los Informes a cargo de la Dirección en los cuales se incluyó los cierres de vigencia correspondientes a la cuenta anual de la Contraloría. Además, se preparó el informe de rendición de cuentas; se realizó la consolidación sectorial del avance de la gestión de metas plan de desarrollo para el análisis y elaboración del Informe de rendición de cuentas del sector; se coordinó y asesoró técnicamente a las áreas responsables de proyecto de inversión para el reporte de la gestión y cierre de vigencias, lo cual fue insumo para la realización del cargue en el sistema de información SEGPLAN y se actualizaron y publicaron los documentos de formulación de los proyectos de inversión de la Secretaría.

Avances vigencia:

1. Avance en la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad – SGC

Dentro del plan de trabajo trazado para la vigencia se refiere a los temas del rediseño de la plataforma estratégica, actualización del mapa de procesos, diseño y estandarización de los documentos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión, al respecto se han desarrollado las siguientes acciones:
1. Inducciones del SGC sobre aspectos generales del SIG, Plataforma Estratégica, adopción del sistema, mapas de proceso a los nuevos funcionarios y contratistas.
2. Se elaboró diagnóstico sobre el estado de la plataforma estratégica y se realizaron mesas de trabajo para el ajuste de la misma, conforme a la estructura del nuevo rediseño institucional.
3. Se realizaron mesas de trabajo para el análisis y ajuste del mapa de procesos, con base en lo establecido en el Decreto 037 de 2017 y los objetivos estratégicos definidos.
4. Se elaboraron mesas de trabajo para verificar los documentos que requieren actualización en el SIG para implementación de instrumentos que permitan generar mayor efectividad.
5. Realización de jornadas de socialización para dar a conocer los nuevos elementos de la plataforma estratégica, mapa de procesos de la entidad, tips para atender las auditoría internas, entrenamiento para utilización de las nuevas herramientas de reporte de información del Sistema.
6. Diseño de herramientas para el reporte, actualización y seguimiento de: indicadores de gestión, acciones correctivas, preventivas y de mejora, producto no conforme y administración de riesgos.
7. Revisión de procedimientos, instructivos y protocolos por cada tipo de proceso, que requieren de actualización y se atendieron todas las solicitudes para ajustes en formatos, procedimientos, instructivos de los diferentes procesos que llegaron de las áreas y se realizaron las actualizaciones de acuerdo con los requerimientos.
8. Actualización de procedimientos del proceso de Mejora Continua que definen los lineamientos para agilizar la administración del Sistema integrado de Gestión.
9. Realización de mesas de trabajo con la responsable de la administración de los otros subsistemas y sus equipos operativos para establecer plan de trabajo para la integración de los siete subsistemas que operan en la entidad y preparación de la revisión de la alta dirección.
10. Análisis y estandarización de 162 documentos, ajuste y formulación de 70 indicadores, actualización de 42 acciones correctivas, preventivas y de mejora, identificación, análisis y plan de tratamiento de 58 riesgos de gestión, 22 riegos de corrupción y 16 riesgos de contratación.
11. Se llevó a cabo la actualización de Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, con su respectivo monitoreo.
12. Se realizó revisión por la alta dirección del Sistema de Gestión de Calidad, atendiendo los compromisos establecidos para la Dirección de Planeación.
13. Se adelantó contratación para actualización al personal de la entidad en la norma técnica, versión 2015, la cual entró en vigencia en el 2017 y se capacitaron 18 auditores internos, quienes participaron en las jornadas de auditoría interna programadas desde Control Interno.
14. Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora incluidas en la herramienta de la mejora.
15. Divulgación permanente de documentos actualizados en el SIG.
16. Diseño y elaboración de campaña de socialización sobre la auditoría externa, mediante elaboración de videos, juegos didácticos (rompecabezas, relación de parejas, definiciones, desarrollo de preguntas para el kahoot )y participación en todos los Comités primarios de las diferentes dependencias.

Fotografías sesiones de trabajo y socializaciones

Resolución 339 de 2017

2. Programación y seguimiento a la Inversión

Modificaciones Presupuestales:
- Se realizó la gestión de traslados presupuestales entre proyectos, componentes y conceptos de gasto de los proyectos de inversión de la entidad, de acuerdo con las necesidades los mismos.
- Análisis, consolidación y actualización Plan de Acción de la Secretaría, por rubro presupuestal, versión a 30 de septiembre de 2017.
- Reporte de la balanza de pago ante el Banco de la República con corte a septiembre 30 de 2017.
- Actualización y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones.

Programación y Seguimiento a la gestión de los proyectos de Inversión Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte:
1. Coordinación y asesoría técnica a las áreas responsables de proyecto de inversión en los componentes de inversión, gestión, territorilización y poblaciones para el reporte de los informes de gestión y seguimiento avance mensual con corte septiembre de 2017.
2. Revisión, análisis, actualización y publicación de los Documentos de Formulación de los Proyectos de Inversión, de acuerdo a solicitudes presentadas por los responsables del proyecto de inversión.
3. Actualización y publicación de Fichas EBI-D de los proyectos de inversión, de acuerdo a las modificaciones en los documentos de formulación.
4. Análisis de la gestión de la entidad y cargue en SEGPLAN de: seguimiento a diciembre 31 de 2016 de Bogotá Humana y Bogotá Mejor Para Todos; reprogramación del plan de acción de la entidad 2016-2020 y actualización del plan de acción a septiembre 30 de 2017 en los componentes de inversión, gestión, territorialización y actividades.
5. Se realizó capacitación a responsables y apoyos operativos de los proyectos de inversión en cuanto a la resolución, circular y documentos de informes de seguimiento de los proyectos de inversión y reportes mensuales de gestión.

Programación y Seguimiento a la Ejecución Presupuestal y Física de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y del Sector:
1. Acompañamiento técnico en el seguimiento a los proyectos de inversión del sector en los componentes de inversión, gestión, territorilización y poblaciones.
2. Se consolidó y analizó la matriz de programación y seguimiento a la ejecución presupuestal y física de la Secretaría por proyecto de inversión y del Sector por entidad 2016-2020.
3. Se realizó el análisis y consolidación de la programación de la territorialización 2017 del Sector según el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos.
4. Cargue de indicadores PMR del cierre de diciembre de 2016 y programación del avance a 30 de septiembre de 2017.
5. Reuniones con Secretaría de Hacienda y Secretaría de Planeación para temas relacionados con la Directiva 012 de 2016.
6. Ajuste al instructivo para el acompañamiento y asesoría a los proyectos de inversión de los Fondos de Desarrollo Local.
7. Implementación del formato para la elaboración de los conceptos previos y favorables a los proyectos de inversión de los Fondos de Desarrollo Local.
8. Elaboración de conceptos previos y favorables a los proyectos de inversión de los Fondos de Desarrollo Local de: Antonio Nariño, Barrios Unidos, Bosa, Candelaria, Ciudad Bolívar, Kennedy, Mártires, Puente Aranda, San Cristóbal, Santa Santa Fe, Suba, Sumapaz, Teusaquillo, Usaquén, Usme.
9. Acompañamiento a la oficina de control interno en la presentación de las metas de proyecto asociadas a las áreas para la evaluación de desempeño de los empleados de carrera administrativa.
10. Ajuste a metas de producto a cargo del sector (distribución de actividades con enfoque poblacional y territorial a cargo del Idartes y la Fuga; mantenimiento de infraestructura deportiva a cargo del Idrd; gestión de equipamientos a cargo del Idartes).
11. Coordinación y ejecución de la jornada de diálogo ciudadano del sector cultura, recreación y deporte, previo a la Rendición de Cuentas del Alcalde Mayor, realizado en marzo de 2017.
12. Acompañamiento permanente en la ejecución y seguimiento a los compromisos establecidos en el comité sectorial.
13. Acompañamiento técnico en la reformulación del Plan de Ordenamiento Territorial que se presenta al Concejo de Bogotá.
14. Acompañamiento técnico en la reformulación de la Política Pública de Cultura, recreación y Deporte.
15. Asistencia técnica sobre los aspectos técnicos para el reporte de información de las poblaciones sociales, etarias y étnicas establecidas en las políticas públicas adoptadas por el D.C.
16. Análisis de la información referente al cumplimiento programado en el Plan Maestro de Espacio Público de acuerdo con la vigencia 2016.
17. Apoyo técnico en la presentación de la Secretaria Distrital de Cultura Recreación y Deporte, ante la Junta Administradora Local informando sobre la territorialización de la inversión del Sector en las localidades para la vigencia 2017.
18. Acompañamiento y asistencia técnica en la preparación y ejecución de las reuniones mensuales del Comité Sectorial de Cultura, Recreación y Deportes, durante la vigencia 2017.
19. Asistencia técnica en documento borrador del convenio interadministrativo entre la SDCRD, SDIS, SDE y ICBF, a fin de implementar el sistema de información para el monitoreo de la atención de la población infante de acuerdo con la RIA.
20. Asistencia técnica en el proceso de formulación de la Política Pública de Emprendimiento e Industrias Culturales para Bogotá D.C.
21. Análisis técnico al documento guía que contiene la información pertinente para participar en la CONVOCATORIA PREMIO NACIONAL DE ALTA GERENCIA - 2017 "Buen Gobierno para la Consolidación de la Paz".
22. Apoyo técnico en la revisión y re formulación de los procesos y procedimientos de los temas relacionados con el Diálogo y/o Audiencia y Rendición de Cuentas, el Plan Estratégico Sectorial y el apoyo en la orientación a la formulación de Políticas Públicas del Sector Cultura Recreación y Deportes, que son de gobernabilidad de la Dirección de Planeación.
23. Apoyo técnico en la formulación del anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2018, análisis de los recursos necesarios para la Dirección de Planeación, componentes de gastos para los proyectos de inversión 1007 y 1009.
24. Asistencia técnica en el registro de la información de la SCRD, en el Índice de Transparencia - Transparencia Por Colombia, realizando la consolidación, distribución, envió de las preguntas, evidencias y registro en el aplicativo oficial.
25. Asistencia técnica en la presentación de la Ficha Única Tributaria (FUT), ante la Secretaria Distrital de Hacienda, correspondientes a la vigencia 2016 y primer semestre de 2017.
26. Asistencia técnica en el proceso de formulación de la de la Cuenta Satélite de Cultura para Bogotá D.C., en cabeza de la Dirección de Asuntos Locales y Participación.

Anteproyecto de Presupuesto 2018:
1. Proyección de la circular interna del Anteproyecto de Presupuesto 2018.
2. Ajuste e implementación de los formatos asociados a la presentación de información del anteproyecto de presupuesto por parte de las áreas de la SCRRD.
3. Acompañamiento a las áreas de la Secretaría en la elaboración de los documentos preliminares de anteproyecto 2018.

Derechos de Petición y Solicitudes de Información:
Consolidación, análisis de información, y respuesta a derechos de petición y solicitudes de información de concejales y entidades distritales (Secretaría de Ambiente, secretaría de Planeación), los cuales se evidencian en el expediente de Derechos de Petición.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No aplica.

3. Beneficios de ciudad

Garantizar la actualización del Sistema Integrado de Gestión, de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, de tal manera que los servicios que presta la entidad a la ciudadanía sean realizados en los tiempos establecidos y en las mejores condiciones. Igualmente, con los procesos de programación y seguimiento a la inversión se propende por una información clara y oportuna a la ciudadanía frente a los recursos invertidos y los logros alcanzados respecto a las propuestas del plan de desarrollo.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

No aplica.

5. Enfoque Territorial

No aplica.

Cód.	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
2	Ejecutar el 60% de las acciones requeridas para actualizar y mantener el Subsistema de Gestión Documental de la entidad.	10%	7,15%	71,50%

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto
Avances cuatrienio: se completó el 100% de la organización de expedientes documentales físicos de la vigencia 2016 para las 24 dependencias, así como de las 22 dependencias para la vigencia 2017. Se llevó a cabo la organización de la transferencia documental primaria de las vigencias 2011 y 2012. Se llevó a cabo el tratamiento de desinfección del acervo documental de archivo de la entidad que presentaba biodeterioro. Se construyeron o actualizaron 36 Fichas de Valoración documental para las nuevas subseries documentales de la entidad, como requisito para tramitar el ajuste a la TRD de la entidad. Se realizó la transferencia documental primaria de algunos contratos y convenios de las vigencias 2012, 2013 y 2014 y se actualizaron los expedientes físicos del 100% de personas jurídicas sin ánimo de lucro con fines culturales recibidas por la SCRD.

Avances vigencia: se actualizó la organización de expedientes documentales físicos de 22 dependencias en un 100%. Se avanzó un 30% en la digitalización de expedientes de Personas jurídicas sin ánimo de lucro con fines culturales, transferidas desde la Alcaldía Mayor. Se inició la reorganización de la TRD de la entidad de conformidad con las exigencias de la reestructuración institucional generada por el Decreto 037/2017. Se realizó la transferencia documental de 123 carpetas de contratos o convenios de las vigencias 2012 a 2014. Igualmente, se presentó ante el Concejo Distrital de Archivo la actualización de las TRD, las cuales quedan en fase de revisión para aprobación. Al cierre del tercer trimestre de 2017 la meta llegó al 71,50%.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

Se atrasó la organización de expedientes físicos de la vigencia por no contar con personal suficiente en los meses de marzo y abril. Se intensificó la organización de expedientes, en los meses posteriores por lo cual la entidad logró estar al día con la actividad.

3. Beneficios de ciudad

Organizar la documentación física que soporta las decisiones y lineamientos de la entidad, para garantizar su conservación y para que los ciudadanos puedan acceder de manera oportuna a su consulta cuando lo requieran.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

No aplica.

5. Enfoque Territorial

No aplica.

Cód. Meta	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
3	Desarrollar el 100% de las actividades de comunicación, promoción y difusión de la Secretaría, en consonancia con la estrategia de comunicación sectorial, con énfasis en los ámbitos digital y audiovisual.	100%	74,98%	74,98%

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Actividad Articulación Intersectorial:
  - Se llevaron a cabo todas las actividades planeadas para la articulación intersectorial de las estrategias de comunicaciones diseñadas con el fin de dar a conocer las acciones, eventos, planes y programas de la Secretaría y del sector Cultura, siguiendo los lineamientos dados por la Alcaldía Mayor.
  - Se realizaron mensualmente comités intersectoriales con los jefes de prensa de las entidades adscritas y vinculada a la SCRD para definir las acciones en la divulgación de los eventos y programas ofrecidos por el sector a la comunidad.
  - Se mantuvo actualizado el cuadro general de eventos del sector para el año 2017 y con acceso a las entidades adscritas y vinculada a la SCRD con el fin de dar un manejo a nivel sectorial y para que la información se dé de forma veraz y oportuna a la comunidad.

Actividad Generación y Producción de Contenidos:
  - En cuanto a la generación y producción de contenidos se avanzó en el sentido de hacerlos cada vez más pertinentes y útiles para la comunidad en general y para los medios de comunicación, en este caso, se logró dar a la comunidad información sobre las labores específicas de la Secretaría.

Actividad Articulación institucional y Relaciones con medios:
  - Durante este periodo se emitieron contenidos de prensa, útiles para establecer y posicionar la información en medios de comunicación como El Tiempo, ADN, CM&, HSB noticias entre otros. Por parte de la relación institucional y relaciones con medios, se logró trabajar con éxito la campaña de Bogotá en 100 palabras, iniciativa que surge de varias entidades públicas y que logró más de 4.500 inscritos. También eventos como la visita del papa a Bogotá, generaron estrategias de trabajo en equipo del sector, permitiendo evidenciar esta articulación entre entidades y organizaciones de trabajo, así mismo la divulgación permitió generar la participación del público en eventos y espacios de convocatoria.

Actividad Diseño e implementación de estrategia de comunicación interna de la entidad:
  - Capacitación de uso de redes sociales propias: en el marco de la estrategia de fortalecimiento de uso de redes sociales de la entidad, se desarrolló la capacitación a enlaces territoriales de la SCRD: Se capacitaron 23 funcionarios de la entidad.
  - Fortalecimiento de estrategia "3 pilares": en el marco de la estrategia de fortalecimiento a funcionarios del Plan de desarrollo "Bogotá Mejor para Todos" (Nota en Cultune), se realizó consulta en el opinómetro de la Cultunet con el fin de identificar si los funcionarios conocen los tres pilares del plan de desarrollo, esté arrojó unos resultados que permitieron realizar una campaña digital de fortalecimiento en ese aspecto.
  - Lanzamiento de la Nueva Cultunet: se rediseñó la nueva plataforma con base en un ejercicio de socialización con todas las áreas, que finalmente refleja, en diseño y accesibilidad, lo que los funcionarios quieren ver en la plataforma. Lo anterior permitió mayor accesibilidad de los funcionarios a la plataforma y mayor circulación de información.
  - Apoyo a la oficina de Planeación en la realización de la estrategia audiovisual para fortalecer el compromiso de los funcionarios frente al tema de auditoría.
  - Desarrollo de la estrategia gráfica con los funcionarios de la SCRD dando a conocer la sección Movida Local, un espacio que cuenta las diferentes actividades a nivel territorial y que permite participar como ciudadano de manera activa en las actividades culturales.
  - Se ha estimulado el uso de la bici en la entidad siendo consecuentes con la administración distrital

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

Se presentaron algunos retrasos e inasistencias por parte de representantes de las entidades adscritas durante los comités intersectoriales. Para evitar retrasos durante los comités se tomó la decisión de establecer las fechas de dichas reuniones con un mes de anterioridad y se solicitó a las entidades designar un representante en caso de que el jefe de comunicaciones no pueda asistir. Para las demás actividades no se presentaron retrasos porque se implementaron correctivos identificados anteriormente y todos los eventos fueron comunicados y divulgados a tiempo y la comunidad recibió la información completa.

La agenda de los talleres se cruza con las diferentes actividades de los funcionarios de la SCRD, por lo que se ha dificultado la coordinación de la misma, los directivos deben concertar con los funcionarios horarios específicos para asistir a los talleres sin que esto interfiera en el desarrollo de sus actividades, también ha faltado continuidad y agresividad en la campaña por lo que se retomó por medios propios (cultunet, correo masivo) el envío de piezas digitales. Al respecto el diálogo en grupos de chat, permitió agilizar la comunicación entre periodistas y la Oficina de Comunicaciones de la SCRD, así como con los diferentes equipos de trabajo, así mismo en cuanto al tema de la estrategia audiovisual para la auditoría se está a la espera de indicaciones por parte de planeación para publicar en medios propios para lo que se debe coordinar fecha de lanzamiento.

3. Beneficios de ciudad

La articulación intersectorial permite que la ciudadanía reciba la información de manera veraz y oportuna lo cual conlleva a que puedan hacer uso, participar y beneficiarse de las oportunidades que brinda la SCRD y el sector cultura de Bogotá. Otro beneficio de esta articulación es que las oficinas de prensa pueden trabajar de manera más integral, lo que redunda en la entrega de información más completa a la comunidad y la divulgación de la información de manera responsable y completa hace que se incremente la participación y asistencia ciudadana en la programación cultural que ofrece el sector Cultura, haciendo ciudadanos más felices.

Estos avances también permiten que la Oficina Asesora de Comunicaciones mantenga la información actualizada y pueda ejercer control y supervisión sobre todas las actividades que se realizan logrando que la población cada día está mejor enterada de lo que se hace desde el sector Cultura, Recreación y Deporte.

En cuanto al manejo y conocimiento de las redes sociales por parte de los funcionarios de la SCRD permite, en primera instancia, conocer el panorama de actividades del sector, participar de ellas y replicarlo al resto de la ciudadanía, además de influenciar en los resultados de visitas a las redes sociales la comunidad institucional conoce en qué puntos impactan las labores al proyecto de ciudad, fortaleciendo el sentido de pertenencia de lo público y la ciudad y generando mayor compromiso y conocimiento de las diferentes actividades institucionales.

Conocer las redes y hacer enfoque territorial permite dinamizar las localidades y que los habiatntes de las mismas conozcan las diferentes actividades culturales que se ofertan logrando una mayor participación y genera una comunidad más comprometida y satisfecha con el sector.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

Desde la oficina Asesora de Comunicaciones - OAC de la SCRD se han desarrollado acciones comunicativas para fortalecer el componente poblacional, específicamente, lo relacionado con la articulación intersectorial y la implementación de estrategia de comunicación interna de la entidad, estas acciones consisten en conceptualizar, diseñar y divulgar a través de medios propios (Portal web, redes sociales, correos masivos segmentados por tipo de población) y externos (free press) la información. De igual manera, la OAC no reporta el presente numeral ya que no se cuenta con un enfoque diferencial.

5. Enfoque Territorial

N/A

Cód. Meta	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
4	Gestionar el 100% de las solicitudes de las ESAL domiciliadas en el Distrito Capital de competencia de la SCRD, a través del registro, trámites y actuaciones relacionados con la personería jurídica y la función de inspección, vigilancia y control, para su fortalecimiento y formalización.	100%	74.99%	74.99%

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto
Avances cuatrienio: al cierre del cuatrienio de 2016 y del tercer trimestre de la presente vigencia, se evidencia que entre los trámites de mayor frecuencia en la Dirección de Personas Jurídicas, se encuentran la actualización del Registro Público que lleva la SCRD a través de la inscripción de los miembros de los órganos de administración, de control y de disciplina de los organismos deportivos y/o recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte, así como, la expedición de certificados de Existencia y Representación Legal, documento que da cuenta de la vigencia de la personería jurídica y de quienes ostentan la representación legal de las ESAL y los dignatarios inscritos.

En lo que respecta a las actividades de Inspección, Vigilancia y Control a las ESAL con fines culturales, recreativos o deportivos registradas en la Cámara de Comercio de Bogotá se adelantó el seguimiento al cumplimiento de la obligación legal relativa a la presentación de información y documentación jurídica, financiera y contable correspondiente a la vigencia 2015 y 2016 y se efectuaron los respectivos requerimientos y observaciones con miras a que las entidades se fortalezcan administrativa y jurídicamente redundando ello en el desarrollo de su objeto social y en beneficio de la comunidad del distrito capital.

Así mismo, durante el 2017, se efectuó el seguimiento al cumplimiento de la obligación legal relativa a la presentación de información y documentación jurídica, financiera y contable correspondiente a la vigencia 2016 por parte de las ESAL y se realizaron requerimientos y observaciones con miras a que las entidades se fortalezcan administrativa y jurídicamente redundando ello en el desarrollo de su objeto social y en beneficio de la comunidad del distrito capital.
En lo que respecta a la información del cuatrienio 2016 y transcurrido del 2017 y en concordancia con la meta, a través del registro, trámites y actuaciones relacionados con la personería jurídica, para su fortalecimiento y formalización, se han realizado las siguientes gestiones y actuaciones administrativas: 272 Autos de Inscripción; 493 Certificados de Existencia y Representación Legal; 19 Resoluciones de reconocimiento de Personería Jurídica; 10 Resoluciones de aprobación e inscripción de reformas estatutarias y 23 trámites de registro y sello de libros de actas de asamblea y de Comité Ejecutivo.

Igualmente y en desarrollo de la actividad registral, que involucra la revisión y documentación jurídica prevista en la normatividad vigente, se efectuaron requerimientos por parte de la Dirección de Personas Jurídicas con el fin de continuar el trámite de las solicitudes por parte de las ESAL vinculadas al Sistema Nacional del Deporte, a saber: 183 respecto a la inscripción de dignatarios; 63 en relación con el reconocimiento de personería jurídica; 23 frente a la reforma estatutaria y 7 acerca del registro y sello de libros de actas.

Ahora bien, en lo concerniente a las actividades relativas a la inspección, vigilancia y control de las ESAL con fines culturales, recreativos o deportivos se han realizado las siguientes gestiones: 359 certificados de Inspección, Vigilancia y Control; 16 Autos de visitas administrativas; 13 Actas de visitas administrativas; 11 informes de visitas administrativas; 18 diligencias administrativas; 33 informes de revisión a la documentación Jurídica, Financiera y Contable. Así mismo, se han generado 494 requerimientos a las entidades con el fin de subsanar las observaciones y/o inconsistencias evidenciadas en la revisión de la documentación allegada.
De igual manera, la Dirección de Personas Jurídicas brindó orientación a los dignatarios, de clubes, ligas, corporaciones y/o asociaciones, fundaciones, estudiantes, profesores, instructores deportivos y demás personas interesadas en los trámites de registro y reconocimiento de personería jurídica y los relacionados con las obligaciones jurídicas, financieras y contables, con una cobertura de 602 asesorías personalizadas y 371 atenciones telefónicas, contribuyendo a la apropiación de la normatividad legal y estatutaria por parte de las Esal. Se atendieron 562 correos recibidos a través del canal virtual en la página web del correo institucional tramitespersoneriajuridica@scrd.gov.co se gestionaron solicitudes relacionadas con las competencias de la SCRD -Dirección de Personas Jurídicas.

Por otra parte, se adelantaron en coordinación con el IDRD 8 jornadas de capacitación contando con la asistencia de 1047 participantes en el cuatrienio de 2016 y transcurrido del 2017, permitiendo la retroalimentación y el fortalecimiento en los aspectos formales y jurídicos relacionados con la personería jurídica y los trámites derivados de la misma, de los organismos deportivos y/o recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte, respecto de los cuales la SCRD tiene la competencia de registro, así mismo, se dictó 1 capacitación en relación con las obligaciones jurídicas, financieras y contables a las ESAL con fines culturales, recreativos y deportivos.

En cuanto a la inspección y vigilancia de las ESAL sujetas de inspección, vigilancia y control de la SCRD se consolidó y actualizó la información de las ESAL deportivas y recreativas identificándose 93 ESAL (52 activas y 41 inactivas); se practicó visita administrativa a 14 entidades teniendo en cuenta como criterio las ESAL que no habían sido visitadas o que no se encontraban al día en el cumplimiento de sus obligaciones, y se realizó un diagnóstico a efecto de identificar el estado actual de la Esal y efectuar el seguimiento correspondiente, así mismo, se realizaron 28 requerimientos a esta entidades con el fin de que allegaran información jurídica, financiera y contable.

Avances vigencia 2017: al tercer trimestre de 2017 y en concordancia con la meta de gestionar el 100% de las solicitudes de las ESAL domiciliadas en el Distrito Capital de competencia de la SCRD, a través del registro, trámites y actuaciones relacionados con la personería jurídica, para su fortalecimiento y formalización, se han realizado las siguientes gestiones y actuaciones administrativas: 103 Autos de Inscripción; 145 Certificados de Existencia y Representación Legal; 5 Resoluciones de reconocimiento de Personería Jurídica; 2 Resoluciones de aprobación e inscripción de reformas estatutarias y 5 trámites de registro y sello de libros de actas de asamblea y de Comité Ejecutivo.

Igualmente y en desarrollo de la actividad registral, que involucra la revisión y documentación jurídica prevista en la normatividad vigente, se efectuaron requerimientos por parte de la Dirección de Personas Jurídicas con el fin de continuar el trámite de las solicitudes por parte de las ESAL vinculadas al Sistema Nacional del Deporte, a saber: 61 respecto a la inscripción de dignatarios; 19 en relación con el reconocimiento de personería jurídica; 2 frente a la reforma estatutaria y 4 acerca del registro y sello de libros de actas.

Ahora bien, en lo concerniente a las actividades relativas a la inspección, vigilancia y control de las ESAL con fines culturales, recreativos o deportivos se han realizado las siguientes gestiones: 262 certificados de Inspección, Vigilancia y Control; 2 Autos de visitas administrativas; 2 Actas de visitas administrativas; 7 diligencias administrativas. Así mismo, se han generado 146 requerimientos a las entidades con el fin de subsanar las observaciones y/o inconsistencias evidenciadas en la revisión de la documentación allegada. De igual manera, la Dirección de Personas Jurídicas brindó orientación a los dignatarios de clubes, ligas, corporaciones y/o asociaciones, fundaciones, estudiantes, profesores, instructores deportivos y demás personas interesadas en los trámites de registro y reconocimiento de personería jurídica y los relacionados con las obligaciones jurídicas, financieras y contables, con una cobertura de 238 asesorías personalizadas y 131 atenciones telefónicas, contribuyendo a la apropiación de la normatividad legal y estatutaria por parte de las Esal. Se atendieron 207 correos recibidos a través del canal virtual en la página web del correo institucional tramitespersoneriajuridica@scrd.gov.co se gestionaron solicitudes relacionadas con las competencias de la SCRD -Dirección de Personas Jurídicas. Por otra parte, se adelantaron en coordinación con el IDRD 2 jornadas de capacitación. Al cierre del tercer trimestre de 2017 el porcentaje de avance de la meta asciende al 74.99%.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentaron retrasos, teniendo en cuenta que las actividades programadas en el Plan de Acción para el 2017 se han ejecutado progresivamente cumpliendo con las metas acordadas para la presente vigencia.

3. Beneficios de ciudad

Las actividades desarrolladas durante la presente vigencia redundan en el Fortalecimiento y Formalización de ESAL con fines culturales, recreativos y/o deportivos domiciliadas en las diferentes localidades de Bogotá, D.C., a través de las gestiones adelantadas por la Dirección de Personas Jurídicas – SCRD que permite, a la comunidad, una mayor participación en actividades culturales, recreativas y deportivas en el ejercicio de sus derechos constitucionales a través de los organismos fortalecidos.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional
Teniendo en cuenta que los recursos asignados al proyecto 1009 - Transparencia y gestión pública para todos y la Meta “Gestionar el 100% de las solicitudes de las ESAL domiciliadas en el Distrito Capital de competencia de la SCRD, a través del registro, trámites y actuaciones relacionados con la personería jurídica y la función de inspección, vigilancia y control no están dirigidos a un población diferencial según los criterios establecidos en los Lineamientos para el Enfoque Poblacional Diferencial de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, no procede el diligenciamiento del presente numeral.

5. Enfoque Territorial

N/A
PERIODO: III TRIMESTRE DE 2017

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento
REPORTE: ENERO A SEPTIEMBRE DE 2017

Cód. Meta	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
1	Dotar con 92.300 nuevos libros las bibliotecas públicas – Biblored y otros espacios públicos de lectura.	23.000	15.535	67.54%

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: durante el año 2016 se avanzó en la adquisición de 20.778 ejemplares para el fortalecimiento de las colecciones de la Biblored y otros espacios no convencionales, logrando de esta manera avanzar en 22,5% de la meta total establecida para el cuatrienio. La adquisición y gestión de estos títulos, incluyó el procesamiento técnico y organización en colecciones de los libros.

Para esta vigencia, se reporta a la fecha el fortalecimiento en la dotación de colecciones con 15.535 libros, los cuales fueron adquiridos por diferentes medios: a través de compras directas (respaldadas por recursos provenientes de la operación de la Red de Bibliotecas), donaciones recibidas por editoriales en cumplimiento del Acuerdo 98 de 2003, donaciones de personas o instituciones, reposición de libros por parte de usuarios y/o canje con otras redes de bibliotecas. Los libros se centralizan en el nodo Virgilio Barco, desde donde salen con destino a las diferentes bibliotecas pertenecientes a la Red.

Avances vigencia: a través del contrato de concesión No 095 de 2017, suscrito con la Fundación Internacional de Pedagogía conceptual Alberto Merani, entidad encargada de la operación de Biblored, se adelantaron reuniones de comité de selección de colecciones donde se levantaron datos sobre las necesidades, las novedades existentes en el mercado y a la fecha se están adelantando procesos de adquisición.

Por otro lado, se apropiaron y asignaron recursos dentro del convenio de asociación No. 060 de 2017 suscrito con la Fundación para el Fomento a la Lectura FUNDALECTURA, que se han direccionado a la adquisición de libros y materiales de lectura para los espacios no convencionales y a la fecha de los libros reportados para la vigencia, unos 4.500 corresponden a libros asignados a préstamo en estos espacios.

La dotación se realizó de la siguiente manera: Usaquén 270, Santa Fe 1342, San Cristóbal 1643, Usme 2647, Tunjuelito 468, Bosa 348, Kennedy 1317, Fontibón 913, Engativá 599, Suba 1375, Barrios unidos 2, Teusaquillo 803, Mártires 35, Antonio Nariño 201, Puente Aranda 167, Rafael Uribe 296, Ciudad Bolívar 464, Sumapaz 2645, para un total de 15.355.

Es muy importante aclarar que el fortalecimiento en los diferentes procesos que incluyen dotación de colecciones de la Dirección de Lectura y Bibliotecas y que se desarrollan en Biblored y otros espacios no convencionales, involucra libros y otro tipo de materiales como discos compactos, libros digitales y materiales didácticos, lúdicos o infantiles; además se realizan actividades de adquisición, suscripción y renovación de publicaciones seriadas, bases de datos electrónicas, materiales electrónicos, etc. De igual manera, se realizan procesos de alistamiento y compra, insumos para procesamiento técnico, procesamiento físico y trasporte, que permiten dejar los libros en servicio en la biblioteca que corresponda.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentan retrasos en el cumplimiento de la meta.

3. Beneficios de ciudad

Una oferta de libros que responda a las realidades propias de cada una de las áreas territoriales que se están trabajando desde la Biblored permite que las personas puedan encontrar en las bibliotecas materiales que realmente aporten al disfrute de la lectura como práctica cultural y como opción para la inversión del tiempo libre y la apropiación del conocimiento.

Las colecciones se fortalecen aplicando principios de calidad, pertinencia, diversidad y democratización del conocimiento; por este motivo, los materiales y textos obtenidos son variados, con diferentes temáticas y se ajustan a las dinámicas propias de cada una de las bibliotecas donde prestan el servicio.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

En general las colecciones se fortalecen con la idea de abarcar todo tipo de público, así como diversos formatos y se hace especial énfasis en la adquisición de materiales dirigidos a las diferentes poblaciones:

- Dotación de Bebetecas y ludotecas para 0 – 5 Años Primera Infancia (Materiales didácticos y lúdicos, audiocuentos, libro álbum, etc.)
- Dotación de salas infantiles y juveniles con materiales dirigidos a la infancia 6 – 13 años
- Materiales adquiridos para las salas Distrito Gráfico y salas generales 14 – 17 Adolescencia y juventud.
- Materiales físicos y digitales que respondan a las necesidades de información y conocimiento de todo tipo de público adulto.
- Material especial para la realización de clubes de lectura orientados a grupos de mujeres, grupos étnicos, artesanos y otros grupos sociales.
- Materiales y equipos especializados en lectura para poblaciones invidentes o con baja visión.
- De igual forma, el fortalecimiento de colecciones se adelanta a través de la suscripción a materiales seriados de prensa nacional y revistas especializadas.

5. Enfoque Territorial

De acuerdo al reporte entregado, se distribuyen los libros como se muestra a continuación, según las bibliotecas existentes en las localidades:

LOCALIDAD	EJECUCIÓN MAGNITUD
Usaquén	270
Chapinero	0
Santa Fe	1342
San Cristóbal	1643
Usme	2647
Tunjuelito	468
Bosa	348
Kennedy	1317
Fontibón	913
Engativá	599
Suba	1375
Barrios unidos	2
Teusaquillo	803
Mártires	35
Antonio Nariño	201
Puente Aranda	167
Candelaria	0
Rafael Uribe	296
Ciudad Bolívar	464
Sumapaz	2645
Distrital	0

La lógica de distribución de los ejemplares responde a las dinámicas propias de la operación de la Red de Bibliotecas, pues cada una de las bibliotecas adelanta la solicitud de material según corresponda, por interés de la comunidad, reposición de libros dañados o perdidos, gestión de donaciones o intereses de renovación de colección. Las localidades que presentan mayor cantidad de libros corresponden a las que tienen más de una biblioteca vinculada a la red o cuentan con las bibliotecas mayores de cada nodo.

Para el periodo reportado, se encuentra la gestión realizada con la Biblioteca Público escolar de la localidad de Sumapaz, ubicada en el Colegio San Juan de la Cruz Varela, donde se pudo hacer la entrega de la colección de libros (2.645 ejemplares) y se iniciaron operaciones a partir del mes de septiembre. Por otro lado, se logró culminar el procesamiento técnico y físico y hacer entrega de la dotación la Biblioteca de la Marichuela (Usme) con un total de 2.647 ejemplares, para que inicie su operación dentro de la Red. De igual manera se adquirieron materiales para los 10 nuevos Paraderos Paralibros Paraparques y 2 nuevas Biblioestaciones.

Cód. Meta	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
2	Alcanzar 172.500 personas formadas en programas de lectura, escritura y uso de las bibliotecas públicas	157.500	110.840	70.37%

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: durante 2016, el tema de formación se cumplió con las siguientes actividades a saber:

- Formación de población rural en la Localidad de Sumapaz: se adelantaron diagnósticos de esa zona de la ciudad, se entregaron colecciones de libros a 553 familias y 120 maestros y se formaron 20 jóvenes de la comunidad en temas como periodismo, vídeo, escritura creativa, fotografía y radio, con los que se realizó una publicación sobre el proyecto realizado.
- Proceso de formación en lectura, escritura y trabajo comunitario: se realizó a 18 gestores-formadores y se llevó a cabo con el acompañamiento de Cerlalc.
- Formación de usuarios para la lectura, la escritura y la cultura digital: benefició directamente a los usuarios que acceden a los servicios de Biblored.

En cuanto al 2017, a la fecha los procesos de formación han tenido una participación por localidad de la siguiente manera: Usaquén 4309, Chapinero 1086, Santa Fe 3198, San Cristóbal 6916, Usme 2897, Tunjuelito 5336, Bosa 7955, Kennedy 12693, Fontibón 4869, Engativá 7895, Suba 10078, Barrios Unidos 2503, Teusaquillo 8768, Mártires 5086, Antonio Nariño 7194, Puente Aranda 3403, Candelaria 1521, Rafael Uribe 7245, Ciudad Bolívar 6853, Sumapaz 475 y Distrital 560, para un total de 110.840 personas formadas.

Avances vigencia: para 2017, con miras al cumplimiento de la meta, se establece una oferta permanente desde los programas de Lectura, Escritura y Oralidad, logrando de esta manera el reporte 110.840 personas beneficiadas, gracias a la realización de más de 2.800 actividades realizadas, en las 19 bibliotecas en lo que va corrido del año y que solamente en el último mes analizado, alcanza una cifra de 28.964 participantes (solamente en los programas de formación contemplados).

Para lo que resta del año, la Dirección de Lectura y Bibliotecas implementará además el programa de formación para usuarios y formadores, incorporado en el plan de acción de Biblored y otros espacios no convencionales de lectura, el cual tiene como objetivos:

- Contribuir a garantizar y estimular las capacidades y el gusto por la lectura y la escritura desde la primera infancia y a lo largo de la vida a través de la formación a mediadores y la oferta de espacios de lectura pública y divulgación en torno a la literatura, la oralidad y la cultura del libro en diferentes soportes.
- Aumentar el número de mediadores de lectura y escritura cualificados en la ciudad.
- Propiciar la participación constante de la comunidad en actividades de formación de lectores en diferentes espacios de la ciudad y a través de diversas metodologías.
- Propiciar la participación constante de la comunidad en actividades de formación en escritura.
- Convocar a diferentes personas, instituciones y medios de la ciudad a participar en espacios de reflexión y debate sobre la cultura escrita, la promoción de la lectura y la literatura.

En cuanto al esquema general proyectado de componentes y acciones, las actividades de formación dirigidas a mediadores, permitirá fortalecer la infraestructura de servicios que se prestan en las bibliotecas, además de profesionalizar el sector literatura, contemplando así actividades en todos los grupos etarios y poblacionales y se presentan de la siguiente manera:

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

A la fecha no se han presentado retrasos en el cumplimiento de la meta.

3. Beneficios de ciudad

La oferta de actividades de formación para los usuarios de Biblored permite ampliar el campo de acción de las bibliotecas para impactar las comunidades circundantes e incidir en el posicionamiento de la lectura como medio para el acceso democrático del conocimiento y el intercambio de saberes. Las actividades de cualificación y profesionalización, se dirigen tanto al personal que atiende en cada una de las bibliotecas, como a las personas vinculadas a la atención de programas como jardines infantiles, plazas de mercado, cárceles, hospitales y otros espacios de lectura en la ciudad, con el fin de poder mejorar la calidad de los servicios con un enfoque de pertinencia, profesionalismo y trasferencia de conocimiento.

Además, contar con actividades de formación dirigidas hacia el debate público sobre el valor de la cultura escrita en la ciudad, permitirá ampliar la cantidad de público objetivo y fortalecer las capacidades de análisis, reflexión y participación de los habitantes de la ciudad, en las dinámicas de la cultura escrita y el uso las bibliotecas.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

Las acciones están dirigidas hacia todo tipo de público, pero se espera dar prioridad a la atención y reporte de los siguientes grupos poblacionales:

- Niñas y niños de cero a cinco años y sus familias.
- Niñas, niños y jóvenes de seis a diecisiete años.
- Población rural.
- Población marginada de la cultura escrita y en situación de vulnerabilidad.

Las actividades dirigidas a promotores y mediadores de lectura, impactan directamente la población juvenil y adulta.

5. Enfoque Territorial

El enfoque territorial de las personas que participan en las actividades de formación, están dado de acuerdo con el número de espacios convencionales (bilbliotecas) y no convencionales (PPP, Bibloestaciones) distribuidas en cada uno de los territorios. De esta forma, podemos presentar los datos estimados de atención de la siguiente manera:

LOCALIDAD	No. Bibliotecas	No. PPP	No. Bibloestaciones	Estimado participantes en formación
USAQUEN	1	3		4309
CHAPINERO		2		1086
SANTAFE	1	2	2	3198
SAN CRISTOBAL	1	5	1	6916
USME	1	6	1	2897
TUNJUELITO	2	2		5336
BOSA	1	4		7955
KENNEDY	2	6	1	12693
FONTIBON	1	3	1	4869
ENGATIVA	1	7		7895
SUBA	2	5	1	10078
BARRIOS UNIDOS		3		2503
TEUSAQUILLO	3	6		8768
MARTIRES		3	1	5086
ANTONIO NARIÑO	1	2		7194
PUENTE ARANDA	1	2		3403
CANDELARIA		1		1521
RAFAEL URIBE	1	4		7245
CIUDAD BOLIVAR	2	5		6853
SUMAPAZ	1			475
DISTRITAL				560

Cód.	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
3	Promover 6 espacios de valoración social del libro, la lectura y la escritura.	1	1	100%

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: la meta programada en 2016 de promover un espacio de valoración social del libro, la lectura y la escritura, se superó en un 200%, debido a que para esta vigencia se realizaron 2 Ferias de Librerías durante el mes de octubre, la primera en el Parque de la 93, Localidad de Chapinero y la segunda en la Biblioteca Gabriel García Márquez, Localidad de Tunjuelito.

Estas Ferias tuvieron como objetivo, fortalecer los espacios para las librerías independientes de la ciudad y generar una oferta de libros en las localidades, en donde las editoriales tienen presencia a través de librerías independientes que las distribuyen; el evento desarrolló un corredor de carpas donde los asistentes pudieron conocer, comprar intercambiar o recibir libros de muy buena calidad y de reconocidos autores nacionales e internacionales. Se contó además con una variada programación artística y académica, así como actividades de promoción de lectura, talleres y sesiones de firma de libros.

La propuesta de la entidad contratista permitió la optimización de recursos y de esta manera, con el mismo presupuesto y gracias a gestiones con otras entidades del sector, pudo cubrirse completamente la oferta artística y la producción técnica y logística de los eventos, logrando así superar la meta propuesta para el 2016.

En cuanto al 2017, la meta se logró cumplir mediante la realización de la Feria Internacional del Libro de Bogotá FilBo 2017, la cual adelantó una variada y completa programación artística y cultural, que incluyó diferentes autores nacionales e internacionales.

Avances vigencia: entre el 25 de abril y el 8 de mayo de 2017 se adelantó la Feria Internacional del Libro de Bogotá FilBo 2017, con la participación activa de la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte a través de la Dirección de Lectura y Bibliotecas y el IDARTES. La Feria adelantó una variada y completa programación artística y cultural, que incluyó diferentes autores nacionales e internacionales con actividades realizadas en las distintas franjas, así:

Igualmente durante la realización de la Feria, se logró consolidar un grupo para participar en el 13er Congreso Nacional de lectura Iguales pero diversos, realizado el 26, 27 y 28 de abril, en el cual se otorgaron 60 cupos a Espacios comunitarios de lectura para participar en el espacio de capacitación y formación. El listado de Espacios a los que se asignaron los cupos se encuentra a continuación:

1. Sala De Lectura José Luis Díaz Granados
2. Biblioteca Comunitaria Corpoges
3. Biblioteca Comunitaria Altamar
4. Red Comunitaria De Espacios De Lectura De Kennedy Finsuca Imza (3 cupos)
5. Biblioteca Comunitaria Jesús Y María
6. Biblioteca Comunitaria Pillkomayo Xue
7. Biblioteca Comunitaria La Despensa De Los Libros
8. Biblioteca Popular "Quinua Semillas De Esperanza" Promoción De Lectura Y Escritura Juvenil
9. Biblioteca Comunitaria Alameda Porvenir 1
10. Biblioteca Comunitaria Alameda Porvenir 2
11. Mediateca Del Dragón
12. Biblioteca Comunitaria Egipto
13. Sala De Lectura Tío Mane
14. Biblioteca Comunitaria Planeta Palabra
15. Biblioteca Comunitaria Los Libertadores
16. Biblioteca Comunitaria Simón El Bolívar
17. Biblioteca Comunitaria Alejito Londoño S.J.
18. Biblioteca Comunitaria La Fuerza De Las Palabras
19. Biblioteca Comunitaria Pepaso
20. Biblioteca Itinerante Bicicleando
21. Biblioteca Comunitaria Casa Blanca De Suba
22. Biblioteca Comunitaria Il Nido Del Gufo
23. Biblioteca Comunitaria Las Margaritas
24. Biblioteca Comunitaria Las Mercedes De Suba
25. Biblioteca Comunitaria Palabra Viva
26. Biblioteca Comunitaria Cerro Sur De Suba "Saturnino Sepúlveda Niño".
27. Red De Bibliotecas Comunitarias Suba
28. Biblioteca Comunitaria Santa Rosa
29. Fundación Arteurbano
30. Biblioteca Comunitaria Babilonia (2 cupos)
31. Biblioteca Comunitaria La Cura
32. Biblioteca Doroboro- Casa De La Juventud Barrios Unidos
33. Biblioteca Alexander Contreras
34. Biblioteca Comunitaria Arca De Ismael
35. Biblioteca Casa De La Juventud Engativá
36. Biblioteca Comunitaria Clubes Pedagógicos Iglesia San Juan Bautista De La Estrada
37. Consejera Local De Literatura De Teusaquillo
38. Biblioteca Comunitaria Alberto Lleras
39. Biblioteca Comunitaria Hernando Domínguez Camargo
40. B.C. Mirador Del Rey
41. Biblioteca Comunitaria Violetta
42. Biblioteca Semillas Creativas
43. Baúl De La Letras Y El Saber
44. Biblioteca De La Creatividad
45. Iap Cuyejeyeca Jocchogue
46. Biblioteca Comunitaria Moby Dick
47. Fundación Manos Creadoras
48. Corporación Cultural Kontrabia
49. Centro Comunitario Nuestra Señora De Filermo
50. Biblioteca Comunitaria Raíz De Barro
51. Biblioteca Comunitaria Manuela Beltrán
52. Biblioteca Comunitaria El Contrabajo
53. Biblioteca Comunitaria Primavera
54. Biblioteca Comunitaria Eureka
55. Biblioteca Viejo Bucanero
56. Biblioteca Comunitaria Isol
57. Biblioteca Popular Y Comunitaria Jaime Garzón
58. Biblioteca Comunitaria La Huerta
59. Biblioteca Popular El Uval
60. Biblioteca Adolfo Kolping

La Dirección de Lectura y Bibliotecas adelantó una importante intervención en el marco del Encuentro Internacional de Bibliotecarios, con el fin de reflexionar acerca de los servicios de las bibliotecas y los centros de información; así mismo con los recursos asignados al evento, se gestionó una amplia programación en las bibliotecas de la Red, en la franja Filbo en la ciudad, con más de 50 actividades y encuentros con autor para los usuarios.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

La realización de las actividades no presentó retrasos en su ejecución

3. Beneficios para la ciudad

La ciudad contó con una variada programación descentralizada del complejo ferial y tuvo presencia en varias bibliotecas de la ciudad; logrando la participación de un mayor número de personas, garantizando condiciones de acceso al conocimiento y a una programación cultural con autores de primera línea.

La presencia de autores en las bibliotecas de la ciudad, permite que el público encuentre un espacio para la reflexión y la conversación, además que se propicia el intercambio de conocimiento y se motiva la lectura de autores poco conocidos en el país. De otra parte, la presencia de autores internacionales dentro de las bibliotecas de la Red, permite dar a conocer a nivel internacional, las actividades que se adelantan en Bogotá en materia de lectura y bibliotecas, impactando directamente en la imagen de la ciudad ante otros países en estos aspectos.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

Por tratarse de un evento masivo y de impacto que supera lo distrital e incluso lo nacional, no es posible determinar un enfoque poblacional, ya que asiste todo tipo de público

5. Enfoque Territorial

Por tratarse de un evento masivo y de impacto que supera lo distrital e incluso lo nacional, no es posible determinar un enfoque territorial, puesto que, se concentra gente de todas las localidades en el complejo ferial y por las actividades de descentralización, se organizan eventos fuera del espacio de Feria, donde puede asistir libremente público tanto de la localidad donde se ubique el espacio, como de otras zonas de la ciudad.

Cód.	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
4	Realizar 1 investigación sobre la lectura y la escritura en Bogotá para generar conocimiento.	1	0,26	26%

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Los recursos asignados a la meta fueron incorporados dentro de un Convenio Interadministrativo que permitirá generar la Encuesta Nacional de Lectura, con la participación de las siguientes entidades:

- Ministerio de Cultura
- Fondo para las Tecnologías de la información y la comunicación
- Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
- Distrito especial e industrial y portuario de Barranquilla
- Secretaría de Cultura de Medellín
- Secretaría de Cultura de Santiago de Cali
- Distrito Turístico y Cultural de Cartagena
- Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena
- Departamento Nacional de Estadística DANE
- Fondo rotatorio del DANE

Inicialmente se realizó un cuestionario, el cual fue aplicado como prueba piloto en diversos municipios del país y posterior a esto, desde el mes de agosto, se inició la aplicación de la encuesta como tal, con la finalidad de definir el comportamiento lector y los hábitos de lectura en Colombia incluyendo el uso de las tecnologías y comunicaciones. Una vez iniciado este proceso, se inició la identificación de variables aplicables a Bogotá, que permitieron generar la investigación en cumplimiento de la meta, debido a que la encuesta sería un primer instrumento de referencia para adelantar la investigación, por lo tanto en este sentido se adelantó la reprogramación de la meta, para ajustarla a la realidad actual del proyecto. A la fecha se cuentan los siguientes avances:

Componente 1. Encuesta de lectura y escritura. Se continúa con el Convenio para la aplicación de la encuesta sobre lectura y escritura en el país. Las principales actividades desarrolladas en el marco del convenio fueron:
  - Ajustes al formulario, a partir de las conclusiones de la prueba piloto.
  - Definición del diseño muestral que garantice representatividad para el nivel distrital y por grupos de edad.
  - Inicio de la aplicación de la encuesta, la cual a 18 de septiembre arrojaba un total de 6.089 y 98.807 personas en Bogotá y Colombia respectivamente. Lo anterior corresponde al 20% de las personas previstas para encuestar.
Componente 2. Generación de conocimiento en torno a las Biblioteca comunitarias de la ciudad. Con la idea de generar una radiografía de las prácticas y usos en torno a las bibliotecas comunitarias, durante el mes de septiembre se definieron los objetivos e instrumentos para avanzar en una caracterización de las bibliotecas comunitarias y se espera desarrollar este proceso en el último trimestre del año para de esta forma contar con resultados a final de la vigencia.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentan retrasos en el cumplimiento de la meta.
3. Beneficios de ciudad

Los principales beneficios para la ciudad, serán generados una vez se cuente con los productos resultantes del cumplimiento de la meta. Estos, permitirán sentar las bases para la formulación de planes, proyectos y programas, pero sobretodo, la evaluación y generación de una política pública de bibliotecas, lectura y literatura, que permita mejorar las acciones adelantadas actualmente.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

No reportado en este informe

5. Enfoque Territorial

No reportado en este informe

Cód.	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
5	Fortalecer y sostener la red de 22 bibliotecas públicas de Biblored	22	20	91%

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avance cuatrienio: en junio 2016, se inició el contrato 075 de 2016, a través del cual se adelantaba la operación y administración de la Red de Bibliotecas de la ciudad. El fortalecimiento y sostenimiento de estos espacios se hizo constantemente y su direccionamiento se llevó a cabo a través de diferentes comités programáticos, de planeación, financieros y de infraestructura, donde se avanzó en el levantamiento de necesidades y la formulación de soluciones y cronogramas.

Toda vez que era necesario garantizar la operación ininterrumpida del servicio de la Red, en el mes de diciembre de 2016 se adelantaron trámites con el fin contar con recursos, personal y programación permanente hasta el 31 de mayo de 2017 y a partir del 01 de junio de 2017, por medio del contrato de concesión 095 de 2017, se inició la operación de las bibliotecas a través de la Fundación de pedagogía conceptual Alberto Merani, tiempo en el cual la Red de Bibliotecas Públicas adelantó normalmente su operación básica.

Con respecto a la meta en el 2017, se logró gestionar la adición de recursos por parte del Concejo de Bogotá, con miras al fortalecimiento del componente misional de nuevos espacios, su operación e incorporación en la Red, por este motivo se realizó una reprogramación de la meta, aumentando la misma de 19 a 22 bibliotecas.

Las bibliotecas que participan en la ejecución de la meta, son todas las pertenecientes a la Red Distrital de Bibliotecas Públicas -Biblored-, organizada por nodos, así:

- NODO MANUEL ZAPATA OLIVELLA: Biblioteca Pública El Tintal Manuel Zapata Olivella, Biblioteca Pública Bosa, Biblioteca Pública Venecia Pablo de Tarso, Biblioteca Pública Lago Timiza.
- NODO CARLOS E. RESTREPO: Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo, Biblioteca Pública La Peña, Biblioteca Pública La Victoria, Biblioteca Pública Rafael Uribe Uribe, Biblioteca Pública Puente Aranda Néstor Forero Alcalá.
- NODO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ: Biblioteca Pública Gabriel García Márquez (Parque el Tunal), Biblioteca Pública Perdomo Soledad Lamprea, Biblioteca Pública Arborizadora Alta, Biblioteca Publico Escolar de Sumapaz.
- NODO JULIO MARIO SANTODOMINGO: Centro Cultural y Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo, Biblioteca Pública de Suba Francisco José de Caldas, Biblioteca Pública Usaquén – Servitá
- NODO VIRGILIO BARCO: Biblioteca Pública Virgilio Barco, Biblioteca Pública del Deporte, Biblioteca Pública La Giralda, Biblioteca Pública Las Ferias

Avances vigencia: el 01 de junio de 2017, por medio del contrato de concesión 095 de 2017, se inició la operación de las bibliotecas a través de la Fundación de pedagogía conceptual Alberto Merani y debido a una gestión de adición de recursos por parte del Concejo de Bogotá, con miras al fortalecimiento del componente misional de nuevos espacios, su operación e incorporación en la Red, se realizó una reprogramación de la meta, aumentando la misma de 19 a 22 bibliotecas.

Igualmente durante el 2017, se formuló el plan de acción para el segundo semestre y se hizo seguimiento al mismo en los comités contemplados en los pliegos de la concesión. Dicho plan de acción se divide en metas que desarrollan todos los aspectos misionales, operativos, técnicos y de infraestructura involucrados en la operación de la Red, relacionadas con el Plan de lectura y escritura Leer es volar y a su vez dichas metas dan origen a diferentes actividades, programas y proyectos específicos, adelantados paralelamente en los 5 nodos que cubren toda la ciudad.

El fortalecimiento de la Red consiste en adelantar actividades que permitan su constante operación, así como el mantenimiento y mejoramiento de su infraestructura y la actualización permanente de las colecciones y recursos de servicio al ciudadano; este fortalecimiento está dado principalmente a través de las siguientes actividades:

- Intervención con recursos ejecutados a través de un OPERADOR, contratado bajo la figura de CONCESIÓN, quien garantiza los elementos y el personal necesarios para la prestación del servicio.
- Evaluación permanente de las necesidades para la adecuada prestación del servicio.
- Realización de comités de seguimiento y acuerdo de decisiones para la ejecución de los diferentes planes de acción, planteados para las áreas misionales: Lectura Escritura y Oralidad; Ciencia Arte y Cultura; Espacios Creativos; Áreas de Servicios y de Gestión de Colecciones; Proyectos Especiales; y las áreas administrativas: Área de Sistemas y Tecnología; Área Administrativa y Financiera; Talento Humano; Gestión Contractual; Infraestructura; Área de Gestión Territorial
Las bibliotecas que participan en la ejecución de la meta, son todas las pertenecientes a la Red Distrital de Bibliotecas Públicas -Biblored-, organizada por nodos, así:

NODO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
1	Biblioteca Pública El Tintal Manuel Zapata Olivella			Kennedy
2	Biblioteca Pública Bosa			Bosa
3	Biblioteca Pública Venecia Pablo de Tarso			San Cristóbal
4	Biblioteca Pública Lago Timiza			Kennedy

NODO CARLOS E. RESTREPO
5	Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo			Antonio Nariño
6	Biblioteca Pública La Peña			Santafé
7	Biblioteca Pública La Victoria			San Cristóbal
8	Biblioteca Pública Rafael Uribe Uribe			Rafael Uribe
9	Biblioteca Pública Puente Aranda Néstor Forero Alcalá			Puente Aranda

NODO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
10	Biblioteca Pública Gabriel García Márquez (Parque el Tunal)			Tunjuelito
11	Biblioteca Pública Perdomo Soledad Lamprea			Ciudad Bolívar
12	Biblioteca Pública Arborizadora Alta			Ciudad Bolívar
13	Biblioteca Publico Escolar de Sumapaz			Sumapaz

NODO JULIO MARIO SANTODOMINGO
14	Centro Cultural y Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo			Suba
15	Biblioteca Pública de Suba Francisco José de Caldas			Suba
16	Biblioteca Pública Usaquén - Servitá			Usaquén

NODO VIRGILIO BARCO
17	Biblioteca Pública Virgilio Barco			Teusaquillo
18	Biblioteca Pública del Deporte			Teusaquillo
19	Biblioteca Pública La Giralda			Fontibón
20	Biblioteca Pública Las Ferias			Engativá

Así mismo anualmente se adelanta el levantamiento de información y construcción de planes específicos de acción en áreas misionales y administrativas de la Red de Bibliotecas y de igual manera, se establecen planes de mejoramiento en temas de infraestructura y sistemas. Además mensualmente se levanta un plan de acción que responde a la siguiente estructura:

Línea misional	Programa/ Servicio	Subprograma/Abanico definido por cada biblioteca
Lectura escritura y oralidad	Clubes de lectura	Club de lectura de ciencia con jóvenes
		Club de lectura literatura
	Leer en familia	Leo con mi bebe
		Talleres con madres gestantes y lactantes
		Taller formación a cuidadores
	Talleres de escritura	Taller de crónica
		Laboratorio de escritura
	Lecturas y escrituras diferenciales	Lecturas y escrituras diferenciales
Ciencia, arte y cultura	Programación cultural y académica	Circulación (muestras, exposiciones
		Apropiación y difusión de la ciencia: ciclos, seminarios, charlas y debates.
	Foros literarios	Foros literarios
	Programación artística y cultural	Difusión de manifestaciones culturales locales y globales (saberes locales y tradicionales, visibilización de manifestaciones culturales de grupos étnicos o minoritarios, exploración de otras culturas, encuentro y diálogo de saberes)
		Circulación
		Apropiación (Cine foros, talleres de apreciación artística, seminarios y debates relacionados con las artes)
		Fomento (Talleres de fomento y cualificación de la creación artística talleres de pintura, danza, música, cómic, etc). Cruce con LEO: talleres de creación literaria
Espacios creativos	Semilleros de investigación	Semillero ciencia
		Semillero arte
		Semillero xxx
	Proyectos de patrimonio y memoria	Memorias territoriales (Memoria de migración y construcción de ciudad Memoria de barrio Memoria de centros de encuentro urbano (plazas de mercado, skaters, grafittis)
		Memorias de organización social (luchas sociales, sindicatos, organizaciones barriales)
		Memoria de artes (música urbana – hip hop, salsa, artes)
		Memorias de lo cotidiano (juegos, gastronomía, plantas, tejidos, amores)
		Memorias de oficios
		Memorias para el posacuerdo
	Laboratorios de co-creación y desarrollo de proyectos	Diálogos academia - trabajadores, para la creación
		Aprendizaje e innovación tecnológica
		Encuentros en torno a los oficios
		Creación artística
	Biblovacaciones	Biblovacaciones
	Ludotecas	Ludotecas
Servicios y colecciones	Servicio de consulta en sala	Novedades
		Señalización
	Servicio de referencia	Centros de interés
		Distrito gráfico
	Servicio de préstamo externo	Servicio de préstamo externo
	Servicio de acceso a internet	Servicio de acceso a internet
	Servicio Alfabetización informaciónal	Servicio Alfabetización informaciónal
	Servicio de Formación a usuarios	Servicio de Formación a usuarios
	Servicio de extensión	Servicio de extensión
	Servicio de información local	Servicio de información local

Estos programas son realizados conforme los siguientes grupos etarios y en cumplimiento de diferentes procesos.

Franja etaria	Procesos
Primera infancia, niños jóvenes, adultos adultos mayores, intergeneracional	Formación, Divulgación, Articulación Sistematización

Al interior del plan, también se han contemplado actividades de extensión bibliotecaria, que permiten llegar a esas localidades donde solamente funcionan bibliotecas comunitarias o no existe ninguna biblioteca en Red[1]. Además con la idea de ampliar esta cobertura de la Red de Bibliotecas públicas Biblored, se adelanta actualmente un proyecto piloto para la puesta en marcha de nuevas Bilbiotecas, incorporando a la red las bibliotecas publico escolares de Sumapaz y La Marichuela y en convenio con el IDARTES, la biblioteca pública El Parque, ubicada en el Parque Nacional.
[1] A lo largo de la ejecución se cuenta con los informes de gestión del concesionario que permiten conocer a fondo las actividades realizadas en cumplimiento de la operación de la Red de Bibliotecas.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentan retrasos en el cumplimiento de la meta.

3. Beneficios de ciudad

La ciudad cuenta con una infraestructura bibliotecaria fortalecida, con operación permanente y una variada programación que permite que se vaya transformando la idea de que la biblioteca es solamente un espacio donde reposan libros, pasando a ser un espacio de encuentro, aprendizaje, experiencias artísticas, culturales, sensoriales y de formación.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

Se realizó un fuerte trabajo enfocado a primera infancia, infancia y adolescencia en el mes de junio, con la realización de las Biblovacaciones.

5. Enfoque Territorial

Hoy en día, la Biblored se encuentra distribuida en dieciséis (16) localidades así:

LOCALIDAD	No. Bibliotecas en la Red
USAQUÉN	1
CHAPINERO	0
SANTA FE	1
SAN CRISTÓBAL	1
USME	0
TUNJUELITO	2
BOSA	1
KENNEDY	2
FONTIBÓN	1
ENGATIVÁ	1
SUBA	2
BARRIOS UNIDOS	0
TEUSAQUILLO	2
MÁRTIRES	0
ANTONIO NARIÑO	1
PUENTE ARANDA	1
CANDELARIA	0
RAFAEL URIBE	1
CIUDAD BOLÍVAR	2
SUMAPAZ	1
DISTRITAL	0

Las Localidades restantes, son cubiertas a través de las actividades de extensión bibliotecaria o a través del trabajo articulado con bibliotecas comunitarias. Gracias al proyecto piloto de incorporación de nuevas bibliotecas, se ha podido iniciar el proceso para incorporar en la red la Biblioteca público escolar de Sumapaz y se está avanzando en las otras dos nuevas bibliotecas, en Usme la biblioteca de la Marichuela y en Teusaquillo la Biblioteca El parque.

Cód.	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
6	Aumentar a 95 los Paraderos Para libros Para Parques – PPP	71	71	100%

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: durante el 2016 se adelantaron las gestiones para adquirir, instalar, adecuar y poner en funcionamiento un total de diez (10) nuevos Paraderos Paralibros Paraparques (PPP), además de los 51 que funcionaban con normalidad. Las localidades en las cuales se ubicaron los PPP y su número, se detalla a continuación: Antonio Nariño 2, Barrios Unidos 2, Bosa 3, Chapinero 2, Ciudad Bolívar 5, Engativá 6, Fontibón 3, Kennedy 5, Candelaria 1, Mártires 3, Puente Aranda 2, Rafael Uribe Uribe 3, San Cristóbal 5, Santa Fe 2, Suba 3, Teusaquillo 6, Tunjuelito 1, Usaquén 3, Usme 4.

En el 2017 se suscribió el Convenio de Asociación 060 de 2017 con la Fundación para el Fomento a la Lectura Fundalectura, con el objeto de garantizar el funcionamiento de los Paraderos Para libros Para Parques – PPP, en cuanto a la vinculación de promotores de lectura, consolidación de horarios de atención, muebles y colecciones. Los PPP en funcionamiento en el 2017, en cuanto a su ubicación y número son: Antonio Nariño 2, Barrios Unidos 3, Bosa 4, Chapinero 2, Ciudad Bolívar 5, Engativá 7, Fontibón 3, Kennedy 6, Candelaria 1, Mártires 3, Puente Aranda 2, Rafael Uribe Uribe 4, San Cristóbal 5, Santa Fe 2, Suba 5, Teusaquillo 6, Tunjuelito 2, Usaquén 3, Usme 6.

Avances vigencia: se suscribió el convenio de asociación No. 060 de 2017 con la Fundación para el Fomento a la Lectura Fundalectura, con lo cual se inició la vinculación de promotores de lectura y consolidación de horarios de atención.

Al iniciar la vigencia ya funcionan 61 Paraderos Paralibros Paraparques en la ciudad y en el 2017 se dispusieron los muebles y las colecciones necesarias para la instalación de 10 nuevos puntos, por lo cual con el fin de adelantar la puesta en operación de los nuevos espacios, se realizó adición al convenio, en cumplimiento de la meta para este año. Es decir, a la fecha están en marcha 71 PPP, de los cuales 10 fueron inaugurados e iniciaron servicio en julio, con lanzamientos que contaron con intervenciones musicales y teatrales a cargo de María del Sol Peralta, Juglares y Ojo de agua y así mismo se desarrollaron piezas gráficas para comunicar en redes sociales los lanzamientos y generar expectativa ante la comunidad. Uno de los lanzamientos, el del PPP del Parque de los novios, contó con la presencia del Alcalde Mayor de Bogotá y la Secretaria de Cultura y tuvo un cubrimiento amplio por parte de los medios de comunicación.

Además se instalaron en los muebles textos literarios adhesivos alusivos a la obra de Juan Rulfo, Cien años de soledad de Gabriel García Márquez y María de Jorge Isaacs, efemérides que se celebran este año.

Los PPP en funcionamiento en el 2017, en cuanto a su ubicación y número son: Antonio Nariño 2, Barrios Unidos 3, Bosa 4, Chapinero 2, Ciudad Bolívar 5, Engativá 7, Fontibón 3, Kennedy 6, Candelaria 1, Mártires 3, Puente Aranda 2, Rafael Uribe Uribe 4, San Cristóbal 5, Santa Fe 2, Suba 5, Teusaquillo 6, Tunjuelito 2, Usaquén 3, Usme 6.

A continuación se presenta la ubicación y fecha en la que fue inaugurado y puesto en funcionamiento, cada uno de esos nuevos 10 puntos:

LOCALIDAD	TIPO DE PARQUE	NOMBRE DEL PARQUE	DIRECCIÓN	FECHA
BARRIOS UNIDOS	Metropolitano	Los Novios	Ac 63 # 45 - 10	jul-15
ENGATIVÁ	Regional	La Florida	kilómetro 4, vía Engativá – Cota.	jul-16
SUBA	Metropolitano	Parque Mirador los Nevados	Cll 145-, Cra. 87	jul-22
SUBA	Vecinal	Parque Urbanizacion Atabanza	Calle 127 con 50A	jul-23
USME	Zonal	San Cayetano	Cll 74Asur no. 13-80	jul-22
USME	Zonal	Villa Alemana	Avenida Villa Vicencio 102-05 Sur	jul-23
RAFAEL URIBE URIBE	Zonal	Pijaos	Carrera 10D Calle 34 Sur hasta 33 Sur * Carrera 10 entre Calles 32 hasta 24 Sur	jul-29
TUNJUELITO	Metropolitano	El Tunal	Calle 47 Sur Carrera 24B / Carrera 24 Calle 48B Sur/Diagonal 52B Sur 24B-30 * Calle 48B Sur Nn 22A - 70	jul-29
KENNEDY	Vecinal	Urbanización Carimagua-Parque Lucerna	Kra 72 # 38C - 03 sur	jul-30
BOSA	Zonal	Pavco	Kra 75 # 57H sur -94	jul-30

Cada paradero tiene un horario establecido por el promotor de lectura a partir del contexto de cada parque, con el fin de poder brindar a la ciudadanía los servicios de afiliación, carnetización y préstamo de libros a domicilio, préstamo de libros para lectura en el parque, actividades de promoción de lectura sobre diferentes temas y actividades de promoción de lectura sobre las publicaciones de libro al viento. A la fecha se han desarrollado actividades como:

- Actualización de las bases de datos de los usuarios que usan el servicio de préstamo a domicilio.
- Seguimiento de libros vencidos en préstamo, a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos recordando su entrega.
- Acompañamiento técnico y académico a cada paradero, por medio de visitas donde se observan las condiciones físicas tanto de los muebles como de la colección de libros que contiene cada PPP.
- Se han realizado ajustes básicos a los muebles con cargo a los recursos del Convenio.
- En las visitas de acompañamiento académico se entabla con los promotores un diálogo que permite trazar una ruta para el trabajo pedagógico para las actividades de lectura y atención a los usuarios y a la vez se observa la forma de gestionar y cohesionar a la comunidad lectora.
- Para la medición de estadísticas sobre la lectura y los lectores usuarios, se ha utilizado una herramienta virtual que en forma de encuesta permite determinar la cantidad de usuarios y de libros leídos en el mes.
- Para la difusión de diferentes actividades de promoción de lectura y otras dinámicas de cada uno de los paraderos, se ha establecido entre la comunidad y cada paradero una activa comunicación por medio de las redes sociales. Así mismo se mantienen las publicaciones semanales en el blog, en la página de Facebook de Fundalectura y en los fanpage de cada paradero.
- Se participó en el Festival Universitario de Poesía, donde se llevaron a cabo 6 eventos en los que se involucraron autores nacionales e internacionales, en articulación con el IDARTES.
- Los PPP entraron a ser parte fundamental de la estrategia Parques Para Todos de la Alcaldía, la cual promueve procesos colaborativos de creación artística, deportiva y recreativa, para propiciar la construcción de comunidad, la convivencia y el respeto a la diferencia, así como la apropiación, el cuidado y el disfrute de los parques.
- Se trabajó con la Oficina Asesora de Comunicaciones en la documentación en video y fotografía de experiencias de los PPP, para que sean visibles y apropiadas por los ciudadanos.
- Se realizaron los respectivos comités de seguimiento para la verificación de las actividades del programa.
- Se realizaron además los laboratorios de lectura como espacios de conversación y diálogo alrededor de las prácticas de la promoción de lectura, en ellos confluyen colaboradores de otros espacios como: Bibliotecas comunitarias, proyecto Libro al Viento, proyecto Salas de Lectura Intergeneracionales, bibliotecarios del Sena y funcionarios de la Secretaría de la mujer. Con dicha participación, se contribuyó a la construcción y el fortalecimiento del tejido social. En estos laboratorios convergen los diferentes saberes de los promotores de lectura y se generan nuevas estrategias de trabajo en campo, a partir del reconocimiento de las diversas prácticas de lectura existentes en las localidades.

Los 71 PPP fueron reconocidos como espacios fundamentales para el acceso al libro y la lectura por parte de las comunidades. Las actividades que se realizaron en articulación con el IDARTES permitieron llevar autores reconocidos, tanto nacionales como internacionales, a espacios donde la ciudad no cuenta con una oferta cultural amplia. Por otra parte, se dio inició la estrategia de carnés infantiles, los cuales se entregaron a los niños de 7 a 12 años, quienes son los usuarios que más frecuentan los PPP, lo cual constituye una estrategia de fomento y apropiación de los niños y niñas por el PPP.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentan retrasos en el cumplimiento de la meta.

3. Beneficios de ciudad

Los Paraderos Paralibros Paraparques - PPP constituyen una poderosa herramienta de territorialización de la oferta de libros en la ciudad, debido a que la oferta desde las librerías es incipiente. Contar con PPP, permite que el público se apropie de los materiales de lectura y pueda disfrutar de los espacios recreativos desde una perspectiva cultural, con la posibilidad de acceder a conocimiento y a las diferentes actividades de promoción de lectura que se programan mes a mes.

Así mismo han sido reconocidos como espacios no convencionales para la lectura, por las comunidades circundantes, en los cuales las personas pueden gozar de la lectura desde su libre elección, constituyéndose en lugares para el goce efectivo de derechos culturales de los ciudadanos; así mismo en este tipo de espacios se puede hacer énfasis en la facilidad de acceso a la cultura escrita, puesto que por medio de las actividades de promoción de lectura, los ciudadanos tienen otra posibilidad de ver y entrar al mundo de los libros.

Fuente: Tomada de www.barriosdebogota.com

Fuente: Tomada de www.fundalectura.org

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

USUARIOS ATENDIDOS EN LOS PPP / MARZO - SEPTIEMBRE
Lectores por edad	Total usuarios
Primera Infancia (0 a 6 años)	30.927
Infancia (7 a 13 años)	43.815
Adolescencia (14 a 17 años)	7.068
Jóvenes (18 a 26 años)	10.636
Adultos (27 a 59 años)	16.104
Adulto mayor (60 en adelante)	3.406
TOTALES	111.956

PRÉSTAMO DE LIBROS / MARZO - SEPTIEMBRE
Colección	Total libros prestados
Infantil	151.019
Juvenil	20.587
Adultos	18.054
TOTAL	189.660

5. Enfoque Territorial

Esta es la distribución territorial de los otros PPP que se encuentran en funcionamiento actualmente.

No.	PARADERO	DIRECCIÓN	LOCALIDAD
1	Villa Mayor	Avenida Carrera 30 hasta 35 Calle 34 hasta 30A Sur / Carrera 34B No 34 - 48 Sur.	ANTONIO NARIÑO
2	Fragua	Cra 31 N° 14 bis 59	ANTONIO NARIÑO
3	Gimnasio de Norte	Cl. 63 B No. 27 b -69	BARRIOS UNIDOS
4	Parque Los Alcázares	KRA. 24 # 71 - 25	BARRIOS UNIDOS
5	Los Novios	Ac 63 # 45 - 10	BARRIOS UNIDOS
6	Pavco	Kra 75 # 57H sur -94	BOSA
7	Clarelandia	Cl. 58 sur con Cr. 80	BOSA
8	Naranjos	Cl. 70 A sur Cr. 86	BOSA
9	Palestina	Cl 68 sur N° 81 G - 09	BOSA
10	Parque de los Hippies	Calle 60 cra. 7a. a 8a.	CHAPINERO
11	Parque El Virrey Norte	Calle 87 Autopista a Avda. 15	CHAPINERO
12	Arborizadora Alta	Cl 72 B sur 42 03	CIUDAD BOLIVAR
13	Estancia	Cll 58D 74J - 51 sur	CIUDAD BOLIVAR
14	Illimaní	Cl. 71 P sur Nº 27 B - 10 Barrio El Paraíso	CIUDAD BOLIVAR
15	Candelaria La Nueva	Calle 64 Nº22h-27 Sur	CIUDAD BOLIVAR
16	Meissen	Av. Cl. 61 sur con Cr. 16 - 00	CIUDAD BOLIVAR
17	San Andrés	Cl. 82 Nº 100 A - 91	ENGATIVÁ
18	La Serena	Av. Cr. 86 con Dg. 91	ENGATIVÁ
19	Boyacá Real	Cl 71 cr 73ª frente a la Alcaldía de Engativá	ENGATIVÁ
20	Humedal Santa María del Lago	Cr 73 a Nº 77-01	ENGATIVÁ
21	Parque Villa Luz	Cr. 80ª a 77ª con cll 63B	ENGATIVÁ
22	Parque Fundacional de Engativá Pueblo	Cra..123 con calle 62	ENGATIVÁ
23	La Florida	kilómetro 4, vía Engativá – Cota.	ENGATIVÁ
24	Carmen de la Laguna	Diagonal 16 B Nº 104 - 23	FONTIBON
25	Atahualpa	Av Cl. 24 Nº 113 - 51	FONTIBON
26	Sauzalito	Av. La Esperanza con Dg. 22	FONTIBON
27	Urbanización Carimagua-Parque Lucerna	Kra 72 # 38C - 03 sur	KENNEDY
28	Amistad	Tr. 78 J Nº 41 - 10 Sur	KENNEDY
29	Castilla	Cr. 75 Nº 8 A - 31	KENNEDY
30	Cayetano Cañizares	Carrera 86 # 40 - 55 Sur	KENNEDY
31	Patio Bonito	Cl. 33 bis sur con Cr. 88 D	KENNEDY
32	Timiza	Dg. 40 G sur con Calle 41 sur (detrás del Hospital de Kennedy)	KENNEDY
33	Plazoleta Chorro de Quevedo	Clle 12 B Cra 2	LA CANDELARIA
34	El Renacimiento	Calle 26 Cra. 22	MARTIRES
35	Eduardo santos	Cl 4a. A con Cr. 18	MARTIRES
36	Ricaurte	Cra. 29 No. 8A - 26	MARTIRES
37	Ciudad Montes	Cl. 10 sur Nº 39 - 29	PUENTE ARANDA
38	Jazmín	Cl.1 G No. 41 A - 39	PUENTE ARANDA
39	Pijaos	Carrera 10D Calle 34 Sur hasta 33 Sur * Carrera 10 entre Calles 32 hasta 24 Sur	RAFAEL URIBE URIBE
40	Bosque de San Carlos	Carrera 12C No 27A - 70 Sur	RAFAEL URIBE URIBE
41	Molinos II	Cr. 5 Nº Cl. 48 bis sur	RAFAEL URIBE URIBE
42	Quiroga	Cr. 23 con Cl. 31 D sur	RAFAEL URIBE URIBE
43	San cristóbal	Cll. 17 A sur # 2 A - 60 este	SAN CRISTÓBAL
44	Entrenubes	Cra. 3a. Este No. 50-00 sur B. El Triunfo	SAN CRISTÓBAL
45	Gaitán Cortés	Dg. 31 C sur Nº 5 A - 20 este	SAN CRISTÓBAL
46	Velódromo 1 de Mayo	Cl. 18 B sur Nº 5-13 Antiguo Velódromo	SAN CRISTÓBAL
47	Villa de Los Alpes	Cra 3 B Nº 35 - 22 sur	SAN CRISTÓBAL
48	Cruces	Cl. 1 C Nº 5 -15	SANTA FE
49	Parque La Independencia	Cl. 26 entre Cra 5ª y 7ª	SANTA FE
50	Fontanar del Río	DG 145 Cra. 122	SUBA
51	Gaitana	Cl. 132 con Cr. 116	SUBA
52	Tibabuyes	Cl. 139 con Tr. 119	SUBA
53	Parque Mirador los Nevados	Cll 145-, Cra. 87	SUBA
54	Parque Urbanizacion Atabanza	Calle 127 con 50A	SUBA
55	Centro Nariño	Cl 25 Nº 35 - 39 Conjunto Residencial Barrio Antonio Nariño	TEUSAQUILLO
56	Paulo VI	Cr. 57 B Nº 56 - 36 Pablo VI - II sector	TEUSAQUILLO
57	Acevedo Tejada	Kra 32 A # 27 A - 16 Dig Uni.Nacional.	TEUSAQUILLO
58	Salitre Greco	Entre Calle 45 y Calle 46 con Carrera 66 C	TEUSAQUILLO
59	Nicolás de Federmán	KRA.36 A con Clle 58 A	TEUSAQUILLO
60	Simón Bolívar	Cl. (Av.) 63 y 53, Av. (Cr.) 68 a 49	TEUSAQUILLO
61	El Tunal	Calle 47 Sur Carrera 24B / Carrera 24 Calle 48B Sur/Diagonal 52B Sur 24B-30 * Calle 48B Sur Nn 22A - 70	TUNJUELITO
62	Nuevo Muzú	Cr. 59 Nº 52 A - 50 sur	TUNJUELITO
63	Alta Blanca	Cl.156 B Nº 8 - 40	USAQUEN
64	El Country	Cl 127 K 11D (Diagonal a Unicentro)	USAQUEN
65	Nueva Autopista	Tr 34A Dg # 138-01, costado Avd.19 - Contiguo al CAI del Parque.	USAQUEN
66	San Cayetano	Cll 74Asur no. 13-80	USME
67	Villa Alemana	Avenida Villa Vicencio 102-05 Sur	USME
68	La Andrea	Cl. 80 sur Nº 1 H - 54	USME
69	Valles de Cafam	Dg. 91 B sur con Cr 2 D	USME
70	Virrey	Cll 93 sur # 3 A - 00 este	USME
71	La Aurora	Carrera 3 A Calle 71 F sur	USME

Cód.	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
7	Aumentar a 12 las bibloestaciones en Transmilenio	8	8	100%

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: durante el 2016 se trabajó en el mantenimiento y operación de 6 biblioestaciones, brindando el servicio de forma permanente y con una oferta en temas de afiliación y préstamo. Estas bibloestaciones se ubicaron a nivel distrital, en los Portales de Suba, Américas, Sur y Usme y en las Estaciones de intercambio Jiménez y Ricaurte.

Para esta vigencia, se suscribió el Convenio de Asociación No. 060 de 2017 con la Fundación para el Fomento a la Lectura Fundalectura y junto a las biblioestaciones antes mencionadas, se presentaron los dos nuevos espacios que permitieron el cumplimiento de la meta para el año 2017. A continuación se presenta la fecha de inauguración y la localidad que atenderán:

BIBLIOESTACIÓN	FECHA DE INAUGURACIÓN	HORA	LOCALIDAD
Portal Dorado	jul-10	10:00am	Fontibón
Estación San Diego	jul-10	10:00am	Santa Fe

Avances vigencia: los puntos de lectura en estaciones de intercambio y portales hacen más amables estos espacios y permiten que los ciudadanos se apropien de los mismos, convirtiéndolos en puntos de encuentro, oportunidades de conocimiento y una democratización del acceso a materiales de lectura de alta calidad. Además, la opción de obtener materiales y llevarlos a casa (gracias al proceso de carnetización) permite que las personas puedan utilizar más libros, sin excusas de tiempo o dificultades de desplazamiento hasta alguna biblioteca.

En el 2017 se suscribió el Convenio de Asociación No. 060 de 2017 con la Fundación para el Fomento a la Lectura Fundalectura, el cual permitió adelantar el trabajo de mantenimiento y operación de seis biblioestaciones y la apertura de dos nuevos espacios para el cumplimiento de la meta para el año 2017. Es así como actualmente se cuentan con 8 bibloestaciones las cuales son: Portales de Suba, Américas, Sur, Usme, Dorado y 20 de Julio y en las Estaciones Ricaurte y San Diego. Dichas bibloestaciones funcionan de lunes a viernes de 3:00 p.m. a 8:00 p.m y los sábados de 10:00 a.m. a 2:00 p.m y a la fecha ya cuentan con más de 3.000 préstamos de materiales de lectura, con un promedio de 1.500 usuarios atendidos al mes.

El 10 de Julio inició la operación de las 2 nuevas Bibloestaciones instaladas en el Portal Eldorado y la Estación San Diego. En el Portal El Dorado, se realizó el lanzamiento con la presencia del Alcalde Mayor de Bogotá, la Secretaria de Cultura y la Gerente de TransMilenio; este lanzamiento tuvo un amplio cubrimiento por parte de los medios de comunicación y así mismo contó con la intervención musical de Cavito Mendoza quién presentó su proyecto Piezas Peregrinas, inspirado en los Doce Cuentos Peregrinos de Gabriel García Márquez. Adicionalmente para las inauguraciones se desarrollaron las piezas gráficas correspondientes para comunicar en redes sociales los lanzamientos y generar expectativa ante la comunidad.

Las Bibloestaciones desarrollaron diferentes actividades que promovían su uso, como Lecturas Sobre Ruedas, una actividad en la que se realizaba promoción de lectura en las plataformas de las estaciones y dentro de los articulados, lo cual permitió que los usuarios conocieran el servicio que presta la Bibloestación. Así mismo TransMilenio diseñó y lanzó una campaña denominada La Lectura Se Mueve, con el fin de visibilizar las Bibloestaciones en diferentes espacios públicos, haciendo uso de los Eucoles y buses de TransMilenio, en las estaciones y en medios de comunicación. Por otra parte las Bibloestaciones fueron escenario del Festival Universitario de Poesía, en el cual se llevaron a cabo 3 eventos en los que participaron autores nacionales e internacionales, en articulación con el IDARTES.

Finalmente se trabajó con la Oficina Asesora de Comunicaciones del la SCRD en la documentación en video y fotografía de experiencias de las Bibloestaciones para que sean visibles y apropiadas.

IX Jornada Universitaria de Poesía Ciudad de Bogotá – Bibloestación Ricaurte

Preparación de la actividad de septiembre literario en Bibloestación Usme

Visita técnica y de acompañamiento a la Bibloestación Suba

Usuarios del servicio

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentan retrasos en el cumplimiento de la meta.

3. Beneficios de ciudad

Los puntos de lectura en estaciones de intercambio y portales hacen más amables estos espacios y permiten que los ciudadanos se apropien de los mismos, convirtiéndolos en puntos de encuentro, oportunidades de conocimiento y una democratización del acceso a materiales de lectura de alta calidad. Además, la opción de obtener materiales y llevarlos a casa (gracias al proceso de carnetización) permite que las personas puedan utilizar más libros, sin excusas de tiempo o dificultades de desplazamiento hasta alguna biblioteca.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

Usuarios que utilizaron el servicio / MARZO - SEPTIEMBRE
Lectores por rango de edad	Cantidad de usuarios que usaron el servicio en el periodo
Jóvenes (17 a 26 años)	2206
Adultos (27 a 59 años)	6774
Adulto mayor (60 en adelante)	526
TOTALES	9506

Actividades en Bibloestaciones / MARZO - SEPTIEMBRE
Bibloestación	Actividades
Sur	29
Ricaurte	13
Américas	9
20 de julio	7
Usme	15
Suba	8
El Dorado	3
San Diego	8
Total	92

AFILIADOS MARZO A SEPTIEMBRE POR BIBLOESTACIÓN
Bibloestación	Cant
Américas	536
20 de julio	280
Dorado	405
Ricaurte	698
San Diego	218
Suba	301
Sur	287
Usme	472
Totales	3197

5. Enfoque Territorial

Actualmente funcionan las siguientes bibloestaciones:

BIBLOESTACIÓN	UBICACIÓN	LOCALIDAD
PORTAL SUR	Avenida calle 57 Sur, con carrera 73. A la entrada del portal después del torniquete.	BOSA
PORTAL 20 DE JULIO	Carrera 5A con Calle 31 Sur. En el segundo piso al terminar la rampa.	SAN CRISTÓBAL
PORTAL USME	Avenida Carrera 14 Calle 65 Sur: En el túnel a la subida de la escalera de salida del portal.	USME
PORTAL AMÉRICAS	Avenida carrera 86 con avenida calle 43 sur. A la entrada del portal pasando el torniquete al lado de los cajeros.	KENNEDY
PORTAL SUBA	Avenida calle 145 con avenida carrera 104. A la entrada del portal antes del torniquete.	SUBA
ESTACIÓN DE INTERCAMBIO RICAURTE	Avenida calle 13 entre carreras 27 y 29: Hacía la mitad del túnel debajo de la escalera.	MÁRTIRES
PORTAL DORADO	Av 26 con Av ciudad de cali	FONTIBÓN
ESTACIÓN SAN DIEGO	Estación Museo Nacional Cra 10 Calle 27 subterraneo	SANTA FE

Cód.	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
8	Poner en funcionamiento 9 puestos de lectura en plazas de mercado	4	4	100%

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances vigencia: en lo que va corrido del año, se adelantaron gestiones institucionales con el Instituto para la Economía Social IPES, desde el Convenio establecido para la operación de los Paraderos Paralibros Paraparques - (PPP), gracias a esto fue posible iniciar actividades en 4 plazas de mercado: Kennedy, La Perseverancia, 20 de Julio y Restrepo; además se iniciaron gestiones para establecer puntos adicionales de lectura en las Plazas de Fontibón, Trinidad Galán y Samper Mendoza.

Durante este periodo los promotores de los PPP atendieron por dos meses las plazas de mercado de Kennedy, La Perseverancia, 20 de Julio, Restrepo, Fontibón y Trinidad Galán, los sábados en un horario de 9 am a 11am y la Plaza de Samper Mendoza, el viernes de 7am a 9am. Esta operación permitió a los lectores ciudadanos desarrollar un proceso en los puntos de lectura de plazas de mercado que se articula con el trabajo de extensión de BibloRed.

Igualmente, con el objetivo de fortalecer los puntos de lectura en plazas y en el marco de la estrategia Lecturas Compartidas del IDARTES, diferentes autores visitaron cada semana dichos puntos para compartir con los niños y las niñas diferentes lecturas, las cuales se desarrollaron de la siguiente manera:

Fecha	Plaza de mercado	Dirección
5 de agosto	20 de julio	Carrera 6 # 24-60 Sur
23 de septiembre	20 de julio	Carrera 6 # 24-60 Sur
28 de octubre	20 de julio	Carrera 6 # 24-60 Sur
8 de julio	Kennedy	Calle 42 # 78M-50 Sur
26 de agosto	Kennedy	Calle 42 # 78M-50 Sur
30 de septiembre	Kennedy	Calle 42 # 78M-50 Sur
22 de julio	Perseverancia	Carrera 5ª #30-30
14 de octubre	Perseverancia	Carrera 5ª # 30-30
18 de noviembre	Perseverancia	Carrera 5ª #30-30
10 de junio	Restrepo	Carrera 19 # 18 – 51 SUR
29 de julio	Restrepo	Carrera 19 # 18 – 51 SUR
2 de septiembre	Restrepo	Carrera 19 # 18 – 51 SUR
4 de noviembre	Restrepo	Carrera 19 # 18 – 51 SUR

Adicionalmente, se llevó a cabo un evento en la Plaza de la Perseverancia en el marco del Festival Internacional de Poesía y se han venido identificando oportunidades para realizar actividades en otras plazas, con miras a la meta del próximo año, iniciando el proceso en las siguientes plazas

Fecha	Plaza de mercado	Dirección
21 de julio	Samper Mendoza	Carrera 25 # 22A – 73
8 de septiembre	Samper Mendoza	Carrera 25 # 22A – 73
17 de noviembre	Samper Mendoza	Carrera 25 # 22A – 73
24 de junio	Trinidad Galán	Carrera 60 # 5-00
12 de agosto	Trinidad Galán	Carrera 60 # 5-00
16 de septiembre	Trinidad Galán	Carrera 60 # 5-00
21 de octubre	Trinidad Galán	Carrera 60 # 5-00
19 de agosto	Fontibón	Calle 19 # 103 26/10
7 de octubre	Fontibón	Calle 19 # 103 26/10
11 de noviembre	Fontibón	Calle 19 # 103 26/10

USUARIOS ATENDIDOS EN LAS PLAZAS DE MERCADO / ABRIL - SEPTIEMBRE
Lectores por edad	Acumulado
Primera Infancia (0 a 6 años)	468
Infancia (7 a 13 años)	1.547
Adolescencia (14 a 17 años)	137
Jóvenes (18 a 26 años)	54
Adultos (27 a 59 años)	74
Adulto mayor (60 en adelante)	19
TOTALES	2.299

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No existen retrasos en el cumplimiento de la meta.

3. Beneficios de ciudad

La oferta de libros y actividades de lectura en espacios que convencionalmente no están destinados a este tipo de cultura, beneficia principalmente a las personas que, por sus horarios de labores en la plaza, no pueden hacer uso de la oferta existente en las bibliotecas. Esto también impacta una buena cantidad de población infantil y juvenil que asiste a los puntos de mercado una vez terminadas sus actividades académicas y que fácilmente pueden acceder a materiales de lectura y esparcimiento. Por otra parte, el público en general que asiste a la plaza por temas comerciales, se beneficia de las actividades programadas que adelantan los promotores de lectura.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

La información recolectada, permite identificar los usuarios del servicio, bajo criterios de edad, encontrando durante los meses de abril y agosto las siguientes cifras.

Lectores por edad	Cantidad de usuarios que utilizaron el servicio de préstamo en la plaza	Cantidad de usuarios que participaron en actividades de lectura	Total
Primera Infancia (0 a 6 años)	247	175	422
Infancia (7 a 13 años)	754	639	1393
Adolescencia (14 a 17 años)	78	56	134
Jóvenes (18 a 26 años)	36	13	49
Adultos (27 a 59 años)	56	13	69
Adulto mayor (60 en adelante)	14	5	19
TOTALES	1185	901	2086

5. Enfoque Territorial

Las plazas que funcionan actualmente, apuntan a la atención de las poblaciones habitantes de las siguientes localidades:

- KENNEDY
- SANTAFE
- SAN CRISTOBAL
- ANTONIO NARIÑO

Actividades en otras localidades:

- BARRIOS UNIDOS
- FONTIBÓN

Cód.	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
9	Fortalecer 50 Centros de desarrollo infantil ACUNAR y/o hogares comunitarios y/o núcleos de familias en acción con programas de lectura.	40	40	100%

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances vigencia: en 2017 inició la ejecución de actividades en cumplimiento de esta meta, con la entrega a partir del mes de agosto de las colecciones a los jardines infantiles, fortaleciendo de esta manera los procesos de promoción de lectura con la primera infancia.

Así mismo, se abrieron las salas intergeneracionales, las cuales desarrollaron actividades de promoción de lectura y escritura con público familiar; en promedio, cada sala atendió entre 80 y 150 personas al mes, sin embrago la sala de Kennedy fue la que mayor público atendió con un promedio de 150 a 200 personas mensuales. Estas salas fueron atendidas por promotores de lectura, contratados en el marco del Convenio entre la SDIS y Fundalectura, la SCRD tuvo a su cargo el apoyo en procesos de formación a los promotores de lectura en el marco del Plan Distrital Leer es volar.

Para la entrega de colecciones a jardines infantiles y las salas intergeneracionales, se realizó el evento de lanzamiento y entrega de las colecciones, de manera conjunta entre la SDIS, la SCRD y Fundalectura en el Centro de Desarrollo Comunitario Bellavista en la localidad de Kennedy.

Los espacios en los cuales se entregaron colecciones fueron los siguientes:

Centros de Desarrollo Comunitario

No.	LUGAR	BARRIO	DIRECCIÓN
1	CDC La Victoria	La Victoria	Cll 36M Sur Nº 2 - 0 Este
2	Subdirección Local de Usme	Chuniza	Avenida Calle 91 Sur N. 3 C - 34 Este
3	Subdirección Local de Kennedy	Bella Vista Patio Bonito	Calle 38 Sur 94 C – 29
4	CDC Servitá	Servitá	Calle 165 No 7-38
5	Jardín Infantil Aliso El Mochuelo	El Mochuelo	Veredal

Jardines infantiles

No.	NOMBRE
1	La Casona
2	Aliso del Mochuelo
3	Acacia Sur
4	Candelaria
5	Minuto de María
6	Calixto Torres
7	Bochica
8	Trinidad Galán
9	Camelia
10	Alcalá Muzu
11	Ciudad de Bogotá
12	Argelia
13	Risitas Infantiles
14	Patio Bonito Satélite
15	La Esperanza
16	Monteblanco
17	Pebbles y Bamban
18	Tejares
19	José Martí
20	San Martin de Loba
21	San Cristóbal
22	Verbenal
23	Buenavista
24	Olarte
25	Libertad
26	Aures
27	La Manuelita
28	El Triunfo
29	Atanasio Girardot
30	María Goretti
31	Santa Sofía
32	Tunjuelito
33	Juan XXIII
34	Jorge Bejarano
35	Rafael Pombo

Es decir a la fecha la distribución de las colecciones y salas de lectura, se presenta en los siguientes espacios de las siguientes localidades:

SALA	NOMBRE	LOCALIDAD
J.INFANTIL	La Casona	Ciudad Bolívar
J.INFANTIL	Aliso del Mochuelo	Ciudad Bolívar
J.INFANTIL	Acacia Sur	Ciudad Bolívar
J.INFANTIL	Candelaria	Ciudad Bolívar
J.INFANTIL	Minuto de María	Ciudad Bolívar
S.INTERGENERACIÓN	CDC El Mochuelo	Ciudad Bolivar
J.INFANTIL	Calixto Torres	Puente Aranda
J.INFANTIL	Bochica	Puente Aranda
J.INFANTIL	Trinidad Galán	Puente Aranda
J.INFANTIL	Camelia	Puente Aranda
J.INFANTIL	Alcalá Muzu	Puente Aranda
J.INFANTIL	Ciudad de Bogotá	Kennedy
J.INFANTIL	Argelia	Kennedy
J.INFANTIL	Risitas Infantiles	Kennedy
J.INFANTIL	Patio Bonito Satélite	Kennedy
S.INTERGENERACIÓN	CDC Bellavista	Kennedy
J.INFANTIL	La Esperanza	Usme
J.INFANTIL	Monteblanco	Usme
J.INFANTIL	Pebbles y Bamban	Usme
J.INFANTIL	Tejares	Usme
S.INTERGENERACIÓN	Subdirección Local de Usme Chuinza	Usme
J.INFANTIL|	José Martí	San Cristóbal
J.INFANTIL	San Martin de Loba	San Cristóbal
J.INFANTIL	San Cristóbal	San Cristóbal
S.INTERGENERACIÓN	CDC La victoria	San Cristobal
J.INFANTIL	Verbenal	Usaquén
J.INFANTIL	Buenavista	Usaquén
S.INTERGENERACIÓN	CDC Servitá	Usaquén
J.INFANTIL	Olarte	Bosa
J.INFANTIL	Libertad	Bosa
J.INFANTIL	Aures	Suba
J.INFANTIL	La Manuelita	Suba
J.INFANTIL	El Triunfo	Santa Fe
J.INFANTIL	Atanasio Girardot	Santa Fe
J.INFANTIL	María Goretti	Barrios Unidos
J.INFANTIL	Santa Sofía	Barrios Unidos
J.INFANTIL	Tunjuelito	Tunjuelito
J.INFANTIL	Juan XXIII	Chapinero
J.INFANTIL	Jorge Bejarano	Mártires
J.INFANTIL	Rafael Pombo	Fontibón

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentan retrasos en el cumplimiento de esta meta

3. Beneficios de ciudad

No se reporta en el presente informe

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

No se reporta en el presente informe

5. Enfoque Territorial

No aplica dado que el beneficio es distrital y solo se atienden los centros que son establecidos por la SDIS.

Cód.	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
10	Apoyar 50 bibliotecas comunitarias	15	15	100%

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances vigencia: en el marco de esta meta se llevaron a cabo varias acciones que permitieron su cumplimiento. En primer lugar, se adelantaron las gestiones pertinentes para la entrega de la BECA COLECCIONES PARA ESPACIOS COMUNITARIOS DE LA LECTURA, que tuvo por objeto otorgar colecciones a proyectos de acceso y circulación del libro dirigidos a grupos poblacionales específicos y de especial relevancia en la localidad impactada; es así como se premiaron en total cinco (5) Bibliotecas comunitarias:

BIBLIOTECAS COMUNITARIAS	LOCALIDAD	PROPUESTA
BIBLIOTECA COMUNITARIA IAP CUYEJEYECA JOCCHOGÜE	CIUDAD BOLIVAR	UN ESPACIO PARA SEGUIR SOÑANDO Y CONSTRUIR COMUNIDAD
ASOCIACIÓN FOKLÓRICA "PALOS, CUERDAS Y KOTIZAS - PCK" - BIBLIOTECA COMUNITARIA ALEJITO LONDOÑO	SAN CRISTÓBAL	UN, DOS, TRES POR...LEO
BIBLIOTECA COMUNITARIA ALAMEDA DEL PROVENIR II	BOSA	PARCHE DE LA LECTURA, UNA CONSTRUCCIÓN HACIA LA PAZ
BIBLIOTECA COMUNITARIA IL NIDO DEL GUFO	SUBA	EXPEDICIÓN LECTORA
FUNDACIÓN SAN JUAN BAUTISTA - BIBLIOTECA COMUNITARIA	CIUDAD BOLÍVAR	LEYENDO PARA LA VIDA

En segundo lugar, se adelantaron las gestiones pertinentes para la entrega de la BECA PARA PROYECTOS DE FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA, que tuvo por objeto incentivar proyectos relacionados con estas prácticas culturales en la Bogotá urbana y rural; es así como se apoyaron seis (6) Bibliotecas comunitarias, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera: una (1) Propuesta denominada Lecturas Emparamadas y las otras cinco (5) bibliotecas hacen parte de una misma propuesta ganadora, presentada por FINSUCA IMZA - Red de bibliotecas comunitarias de Kennedy, con quienes se logró un trabajo conjunto de fortalecimiento.

A continuación, se enumeran las bibliotecas, localidad y propuesta:

BIBLIOTECAS COMUNITARIAS	LOCALIDAD	PROPUESTA
BIBLOCARRITO R4	SANTAFÉ – EL VERJÓN	LECTURAS EMPARAMADAS
BIBLIOTECA COMUNITARIA CORPOGÉS	KENNEDY	FLORECIENDO LA LECTURA DEL TERRITORIO
BIBLIOTECA COMUNITARIA ALTAMAR
BIBLIOTECA COMUNITARIA DE LA FUNDACIÓN JESÚS Y MARÍA
BIBLIOTECA COMUNITARIA JOSÉ LUIS DÍAZ GRANADOS
BIBLIOTECA COMUNITARIA TIERRA BUENA

Además de las anteriores once (11) bibliotecas comunitarias apoyadas por estímulos, se adelantaron gestiones que permitieron apoyar cuatro (4) bibliotecas más por medio de acompañamiento técnico, formación y apoyo logístico, de la siguiente manera: en primer lugar, se adelantó el apoyo en la organización, planeación y ejecución de los encuentros previos al FORO VIOLENCIAS, CULTURA Y PAZ, un espacio de reflexión que nació como iniciativa comunitaria a partir de la quema de la Casa al Viento, espacio de la biblioteca comunitaria Simón el Bolívar en San Cristóbal.

En el marco de este foro se realizaron tres encuentros previos de intercambio de experiencias en las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Usme, en los cuales se contó con la participación de varios académicos que retroalimentaron las experiencias (en este momento, el proceso se encuentra en fase de evaluación y sistematización a cargo de la Secretaría de Gobierno) y que permitirá contar con un producto escrito de cada una de ellas, así mismo en este espacio se contó con la participación de varias iniciativas comunitarias culturales, dentro de las cuales se encuentran las bibliotecas:

BIBLIOTECAS COMUNITARIAS	LOCALIDAD
BIBLIOTECA COMUNITARIA SIMÓN EL BOLÍVAR	SAN CRISTÓBAL
BIBLIOTECA COMUNITARIA Y AGROECOLÓGICA EL UVAL	USME

Por otro lado, durante el año se llevaron a cabo diferentes acciones relacionadas con la formación de agentes a cargo de las bibliotecas comunitarias, tal como:

- Tertulias literarias en el marco de la Celebración de Efemérides de Rulfo y García Márquez, las cuales se constituyeron en espacios de lectura en voz alta y conversación, donde los expertos académicos dialogaban y leían en voz alta las obras de estos dos autores.
- Encuentro de reflexión colectiva "Memoria y Bibliotecas", cuyo objetivo era reconocer las bibliotecas como escenarios o instrumentos para tejer el Patrimonio y la Memoria.
- Proceso de formación sobre política pública, en alianza con el IDPAC, cuyo objetivo era desarrollar conocimientos y habilidades para la participación ciudadana en la construcción, implementación y seguimiento de políticas públicas; para esto, se realizaron seis sesiones de trabajo, de tres horas cada una.

En estos espacios se logró apoyar de manera integral, a dos (2) bibliotecas comunitarias:

BIBLIOTECA COMUNITARIA	LOCALIDAD
BIBLIOTECA COMUNITARIA BAÚL DE LETRAS	CIUDAD BOLÍVAR
BIBLIOTECA COMUNITARIA SALA DE LECTURA TIO MANE	SANTA FÉ

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se tienen retrasos en el cumplimiento de la meta

3. Beneficios de ciudad

En términos generales, cada una de las acciones de apoyo a las bibliotecas comunitarias anteriormente descritas contribuyó a los objetivos del Plan de Lectura y Escritura Leer es volar, en específico lo que tiene que ver con la segunda línea estratégica: Fortalecer, modernizar y articular el sistema de bibliotecas públicas, escolares y comunitarias en la Bogotá urbana y rural. Como se ve, con estos apoyos se ha tenido impacto en varias localidades de la ciudad, llegando incluso a zona rural.

Los apoyos proporcionados permitieron fortalecer a las bibliotecas comunitarias en varias de las líneas de fortalecimiento en las que trabajan actualmente la SCRD y los representantes de estas organizaciones: dotaciones y recursos, formación, organización y participación, comunicación y divulgación, y sostenibilidad.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

No se reporta.

5. Enfoque Territorial

No.	BIBLIOTECAS COMUNITARIAS	LOCALIDAD
1	BIBLIOTECA COMUNITARIA IAP CUYEJEYECA JOCCHOGÜE	CIUDAD BOLÍVAR
2	ASOCIACIÓN FOKLÓRICA "PALOS, CUERDAS Y KOTIZAS - PCK" - BIBLIOTECA COMUNITARIA ALEJITO LONDOÑO	SAN CRISTÓBAL
3	BIBLIOTECA COMUNITARIA ALAMEDA DEL PROVENIR II	BOSA
4	BIBLIOTECA COMUNITARIA IL NIDO DEL GUFO	SUBA
5	FUNDACIÓN SAN JUAN BAUTISTA - BIBLIOTECA COMUNITARIA	CIUDAD BOLÍVAR
6	BIBLIOTECA COMUNITARIA SIMÓN EL BOLÍVAR	SAN CRISTÓBAL
7	BIBLIOTECA COMUNITARIA Y AGROECOLÓGICA EL UVAL	USME
8	BIBLIOTECA COMUNITARIA BAÚL DE LETRAS	CIUDAD BOLÍVAR
9	BIBLIOTECA COMUNITARIA SALA DE LECTURA TIO MANE	SANTA FE
10 **	BIBLOCARRITO R4	SANTA FÉ
11-15 **	FINSUCA IMZA - RED COMUNITARIA DE ESPACIOS DE LECTURA DE KENNEDY	KENNEDY

**Las bibliotecas comunitarias mencionadas, aportan a la presente meta, pero los recursos asignados a la realización de las actividades, es asociada a los recursos para proyectos de lectura.

Cód.	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
11	Apoyar 30 proyectos de promoción de lectura y escritura	8	8	100%

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: durante el primer año de gestiones se adelantó el convenio de Asociación No. 258 de 2016 con Bibloamigos, a través del cual se desarrollaron las siguientes dos acciones en promoción de lectura: Agenda literaria en bibliotecas durante las Biblovacaciones y las estrategias de socialización del Plan de Lectura y escritura Leer es volar 2016-2020.

Para este año con miras al cumplimiento de la meta se apoyaron 8 proyectos a saber y mediante las siguientes actividades:

- Se adelantaron gestiones internas de la BECA PARA EL FOMENTO DE PROYECTOS DE LECTURA Y ESCRITURA, que tuvo por objeto incentivar proyectos relacionados con estas prácticas culturales en la Bogotá urbana y rural y de la cual se apoyaron 6 proyectos de lectura.
- Se adelantaron gestiones en cuanto a la BECA COLECCIONES PARA ESPACIOS COMUNITARIOS DE LA LECTURA, que tuvo por objeto otorgar colecciones a proyectos de acceso y circulación del libro dirigidos a grupos poblacionales específicos y de especial relevancia en la localidad impactada, con el apoyo un (1) proyecto.
- A través de la convocatoria de apoyos concertados, se abrió la línea Leer es volar, que tuvo por objetivo la realización de actividades encaminadas a fomentar y dinamizar las prácticas artísticas, culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas que se desarrollan en la ciudad de Bogotá y sobre la cual se logró el apoyo a un (1) proyecto de lectura y escritura.

Avances vigencia: en el marco de la BECA PARA EL FOMENTO DE PROYECTOS DE LECTURA Y ESCRITURA, que tuvo por objeto incentivar proyectos relacionados con estas prácticas culturales en la Bogotá urbana y rural, se apoyaron los siguientes seis (6) proyectos de lectura:

PARTICIPANTE	LOCALIDAD	NOMBRE DEL PROYECTO
PATRICIA JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ	BARRIOS UNIDOS	EL JARDÍN SECRETO. IMAGEN Y PALABRA PARA LA INFANCIA
MANTARAYA	ENGATIVÁ	EL ARTE DE VIVIR
LORENA SUAREZ MONROY	ENGATIVÁ	MUNDOS DE PAPEL
GENTE Y CUENTOS	SUBA, / USAQUÉN, / CHAPINERO	GENTE Y CUENTOS BOGOTÁ
COLECTIVO SURGENTE	USME	A LOS DIJES. PORQUE LEER ES GANAR UN POCO.
FLORES LETRADAS	KENNEDY	CLUB DE LECTURA FLORES LETRADAS

Adicionalmente, en el marco de la BECA COLECCIONES PARA ESPACIOS COMUNITARIOS DE LA LECTURA, que tiene por objeto otorgar colecciones a proyectos de acceso y circulación del libro dirigidos a grupos poblacionales específicos y de especial relevancia en la localidad impactada, se apoyó un (1) proyecto de lectura más:

PARTICIPANTE	LOCALIDAD	PROPUESTA
COLECTIVO SUMAPAZ	SUMAPAZ	LEYENDO SUMAPAZ

Finalmente, a través de la Convocatoria de Apoyos Concertados, se abrió la línea Leer es Volar, que tuvo por objetivo la realización de actividades encaminadas a fomentar y dinamizar las prácticas artísticas, culturales, patrimoniales, recreativas y deportivas que se desarrollan en la ciudad de Bogotá. Con esta línea se logró apoyar un (1) proyecto de lectura y escritura, que permite cumplir a cabalidad con la meta:

PARTICIPANTE	LOCALIDAD	PROPUESTA
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LAS BIBLIOTECAS, LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN BIBLOAMIGOS	USME / USAQUÉN	NIDOS LECTORES

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se tienen retrasos en el cumplimiento de la meta

3. Beneficios de ciudad

Los resultados alcanzados con estos ocho (8) proyectos de lectura y escritura, permiten avanzar en la consecución de los objetivos del Plan de lectura y escritura Leer es volar, específicamente en lo relacionado con su primera línea estratégica: promover las capacidades y el gusto por la lectura y la escritura desde la primera infancia y a lo largo de la vida.

Cada uno de los proyectos apoyados logró generar en la Bogotá urbana y rural (dos de estos proyectos estaban concentrados en la ruralidad bogotana) programas de lectura y escritura dirigidos a distintas poblaciones: jóvenes, adulto mayor, infancia, docentes, entre otros. Así mismo, algunos de los proyectos lograron formar y cualificar mediadores de lectura y escritura (maestros, bibliotecarios, madres comunitarias, familias y otros actores). Finalmente, también se estimuló la circulación de materiales de lectura de calidad por medio de estos proyectos, promoviendo así el valor y la apropiación social del libro, la lectura y la escritura.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

No se reporta.

5. Enfoque Territorial

De acuerdo con los datos reportados en las propuestas ganadoras, las actividades y por ende, los impactos principales de estas acciones, se llevarán a cabo en las siguientes localidades:

PARTICIPANTE	LOCALIDAD
GENTE Y CUENTOS	SUBA, USAQUÉN, CHAPINERO
FLORES LETRADAS	KENNEDY
PATRICIA JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ	BARRIOS UNIDOS
MANTARAYA	ENGATIVÁ
LORENA SUAREZ MONROY	ENGATIVÁ
COLECTIVO SURGENTE	USME
COLECTIVO SUMAPAZ	SUMAPAZ **
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LAS BIBLIOTECAS, LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN BIBLOAMIGOS	USME / USAQUÉN **

** El proyecto mencionado aporta a la presente meta, pero los recursos asignados a la realización de las actividades, es asociada a los recursos para bibliotecas comunitarias.

Cód.	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
12	Consolidar 1 biblioteca digital de Bogotá	0,4	0,2	50%

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: el año anterior, a través del convenio de asociación 258 de 2016, se adelantaron las actividades necesarias para optimizar el servicio del portal web que soportará la Biblioteca Digital, realizando al respecto un diagnóstico de usabilidad y levantando y sistematizando experiencias internacionales en Biblioteca Digital, de modo que se cuente con información suficiente para dar continuidad al proyecto.

Actualmente, el avance de la meta reportado contempló la implementación del diagnóstico de usabilidad y el plan de trabajo de la Biblioteca Digital de Bogotá para el cuatrienio

Avances cuatrienio: la implementación del diagnóstico de usabilidad, resultado de la consultoría “Pasos para una futura biblioteca digital de Bogotá” realizada en 2016 y cuyo objeto fue implementar mejoras en términos de eficiencia y eficacia de las tareas que los usuarios del portal web de Biblored deben resolver para navegar con facilidad; esta implementación incluyó la realización de pruebas con usuarios, con el fin de comprender cómo estos interactúan con la página web.

Adicionalmente a la fecha estableció el plan de trabajo de la Biblioteca Digital de Bogotá para el cuatrienio el cual contempló:

- Una etapa de definición conceptual - Ideatón,
- Planeación y diseño, una etapa de definición técnica – Hackaton
- Una etapa final de desarrollo tecnológico, pilotaje y evaluación hasta su implementación.

El Ideatón, se desarrolló y sus resultados serán evaluados y puestos en evaluación.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentan retrasos en cumplimiento de la meta

3. Beneficios de ciudad

No se reporta en el presente informe

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

No se reporta en el presente informe

5. Enfoque Territorial

No se reporta en el presente informe

PERIODO: III TRIMESTRE DE 2017

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1012 - Fortalecimiento a la gestión
Reporte: ENERO A SEPTIEMBRE DE 2017

Cód. Meta	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
1	Implementar el 100% de las acciones establecidas en el plan institucional de fortalecimiento.	100%	76%	76%

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances Cuatrienio: esta meta se reportó de acuerdo a la gestión de dos componentes o actividades: 1. Implementación Normas Información Financiera – NIF y 2. Seguimiento y control a los procesos en los procesos transversales ligados a la función jurídica y actividades definidas para el cumplimiento de la misionalidad de la Secretaría.

Implementación Normas Información Financiera – NIF: durante el transcurso del cuatrienio, la Dirección de Gestión Corporativa, apoyado por el Grupo Interno de recursos Financieros de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte conforme con el Plan de Acción definido por la misma, adelantó la preparación para la implementación del marco normativo contable mediante el desarrollo de las siguientes actividades:

  - Se logró el cumplimiento del 100% de la fase de diagnóstico que incluyó las actividades de identificación de los rubros de más afectación y se alcanzó un 43% de la fase de ejecución con actividades de revisión inventarios físicos, determinación de saldos bajo el nuevo marco normativo.
  - Igualmente a ese avance del 43% de las actividades de revisión inventarios físicos y determinación de saldos, bajo el nuevo marco normativo, junto con el análisis de inventarios físicos, definición y revisión de las políticas contables y administrativas aplicables para la entidad y adecuación de los sistemas informativos de acuerdo con las necesidades identificadas en el proceso de diagnóstico, se concluye que, para el cierre del año 2016, la fase de ejecución alcanzó un 57% y en lo que va corrido del año 2017 ha alcanzado un 47.82%.

Las actividades adelantadas para los avances reportados fueron: a) Verificación de la estructura para la actualización del procedimiento causación y estados contables; b) Revisión de los procedimientos, manuales, instructivos, formatos y reportes según el funcionamiento de la secretaría bajo la normatividad NIF y se emitieron las recomendaciones para su actualización; c) Seguimiento a las pruebas realizadas en virtud de la implementación de las NIF y se emitieron las recomendaciones para su actualización.

Por otra parte, la Contaduría General de la Nación, de acuerdo con la Resolución No. 593 del 06 de diciembre de 2016, modificó el cronograma de aplicación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, incorporado el Régimen de Contabilidad Pública mediante la Resolución 533 de 2015 y la regulación emitida en concordancia con el cronograma de aplicación de dicho Marco Normativo. Por lo anterior, durante el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2018, la contabilidad deberá estar bajo el nuevo marco normativo.

Seguimiento y control a los procesos en los procesos transversales ligados a la función jurídica y actividades definidas para el cumplimiento de la misionalidad de la Secretaría: por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, en el marco del proyecto, se brindó de manera permanente atención y asesoramiento en la revisión de la documentación pertinente a los estudios de conveniencia y oportunidad, para la contratación directa, de las diferentes áreas de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

Igualmente, respondiendo a lo anterior, se elaboraron contratos de prestación de servicios y convenios derivados del Plan Anual de Adquisiciones de las diferentes áreas de la entidad y a su vez se realizó la actualización del mismo (en lo que a su competencia corresponde) y de la base de datos de contratación, control de ecos y la publicación de los documentos producidos por la ejecución contractual.

Avances Vigencia: el desarrollo de la meta en la vigencia en sus dos componentes, se debe a la siguiente gestión:

Implementación Normas Información Financiera – NIF: durante el 2017, teniendo en cuenta que la Contaduría General de la Nación, mediante la Resolución No. 593 del 06 de diciembre de 2016, modificó el cronograma de aplicación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno estableciendo que en el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2018, la contabilidad se llevará bajo el nuevo marco normativo, se suscribió el contrato No. 55 el 27 de febrero de 2017, para la prestación de servicios profesionales para apoyar la continuación del proceso interno de convergencia al nuevo marco normativo contable.

De acuerdo con las acciones adelantadas el porcentaje de avance en cada una de las fases del Plan se traducen en los siguientes puntajes: Planeación 100%, Diagnóstico 100% y Ejecución 70%. Por lo anterior, se realizaron las siguientes actividades, con el fin de continuar con el proceso de terminación de la fase de ejecución del proceso interno de convergencia al nuevo marco normativo contable:

1. Reuniones de evaluación y seguimiento con el Grupo Interno de Sistemas para el modelo de archivo para cargue de saldos iniciales.
2. Reunión con el Grupo Interno de Recursos Humanos y Almacén para tratar los puntos consignados en el documento Políticas Contables; así mismo se realizó una reunión con almacén y con sistemas para determinar vidas útiles de propiedad, planta y equipo y activos intangibles.
3. Revisión del Plan de Acción y Cronograma, el cual se aprobó en Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, conforme con las observaciones planteadas por la SDH.
4. Se realizó reunión con SDH, para definir tratamientos contables en cuanto a concesiones e ingresos y se realizó una presentación sobre el tema de políticas, las cuales serán transversales para todo el Distrito; así mismo se asistió a una reunión donde se revisó el tratamiento actual de los Convenios de APP o Concesiones y donde se llevó a cabo una capacitación de bienes inmuebles por parte de Catastro.
5. Se recibió una visita de seguimiento de los avances por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda, donde se socializó la Circular 57 de 2017, que trata las políticas contables transversales para las entidades de gobierno en la cual indican que dichas políticas deben ser cumplidas y que en casos especiales se deben documentar como un anexo,
6. Se realizaron ajustes a las Políticas de Propiedad, Planta y Equipo, en cuanto a que la responsabilidad es del área que genera la necesidad de compra.
7. Se inició la elaboración del formato de saldos iniciales para LIMAY.
8. Se avanzó en las reuniones con Sistemas y Recursos Humanos para tomar acciones antes de iniciar pruebas en PERNO, así mismo para determinar el plan a seguir en el aplicativo para el cargue de los saldos iniciales en el ambiente de pruebas.
9. Con Recursos Físicos se realizó reunión en el Departamento Administrativo del Espacio Público - DADEP, para definir el tratamiento de los inmuebles que se encuentran en uso por parte de la Secretaría.
10. Se actualizó el Plan de Acción de acuerdo con las observaciones planteadas por Secretaría Distrital de Hacienda – SDH.
11. Se realizó socialización por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda, referente al beneficio a los empleados en cuanto al apoyo educativo contemplado en el rubro de bienestar e incentivos, el cual se desarrolló con la participación de los Grupos Internos de Recursos Humanos, Financieros y la Dirección de Gestión Corporativa.
12. Se realizaron las siguientes actividades: reunión con la Secretaría Jurídica para establecer compromisos relacionados con la actualización de los procesos y documentos que se requieren para alimentar el aplicativo SIPROJ (Sistema de Información de Procesos Judiciales), se realizaron pruebas de cargue de saldos en el aplicativo contable LIMAY, mesa de trabajo de seguimiento en cuanto a los saldos de nómina.
13. Visita del equipo de la Secretaría Distrital de Hacienda para socializar los comentarios a las políticas y pruebas de Almacén en SAE – SAI, cargue de archivos planos de LIMAY y OPGET.
14. Se realizaron reuniones con las áreas involucradas en la políticas de beneficios a los empleados y de propiedad, planta y equipo; así mismo se realizó un cargue de información, donde se detectó que faltaban cuentas contables de transacciones; además se inició el cargue del archivo de transacciones de LIMAY y se realizaron pruebas con las cuentas SAE – SAI detectándose cuentas por parametrizar; adicionalmente se realizó una reunión con la Dirección Distrital de Contabilidad sobre los lineamientos de prueba de saldos y se realizaron pruebas en el aplicativo OPGET interno para ver la viabilidad de la integración de la información a Contabilidad y se diligenció y envió la encuesta a la Secretaría Distrital de Hacienda sobre el avance de la implementación de Nuevo Marco Normativo.

Seguimiento y control a los procesos en los procesos transversales ligados a la función jurídica y actividades definidas para el cumplimiento de la misionalidad de la Secretaría: la Oficina Asesora Jurídica, acompañó a la Dirección de Gestión Corporativa en cuarenta y seis (46) procesos de contratación, correspondientes a los proyectos de inversión en los que se ejerce la función de ordenación del gasto. Con estos avances, la ejecución acumulada para el tercer trimestre de 2017, en este componente asciende al 76%.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

Al cierre del trimestre de 2017, la meta de Implementación de las acciones establecidas en el plan institucional de fortalecimiento, no presenta retrasos.

3. Beneficios de ciudad

Estar en concordancia con las normas establecidas por la Contaduría General de la Nación y competitividad internacional.

De igual manera, presentar todas las actuaciones contractuales, de acuerdo a la normatividad de transparencia y gestión pública.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

La meta de implementar el 100% de las acciones establecidas en el plan institucional de fortalecimiento, no se destina a seguimiento de políticas públicas poblacionales, por lo tanto, el enfoque diferencial y poblacional no aplica.

5. Enfoque Territorial

La meta de implementar del 100% de las acciones establecidas en el plan institucional de fortalecimiento, no adelanta acciones en los territorios, por lo tanto, el enfoque diferencial y poblacional no aplica.

Cód. Meta	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
2	Conservar el 100% de las sedes de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, a través del cuidado, mantenimiento y protección de los espacios físicos.	100%	74.98%	74,98%

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: durante el cuatrienio, los avances más significativos respecto al cumplimiento de esta meta fueron: la elaboración de las fichas técnicas, manual de ejecución de las actividades de mantenimientos, preparación de los pliegos del proceso de contratación de mantenimiento y visitas de inspección técnica de bienes muebles e inmuebles al servicio de la SCRD. Se suscribió el contrato de obra civil para el mantenimiento y conservación de las sedes de la secretaria, dentro de las cuales se resaltan las siguientes actividades: 1. Reventilación y puntos sanitarios para el baño de la secretaria de despacho segundo piso Casa Comuneros II. 2. Exploración mediante apliques para permitir la ventilación del muro en la oficina del grupo financiero, así como la demolición de pañetes en la zona, construcción del nuevo pañete, impermeabilización de muros, instalación de enchape superboard el cual tiene la característica antihongos y antihumedad, instalación de rejillas para permitir la ventilación y pintura del recinto. Intervención de la humedad de la oficina de impresión mediante demolición y construcción de pañetes, impermeabilización de muros y pintura. 3. Proyección sobre fachada de la reventilación de los baños de la casa comuneros I para conducir los olores de la tubería hacia la cubierta. 4. Pintura de circulaciones, arreglo de puertas baños primer piso, Oficina Jurídica y Dirección de Arte Cultura y Patrimonio, Casa Comuneros I y II, actividades realizada con la mano de obra de los toderos del contrato. 5. Limpieza de cubierta en teja de barro de las casas comuneros I y II. 6. Cambio de cubierta parqueadero calle 9 y cambio parcial de cubierta de la casa, impermeabilización de vigas canales parqueadero, desmonte de cielorraso, limpieza de estructura de madera, montaje de cielorraso en drywall en la oficina de capacitación del tercer piso, así como los resanes y arreglos da la oficina de capacitación.

Así mismo, se ha realizado mantenimiento correctivo del mobiliario y mantenimiento correctivo de elementos que componen la infraestructura física de las sedes, además de atención a las diversas solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo que se presentan a diario en cuanto a infraestructura física y mobiliario.

Avances vigencia: al cierre del tercer trimestre de 2017, las actividades realizadas son recurrentes y se describen a continuación, a través del Grupo Interno de Recursos Físicos de la Secretaría de Cultura: 1. Adecuación de oficinas, a nivel de mobiliario, redes eléctricas y de datos, de acuerdo al nuevo organigrama, producto del rediseño institucional. 2. Mantenimiento preventivo de las cubiertas de las casas comuneros I y II. 3. Atención a solicitudes de reparaciones menores de los funcionarios de diversas áreas de la entidad, incluyendo las realizadas por el Grupo Interno de Recursos Humanos, derivado del programa de Salud y Seguridad en el Trabajo. 4. Mantenimiento correctivo del mobiliario. 5. Mantenimiento correctivo de elementos que componen la infraestructura física de las sedes. 6. Atención a las diversas solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo que se presentan a diario en cuanto a infraestructura física y mobiliario.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

Al cierre del trimestre de 2017, la meta de conservación de sedes a cargo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte no presenta retrasos.

3. Beneficios de ciudad

Contar con las sedes de la SCRD en óptimas condiciones, para albergar a los funcionarios, contratistas y visitantes, del tal manera que permita garantizar la seguridad física, ambiental y de mejoramiento del clima laboral, conllevando esto a la felicidad corporativa y de los usuarios de los servicios.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

En la meta de conservación de sedes, las inversiones, no se destinan a seguimiento de políticas públicas poblacionales, por lo tanto, el enfoque diferencial y poblacional no aplica.

5. Enfoque Territorial

La meta de conservación de sedes no adelanta acciones en los territorios, por lo tanto, el enfoque diferencial y poblacional no aplica.

Cód. Meta	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
3	Modernizar el 70% de la infraestructura de TIC de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.	40,5%	38.58%	95,26%

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: en lo que va corrido del cuatrienio se han tenido los siguientes avances: se suscribió contrato para mantenimiento, soporte y nuevos desarrollos para el sistema de contratación SICO, se inició plan de trabajo para su mejoramiento y se prestó soporte técnico a los usuarios finales en todo lo relacionado con TIC. Igualmente, se adelantaron actividades como: 1. Se publicó el proceso precontractual y se avanzó en el proceso de contratación de infraestructura tecnológica. 2. Se realizaron desarrollos y mejoras en la etapa precontractual tanto de contratos de gastos como de convenios, así mismo se realizó la parametrización del sistema de contratación SICO y se brindó soporte técnico continuo a las aplicaciones de presupuesto PREDIS, caja menor y contratación SICO, para los usuarios finales de la entidad. 3. Se efectuó el cierre del proceso de contratación para compra de infraestructura de TIC, se realizó verificación de requisitos mínimos habilitantes y fue publicado en el portal SECOP. 4. Se suscribieron contratos para la adquisición de infraestructura de TIC, con fines de renovación tecnológica para la entidad. 5. Durante este cuatrienio se recibió el 100% de impresoras, servidores, switches y access point, escáner y equipos Mac.

Avances vigencia: al cierre del trimestre de 2017, el avance de la meta es del 95,26%, la cual desarrolló las siguientes actividades:

- Instalación de 35 Access point, para la nueva red inalámbrica de la entidad.
- Instalación y configuración de la nueva unidad de expansión de almacenamiento.
- Instalación y configuración de 6 nuevos servidores.
- Instalación y configuración de equipos de interconexión principal (switches) en centro de cómputo.
- Instalación, configuración y puesta en producción de switches de piso en centros de cableado Casa Inglesa y Casa Comuneros II.
- Instalación, configuración y puesta en producción de nuevas impresoras.
- Instalación, configuración y puesta en producción de nuevos escáneres.
- Instalación, configuración y entrega a servidores de la entidad de 220 computadores personales.
- Soporte técnico y mejora a los sistemas perno, Limay, SAE y SAI, del sistema de información administrativo y financiero Si Capital.
- Soporte técnico, mejora y nuevas funcionalidades al sistema de gestión documental Orfeo.
- Soporte técnico, mejora y nuevas funcionalidades al sistema de nómina Perno.
- Se adquirió el equipo para la administración de copias de respaldo para la información.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

Al cierre del trimestre de 2017 la meta de modernización de la infraestructura de TIC de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, no presenta retrasos.

3. Beneficios de ciudad

Mejoramiento de las condiciones de los servicios tecnológicos para los funcionarios y ciudadanos, lo cual redunda en una mayor disponibilidad y confidencialidad de la información y una disposición permanente de los servicios de la entidad hacia la ciudad.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

La meta de modernización de la infraestructura de TIC de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, no adelanta acciones en poblaciones, por lo tanto, el enfoque diferencial y poblacional no aplica.

5. Enfoque Territorial

La meta de modernización de la infraestructura de TIC de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, no adelanta acciones en los territorios, por lo tanto, el enfoque territorial no aplica.

Cód. Meta	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
4	Gestionar diez (10) agendas normativas estratégicas para el fortalecimiento y la materialización de los derechos culturales, recreativos y deportivos de los habitantes de la ciudad	3	1	33%

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances cuatrienio: en concordancia con la meta de Gestionar diez (10) agendas normativas estratégicas para el fortalecimiento y la materialización de los derechos culturales, recreativos y deportivos de los habitantes de la ciudad en el marco del nuevo Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, durante el cuatrienio se adelantaron las siguientes agendas:

- En el 2016 se logró tramitar el Decreto 624 del 26 de diciembre de 2016, por medio del cual se reglamenta el acuerdo 644 de 2016 por el cual se institucionaliza la Red de Bibliotecas de Públicas de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones, dicho acuerdo fue firmado por el Alcalde Mayor y la Secretaria de Despacho de la SCRD.
- En el 2017 se logró tramitar el decreto 372 del 17 de julio 2017 ante el Despacho, por el cual se efectuó una delegación y se adoptaron otras disposiciones en cuanto a la visita del Papa al país.

Por otra parte durante el cuatrienio se desarrolló la Cartilla "Realización de espectáculos públicos de las artes escénicas en Bogotá. Guía de trámites y requisitos", con el propósito de apropiar el conocimiento y cumplimiento del marco normativo vigente en Bogotá para los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas y como una estrategia dirigida a fortalecer la autorregulación, mediante una alianza entre la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el Ministerio de Cultura y la Cámara de Comercio de Bogotá. Además en dicha vigencia se adelantó la primera socialización de la misma.

Adicionalmente con el objetivo del cumplimiento de la meta en el cuatrienio, la SCRD para el 2017, realizó actividades encaminadas a la reglamentación del código de policía, planes piloto, reglamentación nacional, socialización con el despacho, publicidad exterior visual-PEV- y acompañamiento del POT, de la siguiente manera:

- REVISIÓN DE PLAN ORDENAMIENTO TERRITORIAL: se adelantaron diferentes actividades tendientes a coordinar la propuesta normativa del sector en el POT en aspectos relacionados con los equipamientos culturales y el patrimonio cultural. Para el tema de los equipamientos, se participó en las mesas convocadas por la Dirección de Planes Maestros y Complementarios, en donde se revisaron los temas prioritarios a considerar y se estableció un cronograma de actividades para consolidar el diagnóstico y el documento de formulación.
- PROYECTO DE DECRETO ADOPTA UN MONUMENTO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO: se elaboró un proyecto de Decreto por el cual se crea, programa y adopta un monumento y se publicó en la página Web de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, en cumplimiento a las disposiciones de que trata el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011. El proyecto de decreto enfocado en los temas estrictamente patrimoniales, se ajustó con los cambios definitivos y se encuentra en proceso de revisión de la secretaria de despacho. La segunda iniciativa, enfocada en los temas de aprovechamiento económico fue puesta en consideración de la Comisión Intersectorial del Espacio Público. Los comisionados en el proceso de revisión adelantarán una serie de consultas para precisar los alcances de los temas en lo que respecta a la publicidad.
- PROYECTO DE DECRETO REGLAMENTARIO DEL ACUERDO DISTRITAL 644 DE 2016: se ajustó el proyecto de decreto, relacionado con el Programa permanente de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá D.C. - "Biblored”, la creación de la Biblioteca Digital de Bogotá y conformación del Consejo Distrital de Fomento de la lectura y la Escritura, acorde con las observaciones remitidas por la Dirección de Lectura y Bibliotecas. Se está consolidando la versión final del documento para su publicación en la página web.
- VENTANILLA ÚNICA DE INTERVENCIONES ARTÍSTICAS EN EL ESPACIO PÚBLICO – VIARTE: se realizó y ajustó la revisión final de la propuesta normativa en aspectos tales como: Marco jurídico, concepto de espacio público, sobre la Ventanilla Única de Intervenciones Artísticas en el Espacio Público, documentos para la solicitud de implantación
- HABILITACIÓN DE ESCENARIOS PARA LAS ARTES ESCÉNICAS: se elaboró y ajustó el proyecto de Decreto para modificar el Decreto Distrital 599 de 2013, en temas de autorización de las aglomeraciones, el cual fue presentado en el marco del Comité SUGA y fue socializado con el Ministerio de Cultura, previo análisis de las observaciones que presentaron las entidades que conforman el SUGA. En septiembre se socializó la versión final con el Comité SUGA y la versión final se remitió a la Oficina Jurídica de la Secretaría de Gobierno para su visto bueno.
- PRÁCTICA RESPONSABLE DE GRAFITI: se revisó el plan de acción de la Semana de la Juventud que lidera la Secretaría de Integración Social relacionada con actividades del grafiti. Así mismo, se socializó la Resolución 108 de 2016 y se elaboró comunicado de prensa para difundir y socializar por los canales de la Secretaría de Cultura, la expedición de la Resolución “Por la cual se reglamenta el proceso de elección del Representante de los Artistas del Grafiti al Comité para la Práctica Responsable del Grafiti”, el formato único para la elección o designación del vocero o delegado de las Mesas Locales de Grafiti y el cronograma para dicha elección. Se aprobó el Comité Distrital para la Práctica Responsable del Grafiti en la Secretaría de Cultura y se revisó el cronograma de acciones y actividades que se deben adelantar para su aplicación y cumplimiento.

Avances vigencia: la Oficina Asesora de Jurídica, a partir del 1º de febrero de 2017, con ocasión de la expedición del Decreto 037 de 2017 “Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y se dictan otras disposiciones”, asumió dentro de sus funciones el tema regulatorio y en ese sentido presentó cuatro líneas de acción, para el cumplimiento de las metas, a saber:

REGLAMENTACIÓN CÓDIGO DE POLICÍA: Revisado la Ley 1801 de 2016, se tienen dos aspectos que impactan el Sector Cultura, Recreación y Deporte, el primero Patrimonio Cultural y su Conservación y el segundo el Derecho de Reunión.

1.1. PATRIMONIO CULTURAL Y SU CONSERVACIÓN:
Con la entrada en vigencia de la señalada norma, se le otorga a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, según los artículos 115 y 135, la competencia para imponer y ejecutar las medidas pertinentes al procedimiento y medidas establecidas en la Ley 397 de 1997 y la Ley 1185 de 2008, cuando se presenten comportamientos contrarios a la protección y conservación del patrimonio cultural.
Para dar cumplimiento a lo anterior, se adelantaron mesas de trabajo con la Secretaría Distrital de Gobierno de la Subsecretaría de Gestión Local y con la Directora Jurídica de la misma entidad, con el objetivo de coordinar las líneas de acción que se deben tomar por parte del Sector Cultura, toda vez que esta competencia, antes de la expedición del nuevo Código de Policía recaía en las Alcaldía Locales.
De manera conjunta con el IDPC, se revisaron los procesos sancionatorios de las Alcaldías Locales, razón por la cual se realizaron mesas de trabajo en donde se delimitaron competencias con el fin de garantizar el debido proceso y la doble instancia.
Igualmente, con la Alcaldía Local de la Candelaria se revisó el procedimiento especial sancionatorio que antes de la expedición de la Ley 1801 de 2016 era de su competencia en primera instancia y en segunda del Consejo de Justicia y se proyectó con base en los documentos suministrados por la Alcaldía, el procedimiento sancionatorio de la Secretaría de Cultura.
En primera medida se contempló expedir a través de acto administrativo el procedimiento que se adoptará para imponer y ejecutar las medidas correctivas que establece la Ley 1801 de 2016 sobre la materia y la Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008, cuando hay afectación a un Bien de Interés Cultural en la ciudad. Igualmente, en este procedimiento se incluirá el acompañamiento en las visitas a los Bienes afectados del personal uniformado de la Policía Metropolitana de Bogotá (MOBOG) de la estación, subestación o centros de atención inmediata, así como la Personería de Bogotá, con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos. Ahora bien, en la actualidad existen dudas frente a la Autoridad Administrativa Especial de Policía en materia de conservación de los Bienes de Interés Cultural, que debe asumir los casos que se habían instaurado o tenía conocimiento los Alcaldes Locales y en ese sentido, se está emitiendo un concepto para el Alcalde Local de Santa Fé, que solicito al IDPC.
Otro tema pendiente de atender es el recaudo de las sanciones, así las cosas la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte considera que la Secretaría Distrital de Hacienda, debe ser la instancia que coordine a nivel intersectorial, las Secretarías Distritales que deben adelantar el recaudo por concepto de sanciones pecuniarias a que haya lugar, como quiera que a los sectores de Ambiente, Salud y Cultura, Recreación y Deporte, les corresponde aplicar las sanciones pecuniarias por infracciones a la Ley 1801 de 2016, de acuerdo con sus respectivas competencias. Igualmente, la entidad que coordine el recaudo debe determinar las cuentas, los mecanismos, así como los recursos que deberán ser destinados a la Secretaría de Cultura para adelantar los programas o actividades pedagógicas que deberán tomar los infractores.
Para el efecto se informó al director de cultura ciudadana de la SCRD, la necesidad de que se delegue a una persona que haga el acompañamiento en temas de cultura ciudadana que competan al sector y que se generaron con la expedición del Código Nacional de Policía.
Con la expedición del Decreto Nacional 1284 de 2017, se establecieron las disposiciones sobre la administración para el cobro y recaudo de dineros por conceptos de multas, lo que disminuye el trámite en el distrito con la Secretaría de Hacienda.
Se encuentra en consulta de la Secretaría Jurídica Distrital la definición de la competencia de los procesos anteriores a la expedición del código de policía que venían siendo atendidos por los Alcaldes Locales en primera instancia y los Consejeros de Justicia en segunda instancia, dado el concepto emitido por la Secretaría de Gobierno que sostiene que ellos continúan con la competencia de estos procesos y que de los nuevos la segunda instancia es de los mencionados Consejeros.
1.2. DERECHO DE REUNIÓN:
Dentro de las normas establecidas en la Ley 1801 de 2016, encontramos las referentes al derecho de reunión y en ellas de manera específica se desarrollan las Aglomeraciones de Público, que actualmente se encuentran reglamentadas en los Decretos Distritales 599 de 2013 “Por el cual se establecen los requisitos para el registro, la evaluación y la expedición de la autorización para la realización de las actividades de aglomeración de público en el Distrito Capital, a través del Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público en el Distrito Capital –SUGA y se dictan otras disposiciones”, y el Decreto Distrital 622/16 “Por el cual se modifica el Decreto Distrital 599 de 2013 y se dictan otras disposiciones”.
En ese sentido, se vienen adelantando mesas de trabajo para revisar los aspectos propios de las aglomeraciones frente a las normas que el código Nacional de Policía. En ellas participan las siguientes entidades: Secretaría Distrital de Gobierno, Bomberos, Secretaría Distrital de Ambiente, IDIGER, Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia, Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Instituto Distrital de las Arte – IDARTES, Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, Policía Metropolitana de Bogotá e igualmente ha participado el Ministerio de Cultura, además se invitaron a participar en las mesas de trabajo adicionalmente al IDRD y al IDARTES. Las primeras mesas de trabajo se realizaron en la Secretaría Distrital de Gobierno y desde el mes de marzo se trasladaron a esta entidad, por lo cual se han revisado las variables para determinar la complejidad de los eventos, las competencias y los conceptos que cada una emite.
Con el fin de tener claridad sobre los requisitos exigidos a partir del día 9 de marzo de 2017 se ha efectuado la entrega de la Cartilla “Contribución Parafiscal del Espectáculo Público en Bogotá en Balance Positivo”.
El 30 de agosto de 2017, se terminó de elaborar el proyecto de Decreto “Por el cual se actualizan los requisitos del sistema único de gestión para el registro, evaluación y autorización de actividades de aglomeración de público en el Distrito Capital – SUGA y se dictan otras disposiciones”, el mismo fue remitido a todas las entidades del sector para su socialización y observaciones, adicionalmente y teniendo en cuenta que las demás entidades que conforman el comité SUGA no realizaron la socialización se solicitó el 21 de septiembre en comité, que la SCRD remitiera de manera oficial a las siguientes entidades: Secretaría Distrital de Gobierno, Dirección de Gestión Local de la Secretaría de Gobierno, Bomberos, Secretaría Distrital de Ambiente, IDIGER, Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Seguridad y Convivencia, Policía Metropolitana de Bogotá para lo de sus competencias. Se programa una reunión por solicitud de cultura el 5 de octubre con el fin de definir la metodología de socialización externa. Además, se presentó el 5 de septiembre ante el despacho de la SCRD y ante los jurídicos del sector el contenido del proyecto.
1.2.1 EMISIÓN DE RUIDO DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
Dentro de los conceptos que se vienen emitiendo para autorizar un evento está el concepto que expide la Secretaría Distrital de Ambiente, el cual es inoperante dadas las características restrictivas en los niveles de emisión de ruido que rigen la materia, por lo cual se llevó a cabo una reunión entre los Secretarios de despacho de Ambiente y de Cultura, para presentar a consideración del primero, la opción de presentar ante el Ministro de Ambiente una modificación a la resolución Nacional 0627 de 2006, en la que se adicione un parágrafo al artículo 9 que permita que los conciertos o espectáculos públicos de las artes escénicas complejos, que se lleven a cabo en escenarios al aire libre o en estadios o parques urbanos puedan superar los estándares máximos permisibles en el sector o subsector en niveles de ruido hasta de 80 db(A) en horario diurno y nocturno. Estos eventos no podrán durar más de 4 horas y no podrán realizarse más de 8 veces al año en el mismo sitio.
Al respecto el Secretario de Ambiente, solicitó que se programara una reunión para redactar la propuesta que sirviera para el ámbito nacional como quiera que ésta es muy propia de Bogotá y así de manera conjunta los secretarios presentarán al ministro el tema. En ese sentido, se llevó a cabo una reunión con los jurídicos de las entidades, en la que se redactó la propuesta, la cual fue presentada ante la Secretaría el mismo día y fue aprobada para remitir a la Secretaría Distrital de Ambiente.
Al revisar las competencias de las entidades se definió que la Secretaría Distrital de Ambiente, no volverá a emitir conceptos dado que el tema de ellos es informativo, no solo sobre el ruido, sino sobre la afectación al sistema ecológico principal, la publicidad exterior visual y el uso de animales en espectáculos.
El SUGA - Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público en el Distrito Capital - a través de la Secretaría de Gobierno, expidió una comunicación a la mencionada Secretaría para que no se produzca un cobro por el concepto, dado que el mismo ya no operará.
Se presentó a consideración de la Secretaría Distrital de Ambiente, el proyecto de modificación del parágrafo del artículo 9 de la Resolución Nacional 0627 de 2006, de acuerdo con la reunión sostenida el 4 de abril, se han efectuado varios requerimientos para conocer el trámite adelantado por la Secretaría de Ambiente ante el Ministerio de Ambiente, del cual no se ha obtenido respuesta.
1.2.2 PLANES PILOTO
Se realizaron mesas de trabajo técnicas, por parte de las entidades que emiten conceptos, para la revisión y actualización de los planes piloto de los escenarios del distrito. En la actualidad se cuentan con 5 planes: Campín para fútbol clase A, B y C. Plaza de Bolívar, Parque Simón Bolívar y Parque el Tunal para conciertos y el Polideportivo.
1.2.3. REGLAMENTACIÓN NACIONAL
Con el fin de conocer los avances a nivel reglamentario se invitó al Ministerio de Cultura para que informará sobre los avances del proyecto de reglamentación, la cual ya fue revisada y aprobada por los ministros de despacho y se encuentra en proceso de sanción presidencial desde los primeros días de marzo pero que a la fecha no ha sido publicada.

Por otra parte, se solicitó mediante comunicación dirigida a la Unidad Nacional de Riesgo, la participación de las entidades distritales, para determinar con precisión los alcances de la reglamentación nacional para el Distrito Capital, por lo cual se llevó a cabo una reunión, a la que asistieron delegados de la Secretaría de Gobierno – Convivencia, el IDIGER, Bomberos y la Secretaría de Cultura, donde se acordó continuar las mesas de trabajo para ir informando los avances en el Distrito los cuales serán tenidos en cuenta para la reglamentación Nacional y especial asesoría en temas que para al UNGRD son nuevos y que el Distrito conoce por su experiencia en aglomeraciones de público ya que somos líderes en la implementación.

Por declaratoria de inconstitucional del Código Nacional de Policía se ordenó al Congreso realizar la reglamentación, situación que aún no se ha resuelto.

1.2.4. SOCIALIZACIÓN CON EL DESPACHO
Se realizaron mesas de informe para la Secretaria de despacho, en los que se presenta el estado del arte de la reglamentación y se definen acciones a seguir desde el despacho, tratando temas como: Código de Policía, habilitación de escenarios, SUGA – decretos 599 de 2013 y 622 de 2016 y revisión acciones adelantadas, competencias de las entidades, planes tipo, revisión proyecto modificación tema ruido y PEV.
1.2.5. PENDIENTES REVISIÓN PARA REGLAMENTACIÓN

Otros aspectos a reglamentar son:

- Consumo de bebidas alcohólicas, este tema corresponde a un acuerdo del concejo de Bogotá, dado que está vigente el Código Distrital de Policía.
- Cuidado del espacio público - aseo (Art. 50) Se incorporó como una obligación el en proyecto de Decreto
- Daño y contaminación visual en el espacio público (Art. 51)
- Actividades que involucran aglomeraciones de público complejas en establecimientos que desarrollen actividades económicas, definida en el artículo 87 como “la actividad lícita, desarrollada por personas naturales y jurídicas, en cualquier lugar y sobre cualquier bien, sea comercial, industrial, social de servicios, de recreación o de entretenimiento; de carácter público o privado o en entidades con o sin ánimo de lucro, o similares o que siendo privados, sus actividades trasciendan a lo público.” Se debe reglamentar por el alcalde. (horarios cuando se afecte la convivencia. (art. 61)

2. REGLAMENTACIÓN DEL SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
2.1 PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL – PEV

Con el fin de determinar la depuración de la contaminación por PEV, se llevó a cabo una reunión, con la Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaria Distrital de Gobierno, DADEP, para establecer el marco normativo actual y verificar los alcances de una propuesta regulatoria que permita continuar con la ejecución de los proyectos del sector tales como: adopta un monumento, adopta un parque, PEV en BIC, PPP y publicidad en espectáculos públicos.

Se acordó presentar a las entidades adscritas el tema para que se incluyan algunos programas que no vayan a quedar sin efectos con ocasión del cambio normativo.

2.2 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO DISTRITAL 229 DE 2015 Y SE DEROGA EL DECRETO 597 DE 2015

Se implementa la exposición de motivos para expedir el decreto, se revisan funciones estipuladas tanto para el Consejo Consultivo del Deporte, Recreación Actividad Física, Parque y Escenarios, como para la Comisión Intersectorial del Deporte, Recreación Actividad Física, Parque y Escenarios, en el entendido que existen instancias que atienden la materia tales como: las Mesas Territoriales, los Consejos Locales del Deporte y el Consejo Distrital del Deporte las que tienen funciones similares a las que se han considerado para las instancias en cuestión.

Se remitió a la Dirección de Desarrollo Institucional el 30 de julio el informe de la depuración de instancias en donde se envió el proyecto de decreto con la exposición de motivos, se realizó una reunión el 5 de septiembre con un profesional de esa Dirección para establecer las mesas de trabajo que darán como resultado la expedición del decreto de racionalización de instancias creadas por decreto a más tardar en diciembre del presente año.

2.3 FERIA DE LIBREROS

Con ocasión de la expedición de la Resolución N°236 del 17 de mayo de 2016 “Por la cual se fijan lineamientos para la organización de las Ferias del Libro callejeras”, establece que la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y el Instituto Distrital de las Artes -Idartes- publicarán en sus páginas web las convocatorias para participar en las Ferias del Libro Callejeras. Igualmente, determina una categoría de libreros independientes, la cual no se define y no se sabe a cuáles de los libreros se requiere, para el efecto desde la Subdirección de Arte, cultura y patrimonio llevó a cabo una reunión en la que se solicitó se realice una mesa con el Consejo Distrital de Literatura y se precise la categorización, así mismo debe establecerse un procedimiento para la correspondiente elección.
En cuanto la promoción y divulgación para la realización de las Ferias del Libro Callejeras no es claro si le corresponde a la Gerencia de Literatura del Instituto Distrital de las Artes -Idartes o la Dirección de Bibliotecas, ni cuáles son las acciones para el fomento, en ese sentido se debe establecer las competencias de cada una.
Por otra parte, como quiera que la feria se realiza en el espacio público, se hace necesario tramitar la exención ante la Comisión Intersectorial del Espacio Público, por ser considerado un mercado temporal.
2.4 CIRCO TRADICIONAL
Se adelantaron mesas de trabajo con el Ministerio de Cultura, con el fin de permitir la circulación de los circos tradicionales, teniendo en cuenta que el IDRD tan solo les está otorgando permisos por 15 días y los cirqueros están perdiendo recursos dado el costo de la inversión que implica la instalación.
2.5 MARCO REGULATORIO DE ARTISTAS DE CALLE
Con ocasión de la finalización del Plan Piloto, se presentó ante la Comisión Intersectorial del Espacio Público la solicitud de inclusión como actividad de aprovechamiento económico dentro del marco del decreto 456 de 2013, por lo cual se adelantó una reunión con la Subdirección de Asuntos Locales de la Secretaría Distrital de Gobierno, con el fin de definir la competencia de los Alcaldes Locales en sus territorios como los directamente responsables de su regulación local.
Se realizaron las delegaciones para asistir a las mesas de trabajo de la modificación de este Decreto, desde el sector cultura, se remitieron los aportes del tema y teniendo en cuenta que el Decreto 456 de 2013, fue declarado nulo y se encuentra en segunda instancia, por lo cual las mesas se suspendieron.

2.6. PORTAL ÚNICO DE FILMACIONES AUDIOVISUALES

IDARTES solicitó mediante correo electrónico revisión para modificar el D. 340/2014 PUFA - Pago Unificado de Derechos Aprovechamiento Económico, del contrato macro con cada usuario y permisos especiales. Al respecto: 1. Se han sostenido reuniones con IDARTES durante 3 meses para determinar versión de modificación. 2 Se han sostenido mesas de trabajo con productores de filmaciones audiovisuales para oír necesidades de regulación. 3 se sostuvo una reunión con DADEP para presentar propuesta de modificación (DADEP acepta propuesta de pago unificado).

2.7. COMITÉ LEP

La Subdirección de Infraestructura solicitó la modificación D 343 de 2013 comité LEP para que se ajuste al nacional D. 537 de 2017 (que reglamento la Ley 1493 de 2011, en cuanto escenarios móviles, organizaciones no culturales con escenarios culturales). Al respecto: 1. Se presentó la primera versión a la Subdirección de Infraestructura de la SCRD. 2. Se ajustó esta versión según observaciones. 3. Se envió segunda versión con ajustes a los integrantes del comité. 4. Se respondió a la SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA DE HACIENDA, DE GOBIERNO, IDARTES, TEATRO MAYOR. IDRD. 5. Se preparó la tercera versión, a la espera de comentarios de Gobierno ante quien se insistió que hicieran parte del comité, quien insistió que no participa, razón por la cual se sugiere que sea el IDIGER.

2.8. VIARTE

La Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio solicita modificación del D.554 de 2015 (ventanilla viarte) para ajustar el procedimiento y la conformación del comité de espacio público para la implantación de expresiones artísticas permanentes. Al respecto: 1. Se preparó la primera versión que fue discutida con la subdirección de Arte. 2. Se preparó una segunda versión que se discutió con IDPC en 3 mesas de trabajo y se tiene la 3 versión para presentar a la DACP y OAJ. Una vez concertada se remitirá a los integrantes del comité para comentarios.

3. ACOMPAÑAMIENTO DEL POT
Desde la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio Dirección de Infraestructura se asistió a las mesas intersectoriales que definen los puntos a incluir en el POT, que para el sector cultura, recreación y deporte son:
3.1 ARMONIZAR EL PLAMEC Y EL POT
Se realizó una reunión intersectorial en la Secretaría Distrital de Planeación con el fin de presentar los avances del PLAMEC y así mismo determinar la conveniencia de continuar con esta herramienta en el nuevo POT, en esta reunión también se realizaron observaciones y recomendaciones desde el sector cultura, recreación y deporte, en cuanto a la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial.

3.2. PLAN DE MANEJO DE LOS CERROS ORIENTALES

Se realizaron reuniones con la Dirección de Ambiente y ruralidad de la Secretaría Distrital de Planeación con el objetivo de definir las estrategias para la modificación del decreto 485 de 2015 acerca del Plan de Manejo de los Cerros Orientales.

4. ACOMPAÑAMIENTO POLÍTICAS PÚBLICAS

Las políticas públicas las están trabajando las áreas misionales, sin embargo, al cierre del tercer trimestre de 2017, aún no han sido remitidas para los ajustes jurídicos.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentaron retrasos, teniendo en cuenta que las actividades programadas en el Plan de Acción para el 2017 se han ejecutado progresivamente cumpliendo con las metas acordadas para la presente vigencia.

3. Beneficios de ciudad
No se presentaron retrasos, teniendo en cuenta que las actividades programadas en el Plan de Acción para el 2017 se han ejecutado progresivamente cumpliendo con las metas acordadas para la presente vigencia.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

Teniendo en cuenta que los recursos no están dirigidos a una población diferencial según los criterios establecidos en los Lineamientos para el Enfoque Poblacional Diferencial de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, no procede el diligenciamiento del presente numeral.

5. Enfoque Territorial
La meta de gestión de agendas normativas, no adelanta acciones en los territorios. Por lo tanto, el enfoque territorial no aplica. Teniendo en cuenta que los recursos no están dirigidos a una población diferencial según los criterios establecidos en los Lineamientos para el Enfoque Poblacional Diferencial de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, no procede el diligenciamiento del presente numeral.

5. Enfoque Territorial
La meta de gestión de agendas normativas, no adelanta acciones en los territorios. Por lo tanto, el enfoque territorial no aplica.

PERIODO: III TRIMESTRE DE 2017

PROYECTO DE INVERSIÓN NO. 1016 - POBLACIONES DIVERSAS E INTERCULTURALES
Reporte: ENERO A SEPTIEMBRE ACUMULADO DE 2017

Cód. Meta	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
1	Realizar 84 actividades dirigidas a grupos étnicos, sectores sociales y etarios	27	22	81.48%

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances Cuatrienio: Bogotá se ha desarrollado históricamente en un contexto de amplia conflictividad en donde, pese a sus múltiples oportunidades, se mantiene un acceso desigual para el ejercicio de las libertades culturales y las expresiones de las diferencias de los grupos poblacionales. Este desequilibrio restringe, descontextualiza y puede llevar a la desaparición de los distintos saberes, cosmovisiones y tradiciones, por lo cual es fundamental para los grupos poblacionales, recuperar y crear espacios cotidianos de intercambio y apropiación de saberes que visibilicen y permitan la circulación de los conocimientos y visiones de su cultura, produciendo, reproduciendo y fortaleciendo sus prácticas culturales, al tiempo que permite el reconocimiento y valoración de la identidad de los diversos grupos poblacionales, que a través de sus prácticas y saberes, construyen la relación con el territorio, con ellos mismos y con sus pares. Enfocados en este contexto se espera fomentar la libertad creativa, las prácticas culturales, individuales, colectivas, urbanas, rurales, las transformaciones culturales de imaginarios y representaciones sociales, que propicien la construcción de comunidad, contribuyan a la identidad de comunidades autónomas, fortalezcan la democracia y favorezcan el reconocimiento activo de las diferencias culturales para hacer de Bogotá un territorio diverso, intercultural de paz.

La meta programada para el 2016, en cuanto a la realización de dos actividades dirigidas a grupos étnicos, sectores sociales y etarios, consistió en:

Premio Artistas con capacidades diversas y especiales 2016: el 26 de julio se realizó el acta de recomendaciones de los ganadores, posteriormente, se emitió la resolución 569 del 19 de agosto de 2016, en la que se publicaron los ganadores del premio, en las modalidades de: Agrupaciones, las cuales fueron “Ritmo Vivo Agrupación” y “Grupo Expresión” y la modalidad de Personas naturales, entre quienes estaban, José Eliecer Pérez Arrollo, Silvia Milena Rueda, Katherine Arias Sánchez y Walter Darío Lavado Fuertes. Los ganadores fueron notificados y se les realizaron los respectivos pagos. Los premios asignados por categorías fueron los siguientes: Agrupación Ritmo Vivo, en la categoría de danza, por un valor de $4.105.000, Grupo Expresión, en la categoría de música, por un valor de $4.105.000, José Eliecer Pérez Arrollo, por un valor de $4.105.000, Silvia Milena Rueda, por un valor de $4.105.000, Katherine Arias Sánchez, por un valor de $4.105.000 y Walter Darío Lavado Fuertes, por un valor de $4.105.000.

Beca fortalecimiento de los derechos culturales de las personas con capacidades diversas: el 21 de julio de 2016 se realizó el acta de recomendaciones de los ganadores, posteriormente se emitió la Resolución 512 del 01 de agosto de 2016, en la cual se acogían las recomendaciones del jurado designado y se seleccionaba el ganador, quien fue la agrupación Compás, con la iniciativa “Todos Somos Uno” - Festival multicultural e intercultural por los Derechos y la integración. Los jurados de esta beca fueron: Liliana Moreno Muñoz, Gloria Marcela Jaramillo y Liliana Camargo Urrea; este estímulo fue por un valor de $30.000.000 de pesos y finalmente se realizaron los pagos de acuerdo a lo programado.

Adicionalmente se desarrollaron otras actividades a saber:

- Gala de exaltación y reconocimiento de las personas con discapacidad del Distrito Capital: en este evento, se destacó la participación activa de la población con discapacidad y sus cuidadores en las diversas instancias del Sistema Distrital de Discapacidad, en representación de quienes han asumido un compromiso de responsabilidad social unidos en torno al trabajo y participación en escenarios, en aspectos sociales, políticos, civiles, culturales, deportivos y educativos, entre otros, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y al reconocimiento de capacidades de la población con discapacidad habitante del Distrito Capital. A la gala llevada a cabo en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, en diciembre, asistieron 750 personas y se entregaron 17 galardones en 17 categorías, con lo cual la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, cumplió con el Acuerdo 009, en corresponsabilidad con la Secretaría de Gobierno y el IDPAC.
- Se realizó el Contrato Interadministrativo con la Universidad Pedagógica Nacional, con el fin de “Prestar servicios especializados para generar insumos en la construcción de un modelo de gestión territorial que articule el sector en el proceso de fortalecimiento de la gestión cultural local, poblacional con enfoque diferencial en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para todos”. Bajo el marco de este convenio, se realizó la contratación de los 20 profesionales de enlace territorial, así como de los 6 apoyos técnicos, quienes adelantaron labores de apoyo y acompañamiento a las actividades relacionadas con las localidades. Al respecto |se realizaron reuniones de inducción con los enlaces locales y poblacionales, con el fin de articular las obligaciones contractuales de los enlaces poblacionales con las necesidades técnicas del sector cultural. En estos espacios también se trabajó el protocolo de enlaces poblacionales, que como se mencionó, brinda herramientas para la gestión e insumos en la labor de identificar información para la construcción del modelo de gestión cultural territorial.
- Se impulsó el uso de las tecnologías y medios digitales, para la circulación y visibilización de las prácticas artísticas culturales y patrimoniales de los grupos étnicos, sociales y etarios.
- Se realizó el proceso de actualización de contenidos del micrositio del Sistema Distrital de Participación en Arte, Cultura y Patrimonio del portal de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, con el objetivo de habilitarlo para su respectiva promoción.
- Se coordinó con el equipo de enlaces territoriales, la investigación, edición y publicación de contenidos (agenda cultural local) en la sección Movida Local y en los boletines locales. De igual forma, se generaron contenidos para el micrositio de "Ciudad Creativa de la Música" y por otro lado, se avanzó en el diseño de la nueva estructura del micrositio de "Participación" (actualización de contenidos, nueva imagen, estructura, formulario de actualización de datos), en conjunto con la oficina Asesora de Comunicaciones.

Avances Vigencia: a corte de septiembre se han realizado 22 actividades a través de las siguientes actividades:

- 3 resoluciones para designación de jurados,
- 18 ganadores de las becas
- 1 Contrato, 178 de 2017 con la Federación Nacional de Sordos de Colombia.

Dado lo anterior se firmó 1 contrato, el 178 de 2017 con la Federación Nacional de Sordos de Colombia - FENASCOL; cuyo objeto es el servicio de interpretación del lenguaje de señas. En el Consejo Distrital de Personas con Discapacidad y de acuerdo con el cronograma se seleccionaron los jurados de las Becas, mediante las siguientes 3 resoluciones:

Resolución 220 del 28 de abril de 2017, se designa la terna de jurados para:
  - Beca Semana de la Afrocolombianidad
  - Beca Ciudadanía Juveniles Locales.
Resolución 257 del 23 de mayo de 2017, se designa la terna de jurados para:
  - Beca Fortalecimiento de los procesos culturales, recreativos y deportivos de las comunidades campesinas y rurales del Distrito Capital
  - Beca Emprendimiento Cultural de los artesanos y artesanas de Bogotá
  - Beca Cultura para la vida, cultura para la Paz.
Resolución 258 del 23 de mayo de 2017, se designa la terna de jurados para:
  - Beca visibilización y reconocimiento de los derechos culturales de las mujeres en el Distrito Capital
  - Beca a las prácticas artísticas, culturales y tradicionales de las personas mayores, residentes en Bogotá
  - Beca Semana Raizal.

Dentro del Programa Distrital de Estímulos se realizó el lanzamiento de Becas con enfoque poblacional que beneficiaron especialmente a los siguientes grupos poblacionales: Comunidades negras, Afrodescendientes, Palenqueros, Raizales, Artesanos, Comunidades Campesinas, Víctimas del conflicto armado, Mujeres, jóvenes y adultos mayores. De acuerdo a lo anterior, se eligieron los siguientes 18 ganadores:

No. Propuestas	Propuestas Ganadoras	Nombre de la Beca	Resolución Ganadores	Propuestas Inscritas, Habilitadas, Rechazadas
1	Afrocolombianidad Bogotana	Beca Semana de la Afrocolombianidad	347 de 2017	Propuestas Inscritas: 13 / Propuestas habilitadas: 10 / Propuestas rechazas: 3
6	Fortaleciendo los juegos tradicionales indígenas desde el dialogo con nuestros mayores / Festival Campesino Sumapaz territorio de vida / Techo en dos ruedas y a pedal / Proyecto Manada / Signos culturales: memoria paz y territorio / Encuentro de tradiciones usos y costumbres campesinados sumapaz	Beca Ciudadanía Juveniles Locales	251 de 2017	Propuestas Inscritas: 46 / Propuestas habilitadas: 31 / Propuestas rechazadas: 15
2	Encuentro de tradiciones usos y costumbres campesinado Sumapaz / Ruralradio: Escuela de formación	Fortalecimiento de los procesos culturales, recreativos y deportivos de las comunidades campesinas y rurales del Distrito Capital	327 de 2017	Propuestas Inscritas: 5 / Propuestas habilitadas:4 / Propuestas rechazadas: 1
1	Marroquineria manual en el oficio del cuero	Beca Emprendimiento Cultural de los artesanos y artesanas de Bogotá	337 de 2017	Propuestas Inscritas: 24 / Propuestas habilitadas: 20 / Propuestas rechazas: 4
2	Caracoli.ando: laboratorio de prácticas artísticas y memoria colectiva / De la locura a la esperanza	Beca Cultura para la vida, cultura para la Paz	328 de 2017	Propuestas Inscritas: 12 / Propuestas habilitadas: 9 / Propuestas rechazadas: 3
2	Alas para mis sueños: libro de cuentos para dormir / Mujeres indígenas traspasando fronteras	Beca visibilización y reconocimiento de los derechos culturales de las mujeres en el Distrito Capital	338 de 2017	Propuestas Inscritas: 25 / Propuestas habilitadas: 19 / Propuestas rechazadas: 6
3	Somos oro: Historias vecinales del Jorge Gaitán Cortés / Palabras mayores: Memorias del campo a la ciudad	Beca a las prácticas artísticas, culturales y tradicionales de las personas mayores	336 de 2017	Propuestas Inscritas: 20 / Propuestas habilitadas: 18 / Propuestas rechazadas:2
1	XII versión semana raizal “ Bar Tuwi Tong Back to our mother tongue, reuperando nuestra lengua materna	Beca Semana Raizal	343 de 2017	Propuestas Inscritas: 2 / Propuestas habilitadas:1 / Propuestas rechazadas:1

Por otra parte, el proyecto adelantó acciones correspondientes a la gestión realizada con mira al cumplimiento de la siguiente manera:

- Artesanos.
  - En el marco del Programa Distrital de Estímulos se otorga la Beca para el emprendimiento cultural de los artesanos y artesanas en Bogotá, que tuvo entre sus componentes un estímulo para personas naturales y agrupaciones, con iniciativas de emprendimiento para visibilizarse como artistas, productores o gestores culturales. Al respecto se realizó el desembolso del 60% del total de estímulo otorgado al ganador de la Beca Emprendimiento cultural de los artesanos y artesanas de Bogotá, el señor Edinson Rodríguez Lozano, con la propuesta “Marroquinería Manual en el Oficio del Cuero”; la cual se desarrollará hasta el mes de noviembre en la localidad de Ciudad Bolívar.
- Discapacidad.
  - Se llevó a cabo un Taller de Sensibilización en lenguaje de señas para los funcionarios de la entidad y se prestaron los servicios de interpretación del español a la lengua de señas y de la lengua de señas al español en las instancias del Sistema Distrital de Discapacidad y en diferentes eventos distritales que apoya el equipo poblacional.

- Mujeres.
  - En el marco de la Beca Visibilización y Reconocimiento de los Derechos Culturales de las Mujeres en el Distrito Capital, que tuvo entre sus componentes dos estímulos para organizaciones y agrupaciones de mujeres diversas, con iniciativas artísticas, culturales, recreativas y deportivas asociadas a temáticas relacionadas con la Política Pública de Mujer y Géneros en la Ciudad, se realizó el primer desembolso correspondiente al 60% para las dos organizaciones ganadoras que están ubicadas en las localidades de Chapinero y Candelaria.

- Jóvenes.
  - En cuanto a jóvenes se avanzó en el seguimiento y acompañamiento de los ganadores de la beca de Ciudadanías Juveniles Locales.
  - El colectivo Sur callejeros lanzó la convocatoria para su concurso de fotografía encuentro entre montañas, donde se logró articular la convocatoria con el equipo territorial y de comunicaciones para mejorar su divulgación. Así mismo este mismo colectivo realizó su primera caminata en el parque entre nubes en la localidad San Cristóbal.
  - El colectivo Juvenil Unidos por el Cambio, desarrolló sus actividades en la localidad de Kennedy en cumpliendo del cronograma de actividades programadas con los bici recorridos por espacios culturales, patrimoniales y de conservación como humedales; con el fin de desarrollar la convocatoria, se unieron a diferentes entidades y programas así como a las comunidades y el Sena.
  - El colectivo radial y cultural localizarte adelantó los procesos de formación en la localidad de Suba.
  - El Colectivo Juventud Sumapaceña entregó su informe final, mostrando que realizó las diferentes actividades programadas con la comunidad en su Festival campesino “Sumapaz territorio de vida”. La ejecución de la propuesta se llevó a cabo en la escuela de la vereda San José perteneciente a la localidad 20 de Sumapaz, teniendo el apoyo de la comunidad y organizaciones sociales en la convocatoria y divulgación del festival campesino; dicha actividad contó con la participación de ciento cincuenta y dos (152) asistentes de diferentes edades, los cuales pudieron disfrutar de las estaciones de soberanía alimentaria, juegos tradicionales, estación de la memoria campesina, encuentro de futsal y presentación de grupo musical.

Edad	# participantes y/o beneficiarios
0-5 Primera Infancia	11
6-12 Infancia	14
13-17 Adolescencia	22
18-28 Juventud	45
29-59 Adultez	48
+ de 60 Persona Mayor	8
Total	148

- Persona Mayor.
  - Se avanzó en el seguimiento y acompañamiento de las becas de prácticas culturales, artísticas, recreativas y deportivas de personas mayores.
  - La corporación Caminos del agua, adelantó encuentros con personas mayores del Barrio Jorge Gaitán Cortés, escribiendo los guiones y generando diálogos con otras personas mayores de la localidad de la Candelaria.
  - La Organización Casa Bakata por su parte adelantó actividades recreo deportivas y de reconocimiento de los juegos tradicionales.
  - La corporación Memoria y saber popular adelantó el trabajo de recuperación de memorias y relatos de las personas mayores del campo a la ciudad.

- Comunidades Rurales y Campesinas
  - En el marco del Programa Distrital de Estímulos se otorga la Beca Fortalecimiento de los procesos culturales, recreativos y deportivos de las comunidades campesinas y rurales del Distrito, que tuvo entre sus componentes dos estímulos para organizaciones y agrupaciones con el fin de fortalecer procesos socio culturales para salvaguardar la cultura campesina en el Distrito enfocada en el decreto 327 de 2007. Al respecto se otorgaron dos estímulos:
    - Fundación Parcela Cultural, con la propuesta “encuentros tradicionales usos y costumbres” cuya ejecución se extendía dos meses, en la localidad de Sumapaz
    - Corporación Memoria y Saber Popular con la propuesta “Ruraliradio: Escuela de Formación”, la cual se ejecuta en la localidad de Ciudad Bolívar y se extiende hasta el mes de noviembre.

- Raizal.
  - Se realizó el primer desembolso para la actividad equivalente al 60% del valor de la beca, la cual se desarrolla los primeros días del mes noviembre, mediante el pago a un artista de la población, durante el evento del concierto de la Semana Raizal.

- Comunidades Afrodescendientes
  - En el marco de la Beca Semana de la Afrocolombianidad del Programa Distrital de Estímulos 2017 de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte se ordenó el desembolso del estímulo económico por un valor de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000) al COLECTIVO DE JÓVENES AFRODESCENDIENTES DE COLOMBIA - COJAC, representada por el señor Luis Fernando valencia Angulo.

- Víctimas.
  - En el marco de la Beca Cultura para la Vida, Cultura para la Paz, que propuso la participación de organizaciones y agrupaciones de víctimas del conflicto armado residentes en el distrito y organizaciones que tuvieran trayectoria en temas relacionados con las víctimas y la construcción de paz. Se realizó el primer desembolso correspondiente al 60% para las dos organizaciones ganadoras que están ubicadas en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar. En tal sentido se realizó un acompañamiento y articulación con los equipos territoriales de ambas localidades, con el fin de potenciar el acompañamiento y la visibilización de estas prácticas artísticas y culturales que contribuyen con los derechos de las víctimas del conflicto armado y la construcción de paz desde los territorios.

- Comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras
  - Se desarrolló un taller de fortalecimiento a las organizaciones, gestores culturales y agentes del sector pertenecientes a las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras de cara a la presentación de proyectos al Programa Distrital de Apoyos Concertados 2018, realizado en el Centro Cultural Gabriel Betancourt Mejía de la Universidad Pedagógica Nacional.

Igualmente desde el equipo de la SCRD se han desarrollado otra serie de actividades a saber:

- Fortalecimiento al equipo territorial de la Dirección de Asuntos Locales y Participación de la SCRD, en la implementación del Enfoque Diferencial Poblacional, con el fin de abordar los marcos normativos, conceptuales a nivel internacional, nacional y distrital de políticas públicas poblacionales, marco del plan de desarrollo distrital desde el artículo No. 98 que apunta por la incorporación y transversalización del enfoque poblacional diferencial en las metas, programas y proyectos y artículo 102 en lo relacionado con la implementación de los planes integrales de acciones afirmativas. De igual forma se ha realizado un seguimiento y acompañamiento desde la articulación con los equipos territoriales SCRD-UPN con el fin de visibilizar sus acciones a través de la estrategia comunicativa y del fortalecimiento a las organizaciones que lideran prácticas, artísticas y culturales. Igualmente con el fin de afianzar el enfoque poblacional diferencial articulado a las políticas públicas poblacionales de manera transversal en el distrito, se ha hecho la presentación al equipo territorial de las siguientes temáticas: 1. Abordajes del Enfoque Diferencial Poblacional; 2. Planes Integrales de Acciones Afirmativas; 3. Política Pública de Discapacidad; 4. Estrategia Paz para el Distrito; 5. Socialización de los Acuerdos de Paz; 6. Política Pública de Infancia y Adolescencia; 7. Jornada sobre Comunicación y Lenguaje no sexista; 8. Socialización de la Política pública de ruralidad y plan de trabajo.
- Dando cumplimiento a la directiva 012 del 11 de noviembre de 2016, se realizaron los conceptos técnicos a los proyectos de las localidades desde el componente afrodescendiente de la localidad de Usaquén, ruralidad de la Localidad de Sumapaz y conmemoración de personas mayores y celebración de la semana de la juventud de Bosa.
- Se socializaron los planes integrales de acciones afirmativas de grupos étnicos, a las entidades adscritas y vinculadas del sector cultura para su respectiva implementación.
- Desde la Dirección de Asuntos Locales y Participación de la SCRD, se incorporó el Enfoque Diferencial Poblacional en dos documentos propuestos al equipo coordinador territorial: a) Aportes para el fortalecimiento de la identificación y análisis desde el Enfoque Diferencial en la Ficha de Caracterización Diagnóstica de las localidades y b) Aportes a los lineamientos del Enfoque Poblacional Diferencial en el marco del componente territorial en las diferentes fases y rutas de planeación y formulación de proyectos para el sector cultura.
- Desde el Equipo Poblacional se incorporaron recomendaciones a la Encuesta Bienal de Cultura 2017, con el fin de incluir componentes del enfoque diferencial poblacional, en las diferentes preguntas que se formularon con relación a los sectores sociales, etarios y étnicos.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

Se presentan retrasos en cuanto a las acciones de la población con discapacidad, dado el Ministerio de Cultura, no ha dado viabilidad al proyecto presentado por la SCRD por medio del cual se ejecutarán los recursos del Impuesto al Consumo de la telefonía móvil INC.

Con el fin de solucionar dicho retraso la SCRD asistió al Ministerio de Cultura para ajustar los términos de la propuesta con el fin de obtener viabilidad y ejecutar los recursos, del tal manera que en el mes de octubre se pueda sacra la convocatoria.

3. Beneficios de ciudad

Construcción de comunidad a través del fomento de procesos culturales, recreativos, deportivos y patrimoniales mediante diálogos intergeneracionales que generen arraigo en sus territorios y comunidades.

Cumplimiento de los lineamientos de políticas públicas poblacionales y enfoque diferencial poblacional mediante acciones de articulación, coordinación y gestión.

Construcción colectiva, evaluación y seguimiento de las políticas públicas culturales que favorezcan el restablecimiento de los derechos culturales de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, comunidades indígenas y el pueblo Rrom o gitano en la ciudad.

Implementación del enfoque poblacional diferencial como una estrategia que permite disminuir brechas de desigualdad existentes en los grupos étnicos, social y etarios que habitan la ciudad, mediante la promoción de la diversidad, la autonomía y el ejercicio de interculturalidad de las ciudadanas y los ciudadanos desde sus orígenes y proyectos de vida de acuerdo a su libre desarrollo de la personalidad; a efectos de recuperar saberes ancestrales, generar conocimiento apropiado, respeto, valoración, supervivencia y arraigo cultural de sus propias identidades y formas de expresión.

Fortalecimiento institucional en los diferentes escenarios de participación existentes en el Marco del Sistema Distrital de Arte Cultura y Patrimonio, que ha permitido a través de la formulación de los diferentes planes de acción distrital, incorporar procesos de fortalecimiento ciudadano en las políticas públicas poblacionales para los sectores sociales, étnicos y etarios.

Procesos de socialización y fortalecimiento del equipo territorial de la SCRD, con relación a la apropiación de marcos, conceptuales, normativos y de políticas públicas poblacionales, con el fin de promover la incorporación del enfoque diferencial poblacional en el modelo de gestión territorial para cada una de las localidades. Esta finalidad busca incidir en un diálogo institucional con las diferentes entidades del sector cultura, otros sectores de la administración distrital y de agentes sociales y comunitarios que desarrollan prácticas, artísticas, culturales, deportivas y recreativas a nivel distrital.

Procesos de coordinación con los equipos misionales y de planeación del Instituto Distrital de las Artes - Idartes, Canal Capital y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, para la aplicación del enfoque diferencial poblacional en los programas y proyectos que estas entidades desarrollan; posibilitando de esta manera el acceso de los grupos étnicos a la oferta.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

No reporta.

5. Enfoque Territorial

A continuación, se relacionan las becas y las propuestas que ganaron por localidad.

NOMBRE DE LA BECA	PROPUESTA GANADORA	LOCALIDAD
Beca Semana de la Afrocolombianidad	Afrocolombianidad Bogotana	La Candelaria
Beca Ciudadanía Juveniles Locales	Signos Culturales: Memoria paz y territorio	Suba
	Fortaleciendo los juegos tradicionales indígenas desde el diálogo con nuestros mayores	San Cristóbal, / Santa Fe y / Candelaria
	Encuentro entre montañas: un diálogo visual entre las comunidades de los cerros orientales	Santa Fe, / Usme, San Cristóbal Usaquén y / Chapinero.
	Festival Campesino sumapaz territorio de vida	Sumapaz
	Techo en dos ruedas y a pedal	Kennedy
	Proyecto Manada	Usme
Fortalecimiento de los procesos culturales, recreativos y deportivos de las comunidades campesinas y rurales del Distrito Capital	Encuentro cultural de los artesanos y artesanas de Bogotá	Sumapaz
	Ruraliradio: Escuela de Formación	Ciudad Bolívar
Beca Emprendimiento Cultural de los artesanos y artesanas de Bogotá	Marroquineria manual en el oficio del cuero	Ciudad Bolívar
Beca Cultura para la vida , cultura para la Paz	Caracoli-ando: Laboratorio de prácticas y memoria colectiva	Ciudad Bolívar
	De la Locura a la esperanza	Usme
Beca visibilización y reconocimiento de los derechos culturales de las mujeres en el Distrito Capital	Alas para mis sueños: libro de cuentos para dormir	Chapinero
	Mujeres indígenas transformando fronteras	La Candelaria
Beca a las prácticas artísticas, culturales y tradicionales de las personas mayores	Somos oro: historias vecinales del Jorge Gaitán Cortés	Localidad Santa Fe y Puente Aranda
	Rescatando los saberes y costumbres de los adultos mayores a través de los juegos tradicionales	Localidad de La Candelaria
	Palabras mayores: memorias del campo a la ciudad	Localidad Los Mártires
Beca Semana Raizal	XII Version Semana Raizal "Bar Tu Wi Tong Back To Our Mother • Tongue, Recuperando Nuestra Lengua Materna"	Teusaquillo, Chapinero, Barrios Unidos

Cód. Meta	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
2	Implementar el 100% de las acciones de articulación, coordinación y gestión para el cumplimiento de los lineamientos de políticas públicas poblacionales y enfoque diferencial poblacional.	40%	26,6%	66,5%

Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avance Cuatrienio: el aporte del proyecto para el cumplimento de la meta en la vigencia 2016 consistió en la articulación y coordinación sectorial e intersectorial que permitían participar y acompañar activamente los espacios de participación ciudadana en cultura, tanto de los grupos étnicos y sectores sociales, así como de los etarios residentes en Bogotá. Igualmente se participó en los espacios de representación institucional que están en el marco normativo de las políticas públicas poblacionales, realizando asesoría técnica, conceptualización y elaboración de informes sobre lineamientos de política cultural en el marco de las políticas públicas poblacionales. Adicionalmente se realizaron acciones de seguimiento y acompañamiento a reuniones intersectoriales y poblacionales como: Consejo Consultivo LGBTI, Asamblea Distrital de Artesanos, Comité Técnico de Discapacidad, Consejo Distrital de Discapacidad, Participación en la mesa intersectorial de artesanos, Preparación de la mesa distrital artesanal, Mesa de Juventudes, Mesa de preparación de la programación de visibilización de las personas con discapacidad, Línea Estratégica 3 del Consejo Distrital de Discapacidad y Consejo local de Planeación de la Localidad de Antonio Nariño.

Para el 2017, las actividades desarrolladas en los diferentes espacios corresponden a: Mesa Cultural Artesanal, Consejo Distrital de Cultura de Personas con Discapacidad, Consejo Distrital de Discapacidad, Comité Operativo de Discapacidad, convenio interadministrativo No. 122 – 2017, ruralidad, Consejos Distritales de Cultura palenque de comunidades negras, raizal, indígenas y rrom, personas mayores, juventud, Consejo Consultivo de comunidades negras, Consejo Consultivo Indígena, Mesa intersectorial de diversidad sexual, Mesa artesanal Distrital, entre otros.

Avances Vigencia: se realizaron las siguientes acciones de seguimiento y acompañamiento a reuniones intersectoriales y poblacionales durante la presente vigencia:

- Artesanos.
  - Se realizaron sesiones de la Mesa Cultural Artesanal, donde se avanzó en la ejecución del Plan de acción y se definieron las acciones a realizar en la vigencia 2017, que tiene como propósito resignificar la labor de los artesanos en el Distrito Capital; así mismo en este periodo se inició el taller de Patrimonio Inmaterial, dirigido por el IDPC, para los artesanos.
  - Se coordinó la reunión con la Mesa artesanal Distrital, con la participación del Ministerio de Cultura - Patrimonio Inmaterial, en donde se discutió el concepto de artesano y artesanía en el contexto de la capacitación, para la formulación de la política pública para los artesanos. Adicionalmente, se definirá una agenda en donde el Ministerio, se compromete a apoyar la capacitación de los artesanos en los procesos de política pública y en temas de patrimonio inmaterial.
  - Se iniciaron los talleres sobre Patrimonio Inmaterial, con el compromiso que los asistentes replicaran el aprendizaje con sus colectivos, redes y organizaciones.

- Discapacidad.
  - Participación en el Comité Técnico de Discapacidad, donde se trabajó con las entidades en la revisión del plan de acción 2017 y en la proyección del plan de acción 2017 – 2020, igualmente se dio continuidad al trabajo de la Línea Estratégica 3 sobre el desarrollo del plan de actividades que se desarrollaron al final del año (Gala de exaltación, encuentro de mujeres, encuentro de Mujeres y foro distrital de personas con discapacidad).
  - Se realizaron sesiones del Consejo Distrital de Cultura de Personas con Discapacidad, donde se aprobó el plan de acción del Consejo Distrital de Cultura de Personas con Discapacidad y se avanzó en la ejecución de dicho plan.
  - Se organizaron sesiones del Consejo de Cultura para Personas con Discapacidad y se participó en los diferentes espacios del Sistema Distrital de Discapacidad. Igualmente se llevó a cabo un Taller de Sensibilización en lenguaje de señas para los funcionarios de la entidad y se prestaron los servicios de interpretación del español a la lengua de señas y de la lengua de señas al español.
  - Se participó en una sesión del Consejo Distrital de Discapacidad y en tres sesiones del Comité Operativo de Discapacidad.
  - Se participó en sesiones del Consejo Directivo de Discapacidad y del Comité Operativo de Discapacidad.

- Ruralidad.
  - Aunque el Consejo Distrital de Cultura de Comunidades Rurales y Campesinas no se encuentra activo, junto al equipo territorial de la SCRD- UPN se elaboró un plan de trabajo con el fin de abordar todas las localidades que tienen ruralidad en el distrito y se llevaron a cabo actividades para el cumplimiento de las acciones planteadas en dicho plan; además se tiene programado realizar una mesa intersectorial rural.

- Indígenas, Comunidades negras, Raizales, Rrom.
  - Se desarrolló una reunión de empalme con la Organización Internacional para las Migraciones - OIM, con el propósito de aunar esfuerzos para la atención de las poblaciones en mención, en el marco de la política pública cultural y las acciones propuestas en los planes integrales de acciones afirmativas de conformidad con los artículos 98 y 102 del PDDBMPT 2016 - 2020.
  - Se desarrollaron los siguientes Consejos Distritales de Cultura, en cumplimiento del Decreto 455 de 2009: Palenque de comunidades negras; Raizales; Indígenas; Rrom o gitanos.
  - Participación en el Consejo Consultivo Indígena, donde se presentó la oferta institucional.
  - Participación en el Consejo Consultivo de comunidades negras, donde se presentó la oferta institucional.
  - Apoyo en la elaboración de los planes de acción 2017, de los consejos consultivos Afro, Palenqueros, Raizal y de la Población Indígena.

- Acciones afirmativas.
  - La SDCRD, desarrolló para el cumplimiento de los Artículos 98 y 102 del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” mediante el Acuerdo 645 de 2016, lo relacionado con la formulación e implementación de los planes integrales de acciones afirmativas para los grupos étnicos residentes en el distrito capital, por medio de instancias participativas contenidas en el marco del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio a partir del Decreto 455 de 2009, el cual propone diferentes espacios de participación brindando escenarios de diálogo, fortalecimiento y garantías a los derechos culturales de estas poblaciones.
  - Presentación a las entidades adscritas y vinculadas al sector cultura y aprobación de los Planes de Acciones Afirmativas de cuatro grupos étnicos residentes en la ciudad (comunidades negras afrocolombianas, raizales, indígenas y gitanos o rrom), por parte de los Consejos Distritales de Cultura palenque de comunidades negras, raizal, indígenas y rrom o gitano y el área de planeación de la entidad. Al respecto se cuenta con el acompañamiento de la Secretaría Distrital de Gobierno - Subdirección de Asuntos Étnicos en cada sesión, como ente rector de los PIAA de los grupos étnicos. En el marco de la implementación de las Acciones Afirmativas se realizaron sesiones del Consejo de Cultura Palenque, Indígena, Raizal y Rrom o Gitano y se participó en los diferentes espacios distritales para la concertación de cada grupo poblacional en las acciones afirmativas.
  - Los Planes Integrales de Acciones Afirmativas de los grupos étnicos, fueron presentados ante la Comisión Intersectorial Poblacional - CIPO y el Consejo Consultivo de Grupos Étnicos; estas acciones están en trámite de ser aprobadas jurídicamente para su implementación desde la Secretaría Distrital de Gobierno - Subdirección de Asuntos Étnicos.

- Personas mayores.
  - Desde el Consejo distrital de Cultura de Personas Mayores se concertaron, diseñaron e implementaron las actividades de conmemoración del mes de las personas mayores, generando una participación sectorial de actividades culturales, artísticas y recreo deportivas, en articulación con el comité operativo de personas mayores, la mesa distrital de envejecimiento e integración social; al respecto logros se destacaron los siguientes logros: “El foro académico sobre los mitos de la sexualidad en la vejez”, donde se realizó la presentación artística del grupo de personas mayores ganadores de la beca Danza Mayor, al cual asistieron más de 350 personas, en este mismo sentido en articulación con la Cinemateca distrital e integración social se realizaron 2 cine foros con la asistencia de 300 personas mayores de las localidades de Ciudad Bolívar, Candelaria, Suba, Usme, San Cristóbal, Chapinero, Puente Aranda y Kennedy. Adicionalmente como Secretaría se apoyó al IDRD en el festival de danzas distrital y la celebración de Nuevo comienzo, donde se seleccionaron las personas mayores de todas las localidades que representan a Bogotá a nivel nacional en temas recreativos, deportivos y expresiones culturales. De la misma manera se apoyó la convocatoria de reconocimiento de las redes de apoyo de personas mayores donde se premiaron a tres organizaciones culturales. En el marco del día internacional de persona mayor se llevó a cabo el festival de comparsas en la Unidad Deportiva el Salitre con la participación de grupos de todas las localidades y como invitados especiales 4 comparsas de Consejo Distrital de Personas Mayores y el grupo ganador de la Beca de Danza de Personas Mayores Danza Mayor 2017, a la cual asistieron 1.000 personas; además se realizó un concierto con el grupo Coral de la Candelaria conformado por 40 personas mayores (100 abuelos y abuelas del centro de protección Bosque Popular). Finalmente se realizaron sesiones del Consejo Distrital de Cultura de Persona Mayor, donde se diseñó, acordó y aprobó el plan de acción del consejo, dando cumplimiento al decreto 455 de 2009; ya en la implementación de dicho plan, se logró retroalimentar desde la perspectiva de personas mayores la convocatoria distrital de estímulos, con recomendaciones puntuales a las mismas, se presentó el modelo de gestión territorial, articulando los enlaces territoriales con los consejeros, se creó el comité para apoyar las actividades del mes Mayor (Acuerdo 564 de 2014) y se inició la construcción del mapa cultural de persona mayor.
  - Como parte de la gestión de articulación y transversalización del enfoque diferencial con el reconocimiento de las personas mayores en la red de Bibliotecas BiBlored, se logró hacer una programación especial de actividades intergeneracionales, la cual contó con una estrategia de comunicaciones en la que se realizaron varias piezas comunicacionales, cubrimiento en redes sociales, entrevistas y videos.
  - Se convocó al Consejo de Cultura de Adulto Mayor y se participó en los diferentes espacios distritales (Comité Operativo de Envejecimiento y Vejez- COEV) donde se hizo el acompañamiento técnico y socializaciones de las acciones del sector frente a esta población, en articulación con las entidades que intervienen directamente en la política de pública de Envejecimiento y Vejez.
  - En la mesa distrital de envejecimiento se articuló con la gerencia de Música, la delegación de un jurado para la selección del Himno de la vejez y se socializaron los programas y proyectos del sector.
  - Dentro de las actividades que se vienen gestionando y articulando como sector en el 2017 se resalta La Gala de Danza Mayor donde se reconocen y se ponen en escena a los ganadores de la beca de circulación en Danza Mayor 2016, esta celebración se llevó a cabo el 31 de mayo en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, con la invitación especial a los consejeros distritales de cultura de persona mayor y los delegados por localidades del consejo de sabios y sabias, aportando a la garantía de los derechos culturales y cambio de imaginarios de las personas mayores respondiendo de manera intencionada a la política pública de envejecimiento y vejez.

- Jóvenes.
  - Se construyeron y validaron las atenciones de la ruta de oportunidad juveniles
  - Se concertó, diseñó e implementó la semana de la juventud
  - Se participó de la Cumbre Mundial de Juventud One Young World
  - Reunión Extraordinaria Mesa de Juventud, donde se apoyaron 3 actividades en la semana de la juventud en el campamento de jóvenes con discapacidad (apoyo con 2 intérpretes) y se apoyó con la gestión del lugar para el conservatorio Bogotá.
  - Participación en la Mesa de Juventud Distrital, en la cual se trataron temas como el estado y acciones a desarrollar para consolidar las plataformas juveniles locales, se conoció el cronograma para la convocatoria e inscripción de las plataformas juveniles y se llamó a las entidades distritales a agenciar el proceso. Además desde esta mesa, se apoyó la política de Juventud, mediante diálogos para la construcción de la nueva política con jóvenes del sector cultura, en la Biblioteca pública el Tunal, aportando un horizonte a la formulación de la misma. Así mismo se participó en la construcción del plan de acción de la política 2017 y se apoyó con otros sectores del distrito, el diseño de la semana de la juventud de agosto y la cumbre mundial de juventud de octubre, al ser la SCRD parte del Comité Gerencial para la Construcción de la Ruta de Oportunidades Juveniles - ROJ donde el sector aporta directamente con dos atenciones.
  - Se tuvieron reuniones con la organización Jóvenes en Movimiento, cuya delegada es Sandra Yaneth Reyes, única consejera elegida por votación para el Consejo Distrital de Jóvenes, con ella y el colectivo de jóvenes que conforman la organización se trabajó en el diseño, programación e implementación de la semana de la juventud (ley estatutaria 1622 de 2013, Artículo 77) con la Mesa Distrital de Juventud; así mismo se trabajó con el equipo de política de integración social para la participación de los colectivos juveniles en los diálogos de la política.
  - Se participó en el diseño, consolidación y validación del plan de acción de la política pública de juventud 2017 con las entidades que hacen parte de la mesa de Juventud, además se trabajó en la recolección de información de las actividades, programas y proyectos del sector Cultura, Recreación y Deporte para la oferta dirigida a la población Joven.
  - Se realizó el acompañamiento técnico y socializaciones en el lanzamiento de la convocatoria para la beca ciudadanías juveniles locales en articulación con las entidades que intervienen directamente en la política de pública de juventud (Secretaria Distrital de Integración Social, Instituto Distrital de Participación Ciudadana, Secretaría Distrital de Gobierno).
  - Enlace con Bibliored, para el desarrollo del Distrito Gráfico en las 4 megabibliotecas.
  - Dentro del trabajo de la política pública de Juventud se construyó la ruta de oportunidades y atenciones juveniles ROJ, desde el cual la Secretaria realizó la revisión de las primeras 6 fichas de atenciones presentando observaciones sobre los derechos sexuales y reproductivos (maternidad y paternidad temprana) En este mismo sentido se construyó y consolidó la atención del sector Cultura “Jóvenes participan en experiencias para el disfrute, formación, apropiación, creación y la circulación de la Cultura, las artes y el Patrimonio” con la participación de las diferentes direcciones de la SCRD y las entidades adscritas Idartes,OFB,Fuga y IDPC.
  - Se participa representando a la Secretaria en la mesa Distrital de juventud, donde se trabaja en la concertación, diseño, gestión y desarrollo de la semana Distrital de la juventud, que se lleva a cabo del 24 de septiembre al 07 de octubre. En esta actividad los jóvenes de la ciudad, participan de más de 36 actividades que hacen parte de la programación con la que este año se quiere reconocer a las juventudes como actores constructores de paz y reconciliación. En el marco de esta semana y buscando la garantía de los derechos culturales de los jóvenes, la SCRD apoya a dos (2) líderes representantes de organizaciones juveniles culturales para su participación en la Cumbre Mundial de Juventud One Young World, donde se reúnen líderes de edades entre los 18 y 28 años, representantes de 194 países, quienes analizan y proponen transformaciones significativas en temas globales relacionadas con paz y seguridad, medio ambiente, educación, disminución de la pobreza, liderazgo y gobierno. Entendiendo la relevancia de este encuentro y buscando fortalecer las capacidades de los jóvenes líderes, empoderándolos como transformadores sociales de la ciudad, la Secretaría ofreció una Beca a los jóvenes para su asistencia a la cumbre, permitiendo de esta manera también que otras organizaciones pudieran beneficiarse por medio de las socializaciones que deben realizar los inscritos en la Cumbre.

Prostitución
  - Se participó de la Mesa de Política Pública de las personas en ejercicio de prostitución en la ciudad, donde la SCRD avanzó en la revisión y articulación de acciones y programas que se adelantan con dicha población desde el sector cultura.
  - Se priorizó a las personas en ejercicio de prostitución en las proyecciones presupuestales que se proponen para el 2018 desde la DALP de la SCRD.

- LGBTI.
  - Se participó en los escenarios de coordinación relacionados con la política pública LGBTI, tales como las mesas intersectoriales, el primer encuentro de intercambio de saberes LGBTI en la ciudad y las mesas de trabajo de seguimiento al plan de acción de la política pública LGBTI para el sector cultura.
  - Se desarrolló el informe de seguimiento y evaluación al plan de acción de la política pública LGBTI para el sector cultura para el año 2017, que fue presentado en el Consejo Consultivo LGBTI realizado en junio. En diálogo con la Dirección de Diversidad Sexual se exploró la posibilidad de activar el Consejo de Cultura de sectores sociales LGBTI, teniendo en cuenta los líderes y lideresas que han venido desarrollando procesos relacionados con el el arte, la cultura, la recreación y el deporte.
  - Actualmente se desarrolla en cumplimiento del plan de acción de la política pública LGBTI, las campañas: En Bogotá se puede ser y de Ambientes Inclusivos, como parte de las acciones de sensibilización y promoción de los ambientes incluyentes en el marco de lo que contempla la política pública LGBTI.

- Diversidad sexual.
  - Mesa intersectorial de diversidad sexual, donde se realizaron aportes a la formulación de política pública para el sector.

- Mesa Intersectorial.
  - Convocatoria Mesa intersectorial, en la cual se definió una agenda para integrar, armonizar y coordinar estrategias y para socializar las acciones y proyectos que cada entidad realiza en los territorios y con las poblaciones.

- Mujeres.
  - Se participó en escenarios de coordinación con la Secretaría Distrital de la Mujer, UTA y Mesas Intersectoriales y de trabajo, para abordar la Política pública de Mujer y Género con relación a las políticas públicas culturales, artísticas, recreativas y deportivas.
  - Se participó en las dos sesiones de la mesa de diálogo entre La Fundación AVP para el Desarrollo Social y ONU - HABITAT: Ciudad, pos acuerdos de paz y género propuestas al Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, con el fin de actualizar, desde un enfoque de derechos, el enfoque de género y el enfoque diferencial.
  - Se está finalizando el proceso de transversalización del plan sectorial para cultura, donde participaron las entidades adscritas y vinculada, reflejando acciones de inversión y gestión relacionadas con los derechos de las mujeres y equidad de género. Una vez sea revisado por las oficinas respectivas de la SCRD se emitirá una resolución que adoptará el plan para el sector.
  - Se definió el plan de acción para la vigencia 2017 con el Consejo Distrital de Cultura de Mujeres.
  - Se avanzó en el desarrollo de 5 sesiones del Consejo Distrital de Cultura de Mujeres, donde se trabajó en cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de acción del año 2017.
  - Las líneas del plan de acción que se han venido fortaleciendo, se enmarcan en temas relacionados con el Decreto 455 de 2009 sobre el funcionamiento, normatividad y roles de las delegadas al Consejo, socialización de los aspectos jurídicos y contables de las organizaciones sin ánimo de lucro y el fortalecimiento en herramientas de TIC´s de los usos de las tecnologías de la información desde un componente participativos con enfoque de género.

- Infancia y Adolescencia.
  - Se participó en la elaboración del diseño, consolidación y validación del plan de acción de la política pública de infancia y adolescencia para los cuatro años, acordando las líneas de reporte como sector; posteriormente el mismo fue concertado y aprobado y se definieron los indicadores que reporta la SCRD y sus entidades adscritas.
  - Se aportó a la construcción de la Ruta Integral de Atenciones para la primera infancia (RIA), por medio de la participación de la SCRD en la mesa técnica convocada por la Secretaria Distrital de Integración Social y las distintas Secretarías que intervienen en la misma; posteriormente se socializó y concertó el seguimiento del plan de acción de la política con niños, niñas y adolescentes de la ciudad y se trabajó conjuntamente con la dirección de arte, cultura y patrimonio y las entidades adscritas en la implementación de la Ruta integral de atenciones para la primera infancia RIA.
  - Se diseñó un plan de acción anual del Comité Operativo de Infancia y Adolescencia – CODIA, el cual se ha cumplido según los objetivos propuestos para esta vigencia; uno de los aspectos más relevantes fue la asistencia de 180 niños, niñas y adolescentes a la socialización del plan de acción de la política y la participación incidente; así mismo se realizó la capacitación al equipo territorial sobre la Política IA y sus planes en lo territorial.
  - Así mismo se trabajó en la recolección de información de las actividades, programas y proyectos del sector Cultura, Recreación y Deporte, se entregó el reporte del Sistema de Monitoria de Infancia y Adolescencia (SMIA) para el cierre 2016 del Comité Operativo de Infancia y Adolescencia (CODIA - resolución 1613 de 2011) y se participó en las reuniones convocadas por este espacio.

- Víctimas
  - Se participó de los diferentes escenarios de coordinación interinstitucional con la Alta Consejería para los derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación quienes son la entidad rectora para el distrito de impulsar las acciones de implementación de la Ley 1448 de 2011 para Bogotá. Al respecto se participó en las reuniones y diálogos interinstitucionales con dicha entidad, con el fin de aportar lineamientos y avances que puedan fortalecer la estrategia de la Propuesta de la Estrategia Paz.
  - Se participó en el proceso de los Laboratorios de Paz Reconciliación, en los cuales se realizaron jornadas de concertación con las comunidades, teniendo en cuenta las dinámicas, realidades y problemáticas priorizadas (como es el caso de Sumapaz).
  - Se participó en el proceso liderado por la Alta Consejería para los derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación y la Unidad Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas del conflicto armado, sobre la priorización de los tres sujetos de reparación colectiva para el caso de Bogotá; Afrormupaz, Anmucic y GDSA 092. En dicho proceso la SCRD como cabeza de sector, coordina las diferentes entidades del sector cultura, sus acciones, planes y programas, por medio de jornadas de diálogo para la socialización y fortalecimiento de los conceptos sobre Reparación Colectiva que la Ley 1448 de 2011 contempla, con el fin de articular acciones que desde el distrito contribuyan con los derechos de los sujetos colectivos.
  - Se elaboraron insumos para los informes sobre las acciones que realiza la SCRD relacionados con la población víctima del conflicto armado residentes en Bogotá y el seguimiento de las acciones que se proponen en el PAD de víctimas para el 2017.
  - Se avanzó en la participación y articulación de la Mesa Distrital para la Reincorporación y Reintegración de la población excombatiente. Al respecto la SCRD tuvo como función la articulación del proyecto 1016 y 1137, teniendo en cuenta el trabajo territorial con los equipos que pueden contribuir de manera conjunta con el trabajo que a nivel distrital desarrolla la Agencia Nacional para la Reincorporación. De igual manera se desarrolló un mapeo de avances relacionados con la oferta institucional que ha incluido o se proyecta incluir para esta población.
  - Se realizaron las recomendaciones e incorporaciones del Anteproyecto 2018 que refleja la importancia de incluir a las víctimas del conflicto armado, sujetos priorizados para la reparación colectiva y la población en proceso de reincorporación, respondiendo a las normas vigentes a nivel nacional y distrital.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

Los procesos de concertación de los Planes de Acciones Afirmativas de los cuatro grupos étnicos, han presentado inconvenientes debido a la falta de garantías respecto a los recursos con los que cuenta actualmente el sector, razón por la cual, estos grupos buscan directamente realizar las sesiones de los consejos con los directores y/o responsables del gasto.

En este sentido, se han gestionado reuniones con las áreas de planeación del Instituto Distrital de las Artes - Idartes, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC y Canal Capital, llegado a la construcción de algunas metas que propicien la inclusión del enfoque diferencial poblacional en programas y proyectos que estas entidades tienen en curso.

3. Beneficios de ciudad

Cumplimiento de los lineamientos de políticas públicas poblacionales y enfoque diferencial poblacional mediante acciones de articulación, coordinación y gestión.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

No se reporta.

5. Enfoque Territorial

El desarrollo y ejecución del convenio interadministrativo N° 122 de 2017 se llevará a cabo en los principalmente en las siguientes localidades: Usme, Fontibón, La Candelaria, Teusaquillo, Bosa, San Cristóbal, Engativá, Suba.

PERIODO: III TRIMESTRE DE 2017

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1018 - Participación Para La Democracia Cultural, Recreativa Y Deportiva
Reporte: ENERO A SEPTIEMBRE ACUMULADO DE 2017

Cód. Meta	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
1	Implementar 1 Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física, Parques y Escenarios Deportivos.	0,25	0,17	70%

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances Cuatrienio: en cumplimiento del Decreto 596 de 2015, este proyecto apunta a la implementación del Sistema de Participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física y Equipamientos Recreo Deportivos en las diferentes localidades de Bogotá. Esto implica un proceso de articulación de agentes, organizaciones y entidades locales y distritales, como paso previo a la convocatoria de cada uno de los espacios de participación propuesto en este decreto, como lo son las Mesas territoriales, Consejos Locales y Consejo Distrital.

Para el cumplimiento de la meta en el 2016, donde se programó y ejecutó el 0,15 de la implementación de un sistema de participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física, parques y escenarios deportivos, fue necesaria la elaboración de la Resolución de conformación de instancias del Sistema de Participación - DRAEFE, con asesoría de la Oficina de Jurídica y delegados del IDRD, la cual se revisó jurídicamente, previa firma y validación por parte del IDRD. Además, se avanzó en la identificación de participantes para talleres de sensibilización en las localidades piloto y se establecieron los planes de acción detallados con las mismas; se preparó la presentación y contenido del material para las charlas informativas y se logró avanzar en la articulación con diferentes entidades (IDRD, Alcaldía Local, IDPAC, SDIS), para realizar un trabajo acorde con la implementación de un sistema de participación. Se logró convocar a jóvenes para realizar un proceso de sensibilización, en relación al sistema de participación y para que sean ellos quienes se apoderen de las instancias de participación; la mayoría de las solicitudes expuestas por la comunidad, se agrupan en relación a: capacitación sobre política pública del deporte, mecanismos de control que dispone la comunidad para verificar el cumplimiento de las normas y decretos y el acompañamiento constante por parte de las entidades del distrito para generar buenos procesos.

Durante el año 2016, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, cumplió los objetivos propuestos, desarrollando cada una de las actividades programadas como la preparación para la implementación del Sistema de Participación y se destacó la gestión de articulación local lograda en un gran porcentaje de las localidades, lo cual permitirá la adecuada implementación y avance del proyecto para el 2017. Al respecto para esta vigencia se desarrollaron actividades enfocadas en tres líneas de trabajo: 1. Formulación de Plan de Trabajo Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física y Equipamientos Recreativos y Deportivos (DRAEFE); 2. Revisión documental de los decretos 596 y 597 de 2015, con sus respectivos sustentos y 3. Avances.

Avances Vigencia: durante la vigencia actual se presentaron las siguientes acciones realizadas en el marco del Contrato Interadministrativo 079/17:

a) Formulación de Plan de Trabajo Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física y Equipamientos Recreativos y Deportivos (DRAEFE):

- Revisión y análisis documental de los decretos 596 y 597 de 2015.
- Diseño metodológico para la armonización de los actos administrativos locales, decretos y acuerdos, en relación al sistema de participación DRAEFE y la Política Pública.
- Actualización de las bases de datos de los actores identificados que han participado de las discusiones de política y participación del Sistema DRAEFE.
- Entrevistas con actores institucionales, sociales y comunitarios claves para identificar elementos a ser tenidos en cuenta para la implementación del sistema.
- Marco general de acción socializado y aprobado entre el equipo de la SCRD y la UPN.
- Diseño metodológico y ruta de acción elaborada para la gestión del sistema en una primera fase.
- Revisión y gestión para la implementación del Consejo Consultivo de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y Escenarios y la Comisión Intersectorial de Política Pública de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y Escenarios.
- Socialización y validación interna del sistema de participación planteado tanto en su componente conceptual y técnico como metodológico (niveles estratégico, táctico y operativo).
- Desarrollo de una prueba piloto de implementación del sistema de participación DRAFPE en dos localidades teniendo en cuenta su densidad territorial y poblacional.
- Divulgación de la política pública de deporte, recreación, actividad física, parques y escenarios para Bogotá, con el ánimo de situar a los actores y espacios de participación respecto de alcances y retos para el sector.
- Articulación con el IDRD y las mesas sectoriales locales que sirvan de enlace con las UPZ.
- Formación para participación e incidencia política en el Sistema DRAEFE.
- Acompañamiento en el desarrollo de estrategias informativas y comunicativas.

b) Revisión documental de los decretos 596 y 597 de 2015, con sus respectivos sustentos:

Se aportó un documento inicial de análisis y alertas, que se resumen en los siguientes ítems:

  - Antecedentes:
    - Es necesario considerar que actualmente existen 18 espacios constituidos bajo diferentes normas bien sea como mesas, consejos o comités, los cuales están regulados por acuerdos y/o decretos de carácter local. En algunas localidades se encuentran activos al día de hoy y se debe revisar jurídicamente si pueden ser derogados por el decreto 596 ya que este es de carácter distrital.
    - Se destaca el carácter inclusivo, abierto y deliberativo de las Mesas Territoriales como espacios para la concertación de agendas públicas, pero se debe tener en cuenta que, como espacio base del sistema, es necesario mayor claridad en la elección y nivel de representatividad de los delegados al Consejo Local, como también revisar la viabilidad operativa institucional para acompañar las 117 UPZs.
    - Al revisar el proyecto de resolución a la luz del decreto 596 se encuentran inconsistencias que es necesario precisar, especialmente en lo concerniente a la conformación de las mesas territoriales por UPZ, Concejos locales y la presencia y rol institucional en los mismos.

  - Alertas:
    - Es necesario revisar el proyecto de resolución en su alcance político, metodológico y operativo.
    - Como esta presentado hasta el momento, el sistema no evidencia un vínculo para la incidencia con los demás espacios e instancias para la toma de decisiones con relación al Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física y Equipamientos Recreativos y Deportivos y la relación con la racionalización de espacios que propone IDPAC.
    - El decreto 597 no ha hecho parte de las discusiones ni se encuentra relacionado en el proyecto de resolución y es allí donde se especifica la creación del Consejo Consultivo de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y Escenarios y se crea la Comisión Intersectorial de Política Pública de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y Escenarios, espacios que tienen una amplia representación institucional, al igual que el Comité Intersectorial en los cuales la Dirección de Asuntos Locales y Participación de la SCRD, actúa como Secretaría Técnica.
    - Se hace necesario revisar el ejercicio de la representatividad de los delegados en los Consejos Locales, al Consejo Distrital de Participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física y Equipamientos Recreativos y Deportivos.

  - Posibles Acciones:
    - Revisión de los decretos 596, 597 y 229 de 2015 y su relación estratégica y directa con el proyecto de resolución, teniendo en cuenta la articulación con los sectores de Salud y Educación y su responsabilidad para la garantía o restitución de derechos; además de normatividad de contexto como políticas publicas poblacionales y política pública de participación.
    - Armonizar los actos administrativos locales decretos y acuerdos con la normativa del decreto distrital en el tema específico DRAFPE.
    - Hacer uso de la base de datos existente de las ejecuciones de convenio y o proyectos anteriores la cual cuenta un número aproximado de 2800 actores.
    - Transferencia de conocimiento desde los aprendizajes del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio - SDACP a la secretaria técnica y el enfoque diferencial y poblacional dentro del sistema a las áreas deporte, recreación, educación física, parques y escenarios.
    - Realizar prueba piloto de implementación del sistema de participación DRAFPE en dos localidades (Candelaria y Kennedy) teniendo en cuenta su densidad territorial y poblacional.
    - Mapeo de actores claves y sus responsabilidades y niveles de incidencia en la implementación del sistema.
    - Formación política en mecanismos de participación y control social, tanto para actores institucionales como comunitarios y sociales.
    - Construir una metodología que involucre IDRD, SCRD y equipo UPN para revisar las alertas que se describen en el ítem anterior.

c) Avances
- A la fecha se revisó en diferentes ocasiones el proyecto de Resolución que debe reglamentar el proceso de elecciones, entre la oficina de participación de la DALP de la SCRD y el asesor de la SCRD para este tema.
- El documento proyectado cuenta con los aportes realizados por el IDRD y la SCRD y se han realizado acotaciones sobre el proceso de elección y los requisitos necesarios para los candidatos a consejeros, así mismo se aclararon los alcances de las entidades sobre la implementación y la puesta en marcha del sistema.
- Se ilustró en varias ocasiones cómo se llevará a cabo la composición de los diferentes espacios del sistema y su proceso de elección.
- Se realizó una nueva revisión del proyecto de resolución que debe establecer la metodología de elección y los requisitos necesarios para el proceso y se hicieron aclaraciones sobre los alcances de las entidades IDRD y SCRD sobre la implementación y puesta en marcha del sistema, además se ilustró nuevamente cómo se llevará a cabo la composición de los diferentes espacios y su proceso de elección, quedando pendiente por acordar la mesa de trabajo con el IDRD y la construcción de reglamentación.
- Adicionalmente se adelantaron las siguientes acciones:
  - Revisión y ajustes al proyecto de resolución.
  - Revisión del Plan de Acción para el proceso de elecciones 2017:
1. Socialización del proceso de elecciones en territorio y a nivel institucional.
2. Estrategia de comunicaciones y plan de medios (planeación y puesta en marcha de forma coordinada entre las oficinas de comunicaciones de la SCRD e IDRD).
3. Inscripción de candidatos a integrar las mesas territoriales.
4. Elecciones de integrantes a mesas territoriales.
5. Implementación y activación.
  - Se realizaron consideraciones generales al presupuesto para la implementación y puesta en marcha del Sistema DRAEFE, con el objetivo de alimentar esta línea en el anteproyecto de presupuesto de la DALP 2018 (Personal – Capacitación – Sistema de Información – Encuentros sectoriales de corte académico).
  - Revisión del Plan de Acción en el que se acuerda un cronograma inicial, necesidades de equipo logístico y de infraestructura y se determina la necesidad de convocar a otras entidades como IDPAC para el apoyo a las jornadas de elecciones.
  - Se comenzó el tramite para el contrato con la UPN con el fin de garantizar los recursos necesarios para la etapa de planeación y viabilización del sistema, con miras al proceso de elecciones.
  - Se atendió la solicitud de la JAL de Tunjuelito sobre la puesta en marcha del sistema por parte del IDRD y la SCRD.
  - Se revisó entre la SCRD y el IDRD el trámite de Resolución que reglamenta el proceso de elecciones y se determinó la urgencia de una reunión entre el Director del IDRD y la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, ya que en respuesta dada por el Instituto muchos temas de carácter logístico y operativo quedan sin resolver, lo cual no permite ver con claridad la viabilidad de un proceso de elecciones y posterior implementación del sistema.
  - Se llevó a cabo una revisión de la resolución entre el equipo de participación de la DALP, el asesor de la SCRD y la servidora del IDRD, para realizar los ajustes correspondientes al texto y se determinó que este documento debe ser remitido nuevamente al IDRD para su aprobación y firma.
  - Actualmente se están trabajando aspectos alusivos a un ajuste normativo.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentaron retrasos para este periodo de ejecución del proyecto.

3. Beneficios de ciudad

En el eje de gestión pública del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” se establece la participación ciudadana como una estrategia de Buen Gobierno y una ciudad competitiva, mediante la vinculación de espacios locales y distritales.

La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, genera a través de acciones de participación, un diálogo con organizaciones sociales para construir procesos de concertación, elaborar planes de acción y avanzar en el empoderamiento de la ciudadanía.

Con la creación del Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física y Equipamientos Recreativos y Deportivos (DRAEFE) a través del decreto 596 de 2015, se busca lograr que los diferentes actores involucrados en la temática dialoguen, debatan y concerten en relación con la Política Pública (229 de 2015) planes, programas y proyectos en cuanto al deporte, la recreación, la actividad física, la educación física y los equipamientos recreativos y deportivos de la ciudad.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

No aplica.

5. Enfoque Territorial

Este enfoque esta dado desde el decreto 596 de 2015 que establece en el artículo 8 del capítulo III, que la conformación de las Mesas Territoriales estará dada de acuerdo a la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ), las Unidades de Planeamiento Rural (UPR), los corregimientos, las veredas y/o los territorios rurales.

Cód. Meta	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
2	Fortalecer 1 Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.	0,25	0,17	70%

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances Cuatrienio: el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, propone un modelo de participación y gestión pública participativa que permite concertar las políticas, planes y proyectos culturales, artísticos y patrimoniales, reconociendo el papel de los agentes culturales en el desarrollo humano de la ciudad, por lo cual se hace necesario revisar y fortalecer este sistema, buscando ampliar y profundizar el alcance de la participación, así como la generación de capacidades institucionales, que permitan mejorar las condiciones para su gestión, lo cual se ha venido dando a conocer a la comunidad cultural a través de los encuentros y mesas de trabajo.

En lo que va del año 2017 se ha implementado la Ruta de Fortalecimiento y la Ruta de Activación para el Sistema Distrital de Arte Cultura y Patrimonio, con el objetivo de reactivar todos los espacios del Sistema y generar una propuesta de mejoramiento para la participación de sector cultural a nivel metropolitano.

Avances Vigencia: frente a la entrega de insumos para la elaboración de una propuesta sobre el fortalecimiento del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, la Universidad Pedagógica hizo entrega del documento que recoge la revisión y análisis de los antecedentes, diagnósticos y otros componentes de la participación a nivel distrital, así como de manera específica en el sector cultura, para proponer los escenarios posibles de avance en este proceso, en donde además se analizaron los documentos de reforma y mejoramiento del Sistema de Arte, Cultura y Patrimonio y se elaboró un documento comparativo.

Así mismo se acompañaron las reuniones ordinarias para aplicación de reglamento en los Consejos Distritales de Música, de Mujeres, de Artes Visuales, Mesa de Artesanos, en ésta última se apoyó la propuesta de elaboración de la caracterización del sector de artesanos de Bogotá y se atendieron los requerimientos de acompañamiento de las Secretarías Técnicas de los Consejos Distritales de las Áreas Artísticas, asistiendo de manera específica a una sesión del Consejo Distrital de Danza donde se dio trámite al tema de aplicación de Reglamento Interno. Adicionalmente se acompañó la reforma del reglamento del Consejo Local de Cultura de Antonio Nariño.
Por otra parte se hicieron análisis y sugerencias a la propuesta de términos de referencia para el contrato con la UPN en el componente de participación, el cual finalmente permitió que se continuara el proceso de reactivación de los espacios de participación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, para lo cual se contó con el apoyo y participación de los equipos territoriales y poblacionales a cargo del contrato interadministrativo suscrito con la Universidad Pedagógica Nacional.
Producto de la anterior dinámica se desarrollaron 17 sesiones, correspondientes a 13 espacios de participación, que en total sumaron 189 participantes. Estos encuentros abordaron entre otros la formulación del Plan de Acción para el año 2017, el seguimiento a los proyectos culturales locales, la evaluación de los consejos locales de arte, cultura y patrimonio y el cierre de la convocatoria de apoyos concertados. Desde el equipo de participación de la SCRD y la UPN se desarrolló cronograma y Plan de trabajo para el componente de Participación, que comprende las acciones y metas en torno al acompañamiento del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio y su proceso de fortalecimiento.

Adicionalmente, los equipos desarrollaron las siguientes actividades, a saber:

- Presentación del componente de participación desarrollado por la UPN ante la Mesa de Participación de la SCRD, en la cual se acordó continuar con el funcionamiento actual de los diferentes espacios de participación hasta 2018.
- Reuniones preparatorias a la Subdirección de Artes de la SCRD para el Consejo Distrital de Arte Cultura y Patrimonio – CDA y de acompañamiento a la Subdirección de Infraestructuras para el Consejo de Casas de Cultura.
- Participación tanto en la reunión de auditoria de la Dirección de Asuntos Locales de Participación de la SCRD, como en la mesa de trabajo para la nueva caracterización del Sistema de Gestión de Calidad.
- Asistencia a la Comisión Intersectorial de Participación con el IDPAC y diligenciamiento de la información requerida sobre el Directorio Único de Espacios de Participación Distrital.
- Se llevó a cabo el Consejo Distrital de Arte Cultura y Patrimonio el 07 de junio, donde se apoyaron desde los aspectos logísticos, operativos y de convocatoria, así como también la Secretaria Técnica del espacio, en el cual se socializó el diagnóstico sobre la participación en cultura (según los estudios realizados el año anterior) y se presentó un acercamiento a la Ruta de Fortalecimiento.
- Se realizaron reuniones informativas y tipo taller con las Secretarias Técnicas de los diferentes Subsistemas (Consejos Locales, Poblaciones, Áreas Artísticas) con el fin de aclarar dudas sobre la operación de los consejos, (delegaciones, reemplazos de vacantes, reglamento interno), brindar lineamientos generales sobre el quehacer de la Secretaria Técnica y lograr mayor articulación entre las diferentes instancias del SDACP.
- Se desarrolló la Ruta de Activación (funcionamiento actual del SDACP) y la Ruta de Fortalecimiento (con miras al ajuste normativo en 2018).
- Se revisaron y actualizaron los formatos para determinar la asistencia a los diferentes espacios del SDACP y montaje en Google Drive para que estos puedan ser diligenciados en línea.
- Atención a requerimientos de información específicos sobre algunos CLACP, delegaciones, reemplazos y aplicación de reglamento interno.
- Revisión de la gestión documental de los diferentes Consejos, realizando un balance entre ORFEO y el Micrositio de participación, el cual también se ha actualizado de forma permanente.

Ruta de Fortalecimiento:
1. Socialización de la ruta de fortalecimiento y delegación a mesas de trabajo en los diferentes espacios que hacen parte del sistema.
2. Realización de las mesas de construcción de acuerdos, donde los delegados del sistema nutren dificultades (partiendo de dificultades ya identificadas) y plantean propuestas iniciales. Así mismo en estas mesas la SCRD socializa a las entidades adscritas, el IDPAC y la Secretaria de Gobierno, la ruta desde esta etapa.
3. Consejos ampliados donde se presentan los consensos construidos por las mesas de trabajo tanto ciudadanos como institucionales.
4. Definición de la propuesta, sistematización y construcción del documento con propuestas para el fortalecimiento del sistema.
5. Ajuste normativo en el 2018.

Ruta de Activación:
1. Preparación Consejo Distrital de Artes - CDA: con la presencia de las gerencias de IDARTES y el equipo de participación de la SCRD, se realizó un balance sobre el estado de los diferentes consejos de áreas artísticas y se discutió sobre los posibles puntos de la agenda, así mismo se acordó un encuentro de trabajo para revisar a fondo el estado actual de los consejos, esclarecer el funcionamiento general del sistema, fortalecer el quehacer de las secretarias técnicas y revisar las necesidades de aplicación de reglamentos.
2. Acompañamiento técnico y asesoría en la realización del primer Consejo de Lectura y Escritura a la dirección de Bibliotecas.
3. Acercamiento con el equipo poblacional de la Dirección de Asuntos Locales y Participación - DALP de la SCRD, para tocar temas de fortalecimiento del sistema, balance de los consejos de poblaciones, vacíos de información y secretarias técnicas.
4. Sesión extraordinaria del Consejo Distrital de Arte Cultura y Patrimonio – CDACP, en el cual se desarrollaron las siguientes actividades:
  - Elección de presidente, en la cual se presentaron tres candidatos, de los cuales resultó electo el Consejero delegado de la localidad de Usaquén, Julio Cesar Rodríguez.
  - Se acordó realizar la Asamblea Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, con una metodología que comprende lo magistral y el trabajo práctico, al respecto los temas definidos fueron: Economía Naranja (Emprendimiento Cultural), Infraestructura Cultural (Subdirección de Infraestructuras), Presupuesto Territorial para el sector (Planeación), Ruta de Fortalecimiento del Sistema Distrital de Arte Cultura y Patrimonio- SDACP (Universidad Pedagógica Nacional- UPN). Posteriormente se desarrollaron reuniones preparatorias para la realización de la Asamblea, la cual finalmente se llevó a cabo el 12 de agosto y contó con la presencia activa de 176 personas en representación de todas las localidades, sectores poblacionales, sociales, etarios y artísticos.
1. Realización del Consejo Distrital de Asuntos Locales, donde se confirmaron las delegaciones de los CLACP a este espacio, se actualizó la base de datos, se realizó la convocatoria por correo electrónico y telefónico, se desarrolló el orden del día y se hizo seguimiento a los casos y sustento de los CLACP para ser presentados al consejo.
2. Se desarrolló un taller con los integrantes del equipo poblacional de la SCRD el cual tuvo como objetivo revisar la conformación de los espacios distritales de grupos étnicos, sociales y etarios, de acuerdo con los registros de elecciones para así determinar la pertinencia de la aplicación de reglamento interno; esto generó una reflexión sobre el funcionamiento actual de estos espacios y como en su mayoría están constituidos por delegados o invitados quienes los mantienen activos, así mismo se discutió el manejo de las sesiones como Secretarios Técnicos de los espacios, la gestión documental y el reporte de actas y demás.
3. Se Socializó la Ruta de Fortalecimiento del SDACP en el CLACP de la localidad de Engativá, en sesión extraordinaria realizada el 03 de agosto en el cabildo Kichwa, con la presencia de 15 personas.
4. Se llevó a cabo la presentación de la Ruta de Fortalecimiento en el Consejo Distrital de Personas con Discapacidad, el día 10 de agosto con la presencia de 10 personas en la Sala de Juntas del Edificio Sierra.
5. Se realizó la preparación de la metodología para las Mesas de Trabajo de la Ruta de Fortalecimiento, llevadas a cabo en el marco de la Asamblea Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio y se ajustó y modificó el cronograma de las Mesas de Construcción de Acuerdos, que hacen parte de la Ruta de Fortalecimiento del SDACP.
6. Acompañamiento al Consejo Distrital de Cultura Indígena, donde se presentó la Ruta de Fortalecimiento y se escogieron los delegados para participar en las Mesas de Trabajo.
7. A la fecha se consolidó la información de los espacios en los cuales se ha realizado la presentación de la Ruta de Fortalecimiento, con una asistencia de 390 personas aproximadamente: 20 CLACP (180 personas aprox), Consejo Distrital de Personas con Discapacidad (10 personas), Asamblea Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio (170 personas), Consejo Distrital de Cultura Indígena (30 personas).

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentaron retrasos para este periodo de ejecución del proyecto.

3. Beneficios de ciudad

Dentro del propósito del Plan de Desarrollo de realizar acciones de participación con organizaciones sociales y el desarrollo de estas actividades alrededor del Arte, La Cultura y el Patrimonio, se permite la construcción de procesos de concertación y elaboración conjunta con la administración, de planes de acción y avance en el empoderamiento de la ciudadanía.

La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, genera a través de los mecanismos de gestión y operatividad el acompañamiento a la reactivación de los espacios del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, que después de 22 años de funcionamiento sigue siendo un modelo y ejemplo de participación para el Distrito, esto permite que existan los espacios para concertar las políticas, planes y proyectos culturales, artísticos y patrimoniales, reconociendo al papel de los agentes culturales.

La reactivación de los espacios locales y distritales, permite que se identifiquen los aspectos que son necesarios revisar, conservar y fortalecer, en tanto que se desarrolla una propuesta definitiva para su fortalecimiento y por ende de reconocimiento en la ciudad.
4. Enfoque Diferencial y Poblacional

No aplica.

5. Enfoque Territorial

No aplica.

Cód. Meta	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
3	Desarrollar 1 modelo de gestión cultural Local.	0,40	0,28	70%

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances Cuatrienio: para el desarrollo de este componente, se requiere la implementación de un modelo de gestión local que articule la intervención sectorial y local en materia cultural, con las demandas y las iniciativas ciudadanas de quienes configuran la base cultural de las 20 localidades de Bogotá. Este modelo contempló la implementación de 20 Planes de Gestión Cultural Local para su desarrollo y el de las actividades que de allí se desprendían y así mismo vislumbró los siguientes niveles de gestión: Sectorial, Intersectorial y comunitario, por lo cual fue importante contar con un equipo de profesionales que realizaran la gestión y articulación necesaria para llevarlo a cabo.

En cuanto al desarrollo del 0,05 del modelo de gestión cultural local para el 2016, se realizó el análisis técnico, estudio de mercado del contrato, se remitió invitación a la Universidad Pedagógica Nacional para presentar la oferta de servicios de acuerdo a los requerimientos y posteriormente se realizó el respectivo Contrato Interadministrativo. En el marco de dicho contrato se realizó la recolección de información en las 20 localidades, para lo cual fue necesario la contratación de los 20 profesionales de enlace territorial, así como de los 6 apoyos técnicos, quienes adelantaron labores de apoyo y acompañamiento a las actividades relacionadas con las localidades, incluyendo lo que tiene que ver con actualización de información de diferentes niveles; resultado de esto fue que se llevó a cabo un balance de la situación anterior y actual de los puntos de información cultural en las 20 localidades, con el fin de establecer su viabilidad. A la fecha se cuenta con una matriz de información y un documento de balance, así mismo se actualizaron las bases de datos de las localidades en sus componentes de organización (en un 40%) y consejos locales de arte, cultura y patrimonio (en un 100%).

Por otra parte se acompañaron espacios de participación como los Consejos Locales de Gobierno, Consejo Local de Política Social - CLOPS, Comisión local Intersectorial de Participación - CLIP distrital y locales y los diferentes espacios a los cuales fue citada la Secretará de Cultura, como Consejos Locales de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueros, Consejos Locales de Discapacidad, Consejos Locales de Adulto Mayor y Mesas Locales de Trabajo de Juventud. De igual manera se logró que 5 localidades participaran del ejercicio piloto de la Ruta Integral de Atención para la Primera Infancia.

Adicionalmente se llevaron a cabo todas las actividades propias de la gestión cultual local tales como, acompañamiento a la formulación de los Documentos Técnicos de Soporte y de algunos proyectos 2017 – 2020; se participó en 15 mesas de pactos de la Veeduría Distrital y así mismo se acompañó el proceso de desarrollo de los 18 proyectos ganadores de casas de la cultura. Se llevó a cabo el inicio del ejercicio piloto de implementación del enfoque poblacional diferencial en 12 localidades y se presentó el documento “Hacia un modelo de participación”, el cual es un documento de avance de la propuesta de fortalecimiento al Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, que busca fortalecer las políticas, planes y programas orientados a la garantía de los derechos culturales ciudadanos y de las comunidades.

Se llevaron a cabo 3 mesas sectoriales por localidad, para un total de 60 con la participación de: Idartes (Nidos y Crea), Bibliored, IDRD y donde existen Centros Orquestales participó la Orquesta Filarmónica de Bogotá; en estas mesas además se logró una articulación intersectorial con el objeto de ajustar acciones del sector que tienen presencia en la localidad junto con la Alcaldía Local, igualmente se desarrolló una ruta de trabajo, es decir el plan de trabajo de la mesa, con una programación hasta el mes de diciembre de 2017.

Finalmente, se inició el trabajo de los cinco circuitos culturales en la ciudad, que comprende las localidades de: Teusaquillo, Barrios Unidos, Chapinero (1), Bosa, Kennedy, Fontibón (2) Usaquén, Suba (3), Circuito de Ruralidad (Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar, Suba, Santa Fé, Chapinero) Circuito Centro (Mártires, Candelaria y Santa Fe). Y de los puntos de Gestión Cultural Local en: Bosa, Suba, Fontibón Rafael Uribe Uribe y Usme, en octubre se realizará el lanzamiento de los puntos en coordinación diferentes entidades.

Avances Vigencia: con el fin de avanzar en la implementación del modelo de gestión cultural territorial, se suscribió el contrato interadministrativo No. 79 de 2017 con el objeto de poner en marcha la primera fase del modelo, que articule el sector en el fortalecimiento de la gestión cultural local y de participación. Adicionalmente se realizaron acompañamiento a los Consejos Locales de Gobierno de Mártires y Santa Fe y se realizó la designación de directivos a los Consejos Locales de Gobierno según resolución No. 108 de 2017.

Para el desarrollo de este componente, se requirió la implementación de un modelo de gestión local que articulaba la intervención sectorial y local en materia cultural, con las demandas y las iniciativas ciudadanas de quienes configuran la base cultural de las 20 localidades de Bogotá. Dado lo anterior se contempló la implementación de 20 Planes de Gestión Cultural Local y el de las actividades que de allí se desprendían y por lo tanto fue necesario contar con un equipo de profesionales que realizaran la gestión y articulación necesaria, que contemplaba los niveles de gestión: Sectorial, Intersectorial y comunitario. Dichas actividades se desarrollaron en el marco del contrato interadministrativo No. 79 de 2017 que adelantó las siguientes acciones:

- Socialización del Modelo de Gestión Territorial a 740 personas en diferentes espacios del orden distrital y localidades
- Se llevó acabo el acompañamiento a la Secretaría Técnica de 2 sesiones de 19 Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio y se realizaron las actas correspondientes.
- Se actualizó la información de las 20 localidades solicitadas por la Dirección de Planeación para alimentar las Fichas Locales. Así mismo en el marco de la Estrategia de Evaluación y Seguimiento se diligenciaron los formatos de seguimiento a la gestión local de las 20 localidades.
- Se llevó a cabo el diagnóstico de los 5 posibles lugares para la implementación de los Puntos de Gestión Cultural Local y se aprobaron los lugares para su desarrollo.
- Se ha participado en todos los espacios locales de articulación principalmente en las reuniones citadas de Consejos Locales de Gobierno, Consejos Locales de Política Social y de su Unidad de Asistencia Técnica, Consejos Locales de Participación, Consejos de Discapacidad y mesas y consejos de seguimiento a las políticas públicas poblacionales.
- Se acompañó la gestión cultural local de las 20 localidades principalmente en lo referido a la formulación de los proyectos de los Fondos de Desarrollo Local vigencia 2017, así mismo se participó en los comités de los proyectos que ya se encuentran en ejecución, la realización de 2 mesas sectoriales locales por cada localidad, el diálogo con los agentes culturales locales y la implementación de las 8 líneas de la primera fase del modelo de gestión territorial.

En cuanto a las mesas sectoriales, éstas permitieron el encuentro de los referentes del sector en lo local y adicionalmente se avanzó en la elaboración del proyecto de resolución (el cual actualmente encuentra en revisión por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la SCRD) por medio del cual se adopta el modelo de Gestión Territorial y la Mesa Sectorial. En estos espacios participaron 2.407 personas en la socialización del Modelo, en 124 actividades orientadas por los Enlaces Territoriales, lo que permitió que las diferentes entidades que gestionan en lo local desarrollaran una sinergia y articulación de las diferentes actividades programas en lo local.

Con respecto a los circuitos básicamente se buscó identificar las prácticas artísticas y culturales que se desarrollan en la ciudad y que trascienden en la distribución geográfica por localidad, ello con el fin de potenciar las practicas. Para el desarrollo del Plan de Trabajo de las Casas de la Cultura, se realizó una reunión con la Subdirección de Infraestructura – Dirección de Arte Cultura y Patrimonio de la SCRD como área encargada de su implementación, en la cual se programaron unos recorridos entre septiembre y octubre en Barrios Unidos, Fontibón, Usme, Ciudad Bolívar y Tunjuelito.

Respecto a la Política de Emprendimiento, se realizó la convocatoria y logística en 18 localidades, en las cuales se desarrollaron talleres para la formulación de la misma, quedando pendiente por reprogramar Santa Fe y Kennedy, así mismo se apoyó a la Dirección de Fomento de la SCRD para la socialización de las convocatorias – becas y apoyos concertados, que entre otras actividades permitieron llevar a cabo un acompañamiento y seguimiento a ganadores como las comparsas en el mes de agosto de 2017, del Desfile Metropolitano de Comparsas.

Mesa Sectorial de la Localidad de Chapinero

Plan de Acción Casas de la Cultura Visita Barrios Unidos

Formulación Política de Emprendimiento

Consejo Local de Arte Cultura y Patrimonio Localidad de Fontibón

Acompañamiento Desfiel Metropolitano de Comparsas

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

No se presentaron retrasos para este periodo de ejecución del proyecto.

3. Beneficios de ciudad

La implementación del Modelo de Gestión Cultural Territorial (MGCT) tiene como objetivo definir un marco de relacionamiento, acciones y propósitos para la implementación de la política pública cultural en los territorios, con enfoque poblacional, garantizando la participación de todos los actores locales e institucionales, para la generación de capacidades, el empoderamiento de saberes ciudadanos e institucionales, la garantía de los derechos culturales y el desarrollo del sector cultural de la ciudad. Adicionalmente, es un reto que supone un intenso engranaje de articulaciones que deben, paulatinamente, convertirse en parte de la cultura cotidiana de funcionarios, organizaciones, instancias y ciudadanía.

Por estas razones, esta propuesta que contempla el apoyo a la puesta en marcha de la primera fase del Modelo de Gestión Cultural Territorial, busca conocer de cerca y atender las necesidades diferenciales de las veinte localidades del Distrito y emprender junto con la SDCRD la búsqueda creativa de nuevas formas de relacionamiento que potencien los saberes locales, incrementen sus capacidades instaladas, promuevan nuevos liderazgos y dinamicen la articulación entre los niveles distrital, local y comunitario, lo cual representa un desafío de gestión cultural, administrativa y académica cuyos saldos serán muy importantes para la vida cultural de la ciudad.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

No aplica.

5. Enfoque Territorial

No aplica.

PERIODO: III TRIMESTRE

PROYECTO DE INVERSIÓN No. 1137 - Comunidades culturales para la paz
Reporte: ENERO A SEPTIEMBRE ACUMULADO DE 2017

Cód. Meta	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
1	Apoyar 9 intervenciones artístico, culturales y deportivas en Viviendas de Interés Prioritario (VIP)	9	9	100 %

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances Cuatrienio: esta meta cuenta con dos líneas de trabajo: 1) Atención de nueve intervenciones programadas, mediante el convenio entre la Secretaría Distrital de Cultura (SCRD) y el Ministerio de Cultura (Mincultura) desde el proyecto Comunidad-es arte, biblioteca y cultura, Capítulo Bogotá y 2) Implementación de un piloto que atenderá a las Urbanizaciones de Vivienda de Interés Prioritario y Social (VIPS), a través de un convenio con la Secretaría distrital de Hábitat (SDH). Estas líneas se implementaron de la siguiente forma:

A. Apoyo en la implementación de una estrategia sociocultural “Comunidad-es arte, biblioteca y cultura: escenarios para la paz”:

Durante el 2016 en Bogotá se atendieron siete proyectos de Vivienda de Interés Prioritario beneficiando a más de 1.500 personas a través de procesos socioculturales, entre los que se encontraban: el embellecimiento de espacios; la promoción de lectura y escritura y la música y la danza como prácticas artísticas y culturales más relevantes (los cuales para el 2017 se potencializaron tanto en los siete proyectos como en otros tres en donde se inició la implementación del proyecto), en las

En la implementación de la primera etapa del proyecto, la principal tarea fue establecer lazos de confianza con la comunidad, debido al descrédito y desconfianza en las instituciones estatales y específicamente, en actividades de tipo social. Superada esta fase, se evidenció una alta participación de niños, niñas y jóvenes, así como de adultos mayores, no logrando vincular de manera activa y permanente a adultos; lo anterior, obedece a las lógicas laborales y productivas de los habitantes de estos proyectos de vivienda.

Igualmente se resalta la conformación y entrega de dos bibliotecas comunitarias en dos de las nueve VIP intervenidas (Margaritas I y Metro 136) y una tercera en proceso (Rincón de Bolonia), esto como resultado del trabajo en promoción de lectura y de la participación activa de la comunidad. En consecuencia, se logró que en ambas VIP los consejos y los administradores cedieron áreas comunes para uso exclusivo de las bibliotecas comunitarias construidas, evidenciando una transformación en los imaginarios de la comunidad, puesto que la lectura empieza a ocupar espacios significativos en sus actividades y espacios habitados. Mediante este ejercicio, se destacó también las capacidades de gestión comunitaria de los libros que hacen parte de las bibliotecas, a través de recolectas y donaciones, así como de la participación activa en la creación del mobiliario y decoración de estos espacios por parte la comunidad.

En esta primera etapa del proyecto, se buscó iniciar procesos de formación de agrupaciones artísticas, culturales o comités culturales en cada una de las VIP, actividad que fue complicada debido a la división de la comunidad; sin embargo, se resalta de estos procesos el grupo infantil de danzas de Plaza de La Hoja y el Comité de Mujeres en Margaritas I. Adicionalmente, durante esta primera etapa se participó en la Mesa Distrital de Acompañamiento Social a VIP, así como en la Mesa Temática de Servicios Sociales, contribuyendo desde las competencias de la SCRD a la construcción del “Plan de Acción Bogotá” en lo relacionado con la oferta de tipo artístico-cultural a los mencionados proyectos de vivienda gratuita.

Bajo la metodología de trabajo del proyecto Comunidad-es en sus tres años de implementación, las comunidades de los proyectos de vivienda priorizadas avanzaron en la resignificación de su entorno y posibilitaron el mejoramiento de su calidad de vida. En cada uno de los proyectos de vivienda se construyó, de manera conjunta con la comunidad, una propuesta sociocultural con un enfoque psicosocial y de acuerdo a la información recopilada durante los anteriores años de acompañamiento a los proyectos de vivienda se evidenció lo siguiente:

- Es necesario consolidar liderazgos que impidan la perpetuación de formas tradicionales de poder excluyente en las sociedades.
- El reconocimiento y fortalecimiento de prácticas artístico-culturales y patrimoniales.
- La generación de capacidades colectivas y el fortalecimiento de la participación social para transformar sus condiciones de vida.
- El fortalecimiento del capital social.
- El fortalecimiento de la convivencia a partir de acuerdos sociales.
- La generación de acciones que eleven el valor del esfuerzo colectivo frente al interés individual.
- La generación de acciones que construyan el sentido de pertenencia y arraigo en el entorno cultural de los escenarios de reubicación.
- La disminución de imaginarios sociales de discriminación, exclusión y estereotipos que permiten o fortalecen las prácticas de violencia.
- La necesidad de aportar a la construcción de confianza y aceptación de las diferencias frente a estilos de vida.
- La construcción de escenarios para la reconciliación social y la paz.

Ante lo anterior y a través de la metodología participativa de Comunidad-es, los participantes son protagonistas activos en su devenir como sujetos activos de derechos, fortaleciendo tanto las relaciones comunitarias como las relaciones con el Estado.

B. Estrategia de intervención Piloto “Barrios Creativos: participando en comunidad”:

Dentro de los avances más significativos que tuvo Barrios Creativos, se encuentra el logro de poner en marcha un proyecto construido a través de un diálogo interinstitucional, con una metodología que permitió cumplir con objetivos comunes entre la SDHT y la SCRD, mediante diversas acciones artísticas, como: cine al aire libre, práctica de artes circenses, acciones deportivas (construcción de rampas para la práctica de patinaje extremo y escuelas de fútbol en valores), fortalecimiento de comités ambientales, de cultura y convivencia, entre otras, logrando de esta manera motivar y despertar el interés de cientos de personas que mensualmente asistieron a las actividades desarrolladas; gracias a esta acogida, se logró contar con una participación intergeneracional que aumentó progresivamente en el desarrollo de las 171 actividades comunitarias realizadas.

Adicionalmente, se desarrollaron dos eventos comunitarios de gran formato: 1) En julio se realizó, en articulación con el Festival de Cine Independiente de Bogotá (IndieBo), una proyección audiovisual de alta calidad al aire libre con una participación de 290 personas, en el Parque Lineal de Parques de Bogotá de Bosa y 2) En agosto se realizó el evento “Flamencos al aire” con una participación de aproximadamente 180 personas, en el parque San José de Maryland de Bosa; este evento contó con la realización de un torneo relámpago con los equipos de fútbol creados en los procesos de Barrios Creativos, una actividad de cometas para elevar los sueños de las comunidades, un espacio de ludoteca, así como presentaciones artísticas para visibilizar agrupaciones locales, un compartir de comida preparado por mujeres de la comunidad y una visita pedagógica a la ronda del río Tunjuelo.

Según lo señalaban algunos habitantes de las VIPS en el instrumento de priorización de problemas, la percepción que tienen muchos es que los parques terminan convirtiéndose en espacios de miedo por desuso y falta de apropiación, por lo tanto, la realización de estos eventos de gran formato en parques públicos cercanos a las urbanizaciones permitió promover el bueno uso y el reconocimiento del espacio público, con el fin de contrarrestar esa percepción y alentar desde los primeros años de habitabilidad de estos barrios el hábito de cuidar, reunirse y gozar del uso estos espacios.

Avances vigencia: según las líneas de trabajo en la vigencia se desarrollaron las siguientes actividades:

A. Apoyo en la implementación de una estrategia sociocultural “Comunidad-es arte, biblioteca y cultura: escenarios para la paz”:

El equipo de trabajo realizó veinte acercamientos entre reuniones, encuentros y visitas con instituciones, líderes y vecinos con el fin de generar puentes de cooperación para la implementación del proyecto en cada uno de los proyectos de vivienda priorizados; en estos encuentros se realizó una presentación general del proyecto, la metodología, espacios físicos y posibles horarios de encuentro y además se realizó la primera lectura de realidades y formulación de la propuesta sociocultural.

Una primera lectura de realidades: corresponde a un proceso de identificación y reconocimiento del territorio y de aspectos psicosociales, artísticos y culturales que les permitió a las comunidades comprender y analizar sus propias dinámicas y relaciones.

Oferta institucional y comunitaria: se evidenció el reconocimiento de procesos culturales en sus viviendas, entre estos se encontraban programas de instituciones como Corporación Casa de la Cultura Ciudad Bolívar, Centro de Desarrollo Comunitario Porvenir, la Universidad de la Salle, el IDRD, el Ministerio de Cultura, la SCRD, la Secretaría de Integración Social y Corpovisionarios.

Gráfico 1: Presencia de oferta institucional en comunidad

Fuente: Elaboración propia, 2017. Datos SCRD.

Con relación a los espacios de uso social, cultural o comunitario los habitantes de las VIP identificaron, en primera medida, los salones comunales, los parques públicos, los espacios deportivos, los colegios cercanos, algunas bibliotecas comunitarias y públicas y los CDI.
 Gráfico 2: Uso de espacios comunitarios

Fuente: Elaboración propia, 2017. Datos SCRD.

Propuestas socioculturales: las propuestas socioculturales se construyeron con la comunidad a partir de la lectura de realidades, haciendo énfasis en el reconocimiento, apropiación y diálogo de las diferentes expresiones y saberes artísticos, culturales y patrimoniales. A continuación, se señalan los nombre y objetivos de las propuestas socioculturales construidas con las comunidades.
  1. Villa Karen II: se construyó colaborativamente la propuesta sociocultural a partir de los insumos de los encuentros referentes a la lectura de realidades y la devolución de esta a la comunidad. La propuesta tuvo como nombre “Villa Karen Bella: Tejida en Comunidad” y se planteó como objetivo generar, a través de acciones culturales, artísticas, de lectura, escritura y bibliotecas, procesos de fortalecimiento en convivencia y uso de espacios comunes dentro de la VIP Villa Karen II, reivindicando saberes y prácticas propias de las personas que la habitan, fortaleciendo a su vez lazos comunitarios e intergeneracionales.
  2. Porvenir Calle 55: la propuesta tuvo como nombre “Lo mejor está Porvenir”, la cual plasmó desde los saberes encontrados en las comunidades las acciones socioculturales a realizar para aportar a una mejor convivencia, uso de espacios y arraigo. Se planteó como objetivo fortalecer las relaciones vecinales a partir de la implementación de actividades artísticas y culturales itinerantes de apropiación de espacios públicos y comunes que facilitaran el encuentro y la identidad comunitaria.
  3. Terranova: la propuesta tuvo como nombre “Escalando Sueños” y se planteó como objetivo generar en la comunidad vínculos y conexiones de tipo comunitario que vitalizaran y dinamizaran el tejido social a través del desarrollo de aprendizajes artísticos, culturales y de fomento a la lectura y la escritura, todo esto con un enfoque y acompañamiento de tipo psicosocial.
  4. Rincón de Bolonia: la propuesta tuvo como nombre “Unión, Fuerza y Compromiso por Rincones de Bolonia” y su objetivo fue fortalecer la convivencia entre los habitantes de la VIP Rincones de Bolonia a través del rescate y visibilización de saberes y prácticas ancestrales y el uso de espacios culturales conformados en la unidad residencial.
  5. Metro 136: la propuesta tuvo como nombre “136 Formas de Embellecer Nuestro Metro” y su objetivo fue propiciar espacios de interacción y convivencia comunitaria, en busca del embellecimiento y transformación de los habitantes, los espacios comunes y las formas cotidianas de habitarlos, a partir de propuestas psicosociales, de lectura, artísticas y culturales.
  6. Margaritas I: la propuesta tuvo como nombre “Margaritas Entre Raíces” y buscó fortalecer espacios comunitarios donde se impulsaban expresiones artísticas y culturales que facilitaban la construcción del tejido social en la VIP, desde el encuentro de las diferencias, de los múltiples saberes y de los intereses comunes para la convivencia y la apropiación de Margaritas I.
  7. Margaritas II: la propuesta tuvo como nombre “Margaritas Entre Raíces” y planteó fomentar encuentros de convivencia, apropiación y diálogo intergeneracional que contribuyeran al efecto reparador, simbólico y constructor de comunidad en Margaritas II.
  8. Candelaria: la propuesta tuvo como nombre “Viviendo Sueños” y planteó promover el empoderamiento, la unión y reconocimiento de los habitantes de la VIP como sujetos de derechos a través de espacio de encuentro de intercambio de saberes artísticos, y culturales capaces de generar redes de apoyo y tejido social.
  9. Arborizadora baja: la propuesta tuvo como nombre “Creando Amigos” y su objetivo fue iniciar la construcción de espacios de encuentro con sentido de apropiación y arraigo, como producto de un proceso comunitario que fortaleciera y consolidara el tejido social de la VIP.

Respecto a los avances por componentes, el proyecto desarrolló actividades de la siguiente manera:

Componente psicosocial y acción sin daño:

  - Espacios y acciones significativas para las personas:
    - En el espacio de comunicación los niños y niñas pudieron recorrer las torres y compartir historias a través de los susurradores, esto les permitió interactuar con los vecinos, dejar el pudor y arriesgarse a leer aún sin saberlo muy bien, generándoles poco a poco confianza en ellos y las personas de la comunidad, quienes al permitir que se desarrollara la actividad apoyaron el proceso.
    - En el espacio de co-laboratorio de danza, se logró generar lazos de confianza con las niñas y jóvenes que asistieron, quienes poco a poco comprendieron la relación del cuerpo con el entorno desde la reflexión de género y la conciencia del movimiento a través del baile.
    - A través de la elaboración de quitapesares en la jornada de tejido con adultos, niños y jóvenes lograron generar un diálogo sobre aquellas cosas que son consideradas como un peso o problema para quienes asistieron, la elaboración del quitapesar individual como un acto simbólico tuvo un efecto positivo en la medida en que fue posible reflexionar sobre aquello que les afecta y sus posibles soluciones.
    - El grupo de mujeres y un adulto mayor reunió —propició el encuentro— a vecinas (algunas desconocidas entre ellos), con actividades de manualidades de flores de crepé y papiroflexia, ayudando de esta forma a la recuperación e intercambio de experiencias, de saberes, principalmente orales como son la cuentería, las trobas, los dichos y las adivinanzas.
  - Reinterpretación de experiencias y cotidianidad
    - A partir de los recorridos con los niños del grupo de exploradores fue posible identificar con mayor detalle los lugares por donde cotidianamente se transita, pero en los que no se había observado lo que en ellos había, esto permitió paulatinamente resignificar espacios de la VIP, especialmente aquellos en donde hay sembradas plantas aromáticas, medicinales y de alimento que se desconocían.
    - Las jornadas con los adultos de cocinando en comunidad permitieron el compartir de saberes propios aprendidos por generaciones provenientes de diversos lugares del país, así como de las formas distintas de preparación de un mismo plato, usos y propiedades de diversos ingredientes, entre otros. Esto implicó compartir las experiencias de vida y los relatos que de ella se desprenden.
    - Las jornadas del grupo de danza y cuerpo permitieron el intercambio de saberes y experiencias, así como la generación de autoconfianza e inicio de diálogos intergeneracionales y reconocimiento de diferencias culturales entre sus miembros. Se trabajó de manera independiente con adultos y niños y buscó generar mayor foco en intereses particulares de cada población.
    - En las jornadas del grupo de siembra se ejecutaron prácticas de adecuación de terrenos para la siembra de huertas comunitarias en áreas comunes. Esto permitió generar inicios de apropiación del conjunto residencial, respeto por la vida y el medio ambiente.

Componente de fomento a la lectura, escritura y acceso a las bibliotecas:

En las bibliotecas comunitarias los niños hicieron uso de libros infantiles e informativos que posee la biblioteca (colección libro al viento, Leer es mi cuento). Con relación a la conformación y uso de espacios no convencionales de lectura y escritura se dispusieron los Clubes de lectura, la lectura en espacios públicos de las VIP, la lectura en espacios itinerantes y la conformación de amigos de la biblioteca comunitaria, de igual manera, se realizaron estrategias comunicativas como "pequeñas historias" y “picnics literarios”. Es de resaltar como los corredores comunitarios se convirtieron en lugares de encuentro y lectura en voz alta con el ánimo de entrelazar lazos de familiaridad entre comunidades y habitantes de las manzanas, las torres y las casas, donde los andenes y zonas comunes de la VIP se configuraron en los puntos de encuentro en torno al libro, la imagen y la oralidad, permitiendo así configurar diseños de dispositivos culturales itinerantes de lectura y juego.

Componente artístico-cultural

Las prácticas artístico-culturales se realizaron desde las intervenciones en espacios comunes, con la articulación de la oferta cultural existente y el fortalecimiento a grupos, todos ellos mediante los saberes (como cocina tradicional, agricultura urbana, construcción, soldadura, tejido, tejido en macramé, coser a máquina, tejido de hamacas y redes de pesca, aunque algunos saberes están relacionados con prácticas más actuales como el circo, el rap, el break, grafiti, danza, grupos musicales de folklore) y habilidades tradicionales que se encontraron en las VIP. Frente al fortalecimiento de los grupos artísticos se adelantó un trabajo de retomar a través de técnicas básicas y de afianzamiento algunos de los procesos que se iniciaron durante la etapa I del proyecto Comunidad-es. En cuanto a la articulación con la oferta cultural, se dieron encuentros con las instituciones que hacen presencia dentro de la VIP, principalmente con la Corporación Juego y Niñez y la estrategia Atrapasueños de la SDIS; en estos encuentros la intención principal fue la armonización de los calendarios de acciones con la comunidad, lo cual permitió conocer algunas dinámicas que lleva a cabo la comunidad con las instituciones y que se pueden enlazar a los procesos artísticos que adelanta Comunidad-es.
  - Sistematización: el instrumento de “Construcción de comunidad” es una encuesta cerrada aplicada a todo tipo de población en estas urbanizaciones, el cual tiene como objetivo entender las condiciones sociales para pensar las posibilidades comunitarias de estas urbanizaciones. Este instrumento permite medir impacto en intervenciones en tanto se aplica en dos periodos comparativos, sobre las mismas urbanizaciones y con las mismas muestras. En este sentido, este instrumento se divide en los siguientes segmentos de preguntas:
1. Variables sociodemográficas: son preguntas básicas de trabajo, estudio, edad, sexo, origen, urbanización, etc., que permiten demarcar diferencias entre las respuestas y así poder dirigir intervenciones o soluciones diferenciadas.
2. Participación: esta sección tiene como propósito mostrar el potencial que tienen las urbanizaciones para ejercicios de participación como medio de decisión sobre su entorno en las urbanizaciones. La participación no es sólo entendida desde las instituciones tradicionales, sino desde toda forma de organización que pueda llevar a que los pobladores ganen capital comunitario y puedan acceder a distintas prácticas como las artísticas, culturales, deportivas, ambientales o recreativas.
3. Organizaciones sociales: aquí se busca medir el potencial de capital social en cuanto a organizaciones que tiene la comunidad, tanto desde las organizaciones con las que cuentan las urbanizaciones (comités, consejos, etc.), hasta otras formas de organización que vienen de iniciativas para conseguir logros comunitarios.
4. Convivencia: en este ítem el instrumento busca entender las prácticas de relacionamiento y construcción de alteridad en estas urbanizaciones que tienen poblaciones muy diversas y con distintos modos de vida. En parte es una pregunta por la vida en propiedad horizontal y los retos que esto conlleva, como también es una pregunta por el respeto a la otredad y diferencia en estas urbanizaciones.
5. Espacio y movilidad: en relación con el segmento anterior esta sección da cuenta de los muchos niveles de construcción del espacio, tanto a nivel de percepción, como de relaciones socioespaciales, como de infraestructura física y sus usos y cualidades. Del mismo modo, se pregunta por la movilidad como forma de entender las construcciones espaciales, el derecho a la ciudad y la vida comunitaria digna.
6. Medios y lectura: en el último conjunto de preguntas se quiere entender las posibilidades de acceso al conocimiento y a la comunicación que tienen los pobladores, como herramientas de libertad y de una vida digna. No sólo se trata de entender la cantidad del acceso, sino también la cualidad de este y sus posibilidades.

Los principales resultados de este instrumento fueron los siguientes:

Tabla 3: ¿Estudia actualmente? Instrumento Comunidad-es

Urbanización	No	NR	Sí
Arborizadora Baja	100%	0%	0%
Candelaria	67%	33%	0%
Margaritas I	53%	0%	47%
Margaritas II	53%	0%	47%
Metro 136	11%	0%	89%
Porvenir	67%	0%	33%
Rincón de Bolonia	42%	0%	58%
Terranova	50%	33%	17%
Villa Karen II	83%	0%	17%
Promedio	58%	7%	34%

Fuente: Elaboración propia. Instrumento de construcción de comunidad, 2017. SCRD.

Tabla 4: ¿Trabaja actualmente? Instrumento Comunidad-es

Urbanización	No	NR	Sí
Arborizadora Baja	100%	0%	0%
Candelaria	33%	0%	67%
Margaritas I	65%	0%	35%
Margaritas II	81%	0%	19%
Metro 136	71%	0%	29%
Porvenir	67%	0%	33%
Rincón de Bolonia	56%	0%	44%
Terranova	43%	14%	43%
Villa Karen II	100%	0%	0%
Promedio	68%	2%	30%

Fuente: Elaboración propia. Instrumento de construcción de comunidad, 2017. SCRD.

Tabla 4A: Disposición para organizarse para un problema. Instrumento Comunidad-es

Problemas	Dispuesto	Me da igual	Muy dispuesto	No estoy	Nunca estaré
Un problema ambiental	68%	2%	22%	7%	1%
Un problema ambiental	68%	2%	22%	7%	1%
Un problema social	62%	11%	9%	9%	8%
Una iniciativa artística	51%	13%	32%	3%	1%
Un problema político	12%	36%	5%	20%	27%
Una iniciativa cultural	55%	8%	33%	3%	0%
Un problema de vivienda u organización de espacio	56%	9%	24%	9%	1%

Fuente: Elaboración propia. Instrumento de construcción de comunidad, 2017. SCRD.

Tabla 5: Tipo de prácticas por urbanizaciones. Instrumento Comunidad-es

Urbanizaciones	Artística	Cultural	Deportiva o recreativa	Ninguna
Arborizadora Baja	0%	0%	0%	100%
Candelaria	0%	0%	0%	100%
Margaritas I	12%	0%	24%	65%
Margaritas II	31%	6%	25%	38%
Metro 136	10%	20%	50%	20%
Porvenir	0%	33%	33%	33%
Rincón de Bolonia	4%	12%	62%	23%
Terranova	0%	14%	43%	43%
Villa Karen II	17%	0%	50%	33%
Promedio	8%	9%	32%	51%

Fuente: Elaboración propia. Instrumento de construcción de comunidad, 2017. SCRD.

Tabla 6: Tipo de organización a la que asiste. Por urbanizaciones. Instrumento Comunidad-es

Urbanizaciones	Arborizadora Baja	Candelaria	Margaritas I	Margaritas II	Metro 136	Porvenir	Rincón de Bolonia	Terranova	Villa Karen II	Promedio
Junta de acción comunal	50%	33%	0%	0%	4%	20%	8%	0%	11%	14%
Comité comunitario	50%	33%	5%	0%	0%	20%	5%	0%	11%	14%
Grupo o centro de oración	0%	0%	18%	32%	15%	10%	16%	14%	17%	14%
Organización deportiva	0%	0%	5%	6%	15%	20%	16%	0%	11%	8%
Asociación de padres	0%	17%	0%	3%	0%	10%	1%	0%	6%	4%
Grupo político	0%	0%	5%	0%	4%	0%	3%	0%	6%	2%
Grupo de adulto mayor	0%	0%	9%	13%	8%	0%	1%	0%	6%	4%
Organización mujeres	0%	17%	5%	3%	0%	0%	5%	0%	6%	4%
Organización juvenil	0%	0%	5%	6%	15%	10%	13%	0%	11%	7%
Agrupación artística	0%	0%	9%	19%	15%	0%	9%	14%	11%	9%
Grupo ambiental	0%	0%	5%	6%	15%	10%	12%	0%	6%	6%
Otro	0%	0%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%
Ninguna	0%	0%	32%	10%	8%	0%	9%	71%	0%	14%

Fuente: Elaboración propia. Instrumento de construcción de comunidad, 2017. SCRD.

Tabla 7: Sobre la organización comunitaria. Por urbanizaciones. Instrumento Comunidad-es

Urbanizaciones	Le gusta, pero hay mucho conflicto	Le gusta, pero no sabe cómo hacerlo	Le parece bien, pero que lo hagan otros	Le produce alegría y satisfacción	No le interesa.
Arborizadora Baja	0%	0%	0%	100%	0%
Candelaria	0%	67%	0%	33%	0%
Margaritas I	0%	29%	24%	41%	6%
Margaritas II	0%	41%	24%	35%	0%
Metro 136	0%	22%	33%	44%	0%
Porvenir	0%	33%	33%	33%	0%
Rincón de Bolonia	0%	58%	15%	27%	0%
Terranova	0%	43%	14%	29%	14%
Villa Karen II	17%	17%	0%	67%	0%
Promedio	2%	34%	16%	46%	2%

Fuente: Elaboración propia. Instrumento de construcción de comunidad, 2017. SCRD.

Gráfico 8: Formas de solucionar conflictos comunitarios. Instrumento Comunidad-es

Fuente: Elaboración propia. Instrumento de construcción de comunidad, 2017. SCRD.

Gráfico 9: Asistencia a espacios en los últimos seis meses. Instrumento Comunidad-es

Fuente: Elaboración propia. Instrumento de construcción de comunidad, 2017. SCRD.

Gráfico 10: Percepción sobre la calle. Instrumento Comunidad-es

Fuente: Elaboración propia. Instrumento de construcción de comunidad, 2017. SCRD.

Gráfico 11: Tipo de transporte utilizado en la última semana. Instrumento Comunidad-es

Fuente: Elaboración propia. Instrumento de construcción de comunidad, 2017. SCRD.

Tabla 12: Libros leídos en el último año. Instrumento Comunidad-es

Urbanizaciones	20 o más	1-5	11-15	16-20	6-10	Ninguno
Arborizadora Baja	0%	50%	0%	0%	0%	50%
Candelaria	0%	100%	0%	0%	0%	0%
Margaritas I	0%	65%	12%	0%	0%	24%
Margaritas II	0%	71%	6%	0%	6%	18%
Metro 136	0%	70%	0%	0%	10%	20%
Porvenir	0%	33%	0%	0%	0%	67%
Rincón de Bolonia	12%	58%	4%	8%	15%	4%
Terranova	0%	57%	0%	0%	0%	43%
Villa Karen II	0%	33%	17%	0%	17%	33%
Promedio	1%	60%	4%	1%	5%	29%

Fuente: Elaboración propia. Instrumento de construcción de comunidad, 2017. SCRD.

Indicadores de avance: el promedio mensual de asistentes fue de 2.858

Tabla 13: Jornadas mensuales y participantes por urbanización. Comunidad-es.

Urbanización	Junio		Julio		Agosto		Septiembre
	Nro de jornadas	Participantes	# de jornadas	Participantes	# de jornadas	Participantes	# de jornadas		Participantes
Villa Karen I	0	0	0	0	8	150	4		94
Villa Karen II	13	401	9	138	8	217	8		135
Porvenir	7	180	8	142	10	177	5		128
Terranova	6	238	8	241	11	325	7		355
Rincón de Bolonia	10	616	10	519	13	681	8		368
Metro 136	9	311	7	310	10	574	6		385
Margaritas I	8	306	10	499	10	483	9		385
Margaritas II	8	247	7	123	11	377	7		277
Candelaria	7	157	5	125	10	247	8		124
Arborizadora Baja	9	219	6	120	9	159	7		94
Total	77	2.675	70	2.217	100	3.390	699		2345

Fuente: Elaboración propia, 2017. Datos SCRD.

B. Estrategia de intervención Piloto “Barrios Creativos: participando en comunidad”:

Las líneas de la estrategia se describen a continuación:

Metodología de la estrategia: la metodología de Barrios Creativos estuvo compuesta por cuatro fases diseñadas teniendo de referencia los pilares esenciales para la construcción de la paz de John Paul Lederach en su texto “La imaginación moral”[2], así como en el enfoque de arte comunitario y relacional, cada una con un foco de interés particular que se explica a continuación:
[2] Lederach, J. P. (2008). La imaginación moral. Bogotá: Editorial Norma.

- Fase de introducción y lectura del contexto: en esta fase se dio el primer acercamiento del equipo territorial con los habitantes de las VIP priorizadas y sus contextos, en la cual se buscó la articulación con entidades locales y culturales. La lectura del contexto fue un instrumento que se implementó para conocer la percepción que tienen los habitantes de su barrio, los intereses artísticos y deportivos, entre otros temas. Para esta fase se propuso la realización de un evento de socialización de la intervención para que los habitantes de los territorios conocieran los objetivos y posibles alcances del proyecto.
- Fase SER - La centralidad de las relaciones: en esta fase se reconoce la interdependencia, se potencializa el trabajo en redes y se realiza un autorreconocimiento.
- Fase CONOCER - Curiosidad paradójica: acercarse a las realidades sociales con un respeto genuino por la complejidad, teniendo en cuenta las polarizaciones, la curiosidad, el valor nominal, el valor emocional y los acuerdos.
- Fase HACER - Plan Estratégico Residencial: es el espacio para arriesgarse al acto creativo en el cual se toman en cuenta la creatividad, el proporcionar una actitud, la imaginación, los puntos de inflexión y la construcción del plan estratégico residencial; este último fue uno de los propósitos de este proyecto para facilitar la construcción de iniciativas y acciones que propenden por el bienestar colectivo de las personas que habitan los proyectos de VIP, en este sentido, el proyecto promueve la creación de un fondo de pequeños proyectos que facilite la concreción de iniciativas que surjan de la comunidad, especialmente enfocadas en bienes de interés comunitario.

Estas cuatro fases estuvieron atravesadas por cuatro componentes metodológicos:

  - Componente psicosocial.
  - Componente artístico- cultural.
  - Componente ambiental.
  - Componente deportivo.

Proceso de selección y capacitación de equipos: la selección de los profesionales encargados en terreno de la implementación de la metodología de la estrategia fue un asunto de gran importancia, ya que requería de un proceso adicional a la lectura de hojas de vida puesto que en este equipo reposa gran parte de la responsabilidad del cumplimiento de los objetivos del proyecto en particular lo referente a que los propósitos se concreten a través de la calidad y cualidad del tejido de relaciones interpersonales entre los asesores y los facilitadores y a su vez con todas las personas involucradas en el proyecto.
Dichas cualidades y capacidades, encuentran un mejor escenario de observación y por tanto pueden llevar a un proceso de selección más asertivo, cuando los candidatos preseleccionados se reúnen en grupos y se dan a la tarea de interactuar entre ellos en metodologías muy similares a la que se espera que realicen en los territorios.
Por lo anterior, se realizó un taller de facilitación donde un grupo de técnicos de la SDHT y la SCRD, pudieron observar durante una jornada a diversos profesionales candidatos a conformar el equipo territorial de Barrios Creativos y en cuanto a la capacitación de los equipos seleccionados, se realizó una jornada para entender las metodologías, instrumentos, protocolos de trabajo y demás especificidades del proyecto. Respecto a la descripción de los equipos de trabajo y su conformación, se contó con:
  1. Cinco facilitadores con experiencia en trabajo comunitario, con énfasis procesos de acompañamiento psicosocial y fortalecimiento de relaciones comunitaria
  2. Cinco facilitadores con experiencia en trabajo comunitario desde el arte y la cultura.
  3. Cinco facilitadores junior con experiencia en trabajo comunitario desde el deporte.
  4. Cinco iniciativas ciudadanas con experiencia en procesos artístico-culturales y/o deportivos en el ámbito comunitario de Bogotá.
  5. Un asesor psicosocial con amplia experiencia en trabajo comunitario y fortalecimiento de relaciones comunitarias.
  6. Un asesor artístico con experiencia en trabajo comunitario desde el arte y la cultura.
  7. Un asesor ambiental y/o deportivo.
  8. Un coordinador sociocultural del proyecto.
  9. Un diseñador gráfico.

Acciones de articulación interinstitucional: durante el tiempo de implementación de la estrategia Barrios Creativos se lograron acciones de articulación con entidades tanto públicas como privadas, las cuales, debido a sus objetivos y territorios focalizados, aportaron a fortalecer la estrategia y lograr un mayor impacto en las comunidades priorizadas. Dentro de la entidades en articulación se encuentran:

  - Secretaría Distrital de la Mujer.
  - Secretaría Distrital de Gobierno.
  - IDIPRON.
  - IDRD.
  - Biblioteca pública de Bosa.
  - Alcaldía Local de Bosa.
  - Jardín Botánico.
  - IndieBo.
  - Fundación Social.
  - Cultivarte - Constructora Bolívar.
  - Fundación Tiempo de juego – Fútbol por la paz.
  - Colegio San Bernardino de Bosa.
  - Cabildo Indígena de Bosa.

Sistematización: en esta estrategia se aplicaron los instrumentos de “priorización de problemas” y el de “Construcción de Comunidad”, el primero fue un instrumento de corto alcance que sólo se aplicó entre los líderes de las viviendas y el segundo fue un instrumento (similar al aplicado en Comunidad-es, pero con algunas variaciones específicas) de 120 aplicaciones[3] que se levantó en cada una de las viviendas y con distintos tipos de personas.
[3] La muestra se construyó con un muestreo aleatorio simple basado en la población potencial a atender y distribuidas proporcionalmente para cada una de las urbanizaciones.
  1. El instrumento de priorización de problemas se entendió como un pequeño grupo focal donde los líderes de cada una de las urbanizaciones prioriza en varias rondas los que considera, problemas prioritarios en su urbanización y al final se obtienen los resultados para cada una de los conjuntos residenciales. Este instrumento se aplicó en ocho de las diez viviendas del proyecto, debido a que dos de estas todavía no atendían al grupo de trabajo. En promedio, participaron de tres a cuatro líderes o interesados por cada urbanización y se intentó que estos fueron líderes con perfiles e interés distintos buscando abarcar la diversidad de problemas y sus enfoques que se presentan en estas urbanizaciones.
  2. Por su parte, el instrumento de construcción de comunidad, fue una encuesta aplicada a todo tipo de población en estas urbanizaciones, la cual tuvo como objetivo entender las condiciones sociales para pensar las posibilidades comunitarias de las mismas. Esta encuesta se realizó de manera digital en campo, es decir que fue aplicado por los promotores mediante formularios de Google en un dispositivo electrónico, lo que permitió la sistematización inmediata de la información. Este instrumento permitió medir el impacto en intervenciones en tanto se aplica en dos periodos comparativos, sobre las mismas urbanizaciones y con las mismas muestras. En primera medida se expusieron los resultados de la primera aplicación y para finales del semestre se espera realizar la segunda y así comparar temáticamente las muestras. De estos resultados, se puede obtener el siguiente resumen para cada una de las urbanizaciones de vivienda:

  1. Arrayán: el principal problema que se planteó en esta urbanización tuvo que ver con los jóvenes y el espacio público, en específico, con la amenaza a la que se enfrentan por estar en espacios públicos donde por un lado hay consumo de sustancias y por otro se estigmatiza a todos bajo el pretexto de que si están en estos lugares es sólo para el consumo y que incluso existía una “lista negra” donde se les amenazaba. Esta problemática está relacionada con los espacios que tiene la urbanización, toda vez que los niños no tienen lugares para jugar y los pocos que tienen se mencionan como escenarios de miedo; aunado a lo anterior, hay inconformismo con el manual de convivencia actual que presenta ciertas limitaciones para el uso del espacio público, manejo de basuras y actividades comunitarias. Al hablar de posibles soluciones con los líderes, hay cierta validación de los panfletos en tanto se asume que los jóvenes y niños no deben de estar en el espacio público a ciertas horas de la noche sin embargo se rescata que la urbanización cuenta con grupos artísticos y culturales nacientes que pueden generar contrapeso a esta estigmatización de lo joven, faltaría encontrar formas de tomarse los espacios a través de estas actividades, todo esto acompañado de mayor seguridad (estatal) como sugieren algunos de los líderes, ya que no cuentan con un CAI cercano a la urbanización. Sobre el problema del manual de convivencia y demás, ya se propuso un plan para modificarlo con participación de toda la comunidad.
  2. Capri: quizás el problema con mayor consenso en esta urbanización fue el manejo de basuras; este inconveniente lo mencionaron dos frentes específicos: falta de horarios y acuerdos para sacar las basuras y los deshechos de las mascotas, lo cual ha empezado a generar situaciones de insalubridad en los espacios públicos de la urbanización. El otro problema en el que coinciden los líderes es la baja participación por parte de los habitantes, donde ni el comité de convivencia, ni el consejo administrativo han contado con quórum para la toma de decisiones en la urbanización y parte de este problema, explican, tiene que ver por el incumplimiento por parte de la constructora de un parque que iba a tener la urbanización. Sobre las soluciones para estos problemas se realizaron campañas ambientales, tomas de siembra y jardinería y multas para el manejo de basuras en la urbanización. En cuanto a la participación, se propuso hablar con cada uno de los habitantes para que vuelvan a los espacios dispuestos para participar en las decisiones de la urbanización y lograr, mediante gestión, terminar el parque que les prometieron.
  3. Faisanes Reservado: el único problema que hasta el momento aparece en esta urbanización es el desinterés de los habitantes en las decisiones de la urbanización y en el trabajo comunitario entre vecinos, al parecer, se limitan sólo a pagar la cuota de administración. Al hablar de posibles soluciones, sólo se insinúan ciertas actividades de integración entre vecinos pero no han pensado todavía mucho el tema.
  4. Flamencos II: en esta urbanización se habla de diferencias entre el consejo y la administración lo que ha causado problemas a la hora de tomar decisiones por la urbanización, estas diferencias causan desconfianza por parte de los habitantes en la administración y sus manejos y así mismo la falta de claridad en el manual de convivencia causa varios problemas de convivencia entre los habitantes.
  5. Parques de Flamenco I: en esta urbanización se hace una priorización de problemas que parte de las deudas como principal conflicto, tanto por deudores que deben cuota de administración como por anteriores administraciones. Así mismo se habla de robos en apartamentos y de violencia intrafamiliar en las viviendas, sobre esto último dicen que es recurrente y que poco se ha hecho al respecto. También se da cuenta sobre el debate que han tenido con la constructora respecto al cerramiento de la urbanización y los locales dispuestos como comerciales en este lugar. Por último, explican los líderes, se encuentran problemas por la falta de un manual de convivencia y de propiedad horizontal para dejar clara las normas respecto a este tipo de urbanizaciones de vivienda. La comunidad, mediante sus líderes, han venido trabajando de cara a estos problemas y por un lado, han buscado “sanear” las finanzas de la administración mediante la promoción del pago de las cuotas y por otro, han examinado la forma de instalar cámaras de seguridad en el edificio y mejorar el trabajo de articulación entre la empresa de vigilancia y el cuadrante de policía de la zona. Respecto al manual de convivencia y las obras inconclusas, están pendientes de aclarar las dudas con la constructora y la Secretaría de Hábitat; de igual manera se ha avanzado en la construcción de un manual de convivencia para la urbanización, el cual sería ideal que contara con la participación de toda la urbanización. Llama la atención que frente al problema de violencia intrafamiliar los líderes todavía no plantean alguna solución, sólo se preocupan por el problema de seguridad en robos y espacios públicos.
  6. Reservas de Campo Verde: en esta urbanización los problemas son más de corte administrativo, o por lo menos desde ahí lo priorizan sus líderes. En específico, hablan de la división entre el consejo saliente y el entrante, la falta de información que tienen la urbanización sobre la propiedad horizontal y el poco o nulo funcionamiento que ha presentado el comité de convivencia. Como solución a estos problemas, los involucrados proponen mesas de diálogo para llevar la transición de Consejo de manera armónica y buscar talleres de propiedad horizontal por parte de instituciones externas para fortalecer estos temas entre los habitantes de la urbanización.
  7. San Miguel: el problema priorizado en esta urbanización tiene que ver con la alteridad y la movilidad en la urbanización, al respecto dicen que se crearon dos “bandos”: los de adentro de la urbanización y los de afuera de ésta. Esta separación, en principio física, ha creado imaginarios y conflictos sobre los beneficios que tienen los que están “adentro” y las desventajas y problemas que traen los que están “afuera”; para este problema los líderes proponen actividades de integración que eviten este tipo de segregaciones espaciales y crear comités de convivencia y seguridad entre todos los habitantes (los de “afuera” y los de “adentro”) para empezar a desarmar estas representaciones que que los han separado y enemistado.
  8. Senderos de Campo Verde: quizás el mayor problema que identifican los líderes de esta urbanización es la seguridad, esto lo relacionan a las zonas verdes y desoladas que están al lado de la urbanización y que no están cercadas para separarlas del conjunto residencial; de allí que hablen de robos en los apartamentos y en la inmobiliaria de las zonas comunes, zonas de miedo en tanto oscuras y descuidadas (se refieren al “caño”) y ruidos que podrían provenir de actos violentos en estas áreas aledañas. Este problema se relaciona con la ausencia de espacios comunes así como las relaciones sociales en los pocos que existen, toda vez que se presentan riñas, consumo de sustancias psicoactivas, mal uso de basuras y maltrato a los empleados de la urbanización. En suma, los principales problemas del conjunto tienen que ver con las relaciones espaciales y la optimización del espacio público. Frente a la solución de estos problemas, como en muchas otras urbanizaciones, se propone la instalación de cámaras de seguridad, trabajo articulado con la Policía y mejora de infraestructura para delimitar la urbanización y las zonas aledañas, dicen que estas soluciones todavía están muy lejanas porque no se ha avanzado mucho en las propuestas y además explican que fuera del trabajo de infraestructura, se debe empezar el diseño e implementación de comités de convivencia y seguridad para trabajar en las relaciones socio-espaciales de la urbanización, lo anterior aunado a no tener un manual de convivencia concertado ni un trabajo conjunto como habitantes en pro de la convivencia en el conjunto residencial.
  9. Nogal: en la urbanización Nogal se tiene priorizado como problema el consumo de sustancias psicoactivas en los espacios comunes y aledaños de esta unidad; de este problema, los líderes desprenden otros como el tiempo libre de los jóvenes y cierta conexión con redes ilegales que también involucrarían el negocio de transporte informal en bicicletas o bicitaxismo. Adicional a esto, como en otras urbanizaciones, se habla de malos manejos de fondos en las administraciones pasadas (corrupción), falta de manuales de convivencia en la urbanización, no sólo desde el enfoque de propiedad horizontal, sino también para trabajar violencias, incluyendo la intrafamiliar, la cual —afirman— es bastante recurrente al interior de los hogares. Lo anterior, también lo relacionan con la falta de rutas de atención para las familias de la urbanización. En las conversaciones con líderes, las soluciones propuestas partieron en un primer momento, de transformar positivamente los espacios comunes que están siendo usados para consumo de sustancias y no sólo desde la transformación física y restauración y mantenimiento, sino también desde el fortalecimiento de prácticas deportivas, artísticas y recreativas en estos espacios. También se pide trabajar bastante en la gestión, implementación y socialización de manuales de convivencia, ofertas de servicios y rutas de atención frente a distintos tipos de violencias en la urbanización. Por último y en relación a la seguridad, llama la atención que pidan cerrar y/o prohibir el acceso a espacios comunes a personas que “no son del barrio”, lo que podría derivar en nuevas violencias por segregaciones espaciales, siendo necesario revisar este tipo de medidas.
  10. Cerezo: los problemas priorizados en Cerezo son bastante similares a Nogal, no obstante, en esta urbanización hay una fuerte desconexión entre los habitantes y la administración, en tanto no reconocen su trabajo, no pagan las cuotas y mucho menos, asisten a las asambleas y reuniones comunitarias. En este sentido, los habitantes no han creado nociones de apropiación de los espacios comunes de la urbanización y la vida en comunidad, entendida como el habitar compartido, es casi inexistente en la unidad residencial. Adicionalmente y como en otras urbanizaciones, estos espacios no ocupados o en desuso, están siendo usados para malas prácticas como el consumo de sustancias, robos y daños de bienes comunes. Por lo anterior, se ha hablado de que la prioridad de trabajo con la comunidad debe de ser la de construir la apropiación de la urbanización entre todos y no sólo como una forma de que se paguen las cuotas, sino como un proceso estructural en cada uno de los habitantes decida sobre su comunidad y sus espacios. Para esto, se piensa trabajar en apropiaciones a través de prácticas distintas, así como de capacitaciones en distintos temas comunitarios.
  11. Estrategia de comunicación: se ha contado con el apoyo del equipo de comunicaciones de la SCRD, con difusiones en sus redes y a través de la página web, de esta manera se ha logrado publicar dos boletines de prensa de los eventos IndieBo y el de Flamencos al Aire. Por otro lado, se contó con una estrategia de comunicaciones orientada hacia el interior de cada urbanización, esto con la intención principal de dinamizar relaciones entre todos los beneficiarios del proyecto, promover el mutuo reconocimiento y el intercambio de experiencias. Algunos de los productos han sido hasta el momento periódicos o murales que dan cuenta de procesos y reflexiones surgidas en las actividades realizadas.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

A. Apoyo en la implementación de una estrategia sociocultural “Comunidad-es arte, biblioteca y cultura: escenarios para la paz”

Retrasos:

- Administraciones y consejos de administración: se ha identificado una dificultad de articulación con las administraciones y los consejos de administración de varias urbanizaciones en lo relacionado con préstamos de espacios y concertación de horarios para el desarrollo de actividades, entre otros.
- Articulación interinstitucional: debido a la gran oferta de acompañamiento social, ya sea de instituciones públicas o privadas, la duplicidad de acciones o los cruces de actividades en las urbanizaciones representan una dificultad a la hora de la implementación del proyecto.
- Seguridad: Situaciones de inseguridad tales como hurtos, homicidios, presuntas violaciones, entre otros, son un reto para los equipos territoriales, pues se deben buscar alternativas que impidan la disminución en la participación de los habitantes de las diferentes urbanizaciones.

B. Estrategia de intervención Piloto “Barrios Creativos: participando en comunidad”:

La entrada a la Urbanización Capri, se retrasó un poco con respecto al cronograma de actividades, debido al cambio de administración de la misma.

Soluciones:

A. Apoyo en la implementación de una estrategia sociocultural “Comunidad-es arte, biblioteca y cultura: escenarios para la paz”

Para solucionar dichas dificultades, la SCRD tiene permanente participación de los espacios interinstitucionales que coordina y articula la oferta de acompañamiento social a estas urbanizaciones, así las cosas, se ha participado de manera mensual en la Mesa de Acompañamiento Social del Distrito, de la cual existe una submesa temática de servicios sociales, en la cual se construyó de manera conjunta un plan de acción para 2017, que contempla todos los espectros de acompañamiento según la misionalidad de las entidades miembros. Desde la competencia del sector cultura, recreación y deporte, se incluyeron las acciones desarrolladas por el proyecto que apuntan a los objetivos del acompañamiento ordenado en el Decreto 528 de 2016.

B. Estrategia de intervención Piloto “Barrios Creativos: participando en comunidad”:

En la Urbanización Capri, en cuanto se hizo el cambio de administración, se propuso una nueva fecha para socializar el proyecto y los equipos territoriales empezaron las actividades de acuerdo al cronograma.

3. Beneficios de ciudad
El apoyo y acompañamiento a la intervención en las Viviendas de Interés Prioritario 100% subsidiadas de Gobierno Nacional, permite generar análisis y acciones de articulación con la institucionalidad local que garantice la continuidad y sostenibilidad de los procesos y fortalecer las acciones de reparación de las familias víctimas del conflicto armado interno, que son beneficiarias de este proyecto, garantizando con esto una ciudad resiliente que aporte a sus ciudadanos.

Es necesario que desde la administración Distrital se incentiven procesos artísticos y culturales que faciliten la transformación de escenarios de conflicto, en donde los residentes de las viviendas en mención, desde un papel activo y protagónico, propongan planes de acción e iniciativas ciudadanas que redunden en la construcción de paz, valoración y respeto a la diferencia y apropiación de las normas de convivencia.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

El apoyo y acompañamiento de “Comunidad-es arte, biblioteca y cultura” beneficia a población víctima del conflicto armado interno, especialmente por desplazamiento, que fueron beneficiarias de las Viviendas de Interés Prioritario 100% subsidiadas como parte de sus medidas de reparación individual. El estimado de atención para el 2017 es de 3.000 personas víctimas del conflicto armado interno, con un estimado de 1620 mujeres y 1380 hombres aproximadamente. Sin embargo a la fecha el promedio es de 2.858 participantes.

La población beneficiaria del proyecto Barrios Creativos está definida por la población que habita en las urbanizaciones priorizadas por la SDHT, las acciones están enfocadas en motivar la participación de manera intergeneracional y multicultural, sin embargo, es de anotar que debido a la caracterización realizada por la SDHT, para hacer entrega de las viviendas, se tiene el conocimiento de que los habitantes beneficiarios son población vulnerable, gran parte víctimas de la violencia, dedicados a labores de reciclaje, mujeres cabeza de familia, en algunos casos población afrodescendiente y un porcentaje muy alto de menores de edad. Por otro lado se ha dado la consolidación de algunos grupos focales donde sobresale la participación de población infantil, población joven y mujeres adulto mayor. La participación de hombres adultos es menor y sobresale particularmente en las actividades de fortalecimiento de los comités de convivencia y en los consejos de administración.

5. Enfoque Territorial

Ver: Tabla No. 4 Población atendida Comunidad-es.

Localidad	No.	Nombre de la Urbanización de Vivienda de Interés Prioritario	No. de Viviendas por Urbanización
Bosa	1	Villa Karen 1	204
	2	Villa Karen 2	204
	3	Porvenir Calle 55	120
	4	Terranova	252
Usme	5	Rincón De Bolonia	988
	6	Metro 136	350
Kennedy	7	Margaritas 1	674
	8	Margaritas 2	574
Ciudad Bolívar	9	Candelaria	59
	10	Arborizadora Baja	50

Fuente: Elaboración propia, 2017. Datos SCRD.

Tabla 14: Detalle de las localidades y urbanizaciones. Barrios Creativos.

Urbanización	Localidad	Número de viviendas
Flamencos I	Bosa	608
Flamencos II	Bosa	592
Faisanes Reservados	Bosa	49
Parques de Bogotá: Arrayanes, Cerezos y Nogales	Bosa	2304
Capri	Usme	72
Senderos de Campo Verde	Bosa	888
Reserva de Campo Verde	Bosa	504
San Miguel I	San Cristóbal	22

Fuente: Elaboración propia, 2017. Datos SCRD y SDHT.

Cód. Meta	Meta Proyecto	Programación Vigencia	Ejecución Vigencia	% Avance
2	Acompañar 10 actuaciones artístico, culturales y deportivas urbanísticas en el territorio, en el marco del programa de mejoramiento integral de barrios	4	3	75 %

1. Reporte de avance y logros de la meta proyecto

Avances Cuatrienio: esta meta está divida en dos líneas de trabajo: 1) En la primera se atenderán tres (3) actuaciones en los territorios priorizados por la política de mejoramiento integral de barrios y renovación urbana (Habitando: Cultura en Comunidad) y 2) En la segunda, se hará una (1) actuación mediante la beca “Ciudadanías en Movimiento: arte y cultura construyendo comunidad y paz” y un proceso de acompañamiento y fortalecimiento a iniciativas ciudadanas.

En el 2016, la actuación programada y ejecutada consistió en el desarrollo de la estrategia metodológica y los pilotos de intervención en sus tres componentes, de las actuaciones artísticas, culturales y deportivas en el territorio, permitió conocer de manera directa las necesidades e intereses de las comunidades a beneficiar con este programa en el cuatrienio y generar un plan de acción en conjunto con la Secretaria de Hábitat y otras entidades sociales, lo que permitirá implementar como aporte en la construcción comunitaria, la apropiación del espacio público y la generación de espacios de construcción social del hábitat en cada una de las diez localidades priorizadas.

A. Habitando: Cultura en Comunidad.

De acuerdo al número de actividades programadas a la fecha, Habitando se encuentra en un 51% de avance en la implementación, lo cual coincide con el inicio del ciclo 3, habiéndose previamente realizado el cierre del ciclo 1 y el ciclo 2, tal como se puede ver en la siguiente tabla.

Tabla 15: Porcentaje de avance conforme a la ejecución de actividades programadas Habitando

Ciclo del proyecto	# Actividades programadas	# Actividades ejecutadas	Porcentaje de avance
Ciclo I / (11 de abril - 11 de junio)	46	46	100%
Ciclo II / (12 de junio - 11 de agosto)	43	43	100%
Ciclo III / (12 de agosto - 11 octubre)	34	0	0%
Ciclo IV / (12 de octubre- 11 de noviembre)	28	0	0%
Ciclo V / (12 de noviembre - 11 de diciembre)	22	0	0%
Total	173	89	51%

Fuente: Elaboración propia, 2017. Datos SCRD y SDHT.

Es importante señalar que durante el desarrollo del convenio, además del trabajo en los territorios, se tuvo una experiencia importante a nivel de los equipos técnicos y directivos de las dos Secretarías, en el desarrollo de un modelo de gestión intersectorial, el cual sobrepasó el mero formalismo jurídico y se constituyó en un ejercicio práctico de intercambio de capacidades, definición de metas, maneras de hacer y formas de reflexionar sobre el sentido del trabajo público, el objetivo del proyecto, la relación con las comunidades y el fortalecimiento de la presencia de Gobierno Distrital de forma articulada en estos territorios de la ciudad.

Es relevante comprender que Habitando fue un ejemplo real de la puesta en marcha de acciones para la búsqueda de soluciones que daban cuenta de la complejidad de problemáticas antiguas de la ciudad, frente a las cuales era inteligente —desde el sector público— no sectorizar ni las respuestas, ni la manera de contrarrestar los efectos negativos. Esto se logró no solo desde una lógica de maximización de la inversión de los recursos públicos, sino también en la alineación de los agentes de interés existentes en todas las instituciones, independientemente de su carácter público o privado.

Al reconocer como agente de interés a cada una de las Secretarías y en este caso, además, a un operador como lo es la Fundación Erigaie, se tuvieron tres actores principales, los cuales, en el plano de la gestión e implementación de la estrategia, aportaron para hacer posibles ideas, recursos y personas operando. En este sentido, el desarrollo metodológico y la implementación estivieron en sintonía con las agendas, intereses e influencias de cada uno de los actores. En la interacción de los intereses de los diferentes actores participantes en Habitando existió un esfuerzo y un compromiso por la armonización de los mismos, actuando cada uno con diferentes estrategias de negociación y perfeccionamiento de la comunicación en el conflicto, lo que hasta el momento se ha traducido en un compromiso por gestionar y compensar dichos intereses. En la estrategia se entiende que de los resultados de tal esfuerzo dependerá en gran medida el éxito o fracaso del programa y lo que en particular interesa a las Secretarías es la posibilidad de generar políticas públicas adecuadas para las comunidades, los territorios y las problemáticas que estos enfrentan.

B. Acompañamiento a iniciativas ciudadanas. Beca “Ciudadanías en Movimiento: arte y cultura construyendo comunidad y paz”

Esta beca en el año 2017 otorgó 20 estímulos y contó con el apoyo del Instituto Goethe de Alemania, la organización Vivero de Iniciativas Ciudadanas de España y la Consejería de Cultura de la Embajada de España en Bogotá; el mismo sirvió para conseguir dos pasantías internacionales de una semana para los dos primeros lugares, quienes obtuvieron, además, recursos en conjunto por valor de treinta y tres millones de pesos ($33.000.000 M/CTE). El primer puesto fue obtenido por la iniciativa Liberum Iter Parkour La Flora de la localidad de Usme y el segundo puesto por Hip Hop Libre de Sexismos de la localidad de Usaquén.

Adicionalmente, se otorgaron dieciocho (18) premios a los mejores puntajes, por un valor de trece millones de pesos ($13.000.000 M/CTE) para cada uno, estos estímulos fueron entregados a los siguientes colectivos: Colectivo juventud Sumapaceña, Big Band Juvenil Bogotá, Agrupación Talentos, Comunidad La Tercera, El Bochinche de la Paz, Arte al Sur Prodisca, Casa de la Cultura Leonardo Gómez, Colectivo Juvenil Unidos por el Cambio, Reviviendo la Memoria de la Plaza Distrital de Mercado de Kennedy, Colectivo Guardianes del Zuque, Revelados, Biciterritorializando, La Redada Miscelánea Cultural, La Chagra, Colectivo Artístico Popular, Arte Transformando Vidas, Elect Team Us, Organización Cultura Ambiental Ecoguerreros.

Adicional al estímulo, las iniciativas en mención hicieron parte de un proceso de acompañamiento y fortalecimiento a iniciativas artísticas y culturales en convenio con Idartes y la Universidad del Rosario; este proceso abordó temas como: i) arte y cultura para la transformación social, ii) fortalecimiento organizacional, iii) autogestión y sostenibilidad, iv) estrategias de comunicación, redes sociales y visibilización de procesos culturales y v) gestión cultural comunitaria. Estos temas se trabajaron a través de una metodología de formación mixta (presencial y virtual), flexible e innovadora, la cual incluyó talleres teóricos y prácticos, encuentros, networking cultural, laboratorios de gestión cultural, visitas in situ, recorridos interlocales y mesas de trabajo de intercambio entre otras diferentes iniciativas artístico-culturales de la ciudad.

Avances Vigencia: referente a las dos líneas de trabajo, se desarrollaron las siguientes actividades:

A. Habitando: Cultura en Comunidad.

Durante el primero y el segundo ciclo, la estrategia avanzó en cada uno de los territorios en las siguientes acciones:

- Identificación de agrupaciones y liderazgos existentes.
- Caracterización de los territorios y vocaciones en su actividad cultural y artística incluidas en la modelación de dispositivos de activación realizado por el equipo de diseño arquitectónico de la estrategia, para definir los componentes espaciales de unas estructuras móviles en las cuales se desarrollaban actividades culturales y artísticas.
- Definición de la utilización de paneles y sistemas de andamios para la construcción de las estructuras móviles.
- Realización de talleres de diseño participativo.
- Realización de seis (6) encuentros intensivos de liderazgo.
- Realización de asesorías con las iniciativas y actividades situadas dirigidas a los diferentes vecinos en los diferentes barrios.
- Dos eventos de graduación para los participantes en las diferentes actividades del proyecto.
- Formulación de proyectos artísticos culturales para la transformación y resignificación del espacio público.
- Desarrollo y diseño de módulo virtual.
- Asesorías a proyectos identificados con oportunidad de cocreación digital.
- Caracterización, cuantitativa y cualitativa de liderazgos, mediante la implementación de un instrumento y la realización de historias de vida.

Entre los logros más relevantes se encuentran las estructuras móviles diseñadas en conjunto con las comunidades del proyecto y que serán gestionadas el próximo año por la SCRD, esto permite que se fortalezca la infraestructura cultural en estos territorios, para lo cual se deberá crear una mesa con los diferentes institutos y programas que puedan fortalecer esta oferta y las actividades realizaran el próximo año.

Los indicadores de las actividades anteriormente descritas por territorio se presentan a continuación en las siguientes tablas.

Tabla 16: Indicadores de avance Habitando con relación a líderes certificados, intensivos, proyectos formulados y actividades in situ

TCO priorizados 2017		TCO Alto fucha	TCO CB Cable	TCO Borde soacha	Total por ciclo
Líderes certificados	Ciclo 1 "formación en liderazgo"(finalización 17 junio de 2017)	34	47	38	119
	Ciclo 2 "formación en formulación de proyectos para la apropiación del espacio público" (finalización 31 agosto de 2017)	93	60	43	196
Talleres intensivos	Participantes intensivo I	36	28	34	98
	Participantes intensivo II	39	38	35	112
	Participantes intensivo III	57	35	39	131
	Participantes intensivo IV	31	25	17	73
	Participantes intensivo V	64	15	17	96
	Iniciativas socioculturales identificadas	10	14	11	35
	Proyectos formulados	9	13	12	34
In Situ	In situ ciclo 1 "formación en liderazgo" (finalización 17 junio de 2017)	317	114	153	584
	In situ ciclo 2 "formación en formulación de proyectos para la apropiación del espacio público" (finalización 31 agosto de 2017)	350	150	121	621
Diseño estructura móvil	Taller 1	31	19	27	77
	Taller 2	31	16	33	80
	Taller 3	-	22	16	38

Fuente: Elaboración propia, 2017. Datos SCRD y SDHT.

Con respecto a las actividades realizadas en el TCO Fucha, las mismas fueron una iniciativa de mujeres tejedoras y pudo organizarse gracias al acompañamiento y al proceso realizado durante la implementación del proyecto. Durante la actividad las mujeres tejedoras salieron al espacio público —muchas veces restringido para la población de la tercera edad— y tejieron para apropiarse de un territorio específico como lo fue un bosque identificado como un lugar peligroso y las redes de una cancha de fútbol donde se realizó una copa de fútbol; estas actividades fueron acompañadas por el proyecto en el cual participaron alrededor de 250 niños y jóvenes, logrando con todo lo anterior que esta actividad se convirtiera en un ejemplo ilustrador de como Habitando transforma relaciones y entornos. Así mismo con el tejido más de 450 familias de San Cristóbal se aportó a la recuperación de su espacio público desde la construcción de un parque infantil.

Estrategia de comunicación: dentro de la completa estrategia de comunicación de Habitando hasta el momento de realizaro las siguientes actividades:
  - 14 parrillas para redes sociales.
  - 5 comunicados de prensa publicados en las dos páginas web y enviados a bases de datos de medios, titulados ‘La Alcaldía de Bogotá llega con el proyecto HABITANDO Cultura en Comunidad’.
  - 9 crónicas o perfiles de historias de vida de los ciudadanos participantes en el proyecto Habitando en los tres TCO, divulgadas en la página web.
  - 31 notas periodísticas en diversos medios de comunicación nacionales y locales.
  - Diseño mediante el apoyo al desarrollo de las parrillas y creación del material visual del proyecto (afiches, diplomas, otros) y creación de infografías con la ruta de atención violencia de género y estructura móvil.

Documentos generados en el desarrollo de la estrategia: los documentos generados hasta el momento como parte del diseño metodológico de la estrategia son los siguientes:
  - Documento Metodológico General. Habitando cultura en comunidad.
  - Avance Documento Base Módulo Virtual de Liderazgo.

Las poblaciones beneficiarias de Habitando son:
  - Líderes identificados y fortalecidos.
  - Participantes en Intensivos, asesorías y actividades situadas (In Situs)
  - Iniciativas artísticas y culturales con proyecto, ruta de gestión y planes de acción acompañados técnicamente en su formulación.
  - Intervenciones para la apropiación del espacio público (especialmente las comunidades beneficiadas por la construcción de las estructuras móviles).
  - Participantes en recorridos y eventos.

B. Acompañamiento a iniciativas ciudadanas. Beca “Ciudadanías en Movimiento: arte y cultura construyendo comunidad y paz”

Se realizaron los lineamientos de la cartilla de la beca y el formulario de presentación de propuestas, del mismo modo, se hizo seguimiento al proceso de inscripción de agrupaciones a la Beca Ciudadanías en Movimiento y en ese sentido se asesoró a colectivos y ciudadanía en general frente a la información y características de esta beca, así como en el diligenciamiento del formulario de presentación de propuestas de este estímulo y su inscripción en la plataforma virtual destinada por el Programa Distrital de Estímulos para ese fin.

Estrategia de convocatoria y divulgación de la beca: dio como resultado la inscripción de 150 propuestas por parte de organizaciones artístico-culturales de la ciudad de Bogotá y fue resultado de la acogida por parte de la ciudadanía de un proceso de divulgación, el cual se describe a continuación de manera detallada:

- Se consolidaron bases de datos de organizaciones artísticas y culturales, universidades, entidades públicas y privadas, líderes sociales y ciudadanía en general para enviar la información correspondiente a la divulgación de la convocatoria, adicionalmente, se realizaron y distribuyeron 500 volantes, se enviaron aproximadamente 20.0000 correos y se realizaron llamadas.
- Se respondieron a lo largo del año las preguntas que los ciudadanos remitieron a la Dirección de Fomento de La SCRD relacionadas con la beca.
- Se asesoraron a varias iniciativas ciudadanas culturales para el diligenciamiento del formulario de presentación de propuesta e inscripción.
- Se estuvo en contacto permanente con funcionarios de la Consejería Cultural de la Embajada de España y del Instituto Goethe para la aprobación y difusión de las piezas comunicativas y boletines de prensa en sus redes y páginas.
- Se logró que varias universidades —entre las que están la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes— y entidades como Colfuturo, Narino.info, Conferencia Agenda 21, Lectura la Sur, entre otras, divulgaran en sus páginas y redes sociales la información de la beca en mención.

Evaluación de la beca: se coordinaron las acciones relacionadas con el proceso de evaluación de la beca en todas las fases establecidas en la cartilla de este estímulo, en ese sentido se realizaron las siguientes acciones:

- Se solicitó la Creación a Terceros y el Certificado de Registro Presupuestal correspondiente al pago a jurados de la beca.
- Se realizó el proceso de verificación del estado de las propuestas inscritas a la beca “Ciudadanías en Movimiento”, donde se revisó que cumplieran con los requisitos estipulados en la cartilla de este estímulo y en la cartilla de condiciones generales de presentación de propuestas.
- Se apoyó el proceso de selección de jurados de la beca.
- Se envió a los jurados de la beca todos los insumos para iniciar el proceso de evaluación de esta convocatoria, a saber: cartilla de la beca, lineamientos de evaluación, planillas, propuestas habilitadas, formato y matriz de evaluación, guion metodológico, entre otros.
- Se construyó y envió a los jurados de la beca un guion metodológico para realizar el taller con los preseleccionados de este estímulo, en este formato se consideraron las actividades y los momentos en que estas se realizarían y de la mima manera se estipularon los objetivos y materiales de este.
- Los días 27 y 28 de mayo se realizó el taller con preseleccionados de la beca en las instalaciones de la universidad Jorge Tadeo Lozano; este taller tuvo como objetivo el fortalecimiento de los participantes de esta convocatoria a través de un intercambio de experiencias y metodologías de trabajo con los jurados y los demás participantes.
- Se convocó a los jurados designados por Instituto Goethe y la organización Vivero de Iniciativas Ciudadanas, así como a los jurados seleccionados por la SCRD, a las actividades correspondientes al proceso de evaluación y a la jornada de deliberación en donde se escogieron a los ganadores de este estímulo.
- Se realizó seguimiento al pago del primer desembolso a los ganadores y jurados de la beca “Ciudadanías en Movimiento.”
- Se contestaron vía correo electrónico y llamadas telefónicas, preguntas e inquietudes de los ganadores de la beca, en aras del seguimiento al proceso de implementación de los proyectos de las iniciativas artístico-culturales.
- Se articuló a la Organización Cultural y Ambiental Ecoguerreros —ganadora de la beca— a los recorridos que la Dirección de Asuntos Locales de la SCRD programó en la localidad de Rafael Uribe Uribe.
- Se realizaron visitas de seguimiento y acompañamiento a las siguientes iniciativas ganadoras de la beca: “Agrupación Talentos”, “Hip Hop Libre de Sexismos”, “Arte al Sur Prodisca”, “El Bochinche de la Paz”, “Colectivo Juvenil Unidos por el Cambio”, “Sembradores de Saber Popular”, “Organización Cultural y Ambiental Ecoguerreros” “La Redada”, “Liberum Inter Parkour”, “Casa de la Cultura Leonardo Gómez”, “Comunidad La Tercera”, “La Sombra de las Máscaras” y “Biciterritorializando”.

Sistematización: a la fecha se realizaron entrevistas a 13 de las 20 iniciativas artístico-culturales ganadoras de la beca, estas entrevistas buscaron contar las historias de cada una de las formaciones y contextos de estas iniciativas, sus herramientas, públicos, metodologías y formas de trabajar con distintas poblaciones a través de alguna práctica. Las iniciativas entrevistadas fueron:

- “Agrupación Talentos”.
- “Hip Hop Libre de Sexismos”.
- “Arte al Sur Prodisca”.
- “El Bochinche de la Paz”.
- “Colectivo Juvenil Unidos por el Cambio”.
- “Sembradores de Saber Popular”.
- “Organización Cultural y Ambiental Ecoguerreros”.
- “La Redada”.
- “Liberum Inter Parkour”.
- “Casa de la Cultura Leonardo Gómez”.
- “Comunidad La Tercera”.
- “La Sombra de las Máscaras”.
- “Biciterritorializando”.

Estrategia de comunicación:
- Se diseñaron y distribuyeron 1.000 folletos con la información correspondiente a la convocatoria, los cuales fueron distribuidos en las bibliotecas públicas y comunitarias, casas de la cultura, casas de la juventud, alcaldías locales, centros de desarrollo comunitario de integración social, recepción de la SCRD, universidades, eventos culturales y ciudadanía en general.
- Se gestionaron a través del sistema Brief, llamadas y correos a la oficina asesora de comunicaciones de la SCRD, la creación de piezas comunicativas, boletines de prensa y divulgación de la beca y de las actividades realizadas por los ganadores de este estímulo.
- Se realizaron reseñas de cada una de las iniciativas artísticas y culturales ganadoras de la beca, las cuales se enviaron a la oficina asesora de comunicaciones para la visibilización de sus procesos. Producto de esto, se publicó en la página de la SCRD un boletín de prensa en donde se daba cuenta de las características de la beca en mención y se hizo mención a las iniciativas ganadoras. De igual manera, este documento fue remitido a la Universidad del Rosario e Idartes como insumo para el diseño de la metodología de los componentes de la “Estrategia de Acompañamiento y Fortalecimiento a Iniciativas Ciudadanas Artístico-Culturales”

La población: es variada, llegando a cubrir diferentes rangos de edades y cambiando su predominancia según la metodología y el territorio. En El TCO Alto Fucha, se contó con mayor participación de la población infantil y de las mujeres adultas y de tercera edad. En el TCO Cable, la participación de jóvenes fue mayoritaria, teniendo una menor participación de población infantil y en los eventos de adultos y personas de la tercera edad. Finalmente, en el TCO Borde Soacha se distribuyó proporcionalmente niños, niñas, jóvenes y adultos.

Este estímulo estuvo dirigido a colectivos conformados por mínimo cuatro (4) integrantes, nacionales colombianos y residentes en Bogotá, con experiencia y trayectoria demostrable en procesos artísticos, culturales y/o deportivos con énfasis comunitario. Las agrupaciones deben tener arraigo en las localidades en donde se proponen desarrollar la propuesta, las cuales deben corresponder a las localidades priorizadas según la Política para el Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB), a saber: Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe, San Cristóbal, Santa Fe, Suba, Sumapaz, Tunjuelito, Usaquén y Usme.

Los proyectos participantes deberán integrar a la comunidad vecina de sus territorios en todas sus fases, se consideró especialmente a las iniciativas que vinculen a jóvenes (entre 13 y 28 años de edad), esto con el fin de promover que las organizaciones se preocupen por forjar relevos generacionales, incorporar metodologías que sirvan de semilleros y asumir el reto del trabajo intergeneracional, entre otras. Asimismo, aquellos que vinculen a poblaciones diversas.

2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto

Habitando - Cultura en Comunidad:

Retrasos:

Las primeras dificultades se produjeron por cuenta del ajuste del modelo de gestión intersectorial para las tres instituciones involucradas y sus equipos, lo que significó un proceso de aprendizaje en la negociación y mediación de intereses. A la fecha se tiene un flujo de información, actividades, instancias de reunión y decisión más claras, las cuales han facilitado el desarrollo de un modelo en el cual participan los socios del convenio.

La última dificultad que es relevante mencionar hace referencia al modelo de gestión de las estructuras móviles, debido a que son un elemento nuevo para ser asumido por la SCRD, lo cual implica entender todo lo relacionado a su normatividad, procesos de permisos y certificados.

Soluciones:

Los equipos técnicos, además, habilidad en la negociación deben tener cuidado de los detalles que garanticen el buen funcionamiento de las mismas.

B. Acompañamiento a iniciativas ciudadanas. Beca “Ciudadanías en Movimiento: arte y cultura construyendo comunidad y paz”

Retrasos:

- Se presentaron retrasos en la entrega del primer desembolso de Juan Carlos Pedraza representante de la agrupación Revelados, dado que este grupo solicitó cambio de representante al momento de radicar los documentos de aceptación del estímulo, lo que implicó que se hiciera una nueva resolución.
- Se hizo seguimiento a la situación presentada al colectivo “La Sombra de las Máscaras” quienes tuvieron un inconveniente en relación a los recursos del estímulo de la beca “Ciudadanías en Movimiento” dado que manifestaron que fueron víctimas de un robo bancario electrónico, radicaron las denuncias correspondientes y luego de las investigaciones realizadas por parte de las autoridades competentes el banco en donde este hecho se dio devolvió el dinero a esta agrupación.

3. Beneficios de ciudad

El desarrollo de la estrategia metodológica (en sus tres componentes), de las actuaciones artísticas, culturales y deportivas en el territorio, permite conocer de manera directa las necesidades e intereses de las comunidades a beneficiar con este programa en el cuatrienio y generar un plan de acción en conjunto con la Secretaria de Hábitat y otras entidades socias, lo cual conlleva a implementar como aporte en la construcción comunitaria, la apropiación del espacio público y la generación de espacios de construcción social del hábitat en cada una de las localidades priorizadas.

Por un lado, el estímulo permite el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas dirigidas a la construcción de comunidad y a las transformaciones sociales, como aporte a las acciones de acompañamiento social para las actuaciones urbanísticas del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios, especialmente desde aspectos artísticos, culturales, organizacionales y de construcción de paz. Mientras tanto, por el lado de la estrategia de acompañamiento con las organizaciones en convenio, se logra dar mayor alcance al fortalecimiento de iniciativas desde algo que siempre han demandado estas agrupaciones: formación certificada que les permita acceder a nuevos espacios de participación, además de nuevas herramientas para profundizar en su trabajo comunitario y social.

4. Enfoque Diferencial y Poblacional

A pesar de que es un proyecto para liderazgos culturales, no existe ni un rango etario ni una población definida a la que apunte el proyecto, toda vez que, en los intensivos de liderazgo, como en las actividades in situ, ha llegado todo tipo de población. El enfoque del proyecto sigue siendo de carácter territorial más que poblacional.

5. Enfoque Territorial

Tabla 11: Barrios de intervención. Fuente: SCRD.

TCO	Localidad	Barrios
Cerros Sur Orientales (Alto Fucha)	San Cristóbal	Aguas claras La Cecilia Los laureles Montecarlo Manila
Ciudad Bolívar. Borde Cable.	Ciudad Bolívar	El Mirador Paraíso Bellaflor
Ciudad Bolívar. Borde Soacha.	Ciudad Bolívar	Santa Viviana Santo Domingo
Total de barrios		10

Fuente: Elaboración propia, 2017.

Tabla 17: Barrios focalizados en Territorios con Oportunidad. Habitando

Territorios con oportunidad (TCO)	Barrios focalizados
Alto Fucha San Cristóbal	Aguas Claras, La Cecilia, Los Laureles, Montecarlo, San Cristóbal Alto y Gran Colombia, Manila.
Ciudad Bolívar Borde Cable	El Mirador, El Paraíso, Alpes, El Edén, Brisas del Volador, Alta Loma y Miraflores
Ciudad Bolívar Borde Soacha	Santa Viviana, El Espino, Sierra Morena, Caracolí, El Perdomo, Potosí y Santo Domingo

Fuente: Elaboración propia, 2017. Datos SCRD y SDHT.

El enfoque territorial de la beca “ciudadanías en movimiento” lo da el cuadro de los 20 ganadores:

Tabla 18: Datos ganadores Beca “Ciudadanías en Movimiento”

Nombre de la iniciativa	Representante	Categoria según evidencia	Localidad	Monto otorgado
Liberum iter parkour La Flora	Diana Marcela Pardo Diaz	Multidisciplinar	Usme	$18,000.000
Hip hop libre de sexismos	Fernanda Blanco	Multidisciplinar	Usaquén	$15,000.000
Organización cultural y ambiental ecoguerreros	Ignacio García	Multidisciplinar	Rafael Uribe Uribe	$13,000.000
Colectivo juventud umapaceña	Yeison Fernando Bustos Hormaza	Multidisciplinar	Sumapaz	$13,000.000
Biciterritorializando	Christian Camilo Rojas Torres	Prácticas sociales desde el arte y la cultura	Kennedy	$13,000.000
La Chagra	Diego Felipe Orduz Lopez	Prácticas sociales desde el arte y la cultura	Usaquén	$13,000.000
El bochinche de la paz	Jonatan Sánchez Sinisterra	Multidisciplinar	Chapinero	$13,000.000
Colectivo juvenil unidos por el cambio	Cristian Tambo	Multidisciplinar	Kennedy	$13,000.000
Colectivo artístico popular	Rafael Mauricio Serrano Rubio	Multidisciplinar	Kennedy	$13,000.000
Casa de la cultura leonardo gómez	Diana Marcela Morales Devia	Multidisciplinar	Santafé	$13,000.000
La redada miscelánea cultural	Tomás	Multidisciplinar	Santafé	$13,000.000
Arte al sur prodisca	Robinson Hernandez Cardona	Multidisciplinar	Kennedy	$13,000.000
Elect team u.s.	Luisa Fernanda Porras	Multidisciplinar	Suba	$13,000.000
Agrupación talentos	Nelly Zambrano	Danza	San Cristóbal	$13,000.000
Comunidad la tercera	Jose Miguel Bautista	Multidisciplinar	Santafé	$13,000.000
Revelados	Juan Carlos Pedraza	Audiovisuales	Bosa	$13,000.000
Colectivo guardianes del Zuque	Milyon German Martinez	Multidisciplinar	San Cristóbal	$13,000.000
Colectivo big band	Carlos Sánchez	Música	Bosa, Engativa y Usme.	$13,000.000
Grupo de teatro la sombra de las mascaras	Johajan Arley Salcedo Alfonso	Teatro	Engativá	$13,000.000
Sembradores del saber popular	Andrés Hernandez	Ambiental	Kennedy	$13,000.000

Fuente: Elaboración propia, 2017. Datos SCRD.

Tabla 19: Cronograma de implementación Beca “Ciudadanías en Movimiento”.

Actividad/ fecha	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Implementación de la beca	X	X	X	X
Visitas de Acompañamiento y seguimiento a ganadores beca	X	X	X	X
Asistencia de ganadores a proceso de acompañamiento y fortalecimiento a iniciativas artístico- culturales	X	X	X	X
Entrega informe final ganadores					Primera semana de Diciembre

Fuente: Elaboración propia, 2017. Datos SCRD.