## Evaluacion Plan de Mitigación
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021
SEGUIMIENTO EFECTUADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Periodo mayo a agosto de 2021
ID | RIESGO | CAUSA | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO INHERENTE | CONTROLES | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | TRATAMIENTO | ACCIÓN | RESPOSABLE SEGUIMIENTO | FECHA FINAL | DEPENDENCIA | Evidencias analizadas | Observaciones Oficina de Control Interno | % avance Plan de Acción | Efectividad de los controles
R1 | Ocultar o manipular información relacionada con la planeación, la inversión, sus resultados y metas alcanzadas en beneficio propio o a favor de un tercero | 1. Incumplimiento de plan de acción por parte de planeación o dependencias. 2. Deficiencia en la planeación de metas. 3. Mala planeación de los recursos. | 1. Perdida de imagen institucional. 2. Sanciones disciplinarias y penales. 3. Incumplimiento de la normatividad. | Posible | Mayor | EXTREMA 76% | Contar con un sistema de información, liderado por la Dirección de Planeación, el cual permita la captura de información de seguimiento por parte de las áreas responsables de proyectos de inversión. | BAJO 20% | REDUCIRLO O MITIGARLO | Contar con un Aplicativo de Seguimiento a Proyectos, el cual permita la captura de información en los tiempos y tipo de reporte (mensual-trimestral) por parte del área responsable del proyecto de inversión | Johanna Bustos Johanna Cendales | 30/11/202 | Oficina Asesora de Planeación (Proceso Direccionamiento Estratégico) | Se evidencian las matrices de programación y seguimiento de los proyectos de inversión de enero a julio de 2021 Se evidencian correo de apertura del Sistema de Gestión de proyectos para el seguimiento de actividades y magnitudes de lo proyectos de inversión. | Se considera que la acción (plan de mitigación) no esta bien planteada, teniendo en cuenta que "contar con un aplicativo de seguimiento a proyectos..." corresponde a un control existente, es una herramienta de control para la captura de la información, con la que cuenta actualmente el proceso. El riesgo se encuentran identificado de acuerdo a la metodología de riesgos existentes, sin embargo las causas, no están claramente identificadas para riesgos de corrupción. Las acciones propuestas para su mitigación no corresponden a mejora de los controles existentes o al diseño de nuevos controles. Por lo anterior, no es posible calificar su cumplimiento y se recomienda revisar la acción planteada, las causas identificadas, los controles y las acciones, posterior corregir el mapa de riesgos de corrupción de este proceso. Esta observación es reiterativa, con relación al seguimiento realizado con corte a abril 30/2021 | 0% | Durante el período evaluado, la primera línea de defensa no reporta materialización del riesgo.
[10 empty] | Realizar el informe de gestión mensual (cuantitativo) trimestral (cualitativo) de la SCRD basados en la información reportada por los proyectos de inversión en el aplicativo |  |  |  | Se evidencia en la página web, la publicación mensual de la matriz de programación y seguimiento de los proyectos de inversión ( abril a julio) y el informe del segundo trimestre de 2021 Se observa cumplimiento de las actividades propuestas, como son la generación de los informes mensuales y del trimestral consolidado, como también se evidencia la publicación de los mismos en la pagina web de la SCRD, link de transparencia.
R2 | Uso del poder para favorecer a terceros a través de los contratos de la OAC | 1. Falta de seguimiento al proceso contractual | Implicaciones disciplinarias, fiscales y penales | Improbable | Moderado | ALTO 64% | Todas las contrataciones deben contar con el visto bueno y seguimiento del abogado de la corporativa y del abogado o la abogada designada en la oficina jurídica para la revisión del mismo. | BAJO 8% | REDUCIRLO O MITIGARLO | Dar cumplimiento al procedimiento pre contractual establecido por la entidad | Quien Realice la contratación en la Oficina Asesora de comunicaciones | 2021-01-01 | Oficina Asesora de Comunicaciones (Proceso de Comunicaciones) | No se evidencia información aportada por la Oficina de Comunicaciones en el drive dispuesto para soportar el cumplimiento de acciones del mapa de riesgos. Al verificar el reporte de tratamiento de riesgos se encuentra la siguiente observación: De acuerdo ala validación con control interno se solicitara la eliminación de este riesgo ya que el control no es de la oficina de comunicaciones | El riesgo no esta asociado al objetivo de proceso. Se recomienda revisar la identificación del riesgo, la causa. el diseño del control y las acciones de mitigación del riesgo, teniendo en cuenta que una política de operación por si sola no mitiga el riesgo. Por lo anterior no es posible calificar su cumplimiento. | 0% | Durante el período evaluado, la primera línea de defensa no reporta materialización del riesgo..
R3 | Manipulación de la información para que los participantes reciban un beneficio económico sin cumplir con los requisitos establecidos, para beneficio propio o de un tercero. | 1. No se realiza la adecuada verificación de las propuestas por parte de el misional encargado de la convocatoria. | Perdida de credibilidad de los programas, generando sanciones disciplinarias, fiscales y penales. | Posible | Moderado | ALTO 52% | Verificación del cumplimiento de los requisitos para cada participante | BAJO 4% | REDUCIRLO O MITIGARLO | Documentar en el respectivo expediente de la convocatoria los análisis y evaluaciones realizadas. | Dirección de Fomento (Profesionales encargados de la convocatoria) | 2021-11-30 | Dirección de Fomento (Proceso de Fomento) | Para el corte del segundo trimestre de 2021, el área aporta: expedientes de las convocatorias, publicaciones de la verificación, Verificación de documentos administrativos y técnicos y Actos administrativos de ganadores. | Si bien es cierto que el riesgo y los controles responden a la metodología de riesgos existente, las acciones propuestas para su mitigación no corresponden a mejora de los controles existentes o al diseño de nuevos controles. Las causas identificadas no se relacionan claramente con riesgos de corrupción Por lo anterior no es posible evaluar el nivel de cumplimiento del plan de mitigación. Esta observación es reiterativa, con relación al seguimiento realizado con corte a abril 30/2021 | 0% | Durante el período evaluado, la primera línea de defensa no reporta materialización del riesgo.
|  | 2. El proceso de evaluación por los jurados no cumple con los criterios establecidos por la convocatoria |  |  |  |  | Distribución del proceso de evaluaciones en los diferentes responsables de la convocatoria. |  |  | De acuerdo con el PR-FOM-04 Programa distrital de estímulos, se asignan las responsabilidades de cada etapa de evaluación.
R4 | Uso del poder para habilitar proyectos con financiados con recursos LEP, sin el lleno de los requisitos para beneficio propio o de un tercero | 1- Que por acción u omisión se habilite un proyecto con recursos LEP para beneficio propio o de un tercero | 1- Investigaciones 2- Sanciones 3- Reprocesos y retrasos en los cronogramas de ejecución de los proyectos 4. Incumplimiento de las metas y el objetivo propuesto 5. Generaría desconfianza de la ciudadanía en los procesos que adelanta la SCRD | Posible | Mayor | EXTREMA 76% | Revisión conjunta por parte de un equipo interdisciplinario, para el análisis técnico y jurídico de los proyectos | MODERADO 28% | REDUCIRLO O MITIGARLO | Realización de análisis técnico con retroalimentación de la información | Profesional de la Dirección de Arte Cultura y Patrimonio | 2021-11-30 | Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio (Proceso Gestión de la Infraestructura Cultural y Patrimonial) | El área en la matriz de seguimiento reporte tratamiento de riesgos no reporta seguimiento. En el drive están cargados varios documentos entre los cuales se identifican actas de reunión, de mesas de trabajo, videos, etc. | Si bien es cierto que el riesgo presenta características de riesgo de corrupción, no se encuentra bien identificado, toda vez que dentro de la descripción del riesgo se encuentra la causa. No se evidencia el desarrollo de actividades relacionadas con el plan de acción, el área informa, “durante la vigencia 2021 la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte no tiene previsto adelantar convocatorias públicas para la asignación de recursos LEP y trabaja en el desarrollo de un banco que permita avanzar en la formulación y acompañamiento técnico de proyectos de infraestructura cultural”, lo anterior teniendo en cuenta lo normado en el decreto 475 de 2020, por tal razón el riesgo no aplica pues no está relacionado con el contexto de la organización. Por lo anterior no es posible evaluar el nivel de cumplimiento del plan de mitigación. Esta observación es reiterativa, con relación al seguimiento realizado con corte a abril 30/2021 | 0% | Durante el período evaluado, la primera línea de defensa no reporta materialización del riesgo.
|  | 2- Que sean ambiguos los requisitos en la cartilla de la convocatoria |  |  |  |  | Elaboración de Precartilla que se somete a consideración del equipo técnico y las partes interesadas |  |  | Elaborar y socializar las condiciones de participación de la convocatoria LEP, publicado en el micrositio de la convocatoria |  | 2021-07-31
R5 | Aval otorgado en favorecimiento de un tercero en el proceso de elección atípica en el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. | 1. Deficiencias en la aplicación del reglamento del Consejo. | 1. Pérdida de credibilidad en el sector. | Posible | Mayor | EXTREMA 76% | En sesión del Consejo del SDACP se establece la necesidad de realizar elección atípica según los 3 casos estipulados en el Decreto 480 de 2018: 1. Sector declarado desierto en las elecciones ordinarias, 2. Reemplazo o 3. Sector no reconocido en el Decreto 480 de 2018. Se revisa la solicitud con el cumplimiento de los requisitos, la información clara y completa, garantizando los principios de transparencia y eficacia. Para emitir o negar el aval de realización de elección atípica, la DALP tiene un termino de 10 días hábiles, contados a partir de la recepción y radicación de la solicitud o subsanación a través de ORFEO. Se solicitan las subsanaciones necesarias para tener completa claridad y precisión de la información. Para emitir o negar el aval de realización de elección atípica, la DALP tiene un término de 10 días hábiles, contados a partir de la recepción y radicación de la solicitud o subsanación a través de ORFEO | BAJO 16% | EVITAR | Seguimiento al cumplimiento de instructivo de Elección Atípica y la aplicación de Listas de chqueo de aval de elección atípica. | Dirección de Asuntos Locales y Participación | 2021-11-30 | Dirección de Asuntos Locales y Participación (Proceso Participación y Diálogo Social) | *Se verificó la publicación sobre elección atípica mediante actas, en el micrositio: https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/gestion-cultural-territorial-y-participacion/sistemas-de-participacion/sistema-distrital-de-arte-cultura-y-patrimonio *Se verificaron radicados y correos electrónicos de subsanación de elección atípica *Se verificaron radicados de aval para procesos de elección atípica. *Se evidencia Acta No.01 sesión ordinaria Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Rafael Uribe Uribe y su anexo Matriz de procediemitno de elecciones atípicas, entre otros | Si bien es cierto el riesgo tiene las características de riesgo de corrupción, no está descrito de manera clara, precisa y exacta, teniendo en cuenta que no se identifica claramente a qué tercero se refiere y si es alguien diferente al candidato. Las causas identificadas no son factores que puedan generar una situación de corrupción El control no está claramente definido. No se evidencia que las acciones propuestas como plan de mitigación del riesgo, propongan unos nuevos controles o mejoren los controles existentes Por lo anterior no es posible evaluar el nivel de cumplimiento del plan de mitigación Esta observación es reiterativa, con relación al seguimiento realizado con corte a abril 30/2021 | 0% | Durante el período evaluado, la primera linea de defensa no reporta materialización del riesgo.
|  | 2. Omitir validación de documentos en lista de chequeo. | 2. Incumplimiento de normatividad o regulación aplicable.
|  | 3. Omitir el requerimiento de subsanaciones en los casos que así lo amerite. | 3. Afectación de la imagen institucional e índice de transparencia.
4. Baja divulgación y participación en el proceso de elecciones.
R6 | Manipulación de la información y uso de datos para el beneficio propio o a favor de un tercero. | Falta de ética del personal contratado y un bajo seguimiento al ejercicio de supervisión del trabajo de campo en el momento de recolectar la información | Insatisfacción de usuarios Salidas no conformes y reprocesos Falta de confiabilidad en la información recolectada Imposibilidad de hacer comparaciones estadísticas a lo largo del tiempo Pérdida de información Pérdida de confianza y afectación negativa de la imagen institucional Falsedad en documentos públicos Fuga de información (Fraude) | Posible | Moderado | ALTO 52% | El equipo de la Subdirección Observatorio de Culturas debe hacer las capacitaciones necesarias al personal contratado, realizar seguimiento, revisar y validar los documentos, con el visto bueno de los responsables de la aprobación, los cuales quedan registrados en el aplicativo orfeo, de las actividades que se desarrollan en campo. Al no cumplir con los criterios de aprobación, los resultados de la investigación, sistematización y memoria social de producción de conocimiento, no serán satisfactorios y por tanto requerirán reproceso | MODERADO 32% | REDUCIRLO O MITIGARLO | Realizar seguimiento de las acciones efectuadas en campo, a través de la revisión y la validación de los formatos de control en campo para las actividades de producción de conocimiento. | Los integrantes del equipo de la DCC y SOC | 2021-11-30 | Dirección de Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural (Proceso Trasnformaciones Culturales) | El área reporta en matriz de seguimiento: Para la vigencia actual se plantean tres instrumentos de medición en el ámbito de cultura ambiental: (i) un formulario general de factores culturales de cuidado del entorno; (ir) un formulario específico de factores culturales relacionados con el cuidado del entorno; (iii) una segunda versión de la Encuesta de Cultura Ambiental. Para garantizar el cumplimiento de los objetivos y la respuesta adecuada a las necesidades de información se han desarrollado las siguientes actividades: (R3.1) Mesas de trabajo con actores técnicos de las entidades distritales con las que se comparten objetivos de medición. (R3.2) Definición de un cronograma de trabajo para las mediciones. (R3.3) Definición de una primera versión del formulario. (R3.1) Radicado ORFEO 20219000185143 20219100204073 20219100204153 (R3.2) Enlace https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ks6xBPwqnWq_VUkwLkBIC1iWP6wuekaA556nTQD6yDg/edit?usp=sharing (R3.3) Enlace https://docs.google.com/spreadsheets/d/18QpZan8mgNQTfsZ55-RsKN3qjgTY0onRI9SyLFFLe-w/edit?usp=sharing Apenas se ha dado inicio al contrato para realizar las mediciones en campo. Se referencia la información que no fue incluida en el primer trimestre: Ámbito de movilidad sostenible: Seguimientos internos: 20219000148213, 20219000148673, 20219000148653, 20219000176033, 20219000176023, 20219000177213, 20219000175973, 20219000177353, 20219000177293, 20219000177183, 20219000202563, 20219000202623, 20219000202653 Se ha habilitado la compatibilidad con lectores de pantalla. Se evidencia en el drive, como soporte de la actividad Documento Manual Banco de Proyectos | Si bien el riesgo presenta características de riesgo de corrupción, no está claramente identificado, teniendo en cuenta que la manipulación de la información y el uso de datos son acciones diferentes y presentan características y valoración diferentes, por lo tanto no permite identificar fácilmente su materialización. Se evidencia la identificación de dos causas, que se encuentran redactadas como una sola. El control identificado, como está planteado no está claramente definido. No se evidencia que las acciones propuestas como plan de mitigación del riesgo, propongan unos nuevos controles o mejoren los controles existentes Esta observación es reiterativa, con relación al seguimiento realizado con corte a abril 30/2021 Esta observación es reiterativa, con relación al seguimiento realizado con corte a abril 30/2021 | 0% | Durante el período evaluado, la primera linea de defensa no reporta materialización del riesgo.
R7 | Adelantar actuaciones administrativas incumpliendo la normatividad legal vigente para favorecer a un tercero interesado | Favorecimiento a terceros, Tráfico de influencias, Abuso de autoridad e interés en beneficio personal. | 1) Sanciones administrativas y/o disciplinarias. 2) Hallazgos de entes de control. 3) Afectación de la imagen de la Secretaría. 4) Incumplimiento de la normatividad legal vigente. 5) Quejas por parte de terceros. 6) Demandas. | Improbable | Moderado | MODERADO 36% | Entre Los profesionales de la dirección se realiza una revisión cruzada al 100% de los actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la función registral de los organismos deportivos y recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte y de inspección, vigilancia y control a las Esal con fines Culturales, recreativas y/o deportivas. | BAJO 12% | REDUCIRLO O MITIGARLO | Revisión cruzada al 100% de los actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la función registral de los organismos deportivos y recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte y de inspección, vigilancia y control a las Esal con fines Culturales, recreativas y/o deportivas. | Director(a) de Personas Jurídicas | 2020-11-30 | Dirección de Persona Jurídicas (Formalización de Entidades sin ánimo de lucro) | El área reporta en matriz de seguimiento: Para los meses de abril a agosto de 2021, se ha realizado la revisión cruzada al 100% de los actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la función registral de los organismos deportivos y recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte y de inspección, vigilancia y control a las Esal con fines Culturales, recreativas y/o deportivas, es de aclarar que por el volumen de trámites se citan algunos radicados Orfeo donde se evidencia la revisión cruzada a saber: 20212300035461, 20212300035441, 20212300037561, 20212300080771, 20212300084171, 20212300034341, 20212300039851, 20212300041321 Se ha habilitado la compatibilidad con lectores de pantalla. En carpeta compartida, reporta dos documentos radicados 20212300039851 - 2021230041321 que evidencian la revisión cruzada. | Si bien es cierto el riesgo tiene las características de riesgo de corrupción, no está descrito de manera clara, precisa y exacta, teniendo en cuenta que no se identifica claramente a qué actuaciones administrativas, como tampoco a que terceros se refiere. Se identifican varias causas, las cuales se presentan como si fuera una sola. No se evidencia que las acciones propuestas como plan de mitigación del riesgo, propongan unos nuevos controles o mejoren los controles existentes Por lo anterior no es posible evaluar el nivel de cumplimiento del plan de mitigación. Esta observación es reiterativa, con relación al seguimiento realizado con corte a abril 30/2021 | 0% | Durante el período evaluado, la primera linea de defensa no reporta materialización del riesgo..
R8 | Perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información en beneficio propio o de terceros por accesos indebidos o no autorizados de las bases de datos gestionadas por el GIS | 1. Falta de gestión en el control de accesos a las bases de datos. | 1. Afectación de imagen 2. Reprocesos 3. incumplimientos legales y normativos 4. Insatisfacción de usuarios 5. Incumplimientos de objetivos de la entidad. | Probable | Mayor | EXTREMA 80% | Revisión del cumplimiento del MSPI. Responsable: GIS - Oficial de Seguridad Cómo se hace el control: Autodiagnostico de cumplimiento del MSPI. Cuándo se hace: Semestral Cómo se evidencia: Seguimiento MSPI. Si no se hace qué ocurre: Puede aumentar la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | BAJO 20% | REDUCIRLO O MITIGARLO | Depuración de usuarios en las bases de datos gestionadas por GIS | Profesional Especializado GIS | 2020-11-30 | Grupo Interno de Sistemas (Proceso Gestión de TIC) | En la carpeta compartida, el área reporta: Informes de verificación y restauración de las copias de seguridad Plan de cultura de seguridad y privacidad de la información y capacitaciones de sensibilización a usuarios | El riesgo tiene las características de riesgo de corrupción, sin embargo no está descrito de manera clara, precisa y exacta, teniendo en cuenta que la perdida de confidencialidad, la perdida de integridad y la perdida de disponibilidad de los activos de información son riesgos diferentes, con diferentes causas, valoraciones, controles y plan de mitigación. La identificación de las causas no muestra claramente que estén asociadas a riesgos de corrupción. Por lo anterior, el control no se encuentra bien identificado, teniendo en cuenta que debe mitigar el riesgo y atacar las causas que lo generan. No se evidencia que las acciones propuestas como plan de mitigación del riesgo, propongan unos nuevos controles o mejoren los controles existentes Esta observación es reiterativa, con relación al seguimiento realizado con corte a abril 30/2021 | 0% | Durante el período evaluado, la primera linea de defensa no reporta materialización del riesgo.
|  | 2. Desconocimiento de politicas, lineamientos, procedimientos e instructivos de seguridad de la información y de la normativa nacional vigente. | [7 empty] | Revisión cumplimiento del MSPI (Modelo de Seguridad y privacidad de la Información)
R9 | Adjudicación indebida de contratos o limitación de proponentes favoreciendo a un tercero. | Inclusión de requisitos o elementos que direcciones el proceso de selección | Posible incumplimiento de normas , demandas, quejas ante los entes de control, demoras en el proceso de contratación, además de una mala imagen Institucional | Posible | Mayor | EXTREMA 76% | Con base en el requerimiento del area que pretende efectuar la contratación, para lo cual realiza un sondeo de mercado o análisis de costo y el análisis del Sector conforme a las Guias emitidas por Colombia Compra efeciente, el cual será revisado y aprobado por el Jefe o Coordinador de la Dependencia que requiere la contratación. 1. Se realiza la revisión de la viabilidad juridica sobre el tipo de la contratación que se pretenden adelantar definida en el ESDOP. Por su parte, el Comité de apoyo a la Actividad Contractual para cada proceso de selección debe contar con el acompañamiento del área técnica, jurídica y financiera de la entidad. Evaluación de las propuesta por parte del Comité verificador y evaluador | MODERADO 28% | REDUCIRLO O MITIGARLO | 1.Establecer la viabilidad juridica de la contratación presentada en el ESDOP. | Jefe Oficina Asesora de Jurídica | 2021-11-30 | Oficina Asesora Jurídica (Proceso Gestión Jurídica) | Matriz relacionada por el área, en la carpeta compartida para seguimiento del mapa de riesgos I trimestre de 2021, denominada "ESDOP ABRIL A JULIO REPORTE RIESGOS" que contiene los campos de OBJETO DEL CONTRATO Y NO: ESDOP En la matriz de seguimiento, el área reporta: En el periodo que se analiza, el Grupo Interno de Trabajo de Contratación llevo a cabo la revisión y aprobación del componente jurídico de 69 ESDOP. Ver cuadro de control de esdop (matriz Excel). Para el seguimiento del II trimestre de 2021, el área no reporta % avance en el plan de manejo. | El riesgo tiene las características de riesgo de corrupción, sin embargo dentro de la descripción del mismo se encuentra una causa, como lo es la limitación de proponentes. En el control propuesto no se identifica una correcta segregación de funciones. No se evidencia que las acciones propuestas como plan de mitigación del riesgo, propongan unos nuevos controles o mejoren los controles existentes Por lo anterior no es posible evaluar el nivel de cumplimiento del plan de mitigación. Esta observación es reiterativa, con relación al seguimiento realizado con corte a abril 30/2021 | 0% | Durante el período evaluado, la primera linea de defensa no reporta materialización del riesgo.
[10 empty] | 2. Realización de los Comités de apoyo a la actividad contractual y el Comité Verificador. |  |  |  | Expedientes en Orfeo: Los cronogramas de los procesos de selección se pueden verificar en la plataforma del Secop II, a continuación, se relacionan los números de los procesos estructurados en el aplicativo mediante modalidades de selección distintas a la contratación directa (licitaciones, selecciones abreviadas, concursos de méritos, mínima cuantía, etc.) y que se adelantaron entre Abril y julio de la vigencia 2021: SCRD-MIC- 001-015-2021, SCRD-MIC-009-016-2021, SCRD-MIC-001-017-2021, SCRD-MIC-001-008-2021, SCRD-SAMC-001-010-2021, SCRD-LP-001-009-2021, SCRD-MIC-009-011-2021, SCRD-MIC-009-018-2021, SCRD-MIC-009-019-2021, SCRD-MIC-009-022-2021, SCRD-SASI-001-003-2021, SCRD-CMA-001-006-2021, SCRD-LP-001-007-2021, SCRD-RECO-003-020-2021, SCRD-SASI-001-021-2021, SCRD-AC-001-024-2021, SCRD-SAMC-001-026-2021 Las evidencias cargas no están relacionadas con la acción propuesta
R10 | Inadecuado uso de los documentos y la información legal o pública para beneficios de terceros o propios | 1. Uso indebido del poder 2. Existencia de intereses personales 3.Ofrecimiento de dadivas y/o beneficios de un servidor 4. público o un tercero. 5.Pago de favores y compromisos políticos (clientelismo). 6.Trafico de influencias . 7. Ausencia de denuncia de situaciones que generen corrupción en la entidad. | 1. Pérdida de la memoria institucional, por la insuficiente administración de la documentación e información de la entidad. 2.Pérdida de imagen 3.Sanciones disciplinarias 4.Reprocesos | Posible | Moderado | ALTO 52% | Desde el área de Recursos físicos se debe Fortalecer políticas y/o lineamientos Institucionales y de entes de control sobre el manejo de información y de los recursos. | BAJO 4% | REDUCIRLO O MITIGARLO | Emitir desde el área de Recursos Físicos un correo electrónico informativo semestral dirigido a los supervisores de contratos y responsables de actividades del Grupo Interno de Recursos Físicos recordando las políticas y/o lineamientos Institucionales y de entes de control sobre el manejo de información y de los recursos.. | Grupo Interno de recursos Físicos - Almacén Supervisor del (los) contratos designados | 2021-02-05 | Grupo Interno de Recursos Físicos (Gestión Documental, de Recursos Físicos y Servicios Generales) | En la matriz de seguimiento reporte tratamiento de riesgos, no se diligencio por parte del área monitoreo y seguimiento al riesgo identificado, ni se calificó su grado de avance. En carpeta compartida, no se cargaron soportes que evidencien la gestión realizada con relación al riesgo identificado | El riesgo tiene las características de riesgo de corrupción, sin embargo, no está descrito de manera clara, precisa y exacta, teniendo en cuenta que el inadecuado uso de los documentos, el inadecuado uso de la información legal y el inadecuado uso de la información pública, son riesgos diferentes, con diferentes causas, valoraciones, controles y plan de acción. El control identificado no es un control, teniendo en cuenta que no responde a una acción como verificar, revisar, aprobar, etc. La acción propuesta no garantiza la mitigación del riesgo, ni de las causas que lo generan. No se evidencia que las acciones propuestas como plan de mitigación del riesgo, propongan unos nuevos controles o mejoren los controles existentesrialice. Por lo anterior no es posible evaluar el nivel de cumplimiento del plan de mitigación. Se recomienda revisar el diseño del primer control , teniendo en cuenta que una política de operación por si sola no mitiga el riesgo. Esta observación es reiterativa, con relación al seguimiento realizado con corte a abril 30/2021 | 0% | Durante el período evaluado, la primera linea de defensa no reporta materialización del riesgo.
Desde el área de Recursos físicos se debe generar restricción al personal operativo para la manipulación de información que se maneje dentro de gestión documental.
R11 | Inadecuado uso de los recursos físicos para beneficios de terceros o propios | 1. Uso indebido del poder 2. Existencia de intereses personales 3.Ofrecimiento de dadivas y/o beneficios de un servidor 4público o un tercero. 5.Pago de favores y compromisos políticos (clientelismo). 6.Trafico de influencias 7. Ausencia de denuncia de situaciones que generen corrupción en la entidad. | 1.Pérdidas económicas 2.Pérdida de imagen 3.Sanciones disciplinarias 4.Investigaciones y penales | Improbable | Mayor | ALTO 64% | Desde el área de Recursos físicos se debe Fortalecer políticas y/o lineamientos Institucionales y de entes de control sobre el manejo de información y de los recursos. | BAJO 16% | REDUCIRLO O MITIGARLO | Emitir desde el área de Recursos Físicos un correo electrónico informativo semestral dirigido a los supervisores de contratos y responsables de actividades del Grupo Interno de Recursos Físicos recordando las políticas y/o lineamientos Institucionales y de entes de control sobre el manejo de información y de los recursos.. | Grupo Interno de recursos Físicos - Almacén | 2021-02-05 | Grupo Interno de Recursos Físicos (Gestión Documental, de Recursos Físicos y Servicios Generales) | En la matriz de seguimiento reporte tratamiento de riesgos, no se diligencio por parte del área monitoreo y seguimiento al riesgo identificado, ni se calificó su grado de avance. En carpeta compartida, no se cargaron soportes que evidencien la gestión realizada con relación al riesgo identificado | El riesgo tiene las características de riesgo de corrupción, sin embargo, no está descrito de manera clara, precisa y exacta, teniendo en cuenta que no se identifica la clase de recursos físicos y para cada clase habría causas, controles y plan de mitigación diferentes. La acción propuesta no garantiza la mitigación del riesgo, ni de las causas que lo generan. El control identificado no es un control, teniendo en cuenta que no responde a una acción como verificar, revisar, aprobar, etc. No se evidencia que las acciones propuestas como plan de mitigación del riesgo, propongan unos nuevos controles o mejoren los controles existentes Por lo anterior no es posible evaluar el nivel de cumplimiento del plan de mitigación. Esta observación es reiterativa, con relación al seguimiento realizado con corte a abril 30/2021 | 0% | Durante el período evaluado, la primera linea de defensa no reporta materialización del riesgo.
R12 | Aceptar retribuciones o dádivas para el trámite y/o respuesta dé PQRS o para la entrada de información reservada propia de la entidad beneficio propio y/o tercero | Ausencia de procedimientos claros para tramitar PQRS | Sanciones disciplinarias para el líder operativo del proceso | Posible | Mayor | EXTREMA 76% | El líder del procedimiento de atención al ciudadano deberá cada seis meses actualizar los procedimientos relacionados con atención al ciudadano, con el fin de atender las observaciones realizadas en auditorías y mejorar el trámite de PQRS. | MODERADO 28% | REDUCIRLO O MITIGARLO | A través de los formatos establecidos por la Dirección de Planeación evidenciar las modificaciones de los procedimientos y documento asociados. | Dirección Corporativa y Líder de Sistemas de Gestión proceso de atención al ciudadano | 2021-11-30 | Dirección de Gestión Corporativa (Proceso Atención al Ciudadano) | En carpeta compartida, se adjunta borrador de circular de lineamientos para respuesta a pqrs y pantallazo de canales de atención y orientación a la ciudadanía ubicados en la página web de la entidad. El área reporta como actividad en la matriz de seguimiento: Validar que la información estuviese colgada en página web. Actualizar canales de atención y puntos de contacto, proyectar circular de lineamientos de atención para revisión y validación . Evidencia que no tiene relación con la acción propuesta. | El riesgo tiene características de riesgo de corrupción, sin embargo, no se encuentra bien identificado, toda vez que no es claro el concepto de “entrada de información reservada propia de la entidad beneficio propio y/o tercero”. Las causas identificadas no son coherentes entre si, toda vez que, si hay ausencia de procedimiento, no habría lugar a inobservancia de los mismos. La acción propuesta no mitiga el riesgo No se evidencia que las acciones propuestas como plan de mitigación del riesgo, propongan unos nuevos controles o mejoren los controles existentes Por lo anterior no es posible evaluar el nivel de cumplimiento del plan de mitigación. | 0% | Durante el período evaluado, la primera linea de defensa no reporta materialización del riesgo..
Inobservancia de los procedimientos asociados al de atención al ciudadano.
R13 | Ocultar hallazgos de auditoria para beneficio propio o de un tercero | Debilidad en la identificación y aplicación de criterios de auditoria. | Pérdida de Imagen Reprocesos Investigaciones Disciplinarias penales y fiscales. | Improbable | Catastrófico | EXTREMA 88% | Antes de comenzar cada trabajo de auditoría, se debe realizar programa de trabajo de auditoría Para esta fase el auditor o equipo auditor designado debe analizar los factores críticos de éxito de cada unidad auditable y definir los siguientes aspectos • Objetivo del trabajo de auditoría • Alcance del trabajo • Diseño de pruebas o procedimiento de auditoria. • Cronograma • Recursos Este programa es evaluado por el Jefe de la OCI, validando que se encuentren claros los criterios a aplicar, de lo contrario no se podrá dar inicio a la auditoria. | ALTO 68% | REDUCIRLO O MITIGARLO | Actualizar el procedimiento de auditoria Interna de Gestión incluyendo las evidencias de la aplicación de los controles C1 y C2. | Jefe Oficina de Control Interno | 2021-08-31 | Oficina de Control interno (Seguimiento y Evaluación de la Gestión) | Se evidencia con fecha de 15/07/2021, la actualización de documentos así: Se actualizó el procedimiento PR-SEG-01 v11 Auditoría Interna y los documentos relacionados con el mismo, así: *FR-02-PR-SEG-01 v4 Programa de trabajo de Auditoría *FR-05-PR-SEG-01 v4 Evaluación del trabajo de Auditoría *FR-07-PR-SEG-01 v2 Informe de Auditoría Interna *FR-08-PR-SEG-01 v2 Plan Anual de Auditoría Interna *FR-09-PR-SEG-01 v1 Carta de compromiso *FR-10-PR-SEG-01 v1 Declaración de Independencia Objetividad Confidencialidad y Conflictos de Interés Publicados en la intranet de la SCRD | El riesgo, las causas y los controles responden a la metodología de riesgos existente y el plan de tratamiento del riesgo apunta a mejorar los controles existentes, no obstante se recomienda fortalecer la redacción del control en consideración de la Guía para administración de Riesgos y el diseño de controles en entidades públicas V4 | 75% | Durante el período evaluado, la primera línea de defensa no reporta materialización del riesgo..
Falta de seguimiento en etapa de planeación y ejecución de la auditoria.
Incumplimiento del código de ética del auditor.
R14 | Que transcurra el termino otorgado por la Ley para iniciar la acción disciplinaria o que no se imponga la sanción correspondiente | Desatender las quejas radicadas y/o permitir el vencimiento de los términos legales de tal manera que se presenten los fenómenos de caducidad o prescripción | 1.Impunidad en materia Disciplinaria. (Corrupción) 2. Sanciones al operador disciplinario. | Posible | Mayor | EXTREMA 76% | La (el) operador disciplinaria(o) verifica a diario bandeja Orfeo, correos electrónicos, sistema Bogotá te escucha, si se registran quejas o informes de servidores públicos | BAJO 16% | REDUCIRLO O MITIGARLO | Revisar en las bandejas de entradas de Orfeo, correo electrónico y Bogotá te escucha si se registran quejas o informes de servidores públicos | Jefe oficina de Control Interno Disciplinario y Auxiliar administrativa | 2021-11-30 | Oficina de Control Interno Disciplinario (Control Disciplinario) | Documentos Acta de autocontrol 3 Pantallazo que muestra demuestra la Consulta de peticiones, demostrando que no se encuentran pendientes , vencidas, nuevas, pendientes de seguimiento en el Sistema Distrital para la gestión de peticiones ciudadanas. Pantallazo de los expedientes de procesos disciplinarios en Orfeo. | En la revisión efectuada se observa que el planteamiento del riesgo no es claro, ni esta enfocado a riesgo de corrupción, como tampoco las causas. Por lo anterior no es posible evaluar el nivel de cumplimiento del plan de mitigación. Esta observación es reiterativa, con relación al seguimiento realizado con corte a abril 30/2021 | 0% | Durante el período evaluado, la primera línea de defensa no reporta materialización del riesgo.
[7 empty] | Realizar mensualmente reunión de seguimiento de términos de los procesos que estén en curso. |  |  | Verificación de expedientes con el fin de detectar si existen términos por vencerse.

## Seguimiento Riesgos Corrupción
MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SEGUNDO SEGUIMIENTO VIGENCIA 2021
Riegos de Corrupción |  | Identificación |  |  |  |  | Proceso | [10 empty] | causas |  | La causa principal del riesgo de corrupción se encuentra claramente identificada | Controles |  |  | Valoración |  |  |  | Plan de tratamiento |  | ¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción? |  |  | ¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción? |  |  | ¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción? | Observaciones
|  | El riesgo es claro y preciso | cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción |  |  |  | Nombre del Proceso | Misional | Estratégico | Apoyo | [6 empty] | De Evaluación | [5 empty] | Se identificaron controles existentes? | Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad? | Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo? | Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control? | Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas , son confiables para la mitigación del riesgo? | ¿Se enunciaron acciones de mejora? | ¿Mejoraron los controles?
|  |  | Acción u omisión | Uso del poder | Desviar la Gestión de lo Público | Beneficio a terceros |  |  |  | Contratación | Talento humano | Financiero | Gestión Documental | Información y Comunicación | Jurídico | Otro (Cuál)
|  | SI (1) NO (0) | [17 empty] | SI (1) NO (0) |  |  | No es un control (0) SI(1) NO (0) | SI (1) NO (0) | SI (1) NO (0) | SI (1) NO (0) | SI (1) NO (0) |  |  | SI | NO | N.A | SI | NO | N.A
R1 | Ocultar o manipular información relacionada con la planeación, la inversión, sus resultados y metas alcanzadas en beneficio propio o a favor de un tercero | 0 | x | x | x | x | Direccionamiento Estratégico |  | x | [8 empty] | C1 | Incumplimiento de plan de acción por parte de planeación o dependencias. | 0 | CTR1 | Contar con un sistema de información, liderado por la Dirección de Planeación, el cual permita la captura de información de seguimiento por parte de las áreas responsables de proyectos de inversión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no | NO |  | X |  |  |  | X | 0 | 1. El riesgo no esta claramente identificado, aunque cumple con los criterios de un riesgo de corrupcion, su redaccion no responde a la metodología descrita en la GUIA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGOS Y EL DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES PUBLICAS V,4 2,Las causas identificadas no son factores que puedan generar una situacion de corrupcion 3, El control identificado no es un control. teniendo en cuenta que no responde a una accion como verificar, revisar, aprobar, etc. 4.No se evidencia que las acciones propuestas como plan de mitigación del riesgo, mejoren los controles existentes, propongan unos nuevos o enuncien acciones de mejora, para la valoración de la matriz de seguimiento Riesgos de corrupción OBSERVACIONES A CORTE 30 DE ABRIL/2021: Se observa que no se han realizado mejoras frente a las observaciones presentadas al corte anterior.
[18 empty] | C2 | Deficiencia en la planeación de metas. | 0
[18 empty] | C3 | Mala planeación de los recursos. | 0 | [14 empty] | X | 0
R2 | Uso del poder para favorecer a terceros a través de los contratos de la OAC | 0 | x | x | x | x | Proceso de Comunicaciones | [6 empty] | x |  |  |  | C4 | Falta de seguimiento al proceso contractual | 0 | CTR2 | Todas las contrataciones deben contar con el visto bueno y seguimiento del abogado de la corporativa y del abogado o la abogada designada en la oficina jurídica para la revisión del mismo. | 0 | - | - |  | 0 | NO | NO |  | X |  |  |  | X | 0 | El Riesgo identificado no corresponde al proceso de comunicaciones OBSERVACIONES A CORTE 30 DE ABRIL/2021: Se observa que no se han realizado mejoras frente a las observaciones presentadas al corte anterior.
[29 empty] | NO | [5 empty] | X | 0
R3 | Manipulación de la información para que los participantes reciban un beneficio económico sin cumplir con los requisitos establecidos, para beneficio propio o de un tercero. | 0 | x | x | x | x | Proceso de Fomento | x | [9 empty] | C5 | No se realiza la adecuada verificación de las propuestas por parte de el misional encargado de la convocatoria. | 0 | CTR3 | Verificación del cumplimiento de los requisitos para cada participante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NO | NO |  | X |  |  |  | X | 0 | 1. El riesgo no esta claramente identificado, aunque cumple con los criterios de un riesgo de corrupcion, su redaccion no responde a la metodología descrita en la GUIA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGOS Y EL DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES PUBLICAS V,4 2.Las causas identificadas no son factores que puedan generar una situacion de corrupcion 3.No se evidencia que las acciones propuestas como plan de mitigación del riesgo, mejoren los controles existentes, propongan unos nuevos o enuncien acciones de mejora, para la valoración de la matriz de seguimiento Riesgos de corrupción. OBSERVACIONES A CORTE 30 DE ABRIL 2021: Se observa que no se han realizado mejoras frente a las observaciones presentadas al corte anterior.
[18 empty] | C6 | El proceso de evaluación por los jurados no cumple con los criterios establecidos por la convocatoria | 0 | CTR4 | Distribución del proceso de evaluaciones en los diferentes responsables de la convocatoria. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NO | NO |  | X |  |  |  | X | 0
R4 | Uso del poder para habilitar proyectos confinanciados con recursos LEP, sin el lleno de los requisitos para beneficio propio o de un tercero | 0 | x | x | x | x | Proceso Gestión de la Infraestructura Cultural y Patrimonial | x | [9 empty] | C7 | Que por acción u omisión se habilite un proyecto con recursos LEP para beneficio propio o de un tercero | 0 | CTR5 | Revisión conjunta por parte de un equipo interdisciplinario, para el análisis técnico y jurídico de los proyectos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NO | NO |  | X |  |  |  | X | 0 | 1. El riesgo (evento) y las causas, están planteada con base en una normatividad anterior. 2. Se debe revisar la identificación del riesgo, la causa. el diseño del control y las acciones de mitigación del riesgo, teniendo en cuenta el contexto interno y externos, es decir el cambio de la normatividad y de cara a la situación actual, identificar los riesgos de corrupción.
[18 empty] | C8 | Que sean ambiguos los requisitos en la cartilla de la convocatoria | 0 | CTR6 | Elaboración de Precartilla que se somete a consideración del equipo técnico y las partes interesadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NO | NO |  | X |  |  |  | X | 0
R5 | Aval otorgado en favorecimiento de un tercero en el proceso de elección atípica en el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. | 0 | x | x | x | x | Proceso Participación y Diálogo Social | x | [9 empty] | C9 | Deficiencias en la aplicación del reglamento del Consejo. | 0 | CTR7 | En sesión del Consejo del SDACP se establece la necesidad de realizar elección atípica según los 3 casos estipulados en el Decreto 480 de 2018: 1. Sector declarado desierto en las elecciones ordinarias, 2. Reemplazo o 3. Sector no reconocido en el Decreto 480 de 2018. Se revisa la solicitud con el cumplimiento de los requisitos, la información clara y completa, garantizando los principios de transparencia y eficacia. Para emitir o negar el aval de realización de elección atípica, la DALP tiene un término de 10 días hábiles, contados a partir de la recepción y radicación de la solicitud o subsanación a través de ORFEO. Se solicitan las subsanaciones necesarias para tener completa claridad y precisión de la información. Para emitir o negar el aval de realización de elección atípica, la DALP tiene un término de 10 días hábiles, contados a partir de la recepción y radicación de la solicitud o subsanación a través de ORFEO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NO | NO |  | X |  |  |  | X | 0 | 1. El riesgo no esta claramente identificado, aunque cumple con los criterios de un riesgo de corrupcion, su redaccion no responde a la metodología descrita en la GUIA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGOS Y EL DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES PUBLICAS V,4 2,Las causas identificadas no son factores que puedan generar una situacion de corrupcion 3, El control identificado no está claramente definido 4. . No se evidencia que las acciones propuestas como plan de mitigación del riesgo, mejoren los controles existentes, propongan unos nuevos o enuncien acciones de mejora, para la valoración de la matriz de seguimiento Riesgos de corrupción. OBSERVACIONES A CORTE 30 DE ABRIL/2021: Se observa que no se han realizado mejoras frente a las observaciones presentadas al corte anterior.
[18 empty] | C10 | Omitir validación de documentos en lista de chequeo. | 0
[18 empty] | C11 | Omitir el requerimiento de subsanaciones en los casos que así lo amerite. | 0
[18 empty] | C12 | Baja divulgación y participación en el proceso de elecciones. | 0
R6 | Manipulación de la información y uso de datos para el beneficio propio o a favor de un tercero. | 1 | x | x | x | x | Proceso Transformaciones Culturales | x | [9 empty] | C13 | Falta de ética del personal contratado y un bajo seguimiento al ejercicio de supervisión del trabajo de campo en el momento de recolectar la información | 1 | CTR8 | El equipo de la Subdirección Observatorio de Culturas debe hacer las capacitaciones necesarias al personal contratado, realizar seguimiento, revisar y validar los documentos, con el visto bueno de los responsables de la aprobación, los cuales quedan registrados en el aplicativo Orfeo, de las actividades que se desarrollan en campo. Al no cumplir con los criterios de aprobación, los resultados de la investigación, sistematización y memoria social de producción de conocimiento, no serán satisfactorios y por tanto requerirán reproceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | NO |  | X |  |  |  | X | 0 | 1. El riesgo no esta claramente identificado, aunque cumple con los criterios de un riesgo de corrupcion, su redaccion no responde a la metodología descrita en la GUIA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGOS Y EL DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES PUBLICAS V,4 2,Las causas identificadas no son factores que puedan generar una situacion de corrupcion 3, El control identificado, como está planteado no está claramente definido. 4.No se evidencia que las acciones propuestas como plan de mitigación del riesgo, mejoren los controles existentes, propongan unos nuevos o enuncien acciones de mejora, para la valoración de la matriz de seguimiento Riesgos de corrupción OBSERVACIONES A CORTE 30 DE ABRIL/2021: Se observa que no se han realizado mejoras frente a las observaciones presentadas al corte anterior.
R7 | Adelantar actuaciones administrativas incumpliendo la normatividad legal vigente para favorecer a un tercero interesado | 0 | x | x | x | x | Formalización de Entidades sin ánimo de lucro | [8 empty] | Formalizacion ESAL |  | C14 | Favorecimiento a terceros | 1 | CTR9 | Entre Los profesionales de la dirección se realiza una revisión cruzada al 100% de los actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con la función registral de los organismos deportivos y recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte y de inspección, vigilancia y control a las Esal con fines Culturales, recreativas y/o deportivas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NO | NO |  | X |  |  |  | X | 0 | 1. El riesgo no esta claramente identificado, aunque cumple con los criterios de un riesgo de corrupcion, su redaccion no responde a la metodología descrita en la GUIA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGOS Y EL DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES PUBLICAS V,4 2. El control identificado no es un control. teniendo en cuenta que no responde a una accion como verificar, revisar, aprobar, etc. 3.No se evidencia que las acciones propuestas como plan de mitigación del riesgo, mejoren los controles existentes, propongan unos nuevos o enuncien acciones de mejora, para la valoración de la matriz de seguimiento Riesgos de corrupción OBSERVACIONES A CORTE 30 DE ABRIL/2021: Se observa que no se han realizado mejoras frente a las observaciones presentadas al corte anterior.
[18 empty] | C15 | Tráfico de influencias | 1
[18 empty] | C16 | Abuso de autoridad | 1
[18 empty] | C17 | interés en beneficio personal. | 1 | [14 empty] | X
R8 | Perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información en beneficio propio o de terceros por accesos indebidos o no autorizados de las bases de datos gestionadas por el GIS | 0 | x | x | x | x | Proceso Gestión de TIC | [8 empty] | Gestion de TIC |  | C18 | Falta de gestión en el control de accesos a las bases de datos. | 0 | CTR10 | Revisión del cumplimiento del MSPI. Responsable: GIS - Oficial de Seguridad Cómo se hace el control: Autodiagnóstico de cumplimiento del MSPI. Cuándo se hace: Semestral Cómo se evidencia: Seguimiento MSPI. Si no se hace qué ocurre: Puede aumentar la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NO | NO |  | X |  |  |  | X | 0 | 1. El riesgo no esta claramente identificado, aunque cumple con los criterios de un riesgo de corrupcion, su redaccion no responde a la metodología descrita en la GUIA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGOS Y EL DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES PUBLICAS V,4 2. El control identificado no es un control. teniendo en cuenta que no responde a una accion como verificar, revisar, aprobar, etc. 3.No se evidencia que las acciones propuestas como plan de mitigación del riesgo, mejoren los controles existentes, propongan unos nuevos o enuncien acciones de mejora, para la valoración de la matriz de seguimiento Riesgos de corrupción. OBSERVACIONES A CORTE 30 DE ABRIL/2021: Se observa que no se han realizado mejoras frente a las observaciones presentadas al corte anterior.
[18 empty] | C19 | Desconocimiento de políticas, lineamientos, procedimientos e instructivos de seguridad de la información y de la normativa nacional vigente. | 0 | [5 empty] | -
R9 | Adjudicación indebida de contratos o limitación de proponentes favoreciendo a un tercero. | 1 | x | x | x | x | Proceso Gestión Jurídica | [7 empty] | x |  |  | C20 | Inclusión de requisitos o elementos que direccionen el proceso de selección | 1 | CTR11 | Con base en el requerimiento del área que pretende efectuar la contratación, para lo cual realiza un sondeo de mercado o análisis de costo y el análisis del Sector conforme a las Guías emitidas por Colombia Compra eficiente, el cual será revisado y aprobado por el Jefe o Coordinador de la Dependencia que requiere la contratación. 1. Se realiza la revisión de la viabilidad jurídica sobre el tipo de la contratación que se pretenden adelantar definida en el ESDOP. Por su parte, el Comité de apoyo a la Actividad Contractual para cada proceso de selección debe contar con el acompañamiento del área técnica, jurídica y financiera de la entidad. Evaluación de las propuesta por parte del Comité verificador y evaluador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NO | NO |  | X |  |  |  | X | 0 | 1. El riesgo tiene las características de riesgo de corrupción, sin embargo dentro de la descripción del mismo se encuentra una causa, como lo es la limitación de proponentes. 2. En el control propuesto no se identifica una correcta segregación de funciones. 3, No se evidencia que las acciones propuestas como plan de mitigación del riesgo, mejoren los controles existentes, propongan unos nuevos o enuncien acciones de mejora, para la valoración de la matriz de seguimiento Riesgos de corrupción OBSERVACIONES A CORTE 30 DE ABRIL/2021: Se observa que no se han realizado mejoras frente a las observaciones presentadas al corte anterior.
R10 | Inadecuado uso de los documentos y la información legal o pública para beneficios de terceros o propios | 0 | x | x | x | x | Gestión Documental, de Recursos Físicos y Servicios Generales | [5 empty] | x |  |  |  |  | C21 | Uso indebido del poder | 1 | CTR12 | Desde el área de Recursos físicos se debe Fortalecer políticas y/o lineamientos Institucionales y de entes de control sobre el manejo de información y de los recursos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | NO |  | X |  |  |  | X | 0 | 1. El riesgo no esta claramente identificado, aunque cumple con los criterios de un riesgo de corrupcion, su redaccion no responde a la metodología descrita en la GUIA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGOS Y EL DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES PUBLICAS V,4 2,Las causas identificadas no son factores que puedan generar una situacion de corrupcion 3, El control identificado no es un control. teniendo en cuenta que no responde a una accion como verificar, revisar, aprobar, etc. 4. No se evidencia que las acciones propuestas como plan de mitigación del riesgo, mejoren los controles existentes, propongan unos nuevos o enuncien acciones de mejora, para la valoración de la matriz de seguimiento Riesgos de corrupción- (Anexo 6 Guía de Riesgos 2019- DAFP) OBSERVACIONES A CORTE 30 DE ABRIL/2021: Se observa que no se han realizado mejoras frente a las observaciones presentadas al corte anterior.
[18 empty] | C22 | Existencia de intereses personales | 1 | CTR13 | Desde el área de Recursos físicos se debe generar restricción al personal operativo para la manipulación de información que se maneje dentro de gestión documental. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | NO |  | X |  |  |  | x | 0
[18 empty] | C23 | Ofrecimiento de dadivas y/o beneficios de un servidor público o un tercero. | 1
[18 empty] | C24 | Pago de favores y compromisos políticos (clientelismo). | 1
[18 empty] | C25 | Trafico de influencias | 1
[18 empty] | C26 | Ausencia de denuncia de situaciones que generen corrupción en la entidad. | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | NO
R11 | Inadecuado uso de los recursos físicos para beneficios de terceros o propios | 0 | x | x | x | x | Gestión Documental, de Recursos Físicos y Servicios Generales | [5 empty] | x |  |  |  |  | C27 | Uso indebido del poder | 1 | CTR14 | Desde el área de Recursos físicos se debe Fortalecer políticas y/o lineamientos Institucionales y de entes de control sobre el manejo de información y de los recursos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | NO |  | X |  |  |  | X | 0 | 1. El riesgo no esta claramente identificado, aunque cumple con los criterios de un riesgo de corrupcion, su redaccion no responde a la metodología descrita en la GUIA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGOS Y EL DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES PUBLICAS V,4 2,Las causas identificadas no son factores que puedan generar una situacion de corrupcion 3, El control identificado no es un control. teniendo en cuenta que no responde a una accion como verificar, revisar, aprobar, etc. 4. No se evidencia que las acciones propuestas como plan de mitigación del riesgo, mejoren los controles existentes, propongan unos nuevos o enuncien acciones de mejora, para la valoración de la matriz de seguimiento Riesgos de corrupción OBSERVACIONES A CORTE 30 DE ABRIL/2021: Se observa que no se han realizado mejoras frente a las observaciones presentadas al corte anterior.
[18 empty] | C28 | Existencia de intereses personales | 1
[18 empty] | C29 | Ofrecimiento de dadivas y/o beneficios de un servidor público o un tercero. | 1
[18 empty] | C30 | Pago de favores y compromisos políticos (clientelismo). | 1
[18 empty] | C31 | Trafico de influencias | 1
[18 empty] | C32 | Ausencia de denuncia de situaciones que generen corrupción en la entidad. | 1
R12 | Aceptar retribuciones o dádivas para el trámite y/o respuesta dé PQRS o para la entrada de información reservada propia de la entidad beneficio propio y/o tercero | 0 | x | x | x | x | Proceso Atención al Ciudadano | [8 empty] | Atención al Ciudadano |  | C33 | Ausencia de procedimientos claros para tramitar PQRS | 0 | CTR15 | El líder del procedimiento de atención al ciudadano deberá cada seis meses actualizar los procedimientos relacionados con atención al ciudadano, con el fin de atender las observaciones realizadas en auditorías y mejorar el trámite de PQRS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | SI |  | X |  |  |  | X | 0 | 1. El riesgo no esta claramente identificado, aunque cumple con los criterios de un riesgo de corrupcion, su redaccion no responde a la metodología descrita en la GUIA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGOS Y EL DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES PUBLICAS V,4 2,Las causas identificadas no son factores que puedan generar una situacion de corrupcion 3, El control identificado no es un control. teniendo en cuenta que no responde a una accion como verificar, revisar, aprobar, etc. 4. No se evidencia que las acciones propuestas como plan de mitigación del riesgo, mejoren los controles existentes, propongan unos nuevos o enuncien acciones de mejora, para la valoración de la matriz de seguimiento Riesgos de corrupción. OBSERVACIONES A CORTE 30 DE ABRIL/2021: Se observa que no se han realizado mejoras frente a las observaciones presentadas al corte anterior.
[18 empty] | C34 | Inobservancia de los procedimientos asociados al de atención al ciudadano. | 0
R13 | Ocultar hallazgos de auditoria para beneficio propio o de un tercero | 1 | x | x | x | x | Seguimiento y Evaluación de la Gestión | [9 empty] | x | C35 | Debilidad en la identificación y aplicación de criterios de auditoria. | 1 | CTR16 | Antes de comenzar cada trabajo de auditoría, se debe realizar programa de trabajo de auditoría Para esta fase el auditor o equipo auditor designado debe analizar los factores críticos de éxito de cada unidad auditable y definir los siguientes aspectos • Objetivo del trabajo de auditoría • Alcance del trabajo • Diseño de pruebas o procedimiento de auditoria. • Cronograma • Recursos Este programa es evaluado por el Jefe de la OCI, validando que se encuentren claros los criterios a aplicar, de lo contrario no se podrá dar inicio a la auditoria. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  | X |  |  |  | X | 0 | 1. El riesgo, las causas y los controles responden a la metodología de riesgos existente y el plan de tratamiento del riesgo apunta a mejorar los controles existentes, no obstante se recomienda fortalecer la redacción del control en consideracion de la Guía para administración de Riesgos yel diseño de controles en entidades públicas V4
[18 empty] | C36 | Falta de seguimiento en etapa de planeación y ejecución de la auditoria. | 1
[18 empty] | C37 | Incumplimiento del código de ética del auditor. | 1
R14 | Que transcurra el termino otorgado por la Ley para iniciar la acción disciplinaria o que no se imponga la sanción correspondiente | 0 | x | x |  | x | Control Disciplinario | [9 empty] | x | C38 | Desatender las quejas radicadas y/o permitir el vencimiento de los términos legales de tal manera que se presenten los fenómenos de caducidad o prescripción | 0 | CTR17 | La (el) operador disciplinaria(o) verifica a diario bandeja Orfeo, correos electrónicos, sistema Bogotá te escucha, si se registran quejas o informes de servidores públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | NO |  | X |  |  |  | X | 0 | 1. El riesgo no esta claramente identificado, aunque cumple con los criterios de un riesgo de corrupcion, su redaccion no responde a la metodología descrita en la GUIA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGOS Y EL DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES PUBLICAS V,4 2,Las causas identificadas no son factores que puedan generar una situacion de corrupcion 3, El control identificado no es un control. teniendo en cuenta que no responde a una accion como verificar, revisar, aprobar, etc. 4. No se evidencia que las acciones propuestas como plan de mitigación del riesgo, mejoren los controles existentes, propongan unos nuevos o enuncien acciones de mejora, para la valoración de la matriz de seguimiento Riesgos de corrupción OBSERVACIONES A CORTE 30 DE ABRIL/2021: Se observa que no se han realizado mejoras frente a las observaciones presentadas al corte anterior.
[21 empty] | CTR17 | Realizar mensualmente reunión de seguimiento de términos de los procesos que estén en curso. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | NO |  | X |  |  |  | X | 0
0.21429
0.78571

## Valoración del Impacto
MATRIZ DEFINICIÓN DE LOS RIEGOS DE CORRUPCIÓN | [5 empty] | Criterios para calificar el Impacto - Riesgos de Corrupción
No. | Riesgo | Acción u omisión | Uso del poder | Desviar la Gestión de lo Público | Beneficio a terceros | No. | Preguntas: Si el riesgo de corrupción se materializa podría… | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | 1=Si / 0=No
R1 | Ocultar o manipular información relacionada con la planeación, la inversión, sus resultados y metas alcanzadas en beneficio propio o a favor de un tercero | x | x | x | x | 1 | ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Responder afirmativamente de UNO a CINCO pregunta(s) genera un impacto moderado. Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto mayor. Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE preguntas genera un impacto catastrófico.
R2 | Favorecimiento a terceros a través de los cotratos de la OAC | x | x | x | x | 2 | ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R3 | Manipulación de la información, para beneficiar algún participante | x | x | x | x | 3 | ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad? | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
R4 | Uso del poder para habilitar proyectos con financiados con recursos LEP, sin el lleno de los requisitos para beneficio propio o de un tercero | x | x | x | x | 4 | ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad? | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
R5 | Aval otorgado en favorecimiento de un tercero en el proceso de elección atípica en el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. | X | X | X | X | 5 | ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación? | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R6 | Manipulación de la información y uso de datos para el beneficio propio o a favor de un tercero. | x | x | x | x | 6 | ¿Generar pérdida de recursos económicos? | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
R7 | Adelantar actuaciones administrativas incumpliendo la normatividad legal vigente para favorecer a un tercero interesado | x | x | x | x | 7 | ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios? | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
R8 | Perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información en beneficio propio o de terceros por accesos indebidos o no autorizados de las bases de datos gestionadas por el GIS | X | X | X | X | 8 | ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos? | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R9 | Adjudicación indebida de contratos o limitación de proponentes favoreciendo a un tercero. | x | x | x | x | 9 | ¿Generar pérdida de información de la Entidad? | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
R10 | Inadecuado uso de los recursos fisicos para beneficios de terceros o propios | X | X | X | X | 10 | ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente? | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R11 | Inadecuado uso de los documentos y la información legal o pública para beneficios de terceros o propios | X | X | X | X | 11 | ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R12 | Aceptar retribuciones o dádivas para el trámite y/o respuesta dé PQRS o para la entrada de información reservada propia de la entidad beneficio propio y/o tercero | X | X | X | X | 12 | ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R13 | Ocultar hallazgo de auditoria para beneficio propio o de un tercero. | X | X | X | X | 13 | ¿Dar lugar a procesos fiscales? | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
R14 | Que transcurra el termino otorgado por la Ley para iniciar la acción disciplinaria o que no se imponga la sanción correspondiente | X | X | X | X | 14 | ¿Dar lugar a procesos penales? | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 15 | ¿Generar pérdida de credibilidad del sector? | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
[6 empty] | 16 | ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 17 | ¿Afectar la imagen regional? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | 18 | ¿Afectar la imagen nacional? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Acción u omisión + uso del poder + desviación de la gestión de lo público + el beneficio a terceros |  |  |  |  | 19 | ¿Generar daño ambiental? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL |  | 9 | 10 | 7 | 12 | 7 | 5 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 10