## MATRIZ SDCRD
| MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN | [62 empty] | CÓDIGO | FR-02-PR-DES-01
[64 empty] | VERSIÓN | 03
[64 empty] | FECHA | 2018-03-15
Cod. Propósito | Propósito | No. Programa Estrategico | Programa Estratégico | Cod. Programa | Programa | Cod. Meta Plan | Meta Plan de Desarrollo | Cod. Indicador | Indicador meta producto | Línea de base | Código proyecto | Cod BIPIN | Proyecto | Cod. Meta Proyecto | Meta proyecto de inversión sdcrd | Tipología | Programación 2020 – 2024 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | SEGUIMIENTO MAGNITUDES PROYECTO
[28 empty] | Programación Enero Vigencia | Ejecución Enero Vigencia | % Avance | Programación Febrero Vigencia | Ejecución Febrero Vigencia | % Avance | Programación Marzo Vigencia | Ejecución Marzo Vigencia | % Avance | Programación Abril Vigencia | Ejecución Abril Vigencia | % Avance | Programación Mayo Vigencia | Ejecución Mayo Vigencia | % Avance | Programación Junio Vigencia | Ejecución Junio Vigencia | % Avance | Programación Julio Vigencia | Ejecución Julio Vigencia | % Avance | Programación Agosto Vigencia | Ejecución Agosto Vigencia | % Avance | Programación Septiembre Vigencia | Ejecución Septiembre Vigencia | % Avance | Programación Octubre Vigencia | Ejecución Octubre Vigencia | % Avance | Programación Noviembre Vigencia | Ejecución Noviembre Vigencia | % Avance | Programación Diciembre Vigencia | Ejecución Diciembre Vigencia | % Avance | % Avance Transcurrido PDD | % Avance al PDD
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 2 | Mejores ingresos de los hogares y combatir la feminización de la pobreza | 1 | Subsidios y transferencias para la equidad | 3 | Entregar el 100% de los recursos previstos para Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) | 3 | Porcentaje de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) entregados | 0 | 7885 | 2020110010217 | Aportes para los creadores y gestores culturales de Bogotá | 1 | Entregar el 100% de los recursos previstos para Beneficios Económico Periódicos (BEPS) | CONSTANTE | 100% | 100% | 103.5% | 100% | 52% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 52% | 52% | 50% | 52% | 52% | 50% | 52% | 52% | 50% | 52% | 52% | 50% | 52% | 52% | 100% |  | 0% | 77.75% | 31.1%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 2 | Mejores ingresos de los hogares y combatir la feminización de la pobreza | 1 | Subsidios y transferencias para la equidad | 3 | Entregar el 100% de los recursos previstos para Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) | 3 | Porcentaje de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) entregados | 0 | 7885 | 2020110010217 | Aportes para los creadores y gestores culturales de Bogotá | 1 | Entregar el 100% de los recursos previstos para Beneficios Económico Periódicos (BEPS) | CONSTANTE | 100% | 100% | 103.5% | 100% | 52% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 52% | 52% | 50% | 52% | 52% | 50% | 52% | 52% | 50% | 52% | 52% | 50% | 52% | 52% | 100% | 0% | 0% | 77.75% | 31.1%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 15 | Plan Distrital de Lectura, Escritura y oralidad: Leer para la vid | 101 | Creación de un (1) Sistema Distrital de bibliotecas y espacios no convencionales de lectura que fortalezca y articule bibliotecas públicas, escolares, comunitarias, universitarias, especializadas, y otros espacios de circulación del libro en la ciudad | 109 | Número de sistemas distritales de bibliotecas y espacios no convencionales creados | 0 | 7880 | 2020110010197 | Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá. | 1 | Creación de 1 sistema distrital de bibliotecas y espacios no convencionales de lectura que fortalezca y articules las bibliotecas públicas, escolares, comunitarias, universitarias, especialidaz, y otros espacios de circulación del libro en la ciudad | CONSTANTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.89 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.07 | 0.07 | 7% | 0.13 | 0.07 | 7% | 0.21 | 0.12 | 12% | 0.44 | 0.17 | 17% | 0.54 | 0.21 | 21% | 0.62 | 0.27 | 27% | 0.68 | 0.46 | 46% | 0.75 | 0.7 | 70% | 0.82 | 0.75 | 75% | 0.88 | 0.82 | 82% | 0.94 | 0.89 | 89% | 1 |  | 0% | 94.5% | 37.8%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 15 | Plan Distrital de Lectura, Escritura y oralidad: Leer para la vid | 101 | Creación de un (1) Sistema Distrital de bibliotecas y espacios no convencionales de lectura que fortalezca y articule bibliotecas públicas, escolares, comunitarias, universitarias, especializadas, y otros espacios de circulación del libro en la ciudad | 109 | Número de sistemas distritales de bibliotecas y espacios no convencionales creados | 0 | 7880 | 2020110010197 | Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá. | 1 | Creación de 1 sistema distrital de bibliotecas y espacios no convencionales de lectura que fortalezca y articules las bibliotecas públicas, escolares, comunitarias, universitarias, especialidaz, y otros espacios de circulación del libro en la ciudad | CONSTANTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.89 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.07 | 0.07 | 7% | 0.13 | 0.07 | 7% | 0.21 | 0.12 | 12% | 0.44 | 0.17 | 17% | 0.54 | 0.21 | 21% | 0.62 | 0.27 | 27% | 0.68 | 0.46 | 46% | 0.75 | 0.7 | 70% | 0.82 | 0.75 | 75% | 0.88 | 0.82 | 82% | 0.94 | 0.89 | 89% | 1 | 0 | 0% | 94.5% | 37.8%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 15 | Plan Distrital de Lectura, Escritura y oralidad: Leer para la vida | 102 | Formular 1 política distrital de lectura, escritura y bibliotecas y otros espacios de circulación del libro | 110 | Número de políticas de lectura, escritura y bibliotecas formuladas | 0 | 7880 | 2020110010197 | Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá. | 2 | Formular 1 política distrital de lectura, escritura y bibliotecas y otros espacios de circulación del libro | CRECIENTE | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.49 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.0075 | 0 | 0% | 0.0105 | 0.018 | 3.6% | 0.02 | 0.088 | 17.6% | 0.05 | 0.13 | 26% | 0.08 | 0.17 | 34% | 0.11 | 0.22 | 44% | 0.19 | 0.27 | 54% | 0.24 | 0.34 | 68% | 0.29 | 0.46 | 92% | 0.31 | 0.48 | 96% | 0.33 | 0.49 | 98% | 0.5 |  | 0% | 98.33% | 16.86%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 15 | Plan Distrital de Lectura, Escritura y oralidad: Leer para la vida | 102 | Formular 1 política distrital de lectura, escritura y bibliotecas y otros espacios de circulación del libro | 110 | Número de políticas de lectura, escritura y bibliotecas formuladas | 0 | 7880 | 2020110010197 | Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá. | 2 | Formular 1 política distrital de lectura, escritura y bibliotecas y otros espacios de circulación del libro | CRECIENTE | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.49 | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 0.0075 | 0 | 0% | 0.01 | 0.018 | 3.6% | 0.02 | 0.088 | 17.6% | 0.05 | 0.13 | 26% | 0.08 | 0.17 | 34% | 0.11 | 0.22 | 44% | 0.19 | 0.27 | 54% | 0.24 | 0.34 | 68% | 0.29 | 0.46 | 92% | 0.31 | 0.48 | 96% | 0.33 | 0.49 | 98% | 0.5 | 0 | 0% | 98.33% | 16.86%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 15 | Plan Distrital de Lectura, Escritura y oralidad: Leer para la vid | 103 | Promover 16 espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la literatura en la ciudad. | 111 | Número de espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la escritura promovidos | 8 | 7880 | 2020110010197 | Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá. | 3 | Promover 5 espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la literatura en la ciudad. | SUMA | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0.04 | 0 | 0% | 0.16 | 0 | 0% | 0.43 | 0.01 | 0.5% | 0.52 | 0.01 | 0.5% | 0.58 | 0.51 | 25.5% | 0.63 | 0.62 | 31% | 0.67 | 0.77 | 38.5% | 0.77 | 1 | 50% | 1 | 1 | 50% | 1 | 1 | 50% | 2 |  | 0% | 50% | 20%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 15 | Plan Distrital de Lectura, Escritura y oralidad: Leer para la vid | 103 | Promover 16 espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la literatura en la ciudad. | 111 | Número de espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la escritura promovidos | 8 | 7880 | 2020110010197 | Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá. | 3 | Promover 5 espacios y/o eventos de valoración social del libro, la lectura y la literatura en la ciudad. | SUMA | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0.04 | 0 | 0% | 0.16 | 0 | 0% | 0.43 | 0.01 | 0.5% | 0.52 | 0.01 | 0.5% | 0.58 | 0.51 | 25.5% | 0.63 | 0.62 | 31% | 0.67 | 0.77 | 38.5% | 0.77 | 1 | 50% | 1 | 1 | 50% | 1 | 1 | 50% | 2 | 0 | 0% | 50% | 20%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 3 | Sistema Distrital de cuidado | 20 | Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 136 | Cualificación de 4.500 agentes del sector y demás talento humano en el marco de la estrategia de cualificación de mediadores culturales. | 148 | Número de personas cualificadas | 0 | 7884 | 2020110010214 | Formación y cualificación para agentes culturales y ciudadanía en Bogotá | 1 | Beneficiar 4.500 personas en procesos de educación informal del sector artístico y cultural | SUMA | 4500 | 360 | 380 | 1000 | 993 | 1080 |  | 1440 |  | 600 |  | 60 | 76 | 7.6% | 120 | 116 | 11.6% | 180 | 147 | 14.7% | 240 | 196 | 19.6% | 300 | 486 | 48.6% | 360 | 594 | 59.4% | 420 | 659 | 156.9% | 766 | 775 | 101.2% | 820 | 892 | 108.8% | 900 | 959 | 106.6% | 960 | 993 | 103.4% | 1000 |  | 0% | 101% | 30.65%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 3 | Sistema Distrital de cuidado | 20 | Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 136 | Cualificación de 4.500 agentes del sector y demás talento humano en el marco de la estrategia de cualificación de mediadores culturales. | 148 | Número de personas cualificadas | 0 | 7884 | 2020110010214 | Formación y cualificación para agentes culturales y ciudadanía en Bogotá | 2 | Beneficiar 215 agentes del sector a través del fomento para el acceso a la oferta cultural | SUMA | 215 | 35 | 34 | 46 | 46 | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 46 | 0% | 46 | 46 | 100% | 46 | 46 | 100% | 46 | 46 | 100% | 46 | 46 | 100% | 46 |  | 0% | 98.77% | 37.04%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 3 | Sistema Distrital de cuidado | 20 | Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 136 | Cualificación de 4.500 agentes del sector y demás talento humano en el marco de la estrategia de cualificación de mediadores culturales. | 148 | Número de personas cualificadas | 0 | 7884 | 2020110010214 | Formación y cualificación para agentes culturales y ciudadanía en Bogotá | 3 | Construcción de 1 Sistema de Información de arte, cultura y patrimonio. | SUMA | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.23 | 0.25 |  | 0.26 |  | 0.12 |  | 0.03 | 0.03 | 12% | 0.05 | 0.05 | 20% | 0.08 | 0.08 | 32% | 0.1 | 0.1 | 40% | 0.13 | 0.13 | 52% | 0.16 | 0.16 | 64% | 0.16 | 0.16 | 100% | 0.18 | 0.18 | 100% | 0.2 | 0.2 | 100% | 0.21 | 0.21 | 100% | 0.23 | 0.23 | 100% | 0.25 |  | 0% | 94.59% | 35%
[11 empty] | 7884 | 2020110010214 | Formación y cualificación para agentes culturales y ciudadanía en Bogotá | 3 | Implementar una estrategia para el fortalecimiento de los Constructores Locales y agentes del sector del programa Es Cultura Local. | SUMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.73 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.27 | 0.27 | 100% | 0.58 | 0.58 | 100% | 0.73 | 0.73 | 100% | 1 |  | 0% | 73% | 73%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 3 | Sistema Distrital de cuidado | 20 | Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 136 | Cualificación de 4.500 agentes del sector y demás talento humano en el marco de la estrategia de cualificación de mediadores culturales. | 148 | Número de personas cualificadas | 0 | 7884 | 2020110010214 | Formación y cualificación para agentes culturales y ciudadanía en Bogotá | 1 | Beneficiar 4.500 personas en procesos de educación informal del sector artístico y cultural | SUMA | 4500 | 360 | 380 | 1000 | 993 | 1080 |  | 1440 |  | 600 |  | 60 | 76 | 7.6% | 120 | 116 | 11.6% | 180 | 147 | 14.7% | 240 | 196 | 19.6% | 300 | 486 | 48.6% | 360 | 594 | 59.4% | 420 | 659 | 156.9% | 766 | 775 | 101.2% | 820 | 892 | 108.8% | 900 | 959 | 106.6% | 960 | 993 | 103.4% | 1000 | 0 | 0% | 101% | 30.65%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 2 | Mejores ingresos de los hogares y combatir la feminización de la pobreza | 20 | Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 139 | Generar 1 estrategia de internacionalización que promueva el posicionamiento de Bogotá como referente en temas culturales y deportivos y que permita la movilización dinámica de recursos técnicos, humanos y financieros | 151 | Número de estrategias de internacionalización generadas | 0 | 7656 | 2020110010040 | Generación de una estrategia de internacionalización del Sector Cultura, Recreación y Deporte para la ciudad de Bogotá | 1 | Elaborar 1 documento técnico sobre el relacionamiento internacional del sector para gestionar cooperación técnica y financiera al interior del sector. | SUMA | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.18 | 0.3 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0.02 | 0.02 | 10% | 0.04 | 0.04 | 20% | 0.06 | 0.06 | 30% | 0.08 | 0.08 | 40% | 0.1 | 0.1 | 50% | 0.12 | 0.12 | 60% | 0.14 | 0.14 | 70% | 0.16 | 0.16 | 80% | 0.18 | 0.18 | 90% | 0.2 |  | 0% | 93.33% | 28%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 2 | Mejores ingresos de los hogares y combatir la feminización de la pobreza | 20 | Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 139 | Generar 1 estrategia de internacionalización que promueva el posicionamiento de Bogotá como referente en temas culturales y deportivos y que permita la movilización dinámica de recursos técnicos, humanos y financieros | 151 | Número de estrategias de internacionalización generadas | 0 | 7656 | 2020110010040 | Generación de una estrategia de internacionalización del Sector Cultura, Recreación y Deporte para la ciudad de Bogotá | 2 | Diseñar y gestionar 1 plataforma de información que permita la consulta y sistematización de las experiencias significativas, buenas prácticas y proyectos de cooperación del sector | SUMA | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.18 | 0.3 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0.02 | 0.02 | 10% | 0.04 | 0.04 | 20% | 0.06 | 0.06 | 30% | 0.08 | 0.08 | 40% | 0.1 | 0.1 | 50% | 0.12 | 0.12 | 60% | 0.14 | 0.14 | 70% | 0.16 | 0.16 | 80% | 0.18 | 0.18 | 90% | 0.2 |  | 0% | 93.33% | 28%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 2 | Mejores ingresos de los hogares y combatir la feminización de la pobreza | 20 | Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 139 | Generar 1 estrategia de internacionalización que promueva el posicionamiento de Bogotá como referente en temas culturales y deportivos y que permita la movilización dinámica de recursos técnicos, humanos y financieros | 151 | Número de estrategias de internacionalización generadas | 0 | 7656 | 2020110010040 | Generación de una estrategia de internacionalización del Sector Cultura, Recreación y Deporte para la ciudad de Bogotá | 3 | Diseñar y realizar 1 curso para fortalecer las competencias y la calidad de los conocimientos de agentes del sector. | SUMA | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |  | 0.2 |  | 0.1 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.2 | 0.1 | 50% | 0.2 | 0.11 | 55% | 0.2 | 0.2 | 100% | 0.2 | 0.2 | 100% | 0.2 |  | 0% | 100% | 30%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 2 | Mejores ingresos de los hogares y combatir la feminización de la pobreza | 20 | Bogotá, referente en cultura, deporte, recreación y actividad física, con parques para el desarrollo y la salud | 139 | Generar 1 estrategia de internacionalización que promueva el posicionamiento de Bogotá como referente en temas culturales y deportivos y que permita la movilización dinámica de recursos técnicos, humanos y financieros | 151 | Número de estrategias de internacionalización generadas | 0 | 7656 | 2020110010040 | Generación de una estrategia de internacionalización del Sector Cultura, Recreación y Deporte para la ciudad de Bogotá | 1 | Elaborar 1 documento técnico sobre el relacionamiento internacional del sector para gestionar cooperación técnica y financiera al interior del sector. | SUMA | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.18 | 0.3 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.02 | 0.02 | 10% | 0.04 | 0.04 | 20% | 0.06 | 0.06 | 30% | 0.08 | 0.08 | 40% | 0.1 | 0.1 | 50% | 0.12 | 0.12 | 60% | 0.14 | 0.14 | 70% | 0.16 | 0.16 | 80% | 0.18 | 0.18 | 90% | 0.2 | 0 | 0% | 93.33% | 28%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultura | 147 | Desarrollar una (1) estrategia intercultural para fortalecer los diálogos con la ciudadanía en sus múltiples diversidades poblacionales y territoriales. | 159 | Número de estrategias interculturales desarrolladas | 0 | 7648 | 2020110010198 | Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá | 3 | Concertar e implementar 23 procesos para el fortalecimiento, reconocimiento, valoración y la pervivencia cultural de los grupos étnicos, etários y sectores sociales. | CONSTANTE | 23 | 23 | 23 | 23 | 20.9 | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 0 | 0 | 0% | 2.09 | 2.09 | 9.087% | 4.18 | 4.18 | 18.17% | 6.27 | 6.27 | 27.26% | 8.36 | 8.36 | 36.35% | 10.45 | 10.45 | 45.43% | 12.54 | 12.54 | 54.52% | 14.63 | 14.63 | 63.61% | 16.72 | 16.72 | 72.7% | 18.81 | 18.81 | 81.78% | 20.9 | 20.9 | 90.87% | 23 |  | 0% | 95.43% | 38.17%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultura | 147 | Desarrollar una (1) estrategia intercultural para fortalecer los diálogos con la ciudadanía en sus múltiples diversidades poblacionales y territoriales. | 159 | Número de estrategias interculturales desarrolladas | 0 | 7648 | 2020110010198 | Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá | 3 | Concertar e implementar 23 procesos para el fortalecimiento, reconocimiento, valoración y la pervivencia cultural de los grupos étnicos, etários y sectores sociales. | CONSTANTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9087 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0.09087 | 0.09087 | 9.087% | 0.18174 | 0.18174 | 18.17% | 0.27261 | 0.27261 | 27.26% | 0.36348 | 0.36348 | 36.35% | 0.45435 | 0.45435 | 45.43% | 0.54522 | 0.54522 | 54.52% | 0.63609 | 0.63609 | 63.61% | 0.72696 | 0.72696 | 72.7% | 0.81783 | 0.81783 | 81.78% | 0.9087 | 0.9087 | 90.87% | 1 | 0 | 0% | 95.43% | 38.17%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultura | 148 | Desarrollar una (1) estrategia para promover y fortalecer la gestión cultural territorial y los espacios de participación ciudadana del sector cultura, y su incidencia en los presupuestos participativos. | 160 | Número de estrategias de gestión cultural territorial y los espacios de participación ciudadanadesarrolladas | 0 | 7648 | 2020110010198 | Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá | 1 | Desarrollar 20 estrategias de reconocimiento y dinamización del componente cultural en los territorios de Bogotá | CONSTANTE | 20 | 20 | 20 | 20 | 18.8 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.2 | 1.2 | 6% | 3.4 | 3.4 | 17% | 5.6 | 5.6 | 28% | 7.8 | 7.8 | 39% | 10 | 10 | 50% | 12.2 | 12.2 | 61% | 14.4 | 14.4 | 72% | 16.6 | 16.16 | 80.8% | 18.8 | 18.8 | 94% | 20 |  | 0% | 97% | 38.8%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultura | 148 | Desarrollar una (1) estrategia para promover y fortalecer la gestión cultural territorial y los espacios de participación ciudadana del sector cultura, y su incidencia en los presupuestos participativos. | 160 | Número de estrategias de gestión cultural territorial y los espacios de participación ciudadana desarrolladas | 0 | 7648 | 2020110010198 | Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá | 2 | Desarrollar 26 estrategias para el fortalecimiento y cualificación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, los procesos de participación y la gestión territorial. | CONSTANTE | 26 | 26 | 24.44 | 26 | 23.4 | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2.6 | 2.6 | 10% | 5.2 | 5.2 | 20% | 7.8 | 7.8 | 30% | 10.4 | 10.4 | 40% | 13 | 13 | 50% | 15.6 | 15.6 | 60% | 18.2 | 18.2 | 70% | 20.8 | 20.8 | 80% | 23.4 | 23.4 | 90% | 26 |  | 0% | 92% | 36.8%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultura | 148 | Desarrollar una (1) estrategia para promover y fortalecer la gestión cultural territorial y los espacios de participación ciudadana del sector cultura, y su incidencia en los presupuestos participativos. | 160 | Número de estrategias de gestión cultural territorial y los espacios de participación ciudadana desarrolladas | 0 | 7648 | 2020110010198 | Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá |  | Desarrollar una (1) estrategia para promover y fortalecer la gestión cultural territorial y los espacios de participación ciudadana del sector cultura, y su incidencia en los presupuestos participativos. | CONSTANTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.91739 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.082609 | 0.082609 | 8.261% | 0.18696 | 0.18696 | 18.7% | 0.2913 | 0.2913 | 29.13% | 0.39565 | 0.39565 | 39.57% | 0.5 | 0.5 | 50% | 0.60435 | 0.60435 | 60.43% | 0.7087 | 0.7087 | 70.87% | 0.81304 | 0.80348 | 80.35% | 0.91739 | 0.91739 | 91.74% | 1 | 0 | 0% | 95.87% | 38.35%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 151 | Fortalecer 10 equipamientos artísticos y culturales en diferentes localidades de la ciudad. | 163 | Numero de equipamientos fortalecidos | 0 | 7654 | 2020110010205 | Mejoramiento de la Infraestructura Cultural en la ciudad de Bogotá | 1 | Diseñar 6 documentos de lineamientos técnicos para la formulación de proyectos de infraestructura cultural, la gestión de equipamientos culturales para la ciudad de Bogotá y la selección y priorización de posibles beneficiarios de la contribución parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas. | SUMA | 6 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.5 | 0.5 | 50% | 0.5 | 0.5 | 50% | 0.5 | 0.5 | 50% | 1 |  | 0% | 16.67% | 8.333%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 151 | Fortalecer 10 equipamientos artísticos y culturales en diferentes localidades de la ciudad. | 163 | Numero de equipamientos fortalecidos | 0 | 7654 | 2020110010205 | Mejoramiento de la Infraestructura Cultural en la ciudad de Bogotá | 2 | Asistir técnicamente 10 Proyectos de infraestructura cultural | SUMA | 10 | 0.5 | 0.1 | 2.9 | 1 | 1 |  | 1 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 34.48% | 0 | 1 | 34.48% | 2.9 |  | 0% | 32.35% | 10.58%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 151 | Fortalecer 10 equipamientos artísticos y culturales en diferentes localidades de la ciudad. | 163 | Numero de equipamientos fortalecidos | 0 | 7654 | 2020110010205 | Mejoramiento de la Infraestructura Cultural en la ciudad de Bogotá | 3 | Realizar 68 encuentros ciudadanos (virtuales y presenciales) para promover la apropiación, fortalecimiento del tejido social e involucramiento en los proyectos de infraestructura cultural | SUMA | 68 | 1 | 1 | 28 | 27 | 20 |  | 10 |  | 9 |  | 0 | 1 | 3.571% | 3 | 2 | 7.143% | 6 | 9 | 32.14% | 8 | 12 | 42.86% | 10 | 16 | 57.14% | 20 | 20 | 71.43% | 21 | 23 | 82.14% | 22 | 24 | 85.71% | 23 | 25 | 89.29% | 24 | 26 | 92.86% | 25 | 27 | 96.43% | 28 |  | 0% | 96.55% | 41.18%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 151 | Fortalecer 10 equipamientos artísticos y culturales en diferentes localidades de la ciudad. | 163 | Numero de equipamientos fortalecidos | 0 | 7654 | 2020110010205 | Mejoramiento de la Infraestructura Cultural en la ciudad de Bogotá | 2 | Asistir técnicamente 10 Proyectos de infraestructura cultural | SUMA | 10 | 0.5 | 0.1 | 2.9 | 1 | 1 |  | 1 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 34.48% | 0 | 1 | 34.48% | 2.9 | 0 | 0% | 32.35% | 10.58%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 154 | Implementar una (1) estrategia que permita reconocer y difundir manifestaciones de patrimonio cultural material e inmaterial, para generar conocimiento en la ciudadanía. | 167 | Número de estrategias implementadas | 0 | 7886 | 2020110010215 | Reconocimiento y valoración del patrimonio material e inmaterial de Bogotá | 1 | Elaborar 1 documento de investigación con el objetivo de abordar datos cuantitativos del patrimonio cultural construido, a partir de la revisión de los resultados de la revisión de las políticas asociadas en la ciudad | SUMA | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.26 | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.1 |  | 0 | 0 | 0% | 0.02 | 0.02 | 6.667% | 0.02 | 0.04 | 13.33% | 0.05 | 0.05 | 16.67% | 0.07 | 0.07 | 23.33% | 0.09 | 0.09 | 30% | 0.11 | 0.11 | 36.67% | 0.15 | 0.15 | 50% | 0.19 | 0.19 | 63.33% | 0.22 | 0.22 | 73.33% | 0.26 | 0.26 | 86.67% | 0.3 |  | 0% | 86.67% | 26%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 154 | Implementar una (1) estrategia que permita reconocer y difundir manifestaciones de patrimonio cultural material e inmaterial, para generar conocimiento en la ciudadanía. | 167 | Número de estrategias implementadas | 0 | 7886 | 2020110010215 | Reconocimiento y valoración del patrimonio material e inmaterial de Bogotá | 2 | Desarrollo de 20 publicaciones y eventos de divulgación asociados al patrimonio cultural | SUMA | 20 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 20% | 1 | 1 | 20% | 1 | 2 | 40% | 1 | 3 | 60% | 2 | 3 | 60% | 2 | 3 | 60% | 3 | 4 | 80% | 4 | 4 | 80% | 4 | 5 | 100% | 5 |  | 0% | 100% | 25%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 154 | Implementar una (1) estrategia que permita reconocer y difundir manifestaciones de patrimonio cultural material e inmaterial, para generar conocimiento en la ciudadanía. | 167 | Número de estrategias implementadas | 0 | 7886 | 2020110010215 | Reconocimiento y valoración del patrimonio material e inmaterial de Bogotá | 3 | Realizar 640 visitas para el seguimiento a las gestiones sobre la protección del patrimonio cultural de la ciudad. | SUMA | 600 | 50 | 54 | 240 | 262 | 200 |  | 106 |  | 44 |  | 20 | 29 | 12.08% | 27 | 43 | 17.92% | 34 | 67 | 27.92% | 41 | 97 | 40.42% | 48 | 114 | 47.5% | 128 | 128 | 53.33% | 140 | 156 | 65% | 152 | 175 | 72.92% | 164 | 200 | 83.33% | 215 | 233 | 97.08% | 230 | 262 | 109.2% | 240 |  | 0% | 109% | 49.38%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 154 | Implementar una (1) estrategia que permita reconocer y difundir manifestaciones de patrimonio cultural material e inmaterial, para generar conocimiento en la ciudadanía. | 167 | Número de estrategias implementadas | 0 | 7886 | 2020110010215 | Reconocimiento y valoración del patrimonio material e inmaterial de Bogotá | 1 | Elaborar 1 documento de investigación con el objetivo de abordar datos cuantitativos del patrimonio cultural construido, a partir de la revisión de los resultados de la revisión de las políticas asociadas en la ciudad | SUMA | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.26 | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.1 |  | 0 | 0 | 0% | 0.02 | 0.02 | 6.667% | 0.02 | 0.04 | 13.33% | 0.05 | 0.05 | 16.67% | 0.07 | 0.07 | 23.33% | 0.09 | 0.09 | 30% | 0.11 | 0.11 | 36.67% | 0.15 | 0.15 | 50% | 0.19 | 0.19 | 63.33% | 0.22 | 0.22 | 73.33% | 26% | 0.26 | 86.67% | 30% | 0 | 0% | 86.67% | 26%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 158 | Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales. | 171 | Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas realizadas. | 0 | 7650 | 2020110010039 | Fortalecimiento de los procesos de fomento cultural para la gestión incluyente en Cultura para la vida cotidiana en Bogotá | 1 | Realizar 8 documentos de lineamientos técnicos que aporten a la consolidación de la estrategia de gestión del conocimiento. | SUMA | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 |  | 0% | 50% | 25%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 158 | Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales. | 171 | Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas realizadas. | 0 | 7650 | 2020110010039 | Fortalecimiento de los procesos de fomento cultural para la gestión incluyente en Cultura para la vida cotidiana en Bogotá | 2 | Expedir 4 actos administrativos en el marco de los Convenios Interadministrativos a realizar, que den cuenta de la implementación de la estrategia de fortalecimiento de capacidad institucional. | SUMA | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 |  | 0% | 100% | 25%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 158 | Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales. | 171 | Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas realizadas. | 0 | 7650 | 2020110010039 | Fortalecimiento de los procesos de fomento cultural para la gestión incluyente en Cultura para la vida cotidiana en Bogotá | 3 | Realizar 3 procesos de capacitación que aporten en el fortalecimiento de capacidades de los agentes del sector. | SUMA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |  | 0% | 0% | 0%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 158 | Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales. | 171 | Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas realizadas. | 0 | 7650 | 2020110010039 | Fortalecimiento de los procesos de fomento cultural para la gestión incluyente en Cultura para la vida cotidiana en Bogotá | 4 | Entregar 1323 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas estímulos (1200), apoyos concertados (120) y alianzas estratégicas (3) dirigidos a fortalecer los procesos de los agentes del sector | SUMA | 1285 | 529 | 529 | 650 | 612 | 56 |  | 56 |  | 32 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20 | 18 | 3.237% | 20 | 19 | 3.417% | 145 | 40 | 7.194% | 250 | 180 | 32.37% | 250 | 275 | 44.93% | 334 | 551 | 90.03% | 524 | 594 | 91.38% | 612 | 612 | 94.15% | 650 |  | 0% | 96.78% | 86.24%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 158 | Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales. | 171 | Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas realizadas. | 0 | 7650 | 2020110010039 | Fortalecimiento de los procesos de fomento cultural para la gestión incluyente en Cultura para la vida cotidiana en Bogotá | 5 | Realizar 2.150 contenidos culturales que aporten a la apropiación social de los programas de fomento con énfasis territorial y poblacional. | SUMA | 1650 | 0 | 0 | 1300 | 800 | 350 |  | 300 |  | 200 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 355 | 355 | 27.31% | 400 | 414 | 31.85% | 490 | 470 | 36.15% | 560 | 563 | 43.31% | 640 | 759 | 58.38% | 730 | 800 | 61.54% | 1300 |  | 0% | 61.54% | 37.21%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 158 | Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales. | 171 | Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas realizadas. | 0 | 7650 | 2020110010039 | Fortalecimiento de los procesos de fomento cultural para la gestión incluyente en Cultura para la vida cotidiana en Bogotá | 6 | Asistir tecnicamente a 270 ESAL en los aspectos jurídicos, financieros y contables que contribuya a su fortalecimiento | SUMA | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |  | 110 |  | 50 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes | 21 | Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 158 | Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales. | 171 | Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas realizadas. | 0 | 7650 | 2020110010039 | Fortalecimiento de los procesos de fomento cultural para la gestión incluyente en Cultura para la vida cotidiana en Bogotá | 4 | Entregar 1323 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas estímulos (1200), apoyos concertados (120) y alianzas estratégicas (3) dirigidos a fortalecer los procesos de los agentes del sector | CONSTANTE | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.15% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3.077% | 2.769% | 2.769% | 3.597% | 3.417% | 3.417% | 26.08% | 7.194% | 0.01294% | 44.96% | 32.37% | 32.37% | 40.85% | 44.93% | 44.93% | 54.58% | 90.03% | 90.03% | 85.62% | 97.06% | 91.38% | 94.15% | 94.15% | 94.15% | 100% | 0% | 0% | 97.08% | 38.83%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 | Reactivación y adaptación económica a través de esquemas de productividad sostenible | 24 | Bogotá región emprendedora e innovadora | 165 | Desarrollar diez (10) actividades de impacto artístico, cultural y patrimonial en Bogotá y la Región | 179 | Número de actividades de impacto desarrolladas | 0 | 7887 | 2020110010216 | Implementación de una estrategia de arte en espacio público en Bogotá | 2 | Desarrollar diez (10) actividades de impacto artístico, cultural y patrimonial en Bogotá y la Región | CRECIENTE | 10 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 |  | 9 |  | 10 |  | 1 | 1 | 20% | 1 | 1 | 20% | 2 | 2 | 40% | 2 | 2 | 40% | 2 | 2 | 40% | 2 | 2 | 40% | 2 | 2 | 40% | 3 | 3 | 60% | 3 | 3 | 60% | 4 | 4 | 80% | 4 | 4 | 80% | 5 |  | 0% | 83.33% | 15.62%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 | Reactivación y adaptación económica a través de esquemas de productividad sostenible | 24 | Bogotá región emprendedora e innovadora | 165 | Desarrollar diez (10) actividades de impacto artístico, cultural y patrimonial en Bogotá y la Región | 179 | Número de actividades de impacto desarrolladas | 0 | 7887 | 2020110010216 | Implementación de una estrategia de arte en espacio público en Bogotá | 2 | Desarrollar diez (10) actividades de impacto artístico, cultural y patrimonial en Bogotá y la Región | CRECIENTE | 10 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 |  | 9 |  | 10 |  | 1 | 1 | 20% | 1 | 1 | 20% | 2 | 2 | 40% | 2 | 2 | 40% | 2 | 2 | 40% | 2 | 2 | 40% | 2 | 2 | 40% | 3 | 3 | 60% | 3 | 3 | 60% | 4 | 4 | 80% | 4 | 4 | 80% | 5 | 0 | 0% | 83.33% | 15.62%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 | Reactivación y adaptación económica a través de esquemas de productividad sostenible | 24 | Bogotá región emprendedora e innovadora | 167 | Diseñar e implementar dos (2) estrategias para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar Distritos Creativos, así como espacios adecuados para el desarrollo de actividades culturales y creativas. | 181 | Número de estrategias para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar Distritos Creativos diseñadas e implementadas | 1 | 7881 | 2020110010059 | Generación de desarrollo social y económico sostenible a través de las actividades culturales y creativas en Bogotá. | 1 | Diseñar e implementar 1 estrategia para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar Distritos Creativos, así como espacios adecuados para el desarrollo de actividades culturales y creativas | CONSTANTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.05 | 0.05 | 5% | 0.1 | 0.1 | 10% | 0.2 | 0.2 | 20% | 0.3 | 0.3 | 30% | 0.4 | 0.4 | 40% | 0.5 | 0.5 | 50% | 0.6 | 0.6 | 60% | 0.7 | 0.7 | 70% | 0.8 | 0.8 | 80% | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.95 | 0.95 | 95% | 1 |  | 0% | 97.5% | 39%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 | Reactivación y adaptación económica a través de esquemas de productividad sostenible | 24 | Bogotá región emprendedora e innovadora | 167 | Diseñar e implementar dos (2) estrategias para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar Distritos Creativos, así como espacios adecuados para el desarrollo de actividades culturales y creativas. | 181 | Número de estrategias para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar Distritos Creativos diseñadas e implementadas | 1 | 7881 | 2020110010059 | Generación de desarrollo social y económico sostenible a través de las actividades culturales y creativas en Bogotá. | 1 | Diseñar e implementar 1 estrategia para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar Distritos Creativos, así como espacios adecuados para el desarrollo de actividades culturales y creativas | CONSTANTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.05 | 0.05 | 5% | 0.1 | 0.1 | 10% | 0.2 | 0.2 | 20% | 0.3 | 0.3 | 30% | 0.4 | 0.4 | 40% | 0.5 | 0.5 | 50% | 0.6 | 0.6 | 60% | 0.7 | 0.7 | 70% | 0.8 | 0.8 | 80% | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.95 | 0.95 | 95% | 1 | 0 | 0% | 97.5% | 39%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 | Reactivación y adaptación económica a través de esquemas de productividad sostenible | 24 | Bogotá región emprendedora e innovadora | 168 | Diseñar y promover tres (3) programas para el fortalecimiento de la cadena de valor de la economía cultural y creativa. | 182 | Número de programas para el fortalecimiento de la cadena de valor diseñadas y promovidas | 0 | 7881 | 2020110010059 | Generación de desarrollo social y económico sostenible a través de las actividades culturales y creativas en Bogotá. | 2 | Diseñar y promover 1 programa para el fortlecimiento de la cadena de valor de la economía cultural y creativa | CONSTANTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.05 | 0.05 | 5% | 0.1 | 0.1 | 10% | 0.2 | 0.2 | 20% | 0.3 | 0.3 | 30% | 0.4 | 0.4 | 40% | 0.5 | 0.5 | 50% | 0.6 | 0.6 | 60% | 0.7 | 0.7 | 70% | 0.8 | 0.8 | 80% | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.95 | 0.95 | 95% | 1 |  | 0% | 97.5% | 39%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 | Reactivación y adaptación económica a través de esquemas de productividad sostenible | 24 | Bogotá región emprendedora e innovadora | 168 | Diseñar y promover tres (3) programas para el fortalecimiento de la cadena de valor de la economía cultural y creativa. | 182 | Número de programas para el fortalecimiento de la cadena de valor diseñadas y promovidas | 0 | 7881 | 2020110010059 | Generación de desarrollo social y económico sostenible a través de las actividades culturales y creativas en Bogotá. | 2 | Diseñar y promover 1 programa para el fortlecimiento de la cadena de valor de la economía cultural y creativa | CONSTANTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.05 | 0.05 | 5% | 0.1 | 0.1 | 10% | 0.2 | 0.2 | 20% | 0.3 | 0.3 | 30% | 0.4 | 0.4 | 40% | 0.5 | 0.5 | 50% | 0.6 | 0.6 | 60% | 0.7 | 0.7 | 70% | 0.8 | 0.8 | 80% | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.95 | 0.95 | 95% | 1 | 0 | 0% | 97.5% | 39%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 | Reactivación y adaptación económica a través de esquemas de productividad sostenible | 24 | Bogotá región emprendedora e innovadora | 174 | Implementar una (1) estrategia que permita atender a los artistas del espacio público, que propicie el goce efectivo de los derechos culturales de la ciudadanía | 188 | Número de estrategias para la atención de artistas del espacio público implementadas | 0 | 7887 | 2020110010216 | Implementación de una estrategia de arte en espacio público en Bogotá | 1 | Implementar 1 estrategia que permita atender a los artistas del espacio público, que propicie el goce efectivo de los derechos culturales de la ciudadanía. | CRECIENTE | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.38 | 0.33 | 0.63 |  | 0.88 |  | 1 |  | 0.13 | 0.13 | 34.21% | 0.14 | 0.14 | 36.84% | 0.15 | 0.15 | 39.47% | 0.19 | 0.19 | 50% | 0.2 | 0.2 | 52.63% | 0.21 | 0.21 | 55.26% | 0.26 | 0.26 | 68.42% | 0.27 | 0.27 | 71.05% | 0.28 | 0.28 | 73.68% | 0.32 | 0.32 | 84.21% | 0.33 | 0.33 | 86.84% | 0.38 |  | 0% | 90.2% | 15.23%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 | Reactivación y adaptación económica a través de esquemas de productividad sostenible | 24 | Bogotá región emprendedora e innovadora | 174 | Implementar una (1) estrategia que permita atender a los artistas del espacio público, que propicie el goce efectivo de los derechos culturales de la ciudadanía | 188 | Número de estrategias para la atención de artistas del espacio público implementadas | 0 | 7887 | 2020110010216 | Implementación de una estrategia de arte en espacio público en Bogotá | 1 | Implementar 1 estrategia que permita atender a los artistas del espacio público, que propicie el goce efectivo de los derechos culturales de la ciudadanía. | CRECIENTE | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.38 | 0.33 | 0.63 |  | 0.88 |  | 1 |  | 0.13 | 0.13 | 34.21% | 0.14 | 0.14 | 36.84% | 0.15 | 0.15 | 39.47% | 0.19 | 0.19 | 50% | 0.2 | 0.2 | 52.63% | 0.21 | 0.21 | 55.26% | 0.26 | 0.26 | 68.42% | 0.27 | 0.27 | 71.05% | 0.28 | 0.28 | 73.68% | 0.32 | 0.32 | 84.21% | 0.33 | 0.33 | 86.84% | 0.38 | 0 | 0% | 90.2% | 15.23%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 | Reactivación y adaptación económica a través de esquemas de productividad sostenible | 24 | Bogotá región emprendedora e innovadora | 175 | Implementar y fortalecer una (1) estrategia de economía cultural y creativa para orientar la toma de decisiones que permita mitigar y reactivar el sector cultura | 189 | Número de estrategias de economía cultural y creativa implemantadas y promovidas | 1 | 7881 | 2020110010059 | Generación de desarrollo social y económico sostenible a través de las actividades culturales y creativas en Bogotá. | 3 | Implementar y fortalecer 1 estrategia de economía cultural y creativa para orientar la toma de decisiones que permita mitigar y reactivar el sector cultura | CONSTANTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.05 | 0.05 | 5% | 0.1 | 0.1 | 10% | 0.2 | 0.2 | 20% | 0.3 | 0.3 | 30% | 0.4 | 0.4 | 40% | 0.5 | 0.5 | 50% | 0.6 | 0.6 | 60% | 0.7 | 0.7 | 70% | 0.8 | 0.8 | 80% | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.95 | 0.95 | 95% | 1 |  | 0% | 97.5% | 39%
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 4 | Reactivación y adaptación económica a través de esquemas de productividad sostenible | 24 | Bogotá región emprendedora e innovadora | 175 | Implementar y fortalecer una (1) estrategia de economía cultural y creativa para orientar la toma de decisiones que permita mitigar y reactivar el sector cultura | 189 | Número de estrategias de economía cultural y creativa implemantadas y promovidas | 1 | 7881 | 2020110010059 | Generación de desarrollo social y económico sostenible a través de las actividades culturales y creativas en Bogotá. | 3 | Implementar y fortalecer 1 estrategia de economía cultural y creativa para orientar la toma de decisiones que permita mitigar y reactivar el sector cultura | CONSTANTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.05 | 0.05 | 5% | 0.1 | 0.1 | 10% | 0.2 | 0.2 | 20% | 0.3 | 0.3 | 30% | 0.4 | 0.4 | 40% | 0.5 | 0.5 | 50% | 0.6 | 0.6 | 60% | 0.7 | 0.7 | 70% | 0.8 | 0.8 | 80% | 0.9 | 0.9 | 90% | 0.95 | 0.95 | 95% | 1 | 0 | 0% | 97.5% | 39%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliació | 10 | Cambio cultural y diálogo social | 45 | Espacio público más seguro y construido colectivamente | 333 | Generar una (1) estrategia para las prácticas culturales, artísticas y patrimoniales en espacios identificados como entornos conflictivos. | 360 | Número de estrategias para las prácticas culturales, artísticas y patrimoniales generadas | 0 | 7610 | 2020110010200 | Transformación social y cultural en entornos y territorios para la construcción de paz en Bogotá | 1 | Adelantar 10 procesos de concertación y articulación interinstirucional con comunidades y líderes para promover el ejercicio de los derechos culturales en territorios. | CONSTANTE | 10 | 5 | 5 | 10 | 9.85 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0% | 0.35 | 0.35 | 3.5% | 0.85 | 0.85 | 8.5% | 1.35 | 1.35 | 13.5% | 2.85 | 2.85 | 28.5% | 4.35 | 4.35 | 43.5% | 5.85 | 5.85 | 58.5% | 6.85 | 6.85 | 68.5% | 7.85 | 7.85 | 78.5% | 8.85 | 8.85 | 88.5% | 9.85 | 9.85 | 98.5% | 10 |  | 0% | 99% | 33%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliació | 10 | Cambio cultural y diálogo social | 45 | Espacio público más seguro y construido colectivamente | 333 | Generar una (1) estrategia para las prácticas culturales, artísticas y patrimoniales en espacios identificados como entornos conflictivos. | 360 | Número de estrategias para las prácticas culturales, artísticas y patrimoniales generadas | 0 | 7610 | 2020110010200 | Transformación social y cultural en entornos y territorios para la construcción de paz en Bogotá | 2 | Realizar 200 encuentros culturalesque promuevan la convivencia pacifica, digna y sostenible en el tiempo, de habitantes de los asentamientos humanos considerados espacios conflictivos y las comunidades vecinas | SUMA | 200 | 20 | 27 | 50 | 50 | 50 |  | 70 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2.5 | 1.5 | 3% | 5 | 2 | 4% | 15 | 7 | 14% | 25 | 11 | 22% | 35 | 25 | 50% | 45 | 37 | 74% | 50 | 50 | 100% | 50 |  | 0% | 110% | 38.5%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliació | 10 | Cambio cultural y diálogo social | 45 | Espacio público más seguro y construido colectivamente | 333 | Generar una (1) estrategia para las prácticas culturales, artísticas y patrimoniales en espacios identificados como entornos conflictivos. | 360 | Número de estrategias para las prácticas culturales, artísticas y patrimoniales generadas | 0 | 7610 | 2020110010200 | Transformación social y cultural en entornos y territorios para la construcción de paz en Bogotá | 1 | Adelantar 10 procesos de concertación y articulación interinstirucional con comunidades y líderes para promover el ejercicio de los derechos culturales en territorios. | CONSTANTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.985 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0.035 | 0.035 | 100% | 0.085 | 0.085 | 100% | 0.135 | 0.135 | 100% | 0.285 | 0.285 | 100% | 0.435 | 0.435 | 100% | 0.585 | 0.585 | 100% | 0.685 | 0.685 | 100% | 0.785 | 0.785 | 100% | 0.885 | 0.885 | 100% | 0.985 | 0.985 | 100% | 1 | 0 | 0% | 99.25% | 39.7%
5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 15 | Gestión pública efectiva, abierta y transparente | 55 | Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad | 474 | Creación de un (1) centro de diseño de políticas públicas de cambio cultural para fortalecer la institucionalidad de Cultura Ciudadana en el distrito, la gestión del conocimiento y la toma de decisiones institucionales que promuevan las transformaciones culturales a partir de mejores comprensiones de las dinámicas sociales y culturales | 519 | Número de centros de diseño de políticas públicas de cambio cultural creados | 0 | 7879 | 2020110010196 | Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su Institucionalidad en Bogotá | 1 | Creación de 1 centro de diseño de Políticas Públicas de cambio cultural par afortalecer la institucionalidad de cultura ciudadana en el distrito, la gestión del conocimiento y la toma de decisiones institucionales que promuevan las trasnformaciones culturales a partir de mejores comprensiones de las dinñamicas sociales y culturales | CONSTANTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.1 | 0.1 | 10% | 0.2 | 0.2 | 20% | 0.3 | 0.3 | 30% | 0.4 | 0.4 | 40% | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.6 | 0.6 | 60% | 0.7 | 0.7 | 70% | 0.8 | 1 | 100% | 0.9 | 1 | 100% | 1 |  | 0% | 100% | 40%
5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 15 | Gestión pública efectiva, abierta y transparente | 55 | Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad | 474 | Creación de un (1) centro de diseño de políticas públicas de cambio cultural para fortalecer la institucionalidad de Cultura Ciudadana en el distrito, la gestión del conocimiento y la toma de decisiones institucionales que promuevan las transformaciones culturales a partir de mejores comprensiones de las dinámicas sociales y culturales | 519 | Número de centros de diseño de políticas públicas de cambio cultural creados | 0 | 7879 | 2020110010196 | Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su Institucionalidad en Bogotá | 1 | Creación de 1 centro de diseño de Políticas Públicas de cambio cultural par afortalecer la institucionalidad de cultura ciudadana en el distrito, la gestión del conocimiento y la toma de decisiones institucionales que promuevan las trasnformaciones culturales a partir de mejores comprensiones de las dinñamicas sociales y culturales | CONSTANTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.1 | 0.1 | 10% | 0.2 | 0.2 | 20% | 0.3 | 0.3 | 30% | 0.4 | 0.4 | 40% | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.6 | 0.6 | 60% | 0.7 | 0.7 | 70% | 0.8 | 1 | 100% | 0.9 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 100% | 40%
5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 15 | Gestión pública efectiva, abierta y transparente | 55 | Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad | 475 | Diseñar y acompañar la implementación de trece (13) estrategias de cultura ciudadana en torno a los temas priorizados por la administración distrital. | 520 | Número de estrategias de cultura ciudadana diseñadas y acompañadas | 0 | 7879 | 2020110010196 | Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su Institucionalidad en Bogotá | 2 | Diseñar y acompañar la implementación de 13 estrategias de cultura ciudadana en torno a los temas priorizados por la administración Distrital | SUMA | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 50% | 3 | 3 | 75% | 3 | 3 | 75% | 3 | 3 | 75% | 4 |  | 0% | 85.71% | 46.15%
5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 15 | Gestión pública efectiva, abierta y transparente | 55 | Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad | 475 | Diseñar y acompañar la implementación de trece (13) estrategias de cultura ciudadana en torno a los temas priorizados por la administración distrital. | 520 | Número de estrategias de cultura ciudadana diseñadas y acompañadas | 0 | 7879 | 2020110010196 | Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su Institucionalidad en Bogotá | 2 | Diseñar y acompañar la implementación de 13 estrategias de cultura ciudadana en torno a los temas priorizados por la administración Distrital | SUMA | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 50% | 3 | 3 | 75% | 3 | 3 | 75% | 3 | 3 | 75% | 4 | 0 | 0% | 85.71% | 46.15%
5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 15 | Gestión pública efectiva, abierta y transparente | 55 | Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad | 476 | Implementar un (1) sistema de gestión de la información para el levantamiento y monitoreo de las estrategias de cambio cultural | 521 | Número de sistemas de gestión de la información implementados | 0 | 7879 | 2020110010196 | Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su Institucionalidad en Bogotá | 3 | Implementar 1 sistema de gestión de la información para el levantamiento y monitoreo de las estrategias de cambio cultural | CONSTANTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.1 | 0.1 | 10% | 0.2 | 0.2 | 20% | 0.3 | 0.3 | 30% | 0.4 | 0.4 | 40% | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.6 | 0.6 | 60% | 0.7 | 0.7 | 70% | 0.8 | 0.96 | 96% | 0.9 | 0.96 | 96% | 1 |  | 0% | 98% | 39.2%
5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 15 | Gestión pública efectiva, abierta y transparente | 55 | Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad | 476 | Implementar un (1) sistema de gestión de la información para el levantamiento y monitoreo de las estrategias de cambio cultural | 521 | Número de sistemas de gestión de la información implementados | 0 | 7879 | 2020110010196 | Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su Institucionalidad en Bogotá | 3 | Implementar 1 sistema de gestión de la información para el levantamiento y monitoreo de las estrategias de cambio cultural | CONSTANTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.1 | 0.1 | 10% | 0.2 | 0.2 | 20% | 0.3 | 0.3 | 30% | 0.4 | 0.4 | 40% | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.6 | 0.6 | 60% | 0.7 | 0.7 | 70% | 0.8 | 0.96 | 96% | 0.9 | 0.96 | 96% | 1 | 0 | 0% | 98% | 39.2%
5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 15 | Gestión pública efectiva, abierta y transparente | 56 | Gestión Pública Efectiva | 493 | Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía. | 539 | Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida | 0 | 7646 | 2020110010038 | Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá | 1 | Actualizar el 70% las herramientas tecnológicas | SUMA | 70% | 1 | 1 | 11 | 3 | 15 |  | 3 |  | 40 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.1 | 0.1 | 10% | 0.2 | 0.2 | 20% | 0.3 | 0.3 | 30% | 0.4 | 0.4 | 40% | 0.5 | 0.5 | 50% | 0.6 | 0.6 | 60% | 0.7 | 0.7 | 70% | 0.8 | 0.8 | 80% | 3 | 3 | 27.27% | 11 |  | 0% | 33.33% | 5.714%
5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 15 | Gestión pública efectiva, abierta y transparente | 56 | Gestión Pública Efectiva | 493 | Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía. | 539 | Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida | 0 | 7646 | 2020110010038 | Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá | 2 | Construir e implementar 1 estrategia institucional y sectorial que articule arte ciencia y tecnología permitiendo el desarrollo de la gestión administrativa y misional mediante la apropiación de las TI. | SUMA | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0 | 0 | 0% | 0.02 | 0.02 | 10% | 0.04 | 0.04 | 20% | 0.06 | 0.06 | 30% | 0.08 | 0.08 | 40% | 0.1 | 0.1 | 50% | 0.12 | 0.12 | 60% | 0.14 | 0.14 | 70% | 0.16 | 0.16 | 80% | 0.18 | 0.18 | 90% | 0.2 | 0.2 | 100% | 0.2 |  | 0% | 100% | 40%
5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 15 | Gestión pública efectiva, abierta y transparente | 56 | Gestión Pública Efectiva | 493 | Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía. | 539 | Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida | 0 | 7646 | 2020110010038 | Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá | 3 | Mantener 5 sedes sedes (3 sedes, almacén y bodega) en buen estado y atender los requerimientos internos y externos referentes a los mismos | SUMA | 5 | 1 | 0.96 | 1.04 | 0.9 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.13 | 12.5% | 0 | 0.15 | 14.42% | 0.17 | 0.31 | 29.81% | 0.35 | 0.46 | 44.23% | 0.52 | 0.61 | 58.65% | 0.69 | 0.76 | 73.08% | 0.87 | 0.9 | 86.54% | 1.04 |  | 0% | 91.18% | 36.9%
5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 15 | Gestión pública efectiva, abierta y transparente | 56 | Gestión Pública Efectiva | 493 | Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía. | 539 | Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida | 0 | 7646 | 2020110010038 | Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá | 4 | Elaborar 1 plan de atención de requerimientos para fortalecer la gestión y el clima laboral. | SUMA | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.01 | 0.01 | 5% | 0.02 | 0.02 | 10% | 0.04 | 0.04 | 20% | 0.06 | 0.06 | 30% | 0.08 | 0.08 | 40% | 0.09 | 0.09 | 45% | 0.11 | 0.11 | 55% | 0.13 | 0.13 | 65% | 0.15 | 0.15 | 75% | 0.16 | 0.16 | 80% | 0.18 | 0.18 | 90% | 0.2 |  | 0% | 95% | 38%
5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 15 | Gestión pública efectiva, abierta y transparente | 56 | Gestión Pública Efectiva | 493 | Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía. | 539 | Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida | 0 | 7646 | 2020110010038 | Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá | 5 | Implementar 1 sistema de gestión documental de conformidad con la normatividad vigente. | SUMA | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.27 | 0.25 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.02 | 0 | 0% | 0.04 | 0.04 | 14.81% | 0.07 | 0.07 | 25.93% | 0.09 | 0.09 | 33.33% | 0.11 | 0.1 | 37.04% | 0.13 | 0.12 | 44.44% | 0.16 | 0.16 | 59.26% | 0.18 | 0.18 | 66.67% | 0.2 | 0.2 | 74.07% | 0.22 | 0.22 | 81.48% | 0.25 | 0.25 | 92.59% | 0.27 |  | 0% | 95% | 38%
5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 15 | Gestión pública efectiva, abierta y transparente | 56 | Gestión Pública Efectiva | 493 | Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía. | 539 | Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida | 0 | 7646 | 2020110010038 | Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá | 6 | Desarrollar 1 estrategia para la articulación y el fortalecimiento de las dinámicas de planeación, gestión del conocimiento y gestión institucional, asociadas a la ejecución, seguimiento, medición y evaluación de las políticas, los programas, proyectos y presupuestos del sector. | SUMA | 1 | 0.2 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.01 | 0.01 | 4.762% | 0.03 | 0.03 | 14.29% | 0.05 | 0.05 | 23.81% | 0.07 | 0.07 | 33.33% | 0.08 | 0.08 | 38.1% | 0.1 | 0.1 | 47.62% | 0.11 | 0.11 | 52.38% | 0.13 | 0.13 | 61.9% | 0.15 | 0.15 | 71.43% | 0.17 | 0.17 | 80.95% | 0.18 | 0.18 | 85.71% | 0.21 |  | 0% | 90.24% | 36.63%
5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 15 | Gestión pública efectiva, abierta y transparente | 56 | Gestión Pública Efectiva | 493 | Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía. | 539 | Porcentaje de la capacidad institucional desarrollada y mantenida | 0 | 7646 | 2020110010038 | Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá | 4 | Elaborar 1 plan de atención de requerimientos para fortalecer la gestión y el clima laboral. | CONSTANTE | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% | 45% | 45% | 45% | 55% | 55% | 55% | 65% | 65% | 65% | 75% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% | 100% | 0% | 0% | 95% | 38%
5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 15 | Gestión pública efectiva, abierta y transparente | 56 | Gestión Pública Efectiva | 539 | Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública. | 588 | Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública realizadas | 0 | 7646 | 2020110010038 | Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá | 7 | Realizar 1 plan de acción de formación, fortalecimiento, eventos territoriales, actividades comunitarias, campañas y estrategias de comunicación. | SUMA | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0 | 0 | 0% | 0.02 | 0.02 | 10% | 0.03 | 0.03 | 15% | 0.05 | 0.05 | 25% | 0.07 | 0.07 | 35% | 0.08 | 0.08 | 40% | 0.1 | 0.1 | 50% | 0.12 | 0.12 | 60% | 0.13 | 0.13 | 65% | 0.15 | 0.15 | 75% | 0.17 | 0.17 | 100% | 0.2 |  | 0% | 92.5% | 37%
5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 15 | Gestión pública efectiva, abierta y transparente | 56 | Gestión Pública Efectiva | 539 | Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública. | 588 | Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública realizadas | 0 | 7646 | 2020110010038 | Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá | 7 | Realizar 1 plan de acción de formación, fortalecimiento, eventos territoriales, actividades comunitarias, campañas y estrategias de comunicación. | CONSTANTE | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 25% | 25% | 25% | 35% | 35% | 35% | 40% | 40% | 40% | 50% | 50% | 50% | 60% | 60% | 60% | 65% | 65% | 65% | 75% | 75% | 75% | 85% | 85% | 85% | 100% | 0% | 0% | 92.5% | 37%
Note on U31: Johanna Bustos: Se ajustó la magnitud en el proceso de reprogramación en SEGPLAN, por ser un indicador tipo suma en la vigencia 2020 se deja lo programado igual a lo ejecutado y se reprograma 2021.
Note on AC45: Carolina: Se ajusta la programación de acuerdo a solicitud 20213000103563
Note on AF45: Carolina: Se ajusta la programación de acuerdo a solicitud 20213000103563
Note on AI45: Carolina: Se ajusta la programación de acuerdo a solicitud 20213000103563
Note on AC51: Carolina: Se ajusta la programación de acuerdo a solicitud 20213000103563
Note on AF51: Carolina: Se ajusta la programación de acuerdo a solicitud 20213000103563
Note on AI51: Carolina: Se ajusta la programación de acuerdo a solicitud 20213000103563

## Hoja3 (hidden)
Código Entidad | Código Proyecto Estratégico | Código Meta Producto | Código Indicador | Línea Base | Descripción | Magnitud (Línea Base) | Fecha | Tipología
119 | 125 | 340 | 109 | Sí | Fuente: SCRD | 150000 | 2015-12-31 | creciente
119 | 125 | 341 | 110 | Sí | Fuente: SCRD | 51 | 2015-12-31 | creciente
119 | 125 | 342 | 111 | Sí | Fuente: SCRD | 6 | 2015-12-31 | creciente