## Hoja1
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGO PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONVENIO
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN |  | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD* |  | IMPACTO** |  | VALORACIÓN DEL RIESGO |  | CATEGORÍA |  | ASIGNACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO |  | TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | [7 empty] | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[5 empty] | ¿Qué puede ocurrir? | ¿Cómo puede ocurrir? | Lo que podría ocasionar… | N° | Probabilidad |  | Impacto | Suma probabilidad + Impacto | Valoración | Valoración del riesgo | Categoría | Manejo del riesgo | Asignación del riesgo | Acciones para reducir la probabilidad, la consecuencia y el impacto del riesgo | N° | Probabilidad | N° | Impacto | Valoración del riesgo |  | Categoría |  | SI O NO |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
[23 empty] | Probabilidad + impacto | Valoración
1 | Específico | Interno/Externo | Planeación / ejecución | 1 Riesgos económicos | Inoportunidad en los pagos: Cambios repentinos en el proceso de trámite de pagos | Desconocimiento del proceso por parte de los funcionarios | No presentar de manera oportuna los informes para el trámite del pago al supervisor | 4 | Probable | 3 | Moderado | 7 | Mayor | 7 | Riesgo alto | Reducir la probabilidad la consecuencia y el impacto | Entidad / Contratista | Cronogramas establecidos para presentación de pagos, procedimientos de presupuesto, procedimientos del grupo de apoyo | 2 | Improbable | 2 | Menor | 4 | Menor | 4 | Riesgo bajo | SI | Entidad / Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | finalización del contrato | Mediante informe de actividades, reuniones de seguimiento y comité técnico | mensual
2 | General | Externo | Ejecución | 2 Riesgos sociales o políticos | Cambio de las condiciones sociales | Alteraciones al orden público | Variaciones en el plazo y ejecución del contrato | 3 | Posible | 2 | Menor | 5 | Moderado | 5 | Riesgo medio | Transferir Riesgo | Entidad / Contratista | Se acordarán entre las partes en el evento que se llegará a presentar esta situación | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Menor | 3 | Riesgo bajo | SI | Entidad / Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | finalización del contrato | Mediante informe de actividades encuesta de satisfacción, comité técnico | mensual
3 | Especifico | Interno /Externo | Ejecución | 3 Riesgos operacionales | Baja Calidad del servicio: Incumplimiento de los plazos establecidos para dar respuesta o prestar el servicio | Desconocimiento del proceso y las Normas o deserción de los beneficiarios de la formación | Incumplimiento al objetivo del contrato y las metas establecidas, | 3 | Posible | 3 | Moderado | 6 | Moderado | 6 | Riesgo alto | Reducir la probabilidad la consecuencia y el impacto | Contratista | Normograma, procedimientos, y procesos de entrenamiento y seguimiento por parte del supervisor | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Menor | 3 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | finalización del contrato | Mediante informe de actividades o reuniones de seguimiento | mensual
4 | General | Interno /Externo | Ejecución | 3 Riesgos operacionales | Enfermedad del personal vinculado al convenio por contagio con COVID-19 | Ausencia o insuficiencia de protocolos de bioseguridad | Modificacion de los plazos y actividades de acuerdo a las condiciones establecidas para estas situaciones | 2 | improbable | 2 | menor | 4 | moderado | 4 | Riesgo bajo | Aceptar riesgo | Contratista | Se debe garantizar la implementación y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en la prevención y mitigación del COVID-19, de conformidad con la normatividad vigente. Seguimiento permanente por parte de los supervisores designados. | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Menor | 3 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | finalización del contrato | Mediante informe de actividades o reuniones de seguimiento | permanente
4 | Especifico | Interno/Externo | Ejecución | 3 Riesgos operacionales | Fallas en los elementos de comunicación de voz y datos y plataforma de formación o insuficiencia de planta fisica para el desarrollo de los procesos de formación | Interrupcción de los servicios de comunicación | Demora en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato | 3 | Posible | 3 | Moderado | 6 | Moderado | 6 | Riesgo alto | Reducir la probabilidad la consecuencia y el impacto | Contratista | El Contratista acordará con el supervisor la nueva fecha para la prestación del servicio | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Menor | 3 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio | finalización del contrato | Mediante informe de actividades | mensual
|  |  | *Probabilidad | 1 | Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
|  |  |  | 2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)
|  |  |  | 3 | Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)
|  |  |  | 4 | Probable (Probablemente va a ocurrir)
|  |  |  | 5 | Casi cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias)
|  |  | **Impacto | 1 | Insignificante
|  |  |  | 2 | Menor
|  |  |  | 3 | Moderado
|  |  |  | 4 | Mayor
|  |  |  | 5 | Catastrófico