## metas sector
Entidad | MPDD:Meta de Poducto mpi: Meta de Proyecto de Inversión | Cod. Pilar o Eje Transversal | Pilar o Eje Transversal | Cod. Programa | Programa | Cod. Proyecto Estrategico | Proyecto estrategico | Cod. Meta Plan | Meta Plan de Desarrollo | Cod. Indicador | Indicador meta producto | Línea de base | Código proyecto | Cod. Meta Proyecto | Meta proyecto de inversión sdcrd | Tipología | Programación 2016 – 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Programación enero vigencia | Ejecución enero vigencia | % Ejecución | Programación febrero vigencia | Ejecución febrero vigencia | % Ejecución | Programación marzo vigencia | Ejecución marzo vigencia | % Ejecución | Programación abril vigencia | Ejecución abril vigencia | % Ejecución | Programación mayo vigencia | Ejecución mayo vigencia | % Ejecución | Programación junio vigencia | Ejecución junio vigencia | % Ejecución | Programación julio vigencia | Ejecución julio vigencia | % Ejecución | Programación agosto vigencia | Ejecución agosto vigencia | % Ejecución | Programación septiembre vigencia | Ejecución septiembre vigencia | % Ejecución | Programación octubre vigencia | Ejecución octubre vigencia | % Ejecución | Programación noviembre vigencia | Ejecución noviembre vigencia | % Ejecución | Programación diciembre vigencia | Ejecución diciembre vigencia | % Ejecución
SCRD | mpi | 01 | Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 11 | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | 124 | Formación para la transformación del ser | 352 | Implementar el Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural (SIDFAC) | 101 | Número de Sistemas Distritales de Formación Artística y Cultural (SIDFAC), implementados | 0 2015 Fuente: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte | 997 | 1 | Implementar 1 Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural – SIDFAC | Suma | 1 | 0.15 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 8% | 0.04 | 0.04 | 16% | 0.06 | 0.06 | 24% | 0.08 | 0.08 | 32% | 0.1 | 0.1 | 40% | 0.12 | 0.12 | 48% | 0.15 | 0.15 | 60% | 0.17 | 0.17 | 68% | 0.19 | 0.19 | 76% | 0.21 | 0.21 | 84% | 0.23 | 0.23 | 92% | 0.25 |  | 0%
SCRD | MPD | 01 | Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 11 | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | 124 | Formación para la transformación del ser | 352 | Implementar el Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural (SIDFAC) | 101 | Número de Sistemas Distritales de Formación Artística y Cultural (SIDFAC), implementados |  | 997 |  |  | Suma | 1 | 0.15 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 0.08 | 0.08 | 0.32 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.12 | 0.12 | 0.48 | 0.15 | 0.15 | 0.6 | 0.17 | 0.17 | 0.68 | 0.19 | 0.19 | 0.76 | 0.21 | 0.21 | 0.84 | 0.23 | 0.23 | 0.92 | 0.25 | 0 | 0
SCRD | mpi | 01 | Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 11 | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | 124 | Formación para la transformación del ser | 355 | Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte. | 104 | Número de formadores atendidos en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte. | 1,297 2015 Fuente: SCRD, OFB | 997 | 2 | Atender 4.000 agentes del sector en procesos de formación y cualificación. | Suma | 4000 | 400 | 1020 | 1356 | 1144 | 80 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 183 | 16% | 0 | 183 | 16% | 0 | 183 | 16% | 200 | 574 | 50.17% | 200 | 574 | 50.17% | 200 | 689 | 60.23% | 700 | 992 | 86.71% | 700 | 1043 | 91.17% | 700 | 1167 | 102% | 1144 |  | 0%
SCRD | MPD | 01 | Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 11 | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | 124 | Formación para la transformación del ser | 355 | Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte. | 104 | Número de formadores atendidos en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte. |  | 997 |  |  | Suma | 4000 | 400 | 1020 | 1356 | 1144 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0.15997 | 0 | 183 | 0.15997 | 0 | 183 | 0.15997 | 200 | 574 | 0.50175 | 200 | 574 | 0.50175 | 200 | 689 | 0.60227 | 700 | 992 | 0.86713 | 700 | 1043 | 0.91171 | 700 | 1167 | 1.0201 | 1144 | 0 | 0
SCRD | mpi | 01 | Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 11 | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | 124 | Formación para la transformación del ser | 356 | Profesionalización de 45 agentes del sector | 105 | Número de agentes del sector profesionalizados | 32 2012 - 2015 Fuente: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte | 997 | 3 | Apoyar 45 agentes del sector en procesos profesionalización | Constante | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 23 | 0 | 0% | 23 | 0 | 0% | 23 | 0 | 0% | 23 | 0 | 0% | 23 | 41 | 91.11% | 23 | 41 | 91.11% | 45 |  | 0%
SCRD | MPD | 01 | Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 11 | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | 124 | Formación para la transformación del ser | 356 | Profesionalización de 45 agentes del sector | 105 | Número de agentes del sector profesionalizados |  | 997 |  |  | Constante | 45 | 0 | 45 | 69 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0.91111 | 23 | 41 | 0.91111 | 45 | 0 | 0
SCRD | mpi | 01 | Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 11 | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | 125 | Plan Distrital de lectura y escritura | 339 | Aumentar en un 25% el número de libros disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored y otros espacios públicos de lectura. | 108 | Número de nuevos libros disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored y otros espacios públicos de lectura. | 618.239 2015 Fuente: Bibliored | 1011 | 1 | Dotar con 92.300 nuevos libros las bibliotecas públicas – Biblored y otros espacios públicos de lectura. | Suma | 92300 | 20778 | 23000 | 23116 | 23000 | 2406 | 0 | 0 | 0% | 2500 | 2413 | 10.49% | 2500 | 2413 | 10.49% | 3000 | 7922 | 34.44% | 3000 | 9041 | 39.31% | 3000 | 9583 | 41.67% | 11000 | 10708 | 46.56% | 19000 | 16976 | 73.81% | 23000 | 25370 | 110.3% | 23000 | 26898 | 116.9% | 23000 | 26898 | 116.9% | 23000 |  | 0%
SCRD | MPD | 01 | Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 11 | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | 125 | Plan Distrital de lectura y escritura | 339 | Aumentar en un 25% el número de libros disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored y otros espacios públicos de lectura. | 108 | Número de nuevos libros disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored y otros espacios públicos de lectura. |  | 1011 |  |  | Suma | 92300 | 20778 | 23000 | 23116 | 23000 | 2406 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2413 | 0.10491 | 2500 | 2413 | 0.10491 | 3000 | 7922 | 0.34443 | 3000 | 9041 | 0.39309 | 3000 | 9583 | 0.41665 | 11000 | 10708 | 0.46557 | 19000 | 16976 | 0.73809 | 23000 | 25370 | 1.103 | 23000 | 26898 | 1.1695 | 23000 | 26898 | 1.1695 | 23000 | 0 | 0
SCRD | mpi | 01 | Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 11 | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | 125 | Plan Distrital de lectura y escritura | 340 | Incrementar en 15% el número de asistencias a actividades de fomento y formación para la lectura y la escritura | 109 | Número de asistencias a actividades de fomento y formación para la lectura y la escritura | 150.000 2015 Fuente: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte | 1011 | 2 | Alcanzar 251,740 personas formadas en programas de lectura, escritura y uso de las bibliotecas públicas | Creciente | 251740 | 812 | 182668 | 253382 | 249248 | 251740 | 15000 | 11171 | 4.482% | 37700 | 16073 | 6.449% | 60400 | 33219 | 13.33% | 83100 | 64815 | 26% | 105800 | 111853 | 44.88% | 123800 | 137211 | 55.05% | 144800 | 159403 | 63.95% | 167500 | 180015 | 72.22% | 190200 | 206224 | 82.74% | 212900 | 226955 | 91.06% | 233400 | 233248 | 93.58% | 249248 |  | 0%
SCRD | mpi | 01 | Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 11 | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | 125 | Plan Distrital de lectura y escritura | 340 | Incrementar en 15% el número de asistencias a actividades de fomento y formación para la lectura y la escritura | 109 | Número de asistencias a actividades de fomento y formación para la lectura y la escritura | 150.000 2015 Fuente: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte | 1011 | 3 | Promover 9 espacios de valoración social del libro, la lectura y la escritura. | Suma | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 50% | 1 | 1 | 50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 |  | 0%
SCRD | mpi | 01 | Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 11 | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | 125 | Plan Distrital de lectura y escritura | 340 | Incrementar en 15% el número de asistencias a actividades de fomento y formación para la lectura y la escritura | 109 | Número de asistencias a actividades de fomento y formación para la lectura y la escritura | 150.000 2015 Fuente: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte | 1011 | 4 | Realizar 1 investigación sobre la lectura y la escritura en Bogotá para generar conocimiento | Suma | 1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.1 | 0 | 0% | 0.1 | 0 | 0% | 0.1 | 0.04 | 40% | 0.1 | 0.05 | 50% | 0.1 | 0.08 | 80% | 0.1 | 0.1 | 100% | 0.1 | 0.1 | 100% | 0.1 | 0.1 | 100% | 0.1 |  | 0%
SCRD | mpi | 01 | Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 11 | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | 125 | Plan Distrital de lectura y escritura | 340 | Incrementar en 15% el número de asistencias a actividades de fomento y formación para la lectura y la escritura | 109 | Número de asistencias a actividades de fomento y formación para la lectura y la escritura | 150.000 2015 Fuente: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte | 1011 | 5 | Fortalecer y sostener la red de 23 bibliotecas públicas de Biblored | Constante | 23 | 19 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100% | 23 | 23 | 100% | 23 | 23 | 100% | 23 | 23 | 100% | 23 | 23 | 100% | 23 | 24 | 104.3% | 23 | 24 | 104.3% | 23 | 24 | 104.3% | 23 | 24 | 104.3% | 23 | 24 | 104.3% | 23 | 24 | 104.3% | 23 |  | 0%
SCRD | MPD | 01 | Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 11 | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | 125 | Plan Distrital de lectura y escritura | 340 | Incrementar en 15% el número de asistencias a actividades de fomento y formación para la lectura y la escritura | 109 | Número de asistencias a actividades de fomento y formación para la lectura y la escritura |  | 1011 |  |  | Creciente | 251740 | 812 | 182668 | 253382 | 249248 | 251740 | 15000 | 11171 | 0.044819 | 37700 | 16073 | 0.064486 | 60400 | 33219 | 0.13328 | 83100 | 64815 | 0.26004 | 105800 | 111853 | 0.44876 | 123800 | 137211 | 0.5505 | 144800 | 159403 | 0.63954 | 167500 | 180015 | 0.72223 | 190200 | 206224 | 0.82738 | 212900 | 226955 | 0.91056 | 233400 | 233248 | 0.93581 | 249248 | 0 | 0
SCRD | mpi | 01 | Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 11 | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | 125 | Plan Distrital de lectura y escritura | 341 | Aumentar a 95 los Paraderos Para libros Para Parques - PPP | 110 | Número de Paraderos Para libros Para Parques - PPP | 51 2015 Fuente: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte | 1011 | 6 | Aumentar a 95 los Paraderos Para libros Para Parques - PPP | Creciente | 95 | 61 | 71 | 81 | 91 | 95 | 81 | 79 | 86.81% | 81 | 79 | 86.81% | 81 | 79 | 86.81% | 81 | 79 | 86.81% | 81 | 81 | 89.01% | 81 | 81 | 89.01% | 86 | 81 | 89.01% | 90 | 81 | 89.01% | 90 | 89 | 97.8% | 90 | 91 | 100% | 91 | 91 | 100% | 91 |  | 0%
SCRD | MPD | 01 | Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 11 | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | 125 | Plan Distrital de lectura y escritura | 341 | Aumentar a 95 los Paraderos Para libros Para Parques - PPP | 110 | Número de Paraderos Para libros Para Parques - PPP |  | 1011 |  |  | Creciente | 95 | 61 | 71 | 81 | 91 | 95 | 81 | 79 | 0.86813 | 81 | 79 | 0.86813 | 81 | 79 | 0.86813 | 81 | 79 | 0.86813 | 81 | 81 | 0.89011 | 81 | 81 | 0.89011 | 86 | 81 | 0.89011 | 90 | 81 | 0.89011 | 90 | 89 | 0.97802 | 90 | 91 | 1 | 91 | 91 | 1 | 91 | 0 | 0
SCRD | mpi | 01 | Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 11 | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | 125 | Plan Distrital de lectura y escritura | 342 | Aumentar a 12 las bibloestaciones en Transmilenio | 111 | Número de bibloestaciones en Transmilenio | 6 2015 Fuente: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte | 1011 | 7 | Aumentar a 12 las bibloestaciones en Transmilenio | Creciente | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 83.33% | 10 | 10 | 83.33% | 10 | 10 | 83.33% | 10 | 10 | 83.33% | 10 | 10 | 83.33% | 10 | 10 | 83.33% | 11 | 10 | 83.33% | 11 | 10 | 83.33% | 12 | 11 | 91.67% | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% | 12 |  | 0%
SCRD | MPD | 01 | Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 11 | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | 125 | Plan Distrital de lectura y escritura | 342 | Aumentar a 12 las bibloestaciones en Transmilenio | 111 | Número de bibloestaciones en Transmilenio |  | 1011 |  |  | Creciente | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 0.83333 | 10 | 10 | 0.83333 | 10 | 10 | 0.83333 | 10 | 10 | 0.83333 | 10 | 10 | 0.83333 | 10 | 10 | 0.83333 | 11 | 10 | 0.83333 | 11 | 10 | 0.83333 | 12 | 11 | 0.91667 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0
SCRD | mpi | 01 | Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 11 | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | 125 | Plan Distrital de lectura y escritura | 343 | Poner en funcionamiento 9 puestos de lectura en plazas de mercado | 112 | Número de puestos de lectura en plazas de mercado en funcionamiento | 0 2015 Fuente: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte | 1011 | 8 | Poner en funcionamiento 12 puestos de lectura en plazas de mercado | Creciente | 12 | 0 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% | 12 |  | 0%
SCRD | MPD | 01 | Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 11 | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | 125 | Plan Distrital de lectura y escritura | 343 | Poner en funcionamiento 9 puestos de lectura en plazas de mercado | 112 | Número de puestos de lectura en plazas de mercado en funcionamiento |  | 1011 |  |  | Creciente | 12 | 0 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0
SCRD | mpi | 01 | Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 11 | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | 125 | Plan Distrital de lectura y escritura | 344 | Fortalecer 50 Centros de desarrollo infantil ACUNAR y/o hogares comunitarios y/o núcleos de familias en acción, con programas de lectura | 113 | Fortalecer 50 Centros de desarrollo infantil ACUNAR y/o hogares comunitarios y/o núcleos de familias en acción, con programas de lectura | 0 2015 Fuente: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte | 1011 | 9 | Fortalecer 50 Centros de desarrollo infantil ACUNAR y/o hogares comunitarios y/o núcleos de familias en acción, con programas de lectura. | Creciente | 50 | 0 | 40 | 42 | 47 | 50 | 42 | 0 | 0% | 42 | 0 | 0% | 42 | 42 | 89.36% | 42 | 42 | 89.36% | 45 | 42 | 89.36% | 45 | 44 | 93.62% | 45 | 44 | 93.62% | 46 | 45 | 95.74% | 46 | 45 | 95.74% | 46 | 45 | 95.74% | 47 | 47 | 100% | 47 |  | 0%
SCRD | MPD | 01 | Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 11 | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | 125 | Plan Distrital de lectura y escritura | 344 | Fortalecer 50 Centros de desarrollo infantil ACUNAR y/o hogares comunitarios y/o núcleos de familias en acción, con programas de lectura | 113 | Fortalecer 50 Centros de desarrollo infantil ACUNAR y/o hogares comunitarios y/o núcleos de familias en acción, con programas de lectura |  | 1011 |  |  | Creciente | 50 | 0 | 40 | 42 | 47 | 50 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0.89362 | 42 | 42 | 0.89362 | 45 | 42 | 0.89362 | 45 | 44 | 0.93617 | 45 | 44 | 0.93617 | 46 | 45 | 0.95745 | 46 | 45 | 0.95745 | 46 | 45 | 0.95745 | 47 | 47 | 1 | 47 | 0 | 0
SCRD | mpi | 01 | Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 11 | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | 125 | Plan Distrital de lectura y escritura | 345 | Apoyar 50 bibliotecas comunitarias | 114 | Número de bibliotecas comunitarias apoyadas | 31 2015 Fuente: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte | 1011 | 10 | Apoyar 50 bibliotecas comunitarias | Suma | 50 | 0 | 15 | 21 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12 | 14 | 116.7% | 12 | 14 | 116.7% | 12 | 14 | 116.7% | 12 | 14 | 116.7% | 12 | 14 | 116.7% | 12 | 14 | 116.7% | 12 |  | 0%
SCRD | mpi | 01 | Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 11 | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | 125 | Plan Distrital de lectura y escritura | 345 | Apoyar 50 bibliotecas comunitarias | 114 | Número de bibliotecas comunitarias apoyadas | 31 2015 Fuente: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte | 1011 | 11 | Apoyar 30 proyectos de promoción de lectura y escritura | Suma | 30 | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% | 8 | 8 | 100% | 8 | 8 | 100% | 8 | 8 | 100% | 8 | 8 | 100% | 8 | 8 | 100% | 8 |  | 0%
SCRD | MPD | 01 | Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 11 | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | 125 | Plan Distrital de lectura y escritura | 345 | Apoyar 50 bibliotecas comunitarias | 114 | Número de bibliotecas comunitarias apoyadas |  | 1011 |  |  | Suma | 50 | 0 | 15 | 21 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 1.1667 | 12 | 14 | 1.1667 | 12 | 14 | 1.1667 | 12 | 14 | 1.1667 | 12 | 14 | 1.1667 | 12 | 14 | 1.1667 | 12 | 0 | 0
SCRD | mpi | 01 | Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 11 | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | 125 | Plan Distrital de lectura y escritura | 346 | Consolidar una biblioteca digital de Bogotá | 115 | Número de bibliotecas digitales de Bogotá consolidadas | 0 2015 Fuente: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte | 1011 | 12 | Consolidar 1 biblioteca digital de Bogotá | Creciente | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.82 | 0.82 | 91.11% | 0.82 | 0.82 | 91.11% | 0.82 | 0.82 | 91.11% | 0.82 | 0.83 | 92.22% | 0.85 | 0.84 | 93.33% | 0.85 | 0.85 | 94.44% | 0.85 | 0.86 | 95.56% | 0.9 | 0.9 | 100% | 0.9 | 0.9 | 100% | 0.9 | 0.9 | 100% | 0.9 | 0.9 | 100% | 0.9 |  | 0%
SCRD | MPD | 01 | Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 11 | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | 125 | Plan Distrital de lectura y escritura | 346 | Consolidar una biblioteca digital de Bogotá | 115 | Número de bibliotecas digitales de Bogotá consolidadas |  | 1011 |  |  | Creciente | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.82 | 0.82 | 0.91111 | 0.82 | 0.82 | 0.91111 | 0.82 | 0.82 | 0.91111 | 0.82 | 0.83 | 0.92222 | 0.85 | 0.84 | 0.93333 | 0.85 | 0.85 | 0.94444 | 0.85 | 0.86 | 0.95556 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 0
SCRD | mpi | 01 | Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 11 | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | 126 | Política de emprendimiento e industrias culturales y creativas | 359 | Formular la política pública de emprendimiento e industrias culturales y creativas | 116 | Número de políticas públicas de emprendimiento e industrias culturales y creativas formualdas | 0 2015 Fuente: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte | 1008 | 4 | Formular e implementar una (1) política cultural de emprendimiento de industrias culturales y creativas | Creciente | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.6 | 66.67% | 0.63 | 0.63 | 70% | 0.65 | 0.65 | 72.22% | 0.68 | 0.68 | 75.56% | 0.71 | 0.71 | 78.89% | 0.74 | 0.74 | 82.22% | 0.76 | 0.76 | 84.44% | 0.79 | 0.79 | 87.78% | 0.82 | 0.82 | 91.11% | 0.85 | 0.85 | 94.44% | 0.87 | 0.87 | 96.67% | 0.9 |  | 0%
SCRD | MPD | 01 | Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 11 | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | 126 | Política de emprendimiento e industrias culturales y creativas | 359 | Formular la política pública de emprendimiento e industrias culturales y creativas | 116 | Número de políticas públicas de emprendimiento e industrias culturales y creativas formualdas |  | 1008 |  |  | Creciente | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.66667 | 0.63 | 0.63 | 0.7 | 0.65 | 0.65 | 0.72222 | 0.68 | 0.68 | 0.75556 | 0.71 | 0.71 | 0.78889 | 0.74 | 0.74 | 0.82222 | 0.76 | 0.76 | 0.84444 | 0.79 | 0.79 | 0.87778 | 0.82 | 0.82 | 0.91111 | 0.85 | 0.85 | 0.94444 | 0.87 | 0.87 | 0.96667 | 0.9 | 0 | 0
SCRD | mpi | 01 | Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 11 | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | 126 | Política de emprendimiento e industrias culturales y creativas | 360 | Fortalecer 4 iniciativas de clústers y valor compartido | 117 | Número de iniciativas de cluster fortalecidas | 0 2015 Fuente: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte | 1008 | 5 | Fortalecer 1 clúster de las industrias culturales y creativas | Constante | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 5% | 0.2 | 0.2 | 20% | 0.25 | 0.25 | 25% | 0.33 | 0.33 | 33% | 0.42 | 0.42 | 42% | 0.51 | 0.51 | 51% | 0.62 | 0.62 | 62% | 0.7 | 0.7 | 70% | 0.78 | 0.78 | 78% | 0.87 | 0.87 | 87% | 0.96 | 0.96 | 96% | 1 |  | 0%
SCRD | MPD | 01 | Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 11 | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | 126 | Política de emprendimiento e industrias culturales y creativas | 360 | Fortalecer 4 iniciativas de clústers y valor compartido | 117 | Número de iniciativas de cluster fortalecidas |  | 1008 |  |  | Constante | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1 | 0 | 0
SCRD | mpi | 01 | Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 11 | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | 126 | Política de emprendimiento e industrias culturales y creativas | 361 | Política de emprendimiento e industrias culturales y creativas | 118 | Crear el capítulo Bogotá en la cuenta satélite de cultura. | 0 2015 Fuente: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte | 1008 | 6 | Crear y coordinar el (1) Capítulo Bogotá en la Cuenta Satélite Nacional de Cultura | Creciente | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.61 | 0.61 | 67.78% | 0.63 | 0.63 | 70% | 0.65 | 0.65 | 72.22% | 0.68 | 0.68 | 75.56% | 0.72 | 0.72 | 80% | 0.76 | 0.76 | 84.44% | 0.79 | 0.79 | 87.78% | 0.81 | 0.81 | 90% | 0.85 | 0.85 | 94.44% | 0.87 | 0.87 | 96.67% | 0.89 | 0.89 | 98.89% | 0.9 |  | 0%
SCRD | MPD | 01 | Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 11 | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | 126 | Política de emprendimiento e industrias culturales y creativas | 361 | Política de emprendimiento e industrias culturales y creativas | 118 | Crear el capítulo Bogotá en la cuenta satélite de cultura. |  | 1008 |  |  | Creciente | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.61 | 0.61 | 0.67778 | 0.63 | 0.63 | 0.7 | 0.65 | 0.65 | 0.72222 | 0.68 | 0.68 | 0.75556 | 0.72 | 0.72 | 0.8 | 0.76 | 0.76 | 0.84444 | 0.79 | 0.79 | 0.87778 | 0.81 | 0.81 | 0.9 | 0.85 | 0.85 | 0.94444 | 0.87 | 0.87 | 0.96667 | 0.89 | 0.89 | 0.98889 | 0.9 | 0 | 0
SCRD | mpi | 01 | Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 11 | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | 127 | Programa de estímulos | 347 | Aumentar a 3.143 el número de estímulos otorgados a agentes del sector | 120 | Número estímulos otorgados a agentes del sector | 976 2015 Fuente: SCRD, IDARTES, OFB, FUGA | 1008 | 1 | Otorgar 338 estímulos a agentes del sector cultura, recreación y deporte | Suma | 338 | 57 | 60 | 116 | 66 | 39 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 4.545% | 23 | 36 | 54.55% | 31 | 43 | 65.15% | 37 | 48 | 72.73% | 41 | 49 | 74.24% | 42 | 58 | 87.88% | 42 | 85 | 128.8% | 42 | 85 | 128.8% | 42 |  | 0%
SCRD | mpi | 01 | Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 11 | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | 127 | Programa de estímulos | 347 | Aumentar a 3.143 el número de estímulos otorgados a agentes del sector | 120 | Número estímulos otorgados a agentes del sector | 976 2015 Fuente: SCRD, IDARTES, OFB, FUGA | 1008 | 2 | Implementar el 100% de las acciones de formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de los subcampos del arte, la cultura y el patrimonio priorizados. | Suma | 100% | 20% | 30% | 25% | 15% | 10% | 1.25% | 1.25% | 8.333% | 2.5% | 2.5% | 16.67% | 3.75% | 3.75% | 25% | 5% | 5% | 33.33% | 6.25% | 6.25% | 41.67% | 7.5% | 7.5% | 50% | 8.75% | 8.75% | 58.33% | 10% | 10% | 66.67% | 11.25% | 11.25% | 75% | 12.5% | 12.5% | 83.33% | 13.75% | 13.75% | 91.67% | 15% |  | 0%
SCRD | MPD | 01 | Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 11 | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | 127 | Programa de estímulos | 347 | Aumentar a 3.143 el número de estímulos otorgados a agentes del sector | 120 | Número estímulos otorgados a agentes del sector |  | 1008 |  |  | Suma | 338 | 57 | 60 | 116 | 66 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.045455 | 23 | 36 | 0.54545 | 31 | 43 | 0.65152 | 37 | 48 | 0.72727 | 41 | 49 | 0.74242 | 42 | 58 | 0.87879 | 42 | 85 | 1.2879 | 42 | 85 | 1.2879 | 42 | 0 | 0
SCRD | mpi | 01 | Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 11 | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | 127 | Programa de estímulos | 351 | Aumentar a 400 los proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados | 121 | Número de proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados | 309 2012 - 2015 Fuente: OFB, IDARTES | 1008 | 3 | Apoyar 109 proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas | Suma | 109 | 34 | 25 | 21 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 9.091% | 19 | 16 | 72.73% | 19 | 21 | 95.45% | 19 | 21 | 95.45% | 19 | 22 | 100% | 19 | 22 | 100% | 19 | 22 | 100% | 19 | 22 | 100% | 19 | 22 | 100% | 19 | 22 | 100% | 19 |  | 0%
SCRD | MPD | 01 | Pilar Igualdad de Calidad de Vida | 11 | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | 127 | Programa de estímulos | 351 | Aumentar a 400 los proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados | 121 | Número de proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados | 309 2012 - 2015 Fuente: OFB, IDARTES | 1008 | 7 | Pagar 100 porciento de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas | Constante | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0%
SCRD | MPD | 02 | Pilar Democracia Urbana | 17 | Espacio público, derecho de todos | 127 | Programa de estímulos | 351 | Aumentar a 400 los proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados | 121 | Número de proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados |  | 1008 |  |  | Suma | 109 | 34 | 25 | 21 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 9.091% | 19 | 16 | 72.73% | 19 | 21 | 95.45% | 19 | 21 | 95.45% | 19 | 22 | 100% | 19 | 22 | 100% | 19 | 22 | 100% | 19 | 22 | 100% | 19 | 22 | 100% | 19 | 22 | 100% | 19 | 0 | 0%
SCRD | mpi | 02 | Pilar Democracia Urbana | 17 | Espacio público, derecho de todos | 139 | Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada | 365 | Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos | 162 | Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos gestionados |  | 992 | 4 | Gestionar la construcción de 1 equipamiento cultural CEFE Chapinero | Suma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.1 | 0.1 | 16.67% | 0.15 | 0.15 | 25% | 0.21 | 0.21 | 35% | 0.27 | 0.27 | 45% | 0.34 | 0.34 | 56.67% | 0.4 | 0.4 | 66.67% | 0.46 | 0.46 | 76.67% | 0.53 | 0.53 | 88.33% | 0.6 |  | 0%
SCRD | MPD | 02 | Pilar Democracia Urbana | 17 | Espacio público, derecho de todos | 139 | Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada | 365 | Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos | 162 | Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos gestionados |  | 992 |  |  | Suma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.1 | 0.1 | 16.67% | 0.15 | 0.15 | 25% | 0.21 | 0.21 | 35% | 0.27 | 0.27 | 45% | 0.34 | 0.34 | 56.67% | 0.4 | 0.4 | 66.67% | 0.46 | 0.46 | 76.67% | 0.53 | 0.53 | 88.33% | 0.6 | 0 | 0%
SCRD | mpi | 02 | Pilar Democracia Urbana | 17 | Espacio público, derecho de todos | 139 | Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada | 366 | Mejorar 132 equipamientos culturales, recreativos y deportivos. | 163 | Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados | 117 2015 Fuente: IDRD, SCRD, IDARTES, OFB | 992 | 1 | Gestionar en un 100% la política cultural relacionada con el patrimonio y la infraestructura cultural, a partir de los instrumentos priorizados | Suma | 100% | 15% | 30% | 30% | 20% | 5% | 1.7% | 1.7% | 8.5% | 3.4% | 3.4% | 17% | 5.1% | 5.1% | 25.5% | 6.8% | 6.8% | 34% | 8.5% | 8.5% | 42.5% | 10.2% | 10.2% | 51% | 11.9% | 11.9% | 59.5% | 13.6% | 13.6% | 68% | 15.2% | 15.2% | 76% | 16.8% | 16.8% | 84% | 18.4% | 18.4% | 92% | 20% |  | 0%
SCRD | mpi | 02 | Pilar Democracia Urbana | 17 | Espacio público, derecho de todos | 139 | Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada | 366 | Mejorar 132 equipamientos culturales, recreativos y deportivos. | 163 | Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados | 117 2015 Fuente: IDRD, SCRD, IDARTES, OFB | 992 | 2 | Mejorar 30 equipamientos culturales | Suma | 30 | 0 | 11 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 25% | 0 | 2 | 25% | 0 | 2 | 25% | 0 | 2 | 25% | 0 | 2 | 25% | 0 | 2 | 25% | 3 | 4 | 50% | 3 | 4 | 50% | 3 | 8 | 100% | 8 |  | 0%
SCRD | mpi | 02 | Pilar Democracia Urbana | 17 | Espacio público, derecho de todos | 139 | Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada | 366 | Mejorar 132 equipamientos culturales, recreativos y deportivos. | 163 | Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados | 117 2015 Fuente: IDRD, SCRD, IDARTES, OFB | 992 | 3 | Pagar 100% de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas | Constante | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 35% | 100% | 35% | 35% | 100% | 35% | 35% | 100% | 35% | 35% | 100% | 35% | 35% | 100% | 35% | 35% | 100% |  | 0%
SCRD | MPD | 02 | Pilar Democracia Urbana | 17 | Espacio público, derecho de todos | 139 | Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada | 366 | Mejorar 132 equipamientos culturales, recreativos y deportivos. | 163 | Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados |  | 992 |  |  | Suma | 30 | 0 | 11 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 25% | 0 | 2 | 25% | 0 | 2 | 25% | 0 | 2 | 25% | 0 | 2 | 25% | 0 | 2 | 25% | 3 | 4 | 50% | 3 | 4 | 50% | 3 | 8 | 100% | 8 | 0 | 0%
SCRD | mpi | 03 | Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | 25 | Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida | 156 | Cultura ciudadana para la convivencia | 373 | Implementar la Red de Cultura Ciudadana y Democrática | 267 | Número de redes de cultura ciudadana y democrática, implementadas | 0 | 987 | 2 | Implementar la Red de Cultura Ciudadana y Democrática | Suma | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0% | 0.03 | 0.02 | 8% | 0.05 | 0.05 | 20% | 0.07 | 0.04 | 16% | 0.09 | 0.05 | 20% | 0.12 | 0.08 | 32% | 0.14 | 0.12 | 48% | 0.16 | 0.15 | 60% | 0.18 | 0.19 | 76% | 0.21 | 0.23 | 92% | 0.23 | 0.24 | 96% | 0.25 |  | 0%
SCRD | MPD | 03 | Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | 25 | Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida | 156 | Cultura ciudadana para la convivencia | 373 | Implementar la Red de Cultura Ciudadana y Democrática | 267 | Número de redes de cultura ciudadana y democrática, implementadas |  | 987 |  |  | Suma | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0% | 0.03 | 0.02 | 8% | 0.05 |  | 20% | 0.07 | 0.04 | 16% | 0.09 | 0.05 | 20% | 0.12 | 0.08 | 32% | 0.14 | 0.12 | 48% | 0.16 | 0.15 | 60% | 0.18 | 0.19 | 76% | 0.21 | 0.23 | 92% | 0.23 | 0.24 | 96% | 0.25 | 0 | 0%
SCRD | mpi | 03 | Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | 25 | Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida | 156 | Cultura ciudadana para la convivencia | 374 | Formular e implementar una Política Pública de Cultura Ciudadana | 268 | Número de políticas públicas de cultura ciudadana formuladas e implementadas | 0 2015 Fuente: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte | 987 | 1 | Formular e implementar una Política Pública de Cultura Ciudadana | Suma | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0% | 0.01 | 0.01 | 5% | 0.03 | 0.03 | 15% | 0.05 | 0.05 | 25% | 0.07 | 0.07 | 35% | 0.09 | 0.08 | 40% | 0.11 | 0.11 | 55% | 0.12 | 0.12 | 60% | 0.14 | 0.13 | 65% | 0.16 | 0.14 | 70% | 0.18 | 0.15 | 75% | 0.2 |  | 0%
SCRD | MPD | 03 | Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | 25 | Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida | 156 | Cultura ciudadana para la convivencia | 374 | Formular e implementar una Política Pública de Cultura Ciudadana | 268 | Número de políticas públicas de cultura ciudadana formuladas e implementadas |  | 987 |  |  | Suma | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0% | 0.01 | 0.01 | 5% | 0.03 |  | 15% | 0.05 | 0.05 | 25% | 0.07 | 0.07 | 35% | 0.09 | 0.08 | 40% | 0.11 | 0.11 | 55% | 0.12 | 0.12 | 60% | 0.14 | 0.13 | 65% | 0.16 | 0.14 | 70% | 0.18 | 0.15 | 75% | 0.2 | 0 | 0%
SCRD | mpi | 03 | Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | 25 | Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida | 156 | Cultura ciudadana para la convivencia | 375 | Orientar la formulación y acompañar la implementación de 16 proyectos de transformación cultural del distrito | 269 | Número de proyectos de transformación cultural del Distrito orientados y acompañados | 2 2015 Fuente: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte | 987 | 3 | Orientar y acompañar 16 proyectos de transformación cultural del distrito, en su formulación e implementación. | Suma | 16 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 2 | 100% | 2 |  | 0%
SCRD | MPD | 03 | Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | 25 | Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida | 156 | Cultura ciudadana para la convivencia | 375 | Orientar la formulación y acompañar la implementación de 16 proyectos de transformación cultural del distrito | 269 | Número de proyectos de transformación cultural del Distrito orientados y acompañados |  | 987 |  |  | Suma | 16 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0%
SCRD | mpi | 03 | Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | 25 | Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida | 156 | Cultura ciudadana para la convivencia | 376 | Orientar la formulación y acompañar la implementación de 60 protocolos de investigación, sistematización y memorias sociales de los proyectos estratégicos del sector Cultura, Recreación y Deporte. | 270 | Número de protocolos de investigación, sistematización y memoria social orientados y acompañados. | 5 2015 Fuente: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte | 987 | 4 | Orientar la formulación y acompañar 60 protocolos de investigación, sistematización y memorias sociales de los proyectos estratégicos del sector Cultura, Recreación y Deporte. | Suma | 60 | 6 | 16 | 20 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% | 10 | 4 | 25% | 16 |  | 0%
SCRD | MPD | 03 | Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | 25 | Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida | 156 | Cultura ciudadana para la convivencia | 376 | Orientar la formulación y acompañar la implementación de 60 protocolos de investigación, sistematización y memorias sociales de los proyectos estratégicos del sector Cultura, Recreación y Deporte. | 270 | Número de protocolos de investigación, sistematización y memoria social orientados y acompañados. |  | 987 |  |  | Suma | 60 | 6 | 16 | 20 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% | 10 | 4 | 25% | 16 | 0 | 0%
SCRD | mpi | 03 | Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | 25 | Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida | 157 | Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte | 369 | Acompañar 10 actuaciones urbanísticas en el territorio, en el marco del programa de mejoramiento integral de barrios | 271 | Número de actuaciones urbanísticas en el territorio acompañadas en el marco del programa de mejoramiento integral de barrios | 0 2015 Fuente: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte | 1137 | 2 | Acompañar 10 actuaciones artístico, culturales y deportivas urbanísticas en el territorio, en el marco del programa de mejoramiento integral de barrios | Creciente | 10 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 11.11% | 1 | 1 | 11.11% | 1 | 1 | 11.11% | 7 | 7 | 77.78% | 7 | 1 | 11.11% | 9 | 1 | 11.11% | 9 | 2 | 22.22% | 9 | 2 | 22.22% | 9 | 2 | 22.22% | 9 | 2 | 22.22% | 9 |  | 0%
SCRD | MPD | 03 | Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | 25 | Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida | 157 | Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte | 369 | Acompañar 10 actuaciones urbanísticas en el territorio, en el marco del programa de mejoramiento integral de barrios | 271 | Número de actuaciones urbanísticas en el territorio acompañadas en el marco del programa de mejoramiento integral de barrios |  | 1137 |  |  | Creciente | 10 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 11.11% | 1 | 1 | 11.11% | 1 | 1 | 11.11% | 7 | 7 | 77.78% | 7 | 1 | 11.11% | 9 | 1 | 11.11% | 9 | 2 | 22.22% | 9 | 2 | 22.22% | 9 | 2 | 22.22% | 9 | 2 | 22.22% | 9 | 0 | 0%
SCRD | mpi | 03 | Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | 25 | Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida | 157 | Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte | 370 | Realizar 9 intervenciones de Vivienda de Interés Prioritario (VIP), en el marco del programa nacional Comunidad-es arte biblioteca y cultura | 272 | Número de intervenciones en VIP | 0 2015 Fuente: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte | 1137 | 1 | Apoyar 9 intervenciones artístico, culturales y deportivas en Viviendas de Interés Prioritario (VIP) | Constante | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 9 | 100% | 9 | 9 | 100% | 9 | 9 | 100% | 9 | 9 | 100% | 9 | 9 | 100% | 9 | 9 | 100% | 9 | 9 | 100% | 9 | 9 | 100% | 9 | 9 | 100% | 9 |  | 0%
SCRD | MPD | 03 | Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | 25 | Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida | 157 | Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte | 370 | Realizar 9 intervenciones de Vivienda de Interés Prioritario (VIP), en el marco del programa nacional Comunidad-es arte biblioteca y cultura | 272 | Número de intervenciones en VIP |  | 1137 |  |  | Constante | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9 | 9 | 100% | 9 | 9 | 100% | 9 | 9 | 100% | 9 | 9 | 100% | 9 | 9 | 100% | 9 | 9 | 100% | 9 | 9 | 100% | 9 | 9 | 100% | 9 | 9 | 100% | 9 | 0 | 0%
SCRD | mpi | 03 | Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | 25 | Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida | 157 | Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte | 371 | Realizar 132,071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios | 273 | Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios | 27.093 2015 Fuente: IDARTES, OFB, SCRD, IDRD, FUGA | 1016 | 1 | Realizar 84 actividades dirigidas a grupos étnicos, sectores sociales y etarios | Suma | 84 | 2 | 27 | 31 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 4.545% | 1 | 1 | 4.545% | 10 | 8 | 36.36% | 22 | 13 | 59.09% | 22 | 13 | 59.09% | 22 | 22 | 100% | 22 | 22 | 100% | 22 | 22 | 100% | 22 |  | 0%
SCRD | mpi | 03 | Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | 25 | Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida | 157 | Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte | 371 | Realizar 132,071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios | 273 | Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios | 27.093 2015 Fuente: IDARTES, OFB, SCRD, IDRD, FUGA | 1016 | 2 | Implementar el 100% de las acciones de articulación, coordinación y gestión para el cumplimiento de los lineamientos de políticas públicas poblacionales y enfoque diferencial poblacional. | Creciente | 100% | 10% | 40% | 75% | 100% | 100% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 30% | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% | 45% | 45% | 45% | 50% | 50% | 50% | 55% | 55% | 55% | 60% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% | 100% |  | 0%
SCRD | MPD | 03 | Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | 25 | Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida | 157 | Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte | 371 | Realizar 132,071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios | 273 | Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios |  | 1016 |  |  | Suma | 84 | 2 | 27 | 31 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 4.545% | 1 | 1 | 4.545% | 10 | 8 | 36.36% | 22 | 13 | 59.09% | 22 | 13 | 59.09% | 22 | 22 | 100% | 22 | 22 | 100% | 22 | 22 | 100% | 22 | 0 | 0%
SCRD | mpi | 7 | Eje tranversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42 | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 185 | Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | 71 | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 391 | % de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital | 80% 2015 SEGPLAN | 1009 | 1 | Implementar el 90% de las acciones programadas para actualizar y mantener el SIG de la entidad, relativas al Sistema de Gestión de Calidad y a los procesos de Planeación y de coordinación institucional y sectorial. | Creciente | 90% | 20% | 38.83% | 60% | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO
SCRD | mpi | 7 | Eje tranversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42 | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 185 | Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | 71 | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 391 | % de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital | 80% 2015 SEGPLAN | 1009 | 2 | Ejecutar el 60% de las acciones requeridas para actualizar y mantener el Subsistema de Gestión Documental de la entidad. | Suma | 60% | 5% | 10% | 25% | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO
SCRD | mpi | 7 | Eje tranversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42 | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 185 | Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | 71 | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 391 | % de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital | 80% 2015 SEGPLAN | 1009 | 3 | Desarrollar el 100% de las actividades de comunicación, promoción y difusión de la Secretaría, en consonancia con la estrategia de comunicación sectorial, con énfasis en los ámbitos digital y audiovisual. | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO
SCRD | mpi | 7 | Eje tranversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42 | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 185 | Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | 71 | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 391 | % de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital | 80% 2015 SEGPLAN | 1009 | 4 | Gestionar el 100% de las solicitudes de las ESAL domiciliadas en el Distrito Capital de competencia de la SCRD, a través del registro, trámites y actuaciones relacionados con la personería jurídica y la función de inspección, vigilancia y control, para su fortalecimiento y formalización. | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO
SCRD | MPD | 7 | Eje tranversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42 | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 185 | Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | 71 | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 391 | % de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital |  | 1009 |  |  | Creciente | 90% | 20% | 38.83% | 60% | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO
SCRD | mpi | 7 | Eje tranversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42 | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 185 | Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | 544 | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | 557 | Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales | 80% 2015 SEGPLAN | 1009 | 1 | Implementar el 90% de las acciones programadas para actualizar y mantener el SIG de la entidad, relativas al Sistema de Gestión de Calidad y a los procesos de Planeación y de coordinación institucional y sectorial. | Creciente | 90% | NA | NA | NA | 85% | 90% | 61.93% | 61.93% | 72.86% | 63.83% | 63.83% | 75.09% | 65.88% | 65.88% | 77.51% | 68.32% | 68.36% | 80.42% | 70.27% | 70.3% | 82.71% | 72.21% | 72.25% | 85% | 74.65% | 74.69% | 87.87% | 76.51% | 76.54% | 90.05% | 78.6% | 78.63% | 92.51% | 81% | 81.04% | 95.34% | 82.86% | 82.89% | 97.52% | 85% |  | 0%
SCRD | mpi | 7 | Eje tranversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42 | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 185 | Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | 544 | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | 557 | Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales | 80% 2015 SEGPLAN | 1009 | 2 | Ejecutar el 60% de las acciones requeridas para actualizar y mantener el Subsistema de Gestión Documental de la entidad. | Suma | 60% | NA | NA | NA | 15% | 5% | 1.2% | 1.2% | 8% | 2.4% | 2.4% | 16% | 3.6% | 3.6% | 24% | 4.8% | 4.8% | 32% | 6% | 6% | 40% | 7.2% | 7.2% | 48% | 8.4% | 8.4% | 56% | 9.6% | 9.6% | 64% | 10.8% | 10.8% | 72% | 12% | 12% | 80% | 13.5% | 13.5% | 90% | 15% |  | 0%
SCRD | mpi | 7 | Eje tranversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42 | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 185 | Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | 544 | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | 557 | Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales | 80% 2015 SEGPLAN | 1009 | 3 | Desarrollar el 100% de las actividades de comunicación, promoción y difusión de la Secretaría, en consonancia con la estrategia de comunicación sectorial, con énfasis en los ámbitos digital y audiovisual. | Constante | 100% | NA | NA | NA | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 18% | 18% | 18% | 28% | 28% | 28% | 36% | 36% | 36% | 46% | 46% | 46% | 54% | 54% | 54% | 62% | 62% | 62% | 72% | 72% | 72% | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% | 100% |  | 0%
SCRD | mpi | 7 | Eje tranversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42 | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 185 | Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | 544 | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | 557 | Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales | 80% 2015 SEGPLAN | 1009 | 4 | Gestionar el 100% de las solicitudes de las ESAL domiciliadas en el Distrito Capital de competencia de la SCRD, a través del registro, trámites y actuaciones relacionados con la personería jurídica y la función de inspección, vigilancia y control, para su fortalecimiento y formalización. | Constante | 100% | NA | NA | NA | 100% | 100% | 8% | 8% | 8% | 16% | 16% | 16% | 24% | 24% | 24% | 32% | 32% | 32% | 40% | 40% | 40% | 48% | 48% | 48% | 56% | 56% | 56% | 64% | 64% | 64% | 72% | 72% | 72% | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% | 100% |  | 0%
SCRD | MPD | 7 | Eje tranversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42 | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 185 | Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | 544 | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG | 557 | Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales |  | 1009 |  |  | Constante | 100% | NA | NA | NA | 100% | 90% | 7.72% | 7.72% | 7.72% | 15.32% | 15.32% | 15.32% | 23.52% | 23.52% | 23.52% | 33.28% | 33.44% | 33.44% | 41.08% | 41.2% | 41.2% | 48.84% | 49% | 49% | 58.6% | 58.76% | 58.76% | 66.04% | 66.16% | 66.16% | 74.4% | 74.52% | 74.52% | 84% | 84.16% | 84.16% | 91.44% | 91.56% | 91.56% | 100% | -240% | -240%
SCRD | mpi | 7 | Eje tranversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 43 | Modernización institucional | 189 | Modernización administrativa | 379 | Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de sedes administrativas | 411 | % de intervención en infraestructura física y dotacional | 78% 2015 SEGPLAN | 1012 | 1 | Implementar el 100% de las acciones establecidas en el plan institucional de fortalecimiento. | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3% | 4.5% | 4.5% | 8.33% | 12.5% | 12.5% | 14.33% | 14.33% | 14.33% | 23.33% | 23.33% | 23.33% | 32.67% | 32.67% | 32.67% | 45.33% | 45.33% | 45.33% | 54.67% | 57.67% | 57.67% | 63.67% | 63.67% | 63.67% | 72.33% | 72.33% | 72.33% | 81.33% | 81.33% | 81.33% | 90.33% | 90.33% | 90.33% | 100% |  | 0%
SCRD | mpi | 7 | Eje tranversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 43 | Modernización institucional | 189 | Modernización administrativa | 379 | Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de sedes administrativas | 411 | % de intervención en infraestructura física y dotacional | 78% 2015 SEGPLAN | 1012 | 2 | Conservar el 100% de las sedes de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, a través del cuidado, mantenimiento y protección de los espacios físicos. | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5% | 3.75% | 3.75% | 15% | 11.25% | 11.25% | 23.5% | 23.5% | 23.5% | 32% | 32% | 32% | 40.5% | 40.5% | 40.5% | 49% | 49% | 49% | 57.5% | 57.5% | 57.5% | 66% | 66% | 66% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 83% | 83% | 83% | 91.5% | 91.5% | 91.5% | 100% |  | 0%
SCRD | mpi | 7 | Eje tranversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42 | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 189 | Modernización administrativa | 379 | Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de sedes administrativas | 411 | % de intervención en infraestructura física y dotacional | 78% 2015 SEGPLAN | 1012 | 3 | Modernizar el 70% de la infraestructura de TIC de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. | Suma | 70% | 14.5% | 40.5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 0.5% | 10% | 1.1% | 1.1% | 22% | 1.7% | 1.7% | 34% | 2.2% | 2.2% | 44% | 2.7% | 2.7% | 54% | 3.1% | 3.1% | 62% | 3.5% | 3.5% | 70% | 3.9% | 3.9% | 78% | 4.3% | 4.3% | 86% | 4.7% | 4.7% | 94% | 5% |  | 0%
SCRD | mpi | 7 | Eje tranversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 43 | Modernización institucional | 189 | Modernización administrativa | 379 | Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de sedes administrativas | 411 | % de intervención en infraestructura física y dotacional | 78% 2015 SEGPLAN | 1012 | 4 | Gestionar diez (10) agendas normativas estratégicas para el fortalecimiento y la materialización de los derechos culturales, recreativos y deportivos de los habitantes de la ciudad | Suma | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 33.33% | 0 | 1 | 33.33% | 0 | 2 | 66.67% | 0 | 2 | 66.67% | 0 | 2 | 66.67% | 0 | 2 | 66.67% | 0 | 3 | 100% | 0 | 3 | 100% | 2 |  | 0%
SCRD | MPD | 7 | Eje tranversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 43 | Modernización institucional | 189 | Modernización administrativa | 379 | Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de sedes administrativas | 411 | % de intervención en infraestructura física y dotacional |  | 1012 |  |  | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5% | 3.75% | 3.75% | 15% | 11.25% | 11.25% | 23.5% | 23.5% | 23.5% | 32% | 32% | 32% | 40.5% | 40.5% | 40.5% | 49% | 49% | 49% | 57.5% | 57.5% | 57.5% | 66% | 66% | 66% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 83% | 83% | 83% | 91.5% | 91.5% | 91.5% | 100% | 0% | 0%
SCRD | mpi | 7 | Eje tranversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 44 | Gobierno y ciudadanía digital | 192 | Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC | 380 | Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información – TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial. | 452 | % de acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información – TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial. | 0 2015 SEGPLAN | 1007 | 2 | Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información – TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial. | Constante | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | 25% | 25% | 25% | 35% | 35% | 35% | 45% | 45% | 45% | 55% | 55% | 55% | 65% | 65% | 65% | 75% | 75% | 75% | 85% | 85% | 85% | 95% | 95% | 95% | 100% |  | 0%
SCRD | mpi | 7 | Eje tranversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 44 | Gobierno y ciudadanía digital | 192 | Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC | 380 | Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información – TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial. | 452 | % de acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información – TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial. | 0 2015 SEGPLAN | 1007 | 3 | Implementar el 100% de las acciones programadas, en el marco del programa distrital sobre estándares de información, bases de datos y sistemas únicos de información misional. | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 10.94% | 10.94% | 10.94% | 19.79% | 19.79% | 19.79% | 28.65% | 28.65% | 28.65% | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 46.36% | 46.36% | 46.36% | 55.46% | 55.46% | 55.46% | 64.32% | 64.32% | 64.32% | 73.18% | 73.18% | 73.18% | 82.03% | 82.03% | 82.03% | 90.89% | 90.89% | 90.89% | 100% |  | 0%
SCRD | mpi | 7 | Eje tranversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 44 | Gobierno y ciudadanía digital | 192 | Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC | 380 | Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información – TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial. | 452 | % de acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información – TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial. | 0 2015 SEGPLAN | 1007 | 4 | Ejecutar el 100% de las acciones establecidas para la implementación del plan de seguridad de la información en la entidad. | Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | 25% | 25% | 25% | 40% | 40% | 40% | 55% | 55% | 55% | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 100% |  | 0%
SCRD | MPD | 7 | Eje tranversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 44 | Gobierno y ciudadanía digital | 192 | Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC | 380 | Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información – TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial. | 452 | % de acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información – TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial. |  | 1007 |  |  | Constante | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | 25% | 25% | 25% | 35% | 35% | 35% | 45% | 45% | 45% | 55% | 55% | 55% | 65% | 65% | 65% | 75% | 75% | 75% | 85% | 85% | 85% | 95% | 95% | 95% | 100% | 0% | 0%
SCRD | mpi | 7 | Eje tranversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 45 | Gobernanza e influencia local, regional e internacional | 196 | Fortalecimiento local, gobernabilidad, gobernanza y participación ciudadana | 381 | Realizar 350 Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias | 493 | Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias | 0 | 1018 | 1 | Implementar 1 sistema de participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física, parques y escenarios deportivos. | Suma | 1 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 0% | 0.01 | 0.01 | 3.333% | 0.04 | 0.04 | 13.33% | 0.07 | 0.07 | 23.33% | 0.1 | 0.1 | 33.33% | 0.13 | 0.13 | 43.33% | 0.16 | 0.16 | 53.33% | 0.19 | 0.19 | 63.33% | 0.21 | 0.21 | 70% | 0.24 | 0.24 | 80% | 0.27 | 0.27 | 90% | 0.3 |  | 0%
SCRD | mpi | 7 | Eje tranversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 45 | Gobernanza e influencia local, regional e internacional | 196 | Fortalecimiento local, gobernabilidad, gobernanza y participación ciudadana | 381 | Realizar 350 Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias | 493 | Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias | 0 | 1018 | 2 | Fortalecer 1 Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. | Suma | 1 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 8% | 0.05 | 0.05 | 20% | 0.07 | 0.07 | 28% | 0.09 | 0.09 | 36% | 0.11 | 0.11 | 44% | 0.13 | 0.13 | 52% | 0.15 | 0.15 | 60% | 0.17 | 0.17 | 68% | 0.19 | 0.19 | 76% | 0.21 | 0.21 | 84% | 0.23 | 0.23 | 92% | 0.25 |  | 0%
SCRD | mpi | 7 | Eje tranversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 45 | Gobernanza e influencia local, regional e internacional | 196 | Fortalecimiento local, gobernabilidad, gobernanza y participación ciudadana | 381 | Realizar 350 Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias | 493 | Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias | 0 | 1018 | 3 | Desarrollar 1 modelo de gestión cultural local | suma | 1 | 0.05 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 5% | 0.02 | 0.02 | 10% | 0.04 | 0.04 | 20% | 0.06 | 0.06 | 30% | 0.08 | 0.08 | 40% | 0.1 | 0.1 | 50% | 0.12 | 0.12 | 60% | 0.14 | 0.14 | 70% | 0.16 | 0.16 | 80% | 0.18 | 0.18 | 90% | 0.19 | 0.19 | 95% | 0.2 |  | 0%
SCRD | MPD | 7 | Eje tranversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 45 | Gobernanza e influencia local, regional e internacional | 196 | Fortalecimiento local, gobernabilidad, gobernanza y participación ciudadana | 381 | Realizar 350 Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias | 493 | Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias |  | 1018 |  |  | Creciente | 3 | 0.4 | 1.3 | 2 | 2.75 | 3 | 2.03 | 2.03 | 73.82% | 2.08 | 2.08 | 75.64% | 2.15 | 2.15 | 78.18% | 2.22 | 2.22 | 80.73% | 2.29 | 2.29 | 83.27% | 2.36 | 2.36 | 85.82% | 2.43 | 2.43 | 88.36% | 2.5 | 2.5 | 90.91% | 2.56 | 2.56 | 93.09% | 2.63 | 2.63 | 95.64% | 2.69 | 2.69 | 97.82% | 2.75 | 2 | 72.73%