## Hoja6 (hidden)
Evitar el Riesgo
Transferir el Riesgo
Aceptar el Riesgo
Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento
Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia
$C$21

## Hoja2 (hidden)
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución
$C$5

## Hoja4 (hidden)
RARO
IMPROBABLE
POSIBLE
PROBABLE
CASI CIERTO
INSIGNIFICANTE
MENOR
MODERADO
MAYOR
CATASTRÓFICO | $C$15

## Hoja3 (hidden)
General
Específico
Interno
Externo
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución
| $B:$B | $C$33
Económicos
Sociales o Políticos
Operacionales
Financieros
Regulatorios
Naturaleza
Ambientales
Tecnológicos
EXTREMO
ALTO
MEDIO
BAJO

## CORRUPCCIÓN
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN LA MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DURANTE EL PERIODO MAYO 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2017. 2 VERSIÓN
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [20 empty] | Código: |  | FR-02-PR-MEJ-05 | [7 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO 3I DE AGOSTO DE 2017
[25 empty] | Versión: |  | 2
[25 empty] | Fecha: |  | 2017-07-13
PROCESO: | ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE.
| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO | [17 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN
| No. | PROCESO | PROPÓSITO | CONTEXTO | CAUSA | DESCRIPCIÓN RIESGO (Que puede pasar y cómo puede suceder) | CONSECUENCIA | ANALISIS DEL RIESGO | [5 empty] | EVALUACIÓN DEL RIESGO | [11 empty] | FECHA | ACCIONES | RESPONSABLE | INDICADOR
[8 empty] | RIESGO INHERENTE |  |  |  | ZONA DE RIESGO |  | CONTROLES |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  | ZONA DE RIESGO |  | ACCIONES ASOCIADAS EL CONTROL
[8 empty] | PROBABILIDAD | CALIFICACIÓN | IMPACTO | CALIFICACIÓN | VALORACIÓN DEL RIESGO | ZONA DE RIESGO |  |  |  | PROBABILIDAD | CALIFICACIÓN | IMPACTO | CALIFICACIÓN | VALORACIÓN DEL RIESGO | ZONA DE RIESGO | Período de ejecución | Acciones | Registro
1 | 1 | Comunicaciones | Generar y desarrollar procesos de comunicación orientados a la apropiación ciudadana del sector cultura, recreación y deporte así como de la plataforma estratégica de la entidad. | Interno | Falta de control a los insumos y materiales | Pérdida de insumos y material de impresión | Carencia de material para las impresiones | RARO | 1 | MODERADO | 5 | 5 | BAJA | Formato de entrega de insumos a proveedores | #REF! | #REF! | RARO | 1 | MODERADO | 5 | 5 | BAJA | Año 2017 | Llevar control de los formatos de entrega de insumos | Formatos diligenciados de acuerdo a la cantidad de solicitudes | [9 empty] | A la fecha de seguimiento no existen formatos diligenciados que den cuenta del número de solicitudes de insumos de impresión, sin embargo se evidenció que el área de comunicaciones al realizar trabajos o piezas de comunicación de las diferentes áreas realiza un requerimiento de trabajos en el formato dispuesto por la imprenta distrital, donde se adjunta el inventario que es de propiedad de la SCRD y que se encuentra en la Imprenta, a fin de que se cuente con los insumos necesarios para efectuar los trabajos requeridos por la SCRD. Cabe anotar que en el periodo mayo – agosto no se han realizado trabajos de impresión, por lo que el stock de insumos de impresión que posee la imprenta distrital es el mismo del año pasado.
2 | 2 |  |  | Externo | Querer beneficiar a un tercero | Publicación extemporánea de información | Pérdida de credibilidad institucional Llamados de atención de organismos de control Generación de crisis mediática Baja calificación de suministro de información a medios | RARO | 1 | MAYOR | 10 | 10 | BAJA | Verificar los tiempos utilizados para el cumplimiento de las actividades de publicación. | #REF! | #REF! | RARO | 1 | MODERADO | 5 | 5 | BAJA | Año 2017 | Mantener actualizados los procedimientos. Socializar los procedimientos para exigir su cumplimiento., al igual que la utilización del formato de solicitud. | Solicitudes de modificación de procedimientos a que haya lugar. Formatos de asistencia a socializaciones de procedimientos. |  |  |  |  | $4:$6 | $E:$E | $D:$D | $F$17 | $AC:$ | Durante el seguimiento realizado al riesgo identificado, el equipo de control interno realizó una revisión de seguimiento a los indicadores que posee el proceso de comunicaciones, donde se evidenció la entrega de los mismos en los siguientes radicados: 20171200084353, 20171200098853, 20171200113773. Para el mes de agosto se envío correo donde se solicito a la Dirección de planeación la creación de un nuevo indicador que establezca en términos de porcentaje el incremento de seguidores en redes sociales de la SCRD. De igual manera la OAC realizó en el mes de mayo la actualización del procedimiento manejo de publicaciones denominado bajo el código PR-COM-03.
3 | 3 | Transformaciones Culturales | Incorporar el componente de transformación cultural de la ciudad y la gestión del conocimiento en la formulación, implementación y seguimiento de los proyectos, programas y estrategias que adelanta la entidad y la Administración Distrital en articulación con las iniciativas ciudadanas para promover el ejercicio de los derechos culturales en condiciones de igualdad social, sostenibilidad ambiental, valoración de la diversidad y respeto a la diferencia. | Interno | Alterar la información para no presentar cifras reales, como beneficio de la entidad | Manipular la información para beneficios particulares. | Información inconsistente. Mala toma de decisiones. Falta de credibilidad en la entidad. | POSIBLE | 3 | MAYOR | 10 | 30 | ALTA | Formularios de las encuestas diligenciadas. Formatos de recolección en campo y reportes. | #REF! | #REF! | RARO | 1 | MAYOR | 10 | 10 | BAJA | Año 2017 | Mantener actualizados los procedimientos. Socializar los procedimientos para exigir su cumplimiento, al igual que la utilización del formato de solicitud. | [10 empty] | El día 11 de agosto mediante radicado de ORFEO 20179100119053 la subdirección del Observatorio de Culturas generó el formulario que contiene las preguntas de la Encuesta Bienal de Culturas. El día 14 de agosto se radico un documento mediante ORFEO 20179100119053 en el cual se definen los criterios para la inclusión, exclusión o modificación en los temas y preguntas de la encuesta bienal de culturas, esto como producto de la mesa de trabajo del pasado 30 de marzo de 2017.
4 | 4 |  |  | Interno | Formularios de encuestas diligenciados con información no real, por facilidad. | Falsedad en documentos. | Publicaciones con información que no se ajusta a la realidad de la ciudad. Falta de credibilidad en la entidad. | POSIBLE | 3 | MAYOR | 10 | 30 | ALTA | Manuales metodológicos de las operaciones en campo. Formato de crítica de encuestas. Formatos de supervisión de encuestadores. | #REF! | #REF! | POSIBLE | 3 | MAYOR | 10 | 30 | ALTA | Año 2017 | Se realizó el ajuste a los manuales de campo (supervisores, encuestadores, coordinadores, crítica y validación) utlizados para la realización de la EBC-2017, donde se establecen los criterios de control de calidad para la información recolectada. Los manuales forman parte del documento metodológico, el cual se contruye durante la aplicación de la encuesta y se radica al final de la vigencia. Respecto a las otras mediciones que se realizan en la Dirección de Cultura Ciudadana y la Subdirección Observatorio de Culturas, se tienen establecidos documentos de control. | 1. Manual metodológico recolección de información. 2. Instructivo metodologías sencillas de conteo Estos documentos se encuentran publicados en la página de Cultunet de la SCRD en el proceso de transformaciones culturales. | [9 empty] | La Subdirección del observatorio de culturas de la SCRD, mediante radicado de ORFEO 20179100119943, incorporó la metodología general para realizar los ajustes y validación del formulario de la Encuesta Bienal de Culturas con entidades del sector y del distrito. Las actas del 9 de junio y 16 de junio radicadas bajo los orfeos 20179100120793 y 20179100121353 respectivamente contienen los ajustes y estructura del formulario de la ECB, así como una revisión del formulario.
5 | 5 |  |  | Interno | Aprovechar la información de ubicación y de contacto de las personas encuestadas para usos que no son estadísticos, sino por ejemplo comerciales o personales. | Mal uso de la información de identificación de los encuestados. | Demandas jurídicas por parte de los ciudadanos. Falta de confianza en la entidad. | RARO | 1 | MAYOR | 10 | 10 | BAJA | La información se guarda en un equipo y en el servidor con un solo usuario de acceso. | #REF! | #REF! | RARO | 1 | MAYOR | 10 | 10 | BAJA | Año 2017 | Todas las bases de datos que genera el Observatorio se anonimizan y se guardan en un servidor asignado por el área de sistemas de la entidad. A esta información se le hace backup periódicamente según los lineamientos de la entidad. | Las bases de datos anonimizadas reposan en el servidor asignado por el área de sistemas de la entidad. |  |  |  |  | $5:$5 |  |  |  |  | La Subdirección del observatorio de cultura posee un expediente virtual denominado aplicación de la Encuesta Bienal de Culturas allí se encuentran los siguientes documentos: 1. Validación de requerimientos y alcance de desarrollo para la captura de la encuesta bienal de culturas. (radicado 20179100119873). 2. Validación de reportes requeridos y base que debe generar la aplicación para el procesamiento estadístico. (radicado 20179100119893). Seguimiento Encuesta Bienal de Culturas 2017 (radicado 20179100131223). 3. Validación de arquitectura para la aplicación de captura de la Encuesta Bienal de Culturas con la oficina de sistemas (radicado 20179100133353). 4. Acta de despliegue de la versión con ajustes solicitados con el desarrollador del aplicativo de captura de la encuesta Bienal de Culturas basadas en las pruebas (radicado 20179100133433)..
| 6 | Direccionamiento Estratégico | Liderar y coordinar la planeación estratégica de la SCRD y del sector acompañando la elaboración y ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos en todo el ciclo de vida de los mismos. | Externo | Intereses particulares. Flexibilidad en el manejo de los procedimientos del proceso. | Entregar información imprecisa y/o poco confiable a los grupos de interés. | Pérdida de credibilidad del sector ante la ciudadanía. Posibles sanciones a la entidad. Pérdida de credibilidad de la SDCRD ante el sector. | RARO | 1 | MAYOR | 10 | 10 | BAJA | Aplicación de los procedimientos del proceso . |  |  | RARO | 1 | MAYOR | 10 | 10 | BAJA | Año 2017 | Mantener actualizados los procedimientos. Socialización frente a los procedimientos. Participar de acuerdo con la programación que se haga cada año en las auditorías internas de la entidad. | Procedimientos actualizados. Listados de asistencia a socializaciones. Informes de auditorías internas realizadas. | [9 empty] | La SCRD fue objeto de un rediseño organizacional de conformnidad con el Decreto 037 de 2017, al respecto de estos cambios surtidos se procedió a realizar una ajuste a la plataforma estratégica de la entidad que contó con la participación de los lideres operativos de los procesos y la alta dirección producto de ello se expidió la Resolución 339 del 16 de junio de 2017 que adopto la misión, visión y objetivos estratégicos. Por último las diferentes dependencias han realizando labores de ajustes a las caracterizaciones de los procesos, definicion y ajuste de los procedimientos, formatos y actualización del normograma de conformidad con el ajuste al mapa de procesos de la entidad.
| 7 | Gestión de TIC | Generar, implementar y mantener soluciones tecnológicas que provean en forma oportuna, eficiente y transparente las herramientas necesarias para el cumplimiento de los fines de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. | Interno | Modificación, eliminación y/o violación a la confidencialidad de la información de la entidad almacenada en bases de datos de manera malintencionada por parte del personal que administra la plataforma informática de la entidad | Modificación, eliminación y/o violación a la confidencialidad de la información de la entidad almacenada en bases de datos | Indisponibilidad de trabajo por parte de los usuarios. Pérdida de información sensible de la entidad. Beneficios particulares. | RARO | 1 | MAYOR | 10 | 10 | BAJA | Politica de seguridad de la información. Resolución 169 (17/03/2014) Aviso de Privacidad |  |  | RARO | 1 | MAYOR | 10 | 10 | BAJA | Año 2017 | Configuración y revisión de roles y perfiles en los sistemas de información misionales de la Secretaría | Acta de restauración de información y actas de verificación de auditorías | [9 empty] | Durante el seguimiento se evidenció que durante el periodo mayo a agosto de 2017 no se ha reunido el comité de informática y seguridad de la información. Por último como actividades adelantadas por el Grupo interno de sistemas durante lo corrido de la vigencia 2017 se encuentra la respuesta que se dio al requerimient del proyecto guía de manejo de datos personales y seguimiento del avance de actividades de identificación y formulación de la estrategía GEL.
| 8 | Gestión de Talento Humano | Desarrollar integralmente el Talento Humano vinculado a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, en pro del mejoramiento continuo, la satisfacción personal y el desarrollo institucional que permitan contar con el personal idóneo y competente para atender la misión y funciones de la Entidad. | Interno | Entrada en vigencia del Acuerdo No.565 del 25 de enero de 2016, “Por el cual se establece el sistema tipo de evaluación del desempeño laboral de los empleados públicos de carrera administrativa y en período de prueba”. | Falta de apropiación tanto de evaluadores como de evaluados de la aplicación del instrumento mediante el cual se evalúa el desempeño. | Exclusión de funcionarios en los programas de bienestar e incentivos. | POSIBLE | 3 | MODERADO | 5 | 15 | MODERADO | Capacitación y sensibilización sobre la aplicación del instrumento de Evaluación del Desempeño Laboral- EDL, vigente. |  |  | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 5 | 10 | BAJA | Año 2017 | Capacitación y sensibilización sobre la aplicación del instrumento de Evaluación del Desempeño Laboral- EDL, vigente . | Registros de asistencia a capacitaciones y socializaciones. | [9 empty] | La Dirección de Planeación y Procesos Estrategicos expidio la circular 003 de fecha 31 de enero de 2017 y la circular 007 donde se realizó la socialización de la metas de los proyectos de inversión como fuente base para la evaluación del desempeño laboral. De igual manera, se han adelantado jormadas entre la comisión de personal y la alta dirección con el fin de definir las reglas del juego para la evaluación de servidores de la entidad. Como componente de evaluación de desempeño se definieron los parametros de la evaluación por dependencias por parte del jefe de control interno para la calificación del 10%, ya que el mismo influye en evaluación del desempeño laboral de los funcionarios al final del año. De igual manera la oficina de control interno realizó una capacitación a los funcionarios de carrera administrativa el pasado junio 7 de 2017.
| 9 |  |  | Interno | Omisión en la verificación de los requisitos mínimos acreditados por los aspirantes la información de los aspirantes. Presiones externas. | Incorporar personal sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en los manuales de funciones. | Incumplimiento de la normatividad establecida. Procesos disciplinarios o fiscales. | RARO | 1 | MAYOR | 10 | 10 | BAJA | Utilizar el formato de análisis de requisitos. Realizar las entrevistas necesarias para verificar el perfil del candidato del cargo a proveer. Procedimiento de PR-HUM-20 v1 Selección, vinculación y desvinculación de personal. |  |  | RARO | 1 | MAYOR | 10 | 10 | BAJA | Año 2017 | Todas las vinculaciones del año 2017 cumplirán con el procedimiento. | Historia laboral. | [9 empty] | En ocasión al rediseño institucional de la SCRD, se adelantó la vinculación de personal a la planta provisional en los meses de febrero y marzo del año en curso. En el proceso de vinculación se realiza una verificación de la información de documentación de estudios y certificaciones laborales de conformidad con los requisitos establecidos en los manuales de funciones de cada cargo. A su vez se informa que al corte del mes de agosto de 2017 se encuentran un total de 161 cargos ocupados y cinco cargos vacantes.
| 10 |  |  | Interno | Habiendo transcurriendo el plazo establecido, no convalidar los títulos educativos obtenidos en el exterior. | Títulos obtenidos en el exterior sin el lleno de los requisitos.. | Revocatoria de actos administrativos y consecuencias fiscales para la entidad | POSIBLE | 3 | MODERADO | 5 | 15 | MODERADO | Alertar a los aspirantes sobre los requisitos que debe reunir los documentos expedidos en el exterior. |  |  | RARO | 1 | MAYOR | 10 | 10 | BAJA | Año 2017 | Todas las vinculaciones del año 2017 cumplirán con el procedimiento. | Historia laboral. | [9 empty] | En ocasión al rediseño institucional de la SCRD, se adelantó la vinculación de personal a la planta provisional en los meses de febrero y marzo del año en curso. En el proceso de vinculación se realiza una verificación de la información de documentación de estudios y certificaciones laborales de conformidad con los requisitos establecidos en los manuales de funciones de cada cargo. A su vez se informa que al corte del mes de agosto de 2017 se encuentran un total de 161 cargos ocupados y cinco cargos vacantes.
| 11 | Gestión Documental, de Recursos Físicos y Servicios Generales | Atender de manera transversal las necesidades de todos los procesos de la SCRD, en materia de entrada, traslado,control y disposicion final de bienes muebles; mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles; prestación de servicios generales, protección de bienes muebles, inmuebles y activos, gestión documental y ambiental y de creación, manejo y control de caja menor, con el fin de garantizar la conservación y funcionamiento adecuado de los bienes muebles e inmuebles a cargo de la entidad. | Interno | Debido a: - Manejo de expedientes y documentos fuera del archivo centralizado. -No utilización de la herramienta de Gestión documental establecida. - Extemporaneidad en la entrega de la documentacíón para digitalización y actualización de expediente físico. - Incumplimiento de los procedimientos y de la normatividad vigente frente a la gestión documental. | Pérdida de la documentación | Demandas en contra de la entidad. Multas o sanciones. Investigaciones disciplinarias. | RARO | 1 | MAYOR | 10 | 10 | BAJA | Procedimientos documentados. La entidad deja constancia de todos los documentos que recibe (radicados) y registro de consultas de documentos. |  |  | RARO | 1 | MAYOR | 10 | 10 | BAJA | Año 2017 | Monitorear a usuarios y reportar el estado de la información a los responsables de dependencia. Informar, a través de correo electrónico a los usuarios para que incorporen los documentos pendientes, y mantener actualizados los archivos. Efectuar seguimiento a las copias de seguridad del aplicativo. | Correos electrónicos dirigidos a los usuarios con copia a los jefes inmediatos. | [9 empty] | Para garantizar la efectiva salvaguarda de documentos, en la SCRD se cuenta con un sistema de gestión documental denominado ORFEO a través del cual se administra toda la información tanto interna como externa, manteniendo la trazabilidad de flujo de los documentos tanto de archivo central como de gestión, de tal manera que el manejo de información se haga en lo posible de manera virtual garantizando así la integridad de los documentos físicos. Es pertinente informar que se realizaron algunos cambios surtidos en el aplicativo ORFEO durante la vigencia 2017, los cuales se enuncian a continuación:  Estabilización del aplicativo, migrado a la nueva plataforma tecnológica adquirida por la entidad.  Codificación y parametrización de la nueva estructura organizacional de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, de conformidad con el Decreto 037 de 2017.  Desarrollo e implementación del proceso de digitalización en PDF, de tal manera que los documentos son escaneados y subidos a ORFEO en formato PDF, aprovechando además el OCR del fabricante.  Desarrollo e implementación de Sticker Web, para imprimirlos directamente desde Orfeo Web.  Ajustes al nuevo módulo para entrega de impresos. (Reemplazo de Impresión/ Firma y Planilla Mail) Se encuentra pendiente la actualización de las Tablas de Retención Documental, sinembargo actualmente se esta trabajando para llevar a cabo dicha actividad.
| 12 |  |  | Interno | Premura del tiempo para contratar dada la necesidad del servicio o de comprometer recursos para evitar devolverlos a Hacienda. Improvisación en el estudio de las necesidades a contratar. Estudio superficial de requisitos del contratista a vincular | Selección indebida de contratista por limitación de proponentes | "Contratar una persona que no llena las expectativas de la entidad en el aspecto profesional y de compromiso institucional. Ejecución incompleta del contrato al verificarse que no se están cumpliendo las obligaciones contractuales. Liberación de saldos del contrato y por lo mismo, presupuesto no ejecutado. | RARO | 1 | MAYOR | 10 | 10 | BAJA |  |  |  | RARO | 1 | MAYOR | 10 | 10 | BAJA | Año 2017 | [11 empty] | La entidad cuenta con un plan anual de adquisiones el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad, pestaña SCRD transparente. Dicho plan cuenta con cinco versiones, la última versión corresponde al 07 de julio de 2017. Para la contratación de la entidad se cuenta con un manual de contratación, así mismo la entidad publicó en la página web SCRD la contratación adelantada por la entidad en los meses de enero - febrero de 2017. También se verificó desde la página web, que la entidad ha venido informando los contratos suscritos, al corte del periodo evaluado se evidenció como última publicación la del mes de agosto de 2017, también se evidencia que los contratos adelantados por la entidad se encuentran publicados a través del portal SECOP.
| 13 | Fomento | Desarrollar programas para fortalecer, promover y reconocer las prácticas de los agentes culturales, artísticos, patrimoniales, recreativos y deportivos de la ciudad, con base en las dinámicas de los sectores, los objetivos misionales de la entidad y el Plan de Desarrollo Vigente. | Externo | Falta de condiciones generales de participación aplicables a todos los participantes. | Términos y condiciones de la convocatoria se direccionen en beneficio de algún participante. | Sanciones de tipo disciplinario, fiscal y penal. | RARO | 1 | MAYOR | 10 | 10 | BAJA | Consolidación de condiciones generales de participación únicas para todas la convocatorias ofertadas, que permitirá controlar el diseño de términos y condiciones Coherencia con proyectos de inversión Coherencia con Plan de Desarrollo Vigencia. Coherencia con Política Cultural y políticas vigentes. . |  |  | RARO | 1 | MAYOR | 10 | 10 | BAJA | Año 2017 | Cada vez que se elabora las convocatorias se realizan las revisiones desde el punto de vista técnico y jurídico | Expedientes ORFEO | [9 empty] | Como actividades de seguimiento se evidenció que el programa distrital de estímulos posee un total de 16 becas y un premio vida y obra, cada una de las convocatorias posee una cartilla del concurso y como anexos se incluyen los formularios y demás documentacion aplicable a cada convocatoria, es importante mencionar que la apertura de los concursos se dió mediante la Resolución 091 de 2017 y que a la fecha del 31 de agosto las 16 becas ya fueron adjudicadas, asi como el premio vida y obra. Es de aclarar que, para los procesos de inscripción de concursantes se cuenta con un Plataforma técnologica que permite un registro ON LINE, lo que genera un nivel de transparencia en la primera etapa del proceso de las convocatorias. Para el segundo semestre del presente año se expidió la Resolución 363 del mes de junio y la Resolución 455 de septiembre, las cuales contemplan una beca y dos premios en el marco del programa distrital de estímulos. Al corte del 31 de agosto se encuentran en estado de cerrado una beca y un premio, y en estado de abierto un premio.
| 14 | Formalización de entidades sin ánimo de lucro | Contribuir a la formalización y fortalecimiento de las entidades sin animo de lucro con fines culturales, deportivos y/o recreativos del Distrito Capital. | Externo | Debido a una mala conducta de un funcionario o contratista de la SCRD. | Que se emitan actos administrativos y/o documentos sin el cumplimiento de los requisitos por parte de las ESAL deportivas y recreativas que pertenecen al Sistema Nacional del Deporte o que estén sujetas a inspección, vigilancia y control por parte de la SDCRD. | Posibles perjuicios a terceros, responsabilidades disciplinarias y penales. Desconfianza de la ciudadanía en la entidad. Conflictos internos en las ESAL. | RARO | 1 | CATASTRÓFICO | 20 | 20 | MODERADO | Revisiones cruzadas de los trámites entre los funcionarios de la dependencia. Revisión por parte del (la) Director (a) de Regulación y Control. |  |  | RARO | 1 | MODERADO | 5 | 5 | BAJA | Año 2017 | Revisiones permanentes de cada unos de los documentos. | Actos Administrativos revisados y aprobados. | [9 empty] | Se evidencia que la documentación y actos administrativos dirijidos a las ESAL, contienen verificaciones por parte de más de dos funcionarios asignados a la dependencia de la Dirección de personas jurídicas. Ejemplo revisión a la Resolución 286 del mes de mayo de 2017 (radicado 20177000080503) expedida por la Dirección de Personas Jurídicas.
| 15 | Gestión Juridica | Asesorar y apoyar jurídicamente a las diferentes dependencias de la Entidad, en el cumplimiento de su función administrativa contractual; establecer, fijar e impartir directrices jurídicas; atender los derechos de petición a cargo de la Oficina Asesora Jurídica; emitir conceptos jurídicos; dirigir y orientar la formulación, actualización, adopción de propuestas y medidas regulatorias, emitir conceptos jurídicos y regulatorios formulados por el Sector Cultura Recreación y Deporte; proyectar actos administrativos; asumir la defensa y representación judicial y extrajudicial de la SCRD; sustanciar y proyectar las providencias o fallos que deba proferir la Secretaría en segunda instancia; | Interno | Omisión en la verificación del cumplimiento de la totalidad de requisitos para contratar. La falta de planeación hace que se generen solicitudes con trámite de urgencia de contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales. No cumplimiento de procedimientos. | Celebración de los contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. | Sanciones de tipo disciplinario, fiscal y penal. Mala imagen instituciona.l | RARO | 1 | CATASTRÓFICO | 20 | 20 | MODERADO | Cumplimiento de los procedimientos establecidos al tipo de contratación |  |  | RARO | 1 | MODERADO | 5 | 5 | BAJA | Año 2017 | Mantener actualizados los procedimientos. | Solicitudes de modificación de procedimientos a que haya lugar. | [9 empty] | En ocasión al rediseño institucional de la SCRD, se realizaron labores relacionadas con cambios en la plataforma estratégica, misión visión y objetivos estratégicos que obligaron a revisar los procedimimientos de todas las dependencias incluida el área jurídica. Cabe anotar que en la revisión al proceso de gestíon jurídica se evidenció que el manual de supervisión e interventoriá se encuentran desactualizado, así como no existe un procedimiento o guía para la suscripción de convenios de asociación con las ESAL.
| 16 |  |  | Interno | La falta de racionalidad y proporcionalidad en los criterios de verificación y evaluación del proponente de acuerdo a la naturaleza y cuantía de la contratación. Inclusión de requisitos o elementos que direccionen el proceso. | Direccionamiento en la adjudicación del contrato o limitación de proponentes. | Demandas. Demoras en el proceso de contratación. Mala imagen institucional. Quejas ante los entes de control. | RARO | 1 | MAYOR | 10 | 10 | BAJA | Comité de apoyo a la Actividad Contractual. Comité verificador y evaluador de cada proceso de selección pública. Coordinación y acompañamiento del área técnica y financiera. |  |  | RARO | 1 | MAYOR | 10 | 10 | BAJA | Año 2017 | Para cada proceso contractual realizar las sesiones y designaciones correspondientes. | Expedientes contractuales que apliquen. | [9 empty] | Para los procesos de selección adelantados por la entidad se designa un comité evaluardor que esta conformado por funcionarios de las áreas jurídica, financiera y técnica encargadas de recomendar los proponentes habilitados de conformidad con los estudios previos, pliegos de condiciones y demas anexos. De esta manera se garantiza transparencia en los procesos adelantados por la entidad. Por otra parte se evidencia el trámite de suscripción de contratos que ha venido realizado la entidad a través del aplicativo SECOP II desde el mes de julio del presente año, en virtud del acuerdo 657 de 2016 y la Circular 018 de 2017 expedida por la Secretaría Jurídica Distrital.
| 17 |  |  | Interno | El contratista asalta la buena fe del supervisor o interventor y adultera los soportes para recibir un desembolso o pago. | Falsificación de los soportes presentados para que se le adjudique un contrato, o para recibir el pago por parte de los contratistas o beneficiarios de recursos. | Detrimento del patrimonio público lo que origina la presentación de la denuncia de carácter penal ante la Fiscalía, reporte ante los entes de control: Personería Distrital, Contraloría Distrital, Procuraduría General de la Nación, UGPP, ente rector que vigila la profesión, si a ello hubiere lugar. | CASI SEGURO | 5 | CATASTRÓFICO | 20 | 100 | EXTREMA | Expedición de una circular al comité evaluador y a los supervisores para que procedan a “Verificar en caso de duda con la persona que expide el documento o soporte la veracidad del mismo, por parte del comité evaluador, el supervisor o el apoyo a la supervisión, según sea el caso” . |  |  | PROBABLE | 4 | MAYOR | 10 | 40 | ALTA | Año 2017 | Expedir una circular en la cual se indique el procedimiento a seguir para la verificación. | Registro de entrega de circular y divulgación. | [9 empty] | Para los procesos de selección adelantados por la entidad se designa un comité evaluardor que esta conformado por funcionarios de las áreas jurídica, financiera y técnica encargadas de recomendar los proponentes habilitados de conformidad con los estudios previos, pliegos de condiciones y demas anexos. De esta manera se garantiza transparencia en los procesos adelantados por la entidad. Por otra parte se evidencia el trámite de suscripción de contratos que ha venido realizado la entidad a través del aplicativo SECOP II desde el mes de julio del presente año, en virtud del acuerdo 657 de 2016 y la Circular 018 de 2017 expedida por la Secretaría Jurídica Distrital.
| 18 | Seguimiento y Evaluación de la Gestión | Verificar y evaluar de manera objetiva e independiente el Sistema de Control Interno y los procesos establecidos para el desarrollo de las actividades que permitan contribuir con el mejoramiento continuo y el cumplimiento de los objetivos de la entidad. | Interno | *Tráfico de influencias *Uso indebido de la información *Cultura permisiva *Presión indebida * Falta de ética profesional | Ocultar hallazgos para favorecimiento de intereses. | Que no evidencien desviaciones o irregularidades en los temas auditados o revisados. | RARO | 1 | CATASTRÓFICO | 20 | 20 | MODERADO | *Formación del perfil del auditor.. *Publicidad de la trazabilidad del procedimiento de auditoría (Reunión de Cierre, Informe preliminar – Informe Definitivo) |  |  | RARO | 1 | CATASTRÓFICO | 20 | 20 | MODERADO | Año 2017 | Continuar en las capacitaciones que propendan por la formación de auditores. | Expedientes de auditorias. | [9 empty] | La oficina de Control interno cuenta con un equipo multidisciplinario que de conformidad con su perfil es designado para realizar las auditorías de gestión y demás informes de carácter legal. Para cada auditoría se prepara un memorando informando el inicio de la auditoría, seguidamente se presentan el plan de auditoría que contiene el alcance y los criterios de auditoria, seguidamente se ejecuta la auditoría al proceso seleccionado desde el PAA, posteriormente se elabora un informe preliminar de auditoria y por último se elabora un informe final de auditoría que es comunidado a la secretaría del despacho e informado al responsable del proceso auditado.
| 19 |  |  | Interno | *Ocultar información. *Favorecer intereses personales o de otros funcionarios. *Presión indebida. *Tráfico de influencias. *Uso indebido de la información. | No hacer seguimiento a situaciones anómalas conocidas por Control Interno. | Que no se realicen acciones que permitan corregir la posible situación anómala. | RARO | 1 | CATASTRÓFICO | 20 | 20 | MODERADO | Verificar a través de ORFEO, correo electrónico o verbalmente que se haya atendido la situación anómala. |  |  | RARO | 1 | MAYOR | 10 | 10 | BAJA | Año 2017 | Continuar aplicando el control | Formato de situaciones presentadas | [9 empty] | La oficina de Control Interno cuenta con un Plan Anual de Auditoría, aprobado por el comité de control interno de la entidad. De igual manera la oficina atiende todos los derechos de petición y demás requerimientos interpuestos por los ciudadanos cuando se informan o denuncian situaciones anómalas, incluidos los actos de corrupción.
| 20 | Control Disciplinario | Ejercer la potestad disciplinaria, cuando a ello haya lugar, frente a los servidores y ex servidores públicos de la Entidad de conformidad con el Código Disciplinario Único e implementar acciones de prevención dirigidas a minimizar la ocurrencia de conductas disciplinables. | Interno | Que no se direccione correcta y/o oportunamente. Que no se analice el contenido de la respuesta. | No responder en término y no resolver de fondo las peticiones de los ciudadanos | Acciones disciplinarias contra el responsable de la emisión. Vulneración de los derechos al ciudadano y afectación de la imagen institucional. | CASI SEGURO | 5 | MAYOR | 10 | 50 | ALTA | Tramitar todos los derechos de petición a través de ORFEO y del SDQS. Realizar seguimiento en campo, ORFEO y SDQS para el cumplimiento de términos. |  |  | POSIBLE | 3 | MAYOR | 10 | 30 | ALTA | Año 2017 | Establecer alarmas en el ORFEO. | Histórico ORFEO. | [9 empty] | El área cuenta con aplicativo ORFEO que permite realizar un seguimiento a las peticiones interpuestas por los ciudadanos y su tiempo de repuesta. El aplicativo permite conocer las estadisticas de entradas y salidas de documentos. De igual manera la mayoría de las peticiones se registran en el SDQS para un control y seguimiento de las respuestas, a fin de se cumplan los términos establecidos de acuerdo con las típologías de las peticiones. Es de anotar que en revisiones realizadas a las PQRS, se ha detectado que no todas las peticiones son incorporadas en el SDQS.
| 21 |  |  | Interno | No hacer seguimiento a los términos del proceso disciplinario. | Vencimiento de términos del proceso disciplinario. | Dilación del proceso disciplinario. | RARO | 1 | MAYOR | 10 | 10 | BAJA | Utilización del Sistema de Información Disciplinaria aplicando los roles del SID y aplicación de las normas que regulan la materia. |  |  | RARO | 1 | MAYOR | 10 | 10 | BAJA | Año 2017 | Control permanente del sistema SID. | Registro de las actuaciones disciplinarias | [9 empty] | La Oficina de Control Interno Disciplinario ha subido la totalidad de la información de cada uno de los expedientes disciplinarios de la SCRD al Sistema de Información Disciplinaria -SID-, de esta manera se evidencia el cumplimiento de la acción establecida en este documento.
| 22 |  |  | Interno | Aplicar las normas propias del debido proceso en favor o en contra del disciplinado. | Nulidades y dilación del proceso disciplinario. | Procesos disciplinarios nulos y acción de repetición. | RARO | 1 | CATASTRÓFICO | 20 | 20 | MODERADO | Utilización del Sistema de Información Disciplinaria aplicando los roles del SID. |  |  | RARO | 1 | CATASTRÓFICO | 20 | 20 | MODERADO | Año 2017 | Control permanente del sistema SID. | Registro de las actuaciones disciplinarias. | [9 empty] | La Oficina de Control Interno Disciplinario ha subido la totalidad de la información de cada uno de los expedientes disciplinarios de la SCRD al Sistema de Información Disciplinaria -SID-, de esta manera se evidencia el cumplimiento de la acción establecida en este documento.
[30 empty] | $C:$C | $5:$5
CONTROL DE CAMBIOS
| VER | FECHA |  |  |  | Nota. La Oficina de Control Interno, presenta la versión 2 al seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción, puesto que se rectificó que las acciones correspondientes a "Control permanente del sistema SID", se vienen realizando en dicho aplicativo por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario.
| 1 | Enero 24 del 2017
| 2 | Agosto 25 del 2017
[37 empty] | FUENTES DE RIESGO | AREA DE IMPACTO | NIVEL ORGANIZACIONAL DEL RIESGO | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALOR DE SEVERIDAD | SEVERIDAD | EFECTIVIDAD CONTROL | CALIICACIÓN | VALOR SEVERIDAD | SEVERIDAD | POLÍTICAS DE MANEJO | PORCENTAJE REDUCCIÓN RIESGO SEGÚN E.C
[37 empty] | Personas | Calidad | Estratégico | CASI SEGURO | 5 | CATASTRÓFICO | 20 | 5 | BAJA | 0 | INEXISTENTE | 1 | ACEPTABLE | Asumir | 1 | 0
[37 empty] | Tecnologìa | Ambiente | Táctico | PROBABLE | 4 | MAYOR | 10 | 10 | BAJA | 1 | POR MEJORAR | 2 | ACEPTABLE | Reducir | 2 | 0.05
[37 empty] | Procesos | Información | Operativo | POSIBLE | 3 | MODERADO | 5 | 15 | MODERADO | 2 | POR MEJORAR | 3 | TOLERABLE | Evitar | 3 | 0.1
[37 empty] | Infraestructura | Servidor público o contratista |  | IMPROBABLE | 2 |  |  | 20 | MODERADO | 3 | POR MEJORAR | 4 | TOLERABLE | Compartir | 4 | 0.15
[37 empty] | Externos (Eventos Naturales/ Terceros) | Credibilidad, buen nombre y reputación |  | RARO | 1 |  |  | 25 | MODERADO | 4 | POR MEJORAR | 5 | TOLERABLE | Transferir | 5 | 0.2
[40 empty] | EFECTIVIDAD DE CONTROLES |  |  |  | 30 | ALTA | 5 | POR MEJORAR | 6 | MODERADA
[44 empty] | 40 | ALTA | 6 | POR MEJORAR | 7 | MODERADA
[36 empty] | Documentado |  | Automatización | [5 empty] | 50 | ALTA | 7 | POR MEJORAR | 8 | MODERADA
[36 empty] | Si | 15 | Automático | 15 |  |  |  |  | 60 | EXTREMA | 8 | POR MEJORAR | 9 | IMPORTANTE
[36 empty] | No | 0 | [6 empty] | 80 | EXTREMA | 9 | POR MEJORAR | 10 | IMPORTANTE
[36 empty] | Oportunidad |  | Manual | 10 |  |  |  |  | 100 | EXTREMA | 10 | POR MEJORAR | 11 | IMPORTANTE
[36 empty] | Preventivo | [9 empty] | 11 | POR MEJORAR | 12 | IMPORTANTE
[36 empty] | Detectivo | [9 empty] | 12 | POR MEJORAR | 13 | IMPORTANTE
[36 empty] | Correctivo | [9 empty] | 13 | POR MEJORAR | 14 | IMPORTANTE
[36 empty] | Periodicidad | [9 empty] | 14 | POR MEJORAR | 15 | IMPORTANTE
[36 empty] | Permanente | [9 empty] | 15 | POR MEJORAR | 16 | INACEPTABLE
[36 empty] | Periódico | [9 empty] | 16 | POR MEJORAR | 17 | INACEPTABLE
[36 empty] | Ocasional | [9 empty] | 17 | POR MEJORAR | 18 | INACEPTABLE
[46 empty] | 18 | POR MEJORAR | 19 | INACEPTABLE
[46 empty] | 19 | POR MEJORAR | 20 | INACEPTABLE
[46 empty] | 20 | POR MEJORAR | 21 | INACEPTABLE
[46 empty] | 21 | POR MEJORAR | 22 | INACEPTABLE
[46 empty] | 22 | POR MEJORAR | 23 | INACEPTABLE
[46 empty] | 23 | POR MEJORAR | 24 | INACEPTABLE
[46 empty] | 24 | POR MEJORAR | 25 | INACEPTABLE
[46 empty] | 25 | POR MEJORAR
[46 empty] | 26 | POR MEJORAR
[46 empty] | 27 | POR MEJORAR
[46 empty] | 28 | POR MEJORAR
[46 empty] | 29 | POR MEJORAR
[46 empty] | 30 | POR MEJORAR
[46 empty] | 31 | REGULAR
[46 empty] | 32 | REGULAR
[46 empty] | 33 | REGULAR
[46 empty] | 34 | REGULAR
[46 empty] | 35 | REGULAR
[46 empty] | 36 | REGULAR
[46 empty] | 37 | REGULAR
[46 empty] | 38 | REGULAR
[46 empty] | 39 | REGULAR
[46 empty] | 40 | REGULAR
[46 empty] | 41 | REGULAR
[46 empty] | 42 | REGULAR
[46 empty] | 43 | REGULAR
[46 empty] | 44 | REGULAR
[46 empty] | 45 | REGULAR
[46 empty] | 46 | REGULAR
[46 empty] | 47 | REGULAR
[46 empty] | 48 | REGULAR
[46 empty] | 49 | REGULAR
[46 empty] | 50 | REGULAR
[46 empty] | 51 | REGULAR
[46 empty] | 52 | REGULAR
[46 empty] | 53 | REGULAR
[46 empty] | 54 | REGULAR
[46 empty] | 55 | REGULAR
[46 empty] | 56 | REGULAR
[46 empty] | 57 | REGULAR
[46 empty] | 58 | REGULAR
[46 empty] | 59 | REGULAR
[46 empty] | 60 | REGULAR
[46 empty] | 61 | REGULAR
[46 empty] | 62 | REGULAR
[46 empty] | 63 | REGULAR
[46 empty] | 64 | REGULAR
[46 empty] | 65 | BUENO
[46 empty] | 66 | BUENO
[46 empty] | 67 | BUENO
[46 empty] | 68 | BUENO
[46 empty] | 69 | BUENO
[46 empty] | 70 | BUENO
[46 empty] | 71 | BUENO
[46 empty] | 72 | BUENO
[46 empty] | 73 | BUENO
[46 empty] | 74 | BUENO
[46 empty] | 75 | BUENO
[46 empty] | 76 | BUENO
[46 empty] | 77 | BUENO
[46 empty] | 78 | BUENO
[46 empty] | 79 | BUENO
[46 empty] | 80 | BUENO
[46 empty] | 81 | BUENO
[46 empty] | 82 | BUENO
[46 empty] | 83 | BUENO
[46 empty] | 84 | BUENO
[46 empty] | 85 | BUENO
[46 empty] | 86 | BUENO
[46 empty] | 87 | BUENO
[46 empty] | 88 | BUENO
[46 empty] | 89 | BUENO
[46 empty] | 90 | BUENO
[46 empty] | 91 | EXCELENTE
[46 empty] | 92 | EXCELENTE
[46 empty] | 93 | EXCELENTE
[46 empty] | 94 | EXCELENTE
[46 empty] | 95 | EXCELENTE
[46 empty] | 96 | EXCELENTE
[46 empty] | 97 | EXCELENTE
[46 empty] | 98 | EXCELENTE
[46 empty] | 99 | EXCELENTE
[46 empty] | 100 | EXCELENTE
RR
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
PRI
C
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Note on AB7: Alejandra Trujillo: Seguimiento Control Interno

## Hoja5 (hidden)
MODERADO
MAYOR
CATASTRÓFICO
SI | 15
NO | 0
Manual
Automático
$C$16

## Nivel Organizacional (hidden)
Estratégicos
Tácticos
Operativos
$I$32

## Mapa_Riesgo_Inherente (hidden)
MAPA DE RIESGO INHERENTE
IMPACTO
|  |  | LEVE |  | MODERADO |  | CATASTRÓFICO
| PROBABILIDAD | BAJA | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | MEDIA | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | ALTA | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Aceptable
Moderada
Inaceptable
| No | Probabilidad | Impacto | Baja-Leve | Baja-Moderado | Baja-Catastrófico | Media-Leve | Media-Moderado | Media-Catastrófico | Alta-Leve | Alta-Moderado | Alta- Catastrófico
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Volver

## Contexto (hidden)
Externo
Interno
Del proceso
$D$25

## Fuentes del Riesgo (hidden)
Cumplimiento
Estratégicos
Financieros
Imagen
Operativos
Tecnología
Afectación P/S
Exp. Personas
Gestión de Activos
Gestión de la Alta Dirección
Daños Medio ambiente
Gestión del Cambio
$B$14