## Seg. Consolidado PAAC 2018
OFICINA DE CONTROL INTERNO SCRD SEGUIMIENTO CONSOLIDADO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento y control a la implementación de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a partir de la verificación de las evidencias reportas por las diferentes dependencias responsables, estableciendo su nivel de cumplimiento a partir de los rangos descritos en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano V2", se describen a continuación:
| Nivel de cumplimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  | ZONA
| De 80 a 100% |  | ALTA
| De 60 a 79% |  | MEDIA
| 0 a 59% |  | BAJA
1. NIVEL DE AVANCE CONSOLIDADO GENERAL PAAC VIGENCIA 2018
| Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 | Responsables | Programado 2018 | Ejecutado corte 30-abr | Ejecutado corte 31-ago | Ejecutado corte 31-dic
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción |  | 100% | 55.83%
| Componente 2: Estratégia de Racionalización de Trámites |  | SIN PROGRAMAR
| Componente 3: Rendición de cuentas |  | 100% | 22.38%
| Componente 4: Atención al ciudadano |  | 100% | 44.8%
| Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información |  | 100% | 31.3%
| Componente 6: Plan Gestión de la Integridad |  | 100% | 11.67%
| Avance y/o cumplimiento general |  | 100% | 33.2% | #DIV/0! | #DIV/0!
BAJA
2. NIVEL DE AVANCE POR COMPONENTE /SUBCOMPONENTE
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción | Responsables | Programado 2018 | Ejecutado corte 30-abr | Ejecutado corte 31-ago | Ejecutado corte 31-dic
| Política de Administración de Riesgos | D.Planeación | 100% | 50%
| Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | D.Planeación - Todas las dependencias | 100% | 100%
| Consulta y divulgación | D.Planeaciión - Of Comunicaciones -Todas las dependencias | 100% | 75%
| Monitoreo y revisión | Todas las dependencias SCRD | 100% | 20.83%
| Seguimiento | O. Control Interno | 100% | 33.33%
| Nivel de Cumplimiento |  | 100% | 55.83% | #DIV/0! | #DIV/0!
BAJA
| Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites | Responsables | Programado 2018 | Ejecutado corte 30-abr | Ejecutado corte 31-ago | Ejecutado corte 31-dic
| Estratégia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos | Atención al Ciudadano - D. Planeación - Dependencias Misionales | 0% | 0%
| Nivel de Cumplimiento |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | BAJA | BAJA
| Componente 3: Rendición de cuentas | Responsables | Programado 2018 | Ejecutado corte 30-abr | Ejecutado corte 31-ago | Ejecutado corte 31-dic
| Información de calidad y en lenguaje comprensible |  |  | 31.45% | #DIV/0! | #DIV/0!
| Proceso Direccionamiento Estratégico (D. Planeación) |  | 100% | 66.5%
| Proceso Fomento (D.Fomento) |  | 100% | 30%
| Proceso Participación y Diálogo Social (Dirección de Asunto Locales y Participación) |  | 100% | 6.6%
| Proceso Seguimiento y Evaluación de la Gestión (Control Interno) |  | 100% | 16.5%
| Proceso Atención al Ciudadano |  | 100% | 33%
| Proceso Gestión Financiera |  | 100% | 33%
| Proceso Transformaciones Culturales (Dirección de Cultura Ciudadana) |  | 100% | 33%
| Proceso Formalización de Entidades Sin Ánimo de Lucro (Dirección de Personas Juridicas) |  | 100% | 33%
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones |  |  | 49.75% | #DIV/0! | #DIV/0!
| Proceso Fomento |  | 100% | 100%
| Proceso Participación y Diálogo Social (Dirección de Asunto Locales y Participación) |  | 100% | 33%
| Proceso Formalización de Entidades Sin Ánimo de Lucro (Dirección de Personas Juridicas) |  | 100% | 33%
| Proceso Gestión de Infraestructura Cultural y Patrimonial (Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio) |  | 100% | 33%
| Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas |  | 100% | 0%
| Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional |  | 100% | 8.333%
| Nivel de Cumplimiento |  | 100% | 22.38% | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | BAJA | BAJA
| Componente 4: Atención al ciudadano | Responsables | Programado 2018 | Ejecutado corte 30-abr | Ejecutado corte 31-ago | Ejecutado corte 31-dic
| Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | D. Corportativa -Atención al Ciudadano | 100% | 37.67%
| Fortalecimiento de los canales de atención | D. Corportativa -Atención al Ciudadano | 100% | 0%
| Talento Humano | D. Corportativa -Atención al Ciudadano | 100% | 100%
| Normativo y procedimental | D. Corportativa -Atención al Ciudadano | 100% | 53.33%
| Relacionamiento con el ciudadano | D. Corportativa -Atención al Ciudadano | 100% | 33%
| Nivel de Cumplimiento |  | 100% | 44.8% | #DIV/0! | #DIV/0!
BAJA
| Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Responsables | Programado 2018 | Ejecutado corte 30-abr | Ejecutado corte 31-ago | Ejecutado corte 31-dic
| Lineamientos de Transparencia Activa |  | 100% | 57.17%
| Lineamientos de Transparencia Pasiva |  | 100% | 33%
| Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información |  | 100% | 0%
| Criterio diferencial de accesibilidad |  | 100% | 33.33%
| Monitoreo del acceso a la información pública |  | 100% | 33%
| Nivel de Cumplimiento |  | 100% | 31.3% | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | BAJA | BAJA
| Componente 6: Plan gestión de la Integridad | Responsables | Programado 2018 | Ejecutado corte 30-abr | Ejecutado corte 31-ago | Ejecutado corte 31-dic
| Alistamiento | G. Recursos Humanos | 100% | 58.33%
| Armonización | G. Recursos Humanos | 100% | 0%
| Diagnóstico | G. Recursos Humanos | 100% | 0%
| Implementación | G. Recursos Humanos | 100% | 0%
| Seguimiento y Evaluación | G. Recursos Humanos | 100% | 0%
| Nivel de Cumplimiento |  | 100% | 11.67% | #DIV/0! | #DIV/0!
BAJA
MILENA YORLANY MEZA PATACON
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE

## 1-Riesgos corrupción
OFICINA DE CONTROL INTERNO -SCRD SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente/Proceso | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Seguimiento No 1- Del 1 de Febrero al 30 de Abril de 2018
[6 empty] | Seguimiento | Evidencia | Estado | % avance | % Subcomponente
Subcomponente/Proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar la Política de Administración de Riesgos de Corrupción vs. Política de Administración de Riesgos de la entidad, para fortalecerla, incorporando los lineamientos establecidos por el DAFP. | Política de Administración de Riesgos revisada. | Dirección de Planeación con líderes operativos. | 09 de marzo de 2018. | Se evidencia en el mes de febrero de 2018, el envío del documento de política de riesgos por parte de la Dirección de Planeación a las diferentes áreas de la entidad, con el fin de unificar en una sola política de riesgos y fortalecerla. | Correos electrónicos a las diferentes áreas para su revisión y consideraciones. | CUMPLIDA | 100% | 50%
| 1.2 | Actualización Política de Administración de Riesgos. | Política de Administración de Riesgos actualizada. | Dirección de Planeación con líderes operativos. | 16 de marzo de 2018. | Se evidencia que el documento de la Política de Administración de Riesgos, fue actualizado en una nueva versión frente al documento del año 2017, el cual se presentó a las diferentes áreas para las consideraciones pertinentes y será aprobada en el mes de mayo por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Correos electrónicos y documento Política Administración de Riesgos. | CUMPLIDA | 100%
| 1.3 | Aprobación de la Política de Administración de Riesgos. | Política de Administración de Riesgos aprobada- | Representante legal de la entidad. | 31 de mayo del 2018. | Actividad programada para el mes de mayo y será objeto de revisión próximo seguimiento | N.A | EN CURSO | 0%
| 1.4 | Divulgación de la Política de Administración de Riesgos. | Política de Administración de Riesgos divulgada. | Dirección de Planeación– Oficina Asesora de Comunicaciones. | 31 de mayo del 2018. | Actividad programada para el mes de mayo y será objeto de revisión próximo seguimiento | N.A | EN CURSO | 0%
Subcomponente/Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar la presentación de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano- Énfasis en el Mapa de Riesgos de Corrupción. | Dar a conocer los lineamientos a los líderes operativos. Presentación Registro de asistencia. | Dirección de Planeación. | 11 - 15 de diciembre de 2017. | Se evidencia capacitación realizada por la Dirección de Planeación a los líderes operativos de la entidad, donde se presento los 5 componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Mapa de Riesgos de Corrupción. | Acta de reunión Radicado Orfeo No. 20175000196753 de fecha 15 de diciembre de 2017 | CUMPLIDA | 100% | 100%
| 2.2 | Realizar la revisión de los componentes de las matrices del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Matrices diligenciadas. | Responsables de proceso y sus equipos de trabajo con apoyo de Dirección de Planeación. | Diciembre 15 de 2017 a Enero 19 del 2018. | Se evidencia que los líderes operativos con el acompañamiento de la Dirección de Planeación, realizaron la revisión del PAA y las acciones propuestas. | Actas de Reunión, cuadro resumen elaboración del PAA Rad. 20185000001393. | CUMPLIDA | 100%
| 2.3 | Realizar la revisión de los riesgos de corrupción: identificación (definición) del riesgo, valoración del riesgo (análisis y evaluación). | Matriz de riesgos de corrupción diligenciada. | Responsables de proceso y sus equipos de trabajo con apoyo de Dirección de Planeación. | Diciembre 22 de 2017 a Enero 19 del 2018. | Se evidencia que los líderes operativos con el acompañamiento de la Dirección de Planeación, realizaron la revisión de la matriz de Riesgos de Corrupción, sin embargo presenta debilidades en la correcta identificación de riesgos y controles y su respectiva valoración. | Actas de Reunión, cuadro resumen elaboración del PAA Rad. 20185000001393. | CUMPLIDA | 100%
| 2.4 | Actualización de las matrices y de la matriz de riesgos de corrupción. | Matrices y matriz de riesgos de corrupción actualizadas. | Responsables de proceso y sus equipos de trabajo con apoyo de la Dirección de Planeación. | 09 al 12 de enero de 2018. | Se evidencia que los líderes operativos con el acompañamiento de la Dirección de Planeación, realizaron la actualización de la matriz de Riegos de Corrupción. | Actas de reunión y matriz de riesgos de corrupción actualizada. | CUMPLIDA RECOMENDACIÓN: Realizar actividades de asesoria y acompañamiento a los procesos, con el fin de mejorar la identificación y valoración de los riesgos de corrupción de la entidad, acorde a las metodologias vigentes emitidas por DAFP | 100%
| 2.5 | Realizar la consolidación de las matrices y de la matriz de riesgos de corrupción preliminar de la entidad. | Matrices y matriz de riesgos de corrupción actualizadas. | Dirección de Planeación | 15 - 16 de enero de 2018. | Se evidencia la consolidación y publicación del PAA y Matriz de Riesgos de Corrupción. | Correos electrónicos revisiones previas y matrices del PAA y Riesgos de Corrupción. | CUMPLIDA | 100%
Subcomponente/Proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgación a nivel interno y externo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con sus anexos: Matrices del PAAC y Matriz de Riesgos, para recibir observaciones. | Publicación en página WEB y cultunet. | Oficina Asesora de Comunicaciones. | 27 de diciembre del 2017 al 12 de enero de 2018 | Se evidenció la divulgación del PAA y Matriz de Riesgos de Corrupción, en la intranet de la entidad para recibir observaciones, la cual estuvo publicada en el periodo diciembre de 2017 a enero de 2018. | Brief y Banner publicado por la Oficina Asesora de Comunicaciones. | CUMPLIDA | 100% | 75%
| 3.2 | Incorporación de observaciones del comité Directivo a las matrices de riesgos de corrupción de la entidad. | Mapa de riesgos de corrupción final. | Dirección de Planeación. | 18 - 19 de enero de 2018. | La Dirección de Planeación, recibió e incorporó las observaciones por parte de algunos de los directivos de la SCRD y los líderes operativos de los procesos. | Correos electrónicos. | CUMPLIDA | 100%
| 3.3 | Publicación de las matrices de riesgos de corrupción de la entidad | Matrices de riesgos de corrupción Publicado. | Dirección de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones. | 29 - 31 de enero de 2018. | Se evidencia que la Dirección de Planeación mediante Brief, solicitó a la Oficina Asesora de Comunicaciones la publicación de la matriz de riesgos y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Los mencionados documentos se encuentran publicados en la página web de la entidad. | Solicitud #COM002017. http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/otras-publicaciones/plan-anticorrupcion | CUMPLIDA | 100%
| 3.4 | Publicación de la matriz de riesgos de corrupción de la entidad (ajustada). | Matriz de riesgos de corrupción Publicado (ajustado). | Dirección de Planeación. | 29 - 31 de enero de 2018. | La Dirección de Planeación, Mediante solicitud #COM002017 se requirió la publicación del PAAC a la OAC, el cual fue publicado el 31 de enero de 2018, no obstante la actividad refiere a la matriz ajustada actividad que a la fecha de seguimiento no fue evidenciada. | carpeta "Construcción PAAC", archivo "Solicitud publicación PAAC 30 enero (#COM2017).pdf" | EN CURSO | 0%
Subcomponente/Proceso 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Monitorear y revisar periódicamente las matrices del PAAC. | Matrices del PAAC | Responsables de proceso y sus equipos de trabajo. | Cada cuatro meses. | Se observan actas de reunión allegadas por la Dirección de Planeación, suscritas el 25 de abril de 2018, OBSERVACIÒN 1: No se evidenciaron listados de asistencia e información que de cuenta del monitoreo realizado por los responsables de procesoo eventos de materialización de riesgos. Dada las fechas programadas se evidencia un avance proporcional a la fecha de corte | Actas de reunion | EN CURSO RECOMENDACIÓN Establecer mecanismos documentados que den cuenta del monitoreo Matriz de Riesgos de Corrupción, actividades de diseño de controles o fortalecimiento de controles exitentes, materialización de eventos no deseados etc | 33.33% | 20.83%
| 4.2 | Registrar las acciones de la matriz de riesgos de corrupción de la entidad, en la herramienta de administración de la mejora. | Seguimiento de las acciones preventivas. | Responsables de proceso y sus equipos de trabajo. | 30 de septiembre del 2018. | La actividad no presenta avances y será objeto de revisión próximo seguimiento |  | SIN INICIAR | 0%
| 4.3 | Articular la metodología y herramienta de la matriz de riesgos por proceso y los riesgos de corrupción, con el fin de fortalecer la gestión de los riesgos de la entidad. | Matriz de Riesgos de la entidad. | Responsables de proceso y sus equipos de trabajo. | 30 de septiembre del 2018. | La actividad no presenta avances y será objeto de revisión próximo seguimiento |  | SIN INICIAR | 0%
| 4.4 | Realizar los ajustes en caso de ser necesario en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Documentos actualizados. | Dirección de Planeación. | De acuerdo con los ajustes realizados. | Con corte a 30 de abril de 2018, se observa la realización de 2 actualizaciones del Plan Anticorrupción y una de estas al componente de gestión de riesgos, no obstante, a la fecha de seguimiento no se evidencia que la matriz de riesgos de corrupción presente algún tipo de ajuste o nueva versión al publicado en fecha 31-ene-2018. Se recomienda revisar la actividad y las fechas propuestas junto con la actividad 3.4 del subcomponente de consulta y divulgación | Solicitudes de modificación radicados ORFEO Nos. 2018500073013 de fecha 13 de abril de 2018 y 20187300081223 de fecha 27 de abril de 2018 | EN CURSO | 50%
Subcomponente/Proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar el primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | Formato de seguimiento diligenciado. | Jefe de Oficina de Control Interno. | 30 de abril de 2018. | La Oficina de Control Interno, realizó el seguimiento al PAA correspondiente al periodo enero- abril de 2018, mediante la solicitud a las dependencias del avance o cumplimiento de las actividades adelantadas asociadas a la gestion de riesgos con corte a 30- abr | Correos electronicos a cada una de las depedencias responsables de las actividades programadas y brief de solicitud de banner la intranet de la Entidad. Z:\Compartida Control Interno\11.SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN\2018\Evidencias_30abr | CUMPLIDA | 100% | 33.33%
| 5.2 | Publicar primer seguimiento | Seguimiento publicado. | Oficina Asesora de Comunicaciones. | Diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo de 2018 | La Oficina de Control Interno solicitó a la Oficina Asesora de Comunicaciones, la publicación del primer seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción y Plan Anticorrupción | Publicación en la página web de la entidad. | CUMPLIDA | 100%
| 5.3 | Realizar el segundo seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | Formato de seguimiento diligenciado. | Jefe de Oficina de Control Interno. | 31 de agosto de 2018 | La actividad será objeto de reporte el segundo seguimiento | N.A | SIN INICIAR | 0%
| 5.4 | Publicar segundo seguimiento. | Seguimiento publicado. | Oficina Asesora de Comunicaciones. | Diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre de 2018 | La actividad será objeto de reporte el segundo seguimiento | N.A | SIN INICIAR | 0%
| 5.5 | Realizar el tercer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | Formato de seguimiento diligenciado. | Jefe de Oficina de Control Interno. | 31 de diciembre de 2018. | La actividad será objeto de reporte el tercer seguimiento | N.A | SIN INICIAR | 0%
| 5.6 | Publicar tercer seguimiento. | Seguimiento publicado. | Oficina Asesora de Comunicaciones. | Diez (10) primeros días hábiles del mes de enero de 2019. | La actividad será objeto de reporte el tercer seguimiento | N.A | SIN INICIAR | 0%
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE | [9 empty] | 55.83%

## 2-Trámites
OFICINA DE CONTROL INTERNO -SCRD SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
No. | Nombre del trámite, proceso o procedimiento | Tipo de racionalización | Acción específica de racionalización | Situación actual | Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento | Beneficio al ciudadano o entidad | Dependencia responsable | Fecha de realización |  | Seguimiento No 1- Del 1 de Febrero al 30 de Abril de 2018
[8 empty] | Inicio de/mm/aaaa | Fin dd/mm/aaaa | Seguimiento |  | Porcentaje de avance
1 | [9 empty] | Las dependencias involucradas en la gestión de este componente reportan que "Se encuentra en la primera fase de la política: "identificación de trámites", por lo cual una vez registrados e inscritos, se procede a evaluar si estos son objeto de racionalización de acuerdo con el impacto que le genere a la entidad". RECOMENDACIÓN Se recomienda establecer un instrumento de planificación (pej un cronograma o plan de trabajo), el cual permita el control y reporte de avance y cumplimiento de la estrategia en la SCRD, donde se contemple los pasos para la racionalización de trámites PASOS 1.Preparación 2. Recopilaciòn de la información 3. Análisis y diagnóstico 4. Formulación de acciones y rediseño del trámite 5. Implementación y monitoreo 6.Evaluación y ciclo continuo de racionalización, ( Consultar Guía metodológica para la racionalización de trámites http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/biblioteca-virtual/racionalizacion-de-tramites) | EN CURSO | 0%
2
3

## 3-Rend. cuentas
OFICINA DE CONTROL INTERNO -SCRD SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 3: Rendición de cuentas | [5 empty] | Seguimiento No 1- Del 1 de Febrero al 30 de Abril de 2018
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Seguimiento | Evidencias | Estado | % Avance | % Subcomponente
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Proceso Direccionamiento Estratégico
| 1.1 | Publicar el informe de Gestión Anual 2017. | Informe de Gestión Anual Publicado. | Dirección de Planeación | 31 de enero de 2018 | La Dirección de Planeación, publicó en la página web de la entidad, el informe trimestral (Acumulado) del mes de diciembre de 2017, en fecha 31 de enero de 2018. | http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/planeacion/informe-de-gestion-consolidado-diciembre-2017 | CUMPLIDA | 100% | 66.5%
| 1.2 | Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 – PAAC. | PAAC 2018 publicado. | Dirección de Planeación | 31 de enero de 2018 | La Dirección de Planeación, mediante solicitud #COM002017 requirió la publicación del PAAC a la OAC, el mencionado documento fue publicado en la página web de la entidad en fecha 31 de enero de 2018. | Solicitud publicación PAAC 30 enero (#COM2017).pdf". Página web http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/otras-publicaciones/plan-anticorrupcion | CUMPLIDA | 100%
| 1.3 | Publicar el plan de acción del año 2018. | Plan de Acción 2018 publicado. | Dirección de Planeación | Mensualmente | Se observa la publicación en los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2018 del plan de acción en el enlace de transparencia de la pagina web de la entidad. Por lo cual se establece un avance proporcional según la periodicidad establecida | http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/scrd-transparente/planeacion/plan-de-gasto-publico-plan-de-accion | EN CURSO | 33%
| 1.4 | Publicar los proyectos de inversión – Fichas EBI. | Proyectos de inversión publicados – Fichas EBI. | Dirección de Planeación | Una vez sean inscritos en el banco de proyectos. Avance mínimo cada tres meses | Se evidencia que la Dirección de Planeación, publicó en la página web de la entidad la formulación de los proyectos de inversión y las Fichas EBI- D correspondientes a los meses de marzo y abril de 2018, respectivamente. Por lo cual se establece un avance proporcional según la periodicidad establecida | http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/planeacion/fichas-ebi-d | EN CURSO | 33%
| Proceso Fomento | [8 empty] | 30%
| 1.5 | Publicar la Resolución de apertura programa distrital de estímulos. | Resolución de apertura programa distrital de estímulos publicada. | Dirección de Fomento | 16 de febrero de 2018 y una vez se realice la apertura de los concursos respectivos | Se evidencia que la Dirección de Fomento, publicó la apertura del programa Distrital de Estímulos en la pagina web de la entidad, de esta manera, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 al 30 de abril del 2018, se realizó la publicación de 41 convocatorias con las siguientes resoluciones: • Resolución 131 • Resolución 034 • Resolución 130 • Resolución 101 • Resolución 129 • Resolución132 • Resolución 141 • Resolución 160 • Resolución 165. | https://convocatorias.scrd.gov.co/estimulos/ | EN CURSO | 33%
| 1.6 | Publicar cartilla de términos y condiciones de concursos. | Cartillas de términos y condiciones de concursos debidamente publicadas. | Dirección de Fomento | 16 de febrero de 2018 y una vez se realice la apertura de los concursos respectivos | Se observó que la Dirección de Fomento, publicó en el micrositio "Programa Distrital de Estímulos", las 41 convocatorias con sus respectivas cartillas en las cuales se estipula los términos y condiciones del concurso, en el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 al 30 de abril del 2018 | https://convocatorias.scrd.gov.co/estimulos/public/convocatoria-pde.xhtml?c=OGU1N2Y2ZGQtOWI4OC00MjYxLTlkNmYtYjU0MTk3Mzc1OWE3&v=YWIwYmE2MzgtZjNkMC00OGQ2LWJhOTItNTM2MTRkZjUwNmZh | EN CURSO | 33%
| 1.7 | Publicar formularios de inscripción. | Formularios de inscripción publicados. | Dirección de Fomento | 16 de febrero de 2018 y una vez se realice la apertura de los concursos respectivos | Se observó que la Dirección de Fomento, publicó en el micrositio "Programa Distrital de Estímulos" durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2018 al 30 de abril del 2018, un total de 38 formularios de inscripción de las diferentes convocatorias. | https://convocatorias.scrd.gov.co/estimulos/public/convocatoria-pde.xhtml?c=ZDU5NzU5ZDctODlmNy00YjY4LTgzNTctNmIyYTg3NTM1Yzk2&v=Yjc2NzE2OWYtYzUyOC00MjFmLWJhNDUtMDE3ZmQ4MzIzMDAw | EN CURSO | 33%
| 1.8 | Divulgar las jornadas informativas de los concursos. | Jornadas informativas divulgadas. | Dirección de Fomento | Se publica en el micrositio de acuerdo al cronograma del respectivo concurso | Se observa que la entidad publicó en el micrositio "Programa Distrital de Estímulos" y en las distintas redes oficiales de la SCRD, la pieza informativa con las jornadas de socialización a realizarse en las distintas localidades de Bogotá. | https://convocatorias.scrd.gov.co/estimulos/ | EN CURSO | 33%
| 1.9 | Divulgar las jornadas de recepción de propuestas: fechas y horarios. | Jornadas de recepción de propuestas divulgadas. | Dirección de Fomento | Se publica en el micrositio de acuerdo al cronograma del respectivo concurso | La entidad publicó dentro de las condiciones específicas de cada una de las convocatorias el cronograma con las distintas etapas de la convocatoria respectiva. | https://convocatorias.scrd.gov.co/estimulos/public/convocatoria-pde.xhtml?c=ZDU5NzU5ZDctODlmNy00YjY4LTgzNTctNmIyYTg3NTM1Yzk2&v=Yjc2NzE2OWYtYzUyOC00MjFmLWJhNDUtMDE3ZmQ4MzIzMDAw | EN CURSO | 33%
| 1.10 | Realizar la publicación de inscritos. | Lista de inscritos para cada concurso publicadas. | Dirección de Fomento | Se publica en el micrositio de acuerdo al cronograma del respectivo concurso | La Dirección de Fomento ha publicado en el micrositio "Programa Distrital de Estímulos", 21 listados de participantes inscritos con corte 30 de abril de 2018. | https://convocatorias.scrd.gov.co/estimulos/public/convocatoria-pde.xhtml?c=ZDU5NzU5ZDctODlmNy00YjY4LTgzNTctNmIyYTg3NTM1Yzk2&v=Yjc2NzE2OWYtYzUyOC00MjFmLWJhNDUtMDE3ZmQ4MzIzMDAw | EN CURSO | 33%
| 1.11 | Realizar la publicación del listado de postulaciones habilitadas para evaluación, no habilitadas para evaluación y con documentos por subsanar. | Listado de postulaciones habilitadas para evaluación, no habilitadas para evaluación y con documentos por subsanar debidamente publicados. | Dirección de Fomento | Se publica en el micrositio de acuerdo al cronograma del respectivo concurso | La Dirección de Fomento ha publicado en el micrositio "Programa Distrital de Estímulos", se han publicado 14 listados de habilitados, rechazados y documentos por subsanar con corte a 30 de abril de 2018. | https://convocatorias.scrd.gov.co/estimulos/public/convocatoria-pde.xhtml?c=ZDU5NzU5ZDctODlmNy00YjY4LTgzNTctNmIyYTg3NTM1Yzk2&v=Yjc2NzE2OWYtYzUyOC00MjFmLWJhNDUtMDE3ZmQ4MzIzMDAw | EN CURSO | 33%
| 1.12 | Divulgar el periodo de subsanación y de observaciones al listado de postulaciones habilitadas para evaluación, no habilitadas para evaluación y con documentos por subsanar. | Períodos de subsanación y observaciones divulgados. | Dirección de Fomento | Se publica en el micrositio de acuerdo al cronograma del respectivo concurso | La SCRD publica en el micrositio "Programa Distrital de Estímulos", el cronograma de cada una de las convocatorias en el cual se establece el periodo de subsanación, observaciones y listado de postulaciones habilitadas. De igual manera a los participantes se les envía a través de la plataforma de convocatorias una notificación de los documentos que deben subsanar. | https://convocatorias.scrd.gov.co/estimulos/public/convocatoria-pde.xhtml?c=NDYyZmJiMzgtNjY5ZC00OWVlLWIzNzgtYzkyZmJkNTcwZWEw&v=NDUwNjlhNDEtODdhMS00Nzc4LTg1YzEtM2Y5ZTZjOThkZDI5 | EN CURSO | 33%
| 1.13 | Publicar el listado definitivo de postulaciones habilitadas y no habilitadas para evaluación. | Listado definitivo de postulaciones habilitadas y no habilitadas para evaluación debidamente publicadas. | Dirección de Fomento | Se publica en el micrositio de acuerdo al cronograma del respectivo concurso | Hasta la fecha se han publicado en el micrositio "Programa Distrital de Estímulos" 12 listados definitivos de participantes Habilitados y rechazados. | https://convocatorias.scrd.gov.co/estimulos/public/convocatoria-pde.xhtml?c=ZDU5NzU5ZDctODlmNy00YjY4LTgzNTctNmIyYTg3NTM1Yzk2&v=Yjc2NzE2OWYtYzUyOC00MjFmLWJhNDUtMDE3ZmQ4MzIzMDAw | EN CURSO | 33%
| 1.14 | Publicar los ganadores: publicación del acta de recomendación del jurado y la resolución por la cual se acoge la misma. | Listado de ganadores publicados. | Dirección de Fomento | Se publica en el micrositio de acuerdo al cronograma del respectivo concurso | De acuerdo a la apertura de cada convocatoria, hasta la fecha del seguimiento la SCRD ha publicado en su página web una resolución de ganadores de la Beca “Bogotá Siente la Fiesta”. | https://convocatorias.scrd.gov.co/estimulos/public/convocatoria-pde.xhtml?c=c2ltX2EyOWQxNTliLTM0MWItNDZiYy1hZWExLTNkZDYwYTQ1MDMxNw==&v=MzhkMjdlZjktNjI0Ni00NzM5LTk2MGYtNjZmODgzOTU2YTcy | EN CURSO | 33%
| 1.15 | Divulgar la información del evento de reconocimiento ganadores concursos 2018. | Evento de reconocimiento debidamente divulgado. | Dirección de Fomento | 28 de Diciembre de 2018. | La actividad que se realizará en el mes de diciembre y será objeto de revisión en el tercer seguimiento. | N.A. | SIN INICIAR | 0%
Proceso Participación y Diálogo Social
| 1.16 | Actualización de información de quienes conforman los consejos y mesas del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio:, mediante la aplicación de reglamentos internos. | Nombres de los integrantes de los consejos y mesas del SDACP actualizados en el micrositio. | Dirección de Asunto Locales y Participación | Permanente en el micrositio del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio | La DALP reporta como avance la de la meta el siguiente link http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/participacion-distrital/sistema-distrital-de-arte-cultura-y-patrimonio/subsistema-local-de-arte-cultura-y-patrimonio, OBSERVACION 1: sin embargo, no se evidencia registro o evidencia del producto o meta programada, por lo cual no es posible evaluar su avance o cumplimiento | http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/participacion-distrital/sistema-distrital-de-arte-cultura-y-patrimonio/subsistema-local-de-arte-cultura-y-patrimonio | EN CURSO RECOMENDACIÓN: Se recomienda al Responsable del Proceso 1. Revisar y ajustar la meta o producto de la actividad de tal forma que permita medir su nivel de cumplimiento 2. Fortalecer los reportes de avance y el soporte que da cuenta de su cumplimiento | 0% | 6.6%
| 1.17 | Publicación de actas de consejos y mesas 2016 | Actas de consejos y mesas debidamente publicadas. | Dirección de Asunto Locales y Participación | Permanente en el micrositio del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio | La DALP reporta como avance la de la meta el siguiente link ttp://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/participacion-distrital/sistema-distrital-de-arte-cultura-y-patrimonio/subsistema-local-de-arte-cultura-y-patrimonio OBSERVACION 1: sin embargo, no se evidencian actas de consejos y mesas durante el periodo evaluado, asi mismo se evidencia inconsistencia en la actividad y meta programada , por lo cual no es posible evaluar su avance o cumplimiento | Actas de consejos y mesas correspondientes a la vigencia 2016, publicadas en el micrositio del SDACP, sin embargo esta actividad no se viene realizando de manera permanente durante la vigencia 2018 | EN CURSO RECOMENDACIÓN: Se recomienda al Responsable del Proceso 1. Revisar y ajustar la meta o producto de la actividad de tal forma que permita medir su nivel de cumplimiento 2. Fortalecer los reportes de avance y el soporte que da cuenta de su cumplimiento | 0%
| 1.18 | Actualización y difusión permanente de normas y documentos del proceso, entre ellos, las Cartillas y Protocolos respectivos para orientar el ejercicio del Control Social en el sector. | Publicación y difusión de los protocolos de control social. | Dirección de Asunto Locales y Participación | Permanente en el micrositio del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio | La DALP reporta como avance la de la meta el siguiente link http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/participacion-distrital/documentos, OBERVACIÓN 1: Sin embargo no se evidencia publicaciones con corte al periodo evaluado, por lo cual no es posible evaluar su avance o cumplimiento | http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/participacion-distrital/documentos | EN CURSO RECOMENDACIÓN: Se recomienda al Responsable del Proceso 1. Revisar y ajustar la meta o producto de la actividad de tal forma que permita medir su nivel de cumplimiento 2. Fortalecer los reportes de avance y el soporte que da cuenta de su cumplimiento | 0%
| 1.19 | Actualización de Galería Fotográfica y de videos. | Micrositio actualizado. | Dirección de Asunto Locales y Participación | Permanente en el micrositio del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio | Se observó que el Micrositio del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, contiene la galería de fotografias y videos, OBSERVACION 1: sin embargo, el reporte del avance no describe activiades puntuales. Por lo cual se establece un nivel de avance proporcional a la fecha de seguimiento | http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/participacion-distrital/actualidad | EN CURSO RECOMENDACIÓN: Se recomienda al Responsable del Proceso 1. Revisar y ajustar la meta o producto de la actividad de tal forma que permita medir su nivel de cumplimiento 2. Fortalecer los reportes de avance y el soporte que da cuenta de su cumplimiento | 33%
| 1.20 | Actualización de información de quienes conforman cada uno de los consejos y mesas del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio:, mediante la aplicación de reglamentos internos. | Nombres de los integrantes de los consejos y mesas del SDACP actualizados en el micrositio. | Dirección de Asunto Locales y Participación | Permanente en el micrositio del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio | Actividad repetida (ver 1.16) |  | N.A | 0%
| Proceso Seguimiento y Evaluación de la Gestión | [8 empty] | 16.5%
| 1.21 | Publicación plan de mejoramiento. | Plan de mejoramiento publicado. | Jefe Oficina de Control Interno – Oficina Asesora de Comunicaciones | Anual | A La fecha de corte esta actividad no cuenta con avance | N.A. | SIN INICIAR | 0%
| 1.22 | Publicación seguimientos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Seguimientos PAAC publicados. | Jefe Oficina de Control Interno – Oficina Asesora de Comunicaciones | Cuatrimestral: 10 primeros días hábiles de mayo 2018, septiembre 2018 y enero 2019 | La Oficina de Control Interno, realizó el seguimiento al PAA correspondiente al periodo enero- abril de 2018, mediante la solicitud a las dependencias del avance o cumplimiento de las actividades adelantadas con corte a 30- abr | Correos electronicos a cada una de las depdencias responsables e las actividades programadas y brief de solicitud de banner la intranet de la Entidad. | EN CURSO | 33%
| 1.23 | Publicación informe pormenorizado del estado de control interno. | Informes pormenorizados de control interno publicados. | Jefe Oficina de Control Interno – Oficina Asesora de Comunicaciones | Cuatrimestral: Marzo, julio y noviembre de 2018 | La Oficina de Control Interno, realizó y publico el informe pormenorizado del estado de control interno del primer cuatrimestre | http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/reportes-de-control-interno/pormenorizado-ci-marzo-2018 | EN CURSO | 33%
| 1.24 | Publicación informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos. | Informes publicados. | Jefe Oficina de Control Interno – Oficina Asesora de Comunicaciones | Mes de Julio de 2018 Mes de Enero de 2019 | La actividad no se encuentra programada para este periodo | N.A. | EN CURSO | 0%
| 1.25 | Publicación de las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos. | Informes publicados. | Atención al Ciudadano - Oficina Asesora de Comunicaciones | Mensual | Se observó que la entidad, publicó los informes de las PQRS y de las solicitudes de información en la página web SCRD - Transparencia, conforme la periodicidad establecida, por lo que se evidencia un avance proporcional a la fecha de corte | http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/scrd-transparente/peticiones-quejas-y-reclamos | EN CURSO | 33% | 33%
| Proceso Gestión Financiera | [8 empty] | 33%
| 1.26 | Publicación informe de ejecución presupuestal de gastos e inversiones. | Informes publicados mensualmente. | Grupo Interno de Recursos Financieros | Mensual | Revisada la pagina web de la entidad, link de transparencia, se observa la publicación mensual de la ejecución presupuestal . Por lo cual se evidencia un avance porporcional segun la periodicidad establecida | http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/presupuesto/ejecucion-presupuestal-vigencia-abril-1 | EN CURSO | 33%
| 1.27 | Publicación informe de ejecución presupuestal de reservas presupuestales. | Informes publicados mensualmente. | Grupo Interno de Recursos Financieros | Mensual | Revisada la pagina web de la entidad, link de transparencia, se observa la publicación mensual de reservas presupuestales. | http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/presupuesto/ejecucion-presupuestal-historica-anual | EN CURSO | 33%
| 1.28 | Publicación informe de SIVICOF. | Informes publicados mensualmente. | Grupo Interno de Recursos Financieros | Mensual | La entidad incluyó en el SIVICOF el informe de pagos y ejecución contractual. No. 50 contratación. | Evidencia: Reporte en SIVICOF | EN CURSO | 33%
| 1.29 | Publicación de Resoluciones y Decretos presupuestales. | Documentos publicados ocasionalmente cuando se generen. | Grupo Interno de Recursos Financieros | Ocasional | Se observo que el Grupo Interno de Recursos financieros, publica resoluciones, decretos y normatividad vigente en la página web SCRD transparente. | http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/scrd-transparente/presupuesto/presupuesto-general | EN CURSO | 33%
| 1.30 | Publicación estados financieros. | Informes publicados Trimestrales. | Grupo Interno de Recursos Financieros | Trimestral | Se observo que el Grupo Interno de Recursos financieros, publica los estados financieros cada tres meses en la página web SCRD transparente | http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/presupuesto/estados-financieros | EN CURSO | 33%
| Proceso Transformaciones Culturales | [8 empty] | 33%
| 1.31 | Mantener actualizados los micrositio de: * Cultura Ciudadana * Sistema de Información Sectorial – SISCRED | Micrositio actualizados de acuerdo a plan de trabajo. | Dirección de Cultura Ciudadana | Permanente | La Dirección de Cultura Ciudadana presenta un reporte- periódico de las solicitudes de servicios que realiza a través del brief de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la entidad, con el fin de mantener actualizada la información en el micrositio "Cultura 'Ciudadana" relacionada con la publicación de información de resultado de la EBC, mediciones y los proyectos de transformación cultural lideradas por la Dirección de Cultura Ciudadana para su visibilización y divulgación ante la ciudadanía, según :radicados 20189000051803 del 14/03/2018 y 20189000073513 del 13/04/2018, Por lo cual teniendo en cuenta la periodicidad de la actividad se establece un nivel de avance proporcional | Radicados ORFEO Nos. 20189000051803 y 20189000073513. http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/cultura-ciudadana Frente al Sistema de Información Sectorial – SISCRED, la Dirección de Planeación como administradora del Sistema publicó y actualizó la siguiente información: • Creación de mapa de Centros Orquestales.- URL: http://sispru.scrd.gov.co/siscred/siscred/centros-orquestales-de-la-ofb • Creación de capa geográfica del Distrito Grafiti II. link: http://sispru.scrd.gov.co/siscred/siscred/grafiti-en-bogota • Realización de ajustes de la parte visual del mapa web de Oferta Cultural en Establecimientos Educativos. Programa Jornada Única. Link: http://sispru.scrd.gov.co/siscred/siscred/oferta-cultural-en-establecimientos-educativos-programa-jornada-%C3%BAnica • Realización del mapa web del sistema de parques metropolitano y los parques administrados por el IDRD 2017. • Se crea un Tablero de Control (DashBoard) a manera de infografía. URL: http://arcg.is/0uny5i | EN CURSO | 33%
| Proceso Formalización de Entidades Sin Ánimo de Lucro | [8 empty] | 33%
| 1.32 | Mantener actualizados los trámites relacionados con el reconocimiento de Personería Jurídica y sobre la competencia de Inspección, Vigilancia y Control en los links de la página WEB asignados: (http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/personeria-juridica-de-los-organismos-deportivos-yo-recreativos-del-distrito-capital) y otro link sobre la competencia de Inspección, Vigilancia y Control a las ESAL deportivas y/o recreativas .(http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/inspeccion-vigilancia-y-control-esal-deportivas-yo-recreativas). | Links actualizados. | Dirección de Personas Jurídicas. | Mensual | Se observo que la Dirección de Personas Jurídicas realizó la actualización del link de la dependencia en la página web de la SCRD, en los siguientes aspectos: 1. Modificación del link de inspección, vigilancia y control con la información general de las competencias que frente a dicha función tiene la SCRD. 2. Se incluyó un link para las esal constituidas en la vigencia con información que éstas deben remitir a la SCRD. 3. Se incluyó un link para las esal constituidas en vigencias anteriores, con la relación de la documentación que deben remitir cada año, de acuerdo con el grupo NIIF al que pertenecen. Adicionalmente, se publicó en la página WEB la Circular No. 006 del 7 de febrero de 2018 dirigida a las esal de competencia de la SCRD, en virtud de la cual se fijan pautas o directrices para la presentación de la información jurídica, financiera y contable que deben presentar las entidades en la respectiva vigencia, ante la Secretaría como autoridad de inspección, vigilancia y control. Por lo cual teniendo en cuenta la periodicidad de la actividad se establece un nivel de avance proporcional | http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/inspeccion-vigilancia-y-control-esal-deportivas-yo-recreativas | EN CURSO | 33%
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Proceso Fomento | [8 empty] | 100%
| 2.1 | Realizar las jornadas informativas, en donde se socializan las condiciones de participación de cada concurso, se resuelven las dudas que los interesados puedan tener con respecto a los aspecto de forma como contenido de sus postulaciones. | Memorias Jornadas Informativas. | Dirección de Fomento | De acuerdo al cronograma de las convocatorias | La Dirección de Fomento, lideró las Jornadas de Socialización en las 20 localidades de Bogotá y una socialización en la Universidad Jorge Tadeo lozano. | Evidencia: ORFEO No. 20182200075693 (17-jul-18) listados de asistencia. ORFEO 20182200082143 (2-may-18) consolidado de las jornadas realizadas. | CUMPLIDA | 100%
| Proceso Participación y Diálogo Social | [8 empty] | 33%
| 2.2 | Realización de las sesiones del Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. | Actas de los consejos. | Dirección de Asuntos Locales y Participación | Cada cuatro (4) meses | Se evidencia en el aplicativo ORFEO radicado No. 20182100079373, el acta de sesión ordinaria del Consejo de Arte Cultura y Patrimonio de fecha 24 de abril de 2018. Por lo cual se evidencia un avance porporcional segun la periodicidad establecida | Evidencia: Expediente virtual 201821000104800001E. | EN CURSO | 33%
| 2.3 | Realización de las sesiones de los Consejos Distrital es de cada Subsistema. | Actas de los consejos. | Dirección de Asuntos Locales y Participación | Cada tres (3) meses | Se evidencia en el aplicativo ORFEO, los expedientes virtuales de los subsitemas del Consejo de Arte Cultura y Patrimonio, en el cual se incluyen las actas de acuerdo a la periodicidad que determina cada subsistema, para la presente vigencia se han realizado el Acta No 1 Sesión Ordinaria Consejo Distrital de Asuntos Locales 24 marzo del 2018. Por lo cual se evidencia un avance porporcional segun la periodicidad establecida | Evidencia: Radicado No. 20182100070863 | EN CURSO | 33%
| 2.4 | Realización de las sesiones de los consejos Distritales de áreas artísticas, grupos étnicos y sectores sociales y etarios, consejo distrital de casas de la cultura. | Actas de los consejos. | Dirección de Asuntos Locales y Participación | Cada dos (2) meses | Se evidencia en el aplicativo ORFEO, los expedientes virtuales de los Consejos Distrirtales de grupos étnicos y sectores sociales, los cuales continene las diferentes actas de sesiones realizadas durante la vigencia 2018. Por lo cual se evidencia un avance porporcional segun la periodicidad establecida | Evidencia: Expedientes virtuales 201721000104800009E, 201721000104800006E, 201721000104800004E y 201721000104800001E | EN CURSO | 33%
| 2.5 | Realización de las sesiones de los Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio. | Actas de los consejos. | Dirección de Asuntos Locales y Participación | Cada dos (2) meses | Se evidencia en el aplicativo ORFEO, los expedientes virtuales de los Consejos Locales de Arte Cultura y Patrimonio, que contien las actas de los diferentes Consejos Locales. Por lo cual se evidencia un avance porporcional segun la periodicidad establecida | Evidencia: Expedientes virtuales 201821000105600020E | EN CURSO | 33%
| 2.6 | Realización de las mesas culturales. | Actas de las mesas culturales. | Dirección de Asuntos Locales y Participación | Cada tres (3) meses | Se evidencia en el aplicativo ORFEO, los expedientes virtuales de las mesas culturales, las cuales continenen las diferentes actas de sesiones realizadas durante la vigencia 2018. Por lo cual se evidencia un avance porporcional segun la periodicidad establecida | Evidencia: Expedientes virtuales 201821000109500020E, 201821000109500019E, 201821000109500018E y 201821000109500017E | EN CURSO | 33%
| Proceso Formalización de Entidades Sin Ánimo de Lucro | [8 empty] | 33%
| 2.9 | Orientación y asesorías, a los organismos deportivos y/o recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte, en materia de Reconocimiento de Personería Jurídica y demás trámites derivados de la misma, así como a las ESAL con fines culturales, recreativos y deportivos sujetas a la inspección, vigilancia y control de la SCRD. | Encuestas de satisfacción al usuario. Planilla de Control de atención telefónica. | Dirección de Personas Jurídicas. | Mensual | La Dirección de Personas Jurídicas reporta la atención telefónica y personal a los usuarios que requieren información respecto de los trámites y actuaciones que adelanta la dependencia, respecto de las entidades sin ánimo de lucro de competencia de la SCRD, a los cuales se aplica la encuesta de satisfacción de usuarios, Igualmente, se lleva control mediante planillas de atención telefónica | Evidencia: Encuestas de satisfacción expediente de Orfeo No. 201823002500600001E. | EN CURSO RECOMENDACIÓN: Revisar y ajustar la adecuada clasificación de ésta actividad, dado que por su naturaleza se alinea al subcomponente "relacionamiento con el ciudadano" (Componente :atentición al Ciudadano) y no con el elemento diálogo en el marco de la rendición de cuentas, que refiere a la sustentación, explicaciones y justificaciones o respuestas de la administración ante las inquietudes de los ciudadanos relacionadas con los resultados y decisiones de la gestión de la SCRD | 33%
| Proceso Gestión de Infraestructura Cultural y Patrimonial | [8 empty] | 33%
| 2.10 | Asesoría y orientación para procedimientos de la DACP cómo: *Implantación de expresiones artísticas de carácter permanente. *Inclusión, exclusión o cambio de categoría de un BIC. | Asesoría y orientación | Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio a través de sus Subdirecciones | De acuerdo al cronograma de las convocatorias | Se observó que la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio a través de sus Subdirecciones, ha realizado asesoría y acompañamiento respecto a: 1. IMPLANTACIÓN DE EXPRESIONES ARTISTICAS DE CARÁCTER PERMANENTE Evidencia: Expediente: 201831011900100001E 2. INCLUSIÓN, EXCLUSIÓN O CAMBIO DE CATEGORIA BIC Evidencia Expediente: 201631006700200001E 201631011000100006E 3. CONVOCATORIAS LEP | Evidencia Expediente: 201833010600200001E | EN CURSO RECOMENDACIÓN: Revisar y ajustar la adecuada clasificación de esta actividad, dado que el elemento diálogo en el marco de la rendición de cuentas, refiere a la sustentación, explicaciones y justificaciones o respuestas de la administración ante las inquietudes de los ciudadanos relacionadas con los resultados y decisiones de la gestión de la SCRD | 33%
| 2.11 | Realización de jornadas informativas para la socialización y recepción de inquietudes de las convocatorias a cargo de la DACP | Jornadas informativas de convocatorias | Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio a través de sus Subdirecciones | Cuando se requiera | Se observó que la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio a través de sus Subdirecciones, realizó la jornada informativa LEP y las respectivas asesorías de las convocatorias, OBSERVACIÒN : | Evidencia: Expediente ORFEO 201833010600200001E Micrositio: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/fortalecimiento-de-la-infraestructura-cultural | EN CURSO RECOMENDACIÓN: Revisar la pertinencia de ésta actividad, dado que el elemento diálogo en el marco de la rendición de cuentas, se refiere a la sustentación, explicaciones y justificaciones o respuestas de la administración ante las inquietudes de los ciudadanos relacionadas con los resultados y decisiones de la gestión de la SCRD | 33%
| 2.13 | Secretaria técnica de los espacios de participación de los Subsistemas de artes, patrimonio cultural y equipamientos culturales (Decreto 455 de 2009). | Participación de los Subsistemas. | Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio a través de sus Subdirecciones | Cuando se requiera | Se observó que la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio a través de sus Subdirecciones, realizó las siguientes actividades respecto a los espacios de participación: 1. CONSEJO DISTRITAL DE PATRIMONIO 2. COMITÉ CENTROS LOCALES DE FORMACIÓN 3. MESA DE MUSEOS 4. CONSEJO DISTRITAL DE ARTES 5. CONSEJO DISTRITAL DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | 1. CONSEJO DISTRITAL DE PATRIMONIO: Evidencia Expediente: 201631011000100016E Micrositio: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/participacion-distrital/sistema-distrital-de-arte-cultura-y-patrimonio/subsistema-patrimonio-cultural/consejo-distrital-de-patrimonio-cultural 2. COMITÉ CENTROS LOCALES DE FORMACIÓN: Evidencia expediente: 201731005703400002E 3. MESA DE MUSEOS: Evidencia expediente: 201831006700100001E 4. CONSEJO DISTRITAL DE ARTES: Micrositio: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/participacion-distrital/sistema-distrital-de-arte-cultura-y-patrimonio/subsistema_artes/consejo-distrital-de-artes 5. CONSEJO DISTRITAL DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO: Evidencia expediente: 201830000104800001E Micrositio: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/participacion-distrital/sistema-distrital-de-arte-cultura-y-patrimonio/consejo-distrital-de-arte-cultura-y-patrimonio | EN CURSO | 33%
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Socialización a los servidores públicos sobre la importancia en la aplicación de procesos y/o procedimientos para la rendición de cuentas. | Encuesta de conocimiento de los servidores públicos. | Dirección de Planeación y procesos misionales | Marzo y octubre de 2018 | A La fecha de corte esta actividad no cuenta con avance | N.A. | SIN INICIAR | 0% | 0%
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Elaborar plan de mejoramiento de acuerdo a los resultados de los seguimientos. | Plan de mejoramiento. | Responsables de los hallazgos en el seguimiento | De acuerdo a los cortes de los seguimientos realizados | Esta actividad no presenta avances para la fecha del seguimiento y será objeto de evalución en el próximo seguimiento. | N.A. | SIN INICIAR | 0% | 8.333%
| 4.2 | Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | Estrategia de Rendición de Cuentas. | Coordinado desde la Dirección de Planeación. | 30 de abril del 2018. | La DP reporta a 30 de abril "documento de estrategia para la rendición de cuentas de la SCRD. La cual se encuentra en etapa de discusión y aprobación. | Documento borrador sin radicado | EN CURSO | 50%
| 4.3 | Divulgación la Estrategia de Rendición de Cuentas. | Estrategia de Rendición de Cuentas. | Dirección de Planeación. | 29 de junio del 2018. | La actividad que se realizará en el mes de junio y será objeto de revisión próximo seguimiento | N.A. | SIN INICIAR | 0%
| 4.4 | Implementación la Estrategia de Rendición de Cuentas. | Estrategia de Rendición de Cuentas. | Responsables de procesos misionales, Persona Jurídicas y Oficina Asesora de Comunicaciones con apoyo de Dirección de Planeación | 31 de agosto del 2018. | La actividad que se realizará en el mes de agosto y será objeto de revisión próximo seguimiento | N.A. | SIN INICIAR | 0%
| 4.5 | Evaluación de acuerdo con la estrategia de rendición de cuentas definida. | Estrategia de Rendición de Cuentas. | Dirección de Planeación. | 21 de Diciembre de 2018. | La actividad que se realizará en el mes de diciembre y será objeto de revisión en el tercer seguimiento | N.A. | SIN INICIAR | 0%
| 4.6 | Publicación de la evaluación de la Rendición de Cuentas por parte de los ciudadanos. | Evaluación de Rendición de Cunetas | Dirección de Planeación. | 28 de Diciembre de 2018. | La actividad que se realizará en el mes de diciembre y será objeto de revisión en el tercer seguimiento | N.A. | SIN INICIAR | 0%
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE

## 4- Atención al ciudadano
OFICINA DE CONTROL INTERNO -SCRD SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 4: Atención al ciudadano | [5 empty] | Seguimiento No 1- Del 1 de Febrero al 30 de Abril de 2018
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Seguimiento | Evidencias | Estado | % Avance | % Subcomponente
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Realizar la revisión de la caracterización de usuarios de la entidad. | Documento de caracterización de usuarios. | Responsables de procesos misionales, Persona Jurídicas y Oficina Asesora de Comunicaciones con apoyo de Dirección de Planeación | 31 de agosto de 2018 | Se observa que la entidad realizó la revisión, ajuste y publicación de la caracterización de usuarios de la SCRD (Vigencia 2017). Actualmente, la Dirección de Planeación en calidad de apoyo solicitó a los responsables de los procesos a elaborar el autodiagnóstico de MIPG y la caracterización de usuarios. | Expediente ORFEO 201850002800100001E | EN CURSO | 30% | 37.67%
| 1.2 | Aplicar encuesta de satisfacción de usuarios (trámites derivados de la Personaría Jurídica y lo propio de la Inspección, Vigilancia y Control a las ESAL). | Medir la satisfacción de las consultas de los usuarios | Dirección de Personas Jurídicas | Mensual | Se evidencia que la Dirección de Personas Jurídicas, aplica la encuesta de satisfacción a los usuarios que de manera presencial realizan alguna consulta o solicitan orientación sobre los trámites a cargo de la dependencia. El diligenciamiento de la encuesta la realizan los usuarios luego de la consulta en la recepción de la sede Calle 12. Mensualmente las encuestas diligenciadas son revisadas e incluidas en el informe mensual de gestión y adicionalmente escaneadas y subidas al expediente respectivo. | Expediente 201823002500600001E en los cuales se evidencia encuesta de satisfacción y planillas de atención telefónica | EN CURSO | 33%
| 1.3 | Socialización y divulgación de las pautas jurídicas y elementos calificativos, para el adecuado manejo de las PQRS, al interior de la entidad. | Información del adecuado tratamiento de las PQRS. | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano. | 30 de Noviembre de 2018 | Se evidencia que la Dirección Gestión Corporativa por medio de memorandos invitó a las diferentes dependencias de la SCRD, a responder las PQRS bajo los principios de coherencia, claridad, calidez y oportunidad , teniendo en cuenta el seguimiento que realiza la Veeduría Distrital a las PQRS. | Oficios enviados a las Dependencias radicado ORFEO No. :20187000045193 | CUMPLIDA | 50%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2 | Capacitación dirigida a los informadores de los puntos de atención, para reforzar y actualizar temas concernientes al sector. | Cualificación del personal, en los puntos de atención. | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano. | 29 de Junio de 2018 | La actividad que se realizará en el mes de junio y será objeto de revisión próximo seguimiento | N.A. | SIN INICIAR | 0% | 0%
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Incluir en el plan de capacitación de esta Secretaría temáticas asociadas con la prestación del servicio. | Capacitación enfocada al servicio. | Grupo Interno de Recursos Humanos | Segundo semestre 2018 | Revisado el plan de capacitación de la entidad realizado por el Grupo Interno de Recursos Humanos, se evidencia capacitaciones en temáticas orientadas a la atención al ciudadano. | Radicado ORFEO No. 20177300204183 Plan de Capacitación 2018. | CUMPLIDA | 100% | 100%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Identificar y documentar las diferentes fases para la gestión de los trámites y otros procedimientos administrativos (SUIT y Guía de trámites y servicios). | Procesos documentados. | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano. | 28 de Diciembre del 2018 | La Dirección Corportativa reporta que la entidad ha iniciado el proceso de inscripción de 7 trámites en el SUIT, correspondientes a la Dirección de Personas Jurídica, los cuales se encuentran en proceso de inscripción por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, 2 Procedimientos administrativos de la Dirección de Personas Jurídicas y 1 trámite de la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio. | http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/entidad/secretaria_distrital_de_cultura_recreacion_y_deporte/ | EN CURSO | 30% | 53.33%
| 4.2 | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los distintos canales de atención y trámite de las PQRS. | Campañas realizadas. | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano. | 31 de Julio de 2018 | En fecha 22 de febrero de 2018, la Dirección de Gestión Corporativa, realizó la capacitación denominada atención de PQRS, y en fecha 5 de abril de 2018 se desarrolló la capacitación manejo del SDQS a los funcionarios de la entidad. | Presentaciones, memorias y listados de asistencia de funcionarios. | CUMPLIDA | 100%
| 4.3 | Mantener actualizados los procedimientos que correspondan al proceso de atención al ciudadano. | Procedimientos elaborados. | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano. | 29 de Junio de 2018 | Se evidencia que la Dirección de Gestión Corporativa, solicitó a la Dirección de Planeación la modificación del procedimiento correspondiente a la atención al ciudadano, documento que se encuentra en revisión. | Correo electrónico | EN CURSO | 30%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos con respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido. | Informe mensual. | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano. | Mensual | La SCRD en convenio con el IDT, prestan la a atención a la ciudadanía por medio del punto ubicado en la Cra 8 # 9 -83, y es el IDT quien aplica las mediciones de percepción a los ciudadanos por medio de encuestas. Teniendo en cuenta la periodicidad de la actividad se evidencia avance proporcional a lo programado | Expediente ORFEO 201870002500500001E | EN CURSO | 33% | 33%
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE | [9 empty] | 44.8%

## 5-Transparencia
OFICINA DE CONTROL INTERNO -SCRD SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | [6 empty] | Seguimiento No 1- Del 1 de Febrero al 30 de Abril de 2018
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Seguimiento | Evidencias | Estado | % Avance | % Subcomponente
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia - Activa | 1.1 | Asignar los responsables para publicar y mantener actualizado la información de la página web. | Identificar los responsables. | N.A | Procesos Misionales, Dirección de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones. | 28 de febrero del 2018. | Se evidencia actas de reunión remitidas por la Dirección de Planeación de asunto "Revisión política plan anticorrupción y atención al ciudadano" realizadas por las siguientes dependencias D. Cultura Ciudada, D. Asuntos Locales, D. Fomento, G.Sistemas y Oficina de Comunicaciones, donde se evidencia la socializaciòn de la importancia de mantener actualizada la información que se publica en el portal web de la entidad de conformidad a la ley de transparencia 1712 de 2014, no obstante, se presentan las siguientes observaciones : Obs 1. A la fecha de seguimiento las actas reportadas no contaban con las respectivas firmas ni digitalización del documento. Obs 2. No se evidencia la totalidad de las dependencias que deben publicar informaciòn segun lo establecido en la Ley 1712 y el decreto 103 Obs 3. las evidencias reportadas a la fecha no dan cuenta de la actividad y su meta o producto | Acta de reunión de fecha 5-may (G. Sistemas), radicado No 20185000088183 de 10/05/2018 Acta de reunión de fecha 23-abr (D. Fomento), radicado No 20185000088173de 10/05/2018 Acta de reunión de fecha 25-abr (D. Cultura ciudadana) radicado No 20185000088153 de 10/05/2018 Acta de reunión de fecha 26-abr (DACP) radicado No 20185000088143 de 10/05/2018 Acta de reunión de fecha 25-abr (DALP) radicado No 20185000088133 de 10/05/2018 Acta de reunión de fecha 25-abr (Comunicaciones) radicado No 20185000088093 de 10/05/2018 | EN CURSO Recomendación: Revisar actividad programada y la meta o producto esperado en coherencia con las evidencias reportadas | 30% | 57.17%
| 1.2 | Mesa de trabajo con las áreas que participan, para definir los mecanismos de control. | Lineamientos de publicación. | N.A | Dirección de Planeación, Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Comunicaciones. | 28 de febrero del 2018. | Se evidencia actas de reunión remitidas por la Dirección de Planeación de asunto "Revisión política plan anticorrupción y atención al ciudadano" realizadas por las siguientes dependencias D. Cultura Ciudada, D. Asuntos Locales, D. Fomento, G.Sistemas y Oficina de Comunicaciones, donde se evidencia la socializaciòn de la importancia de mantener actualizada la información que se publica en el portal web de la entidad de conformidad a la ley de transparencia 1712 de 2014, no obstante, se presentan las siguientes observaciones : Obs 1. A la fecha de seguimiento las actas reportadas no contaban con las respectivas firmas ni digitalización del documento. Obs 2. A la fecha de seguimiento se evidencian actas de reunión con 6 dependencias, que dan cuenta del avance de la actividad, mas no de la meta "lineamientos de publicaciòn" | Acta de reunión de fecha 5-may (G. Sistemas), radicado No 20185000088183 de 10/05/2018 Acta de reunión de fecha 23-abr (D. Fomento), radicado No 20185000088173de 10/05/2018 Acta de reunión de fecha 25-abr (D. Cultura ciudadana) radicado No 20185000088153 de 10/05/2018 Acta de reunión de fecha 26-abr (DACP) radicado No 20185000088143 de 10/05/2018 Acta de reunión de fecha 25-abr (DALP) radicado No 20185000088133 de 10/05/2018 Acta de reunión de fecha 25-abr (Comunicaciones) radicado No 20185000088093 de 10/05/2018 | EN CURSO Recomendación: Teniendo en cuenta que el objetivo de las mesas buscan socializar, concertar y establecer compromisos, se recomienda de manera especifica definir los lineamientos institucionales para el cumplimiento de la Ley de transparencia, en coherencia con lo programado en este PAAC | 30%
| 1.3 | Divulgación información en la página web de la SCRD. | Información de la página web actualizada. | Consultas página web de la SCRD | Oficina Asesora de Comunicaciones. | 28 de marzo del 2018. | Se evidencia actualización permanente de la página web de la entidad de acuerdo a las solicitudes realizadas por las diferentes áreas por medio de Brief a la Oficina Asesora de Comunicaciones, sin embargo Obs 1. la actividad y meta o producto programado no resulta facilmente medible, con el fin de establecer un nivel de avance frente a lo programado, por lo que se establece un avance proporcional a la fecha de seguimiento (33%) | Evidencia: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/#top | EN CURSO Recomendación : Revisar y ajustar la actividad y su meta de manera que permita evidenciar su avance o cumplimiento | 33%
| 1.4 | Publicar el mapa de procesos y explicar su objetivo. | Información de la página web actualizada. | Consultas página web de la SCRD | Dirección de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones. | 28 de marzo del 2018. | Se evidencia que la entidad ha publicado el mapa de procesos de la SCRD en la intranet y la pagina web SCRD- Transparente. | Evidencia: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/institucion/sistema-integrado-de-gestion http://intranet.culturarecreacionydeporte.gov.co/sig | CUMPLIDA | 100%
| 1.5 | Publicar Organigrama -explicando la composición de la estructura organizacional, señalando las funciones que desarrolla cada área o dependencia o grupos de trabajo-. | Información de la página web actualizada. | Consultas página web de la SCRD | Oficina Asesora de Comunicaciones. | 28 de marzo del 2018. | Se observó que la SCRD ha publicado el organigrama, las funciones y deberes en el link de transparencia. | Evidencia: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/estructura-organica-y-talento-humano/organigrama-y-perfiles-de-directivos http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/scrd-transparente/estructura-organica-y-talento-humano/funciones-y-deberes | CUMPLIDA | 100%
| 1.6 | Revisar el inventario de trámites, con el fin de identificar si la Secretaria cuenta con trámites u opas, para posteriormente suscribirlos en el SUIT (Sistema Único de Información de Trámites). | Identificar y suscribir trámite u opas en el SUIT. | N.A | Dirección de Planeación | 31 de mayo del 2018. | Con corte al 28 de febrero, se evidencia que la Dirección de Planeación elaboró el inventario de trámites. Adicionalmente, la entidad ha iniciado el proceso de inscripción de 7 trámites en el SUIT, correspondientes a la Dirección de Personas Jurídica, los cuales se encuentran en proceso de inscripción por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, 2 Procedimientos administrativos de la Dirección de Personas Jurídicas y 1 trámite de la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio. | http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/home.jsf?_adf.ctrl-state=1bi0q4pzt3_3 | EN CURSO | 50%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Hacer asignación y seguimiento a las respuestas de los Derechos de Petición. | Matriz de registro y control de PQRS. | Grado de solución de quejas y reclamos interpuestos ante la entidad | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano. | Permanente. | Se evidencia seguimiento a las PQRS ingresadas a la entidad a travès de la matriz de seguimiento para los meses meses de noviembre y diciembre de 2017, enero, febrero y marzo de 2018. Obs 1: Teniendo en cuenta que la actividad no establece de manera concreta la periodicidad se establece un nivel de avance proporcional a la fecha de seguimiento (33%) | Evidencia: Matrices de seguimiento de los meses de noviembre y diciembre de 2017, enero, febrero y marzo de 2018. | EN CURSO | 33% | 33%
| 2.2 | Respuesta a los Derechos de Petición, asignados por el Proceso de Atención al Ciudadano. | Matriz de registro y control de PQRS. | Eficacia en la atención de PQRS | Responsables de proceso y sus equipos de trabajo. | Permanente. | Se evidencia seguimiento a las PQRS ingresadas a la entidad a traves de la matriz de seguimiento para los meses meses de noviembre y diciembre de 2017, enero, febrero y marzo de 2018. Obs 1: Teniendo en cuenta que la actividad no establece de manera concreta la periodicidad se establece un nivel de avance proporcional a la fecha de seguimiento(33%) | Evidencia: Matrices de seguimiento de los meses de noviembre y diciembre de 2017, enero, febrero y marzo de 2018. | EN CURSO | 33%
Subcomponente 3 Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Elaborar acto administrativo para la adopción de inventario de activos de información y esquema de publicación. | Acto Administrativo | N.A | Dirección de Gestión Corporativa - Gestión Documental y Grupo Interno de Sistemas | 31 de Mayo del 2018. | La actividad a la fecha de seguimiento no reporta avance | N.A. | SIN INICIAR | 0%
| 3.2 | Elaborar y adoptar el registro o inventario de activos de información. | Inventario de activos de Información elaborado, adoptado y publicado. | Inventario de activos de Información elaborado, adoptado y publicado | Grupo Interno de Sistemas y Grupo Interno de Recursos Físicos. | 29 de Junio del 2018. | La actividad a la fecha de seguimiento no reporta avance | N.A. | SIN INICIAR | 0%
| 3.3 | Elaborar y adoptar el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Esquema de publicación elaborado, adoptado y publicado. | Esquema de publicación elaborado, adoptado y publicado | Grupo Interno de Sistemas y Grupo Interno de Recursos Físicos y Oficina Asesora Jurídica | Permanente | Se observa que la entidad ha publicado en la página web el índice de información clasificada y reservada. OBSERVACION: 1 sin embargo, el documento no se encuentra adoptado formalmente por la Entidad, aspecto que fue observado en el seguimiento de cierre de la vigencia 2017 OBSERVACION 2. Se evidencia incogruencia entre las actividades, metas , indicador y fecha programadas de los tres instrumentos 1. Inventario de activos 2. Registro de informacion clasificada y reservada y 3. Esquema de Publicaciòn | http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/scrd-transparente/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada | SIN INICIAR Recomendación: La entidad debe realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento al Decreto 103 de 2015, especialmente el Artículo 36. Mecanismo de adopción y actualización de los Instrumentos de Gestión de la Información Pública. El Registro de Activos de Información, el índice de Información Clasificada y Reservada, el Esquema de Publicación de Información y el Programa de Gestión Documental, deben ser adoptados y actualizados por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado. | 0%
| 3.4 | Elaborar y adoptar el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Esquema de publicación elaborado, adoptado y publicado. | Eficacia en la atención de PQRS RECOMENDACIÓN Revisar y ajustar el indicador dado que no es coherente con la actividad y la meta o producto | Oficina Asesora de Comunicaciones | 28 de febrero del 2018. | Se observa que la entidad ha publicado en la página web el índice de información clasificada y reservada. OBSERVACION: 1 sin embargo, el documento no se encuentra adoptado formalmente por la Entidad, aspecto que fue observado en el seguimiento de cierre de la vigencia 2017 OBSERVACION 2. Se evidencia incogruencia entre las actividades, metas , indicador y fecha programadas de los tres instrumentos 1. Inventario de activos 2. Registro de informacion clasificada y reservada y 3. Esquema de Publicaciòn | http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/scrd-transparente/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada | SIN INICIAR Recomendación: La entidad debe realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento al Decreto 103 de 2015, especialmente el Artículo 36. Mecanismo de adopción y actualización de los Instrumentos de Gestión de la Información Pública. El Registro de Activos de Información, el índice de Información Clasificada y Reservada, el Esquema de Publicación de Información y el Programa de Gestión Documental, deben ser adoptados y actualizados por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado. | 0%
| 3.5 | Adoptar el índice de actuaciones disciplinarias, que de acuerdo con la ley 734 de 2002, tienen esté carácter. | Queja, denuncia o solicitud. Auto de apertura de indagación preliminar. Pruebas en indagación preliminar. Auto de investigación disciplinaria. Pruebas en investigación preliminar. Auto de cierre de investigación disciplinaria. | Índice de Información Clasificada y Reservada elaborado, adoptado y publicado | Oficina de Control Interno Disciplinario | Permanente | Obs . La actividad y el producto planificado no se encuentra establecidos en la Ley 1712 y Decreto 103 de 2015 | http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/scrd-transparente/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada | RECOMENDACIÓN Revisar y corregir la actividad proyectada en cumplimiento Ley 1712 y Decreto 103 de 2015 art 39 y 40 | 0%
| 3.6 | Publicar estos tres instrumentos en el Link de la página Web de SCRD transparente. | Tres instrumentos publicados. | Gestión de la estrategia de comunicación interna | Oficina Asesora de Comunicaciones | 30 de Abril del 2018 | Se observa que la entidad ha publicado en la página web el índice de información clasificada y reservada. OBSERVACION: 1 sin embargo, el documento no se encuentra adoptado formalmente por la Entidad, aspecto que fue observado en el seguimiento de cierre de la vigencia 2017 OBSERVACION 2. Se evidencia incogruencia entre las actividades, metas , indicador y fecha programadas de los tres instrumentos 1. Inventario de activos 2. Registro de informacion clasificada y reservada y 3. Esquema de Publicaciòn |  | SIN INICIAR | 0%
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles, para grupos étnicos y culturales del país y para personas en situación de discapacidad. | Divulgación de las convocatorias (Lenguaje de señas). | Número de Instancias de Participación Activa. | Dirección de Asuntos Locales y Participación | 30 de Abril del 2018 | Se evidencia que la SCRD divulgó la información para el Programa Distrital de Estímulos en un formato alternativo, exactamente un video en lenguaje de señas. | Evidencia: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/convocatorias-participacion-distrital/4-videos/participe-en-el-programa-distrital-de-estimulos-2018-lengua | CUMPLIDA | 100% | 33.33%
| 4.2 | Sensibilizar al equipo humano de la Secretaria de Atención al ciudadano, para una adecuada atención a personas con discapacidad. | Talleres de Sensibilización. | Nivel de satisfacción de los usuarios del punto de atención | Dirección de Asuntos Locales y Participación | 30 de Noviembre del 2018 | A la fecha de seguimiento esta actividad no reporta avance | N.A. | SIN INICIAR | 0%
| 4.3 | Identificar acciones que respondan a las distintas solicitudes hechas por los grupos étnicos, con el fin de divulgar la información pública de diversas actividades. | Divulgación de las convocatorias de semana de la afrocolombianidad, semana Raizal; convocatoria a espacios y eventos en relación a los grupos étnicos; absolver dudas de los ciudadanos y ciudadanas que pertenecen a los grupos étnicos de la ciudad. | N.A | Dirección de Asuntos Locales y Participación | 30 de Noviembre del 2018 | A la fecha de seguimiento esta actividad no reporta avance | N.A. | SIN INICIAR | 0%
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública | 5.1 | Elaborar informe de solicitudes de información Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de acceso a la información: Publicar en el Link de la página Web de SCRD transparente. | Informe. | Eficacia en la atención de PQRS | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano. | Mensual | Se observó que la entidad publica la página web SCRD- Transparente los informe de solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de acceso a la información de manera mensual. Por lo que se evidencia un avance proporcional según la periodicidad establecida (33%) | Evidencia: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/scrd-transparente/peticiones-quejas-y-reclamos | EN CURSO | 33% | 33%
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE | [10 empty] | 39.12%

## 6-Integridad
OFICINA DE CONTROL INTERNO -SCRD SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 6: Plan gestión de la Integridad | [6 empty] | Seguimiento No 1- Del 1 de Febrero al 30 de Abril de 2018
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | Seguimiento | Evidencias | Estado | % Avance | % Subcomponente
Alistamiento | 1.1 | Convocar para la selección de los Gestores de Integridad. | Grupo de Gestores de Integridad conformado. | Grupo Interno de Recursos Humanos | 2018-02-13 | 2018-03-07 | Mediante correo electrónico el Grupo Interno de Recursos Humanos convocó a la comunidad institucional a conformar el grupo interno de Gestores de Integridad. | Correo electrónico de la convocatoria.(13-2-2018) | CUMPLIDA | 100% | 58.33%
| 1.2 | Realizar jornada con los Gestores de Integridad para conocer el código de integridad y las responsabilidades del rol. | Listado de asistencia, acta de reunión | Grupo Interno de Recursos Humanos | 2018-04-12 | 2018-04-12 | Se evidencia que en fecha 11 de abril de 2018, se llevo a acabo una jornada con los Gestores de Integridad en el cual se informó el nuevo Código de Integridad y el rol que desempeñarán. | Acta de Reunión de fecha 11 de abril de 2018, radicado ORFEO No. 2018730007149 | CUMPLIDA | 100%
| 1.3 | Realizar mesa de trabajo con representación de los gestores de integridad y áreas involucradas en el proceso, para la estructuración del Plan de Gestión de la Integridad. | Plan de gestión de la Integridad para la SCRD | Representantes de los gestores de integridad y las áreas involucradas | 2018-04-19 | 2018-04-19 | Se evidencia en acta de reunión de fecha 19 de abril de 2018, la mesa de trabajo realizada con los gestores de integridad de la entidad para estructurar el Plan de Gestión de integridad. | Acta de reunión, radicado ORFEO No. 20187300078613 | CUMPLIDA | 100%
| 1.4 | Adopción del Código de Integridad | Código de integridad adoptado | Grupo Interno de Recursos Humanos | 2018-04-01 | 2018-05-04 |  | N.A. | SIN INICIAR | 0%
| 1.5 | Comunicar a la comunidad institucional, la conformación del grupo de Gestores de Integridad y la adopción del Código de Integridad | Memorando ,circular o nota en la intranet | Grupo Interno de Recursos Humanos Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-05-02 | 2018-05-04 | Se observó que el Grupo Interno de Recursos Humanos, presentó a la comunidad institucional los Gestores de Integridad, divulgación que se realizó por medio de la intranet. | Publicación en la intranet de fecha 11 de abril de 2018 | EN CURSO | 50%
| 1.6 | Preparar los contenidos a comunicar en la capacitación de Gestores de Integridad | Contenidos definidos para la capacitación | Representantes de los gestores de integridad Grupo Interno de Recursos Humanos | 2018-05-05 | 2018-05-25 |  | N.A. | SIN INICIAR | 0%
| 1.7 | Capacitar a los Gestores de Integridad en la normatividad y temáticas de interés | Capacitación realizada | Representantes de los gestores de integridad. Grupo Interno de Recursos Humanos | 2018-05-26 | 2018-05-31 |  | N.A. | SIN INICIAR | 0%
Armonización | 2.1 | Realizar el documento de armonización y principios de valores de la casa. | Documento de armonización y principios de valores de la casa | Representantes de los gestores de integridad. Grupo Interno de Recursos Humanos | 2018-05-05 | 2018-05-25 |  | N.A. | SIN INICIAR | 0% | 0%
| 2.2 | Diseñar estrategia de socialización del Código de Integridad. | Documento de estrategia de socialización del código de integridad | Representantes de los gestores de integridad. Grupo Interno de Recursos Humanos | 2018-05-05 | 2018-05-25 |  | N.A. | SIN INICIAR | 0%
Diagnóstico | 3.1 | Definir la herramienta para realizar el diagnóstico para medir los resultados e impacto del Código de Integridad | Herramienta de medición | Representantes de los gestores de integridad. Grupo Interno de Recursos Humanos | 2018-05-05 | 2018-05-25 |  | N.A. | SIN INICIAR | 0% | 0%
| 3.2 | Realizar diagnóstico de la apropiación de los valores contenidos en el código de integridad en la entidad | Diagnóstico aplicado | Representantes de los gestores de integridad. Grupo Interno de Recursos Humanos y Gestores de Integridad | 2018-06-01 | 2018-07-14 |  | N.A. | SIN INICIAR | 0%
| 3.3 | Análisis y comunicación de resultados | Resultados del diagnóstico y comunicación | Representantes de los gestores de integridad. Grupo Interno de Recursos Humanos | 2018-07-15 | 2018-07-30 |  | N.A. | SIN INICIAR | 0%
Implementación | 4.1 | Ejecutar estrategia de socialización del Código de Integridad. | Evidencia de la socialización | Representantes de los gestores de integridad. Grupo Interno de Recursos Humanos | 2018-08-01 | 2018-10-31 |  | N.A. | EN CURSO | 0% | 0%
Seguimiento y Evaluación | 5.1 | Diagnóstico de la apropiación del Código de Integridad en la entidad | Diagnóstico aplicado | Representantes de los gestores de integridad. Grupo Interno de Recursos Humanos y Gestores de Integridad | 2018-11-01 | 2018-11-14 |  | N.A. | SIN INICIAR | 0% | 0%
| 5.2 | Elaboración del informe de la gestión y resultados alcanzados en la vigencia | Informe de resultados | Grupo Interno de Recursos Humanos | 2018-11-15 | 2018-11-30 |  | N.A. | SIN INICIAR | 0%
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE | [10 empty] | 11.67%