## Seg. Consolidado PAAC 2020
OFICINA DE CONTROL INTERNO SCRD SEGUIMIENTO CONSOLIDADO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 V.3
Ejecutado corte 30-de abril de 2020
La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento y control a la implementación de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a partir de la verificación de las evidencias reportas por las diferentes dependencias responsables en la herramienta dispuesta en el Drive oci@scrd.gov.co, el cual se detalla a continuación:
| Nivel de cumplimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  | ZONA
| De 80 a 100% |  | ALTA
| De 60 a 79% |  | MEDIA
| 0 a 59% |  | BAJA
1. NIVEL DE EJECUCIÓN CONSOLIDADO GENERAL PAAC VIGENCIA 2020
| Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 | Responsables | Programado Corte 30-abr | Ejecutado corte 30-abr | Ejecutado corte 31-agos | Programado Corte 31-ago | Ejecutado corte 31-ago | Programado Corte 31-dic | Ejecutado corte 31-dic | Programado Acumulado | Ejecutado Acumulado
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción |  | 70% | 69% | 70.8% |  | #REF! |  | 73.6%
| Componente 2: Estratégia de Racionalización de Trámites |  | 0% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0%
| Componente 3: Rendición de cuentas |  | 24.75% | 18.5% | 18% |  | #REF! |  | #REF!
| Componente 4: Atención al ciudadano |  | 29.8% | 22.4% | 17.42% |  | 0% |  | 0%
| Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información |  | 31% | 23.8% | 43.92% |  | #REF! |  | #REF!
| Componente 6: Plan Gestión de la Integridad |  | 66.67% | 66.67% | 66.67% |  | 0% |  | 0%
| Avance y/o cumplimiento general |  | 37.04% | 33.39% | 52.8% |  | #REF! |  | #REF!
[7 empty] | MEDIA |  | ALTA
2. NIVEL DE AVANCE POR COMPONENTE /SUBCOMPONENTE
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción | Responsables | Programado Corte 30-abr | Ejecutado corte 30-abr | Ejecutado corte 31-agos | Programado Corte 31-ago | Ejecutado corte 31-ago | Programado Corte 31-dic | Ejecutado corte 31-dic | Programado Acumulado | Ejecutado Acumulado
| Política de Administración de Riesgos | D.Planeación | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | D.Planeación - Todas las dependencias | 100% | 100% | 100% |  | #REF! |  | 100% | 100% | #REF!
| Consulta y divulgación | D.Planeaciión - Of Comunicaciones -Todas las dependencias | 100% | 100% | 100% |  | #REF! |  | 100% | 100% | #REF!
| Monitoreo y revisión | Todas las dependencias SCRD | 17% | 12% | 21% |  | #REF! |  | 98% | 12% | #REF!
| Seguimiento | O. Control Interno | 33% | 33% | 33% |  | #REF! |  | 70% | 33% | #REF!
| Nivel de Cumplimiento |  | 70% | 69% | 70.8% |  | #REF! |  | 73.6% | 69% | #REF!
| Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites | Responsables | Programado Corte 30-abr | Ejecutado corte 30-abr | Ejecutado corte 30-agos | Programado Corte 31-ago | Ejecutado corte 31-ago | Programado Corte 31-dic | Ejecutado corte 31-dic | Programado Acumulado | Ejecutado Acumulado
| Registro y sello de libros de actas | Dirección de Personas Jurídicas | 0% | 0% | 100%
|  |  | 0% | 0% | N.A
|  |  | 0% | 0% | N.A |  | 0% |  | 0%
| Nivel de Cumplimiento |  | 0% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0%
| Componente 3: Rendición de cuentas | Responsables | Programado Corte 30-abr | Ejecutado corte 30-abr | Ejecutado corte 31-agos | Programado Corte 31-ago | Ejecutado corte 31-ago | Programado Corte 31-dic | Ejecutado corte 31-dic | Programado Acumulado | Ejecutado Acumulado
| Información de calidad y en lenguaje comprensible |  | 38% | 13% | 18% |  | #REF! |  | #REF!
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones |  | 61% | 61% | 8% |  | #REF! |  | #REF!
| Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas |  | 0% | 0% | 33% |  | #REF! |  | #REF!
| Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional |  | 0% | 0% | 13% |  | #REF! |  | #REF!
| Nivel de Cumplimiento |  | 24.75% | 18.5% | 18% |  | #REF! |  | #REF!
| Componente 4: Atención al ciudadano | Responsables | Programado Corte 30-abr | Ejecutado corte 30-abr | Ejecutado corte 31-agos | Programado Corte 31-ago | Ejecutado corte 31-ago | Programado Corte 31-dic | Ejecutado corte 31-dic | Programado Acumulado | Ejecutado Acumulado
| Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | D. Corportativa -Atención al Ciudadano | 83% | 79% | 11% |  | 0% |  | 0%
| Fortalecimiento de los canales de atención | D. Corportativa -Atención al Ciudadano | 0% | 0% | N.A |  | 0% |  | 0%
| Talento Humano | D. Corportativa -Atención al Ciudadano | 0% | 0% | N.A |  | 0% |  | 0%
| Normativo y procedimental | D. Corportativa -Atención al Ciudadano | 33% | 0% | 8.25% |  | 0% |  | 0%
| Relacionamiento con el ciudadano | D. Corportativa -Atención al Ciudadano | 33% | 33% | 33% |  | 0% |  | 0%
| Nivel de Cumplimiento |  | 29.8% | 22.4% | 17.42% |  | 0% |  | 0%
[7 empty] | MEDIA |  | ALTA
| Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Responsables | Programado Corte 30-abr | Ejecutado corte 30-abr | Ejecutado corte 31-agos | Programado Corte 31-ago | Ejecutado corte 31-ago | Programado Corte 31-dic | Ejecutado corte 31-dic | Programado Acumulado | Ejecutado Acumulado
| Lineamientos de Transparencia Activa |  | 56% | 53% | 36.58% |  | 0% |  | 0%
| Lineamientos de Transparencia Pasiva |  | 33% | 33% | 0% |  | 0% |  | 0%
| Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información |  | 0% | 0% | 100% |  | 0% |  | 0%
| Criterio diferencial de accesibilidad |  | 33% | 0% | 50% |  | 0% |  | 0%
| Monitoreo del acceso a la información pública |  | 33% | 33% | 33% |  | #REF! |  | #REF!
| Nivel de Cumplimiento |  | 31% | 23.8% | 43.92% |  | #REF! |  | #REF!
[7 empty] | MEDIA |  | ALTA
| Componente 6: Plan gestión de la Integridad | Responsables | Programado Corte 30-abr | Ejecutado corte 30-abr | Ejecutado corte 31-agos | Programado Corte 31-ago | Ejecutado corte 31-ago | Programado Corte 31-dic | Ejecutado corte 31-dic | Programado Acumulado | Ejecutado Acumulado
| Alistamiento | G. Recursos Humanos | 100% | 100% | N.A |  | 0% |  | 0%
| Ejecución | G. Recursos Humanos | 100% | 100% | 66.67% |  | 0% |  | 0%
| Seguimiento | G. Recursos Humanos | 0% | 0% | N.A |  | 0% |  | 0%
| Nivel de Cumplimiento |  | 66.67% | 66.67% | 66.67% |  | 0% |  | 0%
[7 empty] | MEDIA |  | ALTA
ORIGINAL FIRMADO
MILENA YORLANY MEZA PATACÓN
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE

## riesgos corrupción
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción | [7 empty] | Monitoreo y Reporte No 1 : Fecha corte 30-abr Fecha màxima reporte :
Subcomponente/Proceso | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Indicador | Recursos | Fecha programada | Reporte de Avance/Cumplimiento | Fecha ejecución | Evidencia (acta, documento, No Radicado, Link etc) | % Avance /cumplimiento | Seguimiento Oficina de Control Interno | Observaciones -Recomendaciones | % programado | % Ejecutado | % programado Acumulado | % Ejecutado Acumulado | % Subcomponente ejecutado en el periodo | % SubcomponenteAcumulado
Subcomponente/Proceso 1 Politica de Administración de Riesgos | 2019-01-01 | Divulgar de la Política de Administración de Riesgos. | Publicar la Política de Administración de Riesgos. | Dirección de Planeación– (Mejora Continua) Oficina Asesora de Comunicaciones. | Una (1) política de administración de riesgos publicada | Gastos de funcionamiento | 2020-03-31 | Se divulga la política de Administración de riesgos mediante el brief #COM004271, se publica como noticia en la cultunet, el 27 de marzo del 2020. |  |  | 100% | Se dio cumplimiento a la actividad dentro de los tiempos previstos | Se dio cumplimiento a la actividad dentro de los tiempos previstos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcomponente/Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2019-01-02 | Actualizar la matriz de componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Matriz actualizada | Responsables de dependencia y sus equipos de trabajo. | Una (1) matriz de componentes del PAAC actualizada | Gastos de funcionamiento | 2020-01-31 | Direccionamiento estratégico: en reunión del 17 de enero con el grupo MIPG se actualizan los componentes para el 2020 del Proceso Mejora Continua: Se publica documento de PAAC con anexos Orfeo no. 20205000011303. Las actualizaziones de las actividades de la matriz de los componentes PAAC, se hiceron por carpeta drive compartida, vínculo: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q6CgO_4y8E04zFHbhwDqHuYhPpmQHWTSTnTy2CgznrU/edit#gid=1813254335 Gestión Jurídica. Se participó en la construcción del mapa de riesgos y en la reunión de 13 de enero se revisaron todos los componentes del Proceso de Gestión Jurídica y se incluyó el riesgo de corrupción que venía monitoreandose en el año anterior. Grupo interno de Recursos Fisicos: Se realiza la actualizacion del PAAC en la plataforma habilitada por Control Interno. | 2020-01-17 | Direccionamiento estratégico: Reporte Drive. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q6CgO_4y8E04zFHbhwDqHuYhPpmQHWTSTnTy2CgznrU/edit#gid=1813254335 Gestión Jurídica orfeo 20205000011303 y 20205000003033 Grupo Interno de Recursos Fìsicos: https://drive.google.com/drive/folders/1wYwaSTp68D8NO3U5Qm-ASPD0UDWgKO-t | 100% | Se dio cumplimiento a la actividad dentro del tiempo programado |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 2019-02-02 | Actualizar del mapa de riesgos. | Mapa de riesgos actualizado | Responsables de dependencia y sus equipos de trabajo. | Un (1) mapa de riesgos actualizado | Gastos de funcionamiento | 2020-01-31 | Direccionamiento Estratégico: se actualizan los riesgos 2020 del Proceso, en reunión con grupo MIPG del 20 de febrero (Correo) y se oficializan mediante orfeo el 7 de febrero (radicado) Mejora Continua: Se actualiza el mapa de riesgos del proceso de mejora continua mediante el Orfeo no. 20205000001433. Lo mapas de riesgos actualizados para la vigencia 2020, se ecuentran publicado en la cultunet, en el vinculo: https://intranet.culturarecreacionydeporte.gov.co/mipg/riesgos Gestión Jurídica. Se elabora mapa de riesgos del proceso de Gestión Jurídica Orfeo no. 20191100232643. En reunión de 13 de enero se revisaron todos los componentes del Proceso de Gestión Jurídica y se incluyó el riesgo de corrupción que venía monitoreandose en el año anterior. Grupo Interno de Recursos Fisicos: Se elabora el mapeo el proceso, se actualiza la matriz de riesgos y se envia ajustada segun la revisiones realizadas en cojunto con ña Grupo interno de Recursos Fisicos: Se elabora el mapeo del proceso, se actualiza la matriz de riesgos y se envia ajustada una vez se revisa en conjunto con la Direcciòn de Planeaciòn. | 2020-02-20 | Direccionamiento estratégico: Correo (20 febrero matriz trabajada) Radicado No. 20205000015523 Gestión Jurídica Orfeos 20191100232643. 20205000003033 Grupo interno de Recursos Fìsicos: https://intranet.culturarecreacionydeporte.gov.co/mipg/riesgos - 20207100033553 | 100% | Se dio cumplimiento a la actividad dentro del tiempo programado, como se pudo observar en el radicado, No. 20191100232643 del 5 de diciembre de 2019, sin embargo, es importante precisar, que el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, fue formulado y/o formalizado hasta el día 29 de enero del 2020, lo que deja ver que la formulación no contempla la planificación de actividades dentro de la vigencia 2020, sino que además contempla actividades realizadas en vigencias anteriores, no siendo consecuentes con el objetivo del PAAC. | Se recomienda que las actividades contempladas a realizar en el PAAC, sean desarrolladas dentro de la vigencia a la cual corresponde el PAAC, y no a vigencias anteriores, o actividades desarrolladas con antelación a la formulación PAAC. | 100% | 100% | 100% | 100%
| 2019-03-02 | Plantear el plan de manejo para mantener controles o mitigar posibles riesgos que la puedan desviar del cumplimiento de sus metas. | Publicar plan de manejo de riesgos. | Responsables de dependencia y sus equipos de trabajo. | Un (1) mapa de riesgos actualizado | Gastos de funcionamiento | 2020-01-31 |  | 2020-02-20 | Direccionamiento estratégico: Correo (20 febrero matriz trabajada) Radicado No. 20205000015523 Gestión Jurídica orfeo 20201100056713 Grupo Interno de Recursos Fisicos: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZBraf9wQW14kCkPF7ayZkb4hyGqIZIjr | 100% | Se dio cumplimiento a la actividad dentro del tiempo programado, como se pudo observar en el radicado, No. 20191100232643 del 5 de diciembre de 2019, sin embargo, es importante precisar, que el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, fue formulado y/o formalizado hasta el día 29 de enero del 2020, lo que deja ver que la formulación no contempla la planificación de actividades dentro de la vigencia 2020, sino que además contempla actividades realizadas en vigencias anteriores, no siendo consecuentes con el objetivo del PAAC. | Se recomienda que las actividades contempladas a realizar en el PAAC, sean desarrolladas dentro de la vigencia a la cual corresponde el PAAC, y no a vigencias anteriores, o actividades desarrolladas con antelación a la formulación PAAC. | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcomponente/Proceso 3 Consulta y divulgación | 2019-01-03 | Divulgar a nivel interno y externo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, para recibir observaciones. | Publicación en página WEB y cultunet. | Dirección de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano divulgado en Cultunet y página. | Gastos de funcionamiento | 2020-01-20 | Se divulga borrador de los documentos del PAAC en la en la cultunet y página web el 27 diciembre del 2019 mediante el brief no. #COM004112. Se anexa evidencia a carpeta correespondiente a la actividad. |  |  |  | Se da cumplimiento a la actividad dentro del tiempo planificado para realizar. | Se da cumplimiento a la actividad dentro del tiempo planificado para realizar. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcomponente/Proceso 4 Monitoreo y revisión | 2019-01-04 | Monitorear y recordar las actividades programadas en la matriz PAAC, a través de Orfeo por informado a los responsables y líderes de todos los procesos. | Reporte mensual informado lideres y responsables de los procesos | Dirección de Planeación (Mejora continua) y su equipo de trabajo | Registro de informado por orfeo | Gastos de funcionamiento | Mensual | 20205000034103- Monitoreo primer componente. 20205000034113- Monitoreo segundo componente 20205000034123- Monitoreo tercer componente 20205000034133- Monitoreo cuarto componente 20205000034143- Monitoreo quinto componente 20205000034153- Monitoreo sexto componente MONITOREO PAAC 2020: Se informa a los procesos verificar las actividades programadas en los seis componentes del plan,para los meses de Enero y Febrero, recopilando evidencias del cumplimiento de las mismas, con el fin de incluirlas en la carpeta drive que creará la Oficina Asesora de Control Interno, durante el seguimiento correspondiente. Igualmente revisar lo programado para el mes de Marzo. |  |  |  | Al analizar las evidencias que soportan el cumplimiento de la actividad, se pudo observar que se realizaron dos de tres recordatorios, para el desarrollo de las actividades programadas en el PAAC, sin embargo, los soportes no dan cuenta del monitoreo o seguimiento que se contempla la actividad. | Se recomienda a los responsables de la actividad, darle cumplimiento a la actividad de acuerdo a la periodicidad planificada en el PAAC y realizar el monitoreo, con el propósito de dar cumplimiento a las actividades de acuerdo a lo planificado. | 33% | 16.5% | 33% | 16.5% | 24.75% | 24.75%
| 2019-02-04 | Públicar los cambios solicitados en la página web de Secretaría, de acuerdo con las solicitudes de los procesos. | Requerimientos publicados. | Dirección de Planeación (Mejora Continua) | Seis (6) Matrices de componentes con requerimientos publicados, según demanda | Gastos de funcionamiento | Por demanda. | A la fecha no han solicitado ningun ajuste a los documentos del PAAC |  |  |  | A la fecha, no se presentan cambios | A la fecha, no se presentan cambios | 0% | 0% | 0% | 0%
| 2019-03-04 | Monitorear y hacer seguimiento a los avances de las actividades programadas en la matriz del PAAC, que correspondan al proceso | Actas de Comité Primario en el cual se incluye un punto de revisión de las actividades del PAAC del proceso | Todas las Dependencias | Cuatro (4) actas al año | Gastos de Funcionamiento | Dos por semestre | Direccionamiento estratégico: se realizan acciones de seguimiento a temas de la Dirección en Comités Primarios Mejora Continua: Se verifica actividades propuesta en las matrices del PAAC, mediante acta Orfeo no. 20205000003083. Dirección de Personas Jurídicas: se ha socializado el reporte del PAAC 2020 con los funcionarios de la dependencia. Gestión Jurídica Se socializó internamente una vez se realizó el ajuste del 13 de enero mediante correo electrónico a toda la dependencia y se revisó con la doctora Alba de la Cruz Berrio Baquero jefe de la OAJ el 3 de marzo Transformaciones Culturales: Se socializan los reportes y periodos de entrega al equipo de la Dirección de Cultura Ciudadana, en reunión de inducción administrativa realizada el 24 de abril. | Direccionamiento Estratégico: 24 de febrero de 2020 Dirección de Personas Jurídicas: 30/01/2020, 24/02/2020 y 15/04/20 | Direccionamiento estratégico: Orfeo No. 20205000063743 DPJ radicado orfeos Nos: 20202300012363; 20202300027853; 20202300064463 Gestión Jurídica Constancia de informado OAJ Orfeo 20201100056713 Transformaciones Culturales: Radicado N. 20209000065763 | 100% | Al revisar los soportes que dan cumplimiento a la actividad se pudo observar que no hay coherencia entre la actividad, indicador, y responsables definidos para la actividad, por otro lado, el contenido de las actas no refleja el seguimiento y monitoreo a las actividades del PAAC, por lo que se recomienda revisar la coherencia entre los aspectos mencionados anteriormente, con el fin de poder determinar el cumplimiento de esta. | Se recomienda, realizar monitoreo y seguimiento a la totalidad de las actividades que componen el PAAC, a cargo de las diferentes áreas. | 0% | 0% | 0% | 0%
| 2019-04-04 | Monitorear el reporte de los planes de manejo del mapa de riesgos. A través de carpeta drive. | Reporte en actualizado en carpeta drive con las evidencias del periodo correspondiente. | Responsables de dependencia y sus equipos de trabajo. | Un (1) Plan de manejo del mapa de riesgos, con evidencias registradas. | Gastos de funcionamiento | 15 de abril, 15 de agosto y 15 de diciembre del 2020. | Direccionamiento estratégico: se realiza el reporte en la carpeta drive designada para tal fin Mejora Continua: La Jefe Sonia Cordoba remite correo de Primer Seguimiento Plan de Manejo de los Mapas de Riesgos de la SCRD 2020 (primer componente del PAAC) a los responsables de proceso y líderes operativos el 26 de marzo para hacer el monitoreo respectivo a los planes. Vínculo: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1rFTYO_17Dp2TQSvQW7tkGvETNsPEdBr7 Gestión Jurídica. Se realiza el reporte dentro del tiempo acordado Gestión Financiera: Se realiza el reporte dentro del plazo establecido. Vínculo: Carpeta drive vínculo: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1rFTYO_17Dp2TQSvQW7tkGvETNsPEdBr7 Transformaciones Culturales: Se realiza el reporte en los tiempos y con las evidencias respectivas. | 2020-03-29 | Direccionamiento estratégico: Reporte Riesgos https://drive.google.com/drive/u/0/folders/148X7lgrK0DEktCiUTlOkyrVSocjSSGRV Gestión Jurídica https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yryhPZay5BNB5Q22y84bfRjHrJzDrHtf1RU9Bwnq1kg/edit#gid=1808286305 Gestión Financiera: Se realiza el reporte en el Vínculo: Carpeta drive vínculo: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1rFTYO_17Dp2TQSvQW7tkGvETNsPEdBr7 Grupo Interno de Recursos Fisicos: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZBraf9wQW14kCkPF7ayZkb4hyGqIZIjr Transformaciones Culturales: Vínculo: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1rFTYO_17Dp2TQSvQW7tkGvETNsPEdBr7 | 100% | Se da cumplimiento a la actividad dentro del tiempo planificado para realizar. | Se da cumplimiento a la actividad dentro del tiempo planificado para realizar. | 33% | 33% | 33% | 33%
Subcomponente/Proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento periódico a las acciones del PACC y al mapa de riesgos de corrupcion, desde la tercera línea de defensa. | Seguimiento Publicado | Jefe de Oficina de Control Interno. | Tres (3) informes. | Gastos de funcionamiento | Diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo, septiembre de 2020 y enero de 2021 | Se realiza seguimiento al PAAC y al mapa de riesgos de corrupción del primer cuatrimestre | 15 de mayo de 2020 | https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/control/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria | 33% | Se da cumplimiento a la actividad dentro del tiempo planificado para realizar. | Se da cumplimiento a la actividad dentro del tiempo planificado para realizar. | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33%

## trámites
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
Nombre de la entidad |  | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Sector Administrativo |  | Cultura
Departamento |  | Cundinamarca
Municipio |  | Bogotá
Planeación de la Estrategia de Racionalización
No. | Nombre del trámite, proceso o procedimiento |  | Tipo de racionalización | Acción específica de racionalización | Situación actual | Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento | Beneficio al ciudadano o entidad | Indicador | Recursos | Dependencia responsable | Fecha de realización
[11 empty] | Inicio dd/mm/aaaa | Fin dd/mm/aaaa | Reporte de Avance/Cumplimiento | Fecha ejecución | Evidencia (acta, documento, No Radicado, Link etc) | % Avance /cumplimiento | Seguimiento Oficina de Control Interno | Observaciones -Recomendaciones | % programado | % Ejecutado | % Subcomponente ejecutado en el periodo | % SubcomponenteAcumulado
1 | Registro y sello de libros de actas |  | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | Registrar y sellar los libro de actas de la asamblea y comité ejecutivo en un termino de 15 días hábiles. | Registrar y sellar los libro de actas de la asamblea y comité ejecutivo reduciendo el termino legal para su elaboración de 15 a 8 días hábiles. | Obtener el registro de sello y libros de actas en menor tiempo. |  |  | Dirección de Personas Jurídicas | 2020-05-01 | 2020-11-30 | La Dirección de Personas Jurídicas solicitó la publicación tanto en la pagina web de la SCRD, así como en la cultunet la disminución del tèrmino para el registro y sello de los Libros de Actas de Asamblea y de Comité Ejecutivo. | 2020-04-08 | brief No. [#COM004287]: Link: https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/personas-juridicas/se-redujo-el-termino-para-el-registro-y-sello-de-los-libros-de-actas-de-asamblea-y-comite-ejecutivo |  | El cumplimiento de la actividad esta previsto para el siguiente periodo | Se recomienda revisar con la dirección de servicio al ciudadano y la dirección de planeación el procedimiento de racionalización de tramites, toda vez que, que de acuerdo con lo soportado no se está cumpliendo con el procedimiento, ya que la estrategia de racionalización debe ser aprobada por la Función Pública e incorporada en el aplicativo SUIT, por lo tanto, no es posible evaluar el cumplimiento de la actividad. | N/A | N/A | N/A | N/A
2
3
* Se debe actualizar inventario de trámites y OPA de la SCRD, para ser incluidos en el SUIT - Sistema Único de información de trámites- , por lo cual una vez registrados e inscritos, se procede a evaluar si estos son objeto de racionalización de acuerdo con el impacto que le genere a la entidad.
Mejora Continua: Se verifica racionalización del trámite de Registro y Sello de libros de actas de la Dirección de Personas Jurídicas, está pendiente la Dirección de Planeación de recibir formalización por medio de Orfeo de la Dirección de Personas Jurídicas solicitud de racionalización, para incluirse en la matriz de componentes del PAAC y genera una nueva versión del mismo, acta de reunión Orfeo no. 20205000040233, informada al Dr. Oscar Medina y al líder operativo Juan Manuel Poveda. Dirección de Personas Jurídicas: El día 02 de abril de 2020 mediante radicado No. 20202300054503 se solicitó a la Dirección de Planeación la racionalización del trámite de Registro y Sello de Libros de Actas de Asamblea de la ESAL. Dirección de Personas Jurídicas: El día 08 de abril de 2020 mediante brief No. [#COM004287] se solicitó a comunicaciones la publicación tanto en el micrositio de la web de la SCRD, así como, en la cultunet la reducción del termino para el registro y sello de libros de actas de las ESAL.

## rend. cuentas
Componente 3 - Rendición de Cuentas | [7 empty] | Monitoreo y Reporte No 1 : Fecha corte 30-abr Fecha màxima reporte :
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Indicador | Recursos | Fecha Programada | Reporte de Avance/Cumplimiento | Fecha ejecución | Evidencia (acta, documento, No Radicado, Link etc) | % Avance /cumplimiento | Seguimiento Oficina de Control Interno | Observaciones -Recomendaciones | % programado | % Ejecutado | % programado Acumulado | % Ejecutado Acumulado | % Subcomponente ejecutado en el periodo | % SubcomponenteAcumulado
Subcomponente 1: Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible | 2019-01-01 | Preparar y publicar la información de carácter presupuestal, verificando la calidad de la misma. | Boletín Sectorial de ejecución presupuestal mensual | Direccion de Planeación (Direccionamiento Estratégico) | Un (1) boletin de ejecución presupuestal por mes | Humanos, Fisicos, Financieros y Tecnológicos | Máximo el 25 de cada mes | Direccionamiento estratégico: se publican los boletines presupuestales mensuales | 2020-03-01 | https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/planeacion/inversion-del-sector | 100% | Se evidencia en la carpeta del drive, se observan los reportes correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de la vigencia 2020, es importante resaltar que en pagina web de la entidad en el link https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/planeacion/inversion-del-sector, no se encuentra publicado el reporte correspondiente al mes de marzo. | Por lo que se recomienda, realizar la publicación de los reportes de la ejecución presupuestal, como esta estipulado en la actividad planificada. | 33% | 16.5% | 33% | 16.5% | 13.07% | 13.07%
| 2019-02-01 | Preparar la información sobre el cumplimiento de metas (sectorial) de los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores. | Matriz de seguimiento a Metas PD por entidades del Sector CRD | Direccion de Planeacion (Direccionamiento Estratégico) - Sujeto a reporte de todas las areas misionales de la entidad y el Sector | Una (1) Matriz de seguimiento a Metas PD por trimestre | Humanos, Fisicos, Financieros y Tecnológicos | El reporte se realiza trimestralmente en fechas 27/04/2020 - 27/07/2020 - 27/10/2020 - 27/01/2021 | Direccionamiento estratégico: ACTIVIDAD A REALIZARSE UNA VEZ SE REALICE CIERRE DE SEGPLAN EL 24 DE ABRIL DE 2020 |  |  |  | El reporte se realiza trimestralmente y de acuerdo a la programada debe estar el 27 de abril de la presente vigencia, a la fecha de seguimiento no se pudo evidenciar avance de la actividad propuesta. | Se recomienda, que las actividades se realicen o desarrollen dentro de los tiempos contemplados en el PAAC. | 25% | 0% | 25% | 0%
| 2019-03-01 | Preparar la información sobre la gestión (Informes de Gestión, Metas e Indicadores de Gestión) de la entidad, verificando la calidad de la misma. | Informes de Gestion Trimestrales de los proyectos de inversión | Direccion de Planeacion (Direccionamiento Estratégico) - Sujeto a reporte de todas las areas misionales de la entidad | Un (1) Informe de gestión por trimestre | Humanos, Fisicos, Financieros y Tecnológicos | El reporte se realiza trimestralmente en fechas 27/04/2020 - 27/07/2020 - 27/10/2020 - 27/01/2021 | Direccionamiento estratégico: se publican los informes de gestión de la SCRD | 2020-03-01 | https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/planeacion/programas-y-proyectos-en-ejecucion-proyectos-de-inversion | 100% | Se dio cumplimiento a la actividad de acuerdo a lo planificado. | Se dio cumplimiento a la actividad de acuerdo a lo planificado. | 25% | 25% | 25% | 25%
| 2019-04-01 | Preparar la información con base en los temas de interés priorizados por la ciudadana y grupos de valor en la consulta realizada. | Activos de Informacion | Oficina Asesora de Comunicaciones - Direccion de Fomento - Direccion de Arte Cultura y Patrimonio - Direccion de Asuntos Locales y Participacion - Direccion de Cultura Ciudadana - Direccion de Personas Juridicas | Reportes generados por Orfeo (Dirección de Cultura Ciudadana) | Humanos, Fisicos y Financieros | Se realiza trimestralmente en fechas 05/04/2020 - 05/07/2020- 07/10/2020 - 07/01/2021 | Durante el primer trimestre, la Dirección de Cultura Ciudadana trabajó de forma conjunta con la Secretaría Distrital de la Mujer en la elaboración de la cartilla para la convocatoria de la Beca "Iniciativas Culturales de Mujeres Diversas para la Promoción de una Cultura Libre de Sexismo", según radicado No. 20209000048353 y Resolución 187.2020 de apertura de la convocatoria publicada en el link http://sicon.scrd.gov.co/site_SCRD_pv/publicar.html?id=466. Además, la Red Distrital de Cultura Ciudadana y Democrática desarrolló un trabajo para las organizaciones culturales, con la elaboración de una propuesta y su articulación con las acciones de la Política Pública de Cultura Ciudadana: Escuela de Formación de Multiplicadores de Cultura Ciudadana, Sello de Cultura Ciudadana y Premio de Cultura Ciudadana, popuesta, que se socializó entre los integrantes de la Red y la Política Pública, según acta de reunión radicado No. 20209000053653. De igual forma, y asumiendo los nuevos retos que se presentan debido a la situación de emergencia sanitaria-Covid-19, la Red, ha servido como mecanismo transmisor para las organizaciones culturales de Bogotá que la conforman, solicitando datos para identificar las agrupaciones que son susceptibles de ayudas económicas por parte de la administración distrital. | de enero a abril de 2020 | radicado No. 20209000048353 y Resolución 187.2020 de apertura de la convocatoria publicada en el link http://sicon.scrd.gov.co/site_SCRD_pv/publicar.html?id=466. acta de reunión radicado No. 20209000053653. |  | Al revisar los soportes que dan cumplimiento a la actividad se puede observar que los soportes no dan cumplimiento a la actividad propuesta, lo que no permite evaluar de manera objetiva el cumplimiento de la actividad. | Se recomienda revisar la guía de orientaciones para la elaboración del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2020, con el fin de dar cumplimiento a la actividad de acuerdo a los lineamientos existentes. | 33% | 0% | 33% | 0%
| 2019-05-01 | Preparar la información sobre acciones de mejoramiento del PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (la entidad) (Planes de mejoramiento - entes de control) asociados a la gestión realizada, verificando la calidad de la misma. | Reporte en carpeta drive de Control Interno | Direccion de Planeación | N/A | Humanos, Fisicos y Financieros | Se realiza a solicitud de la Oficina de Control Interno |  | 2020-03-01 | https://drive.google.com/drive/folders/1BmcgkpjHHYLl1mV4sFDEm5zKbHr3nbI6 | 100% | La actividad no es coherente de cara a la metodología, lo que hace imposible evaluar de manera objetiva el cumplimiento de la misma, por lo que se recomienda revisar la metodología y direccionar la actividad de acuerdo a los lineamientos existentes. | La actividad no es coherente de cara a la metodología, lo que hace imposible evaluar de manera objetiva el cumplimiento de la misma, por lo que se recomienda revisar la metodología y direccionar la actividad de acuerdo a los lineamientos existentes. | 0% | 0% | 0% | 0%
| 2020-06-01 | Asesorar y orientar para procedimientos de la DACP, en temas cómo: *Regulación de actividades artisticas en espacio público. *Orientación para nuevas implantaciones de expresiones artisticas de caracter permanente en el espacio publico - VIARTE *Inclusión, exclusión o cambio de categoria de un BIC. "Bienes de interés Cultural". * Asesoria LEP. | Asesoría y orientación | Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio | tres (03) asesorias y/o orientaciones por semestre, según demanda de los ciudadanos. | Gastos de funcionamiento | I y II semestre del 2020 | De acuerdo con las soliciutdes se brindó orientación a la ciudadania en los diferentes temas asociados a la DACP como: 1. Grafiti 2. VIARTE 3. Control Urbano 4. Profesionalización | Enero a mayo | 1. ORIENTACIÓN GRAFITI Rad. 20203100016663, 20203100037043 2. VIARTE Rad. 20203100063593, 20203100004853 , Expediente: 201931011900100001E 3. BIENES DE INTERÉS CULTURAL Rad. 20203100050743, Expediente 201731011000100043E Comunicaciones en https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/otras-publicaciones/aviso-licbic-columbarios-y-c-memoria 4. ORIENTACIÓN BECA PROFESIONALIZACIÓN Rad. 20203100050553, 20203100050903, 20203100062033, Expediente: 201831007805000005E Nota: Se adjuntan PDF | 50% | Se da cumplimiento a la actividad propuesta, sin embargo, la actividad no es coherente con la finalidad del componente de rendición de cuentas. | Se recomienda evaluar la pertinencia de la actividad, teniendo en cuenta la finalidad del componente. | 50% | 50% | 50% | 50%
| 2020-07-01 | Actualizar de información de quienes conforman los consejos y mesas del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio:, mediante la aplicación de reglamentos internos. | Nombres de los integrantes de los consejos y mesas del SDACP actualizados en el micrositio. | Dirección de Asunto Locales y Participación | Listado actualizado de los integrantes del Consejo y mesas del SDACP | Humanos, Fisicos y Tecnológicos | Permanente en el micositio del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio | A la fecha se encuentra publicado en el micrositio de Gestión Cultural Territorial y Participación.El listadoactualizado de los integrantes del Consejo del Sistema Distrital deArte, Cultura y Patrimonio. Que a su vez se encuentra en la pagina de la SCRD. | 2020-03-01 | https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/gestion-cultural-territorial-y-participacionhttps://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/gestion-cultural-territorial-y-participacion/sistemas-de-participacion/sistema-distrital-de-arte-cultura-y-patrimonio y carpeta Drive. https://drive.google.com/drive/folders/1XSl-wr9Jb0t7js9fVGoOJdD9bWxed4J- | 100% | De acuerdo con la evidencia suministrada, no se puede observar quienes conforman los consejos y mesas del sistema distrital de arte, por otro lado la actividad no es coherente con la finalidad del componente. | Se recomienda, anexar las evidencias que den cumplimiento a la actividad propuesta. | 100% | 0% | 100% | 0%
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2019-01-02 | Revisar y ajustar la estrategia de rendición de cuentas de acuerdo con la metodología del Manual Único de Rendición de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Estratégia de Rención de Cuentas | Direccion de Planeacion (Direccionamiento Estratégico). | Una (1) Estratégia de Rención de Cuentas | Humanos, Fisicos y Financieros | Segundo semestre del 2020 |  |  |  |  | N/A | Se recomienda establecer una fecha especifica a corto plazo, para ajustar la estrategia de rendición d cuentas de acuerdo a manual de la Función Pública y darle aplicación en la vigencia 2020. | N/A | N/A | N/A | N/A | 61% | 61%
| 2020-02-02 | Preparar la información sobre contratación asociada a los programas, proyectos y servicios implementados, verificando la calidad de la información. | Reporte mensual de la contratación | Oficina Asesora de Jurídica | N/A | Humanos, Fisicos y Financieros | Dentro de los primeros 8 días hábiles de cada mes | Durante el primer trimestre del año 2020, el grupo interno de contratos de la OAJ alimentó la base de datos de contratos, que contiene el detalle de los contratos celebrados por la SCRD, registra información de nombre e identificación del contratista, objeto, valor, plazos, supervisor, fuente de financiación, CDP, CRP, datos de contacto del contratista, y sus modificaciones (adiciones, prórrogas, terminaciones, suspensiones, etc.) entre otros datos. Información disponible para las áreas de la entidad y la ciudadanía en general. La información correspondiente a los contratos de prestación de servicios profesionales (informe de transparencia: Ley 1712 de 2014, artículo 9) se publica mensualmente y dentro de los primeros 8 días hábiles en la página web de la entidad. Adicionalmente también se publican los demás contratos - diferentes a prestación de servicios profesionales - mensualmente y dentro de los primeros 8 días hábiles en la página web de la entidad, en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas de la ejecución presupuestal por concepto de contratos estatales. En la carpeta de evidencias C3 Rendición de cuentas, numeral 2.2 se presenta la base de datos de contratos actualizada con corte a 30 de abril del 2020. La información de los contratos suscritos en el mes de abril 2020 está en la base de datos de contratos, en la carpeta de evidencias C3 Rendición de cuentas, numeral 2.2. Con respecto a su publicación en la página web de la entidad no se ha hecho a la fecha (05/05/2020) por motivo de que los informes están en proceso de revisión, una vez lo cual serán publicados dentro del término. | Publicación Diciembre 1919 - Enero 2020 - Febrero 2020- Marzo 2020 - Abril 2020 (En proceso de revisión del reporte a publicar) | Drive de evidencias https://drive.google.com/drive/folders/1ZkMBPfhxuw-gaCG-sh2LlKypqcCf2z_B Página web de la entidad https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/contratacion/publicacion-de-la-infomacion-contractual | 100% | Se dio cumplimiento a la actividad de acuerdo a lo planificado, de acuerdo a la evincia aportada y lo publicado en el link https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/contratacion/publicacion-de-la-infomacion-contractual, sin embargo, la actividad no cumple con la finanlidad del componente. | Se dio cumplimiento a la actividad de acuerdo a lo planificado, de acuerdo a la evincia aportada y lo publicado en el link https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/contratacion/publicacion-de-la-infomacion-contractual | 33% | 33% | 33% | 33%
| 2020-03-02 | Realizar las jornadas informativas, en donde se socializan las condiciones de participación de cada convocatoría Pública del Programa Distrital de Estimulos, se resuelven las dudas que los interesados puedan tener con respecto a los aspector de forma como contenido de sus postulaciones. | Listados de asistencia Jornadas Informativas y registro fotografico | Dirección de Fomento | Realizar veinte (20) jornadas informativas (una por localidad) | Gastos de funcionamiento | Cronograma del respectivo de las jornadas. |  |  |  |  | Para la actividad no se aportan evidencias que den cumplimiento o avance a la actividad propuesta, por otro lado, no se aporta el cronograma, para poder realizar seguimiento al cumplimiento de esta. | Se recomienda aportar el cronograma, con el proposito de porder realizar una evaluación obetiva del cumplimiento de la actividad, y se recomienda revisar la actividad, frente a los espacios de dialogo, donde la finalidad es rendir cuentas de la gestión de la entidad. | N/A | N/A | N/A | N/A
| 2020-04-02 | Realizar la Secretaria Técnica del Consejo de Infraestructura Cultural (Decreto 480 de 2018). | Acta de reunión | Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio a través de sus Subdirecciones | Una (1) reunión por semestre | Gastos de funcionamiento | 1 por semestre | Se llevó a cabo la sesión ordinaria del I semestre del Consejo Distrital de Infraestructura Cultural. | 2020-04-17 | Acta con radicado No. 20203300062153, se adjunta PDF. | 50% | Se dio cumplimiento a la actividad de acuerdo a lo planificado, como se pudo evidenciar a traves del radicado No.20203300062153, adjunto en la carpeta, sin embargo, no se pudo visualizar en el aplicativo ORFEO, sin embargo, la actividad no cumple con la finalidad del componente. | Se recomienda, digitalizar el acta, o solucionar el inconveniente presentado en el aplicativo Orfeo, con el propósito de poder visualizar el documento adjunto. | 50% | 50% | 50% | 50%
| 2020-05-02 | Realizar las jornadas informativas, para la socialización y recepción de inquietudes de las Convocatorias a cargo de la Direccieón de Arte, cultura y Patrimonio. | Listados de asistencia Jornadas Informativas, | Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio a través de sus Subdirecciones | Tres (3) jornadas informactivas en el primer semestre. | Proyecto de Inversión de la DACP | primer semestre. | Se llevaron a cabo las jornadas informativas con las partes interesadas en los diferentes procesos de convocatoria que adelanta la DACP en 2020 como Ley del Espectáculo Público y continuidad de la beca de Profesionalización. | I trimestre 2020 | 1. JORNADAS INFORMATIVAS LEP Expediente: 202033010600200001E De acuerdo con el cronograma de la convocatoria LEP 2020, se llevaron a cabo las respectivas jornadas informativas de orientación técnica y jurídica para la formulación de proyectos, por lo cual, se adjunta una muestra de las asesorías. La información también puede ser consultada en el expediente 202033010600200001E y en el micrositio https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/fortalecimiento-de-la-infraestructura-cultural 2. JORNADAS INFORMATIVAS PROFESIONALIZACIÓN Expediente: 201831007805000005E Se adjunta PDF con el acta de la jornada informativa para la continuidad de beca de profesionalización. Se adjunta los soportes de las 18 jornadas informativas de la Beca de apoyo a la profesionalización de los agentes de las artes, el patrimonio y la gestión cultural, hasta la fecha han participado 387 jóvenes. Socializaciones presenciales: 20203100037493, 20203100038623, 20203100041703, 20203100041713, 20203100041763, 2020310004315. | 100% | Se dio cumplimiento a la actividad de acuerdo a lo planificado, como se pudo evidenciar a través de los radicados No.20203300001963, 20203300018293, 20203100041713, 20203100041763 y 20203300003073 adjunto en la carpeta del drive, sin embargo la actividad, no cumple con la finanlidad del componente, el cual busca establecer un dialogo en doble via de cara a la ciudadania. | Se dio cumplimiento a la actividad de acuerdo a lo planificado, como se pudo evidenciar a través de los radicados No.20203300001963, 20203300018293, 20203100041713, 20203100041763 y 20203300003073 adjunto en la carpeta del drive. | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 2019-01-03 | Diseñar un concurso de conocimiento de Rendición de Cuentas, que genere interes en la entidad, tanto para los servidores públicos como para la ciudadania. | Memorias y/o actas | Dirección de Planeación (Direccionamiento Estratégico). | Un (1) concurso de conocimiento | Humanos, Fisicos y Financieros | Segundo semestre del 2020 |  |  |  |  | La actividad esta programada para ser realizada en el segundo semestre. | Se recomienda establecer una fecha especifica para el cumplimiento de la actividad, con el proposito de poder medir el cumplimiento de la actividad, por otro lado no cumple con la finalidad del componenete. | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0%
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 2019-01-04 | Adelantar el trámite para aprobación de la Estrategia de Rendición de Cuentas, por parte del Despacho. | Estrategia de Rendición de Cuentas aprobada. | Dirección de Planeación. (Direccionamiento Estratégico). | Una (1) estrategia de Rendición de Cuentas. | Humanos, Fisicos y Financieros | Segundo semestre del 2020 |  |  |  |  | La actividad esta programada para ser realizada en el segundo semestre. | Se recomienda establecer una fecha especifica para el cumplimiento de la actividad, con el proposito de poder medir el cumplimiento de la actividad, por otro lado no cumple con la finalidad del componenete. | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0%
| 2020-02-04 | Implementar la estrategia de rendición de cuentas. | Estrategia de Rendición de Cuentas implementada. | Dirección de Planeación (Direccionamiento Estratégico). | Una (1) Estratégia de Rención de Cuentas | Humanos, Fisicos y Financieros | Segundo semestre del 2020 |  |  |  |  | La actividad esta programada para ser realizada en el segundo semestre. | Se recomienda establecer una fecha especifica para el cumplimiento de la actividad, con el proposito de poder medir el cumplimiento de la actividad, por otro lado no cumple con la finalidad del componenete. | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0%
Note on A1: todos los procesos -Johanna Lombana

## ciudadano
Componente 4: Atención al ciudadano | [7 empty] | Monitoreo y Reporte No 1 : Fecha corte 30-abr Fecha màxima reporte :
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Indicador | Recursos | Fecha programada | Reporte de Avance/Cumplimiento | Fecha ejecución | Evidencia (acta, documento, No Radicado, Link etc) | % Avance /cumplimiento | Seguimiento Oficina de Control Interno | Observaciones -Recomendaciones | % programado | % Ejecutado | % programado Acumulado | % Ejecutado Acumulado | % Subcomponente ejecutado en el periodo | % SubcomponenteAcumulado
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Definir la dependencia encargada que lidere la mejora de servicio al ciudadano (proceso de Atención al Ciudadano) | Definición de dependencia líder de la mejora de la atención al ciudadano | Comité del SIG |  |  | Marzo de 2016
| 1.2 | Incorporar recursos en el presupuesto para la mejora del servicio al ciudadano | Presupuesto incorporado | Dependencia o proceso encargado del tema |  |  | Marzo de 2016
| 1.3 | Revisión del procedimiento de Atención al ciudadano para incorporar los mecanismos de comunicación directa con la alta dirección para la toma de decisiones | Procedimiento con mecanismos de comunicación incluidos | Dependencia o proceso encargado del tema |  |  | Abril de 2016
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Aplicar autodiagnóstico de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para identificar los ajustes razonables requeridos (NTC 6047) | Documento de autodiagnóstico | Dependencia o proceso encargado del tema |  |  | Abril de 2016
| 2.2 | Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a las páginas web de la entidad (NTC 5854) | instrumentos y herramientas implementadas | Oficina Asesora de Comunicaciones
| 2.3 | Revisar la viabilidad de implementar un convenio con el Centro de Relevo y cualificar a servidores de la entidad en su uso, para garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad | Convenio implementado | Dependencia o proceso encargado del tema
| 2.4 | Revisar la viabilidad de implementar nuevos canales de atención para garantizar la cobertura | Nuevos canales de atención implementados | Dependencia o proceso encargado del tema
| 2.5 | Asignar los responsables para la gestión de cada uno de los canales de atención de los que dispone la entidad (presencial, virtual -correo electrónico, telefónico, correo físico, formulario electrónico (si existe). | Responsables designados | Dependencia o proceso encargado del tema
| 2.6 | Establecer indicadores de medición del desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos | Indicadores definidos e implementados | Responsables designados
| 2.7 | Elaborar e implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la cordialidad y calidad en la atención al ciudadano | Protocolos elaborados e implementados | Dependencia o proceso encargado del tema Responsables designados
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 2019-01-01 | Divulgar los lineamientos a los procesos misionales, que facilite la elaboración de la caracterización de usuarios. | Lineamientos para la caracterización de usuarios, divulgados. | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano. | Un (1) lineamiento para la caracterización de usuarios | Gastos de funcionamiento | 2020-05-31 | La oficina de Atención a la ciudadanía elaboró un lineamiento para que las áreas de la Entidad realicen la caracterización de usuarios | 2019-12-03 | https://intranet.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/archivos_paginas/it-01-ate_v1_guia_de_caracterizacion_de_ciudadanos.pdf | 33.33% | N/A | Se recomienda ajustar la actividad frente al indicador definido, toda vez que no son coherentes, o cual no permite realizar una evaluación objetiva frente al cumplimiento de la actividad. | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.12% | 29.12%
| 2020-02-01 | Socializar el lineamiento para la elaboración de la caracterización de usuarios de la entidad. | Lineamiento para la caracterización de usuarios, socializada. | Responsables de procesos misionales y Atención al ciudadano. | Una (1) caracterización de usuarios | Gastos de funcionamiento | 2020-06-30 | La oficina de Atención a la ciudadanía elaboró un lineamiento para que las áreas de la Entidad realicen la caracterización de usuarios | 2020-06-30 | https://intranet.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/archivos_paginas/it-01-ate_v1_guia_de_caracterizacion_de_ciudadanos.pdf | 50% | N/A | Se recomienda ajustar la actividad frente al indicador definido, toda vez que no son coherentes, o cual no permite realizar una evaluación objetiva frente al cumplimiento de la actividad. | 0% | 0% | 0% | 0%
| 2020-03-01 | Aplicar encuesta de satisfacción de usuarios (trámites derivados de la Personaría Jurídica y lo propio de la Inspección, Vigilancia y Control a las ESAL). | Medir la satisfacción de los usuarios. | Dirección de Personas Jurídicas | Número de encuestas aplicadas en el mes/ número de encuestas con calificación mayor a 4.0 | Proyecto de inversión y gastos funcionamiento | Mensual | La Dirección de Personas Jurídicas ha aplicado la encuesta a los usuarios que requieren orientación relacionada con los tramites de competencia de la Dirección para los meses enero y febrero de 2020 a partir del 19 de marzo de 2020 no ha sido posible aplicar las encuestas, teniendo en cuenta la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 | meses de enero y febrero de 2020 | Radicados Orfeo Nos. 20202300013283; 20202300013293; 20202300032413; 20202300032423 |  | Para la presente actividad se evidencia cumplimiento para los meses de enero y febrero de la vigencia 2020, los meses de marzo y abril no se pudieron evidenciar en la carpeta drive, por lo que el cumplimiento de la actividad se da forma parcial. | Se recomienda dar cumplimiento a las actividades como fueron establecidas en PAAC, en los tiempos definidos para el desarrollo de esta. | 33% | 16.5% | 33% | 16.5%
| 2020-04-01 | Divulgar las pautas jurídicas y elementos cualificativos, para el adecuado manejo de las PQRS y del SDQS, al interior de la entidad. | Información del adecuado tratamiento de las PQRS. | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano. | Un documento teniendo en cuenta el reporte de la Dirección Distrital de calidad del servicio de la Alcaldía Mayor. | Gastos de funcionamiento | A demanda | Se realiza oficio informativo a los auxiliares adiministrativos y a los encargados de tramitar las PQRS sobre algunas pautas jurídicas y de gestión de las plataformas. | 2020-04-01 | Mediante ORFEO 20207000064443 se evidencia el eguimiento a esta actividad | 33.33% | Se da cumplimiento a la actividad mediante memorando No. 20207000064443 del 22 de abril de 2020 | Se da cumplimiento a la actividad mediante memorando No. 20207000064443 del 22 de abril de 2020 | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2019-01-02 | Capacitar a los informadores de los puntos de atención, para reforzar y actualizar temas concernientes al sector cultura recreación y Deporte. | Cualificación del personal, en los puntos de atención. | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano. | Dos (2) capacitaciones a los informadores turísticos, con la presencia de funcionarios de diferentes áreas de la Entidad. | Gastos de funcionamiento | A demanda | Se pretende realizar la capacitación en el segundo semestre de 2020 | Segundo semestre 2020. | N.A | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0%
| 2019-02-02 | Integrar el sistema de Gestión documental de la SCRD con la plataforma Bogotá te escucha -Sistema Distrital de quejas y soluciones. | Funcionamiento del webservice | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano- Grupo interno de sistemas-Grupo interno de recursos físicos. | Mecanismo de interoperabilidad instalado y en funcionamiento | Proyecto de inversión | 2020-06-29 | A la fecha de han llevado a cabo mesas de trabajo con la oficina de sistemas, gestión documental, atención al ciudadano y los responsables de la Alcaldía Mayor para realizar la integración de la plataforma Bogotá te Escucha con el sistema ORFEO de la Entidad. Reporte a 30/04/ 2020: Se envió correo electrónico a la Oficina de Atención al Ciudadano de SCRD (Estefanie Paz) con copia a Gestión Documental (Wilmar Montoya) en el mes de enero del 2020, informando que ya se encontraba listo el desarrollo para pruebas y solicitando el envio de un correo a la Dirección Distrital de Calidad del Servicio de la Secretaría General soportepeticiones@alcaldiabogota.gov.co solicitando el respectivo usuario de pruebas. | 29 de juno de 2020 | Correo electrónicos adjuntos en las carpetas de evidencias | 50% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Incluir en el plan de capacitación de esta Secretaría, una jornada asociada a la prestación del servicio de los funcionarios encargados del tramite y manejo de PQRS.- Atención al ciudadano | Una (1) capacitación enfocada al servicio.- Atención al ciudadano | Dirección de Gestión Corporativa- Atención al ciudadano y Grupo Interno de Recursos Humanos | Plan Institucional de Capacitación 2020 | Gastos de funcionamiento | Segundo semestre 2020. | En el plan de capacitaciones de la Secretaría de Cultura se incluye una capacitación enfocada al manejo y trámite de peticiones ciudadanas, incluyendo el manejo de las plataformas ORFEO Y SDQS. | Segundo semestre 2020. | Mediante orfeo 20197300245593 se evidencia la programación de esta actividad entre agosto y septiembre de 2020 | 33.33% | N/A | Se recomienda establecer una fecha especifica, que permita evaluar el cumplimiento de la actividad. | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 2020-01-04 | Actualizar los trámites y otros procedimientos administrativos (SUIT y Guía de trámites y servicios). | Información actualizada en el SUIT y Guía de trámites(Acta) | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano - ESAL. | Dos (2) revisiones en el año. | Gastos de funcionamiento | Junio y diciembre del 2020 | Mediante ORFEO 20207100023592 el 30 de marzo de 2020 la Dirección de plaenación informa que se aplaza el taller sobre orientaciones y directrices de las políticas de Racionalización de Trámites y Participación Ciudadana. | junio y diciembre de 2020 | ORFEO No. 20207100023592 | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0%
| 4.2 | Realizar una muestra mensual de 5 derechos de petición y evaluar la calidad de las respuestas que emite la Secretaría, de acuerdo con los seguimientos que realiza la Subsecretaría del servicio a la ciudadanía de la Secretaría General. | Oficio dirigido a las áreas sobre la muestra realizada, verificando la calidad de las respuestas. | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano. | Seguimiento realizado a 5 respuestas emitidas por las áreas. | Gastos de funcionamiento | Se realiza el 15 día hábil de cada mes con relación a las PQRS del mes anterior. | A la fecha el insumo con el cual se realizaban estos oficios no se han podido hacer por cuanto la Secretaría General no ha enviado el consolidado de peticiones respondidas por fuera de los parámetros establecidos. | N.A | N.A | 0% | A la fecha de corte no se pudo evidenciar el cumplimiento de la actividad. | Se recomienda el desarrollo de la actividad dentro de los tiempos contemplados en el PAAC, y dentro de los tiempos establecidos. | 33% | 0% | 33% | 0%
| 4.3 | Actualizar el procedimiento de atención al ciudadano. | Procedimiento actualizado y publicado. | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano. | Una (1) revisión del procedimiento y actualización por año. | Gastos de funcionamiento | Segundo semestre 2020. | El procedimiento tendrá unos ajustes en la vigencia 2020 y se llevará a cabo en cumplimiento a la fecha establecida | Segundo semestre 2020. | N.A | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| 4.4 | Publicar las propuestas normativas propias del sector en el link de transparencia / otras publicaciones/ agenda normativa, de la página web de la entidad. | Decreto Distrital | Jefe Oficina Asesora de Jurídica y su equipo de trabajo | A demanda de las dependencias y entidades adscritas y vinculada | Gastos de funcionamiento | A demanda | Durante el período no se han adelantado propuestas normativas, de iniciativa sectorial, se expidieron los decretos 825 y 848 de 2019, que se publicaron en normatividad jurídica y el Decreto 859 de 31 de diciembre de 2019 el cual se publicó inmediatamente se tuvo conocimiento del mismo, como quiera otorgó facultades a la SCRD. No se participó en la elaboración normativa de estos actos. Se expidieron 13 Resoluciones con ocasión del COVID 19 y se estableció la vigencia a partir del día siguiente a la publicación, la cual se ordenó en el mismo acto. | del 1 de enero al 30 de abril | https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/normatividad/normatividad-juridica | 100% | A la fecha no se han adelantado propuestas propias del sector, por lo anterior, a la fecha no se ha dado cumplimiento a la actividad propuesta. | A la fecha no se han adelantado propuestas propias del sector, por lo anterior, a la fecha no se ha dado cumplimiento a la actividad propuesta. | N/A | N/A | N/A | N/A
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar informe mensual de las encuestas de calidad y percepción a la ciudadania con respecto a la satisfacción y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido. | Informe mensual. | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano. | Cantidad de encuestas aplicadas en el mes en el Punto de Información Centro Histórico. | Gastos de funcionamiento | Se realiza el quinto día hábil de cada mes. | Se realiza un consolidado de los registros de consultas y calificación de los servicios prestados por la Entidad | Se realiza el quinto día hábil de cada mes. | ORFEO 20207000043903 , 20207000014273 ,y 20207000014263 | 33.33% | Los soportes o evidencias no cumplen con el desarrollo de la actividad propuesta, de igual manera el indicado no guarda coherencia con la actividad. |  | 33% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0%

## transparencia
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | [8 empty] | Monitoreo y Reporte No 1 : Fecha corte 30-abr Fecha màxima reporte :
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Indicador | Recursos | Fecha programada |  | Reporte de Avance/Cumplimiento | Fecha ejecución | Evidencia (acta, documento, No Radicado, Link etc) | % Avance /cumplimiento | Seguimiento Oficina de Control Interno | Observaciones -Recomendaciones | % programado | % Ejecutado | % programado Acumulado | % Ejecutado Acumulado | % Subcomponente ejecutado en el periodo | % SubcomponenteAcumulado
Subcomponente 1 Lineamientos de Transpa- rencia Activa | 1.1 | Publicar Organigrama en la página web -explicando la composición de la estructura organizacional, señalando las funciones que desarrolla cada área o dependencia o grupos de trabajo-. | Organigramas publicados. | Oficina Asesora de Comunicaciones. | Un (1) Organigrama actualizado | Gastos de funcionamiento | 28 de mayo del 2020 |  | La actualización del organigrama se realizo finalizando febrero (28 de febrero) y en el transcurso de marzo se fueron actualizando con nuevos nombramientos, la ultima se realizo el 20 de marzo el siguiente es el link https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/institucion/organigrama-SCRD | 2020-02-28 | https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/institucion/organigrama-SCRD | 100% | Se dio cumplimiento a la actividad propuesta, dentro del tiempo planificado, como se puede evidenciar a través del enlace https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/institucion/organigrama-SCRD. | Se dio cumplimiento a la actividad propuesta, dentro del tiempo planificado, como se puede evidenciar a través del enlace https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/institucion/organigrama-SCRD. | 100% | 100% | 100% | 100% | 53.33% | 53.33%
| 2019-01-01 | Publicar el Informe de Gestión Anual de la SCRD de finalización de vigencia 2019. | Informe de Gestión Anual 2019, publicado. | Dirección de Planeación (Direccionamiento Estratégico) | Un (1) Informe de Gestión Anual Publicado publicado. | Gastos de funcionamiento. | 2020-01-31 |  | Direccionamiento Estratégico: se publica Informe de Gestión de la SCRD de cierre de 2019 | 2020-01-24 | https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/planeacion/programas-y-proyectos-en-ejecucion-proyectos-de-inversion | 100% | Se dio cumplimiento a la actividad propuesta, dentro del tiempo planificado, como se puede evidenciar a través del enlace https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/planeacion/programas-y-proyectos-en-ejecucion-proyectos-de-inversion | Se dio cumplimiento a la actividad propuesta, dentro del tiempo planificado, como se puede evidenciar a través del enlace https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/planeacion/programas-y-proyectos-en-ejecucion-proyectos-de-inversion | 100% | 100% | 100% | 100%
| 2019-02-01 | Publicar el Informe de Gestión Mensual (cuantitativo) y trimestral (cualitativo) de la SCRD | Informe de gestión mensual y trimestral publicado. | Dirección de Planeación (Direccionamiento Estratégico) | Doce (12) informes de gestión cuantitativos mensuales publicados. Cuatro (4) informes de gestión cualitativos trimestrales publicados. | Gastos de funcionamiento. | Máximo día 25 de cada mes | [5 empty] | No se reporta avance de la actividad propuesta. | Se recomienda dar cumplimiento a las actividades relacionadas en el PAAC, dentro de los tiempos establecidos en el mismo. | 33% | 0% | 33% | 0%
| 2019-03-01 | Publicar el Plan de Acción (Presupuestal) mensualmente. | Plan de Acción mensual publicado. | Dirección de Planeación (Direccionamiento Estratégico) | Doce (12) Planes de Acción presupuestales publicados. | Gastos de funcionamiento. | Máximo día 10 de cada mes |  | Direccionamiento Estratégico: se publica plan de acción | 2020-03-01 | https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/planeacion/plan-de-gasto-publico-plan-de-accion | 100% | Se dio cumplimiento a la actividad propuesta, dentro del tiempo planificado, como se puede evidenciar a través del enlace https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/planeacion/plan-de-gasto-publico-plan-de-accion | Se dio cumplimiento a la actividad propuesta, dentro del tiempo planificado, como se puede evidenciar a través del enlace https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/planeacion/plan-de-gasto-publico-plan-de-accion | 33% | 33% | 33% | 33%
| 2019-04-01 | Publicar la última versión de los documentos de formulación de los proyectos de inversión y Fichas EBI. | Documento de formulación por proyecto de inversión publicados Fichas EBI publicadas. | Dirección de Planeación (Direccionamiento Estratégico) | Últimas versiones de los documentos de formulación y fichas EBI publicadas. | Gastos de funcionamiento. | Se realiza a solicitud de los proyectos de inversión |  | Direccionamiento Estratégico: se publica documentos de formulación y fichas EBI actualizadas | 2020-03-01 | https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/planeacion/fichas-ebi-d | 100% | Se dio cumplimiento a la actividad propuesta, de acuerdo a las solicitudes realizadas, por los gerentes de los proyectos de inversión, como se puede evidenciar a través del enlace, https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/planeacion/fichas-ebi-d | Se dio cumplimiento a la actividad propuesta, de acuerdo a las solicitudes realizadas, por los gerentes de los proyectos de inversión, como se puede evidenciar a través del enlace, https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/planeacion/fichas-ebi-d | 100% | 100% | 100% | 100%
| 2020-05-01 | Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 – PAAC. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 – PAAC Publicado. | Dirección de Planeación (Mejora Continua). | Un (1) documento de PAAC, matriz de componentes y mapa de riesgos de corrupción publicado. | Gastos de funcionamiento. | 29 al 31 de enero de 2020 |  | Mejora Continua: Se publica documento de PAAC con anexos - matrices de componentes y rmapa de riesgos de corrupción Orfeo no. 20205000011303. |  |  |  | Se da cumplimiento a la actividad de acuerdo con el radicado No. 20205000011303 del 29 de enero del 2020. | Se da cumplimiento a la actividad de acuerdo con el radicado No. 20205000011303 del 29 de enero del 2020. | 100% | 100% | 100% | 100%
| 1.7 | Publicar el informe de ejecución presupuestal de vigencia de gastos e inversiones. | Informes publicados mensualmente. | Grupo Interno de Recursos Financieros | Doce (12) informes publicados anuales. | Gastos de funcionamiento.- proyectos de inversión. | Décimo día hábil del mes siguiente (Artículo 31 - Decreto 826 de 2018). |  | Se publica en el Link de Transparencia de la Web de la SCRD, los informes de ejecución presupuestal de vigencia de gastos e inversiones de los meses de diciembre 2019, enero, febrero y marzo de 2020. | 2020-04-17 | https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente//presupuesto/ejecucion-presupuestal-historica-anual | 33.33% | Se dio cumplimiento a la actividad propuesta, dentro del tiempo planificado, como se puede evidenciar a través del enlace https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente//presupuesto/ejecucion-presupuestal-historica-anual | Se dio cumplimiento a la actividad propuesta, dentro del tiempo planificado, como se puede evidenciar a través del enlace https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente//presupuesto/ejecucion-presupuestal-historica-anual | 33% | 33% | 33% | 33%
| 1.8 | Publicar el informe de ejecución presupuestal de reservas de gastos e inversiones. | Informes publicados mensualmente. | Grupo Interno de Recursos Financieros | Doce (12) informes publicados anuales. | Gastos de funcionamiento.- proyectos de inversión. | Décimo día hábil del mes siguiente (Artículo 31 - Decreto 826 de 2018). |  | Se publica en el Link de Transparencia de la Web de la SCRD, los informes de ejecución presupuestal de reservas de gastos e inversiones de los meses de diciembre 2019, enero, febrero y marzo de 2020. | 2020-04-17 | https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente//presupuesto/ejecucion-presupuestal-historica-anual | 33.33% | Se dio cumplimiento a la actividad propuesta, dentro del tiempo planificado, como se puede evidenciar a través del enlace https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente//presupuesto/ejecucion-presupuestal-historica-anual | Se dio cumplimiento a la actividad propuesta, dentro del tiempo planificado, como se puede evidenciar a través del enlace https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente//presupuesto/ejecucion-presupuestal-historica-anual | 33% | 33% | 33% | 33%
| 1.9 | Publicar el informe de SIVICOF. | Informes publicados mensualmente. | Grupo Interno de Recursos Financieros | Doce (12) informes publicados anuales. | Gastos de funcionamiento.- proyectos de inversión. | El segundo día hábil después de radicado el informe en la Contraloría de Bogotá |  | Se publica en el Link de Transparencia de la Web de la SCRD, los informes de SIVICOF de los meses de diciembre 2019, enero, febrero y marzo de 2020. | 2020-04-17 | https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/presupuesto/presupuesto-general | 33.33% | Se dio cumplimiento a la actividad propuesta, dentro del tiempo planificado, como se puede evidenciar a través del enlace https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/presupuesto/presupuesto-general | Se dio cumplimiento a la actividad propuesta, dentro del tiempo planificado, como se puede evidenciar a través del enlace https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/presupuesto/presupuesto-general | 33% | 33% | 33% | 33%
| 2020-10-01 | Publicar los estados financieros. | Informes publicados Trimestrales. | Grupo Interno de Recursos Financieros | Cuatro (4) estados financieros publicados anuales. | Gastos de funcionamiento.- proyectos de inversión. | El 30 del mes siguiente al cierre. |  | Se publica en el Link de Transparencia de la Web de la SCRD, los Estados Financieros trimestrales con corte a diciembre 2019. Con relación a los Estados Financieros con corte a marzo de 2020, se publica la Circular No. 14 del 3 de abril de 2020, que con motivo de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del conavirus COVID-19, LA scrd se acoge a la Resolución No. 079 del 30 de marzo de 2020 emitída por la Contaduría General de la Nación, por el cual se prorroga el plazo para la publicación dentro de los tres (3) meses siguientes al mes informado. | 2020-04-17 | https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/presupuesto/estados-financieros | 25% | De acuerdo con lo estipulado en Circular No. 014 de 03 de abril de 2020 "PUBLICACIÓN INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES ENERO-MARZO DE 2020", la actividad se realizara seguimiento en el próximo cuatrimestre. | De acuerdo con lo estipulado en Circular No. 014 de 03 de abril de 2020 "PUBLICACIÓN INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES ENERO-MARZO DE 2020", la actividad se realizara seguimiento en el próximo cuatrimestre. | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.12 | Publicar el plan de mejoramiento. | Plan de mejoramiento publicado. | Jefe Oficina de Control Interno | Una (1) Publicación | Gastos de funcionamiento | 2020-12-31 |  | Se recibió informe de auditoria regular en el mes de abril, para el mes de mayo se realizara la publicación del plan de mejoramiento. |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.13 | Publicar el informe pormenorizado del estado de control interno. | Informes pormenorizados de control interno publicados. | Jefe Oficina de Control Interno | Dos (2) Publicaciones de seguimientos | Gastos de funcionamiento | Semestral, en fechas: Enero 31/20 y Julio 31/2020 |  | Se dio cumplimiento a la actividad, con la publicación del informe pormenorizado, como se evidencia a través del enlace https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/control/reportes-de-control-interno |  |  |  | Se dio cumplimiento a la actividad, con la publicación del informe pormenorizado, como se evidencia a través del enlace https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/control/reportes-de-control-interno | Se dio cumplimiento a la actividad, con la publicación del informe pormenorizado, como se evidencia a través del enlace https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/control/reportes-de-control-interno | 50% | 50% | 50% | 50%
| 1.15 | Publica en la página WEB de la entidad de la totalidad de los contratos suscritos durante el mes, y de los contratos de prestación de servicios. | Contratación celebrada | Auxiliar Administrativo de la OAJ - Grupo Interno de Contratos | IND-JUR-02 Elaboración de contratos solicitados a la OAJ por los diferentes procesos de la entidad (Bimestral) | Gastos de funcionamiento y proyecto de inversión. | Dentro de los 8 primeros días hábiles de cada mes |  | La Oficina Asesora Jurídica alimenta una base de datos con todos los contratos que suscribe la entidad. Dicha base de datos está disponible para los funcionarios de la Secretaría y para la ciudadanía en general, información a la que regularmente acceden tanto entes de control como ciudadanos en virtud del derecho de petición. También se publica en el botón de transparencia de la página web de la entidad por parte de la OAJ la información de los contratos suscritos mensualmente en un ejercicio de transparencia de la ejecución de los recursos públicos por concepto de contratos. | Publicación Diciembre 2019 - Enero 2020 - Febrero 2020 - Marzo 2020 - Abril (en proceso de revisión del reporte a publicar) | Página web de la entidad: https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/contratacion/publicacion-de-la-ejecucion-de-contratos Carpeta de evidencias en Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1teqISNT00uQxRU_XSmWXLU8Ihv-pMjzD | 100% | Se da cumplimiento a la actividad con la publicación de los contratos de prestación de servicios celebrados, como se observa a través del enlace https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/contratacion/publicacion-de-la-ejecucion-de-contratos | Se da cumplimiento a la actividad con la publicación de los contratos de prestación de servicios celebrados, como se observa a través del enlace https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/contratacion/publicacion-de-la-ejecucion-de-contratos | 33% | 33% | 33% | 33%
| 1.16 | Publicar la Resolución de apertura programa distrital de estímulos, términos y condiciones de participación ,formularios de inscripción, inscritos | Resolución de apertura programa distrital de estímulos publicada. | Dirección de Fomento | # de Resoluciones de aperturaPublicadas/ # de Convocatorias | Proyecto de inversión | Una vez se realice la apertura de los concursos respectivos | [5 empty] | N/A | Se recomienda definir unas fechas específicas que permitan evaluar el cumplimiento de la actividad, de manera objetiva. | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.17 | Publicar los diferentes listados que hacen parte del proceso de convocatoria del programa Distrital de estímulos. | Listado de postulaciones habilitadas para evaluación, no habilitadas para evaluación y con documentos por subsanar debidamente publicados. | Dirección de Fomento | Publicación de los listados correspodientes por convocatoria | Proyecto de inversión | Se publica en el micrositio de los concursos de acuerdo al cronograma del respectivo concurso | [5 empty] | N/A | Se recomienda definir unas fechas específicas que permitan evaluar el cumplimiento de la actividad, de manera objetiva. | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.18 | Publicar la Resolución de los ganadores del programa Distrital de estímulos. | Listado de ganadores publicados. | Dirección de Fomento | # de Resoluciones de ganadores Publicadas/ # de Convocatorias | Proyecto de inversión | Se publica en el micrositio de los concursos de acuerdo al cronograma del respectivo concurso | [5 empty] | N/A | Se recomienda definir unas fechas específicas que permitan evaluar el cumplimiento de la actividad, de manera objetiva. | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.19 | Divulgar la información del evento de reconocimiento ganadores concursos 2020 del programa Distrital de estímulos. | Evento de reconocimiento debidamente divulgado. | Dirección de Fomento | Un (1) evento de reconocimiento | Proyecto de inversión | 2020-12-28 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.20 | Mantener actualizados los micrositios de: * Cultura Ciudadana; * CULTURED; * Biblored. | Micrositios actualizados de acuerdo a plan de trabajo. (evidencia listado de los brief solicitados a comunicaciones) | Dirección de Cultura Ciudadana, Dirección de Planeación y Dirección de lectura y Bibliotecas. | Dos (2) reportes de gestión frente a la actualización de los contenidos | Saberes sociales para la cultura Lectura, escritura y redes del conocimiento | Se realiza trimestralmente en fechas 05/04/2020 - 05/07/2020- 07/10/2020 - 07/01/2021 |  | Se realizaron las solicitudes a comunicaciones necesarias para la actualización del micrositio de Cultura Ciudadana, en lo relacionado a las presentaciones e infografìas de las estrategias de cultura ciudadana, la red de cultura ciudadana, balance del portafolio y la actualización de mediciones lideradas por la Subdirección Observatorio de Culturas. Con los códigos: #COM004225 y #COM004141 Se adelanta de forma permanente la actualización de la información dentro del portal www.biblored.gov.co Desde ahí se programan todos los eventos a realizar en la Red de Bibliotecas públicas, se adelanta seguimiento a las cifras de las personas que visitan la página y se publica todo el tiempo información relevante para los usuarios. Se presenta resumen general de las actualizaciones y cifras de interacción en la página, así como estadísticas de ingresos y permanencia. | 2020-04-15 | los códigos: #COM004225 y #COM004141 https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/cultura-ciudadana wwww.biblored.gov.co | 30% | Se da cumplimiento a la actividad en los plazos programados como se observa a través del enlace https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/cultura-ciudadana | Se da cumplimiento a la actividad en los plazos programados como se observa a través del enlace https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/cultura-ciudadana, sin enbargo, no es coherente la actividad frente al indicador y las fechas de reporte, lo que no permite realizar una calificación o evaluación objetiva. | 25% | 25% | 25% | 25%
| 1.21 | Publicar las de actas de consejos y mesas Distritales de Arte Cultura y Patrimonio 2020. | Actas de los consejos,o memorias, o galerias de imágenes, o videos, u orfeo. | Dirección de Asunto Locales y Participación | Realización de las sesiones | Proyecto de inversión | Para el I semestre del año a corte junio 30 de 2020 y para el II semestre con corte a 30 de diciembre de 2020. |  | 1 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.22 | Publicar las actas de consejos y mesas locales 2020 | Actas de los consejos,o memorias, o galerias de imágenes, o videos, u orfeo. Publicados. | Dirección de Asunto Locales y Participación | Realización de las sesiones | Proyecto de Inversión | Para el I semestre del año a corte junio 30 de 2020 y para el II semestre con corte a 30 de diciembre de 2020. | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1.23 | Registro y actualización de trámites y OPA en el SUIT | Trámites y OPA actualizados para consulta del ciudadano. | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano. Misionales, Dirección de Planeación. | Inventario e inscripción de trámites y OPA en el SUIT | Gastos de funcionamiento | De acuerdo a demanda |  | A la fecha no se ha realizado un nuevo inventario de trámites y OPA en el SUIT, se espera realizarlo durante el año 2020 | N.A | N.A | N.A | N/A | Se recomienda establecer una fecha puntual para la realización del inventario y del registro y actualización de trámite, siendo coherente con lo reportado en el componente de racionalización de tramites. | N/A | N/A | N/A | N/A
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Hacer asignación y seguimiento a las respuestas de los Derechos de Petición. | Matriz de registro y control de PQRS. | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano. | Grado de solución de quejas y reclamos interpuestos ante la entidad | Gastos de funcionamiento | La asignacion y seguimiento se realiza permanentemente conforme a los requerimientos presentados. |  | Diariamente se realiza la asignación, seguimiento y control de las peticiones que ingresan a la Entidad. | 2020-04-30 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GnWTzHedqglsQtkgYXjA7jzzloOys3rHkeB2dXvB51Y/edit?usp=sharing | 33.33% | Se da cumplimiento a la actividad, realizando seguimiento en cada uno de los meses, a las respuestas correspondientes a los derechos de petición, como se evidencia a través del enlace https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GnWTzHedqglsQtkgYXjA7jzzloOys3rHkeB2dXvB51Y/edit?usp=sharing | Se da cumplimiento a la actividad, realizando seguimiento en cada uno de los meses, a las respuestas correspondientes a los derechos de petición, como se evidencia a través del enlace https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GnWTzHedqglsQtkgYXjA7jzzloOys3rHkeB2dXvB51Y/edit?usp=sharing | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 3 Elaboración los instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Presentar las propuesta de actualización de las TRD en el Consejo Distrital de Archivos. | Propuesta de actualización de las TRD radicada en el Consejo Distrital de Archivos | Dirección de Gestion Corporativa - Grupo Interno de Recursos Físicos | 1 (Propuesta radicada) | Proyecto 1009 | 31 junio 2020 |  | 20197100053101 Oficio de remisión de la version inicial de las TRD correspondiente al perido 2008 al 2013 | 2020-04-30 |  | 100% | Se observa en el radicado, No. 20197100053101 del 16 de mayo de 2019, sin embargo, es importante precisar, que el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, fue formulado y/o formalizado hasta el día 29 de enero del 2020, lo que deja ver que la formulación no contempla la planificación de actividades dentro de la vigencia 2020, sino que además contempla actividades realizadas en vigencias anteriores, no siendo consecuentes con el objetivo del PAAC. | Se recomienda que las actividades contempladas a realizar en el PAAC, sean desarrolladas dentro de la vigencia a la cual corresponde el PAAC, y no a vigencias anteriores, o actividades desarrolladas con antelación a la formulación PAAC, se recomienda precisar a que vigencia corresponde la TRD y asegurar su evidencia frente a la gestión realizada en el 2020. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 3.2 | Realizar los ajustes requeridos a la actualización de las TRD por el Consejo Distrital de Archivos | Propuesta de actualización de las TRD radicada en el Consejo Distrital de Archivos ajustada | Dirección de Gestion Corporativa - Grupo Interno de Recursos Físicos | 1 (Propuesta radicada) | Proyecto 1009 | 2020-07-31 |  | De acuerdo a las diversas observaciones presentadas por el equipo técnico del Archivo de Bogotá se realizan los ajustes mediante los siguientes radicados, 20197100093541, 20197100095661, 20197100097761, 20197100152281 Mediante el oficio con radicado No. 20207100033532 del 22 de abril de 2020. el Secretario Técnico del Consejo Distrital de Archivos, envía el concepto técnico favorable para la convalidación de las TRD de la entidad del periodo 2008-2013 | 2020-04-30 | 20197100093541, 20197100095661, 20197100097761, 20197100152281 y 20207100033532 | 100% | Los soportes no corresponden a gestión realizada en la vigencia 2020 | Los soportes no corresponden a gestión realizada en la vigencia 2020, por otro lado, se recomienda precisar a que vigencia corresponde la TRD | 0% | 0% | 0% | 0%
| 3.3 | Adoptar las TRD actualizadas mediante acto administrativo | Acto administrativo de adopción de las TRD | Dirección de Gestion Corporativa - Grupo Interno de Recursos Físicos | 1 resolución de adopción de la TRD convalidadas | Gastos funcionamiento | 31 de Septiembre 2020 |  | Se realizará una vez se cumpla lo anterior | 2020-04-30 |  | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| 3.4 | Elaborar y aprobar el Plan Institucional de Archivos Pinar | PINAR aprobado | Dirección de Gestion Corporativa - Grupo Interno de Recursos Físicos | PINAR aprobado | Gastos funcionamiento | 31 de junio 2020 |  | En proceso de elaboración | 2020-04-30 |  | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| 3.5 | Aplicar las Tablas de Valoración Documental | Tablas de Valoración Documental aplicadas. | Dirección de Gestion Corporativa - Grupo Interno de Recursos Físicos | Tablas de Valoración Documental aplicadas | Gastos de Inversión | 2020-12-31 |  | Se requiere asignación de los recursos correspondientes | 2020-04-30 |  | 0% | N/A | Se recomienda revisar la actividad, con el animo de identificar de forma puntual el producto a entregar, con el propósito de evaluar de manera objetiva el cumplimiento de la actividad. | N/A | N/A | N/A | N/A
| 3.6 | Aplicar las Tablas de Retención Documental Convalidadas | Tablas de Retención Documental aplicadas versión 2006-2007 | Dirección de Gestion Corporativa - Grupo Interno de Recursos Físicos | Tablas de Retención Documental aplicadas versión 2006-2007 | Gastos funcionamiento | 2020-12-31 |  | Actividad que se realizará en conjunto con las TRD covalidadas del periodo 2008 al 2013 | 2020-04-30 |  | 0% | N/A | Se recomienda revisar la actividad, con el animo de identificar de forma puntual el producto a entregar, con el propósito de evaluar de manera objetiva el cumplimiento de la actividad. | N/A | N/A | N/A | N/A
| 3.7 | Actualizar, adoptar y socializar el esquema de publicación. | Difusión del esquema de publicación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Documento proyectado/ Documento requerido | Gastos de funcionamiento | 2020-12-31 | [5 empty] | N/A | Se recomienda establecer una fecha a corto plazo, con el fin de poder verificar el cumplimiento del producto | N/A | N/A | N/A | N/A
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 2020-01-04 | Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles, para personas en situación de discapacidad. | Divulgación de las convocatorias (Lenguaje de señas). | Dirección de Asuntos Locales y Participación | Divulgar las convocatorias | Proyecto de inversión Poblaciones Diversas e Interculturales 1016 | 30 de abril del 2020 |  | A la fecha no se ha realizado el contrato con Fenalcol, estamos pendientes del aval por parte de la subsecretaria. | N/A | N/A | N/A | A la fecha la actividad no muestra avance, observando el incumplimiento de la actividad en los tiempos establecidos en el PAAC. | Se recomienda, dar cumplimiento a la actividad contemplada en el PAAC | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
| 2020-02-04 | Sensibilizar al equipo humano de la Secretaria de Atención al ciudadano, para una adecuada atención a personas con discapacidad. | Talleres de Sensilbilización, realizados. | Dirección de Asuntos Locales y Participación | Nivel de satisfacción de los usuarios del punto de atención | Proyecto de inversión Poblaciones Diversas e Interculturales 1016 | 30 de agosto del 2020 | [5 empty] | N/A | N/A | 0% | N/A | 0% | N/A
| 2020-03-04 | Identificar acciones que respondan a las distintas solicitudes hechas por los grupos étnicos, con el fin de divulgar la información pública de diversas actividades. | 1. Divulgación de las convocatorias de semana de la afrocolombianidad. 2. Convocatoria a espacios y eventos en relación a los grupos étnicos. 3. Absover dudas de los ciudadanos y ciudadanas que pertenecen a los grupos étnicos de la ciudad. | Dirección de Asuntos Locales y Participación | Divulgación de los diferentes espacios y eventos en relación a los grupos étnicos. | Proyecto de inversión Poblaciones Diversas e Interculturales 1016 | 2020-07-30 | Efectuaría un analisis para armonizar lo dicho en la actividad Vs la meta propuesta |  |  |  |  | N/A | N/A | 0% | N/A | 0% | N/A
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública | 5.1 | Elaborar informe de solicitudes de información Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de acceso a la información: Publicar en el Link de la página Web de SCRD transparente. | Informe de solicitudes publicado. | Dirección de Gestión Corporativa – Atención al Ciudadano. | Eficacia en la atención de PQRS | Gastos de funcionamiento | El (18) dieciocho día hábil del mes siguiente |  | Se realiza el informe mensual detallado de las peticiones, quejas , reclamos, solicitude de información. | 2020-04-30 | https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/peticiones-quejas-y-reclamos | 33.33% | Se da cumplimiento a la actividad a través de los reportes o informes publicados a través del enlace https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/peticiones-quejas-y-reclamos | Se da cumplimiento a la actividad a través de los reportes o informes publicados a través del enlace https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/peticiones-quejas-y-reclamos | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33%

## Integridad
Componente 6: Plan gestión de la Integridad (Proceso de Gestión de Talento Humano)
Objetivo: | Promover la apropiación de los valores éticos en los servidores públicos de la SCRD y el fortalecimiento de la cultura de integridad. | [7 empty] | Monitoreo y Reporte No 1 : Fecha corte 30-abr Fecha màxima reporte :
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Indicador | Recursos | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | Reporte de Avance/Cumplimiento | Fecha ejecución | Evidencia (acta, documento, No Radicado, Link etc) | % Avance /cumplimiento | Seguimiento Oficina de Control Interno | Observaciones -Recomendaciones | % programado | % Ejecutado | % programado Acumulado | % Ejecutado Acumulado | % Subcomponente ejecutado en el periodo | % SubcomponenteAcumulado
Alistamiento | 2019-01-01 | Publicar en medio interno de la SCRD "Plan de Integidad 2020". | Publicación "Plan de Integridad 2020" | Grupo Interno de Recursos Humanos | Una (1) publicación | Humanos Físicos Tecnológicos | 2020-02-01 | 2020-02-29 | Se publicó en medio interno (Cultunet), banner invitando a conocer el Plan de Integridad 2020 | 2020-02-19 | https://intranet.culturarecreacionydeporte.gov.co/historico/banners/202002 Orfeo:20207300071323 | 100% | Se da cumplimiento a la actividad con la publicación del Plan de Integridad, como se evidencia a través del enlace https://intranet.culturarecreacionydeporte.gov.co/nuestra-entidad/codigo-de-integridad | Se da cumplimiento a la actividad con la publicación del Plan de Integridad, como se evidencia a través del enlace https://intranet.culturarecreacionydeporte.gov.co/nuestra-entidad/codigo-de-integridad | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 1.1 | Revisar la conformación del equipo de Gestores de Integridad de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte | Gestores de Integridad identificados | Grupo Interno de Recursos Humanos | Un (1) equipo Gestores de Integridad | Humanos Físicos Tecnológicos | 2020-02-01 | 2020-04-15 | a.Se revisó y comunicó a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. los nombres de los Gestores de Integridad. Se solicitó a las áreas ratificar o nombrar Gestores de Integridad. b.Se comunicaron los nombres de los Gestores de Integridad a la Comunidad Institucional y a los Gestores | a. 03/03/20 19/03/20 13/04/20 b. 05/05/20 | a. Orfeo:20207300071313 b. Orfeo:20207300071353 | 100% | Se realizo la actividad programada, sin embargo, esta no se realizó dentro de los tiempos establecidos, como se observa a través de los radicados No. 20207300071313, y 20207300071353 del 5 de mayo del 2020. | Se recomienda en lo posible, dar cumplimiento a las actividades contempladas en PAAC, dentro de los tiempos establecidos. | 100% | 100% | 100% | 100%
| 2019-02-01 | Realizar reunión con los Gestores de Integridad para dar a conocer el "Plan de Integridad 2020". | Una (1) reunión, realizada. | Grupo Interno de Recursos Humanos | Un (1) acta de reunión | Humanos Físicos Tecnológicos | 2020-04-16 | 2020-05-31 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Ejecución | 2019-01-02 | Socializar código de integridad a los servidores que ingresan a la entidad | Contenido del código de integridad socializado | Grupo Interno de Recursos Humanos | Un (1) formato control de inducción diligenciado | Humanos Físicos Tecnológicos | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Se socializa con cada funcionario nuevo los valores del Código de Integridad | Permanente | 20207300044623 / 20207300038633 / 20207300038613 / 20207300033083/ 20207300033073/20207300033033 /20207300033003 / 20207300032983/ /20207300032933 / 20207300032913 / 20207300032893 / 20207300032873/ /20207300032833 /20207300032543 / 20207300032513 / 20207300032473/ 20207300026473 | 40% | Como se observa en los formatos de control de inducción relacionados, se realiza socialización del código de integridad al momento de la posesión, dando cumplimiento a la actividad propuesta. | Se recomienda continuar desarrollando la socialización del condigo de integridad, con el propósito de dar cumplimiento a la actividad contemplada en el PAAC. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 2019-02-02 | Capacitar o promover capacitación dirigida a gestores de integridad para desarrollar competencias blandas | Capacitación realizada | Grupo Interno de Recursos Humanos o entidad externa que brinde capacitación en la temática referida | Una (1) capacitación realizada | Humanos Físicos Tecnológicos | 2020-06-01 | 2020-08-31 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| 2019-03-02 | Diseñar y publicar piezas comunicacionales de los valores del código de integridad a través de Cultunet y/o correo institucional. | Valores Institucionales Promocionados | Grupo Interno de Recursos Humanos Oficina Asesora de Comunicaciones | Dos (2) Piezas comunicacionales publicadas | Humanos Físicos Tecnológicos | 2020-04-01 | 2020-09-30 | Se publicaron en Cultunet tres banner del Código de Integridad para promocionar y motivar el compromiso con los Valores | 24/03/2020 25/03/20 31/03/2020 | https://intranet.culturarecreacionydeporte.gov.co/historico/banners/202003 Orfeo: 20207300071343 | 100% | Se da cumplimiento a la actividad con las tres publicaciones realizadas en las siguientes fechas 4/03/2020, 25/03/20, 31/03/2020, como se observa a través del enlace https://intranet.culturarecreacionydeporte.gov.co/historico/banners/202003 | Se da cumplimiento a la actividad con las tres publicaciones realizadas en las siguientes fechas 4/03/2020, 25/03/20, 31/03/2020, como se observa a través del enlace https://intranet.culturarecreacionydeporte.gov.co/historico/banners/202003 | 100% | 100% | 100% | 100%
| 2019-04-02 | Realizar actividad con el fin de afianzar los valores contenidos en el código de integridad | Actividad realizada | Grupo Interno de Recursos Humanos Gestores de integridad | Una (1) actividad realizada | Humanos Físicos Tecnológicos | 2020-06-01 | 2020-09-30 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Seguimiento | 3.1 | Evaluar la gestión de integridad con el fin de medir la apropiación del Código de Integridad en la entidad | Gestión de integridad de la SCRD evaluada | Grupo Interno de Recursos Humanos Gestores de integridad | Una (1) encuesta aplicada | Humanos Físicos Tecnológicos | 2020-10-01 | 2020-10-30 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0%
| 3.2 | Publicar resultados de la encuesta realizada en medio interno de comunicación de la SCRD | Resultados publicados | Grupo Interno de Recursos Humanos | Un (1) publicación efectuada | Humanos Físicos Tecnológicos | 2020-11-01 | 2020-11-15 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| 3.3 | Elaborar informe de ejecución de las actividades previstas en el Plan de Integridad 2020. | Informe de ejecución elaborado. | Grupo Interno de Recursos Humanos | Un (1) informe de ejecución realizado | Humanos Físicos Tecnológicos | 2020-11-16 | 2020-11-30 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A

## fechas de reporte- evaluacion
Monitoreo , Reporte y Seguimiento | Fecha de corte | Fecha máxima para reporte dependencias SCRD | Fecha de publicacion evaluacion Oficina de Control Interno
1 | 2020-04-30 | 2020-05-06 | 2020-05-15 |  | ene | feb | mar | abr | may
[9 empty] | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  |  |  | Reporte Dependencias | X | X | X | X | may V 1: FEST; may L 4: X; may M 5: X; may M 6: X
Evaluacion OCI | bar: may J 7 to may V 8; may L 11 to may J 14
Publicación en página web | bar: may V 15
2 | 2020-08-30 | 2020-09-03 | 2020-09-14 |  | may | jun | jul | ago | may V 1: sep
[9 empty] | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  |  |  | Reporte Dependencias | X | X | X | X | bar: sep M 1 to sep J 3
Evaluacion OCI | bar: sep V 4; sep L 7 to sep V 11
Publicación en página web | bar: sep L 14
3 | 2020-12-31 | 2021-01-07 | 2021-01-14 |  | sept | oct | nov | dic | sep M 1: 2021-01-01
[9 empty] | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  |  |  | Reporte Dependencias | X | X | X | X | 2021-01-01 V 1: FEST; 2021-01-01 L 4: X; 2021-01-01 M 5: X; 2021-01-01 M 6: FEST; 2021-01-01 J 7: X
Evaluacion OCI | bar: 2021-01-01 V 8; 2021-01-01 L 11 to 2021-01-01 M 13
Publicación en página web | bar: 2021-01-01 J 14