## Hoja 1
SEGUIMIENTO A AGOSTO 2019
ENTE DE CONTROL | COD. DE LA ENTIDAD | VIGENCIA AUDITORIA | PAD | No. HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | ESTADO ENTE DE CONTROL | ÁREA RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | FECHA DE TERMINACIÓN | FECHA REPORTE | INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL RESPONSABLE | EVIDENCIAS CARPETA DRIVE | PORCENTAJE DE AVANCE | ESTADO | RECOMENDACIÓN OCI
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 9 | 2017 | 2018 | 3.1.1.2.1 | 3 | Abierta | Grupo Interno de Sistemas | Hallazgo administrativo, por no generar automatización de procesos a partir del software de sí capital | El mejoramiento del sistema de información SI CAPITAL requiere de un proceso sistematico con participación de las áreas lideres de los diferentes módulos. | Suscripción contratos para desarrollo mejoras y/o integraciones módulos sistema SI CAPITAL | Contratos suscritos | Número de contratos suscritos | 1 | 2019-02-28 | 2019-02-27 | Se suscribieron los contratos Nos 44 y 49 para el desarrollo y mejoras y/o integracionesde los módulos del Sistema SI CAPITAL | Expedientes Nos 201911002000800012E y 201911002000800011E | 100% | FINALIZADA | Se pudo evidenciar que la acción se ejecuto de conformidad con lo programado.
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 9 | 2017 | 2018 | 3.1.1.2.1 | 4 | Abierta | Grupo Interno de Sistemas | Hallazgo administrativo, por no generar automatización de procesos a partir del software de sí capital | El mejoramiento del sistema de información SI CAPITAL requiere de un proceso sistematico con participación de las áreas lideres de los diferentes módulos. | Desarrollo mejoras y/o integraciones módulos sistema SI CAPITAL contratados | Informes de desarrollo de mejoras | Número de informes de desarrollo de mejoras | 1 | 2019-05-23 | 2019-06-05 | Avances a 31 de mayo de 2019, relacionados con el hallazgo BC-3.1.1.2.1.3, (Contratos 44 y 49 de 2019). Con Desarrollo mejoras y/o integraciones módulos sistema SI CAPITAL radicado No.20197400107353.- BC-3.1.1.2.1.4 | Expediente No. 201974005702700001E | 100% | FINALIZADA | Se pudo evidenciar que la acción se ejecuto de conformidad con lo programado.
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 9 | 2017 | 2018 | 3.1.4.2.1 | 15 | Abierta | Dirección de Planeación | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria en proceso de planeación presupuestal al realizar durante la vigencia de quince (15) resoluciones de modificación presupuestal por un valor de $3.367,9 millones | Requerimientos y faltantes de recursos que generan la necesidad de movimientos entre proyectos de inversión. | Reducir gradualmente los traslados entre los proyectos de inversión por cada vigencia hasta alcanzar la meta de máximo dos por año. Exceptuando los traslados para cubrir Pasivos Exigibles | Justificación de traslados presupuestales presentados | Número de Justificaciones de traslados presupuestales presentados | 1 | 2019-05-23 | 2019-08-20 | En el año 2017, se registraron 4 traslados (3 entre proyectos de inversión y 1 para constituir pasivo exigible). (Se anexan las Resoluciones mencionadas.) 1. Resolucion 205 de 2017. 2. Resolucion 382 de 2017. 3. Resolucion 520 de 2017. 4. Resolucion 593 de 2017. Para el año 2018, se redujeron los traslados presupuestales a 3. (Se anexan las Resoluciones mencionadas.) 1. Resolucion 199 de 2018. 2. Resolucion 163 de 2018. 3. Resolucion 120 de 2018. Para el 2019, se tienen previstos que sean máximo 2 traslados entre proyectos de inversion, a la fecha de reporte - 20 de agosto de 2019-, se ha realizado un traslado entre proyectos de inversión. situación con la cual se estaría dando cumplimiento a la acción de mejora. 1. Resolución 270de 2019 | Resoluciones SDCRD 2017 - No. 205, 382, 520 y 593. 2018 - No. 120, 163 y 199. 2019 - No. 270 | 100% | FINALIZADA | Se pudo evidenciar que la acción se ejecuto de conformidad con lo programado.
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 9 | 2017 | 2018 | 3.2.1.1 | 18 | Abierta | Dirección de Planeación | Hallazgo administrativo, con presunta incidencia disciplinaria, por la falta de formulación de indicadores de impacto para medir los logros de proyectos del plan de desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” | Los proyectos de inversión que formulan las entidades, son un medio para alcanzar los resultados, por su alcance no tienen indicadores de impacto. | Efectuar seguimiento periódico de las metas de proyecto de inversión e indicadores de producto y resultado. | Seguimiento realizado | Número de seguimientos realizados | 1 | 2019-05-23 | 2019-08-20 | Según el hallazgo establecido, la Dirección de Paneación planteó tres acciones: a) Realizar un oficio de solicitud de información a Secretaría de Planeación Distrital SDP con el fin de contar con lineamientos respecto a indicadores de impacto en los proyectos de inversión, al respecto se realizó el oficio y se obtuvo respuesta por parte de la SDP quien establece que para la SCRD no es posible contar con indicadores de impacto pues los mismos sólo son medibles en el mediano y largo plazo (6 a 12 años) y por lo tanto no se pueden establecer en los proyectos de inversión de la entidad (4años) b) Crear un instrumento que permita realizar el seguimiento a los indicadores de producto, al respecto la Dirección de Planeación creó la matriz de metas de resultado del PDD - BMPT, matriz registrada en el sistema de gestión de calidad (SIG), como "Código FR-01-PR-DES-03 v1 Matriz de seguimiento a metas plan de desarrollo por entidades del sector". c) La última acción es realizar seguimientos periódicos consignados en la herramienta creada, por lo tanto a la fecha la Dirección de Planeación realiza seguimientos de manera trimestral a las metas e indicadores sectoriales y posteriormente publica la matriz en la página web para consulta en http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/planeacion/inversion-del-sector. Dicha matriz incluye los indicadores de producto asociados a las metas de los proyectos de inversión del sector y la última reportada con corte a 30 de junio de 2019 recoge los avances a la fecha pues la misma se presenta con avance acumulado | a) Oficio de solicitud y respuesta b) Matriz de seguimiento a metas plan de desarrollo por entidades del sector c) Matriz de seguimiento con reporte acumulado a la fecha el cual se publica en: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/planeacion/inversion-del-sector | 100% | FINALIZADA | Revisar el adjunto de la evidencia, dado que debe ser reportados a la Contraloria con el respectivo soporte para su evaluacion ( El auditor no revisa rutas internas o paginas web)
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 9 | 2017 | 2018 | 3.3.1.1.1 | 19 | Abierta | Grupo Interno de Recursos Humanos | Hallazgo administrativo por pagos de incapacidades en la secretaría de cultura, recreación y deporte – SDCRD que no fueron reembolsados oportunamente por las entidades prestadoras de salud – eps., por valor de $9,4 millones | Demoras en el cobro de las incapacidades a las EPS | Solicitar a las EPS, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente al que se produjeron las incapacidades, el pago de las mismas | Solicitudes realizadas | Número de solicitudes realizadas | 1 | 2019-04-30 |  |  |  | 100% | FINALIZADA | Se evidencia el cumplimiento de la acción, esperar la verificación por parte de la Contralorpia para su cierrre
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 9 | 2017 | 2018 | 3.3.1.1.1 | 20 | Abierta | Grupo Interno de Recursos Humanos | Hallazgo administrativo por pagos de incapacidades en la secretaría de cultura, recreación y deporte – SDCRD que no fueron reembolsados oportunamente por las entidades prestadoras de salud – eps., por valor de $9,4 millones | Demoras en el pago de las incapacidades por parte de las EPS | Efectuar seguimiento al pago de las incapacidades por parte de las EPS, los primeros cinco (5) días hábiles de los meses siguientes al de la solicitud de pago | Solicitudes realizadas | Número de solicitudes realizadas | 1 | 2019-04-30 |  |  |  | 100% | FINALIZADA | Se evidencia el cumplimiento de la acción, esperar la verificación por parte de la Contralorpia para su cierrre
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 9 | 2017 | 2018 | 3.3.1.1.1 | 21 | Abierta | Grupo Interno de Recursos Financieros | Hallazgo administrativo por pagos de incapacidades en la secretaría de cultura, recreación y deporte – SDCRD que no fueron reembolsados oportunamente por las entidades prestadoras de salud – eps., por valor de $9,4 millones | Demoras en el pago de las incapacidades por parte de las EPS | Efectuar los registros contables por pago de las incapacidades por parte de las EPS, una vez reportados por la SHD | Registros contables efectuados | Número de Registros contables efectuados | 1 | 2019-04-30 | 2019-08-16 | Se dió cumplimiento dentro del plazo establecido (abril 30 de 2019) y se subieron en su momento las respectivas evidencias |  | 100% | FINALIZADA | Se evidencia el cumplimiento de la acción, esperar la verificación por parte de la Contralorpia para su cierrre
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 9 | 2017 | 2018 | 3.3.1.1.2 | 22 | Abierta | Grupo Interno de Recursos Financieros | Hallazgo administrativo por inconsistencia en las cifras registradas en el aplicativo contable Limay, que continúan sin reflejar saldos razonables y confiables – cuenta otros deudores 14-70 | Dentro de las conciliaciones contables de LIMAY no se tenía parametrizada la conciliación entre auxiliares y libro mayor, porque se entendía que como la información sale de un mismo comprobante contable, no debería generar diferencias | Efectuar la conciliación mensual del libro auxiliar vs libro mayor | Conciliación efectuada | Número de Conciliación efectuada | 1 | 2019-04-30 | 2019-08-16 | Se dió cumplimiento dentro del plazo establecido (abril 30 de 2019) y se subieron en su momento las respectivas evidencias |  | 100% | FINALIZADA | Se evidencia el cumplimiento de la acción, esperar la verificación por parte de la Contralorpia para su cierrre
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 9 | 2017 | 2018 | 3.3.1.7.1 | 23 | Abierta | Grupo Interno de Recursos Financieros | Hallazgo administrativo porque se presentan inconsistencias entre las cifras registradas en el balance general y los libros auxiliares del grupo gastos operacionales | No se incluyó en las reglas de cierre, en la aplicación contable LIMAY, el traslado de la pérdida de la vigencia 2017 al balance y no se evidenció, por cuanto los estados financieros se hicieron de forma manual y no desde el aplicativo | Parametrizar en las reglas de cierre de la aplicación contable LIMAY II, el traslado del resultado del ejercicio al balance. | Aplicativo parametrizado | Parametrización en el aplicativo | 1 | 2019-04-30 | 2019-08-16 | Se dió cumplimiento dentro del plazo establecido (abril 30 de 2019) y se subieron en su momento las respectivas evidencias |  | 100% | FINALIZADA | Se evidencia el cumplimiento de la acción, esperar la verificación por parte de la Contralorpia para su cierrre
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 3 | 2017 | 2018 | 3.1.1.1 | 1 | Abierta | Dirección de Lectura y Bibliotecas | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, sustentada en la deficiente estructuración de los documentos del proceso de licitación pública scrd-lp-005-006-2018. | No existen lineamientos específicos por parte del Colombia compra eficiente para los procesos de contratación referidos a la operación gratuita y pública como es el caso de la red de bibliotecas | Análisis y compilación de los gastos invertidos por los anteriores concesionarios, levantamientos de estructuras de costos de prestadores de servicios de bibliotecas de diferentes tipos y análisis de costos para la operación de biblored que van a ser base para la etapa de planeación y estructuración de los estudios previos realizados por la dirección de lectura y bibliotecas. | Documento de estudio | Documento de estudio | 1 | 2019-10-31 | 2019-08-23 | La compilación realizada por los financieros del área correspondiente a los gastos invertidos por los anteriores concesionarios (anexo al drive) - Se envia la estructura a varios actores quienes tienen modelos de Bibliotecas manejados con recursos públicos de los cuales ya se recibieron las estructuras de la Red de Bibliotecas Públicas de Medellín y del Sena | Compilación del historico y realización de la estructuras de costos de las diferentes concesiones operadas desde la SCRD, anexo en drive, estructura realizada para hacer el comparativo con otros modelos de bibiliotecas manejados con recursos públicos y privados. en donde ya recibimos los modelos de Medellín y el SENA para ser analizados y confrontados con el modelo utilizado por la SCRD - se acalara que este análisis será parte integral del empalme realizado en 2020 | 50% | EN EJECUCIÓN | Teniendo en cuenta las actividades realizadas y el tiempo que resta para culminar el plazo establecido para dar cumplimiento a la acción correctiva, se recomienda ejecutar las acciones lo antes posible ya que a la fecha solo restan 46 días laborales para dar cumplimiento a la acción propuesta.
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 3 | 2017 | 2018 | 3.1.1.1 | 2 | Abierta | Dirección de Lectura y Bibliotecas | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, sustentada en la deficiente estructuración de los documentos del proceso de licitación pública scrd-lp-005-006-2018. | No existen lineamientos específicos por parte del Colombia compra eficiente para los procesos de contratación referidos a la operación gratuita y pública como es el caso de la red de bibliotecas | Mesa de trabajo con la red nacional de bibliotecas públicas del ministerio de cultura para socializar los lineamientos establecidos por el ministerio para el funcionamiento de las bibliotecas públicas del país | Mesa de trabajo | Mesa de trabajo | 1 | 2019-10-31 | 2019-08-23 | Compilación de información y mesa de trabajo para 13 de septiembre de 2019 , de la cual ya se revisaron los puntos para conocer los lineamientos estratégicos establecidos por el Ministerio de Cultura desde la Red Nacional de Bibliotecas Públicas además de tener una mirada general sobre los diferentes modelos de gestión de las bibliotecas públicas en el país. | No se cuenta evidencia pues los mismos estarán cuando se realice la mesa de trabajo | 0% | EN EJECUCIÓN | A la fecha de seguimiento no se evidencia avance de la acción propuesta,teniendo en cuenta el tiempo que resta para culminar el plazo establecido para dar cumplimiento a la acción correctiva, se recomienda ejecutar las acciones lo antes posible ya que a la fecha solo restan 46 días laborales para dar cumplimiento a la acción propuesta.
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 3 | 2017 | 2018 | 4.1.1.1 | 3 | Abierta | Subsecretaría de Gobernanza | Hallazgo administrativo por inconsistencia en los porcentajes de las actividades presentadas en el estudio de costos del proceso competitivo “navidad 2018”. | No existieron los controles suficientes de revisión y verificación de la información transcrita en el documento de estudio de costos del convenio de asociación | Incorporar como anexo al documento de estudios de costos para los procesos contractuales para los convenios de asociación, un documento en excel, que contenga el soporte de los costos y cuente con los respectivos niveles de autorización y control | Documento en excel como anexo a los estudios de costos para convenios de asociación | Documento en excel como anexo a los estudios de costos para convenios de asociación | 1 | 2019-06-30 | 2019-08-15 | Se Incluyó en el procedimiento de convenios de asociación PR-JUR-05, como anexo el formato de análisis y consolidado estudio de costos para convenios de asociación FR-01-PR-JUR-05, con los respectivos niveles de autorización. | La evidencia se encuentra en: http://intranet.culturarecreacionydeporte.gov.co/mipg/procesos-de-apoyo/gestion-juridica. Adicionalmente se adjunta a carpeta drive | 50% | EN EJECUCIÓN | Se recomienda incorporar al procedimiento de convenios de asociación codigo:PR-JUR-05 el anexo denominado "FR-01-PR-JUR-05 formato reporte evaluación estudios de costos"
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 3 | 2017 | 2018 | 4.2.2.1 | 4 | Abierta | Dirección de Lectura y Bibliotecas | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por falta de control en la planeación en el marco del proceso contractual del convenio de asociación no. 60 de 2017. | Ejecución de actividades que no fueron contempladas en el objeto del convenio de asociación para la operación de los PPP | Elaborar un instructivo con el fin de aclarar criterios técnicos, para la planeación y puesta en marcha de los ppp | sesión de trabajo | sesión de trabajo | 1 | 2019-10-31 | 2019-09-27 | 1. Instructivo para apertura de espacios de lectura el cual debe ser incorporado al proceso Gestión de la Infraestructura Cultural y Patrimonial 2. Mesa de trabajo con la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio para incorporar el Instructivo ya avalado por la DLB dentro del proceso Gestión de la Infraestructura Cultural y Patrimonial, Acta del 22 de agosto de 2019 bajo radicado No. 20198000157253 3. | Instructivo de apertura de espacios de lectura Acta de reunión e Instructivo avalado por la DLB | 0% | EN EJECUCIÓN | A la fecha de seguimiento no se evidencia avance de la acción propuesta,teniendo en cuenta el tiempo que resta para culminar el plazo establecido para dar cumplimiento a la acción correctiva, se recomienda ejecutar las acciones lo antes posible ya que a la fecha solo restan 46 días laborales para dar cumplimiento a la acción propuesta.
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 3 | 2017 | 2018 | 4.2.2.2 | 5 | Abierta | Dirección de Lectura y Bibliotecas | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $7.836.066, por incumplimiento parcial de las obligaciones acordadas en la modificación no. 1 del convenio de asociación no. 60 de 2017. | No se definieron fechas claras para la puesta en marcha, apertura, e inauguración de los PPP(paraderos, para libros, para parques) | Se realizará una sesión de trabajo con las personas de la dirección de lectura y bibliotecas y las personas de la oficina asesora jurídica involucradas en la elaboración de los estudios y documentos de la etapa de planeación de los convenios de asociación, aplicando lo señalado en el decreto 092 de 2017. | Instructivo de PPP | Instructivo de PPP | 1 | 2019-10-31 | 2019-08-22 | Revisión de los antecedentes jurídicos para realizar la compilación normativa para la realización | se realiza un documento previo de estudio para los funcionarios y contratistas de la SCRD involucradas en la estructuración de estudios previos de los conveniso de asociación anexo en el drive | 30% | EN EJECUCIÓN | Teniendo en cuenta las actividades realizadas y el tiempo que resta para culminar el plazo establecido para dar cumplimiento a la acción correctiva, se recomienda ejecutar las acciones lo antes posible ya que a la fecha solo restan 46 días laborales para dar cumplimiento a la acción propuesta. Clasificar las evidencias en las carpetas del drive de la OCI, correspondientes a cada uno de los hallazgos y que estos guarden relación con la evidencia para cada una de las acciones propuestas.
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 3 | 2017 | 2018 | 4.2.2.2 | 6 | Abierta | Dirección de Lectura y Bibliotecas | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $7.836.066, por incumplimiento parcial de las obligaciones acordadas en la modificación no. 1 del convenio de asociación no. 60 de 2017. | Ejecución de actividades que no fueron contempladas en el objeto del convenio de asociación no.060 | Reinducción en el ejercicio de las funciones de supervisión de contratos a los funcionarios designados por la dirección de lectura y bibliotecas. | jornada de capacitación a los supervisores de contratos de la Dirección de Lectura y Bibliotecas | jornada de capacitación a los supervisores de contratos de la Dirección de Lectura y Bibliotecas | 1 | 2019-10-31 |  | Revisión de los antecedentes jurídicos para realizar la compilación normativa para la realización | No se encuentra evidencia aun | 0% | EN EJECUCIÓN | A la fecha de seguimiento no se evidencia avance de la acción propuesta,teniendo en cuenta el tiempo que resta para culminar el plazo establecido para dar cumplimiento a la acción correctiva, se recomienda ejecutar las acciones lo antes posible ya que a la fecha solo restan 46 días laborales para dar cumplimiento a la acción propuesta.
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2019 | 207 | 3.1.3.1.1 | 4 | Abierta | DCC-SUBDIRECCIÓN OBSERVATORIO DE CULTURAS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LAS DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 245 DE 2018 | DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 245 DE 2018. | SOLICITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS PACTADAS EN LOS ENTREGABLES DEL CONTRATO 245 DE 2018 Y EVIDENCIAR LA VERIFICACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO. | DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO | ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL. | 2 | 2019-11-30 |  |  |  | 100% | FINALIZADA | Se verifica por esta oficina el acta de reunión de segumiento al contrato , asi como el informe final de supervisión el cual certifica que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto, lo cual garantiza se tomaron los lineamientos de ajuste para dar cumplimiento cabal a las obligaciones contractuales.
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2019 | 207 | 3.4.1 | 26 | Abierta | DIRECCIÓN DE LECTURA Y BIBLIOTECAS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN REPORTADA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 095 DE 2017 A TRAVÉS DE SIVICOF FORMATO MODIFICACIONES CONTRACTUALES. | FALTA DE CLARIDAD DE LA INFORMACIÓN A REPORTARSE A LA CONTRALORIA DE BOGOTA D.C., RESPECTO DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES EFECTIVAMENTE | OFICIAR A LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ SOLICITANDO INSTRUCCIÓN RESPECTO AL DLIGENCIAMIENTO Y REPORTARSE EN EL FORMATO CB-0012 – CONTRACTUAL, LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE LA CONCESIÓN DE OPERACIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE BOGOTÁ - BPB; Y SOLICITAR MESA DE TRABAJO PARA DEFINIR EL DOCUMENTO IDÓNEO PARA EL DILIGENCIAMIENTO Y REPORTE DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE LA CONCESIÓN DE OPERACIÓN BPB. | OFICIO | OFICIO ENVIADO A LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. | 1 | 2019-11-30 |  | Consulta realizada a la dependencia soporte SIVICOF de la Contraloría Distrital | Comunicación enviada por mail, el mismo ya fue respondido por Contraloría de Bogotá y estamos atentos a la citación para la realización de la mesa de trabajo adjunto en el drive | 60% | EN EJECUCIÓN | Una vez verificada la documentación que soporta el desarrollo de la actividad, la acción correctiva, seguimiento y porcentaje de ejecución de la acción se evidencio frente al hallazgo, que la dependencia ya adelantó la gestión para recibir las instrucciones de diligenciamiento del formato CB-0012- Contractual, se tiene la evidencia de la respuesta, falta adelantar la mesa de trabajo con la Contraloría Distrital para definir el documento en que se va a reportar la explotación comercial de la operación de las BP, se tiene un avance del 60%, se recomienda tener en cuenta el término para dar cumplimiento a la acción.
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2019 | 207 | 3.1.4.2.1 | 20 | Abierta | DACP | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA BAJA AUTORIZACIÓN DE GIRO DE LOS PROYECTOS NO. 0997 Y 0992, DEL PLAN DE DESARROLLO “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”. | IMPREVISTOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS GIROS | REALIZAR LOS GIROS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES PACTADAS EN LA DESCRIPCIÓN DE PAGOS DE LOS CONTRATOS ASOCIADOS A LA DACP | REPORTE | REPORTE DE AVANCE DE GIROS DE LOS CONTRATOS | 6 | 2019-12-20 |  |  |  | 50% | EN EJECUCIÓN | No obstante la evidencia presentada CORREO ELECTRONICO, remitidos a los supervisores, donde se muestra una relación de contratos, sin las condiciones de pago pactadas en cada uno, sino el total de su valor, el pago y el saldo; esta información no permite establecer el avance de la acción, en términos si se esta cumpliendo con la forma de pago pactada, solo verificamos que se avanza en le 50% de la acción, con el envio de tres correos, de los 6 que se espera a 20 de diciembre remitir.
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2019 | 207 | 3.1.4.6.1 | 22 | Abierta | GRUPO INTERNO DE RECURSOS FINANCIEROS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES A 31/12/2018, QUE NO OBEDECEN A UNA ADECUADA PLANEACIÓN, NO SON ORIGINADAS EN HECHOS IMPREVISTOS O EVENTOS EXCEPCIONALES Y NO CUMPLEN CON EL PRINCIPIO DE ANUALIDAD. | DESCONOCIMIENTO DEL AVANCE DE LOS GIROS DE RECURSOS DE LA VIGENCIA QUE ALERTEN SOBRE POSIBLES RESERVAS | REMITIR INFORMES DE LA EJECUCIÓN DE GIROS A LOS JEFES DE DEPENDENCIA Y COORDINADORES DE GRUPO. | INFORMES DE EJECUCIÓN DE GIROS | (NO. DE INFORMES REALIZADOS / NO. INFORMES PROGRAMADOS) * 100 | 100 | 2019-12-20 | 2019-09-05 | Cuatro (4) Informes mensuales enviados a los responsables de las dependencias, correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2019. | Copia del correo de envio de los informes presupuestales a los diferentes responsables | 50% | EN EJECUCIÓN | Se recomienda anexar las evidencias del envío de informes de giros a los jefes de dependencias y coordinadores de área en el drive de la OCI.
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2019 | 207 | 3.1.1.1 | 1 | Abierta | OFICINA DE CONTROL INTERNO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA PUBLICACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL INFORME DE CONTROL INTERNO PORMENORIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. | AUMENTO DE LA CARGA LABORAL | ESTABLECER LINEAMIENTOS PARA ELABORACIÓN DEL INFORME A PARTIR DEL RECURSO DISPONIBLE | LINEAMIENTOS | DOCUMENTO CON LINEAMIENTOS ESTABLECIDO | 1 | 2019-12-31 |  |  |  | 50% | EN EJECUCIÓN | La acción se viene ejecutando de acuerdo a lo planificado.
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2019 | 207 | 3.1.1.1 | 2 | Abierta | OFICINA DE CONTROL INTERNO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA PUBLICACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL INFORME DE CONTROL INTERNO PORMENORIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. | DEBILIDAD EN EL SEGUIMIENTO ETAPAS DURANTE Y POSTERIORES A LA PUBLICACIÓN | DISEÑAR HERRAMIENTA DE CONTROL PARA LA ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL INFORME | HERRAMIENTA | HERRAMIENTA DE CONTROL ESTABLECIDO | 1 | 2019-12-31 |  |  |  | 30% | EN EJECUCIÓN | La acción se viene ejecutando de acuerdo a lo planificado.
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2019 | 207 | 3.1.1.1 | 3 | Abierta | OFICINA DE CONTROL INTERNO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA PUBLICACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL INFORME DE CONTROL INTERNO PORMENORIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. | DEBILIDAD EN EL SEGUIMIENTO ETAPAS DURANTE Y POSTERIORES A LA PUBLICACIÓN | PUBLICAR EL INFORME OPORTUNAMENTE | INFORME | (INFORMES PUBLICADOS / INFORMES A PUBLICAR) * 100 | 100 | 2019-12-31 |  |  |  | 50% | EN EJECUCIÓN | La acción se viene ejecutando de acuerdo a lo planificado.
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2019 | 207 | 3.1.3.2.1 | 5 | Abierta | OFICINA ASESORA DE JURÍDICA - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN - GRUPO INTERNO DE RECURSOS FINANCIEROS. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTAS INCIDENCIAS, DISCIPLINARIA, PENAL Y FISCAL EN CUANTÍA DE $72.844.969 POR PRESUNTOS SOBRECOSTOS EN EL VALOR DE LOS BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS EN EL MARCO DEL CONTRATO 163 DE 2018. | DEFICIENCIAS EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO QUE NO PERMITIÓ DEFINIR CON CLARIDAD LOS COSTOS INDIRECTOS ASOCIADOS A LOS SERVICIOS REQUERIDOS Y A CUÁLES DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN MEDIOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA, DEBÍAN INCLUIRSELES EL COSTO POR LA COMISIÓN POR DICHA GESTIÓN. | CAPACITAR A LAS DEPENDENCIAS EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN. | CAPACITACIONES | (NO. DE CAPACITACIONES REALIZADAS / NO. DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS) * 100 | 1 | 2019-12-31 |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | Las dependencias manifiestan que las capacitaciones establecidas como acción correctiva ya fue-ron realizadas, sin embargo, a la fecha las evidencias que soportan las acciones no reposan en el drive de la Oficina de Control Interno, por lo que se recomienda subir al drive de la OCI las evidencias que soporten el cumplimiento de las acciónes propuestas, tambien se recomienda, ejecutar la acción lo antes posible en caso de no haber sido ejecutada, ya que a la fecha solo restan 88 días laborales para dar cumplimiento a la acción propuesta.
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2019 | 207 | 3.1.3.3.1 | 6 | Abierta | OFICINA ASESORA DE JURÍDICA - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN - GRUPO INTERNO DE RECURSOS FINANCIEROS. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTAS INCIDENCIAS, DISCIPLINARIA Y FISCAL EN CUANTÍA DE $254.816.703 SUSTENTADA EN LA INSUFICIENCIA DEL ESTUDIO DE MERCADO Y EL DÉBIL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 160 DE 2018. | FALTA DE ALGUNOS ELEMENTOS EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVIOS EN ESPECIAL EN EL ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO FALTA DE CLARIDAD EN LA JUSTIFICACIÓN POR LA CUAL NO SE EXIGE GARANTÍA Y EN LOS ALCANCES DEL COMITÉ TÉCNICO. | CAPACITAR A LAS DEPENDENCIAS EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN. | CAPACITACIONES | (NO. DE CAPACITACIONES REALIZADAS / NO. DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS) * 100 | 1 | 2019-12-31 |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | Las dependencias manifiestan que las capacitaciones establecidas como acción correctiva ya fue-ron realizadas, sin embargo, a la fecha las evidencias que soportan las acciones no reposan en el drive de la Oficina de Control Interno, por lo que se recomienda subir al drive de la OCI las evidencias que soporten el cumplimiento de las acciónes propuestas, tambien se recomienda, ejecutar la acción lo antes posible en caso de no haber sido ejecutada, ya que a la fecha solo restan 88 días laborales para dar cumplimiento a la acción propuesta.
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2019 | 207 | 3.1.3.3.1 | 7 | Abierta | OFICINA ASESORA DE JURÍDICA - GRUPO INTERNO DE SISTEMAS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTAS INCIDENCIAS, DISCIPLINARIA Y FISCAL EN CUANTÍA DE $254.816.703 SUSTENTADA EN LA INSUFICIENCIA DEL ESTUDIO DE MERCADO Y EL DÉBIL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 160 DE 2018. | FALTA DE ALGUNOS ELEMENTOS EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVIOS EN ESPECIAL EN EL ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO FALTA DE CLARIDAD EN LA JUSTIFICACIÓN POR LA CUAL NO SE EXIGE GARANTÍA Y EN LOS ALCANCES DEL COMITÉ TÉCNICO. | INCORPORAR EN EL APLICATIVO SICO EN EL FORMATO DEL ESDOP UN ESPACIO PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LA NO EXIGENCIA DE GARANTÍAS EN LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS. | FORMATO | FORMATO ESDOP AJUSTADO | 1 | 2019-12-31 |  |  |  | 100% | FINALIZADA | Se evidencia el cumplimiento de la acción, esperar la verificación por parte de la Contralorpia para su cierrre
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2019 | 207 | 3.1.3.3.1 | 8 | Abierta | OFICINA ASESORA JURÍDICA | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTAS INCIDENCIAS, DISCIPLINARIA Y FISCAL EN CUANTÍA DE $254.816.703 SUSTENTADA EN LA INSUFICIENCIA DEL ESTUDIO DE MERCADO Y EL DÉBIL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 160 DE 2018. | FALTA DE ALGUNOS ELEMENTOS EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVIOS EN ESPECIAL EN EL ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO FALTA DE CLARIDAD EN LA JUSTIFICACIÓN POR LA CUAL NO SE EXIGE GARANTÍA Y EN LOS ALCANCES DEL COMITÉ TÉCNICO. | INCORPORAR EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN LOS ALCANCES DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS. | MANUAL ACTUALIZADO | MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTUALIZADO | 1 | 2019-12-31 |  |  |  | 0% | EN EJECUCIÓN | No obstante, la dependencia contar con plazo para el cumplimiento de la acción, es importante revise y ajuste los tiempos de tal manera, que si se extendió en el plazo y le es posible adelantar sus cronogramas para antes de la fecha estipulada en el plan proceda de conformidad; pero, si es, que no planeo la acción dentro de un plan revise sus tiempos para darle cumplimiento dentro del tiempo estipulado. Avance 0%
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2019 | 207 | 3.1.3.3.1 | 9 | Abierta | DIRECCIÓN DE ASUNTOS LOCALES Y PARTICIPACIÓN | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTAS INCIDENCIAS, DISCIPLINARIA Y FISCAL EN CUANTÍA DE $254.816.703 SUSTENTADA EN LA INSUFICIENCIA DEL ESTUDIO DE MERCADO Y EL DÉBIL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 160 DE 2018. | FALTA DE EXIGENCIA EXPRESA EN EL CONTRATO RESPECTO DE LA SOLICITUD DE INFORMES FINANCIEROS. | INCLUIR EN EL EXPEDIENTE UN INFORME FINAL FINANCIERO DETALLADO DE SUPERVISIÓN QUE SEA DE INSUMO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DONDE SE REALIZARÁN AJUSTES, REVISIONES Y RECONOCIMIENTOS A QUE HAYA LUGAR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY 80 DE 1993. | DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO | INFORME FINANCIERO DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE LIQUIDACIÓN ELABORADOS | 2 | 2019-12-31 |  |  |  | 90%% | EN EJECUCIÓN | Incluir en el expediente el informe finaciera del contrato
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2019 | 207 | 3.1.3.4.1 | 10 | Abierta | DACP-SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO PARA ESTABLECER EL VALOR REAL Y TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO 210-2016. | DEBIDO A VARIACIONES EN VALOR REAL DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL PROYECTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL MISMO. | ESTABLECER UN CRONOGRAMA PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS LEP A ESCENARIOS PÚBLICOS, DONDE SE ESTABLEZCAN LOS TIEMPOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y OTROGAMIENTO DE RECURSOS. | CRONOGRAMA | CRONOGRAMA DE ASIGNACIÓN RECURSOS LEP ESTABLECIDO. | 1 | 2019-12-31 |  |  |  | 100% | FINALIZADA | Se evidencia el cumplimiento de la acción, esperar la verificación por parte de la Contralorpia para su cierrre
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2019 | 207 | 3.1.3.4.1 | 11 | Abierta | DACP-SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO PARA ESTABLECER EL VALOR REAL Y TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO 210-2016. | DEBIDO A VARIACIONES EN VALOR REAL DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL PROYECTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL MISMO. | SOLICITAR A LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS, UNA ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA PREVIA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE TRASLADO DE RECURSOS. | DOCUMENTOS ACTUALIZADOS | PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA ACTUALIZADO | 2 | 2019-12-31 |  |  |  | 100% | FINALIZADA | Se verifica la actualización del presupuesto y cronograma del ensueño,FUGA,Auditorio Leon de Greiff y Teatro Villa Mayor
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2019 | 207 | 3.1.3.5.1 | 12 | Abierta | DACP-SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO PARA ESTABLECER EL VALOR REAL Y TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO 211-2016. | DEBIDO A VARIACIONES EN VALOR REAL DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL PROYECTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL MISMO. | ESTABLECER UN CRONOGRAMA PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS LEP A ESCENARIOS PÚBLICOS, DONDE SE ESTABLEZCAN LOS TIEMPOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y OTROGAMIENTO DE RECURSOS. | CRONOGRAMA | CRONOGRAMA DE ASIGNACIÓN RECURSOS LEP ESTABLECIDO. | 1 | 2019-12-31 |  |  |  | 100% | FINALIZADA
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2019 | 207 | 3.1.3.5.1 | 13 | Abierta | DACP-SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO PARA ESTABLECER EL VALOR REAL Y TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO 211-2016. | DEBIDO A VARIACIONES EN VALOR REAL DE LOS ELEMENTOS PROPIOS DEL PROYECTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL MISMO. | SOLICITAR A LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS DE LOS RECURSOS, UNA ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA PREVIA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE TRASLADO DE RECURSOS. | DOCUMENTOS ACTUALIZADOS | PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA ACTUALIZADO | 2 | 2019-12-31 |  |  |  | 100% | FINALIZADA
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2019 | 207 | 3.1.3.6.1 | 14 | Abierta | DACP-SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN CUANTÍA DE $5.556.000, VALOR ESTIMADO DE LA TALANQUERA, QUE NO SE ENCUENTRA EN PODER DE LA SDCRD, CON OCASIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 1320 DE 2018. | NO RELACIÓN DE LA TALANQUERA EN EL ACTA DE RECIBO DEL PREDIO POR PARTE DEL IDU A LA SCRD, INCLUIDA DENTRO DEL VALOR DE LA COMPRA | INSTALACIÓN DE LA TALANQUERA RELACIONADA EN LA COMPRA VENTA Y ACLARACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA | ACTA | ACTA ENTREGA ACLARATORIO | 1 | 2019-12-31 |  |  |  | 50% | EN EJECUCIÓN | La Oficina de Control Interno, no avala el 100% de cumplimiento, no obstante el reporte del radicado y el registro fotografico de la instalación de la talanquera, ya que para su cumplimiento total se estipulo la respectiva aclaración en el acta de entrega, lo cual no se ha cumplido
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2019 | 207 | 3.1.3.7.1 | 15 | Abierta | OFICINA ASESORA JURÍDICA - SUBSECRETARÍA DE GOBERNANZA | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN CUANTÍA DE $300.000.000, POR LA FALTA DE PLANEACIÓN Y JUSTIFICACIÓN EN LA MODIFICACIÓN TIPO ADHESIÓN Y ADICIÓN NO. 1 DEL EVENTO “NAVIDAD 2018” DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 169 DE 2018. | ERROR HUMANO EN EL ACTA DEFINITIVA NO 2 DEL COMITÉ TÉCNICO, HECHO QUE NO TUVO NINGUNA INCIDENCIA EN PROCESO CONTRACTUAL Y EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO. FALTA DE CLARIDAD EN LA ELABORACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA MODIFICACIÓN DE TIPO ADICIÓN Y ADHESIÓN DEL CONVENIO, LO CUAL INDUJO A CONFUSIÓN QUE SE PRECISARÁ EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN. | REALIZAR LAS PRECISIONES NECESARIAS MEDIANTE ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. 169 DE 2018, DONDE SE REALIZARÁN AJUSTES, REVISIONES Y RECONOCIMIENTOS A QUE HAYA LUGAR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY 80 DE 1993. | ACTA DE LIQUIDACIÓN | ACTA LIQUIDACION SUSCRITA | 1 | 2019-12-31 | 2019-08-20 | Actualmente nos encontramos revisando la información y proceso de liquidación en el que se precisarán los aspectos necesarios. | Orfeo No. 20191000138623 | 0% | EN EJECUCIÓN | Atendiendo a que ya se cuenta con un proyecto de acta de liquidación, la dependencia, puede establecer el porcentaje de avance, e igualmente es importante suba la evidencia a la carpeta y no solo la relacione
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2019 | 207 | 3.1.3.8.1 | 16 | Abierta | DIRECCIÓN DE LECTURA Y BIBLIOTECAS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTAS INCIDENCIAS DISCIPLINARIA, PENAL Y FISCAL EN CUANTÍA DE $29.176.000, POR INCONSISTENCIA EN LOS DATOS TOMADOS Y CÁLCULOS MATEMÁTICOS ERRADOS PRESENTADOS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 127 DE 2018. | DEBILIDADES EN VERIFICACIÓN DE COMPETENCIAS PARA LA DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN. | DEFINIR LINEAMIENTOS INTERNOS DONDE SE DETERMINE DE ACUERDO LA IDONEIDAD Y COMPETENCIA, EQUIPO DE TRABAJO PARA LA REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS SELECTIVOS RELACIONADOS CON LA OPERACIÓN DE LA RED PÚBLICA DE BIBLIOTECAS DE BOGOTÁ. | DOCUMENTO | DOCUMENTO ADOPTADO | 1 | 2019-12-31 |  | Borrador de documento interno por el cual se definirán los perfiles del equipo administrtaivo y de apoyo precontractual y de estudios previos y supervisión del nuevo proceso de licitación pública o concurso de meritos etc | Definición del documento interno circular ya sea una resolución o una circular | 0% | EN EJECUCIÓN | No obstante, la dependencia contar con plazo para el cumplimiento de la acción, es importante revise y ajuste los tiempos de tal manera, que, si se extendió en el plazo y le es posible adelantar sus cronogramas para antes de la fecha estipulada en el plan proceda de conformidad; pero, si es, que no planeo la acción dentro de un plan revise sus tiempos para darle cumplimiento dentro del tiempo estipulado. Avance 0%
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2019 | 207 | 3.1.3.9.1 | 17 | Abierta | DIRECCIÓN DE LECTURA Y BIBLIOTECAS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTAS INCIDENCIAS DISCIPLINARIA, PENAL Y FISCAL EN CUANTÍA DE $ 2.855.295.814,89, POR UNA GESTIÓN FISCAL, ANTIECONÓMICA, INEFICAZ, INEFICIENTE E INOPORTUNA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 095 DE 2017. | DADA LA MAGNITUD DEL PROYECTO DE LA OPERACIÓN DE BIBLIOTECAS, LA SECRETARÍA DE CULTURA, NO CUENTA CON UN ESTRUCTURADOR TÉCNICO, LEGAL Y FINANCIERO QUE DEFINA LOS LINEAMIENTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE CONTRATACIÓN DE LA RED DE BIBLIOTECAS | DEFINIR LINEAMIENTOS INTERNOS DONDE SE DETERMINE DE ACUERDO LA IDONEIDAD Y COMPETENCIA, EQUIPO DE TRABAJO PARA LA REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS SELECTIVOS RELACIONADOS CON LA OPERACIÓN DE LA RED PÚBLICA DE BIBLIOTECAS DE BOGOTÁ. | DOCUMENTO | DOCUMENTO ADOPTADO | 1 | 2019-12-31 |  | Borrador de documento interno por el cual se definirán los perfiles del equipo administrtaivo y de apoyo precontractual y de estudios previos y supervisión del nuevo proceso de licitación pública o concurso de meritos etc | Definición del documento interno circular ya sea una resolución o una circular | 0% | EN EJECUCIÓN | No obstante, la dependencia contar con plazo para el cumplimiento de la acción, es importante revise y ajuste los tiempos de tal manera, que, si se extendió en el plazo y le es posible adelantar sus cronogramas para antes de la fecha estipulada en el plan proceda de conformidad; pero, si es, que no planeo la acción dentro de un plan revise sus tiempos para darle cumplimiento dentro del tiempo estipulado. Avance 0%
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2019 | 207 | 3.1.3.9.1 | 18 | Abierta | DIRECCIÓN DE LECTURA Y BIBLIOTECAS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTAS INCIDENCIAS DISCIPLINARIA, PENAL Y FISCAL EN CUANTÍA DE $ 2.855.295.814,89, POR UNA GESTIÓN FISCAL, ANTIECONÓMICA, INEFICAZ, INEFICIENTE E INOPORTUNA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 095 DE 2017. | INSUFICIENTE EQUIPO ADMINISTRATIVO PARA CERRAR Y LIQUIDAR UN CONTRATO DE TAL MAGNITUD | FORTALECER EL EQUIPO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR EL BALANCE FINANCIERO DETALLADO DURANTE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 095 DE 2017, ESCENARIO EN EL CUAL DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 1150 DE 2007 Y DADA SU NATURALEZA TRANSACCIONAL PERMITE A LAS PARTES HACER LOS CRUCES Y AJUSTES FINANCIEROS QUE CORRESPONDAN CON EL FIN DE DECLARARSE A PAZ Y SALVO DE LAS OBLIGACIONES DE FORMA PRIMIGENIA. | BALANCE FINANCIERO INSUMO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN | BALANCE FINANCIERO | 1 | 2019-12-31 |  | Esta en revisión de la OAJ la Resolución por el cual se conforma un equipo de trabajo técnico, legal y financiero para la liquidación del Contrato No. 095 de 2017. De igual manera se cuenta en la DLB desde el pasado mes de mayo se contrata a profesional financiero para apoyar las actividades financieras de liquidación. Actualmente se cuenta con la funcionaria para apoyar la liquidación en los temas financieros. | Borrador de la Resolución - Contrato Apoyo profesional financiera en donde se estipula la obligación de apoyo a la liquidación del Contrato No. 095 de 2017 - Compormisos de la nueva funcionaria qien tiene dentro de sus compromisos el de apoyar la liquidación del Contrato No. 095 de 2017 | 100% | FINALIZADA | Acción cumplida
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2019 | 207 | 3.1.3.9.1 | 19 | Abierta | DIRECCIÓN DE LECTURA Y BIBLIOTECAS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTAS INCIDENCIAS DISCIPLINARIA, PENAL Y FISCAL EN CUANTÍA DE $ 2.855.295.814,89, POR UNA GESTIÓN FISCAL, ANTIECONÓMICA, INEFICAZ, INEFICIENTE E INOPORTUNA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 095 DE 2017. | DADA LA MAGNITUD DEL PROYECTO DE LA OPERACIÓN DE BIBLIOTECAS, LA SECRETARÍA DE CULTURA, NO CUENTA CON UN ESTRUCTURADOR TÉCNICO, LEGAL Y FINANCIERO QUE DEFINA LOS LINEAMIENTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE CONTRATACIÓN DE LA RED DE BIBLIOTECAS | ESTRUCTURAR UNA VERSIÓN PRELIMINAR DE UN ESTUDIO PREVIO EN SU COMPONENTE DE EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO QUE EVENTUALMENTE SIRVA DE BASE PARA ADELANTAR EL CONCURSO DE MÉRITO CUYO OBJETO CONSISTIRÍA EN SELECCIONAR EL INTERVENTOR DEL PROYECTO DE LA OPERACIÓN DE BP; DENTRO DEL CUAL SE CONTEMPLE COMO PARTE DEL EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO DE TRABAJO A PROFESIONALES IDÓNEOS EN MATERIA CONTABLE PARA GARANTIZAR EL SEGUIMIENTO OPORTUNO Y ADECUADO DE LAS CUENTAS DEL PROYECTO | VERSIÓN PRELIMINAR DEL ESTUDIO PREVIO EN SU COMPONENTE DE EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO | VERSIÓN PRELIMINAR DEL ESTUDIO PREVIO ELABORADO | 1 | 2019-12-31 | 2019-08-23 | Estamos haciendo las cotizaciones para elaborar un estudio de mercado a personas juridicas interesadas en un eventual proceso de licitación de la concesión, ya sea un estructurador o un grupo técnico de personas. contamos con la cotización de las personas jurídicas Coral y Delgado - Inverklink | No tenemos soporte | 0% | EN EJECUCIÓN | No obstante, la dependencia contar con plazo para el cumplimiento de la acción, es importante revise y ajuste los tiempos de tal manera, que, si se extendió en el plazo y le es posible adelantar sus cronogramas para antes de la fecha estipulada en el plan, proceda de conformidad; pero, si es, que no planeo la acción dentro de un plan revise sus tiempos para darle cumplimiento dentro del tiempo estipulado. Avance 0%
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2019 | 207 | 3.1.4.6.1 | 21 | Abierta | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA-GRUPO INTTERNO DE RECURSOS FINACIEROS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES A 31/12/2018, QUE NO OBEDECEN A UNA ADECUADA PLANEACIÓN, NO SON ORIGINADAS EN HECHOS IMPREVISTOS O EVENTOS EXCEPCIONALES Y NO CUMPLEN CON EL PRINCIPIO DE ANUALIDAD. | DESCONOCIMIENTO FRENTE A LA OPERACIONALIZACIÓN DE ALGUNOS CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO PÚBLICO. | CAPACITAR A LAS DEPENDENCIAS EN CONCEPTOS BÁSICOS DEL PRESUPUESTO PÚBLICO |  | (NO. DE CAPACITACIONES REALIZADAS / NO. CAPACITACIONES PROGRAMADAS) * 100 | 100 | 2019-12-31 | 2019-08-28 | Se agenda capacitación que cubra los temas establecidos en la acción de mejora para el martes17 de septiembre desde las 8:00 a.m. y hasta las10:00 a.m. en el Auditorio de la Sede Principal, con los Responsables de Proyecto, Responsables de Plan de Adquisiciones de cada Dirección y Supervisores de contratos. Actividad que esta coordinada con Talento Humano y Recursos Físicos. | Copia del correo de citación a la capacitación enviado a los diferentes responsables. | 0% | EN EJECUCIÓN | Se concluye que la acción correctiva se ha venido planificando, y el área cuenta con evidencia que soporta su planificación, sin embargo, y teniendo en cuenta las actividades realizadas y el tiempo que resta para culminar la vigencia y el plazo establecido para dar cumplimiento a la acción correctiva, la Oficina de Control Interno recomienda ejecutar la acción lo antes posible, ya que a la fecha solo restan 88 días laborales para dar cumplimiento a la acción propuesta.
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2019 | 207 | 3.2.1.2.1 | 23 | Abierta | DACP-SUBDIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR IRREGULARIDADES EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 992 "PATRIMONIO E INFRAESTRUCTURA CULTURAL FORTALECIDA" TODA VEZ, QUE NO SE DA CUMPLIMENTO A LAS METAS NO. 1 Y 2. | LA CONSTRUCCIÓN DEL PDD Y LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES METAS ASOCIADAS FUERON CONSTRUIDAS ENTRE ENERO Y MAYO DE 2016, LA LEY 1801 SE EXPIDIÓ EN JULIO 2016, LO QUE GENERÓ UNA BRECHA ENTRE EL PRESUPUESTO PROYECTADO Y LO REQUERIDO UNA VEZ ASIGNADA LA FUNCIÓN A LA SCRD. | ACTUALIZAR LA FICHA EBI DEL PROYECTO | FICHA EBI-D | FICHA EBI ACTUALIZADA | 1 | 2019-12-31 | 2019-08-20 | En proceso de elaboración | En proceso elaboración | 0% | EN EJECUCIÓN | Es importante ajustar los tiempos establecidos, para si es posible se agilice la gestiones necesarias para la actualización de la ficha EBI
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2019 | 207 | 3.2.1.2.1 | 24 | Abierta | DACP-SUBDIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR IRREGULARIDADES EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 992 "PATRIMONIO E INFRAESTRUCTURA CULTURAL FORTALECIDA" TODA VEZ, QUE NO SE DA CUMPLIMENTO A LAS METAS NO. 1 Y 2. | LA PRESENTACIÓN DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META SE REALIZABA DESDE UNA PERSPECTIVA NORMATIVA Y NO DESDE UNA PERSPECTIVA DE POLÍTICA CULTURAL. | ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA A LA ESTRUCTURA PROPUESTA POR LOS PLANES ESTRATÉGICOS CULTURALES QUE VAN A CONTAR CON INDICADORES. | PLANES ESTRATEGICOS | (PLANES ESTRATÉGICOS FORMULADOS/PLANES ESTRATÉGICOS A FORMULAR) * 100 | 100 | 2019-12-31 | 2019-08-20 | La construcción de los PEC´s presenta avances en la elaboración de los diagnósticos con su respectiva socialización y en la matriz prospectiva; actualmente se encuentra en la etapa final de consolidación de la documentación que incluye los nucleos de acción, los objetivos y acciones. Se tiene programado a finales de mes de agosto la aprobación de los PEC´s en el comité sectorial y posteriormente la elaboración del acto administrativo. | Expedientes: PEC PATRIMONIO: 201831005703400028E PEC INFRAESTRUCTURA: 201831005703400026E PEC MÚSICA: 201831005703400027E PEC ARTE EN ESPACIO PÚBLICO: 201831006700100008E PEC FORMACIÓN: 201831005703400025E Se adjuntan soportes de avances | 50% | EN EJECUCIÓN | Es necesario se relacione en seguimiento, o se aporte la eviencia del plan de trabajo, para determinar cuáles son las actividades programadas para ajustar la implementación de la politica a los planes estrategicos, y poder determinar así, que una vez se cuente los PEC´s aprobados por acto administrativo previa aprobación de comite sectorial, se da cumplimiento al precepto legal que fija nuevas competencias a la Dirección,
CONTRALORIA DE BOGOTÁ | 119 | 2019 | 207 | 3.2.1.2.1 | 25 | Abierta | DACP-SUBDIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR IRREGULARIDADES EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 992 "PATRIMONIO E INFRAESTRUCTURA CULTURAL FORTALECIDA" TODA VEZ, QUE NO SE DA CUMPLIMENTO A LAS METAS NO. 1 Y 2. | FALTA DE CLARIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LAS METAS CONTENIDA EN EL INFORME | REFORMULAR LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE GESTIÓN DEL PROYECTO DE MANERA QUE SEA MÁS CLARA LA RELACIÓN DE LAS ACCIONES CON EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA | INFORME | PRESENTACIÓN DEL INFORME REFORMULADO | 1 | 2019-12-31 | 2019-08-20 | La organización de la información del II trimestre 2019 relacionada con las acciones, resultados y avance en el cumplimiento de las metas, se ha organizado de acuerdo a la estructura propuesta por los Planes Estratégicos Culturales - PEC; de tal manera que los reportes relacionados con el cumplimiento de la legislación y el marco normativo vigente, se puedan organizar y relacionar con las estrategias y acciones de política y con los objetivos de desarrollo cultural. Los Planes Estratégicos Culturales se estructuran a partir de dos componentes: los ámbitos de gestión y los núcleos de acción. Una vez aprobados los PEC´s y reportado el informe de gestión del III trimestre 2019, se presentará un avance del 100% en esta actividad | Un (01) PDF con la nueva presentación del informe de gestión, meta "Gestionar la política Cultural relacionada con el patrimonio, y la infraestructura cultural..." Link: https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/planeacion/informe-de-gestion-consolidado-junio-2019 | 50% | EN EJECUCIÓN | No se pudo evidenciar la estategía de la depenencia se ajustar el informe, a la estructura propuesta por los PEC´s, como la mejor manera de presentar el avance del cumplimiento de las metas, ya que la evidencia no fue presentada. Se tiene asi las cosas un avance del 0% de la acción.